## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | OAX15150400614923 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Equipamiento De Unidad Medica (Casa De Salud) En La Localidad De Barranca Larga | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE-2015-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2015-08-14 | 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {689587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX14150300565766 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Equipamiento De Centro De Salud En La Localidad De San Pedro Coatlan | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE 2014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN PEDRO COATLAN, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-10-10 | 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {631360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX14140200353778 | Proyecto de inversión | 1026000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026000.0, modificado:1026000.0}} | Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Antonio | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE/0682/2014 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-07-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {359362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX180301284058 | Proyecto de inversión | 1564133.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:391033.41, modificado:391033.41}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173100.25, modificado:1173100.25}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ARRIBA - 161562 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SITIO DE XITLAPEHUA | 161562 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2756.52, meta_modificada:2756.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PARAJE SITIO DE XITLAPEHUA, 70816SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACAENTRE CALLE GUERRERO Y,ESTAS COORDENADAS CORRESPONDE AL LUGAR DONDE SE UBICARA EL TANQUES DE ALMACENAMIENTO LATITUD 16.346817 LONGITUD: -9, lon:-96.52945302, lat:16.34747695}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1284058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX180301284061 | Proyecto de inversión | 1590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1590000.0}} | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO OAXACA SOLA DE VEGA SAN LORENZO TEXMELUCAN SAN JACINTO TLACOTEPEC SANTA CRUZ - 161590 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 161590 | N | 0 | 0 | 598 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACAENTREY,EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE EN UN PUNTO DE INICIO LAT. 16.543448 LONG. -97.495756 Y , lon:-97.4946787, lat:16.5367646}} | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX14150300565793 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Equipamiento De Centro De Salud Dos Nucleos Basicos En La Localidad De San Vicente Coatlan | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE-003-2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN VICENTE COATLAN, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-10-10 | 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {631391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX180301289574 | Proyecto de inversión | 8479569.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:4239784.77, modificado:4239784.77}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4239784.77, modificado:4239784.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 275274 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SANTA LUCÍA MONTEVERDE | 275274 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA OCOTLÁN, 71160SANTA MARÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACAENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO CAMINOA COLONIA VILLANUEVA,UNA DE LAS BENEFICIARIAS MARTHA HERNANDEZ BAUTISTA CON DOMICIL, lon:-97.73077449, lat:16.96288416}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1289574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX200301715523 | Proyecto de inversión | 8367229.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543255.18, modificado:1543255.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6823974.3, modificado:6823974.3}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA DE ZAACHILA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 13732 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 13732 | S | 1316 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8098.9, meta_modificada:8098.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TEOTZAPOTLAN PUEBLO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PINOPAA Y CALLE COQUIZA, CALLE LEOBAA A CUADRA Y MEDIA DE ESCUELA PRIMARIA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, A UNA CUADRA DE LA IGLES, lon:-96.75064123, lat:16.95466101}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1715523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX200401798020 | Proyecto de inversión | 2356430 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471286.0, modificado:471286.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885144.0, modificado:1885144.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ - 165465 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 165465 | S | 100 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1801.0, meta_modificada:1801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO A SANTA CRUZ CHAHUITEPEC INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 70350 BARRIO SANTA CRUZ, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS CASTRO Y CALLE ANA GASGA PÉREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA A 10 METROS DEL CENTRO PR, lon:-95.14413248, lat:16.82660144}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1798020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX200401798127 | Proyecto de inversión | 6276004.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882801.23, modificado:1882801.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4393202.87, modificado:4393202.87}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN - 166298 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 166298 | S | 152 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11451.15, meta_modificada:11451.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 69944 GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCIÓN, A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 100 METROS DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL, lon:-97.40148417, lat:17.19142308}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1798127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX200401804650 | Proyecto de inversión | 2130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130000.0, modificado:2130000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ESCALERILLA HIDALGO - 255854 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 255854 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESCALERILLA, 71190 ESCALERILLA HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CAMINO LA ESCALERILLA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO RUMBO A LA ESCALERILLA CAMINO QUE INICIA A LA LOCALIDAD A 50 METR, lon:-97.67501255, lat:16.8433322}} | 2020-10-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1804650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX200401802021 | Proyecto de inversión | 688508.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137701.74, modificado:137701.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550806.95, modificado:550806.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL BOULEVARD LÁZARO CARDENAS - 216561 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA | 216561 | S | 1111 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5884.5, meta_modificada:5884.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ANTONIO DE LEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA POBLA, lon:-98.14133576, lat:17.50262463}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1802021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX200401800665 | Proyecto de inversión | 6353347.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353347.3, modificado:2353347.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA - 197420 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 197420 | S | 560 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.45, meta_modificada:921.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE 7 Y CALLE PONIENTE 1, AVENIDA BENITO JUÁREZ CERCA D, lon:-96.29915628, lat:17.77746775}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1800665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX200401802054 | Proyecto de inversión | 1178974.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235794.9, modificado:235794.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943179.62, modificado:943179.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD LÁZARO CARDENAS SEGUNDA ETAPA - 217356 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA | 217356 | S | 1111 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1795.4, meta_modificada:1795.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA POBLACI, lon:-98.14168445, lat:17.50296228}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1802054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220102061076 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74970.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONCEPCIÓN PÁPALO - 13809 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 13809 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MAJIA INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE DE BENITO JUÁREZ Y , CALLE DE LOS MAJÍA EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 800 MTS. D, lon:-96.88090487, lat:17.84283064}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220102061100 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1698978.24}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SANTIAGO LAXOPA SANTA MARÍA YALINA SAN SEBASTIAN GUILOXÍ Y CIRCUITO - 13850 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13850 | S | 118 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.83, meta_modificada:4.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL NACIONAL RANCHERIA SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, 68796 SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ SE ENCUENTRA A 7.00 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO L, lon:-96.290743, lat:17.227374}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1698978.24 | 1698978.24 | 1698978.24 | 1698978.24 | 1698978.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-028-W-0-22, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1698978.25, importe_modificado:1698978.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.83}} | {2061100/proyecto_INICIO, 2061100/proyecto_PROCESO, 2061100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220102065774 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO AL HOSPITAL RURAL No. 43 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION | 3962022001 | N | 0 | 0 | 1658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12950.0, meta_modificada:12950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:Calle de San Pedro, lon:-96.810465, lat:18.109732}} | 2022-03-03 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/MSMLA/396/001/2022, contratista:BERTHA LIDIA MORALES PEREZ, convocante:SANTA MARIA LA ASUNCION, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8359.19}} | {2065774/proyecto_INICIO, 2065774/proyecto_PROCESO, 2065774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202070702 | Proyecto de inversión | 295625.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295625.83, modificado:295625.83}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE LA LAGUNA - 27599 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 27599 | S | 1000 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA A QUIOTEPEC - PARAJE LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE EN, lon:-96.5928994, lat:17.58699476}} | 2022-03-16 | 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2070702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202066718 | Proyecto de inversión | 3037296.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607459.33, modificado:607459.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429837.32, modificado:2429837.32}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COICOYÁN DE LAS FLORES MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES - 14052 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 14052 | S | 394 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3086.98, meta_modificada:3086.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REFORMA, CALLE MIGUEL VALLE UNO DE LOS BENEFICIARIOS ES EL PALACIO MUNICIPA, lon:-98.276218, lat:17.272298}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2066718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202072517 | Acción | 470872.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470872.2, modificado:470872.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 37141 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 37141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226883, lat:17.160439}} | 2022-03-14 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MSJT/001/2022, contratista:D.R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:470872.2, importe_modificado:470872.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2072517/proyecto_INICIO, 2072517/proyecto_PROCESO, 2072517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202066747 | Proyecto de inversión | 9073790.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5073790.48, modificado:5073790.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO DEL MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 21093 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 21093 | S | 685 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.41, meta_modificada:5.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA BUENAVISTA INTERIOR SN PUEBLO NEJAPA DE MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA A 20 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 20, lon:-95.98045024, lat:16.60843728}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2066747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202066794 | Proyecto de inversión | 6110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833000.0, modificado:1833000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4277000.0, modificado:4277000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 27590 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 27590 | S | 209 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4704.0, meta_modificada:4704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA NEGRA, 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL INICIANDO EN LAS COORDENADAS 17.2133169027113 95.4425338028023 , lon:-95.44270546, lat:17.21336814}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202068437 | Proyecto de inversión | 2921782.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921782.36, modificado:2921782.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CALLEJON DE ROMULO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 93159 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 93159 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.69, meta_modificada:709.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE Y PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO, lon:-98.350137, lat:16.274596}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202068438 | Proyecto de inversión | 2921782.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921782.36, modificado:2921782.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 93193 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Astata | 93193 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.69, meta_modificada:709.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO ZAACHILAC, 70790 ZAACHILAC, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 325 METROS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-95.533116, lat:15.9749}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202072837 | Proyecto de inversión | 636641.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636641.24, modificado:636641.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA LIBERTAD - 39294 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 39294 | S | 44 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LIBERTAD, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE CINCO, CALLE SINALOA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE UNA PANIFICADORA EN LA CALLE HIDALGO Y A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA LIBERTAD, lon:-95.87119922, lat:18.10946499}} | 2022-06-03 | 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202070551 | Proyecto de inversión | 1525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525000.0, modificado:1525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA TERCERA SECCIÓN. - 26689 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 26689 | S | 495 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FIDEL SANTIAGO, CALLE SERVANDO SANTIAGO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ESQUINA CON FIDEL SANTIAGO EN LA TERC, lon:-96.67114924, lat:16.53935139}} | 2022-03-31 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2070551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202069917 | Proyecto de inversión | 1606093.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606093.6, modificado:1606093.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO REAL - 21851 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 21851 | S | 360 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MATIAS ROMERO, CALLE PÍPILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ESTE DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICI, lon:-96.58715136, lat:17.60195038}} | 2022-03-13 | 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202070619 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA LARGA. - 27034 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 27034 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + undefined RANCHERIA PEÑA LARGA, 71574 PEÑA LARGA, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENC, lon:-96.58055467, lat:16.51331141}} | 2022-03-31 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2070619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202070013 | Acción | 286323 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286323.0, modificado:286323.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 22377 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 22377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.763325, lat:18.0497}} | 2022-03-14 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJC/FISMDF/187/01-SER/2022, contratista:GRUPO CONSULTOR ESPECIALIZADO COSAGA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JAUN COATZOSPAM, monto:286323.0, importe_modificado:286323.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2070013/proyecto_PROCESO, 2070013/proyecto_INICIO, 2070013/proyecto_PROCESO, 2070013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202074902 | Proyecto de inversión | 1437557.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437557.55, modificado:1437557.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD Y EJIDO. - 52816 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tayata | 52816 | S | 81 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.0, meta_modificada:1118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD Y EL EJIDO INTERIOR SN PUEBLO LA ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE UNION LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN, lon:-97.555449, lat:17.396679}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2074902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202067213 | Proyecto de inversión | 2845573.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845573.91, modificado:2844264.44}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR LAS PALMAS BARRIO SAN ANTONIO - 43430 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 43430 | S | 129 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.73, meta_modificada:6.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR LAS PALMAS BARRIO SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR SN PUEBLO LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO), 70966 LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO), SAN PEDRO EL ALTO OAXACA EN, lon:-96.462494, lat:15.987512}} | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 2844264.44 | 2844264.44 | 2844264.44 | 2844264.44 | 2844264.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-201-W-0-22, contratista:ICP INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2844264.45, importe_modificado:2844264.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.73}} | {2067213/proyecto_PROCESO, 2067213/proyecto_INICIO, 2067213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220202074549 | Acción | 127032.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127032.21, modificado:127032.21}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50418 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 50418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.916496, lat:17.505474}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/FIII/COP/01/2022, contratista:ANALISIS Y SERVICIOS PROFESIONALES ALCALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:127032.0, importe_modificado:127032.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2074549/proyecto_INICIO, 2074549/proyecto_PROCESO, 2074549/proyecto_FIN, 2074549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202072098 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO AL HOSPITAL RURAL NO. 43REHABILITACION DEL CAMINO AL HOSPITAL RURAL NO. 43 - 34414 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 34414 | S | 949 | 709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12950.0, meta_modificada:12950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN A HOSPITAL RURAL NO 43 INTERIOR A1 BARRIO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE SAN PEDRO Y CALLE CALLE MARÍA SABINA, CALLE HUAUTLA , lon:-96.810465, lat:18.109732}} | 2022-03-03 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202070786 | Acción | 496982.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496982.13, modificado:496982.13}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27955 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 27955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.664981, lat:16.536759}} | 2022-02-27 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2070786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202074638 | Proyecto de inversión | 1045496.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045496.4, modificado:1045496.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 20 M2. LAMINA Y SOPORTE ESTRUCTURAL A BASE DE COLUMNAS DE ACERO. - 51064 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tayata | 51064 | S | 81 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 69820 TRAMO LA ESTANCIA - LA ESTANCIA KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO LA ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZADA EN DIRENTES PARTES DE LA LOCALIDAD DONDE E, lon:-97.55341875, lat:17.40051543}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2074638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202074641 | Acción | 98019.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98019.33, modificado:98019.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 51082 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tenango | 51082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}} | 2022-05-02 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2074641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202068170 | Proyecto de inversión | 8254923.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476476.97, modificado:2476476.97}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5778446.27, modificado:5778446.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LOS PALENQUES Y EL MANGAL SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC - 76854 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo Mixtepec | 76854 | S | 850 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5040.0, meta_modificada:5040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL MANGAL Y , CALLE ALLENDE EL PROYECTO SE SITUA EN LA CALLE ORIENTE CONTINÚA EN LA INTERSECCIÓN CON, lon:-96.894638, lat:16.821168}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202073163 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE AGUA DE ZORRA - 40807 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 40807 | S | 949 | 709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA LA ASUNCION PARAJE AGUA DE ZORRA, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARIA LA ASUNCION Y CALLE A CENTRO, CALLE A CERRO LA ADORACION LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD , lon:-96.8187, lat:18.109484}} | 2022-03-19 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202075183 | Acción | 78412.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78412.23, modificado:78412.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 54984 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tayata | 54984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, lat:17.357769}} | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2075183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202073443 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA ENTUBADA - 42322 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 42322 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:380000.0, meta_modificada:380000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YUCUITA, 69670 SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y , SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA POBLACÓN A ORILLA DEL RIO YUCUITA, lon:-97.27129553, lat:17.50900348}} | 2022-04-25 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2073443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202069839 | Proyecto de inversión | 785396.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785396.87, modificado:785396.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y ORIZABA - 21491 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 21491 | S | 170 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA NIEVES, 68706 SANTA MARÍA NIEVES, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORIZABA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.56166611, lat:17.62692727}} | 2022-04-04 | 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202076720 | Proyecto de inversión | 2084000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084000.0, modificado:2084000.0}} | AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ZANIZA 2NDA ETAPA - 63774 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 63774 | S | 1279 | 1190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA ZANIZA - HUERTAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 510 + undefined PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , CAMINO CAMINO PRINCIPAL L, lon:-97.33479047, lat:16.65103144}} | 2022-04-06 | 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2076720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202078241 | Acción | 1460695 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460695.0, modificado:1460695.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 72054 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 72054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.879976, lat:18.109871}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LB-044-FIII-PS-001-2022, contratista:CONSULTORÍA EN TRANSPARENCIA PUBLICA Y EMPRESARIAL, S.C, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1460695.0, importe_modificado:1460695.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.55}} | {2078241/proyecto_INICIO, 2078241/proyecto_PROCESO, 2078241/proyecto_INICIO, 2078241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202081340 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA - 87958 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 87958 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALTAMIRANO LA CALLE CONECTA CON EL LADO LATERAL IZQUIERDO DEL PALACIO MUNIC, lon:-98.00189097, lat:17.77686669}} | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2081340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202078695 | Proyecto de inversión | 3472082.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472082.37, modificado:3472082.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE MINA DE ARENA - 74574 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 74574 | S | 67 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO A MINA DE ARENA RANCHERIA MINA DE ARENA, 68571 MINA DE ARENA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MINA DE ARENA, lon:-96.71916974, lat:18.13000428}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/10/2022, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:3472082.37, importe_modificado:3472082.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2078695/proyecto_INICIO, 2078695/proyecto_PROCESO, 2078695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El importe comprometido debe coincidir con el importe modificado., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX220202085326 | Proyecto de inversión | 819951 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819951.0, modificado:819951.64}} | REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO. - 105882 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 105882 | S | 596 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO , 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.225222, lat:17.46153}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-003/2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:819951.64, importe_modificado:819951.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2085326/proyecto_INICIO, 2085326/proyecto_PROCESO, 2085326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202085361 | Proyecto de inversión | 235442 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235442.0, modificado:235442.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 106217 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106217 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:, 00000 EL CORTIJO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.127073, lat:17.339307}} | 2022-06-08 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2085361/proyecto_PROCESO, 2085361/proyecto_INICIO, 2085361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202085372 | Proyecto de inversión | 410475 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410475.0, modificado:410475.0}} | CUARTO PARA BAÑO - 106250 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106250 | S | 68 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:PUEBLO , 00000 NUEVO MORELOS, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.095062, lat:17.358653}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2085372/proyecto_INICIO, 2085372/proyecto_PROCESO, 2085372/proyecto_INICIO, 2085372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202085416 | Proyecto de inversión | 374637.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374637.5, modificado:374637.5}} | REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE CAMINO - 106401 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106401 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64000.0, meta_modificada:64000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:PUEBLO , 00000 REFORMA ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.159708, lat:17.36944}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2085416/proyecto_INICIO, 2085416/proyecto_PROCESO, 2085416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202085428 | Proyecto de inversión | 368088 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368088.0, modificado:368675.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA CALLE INDEPENDENCIA - 106449 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106449 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:PUEBLO , 00000 SANTA MARÍA AÑUMA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LAS CALLES DE LA POBLACION, lon:-97.182572, lat:17.405769}} | 2022-05-30 | 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2085428/proyecto_PROCESO, 2085428/proyecto_INICIO, 2085428/proyecto_PROCESO, 2085428/proyecto_INICIO, 2085428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202085514 | Acción | 99779.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99779.67, modificado:99779.67}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106726 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Nicananduta | 106726 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.683268, lat:17.517897}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2085514/proyecto_INICIO, 2085514/proyecto_PROCESO, 2085514/proyecto_FIN, 2085514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202077243 | Acción | 238659.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238659.99, modificado:238659.99}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 66493 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 66493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.323823, lat:17.724643}} | 2022-02-21 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJBC/176/FISM-DF/FIII/001/2022, contratista:LEGGE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:238659.99, importe_modificado:238659.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2077243/proyecto_INICIO, 2077243/proyecto_PROCESO, 2077243/proyecto_INICIO, 2077243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202085479 | Acción | 475687.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475687.35, modificado:475687.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106584 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 106584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.720629, lat:17.533614}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.63}} | {2085479/proyecto_INICIO, 2085479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202080023 | Proyecto de inversión | 4246100.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2123050.06, modificado:2123050.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123050.06, modificado:2123050.06}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS , E.C SANTO DOMINGO, LA BENITA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 9 MAS 240 - 80752 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 80752 | S | 1027 | 933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9240.0, meta_modificada:9240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+240 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 240 PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y CAMINO EC A LA BENITA, LA OBRA INICIA, lon:-96.66999001, lat:15.82874802}} | 2022-03-16 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302101929 | Proyecto de inversión | 9844966.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953489.81, modificado:2953489.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6891476.21, modificado:6891476.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO COSIJOEZA GUADALUPE VICTORIA VALENTIN GOMEZ FARIAS Y AV FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ - 135264 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 135264 | S | 750 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6096.78, meta_modificada:6096.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GARCÍA VIGIL, AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA A 560 METRO, lon:-96.780588, lat:16.865222}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2101929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302101327 | Proyecto de inversión | 3999999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.92, modificado:1999999.92}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 115203 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 115203 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESPERANZA, CALLE INDEPENDENCIA LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES CO, lon:-96.368023, lat:16.134338}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2101327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302101666 | Proyecto de inversión | 3999999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.92, modificado:1999999.92}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 127694 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 127694 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MÉRIDA, LAS ACCIONES A REALIZAR SE LLEVAN A CABO EN CALLES COMO ALDAMA MORELOS CH, lon:-96.406064, lat:16.089635}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2101666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302109137 | Proyecto de inversión | 1064040.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064040.36, modificado:1064040.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LIBERTAD EN EL KM 3 MAS 887.00 AL KM 4 MAS 040.00. - 113551 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 113551 | S | 76 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA LIBERTAD - CARRETERA ZIHUALTEPEC PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 887 EJIDO LA LIBERTAD, 70225 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DEL PUENTE DE ARROYO PEÑA AMARILLA, lon:-95.25982884, lat:17.54727308}} | 2022-04-27 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2109137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302126294 | Proyecto de inversión | 1416190.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416190.8, modificado:1416190.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ISLA MALZAGA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 191402 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 191402 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO ISLA DE MÁLZAGA, 68434 ISLA DE MÁLZAGA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DE LA AGENCIA DE POLICIA LOCALIDAD QUE SE UBICA DENTRO , lon:-96.57527085, lat:18.30962054}} | 2022-09-05 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302126320 | Proyecto de inversión | 895641.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895641.25, modificado:895641.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEONCIO MARTINEZ EN LA COLONIA COSOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 191502 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 191502 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:11, direccion:CALLE LEONCIO MARTINEZ PUEBLO COSOLTEPEC, 68433 COLONIA COSOLTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HERORES Y CALLE PRIMERO DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA A 230 METROS DEL SALON SOCIAL DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CAL, lon:-96.36471, lat:18.28272421}} | 2022-08-22 | 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302124590 | Proyecto de inversión | 631225.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631225.1, modificado:631225.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES NIÑO - 183052 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 183052 | S | 441 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:ANDADOR CAMINO SACA COSECHAS PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DEL SAN ANDRES NIÑO, SAN, lon:-96.58288869, lat:16.55352799}} | 2022-05-02 | 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2124590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302127103 | Proyecto de inversión | 1018629.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018629.63, modificado:1018629.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA SAUL MARTINEZ - 195165 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 195165 | S | 116 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.22, meta_modificada:69.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:206, direccion:CALLE SAUL MARTINEZ COLONIA SAUL MARTINEZ, 70000 SAÚL MARTÍNEZ, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL ORTIZ VASQUEZ Y CALLE ANTONIO VALDIVIESO, LA COLONIA SAUL MARTINEZ ESTA UBICADA A 200 MTS. APROXIMADAMENTE DE LA C, lon:-95.03664818, lat:16.44191874}} | 2022-07-28 | 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/028/2022, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN URBANIZACION Y RESTAURACION GREURE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1018629.63, importe_modificado:1018629.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2127103/proyecto_INICIO, 2127103/proyecto_PROCESO, 2127103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302124619 | Proyecto de inversión | 450961.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450961.8, modificado:450961.8}} | REHABILITACION DE CAMINO AL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA LIBERTAD - 183266 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 183266 | S | 251 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:ANDADOR CAMINO AL CENTRO PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA LIB, lon:-96.53194157, lat:16.56253457}} | 2022-05-02 | 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2124619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302124632 | Proyecto de inversión | 541093.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541093.45, modificado:541093.45}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA - 183302 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 183302 | S | 529 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINOS SACACOSECHAS PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SANITARIOS SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DEL S, lon:-96.55203124, lat:16.59079759}} | 2022-05-02 | 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2124632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302119596 | Proyecto de inversión | 1809967.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809967.72, modificado:1809967.72}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 159691 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 159691 | S | 1745 | 1557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1864.0, meta_modificada:1864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL. EN EL CENTRO D, lon:-96.8196618, lat:16.55825693}} | 2022-06-22 | 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/017/FISM-DF/020/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, monto:1809967.72, importe_modificado:1809967.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2119596/proyecto_INICIO, 2119596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302126416 | Proyecto de inversión | 1037576.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037576.81, modificado:1037576.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE MALZAGA LA BREÑA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 191934 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 191934 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO PUEBLO NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), 68433 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAGUNA LA OBRA SE LOCAL, lon:-96.38319246, lat:18.35365867}} | 2022-09-05 | 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302124416 | Proyecto de inversión | 952347.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952347.82, modificado:952347.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PREESCOLAR SABER LEER CLAVE 20DCC1969I EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 182445 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 182445 | S | 64 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.4, meta_modificada:398.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREESCOLAR SABER LEER CON CLAVE 20DCC1969I EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC CON D, lon:-95.75908, lat:16.966966}} | 2022-07-16 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2124416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302109309 | Proyecto de inversión | 1458425.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458425.67, modificado:1458425.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 114270 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 114270 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1537.0, meta_modificada:1537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:10, direccion:PROLONGACION MIGUEL HIDALGO PUEBLO ESTACIÓN REFUGIO, 68410 ESTACIÓN REFUGIO, COSOLAPA OAXACA ENTRE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CAMINO CAMINO VIEJO A ESTACION REFUGIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL CAM, lon:-96.65690221, lat:18.57520214}} | 2022-02-14 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1537.0}} | {2109309/proyecto_INICIO, 2109309/proyecto_FIN, 2109309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302124672 | Proyecto de inversión | 1866889.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866889.24, modificado:1866889.25}} | CONSTRUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN CAMINO A LOMA COYOL - 183424 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 183424 | S | 541 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.5, meta_modificada:1860.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - LOMA COYOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 020 RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE, lon:-96.58500631, lat:17.86037967}} | 2022-07-04 | 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJB-182-FISMDF-OP-007/2022, contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, monto:1866889.25, importe_modificado:1866889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.5}} | {2124672/proyecto_PROCESO, 2124672/proyecto_FIN, 2124672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302124746 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AMIALTEPEC - 183707 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 183707 | S | 279 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.2, meta_modificada:54.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA AMIALTEPEC, 71901 SANTA MARÍA AMIALTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO DE SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL MUNICPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA SE UBICA , lon:-97.2179354, lat:16.27768698}} | 2022-07-26 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MSCJ/364/INV/007/2022, contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.2}} | {2124746/proyecto_INICIO, 2124746/proyecto_PROCESO, 2124746/proyecto_INICIO, 2124746/proyecto_PROCESO, 2124746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302126864 | Acción | 107786.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107786.07, modificado:107786.07}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 194156 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 194156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N, contratista:SERVICIOS ESTRATEGICOS TEXZA GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:107786.07, importe_modificado:107786.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2126864/proyecto_INICIO, 2126864/proyecto_PROCESO, 2126864/proyecto_INICIO, 2126864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302124509 | Proyecto de inversión | 954000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954000.0, modificado:954000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC CLAVE 20DPB1736Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 182764 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 182764 | S | 154 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTE, lon:-95.761431, lat:16.976054}} | 2022-07-08 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2124509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302124517 | Proyecto de inversión | 659558.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659558.23, modificado:659558.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XAGUIA - 182776 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 182776 | S | 161 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:ANDADOR CAMINOS SACACOSECHAS PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DEL XAGUÍA SAN JUAN LACHI, lon:-96.514052, lat:16.521552}} | 2022-08-29 | 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2124517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302113730 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS PARAJE AGUA BLANCA AL PARAJE BOCA DE OLLA, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 2.000 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 135130 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 135130 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - EL ARMADILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KI, lon:-95.765299, lat:16.984305}} | 2022-05-19 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2113730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302116118 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA 2DA ETAPA - 144616 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 144616 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:AMPLIACION ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PEÑA BLANCA, 70737 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA DE PEÑA BLANCA, lon:-95.29657816, lat:16.83226265}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302116940 | Proyecto de inversión | 330158.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330158.59, modificado:330158.59}} | MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA GUIENAGATI - 148054 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 148054 | S | 861 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA COLONIA CHEGUIGO, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y , LA OBRA SE ENCUENGRA EN LA COLONIA CHEG, lon:-95.35768418, lat:16.73818407}} | 2022-03-28 | 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2116940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302109999 | Acción | 979559.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979559.97, modificado:979559.97}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117172 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 117172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, lat:17.078915}} | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMP/FISM-DF/426/02/01/2022, contratista:CIA. ASESORA Y DE ESTRATEGIAS REZAJAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:979559.97, importe_modificado:979559.97}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.83}} | {2109999/proyecto_INICIO, 2109999/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO, trimestre:3.0, usuario:eliaslopezr, fecha:2023-10-21}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220302113844 | Acción | 317477.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317477.43, modificado:317477.43}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 135691 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 135691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.335189, lat:15.999508}} | 2022-02-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP-FISMDF-001-2022, contratista:HECTOR MANUEL VELASQUEZ MATUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:317477.43, importe_modificado:317477.43}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {2113844/proyecto_PROCESO, 2113844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302117005 | Proyecto de inversión | 2172648.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172648.41, modificado:2172648.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO DE JESUS - 148328 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 148328 | S | 1500 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.4, meta_modificada:801.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO DE JESÚS, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE LA ASUNCION Y CALLE ANTONIO VALDES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CARINA JUQUILA 50 MET, lon:-97.29361326, lat:16.23654648}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MSCJ/364/INV/003/2022, contratista:Carlos Mario Gutierrez, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:2172648.41, importe_modificado:2172648.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.4}} | {2117005/proyecto_INICIO, 2117005/proyecto_PROCESO, 2117005/proyecto_INICIO, 2117005/proyecto_PROCESO, 2117005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302113611 | Acción | 118835.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118835.91, modificado:118835.91}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 134565 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 134565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.534859, lat:17.071236}} | 2022-04-03 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2113611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302112092 | Proyecto de inversión | 1013878.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013878.44, modificado:1013878.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CRESPO - 127307 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 127307 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.67, meta_modificada:779.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE CRESPO PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GALEANA, SE ENCUENTRA UBICA EN LA PARTE PORTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO, lon:-97.00999231, lat:16.93732434}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302115605 | Proyecto de inversión | 1282991.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282991.25, modificado:1282991.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 142765 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 142765 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOPEZ MATEO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL SALON SOCIAL DE LA COMUNID, lon:-96.30419597, lat:18.24359457}} | 2022-05-02 | 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2115605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302115609 | Proyecto de inversión | 782868.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782868.85, modificado:782868.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 142776 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 142776 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:879.15, meta_modificada:879.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 24 DE FEBRERO LA CCALLE A PAVIMENTAR SE LOCALIZA FRENTE AL , lon:-96.35437966, lat:18.23936965}} | 2022-05-16 | 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2115609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302112161 | Proyecto de inversión | 5400458.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400458.32, modificado:5400458.32}} | CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 20DPR0874U - 127680 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 127680 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CRESPO, CALLE BENITO JUAREZ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.01117955, lat:16.93807979}} | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2112161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302112179 | Proyecto de inversión | 1138464.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138464.57, modificado:1138464.57}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO LA SOLEDAD SAN MIGUEL PERAS - 127800 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 127800 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOLEDAD PERAS - SAN MIGUEL PERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SOLEDAD PERAS, 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CAMINO SOLEDAD PERAS Y CAMINO SAN MIGUEL PERAS, LA O, lon:-96.94176806, lat:16.96342361}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2112179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302106687 | Acción | 402711.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402711.24, modificado:402711.24}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73310 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 73310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.483828, lat:16.352357}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFI-143-FISMDF-CSP/001/2022, contratista:CRUZ GARZON, ADMINISTRA OPERA S. EN N.C, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:402711.24, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2106687/proyecto_INICIO, 2106687/proyecto_PROCESO, 2106687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302107491 | Acción | 144656.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144656.55, modificado:144656.55}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 87803 | 20 | Oaxaca | 328 | San Pedro Taviche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Taviche | 87803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.537598, lat:16.637849}} | 2022-04-07 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2107491/proyecto_INICIO, 2107491/proyecto_PROCESO, 2107491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302115259 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 141523 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 141523 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO SAN JUAN LAJARCIA - SAN JUAN LAJARCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN EL MARGEN IZQUIERDO DE UNA VEREDA QUE, lon:-95.92199306, lat:16.51157358}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2115259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302109670 | Acción | 433329 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433329.0, modificado:433329.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 115899 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 115899 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, lat:16.937923}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2109670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302115285 | Proyecto de inversión | 746795.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746795.35, modificado:746795.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, DE LA QUEBRADORA A LA ESTANCIA - 141604 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 141604 | S | 67 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA QUEBRADORA - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE LA QUEBRADORA HACIA LA ESTANCIA, lon:-95.92287819, lat:16.50740754}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2115285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302105559 | Acción | 191334.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191334.93, modificado:191334.93}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 48109 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 48109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.821091, lat:17.242063}} | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/045/MMA/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, monto:191334.93, importe_modificado:191334.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2105559/proyecto_INICIO, 2105559/proyecto_PROCESO, 2105559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302105565 | Acción | 207720.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207720.27, modificado:207720.27}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 48281 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Coatlán | 48281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.827539, lat:16.201259}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/344/SSC/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN, monto:207720.27, importe_modificado:207720.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2105565/proyecto_INICIO, 2105565/proyecto_PROCESO, 2105565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302111002 | Acción | 96359.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96359.22, modificado:96359.22}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 121987 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nazareno Etla | 121987 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.824002, lat:17.17799}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:002/MNE/2022, contratista:CORPORATIVO D&L SANTIAGO ASESORES INTEGRALES, S.C., convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, monto:96359.22, importe_modificado:96359.22}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2111002/proyecto_INICIO, 2111002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302112256 | Proyecto de inversión | 1073305 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073305.0, modificado:1073305.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES TERCERA ETAPA - 128110 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 128110 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:PUEBLO LA BRUJERÍA, 71327 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL, FRENTE AL TECHADO DE CANCHA DE LA LOCALIDAD., lon:-96.98080776, lat:16.92388562}} | 2022-06-06 | 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302111041 | Acción | 363975.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363975.72, modificado:363975.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 122232 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 122232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.722414, lat:16.804263}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2111041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302109808 | Proyecto de inversión | 1530645.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530645.8, modificado:1530645.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE POLICIA LA LOCALIDAD LA EXPERIMENTAL - 116399 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 116399 | S | 952 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE UNION Y PROGRESO COLONIA LA EXPERIMENTAL, 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA PGR DEL ESTADO, lon:-96.7054116, lat:17.0233897}} | 2022-06-13 | 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)FIII/06/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:CONSEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1530645.8, importe_modificado:1530645.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:476.0}} | {2109808/proyecto_FIN, 2109808/proyecto_PROCESO, 2109808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302111948 | Acción | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 126392 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 126392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.466409, lat:16.094004}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/R33/FIII/GI/001/2021, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:267000.0, importe_modificado:267000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2111948/proyecto_PROCESO, 2111948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302111973 | Proyecto de inversión | 2836106 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836106.0, modificado:2836106.0}} | AMPLIACION DE CAMINO SAN MIGUEL SAN ANTONIO HUITEPEC, DEL KM 0.000 AL 5.000 - 126574 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 126574 | S | 1825 | 1672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL PERAS - SAN ANTONIO HUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 481 + undefined PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO CARR. LOCAL, CALLE BEN, lon:-97.01352649, lat:16.93838767}} | 2022-03-20 | 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2111973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302115440 | Acción | 354537.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354537.15, modificado:354537.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 142131 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 142131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}} | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2115440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302105733 | Acción | 239948.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239948.28, modificado:239948.28}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52587 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 52587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.956562, lat:17.035264}} | 2022-02-20 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MAC/R33/FISMDF/M003/AD/01/2022, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:239948.28, importe_modificado:239948.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2105733/proyecto_PROCESO, 2105733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220302108911 | Acción | 300516 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300516.0, modificado:300516.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 112821 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 112821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.54884, lat:16.591718}} | 2022-05-03 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2108911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302112026 | Proyecto de inversión | 819700.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819700.08, modificado:819700.08}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA - 127027 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 127027 | S | 137 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO AL CENTRO DE SALUD - CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 484 PUEBLO CHEPEGINIO, 71573 CHEPEGINIO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL CENTRO DE SALUD Y CAMINO CAMINO A LA ESCU, lon:-96.62554195, lat:16.52105598}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2112026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302115055 | Proyecto de inversión | 492962.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468811.34, modificado:468811.34}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24150.0, modificado:24150.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO EN SU 3RA. ETAPA - 140907 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 140907 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.84, meta_modificada:968.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CARRETERA TAMAZOLA-SILACAYOAPAM Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACIÓN RUMBO A LA COMUNIDAD DE SAN MA, lon:-98.19699653, lat:17.60100107}} | 2022-04-04 | 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2115055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302115056 | Acción | 74292.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74292.9, modificado:74292.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 140908 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 140908 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}} | 2022-03-28 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2115056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302115926 | Proyecto de inversión | 1630589.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630589.84, modificado:1630589.84}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 143780 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 143780 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:AVENIDA ACCESO PRINCIPAL AMPLIACION SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL MISIONERO, CAMINO ALGODON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BEN, lon:-95.3519941, lat:16.73545615}} | 2022-03-29 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2115926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302120909 | Proyecto de inversión | 972903.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972903.82, modificado:972903.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 165526 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 165526 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1147.4, meta_modificada:1147.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA CANDEALRIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO Y A 40 METROS DE LA ESCUELA TELESECUN, lon:-96.26253052, lat:18.2166288}} | 2022-07-04 | 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302119138 | Proyecto de inversión | 1044615.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044615.11, modificado:1044615.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 157838 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 157838 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:55, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANTONIO COSOLAPA, 68433 SAN ANTONIO COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE LOCALIZA A 180 METROS DE LA IGLESIA CA, lon:-96.40160813, lat:18.28485748}} | 2022-05-16 | 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2119138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302107236 | Proyecto de inversión | 2188730.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188730.64, modificado:2188730.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AV. BENITO JUAREZ AV. JUAN LOZANO - 82914 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 82914 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2239.0, meta_modificada:2239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BERNA TORRES, AVENIDA JUAN LOZANO LA OBRA INICIA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES RAMIREZ EN AVENIDA BENITO JUAR, lon:-96.68314486, lat:18.60190696}} | 2022-02-12 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2239.0}} | {2107236/proyecto_INICIO, 2107236/proyecto_FIN, 2107236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302113914 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO TERCER ETAPA - 136123 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 136123 | S | 625 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE A TIERRA AMARILLA BARRIO LLANO DE AGUA, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE A TIERRA AMARILLA Y CALLE HACIA LA CAPILLA, CALLE HACIA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE UBICA EN LA LOC, lon:-96.809062, lat:18.107672}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2113914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto recaudado y comprometido debe de ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220302116446 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LACHIVIZA - 146016 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 146016 | S | 208 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LACHIVIXÁ, 70738 LACHIVIXÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO A LA PURIFICADORA MANANTIAL DE VIDA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE AL ACCESO PRI, lon:-95.3486276, lat:16.71097598}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2116446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302116925 | Proyecto de inversión | 417147.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417147.76, modificado:417147.76}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL HERNANDEZ - 147982 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 147982 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:AMPLIACION CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA HERNANDEZ PUEBLO COLONIA HERNANDEZ, 70737 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA HERNANDEZ, lon:-95.29428717, lat:16.9056995}} | 2022-05-23 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302113916 | Acción | 479944.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479944.11, modificado:479944.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 136132 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 136132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.98045, lat:16.608181}} | 2022-04-17 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2113916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302113926 | Proyecto de inversión | 521542.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521542.97, modificado:521542.97}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA AGENCIA - 136180 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 136180 | S | 161 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA SANITARIOS SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO C, lon:-96.50204914, lat:16.58841296}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2113926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302113929 | Proyecto de inversión | 914035.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914035.81, modificado:914035.81}} | REHABILITACION DE CAMINO - 136186 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 136186 | S | 548 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGAL, lon:-96.55052351, lat:16.5813946}} | 2022-07-18 | 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2113929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302116469 | Proyecto de inversión | 558025.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558025.51, modificado:558025.51}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 146107 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 146107 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:36, direccion:CONTINUACION CAMINO ALGODON A LA CHIGUIRI PUEBLO CIENEGUILLA, 70735 CIENEGUILLA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO ALGODON A LA CHIGUIRI Y CAMINO LAS BOTIJAS, CAMINO ALGODON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TR, lon:-95.46078591, lat:16.75110074}} | 2022-05-23 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302121009 | Proyecto de inversión | 792784.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792784.85, modificado:792784.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 166084 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 166084 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.7, meta_modificada:853.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:48, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 68430 EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A AUN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 145 LA GRANJA TEMASCAL FRENTE A LA LOCALIDAD DE NU, lon:-96.34382632, lat:18.29351111}} | 2022-07-25 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302107274 | Proyecto de inversión | 201571.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201571.56, modificado:201571.56}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AV. BENITO JUAREZ AV. JUAN LOZANO - 83558 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 83558 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BERNA TORRES, AVENIDA JUAN LOZANO REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE. TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE 10 CM D, lon:-96.68349184, lat:18.60094951}} | 2022-02-12 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2107274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302113959 | Proyecto de inversión | 467752.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467752.46, modificado:467752.46}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 136282 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 136282 | S | 120 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2227.6, meta_modificada:2227.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:3, direccion:CALLE TAJIKI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE TAJIKI, 71125 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE AVENIDA SAN LUIS Y CALLE FORTIN DE JUAREZ, CALLE KUÑITE 200 M ANTES DE LOS INVERNADEROS SAN FILEMON, lon:-97.532693, lat:17.052404}} | 2022-05-02 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2113959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302121029 | Proyecto de inversión | 1044718.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044718.67, modificado:1044718.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 166164 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 166164 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:73, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO NUEVO BUENAVISTA, 68433 NUEVO BUENAVISTA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE RAFAEL VICENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLIC, lon:-96.37341302, lat:18.34615764}} | 2022-08-01 | 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302112404 | Acción | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 128775 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 128775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.925591, lat:16.508444}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2112404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302114835 | Acción | 190727.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190727.13, modificado:190727.13}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 140054 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Sindihui | 140054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.351233, lat:17.004233}} | 2022-03-01 | 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2114835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302116536 | Proyecto de inversión | 258332 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:129166.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129166.0, modificado:129166.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 146463 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 146463 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ DEL RIO, 68207 SANTA CRUZ DEL RÍO (RÍO DE OCOTE), SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE OTRAS CALLES, CALLE PRIVADA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA SU, lon:-97.06688889, lat:17.35683333}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:129166.0, importe_modificado:129166.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2116536/proyecto_INICIO, 2116536/proyecto_PROCESO, 2116536/proyecto_INICIO, 2116536/proyecto_PROCESO, 2116536/proyecto_FIN, 2116536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302119684 | Proyecto de inversión | 650006.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650006.38, modificado:650006.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIÉLAGO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 160121 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 160121 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO MURCIELAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LO LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA Y FREN, lon:-96.54754011, lat:18.14619478}} | 2022-07-11 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2119684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302113088 | Proyecto de inversión | 1124294.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124294.97, modificado:1124294.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUARTA ETAPA - 132146 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 132146 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:10, direccion:PUEBLO EL TEMASCAL, 71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, CADA UNO DE LOS CUARTO DE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA AGENCIA DE EL TEMASCAL, lon:-96.96642752, lat:16.93915079}} | 2022-05-09 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302113122 | Proyecto de inversión | 542000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542000.0, modificado:542000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS QUINTA ETAPA - 132323 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 132323 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL MANZANITO, 71327 EL MANZANITO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, CADA UNO DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS CERCA DE LA AGENCIA DE EL MANZANITO, lon:-96.9601606, lat:16.96161907}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302112691 | Proyecto de inversión | 632491.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632491.7, modificado:632491.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DCC0754B - 130308 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 130308 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CERCA DE LA ESCUELA AMADO NERVO Y DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.01142581, lat:16.93854687}} | 2022-07-12 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302109112 | Proyecto de inversión | 1492259.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492259.99, modificado:1492259.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PÉREZ GASGA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA. - 113473 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 113473 | S | 90 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.7, meta_modificada:1100.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:CALLE PEREZ GASGA INTERIOR SN EJIDO EMILIANO ZAPATA, 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.20836541, lat:17.48425784}} | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2109112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302116012 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE N1ZAVIGANA A SAN ISIDRO LACHIGUXE - 144178 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 144178 | S | 320 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60998.0, meta_modificada:60998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NIZAVIGANA - SAN ISIDRO LACHIGUXE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 NIZAVIGANA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO NIZAVIGANA Y CAMINO SAN ISIDRO LACHIGUXE, LA OBRA, lon:-95.32222038, lat:16.7427924}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2116012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302121747 | Proyecto de inversión | 744663.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744662.5, modificado:744662.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC SEGUNDA ETAPA Y REFORMA - 169460 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 169460 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:2, direccion:CALLE CALLES REFORMA Y CHAPULTEPEC PUEBLO SANTA ROSA DE JUÁREZ, 69421 SANTA ROSA DE JUÁREZ, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE OLVIDO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE UBICA EN EL LADO PONIENTE DE LA POBLACIÓN CE, lon:-98.23493917, lat:17.61704476}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302120864 | Proyecto de inversión | 1027894.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027894.21, modificado:1027894.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 165291 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 165291 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.4, meta_modificada:1372.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:8, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO PUEBLO EL CARMEN, 68433 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE CASTO VIRGEN MARIANO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA A 10 , lon:-96.33979705, lat:18.34915439}} | 2022-06-20 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302113273 | Proyecto de inversión | 672213.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672213.04, modificado:672213.04}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA - 132966 | 20 | Oaxaca | 241 | San Martín Lachilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín Lachilá | 132966 | S | 599 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA DE VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERERRO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL JA, lon:-96.84947795, lat:16.6146481}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSML/241/FISM/003/2022, contratista:ABEL REYES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA, monto:672213.04, importe_modificado:672213.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2113273/proyecto_INICIO, 2113273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302120900 | Proyecto de inversión | 900972.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900972.73, modificado:900972.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 165490 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 165490 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISOC I MADERO PUEBLO PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA, lon:-96.31723885, lat:18.28385426}} | 2022-06-27 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302107170 | Proyecto de inversión | 2757184.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1378592.24, modificado:1378592.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378592.24, modificado:1378592.24}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LAS PILAS, YERBA SANTA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 000 - 81614 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 81614 | S | 323 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LAS PILAS, 70906 LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO LAS PILAS Y CAMINO YERBA SANTA, LA OBRA INICIA EN EL TRAMO CERO MAS , lon:-96.67079241, lat:15.80067849}} | 2022-03-18 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2107170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402145221 | Proyecto de inversión | 1873714.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873714.88, modificado:1873714.87}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA SANTO TOMAS EC JALAPA DE DÍAZ USILA - 292563 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 292563 | S | 801 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PLAYA CHICA - SANTO TOMás MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS SE ENCUENTRA 5.8 KILÓMETR, lon:-96.51378318, lat:18.04412082}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 1873714.87 | 1873714.87 | 1873714.87 | 1873714.87 | 1873714.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-086-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1873714.88, importe_modificado:1873714.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.2}} | {2145221/proyecto_INICIO, 2145221/proyecto_FIN, 2145221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220302130985 | Acción | 4403.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4403.52, modificado:4403.52}} | COMPRA DE SILLAS PLEGABLES - 58048 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 58048 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302130987 | Acción | 9280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9280.0, modificado:9280.0}} | COMPRA DE BANCAS TANDEM - 58061 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 58061 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302130991 | Acción | 12396 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12396.0, modificado:12396.0}} | COMPRA DE ESCRITORIOS PARA OFICINA - 58116 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 58116 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402145505 | Proyecto de inversión | 4995818.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995818.17, modificado:4995818.16}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RÍO SAN JUAN MANINALTEPEC - 297982 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 297982 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL RÍO - SAN JUAN MANINALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN MANINALTEPEC, 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JUA, lon:-95.844575, lat:17.397783}} | 2022-08-18 | 2022-12-31 | 4995818.16 | 4995818.16 | 4995818.16 | 4995818.16 | 4995818.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-221-W-0-22, contratista:ARJO INGENIERÍA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4995818.17, importe_modificado:4995818.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.1}} | {2145505/proyecto_PROCESO, 2145505/proyecto_INICIO, 2145505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220302130995 | Acción | 8866.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8866.32, modificado:8866.32}} | COMPRA DE ARCHIVEROS PARA OFICINA - 58162 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 58162 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302130996 | Acción | 12856.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12856.72, modificado:12856.72}} | COMPRA DE ARCHIVEROS PARA OFICINA - 58182 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 58182 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148060 | Proyecto de inversión | 491894.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491894.69, modificado:491894.69}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LAGUNILLA, EN LA COLONIA EJIDAL - 36760 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 36760 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.81, meta_modificada:111.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EJIDAL, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FLOR DE PIÑA, CALLE PLUTON ESTA OBRA SE EJECUTARA AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL CERCA DEL PANTE, lon:-95.88687706, lat:18.09728203}} | 2022-07-07 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-035/2022, contratista:RAQUEL SOTO TAGAL, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:491894.69, importe_modificado:491894.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2148060/proyecto_INICIO, 2148060/proyecto_PROCESO, 2148060/proyecto_INICIO, 2148060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302128866 | Proyecto de inversión | 2628501.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628501.58, modificado:2628501.58}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PRIVADA DE ARANJUEZ, 1 CERRADA DE ARANJUEZ, 3 PRIVADA ,4 PRIVADA, 5 PRIVADA, 6 PRIVADA Y 7 PRIVADA DE ARANJUEZ, CERRADA DEL MOGOTE, PRIVADA DE SANTIAGO, 1 PRIVADA DEL MOGOTE, CAMINO A LA PALMA, 8 DE MARZO, 18 DE MARZO, PARAJE LA MANTECA Y CAMINO A LA PILITA - 203821 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 203821 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ARANJUEZ PARAJE , 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA DE ARANJUEZ 1A.. CERRADA DE ARANJUEZ3A. PRIV. 4A. PRIV, lon:-96.63259204, lat:17.07386949}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MTC-553/COP-08/2022, contratista:ING. ROLANDO HUGO AMAYA FLOREAN, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:2628501.58, importe_modificado:2628501.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2128866/proyecto_INICIO, 2128866/proyecto_PROCESO, 2128866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148091 | Proyecto de inversión | 671524.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671524.66, modificado:671524.66}} | REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE CISNE, EN LA COL. FRUMENCIO PULIDO MINA - 37870 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 37870 | S | 60 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.16, meta_modificada:238.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CISNE COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE TABASCO, CALLE EL AZULEJO LA OBRA SE EJECUTARA INICIANDO CERCA DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, lon:-95.89148704, lat:18.10719277}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-042/2022, contratista:EDIFICACIONES AMACSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:671524.66, importe_modificado:671524.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2148091/proyecto_INICIO, 2148091/proyecto_PROCESO, 2148091/proyecto_INICIO, 2148091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302128896 | Proyecto de inversión | 1698379.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:849189.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849189.56, modificado:849189.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE REFORMA. - 203960 | 20 | Oaxaca | 239 | San Martín Huamelúlpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Huamelúlpam | 203960 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3862.11, meta_modificada:3862.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:239, localidad:6, direccion:RANCHERIA REFORMA, 69818 REFORMA, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFORMA SAN MARTIN HUAMELÚLPAM, TLAXIACO, OAXACA CP. 69818, lon:-97.63100601, lat:17.40837255}} | 2022-06-06 | 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128480, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM, monto:849189.56, importe_modificado:849189.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3862.11}} | {2128896/proyecto_INICIO, 2128896/proyecto_PROCESO, 2128896/proyecto_FIN, 2128896/proyecto_PROCESO, 2128896/proyecto_FIN, 2128896/proyecto_INICIO, 2128896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402145638 | Proyecto de inversión | 275634.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275634.03, modificado:275634.02}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ZAPOTILLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ - 300923 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 300923 | S | 573 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO ZAPOTILLO - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 INTERIOR SN BARRIO ARROYO ZAPOTILLO, 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARROYO ZA, lon:-96.548978, lat:18.080461}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 275634.02 | 275634.02 | 275634.02 | 275634.02 | 275634.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-089-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:275634.03, importe_modificado:275634.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}} | {2145638/proyecto_FIN, 2145638/proyecto_PROCESO, 2145638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220402148135 | Proyecto de inversión | 2473371.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473371.5, modificado:2473371.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN, EN LA COLONIA OBRERA - 39474 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 39474 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2084.6, meta_modificada:2084.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA OBRERA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA TABASCO, CALLE URSULO GALVAN A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS., lon:-95.8882633, lat:18.10926684}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-065/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2679137.97, importe_modificado:2679137.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.0}} | {2148135/proyecto_PROCESO, 2148135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148139 | Proyecto de inversión | 340178.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340178.79, modificado:340178.79}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 39606 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 39606 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.66, meta_modificada:248.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:35, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA LA SOLEDAD, 68404 LA SOLEDAD, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA LOMA BONITA-MIXTAN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE EJECUTARA A TRES CUADRAS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.87538315, lat:17.86328917}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-081/2022, contratista:GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:340178.79, importe_modificado:340178.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.66}} | {2148139/proyecto_PROCESO, 2148139/proyecto_INICIO, 2148139/proyecto_FIN, 2148139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148146 | Proyecto de inversión | 414814.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414814.23, modificado:414814.23}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA EN LA CALLE RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA DIEGO RIVERA - 40102 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 40102 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.36, meta_modificada:196.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO COLONIA DIEGO RIVERA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ZAGAGUAS Y CALLE TABASCO, CALLE LUIS ESPOTA LA OBRA SE EJECUTARÁ AL LADO DE SECUNDARIA GENERAL DIEGO RIVERA Y LA CANCHA DEPORTIVA DIEGO, lon:-95.89126333, lat:18.108208}} | 2022-10-15 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-034/2022, contratista:GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:414814.23, importe_modificado:414814.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.36}} | {2148146/proyecto_INICIO, 2148146/proyecto_FIN, 2148146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148157 | Proyecto de inversión | 184642.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184642.56, modificado:184642.56}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJON VALERIO TRUJANO EN LA COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 40465 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 40465 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.92, meta_modificada:164.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON VALERIO TRUJANO COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE CATARINO RODRIGUEZ, CALLE QUINTANA ROO LA OBRA SE EJECUTARA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL A UN LADO, lon:-95.88259655, lat:18.10119742}} | 2022-08-29 | 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-063/2022, contratista:EDIFICACIONES CAMINOS Y PROYECTOS COCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:184642.56, importe_modificado:184642.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.92}} | {2148157/proyecto_INICIO, 2148157/proyecto_FIN, 2148157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148161 | Proyecto de inversión | 1130475.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130475.85, modificado:1130475.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 41090 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 41090 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.86, meta_modificada:966.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO EL MIRADOR, 68400 MIXTÁN, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-95.86068645, lat:17.91226093}} | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2148161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402145663 | Proyecto de inversión | 2133577.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133577.95, modificado:2133577.94}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SANTA ANA YARENI SAN MIGUEL ALOÁPAM SAN ISIDRO ALOÁPAM - 301203 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 301203 | S | 303 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA YARENI - SAN ISIDRO ALOÁPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO ALOAPAM, 68737 SAN ISIDRO ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA INICIA EN LA, lon:-96.656651, lat:17.432975}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 2133577.94 | 2133577.94 | 2133577.94 | 2133577.94 | 2133577.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-130-W-0-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VGCG S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2133577.95, importe_modificado:2133577.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2145663/proyecto_INICIO, 2145663/proyecto_FIN, 2145663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220402145338 | Proyecto de inversión | 2770862.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770862.33, modificado:2770862.32}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO MONJAS SANTA MARÍA VELATO - 293856 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 293856 | S | 661 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.9, meta_modificada:11.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO MONJAS - SANTA MARÍA VELATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VELATÓ SE ENCUENTRA A 20, lon:-96.644369, lat:16.503915}} | 2022-05-17 | 2022-12-31 | 2770862.32 | 2770862.32 | 2770862.32 | 2770862.32 | 2770862.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-115-W-0-22, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2770862.33, importe_modificado:2770862.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.9}} | {2145338/proyecto_PROCESO, 2145338/proyecto_INICIO, 2145338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220302128694 | Proyecto de inversión | 2658593.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658593.07, modificado:2658593.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS AVENIDAS PLUTARCO ELIAS CALLES Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN - 203272 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 203272 | S | 318 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1849.8, meta_modificada:1849.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON ES UNA AGENCIA MUNICIPAL QUE SE, lon:-95.08629825, lat:16.29889478}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/035/2022, contratista:ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:2658593.07, importe_modificado:2658593.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2128694/proyecto_INICIO, 2128694/proyecto_PROCESO, 2128694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402147907 | Acción | 75351.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75351.75, modificado:75351.75}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 29187 | 20 | Oaxaca | 194 | San Juan del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 29187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.16047, lat:16.882527}} | 2022-02-16 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2147907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Solicitó cancelación del folio, debido ha que no se tiene registro de la acción contratada. La administración saliente no entregó documentación del ejercicio fiscal 2022, trimestre:3.0, usuario:israelmartinezv, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:agregar datos, trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX220402145137 | Proyecto de inversión | 6054632.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6054632.19, modificado:6054632.13}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO GRANDE EN EL CAMINO RURAL LAS ÁNIMAS LA MANCORNADA - 290269 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 290269 | S | 489 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS ANIMAS, 70532 LAS ÁNIMAS, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS SE ENCUENTRA A 8.7 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADEROTRES CUADRAS AL SUROESTE DE LA CL, lon:-96.035777, lat:16.622015}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 6054632.13 | 6054632.13 | 6054632.13 | 6054632.13 | 6054632.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-133-W-0-22, contratista:DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:6054632.19, importe_modificado:6054632.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2145137/proyecto_INICIO, 2145137/proyecto_PROCESO, 2145137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220402145143 | Proyecto de inversión | 3376833.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376833.42, modificado:3376833.4}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO EC MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ SAN PABLO COATLÁN SANTA MARÍA COATLÁN - 290410 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 290410 | S | 237 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA COATLÁN - MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COATLAN, 70855 SANTA MARÍA COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, , lon:-96.726414, lat:16.229875}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 3376833.4 | 3376833.4 | 3376833.4 | 3376833.4 | 3376833.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-132-W-0-22, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3376833.42, importe_modificado:3376833.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {2145143/proyecto_FIN, 2145143/proyecto_PROCESO, 2145143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220402145201 | Proyecto de inversión | 672455.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672455.96, modificado:672455.94}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARÍA NUTIO LA SOLEDAD - 291943 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 291943 | S | 207 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA NUTIO - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD, 71720 LA SOLEDAD, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SE ENCUENTRA A 13.7 KILOMETRO, lon:-97.862882, lat:16.491667}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 672455.94 | 672455.94 | 672455.94 | 672455.94 | 672445.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-060-W-0-22, contratista:ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RILO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:672455.96, importe_modificado:672455.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {2145201/proyecto_PROCESO, 2145201/proyecto_FIN, 2145201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220302140586 | Proyecto de inversión | 4897872.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4897872.98, modificado:4897872.98}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | FAFM/MTC-553/COP-05/2022 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CAMINO DE LA CRUZ, lon:-96.643477, lat:17.062463}} | 2022-05-09 | 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/MTC-553/COP-05/2022, contratista:DEISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:4897872.98, importe_modificado:7897872.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2140586/proyecto_INICIO, 2140586/proyecto_FIN, 2140586/proyecto_INICIO, 2140586/proyecto_PROCESO, 2140586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402145103 | Proyecto de inversión | 1539538.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539538.14, modificado:1539538.13}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO OZOLOTEPEC SAN ANDRÉS LOVENE - 288771 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 288771 | S | 600 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.09, meta_modificada:6.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - SAN ANDRÉS LOVENE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 87 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS , lon:-96.20595543, lat:16.03821349}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 1539538.13 | 1539538.13 | 1539538.13 | 1539538.13 | 1539538.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-097-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1539538.14, importe_modificado:1539538.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.09}} | {2145103/proyecto_INICIO, 2145103/proyecto_FIN, 2145103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220402145122 | Proyecto de inversión | 7076718.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7076718.02, modificado:7076718.01}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NIZAVIGANA SAN ISIDRO LACHIGUXE - 289716 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 289716 | S | 174 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.59, meta_modificada:13.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO NIZAVIGANA - SAN ISIDRO LACHIGUXE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 593 INTERIOR SN RANCHERIA LACHIGUXÉ, 70737 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DEL AYUNTAMIENTO DE, lon:-95.298797, lat:16.88697}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 7076718.01 | 7076718.01 | 7076718.01 | 7076718.01 | 7076718.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-068-W-0-22, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7076718.02, importe_modificado:7076718.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.59}} | {2145122/proyecto_FIN, 2145122/proyecto_PROCESO, 2145122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220402145218 | Proyecto de inversión | 1290350.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290350.19, modificado:1290350.18}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO BARRIO LOS REYES LA SIERRA LOS MANGLARES LLANO GRANDE RIO SAN JUAN - 292403 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 292403 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.52, meta_modificada:8.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LOS REYES - RIO SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 INTERIOR SN PUEBLO RÍO SAN JUAN, 70874 RÍO SAN JUAN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RÍO SAN JUAN SE ENCUENTRA 22.1 KILÓMETROS, lon:-96.644107, lat:16.10265}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 1290350.18 | 1290350.18 | 1290350.18 | 1290350.18 | 1290350.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-080-W-0-22, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1290350.19, importe_modificado:1290350.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.52}} | {2145218/proyecto_INICIO, 2145218/proyecto_PROCESO, 2145218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220302129139 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE HACIA EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 204980 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204980 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.26, meta_modificada:670.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:8, direccion:CALLE HACIA EL PANTEON RANCHERIA GUADALUPE HIDALGO, 69800 GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HACIA EL PANTEON, lon:-97.74001732, lat:17.24992224}} | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/12/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GALINDO PEÑA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.26}} | {2129139/proyecto_PROCESO, 2129139/proyecto_INICIO, 2129139/proyecto_FIN, 2129139/proyecto_PROCESO, 2129139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302129172 | Proyecto de inversión | 999999.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.55, modificado:999999.55}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOTATU - 205169 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 205169 | S | 143 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:373.23, meta_modificada:373.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:109, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN PEDRO YOSOTATU, 69806 SAN PEDRO YOSOTATU, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOTATU, lon:-97.77604656, lat:16.99241579}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/13/2022, contratista:CIMAH + AC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:999999.55, importe_modificado:999999.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:373.23}} | {2129172/proyecto_INICIO, 2129172/proyecto_PROCESO, 2129172/proyecto_FIN, 2129172/proyecto_INICIO, 2129172/proyecto_PROCESO, 2129172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302129185 | Proyecto de inversión | 699999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699999.99, modificado:699999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE OJITE CENTRO - 205217 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 205217 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO EL OJITE, 69806 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.72800128, lat:17.21251917}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/16/2022, contratista:C. DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:699999.99, importe_modificado:699999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2129185/proyecto_PROCESO, 2129185/proyecto_INICIO, 2129185/proyecto_PROCESO, 2129185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302130105 | Proyecto de inversión | 1730312.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730312.74, modificado:1730312.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLOSIO - 209162 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 209162 | S | 481 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE 1 DE JULIO, CALLE PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CA, lon:-97.733645, lat:17.498696}} | 2022-08-03 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.84}} | {2130105/proyecto_INICIO, 2130105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302130127 | Proyecto de inversión | 1106849.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:265086.96, modificado:246705.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841762.23, modificado:841762.23}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 6TA ETAPA. - 209271 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 209271 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RÍOS - SAN JUAN QUIOTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 200 RANCHERIA ZOQUIÁPAN BOCA DE LOS RÍOS, 68205 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , P, lon:-96.80671721, lat:17.611487}} | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJBA/FISMDF-FORTAMUN/006/04/2022, contratista:INGENIERÍA Y SUMINISTROS HIDRÁULICOS MILAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:1088462.16, importe_modificado:1088462.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2130127/proyecto_PROCESO, 2130127/proyecto_FIN, 2130127/proyecto_INICIO, 2130127/proyecto_FIN, 2130127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302129229 | Proyecto de inversión | 552796.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552796.81, modificado:552796.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 205363 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 205363 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:57, direccion:BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA RACHO VIEJO, 69806 RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DISTISTON PUTOS DE LA LARANCHERIA DISPERSADOS EN TODAS DIRECCIONES, lon:-97.72711392, lat:17.24393935}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/07/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:552796.81, importe_modificado:552796.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2129229/proyecto_INICIO, 2129229/proyecto_PROCESO, 2129229/proyecto_FIN, 2129229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302129259 | Proyecto de inversión | 714963.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714963.48, modificado:714963.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA ROSA. - 205576 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 205576 | S | 76 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO BENITO UAREZ CUQUILA, 69802 LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , ENTRE EL CAMINO ENTRE EL CAMINO DIRECCION AL VERGEL, lon:-97.68978584, lat:17.21620094}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/17/2022, contratista:C. CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:714963.48, importe_modificado:714963.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2129259/proyecto_PROCESO, 2129259/proyecto_INICIO, 2129259/proyecto_PROCESO, 2129259/proyecto_FIN, 2129259/proyecto_PROCESO, 2129259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302129291 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE TEE UJIA PROGRESO. - 205740 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 205740 | S | 900 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO TEE UJIA PROGRESO, 69803 TEE UJIA PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A CABECERA Y , EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.80232888, lat:17.18293096}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/09/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE LA MIXTECA MAGG S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2129291/proyecto_INICIO, 2129291/proyecto_PROCESO, 2129291/proyecto_INICIO, 2129291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302129843 | Proyecto de inversión | 3076111.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3076111.53, modificado:3076111.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 207885 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 207885 | S | 1160 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.12, meta_modificada:6.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE AQUILES CORDOVA MORAN PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD GLOBAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA P, lon:-97.792103, lat:17.530552}} | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2129843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302138019 | Acción | 412146.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412146.24, modificado:412146.24}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 56987 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 56987 | N | 0 | 0 | 6029 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.055406, lat:16.956887}} | 2022-07-09 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2138019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302129322 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPE DE PAZ EN LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS. - 205856 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 205856 | S | 507 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPE DE PAZ PUEBLO LAS CONCHAS, 70157 LAS CONCHAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL Y , CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-94.71535331, lat:16.66329187}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/03/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.0}} | {2129322/proyecto_INICIO, 2129322/proyecto_PROCESO, 2129322/proyecto_FIN, 2129322/proyecto_PROCESO, 2129322/proyecto_FIN, 2129322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR AVANCE AL 100%, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220302130236 | Proyecto de inversión | 992177.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992177.35, modificado:992177.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE STAGABEÑE EN LA COLONIA ZAPOTECA - 210082 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 210082 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.72, meta_modificada:820.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:247, direccion:CALLE STAGABEÑEE COLONIA ZAPOTECA, 70000 COLONIA ZAPOTECA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CARRETERA PANAMERICANA, LA COLONIA ZAPOTECA TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA A LA ALTURA, lon:-95.04087008, lat:16.43022023}} | 2022-09-01 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/040/2022, contratista:URBAN PROYECTS+A97 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:992177.35, importe_modificado:992177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2130236/proyecto_PROCESO, 2130236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO YA SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220302130972 | Acción | 48208.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48208.8, modificado:48208.8}} | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO - 57555 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 57555 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2130972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302129347 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS - 205922 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 205922 | S | 114 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A CABECERA BARRIO LAS ANONAS, 70157 LAS ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , UBICADO DENTRO DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-94.76796799, lat:16.70588424}} | 2022-07-12 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.8}} | {2129347/proyecto_INICIO, 2129347/proyecto_PROCESO, 2129347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220302130253 | Proyecto de inversión | 2076375.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076375.28, modificado:2076375.28}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE NDUA TUUÑUN - 210193 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 210193 | S | 695 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA DE SAN ANTONINO MONTE VERDE A SAN SEBASTIAN NICANANDUTA PUEBLO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DE LA, lon:-97.700527, lat:17.533674}} | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2130253/proyecto_INICIO, 2130253/proyecto_FIN, 2130253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302130976 | Acción | 5223.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5223.2, modificado:5223.2}} | COMPRA DE MESAS PLEGABLES - 57686 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 57686 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302131040 | Acción | 93073 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93073.0, modificado:93073.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS, PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE PROTECCIÓN CIVIL - 58763 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Papalutla | 58763 | N | 0 | 0 | 2243 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.584911, lat:16.959489}} | 2022-07-25 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2131040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302131043 | Acción | 40406.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40406.66, modificado:40406.66}} | ELABORACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC 2022 - 58778 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Rojas de Cuauhtémoc | 58778 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}} | 2022-07-29 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2131043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302129019 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOSOTIUN, YOSOSTATO, YUCUHILLO, SAN MIGUEL PROGRESO. - 204475 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204475 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO YUCUHILLO, 69806 YOSOTIUN YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AMBOS EXTREMOS DE LA LOCALIDAD UNA CON A, lon:-97.79022962, lat:17.16805506}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/04/2022, contratista:C. ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:992.0}} | {2129019/proyecto_INICIO, 2129019/proyecto_PROCESO, 2129019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302140263 | Proyecto de inversión | 24500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.45E7, modificado:2.94E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA MARIA PEÑOLES-SAN ANTONIO HUITEPEC DEL KM 0+000 AL KM 32+000 TRAMO: KM 4+000 AL KM9+000 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 141022 | N | 0 | 0 | 2916 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CAMINO A SANTA MARIA PEÑOLES, lon:-97.159015, lat:16.970185}} | 2022-05-09 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121698, contratista:, convocante:MSA860201DC1, monto:2.45E7, importe_modificado:2.45E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2140263/proyecto_INICIO, 2140263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302129956 | Proyecto de inversión | 1730312.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730312.74, modificado:1730312.74}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO SACA COSECHAS DE SAN JOSE MONTEVERDE AL PARAJE LOMA TIVOO, DEL TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 900. - 208448 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 208448 | S | 428 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ MONTEVERDE, 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 METROS DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD A PARTIR DE UNA CURVA DE LA CALLE HIDALGO Y COMPR, lon:-97.722848, lat:17.501873}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2129956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302129051 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SAN NICOLAS EN EL BARRIO SAN NICOLAS - 204640 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204640 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:34, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS BARRIO SAN NICOLÁS, 69800 BARRIO SAN NICOLÁS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION, lon:-97.69358299, lat:17.27814864}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121683, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2129051/proyecto_INICIO, 2129051/proyecto_PROCESO, 2129051/proyecto_FIN, 2129051/proyecto_PROCESO, 2129051/proyecto_FIN, 2129051/proyecto_INICIO, 2129051/proyecto_PROCESO, 2129051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302129065 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN LA COLONIA GUADALUPE - 204688 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204688 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:126, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE, 69800 GUADALUPE [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GUADALUPE, lon:-97.68037865, lat:17.24790808}} | 2022-06-20 | 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} | {2129065/proyecto_INICIO, 2129065/proyecto_PROCESO, 2129065/proyecto_FIN, 2129065/proyecto_INICIO, 2129065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302129081 | Proyecto de inversión | 1610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610000.0, modificado:1610000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO - 204741 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204741 | S | 381 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE 7MO. PTE. BARRIO SAN PEDRO, 69800 BARRIO DE SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 7MO. PTE., lon:-97.67229726, lat:17.25203045}} | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/05/2022, contratista:C. ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1610000.0, importe_modificado:1610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2129081/proyecto_INICIO, 2129081/proyecto_PROCESO, 2129081/proyecto_FIN, 2129081/proyecto_PROCESO, 2129081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302139441 | Proyecto de inversión | 19007604.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.900760406E7, modificado:1.89870998E7}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES INTERIORES DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220675 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4418.0, meta_modificada:4418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, MIGUEL ALEMAN, lon:-96.727332, lat:17.049268}} | 2022-07-19 | 2022-10-26 | 18987099.8 | 18987099.8 | 18987099.8 | 18987099.8 | 18987099.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-100-00-2022, contratista:RBY ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.898709982E7, importe_modificado:1.89870998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4418.0}} | {2139441/proyecto_INICIO, 2139441/proyecto_PROCESO, 2139441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402168767 | Proyecto de inversión | 230795.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230795.94, modificado:230795.94}} | AMPLIACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTV0766L. - 287415 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 287415 | S | 132 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE HIDALGO PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FIDEL SANTIAGO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA PRIVADA DE LA CALLE HIDALGO ANTES DE LA CALLE MORELOS Y DE L, lon:-96.67322776, lat:16.53820823}} | 2022-08-09 | 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402162952 | Proyecto de inversión | 172057.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172057.27, modificado:172057.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN AL CALLE ALOTEPEC, COLONIA SEGUNDA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 256189 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 256189 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE ALOTEPEC COLONIA 2A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE IZCOTAL Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MOCTEZUMA COLINDA AL CENTRO CON LA CALLE PROLONGACION DE MOCTEZU, lon:-96.68458242, lat:17.043853}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ROP/FISMDF/MSCA/375/005/2022, contratista:EDIFICACIONES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ALFA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, monto:172057.27, importe_modificado:172057.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2162952/proyecto_PROCESO, 2162952/proyecto_FIN, 2162952/proyecto_PROCESO, 2162952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402168205 | Proyecto de inversión | 385600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385600.0, modificado:385600.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PLAZUELA - 284282 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rojas de Cuauhtémoc | 284282 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PLAZUELA PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL ARROYO, CALLE PORFIRIO DÍAZ ATRAS DE LA IGLESIA HACIA EL PARQUE CENTRAL PLAZUELA DE ROJAS DE , lon:-96.61727504, lat:17.00759418}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2168205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402161478 | Proyecto de inversión | 449695.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449695.92, modificado:449696.32}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAS FLORES EN EL BARRIO SANTA ELENA - 248547 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 248547 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES BARRIO SANTA ELENA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GABINO GARCIA, CALLE CIPRIANO PEREZ CERNAS LA OBRA SE UBICARA SOBRE LAS CALLES LAS FLORES Y 16 , lon:-96.73119, lat:17.038331}} | 2022-11-14 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-91/MSCX/385/FISMDF/100/2022, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLO INTEGRAL IXTLÁN S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:449695.92, importe_modificado:449695.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2161478/proyecto_INICIO, 2161478/proyecto_PROCESO, 2161478/proyecto_FIN, 2161478/proyecto_PROCESO, 2161478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402161418 | Acción | 88809.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88809.09, modificado:88809.09}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 248128 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Ihualtepec | 248128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.288846, lat:17.739842}} | 2022-04-04 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ-0199-FAIS/2022-001, contratista:OBRA PUBLICA Y ASESORIA MUNICIPAL 3 AMIGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUALTEPEC, monto:88809.09, importe_modificado:88809.09}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2161418/proyecto_FIN, 2161418/proyecto_INICIO, 2161418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402162270 | Proyecto de inversión | 727655.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727655.59, modificado:727655.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO PETAPA - 253170 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 253170 | S | 302 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJÓN HIDALGO SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA FELIX GUZMAN, SE LLEGA A TRAVÉS DE LA AV. GUADALUPE VICT, lon:-95.14481804, lat:16.81690746}} | 2022-09-05 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2162270/proyecto_INICIO, 2162270/proyecto_FIN, 2162270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402164412 | Proyecto de inversión | 678971.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678971.5, modificado:678971.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES - 264592 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 264592 | S | 45 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA NIÑOS HÉROES, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SANTA MARTHA, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL CAMPO JORGE L. TAMAYO, lon:-95.87166526, lat:18.10751815}} | 2022-08-31 | 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-060/2022, contratista:OBRA PUBLICA Y ASESORIA MUNICIPAL 3 AMIGOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:678971.5, importe_modificado:678971.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2164412/proyecto_PROCESO, 2164412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402165251 | Proyecto de inversión | 1001971.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001971.83, modificado:1001971.83}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA RIVERA DE LA PRESA - 269085 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 269085 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA RIVERA DE LA PRESA SON 4 RAMALES QUE SE VAN AMPLIAR DOS SE UBICAN A, lon:-96.41741207, lat:18.23990279}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2165251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402166473 | Proyecto de inversión | 1442397 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442396.0, modificado:1442396.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 275657 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca | 275657 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:10, direccion:CALLE DIVERSAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL TORO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AGUA DEL TORO, 71166 AGUA DEL TORO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , CALLES DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL TORO, lon:-97.71651325, lat:16.99185871}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/08/2022, contratista:FUPROYSU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1442396.0, importe_modificado:1442396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2166473/proyecto_INICIO, 2166473/proyecto_PROCESO, 2166473/proyecto_FIN, 2166473/proyecto_INICIO, 2166473/proyecto_PROCESO, 2166473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402170097 | Proyecto de inversión | 992888.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992888.8, modificado:992888.8}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 000 AL KM 3 930 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 294320 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 294320 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3930.0, meta_modificada:3930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO ABAD (CERRO CHANGO), 68433 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS DOS ACCESOS QUE TIENE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, lon:-96.28353232, lat:18.17166988}} | 2022-10-31 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2170097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402170476 | Proyecto de inversión | 1146557.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146557.46, modificado:1146557.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES HIDALGO Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 296006 | 20 | Oaxaca | 109 | San Antonio Nanahuatípam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio Nanahuatípam | 296006 | S | 422 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y REFORMA PUEBLO SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SERA EN 2 CALLES LAS CUALES SE , lon:-97.12361354, lat:18.13215016}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, monto:1146557.46, importe_modificado:1146557.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2492.0}} | {2170476/proyecto_INICIO, 2170476/proyecto_PROCESO, 2170476/proyecto_FIN, 2170476/proyecto_PROCESO, 2170476/proyecto_FIN, 2170476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Faltan firmas en el documento acuerdo de realización de trabajos y en el documento de evidencia. , trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX220402163799 | Proyecto de inversión | 809723.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809723.94, modificado:809723.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO - 260874 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 260874 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.04, meta_modificada:597.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:276, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA EL SACRIFICIO, 68405 EL SACRIFICIO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EL MANANTIAL Y CARRETERA SAN BENITO, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE DE ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO, lon:-95.89093874, lat:18.01486529}} | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-077/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:809723.94, importe_modificado:809723.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.04}} | {2163799/proyecto_INICIO, 2163799/proyecto_PROCESO, 2163799/proyecto_INICIO, 2163799/proyecto_FIN, 2163799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402162664 | Acción | 73892.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73892.43, modificado:73892.43}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 255031 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 255031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2162664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402167732 | Proyecto de inversión | 496443.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496443.43, modificado:496443.43}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO - 282367 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 282367 | S | 162 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA UNO BARRIO RIVERA DEL RIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE OCHO, AVENIDA DOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA UNO SE UBICA FRENTE AL PARQUE BENITO JUAREZ Y FRENTE AL SALON SOCIA, lon:-96.40209909, lat:18.24035967}} | 2022-07-25 | 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2167732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402170121 | Proyecto de inversión | 203994.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203994.44, modificado:203994.44}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 294492 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 294492 | S | 1045 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.48, meta_modificada:284.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOLT Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y A ORILLAS DEL, lon:-96.28673697, lat:18.25682614}} | 2022-11-07 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2170121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402164525 | Proyecto de inversión | 663725.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663725.41, modificado:663725.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEÑÓN, SANTA MARTHA 2DA ETAPA - 265197 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 265197 | S | 192 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CALLE PEÑÓN PUEBLO SANTA MARTHA ETLA, 68227 SANTA MARTHA ETLA, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PEÑÓN ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y VICENTE GU, lon:-96.806239, lat:17.251081}} | 2022-09-04 | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ING-FIS/045/MMA/013/2022, contratista:SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS Y CIVILES ARQ-ARG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, monto:812502.58, importe_modificado:812502.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2164525/proyecto_INICIO, 2164525/proyecto_FIN, 2164525/proyecto_PROCESO, 2164525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402169022 | Proyecto de inversión | 167193.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167193.78, modificado:167193.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL TECOLOTE, EN LA CUARTA SECCIÓN. - 289045 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 289045 | S | 1707 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.16, meta_modificada:1.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - TERRENOS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 159 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO AL TECOLOTE Y CAMINO CAMINO AL TEPEHUAJE, EL PROYECTO SE UB, lon:-96.67464755, lat:16.55058053}} | 2022-09-01 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2169022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158163 | Proyecto de inversión | 1479184.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479184.58, modificado:1479184.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 230761 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 230761 | S | 236 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 69795 LÁZARO CÁRDENAS, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA CALLE JUQUILITA QUE INICIA EN EL CENTRO , lon:-98.20836121, lat:17.25344131}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0018/068/2022, contratista:ING.ERICK VENE SANCHEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1479184.58, importe_modificado:1479184.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2158163/proyecto_INICIO, 2158163/proyecto_PROCESO, 2158163/proyecto_FIN, 2158163/proyecto_INICIO, 2158163/proyecto_FIN, 2158163/proyecto_PROCESO, 2158163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402153149 | Proyecto de inversión | 221109.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221109.98, modificado:221109.98}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLOSIO EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 184465 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 184465 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.21, meta_modificada:70.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CALLEJON DEL TIGRE Y CALLE PORVENIR, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO EL CONEJO, lon:-95.87942216, lat:18.12022687}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-043/2022, contratista:ENRIQUE FONSECA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:221109.98, importe_modificado:221109.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2153149/proyecto_PROCESO, 2153149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402165676 | Proyecto de inversión | 504654.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504654.92, modificado:1682183.06}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 271309 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271309 | S | 1557 | 1443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:593.88, meta_modificada:593.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA SAN LUCAS, 71404 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE GUERRERP Y CALLE RIBERAS DEL RIO VALIENTE, SOBRE LADO INZQUIERDO DE LA CALLE GUERRERO PASANDO EL PUENTE DEL RIO VALIE, lon:-96.77805624, lat:16.98407236}} | 2022-06-14 | 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2165676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402168428 | Proyecto de inversión | 894511.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894511.73, modificado:894511.73}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 000 AL KM 2700 EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 285694 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 285694 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:14, direccion:CALLE TEMASCAL - LA GRANJA PUEBLO COSOLAPA CARACOL, 68433 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 145 TRAMO TEMASCALLA GRANJA A UN COSTADO DE LA SUBESTACION EL, lon:-96.39085242, lat:18.25805057}} | 2022-07-04 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402169680 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA. - 292533 | 20 | Oaxaca | 109 | San Antonio Nanahuatípam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Nanahuatípam | 292533 | S | 250 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:2, direccion:CALLE CALLE AL TANQUE PUEBLO SAN GABRIEL CASA BLANCA, 68569 SAN GABRIEL CASA BLANCA, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE 05 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD A UN, lon:-97.13789916, lat:18.14929124}} | 2022-09-19 | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, monto:195520.0, importe_modificado:195520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:701.5}} | {2169680/proyecto_INICIO, 2169680/proyecto_PROCESO, 2169680/proyecto_FIN, 2169680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los importes con respecto a los que marca el contrato., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Faltan firmas en documento de acuerdo de realización de trabajos y en el documento de evidencia., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX220402170554 | Proyecto de inversión | 916913.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916913.32, modificado:916913.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA COL. HIDALGO NORTE EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLEJON DE LA ROSA - 296164 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 296164 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE ANTONIO PLAZA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES JUVENTINO, lon:-95.04608617, lat:16.88179415}} | 2022-10-03 | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0001/0040/2022, contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:916913.32, importe_modificado:916913.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} | {2170554/proyecto_INICIO, 2170554/proyecto_FIN, 2170554/proyecto_PROCESO, 2170554/proyecto_INICIO, 2170554/proyecto_PROCESO, 2170554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402152471 | Proyecto de inversión | 295400.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295400.25, modificado:295400.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y EMPEDRADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA DE RÍO EN LA CALLE CUITLÁHUAC - 171316 | 20 | Oaxaca | 303 | San Pedro Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cajonos | 171316 | S | 586 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1234.3, meta_modificada:1234.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:CALLE CUITLÁHUAC PUEBLO SAN PEDRO CAJONOS, 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS OAXACA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE MORELOS, CALLE DEL PANTEON LA CALLE CUITLÁHUAC SE UBICA ENTRE EL TEMPLO CATÓLICO Y EL CAMPANARIO EN LA PAR, lon:-96.26235498, lat:17.17032737}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2152471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402165719 | Proyecto de inversión | 733093.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733093.03, modificado:733093.03}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE DEL BARRIO GUADALUPE 3A SECCIÓN - 271550 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271550 | S | 63 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE EMBAJADORA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y EMBAJADORA EN EL BARRIO DE GUADALUPE, lon:-96.77847679, lat:17.00001234}} | 2022-08-26 | 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/019/2022, contratista:Grupo Zimern, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de Guerrero, monto:733093.03, importe_modificado:733093.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.95}} | {2165719/proyecto_INICIO, 2165719/proyecto_PROCESO, 2165719/proyecto_INICIO, 2165719/proyecto_FIN, 2165719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402164705 | Proyecto de inversión | 1588150.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588150.01, modificado:1588150.01}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LAS GRANDES AGUAS - 265863 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 265863 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LAS GRANDES AGUAS, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AZUCNAS LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS DIFEREMTES DENTRO DE LA COLONIA LAS GRANDES AGUAS, lon:-96.40952586, lat:18.23941538}} | 2022-05-23 | 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2164705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402165759 | Proyecto de inversión | 1273884.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273884.94, modificado:1273884.94}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 271718 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 271718 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-96.36620451, lat:18.2410102}} | 2022-07-04 | 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2165759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402166844 | Proyecto de inversión | 1364674.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364674.11, modificado:1364674.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 277598 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 277598 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA BONITA, 68434 LOMA BONITA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDFAD DE LOMA BONITA A 230 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.48982532, lat:18.15515752}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2166844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402160645 | Proyecto de inversión | 530015.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530015.84, modificado:530015.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CALZADA DEL PANTEÓN EN LA COLONIA LA OAXAQUEÑA. - 244381 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244381 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:378.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PANTEON COLONIA LA OAXAQUEÑA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y PRIVADA PRIMERA DEL ITSMO, CALLE PRIMAVERA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AV. PANTEÓN UBICADA, lon:-96.75467648, lat:17.02149112}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-34/MSCX/385/FISMDF/149/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:530015.84, importe_modificado:530015.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2160645/proyecto_INICIO, 2160645/proyecto_FIN, 2160645/proyecto_PROCESO, 2160645/proyecto_INICIO, 2160645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402168524 | Proyecto de inversión | 1371045.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371045.57, modificado:1371045.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 286167 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 286167 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE RIVERA DEL RIO PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 17 DE ABRIL Y , CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL IEBO NUMERO 13, lon:-96.28269381, lat:18.2577686}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402161928 | Proyecto de inversión | 1350380.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350380.5, modificado:1350380.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS Y PRIVADA DE PINOS - 251393 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 251393 | S | 845 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE PINOS SECCION PRIMERA, 71250 PRIMERA SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE LA JOYA Y , A UN CAOSTADO DEL PLANTEL 44 DEL COBAO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, lon:-96.69340394, lat:17.03201611}} | 2022-09-20 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402168544 | Proyecto de inversión | 1034633.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034633.14, modificado:1034633.14}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 286263 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 286263 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO AL EMBARCADERO PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDIRA GANDHI, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL BOULEVARD CAMINO AL EMBARCADERO Y SE LOCALIZA A 250 METROS , lon:-96.41425102, lat:18.23851868}} | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402168552 | Proyecto de inversión | 608342.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608341.12, modificado:608341.12}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 286282 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 286282 | S | 224 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.02, meta_modificada:564.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE EJECUTARÁ EN VIARIAS CALLES DE LA COMUNID, lon:-98.1990345, lat:17.61050913}} | 2022-09-26 | 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402167945 | Acción | 214370.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214370.16, modificado:214370.16}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 283160 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 283160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.338544, lat:16.655098}} | 2022-03-10 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2167945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402169426 | Acción | 140168.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140168.52, modificado:140168.52}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291056 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 291056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.105271, lat:17.238358}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2169426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402165190 | Proyecto de inversión | 1137647.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137647.38, modificado:1137647.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERIBERTO RAMIREZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA AGRICOLA LA MAZATECA - 268692 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 268692 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:953.53, meta_modificada:953.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO RAMIREZ MARTINEZ COLONIA LA MAZATECA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CASTO VIRGEN Y , CALLE PRINCIPAL AL MESON LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO HERNANDEZ , lon:-96.40856127, lat:18.24558009}} | 2022-05-23 | 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2165190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402169881 | Proyecto de inversión | 998704.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998704.95, modificado:998704.95}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 000 AL KM 3 200 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 293359 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 293359 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:22, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI PUEBLO ARROYO DE ENMEDIO, 68430 ARROYO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA AL FINAL DE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI HUBICADA A 150 METROS DE LA IGLESIA CAT, lon:-96.39596096, lat:18.28672976}} | 2022-10-31 | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2169881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402171580 | Acción | 146499 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146499.0, modificado:146499.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 300836 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 300836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.152934, lat:16.243657}} | 2022-05-09 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2171580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402166010 | Proyecto de inversión | 2136483.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136483.53, modificado:2136483.53}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE 20DCC1864O, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - 272865 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 272865 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:ANDADOR PREESCOLAR INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL SUR PASANDO LA IGLESIA SIGUIENDO EL CAMINO A, lon:-96.22153755, lat:16.10050343}} | 2022-07-06 | 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2166010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402166419 | Proyecto de inversión | 410996 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410996.0, modificado:410996.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VILLA DORADA EN LA COLONIA VILLA DORADA - 275048 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 275048 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.35, meta_modificada:193.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DORADA COLONIA VILLA DORADA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VILLA CLARA Y CALLE VILLA DEL MAR, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE EJECUTARA A UN LADO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 250, lon:-95.88913569, lat:18.09927257}} | 2022-09-08 | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2166419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402167050 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:970000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIOS PARAJES - 278648 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Loxicha | 278648 | S | 1644 | 1525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN BALTAZAR LOXICHA - SANTA CATARINA LOXICHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BALTAZAR LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I, lon:-96.790057, lat:16.08161}} | 2022-03-21 | 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2167050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402169319 | Proyecto de inversión | 1488779.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488779.1, modificado:1488779.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA - 290445 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazareno Etla | 290445 | S | 235 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:CALLE AV BENITO JUAREZ PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 LOMAS DE NAZARENO, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE DEL PALACIO Y PRIVADA FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ EL KM 0 SE ENCUENTRA A UN COST, lon:-96.826141, lat:17.179573}} | 2022-10-31 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNE/063/R33/FIII/OP/003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, monto:1488779.1, importe_modificado:1488779.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2169319/proyecto_INICIO, 2169319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402172029 | Proyecto de inversión | 1435267.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435267.15, modificado:1435267.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALZADA PANTEON - 303539 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 303539 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.3, meta_modificada:1049.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DEL PANTEON PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA MANZANILLO Y CALLEJON PANTEON, CALLE CALZADA DEL PANTEON ENTRE LAS AVENIDAS MANZANILLO Y CALLEJON PA, lon:-95.14847475, lat:16.24764657}} | 2022-05-25 | 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2172029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402172051 | Proyecto de inversión | 668614.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668614.35, modificado:668614.35}} | REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES IGLESIA 3 DE MAYO - 303699 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 303699 | S | 1684 | 1623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON PANTEON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JUANA ROMERO CALLE MANZANILLO ESQUINA CON EL CALLEJON DEL PANTEON ENTRE, lon:-95.14894447, lat:16.24647104}} | 2022-07-23 | 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2172051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402161435 | Proyecto de inversión | 906614.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906614.24, modificado:906614.24}} | CONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE CONCLRETO HJIDRUALICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PRIMERA ETAPA. - 248252 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 248252 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.5, meta_modificada:649.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 649 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PIE DEL CALVAR, lon:-96.50174083, lat:16.9072834}} | 2022-08-19 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402166042 | Proyecto de inversión | 410067.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410067.84, modificado:410067.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN PUEBLA EN LA COLONIA AMP. MEXICO 2DA SECCION - 272998 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 272998 | S | 39 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.85, meta_modificada:150.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PUEBLA COLONIA AMP. MÉXICO 2DA SECCION, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE ENCINOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE EJECUTARA A 5 CUADRAS DEL CBTIS 90 Y A UNA CUADRA DE U, lon:-95.86503171, lat:18.1181273}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-057/2022, contratista:BENITO ZAMORA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:410067.84, importe_modificado:410067.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2166042/proyecto_INICIO, 2166042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402167069 | Proyecto de inversión | 1333907.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333907.51, modificado:1333907.51}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRANSFORMADORES - 278722 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 278722 | S | 490 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.66, meta_modificada:182.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE TRANSFORMADORES SECCION LA EXPERIMENTAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE ENCUENTRA A 200 METROS HACIA EL PONIENT, lon:-96.70824956, lat:17.02523012}} | 2022-10-03 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2167069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402157020 | Proyecto de inversión | 940250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940250.0, modificado:940250.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 225480 | 20 | Oaxaca | 267 | San Miguel del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Río | 225480 | S | 123 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL RÍO, 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, UBICADO FRENTE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO., lon:-96.569068, lat:17.321319}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2157020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402172058 | Proyecto de inversión | 125996.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125996.5, modificado:125996.5}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 303762 | 20 | Oaxaca | 109 | San Antonio Nanahuatípam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Nanahuatípam | 303762 | S | 422 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL A , lon:-97.1235283, lat:18.13159782}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2172058/proyecto_INICIO, 2172058/proyecto_PROCESO, 2172058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los importes con respecto a los que marca el contrato., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Faltan firmas en el documento acuerdo de realización de trabajos y en el documento de evidencia., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX220402161454 | Proyecto de inversión | 195276.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195276.28, modificado:195276.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS PRIVADAS 21 DE MARZO, 5 DE MAYO, 16 DE SEPTIEMBRE Y DIAGONAL 10 DE MAYO, EN LA COLONIA 3 DE MAYO. - 248396 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 248396 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.92, meta_modificada:140.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA 3 DE OCTUBRE COLONIA 3 DE MAYO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DIAGONAL Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 3 DE OCTUBRE AL , lon:-96.733121, lat:17.043105}} | 2022-11-09 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161454/proyecto_INICIO, 2161454/proyecto_FIN, 2161454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402162190 | Proyecto de inversión | 799952.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799952.34, modificado:799952.34}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS - 252765 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 252765 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TARAGUNTIN, 70906 TARAGUNTÍN, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 40 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS TERRACERIA PRINCIPAL SANTO DOMINGO DE MORELOS TONAM, lon:-96.57544319, lat:15.8082791}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2162190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402163029 | Proyecto de inversión | 487960.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487960.83, modificado:487960.83}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA JOSEFA 2DA. SECCION - 256902 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 256902 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.4, meta_modificada:143.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON NICOLAS BRAVO COLONIA JOSEFA 2DA. SECCION, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE EJECUTARA AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A CUATRO CUADRAS DE, lon:-95.88326509, lat:18.11709542}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2163029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402166072 | Proyecto de inversión | 1649999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649999.91, modificado:1649999.91}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC A SAN JOSE OZOLOTEPEC 2DA. ETAPA - 273126 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 273126 | S | 228 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1207.0, meta_modificada:1207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - SAN JOSE OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL , lon:-96.21132661, lat:16.08716367}} | 2022-08-25 | 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2166072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402167639 | Proyecto de inversión | 2251713.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251713.75, modificado:2251713.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MACAHUITE - 281976 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 281976 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:6, direccion:CALLE MACAHUITE PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 70517 GUADALUPE VICTORIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE A PAVIMENTAR UBICADA EN CALLE PARALELA A LA CALLE QUE VA HACIA LA AGENCI, lon:-95.888534, lat:16.014565}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/76/06/2022, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:2251713.75, importe_modificado:2251713.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {2167639/proyecto_INICIO, 2167639/proyecto_PROCESO, 2167639/proyecto_FIN, 2167639/proyecto_INICIO, 2167639/proyecto_PROCESO, 2167639/proyecto_FIN, 2167639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402157039 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL ARROYO A LA CASA DE SALUD. - 225545 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 225545 | S | 153 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO - CASA DE SALUD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 PUEBLO LAS SALINAS, 71573 LAS SALINAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO COATECAS ALTAS-LAS SALINAS Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO COATECA, lon:-96.5681728, lat:16.47759651}} | 2022-07-02 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2157039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402172082 | Proyecto de inversión | 454530.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454530.11, modificado:454530.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON LAZARO CARDENAS - 303880 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 303880 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLEJON LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLEJON LAZARO CARDENAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO , lon:-95.15000566, lat:16.24370821}} | 2022-07-25 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2172082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402163059 | Proyecto de inversión | 1833949.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833949.57, modificado:1833949.57}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 257052 | 20 | Oaxaca | 303 | San Pedro Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cajonos | 257052 | S | 586 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SAN PEDRO CAJONOS, 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA A LA PLANTA DE , lon:-96.25864322, lat:17.164912}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2163059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402161607 | Proyecto de inversión | 2232972.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786377.89, modificado:1786377.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446594.47, modificado:446594.47}} | CONSTRUCCION DE 33 BAÑOS CON BIODIGESTOR ETAPA UNICA - 249520 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 249520 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE EL ESTUDIANTE PUEBLO INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE INFIERNILLO Y CALLE 4 DE OCTUBRE, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.19836723, lat:16.89931778}} | 2022-07-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2161607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402163233 | Acción | 1791865.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791865.86, modificado:1791865.86}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 258046 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 258046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}} | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2163233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402166139 | Proyecto de inversión | 1951888.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951888.15, modificado:1951888.15}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 2A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUIVINI. - 273445 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 273445 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN GUIVINI - CAMINO ANTIGUO A SAN FELIPE LACHILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN GUIAVINE, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO D, lon:-96.19170902, lat:16.09489943}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2166139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402167683 | Proyecto de inversión | 969884.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969884.35, modificado:969884.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 282137 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 282137 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:CALLE RESURRECION PUEBLO EL CAPULÍN, 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RESURRECCION FRENTE A LA ESCUELA PRI, lon:-96.27812526, lat:18.22863124}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2167683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402166157 | Acción | 177475.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177475.41, modificado:177475.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 273510 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 273510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2166157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402167164 | Proyecto de inversión | 577939.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577939.24, modificado:577939.24}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XOCHIMILCO EN LA COLONIA JUAN LOPEZ CRUZ - 279234 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 279234 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.9, meta_modificada:208.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIMILCO COLONIA JUAN LÓPEZ CRUZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, CALLE MACEDONIO ALCALA LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DIAS Y A UN CO, lon:-95.8764677, lat:18.09985895}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-052/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:577939.24, importe_modificado:577939.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.9}} | {2167164/proyecto_INICIO, 2167164/proyecto_FIN, 2167164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402161689 | Proyecto de inversión | 758138.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758138.32, modificado:758138.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO QUEZADA, EN LA COLONIA ODILÓN PÉREZ RAMÍREZ. - 250118 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 250118 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:502.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BENITO QUEZADA COLONIA ODILÓN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CLARA CORDOBA, CALLE WENCESLAO VICTORIA LA PRESENTE OBRA SE CONSTRUIRÁ LA CALLE BENITO QUEZADA EN LA COL, lon:-96.75927006, lat:17.02761806}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-41/MSCX/385/FISMDF/38/2022, contratista:CARSRER CO S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:758138.32, importe_modificado:758138.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.23}} | {2161689/proyecto_INICIO, 2161689/proyecto_PROCESO, 2161689/proyecto_FIN, 2161689/proyecto_PROCESO, 2161689/proyecto_FIN, 2161689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402163301 | Proyecto de inversión | 317433.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317433.51, modificado:317433.51}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES - 258550 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rojas de Cuauhtémoc | 258550 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS SECUNDARIA SIN NÚMERO MORELOS NO 2 LINDA VISTA NO 4 FRESNOS NO 2 AMAPOLAS NO 2, lon:-96.61899343, lat:17.00838345}} | 2022-04-04 | 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2163301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402163307 | Proyecto de inversión | 4969824.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969824.93, modificado:4969824.93}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LOS MANGALES - 258577 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 258577 | S | 5405 | 40804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA , 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE PROL. DE HIDALGO Y CALLE EL PITAYAL, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARGARITA MAZA PARAJE LOS MANGALES, lon:-96.643938, lat:17.082042}} | 2022-10-13 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2163307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402168055 | Proyecto de inversión | 1056766.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056766.38, modificado:1056766.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA MIGUEL HIDALGO - 283654 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 283654 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CASTO VIRGEN MARIANO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR UBICADA EN LA COLONIA RIVERA, lon:-96.4169338, lat:18.24231775}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402161731 | Proyecto de inversión | 1171632 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171632.0, modificado:1171632.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 250484 | 20 | Oaxaca | 256 | San Mateo Tlapiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Tlapiltepec | 250484 | S | 118 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2992.0, meta_modificada:2992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:256, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MATEO TLAPILTEPEC, 69355 BARRIO DE SAN ISIDRO, SAN MATEO TLAPILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE LLEVO ACABO EN LOS SIGUIENTES PARAJES PARAJE OJO DE AGUAKUNDOAC, lon:-97.432071, lat:17.788973}} | 2022-08-19 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161731/proyecto_INICIO, 2161731/proyecto_FIN, 2161731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402161732 | Proyecto de inversión | 402012.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402012.63, modificado:402012.63}} | REHABILITACION DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI. - 250485 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 250485 | S | 28 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO AL IEBO COLONIA SANTA MARÍA TEPANTLALI, 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CAMINO HACIA EL CRUCERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DENOMINADO HACIA EL IEBO A 115 M DEL PLAN, lon:-96.01610015, lat:16.99847134}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127125, contratista:, convocante:MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:402012.63, importe_modificado:402012.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2161732/proyecto_INICIO, 2161732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402165584 | Proyecto de inversión | 965291.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965291.32, modificado:965291.32}} | RHEBAILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 270876 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 270876 | S | 480 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA TRES BARRIO SAN MIGUEL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA DOS Y CALLE SEIS, AVENIDA CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MIGUEL ARCANGE, lon:-96.39952373, lat:18.2448483}} | 2022-06-27 | 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2165584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402172229 | Proyecto de inversión | 549931.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549931.3, modificado:549931.3}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA DE AGUA ENTUBADA LOCALIZADO EN BUENAVISTA - 304354 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 304354 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.8, meta_modificada:60.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTLAN DE MORELOS - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PUEBLO BUENAVISTA, 71515 BUENAVISTA, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CARRETERA OCOTLAN DE MORELOS Y CARRETERA PUERTO ANGEL, TERRACERIA SAN PE, lon:-96.79308757, lat:16.72710755}} | 2022-10-20 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.8}} | {2172229/proyecto_INICIO, 2172229/proyecto_FIN, 2172229/proyecto_INICIO, 2172229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402172628 | Acción | 399247.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399247.11, modificado:399247.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 306354 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 306354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.757003, lat:16.320539}} | 2022-02-09 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2172628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402162507 | Proyecto de inversión | 1460116.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460116.24, modificado:1460116.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, PARAJE DEL PANTEÓN GENERAL AL PARAJE RIO DORMIDO, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 3.000 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 254152 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 254152 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON GENERAL - RIO DORMIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A PARTIR DEL KM 0000 A UN C, lon:-95.77054, lat:16.969631}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2162507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402168177 | Proyecto de inversión | 1003387.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003387.49, modificado:1003387.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA EL POLVORIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 284166 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 284166 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.68, meta_modificada:859.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA COLONIA EL POLVORÍN, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DEL SALON SOCIAL DE LA COLONIA EL POLVORIN Y A 120 METROS DE LA , lon:-96.40069853, lat:18.24851902}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402171868 | Proyecto de inversión | 2094439.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.8, modificado:1361385.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733053.89, modificado:733053.89}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ETAPA ÚNICA - 302453 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 302453 | S | 348 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4008.9, meta_modificada:4008.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INDEPENDENCIA ALDAMA MERCED, 29 DE SEPTIEMBRE, Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALVAROOBREGON SE AMPLI, lon:-97.48977711, lat:17.30629638}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2171868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402165049 | Proyecto de inversión | 681205.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681205.29, modificado:681205.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA FELIX GAYOT - 267750 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 267750 | S | 58 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.77, meta_modificada:451.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA FÉLIX GAYOT, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE SAN LUIS POSTOSI LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA EVANGELICA, lon:-95.87122349, lat:18.10328116}} | 2022-08-19 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2165049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402166953 | Proyecto de inversión | 155475.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155475.43, modificado:155475.43}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE QUERETARO EN EL BARRIO LAS DELICIAS - 278096 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 278096 | S | 188 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.54, meta_modificada:156.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO BARRIO LAS DELICIAS, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE SONORA, CALLE AGUASCALIENTES LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL PARQUE ACUÁTICO, lon:-95.88725146, lat:18.10646809}} | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-022/2022, contratista:DANIEL PEREZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:155475.43, importe_modificado:155475.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2166953/proyecto_PROCESO, 2166953/proyecto_INICIO, 2166953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402167365 | Proyecto de inversión | 171280.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171280.58, modificado:171280.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. - 280418 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 280418 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.52, meta_modificada:140.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 68402 GUADALUPE VICTORIA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CAMINO ACCESO GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARA PASANDO LAS VÍAS DEL FERROC, lon:-95.97501535, lat:18.11934576}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2167365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402162597 | Proyecto de inversión | 1654758.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654758.77, modificado:1654758.77}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DENOMINADO JOYOTY EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY - 254667 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 254667 | S | 299 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CALLE JOYOTY, CERCA DEL RIO PRINCIPAL - CALLE JOYOTY, CRUCERO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 780 PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE AVENI, lon:-95.792624, lat:16.979934}} | 2022-08-11 | 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2162597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402164289 | Proyecto de inversión | 822500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822500.0, modificado:822500.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES - 263578 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 263578 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:727.71, meta_modificada:727.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGON COLONIA OAXACA, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y AVENIDA VASCONCELOS, CALLE JOSE MARIA MURGUIA A 60 METROS AL NORTES SE LOCALIZA LA CANCHE DE BALONCES, lon:-96.75964975, lat:17.08145689}} | 2022-08-11 | 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMDF/399/096/2022, contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN SA DE CV, convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:822500.0, importe_modificado:822500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:727.71}} | {2164289/proyecto_INICIO, 2164289/proyecto_PROCESO, 2164289/proyecto_FIN, 2164289/proyecto_INICIO, 2164289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402165370 | Proyecto de inversión | 2168895.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168895.09, modificado:2168895.09}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 269802 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 269802 | S | 100 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL RANCHERIA LA JOYA, 69950 LA JOYA, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.06678149, lat:17.26566855}} | 2022-09-28 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAN-094/FISM-DF/IR/010/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:2168895.09, importe_modificado:2168895.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2165370/proyecto_INICIO, 2165370/proyecto_PROCESO, 2165370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402168365 | Proyecto de inversión | 1856619.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856619.2, modificado:1856619.2}} | AMPLIACION DE CAMINO COATECAS ALTAS LACHIGALLA, OBRA DE DRENAJE UBICADA EN EL KM 12 346.00 EL MANGAL. - 285415 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 285415 | S | 2888 | 2699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTILLO - EL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 22 PUEBLO TEPEHUAJE, 71573 TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO EL PORTILLO Y CAMINO EL TEPEHUAJE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 12346.00 , lon:-96.63038357, lat:16.54051233}} | 2022-03-31 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402169233 | Proyecto de inversión | 610336.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610336.23, modificado:610336.23}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACION MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPL. OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 289975 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 289975 | S | 35 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.02, meta_modificada:598.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO COLONIA AMPL. OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE VICTOR BRAVO AHUJA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE EJECUTARA A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA TÉCNICA N, lon:-95.88146983, lat:18.09609017}} | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-064/2022, contratista:RAQUEL SOTO TAGAL, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:610336.23, importe_modificado:610336.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.02}} | {2169233/proyecto_FIN, 2169233/proyecto_INICIO, 2169233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402168371 | Proyecto de inversión | 339380.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339380.99, modificado:339380.99}} | AMPLIACION DE CAMINO COATECAS ALTAS A LACHIGALLA, OBRA DE DRENAJE, UBICADA EN EL KM 12 346.00, EL MANGAL. - 285432 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 285432 | S | 2888 | 2699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTILLO - EL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 60 PUEBLO TEPEHUAJE, 71573 TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO EL PORTILLO Y CAMINO EL TEPEHUAJE, LA OBRA SE UBICA EN EL KM 12346.00 ENTRE LA LO, lon:-96.63037284, lat:16.5403992}} | 2022-03-31 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402168373 | Proyecto de inversión | 1402882.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402882.23, modificado:1402882.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 285462 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 285462 | S | 1707 | 1465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE - 16 DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 170 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL CALVARIO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 , lon:-96.66777393, lat:16.53818081}} | 2022-04-20 | 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402168504 | Proyecto de inversión | 1027714.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027714.11, modificado:1027714.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TRES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 286090 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 286090 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:14, direccion:AVENIDA TRES PUEBLO COSOLAPA CARACOL, 68433 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.38801267, lat:18.2730273}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402169253 | Proyecto de inversión | 1636000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636000.0, modificado:1636000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO. CLAVE 20DCC23084 - 290085 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 290085 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.89, meta_modificada:483.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL TEPEHUAJE PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICTOR SANTIAGO, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO AL TEPEHUAJE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS AM, lon:-96.67684773, lat:16.54924039}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2169253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402167013 | Acción | 396868.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396868.8, modificado:396868.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 278428 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 278428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}} | 2022-04-22 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2167013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402168595 | Proyecto de inversión | 620883.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620883.67, modificado:871517.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA BLANCA RIO GRANDE DEL KM 5 000 AL KM 10 000 - 286442 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 286442 | S | 99 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA BLANCA - RIO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 001 PUEBLO SOLEDAD AGUA BLANCA, 70531 AGUA BLANCA, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A RIO GRANDE Y CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL A SAN , lon:-95.71783894, lat:16.691686}} | 2022-10-03 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:871517.43, importe_modificado:871517.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2168595/proyecto_INICIO, 2168595/proyecto_PROCESO, 2168595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402168605 | Proyecto de inversión | 1272732.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272732.8, modificado:1272732.8}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 286478 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 286478 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2091.23, meta_modificada:2091.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion:RANCHO RÍO VERDE, 69776 RÍO VERDE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD LA CAPTACION SE ENCUENTRA EN LA REPRESA RIO VERDE, lon:-97.87626618, lat:17.33208453}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/021/2022, contratista:ARQ. RAEL RAFAEL SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1272732.8, importe_modificado:1272732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2089.0}} | {2168605/proyecto_PROCESO, 2168605/proyecto_FIN, 2168605/proyecto_INICIO, 2168605/proyecto_PROCESO, 2168605/proyecto_FIN, 2168605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402156620 | Proyecto de inversión | 621427.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621427.69, modificado:621427.69}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLACOLULA EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA - 223360 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 223360 | S | 38 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.04, meta_modificada:183.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TLACOLULA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT, 68406 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE TEOTITLAN, CALLE EJUTLA LA OBRA SE EJECUTARA A UN LADO DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Y A UN LADO DEL, lon:-95.88931189, lat:18.10536288}} | 2022-07-04 | 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-041/2022, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:621427.69, importe_modificado:621427.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.04}} | {2156620/proyecto_INICIO, 2156620/proyecto_PROCESO, 2156620/proyecto_FIN, 2156620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402157447 | Proyecto de inversión | 376388.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376388.82, modificado:376388.82}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DEL REFUGIO EN LA COLONIA INFONAVIT EL REFUGIO - 227293 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 227293 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.15, meta_modificada:91.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DEL REFUGIO COLONIA INFONAVIT EL REFUGIO, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FRANK PETER Y CALLE DERECHOS POLITICOS, CALLE DEL NIÑO LA OBRA SE EJECUTARA A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ, lon:-95.8686503, lat:18.11312345}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-047/2022, contratista:ISMAEL MURCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:376388.82, importe_modificado:376388.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.15}} | {2157447/proyecto_PROCESO, 2157447/proyecto_FIN, 2157447/proyecto_INICIO, 2157447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158715 | Proyecto de inversión | 628268.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628268.88, modificado:628268.88}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVICHE EN EL MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA - 233969 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tanetze de Zaragoza | 233969 | S | 309 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE ENCUENTA ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL QUE CONSTA DE FACHADA DE, lon:-96.29549317, lat:17.40150688}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTZ/FAISMYDTDF/541/010-05/2022, contratista:Construcciones y proyectos Rayman asociados S.A. de C.V., convocante:TANETZE DE ZARAGOZA, monto:628268.88, importe_modificado:628268.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:85.0}} | {2158715/proyecto_PROCESO, 2158715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX220402161398 | Proyecto de inversión | 2535410.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535410.94, modificado:2535410.94}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION. - 248010 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 248010 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1145.3, meta_modificada:1145.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:4, direccion:CALLE RIO JORDAN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 RÍO JORDÁN, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CACTUS, CALLE EMILIANO ZAPATA A 200 METROS DE LA CAPTACION DE AGUA DEL PARAJE EL TECOLOTE.ENTRE CALLE AL, lon:-96.5082896, lat:16.89943338}} | 2022-06-11 | 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402149868 | Acción | 257552.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257552.13, modificado:257552.13}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 114970 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 114970 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.447474, lat:16.34097}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2149868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148822 | Acción | 347560.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347560.68, modificado:347560.68}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71534 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 71534 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.963932, lat:17.674612}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSDT/520/FISMDF/001/2022, contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA, monto:347560.68, importe_modificado:347560.68}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2148822/proyecto_INICIO, 2148822/proyecto_PROCESO, 2148822/proyecto_INICIO, 2148822/proyecto_PROCESO, 2148822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148823 | Acción | 432516.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432516.93, modificado:432516.93}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71543 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Mar | 71543 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.514974, lat:16.339358}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSFM/141/FISMDF/001/2022, contratista:MOBILIARIA Y EDIFICACIONES EFFEITHLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, monto:432516.93, importe_modificado:432516.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2148823/proyecto_PROCESO, 2148823/proyecto_INICIO, 2148823/proyecto_PROCESO, 2148823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402149304 | Proyecto de inversión | 1015104.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015104.92, modificado:1015104.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE EN EL BARRIO GUADALUPE TERCERA SECCIÓN - 90498 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 90498 | S | 57 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.2, meta_modificada:409.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EMBAJADORA Y CALLE ALDAMA, CALLE ITURBIDE LA CALLE GUADALUPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EMBAJADORA CALLE ALDAMA Y CALLE ITUR, lon:-96.77847683, lat:16.99932622}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/M023/FIII/FISMDF/007/2022, contratista:Grupo Zimern, S.A de C.V., convocante:Municipio de Cuilápam de Guerrero, monto:1015104.92, importe_modificado:1015104.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:409.77}} | {2149304/proyecto_PROCESO, 2149304/proyecto_FIN, 2149304/proyecto_INICIO, 2149304/proyecto_FIN, 2149304/proyecto_INICIO, 2149304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402153405 | Proyecto de inversión | 970385.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970385.75, modificado:970385.75}} | RAHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 000 AL KM 2315 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 191144 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 191144 | S | 142 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2315.0, meta_modificada:2315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:PUEBLO PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 220 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL Y A 120 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.31840662, lat:18.28200528}} | 2022-09-26 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2153405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402154864 | Proyecto de inversión | 988392.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988392.45, modificado:988392.45}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL - 214313 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 214313 | S | 743 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE DEL COBAO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE Y , CARRETERA OAXACA-PUERTO ÁNGEL EL CAMINO SE ENCUENTRA PARALELO AL COBAO Y QUE TAMBIÉN DA ACCESO A LA COMUNIDAD DE , lon:-96.69540324, lat:16.7373345}} | 2022-07-04 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123266, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:988392.45, importe_modificado:988392.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9550.0}} | {2154864/proyecto_INICIO, 2154864/proyecto_PROCESO, 2154864/proyecto_FIN, 2154864/proyecto_INICIO, 2154864/proyecto_PROCESO, 2154864/proyecto_FIN, 2154864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156651 | Proyecto de inversión | 1527919 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527919.0, modificado:1527919.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE 20DCC05891 - 223470 | 20 | Oaxaca | 223 | San Juan Yatzona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Yatzona | 223470 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN YATZONA, 68817 SAN JUAN YATZONA, SAN JUAN YATZONA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL AREA DE, lon:-96.16911388, lat:17.40061227}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2156651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158176 | Proyecto de inversión | 1775420.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775420.65, modificado:1775420.65}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL, SAN ANTONIO HUITEPEC.SANTA MARIA PEÑOLES DEL KM 4.000 AL 9.000 - 230832 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 230832 | S | 864 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC - SANTA MARIA PEÑOLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 160 PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA MARIA PEÑOLES Y , S, lon:-97.15474082, lat:16.95464117}} | 2022-05-09 | 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2158176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158189 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE 5 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTLAN - 230853 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 230853 | S | 231 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:AVENIDA ENTRADA PRINCIPAL NUEVO OCOTLAN INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68962 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CAMINO CAMINO A BELLA VISTA, LA OBRA INICIA SOBRE LA CARRETERA TUX, lon:-95.497646, lat:17.494707}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2158189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148847 | Proyecto de inversión | 1975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975000.0, modificado:1975000.0}} | REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO, EN LA CABERA MUNICIPAL - 73277 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 73277 | S | 16129 | 14740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1802.9, meta_modificada:1802.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 145 TIERRA BLANCA-SAYULA DE ALEMAN, AVENIDA OAXACA LA REHABILITACION , lon:-95.88014524, lat:18.10994595}} | 2022-05-12 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2148847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148852 | Acción | 125100.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125100.45, modificado:125100.45}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73303 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 73303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.473521, lat:17.667088}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVTU-486-R33-FIII-CVTU-001/2022, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y DISEÑO KIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION, monto:125100.45, importe_modificado:125100.45}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2148852/proyecto_INICIO, 2148852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402149315 | Proyecto de inversión | 287925.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287925.08, modificado:287925.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUITLAHUAC EN LA COLONIA MEXICO - 90781 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 90781 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.39, meta_modificada:130.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA MÉXICO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MEXICO, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL CBTIS 90 Y UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MEXICO, lon:-95.87144565, lat:18.11492649}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-055/2022, contratista:INGENIERIA INNED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:287925.08, importe_modificado:287925.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.39}} | {2149315/proyecto_INICIO, 2149315/proyecto_PROCESO, 2149315/proyecto_FIN, 2149315/proyecto_INICIO, 2149315/proyecto_PROCESO, 2149315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402151896 | Proyecto de inversión | 1359981.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359981.13, modificado:1359981.13}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PARAJE EL CACALOTE A LLANO DE LEÓN PRIMERA ETAPA - 159434 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 159434 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LLANO DE LEON - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LLANO DE LEÓN, 70843 LLANO DE LEÓN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y , LA OBRA SE LOCAIZA , lon:-97.02079977, lat:16.05594044}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/159/FISM-DF/005/2022, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN, monto:1359981.13, importe_modificado:1359981.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2151896/proyecto_INICIO, 2151896/proyecto_PROCESO, 2151896/proyecto_INICIO, 2151896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402159746 | Proyecto de inversión | 2500047.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500047.66, modificado:2500047.66}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 239692 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 239692 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.37, meta_modificada:164.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTO DOMINGO - TONAMECA PUEBLO TARAGUNTIN, 70906 TARAGUNTÍN, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL SANTO DOMINGO - TONAMECA Y CALLE HACIA EL RIO SAN FRANCISCO, LA OBRA SE LOCALIZA A 40 MINUTOS , lon:-96.57515468, lat:15.80830913}} | 2022-06-15 | 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2159746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402160870 | Proyecto de inversión | 1291808.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291808.56, modificado:1291808.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 245449 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 245449 | S | 215 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTR, lon:-96.59983289, lat:18.18208787}} | 2022-08-29 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402160884 | Proyecto de inversión | 1001193.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001193.29, modificado:1001193.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 245554 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 245554 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EL CALVARIO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE N ARCISO MENDOZA Y CALLE EMILIANO ZAPARA, ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE A LA PLAN, lon:-96.51251072, lat:18.14743397}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402150474 | Proyecto de inversión | 233721.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233721.28, modificado:233721.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LA PRESA RUMBO AL ARROGANTE - 127035 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 127035 | S | 1707 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1621.0, meta_modificada:1621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 621 + undefined PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO COATECAS ALTAS Y CAMINO A LA PRESA, EL PROYECTO SE UBICA DE LA, lon:-96.6821857, lat:16.52737799}} | 2022-03-23 | 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2150474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402150483 | Proyecto de inversión | 701163.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701163.84, modificado:701163.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA CAPILLA SANTA MARÍA, PRIMERA SECCIÓN. - 127070 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 127070 | S | 1707 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2413.5, meta_modificada:2413.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - TERRENOS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 023 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CAMINO CAMINO SACA COSECHAS, EL PROYECTO SE UB, lon:-96.66262213, lat:16.52304715}} | 2022-04-28 | 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2150483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402154996 | Proyecto de inversión | 1722743.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722743.69, modificado:1722743.69}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION - 214907 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 214907 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA JUAN LOZANO Y CALLE 19 DE MARZO, ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZO EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE ELLAS, AV. 2, lon:-96.68251402, lat:18.60070825}} | 2022-06-06 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2154996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156721 | Proyecto de inversión | 303460.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303460.58, modificado:303460.58}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARRANZA EN EL BARRIO LAS FLORES - 223841 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 223841 | S | 210 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.8, meta_modificada:106.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE OAXACA LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE AL CUARTEL DE LA POLICÍA MUNICIPAL PASANDO LAS VÍAS DEL FERROCA, lon:-95.8851527, lat:18.10962065}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-024/2022, contratista:GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:303460.58, importe_modificado:303460.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.8}} | {2156721/proyecto_FIN, 2156721/proyecto_PROCESO, 2156721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402160911 | Proyecto de inversión | 1003787.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003787.38, modificado:1003787.38}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 245670 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 245670 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FELIPE TILPAM, 68450 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE E, lon:-96.58654413, lat:18.18812026}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156746 | Proyecto de inversión | 510655.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510655.2, modificado:510655.2}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN SAN MATEO TUNUCHI - 223983 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 223983 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATEO TUNUCHI - SAN MATEO TUNUCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN MATEO TUNUCHI, 69740 SAN MATEO TUNUCHI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA AGUA BUENA- SAN MATEO TUNUCHI Y , , lon:-98.08587959, lat:17.39672281}} | 2022-03-16 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:223983, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:510655.2, importe_modificado:510655.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2000.0}} | {2156746/proyecto_INICIO, 2156746/proyecto_PROCESO, 2156746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402158856 | Proyecto de inversión | 1046872.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:523436.14, modificado:523436.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523436.14, modificado:523436.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 234800 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 234800 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:6, direccion:PUEBLO UNIÓN BUENA VISTA YODOCANIT O YODOCANI, 69626 UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI), SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD LA CUAL NO CUENTA CON CALLES SI, lon:-97.132705, lat:17.631196}} | 2022-05-25 | 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2158856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402151551 | Proyecto de inversión | 1754509.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754509.22, modificado:1754509.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LAROGULA DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC - 151440 | 20 | Oaxaca | 48 | Magdalena Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Mixtepec | 151440 | S | 662 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA SOLEDAD BARRIO PARAJE LAROGULA, 71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE ZIMATLAN - MAGDALENA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA DE MAGDALENA MIXTEPEC A ZIMATLAN, lon:-96.89817056, lat:16.89544273}} | 2022-03-24 | 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2151551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402151970 | Proyecto de inversión | 2120406.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120406.62, modificado:2120406.62}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 161401 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 161401 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:CALLE FORESTAL PUEBLO SAN CRISTÓBAL HONDURAS, 70844 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE ENCANTO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD ENTRE LA, lon:-97.04249652, lat:16.32300407}} | 2022-04-02 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/159/FISM-DF/003/2022, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN, monto:2120406.62, importe_modificado:2120406.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2151970/proyecto_INICIO, 2151970/proyecto_PROCESO, 2151970/proyecto_INICIO, 2151970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402150567 | Acción | 1158551.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158551.82, modificado:1158551.82}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 128857 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 128857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, lat:16.996001}} | 2022-01-19 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2150567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402152725 | Proyecto de inversión | 478770.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478770.5, modificado:478770.5}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ESTADOS UNIDOS EN LA COLONIA OAXACA - 176104 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 176104 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.93, meta_modificada:443.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ESTADOS UNIDOS COLONIA OAXACA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE PANAMA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA OAXACA A 5 CUADRAS DEL COBAO, lon:-95.87096209, lat:18.1193038}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-061/2022, contratista:GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:478770.5, importe_modificado:478770.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2152725/proyecto_INICIO, 2152725/proyecto_PROCESO, 2152725/proyecto_INICIO, 2152725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156131 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 220426 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 220426 | S | 267 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:3, direccion:CALLE COXCATEPEC PUEBLO COXCATEPEC, 69287 COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE COXCATEPEC, lon:-97.96057559, lat:17.7750028}} | 2022-07-07 | 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2156131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402160067 | Proyecto de inversión | 1999830.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999830.94, modificado:1999830.94}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 241385 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 241385 | S | 291 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1813.0, meta_modificada:1813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MACAHUITERA, 70906 MACAHUITERA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA INICIANDO POR LA CA, lon:-96.63318629, lat:15.83712196}} | 2022-09-14 | 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402150579 | Proyecto de inversión | 2055864.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055864.09, modificado:2055864.09}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN OTZOLOTEPEC - 128996 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 128996 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE SAN JUAN OTZOLOTEPEC - CAMINO EL ARCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SAN JUAN OTZOLOTEPEC, 70216 TAURINO (RANCHO TAURINO), SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL ARCO Y CAMINO CAMIN, lon:-95.55750805, lat:17.33409148}} | 2022-03-30 | 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2150579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402150586 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL. - 129089 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 129089 | S | 120 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO JALTEPEC DE CANDOYOC, 70215 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE REY CONDOY Y , A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-95.41256824, lat:17.35200403}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2150586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402150589 | Proyecto de inversión | 1536947.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536947.16, modificado:1536947.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO VENADO - 129192 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 129192 | S | 155 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO VENADO, 70216 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.74412026, lat:17.34656605}} | 2022-03-24 | 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2150589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156796 | Proyecto de inversión | 1632604.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632604.47, modificado:1632604.47}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO AL PANTEON EN LA AGENCI A DE SAN MARCOS XINICUESTA - 224410 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224410 | S | 134 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS XINICUESTA - PANTEON DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ACCESO AL PANTEON Y , , lon:-98.12046384, lat:17.29285712}} | 2022-03-23 | 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224410, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:1632604.47, importe_modificado:1632604.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1099.0}} | {2156796/proyecto_INICIO, 2156796/proyecto_FIN, 2156796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402156809 | Proyecto de inversión | 819852.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819852.04, modificado:819852.04}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE RIO DE HIELO - 224450 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224450 | S | 118 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3850.0, meta_modificada:3850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN DURAZNOS - RIO DE HIELO JU.AREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 PUEBLO RIO DE HIELO JUAREZ, 69740 RÍO DE HIELO JUÁREZ, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE SAN MARTIN DURTAZNOS-RIO DE HIELO, lon:-98.0970423, lat:17.29370655}} | 2022-04-01 | 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224450, contratista:CONTACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:819852.04, importe_modificado:819852.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3850.0}} | {2156809/proyecto_INICIO, 2156809/proyecto_FIN, 2156809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402158340 | Proyecto de inversión | 536616.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536616.35, modificado:536616.35}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE MAGDALENA MIXTEPEC, AL PARAJE EL COYOTE - 231692 | 20 | Oaxaca | 48 | Magdalena Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Mixtepec | 231692 | S | 662 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39300.0, meta_modificada:39300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE AL COYOTE BARRIO MAGDALENA MIXTEPEC, 71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALVARO ABREGON Y CALLE CAMINO A SANTA INES, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A SANTA INES LLAMADO EL PARAJE EL COYOTE DEL MUNI, lon:-96.90266809, lat:16.90002194}} | 2022-06-16 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2158340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158922 | Proyecto de inversión | 1047657.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:523828.71, modificado:523828.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523828.71, modificado:523828.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 235198 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 235198 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:7, direccion:PUEBLO JAZMÍN MORELOS, 69627 JAZMÍN MORELOS, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUANTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA MAYORIA DE LAS VIVIENDAS NO TIENEN CALLE PARA LLEGAR A SUS HOGARES SE TRANSITA , lon:-97.153417, lat:17.661493}} | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2158922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402152050 | Proyecto de inversión | 381332.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381332.94, modificado:381332.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COLONIA SAN PEDRO - 162926 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 162926 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.8, meta_modificada:338.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SAN PEDRO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE ARTICULO 127 LA OBRA SE EJECUTARA AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL CERCA DE MINISUPER TERE Y TORTILLERI, lon:-95.87239045, lat:18.0990421}} | 2022-07-06 | 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-069/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALEMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:381352.94, importe_modificado:381352.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2152050/proyecto_INICIO, 2152050/proyecto_PROCESO, 2152050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402155136 | Proyecto de inversión | 2136218.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136218.88, modificado:2136218.88}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION DE COSOLAPA - 215645 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 215645 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUAN LOZANO MEJIA, PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ ESTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES DE LA PO, lon:-96.68262865, lat:18.60222906}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2155136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156854 | Proyecto de inversión | 392029.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392029.97, modificado:392029.97}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20KPR0741N - 224625 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224625 | S | 1450 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA CENTRO, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 2 DE ABRIL, SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA EMILIA, lon:-98.03058543, lat:17.34943139}} | 2022-04-22 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224625, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:392029.97, importe_modificado:392029.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2156854/proyecto_INICIO, 2156854/proyecto_FIN, 2156854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402157054 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO COATECAS ALTAS A LACHIGALLA ,OBRA DE DRENAJE, UBICADA EN EL KM. 13 410.00 ARROYO EL PORTILLO. - 225595 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 225595 | S | 2888 | 2699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTILLO - EL PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 26 PUEBLO EL PORTILLO, 71573 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO COATECAS ALTAS-LACHIGALLA Y CAMINO CAMINO COATECAS ALTAS-LAS SALINAS, , lon:-96.64000312, lat:16.54137581}} | 2022-07-05 | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2157054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158356 | Proyecto de inversión | 906000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906000.0, modificado:906000.0}} | AMPLIACION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 20DCC1568N EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVEO - 231760 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 231760 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YAVEO, 68961 SANTA MARÍA YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO A SANTIAGO YAVEO, LA OBRA SE ECNUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA ENFR, lon:-95.554121, lat:17.434507}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2158356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158945 | Proyecto de inversión | 1046872.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:523436.14, modificado:523436.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523436.14, modificado:523436.14}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN DIVERSAS CALLES - 235325 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 235325 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:3, direccion:PUEBLO TIERRA COLORADA, 69626 TIERRA COLORADA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE Y OTRAS VEREDAS DENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.142393, lat:17.614009}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2158945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402161148 | Proyecto de inversión | 2430848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISCAL, monto:1599861.17, modificado:1599861.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830986.83, modificado:830986.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL KM 1 126 AL KM 1 290. - 246794 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 246794 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2506.0, meta_modificada:2506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 70474 TRAMO 1+126 - 1+484 KILÓMETRO 1 + 358 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 LOM YUUXHNIA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE HACIA SAN MARCOS TLAPAZOLA, CALLE LOS PINOS, lon:-96.49182903, lat:16.92227682}} | 2022-05-16 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402161164 | Proyecto de inversión | 373364.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373364.84, modificado:373336.53}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ. - 246890 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246890 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA AGUAYO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ZENZONTLES Y CALLE MORELOS, BRECHA IGNACIO ALDAMA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SE LOCALIZARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-96.74560243, lat:17.01083308}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-29/MSCX/385/FISMDF/224/2022, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:373336.53, importe_modificado:373336.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {2161164/proyecto_INICIO, 2161164/proyecto_PROCESO, 2161164/proyecto_FIN, 2161164/proyecto_PROCESO, 2161164/proyecto_FIN, 2161164/proyecto_INICIO, 2161164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402150626 | Proyecto de inversión | 1536947.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536947.18, modificado:1536947.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MATAMOROS - 130282 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 130282 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA MATAMOROS, 70221 SANTA MARÍA MATAMOROS, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA A COSTADO DE LAS CALLES PRINCIPALES Y UNICAS, lon:-95.76199562, lat:17.2604374}} | 2022-03-25 | 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2150626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402152087 | Proyecto de inversión | 255911.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255911.76, modificado:255911.76}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON VALERIO TRUJANO EN LA COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 163658 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 163658 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.75, meta_modificada:92.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE CATARINO RODRIGUEZ, CALLE QUINTANA ROO LA OBRA SE EJECUTARA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL A UN LADO DE, lon:-95.88230876, lat:18.10075029}} | 2022-07-11 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-062/2022, contratista:JULIO NICANDRO AMBROSIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:255911.76, importe_modificado:255911.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.75}} | {2152087/proyecto_INICIO, 2152087/proyecto_PROCESO, 2152087/proyecto_FIN, 2152087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156199 | Acción | 124002.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124002.72, modificado:124002.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 220924 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 220924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.136945, lat:17.648603}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2156199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158388 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 232009 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 232009 | S | 441 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE DA EN VARIOS PUNTOS DE LA AGENCIA TODOS ESTOS PUNTOS SON DOMICILIOS CONOCIDOS DENTRO, lon:-96.59147444, lat:16.5579667}} | 2022-10-03 | 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2158388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148654 | Proyecto de inversión | 432557.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432557.96, modificado:432557.96}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MANGALES EN LA COLONIA AMPLIACION ARBOLEDA - 63780 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 63780 | S | 163 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MANGALES COLONIA AMPLIACION ARBOLEDA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CIPRES, CALLE ENCINOS LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRES CUADRAS DE SALÓN DE EVENTOS RAGAZZI, lon:-95.8870526, lat:18.10275698}} | 2022-09-09 | 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-029/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALEMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:432557.96, importe_modificado:432557.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.5}} | {2148654/proyecto_INICIO, 2148654/proyecto_PROCESO, 2148654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148658 | Proyecto de inversión | 387152.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387152.34, modificado:387152.34}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DEL E. C. CAMINO VIEJO DESPARRAMADERO DEL KM 0.000 AL KM 5.200 - 64086 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 64086 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.32, meta_modificada:15.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO VIEJO - DESPARRAMADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA DESPARRAMADERO, 68406 DESPARRAMADERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO Y , LA OBRA SE EJECUTARA DE LA COMUNID, lon:-95.97506924, lat:18.01883047}} | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2148658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402150657 | Proyecto de inversión | 1325554.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325554.4, modificado:1325554.4}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS HACIA EL CERRO MONTE FLOR - 131006 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 131006 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SANTA ANA CUAUHTEMOC - CUYAMECALCO DE ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINICPA, lon:-96.79859127, lat:17.98080306}} | 2022-04-26 | 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2150657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158403 | Acción | 146187.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146187.84, modificado:146187.84}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 232069 | 20 | Oaxaca | 48 | Magdalena Mixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Mixtepec | 232069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.907728, lat:16.896112}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2158403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158413 | Proyecto de inversión | 976656.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976656.2, modificado:976656.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AVENIDA ZIMATLÁN. - 232107 | 20 | Oaxaca | 48 | Magdalena Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Mixtepec | 232107 | S | 348 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.5, meta_modificada:679.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE AVENIDA ZIMATLAN BARRIO MAGDALENA MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA POBLACION A UNOS O, lon:-96.93642445, lat:16.89325617}} | 2022-07-24 | 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2158413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148667 | Proyecto de inversión | 901958.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901958.42, modificado:901958.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPROTIVO EN LA LOC. DE TIERRA ALTA. - 64429 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 64429 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.08, meta_modificada:334.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA ALTA, 68402 TIERRA ALTA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.93266375, lat:18.13864517}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-094/2022, contratista:JOSE MANUEL ABED ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:901958.42, importe_modificado:901958.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.08}} | {2148667/proyecto_INICIO, 2148667/proyecto_FIN, 2148667/proyecto_PROCESO, 2148667/proyecto_FIN, 2148667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402149181 | Acción | 1024355.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024355.25, modificado:1024355.25}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 87584 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 87584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668076, lat:15.833004}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2149181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402160682 | Proyecto de inversión | 223482.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223482.63, modificado:223482.63}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 244535 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 244535 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JOSÉ ARAGÓN, 68696 SAN JOSÉ ARAGÓN, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD DE SAN JOSE ARAGON NACALTEPEC OAXACA., lon:-96.82994156, lat:17.49682763}} | 2022-10-18 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2160682/proyecto_FIN, 2160682/proyecto_PROCESO, 2160682/proyecto_INICIO, 2160682/proyecto_PROCESO, 2160682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402155332 | Proyecto de inversión | 444600.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444600.08, modificado:444600.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA - 216748 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 216748 | S | 65 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA NATIVIDAD, 69474 SANTA MARÍA NATIVIDAD, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE ITURBIDE LA PAVIMENTACION INICIA A LADO DEL TANQUE DE AGUA, lon:-97.998602, lat:17.514524}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2155332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402156347 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA LIBERTAD, TERCERA ETAPA - 221684 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 221684 | S | 251 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE MANTENIMIENTO SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA LIBERTAD, lon:-96.53280869, lat:16.56822733}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2156347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158477 | Proyecto de inversión | 847000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847000.0, modificado:847000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE BELLA VISTA - 232501 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 232501 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO ENTRONQUE A ZAPOTITANCILLO Y CALLE CAMINO A RIO SAN JUAN, LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA A 300 MTS A LA DERECHA D, lon:-95.293652, lat:17.710929}} | 2022-05-26 | 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2158477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402149209 | Proyecto de inversión | 851504.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851504.86, modificado:851504.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUENAVISTA E HIDALGO DE 6 M DE ANCHO - 87965 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 87965 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:531.94, meta_modificada:531.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:6, direccion:CALLE EL JAZMIN PUEBLO SAN JOSE BUENAVISTA, 69287 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ES UNA CALLE PERPENDICULAR A LA PRINCIPAL ENTRONCAA FRENTE A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-98.01874385, lat:17.77769132}} | 2022-05-20 | 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2149209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402149771 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCATARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA LOCALIDAD DE MARIA LOMBARDO - 113482 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 113482 | S | 165 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR EJIDO MARÍA LOMBARDO DE CASO, 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE RIO SARAVIA, CALLE RIO JUNAPA 20 METROS ANTES DE UNA ESCUELA DE PREECOLAR, lon:-95.42440046, lat:17.4424731}} | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2149771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402149773 | Proyecto de inversión | 2187194.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187194.07, modificado:2187194.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PROGRESO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE. - 113491 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 113491 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, 70212 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE EL PROGRESO A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-95.36830236, lat:17.47663732}} | 2022-04-28 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2149773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402149784 | Proyecto de inversión | 2453761.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453761.49, modificado:2453761.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PUXMETACAN. - 113772 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 113772 | S | 220 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:22, direccion:EJIDO SANTA MARÍA PUXMETACAN, 70220 SANTA MARÍA PUXMETACÁN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA MARIA HUITEPEC MARIA LOMBARDO Y , PRIMER CALLE A MANO DERECHA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-95.62747776, lat:17.26820709}} | 2022-03-29 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2149784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402149785 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE MARIA LOMBARDO. - 113776 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 113776 | S | 165 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:CALLE ONCE SUR EJIDO MARÍA LOMBARDO DE CASO, 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN LAS CALLES POSTERIORES A LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES., lon:-95.42402934, lat:17.44988584}} | 2022-05-03 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2149785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402157435 | Proyecto de inversión | 1513941.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513941.93, modificado:1513941.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIÉLAGO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 227203 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 227203 | S | 335 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO MURCIELAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE Y LA IGL, lon:-96.54653696, lat:18.14609283}} | 2022-08-10 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2157435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158036 | Proyecto de inversión | 377435.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377435.45, modificado:377435.45}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA MERCADITO VIEJO - 230007 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 230007 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:29.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA MERCADITO VIEJO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE OAXACA, CALLE CUAHUTEMOC SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CASA DE CULTURA TELPOCHCALLI, lon:-95.88087396, lat:18.11331839}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-054/2022, contratista:GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:377435.45, importe_modificado:377435.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2158036/proyecto_PROCESO, 2158036/proyecto_INICIO, 2158036/proyecto_PROCESO, 2158036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402161345 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRUALICOP DE LA CALLE INDEPENDECIA. - 247788 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 247788 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1726.9, meta_modificada:1726.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE COLON, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE COLON CALLE BENITO JUAR, lon:-96.50333013, lat:16.90333248}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148769 | Proyecto de inversión | 544690.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544690.1, modificado:544690.1}} | CONSTRUCCION DE GAURNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDECIA Y TABASCO - 69095 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 69095 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.45, meta_modificada:413.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA PARAÍSO ZACATAL, 68403 EL PARAÍSO ZACATAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.8934739, lat:17.93870628}} | 2022-08-24 | 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2148769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148771 | Proyecto de inversión | 2102967.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102967.42, modificado:2102967.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A ETAPA - 69324 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 69324 | S | 155 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.41, meta_modificada:1770.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA ARROYO METATE, 68403 ARROYO METATE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE AL KINDER SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD, lon:-95.93136478, lat:18.00634793}} | 2022-10-13 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-075/2022, contratista:GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2102967.42, importe_modificado:2102967.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1770.41}} | {2148771/proyecto_INICIO, 2148771/proyecto_PROCESO, 2148771/proyecto_FIN, 2148771/proyecto_INICIO, 2148771/proyecto_PROCESO, 2148771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402155710 | Proyecto de inversión | 2631184.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631184.5, modificado:2631184.5}} | PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN SAN MATEO PEÑASCO - 218221 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 218221 | S | 451 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.25, meta_modificada:185.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TLAXIACO - SAN MATEO PEÑASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 018 + 185 PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y CAMINO INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCI, lon:-97.53313127, lat:17.15151482}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402155737 | Proyecto de inversión | 1202085.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202085.45, modificado:1202085.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DEL PANTEON - 218365 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 218365 | S | 251 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.1, meta_modificada:407.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DEL PANTEON PRIVADA SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CERRADA RIO SALADO Y , SE UBICA A 50 METROS DEL MOTEL DULCE PLACER ASI MISMO ENTRONCA CON LA C, lon:-96.70732257, lat:17.03058459}} | 2022-07-19 | 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158596 | Proyecto de inversión | 783731.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783731.12, modificado:783731.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 233251 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tanetze de Zaragoza | 233251 | S | 309 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:793.54, meta_modificada:793.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, AL SUR SE LOCALIZA EL CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA YAVICHEUNIVERSIDAD AUTONO, lon:-96.29512832, lat:17.40093649}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTZ/FAISMYDTDF/541/002-03/2022, contratista:Construcciones y proyectos Rayman asociados S.A. de C.V., convocante:TANETZE DE ZARAGOZA, monto:783731.12, importe_modificado:783731.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:793.0}} | {2158596/proyecto_PROCESO, 2158596/proyecto_FIN, 2158596/proyecto_INICIO, 2158596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX220402159938 | Proyecto de inversión | 165336.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:82668.48, modificado:82668.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82668.48, modificado:82668.48}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 240798 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 240798 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ITANUNI INICIANDO EN LA CALLE PINO SUAREZ Y TERMINA SOBRE LA CARRETERA , lon:-97.136845, lat:17.648571}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2159938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402151118 | Proyecto de inversión | 815767.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815767.3, modificado:815767.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 141941 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 141941 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.51227315, lat:16.31402359}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2151118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402155764 | Proyecto de inversión | 2631184.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631184.5, modificado:2631184.5}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO - 218520 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 218520 | S | 721 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3326.0, meta_modificada:3326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACION CALLE HIDALGO - SAN PEDRO APOSTOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 126 PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE ALDREDO ARANDA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE , lon:-97.54187393, lat:17.1498902}} | 2022-07-11 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402155773 | Proyecto de inversión | 1326674.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326674.24, modificado:1326674.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA MEZQUITERA PRIMERA ETAPA - 218621 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 218621 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.04, meta_modificada:227.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PARAJE LA MEZQUITERA, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA A LADO PONIENTE DE SAN ANTONIO DE LA CAL A LA ALTURA DEL TERRENO D, lon:-96.70283797, lat:17.03523943}} | 2022-07-21 | 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156460 | Proyecto de inversión | 10108123.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6998031.77, modificado:6998031.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110091.27, modificado:3110091.27}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 222584 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tenango | 222584 | S | 283 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9878.1, meta_modificada:9878.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:AVENIDA ISTMO PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE VA A REALIZAR EN LA CABECERA MUNICIPAL TODAS LAS CALLES AVEN, lon:-95.59272419, lat:16.26728629}} | 2022-09-15 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2156460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158614 | Proyecto de inversión | 862000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862000.0, modificado:862000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOSS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA AGENCIA DE POLICIAS DE LLANO GRANDE - 233327 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233327 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68962 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA VIVIENDA 1 2 Y 3 SE ENCUENTRA A 20 MTS SOBRE LA CALLE FLORES MAGON LA VIVIENDA 4 , lon:-95.44236, lat:17.517443}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2158614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158624 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA AGENCIA DE POLICIAS DE NUEVO OCOTLAN, EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA, PROLONGACION IGNACIO ALDAMA ENTRE LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES - 233369 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233369 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:820.43, meta_modificada:820.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68962 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CALLE PROLONGACION IGNACIO ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ALTURA DEL KILOMETRO 010, lon:-95.4983, lat:17.494297}} | 2022-06-06 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2158624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402159955 | Proyecto de inversión | 2356051.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1178025.97, modificado:1178025.97}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178025.97, modificado:1178025.97}} | MEJORAMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES - 240939 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 240939 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUANTRA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE FLECHADOR DEL SOL 4 POSTES EN LA CALLE INDEPENDENCIA 5 POSTES Y EN LA CALLE ALLE, lon:-97.136845, lat:17.648571}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2159955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402155788 | Proyecto de inversión | 1682531.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682531.45, modificado:1682531.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA EXPLANADA DE LA COMITIVA DE LA CASA DEL TEMBLOR - 218684 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 218684 | S | 752 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PARAJE 3A SECCIÓN CASA DEL TEMBLOR, 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE INDEPENDENCIA, A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DIECTIVAS DE LA CASA DEL TEMBLOR, lon:-96.7021524, lat:17.01904446}} | 2022-07-11 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2155788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402155800 | Proyecto de inversión | 507327 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507327.0, modificado:507327.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUARTA PRIVADA DEL COBAO - 218753 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 218753 | S | 952 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.6, meta_modificada:117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA PRIVADA DEL COBAO PRIVADA SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CAMPO DE TIRO Y PRIVADA DIVISION ORIENTE, LA O BRA DE UBICA EN EL LADO ESTE DE LA COM, lon:-96.69553412, lat:17.0323984}} | 2022-08-15 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402157419 | Proyecto de inversión | 1010958.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010958.17, modificado:1010958.17}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PINO SUAREZ DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 227103 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 227103 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION PINO SUAREZ, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA AMPLIACION PINO SUAREZ FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE E, lon:-96.50086084, lat:18.13999082}} | 2022-08-05 | 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2157419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402151169 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 142893 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 142893 | S | 1707 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AV. COATECAS ALTAS - PRIV. CAMINO AL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO AV COATECAS ALTAS Y CAMINO PRIV. DEL CAMINO AL TEPEH, lon:-96.68176615, lat:16.5414063}} | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2151169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156830 | Proyecto de inversión | 653867.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653867.7, modificado:653867.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CANAL BARRIO DE SAN PEDRO - 224537 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224537 | S | 98 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO DE SAN PEDRO - CAMINO AL SALADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO SAN PEDRO, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALZADA REVOLUCION Y CALLE CANAL, SE ENC, lon:-98.04489045, lat:17.34327619}} | 2022-03-26 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224537, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION ARGOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:653867.7, importe_modificado:653867.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.0}} | {2156830/proyecto_PROCESO, 2156830/proyecto_INICIO, 2156830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402158662 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HIDRAULICOEN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO EN LA CALLE 5 DE MAYOENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LA CALLE CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES - 233589 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233589 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES LA CALLE SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA ESCUE, lon:-95.4831, lat:17.4849}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2158662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158666 | Proyecto de inversión | 976500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976500.0, modificado:976500.0}} | MANTENIMIENTO DE 4 KM DE CAMINOSSACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITANCILLO DE JUAREZMUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 233617 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233617 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:323, direccion:CALLE CAMINO A ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA ZAPOTITANCILLO, 68960 LA FORTUNA [RANCHO], SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A BELLA VISTA Y CERRADA ZAPOTITANCILLO, EL ENTORNQUE A ZAPOTIANCILLO SE ENCUEN, lon:-95.3024, lat:17.658561}} | 2022-06-03 | 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2158666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158671 | Proyecto de inversión | 1095508 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095508.0, modificado:1095508.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEOEN LA AGENCIA DE POLICIA DE GENERAL FRANCISCO VILLA - 233653 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233653 | S | 201 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:CALLE 2 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CERRADA SAL SI PUEDES EL TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA ENTRE LA CANCHA DE FUTBIL Y EL , lon:-95.454017, lat:17.471217}} | 2022-06-14 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2158671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402159380 | Proyecto de inversión | 1476550.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476550.78, modificado:1519252.81}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN GONZALO PUEBLO VIEJO - 237523 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 237523 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:15, direccion:CALLE SAN GONZALO RANCHERIA , 71965 SAN GONZALO PUEBLO VIEJO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A LA ALTURA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CANCHA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRI, lon:-97.22580209, lat:16.0521766}} | 2022-02-22 | 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-02, contratista:proyectos eléctricos joma s de rl, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:1519252.81, importe_modificado:1519252.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2159380/proyecto_INICIO, 2159380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402149030 | Proyecto de inversión | 1888845.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888845.56, modificado:1888845.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. - 81162 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 81162 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1591.7, meta_modificada:1591.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE A LA IGLESIA EVANGELICA SENDA ANTIGUA Y A UNA CU, lon:-95.87207379, lat:18.1033756}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-058/2022, contratista:JOSE MANUEL ABED ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1888845.56, importe_modificado:1888845.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.0}} | {2149030/proyecto_INICIO, 2149030/proyecto_PROCESO, 2149030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402150789 | Proyecto de inversión | 1300493.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300493.82, modificado:1300493.82}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO - 133929 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 133929 | S | 111 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.36, meta_modificada:6.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:25, direccion:CALLE CHAPULTEPEC EJIDO EL TESORO, 70229 EL TESORO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE INSURGENTES, CALLE MORELOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL TESORO, lon:-95.22498356, lat:17.38957364}} | 2022-07-14 | 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2150789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402152594 | Proyecto de inversión | 325475.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325475.36, modificado:325475.36}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIPRES EN LA COLONIA ARBOLEDA - 173977 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 173977 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.29, meta_modificada:127.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA ARBOLEDAS, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE SABINOS, CALLE CAOBA LA OBRA SE EJECUTARA A TRES CUADRAS DEL SALON DE EVENTOS RAGAZZI Y A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA T, lon:-95.88787279, lat:18.10196061}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2152594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156858 | Proyecto de inversión | 305883.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305883.82, modificado:305883.82}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA UNIVERSITARIA - 224643 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 224643 | S | 34 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.36, meta_modificada:128.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA UNIVERSITARIA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON NUEVO Y A DOS CUADRAS DE LA UNIVERSIDA, lon:-95.8930917, lat:18.10003214}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-072/2022, contratista:MIGUEL ANGEL CARRION CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:305883.82, importe_modificado:305883.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.36}} | {2156858/proyecto_INICIO, 2156858/proyecto_FIN, 2156858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156872 | Proyecto de inversión | 2427724.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427724.35, modificado:2427724.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC CLAVE 20DCC1833V - 224705 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224705 | S | 118 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.84, meta_modificada:576.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:31, direccion:CALLE RIO DE HIELO BARRIO RIO DE HIELO JUAREZ, 69740 RÍO DE HIELO JUÁREZ, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE RIO DE HIELO JUAREZ Y , SE ENCUNTRA EN LA ESCULA PRIMARIA A 10 MS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.09716166, lat:17.28863963}} | 2022-05-05 | 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224705, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:2427724.35, importe_modificado:2427724.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.84}} | {2156872/proyecto_FIN, 2156872/proyecto_PROCESO, 2156872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402158680 | Proyecto de inversión | 873000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873000.0, modificado:873000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA AGENCIA DE POLICIAS DE CAMPO NUEVO - 233761 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233761 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:295, direccion:CALLE CAMINO A LA TRINIDAD INTERIOR SN RANCHERIA CAMPO NUEVO, 68962 LA GUADALUPE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA 1 Y CALLE PRIVADA 2, TODAS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.5006, lat:17.4533}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2158680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158690 | Proyecto de inversión | 835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835000.0, modificado:835000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO EN LA AGENCIA DE POLICIAS EL JONOTAL - 233807 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233807 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:267, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA JONOTAL, 68962 EL MIRADOR [RANCHO], SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , TODAS LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL NO EXISTEN CALLES SOLO LA VENIDA PRINCIPAL, lon:-95.397579, lat:17.554088}} | 2022-05-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2158690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158694 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 233826 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233826 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO AL RIO YAVEO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAVEO, 68960 SANTA CECILIA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO AL POZO DE CAPTACION SE REALIZARAN EN LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL POZO A LA R, lon:-95.7018, lat:17.3526}} | 2022-09-22 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2158694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158695 | Proyecto de inversión | 1175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1175000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE HELADIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JALTEPEC MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 233830 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233830 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN JALTEPEC, 68960 SAN JUAN JALTEPEC, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 300 METROS DEL DOMO DE USOS, lon:-95.661708, lat:17.350733}} | 2022-09-19 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2158695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158698 | Proyecto de inversión | 2273920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273920.0, modificado:2273920.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 233853 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233853 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1226.0, meta_modificada:1226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:CALLE UNION GENERAL OBRERO CAMPESINA Y POPULAR INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD, 68960 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE CALLE LA UNION LAS , lon:-95.5437, lat:17.4427}} | 2022-08-23 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2158698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402160565 | Proyecto de inversión | 400604.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400604.09, modificado:400604.79}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 2, 5, 14, 24, DE FEBRERO, 1 Y 2 PRIVADA DE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA 2 DE FEBRERO. - 243991 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 243991 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO COLONIA 2 DE FEBRERO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE YAGUL Y , LA PRESENTE OBRALA PRESENTE OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE 2 DE FEBRERO Y 24 DE FEBRERO PERTENECIENTES , lon:-96.76984779, lat:17.02144039}} | 2022-11-09 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-61/MSCX/385/FISMDF/195/2022, contratista:CONSTRUCTORA FRATMAR S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:400604.09, importe_modificado:400604.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.0}} | {2160565/proyecto_INICIO, 2160565/proyecto_PROCESO, 2160565/proyecto_FIN, 2160565/proyecto_PROCESO, 2160565/proyecto_FIN, 2160565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402154538 | Proyecto de inversión | 403568.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403568.27, modificado:403568.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO VIEJO A OCOTLAN SEGUNDA ETAPA - 212560 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 212560 | S | 1032 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A OCOTLÁN INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE 5 DE FEBRERO EL PUENTE SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUN, lon:-96.71342019, lat:16.74817078}} | 2022-02-28 | 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:403568.27, importe_modificado:403568.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2154538/proyecto_INICIO, 2154538/proyecto_PROCESO, 2154538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402154541 | Proyecto de inversión | 898399.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898399.07, modificado:898399.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO - 212566 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 212566 | S | 743 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.02, meta_modificada:832.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUÁREZ LA CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.70929715, lat:16.74483675}} | 2022-02-28 | 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:898399.07, importe_modificado:898399.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.0}} | {2154541/proyecto_INICIO, 2154541/proyecto_PROCESO, 2154541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402154542 | Proyecto de inversión | 1238110.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238110.59, modificado:1238110.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO - 212570 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 212570 | S | 743 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.5, meta_modificada:725.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 270 METROS DE LA TELESECUNDARIA A 2, lon:-96.71133376, lat:16.74152592}} | 2022-06-13 | 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:1238110.59, importe_modificado:1238110.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.0}} | {2154542/proyecto_INICIO, 2154542/proyecto_PROCESO, 2154542/proyecto_FIN, 2154542/proyecto_PROCESO, 2154542/proyecto_FIN, 2154542/proyecto_INICIO, 2154542/proyecto_PROCESO, 2154542/proyecto_FIN, 2154542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402154543 | Proyecto de inversión | 503016.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503016.67, modificado:503016.67}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 212572 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 212572 | S | 743 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10800.0, meta_modificada:10800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA ASUNCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN DIFERENTES CAMINOS SACA COSECHAS COMO CAMINO A LA ASUNCION CA, lon:-96.71468254, lat:16.75002765}} | 2022-06-06 | 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123265, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:503016.67, importe_modificado:503016.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10700.0}} | {2154543/proyecto_PROCESO, 2154543/proyecto_INICIO, 2154543/proyecto_FIN, 2154543/proyecto_PROCESO, 2154543/proyecto_INICIO, 2154543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402154546 | Acción | 104073.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104073.87, modificado:104073.87}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 212612 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Ayuquila | 212612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.969274, lat:17.941788}} | 2022-03-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2154546/proyecto_INICIO, 2154546/proyecto_FIN, 2154546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402155850 | Acción | 90072.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90072.18, modificado:90072.18}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 219174 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 219174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, lat:17.719603}} | 2022-03-04 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSMA/FAISMyDTDF/237/001-02/2022, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:90072.18, importe_modificado:90072.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}} | {2155850/proyecto_FIN, 2155850/proyecto_INICIO, 2155850/proyecto_PROCESO, 2155850/proyecto_INICIO, 2155850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402155851 | Proyecto de inversión | 1946192.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946192.56, modificado:1946192.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS PRIMERA ETAPA LA SOLEDAD - 219176 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 219176 | S | 751 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE PINOS SECCION LA SOLEDAD, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE Y CALLE CIPRES, SE ENCUENTRA DEL LADO PONIENTE DEL MUNICIPIO LA ENTRADA ES POR LA LATERAL HACIA LA TIENDA WALMART, lon:-96.71343833, lat:17.02301743}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2155851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156887 | Proyecto de inversión | 2386320.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386320.22, modificado:2386320.22}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE SAN MARCOS XINICUESTA - 224772 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224772 | S | 134 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS XINICUESTA - SAN MARCOS XINICUESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SACA COSECHAS Y ,, lon:-98.126202, lat:17.293408}} | 2022-05-25 | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224772, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:2386320.22, importe_modificado:2386320.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10500.0}} | {2156887/proyecto_PROCESO, 2156887/proyecto_INICIO, 2156887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402156897 | Proyecto de inversión | 582621.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582621.6, modificado:582621.6}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RANCHO VIEJO - 224826 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224826 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO - SANTA CRUZ RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, 69740 SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SANTA CRU, lon:-98.05396328, lat:17.3982448}} | 2022-06-06 | 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224826, contratista:CONTACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:582621.6, importe_modificado:582621.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2200.0}} | {2156897/proyecto_FIN, 2156897/proyecto_PROCESO, 2156897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402150188 | Proyecto de inversión | 5461921.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2730960.55, modificado:2730960.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730960.55, modificado:2730960.55}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE MIXISTLÁN DE REFORMA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL. - 121203 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mixistlán de la Reforma | 121203 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2381.0, meta_modificada:2381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO MIXISTLAN DE LA REFORMA - EL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 PUEBLO LOCALIDAD EL CARRIZAL, 00000 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DESA, lon:-96.12421943, lat:17.15023477}} | 2022-03-29 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2150188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402150200 | Proyecto de inversión | 2776793.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1388396.56, modificado:1388396.56}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388396.56, modificado:1388396.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE KAJPEN KUJK TOO DE SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC - 121439 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mixistlán de la Reforma | 121439 | S | 254 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO KAJPEN KUJK TOO - AGENCIA MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, 70263 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA C, lon:-96.09237902, lat:17.16411861}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2150200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402155386 | Acción | 226277.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226277.79, modificado:226277.79}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 216919 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 216919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2022-05-04 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2155386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156905 | Proyecto de inversión | 1004907.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004907.24, modificado:1004907.24}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, SEGUNDA ETAPA - 224890 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 224890 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CAMINO SAN PEDRO QUILITONGO-TIERRA COLORADA, EN LA COLINA BOCA DEL PERRO SALIEND, lon:-97.1413928, lat:17.50834953}} | 2022-03-15 | 2022-06-03 | 1004907.24 | 1004907.24 | 1004907.24 | 1004907.24 | 1004907.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132707, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, monto:1004907.24, importe_modificado:1004907.24}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2156905/proyecto_INICIO, 2156905/proyecto_PROCESO, 2156905/proyecto_FIN, 2156905/proyecto_PROCESO, 2156905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402156917 | Proyecto de inversión | 653724.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653724.34, modificado:653724.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS RENDON - 224975 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224975 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A LOS RENDON - CAMINO A LOS RENDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 125 RANCHERIA LOS RENODN, 69740 LOS RENDÓN, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LOS RENDON Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CA, lon:-98.02685876, lat:17.41108143}} | 2022-06-01 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224975, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS OMETEOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:653724.34, importe_modificado:653724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2156917/proyecto_PROCESO, 2156917/proyecto_INICIO, 2156917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402160164 | Proyecto de inversión | 576640.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576640.08, modificado:574204.83}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBÁN, XOXOCOTLAN Y MOCTEZUMA, EN LA COLONIA COSIJOEZA. - 241685 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241685 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:196.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:45, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA COSIJOEZA, 71233 LA CRUCECITA [BARRIO], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO Y CALLE TRES DE MAYO, CALLE XOXOCOTLAN LA OBRA SE LOCALIZARA SOBRE LAS CALLES CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBAN , lon:-96.74983916, lat:17.03522535}} | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-48/MSCX/385/FISMDF/162/2022, contratista:ROCA LLOSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS S.A DE C.V., convocante:SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:574204.59, importe_modificado:574204.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.95}} | {2160164/proyecto_INICIO, 2160164/proyecto_PROCESO, 2160164/proyecto_FIN, 2160164/proyecto_PROCESO, 2160164/proyecto_FIN, 2160164/proyecto_INICIO, 2160164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156929 | Proyecto de inversión | 666106.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666106.9, modificado:666106.9}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL MOGOTE - 225019 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 225019 | S | 45 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:10, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO EL MOGOTE, 69740 SAN ANTONIO EL MOGOTE (EL MOGOTE), SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA CAPATACION SE ENCUENTRA EN LA LOCILIDAD DE PEÑAPRIETA Y TERMINA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL M, lon:-98.03233484, lat:17.3834472}} | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225019, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION ARGOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:666106.9, importe_modificado:666106.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}} | {2156929/proyecto_FIN, 2156929/proyecto_PROCESO, 2156929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402156944 | Proyecto de inversión | 563791.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563791.84, modificado:563791.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 225075 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 225075 | S | 110 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LLEGANDO AL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.0311863, lat:17.77664549}} | 2022-08-16 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2156944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402157576 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 227841 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 227841 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:17, direccion:RANCHERIA LA LOBERA, 71326 LA LOBERA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA RED DE LA ENERGIA ELECTRICA COLACANDO UN TRANFORMADOR PARA D, lon:-96.93270819, lat:16.98384315}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2157576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402159061 | Acción | 60609.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60609.99, modificado:60609.99}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 235865 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rojas de Cuauhtémoc | 235865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2159061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402159479 | Acción | 65856.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65856.18, modificado:65856.18}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 237969 | 20 | Oaxaca | 303 | San Pedro Cajonos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cajonos | 237969 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.260639, lat:17.168671}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2159479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402160167 | Proyecto de inversión | 157864.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157864.17, modificado:157864.17}} | EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS EN SAN ANTONIO HUITEPEC. - 241696 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 241696 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR LAZADO , lon:-97.14189784, lat:16.92910342}} | 2022-09-22 | 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/108/FAISM-DF/03/2022, contratista:SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:157864.17, importe_modificado:157864.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2160167/proyecto_INICIO, 2160167/proyecto_PROCESO, 2160167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402160737 | Proyecto de inversión | 1532630.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532630.89, modificado:1532630.89}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA 1A. ETAPA - 244872 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 244872 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:CALLE EXCELSIOR COLONIA SANTA MARÍA TEPANTLALI, 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ESTANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PALACIO M, lon:-96.00983938, lat:16.99770792}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-04/MSMT/435/FISMDF/04/2022, contratista:CASA CONSRTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI, monto:1507137.3, importe_modificado:1507137.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2160737/proyecto_PROCESO, 2160737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156043 | Proyecto de inversión | 1573022.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573022.27, modificado:1573022.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 220009 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 220009 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE RAFAEL CARREÑO BARRIO SAN ANTONIO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.4 KM DEL CENTRO DE LA POBLACION EN UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA AGENCIA DE VIG, lon:-96.80430254, lat:16.86546118}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2156043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156971 | Proyecto de inversión | 467222.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467222.74, modificado:467222.74}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, 2DA ETAPA EN LA AV. INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA DE SANTO NIÑO JESUS YUCUYI - 225265 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 225265 | S | 211 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.8, meta_modificada:65.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SANTO NIÑO JESUS YUCUYI - SANTO NIÑO JESUSYUCUYU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO SANTO NIÑO JESUS YUCUYI, 69740 SANTO NIÑO JESÚS YUCUYI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA 2008, lon:-98.10566627, lat:17.28558322}} | 2022-07-05 | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225265, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:467222.74, importe_modificado:467222.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.8}} | {2156971/proyecto_FIN, 2156971/proyecto_PROCESO, 2156971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402157598 | Proyecto de inversión | 769520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769520.19, modificado:769520.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 227956 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 227956 | S | 99 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2119.6, meta_modificada:2119.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:43, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUEBLO PACHIÑE ENCINAL, 70330 PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE CASA DE SALUD, PARTIENDO DE LA CABEZERA MUNICIPAL SE TRASLADA, lon:-95.11165836, lat:16.99728813}} | 2022-09-19 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/102/2022, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:769520.19, importe_modificado:769520.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2157598/proyecto_INICIO, 2157598/proyecto_FIN, 2157598/proyecto_PROCESO, 2157598/proyecto_FIN, 2157598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402159062 | Proyecto de inversión | 785396.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785396.87, modificado:785396.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO PRIMERA ÉTAPA - 235867 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 235867 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:4, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, 68706 SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA, PASA, lon:-96.56216267, lat:17.60994191}} | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2159062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402159066 | Proyecto de inversión | 1369916.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369916.53, modificado:1369916.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE QUIALELA - 235903 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 235903 | S | 36 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO SOLA - GOTZENGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHO QUIALELA, 71470 QUIALELÁ, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CAMINO ALTERNO A GOTZENGO Y CALLE 5 DE OCUBRE, CAMINO GOTZENGO SOBRE EL CAMINO A , lon:-96.95265947, lat:16.50256601}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} | {2159066/proyecto_INICIO, 2159066/proyecto_PROCESO, 2159066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402159071 | Proyecto de inversión | 2356051.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1178025.84, modificado:1178025.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178025.84, modificado:1178025.84}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 235917 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 235917 | S | 163 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1105.8, meta_modificada:1105.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO NDUAYACO, 69628 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CALLE BENITO JUAREZ AVENIDA CENTRAL , CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA COM, lon:-97.146768, lat:17.685011}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2159071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402160201 | Proyecto de inversión | 2029723.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029723.49, modificado:2029723.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENTOSA DE LA LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHE 1A. ETAPA - 242321 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 242321 | S | 184 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.7, meta_modificada:1025.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:10, direccion:CALLE VENTOSA COLONIA CERRO COSTOCHE, 70287 XAMBAO (COLONIA REVOLUCIÓN), SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CAMINO RUMBO A SAN JUAN JUQUILA MIXES Y CALLE AL CENTRO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VENTOSA LA CUAL SE ENCU, lon:-95.98754836, lat:16.96122261}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-02/MSMT/435/FISMDF/11/2022, contratista:LEONEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2018861.73, importe_modificado:2018861.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} | {2160201/proyecto_PROCESO, 2160201/proyecto_FIN, 2160201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402153657 | Proyecto de inversión | 495279.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495279.7, modificado:495279.7}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 195152 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 195152 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.22, meta_modificada:421.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA OBISPO, 68400 EL OBISPO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-95.92947722, lat:18.10121802}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2153657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156978 | Acción | 96409.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96409.92, modificado:96409.92}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 225293 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 225293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2156978/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:sE CANCELA, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402156982 | Proyecto de inversión | 3348829.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348829.33, modificado:3348829.33}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE SAN MARCOS XINICUESTA A OJO DE AGUA - 225329 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 225329 | S | 134 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13200.0, meta_modificada:13200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS XINICUESTA - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN ISIDRO ZARAGOZA ALACRÁN, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE SAN MARCOS XINIC, lon:-98.116518, lat:17.279135}} | 2022-07-25 | 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225329, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:3348829.33, importe_modificado:3348829.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13200.0}} | {2156982/proyecto_INICIO, 2156982/proyecto_PROCESO, 2156982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402156990 | Proyecto de inversión | 205014.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205014.77, modificado:205014.77}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO CLAVE 20DJN20920 - 225358 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 225358 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALZADA INDEPENDENCIA, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE ENCUNTRA A 50 METROS DE LA CLINICA RUR, lon:-98.02317717, lat:17.34976166}} | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225358, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS OMETEOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:205014.77, importe_modificado:205014.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2156990/proyecto_FIN, 2156990/proyecto_INICIO, 2156990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402156999 | Proyecto de inversión | 729314.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729314.25, modificado:729314.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS ALVARADO - 225387 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 225387 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LOS ALVARADO - LOS ALVARADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 130 RANCHERIA LOS ALVARADO, 69740 LOS ALVARADO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LOS ALVARADO Y , ES LA UNICA VIA POR EL CUAL SE ACCESA , lon:-98.01783828, lat:17.3851307}} | 2022-09-15 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225387, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION ARGOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:729314.25, importe_modificado:729314.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2156999/proyecto_FIN, 2156999/proyecto_PROCESO, 2156999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402154287 | Proyecto de inversión | 1299432 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299432.0, modificado:1299432.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMACIN DEL MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC, DEL KM CERO AL TRECE - 205776 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 205776 | S | 1201 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO AYOTZINTEPEC - SAN PEDRO UZUMAZIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO DE AUOTZINTEPEC CABECERA MUNICIPAL HACIA , lon:-96.22964932, lat:17.6803578}} | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2154287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402154692 | Proyecto de inversión | 1225049.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225049.05, modificado:1225049.05}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO TERCERA ETAPA - 213321 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 213321 | S | 142 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON RANCHERIA SANTA CATARINA ZAPOQUILLA, 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE OBREGON ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA POBLACION, lon:-97.6021054, lat:18.0640938}} | 2022-07-25 | 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2154692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402157005 | Acción | 353974.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353974.29, modificado:353974.29}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 225412 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 225412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.147422, lat:16.927331}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2157005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402157066 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO COATECAS ALTAS A LACHIGALLA, OBRA DE DRENAJE, UBICADA EN EL KM. 16 690.00 RÍO EL SABINO. - 225651 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 225651 | S | 3680 | 3437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - EL PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 13 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO COATECAS ALTAS Y CAMINO EL PORTILLO, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMI, lon:-96.65920399, lat:16.547763}} | 2022-07-15 | 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2157066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402152874 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CONCEPCIÓN EN SITIO DE XITLAPEHUA LOCALIDAD DEL SAUZ - 178525 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 178525 | S | 60 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:CALLE CONCEPCIÓN INTERIOR SN PUEBLO EL SAÚZ, 70816 SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO SITIO DE XITLAPEHUA, CAMINO TECOLOTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CONCEPCIÓN DEL CAMINO DE XITLAPEHUA PASANDO 20 M, lon:-96.54583184, lat:16.35906663}} | 2022-06-04 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2152874/proyecto_FIN, 2152874/proyecto_INICIO, 2152874/proyecto_PROCESO, 2152874/proyecto_FIN, 2152874/proyecto_PROCESO, 2152874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402154735 | Proyecto de inversión | 307667.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307667.96, modificado:307667.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE MORELOS - 213562 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 213562 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.5, meta_modificada:184.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA MEMBRILLOS, 69047 MEMBRILLOS, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS A 200 MTS DEL ENTROQUE CON LA CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.548677, lat:18.0243274}} | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2154735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402154756 | Proyecto de inversión | 129905.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129905.62, modificado:129905.62}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO - 213696 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 213696 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA RIO GRANDE, 69047 RÍO GRANDE, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE ES ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-97.577559, lat:18.050665}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2154756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402155603 | Proyecto de inversión | 185918.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185918.47, modificado:185918.47}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO - 217755 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 217755 | S | 194 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CALLE DIVISION ORIENTE Y CALLE ALDAMA, PRIVADA HIDALGO A DOS CUADRAS HACIA EL PONIENTE DEL PALACIO MUNICIP, lon:-96.70110976, lat:17.03304796}} | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156359 | Proyecto de inversión | 587710.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587710.67, modificado:587710.67}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON PINO SUAREZ EN EL BARRIO LAS DELICIAS - 221831 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 221831 | S | 188 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.33, meta_modificada:217.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON PINO SUAREZ BARRIO LAS DELICIAS, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE SAN LUIS POTOSI, AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE EJECUTARA UNA CALLE ATRAS DEL PARQUE ACUATICO DEL MINICIPIO, lon:-95.88773298, lat:18.10650023}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-021/2022, contratista:VIRIDIANA LAGUNES MALPICA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:587710.67, importe_modificado:587710.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.33}} | {2156359/proyecto_INICIO, 2156359/proyecto_FIN, 2156359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158195 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE 5 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 230863 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 230863 | S | 210 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:AVENIDA CAMINO A BELLA VISTA RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINOA SAN JUANITA Y CAMINO CAMINO A ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ, LA OBRA COLINDA EN LA PARTE POSTERIOR CON EL CAMINO QUE, lon:-95.29476, lat:17.711012}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2158195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402160300 | Proyecto de inversión | 1299332.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299332.1, modificado:1299332.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS - 242729 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 242729 | S | 169 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ARROYO ENCINO, 70215 ARROYO ENCINO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.31425644, lat:17.43548836}} | 2022-03-31 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402154344 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA PRIMARIA - 207315 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 207315 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:4, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO TECOYAME, 71684 TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE HUBICA EN EL ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.54544088, lat:16.32591804}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2154344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402154346 | Proyecto de inversión | 501012.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501012.81, modificado:501012.81}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LOS LIROS A LA CULEBRA - 207392 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 207392 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:CALLE LOS LIROS LA CULEBRA PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA HUBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD DE LOS LIROS A LA COMUNIDAD DE LA CULEBRA, lon:-98.50786896, lat:16.31213926}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2154346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402154775 | Proyecto de inversión | 152918.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152918.37, modificado:152918.37}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, CINCO DE FEBRERO Y AGUSTIN RAMIREZ - 213784 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 213784 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA RANCHO RAMIRES, 69045 RANCHO RAMÍREZ (BARRIO DE JESÚS RAMÍREZ), SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CERCA DEL CAMINO QUE CONDUCE A MEMBRILLOS, lon:-97.59778, lat:18.06646}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2154775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402155648 | Proyecto de inversión | 224838.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224838.39, modificado:224838.39}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE VENUSTIANO CARRANZA - 217966 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 217966 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACION ALLENDE, DETRAS DEL CENTRO DE SALUD SOBRE LLA CALL, lon:-96.70077164, lat:17.02361205}} | 2022-06-01 | 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402158521 | Proyecto de inversión | 1647542.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647542.87, modificado:1647542.87}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA REFORMA PARAJE ZAVALETA, CALLE EL SAUCE Y PRIMERA PRIVADA DE ELISEO JIMENEZ RUIZ - 232756 | 20 | Oaxaca | 342 | San Raymundo Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Raymundo Jalpan | 232756 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CARRETERA OAXACA-ZIMATLAN DE ALVAREZ, CALLE ARISTA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE UNION Y LA CARRETERA OAXAC, lon:-96.753674, lat:16.975416}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2158521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402159864 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA PRINCIPAL - 240386 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 240386 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:32, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CERRO CAMPANA ALTO, 70906 CERRO CAMPANA ALTO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 60 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE C, lon:-96.60720033, lat:15.85794652}} | 2022-07-05 | 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2159864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402161075 | Proyecto de inversión | 758599.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758599.18, modificado:758599.18}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NÚCLEO RURAL EL TESORO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 246415 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 246415 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - EL TESORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE EL TESORO, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION DA INICIO A PARTIR D, lon:-95.75075, lat:16.972767}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2161075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402159890 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA PRINCIPAL - 240567 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 240567 | S | 313 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4522.6, meta_modificada:4522.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:4, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CERRO CAMPANA, 70906 CERRO CAMPANA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE CER, lon:-96.65568995, lat:15.85342897}} | 2022-08-09 | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2159890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402154397 | Proyecto de inversión | 261640.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261640.88, modificado:261640.88}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADA DE 203.2 MM 8 PULGADAS DE DIAMETRO EN LA CALLE DE ABASOLO. - 208305 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 208305 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO LA PEÑA, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE TRUJANO, CERCA DE LLEGAR AL RIO EL MORALITO, lon:-97.220897, lat:17.455076}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2154397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402154911 | Proyecto de inversión | 580323.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580322.14, modificado:580322.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 214577 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 214577 | S | 224 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y , LA OBRA SE UBICA EL LADO ORIENTE DE LA POBLACIÓN RUMBO A LA CAPTACIÓN DEL AGUA POTABLE., lon:-98.19592313, lat:17.60475538}} | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2154911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195029 | Proyecto de inversión | 420589.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420589.36, modificado:420589.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN BARTOLO - 381551 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 381551 | S | 54 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.38, meta_modificada:223.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:29, direccion:CALLE CALLES DEL BARRIO SAN BARTOLO BARRIO SAN BARTOLO, 69800 SAN BARTOLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO EN LAS DIVERSAS CALLES DEL BARRIO SAN BARTOLO, lon:-97.66297864, lat:17.26133981}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/AD/49/2022, contratista:C. JAVIER ROJAS SANDOVAL, convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:420589.36, importe_modificado:420589.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.38}} | {2195029/proyecto_INICIO, 2195029/proyecto_PROCESO, 2195029/proyecto_FIN, 2195029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195037 | Proyecto de inversión | 205766.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205766.42, modificado:205766.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN, EN LA COLONIA OBRERA - 381616 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 381616 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.3, meta_modificada:57.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON AQUILES SERDAN COLONIA OBRERA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA TABASCO, CALLE URSULO GALVAN LA OBRA SE EJECUTARA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, lon:-95.88829414, lat:18.10923939}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-065/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2679137.97, importe_modificado:2679137.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2195037/proyecto_INICIO, 2195037/proyecto_FIN, 2195037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196095 | Proyecto de inversión | 717083.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717083.08, modificado:717083.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 384916 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 384916 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO Y CALLE TERCERA DE SAN ANDRES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DE REHABILITACIÓN INICIA A 5 METR, lon:-96.40960562, lat:16.31821314}} | 2022-08-14 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196549 | Proyecto de inversión | 1197905.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197905.17, modificado:1197905.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A SAN MARCOS LIQUIDAMBAR DEL KM 586 AL KM 966 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS LIQUIDAMBAR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, DISTRITO TEOTITLAN, OAXACA - 386180 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 386180 | S | 182 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.41, meta_modificada:1245.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - SAN MARCOS LIQUIDAMBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 586 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINICIPA, lon:-96.90005943, lat:18.12219369}} | 2022-06-13 | 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197080 | Proyecto de inversión | 328885.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328885.9, modificado:372755.9}} | AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 387648 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 387648 | S | 128 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.85, meta_modificada:88.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA CRUZ, 69265 SANTA CRUZ, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ, lon:-98.0012573, lat:17.82732175}} | 2022-11-22 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128246, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:372755.9, importe_modificado:372755.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2197080/proyecto_INICIO, 2197080/proyecto_PROCESO, 2197080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197321 | Proyecto de inversión | 797269.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797269.18, modificado:797269.18}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 700 AL KM 1100, EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, SAN LUCAS ZOQUIAPAM,DISTRITO TEOTITLAN,OAXACA. - 388608 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 388608 | S | 205 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - PEÑA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 PEÑA BLANCA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, lon:-96.9546195, lat:18.09637589}} | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186283 | Proyecto de inversión | 550974.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550974.27, modificado:550974.27}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA REFORMA - 356235 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 356235 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.79, meta_modificada:224.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA REFORMA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CHIMALPOPOCA, CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DEL CONSEJO NACIONAL DEL FOMENTO EDUCATIVO Y DE, lon:-95.87206282, lat:18.11091723}} | 2022-11-05 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-068/2022, contratista:GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:550974.27, importe_modificado:550974.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2186283/proyecto_INICIO, 2186283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193572 | Proyecto de inversión | 936177.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936177.25, modificado:936177.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMARANTO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA LA GUADALUPE - 377694 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 377694 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.99, meta_modificada:364.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE AMARANTO COLONIA LA GUADALUPE, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL RESTAURAN ESMERALDA UBICADA SOBRE EL CAMINO HACIA EL EMBARCADERO, lon:-96.41326351, lat:18.23861039}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194428 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN - 379763 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 379763 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:38, direccion:CORREDOR LA PURISIMA CONCEPCION RANCHO , 00000 LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LAA LOCALIDAD, lon:-97.64210407, lat:17.27500521}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2194428/proyecto_INICIO, 2194428/proyecto_PROCESO, 2194428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196107 | Proyecto de inversión | 639240.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639240.17, modificado:639240.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y BARDA PERIMETRAL EN CENTRO INTEGRADOR DE ATENCION SAN MATEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 384961 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384961 | S | 7203 | 6664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 5 DEMAYO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE BENITO JUAREZ CENTRO INTEGRADOR DE ATENCION SAN MATEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SA, lon:-95.11827389, lat:16.8186557}} | 2022-09-15 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2196107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196581 | Proyecto de inversión | 3198856.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198856.82, modificado:3198856.82}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE ÁLAMO, CUARTA ETAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 386262 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 386262 | S | 68 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LLANO DE ALAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 LLANO DE ÁLAMO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZAN EN VARIOS PUNTOS DE LA POBLACION DE , lon:-96.87780567, lat:18.09658901}} | 2022-06-25 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2196581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197092 | Proyecto de inversión | 1045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:1045000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN AYOTZINTEPEC LOCALIDAD PLAN JUAN MARTÍNEZ - 387698 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 387698 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:PUEBLO , 00000 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN PLAN JUAN MARTINEZ, lon:-96.07791666, lat:17.76219059}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2197092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197096 | Proyecto de inversión | 773780.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773780.9, modificado:773780.9}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO VIZAJE SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE VIZAJE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, DISTRITO TEOTITLAN, OAXACA - 387711 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 387711 | S | 101 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - VISAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 EL VIZAJE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE VIZAJE, lon:-96.90383077, lat:18.1096933}} | 2022-07-12 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197115 | Proyecto de inversión | 77258.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77258.75, modificado:77258.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 387765 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 387765 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.4, meta_modificada:274.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:10, direccion:CALLE MIGURL HIDALGO RANCHERIA ESTACIÓN REFUGIO, 68410 ESTACIÓN REFUGIO, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA AVENIDA FERROCARRIL, CALLE LOPEZ ARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACESSO PA, lon:-96.66034812, lat:18.58990193}} | 2022-02-14 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197359 | Proyecto de inversión | 399677.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399677.84, modificado:399677.84}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SAN VICENTE GOOLA - 388766 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 388766 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.2, meta_modificada:290.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:205, direccion:CALLE MARIANO MONTERO COLONIA SAN VICENTE GOOLA, 70014 SAN VICENTE GOOLA [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LA TEHUANA Y , LA COLONIA SAN VICENTE GOOLA SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUIDAD Y COLINDA CON LA COLO, lon:-95.021267, lat:16.46370573}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402197361 | Proyecto de inversión | 1736527.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736527.84, modificado:1736527.84}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LOMA AGUACATAL RUMBO A LLANO TEMPEQUISTLE DEL KM 2500 AL KM 3250 EN SAN ISIDRO ZOQUIAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 388768 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 388768 | S | 411 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - LLANO TEMPEQUISTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL TRAMO QUE VA A LLANO T, lon:-96.92707703, lat:18.09725091}} | 2022-09-03 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186291 | Proyecto de inversión | 666000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666000.0, modificado:666000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE OJITE CUAUHTEMOC - 356266 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 356266 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:BRECHA TRAMO OJITE - CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL OJITE, 69806 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE BRECHA TRAMO OJITE - CUAUHTEMOC Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL O, lon:-97.74727027, lat:17.2215168}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2186291/proyecto_FIN, 2186291/proyecto_INICIO, 2186291/proyecto_PROCESO, 2186291/proyecto_FIN, 2186291/proyecto_INICIO, 2186291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190409 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE CAURTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO. - 368449 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 368449 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO SAN PEDRO OCOTEPEC - UNION Y PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 RANCHERIA UNION PROGRESO, 00000 UNIÓN Y PROGRESO, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA RANCHERI, lon:-95.85367438, lat:16.97759799}} | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2190409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190410 | Proyecto de inversión | 4144259.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4144259.98, modificado:4144259.98}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LLANO TRONCO - 368452 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Sindihui | 368452 | S | 1045 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3660.0, meta_modificada:3660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATEO SINDIHUI - RIO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 PARAJE , 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL RIO GRANDE CON DIRECCION A EL PARAJE LLANO , lon:-97.35072687, lat:16.99974762}} | 2022-10-17 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402191307 | Proyecto de inversión | 442331.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442331.05, modificado:442331.05}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL - 371164 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 371164 | S | 85 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.78, meta_modificada:295.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MULATO VIEJO, 68405 MULATO VIEJO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BELIZARIO DOMINGUEZ, lon:-95.90814578, lat:17.96382361}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2191307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193946 | Proyecto de inversión | 681426.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681426.34, modificado:681426.34}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUFINO MARTINEZ LOPEZ, CLAVE 20DJN2376U EN LA COLONIA 5 DE ABRIL - 378612 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 378612 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE COSME JIMENEZ COLONIA 5 DE ABRIL, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MACARIO MATUS Y CALLE 14 DE JUNIO, CARRETERA A IXTALTEPEC LA COLONIA 5 DE ABRIL SE UBICA EN ELNORTE DE LA CIUDAD SOBRE L, lon:-95.03173703, lat:16.45405535}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402195086 | Proyecto de inversión | 531441.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531441.51, modificado:531441.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN - 381765 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 381765 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MENDOZA LÓPEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CA, lon:-97.426526, lat:17.847989}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196140 | Proyecto de inversión | 744929.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744929.84, modificado:744929.84}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL CERRO GUACAMAYA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA, OAXACA. - 385026 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 385026 | S | 486 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CERRO GUACAMAYA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-95.11997146, lat:16.83053436}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197118 | Proyecto de inversión | 798865.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798865.87, modificado:798865.87}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LOMA OCOTE DEL KM 0000 AL KM 420, EN LOMA OCOTITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. - 387780 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 387780 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LOMA OCOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 LOMA OCOTITLÁN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOMA O, lon:-96.88791532, lat:18.13698177}} | 2022-07-12 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197125 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE MARIO MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 387799 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 387799 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:PUEBLO , 00000 MONTE MARIO, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL DE MONTE MARIO MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC OAXACA, lon:-96.16287547, lat:17.67568608}} | 2022-08-29 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197136 | Proyecto de inversión | 898227.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898227.13, modificado:898227.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 000 AL KM 140 MTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA - 387832 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 387832 | S | 133 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN MARTÍN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, lon:-96.94953385, lat:18.12384142}} | 2022-07-19 | 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197385 | Proyecto de inversión | 387223.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387223.42, modificado:387223.42}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA DEL KM 000 AL KM 600 EN LA LOCALIDAD DEL PAXTLE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. - 388857 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 388857 | S | 186 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - EL PAXTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 EL PAXTLE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE AL PAXTLE, lon:-96.9191478, lat:18.14027074}} | 2022-09-02 | 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402187295 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORAL. DE LA COLONIA LOS SAUCES. - 359095 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 359095 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:130, direccion:CALLE MORAL COLONIA COLONIA LOS SAUCES, 69800 LLANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 2, CALLE 1A PRIVADA. LLANO YOSOBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-97.69278003, lat:17.24920765}} | 2022-09-19 | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/30/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIXA S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2187295/proyecto_INICIO, 2187295/proyecto_PROCESO, 2187295/proyecto_INICIO, 2187295/proyecto_PROCESO, 2187295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402189820 | Acción | 326986.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326986.14, modificado:326986.14}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 366720 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 366720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.782999, lat:16.223978}} | 2022-02-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2189820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193982 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NIEVES - 378689 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 378689 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A SANTA MARÍA NIEVES PUEBLO SANTA MARÍA NIEVES, 69252 SANTA MARÍA NIEVES, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE CAMINO A SAN MIGUEL TIUXI, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-98.12938632, lat:17.84894426}} | 2022-10-03 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196161 | Proyecto de inversión | 392949.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392949.22, modificado:392949.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESALOJO DE AGUAS EN LA CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA BAJÍO ORIENTE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 385123 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 385123 | S | 201 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMGUEZ CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA BAJÍO ORIENTE SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-95.02573291, lat:16.8858255}} | 2022-09-20 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2196161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402180984 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS - 339515 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 339515 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71376 PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBALCION ES LA UNICA PRIMARIA AUN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.50209907, lat:16.70482243}} | 2022-11-07 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128664, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {2180984/proyecto_PROCESO, 2180984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197406 | Proyecto de inversión | 1730312.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730312.74, modificado:1730312.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA. - 388948 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 388948 | S | 549 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE MONTEVERDE, 69548 GUADALUPE MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HÉROES DEL SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL PARQUE MUNICIPAL HACIA LA ESCUE, lon:-97.712018, lat:17.508427}} | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2197406/proyecto_INICIO, 2197406/proyecto_FIN, 2197406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402187301 | Proyecto de inversión | 1021879.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021879.28, modificado:1021879.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ENCAJONADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 359118 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 359118 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL SALON SOCIAL DEL EJIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.38861253, lat:18.24118889}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2187301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186443 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PETLACALA - 356660 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 356660 | S | 189 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:11, direccion:RANCHERIA SANTIAGO PETLACALA, 69780 SANTIAGO PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PETLACALA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, lon:-98.28944261, lat:17.29965571}} | 2022-11-16 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193996 | Proyecto de inversión | 1807725.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807725.53, modificado:1807725.53}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 378720 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 378720 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:17, direccion:PUEBLO ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, 68432 ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZAR EN CASI TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC LOCALIDAD UBICADA EN EL VAS, lon:-96.48318301, lat:18.20072864}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194735 | Proyecto de inversión | 383529.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383529.36, modificado:383529.36}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA MOTOBOMBA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VALDEZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 380669 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 380669 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:63, direccion:RANCHO VALDEZ, 68430 RANCHO VALDEZ, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD RANCHO VALDEZ UBICADA A UN KILOMETRO DE LAL OCALIDAD DE ARROYO TIGRE EN DIRECCION HASIA , lon:-96.44098332, lat:18.14627201}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2194735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195132 | Proyecto de inversión | 286168.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286168.75, modificado:286168.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA PRIMERA ETAPA - 381946 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 381946 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESPERANZA, 70350 LA ESPERANZA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA EN LA CALLE PRINCIPAL COMO EFERENCIA SE PUEDE MENCIONAR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.22998868, lat:16.9348725}} | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402196195 | Proyecto de inversión | 546425.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546425.59, modificado:546425.59}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 385224 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 385224 | S | 403 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1888.0, meta_modificada:1888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PORVENIR, 71087 EL PORVENIR, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACION, lon:-97.84209453, lat:16.70668153}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196630 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 386397 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 386397 | S | 277 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 GUADALUPE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, lon:-96.89549385, lat:18.12915572}} | 2022-08-02 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186457 | Proyecto de inversión | 1478445.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478445.69, modificado:1478445.69}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTA CRUZ AGUATLAN DEL KM 0 000 AL KM 4 500. - 356699 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 356699 | S | 92 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO RURAL DE - SANTA CRUZ AGUATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO SANTA CRUZ AGUATLAN, 70292 SANTA CRUZ AGUATLÁN, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADO A 300 M DE LA LOCALIDAD, lon:-95.93688919, lat:17.05563662}} | 2022-02-07 | 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:1478445.69, importe_modificado:1478445.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186457/proyecto_INICIO, 2186457/proyecto_FIN, 2186457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402192973 | Proyecto de inversión | 1016214.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016214.14, modificado:1016214.14}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA FLORESTA - 376185 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 376185 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION BRENA TORRES COLONIA FLORESTA, 68418 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE PROLONGACION BRENA TORRES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICACDA EN LA COLONIA AMPLIACION FLORESTA, lon:-96.67664351, lat:18.59871232}} | 2022-09-10 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2192973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192984 | Proyecto de inversión | 2514761.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514761.1, modificado:2514761.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2DA DE SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN - 376211 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 376211 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.85, meta_modificada:1023.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE SAN ANDRES PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE TERCERA DE SAN ANDRES, CALLE LIBERTAD LA OBRA ESTÁ UBICADA A 350 METRO, lon:-96.40443891, lat:16.31651536}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194028 | Proyecto de inversión | 337894.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337894.68, modificado:337894.68}} | REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE 20DPR0225R - 378772 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 378772 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE IGNACIO MARISCAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARI, lon:-98.14147427, lat:17.86181545}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194030 | Proyecto de inversión | 131703.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131703.87, modificado:131703.87}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA CHU RUBE UBICADA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CIUDAD - 378781 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 378781 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:215, direccion:CALLE CHU RUBE COLONIA CHU RUBE, 70000 CHU RUBE [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y , LA COLONIA CHU RUBE SE UBICA EN EL NOROESTE DE LA CIUDAD SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON LA LOCALIDA, lon:-95.03984495, lat:16.44634585}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2194030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402195151 | Proyecto de inversión | 326390 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326390.0, modificado:326390.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIAS DE SAN MIGUEL ADEQUEZ - 382042 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 382042 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL ADEQUEZ, 69600 SAN MIGUEL ADÉQUEZ (ADEQUÉS), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 28 DE SEPTIEMBRE, UBICADO A UNA CUADRA ABAJO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.1472, lat:17.4584}} | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196201 | Proyecto de inversión | 288776.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288776.91, modificado:288776.91}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL RANCHO NUEVO SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 385247 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 385247 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:PUEBLO RANCHO NUEVO, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACIÓN MUNICIPAL RANCHO NUEVO SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-94.96152934, lat:16.93313922}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2196201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196211 | Proyecto de inversión | 847461.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847461.82, modificado:847461.82}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1RA DE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 385258 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 385258 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1198.7, meta_modificada:1198.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE 2DA DE SAN FRANCISCO LA OBRA DE REHABILITACIÓN INICIA A 5 M, lon:-96.40960026, lat:16.31824002}} | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196219 | Proyecto de inversión | 1180328.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180328.7, modificado:1180328.7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE KAJPEN KUJK TOO DE SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC. - 385280 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mixistlán de la Reforma | 385280 | S | 254 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1136.0, meta_modificada:1136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO KAJPEN KUJK TOO - AGENCIA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, 00000 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y ,, lon:-96.09183401, lat:17.16115727}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196667 | Proyecto de inversión | 647175.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647175.37, modificado:647175.37}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LA RIVERA, AYUNTAMIENTO Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 386503 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386503 | S | 228 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE LA RIVERA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LA RIVERA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE LA RIVERA AYUNTAMIENTO Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-95.1218347, lat:16.82248596}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197437 | Proyecto de inversión | 314763.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314763.75, modificado:314763.75}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA LADO SUR EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO - 389107 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 389107 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.38, meta_modificada:233.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SUR, 70000 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO, lon:-94.82414469, lat:16.43792021}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402197451 | Proyecto de inversión | 42865.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42865.99, modificado:42865.99}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC - 389162 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 389162 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , REHABILITACION DE GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC, lon:-96.12724226, lat:17.67149021}} | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197459 | Proyecto de inversión | 392957.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392957.02, modificado:392957.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AVENIDA SONORA - 389204 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 389204 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AVENIDA SONORA RANCHERIA ALMOLONGA, 68410 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA SONORA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ULTIMA CALLE QUE DELIMITA LA LOCALIDAD. ENTRANDO EN LA PRIMERA CALLE A LA DERECHA HASTA EL FOND, lon:-96.65869442, lat:18.61106651}} | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186484 | Proyecto de inversión | 573682.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573682.77, modificado:573682.77}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 18 DE MARZO Y CARMEN SERDAN EN LA COLONIA JOSEFA 1RA SECCION - 356769 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 356769 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BRIGIDA GARCIA A OBRA SE EJECUTARÁ AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A UNA , lon:-95.88876018, lat:18.11279712}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190803 | Proyecto de inversión | 1558121.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558121.07, modificado:1558121.07}} | AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICAEN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0841C. - 369701 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Sindihui | 369701 | S | 143 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.17, meta_modificada:275.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITOJUAREZ, LA AMPLIACION DEL TECHADO SE REALIZO EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUA, lon:-97.35054562, lat:17.00400831}} | 2022-04-15 | 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2190803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402191422 | Proyecto de inversión | 674325.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398720.62, modificado:398720.62}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275604.49, modificado:275604.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD 1ERA ETAPA - 371449 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 371449 | S | 29 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:849.67, meta_modificada:849.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN GABRIEL ETLA, 68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CARRETERA VILLA DE ETLA SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE Y , SE ENCUENTRA A 500M DEL PANTEON DE SAN MIGUEL ETLA, lon:-96.77767, lat:17.215511}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2191422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194036 | Proyecto de inversión | 243041.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243041.16, modificado:243041.16}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON CLAVE OCSSA002974 - 378806 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 378806 | S | 1148 | 1084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE DE LA SALUD PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MERCED, CALLE ALDAMA LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL INTERIOR DEL CENTRO DE SALUD CON CLAVE , lon:-97.48911272, lat:17.30309198}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2194036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195182 | Proyecto de inversión | 314989.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314989.24, modificado:314989.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL SAN JOSÉ PATRIARCA, SAN FELIPE TINDACO. - 382168 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 382168 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:136, direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL PATRIARCA RANCHO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN JOSÉ PATRIARCA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN SAN JOSE EL PATRIACR SAN FELIPE TINDACO, lon:-97.45680812, lat:16.96958511}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2195182/proyecto_INICIO, 2195182/proyecto_PROCESO, 2195182/proyecto_FIN, 2195182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196230 | Acción | 202706.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202706.34, modificado:202706.34}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 385305 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 385305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}} | 2022-03-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2196230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196239 | Proyecto de inversión | 1296217.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296217.36, modificado:1296217.36}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AYUNTAMIENTO CON SANTA MARÍA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 385353 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 385353 | S | 233 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SANTA MARIA, CALLE ZARAGOZA CALLE AYUNTAMIENTO CON SANTA MARÍA DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA, lon:-95.12051159, lat:16.82227884}} | 2022-10-02 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196700 | Proyecto de inversión | 2704597.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704597.35, modificado:2704597.35}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA - 386570 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 386570 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5964.7, meta_modificada:5964.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO COSOLAPA - PALMA SOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 715 PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CAMINO COSOLAPA PALMA SOLA Y CAMINO COSOLAPA MORELOS RANCHO TABLAS, CAMINO RANCHO TABLAS SAN, lon:-96.65930039, lat:18.60206054}} | 2022-04-01 | 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2196700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402181046 | Proyecto de inversión | 720149.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720149.34, modificado:720149.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A PATA DE GALLO - 339689 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 339689 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.2, meta_modificada:313.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE A PATA DE GALLO PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2004 Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS EL PAVIMENTO A CONSTRUIR SE UBICA A UN LADO DE LA CALLE MORELOS Y, lon:-97.14477327, lat:16.93100571}} | 2022-11-15 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2181046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402181050 | Proyecto de inversión | 1236246.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO GENERAL 28, monto:233623.36, modificado:233623.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002623.59, modificado:1002623.59}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANCRISTOBAL LACHIRIOAG PARAJES RHASHA BEE Y YISHIRHOXLL - 339696 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 339696 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - SAN JUAN TABAA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PARAJE RHASHA BEE Y YISHIRHOXLL, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO YATEE - VI, lon:-96.171915, lat:17.340935}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2181050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182877 | Proyecto de inversión | 1835640.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:BENEFICIARIOS, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515640.12, modificado:1515640.12}} | CONSTRUCCIN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN - 345482 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 345482 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:3, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 00000 BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA ES UNA COMUNIDAD PEQUEÑA Y SUS CALLES NO TIENEN NO, lon:-96.27466216, lat:16.57534371}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-174-03-08-057-00-2022, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1835303.67, importe_modificado:1835303.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2182877/proyecto_INICIO, 2182877/proyecto_PROCESO, 2182877/proyecto_INICIO, 2182877/proyecto_PROCESO, 2182877/proyecto_FIN, 2182877/proyecto_INICIO, 2182877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de checar la liga o enlace del CONTRATO y ACTA ENTREGA no abren , trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220402194075 | Proyecto de inversión | 498127.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498127.76, modificado:498127.76}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 26 CCT 20DST0025E EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 378919 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 378919 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.18, meta_modificada:511.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DOS COLONIA OBRERA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CASTO VIRGEN MARIANO Y CALLE OCHO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26 UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCAL, lon:-96.39733504, lat:18.25067658}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195408 | Proyecto de inversión | 581946.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581946.7, modificado:581946.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELLA VISTA - 382898 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 382898 | S | 136 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3320.0, meta_modificada:3320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BELLA VISTA BARRIO AMPLIACION CHOCANO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , ENTRE LA CALLE XOCHITL Y EMILIANO ZAPATA, lon:-97.233272, lat:17.464683}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196703 | Proyecto de inversión | 520339.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520339.63, modificado:520339.63}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE AYUNTAMIENTO, 16 DE SEPTIEMBRE, SANTA MARÍA, INDEPENDENCIA Y LA RIVERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 386575 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386575 | S | 412 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SANTA MARIA CALLE AYUNTAMIENTO 16 DE SEPTIEMBRE SANTA MARÍA, INDEPENDENCIA Y, lon:-95.1203546, lat:16.82230675}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194102 | Proyecto de inversión | 455559.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455559.93, modificado:455559.93}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LAS MARGARITAS DE LA 9A. SECCION - 378984 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 378984 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESTEBAN SANTIAGO COLONIA MARGARITAS, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PAMELA TERAN PINEDA Y CARRETERA A XADANI, LA COLONIA LAS MARGARITAS SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA , lon:-95.02744524, lat:16.40932553}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2194102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402182322 | Proyecto de inversión | 1497660.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497660.63, modificado:1497660.63}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 343817 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 343817 | S | 671 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1178.0, meta_modificada:1178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ARROYO CHICALI, 68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL SE LOCALIZA, lon:-96.33670362, lat:18.21643159}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2182322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195460 | Proyecto de inversión | 412730.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412730.03, modificado:412730.03}} | CARCAMO DE BOMBEO CON BOMBA SUMERGIBLE Y PANELES SOLARES EN EL RIO GRANDE - 383052 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 383052 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA MEXICANA PUEBLO LA MEXICANA, 69333 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL CAMINO QUE LLEVA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA MEXICANA , lon:-97.49222223, lat:17.9217149}} | 2022-10-10 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2195460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196838 | Proyecto de inversión | 762842.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762842.48, modificado:762842.48}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS QUE CONDUCE A GUETEHUINE DEL KM 0000 AL KM. 6000, EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA. - 386920 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386920 | S | 400 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , GUETEHUINE DEL KM 0000 AL KM. 6000 EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-94.95652614, lat:16.95420183}} | 2022-07-14 | 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2196838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196781 | Proyecto de inversión | 850733.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850733.14, modificado:850733.14}} | CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA PETAPA,OAX. - 386796 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386796 | S | 452 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA , lon:-95.11672571, lat:16.81904644}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197528 | Proyecto de inversión | 467299.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467299.27, modificado:467299.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE CAMPO MÉXICO PRIMERA ETAPA - 389413 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 389413 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, 70292 CAMPO MÉXICO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE SAN MIGUEL CAMPO MEXICO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION CACACLOTEPEC, lon:-95.933568, lat:17.017106}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 467299.27 | 467299.27 | 467299.27 | 467299.27 | 467299.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/08/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:467299.27, importe_modificado:467299.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2197528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402182921 | Proyecto de inversión | 724670.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724670.01, modificado:724670.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA - 345602 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 345602 | S | 91 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:11, direccion:VEREDA TRAMO TIERRA COLORADA - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO TIERRA COLORADA, 71218 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE VEREDA TIERRA COLORADA Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD TIERRA COLORAD, lon:-96.93783331, lat:16.75552682}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2182921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402189958 | Proyecto de inversión | 966925.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL Y DEMARCAN, monto:483462.53, modificado:483462.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483462.53, modificado:483462.53}} | CONSTRUCCION AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 20DPR2933G - 367137 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monjas | 367137 | S | 141 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LOS POCITOS, 70826 LOS POCITOS MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE Y , ESTA CERCA DEL DEPORTIVO LOS POCITOS, lon:-96.61390128, lat:16.35793453}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2189958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402191606 | Acción | 40725.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40725.57, modificado:40725.57}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 372101 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 372101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.680492, lat:17.26747}} | 2022-07-30 | 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF-CONAGUA/AS/08/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OC TLAXIACO S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:81451.14, importe_modificado:81451.14}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2191606/proyecto_INICIO, 2191606/proyecto_PROCESO, 2191606/proyecto_FIN, 2191606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196381 | Proyecto de inversión | 1917136.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917136.66, modificado:1917136.66}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LOMA YOLOXOCHIL, DEL KM 000 AL KM 850, EN SAN LUCAS ZOQUIAPAMM PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 385774 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 385774 | S | 480 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5100.4, meta_modificada:5100.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LOMA YOLOXOCHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 850 + 01 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLE, lon:-96.90614391, lat:18.13618449}} | 2022-05-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196864 | Proyecto de inversión | 898370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898370.0, modificado:898370.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 386968 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 386968 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion:BARRIO CAÑADA DEL TECOLOTE, 69265 CAÑADA DEL TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES OUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BARRIO CAÑADA DEL TECOLOTE, lon:-97.99524176, lat:17.8591935}} | 2022-11-14 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128233, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:898370.0, importe_modificado:898370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2196864/proyecto_INICIO, 2196864/proyecto_PROCESO, 2196864/proyecto_INICIO, 2196864/proyecto_PROCESO, 2196864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196870 | Proyecto de inversión | 697805.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697805.81, modificado:697805.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LA ESPERANZA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 386981 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386981 | S | 71 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:CALLE ESPERANZA PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE ALDAMA, CALLE 8 DE MAYO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LA ESPERANZA DE LA DELEGA, lon:-95.04904396, lat:16.88501095}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197160 | Proyecto de inversión | 1282155.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282155.83, modificado:1282155.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 430 AL KM 890 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE NIÑO - 387910 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 387910 | S | 247 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - AGUA DE NIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 890 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 AGUA DE NIÑO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE AGU, lon:-96.87885589, lat:18.10673365}} | 2022-06-30 | 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197164 | Proyecto de inversión | 1279569.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279569.2, modificado:1279569.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RANCHO DON SILVESTRE - 387930 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 387930 | S | 66 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:CALZADA CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO ALTO, 68413 CERRO ALTO, COSOLAPA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SIENDO ESTE EL UNICO Y LLEVA POR NOMBRE CAMINO RANC, lon:-96.70951668, lat:18.54601164}} | 2022-02-25 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2197164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197544 | Proyecto de inversión | 1076639.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076639.04, modificado:1076639.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMAPOLA. - 389452 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 389452 | S | 118 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:10, direccion:CALLE AMAPOLAS PUEBLO GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE, 69546 GUADALUPE DE LAS FLORES, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA ANTES DE LL, lon:-97.738375, lat:17.539492}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193430 | Proyecto de inversión | 1308431.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308431.09, modificado:1308431.09}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PLAYA LECUONA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 377311 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 377311 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:68, direccion:CALLE MAXIMINIO JUAREZ PUEBLO PLAYA LECUONA (MIGUEL HIDALGO), 68433 PLAYA LECUONA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MAXIMINIO JUAREZ, lon:-96.66600785, lat:18.35250168}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193436 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO - 377327 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 377327 | S | 62 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.65, meta_modificada:571.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BUENAVISTA, CALLE VISTA HERMOSA EL TRAMO A PAVIMENTAR EN LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUE, lon:-97.4874731, lat:17.29917472}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194136 | Proyecto de inversión | 857638.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857638.46, modificado:857638.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ - 379063 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 379063 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.94, meta_modificada:701.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA CAMINO AL EMBARCADERO, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO , lon:-96.41096917, lat:18.23731248}} | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194212 | Proyecto de inversión | 525055.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525055.36, modificado:525055.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TERCERA ETAPA EN LA COLONIA 3 LOMAS DE LA 2A. SECCIÓN. - 379261 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 379261 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:165, direccion:CALLE 3 LOMAS COLONIA 2A SECCIÓN, 70000 TRES LOMAS [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CIRCUITO PERIFERICO Y CARRETERA A UNION HIDALGO, LA COLONIA 3 LOMAS SE UBICA SOBRE EL CIRCUITO PERIFERICO SE UBICA EN EL NORESTE , lon:-95.0041085, lat:16.44523072}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2194212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402195678 | Proyecto de inversión | 657367.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657367.28, modificado:657367.28}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LA BARREÑA,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 383639 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 383639 | S | 278 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LA BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL LA BARREÑA, lon:-94.96437047, lat:16.93944102}} | 2022-04-15 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196892 | Proyecto de inversión | 778154.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778154.71, modificado:778154.71}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMÉRICA LATINA DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387044 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 387044 | S | 1271 | 1194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE AMERICA LATINA PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AMERICA LATINA Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, CALLE REPUBLICA DE CHILE CALLE AMÉRICA LATINA DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPA, lon:-95.05509238, lat:16.87196618}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196900 | Proyecto de inversión | 466927.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466927.89, modificado:466927.89}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AV BENITO JAURES AV JUAN LOZANO - 387062 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 387062 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA JUAN LOZANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE , lon:-96.68321176, lat:18.60176113}} | 2022-01-19 | 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196901 | Proyecto de inversión | 898370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898370.0, modificado:898370.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 387063 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 387063 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:7, direccion:BARRIO TIERRA COLORADA, 69265 TIERRA COLORADA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, lon:-98.00473165, lat:17.82705728}} | 2022-11-14 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128236, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:898370.0, importe_modificado:898370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2196901/proyecto_INICIO, 2196901/proyecto_PROCESO, 2196901/proyecto_INICIO, 2196901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197567 | Proyecto de inversión | 467299.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467299.27, modificado:467299.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE 7 CERROS DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE. PRIMERA ETAPA - 389510 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 389510 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:RANCHERIA SAN JORGE CASA GRANDE, 70292 CASA GRANDE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN JORGE CASA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, lon:-95.900748, lat:17.047583}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/09/2022, contratista:INGENIERÍA Y SUMINISTROS HIDRÁULICOS MILÁN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:467299.27, importe_modificado:467299.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2197567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402197570 | Acción | 930710 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930710.0, modificado:930710.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 389526 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 389526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.021633, lat:16.433308}} | 2022-06-02 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2197570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402197577 | Proyecto de inversión | 2153278.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153278.05, modificado:2153278.05}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE. - 389551 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 389551 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CALLE CERVANTES PUEBLO SANTA MARÍA DE LAS NIEVES, 69546 SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS CERCANAS AL PALACIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.737979, lat:17.520455}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2197577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197578 | Proyecto de inversión | 861442.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861442.31, modificado:861442.31}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA - 389557 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 389557 | S | 60 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA CALLE LATERAL A LA PRINCIPAL, lon:-96.68126406, lat:18.59516003}} | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2197578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182953 | Proyecto de inversión | 819192.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819192.19, modificado:819192.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN RANCHO FRUTAL - 345704 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 345704 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO FRUTAL - SAN MIGUEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO RANCHO FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO FRUTAL A 100 METROS CON DIRE, lon:-96.92148333, lat:16.72831195}} | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194224 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOAQUIN BRAVO - 379291 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 379291 | S | 220 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.38, meta_modificada:215.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN BRAVO PUEBLO MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CENTENERIO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.14128913, lat:17.85974268}} | 2022-08-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195774 | Proyecto de inversión | 460759.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460759.28, modificado:460759.28}} | CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA AGNECIA DE POLICIA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA, SANTA MARIA PETAPA,OAX. - 383940 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 383940 | S | 338 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE REPUBLICA DE ECUADOR PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE CIPRES, CALLE REP URUGUAY PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA AGNECIA DE POLICIA MUNICIPAL LLANO , lon:-95.05501783, lat:16.87001543}} | 2022-05-15 | 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196423 | Proyecto de inversión | 1377985.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377985.76, modificado:1377985.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO RAMIREZ DE LA COLONIA MARIANO MONTERO - 385876 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 385876 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.1, meta_modificada:1096.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:151, direccion:CALLE RICARDO RAMIREZ LOPEZ COLONIA MARIANO MONTERO, 70030 COLONIA MARIANO MONTERO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A XADANI Y CALLE LOS OLIVOS, CALLE CARLOS SANCHEZ LOPEZ LA COLONIA MARIANO MONTERO TIENE SU ACCESO , lon:-95.02726103, lat:16.41373072}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402196911 | Proyecto de inversión | 194292.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194292.01, modificado:194292.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DIAZ MIRÓN DE LA DELEGACIÓN HIDALGO NORTE, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387120 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 387120 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:27, direccion:CALLEJON DIAZ MIRON PUEBLO HIDALGO NORTE, 70370 HIDALGO NORTE, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y , CALLEJÓN DIAZ MIRÓN DE LA DELEGACIÓN HIDALGO NORTE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.05278705, lat:16.87983487}} | 2022-09-17 | 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197201 | Proyecto de inversión | 279550.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279550.25, modificado:325517.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 388106 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 388106 | S | 59 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.5, meta_modificada:278.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAZARO CAEDENAS PIPILA Y GUERRERO, lon:-98.0101464, lat:17.83035428}} | 2022-11-22 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128252, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:325517.25, importe_modificado:325517.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2197201/proyecto_INICIO, 2197201/proyecto_PROCESO, 2197201/proyecto_INICIO, 2197201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197205 | Proyecto de inversión | 76902.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76902.79, modificado:76902.79}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA REFORMA - 388117 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 388117 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:14, direccion:CALLE FLORES MAGÓN COLONIA LA REFORMA, 69546 LA REFORMA (YOSCAMA), SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE EJERCITO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 M DE LA OFICINA DEL REPRESENTANTE DE LA LOCALIDA, lon:-97.728334, lat:17.530655}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402187563 | Proyecto de inversión | 899999.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.65, modificado:899999.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL. - 359938 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 359938 | S | 211 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:28, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 69802 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ESMERALDA, DESDE EL POSTE DE MEDIA TENSION EXISTENTE EN LA LOCALIDAD CON DIRECCION A LA ZONA AGRICOLA, lon:-97.70592765, lat:17.22627291}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/34/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GPOGUZBE S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:899999.65, importe_modificado:899999.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2187563/proyecto_INICIO, 2187563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182989 | Proyecto de inversión | 712854.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712854.74, modificado:712854.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD - 345802 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 345802 | S | 91 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LLANO VERDE - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LLANO VERDE, 71218 LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARIENDO DE LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE A UN KILOMETRO 500 METROS CON DI, lon:-96.93198642, lat:16.74571067}} | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402188969 | Proyecto de inversión | 332153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332153.8, modificado:332153.8}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 364232 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 364232 | S | 56 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA SANTIAGO TILANTONGO, 69940 EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A ETLATONGO Y CAMINO CAMINO A EL PROGRESO, LA OBRA SE UBICARA EN EL PARAJE TANQUE DE AGUA QUE SE UBICA PAR, lon:-97.30162389, lat:17.32356428}} | 2022-06-20 | 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/013/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORIA AMBIENTAL JOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:332153.8, importe_modificado:332153.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}} | {2188969/proyecto_INICIO, 2188969/proyecto_PROCESO, 2188969/proyecto_INICIO, 2188969/proyecto_FIN, 2188969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402191028 | Proyecto de inversión | 1196411.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196411.81, modificado:1196411.81}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL IEBO PLANTEL 221 CLAVE 20ETH0223Y - 370384 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 370384 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYE JUSTO A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL COMO SEÑA PARTICULAR SE UBICA ATRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD., lon:-95.84599202, lat:16.95640029}} | 2022-09-23 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2191028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196446 | Proyecto de inversión | 800277.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800277.4, modificado:800277.4}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLAN - 385933 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 385933 | S | 101 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.61, meta_modificada:837.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE TERCERA DE SAN ANDRES LA OBRA DE REHABILITACIÓN INICIA A 300 M, lon:-96.40712112, lat:16.3168397}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196448 | Proyecto de inversión | 1851214.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851214.81, modificado:1851214.81}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO LOMA AURORA, LOMA ISOTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, DISTRITO TEOTITLAN, OAXACA - 385941 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 385941 | S | 106 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - A LOMA AURORA Y LOMA ISOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIP, lon:-96.90620828, lat:18.1363884}} | 2022-06-21 | 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196944 | Proyecto de inversión | 411257.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411257.17, modificado:411257.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT.20DPB1895M - 387186 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 387186 | S | 66 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - CERRO ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 CERRO DE ARENA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO ARE, lon:-96.8865835, lat:18.12913122}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196951 | Proyecto de inversión | 855033.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855033.13, modificado:855033.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOS VÁZQUEZ AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LA PAZ, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387221 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 387221 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:5, direccion:CALLE LOS VASQUEZ PUEBLO LA PAZ, 70370 LA PAZ, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MATIAS ROMER Y , LOS VÁZQUEZ AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LA PAZ SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.0795918, lat:16.86165086}} | 2022-09-30 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197224 | Proyecto de inversión | 883136.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883136.3, modificado:883136.3}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 388196 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 388196 | S | 640 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ALMOLONGA, 68410 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA SONORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSE MARIA CANCINO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ACCESO DE NOMBRE INDEPENDENCIA LA CUAL P, lon:-96.66151084, lat:18.61065376}} | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197244 | Acción | 826092.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826092.03, modificado:826092.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 388334 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 388334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.906429, lat:18.13616}} | 2022-01-15 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2197244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402189018 | Proyecto de inversión | 275053.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275053.84, modificado:275053.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 364417 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 364417 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.9, meta_modificada:122.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE CHIAPAS, CALLE YUCATAN LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO, lon:-95.87997927, lat:18.11843434}} | 2022-10-22 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2189018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402191058 | Proyecto de inversión | 633254.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633254.95, modificado:633254.95}} | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO OCOTEPEC CLAVE OCSSA003703 - 370476 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 370476 | S | 1208 | 1196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR A LA CLINICA PUEBLO SAN PEDRO OCOTEPEC, 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE ANDADOR CAMINI A LA ESCUELA PRESCOLAR Y , LA OBRA SE REALIZO A 300 METROS DEL PALACIO MUNICPAL HACIA EL LADO O, lon:-95.84808554, lat:16.95623271}} | 2022-10-28 | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2191058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402191061 | Proyecto de inversión | 1180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:590000.0, modificado:590000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GUADALUPE Y PIEDRAS NEGRAS DEL BARRIO LA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MONJAS - 370481 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monjas | 370481 | S | 111 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 70826 LA GUADALUPE [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y , EN LA CALLE GUADALUPE Y PIEDRAS NEGRAS, lon:-96.62621534, lat:16.36168167}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2191061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194273 | Proyecto de inversión | 737462.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737462.7, modificado:737462.7}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 21 DE JUNIO UBICADO SOBRE LA CARRETERA A SANTA MARIA XADANI - 379409 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 379409 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE JUNIO COLONIA 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A XADANI Y AVENIDA NEGRETE, LA COLONIA 21 DE JUNIO TIENE SUACCESO SOBRE LA CARRETERA QUECOMUNICA CON LA LOCALIDAD D, lon:-95.0340097, lat:16.42179549}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2194273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402195811 | Proyecto de inversión | 1261716.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261716.17, modificado:1261716.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DR. DAVID ANTONIO TOLEDO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORES,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 384019 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384019 | S | 639 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:26, direccion:CALLE DR DAVID ANTONIO TOLEDO PUEBLO LAS FLORES, 70370 LAS FLORES, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE EDEN Y CALLE TULIPANES, CALLE LA ROSA CALLE DR. DAVID ANTONIO TOLEDO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORESSANTA MARIA PETAP, lon:-95.01770508, lat:16.88643587}} | 2022-05-14 | 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196474 | Proyecto de inversión | 1133561.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133561.33, modificado:1133561.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 000 AL KM 257 MTS,, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 386007 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 386007 | S | 211 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN JOSE VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 257 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-96.88270673, lat:18.12383203}} | 2022-06-24 | 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196959 | Proyecto de inversión | 604807.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604807.66, modificado:604807.66}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA FRANACISCO I. MADERO CON CLAVE 20DPR0273A DE LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA. - 387239 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nazareno Etla | 387239 | S | 125 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:CALLE LAS TAREAS PUEBLO LOMAS DE NAZARENO, 68240 LOMAS DE NAZARENO, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO 20DPR0273A SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAS TAREAS DEL MUNICIPIO DE , lon:-96.81867973, lat:17.17901772}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNE/063/R33/FIII/OP/004/2022, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, monto:604807.66, importe_modificado:604807.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2196959/proyecto_INICIO, 2196959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196974 | Proyecto de inversión | 835481.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835481.54, modificado:835481.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA RIVERA, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387271 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 387271 | S | 168 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE LA RIVERA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE LA RIVERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.12282538, lat:16.82293869}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197265 | Proyecto de inversión | 548908.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548908.48, modificado:548908.48}} | AMPLIACION DEL CAMINO EL CUARTEL AL PLAN DE GUADALUPE DEL KM 3000 AL4909.23 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 388406 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 388406 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2404.7, meta_modificada:2404.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - EL CUARTEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 EL CUARTEL, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE EL C, lon:-96.93848535, lat:18.11321544}} | 2022-06-30 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197267 | Proyecto de inversión | 321074.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321074.3, modificado:321074.3}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC - 388419 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 388419 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC, lon:-96.12954944, lat:17.67587406}} | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2197267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197269 | Proyecto de inversión | 1376675.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376675.98, modificado:1376675.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO EN EL OJO DE AGUA GRANDE A LA PROVIDENCIA, EN SANTIAGO LAOLLAGA - 388429 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Laollaga | 388429 | S | 106 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:831.0, meta_modificada:831.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:17, direccion:VEREDA TRAMO KM 0+000 - KM 0+831 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 831 INTERIOR SN EJIDO EL ZAPOTAL, 70720 EL ZAPOTAL, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN EL EJID, lon:-95.21760543, lat:16.58148344}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402187701 | Proyecto de inversión | 1636751.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636751.89, modificado:1636751.89}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES EN EL EJIDO EL ENCAJONADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 360390 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 360390 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.51, meta_modificada:110.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:EJIDO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON 30 DE JULIO Y CALLE PASCUAL ORTIZ QUINTANA, AVENIDA FIDEL LOYO MENDOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTE PERTENECIENTE AL EJIDO, lon:-96.39217803, lat:18.24393499}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193519 | Proyecto de inversión | 932466.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932466.49, modificado:932466.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 377563 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 377563 | S | 372 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTOS DEGOLLADO, 68236 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VILLA GUERRERO LA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DEL , lon:-96.7834504, lat:17.2239493}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2193519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194340 | Acción | 147364.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147364.35, modificado:147364.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 379553 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 379553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.141621, lat:17.860506}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2194340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194348 | Proyecto de inversión | 1293664.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293664.97, modificado:1293664.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 379577 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Xanica | 379577 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN JERONIMO, 70890 SAN JERÓNIMO, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION ES EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.24426209, lat:16.00013645}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402195839 | Proyecto de inversión | 711390.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711390.15, modificado:711390.15}} | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO Y AV. FERROCARRIL DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL RINCÓN, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 384115 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384115 | S | 68 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PROLONGACION DE HIDALGO PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE PROLOGANCION DE HIDALGO Y CALLE AV FERROCARRIL, CALLE AGUAS NEGRAS CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO Y AV. FERROCARRIL DE LA A, lon:-95.03735374, lat:16.89948289}} | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196495 | Proyecto de inversión | 2099963.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099963.52, modificado:2099963.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN JUAN LA UNION - 386063 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 386063 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN JUAN LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 249 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN JUAN LA UNIÓN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE SAN J, lon:-96.88830146, lat:18.10158496}} | 2022-06-02 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196509 | Proyecto de inversión | 2893301.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893301.58, modificado:2893301.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 386090 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 386090 | S | 120 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2195.0, meta_modificada:2195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC, lon:-96.13041848, lat:17.6739727}} | 2022-04-27 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196511 | Proyecto de inversión | 620510 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620510.0, modificado:620510.0}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE LA POBLACION - 386095 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 386095 | S | 224 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN MARTIN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN MARTIN, EN LA ENTRADA , lon:-95.09517573, lat:16.96405131}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2196511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196985 | Proyecto de inversión | 539022 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539022.0, modificado:898370.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA - 387314 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 387314 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN, lon:-98.00392868, lat:17.82943165}} | 2022-11-22 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128238, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:898370.0, importe_modificado:898370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2196985/proyecto_INICIO, 2196985/proyecto_PROCESO, 2196985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196997 | Proyecto de inversión | 531896 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531896.0, modificado:531896.0}} | MANTENIMIENTO DE LA PLAZA MUNICIPAL - 387350 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 387350 | S | 596 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO LA PEÑA, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-97.225344, lat:17.45906}} | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197002 | Proyecto de inversión | 576596.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576596.9, modificado:576596.9}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387358 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 387358 | S | 126 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍ, lon:-95.11992826, lat:16.82199387}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2197002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197271 | Proyecto de inversión | 445115.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445115.56, modificado:445115.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO VIEJO DE COATECAS ALTAS A CHEPEGINIO - 388436 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 388436 | S | 991 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.94, meta_modificada:2.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - CHEPEGINIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 940 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CAMINO EL PORTILLO-CHEPEGINIO, EL PROYECTO SE UBICA ENTR, lon:-96.66009299, lat:16.53711931}} | 2022-09-29 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2197271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197290 | Proyecto de inversión | 1730312.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730312.74, modificado:1730312.74}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DE SAN FRANCISCO CABALLUA AL PARAJE LLANO DE MOLCAJETE, DEL TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 000. - 388504 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 388504 | S | 392 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE LIBRAMIENTO A SAN JOSÉ MONTEVERDE PUEBLO SAN FRANCISCO CABALLUA, 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KM DEL PALACIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL D, lon:-97.716907, lat:17.490535}} | 2022-10-14 | 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2197290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197291 | Proyecto de inversión | 1019930.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019930.15, modificado:1019930.15}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, DEL KM 000 AL KM 900, EN PEÑA COLORADA ZOQUIAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 388505 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 388505 | S | 174 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - PEÑA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 PEÑA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-96.9329546, lat:18.13928765}} | 2022-08-23 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186231 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL - 356065 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 356065 | S | 24 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:62, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL QUEBRACHAL, 70156 EL QUEBRACHAL, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL, lon:-94.18278272, lat:16.55253952}} | 2022-09-13 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.95}} | {2186231/proyecto_INICIO, 2186231/proyecto_PROCESO, 2186231/proyecto_INICIO, 2186231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194916 | Proyecto de inversión | 1599988.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599988.41, modificado:1599988.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE SAN DIEGO - 381223 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 381223 | S | 280 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN DIEGO BARRIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE BARRIO SAN DIEGO Y , EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO SAN DIEGO, lon:-97.68334891, lat:17.27507146}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/47/2022, contratista:C. ARIEL ROSAS OSORIO, convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:1599988.41, importe_modificado:1599988.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2194916/proyecto_INICIO, 2194916/proyecto_PROCESO, 2194916/proyecto_FIN, 2194916/proyecto_PROCESO, 2194916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195865 | Proyecto de inversión | 1677401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677401.87, modificado:1677401.87}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 384199 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Nicananduta | 384199 | S | 838 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SEGUNDA Y TERCERA SECCIÓN DEL PUEBLO EN VARIAS CALLES DE , lon:-97.683587, lat:17.518172}} | 2022-10-03 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196513 | Proyecto de inversión | 1224407.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224407.85, modificado:1224407.85}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIRAULICO MANTENIMIENTO DE LA SEÑALETICA Y MANTENIMINETO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE PORFIRIO DIAZ A NICOLAS BRAVO - 386101 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 386101 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS FLORES, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ DE PORFIRIO DIAZ A NICOLAS BRAVO, lon:-97.226971, lat:17.459172}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196521 | Proyecto de inversión | 1732616.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732616.36, modificado:1732616.36}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL CENTRO A LA BARRANCA, DEL KM 3,920 AL 4,660, EN SAN ISIDRO ZOQUIAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 386117 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 386117 | S | 389 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN ISIDRO ZOQUIAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 920 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-96.92660496, lat:18.09790359}} | 2022-08-04 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196524 | Acción | 243352.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243352.92, modificado:243352.92}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 386131 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mixistlán de la Reforma | 386131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.112028, lat:17.146838}} | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2196524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197026 | Proyecto de inversión | 625426.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625426.85, modificado:625426.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LA BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA. - 387428 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 387428 | S | 278 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:PUEBLO LA BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LA BARREÑA SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-94.9606717, lat:16.93709069}} | 2022-10-15 | 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2197026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197031 | Proyecto de inversión | 1045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:1045000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASAS DE DIA EN AYOTZINTEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ MANO MARQUÉS - 387441 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 387441 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE MANO MARQUEZ MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC, lon:-96.0068931, lat:17.79317578}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2197031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197298 | Proyecto de inversión | 417048.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417048.42, modificado:417048.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION - 388517 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 388517 | S | 640 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3910.0, meta_modificada:3910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA RANCHERIA ALMOLONGA, 68410 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA CANCINO Y AVENIDA SONORA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ACCESO DE NOMBRE INDEPENDENCIA QUE P, lon:-96.66107326, lat:18.61085555}} | 2022-08-22 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402187752 | Proyecto de inversión | 749000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749000.0, modificado:749000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO DE AVIACIÓN - 360561 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 360561 | S | 176 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO DE LOS ESPINOS EJIDO CAMPO DE AVIACIÓN, 69806 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMPO DE AVIACION, lon:-97.67934821, lat:17.23974368}} | 2022-09-20 | 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.97}} | {2187752/proyecto_INICIO, 2187752/proyecto_PROCESO, 2187752/proyecto_INICIO, 2187752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402187754 | Proyecto de inversión | 899848.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899848.4, modificado:899848.4}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EL CHORRITO EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN. - 360567 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 360567 | S | 233 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:30, direccion:CALLE JACARANDAS BARRIO BARRIO SAN BARTOLO, 69802 BARRIO SAN SEBASTIÁN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PALMAS, SOBRE LA CALLE JACARANDAS CERCA DE LA SALIDA DE LA AVENIDA DEL ESTUDIANTE., lon:-97.68989406, lat:17.26566433}} | 2022-10-07 | 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.9}} | {2187754/proyecto_INICIO, 2187754/proyecto_PROCESO, 2187754/proyecto_INICIO, 2187754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192842 | Proyecto de inversión | 350961.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350961.83, modificado:350961.83}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA DE SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN - 375796 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 375796 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.58, meta_modificada:88.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE SAM ANDRES PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE TERCERA DE SAN ANDRES, CALLE LIBERTAD LA OBRA ESTÁ UBICADA A 350 METROS AL, lon:-96.40439677, lat:16.31608173}} | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196995 | Proyecto de inversión | 2412919.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412919.61, modificado:2412919.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA ENTRADA AL CENTRO DEL KM 860 AL KM 1,260 EN LA LOCALIDAD DE LOS FRAILES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, DISTRITO TEOTITLAN, OAXACA - 387336 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 387336 | S | 234 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LOS FRAILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 LOS FRAILES, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LO, lon:-96.94915546, lat:18.10362507}} | 2022-07-07 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190630 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ISRAEL, PRIMERA ETAPA. - 369138 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 369138 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO SAN PEDRO OCOTEPEC - SANTA CRUZ CONDY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RANCHO ISRAEL, 00000 ISRAEL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA AL LADO DE, lon:-95.83441418, lat:16.96818899}} | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2190630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192880 | Proyecto de inversión | 248360.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248360.47, modificado:248360.47}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA LA SOLEDAD - 375926 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 375926 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE COLECTIVOS COLONIA LA SOLEDAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL TANQUE DE AGUA LOCALIZADO EN LA COLONIA LA SOLEDAD, lon:-96.41123996, lat:18.24137945}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193802 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VARIAS CALLES - 378262 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 378262 | S | 16129 | 14740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3722.0, meta_modificada:3722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 145 SAYULA DE ALEMAN TIERRA BLNAC Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARA EN LO, lon:-95.87026433, lat:18.09655848}} | 2022-05-12 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193808 | Proyecto de inversión | 980042.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980042.68, modificado:980042.68}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CONGREGACION SAN JOSE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 378270 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 378270 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSE LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CONGREGACION DE SAN JOSE LA CANDELARIA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA Y SE , lon:-96.25705244, lat:18.21204273}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194609 | Proyecto de inversión | 2613165.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613165.67, modificado:2613165.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ II, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 380347 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 380347 | S | 615 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN), 68434 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE, lon:-96.46274383, lat:18.14128903}} | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195893 | Proyecto de inversión | 1304438.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304438.55, modificado:1304438.55}} | CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL RANCHO NUEVO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 384297 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384297 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:CALLE RANCHO NUEVO PUEBLO RANCHO NUEVO, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL RANCHO NUEVO SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-94.96149789, lat:16.93315136}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2195893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402188441 | Proyecto de inversión | 693752.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693752.35, modificado:693752.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ICHI NDÓYO TIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO. - 362713 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 362713 | S | 57 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:91, direccion:CALLE ICHI NDÓYO TIO PUEBLO SAN JUAN DEL RIO, 69806 SAN JUAN DEL RÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 125 Y , CALLE RIO DE OCOTEPEC EN LA ENTRADA POR LA CARRETERA FEDERAL 125 PARALELA A RIO DE OCOTEPEC, lon:-97.77116058, lat:17.17412592}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/24/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAEPO S.A DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:693752.35, importe_modificado:693752.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0}} | {2188441/proyecto_FIN, 2188441/proyecto_PROCESO, 2188441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190664 | Proyecto de inversión | 536166.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536166.71, modificado:536166.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUIE SHUUBA EN LA COLONIA INFONAVIT ZAPANDU - 369258 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 369258 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.3, meta_modificada:97.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUIE SHUUBA COLONIA INFONAVIT ZAPANDU, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE GUIE BIGUA, LA COLONIA INFONATIV ZAPANDU SE UBICA EN EL NORESTE DE LA CIUDAD, lon:-95.01206684, lat:16.43841721}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402192926 | Acción | 397241.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397241.88, modificado:397241.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 376070 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 376070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.957324, lat:16.778101}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2192926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183777 | Proyecto de inversión | 1268769.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268769.15, modificado:1268769.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES REFORMA, CHARRITO Y PARCELA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 348352 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 348352 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.08, meta_modificada:978.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:31, direccion:CALLE PARCELA PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TRES CALLES EN LA CALLE REFORMA, CHARRITO Y PARCELA, UBICADAS EN LA LOCALI, lon:-96.39932074, lat:18.14737339}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183785 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO - 348381 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monjas | 348381 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:BARRIO BARRIO SAN ANTONIO, 70827 LA GUADALUPE [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE Y , ESTA UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, lon:-96.64307149, lat:16.36149307}} | 2022-08-16 | 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2183785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195332 | Proyecto de inversión | 282778.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282778.74, modificado:282778.74}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA - 382676 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 382676 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ RIO SALINAS, 69600 SANTA CRUZ RÍO SALINAS, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE SANTA CRUZ RIO SALINAS, lon:-97.19371, lat:17.424577}} | 2022-10-17 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195928 | Proyecto de inversión | 765856.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765856.46, modificado:765856.46}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL PARAISO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 384366 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384366 | S | 201 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:4, direccion:PUEBLO EL PARAÍSO, 70372 EL PARAÍSO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL PARAISO SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-95.07738489, lat:16.86976841}} | 2022-05-31 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402187994 | Proyecto de inversión | 1959879.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959879.92, modificado:1959879.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 361435 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 361435 | S | 157 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.27, meta_modificada:214.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE PROGRESO, CALLE MORELOS A MEDIO KM DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, lon:-96.89032466, lat:16.98091043}} | 2022-08-24 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190466 | Proyecto de inversión | 443083.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443083.16, modificado:443083.16}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJON 6 DE ENERO EN LA COLONIA AMPLIACION MEXICO - 368594 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 368594 | S | 44 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.94, meta_modificada:319.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON 6 DE ENERO COLONIA AMPLIACIÓN MÉXICO, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE MEXICO, CALLE LA SOLEDAD LA OBRA SE EJECUTARÁ AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A , lon:-95.86673992, lat:18.11917468}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402173417 | Proyecto de inversión | 431947.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431947.88, modificado:431947.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HELIODORO VALLEJO SANTANDER EN LA COLONIA VICTOR YODO - 310633 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 310633 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.89, meta_modificada:336.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE HELIODORO VALLEJO SANTANDER COLONIA VICTOR YODO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLEJON LAZARO CARDENAS LA COLONIA VICTOR YODO SE UBICA SOBRE LA CAR, lon:-95.03380284, lat:16.44041091}} | 2022-09-15 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402192955 | Proyecto de inversión | 245278 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245278.0, modificado:245278.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL - 376141 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Coatlán | 376141 | S | 202 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.7, meta_modificada:32.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA CAMPANA, 70850 PIEDRA CAMPANA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA CAMPANA COMO REFERENC, lon:-96.916959, lat:16.039309}} | 2022-11-02 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/344/SSC/010/2022, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN, monto:245278.0, importe_modificado:245278.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193866 | Proyecto de inversión | 181921.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181921.23, modificado:181921.23}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE TIUXI SANTA MARIA NIEVES DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 065.36 - 378425 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 378425 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE SAN MIGUEL TIUXI PUEBLO SAN MIGUEL TIUXI, 69257 SAN MIGUEL TIUXI, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LAS NIEVES Y TERMINA EN SAN MIGUEL TIUXI CON UNA LONGITUD DE 500M, lon:-98.13196147, lat:17.84708833}} | 2022-11-07 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195360 | Proyecto de inversión | 401348.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401348.46, modificado:401348.46}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 382764 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 382764 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO ABAD, 69333 SAN ANTONIO ABAD, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO INGRESADO SOBRE LA CALLE MIGUE, lon:-97.45444055, lat:17.89752038}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2195360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195955 | Proyecto de inversión | 612830.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612830.98, modificado:612830.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA ESPERANZA CON CALLE 8 MAYO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 384449 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384449 | S | 71 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:AVENIDA ESPERANZA PUERTO LAZARO CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 8 DE MAYO Y CALLE ALDAMA, AV. LA ESPERANZA CON CALLE 8 MAYO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS SANTA MARÍA PETAPA, , lon:-95.04924621, lat:16.8846234}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186092 | Proyecto de inversión | 188800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188800.0, modificado:188800.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES - 355593 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 355593 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CRUCES, 70158 LAS CRUCES, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-94.70656706, lat:16.66149478}} | 2022-07-06 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {2186092/proyecto_INICIO, 2186092/proyecto_PROCESO, 2186092/proyecto_INICIO, 2186092/proyecto_FIN, 2186092/proyecto_PROCESO, 2186092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186994 | Proyecto de inversión | 942191.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942191.35, modificado:942191.35}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLE ALVARO OBREGON Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA. - 358161 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 358161 | S | 39 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.98, meta_modificada:83.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL HOSPITAL COMUNI, lon:-95.88446236, lat:18.12125163}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195378 | Proyecto de inversión | 292637 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292637.0, modificado:292637.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 382807 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 382807 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALLENDE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO C, lon:-97.427381, lat:17.851328}} | 2022-08-20 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2195378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402188025 | Proyecto de inversión | 867978.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867978.35, modificado:867978.35}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL - 361550 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 361550 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.47, meta_modificada:765.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:30, direccion:CALLE 22 DE ABRIL RANCHERIA SAN BENITO DE ENCINAL, 68405 SAN BENITO ENCINAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMIREZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 12 DE ABRIL LA OBRA SE EJECUTARÁ FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO D, lon:-95.90997921, lat:17.98952981}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2188025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402188030 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CUQUILA. - 361561 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 361561 | S | 353 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2222.0, meta_modificada:2222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA CUQUILA, 69802 SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE DESDE LA ZONA ARQUEOLOGICA HASTA LA PARTE BAJA A UN COSTADO DE LA CARRETERA., lon:-97.7544179, lat:17.19804358}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/22/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAEPO S.A DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2222.0}} | {2188030/proyecto_INICIO, 2188030/proyecto_FIN, 2188030/proyecto_PROCESO, 2188030/proyecto_FIN, 2188030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402187227 | Proyecto de inversión | 1553751.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553751.24, modificado:1553751.24}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION, EN LA COLONIA INGENIERO RAUL SANDOVAL LANDAZURI, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 358867 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 358867 | S | 159 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.31, meta_modificada:837.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:62, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, 68433 COLONIA INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALFREDO BONFIL, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE, lon:-96.38205965, lat:18.27001703}} | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190723 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA DE SANTA MARIA VELATO DEL MUNICIPIO DE MONJAS - 369441 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monjas | 369441 | S | 315 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE PORFIRIO DIAZ Y BENITO JUAREZ, lon:-96.64611471, lat:16.50486437}} | 2022-07-11 | 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2190723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190732 | Proyecto de inversión | 769038.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769038.42, modificado:769038.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE LIBRAMIENTO DE SAN GABRIEL ETLA - 369464 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 369464 | S | 29 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PUEBLO SAN GABRIEL ETLA, 68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE SE LOCALIZO A 1 KM DEL PATEON DE SAN MIGUEL ETLA, lon:-96.773475, lat:17.214666}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2190732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190735 | Proyecto de inversión | 358488.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358488.66, modificado:358488.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 8 DE JUNIO - 369471 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 369471 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE JUNIO COLONIA 8 DE JUNIO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y , LA COLONIA 8 DE JUNIO SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA QUE COM, lon:-95.03489105, lat:16.44658868}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2190735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402195402 | Proyecto de inversión | 913268.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913268.49, modificado:913268.49}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 382881 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 382881 | S | 55 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.56, meta_modificada:230.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ENCINOS LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUN, lon:-95.88610411, lat:18.10180152}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195996 | Proyecto de inversión | 618083.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618083.95, modificado:618083.95}} | CONSTRUCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS LOMITAS, SANTA MARIA PETAPA,OAXACA. - 384561 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384561 | S | 36 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:30, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO LAS LOMITAS, 70370 LAS LOMITAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PINOTEPA NACIONAL, CALLE FRANCISCO I MADERO CONSTRUCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS , lon:-95.03097167, lat:16.88816801}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2195996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186148 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 355838 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 355838 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:38, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO GRANDE, 70158 RÍO GRANDE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE, lon:-94.6717672, lat:16.70439617}} | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2186148/proyecto_INICIO, 2186148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186167 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOL Y LUNA - 355910 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 355910 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 70157 SAN ANTONIO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SOL Y LUNA, lon:-94.19320513, lat:16.65520286}} | 2022-09-10 | 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}} | {2186167/proyecto_PROCESO, 2186167/proyecto_INICIO, 2186167/proyecto_PROCESO, 2186167/proyecto_INICIO, 2186167/proyecto_PROCESO, 2186167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190755 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, SEGUNDA ETAPA. - 369523 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 369523 | S | 420 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO SANTA CRUZ OCOTAL - SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SANTA CRUZ OCOTAL, 70293 SANTA CRUZ OCOTAL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA BRECHA QUE CONDUCE, lon:-95.8252884, lat:16.98309232}} | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193061 | Proyecto de inversión | 361083.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361083.16, modificado:361083.16}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA - 376384 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 376384 | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, 69841 SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA Y CALLE EL PROGRESO, CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN AYOYAQUILLO, lon:-97.50652238, lat:17.30786676}} | 2022-11-14 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193078 | Proyecto de inversión | 1332284.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399818.09, modificado:399818.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932466.49, modificado:932466.49}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA - 376438 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 376438 | S | 20 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:4, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL ETLA, 68236 SAN MIGUEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE ALFREDO LOPEZ SE LOCALIZA A 200 MTROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.783132, lat:17.211836}} | 2022-10-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2193078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402187104 | Proyecto de inversión | 785396.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785396.87, modificado:785396.87}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ÉTAPA - 358534 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 358534 | S | 55 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:12, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTIAGO CUASIMULCO, 68704 SANTIAGO CUASIMULCO, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE CAPTACIÓN SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA MISMA MANERA EL TANQUE DE ALMAC, lon:-96.39745769, lat:17.66545067}} | 2022-10-19 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193917 | Proyecto de inversión | 1697818.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697818.31, modificado:1697818.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 378559 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 378559 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO NUEVA PATRIA, 68433 NUEVA PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALE EMILIANO ZAPATA CALLE 21 DE MARZO UBICADA EN , lon:-96.42722708, lat:18.3113169}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194777 | Proyecto de inversión | 917778.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458889.49, modificado:458889.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458889.49, modificado:458889.5}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMIGOS CHARROS - 380827 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 380827 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A LOMA ALTA COLONIA AMIGOS CHARROS, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON ACCESO MOTEL QUINTA LAS PALOMAS Y CERRADA ACCESO A INSTALACIONES LIENZO CHARRO, CALLE ORO COLON, lon:-96.156535, lat:18.08460034}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 917778.99 | 917778.99 | 917778.99 | 917778.99 | 917778.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-PRODDER-002-2022, contratista:DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS ALEBRIJE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:917778.99, importe_modificado:917778.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.0}} | {2194777/proyecto_INICIO, 2194777/proyecto_FIN, 2194777/proyecto_PROCESO, 2194777/proyecto_FIN, 2194777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195428 | Proyecto de inversión | 258999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258999.95, modificado:258999.95}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL COLECTOR - 382979 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 382979 | S | 544 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.24, meta_modificada:5.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA SAN PEDRO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CARRETERA SAYULA - TIERRA BLANCA, CALLE AGUASCALIENTES INICIA A DOS CUADRAS DE LA GASERA GASZAR FINALIZA EN LA PLANTA TRATADORA, lon:-95.87177848, lat:18.09684891}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2195428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196020 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 384627 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 384627 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA SANTA CRUZ, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y , LA COLONIA SANTAC CRUZ SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA COL, lon:-95.0010194, lat:16.45710415}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402196026 | Proyecto de inversión | 313936.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313936.63, modificado:313936.63}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMÉRICA LATINA DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 384643 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384643 | S | 129 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE AMERICA LATINA PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AMERICA LATINA Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, CALLE REPUBLICA DE CHILE CALLE AMÉRICA LATINA DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPA, lon:-95.05460477, lat:16.87198671}} | 2022-08-17 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196031 | Proyecto de inversión | 754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0, modificado:754000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. - 384650 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Amatengo | 384650 | S | 783 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALDAMA ESQUINA CON EL RIO ATOYAC.SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA Z, lon:-96.7922858, lat:16.51522713}} | 2022-10-19 | 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA-080/FISMDF/IR/COP/04/2022, contratista:NOJISA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO, monto:754000.0, importe_modificado:754000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}} | {2196031/proyecto_INICIO, 2196031/proyecto_PROCESO, 2196031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402188456 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 362770 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 362770 | S | 209 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:31, direccion:AVENIDA GIRASOLES BARRIO SAN MIGUEL, 69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE BOULEVARD RAFAEL REYES Y CALLE EL RIO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL, lon:-97.67359277, lat:17.27295426}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1198.0}} | {2188456/proyecto_PROCESO, 2188456/proyecto_FIN, 2188456/proyecto_INICIO, 2188456/proyecto_PROCESO, 2188456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402191725 | Acción | 40725.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40725.57, modificado:40725.57}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 372632 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 372632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.680492, lat:17.26747}} | 2022-07-30 | 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF-CONAGUA/ST/08/2022, contratista:MOBILIARIA Y EDIFICACIONES EFFEITHLON S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:81451.14, importe_modificado:81451.14}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2191725/proyecto_INICIO, 2191725/proyecto_PROCESO, 2191725/proyecto_FIN, 2191725/proyecto_PROCESO, 2191725/proyecto_FIN, 2191725/proyecto_PROCESO, 2191725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192201 | Proyecto de inversión | 1065435.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065435.19, modificado:1065435.19}} | REHABILITACIÓN DE CANAL AGRICOLA - 374213 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 374213 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 0+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 05 + 500 PUEBLO , 68236 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE Y , ES UNA BRECHA A LA SALIDA DEL PUEBLO. ASSDSDAS AEFWED, lon:-96.77212541, lat:17.22849726}} | 2022-11-11 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192207 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0399G, BARRIO GUADALUPE - 374234 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 374234 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL BARRIO GUA, lon:-98.06761661, lat:17.96195002}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2192207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192608 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. LAS FLORES - 375291 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 375291 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE ACAMINO AL OJO DE AGUA COLONIA LAS FLORES, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE PEDRO COLMENARES Y CAMINO LAS TINITAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA AL, lon:-97.57573792, lat:17.68726163}} | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194169 | Proyecto de inversión | 2130089.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130089.48, modificado:2130089.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 20DPB0603A EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 379157 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 379157 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.34, meta_modificada:640.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:46, direccion:PUEBLO ISLA AGUA ESCONDIDA, 68430 AGUA ESCONDIDA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA LOCALIZADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN YA QUE ES, lon:-96.47779774, lat:18.17380088}} | 2022-09-12 | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195533 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0197K - 383206 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Nicananduta | 383206 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 PRIMERA SECCIÓN, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA., lon:-97.677345, lat:17.520508}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192228 | Proyecto de inversión | 397409.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397409.21, modificado:397409.21}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD ART 65, LOMA BONITA - 374305 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 374305 | S | 54 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:89, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ARTÍCULO SESENTA Y CINCO REFORMA AGRARIA, 68404 ARTÍCULO SESENTA Y CINCO REFORMA AGRARIA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE REFORMA UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL, lon:-95.89325531, lat:17.79711249}} | 2022-11-07 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2192228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192632 | Proyecto de inversión | 177746.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177746.34, modificado:177746.34}} | MEJORAMIENTO DE SEÑALETICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE COSOLAPA - 375342 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 375342 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD SIENDO LA CALLE LATERAL AL PARQUE MUNICIPAL, lon:-96.68329611, lat:18.60159059}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2192632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194208 | Proyecto de inversión | 1699999.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699999.78, modificado:1699999.78}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CHOCOLATE - 379249 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 379249 | S | 394 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.0, meta_modificada:893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS ROBLES Y PASCUALITO PUEBLO CHOCOLATE, 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN GUICHICOVI SE TOMA LA CARRET, lon:-95.0897038, lat:16.93311205}} | 2022-11-25 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196074 | Proyecto de inversión | 246760.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246760.26, modificado:246760.26}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN LA UNIÓN EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL SAN BARTOLO, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 384781 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384781 | S | 58 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:32, direccion:CALLEJON UNION PUEBLO SAN BARTOLO, 70370 SAN BARTOLO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE INSURGENTES, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLEJÓN LA UNIÓN EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL SAN BARTOLO SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA, lon:-95.02895772, lat:16.88121803}} | 2022-09-02 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186536 | Proyecto de inversión | 243361.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243361.97, modificado:243361.97}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 356950 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 356950 | S | 29 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.92, meta_modificada:248.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA VICENTE GUERRERO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE PLAN DE CHILPANCINGO, CALLE GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARÁ FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-95.87051476, lat:18.10839696}} | 2022-10-22 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402188151 | Proyecto de inversión | 1321217.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321217.02, modificado:1321217.02}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 000 AL KM 4 000 EN LOS PARAJES CRUZ DE LA MISIÓN CRUZ DE ÁNIMAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN - 361896 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 361896 | S | 254 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO COATLAN - CAMPOS COSECHEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA LA CONSTRU, lon:-96.78075347, lat:16.22817274}} | 2022-08-23 | 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2188151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186893 | Proyecto de inversión | 860867.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860867.71, modificado:860867.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC - 357876 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 357876 | S | 1000 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.5, meta_modificada:652.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL PROGRESO PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL A , lon:-96.5878997, lat:17.60251156}} | 2022-10-17 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190961 | Proyecto de inversión | 2020000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FASI MUNICIPAL, monto:1010000.01, modificado:1010000.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010000.01, modificado:1010000.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE LIBERTAD DEL BARRIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE MONJAS - 370192 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monjas | 370192 | S | 243 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO BARRIO LA UNION, 70826 LA UNIÓN [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE LIBERTAD, lon:-96.6297527, lat:16.39224767}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2190961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402191774 | Proyecto de inversión | 778443.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245605.44, modificado:245605.44}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532838.0, modificado:532838.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARGARITAS 2DA ETAPA - 372794 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 372794 | S | 379 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1023.3, meta_modificada:1023.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:6, direccion:CALLE MARGARITAS EL VERGEL, 68236 EL VERGEL, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE CEREZOS, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL VERGEL, lon:-96.793068, lat:17.208603}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2191774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193626 | Proyecto de inversión | 1104536.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104536.95, modificado:1104536.95}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL ÁGUILA. - 377842 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 377842 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO EL AGUILA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA DOS, CALLE NUEVE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL AGUILA A 100 METROS DEL RASTRO MUNICIPAL, lon:-96.40550635, lat:18.23834675}} | 2022-10-30 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194286 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE COPALTEPEC - 379438 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 379438 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE GUADALUPE COPALTEPEC PUEBLO GUADALUPE COPALTEPEC, 69253 GUADALUPE COPALTEPEC, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MARISCALA DE JUÁREZ Y CALLE CAMINO A SAN JUAN CIENEGUILLA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA ENTRADA , lon:-98.18549167, lat:17.85213804}} | 2022-10-03 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194305 | Proyecto de inversión | 326139.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326139.65, modificado:326139.65}} | CONSTRUCCIONDEDRENAJESANITARIO2AETAPAENLACOLONIALIBERTADAUNCOSTADODELACOLONIA 8 DE OCTUBRE - 379474 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 379474 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.64, meta_modificada:207.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PAMELA TERAN COLONIA LIBERTAD, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , LA COLONIA LIBERTAD SE UBICA EN ELNORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LACOLONIA 8 DE OCTUBRE, lon:-95.03731419, lat:16.42704391}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196286 | Proyecto de inversión | 1120911.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120911.65, modificado:1120911.65}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 3RA DE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 385479 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 385479 | S | 111 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:887.0, meta_modificada:887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO Y 3RA DE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 1RA DE SAN FRANCISCO, CALLE 1RA DE SAN FRANCISCO LA OBRA RE REHABILI, lon:-96.40867494, lat:16.31732728}} | 2022-08-05 | 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402188212 | Proyecto de inversión | 485606.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485606.68, modificado:485606.68}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 362129 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 362129 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.59, meta_modificada:397.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:206, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 68406 GENERAL FRANCISCO VILLA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LIC. MAXIMILIANO ESPARZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA, lon:-95.89503177, lat:18.01063044}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2188212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402191072 | Proyecto de inversión | 354539.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354539.53, modificado:354539.53}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO EN LA COLONIA ROBLES ORIENTE EN LA CALLE CLEMENTE RAMIREZ - 370508 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 370508 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA ROBLES ORIENTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL RPOYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CLLE CLEMENTE RAMIREZ EN LA COLONIA ROBLES ORIENTE, PE, lon:-95.043199, lat:16.866264}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2191072/proyecto_INICIO, 2191072/proyecto_FIN, 2191072/proyecto_PROCESO, 2191072/proyecto_INICIO, 2191072/proyecto_PROCESO, 2191072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402191840 | Proyecto de inversión | 1168111.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168111.07, modificado:1168111.07}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN A SAN AGUSTIN MIXTEPEC DEL KM. 0 AL KM 12, SUBTRAMO KM 0 AL KM 4 - 372962 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 372962 | S | 98 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN MIXTEPEC - SAN CRISTOBAL AMATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 RANCHERIA SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA DE REH, lon:-96.36387169, lat:16.27823007}} | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2191840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192671 | Proyecto de inversión | 1013837.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013837.52, modificado:1013837.52}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA POBLACION - 375409 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 375409 | S | 48 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:RANCHERIA MIGIEL HIDALGO (COLONIA AGRÍCOLA), 68413 COLONIA AGRÍCOLA MIGUEL HIDALGO, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.71688065, lat:18.5258044}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194963 | Proyecto de inversión | 267722.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267722.86, modificado:267722.86}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA ING. FELIPE REYES - 381336 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 381336 | S | 20 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.42, meta_modificada:582.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA ING. FELIPE REYES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ UBICADA EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, lon:-95.89510488, lat:18.09822371}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186579 | Proyecto de inversión | 763000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763000.0, modificado:763000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL KM 1 000 AL KM 42 000 - 357078 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 357078 | S | 309 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO FORTIN DE JUAREZ - SANTA CATARINA TICUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA FORTIN JUAREZ, 71125 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CAMINO A FORTIN DE JUAREZ Y , ES EL, lon:-97.529713, lat:17.047672}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2186579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402187606 | Proyecto de inversión | 409999.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409999.68, modificado:409999.68}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 360067 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 360067 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:73, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 69804 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, lon:-97.65775176, lat:17.21371261}} | 2022-09-26 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.95}} | {2187606/proyecto_INICIO, 2187606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402188606 | Acción | 52392.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52392.09, modificado:52392.09}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 363223 | 20 | Oaxaca | 151 | San Francisco Teopan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Teopan | 363223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492756, lat:17.851348}} | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2188606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402188755 | Proyecto de inversión | 249308.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249308.43, modificado:249308.43}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO LAS FLORES - 363600 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 363600 | S | 188 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.17, meta_modificada:108.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE CARRANZA LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN Y FRENTE A LA CASA DE LA CRI, lon:-95.88360238, lat:18.11007188}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2188755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402191145 | Proyecto de inversión | 2624504.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624504.9, modificado:2624504.9}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SAN PEDRO OCOTEPEC RIO GRANDE - 370715 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 370715 | S | 1208 | 1196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN PEDRO OCOTEPEC - RIO GRANDE SAN ISIDRO HUAYAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA , 00000 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA JUSTO EN LA BRECHA QUE CO, lon:-95.84619592, lat:16.9542186}} | 2022-10-24 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2191145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402191858 | Proyecto de inversión | 1332707.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932707.29, modificado:932707.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 373005 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 373005 | S | 76 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ASUNCIÓN ETLA, 68236 ASUNCIÓN ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 3 DE MAYO SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.803455, lat:17.21096833}} | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2191858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192702 | Proyecto de inversión | 2497262.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497262.93, modificado:2497262.93}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 375496 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 375496 | S | 437 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 182 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC PUEBLO CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LALA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDAL 182 SAN FEL, lon:-96.33622675, lat:18.14274739}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2192702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194486 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS - 379922 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 379922 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:105, direccion:CALLE CALLE AL PANTEON RANCHO MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, 69806 MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE QUE VA CAMINO AL PANTEON, lon:-97.83924654, lat:17.0809713}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2194486/proyecto_PROCESO, 2194486/proyecto_INICIO, 2194486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195625 | Proyecto de inversión | 1300029.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300029.25, modificado:1300029.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA DELEGACION MUNICIPAL HIDALGO SUR,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 383485 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 383485 | S | 127 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:28, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 HIDALGO SUR, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE COLOMBIA, CALLE URUGUAY CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA HIDALGO SUR, lon:-95.05223576, lat:16.87622455}} | 2022-04-16 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196321 | Proyecto de inversión | 4671767.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671767.01, modificado:4671767.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COLONIA JARDIN - 385609 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 385609 | S | 220 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4310.7, meta_modificada:4310.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:218, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO COLONIA JARDIN, 70000 JARDÍN [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CIRCUITO PERIFERICO Y CARRETERA PANAMERICANA, LA COLONIA JARDIN SE UBICA SOBRE EL CIRCUITO PERIFERICO EN EL TRAMO DE CARRETERA O, lon:-94.99971819, lat:16.4487912}} | 2022-11-21 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402196324 | Proyecto de inversión | 350555.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350555.68, modificado:350555.68}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN SAN AGUSTIN MIXTEPEC - 385620 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 385620 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN - SAN AGUSTIN MIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE LIBERTAD Y CALLE LIBER, lon:-96.36371388, lat:16.28215227}} | 2022-08-04 | 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2196324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186597 | Proyecto de inversión | 669834.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669834.69, modificado:669834.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA 25 DE MAYO DE LA CUARTA ETAPA - 357106 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 357106 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.83, meta_modificada:633.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENA COLONIA 25 DE MAYO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA ERNESTO CHE GUEVARA Y AVENIDA RUBEN JARAMILLO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA 25 DE MAYO SE UBICA EN EL NORTE DE L, lon:-95.01469959, lat:16.4563339}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402186598 | Proyecto de inversión | 460944.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460944.1, modificado:460944.1}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BRIGIDA GARCIA - 357110 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 357110 | S | 205 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.42, meta_modificada:311.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE BRIGIDA GARCIA RANCHERIA EL MIRADOR, 68400 EL MIRADOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARCELINO JUAREZ Y EN VIALIDAD POSTE, lon:-95.82719068, lat:17.93151278}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190028 | Proyecto de inversión | 464462.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464462.82, modificado:464462.82}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, CLAVE 20DIN0282C. - 367310 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Sindihui | 367310 | S | 66 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE JUVENTUD INTERIOR 6 PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE JUVENTUD Y , TERRENO UBICADO FRENTE A LA COCINA COMEDOR DE LA POBLACION., lon:-97.35355131, lat:16.99857973}} | 2022-10-17 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2190028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190042 | Acción | 168264.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168264.63, modificado:168264.63}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 367347 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 367347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.778505, lat:17.226545}} | 2022-08-19 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2190042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402191181 | Proyecto de inversión | 1681695.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:840847.84, modificado:840847.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840847.84, modificado:840847.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0608W - 370810 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monjas | 370810 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MONJAS, 70826 MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE Y , EN LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-96.6386124, lat:16.37139835}} | 2022-08-25 | 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2191181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192330 | Proyecto de inversión | 320581.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320581.8, modificado:320581.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA DEL VALLE - 374652 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 374652 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.27, meta_modificada:308.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA DEL VALLE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JUPITER Y CARRETERA CD ALEMAN-SAYULA, CALLE COAHUILA LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DEL CORREDOR TURISTICO, lon:-95.88482853, lat:18.09351693}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402194490 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARISCALA DE JUÁREZ - 379941 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 379941 | S | 1069 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PUEBLO MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAMOS TODA LA CALLE MIGUEL HIDALGO PASANDO EL HOTEL DEL CENTRO DOBLAMOS EN LA CALLE TRINIDAD A MA, lon:-98.14616511, lat:17.86832752}} | 2022-10-03 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2194490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195164 | Proyecto de inversión | 295033.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295033.16, modificado:295033.16}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PINO SUAREZ - 382098 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 382098 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.1, meta_modificada:235.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE PINO SUAREZ RANCHERIA SAN FELIPE, 68406 EL MIRADOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.82613362, lat:17.92852909}} | 2022-10-10 | 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195661 | Proyecto de inversión | 736849.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736849.43, modificado:736849.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EFRAIN V. SOL DE LA DELEGACION MUNICIPAL BARRIO NUEVO,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 383589 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 383589 | S | 122 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:24, direccion:CALLE EFRAIN VASQUEZ SOL PUEBLO BARRIO NUEVO, 70370 BARRIO NUEVO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE MARIO NACIF ALVAREZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE EFRAIN V. SOL DE LA DELEGACION MUNICIPAL BARRIO NUEVOSANTA MARIA PETAPA, lon:-95.0222446, lat:16.88062486}} | 2022-04-14 | 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196407 | Proyecto de inversión | 1751988.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751988.72, modificado:1751988.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LLANO BASURA DEL KM. 000 AL KM 570, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 385839 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 385839 | S | 211 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN JOSE VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 570 PUEBLO SAN JOSE VISTA HERMOSA, 68560 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINC, lon:-96.88279256, lat:18.12399518}} | 2022-05-06 | 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196708 | Proyecto de inversión | 2310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310000.0, modificado:2310000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMAZIN MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 386588 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 386588 | S | 240 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO OZUMAZIN - AYOTZINTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ZAN PEDRO OZUMAZIN HACIA LA CABECE, lon:-96.2300141, lat:17.68048046}} | 2022-09-15 | 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2196708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186612 | Proyecto de inversión | 5263113.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263113.24, modificado:5263113.24}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL ACCESO A LA CIUDAD - 357135 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 357135 | S | 23000 | 22000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4102.14, meta_modificada:4102.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA COLONIA 8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD FRENTE , lon:-95.03727478, lat:16.43330984}} | 2022-10-27 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/063/2022, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:5263113.24, importe_modificado:5263113.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3400.0}} | {2186612/proyecto_PROCESO, 2186612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402186619 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 357148 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 357148 | S | 309 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE YUCHIO MARTIR Y AURELIO VASQUEZ PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LUIS VASQUEZ, CALLE FORTIN DE JUAREZ ES LA CALLE POSTERIOR A LA IGLESIA, lon:-97.53389972, lat:17.07183659}} | 2022-11-15 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402187775 | Proyecto de inversión | 1478730.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478730.67, modificado:1478730.67}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0 000 AL KM 3 742 EN LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 360668 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 360668 | S | 242 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3742.0, meta_modificada:3742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. PIEDRA DE AMOLAR - ARROYO TIGRE - PESCADITO DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 742 PUEBLO PESCADITO DE ARRIBA, 68430 PESCADITO DE ARRIBA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA , lon:-96.41284207, lat:18.13125948}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402191949 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE GUADALUPE VILLAHERMOSA - 373281 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 373281 | S | 81 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A CAJA DE AGUA BARRIO GUADALUPE VILLAHERMOSA, 69249 GUADALUPE VILLAHERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALZADA CAMINO A SAN ADRES SABINILLO, LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD TOM, lon:-98.01231801, lat:17.75927537}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2191949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192352 | Proyecto de inversión | 998807.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998807.46, modificado:998807.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INTERCONEXIÓN CON EL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL PARAJE YUCUÑU. - 374705 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Nicananduta | 374705 | S | 838 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 TERCERA SECCIÓN, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTEVERDE HASTA LLE, lon:-97.693326, lat:17.488161}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2192352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192764 | Proyecto de inversión | 1224512.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224512.39, modificado:1224512.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - 375624 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 375624 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO SAN FRANCISCO, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE MATAMOROS, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA DA INICIO A DOS CUADRAS , lon:-97.56943957, lat:17.67672632}} | 2022-09-13 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193233 | Proyecto de inversión | 392779.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392779.25, modificado:392779.25}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS AL PARAJE RANCHO CONEJO DEL KILOMTERO 0 AL KILOETRO TRES MAS QUINIENTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIOTEPEC MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC - 376811 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 376811 | S | 1000 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN JUAN QUIOTEPEC - RANCHO CONEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LAA LOCA, lon:-96.6043995, lat:17.60751664}} | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2193233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193709 | Proyecto de inversión | 677252.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677252.97, modificado:677252.97}} | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 378027 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 378027 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.82, meta_modificada:76.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:28, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CARRETERA FEDERAL TRAMO TEMASCAL-LA GRANJA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-96.3749371, lat:18.27051103}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2193709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195689 | Proyecto de inversión | 1503726.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503726.66, modificado:1503726.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN - 383669 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 383669 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.08, meta_modificada:547.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE ABRIL PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO LA OBRA SE UBICA A 90 METROS AL NORESTE DEL PALACIO, lon:-96.40890405, lat:16.31801002}} | 2022-08-02 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196711 | Proyecto de inversión | 935491.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935491.66, modificado:935491.66}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 386594 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 386594 | S | 1568 | 1323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE UBICACION DE PROYECTO DENTRO DE LA LOCAIDAD CABECERA M, lon:-95.09082787, lat:16.96286604}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196729 | Proyecto de inversión | 717505.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717505.38, modificado:717505.38}} | CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORES,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 386629 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386629 | S | 639 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:26, direccion:CALLE DR DAVID ANTONIO TOLEDO PUEBLO LAS FLORES, 70370 LAS FLORES, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE EDEN Y CALLE TULIPANES, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORESSANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-95.01713175, lat:16.88705185}} | 2022-08-16 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186642 | Proyecto de inversión | 2103538.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103538.69, modificado:2103538.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL ANGEL - 357174 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 357174 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1786.5, meta_modificada:1786.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:137, direccion:CALLE ALFA Y OMEGA COLONIA EL ANGEL, 70000 EL ÁNGEL [RANCHO], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CIRCUITO PERIFERICO Y CALLE GENESIS, LA COLONIA EL ANGEL SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA COLONIA TIERRA Y LIBERT, lon:-95.01477259, lat:16.45901877}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1786.56}} | {2186642/proyecto_PROCESO, 2186642/proyecto_INICIO, 2186642/proyecto_FIN, 2186642/proyecto_INICIO, 2186642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402187801 | Proyecto de inversión | 222450.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222450.75, modificado:222450.75}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MICHOACAN EN LA COLONIA BENITO JUAREZ - 360733 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 360733 | S | 120 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.06, meta_modificada:214.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA BENITO JUÁREZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL CEDRO, CALLE GUANAJUATO LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRES CUADRAS DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L. TAMAYO Y TRES CUADRAS , lon:-95.8682029, lat:18.10616585}} | 2022-11-21 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2187801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190087 | Proyecto de inversión | 1676656.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676656.69, modificado:1676656.69}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN A SAN AGUSTIN MIXTEPEC DEL KM. 0 AL KM 12 , SUBTRAMO KM 0 AL KM 4.5 - 367467 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 367467 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:CALLE SANTA CECILIA PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN ANDRÉS MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 5 DE MAYO EL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-96.40520128, lat:16.31435143}} | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2190087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192376 | Proyecto de inversión | 340561.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340561.11, modificado:340561.11}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES - 374764 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 374764 | S | 52 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.21, meta_modificada:102.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PROLONGACION NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES Y , lon:-95.88580663, lat:18.11502646}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192782 | Proyecto de inversión | 344989.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344989.61, modificado:344989.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA CURVA - 375659 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 375659 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE HERMITA Y CARRETERA CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GUADALUPE SOBRE , lon:-97.58089867, lat:17.68025158}} | 2022-08-08 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193735 | Proyecto de inversión | 352010.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352010.36, modificado:352010.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO Y 5 DE MAYO - 378088 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 378088 | S | 62 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBIDE, CALLE MERCED LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA RE REALIZÓ SOBRE , lon:-97.48822823, lat:17.30400107}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2193735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196753 | Proyecto de inversión | 880143.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880143.04, modificado:880143.04}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 386708 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386708 | S | 400 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-94.96181611, lat:16.95113813}} | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402188360 | Proyecto de inversión | 314728.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314728.3, modificado:314728.3}} | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA SABINERA LOS SILVA - 362511 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 362511 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:29, direccion:PUEBLO LA SABINERA LOS SILVA, 69740 LOS SILVA (LA SABINERA LOS SILVA), SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD JUSTO EN LA ESCUELA DE LA MISMA., lon:-98.06947404, lat:17.42184513}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:362511, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS OMETEOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:314728.3, importe_modificado:314728.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2188360/proyecto_INICIO, 2188360/proyecto_PROCESO, 2188360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402190575 | Proyecto de inversión | 1240126.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240126.79, modificado:1240126.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 50 CON CLAVE 20DST0101U, UBICADO EN LA AV. JUÁREZ SN DE LA 4A. SECCIÓN - 368977 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 368977 | S | 290 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.91, meta_modificada:251.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLOGICO COLONIA 4A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA A PLAYA VICENTE LA ESCUELA SE UBICA EN LA 4A SECCIÓN TIENE SU ACCESO P, lon:-95.01157618, lat:16.43180268}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2190575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402190594 | Proyecto de inversión | 415162.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415162.41, modificado:415162.41}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE - 369035 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 369035 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.63, meta_modificada:153.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE 5 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO , lon:-95.86713898, lat:18.10226606}} | 2022-11-14 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192406 | Proyecto de inversión | 1872558.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872558.06, modificado:1872558.06}} | REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA. - 374850 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 374850 | S | 321 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2238.0, meta_modificada:2238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA - ZACATIXPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 650 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE DANIEL BAUSTISTA Y , SE RALIZA EN TRES CAMINOS DIFERENTES DE AC, lon:-95.97261119, lat:18.12279485}} | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192795 | Proyecto de inversión | 262135.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262135.87, modificado:262135.87}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 375696 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 375696 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:82, direccion:CALLE CARRETERA TEMASCAL-LAS MARGARITAS PUEBLO CERRO VERDE, 68430 CERRO VERDE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN A 900 METROS DE LA CENTRA HIDROLECTRICA TEMASCAL 1 SOBRE LA CARRETERA TEMASCALL, lon:-96.40362306, lat:18.23593957}} | 2022-08-18 | 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402195743 | Proyecto de inversión | 605670.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605670.46, modificado:605670.46}} | REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ DE LA DELEGACION MUNICIPAL MONTE OSCURO, SANTA MARIA PETAPA, OAX. - 383836 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 383836 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:CALLE DELEGACION MONTE OSCURO PUEBLO MONTE OSCURO, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MONTE OSCURO, lon:-94.96159618, lat:16.93316759}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196811 | Proyecto de inversión | 370361.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370361.9, modificado:370361.9}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AV BENITO JUAREZ AV JUAN LOZANO - 386866 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 386866 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:580.86, meta_modificada:580.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BRENA TORRES, AVENIDA JUAN LOZANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD SIENDO LA CAL, lon:-96.68307491, lat:18.60193694}} | 2022-01-19 | 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196813 | Proyecto de inversión | 164064.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164064.57, modificado:164064.57}} | CONTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, - 386869 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 386869 | S | 1707 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE RUTILIO JUÁREZ, EL PROYECTO SE UBICA ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LA CALLE RUTILIO JUAREZ JUNTO A LA CAPILLA , lon:-96.66728969, lat:16.53764538}} | 2022-09-15 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196815 | Proyecto de inversión | 1566604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566604.64, modificado:1566604.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA NORTE, EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 386873 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386873 | S | 913 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA NORTE PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MORELOS, CALLE RODOLFO FIERRO CALLE REFORMA NORTE EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA OAX, lon:-95.03490736, lat:16.88890479}} | 2022-07-02 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402187918 | Proyecto de inversión | 572439 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572439.0, modificado:572439.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 361166 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 361166 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:123, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PORVENIR, 69806 EL PORVENIR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, lon:-97.74180875, lat:17.23418698}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.95}} | {2187918/proyecto_PROCESO, 2187918/proyecto_INICIO, 2187918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402187922 | Proyecto de inversión | 972186.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972186.06, modificado:972186.06}} | REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO BACHEO EN LA POBLACION DE COSOLAPA - 361196 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 361196 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSE CORTES Y AVENIDA BRENA TORRES, CALLE JIQUILPAN LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.68262522, lat:18.60041995}} | 2022-07-22 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2187922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190619 | Proyecto de inversión | 2038621.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038621.98, modificado:2038621.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PÚBLICO DE 100 M3, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO EN LA LOCALIDAD DE DONAJI - 369106 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 369106 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROS Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DONAJI EN LA CALLE JOSÉ MATIA MORELOS, lon:-95.04995329, lat:17.2303484}} | 2022-10-31 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0026/0183/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:2038621.98, importe_modificado:2038621.98}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2190619/proyecto_INICIO, 2190619/proyecto_PROCESO, 2190619/proyecto_FIN, 2190619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, EL PROYECTO ES DEL 2022, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402182809 | Proyecto de inversión | 572491.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572491.97, modificado:572491.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA CANDIDO LUCHO, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 345321 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 345321 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.4, meta_modificada:101.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:AVENIDA CANDIDO LUCHO PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE HELIODORO CHARIS CASTRO Y CALLE RUIZ CORTINES, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA, lon:-94.94517628, lat:16.55470824}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2182809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402182811 | Proyecto de inversión | 378914.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378914.68, modificado:378914.68}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL ACCESO DE LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA - 345323 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 345323 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.32, meta_modificada:14.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 7 DE JULIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-95.86632559, lat:18.10261633}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186758 | Proyecto de inversión | 745232.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745232.21, modificado:745232.21}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS 1RA ETAPA - 357439 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 357439 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CARRETERA CRISTOBAL COLON Y CALLE MORELOS, CALLE HERMITA LAS LUMINARIAS SE DISTRIBUYERON EN LA LOCALIDAD, lon:-97.58031904, lat:17.67784869}} | 2022-03-22 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2186758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402176671 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. SANTIAGO IXCUINTEPEC A SAN LUCAS CAMOTLÁN A MARGARITA HUITEPEC DEL KM 0.000 AL KM 7.500 PRIMERA ETAPA - 325032 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 325032 | S | 464 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MARGARITA HUITEPEC - ENTRONQUE DE CAMINO DE CAMOTLAN A IXCUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR 1 PUEBLO , 00000 MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL , lon:-95.667784, lat:16.940121}} | 2022-10-05 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2176671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182825 | Proyecto de inversión | 681426.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681426.34, modificado:681426.34}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE F. GOMEZ, CLAVE 20DPR3611E EN LA COLONIA 5 DE ABRIL - 345354 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 345354 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JESUS URBIETA COLONIA 5 D EABRIL, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y CALLE 14 DE JUNIO, LA COLONIA 5 DE ABRIL SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD SOBRE LA CARRETERA QUE , lon:-95.03167794, lat:16.45348686}} | 2022-11-24 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402183906 | Proyecto de inversión | 1319868.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319868.06, modificado:1319868.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 348716 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 348716 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO TIGRE, 68430 ARROYO TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZASOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, lon:-96.4419168, lat:18.12989211}} | 2022-08-25 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402185372 | Proyecto de inversión | 415914.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO GENERAL DE PARTICIP, monto:333537.18, modificado:333537.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82377.25, modificado:82377.25}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 352894 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 352894 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.63, meta_modificada:241.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MATIAS ROMERO, A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.164392, lat:17.335462}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2185372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402178289 | Proyecto de inversión | 388409.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388409.93, modificado:388409.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RIO TEMPRANO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 331343 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 331343 | S | 2229 | 1891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE RIO TEMPRANO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE RIO TEMPRANO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, lon:-97.26723694, lat:16.22019774}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/13/2022, contratista:MAILO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:388409.93, importe_modificado:388409.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.5}} | {2178289/proyecto_INICIO, 2178289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402179258 | Proyecto de inversión | 1570491.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570491.46, modificado:1570491.46}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES - 334496 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 334496 | S | 864 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA LLANO DE MECATE, CARRETERA QUE VA A MIGUEL HIDALGO LA CAPTACION Y EL CARCAMO DE BOMB, lon:-97.14010167, lat:16.92983506}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/108/FAISM-DF/07/2022, contratista:OPROCON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1570491.46, importe_modificado:1570491.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2179258/proyecto_PROCESO, 2179258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182847 | Proyecto de inversión | 1418319.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418319.29, modificado:1418319.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANK PETER EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA - 345406 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 345406 | S | 29 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.33, meta_modificada:822.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANK PETER COLONIA INFONAVIT, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PASO CURITA Y CALLE GUILLERMO HERNANDEZ CASTRO, CALLE MARGARITO MUÑOS LOPEZ LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA SECUNDARIA LIC. BENITO J, lon:-95.86856592, lat:18.11497674}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183924 | Proyecto de inversión | 2300394.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300394.55, modificado:2300394.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA - 348794 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 348794 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.8, meta_modificada:1986.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN BARRIO LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SANTA MARIA, CALLE SANTA MARTHA LA OBRA SE EJECUTARÁ UBICADO AL LADO DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L. TAMAYO, lon:-95.87354733, lat:18.10667514}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182613 | Proyecto de inversión | 1289002.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289002.88, modificado:1289002.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 344707 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 344707 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.18, meta_modificada:913.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCON BONITO, 68434 RINCÓN BONITO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SZE LOCALIZA SOBRE LA UNICA CALLE DE LAL OCALIDAD EN DOS TRAMOS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARI Y A UN COSTADO DE LA IGLE, lon:-96.48433015, lat:18.14105256}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402185816 | Acción | 64516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64516.8, modificado:64516.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354712 | 20 | Oaxaca | 416 | Santa María Ixcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ixcatlán | 354712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.190482, lat:17.851593}} | 2022-02-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2185816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402176714 | Proyecto de inversión | 2060416.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060416.67, modificado:2060416.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PARAJE ENCINO DEL CERRO AL PARAJE LLANO ZACATAL TRAMO DEL KM 4.600 AL KM 6.100 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 325241 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 325241 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENCINO DEL CERRO - LLANO ZACATAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE ENC, lon:-95.719117, lat:16.986583}} | 2022-08-06 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2176714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402177583 | Acción | 111452.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111452.83, modificado:111452.83}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 328565 | 20 | Oaxaca | 539 | Soledad Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Soledad Etla | 328565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820764, lat:17.171669}} | 2022-08-22 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2177583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183051 | Proyecto de inversión | 758625.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758625.55, modificado:758625.55}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL MACAYO. - 345964 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 345964 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.45, meta_modificada:266.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CUATRO BARRIO EL MACAYO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SIETE, AVENIDA TRES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL MACAYO A 50 METROS DEL SALON SOCIAL Y A 330 METROS DEL MERCADO MUNICI, lon:-96.4033329, lat:18.24322806}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183934 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC CLAVE 20DPB1572E - 348818 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 348818 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTIAGO EL JAZMIN, 69287 SANTIAGO EL JAZMÍN, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.00189097, lat:17.77686669}} | 2022-09-26 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2183934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182642 | Proyecto de inversión | 1115715.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115715.55, modificado:1115715.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA BUGAMBILIAS 2 ETAPA - 344776 | 20 | Oaxaca | 539 | Soledad Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Etla | 344776 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE AZALEAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE ANTURIOS SE LOCALIZA AL NORTE CON LA CALLE DE ANTURIOS AL SUR CON LA CALLE LAS ROSAS, AL NORESTE CON LA , lon:-96.82659099, lat:17.16707222}} | 2022-11-14 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2182642/proyecto_INICIO, 2182642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402176061 | Proyecto de inversión | 228644.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228644.82, modificado:228644.82}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA 3 Y 4 EN LA COLONIA 27 DE FEBRERO - 322751 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 322751 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.53, meta_modificada:212.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:281, direccion:PRIVADA 3 Y 4 COLONIA 27 DE FEBRERO, 68402 27 DE FEBRERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA TLACOJALPAN LA OBRA SE EJECUTARA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO, lon:-95.88891575, lat:18.1259239}} | 2022-09-15 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2176061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183083 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL Y DEMARCAC, monto:365000.0, modificado:365000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:365000.0}} | AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA UNION - 346064 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monjas | 346064 | S | 243 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA DE 16 DE SEPT BARRIO BARRIO LA UNION, 70827 LA UNIÓN [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , UBICADO EN EL BARRIO LA UNION, lon:-96.62979562, lat:16.39225796}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2183083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183961 | Proyecto de inversión | 834473.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834473.11, modificado:834473.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL LAS FLORES, EN LA CALLE MAGNOLIA - 348898 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 348898 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.0, meta_modificada:857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:CALLE MAGNOLOA INTERIOR SN PUEBLO LAS FLORES, 70308 LAS FLORES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE BENITO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MAGNOLIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL LAS FLORES, lon:-95.01710267, lat:16.88239096}} | 2022-10-31 | 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0213/0123/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:834473.11, importe_modificado:834473.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.0}} | {2183961/proyecto_FIN, 2183961/proyecto_INICIO, 2183961/proyecto_PROCESO, 2183961/proyecto_FIN, 2183961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402182658 | Proyecto de inversión | 549617.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549617.1, modificado:549617.1}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO - 344817 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 344817 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.67, meta_modificada:85.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS BARRIO EL CONEJO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE OAXACA, CALLE DURANGO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO, lon:-95.8762631, lat:18.11637979}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402176188 | Proyecto de inversión | 1290701.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290701.39, modificado:1290701.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL ,SAN MATÍAS, BUENAVISTA DEL KM. 0 AL KM 10 - 323316 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 323316 | S | 300 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE APOSTOL - BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO SAN FELIPE APÓSTOL, 71515 SAN FELIPE APÓSTOL, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LLEGAR , lon:-96.75087559, lat:16.74564116}} | 2022-04-17 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2176188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402176796 | Proyecto de inversión | 1590265.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL Y DEMARCAC, monto:795132.95, modificado:795132.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795132.95, modificado:795132.95}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA VELATO, SEGUNDA ETAPA - 325665 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto Tecnologico Superior de Teposcolula | 325665 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS CONJUNTO HABITACIONAL MONJAS, 70826 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , SANTA MARIA ES UNA AGENCIA DE MONJAS UBICADA POR ETLA, lon:-96.64181819, lat:16.50783464}} | 2022-07-07 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2176796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402184221 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EMILIANO ZAPATA PALO COLORADO LAS CRUCES - 349658 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 349658 | S | 106 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO COLORADITO, 70158 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE A LAS CONCHAS Y CALLE CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE E, lon:-94.70090951, lat:16.66374633}} | 2022-10-07 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/07/2022, contratista:PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V, convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {2184221/proyecto_INICIO, 2184221/proyecto_PROCESO, 2184221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAF PORCENTAJE FISICO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402173473 | Proyecto de inversión | 397047.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397047.87, modificado:397047.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CALLE PRINCIPAL - 310930 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 310930 | S | 436 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA CUAUHTEMOC - CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A L, lon:-96.79863204, lat:17.98074411}} | 2022-09-12 | 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2173473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402175648 | Proyecto de inversión | 1499640.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499640.01, modificado:1499640.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CANAL RAFAEL PEREZ, HIDALGO Y VIADUCTO - 320659 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 320659 | S | 643 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:866.7, meta_modificada:866.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CALLE CANAL PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE VIADUCTO LA OBRA DE ENCUETRA A 100 M DE LA CABECARA MUNICIPAL SOBRE LA C, lon:-97.62092994, lat:17.04499951}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:866.7}} | {2175648/proyecto_INICIO, 2175648/proyecto_FIN, 2175648/proyecto_INICIO, 2175648/proyecto_PROCESO, 2175648/proyecto_FIN, 2175648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183569 | Proyecto de inversión | 1678108.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678108.44, modificado:1678108.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FIDEL LOYO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL PEDREGAL. - 347637 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 347637 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.5, meta_modificada:1005.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA FIDEL LOYO BARRIO EL PEDREGAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL COBAO PLANTEL 51, lon:-96.39530729, lat:18.24627482}} | 2022-08-25 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402185539 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC GUADALUPE - 353558 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 353558 | S | 161 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CUAUHTÉMOC GUADALUPE, 70156 CUAUHTÉMOC GUADALUPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE A LA SECUNDARIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC GUADA, lon:-94.67428754, lat:16.70485062}} | 2022-07-02 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.0}} | {2185539/proyecto_PROCESO, 2185539/proyecto_INICIO, 2185539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR PORCENTAJE FISICO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402180733 | Proyecto de inversión | 397549.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397549.49, modificado:397549.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 338846 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 338846 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:91, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COYOL SECO, 70341 COYOL SECO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CAMINO A VISTA HERMOSA, LA LOCALIDAD DE COYOL SECO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUI, lon:-95.00648845, lat:16.9933801}} | 2022-11-22 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/113/2022, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:397549.49, importe_modificado:397549.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2180733/proyecto_PROCESO, 2180733/proyecto_FIN, 2180733/proyecto_INICIO, 2180733/proyecto_PROCESO, 2180733/proyecto_FIN, 2180733/proyecto_PROCESO, 2180733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402185560 | Proyecto de inversión | 327232.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327232.23, modificado:327232.23}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ESTHER PITALUA DE REYES EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA - 353639 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 353639 | S | 190 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.23, meta_modificada:315.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ESTHER PITALUA DE REYES COLONIA UNION ANTORCHISTA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LENIN CAMPOS Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE AQUILES CORDOVA LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL COMU, lon:-95.88563272, lat:18.12225607}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2185560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186021 | Proyecto de inversión | 866940.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866940.32, modificado:866940.32}} | REVESTIMIENTO DE CARRETERA DE SANTA MARÍA IXCATLAN A SAN PEDRO NODON KM 0 0.00 AL 4 0.00 - 355353 | 20 | Oaxaca | 416 | Santa María Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ixcatlán | 355353 | S | 288 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA IXCATLAN - SAN PEDRO NODON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 PUEBLO SANTA MARÍA IXCATLÁN, 68595 SANTA MARÍA IXCATLÁN, SANTA MARÍA IXCATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PEDRO NODON Y , LA OBRA SE , lon:-97.18802441, lat:17.85253813}} | 2022-07-29 | 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186032 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA - 355392 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 355392 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.32, meta_modificada:456.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BARRANCON, 70157 BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRANCON, lon:-94.78478758, lat:16.66752124}} | 2022-09-30 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2186032/proyecto_PROCESO, 2186032/proyecto_FIN, 2186032/proyecto_INICIO, 2186032/proyecto_FIN, 2186032/proyecto_INICIO, 2186032/proyecto_PROCESO, 2186032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402178848 | Proyecto de inversión | 820987.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820987.49, modificado:820987.49}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MUNICIPIO - 333208 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 333208 | S | 122 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE SEIS BARRIO EL MUNICIPIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA SIETE, CALLE OCHO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL MUNICIPIO EN EL CUAL SE UBICAN EL PALACIO MUNICIPAL LAS OFICINAS DE , lon:-96.40431275, lat:18.24097361}} | 2022-07-25 | 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2178848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186108 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA - 355643 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 355643 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA COMPUERTA, 70157 LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA, lon:-94.7009414, lat:16.66368874}} | 2022-08-04 | 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2186108/proyecto_PROCESO, 2186108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186200 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR - 355978 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 355978 | S | 14 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:40, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PALMAR, 70158 EL PALMAR, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, lon:-94.67142384, lat:16.70395777}} | 2022-10-04 | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} | {2186200/proyecto_INICIO, 2186200/proyecto_PROCESO, 2186200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186309 | Proyecto de inversión | 899969.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899969.06, modificado:899969.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA CANDELARIA. - 356305 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 356305 | S | 170 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14.37, meta_modificada:14.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:58, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO CAÑADA CANDELARIA, 69802 CAÑADA CANDELARIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 2, FRENTE AL DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.74084521, lat:17.19788698}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/27/2022, contratista:C. GABRIEL CORONEL SANTIAGO., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:899969.06, importe_modificado:899969.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13.0}} | {2186309/proyecto_INICIO, 2186309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186325 | Proyecto de inversión | 1014790.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014790.38, modificado:1014790.38}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DES0059C - 356348 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 356348 | S | 1736 | 1675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE EL TRAPICHE Y CALLE LOS CHIPILES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.84199603, lat:16.62538784}} | 2022-09-26 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402176308 | Proyecto de inversión | 59200.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59200.4, modificado:59200.4}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LA AVENIDA ISTMO EN SAN MIGUEL TENANGO - 323670 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tenango | 323670 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:AVENIDA ISTMO CORREGIDORA Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA CORREGIDORA, AVENIDA CORREGIDORA LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DEL, lon:-95.59241538, lat:16.26754243}} | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2176308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183717 | Proyecto de inversión | 1942947.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942947.02, modificado:1942947.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 348141 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 348141 | S | 991 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA DE AMOLAR, 68434 PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-96.45100301, lat:18.119492}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402184322 | Acción | 174959.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174959.32, modificado:174959.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 349927 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 349927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059027, lat:18.100724}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2184322/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402184324 | Proyecto de inversión | 1556779.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556779.25, modificado:1556779.25}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE EL GUAYABO - 349931 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 349931 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO Y CAMINO CAMINO AL PARAJE LA JOYA, CAMINO CAMINO PARAJE A LA MEZQUITERA, lon:-97.06477815, lat:18.10376293}} | 2022-02-25 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2184324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402186353 | Proyecto de inversión | 1216282.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216282.84, modificado:1216282.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC A SAN JUAN TEITIPAC, PARAJE LA OTOVA - 356393 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rojas de Cuauhtémoc | 356393 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO CAMINO SACACOSECHA DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC A SAN JUAN TEITIPAC, CALLE HIDALGO LOS TRABAJO, lon:-96.61377349, lat:17.00787268}} | 2022-04-05 | 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402178900 | Proyecto de inversión | 1542178.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542178.07, modificado:1542178.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AURELIO CASTILLO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 333321 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 333321 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.8, meta_modificada:1444.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:CALLE AURELIO CASTILLO PUEBLO LA REFORMA, 68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA Y SE LOCALIZA A 230 METROS DEL CAMPO, lon:-96.31521605, lat:18.30304968}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2178900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183743 | Proyecto de inversión | 713445.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713445.03, modificado:713445.03}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA - 348241 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 348241 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CALLE VISTA HERMOSA PUEBLO LA NUEVA ESPERANZA, 71080 LA NUEVA ESPERANZA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA EL ACCESO ES A TRAVES DE LA CALLE REFORMA A 100 MTS DE LA AGENCIA M, lon:-97.81687248, lat:16.66234075}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2183743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186366 | Proyecto de inversión | 1488162.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488162.25, modificado:1488162.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 356413 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 356413 | S | 309 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE YUCHIO MARTIR Y AURELIO VASQUEZ PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LUIS VASQUEZ, CALLE FORTIN DE JUAREZ ES LA CALLES POSTERIOR DE LA IGLES, lon:-97.53387869, lat:17.07185363}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402177082 | Proyecto de inversión | 2568725.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568725.27, modificado:2568725.27}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN MIXISTLAN DE LA REFORMA - 326707 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mixistlán de la Reforma | 326707 | S | 601 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MIXISTLÁN DE LA REFORMA, 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CONSTITUCION, AVENIDA 5 DE FEBRERO LA OBR, lon:-96.11303911, lat:17.14590071}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2177082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402180146 | Proyecto de inversión | 1321400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321400.0, modificado:1321400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 337218 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 337218 | S | 1279 | 1190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO SANTA MARIA ZANIZA - EL CULEBRON - PARAJE SIN NOMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 08 + 1 PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SANTA MARIA ZANIZA -, lon:-97.33650034, lat:16.64866917}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2180146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183755 | Proyecto de inversión | 652494.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652494.16, modificado:652494.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 DE OCTUBRE DE SAN MATEO RÍO HONDO - 348277 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 348277 | S | 497 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , LA CALLE TRES DE OCTUBRE INICIA EN AVENIDA OAXACA Y TERMINA EN CAMINO A BARRANCA GRANDE, lon:-96.44938479, lat:16.14931176}} | 2022-11-09 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMRH/254/COP-09/FISMDF/2022, contratista:Consultoría Administrativa del Istmo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:652494.16, importe_modificado:652494.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186651 | Proyecto de inversión | 1175406.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175406.42, modificado:1175406.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO CARRETERO, COLONIA MAGISTERIO DEMOCRATICO - 357189 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 357189 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.28, meta_modificada:967.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NAZARIO CHACON COLONIA MAGISTERIO DEMOCRÁTICO, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MERCURIO Y CIRCUITO PERIFERICO, LA COLONIA MAGISTERIO DEMOCRATICO COLINDA CON LA COLONIA MARTIRES 31 DE , lon:-95.01423825, lat:16.45327794}} | 2022-11-21 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402186653 | Proyecto de inversión | 818636.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818636.1, modificado:818636.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ING. FELIPE REYES - 357191 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 357191 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.4, meta_modificada:580.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA ING. FELIPE REYES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ UBICADA EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, lon:-95.89522271, lat:18.09756555}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402184586 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 350773 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 350773 | S | 217 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DEL TOREO Y CALLE CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CALLE DE LA JUVENTUD LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS CALLES Y DI, lon:-97.05895162, lat:18.09988014}} | 2022-02-25 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2184586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402186662 | Proyecto de inversión | 1007417.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007417.85, modificado:1007417.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 357213 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 357213 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.92, meta_modificada:841.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL LOPEZ SALINAS Y CIRCUITO PERIFERICO, LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD TIENE SU ACCESO SOBRE EL PERIFERICO, lon:-95.01549012, lat:16.46257268}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402186677 | Proyecto de inversión | 466387.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466387.58, modificado:466387.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SAN JOSE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 357229 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 357229 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.31, meta_modificada:143.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN JOSE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE EJECUTARÁ A 5 CUADRAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD, lon:-95.88279209, lat:18.11843178}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186681 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 357239 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 357239 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ZARAGOZA - LAGUNILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LAGUNILLA, 68547 LAGUNILLAS, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL Y CAMINO CAMINO A LA IGLESIA, CAMINO CAMINO A LA ES, lon:-96.99387021, lat:18.11282193}} | 2022-09-11 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402178056 | Acción | 827646.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827646.69, modificado:827646.69}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 330490 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 330490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.785633, lat:16.866686}} | 2022-04-05 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2178056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402178057 | Proyecto de inversión | 9838883.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6887218.71, modificado:6887218.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2951665.16, modificado:2951665.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO COSIJOEZA, GUADALUPE VICTORIA, VALENTIN GOMEZ FARIAS Y AV. FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ZIAMATLAN DE ALVAREZ - 330494 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 330494 | S | 605 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6096.7, meta_modificada:6096.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS BARRIO SAN LORENZO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO-COSIJOEZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE AV. FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA A 600 MTS. DE, lon:-96.78098363, lat:16.86597418}} | 2022-09-07 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2178057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402178964 | Proyecto de inversión | 1057481.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057481.15, modificado:1057481.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0 000 AL KM 3 155 EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 333488 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 333488 | S | 457 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3155.0, meta_modificada:3155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO COSOLAPA - CABEZA DE TIGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 155 PUEBLO CABEZA DE TIGRE, 68433 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y, lon:-96.4299194, lat:18.300716}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2178964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182766 | Proyecto de inversión | 844178.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844178.04, modificado:844178.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTECIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE - 345164 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 345164 | S | 127 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO ZOMPANTLE, 70292 ZOMPANTLE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL APROXIMADAMENTE A 100 MTRS DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ZO, lon:-95.90254231, lat:17.01496947}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/02/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS AYUUJK JA A Y, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:844178.04, importe_modificado:844178.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2182766/proyecto_PROCESO, 2182766/proyecto_INICIO, 2182766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402183822 | Proyecto de inversión | 1315800.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315800.5, modificado:1315800.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA SUPERFICIAL, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CALERIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 348471 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 348471 | S | 192 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVA CALERÍA, 68433 NUEVA CALERÍA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA, lon:-96.39700451, lat:18.31766248}} | 2022-09-07 | 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2183822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402185703 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONTINUACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO COLORADO EMILIANO ZAPATA - 354242 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 354242 | S | 106 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO COLORADITO, 70158 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE A LA SECUNDARIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN PALO COLORADO, lon:-94.70090199, lat:16.66370553}} | 2022-07-06 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {2185703/proyecto_PROCESO, 2185703/proyecto_INICIO, 2185703/proyecto_PROCESO, 2185703/proyecto_FIN, 2185703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAF AVANCES FISICOS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402186685 | Proyecto de inversión | 347654.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347654.19, modificado:347654.19}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS RAQUEL OSORIO - 357252 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 357252 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.8, meta_modificada:49.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JORGE L TAMAYO COLONIA EJIDAL, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JUAN REVULETAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAQUEL OSORIO VIALIDAD POSTERIOR A LAS AL, lon:-95.8844292, lat:18.10312025}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402186701 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 357315 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 357315 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNILLAS - CUIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO CUIXTEPEC, 68547 CUIXTEPEC, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA AGENCIA Y CAMINO CAMINO A LA IGLESIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA L, lon:-96.99489888, lat:18.10890474}} | 2022-10-17 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402180391 | Proyecto de inversión | 553262.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553262.16, modificado:553262.16}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL MANANTIAL HACIA LA COMUNIDAD DE GUICHIXÚ, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 337879 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Laollaga | 337879 | S | 172 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1652.5, meta_modificada:1652.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO AL RANCHO TRES MARIAS - REPRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 709 INTERIOR SN RANCHERIA TRES MARÍAS, 70723 GUICHIXÚ, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CAMINO AL RANCHO TRES MARÍAS Y VEREDA AL RANCHO TRES MARÍA, lon:-95.24922676, lat:16.72821992}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2180391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182790 | Proyecto de inversión | 1314513.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314513.97, modificado:1314513.97}} | CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON LA AV. MACEDONIO ALCALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO - 345257 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 345257 | S | 720 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA MACEDONIO ALCALA Y AVENIDA MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA EN EL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CHI, lon:-94.8200163, lat:16.44116484}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/062/2022, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1314513.97, importe_modificado:1314513.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2182790/proyecto_INICIO, 2182790/proyecto_PROCESO, 2182790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402180406 | Proyecto de inversión | 596817.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596817.84, modificado:596817.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPR1219N - 337920 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 337920 | S | 239 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.74, meta_modificada:35.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA QUE SE E, lon:-97.3379313, lat:16.65491875}} | 2022-07-12 | 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2180406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402181801 | Proyecto de inversión | 3159290.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159290.36, modificado:3159290.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMAS DEL SOL EN LA COLONIA SHAGUIBLOO - 342112 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 342112 | S | 5106 | 4548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1469.06, meta_modificada:1469.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DEL SOL COLONIA SHA GI BLOO, 70439 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARROYO, CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA C, lon:-96.36747976, lat:16.92456492}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 3159290.3 | 3159290.3 | 3159290.3 | 3159290.3 | 3159290.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPVM/298/FISMDF/IR/06/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:3159290.36, importe_modificado:3159290.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1469.06}} | {2181801/proyecto_PROCESO, 2181801/proyecto_INICIO, 2181801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183196 | Proyecto de inversión | 1112776.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112776.48, modificado:1112776.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MEJIA CARMONA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 346386 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 346386 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.7, meta_modificada:758.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO NUEVO PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MEJI CARMONA Y CALLE GRAL FRANCISCO VILLA, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 180 METROS DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-96.39536583, lat:18.2415751}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183204 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE RIO TIGRE, MUNICIPIO DE LA REFORMA - 346429 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 346429 | S | 147 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO RÍO TIGRE, 71083 RÍO TIGRE, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NUEVO PROGRESO LA UBICACION DE LA OBRA ES FRENTE A LA AGENCIA MUNICPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE B, lon:-97.85088873, lat:16.682287}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183514 | Proyecto de inversión | 1660598.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660598.96, modificado:1660598.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD. - 347464 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 347464 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.24, meta_modificada:681.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL COBAO PLANTEL 51 Y A, lon:-96.39535021, lat:18.24727338}} | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402178713 | Proyecto de inversión | 1498041.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498041.56, modificado:1498041.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA DE SAN MATEO RÍO HONDO - 332848 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 332848 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.5, meta_modificada:597.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE ALDAMA AHI A MEDIA CALLE APROXIMADAMENTE SE EMPIEZA A PAVIMENTAR DE AHI CON, lon:-96.44925605, lat:16.14338602}} | 2022-09-07 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMRH/254/COP-04/FISMDF/2022, contratista:Arq. Jorge Luis Carrasco Ramos, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:1498041.56, importe_modificado:1498041.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2178713/proyecto_INICIO, 2178713/proyecto_PROCESO, 2178713/proyecto_INICIO, 2178713/proyecto_PROCESO, 2178713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402181810 | Proyecto de inversión | 1133364.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133364.69, modificado:1133364.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 3.519 A 4.000 SUBTRAMO GEGOVELA A SAN MIGUEL 3RA ETAPA - 342166 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 342166 | S | 244 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA - GEGOVELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 519 PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SALIENDO DE LA AGENCIA CON RUMBO A GEGOVELA AVANZAR 3 KILÓ, lon:-96.9135244, lat:16.74186281}} | 2022-07-01 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2181810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183530 | Proyecto de inversión | 1091203.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091203.47, modificado:1091203.47}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS PALO MORA MONTE FLOR - 347505 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chapulapa | 347505 | S | 153 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:13, direccion:PUEBLO MONTGE FLOR, 68635 MONTE FLOR, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALO MORA MONTE FLOR, lon:-96.777261, lat:17.941298}} | 2022-08-02 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2183530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402184998 | Proyecto de inversión | 1005843.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005843.5, modificado:1005843.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 351813 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 351813 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:PUEBLO SAN PEDRO LOMA LARGA, 70869 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD, lon:-96.55220223, lat:16.17852646}} | 2022-04-07 | 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP/FISMDF/095/COP/003/2022, contratista:BORA INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y PROSPECCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1005843.5, importe_modificado:1005843.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2184998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402176381 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 20DTV0586A - 323874 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 323874 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE PAZ Y UNION PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE 25 DE NOVIEMBRE Y CALLE TICUA, CALLE COSTITUCION A UN COSTADO EN DIRECCION ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL KIOSC, lon:-97.535293, lat:17.071259}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402177341 | Proyecto de inversión | 1029031.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029031.81, modificado:1029031.81}} | REHABILITACION DE CAMINO - 327764 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 327764 | S | 145 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A LA LOCALIDAD CON SUS AGENCIAS Y PUEBLOS VECINOS ES UN CAMINO AMPLIAMNETE CONOCIDO POR TOD, lon:-96.55601286, lat:16.53195162}} | 2022-10-03 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2177341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402181846 | Proyecto de inversión | 642487.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642487.49, modificado:642487.49}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO SAN MIGUEL A LA TAZONA - 342293 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 342293 | S | 405 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE MORELOS Y , PARTIENDO DEL MIUNICIPIO AVANZAR SOBRE LA CALLE ITURBIDE HASTA ENCONTRAT LA CALLE MORELOS AVA, lon:-96.95684935, lat:16.7745301}} | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2181846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402176398 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0586A - 323917 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 323917 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE MARTIR Y CALLE 25 DE NOVIEMBRE, CALLE PINO SUAREZ A UN COSTADO DEL TEMPLO CATOLICO DEL CENTRO DE SANTA CATARINA, lon:-97.53489954, lat:17.07221113}} | 2022-08-29 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402180543 | Acción | 172100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172100.0, modificado:172100.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338316 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 338316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.844498, lat:16.623315}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2180543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402180547 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, CUAUHTEMOC E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE, MUNICIPIO DE LA REFORMA. SEGUNDA ETAPA - 338333 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 338333 | S | 432 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:787.5, meta_modificada:787.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO ESTANZUELA GRANDE, 71081 ESTANZUELA GRANDE, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A EL PORVENIR Y , AL LLEGAR A LA AGENCIA MUNICIPAL DOBLAR A MANO DERECHA, lon:-97.84920613, lat:16.65549431}} | 2022-04-01 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2180547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183277 | Proyecto de inversión | 1156369.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156369.94, modificado:1156369.94}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA EMILIANO ZAPATA. - 346632 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 346632 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.9, meta_modificada:483.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA A 70 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMIREZ, lon:-96.40868232, lat:18.24119179}} | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183625 | Proyecto de inversión | 700595.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700595.44, modificado:700595.44}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 347809 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 347809 | S | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.7, meta_modificada:275.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CARACOL, 68430 ARROYO CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL LOCALIDAD UBICADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN EL UNICO ACCES, lon:-96.47556997, lat:18.30017652}} | 2022-08-29 | 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402173332 | Proyecto de inversión | 508670.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508670.51, modificado:508670.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FELIPE LUIS EN LA COLONIA 22 DE FEBRERO - 310125 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 310125 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.26, meta_modificada:445.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE LUIS COLONIA 22 DE FEBRERO, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DEMETRIO VALLEJO Y CALLE RODRIGO CARRASCO, CALLE HECTOR VELAZQUEZ LA COLONIA 22 DE FEBRERO SE UBICA EN EL NORTE DE LACI, lon:-95.01671788, lat:16.45366649}} | 2022-09-14 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402178989 | Proyecto de inversión | 1378628.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378628.22, modificado:1378628.22}} | CONSTRUCCION DE 108 PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA COYOL SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 333623 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 333623 | S | 216 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:95, direccion:PUEBLO LOMA COYOL SAN MARTIN, 68434 LOMA COYOL SAN MARTÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DE 108 VIVIENDAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA COYOL SAN MARTIN, lon:-96.48673011, lat:18.12666816}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2178989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402176461 | Proyecto de inversión | 673477.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673477.16, modificado:673477.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA FLORESTA - 324097 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 324097 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.64, meta_modificada:596.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA FLORESTA, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE AVENIDA COLIMA Y CALLE JAZMIN, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE EJECUTARÁ FRENTE A LAS OFICINAS DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-95.87528352, lat:18.09736944}} | 2022-09-08 | 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402173534 | Proyecto de inversión | 637258.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637258.72, modificado:637258.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CABALLERO - 311184 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 311184 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.43, meta_modificada:139.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN MARTIN CABALLERO, 68614 SAN MARTÍN CABALLERO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , EL TECHADO SE CONSTRUIRÁ EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.80546337, lat:17.96036683}} | 2022-10-07 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402174153 | Proyecto de inversión | 1005843.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005843.5, modificado:1005843.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CIENEGA SEGUNDA ETAPA - 313980 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 313980 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.7, meta_modificada:1010.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:CALLE LA CIENEGA PUEBLO LA CIENEGA, 70868 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE LA CIENEGA EN LA POBLACION DE LA CIENEGA, lon:-96.53073869, lat:16.20383991}} | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP/FISMDF/095/COP/005/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GACRU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1005843.5, importe_modificado:1005843.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.7}} | {2174153/proyecto_PROCESO, 2174153/proyecto_FIN, 2174153/proyecto_PROCESO, 2174153/proyecto_INICIO, 2174153/proyecto_PROCESO, 2174153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402181086 | Proyecto de inversión | 794240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794240.0, modificado:794240.0}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM NUM. 59 CLAVE 20DML0059S, SAN JUAN DEL ESTADO - 339898 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Estado | 339898 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PEÑASCO E HIDALGO, lon:-96.80458234, lat:17.27355245}} | 2022-09-20 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2181086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402181953 | Proyecto de inversión | 3174943 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174943.0, modificado:3174943.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO SAN MIGUEL A LA TAZONA SUBTRAMO 0.750 AL 1.350 3A ETAPA - 342691 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 342691 | S | 406 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , PARTIENDO DE EL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE ITURBIDE AVANZAR HASTA TOPAR CON MORELOS AVANZAR 600 MTS HASTA , lon:-96.95683432, lat:16.77446641}} | 2022-06-15 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2181953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182510 | Proyecto de inversión | 1879084 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879084.0, modificado:1879084.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PREESCOLAR NARCISO MENDOZA CLAVE 20DCC1288D. - 344395 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 344395 | S | 95 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:239.2, meta_modificada:239.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , CAMINO INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NARCISO MENDOZA CLAVE 20DCC1288D. EN LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-97.33800657, lat:16.65397875}} | 2022-05-25 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2182510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402179158 | Proyecto de inversión | 165482.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165482.85, modificado:165482.85}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TRANSFORMADORES - 334162 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 334162 | S | 490 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.63, meta_modificada:179.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE TRANSFORMADORES COLONIA LA EXPERIMENTAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA, CALLE PORFIRIO DIAZ SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DE LA AVENIDA S, lon:-96.70824502, lat:17.02522523}} | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2179158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402181996 | Proyecto de inversión | 704977.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704977.89, modificado:704977.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMPANARIO - 342828 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 342828 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPANARIO - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO , 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DEL CAMPANARIO HACIA SAN MIGUEL MIXTE, lon:-96.92023454, lat:16.75135854}} | 2022-07-01 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2181996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182541 | Proyecto de inversión | 1579308.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579308.02, modificado:1579308.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAZARENO - 344494 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 344494 | S | 207 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2006.0, meta_modificada:2006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO RÍO LIMA - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NAZARENO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE RÍO LIMA EN DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE SAN , lon:-96.92745194, lat:16.77320377}} | 2022-07-16 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183324 | Proyecto de inversión | 1285340.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285340.26, modificado:1285340.26}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO - 346784 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chapulapa | 346784 | S | 300 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN ALEJO EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, lon:-96.72451, lat:17.886564}} | 2022-03-09 | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2183324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402184433 | Proyecto de inversión | 1374858.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374858.8, modificado:1374858.8}} | CONSTRUCCION DE CAMINO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO - 350317 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 350317 | S | 240 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - TERRENOS DE CULTVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 AMPLIACION SAN PEDRO EL ALTO, 69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SAN PEDRO EL ALTO Y VEREDA DESPOBLAD, lon:-97.46063899, lat:17.14390006}} | 2022-07-11 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2184433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402184438 | Proyecto de inversión | 1289281.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289281.71, modificado:1289281.71}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA SEGUNDA ETAPA - 350323 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 350323 | S | 268 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CERRO MONEDA, lon:-95.91770371, lat:17.01118382}} | 2022-08-10 | 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/04/2022, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:1289281.71, importe_modificado:1289281.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2184438/proyecto_INICIO, 2184438/proyecto_PROCESO, 2184438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402185233 | Proyecto de inversión | 339900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339900.0, modificado:339900.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 352406 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 352406 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE PR, lon:-98.030444, lat:17.77620009}} | 2022-08-06 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2185233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402179200 | Proyecto de inversión | 1350282 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350282.0, modificado:1350282.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE LA MESITA - 334317 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 334317 | S | 859 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PARAJE LA MESITA, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE LOS FILTROS Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL PARAJE LA MESITA, lon:-96.69737741, lat:17.03656416}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2179200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182020 | Proyecto de inversión | 1234059.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234059.43, modificado:1234059.43}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 4A. ETAPA EN LA COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA - 342891 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 342891 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO C GURRION COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE JOSE F GOMEZ Y CALLE CHE GORIO MELENDEZ, CALLE TONA TAATI LA COLONIA SE UBICA EN EL SUR DE LA CIUDAD SO, lon:-95.00557347, lat:16.42884258}} | 2022-09-30 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2182020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402182584 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS , 2DA PRIVADA DE MORELOS Y CAMINO A LOS ORTIZ DE LA AGENCIA SANTA MARIA VELATO DEL MUNICIPIO DE MONJAS. - 344641 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monjas | 344641 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:PRIVADA 2 PRIVADA DE MORELOS PUEBLO SANTA MARIA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUNTRA EN LA CALLE MORELOS Y DE AHI SE CONVIERTE EN PRIVADA, lon:-96.64512766, lat:16.50447347}} | 2022-08-06 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2182584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183357 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE LA REFORMA. - 346938 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 346938 | S | 403 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PORVENIR, 71087 EL PORVENIR, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE CONSTITUCION Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICPAL, lon:-97.84254782, lat:16.70637839}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402175199 | Proyecto de inversión | 1946800.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946800.26, modificado:1946800.26}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LAS CALLES HIDALGO, ITURBIDE, MORELOS Y BULMARO ARREOLA EN EL BARRIO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 318323 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 318323 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO ITURBIDE, MORELOS PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE BULMARO ARREOLA Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE ANTONIO PLAZA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN , lon:-97.14371246, lat:16.10667532}} | 2022-03-11 | 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-16, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:1946800.23, importe_modificado:1946800.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2175199/proyecto_INICIO, 2175199/proyecto_PROCESO, 2175199/proyecto_FIN, 2175199/proyecto_PROCESO, 2175199/proyecto_FIN, 2175199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402176087 | Proyecto de inversión | 191601.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191601.81, modificado:191601.81}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE - 322884 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 322884 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.27, meta_modificada:202.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:91, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA AGRÍCOLA HERMANOS GUTIÉRREZ, 68406 HERMANOS GUTIÉRREZ, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JUAN GUTIERREZ Y CAMINO SAN BENITO, CALLE PABLO GUTIERREZ LA OBRA SE EJECUTARA ENFRENTE DE LA CAPILLA SAN JU, lon:-95.92342453, lat:17.99895146}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2176087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402180076 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE LA REFORMA - 336997 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 336997 | S | 140 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71080 EMILIANO ZAPATA (RÍO LECHE), LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO QUE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA A, lon:-97.84041596, lat:16.61678339}} | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2180076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402180170 | Proyecto de inversión | 1567308.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567308.52, modificado:1567308.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SABINOS - 337285 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 337285 | S | 564 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE SABINOS SECCION PRIMERA, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SABINOS, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL COM REFERENCIA A UN LADO DE UN PU, lon:-96.69631187, lat:17.03381695}} | 2022-10-31 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2180170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182061 | Proyecto de inversión | 89382.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44691.38, modificado:44691.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44691.38, modificado:44691.38}} | SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 33 SANITARIOS CON BIODIGESTOS ETAPA UNICA - 343022 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 343022 | S | 81 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE INFIERNILLO PUEBLO INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 4 DE OCTUBRE LA OBRA ES SOBRE ATENCION SOCIAL Y LAS REUNIONES SE LLEVAN ACABO EN OBRA , lon:-97.19832115, lat:16.89951133}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2182061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182069 | Proyecto de inversión | 610455.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610455.72, modificado:610455.72}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRANCA FIERRO - 343051 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 343051 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:VEREDA TRAMO BARRANCA FIERRO - BARRANCA FIERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO BARRANCA FIERRO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE BARRA, lon:-96.90531711, lat:16.79014233}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2182069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402184502 | Proyecto de inversión | 679087.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679087.41, modificado:679087.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN SAN MATEO PEÑASCO - 350506 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 350506 | S | 115 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE INDEPENDENCIA - CAMINO DE PASO A TLAXIACO -CHALCATONGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y CAMINO CALLE , lon:-97.53486366, lat:17.15253711}} | 2022-09-01 | 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2184502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402184518 | Proyecto de inversión | 467299.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467299.27, modificado:467299.27}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHA EN EL PARAJE CENTRO ENCINO DEL LLANO DEL TRAMO 07 000 AL 7 700 SEGUNDA ETAPA - 350541 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 350541 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE - CENTRO ENCINO DEL LLANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO ORILLA DEL LLANO, 70290 ORILLA DE LLANO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO ORILLA DEL, lon:-95.95357302, lat:17.00098548}} | 2022-09-22 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/05/2022, contratista:ISAIAS JOSE ALCANTARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:467299.27, importe_modificado:467299.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2184518/proyecto_PROCESO, 2184518/proyecto_INICIO, 2184518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402177046 | Proyecto de inversión | 2404097.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404097.89, modificado:2404097.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRATERNIDAD ENTRE EMILIANO ZAPATA Y PORFIRIO DIAZ, BARRIO NUEVO, SAN JUAN DEL ESTADO. - 326530 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Estado | 326530 | S | 140 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PORFIRIO DIAZ, lon:-96.79623429, lat:17.2834319}} | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2177046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402182690 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA. - 344926 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 344926 | S | 1279 | 1190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO SANTA MARIA ZANIZA - DESVIACION LLANO YERBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 1 PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , SE LE DARÁ MANTENIMIENTOS A LOS D, lon:-97.34041771, lat:16.65607767}} | 2022-09-08 | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2182690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183117 | Proyecto de inversión | 647269.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647269.8, modificado:647269.8}} | CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE VASCONCELOS CCT EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL EL POLVORIN - 346173 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 346173 | S | 225 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.65, meta_modificada:75.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA SIETE BARRIO EL POLVORÍN, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE UNO, AVENIDA CINCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CCT 20DPB1436A DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN, lon:-96.40068512, lat:18.24705685}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402185340 | Acción | 156356.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156356.3, modificado:156356.3}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 352785 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 352785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004527, lat:17.777741}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2185340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402176118 | Proyecto de inversión | 427326.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427326.07, modificado:427326.07}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EFRAIN BERNARDI - 322996 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 322996 | S | 145 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.95, meta_modificada:250.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CALLE EFRAIN BERNARDI RANCHERIA DESPARRAMADERO, 68406 DESPARRAMADERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAN LOPEZ CRUZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE , lon:-95.97825503, lat:18.01921817}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183447 | Proyecto de inversión | 287288.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287288.31, modificado:287288.31}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EL BANCO BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA - 347249 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chapulapa | 347249 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 68635 SAN FRANCISCO CHAPULAPA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA LOBRA DEL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, lon:-96.75434543, lat:17.94047279}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2183447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402184603 | Proyecto de inversión | 579146.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579146.98, modificado:579146.98}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE VISTA HERMOSA A CONTLALCO - 350810 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 350810 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA PUEBLO VISTA HERMOSA, 68547 VISTA HERMOSA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A VISTA HERMOSA Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD , lon:-97.02354449, lat:18.09978989}} | 2022-04-06 | 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2184603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402176160 | Proyecto de inversión | 954025.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954025.01, modificado:954025.01}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RIO CABILDO A PEÑA BLANCA - 323194 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 323194 | S | 408 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PEÑA BLANCA - RIO CABILDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA RIO CABILDO, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CAMINO SANTA ANA CUAUHTEMOC-CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ Y , E, lon:-96.78755631, lat:18.00374985}} | 2022-05-16 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2176160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402181332 | Proyecto de inversión | 1050524.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050524.69, modificado:1050524.69}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 340592 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 340592 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO SAN JUAN XOCHILTEPEC, 71306 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE SALIDA A OAXACA Y CALLE SALIDA A HUAXOLOTIPAC, LA LINEA DE AGUA ESTA EN UNA CAPTACION AFUERAS DEL PUEBLO Y LA TOMA, lon:-97.09035913, lat:16.93868966}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2181332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402182138 | Proyecto de inversión | 1890299.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890299.37, modificado:1890299.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 343250 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 343250 | S | 255 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:VEREDA TRAMO SAN ISIDRO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SAN ISIDRO, 71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA SAN ISIDRO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO A 300 METROS C, lon:-96.93536319, lat:16.76285793}} | 2022-07-15 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2182138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402181756 | Proyecto de inversión | 851601 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851601.0, modificado:851601.0}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE TIERRA BLANCA - 341918 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 341918 | S | 244 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA FRIA - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 010 PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA DE AGUA FRIA CAMPANARIO, lon:-96.91544486, lat:16.74358885}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2181756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402184648 | Proyecto de inversión | 845995.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845995.25, modificado:845995.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOA BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL MIRADOR - 350906 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 350906 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL MIRADOR PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE LA JUVENTUD Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO EL MIRADOR LA CALLE SE LE CONOCE COMO CALLE DEL , lon:-97.05670125, lat:18.10068033}} | 2022-07-02 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2184648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402177303 | Proyecto de inversión | 969244.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969244.83, modificado:969244.83}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 327636 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 327636 | S | 145 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO SACA COSECHAS PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DONDE LOS AGRICULTORES SACAN SUS COSECHAS DE TEMPORADA EL DOMIICILIO ES BASTANTE, lon:-96.55618458, lat:16.53271903}} | 2022-10-03 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2177303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402180319 | Proyecto de inversión | 1597509.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597509.16, modificado:1597509.16}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE BIAYALHAGA - 337750 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 337750 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PARAJE BIAYALHAGA, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLEJON MATIAS ROMERO Y CALLE REVOLUCION, CARRETERA RUMBO A VILLA ALTA A 700 MTS DEL MUNICIPIO, lon:-96.161525, lat:17.334259}} | 2022-04-10 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2180319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197784 | Proyecto de inversión | 9038564.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9038564.34, modificado:9038564.34}} | REHABILITACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE SANTA MARIA HUATULCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 540001207650012 | S | 17133 | 16061 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1269.25, meta_modificada:1269.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:C. Juan de la Barrera, Las Palmas, lon:-96.3183601, lat:15.8311292}} | 2022-11-24 | 2022-12-28 | 9038564.34 | 9038564.34 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FONSABI-03/2022, contratista:MARCO ANTONIO DOMINGUEZ LOPEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:9038564.34, importe_modificado:9038564.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:571.0}} | {2197784/proyecto_INICIO, 2197784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:buenas tardes en espera que nos envíen el oficio modificatorio ya que nos enviaron el oficio pero hace falta firmas pongo la liga para que lo pueda ver. https://drive.google.com/file/d/16k67zUIDPVsn3nb1gaQ15PFvZRMo-HJh/view?usp=sharing, trimestre:3.0, usuario:nadiaortegao, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402204692 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO 28, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT20DPB1300N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GÜILA | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | C.O.P./MSMA/475/FORTAMUN/002/2022 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT20DPB1300N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA, lon:-96.432511, lat:16.807575}} | 2022-07-29 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2204692/proyecto_INICIO, 2204692/proyecto_PROCESO, 2204692/proyecto_INICIO, 2204692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197783 | Proyecto de inversión | 7192609 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7192609.0, modificado:7192609.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012076400122 | S | 6160 | 5957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1073.65, meta_modificada:1073.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calz. Año de Juárez 3, 1ra, 70900 San Pedro Pochutla, Oax., lon:-96.470106, lat:15.7416127}} | 2022-11-24 | 2022-12-28 | 7192609 | 7192609 | 2876000 | 2876000 | 2876000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FONSABI-02/2022, contratista:ARQ. MIRIAM IRIS MERLIN SARMIENTO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:7192609.0, importe_modificado:7192609.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:430.0}} | {2197783/proyecto_INICIO, 2197783/proyecto_PROCESO, 2197783/proyecto_INICIO, 2197783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:buenas tardes en espera de que nos envíen el oficio modificatorio firmado por gobierno federal ya que por el estatal ya esta firmado dejo liga del oficio pero hacen falta firmas. https://drive.google.com/file/d/16k67zUIDPVsn3nb1gaQ15PFvZRMo-HJh/view?usp=sharing , trimestre:3.0, usuario:nadiaortegao, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202228195 | Proyecto de inversión | 3751201.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3751201.93, modificado:3751201.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA - 110146 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 110146 | S | 198 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA NORIA - SAN AGUSTIN AMATENGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO LA NORIA, 71504 LA NORIA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA AGENCIA DE LA N, lon:-96.78808714, lat:16.48539946}} | 2023-04-20 | 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2228195/proyecto_PROCESO, 2228195/proyecto_INICIO, 2228195/proyecto_FIN, 2228195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202228885 | Proyecto de inversión | 739122.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739122.64, modificado:739122.64}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 114516 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 114516 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.81, meta_modificada:344.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 10 Y 11 COLONIA LIBERTAD, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, CALLE 9 LA REALIZACION DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SERÁ A 155 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD SO, lon:-95.86653576, lat:18.11005902}} | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202227794 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NNICOLAS BRAVO EN EL SITIO EL PALMAR - 107703 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 107703 | S | 240 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO SECTOR SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPEDENCIA, CERCA DE LA FABRICA TESORO DEL PALMAR, lon:-96.490918, lat:16.514639}} | 2023-07-15 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227794/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:POR CAMBIO DE PROYECTO SE DARA DE BAJA ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:leopoldogonzalezr, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs6: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs7: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs8: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230202227854 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA EN EL PARAJE EL TEJOCOTE EN EL SITIO DEL PALMAR - 108204 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 108204 | S | 240 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:PASAJE PARAJE TEJOCOTE BARRIO SITIO DEL PALMAR, 70811 TEJOCOTE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , SALIENDO DE SITIO DEL PALMAR PASANDO PARAJE EL TEJOCOTE LLEGANDO AL CENTRO DE SAN JERONIMO TITITLAN SIGUIENDO A , lon:-96.503452, lat:16.521465}} | 2023-07-09 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2227854/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DARA DE BAJA ESTE FOLIO PORQUE LA OBRA NO SE EJECUTARA, trimestre:3.0, usuario:leopoldogonzalezr, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs6: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs7: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs8: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230202228269 | Proyecto de inversión | 2191880.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191880.58, modificado:2191880.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 110535 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 110535 | S | 164 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1369.52, meta_modificada:1369.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, ANDADOR DEL BESO SE ACCEDE POR LA CALLE MORELOS QUE LLEVA AL MERCADO MUNICIPAL SE CONTINUA RECTO HA, lon:-96.72222249, lat:16.80756859}} | 2023-05-12 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229663 | Proyecto de inversión | 577986.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577986.94, modificado:647580.94}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR HUGO CLAVE 20DPR0890L 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME YATONI. - 117526 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 117526 | S | 106 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA QUE CONDUCE A VILLA TALEA DE CASTRO. PUEBLO SAN BARTOLOMÉ YATONI, 68821 SAN BARTOLOMÉ YATONI, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE M. AVILA, CALLE LEONA VICARIO LA ESCUELA PRIMARIA SE E, lon:-96.24880102, lat:17.37915189}} | 2023-07-03 | 2023-09-15 | 647580.94 | 647580.94 | 647580.94 | 269062.05 | 269062.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTC/280/COP-01/R33-FAISMUN/009/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:647580.94, importe_modificado:647580.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2229663/proyecto_INICIO, 2229663/proyecto_PROCESO, 2229663/proyecto_INICIO, 2229663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA TUVO UNA MODIFICACION EN CUANTO AL MONTO PLANEADO, HUBO UN INCREMENTO EN LA INVERSION, YA EN EL CONTRATO DE OBRA VIENE EL DESGLOCE., trimestre:3.0, usuario:desireevargasm, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202227227 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL PARAJE BUENA VISTA Y EL RODEO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN - 104116 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Vicente Coatlán | 104116 | S | 1895 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 TIERRA BLANCA, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN SAN VICENTE COATLAN, lon:-96.856653, lat:16.408129}} | 2023-07-03 | 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2227227/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DEBIDO AL CAMBIO DE PLANEACION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO ESTA OBRA YA NO SE EJECUTARA, trimestre:3.0, usuario:fabiolasantiagoj, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230202227228 | Proyecto de inversión | 1528422.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528422.5, modificado:1528422.5}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBA EN EL PARAJE EL RODEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA - 104122 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 104122 | S | 626 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:PASAJE EL RODEO PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA 400 MTRS DEL CAMINO SANTA CECILIA JALIEZA TEITIPAC Y A 1.32 KM DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-96.61428265, lat:16.8912334}} | 2023-10-02 | 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2227228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202228377 | Proyecto de inversión | 593546.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593546.7, modificado:593546.7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PASO CURITA - 111022 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 111022 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.75, meta_modificada:204.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PASO CURITA COLONIA INFONAVIT, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE PROLONGACION PUEBLA Y CALLE MARGARITO MUÑOZ LOPEZ, CALLE ALMENDROS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL EL BACHILLERATO CBTIS 90 Y A150 METROS AL NO, lon:-95.86849693, lat:18.11538825}} | 2023-05-24 | 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202227252 | Proyecto de inversión | 1398536.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398536.25, modificado:1398536.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 5 DE MAYO 20DPB0885Z - 104238 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 104238 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:3, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CRUCE DE LAS CALLES LAZARO CARD, lon:-94.88764034, lat:16.88393293}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 1398536.25 | 1398536.25 | 1398536.25 | 940716.6 | 940716.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMC/046/2023, contratista:MILYAN CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:1398536.25, importe_modificado:1398536.25}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2227252/proyecto_PROCESO, 2227252/proyecto_INICIO, 2227252/proyecto_PROCESO, 2227252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VEIRIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202229149 | Proyecto de inversión | 803911.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803911.39, modificado:803911.39}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - 115703 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | 115703 | S | 2713 | 2502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4670.0, meta_modificada:4670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE A VILLA ALTA INTERIOR SN PUEBLO VILLA ALTA, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE ROMPECAPA Y CALLE CAMINO A LA LOMA, EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO EN EL, lon:-96.60543667, lat:17.03712888}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2229149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229633 | Acción | 54285.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54285.36, modificado:54285.36}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117425 | 20 | Oaxaca | 62 | Natividad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Natividad | 117425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.433294, lat:17.296876}} | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MN/M62/FAISMUN/001/2023, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:54285.36, importe_modificado:54285.36}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.25}} | {2229633/proyecto_INICIO, 2229633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229179 | Proyecto de inversión | 4613050 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4613050.0, modificado:4613050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PATIO IGLESIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 115842 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 115842 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:17, direccion:PUEBLO PATIO IGLESIA, 68511 PATIO IGLESIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.72604436, lat:18.2873964}} | 2023-04-20 | 2023-10-11 | 4613050 | 4613050 | 4613050 | 2944500.04 | 2944500.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/29/2023, contratista:LASMOG INGENIERIA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:4613050.0, importe_modificado:4613050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2229179/proyecto_INICIO, 2229179/proyecto_PROCESO, 2229179/proyecto_INICIO, 2229179/proyecto_PROCESO, 2229179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229189 | Proyecto de inversión | 2649634.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649634.2, modificado:2649634.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 115882 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 115882 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:4, direccion:PUEBLO BENITO JUAREZ, 68510 BENITO JUÁREZ, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 27 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.76316818, lat:18.33806515}} | 2023-04-20 | 2023-07-31 | 2649634.2 | 2649634.2 | 2649634.2 | 2426582.1 | 2426582.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/06/2023, contratista:EDUARDO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2649634.2, importe_modificado:2649634.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2229189/proyecto_INICIO, 2229189/proyecto_PROCESO, 2229189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar liga de contrato dudas al cel 951 204 5327, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202229193 | Proyecto de inversión | 4416660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4416660.0, modificado:4416660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 115888 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 115888 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:31, direccion:PUEBLO SANTA ELENA, 68514 SANTA ELENA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 45 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.73481807, lat:18.26403049}} | 2023-04-24 | 2023-10-10 | 4416660 | 4416660 | 4416660 | 3373855.32 | 3373855.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/58/2023, contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:4416660.0, importe_modificado:4416660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {2229193/proyecto_INICIO, 2229193/proyecto_PROCESO, 2229193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220432 | Proyecto de inversión | 1334624.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334624.72, modificado:1334624.72}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 49106 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 49106 | S | 149 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:863.95, meta_modificada:863.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:116, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PIEDRA QUEMADA, 68444 PIEDRA QUEMADA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS TRABAJOS PROYECTADOS DE LA OBRA S, lon:-96.18318089, lat:18.0373855}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 919761.89 | 919761.89 | 919761.89 | 919761.89 | 919761.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA FRIDSTEIN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1334624.72, importe_modificado:1334624.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:577.05}} | {2220432/proyecto_INICIO, 2220432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO DICE AD O ES IR, ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202229199 | Proyecto de inversión | 2453587.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453587.5, modificado:2453587.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 115898 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 115898 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:74, direccion:PUEBLO LOMA ALTA, 68511 LOMA ALTA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 25 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.64991654, lat:18.3093173}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 2453587.5 | 2453587.5 | 2453587.5 | 820584.46 | 820584.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/77/2023, contratista:SAMUEL MONTALVO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2453587.5, importe_modificado:2453587.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2229199/proyecto_INICIO, 2229199/proyecto_PROCESO, 2229199/proyecto_INICIO, 2229199/proyecto_PROCESO, 2229199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229201 | Proyecto de inversión | 4613543.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4613543.5, modificado:4613543.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 115902 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 115902 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:2, direccion:PUEBLO AGUA DE PAXTLE, 68511 AGUA DE PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 43 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD PRINCIPALMENTE A 30 M A LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL Y 4 CUARTO S S, lon:-96.71589249, lat:18.29316349}} | 2023-05-03 | 2023-10-24 | 4613543.5 | 4613543.5 | 4613543.5 | 2694450.38 | 2694450.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/001/2023, contratista:EDUARDO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:4613543.5, importe_modificado:4613543.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2229201/proyecto_PROCESO, 2229201/proyecto_INICIO, 2229201/proyecto_PROCESO, 2229201/proyecto_INICIO, 2229201/proyecto_PROCESO, 2229201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229212 | Proyecto de inversión | 4612744.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612744.5, modificado:4612744.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE RÍO LODO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 115935 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 115935 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:60, direccion:PUEBLO RIO LODO, 68510 RÍO LODO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.6816087, lat:18.29780975}} | 2023-05-08 | 2023-10-29 | 4612744.5 | 4612744.5 | 4612744.5 | 893319.19 | 893319.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/032/2023, contratista:SAMUEL MONTALVO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:4612744.5, importe_modificado:4612744.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2229212/proyecto_PROCESO, 2229212/proyecto_INICIO, 2229212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229242 | Proyecto de inversión | 1342548.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342548.96, modificado:1342548.96}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN PABLO COATLÁN CRUZ DE LA MISIÓN CRUZ DE ÁNIMAS, DEL KM. 0 000 AL KM 6 000, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 116032 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 116032 | S | 260 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO COATLAN - CRUZ DE LA MISION - CRUZ DE ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE PARTE DE LA CABECERA MU, lon:-96.78370994, lat:16.22152255}} | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN/OP/03/2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, monto:1342548.96, importe_modificado:1342548.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.21}} | {2229242/proyecto_INICIO, 2229242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202226802 | Proyecto de inversión | 2423475.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423475.41, modificado:2423475.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA - 100942 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 100942 | S | 211 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:99, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO CACAHUATAL, 68470 CACAHUATAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA NOCHE TRISTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD A LA IZQUIERDA QUE ES LA CALLE BENITO JUAREZ Q, lon:-96.48734247, lat:17.99379445}} | 2023-08-01 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202228606 | Proyecto de inversión | 531077.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531077.88, modificado:531077.88}} | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONCIO GONZÁLEZ CLAVE 20DPR0922N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 112410 | 20 | Oaxaca | 295 | San Pablo Huixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huixtepec | 112410 | S | 504 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ VILLA SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE PORFIRIO DIAZ SE ACCEDE POR LA CALLE PRESIDENTES Y LA ESCUELA SE ENCUENTRA A U, lon:-96.78008768, lat:16.82687317}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2228606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202228101 | Acción | 444626.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444626.58, modificado:444626.58}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 109720 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 109720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.722414, lat:16.804263}} | 2023-04-20 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2228101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202228651 | Proyecto de inversión | 1999585.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999585.47, modificado:1999585.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA E INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 112950 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 112950 | S | 172 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.9, meta_modificada:1113.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA VILLA SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE PORFIRIO DIAZ SE ACCEDE POR LA CALLE PUEBLOS UNIDOS HASTA, lon:-96.68195619, lat:16.79713732}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229414 | Proyecto de inversión | 1181210.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181210.2, modificado:1181210.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA VÍCTOR BRAVO AHUJA - 116688 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 116688 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.09, meta_modificada:561.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:ANDADOR 2 DE SEPRIEMBRE COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA, 68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CONTINUACION ANDADOR 2 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA ESTACION DE SERVICIO REPSOL, , lon:-96.13430496, lat:18.10800326}} | 2023-05-22 | 2023-07-05 | 651244.25 | 651244.25 | 651244.25 | 651244.25 | 651244.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-027/2023, contratista:JUVENTINO SILVA ESCOBAR, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1181210.2, importe_modificado:1181210.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.45}} | {2229414/proyecto_INICIO, 2229414/proyecto_PROCESO, 2229414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación: ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO. , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202228106 | Proyecto de inversión | 955880.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955880.84, modificado:955880.84}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RÍO CHIQUITO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 109762 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 109762 | S | 346 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO APOSTOL - CAMINO RIO CHIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA A SANTA ANA ZEG, lon:-96.72869955, lat:16.80446539}} | 2023-05-12 | 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2228106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202228778 | Acción | 367651.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367651.77, modificado:367651.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 113653 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 113653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.68464, lat:16.803228}} | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2228778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229421 | Proyecto de inversión | 627560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627560.0, modificado:627560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL IEBO NUMERO 213 - 116728 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 116728 | S | 56 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:61.2, meta_modificada:61.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:ANDADOR MERIDA BARRIO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE ANDADOR CAMINO DE SAN MARCIAL A LA LUZ DEL ORIENTE Y , LA OBRA SE SITÚA SOBRE EL CAMINO CON NOMBRE MÉRIDA ESPECÍ, lon:-96.39898291, lat:16.09117096}} | 2023-05-27 | 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-02/MSMO/M-236/FAISMUN/2023, contratista:YEGO-YOXI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:627560.0, importe_modificado:627560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2229421/proyecto_INICIO, 2229421/proyecto_PROCESO, 2229421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229473 | Proyecto de inversión | 1110585 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110585.0, modificado:1110585.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 117002 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 117002 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:ANDADOR VEREDA SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VEREDA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL POZO QUE ESTA EN EL ARROYO SOBRE LA CALLE LA VEREDA QUE INTE, lon:-96.52548141, lat:16.34576597}} | 2023-05-20 | 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-02/MSX/M-538/FAISMUN/2023, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:1110585.0, importe_modificado:1110585.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2229473/proyecto_INICIO, 2229473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202224190 | Proyecto de inversión | 1748000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748000.0, modificado:1748000.0}} | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD RIO JALAPILLA - 79291 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 79291 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO JALAPILLA, 71333 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA SALIDA DE LA POBLACION RUMBO AL ENTRONQUE CON EL CAMINO A LA CABEC, lon:-96.8899926, lat:17.00515627}} | 2023-03-31 | 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2224190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202219649 | Acción | 186821 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186821.0, modificado:186821.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 44004 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 44004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.569853, lat:17.284533}} | 2023-04-20 | 2023-12-30 | 186821 | 186821 | 186821 | 93410.5 | 93410.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA/FAISMUN/127/3%/001/2023, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S. DE R.L DE C.V., convocante:SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:186821.0, importe_modificado:186821.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {2219649/proyecto_PROCESO, 2219649/proyecto_INICIO, 2219649/proyecto_PROCESO, 2219649/proyecto_INICIO, 2219649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202223392 | Acción | 63950 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63950.0, modificado:63950.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73563 | 20 | Oaxaca | 493 | Santiago Tillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tillo | 73563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.319723, lat:17.460285}} | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 63950 | 63950 | 38370 | 38370 | 38370 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MST-FAISMUN-GI-493-001/2023, contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:63950.0, importe_modificado:63950.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.6}} | {2223392/proyecto_INICIO, 2223392/proyecto_PROCESO, 2223392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202221162 | Acción | 152839.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152839.98, modificado:152839.98}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55004 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yogana | 55004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.788554, lat:16.461214}} | 2023-04-21 | 2023-12-30 | 152839.98 | 152839.98 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/563/MYO/001/2023, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO YOGANA, monto:152839.98, importe_modificado:152839.98}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.66}} | {2221162/proyecto_INICIO, 2221162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230202224293 | Proyecto de inversión | 312025.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312025.72, modificado:312025.72}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE RIO MINAS A SAN CRISTOBAL - 80167 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 80167 | S | 30 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 - 2+500.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 510 PUEBLO RÍO MINAS, 71333 RÍO MINAS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , ES EL UNICO CAMINO DE RIO MINAS A SAN AL ENTRONQUE CON EL CAMINO A LA CABECE, lon:-96.85749802, lat:16.99990675}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2224293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202224308 | Acción | 130390.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130390.41, modificado:130390.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 80312 | 20 | Oaxaca | 331 | San Pedro Tidaá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tidaá | 80312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.377273, lat:17.340764}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 52156.16 | 52156.16 | 52156.16 | 52156.16 | 52156.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:002/MSPT/2023, contratista:CORPORATIVO D&L SANTIAGO ASESORES INTEGRALES, convocante:SAN PEDRO TIDAA, monto:130390.41, importe_modificado:130390.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {2224308/proyecto_INICIO, 2224308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225147 | Proyecto de inversión | 961554.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961554.86, modificado:961554.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 88631 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 88631 | S | 61 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.7, meta_modificada:1170.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:61, direccion:CALLE REFORMA EJIDO SANTA TERESA, 68440 SANTA TERESA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO MEJIA Y CALLE JUANA LOPEZ CRUZ, CALLE LORENZO ESPINOZA SANCHEZ LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARA SOBRE L, lon:-96.11441745, lat:18.14488862}} | 2023-04-24 | 2023-07-27 | 943761.6 | 943761.6 | 943761.6 | 943761.6 | 943761.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132148, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:961554.86, importe_modificado:961554.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.11}} | {2225147/proyecto_INICIO, 2225147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LIGA DE ACUERDOS DE TRABAJO, ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE JECUCION YA CONCLUYO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202218046 | Acción | 219023.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219023.04, modificado:219023.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 34510 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 34510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.89111, lat:16.982708}} | 2023-02-06 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2218046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202218047 | Proyecto de inversión | 601173.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601173.06, modificado:601173.06}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE 100000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. - 34513 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 34513 | S | 67 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:17, direccion:RANCHO SAN CRISTÓBAL, 71333 SAN CRISTÓBAL, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMINO PAVIMENTADO FRENTE A LA CRUZ DE CONCRETO ES UNA CALLE DE TERRACERIA QUE NOS LLEV AL TANQUE EXISTENTE, FRENTE A ÉL, lon:-96.86442345, lat:17.01834487}} | 2023-03-31 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2218047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220375 | Proyecto de inversión | 1116307.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116307.49, modificado:1061909.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE AV. ORIENTE - 48763 | 20 | Oaxaca | 243 | San Martín Tilcajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Tilcajete | 48763 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.0, meta_modificada:737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:243, localidad:5, direccion:PROLONGACION DE AVENIDA ORIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN TILCAJETE, 71506 LA LOMA, SAN MARTÍN TILCAJETE OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE PROGRESO Y CAMINO A SANTA ANA, LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DEL C, lon:-96.7027217, lat:16.86037871}} | 2023-05-22 | 2023-06-17 | 1061909.58 | 1061909.58 | 1061909.58 | 1061909.58 | 867971.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-243-OP-FIII-01/2023, contratista:LEONEL IGNACIO FABIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE, monto:1061909.58, importe_modificado:1061909.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:737.0}} | {2220375/proyecto_INICIO, 2220375/proyecto_PROCESO, 2220375/proyecto_INICIO, 2220375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222835 | Proyecto de inversión | 1369696.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369696.78, modificado:1369696.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL - 69372 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 69372 | S | 107 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1183.21, meta_modificada:1183.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:144, direccion:AVENIDA FLOR DE LA CAÑA COLONIA EL ESCOBILLAL, 68364 EL ESCOBILLAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ Y CALLE CRUCE CAÑA BRAVA, CALLE CAÑA BRAVA LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE EJECUTARAN, lon:-96.19452766, lat:18.09617179}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 299525.74 | 299525.74 | 299525.74 | 299525.74 | 299525.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-014/2023, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1369696.78, importe_modificado:1369696.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:437.88}} | {2222835/proyecto_INICIO, 2222835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO. VERIFICAR SI ES AD O IR, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202223548 | Proyecto de inversión | 1245012.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245012.06, modificado:1245012.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CALVARIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 74842 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 74842 | S | 195 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EL CALVARIO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NARCISO MENDOZA, ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL CALVARIO EN LA PARTE BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL, A U, lon:-96.51200646, lat:18.1469548}} | 2023-02-06 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2223548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202223586 | Proyecto de inversión | 1209331.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209331.77, modificado:1209331.77}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO ENTRONQUE LA BOTIJA A CIENEGUILLA A ARROYO PASLE. - 75170 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 75170 | S | 80 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE LA BOTIJA A CIENEGUILLA - ARROYO PASLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO PASLE, 70737 ARROYO PASLE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA DESVIACIÓN A ARROYO , lon:-95.41141842, lat:16.71503083}} | 2023-05-18 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2223586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202223587 | Acción | 126856.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126856.86, modificado:126856.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 75184 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 75184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.162369, lat:16.591886}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2223587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202219789 | Proyecto de inversión | 1278822.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278822.35, modificado:1278822.35}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LOS CORCUERA, LOS ÁVILA, LAS BRISAS. - 44883 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 44883 | S | 139 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLE, lon:-98.25093315, lat:16.3647827}} | 2023-08-14 | 2023-12-02 | 1278822.35 | 1278822.35 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJEG/M168/R33FAISMUN/003/2023, contratista:ANGELINA BAÑOS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, monto:1278822.35, importe_modificado:1278822.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2219789/proyecto_INICIO, 2219789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230202220403 | Proyecto de inversión | 1058306.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058306.99, modificado:1058306.99}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN - 48913 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 48913 | S | 140 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:751.0, meta_modificada:751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:CALLE BARRIENTOS RANCHERIA AGUA FRÍA, 68440 AGUA FRÍA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA POR LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBR, lon:-96.08432261, lat:18.11288681}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 247666.53 | 247666.53 | 247666.53 | 247666.53 | 247666.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-002/2023, contratista:JUMBO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1058306.99, importe_modificado:1058306.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:476.2}} | {2220403/proyecto_INICIO, 2220403/proyecto_PROCESO, 2220403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202220423 | Proyecto de inversión | 853379.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853379.04, modificado:853379.04}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE TLACOTEPEC PLUMAS - 49086 | 20 | Oaxaca | 552 | Tlacotepec Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec Plumas | 49086 | S | 212 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:CALLE 02 DE ABRIL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TLACOTEPEC PLUMAS, 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES , lon:-97.43211802, lat:17.85013258}} | 2023-04-27 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2220423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225266 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE LACHINE LACHIGUIZO DE LA AGENCIA DE SAN ESTEBAN AMATLAN - 89781 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 89781 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.84, meta_modificada:2.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE LACHINE - LACHIGUIZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 840 SECCION SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 LACHIGUIZO, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO RURAL DE TERRACERIA PARAJE LACHINE A LACHIGUIZO, lon:-96.53073801, lat:16.42924295}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2225266/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:POR CAMBIO DE PROYECTO SE DARA DE BAJA ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:leopoldogonzalezr, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs6: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs7: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs8: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230202225272 | Acción | 145043.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145043.76, modificado:145043.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 89798 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 89798 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.374243, lat:17.281509}} | 2023-01-11 | 2023-12-31 | 145043.76 | 145043.76 | 108782.82 | 108782.82 | 108782.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSJD/M195/FAISMUN/001/2023, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS MARTI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI, monto:145043.76, importe_modificado:145043.76}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.75}} | {2225272/proyecto_INICIO, 2225272/proyecto_PROCESO, 2225272/proyecto_INICIO, 2225272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220461 | Acción | 205308.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205308.93, modificado:205308.93}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 49320 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Astata | 49320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.675866, lat:15.987631}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2220461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220462 | Proyecto de inversión | 1284002.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284002.29, modificado:1284002.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCEANO PACIFICO - 49322 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Astata | 49322 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:11, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO PUEBLO BARRA DE LA CRUZ, 70790 BARRA DE LA CRUZ, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLEJON CALLEJON 1, CALLEJON CALLEJON 2 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA VIC, lon:-95.96980501, lat:15.83979369}} | 2023-05-01 | 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202219908 | Proyecto de inversión | 1336683.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336683.27, modificado:1336683.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL TAMBOR - 45752 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 45752 | S | 186 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO AGENCIA GUADALUPE DEL TAMBOR - CAMINO SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 2 , 71789 GUADALUPE DEL TAMBOR, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS AL NORESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE, lon:-97.640369, lat:16.424939}} | 2023-04-03 | 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2219908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202218253 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MINAS CUARTA ETAPA - 35789 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 35789 | S | 685 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.65, meta_modificada:4.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO MINAS - SAN CRISTOBAL, SOLA DE VEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 , 00000 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE SANTIA, lon:-97.21250476, lat:16.40130407}} | 2023-03-27 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}} | {2218253/proyecto_INICIO, 2218253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230202220647 | Acción | 160080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160080.0, modificado:160080.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50613 | 20 | Oaxaca | 295 | San Pablo Huixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huixtepec | 50613 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.781005, lat:16.826736}} | 2023-05-01 | 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2220647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202223676 | Proyecto de inversión | 1111600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111600.0, modificado:1111600.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 75776 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 75776 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ ADELANTE DEL PALACIO MUNICIPAL, A MANO DERECHA Y EN LOS BAJ, lon:-96.51087189, lat:18.15127751}} | 2023-03-07 | 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2223676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202224479 | Proyecto de inversión | 1319405.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319405.14, modificado:1319405.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CHAYOO. - 81485 | 20 | Oaxaca | 341 | San Pedro Yucunama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yucunama | 81485 | S | 132 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO YUCUNAMA, 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA COORDENADA DEL TANQUE EXISTENTE ES LA SIGUIENTE 17342.68N 97297.09O Y LA COORDENADA, lon:-97.47721581, lat:17.57240083}} | 2023-05-15 | 2023-09-11 | 1319405.14 | 1319405.14 | 773943.42 | 773943.42 | 773943.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPY/IR/341/FAISMUN/OP/001/2023, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S. DE R.L DE C.V., convocante:SAN PEDRO YUCUNAMA, monto:1319405.14, importe_modificado:1319405.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2224479/proyecto_PROCESO, 2224479/proyecto_INICIO, 2224479/proyecto_PROCESO, 2224479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202219991 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PASO RINCÓN E.C. CARRETERA TEMAZCAL LA GRANJA. TRAMO KM 0.000 AL KM 6.500 SEGUNDA ETAPA. - 46443 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 46443 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO PASO RINCON - E.C TEMASCAL A LA GRANJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO PASO RINCÓN, 68445 LOS ANZURES (AMAPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL TRAMO DEL CAMINO PROYECTADO ES DE 1.2 K, lon:-96.28986423, lat:18.28649741}} | 2023-04-10 | 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132144, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:9000000.0, importe_modificado:9000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5450.0}} | {2219991/proyecto_INICIO, 2219991/proyecto_PROCESO, 2219991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO, DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:VERIFICAR LIGA DE ACUERDO DE REALIZACION DE TRABAJOS, FALTA ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FALTA REPORTE FOTOGRAFICO DE TERMINO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202220000 | Acción | 175635.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175635.4, modificado:175635.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 46536 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 46536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}} | 2023-04-11 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSFO/M148/R33-FIII/FAISMUN/IND/01/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:175365.4, importe_modificado:175635.4}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2220000/proyecto_INICIO, 2220000/proyecto_PROCESO, 2220000/proyecto_INICIO, 2220000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222216 | Acción | 104211.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104211.57, modificado:104211.57}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 64852 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 64852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}} | 2023-03-04 | 2023-12-01 | 104211.57 | 104211.57 | 69474.38 | 69474.38 | 69474.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSJEG/FAISMUN/168/001/2023, contratista:NOEL GALLARDO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, monto:104211.57, importe_modificado:104211.57}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2222216/proyecto_PROCESO, 2222216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230202225452 | Proyecto de inversión | 3012458.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012458.44, modificado:3012458.44}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 91297 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 91297 | S | 133 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:60, direccion:CALLE PARALELA A PREDIO DE ESCUELA PRIMARIA CON DIRECCION A VIAS DE FERROCARRIL EJIDO SANTA ROSA, 68440 SANTA ROSA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA AGUA FRIA CON DIRECCION A PAPALOAPAN Y CALLE PARALEL, lon:-96.08524256, lat:18.13551917}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 2408676.5 | 2408676.5 | 2408676.5 | 2408676.5 | 2408676.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-016/2023, contratista:HIDRAULICA G.S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3012458.44, importe_modificado:3012458.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.77}} | {2225452/proyecto_INICIO, 2225452/proyecto_PROCESO, 2225452/proyecto_INICIO, 2225452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación: ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO. VERIFICAR SI ES AD O IR , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202218300 | Acción | 626854.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626854.68, modificado:626854.68}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 36050 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 36050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}} | 2023-03-09 | 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2218300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202218318 | Proyecto de inversión | 3177089.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3177089.66, modificado:3177089.66}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 36228 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 36228 | S | 365 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.2, meta_modificada:23.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CERRADA RIO SAN JUAN Y CAMINO A LA CHINITA, LA OBRA ATRAVIESA TODA LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA Y ABARCA TODA EL CAMIN, lon:-95.28805, lat:17.714772}} | 2023-04-14 | 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2218318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220023 | Proyecto de inversión | 2308605.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308605.11, modificado:2308312.44}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO PLAYA CHICA LA CONCHA - 46748 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 46748 | S | 149 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CONCHA COLONIA LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO CORRESPONDIENTE DE LA LOCADAD DE PLAYA CHICA A LA LOCALIDAD DE LA CONCHA, lon:-96.48395717, lat:18.0560457}} | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2308312.44 | 2308312.44 | 2308312.44 | 2308312.44 | 2308312.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/009/IR/2023, contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2308312.44, importe_modificado:2308312.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {2220023/proyecto_INICIO, 2220023/proyecto_FIN, 2220023/proyecto_PROCESO, 2220023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE LETREO DE IDENTIFICACION DE OBRA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230202221553 | Acción | 118566.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118566.39, modificado:118566.39}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59498 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca | 59498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.906383, lat:18.210578}} | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 118566.39 | 118566.39 | 118566.39 | 77068.16 | 77068.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FISMDF/M354/002/2023, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:118566.39, importe_modificado:118566.39}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2221553/proyecto_INICIO, 2221553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222228 | Proyecto de inversión | 1744624.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744624.02, modificado:1744582.89}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO DESVIACION AL CRUCERO ARROYO CULEBRA - 64950 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 64950 | S | 629 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO CULEBRA - DESV EL CRUCERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 460 COLONIA ARROYO CULEBRA, 68462 ARROYO CULEBRA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTE, lon:-96.48130774, lat:18.08770194}} | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 1744582.89 | 1744582.89 | 1744582.89 | 1744582.89 | 1744582.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/014/IR/2023, contratista:ABEL JIMENEZ MORENO, convocante:IR/M134/FAISMUN/2023/014, monto:1744582.89, importe_modificado:1744582.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2222228/proyecto_INICIO, 2222228/proyecto_PROCESO, 2222228/proyecto_FIN, 2222228/proyecto_INICIO, 2222228/proyecto_PROCESO, 2222228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO NO COINCIDE CON EL CONTRATO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs2: {observación:FALTA FOTO DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230202223736 | Proyecto de inversión | 1009584.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009584.76, modificado:1009584.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 76192 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 76192 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO ZONTLE, 68450 ARROYO ZONTLE, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE EN LOS BAJOS DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA, lon:-96.5741369, lat:18.1656162}} | 2023-03-10 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2223736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202223788 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76602 | 20 | Oaxaca | 239 | San Martín Huamelúlpam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Huamelúlpam | 76602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:239, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.602352, lat:17.397404}} | 2023-04-11 | 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2223788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222381 | Proyecto de inversión | 8722264.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8722264.96, modificado:8722264.96}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO ARROYO SERCA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SECCION SEGUNDA - 65990 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 65990 | S | 1664 | 1199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6245.5, meta_modificada:6245.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE LA RAZA COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SEGUNDA SECCION EN LA CALLE LA RAZA A UNOS CUANTOS PASOS DE LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ, lon:-96.53154186, lat:18.07086118}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 4576939.18 | 4576939.18 | 4576939.18 | 4576939.18 | 4576939.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/026/IR/2023, contratista:OBRAS Y DISEÑOS EL PUENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:8722264.96, importe_modificado:8722264.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3277.0}} | {2222381/proyecto_INICIO, 2222381/proyecto_PROCESO, 2222381/proyecto_INICIO, 2222381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:FALTA ANEXAR LIGA DE ACTA ENTREGA YA QUE EL PLAZO DE EJCUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:FALTA ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO DE TERMINO YA QUE EL PLAZO DE EJCUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs4: {observación: REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación: FALTA ANEXAR LIGA DE ACTA ENTREGA YA QUE EL PLAZO DE EJCUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230202224759 | Acción | 354537.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354537.15, modificado:354537.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 85313 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 85313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2224759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202224760 | Acción | 354537.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354537.15, modificado:354537.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 85314 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 85314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2224760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225515 | Acción | 145753.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145753.05, modificado:145753.05}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 92040 | 20 | Oaxaca | 473 | Santiago Laxopa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Laxopa | 92040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.313396, lat:17.219758}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 145753.05 | 145753.05 | 53001.16 | 53001.16 | 26500.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/473/FAISMUN/3%/2023, contratista:FRJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Santiago Laxopa, monto:145753.05, importe_modificado:145753.05}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.63}} | {2225515/proyecto_INICIO, 2225515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202221637 | Acción | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60147 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 60147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.193848, lat:16.367249}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MSPT/327/SP/004/2023, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2221637/proyecto_INICIO, 2221637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202224764 | Acción | 354537.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354537.15, modificado:354537.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 85331 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 85331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2224764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202224766 | Acción | 354537.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354537.15, modificado:354537.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 85346 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 85346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2224766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202224767 | Proyecto de inversión | 728000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728000.0, modificado:728000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.35 DE SAN VICENTE COATLÁN - 85347 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Vicente Coatlán | 85347 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:COLONIA SAN VICENTE COATLÁN, 71595 PRIMER BARRIO, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A LOS ALREDEDORES DE LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, lon:-96.845559, lat:16.380567}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224767/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DEBIDO AL CAMBIO DE PLANEACION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO ESTA OBRA YA NO SE EJECUTARA, trimestre:3.0, usuario:fabiolasantiagoj, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230202214726 | Proyecto de inversión | 1884423.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884423.27, modificado:1884423.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 115699 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 115699 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.17, meta_modificada:1.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 YUUKU-YAQUUZ, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO A 1 KM DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL DEL INICIO DE LA OBRA SE LLEVA A CA, lon:-97.331585, lat:17.280455}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2214726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214727 | Proyecto de inversión | 999999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.97, modificado:999999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO EL JAZMÍN MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNÁ - 115754 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 115754 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:4, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO EL JAZMÍN, 69287 SANTIAGO EL JAZMÍN, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 1.2 KM DE LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES YUCUNÁ A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.992098, lat:17.7647909}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220139 | Proyecto de inversión | 1810730.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810730.88, modificado:1046495.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 14 SUR Y EN LA CALLE 16 SUR DEL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA ETAPA - 47354 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 47354 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.6, meta_modificada:1426.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 16 SUR FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 2A ETAPA, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 29 ORIENTE Y CALLE PARALELA A CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ, CALLE 10 SUR LOS TRABAJOS , lon:-96.15186821, lat:18.08640303}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 1046495.2 | 1046495.2 | 1046495.2 | 1046495.2 | 1046495.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132145, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1810730.88, importe_modificado:1046495.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.46}} | {2220139/proyecto_INICIO, 2220139/proyecto_PROCESO, 2220139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LIGA DE ACUERDO DE TRABAJOS, EN EL ACTA ENTREGA EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON LO REPORTADO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202220870 | Acción | 133409.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133409.85, modificado:133409.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52769 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 52769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.267961, lat:17.155543}} | 2023-04-20 | 2023-12-10 | 133409.85 | 133409.85 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S/MSDX/R33/FISMDF/522/001/2023, contratista:CONOE CONSTRUCCIONES SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:133409.85, importe_modificado:133409.85}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.64}} | {2220870/proyecto_INICIO, 2220870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220876 | Proyecto de inversión | 1260655.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260655.73, modificado:1259865.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CACAO - 52789 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 52789 | S | 122 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:27, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA ARROYO CACAO, 68463 ARROYO CACAO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA TODA LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.520452, lat:18.079979}} | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 1259865.79 | 1259865.79 | 1259865.79 | 1259865.79 | 1259865.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/020/IR/2023, contratista:C S MARILLERA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1259865.79, importe_modificado:1259865.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.0}} | {2220876/proyecto_PROCESO, 2220876/proyecto_INICIO, 2220876/proyecto_FIN, 2220876/proyecto_PROCESO, 2220876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA NOMBRE Y FIRMAS EN ACTA ENTREGA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs2: {observación:FALTA FOTO DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230202223125 | Proyecto de inversión | 6899237.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6899237.52, modificado:6899237.52}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VILLA HIDALGO YALÁLAG - 71872 | 20 | Oaxaca | 38 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 71872 | S | 985 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5389.5, meta_modificada:5389.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO INDEPENDENCIA, IGNACIO ALLENDE, BENITO JUÁREZ, JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, CORREGIDORA, CUAUHTÉMOC, CONSTITUCIÓN, CRISTÓBAL COLON, REFORMA, MIGUEL HIDALGO, CALLE ABASOLO, CALLE NOCHE TRISTE, IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SAN JU, lon:-96.17576666, lat:17.18187353}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 6899237.52 | 6899237.52 | 6899237.52 | 2881172.07 | 2881172.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MVHY/038/INV/001/2023, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN URBANIZACION Y RESTAURACION GREURE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:6899237.52, importe_modificado:6899237.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2250.65}} | {2223125/proyecto_PROCESO, 2223125/proyecto_INICIO, 2223125/proyecto_PROCESO, 2223125/proyecto_INICIO, 2223125/proyecto_PROCESO, 2223125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225623 | Acción | 96850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96850.0, modificado:96850.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 92976 | 20 | Oaxaca | 18 | Concepción Buenavista |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Concepción Buenavista | 92976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.400233, lat:17.878533}} | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 96850 | 96850 | 67795 | 67795 | 67795 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MCB-FAISMUN-018-001/2023, contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA, monto:96850.0, importe_modificado:96850.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2225623/proyecto_INICIO, 2225623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225636 | Proyecto de inversión | 1756846.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756846.2, modificado:1756846.2}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIMETRO DE LA CASA DE LA CULTURA VICTOR BRAVO AHUJA - 93048 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 93048 | S | 2750 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE SEBASATIAN ORTIZ COLONIA MARÍA LUISA, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CARRANZA Y CALLE DANIEL SOTO, CALLE PONCIANO MEDINA LA OBRA SE SITUA SOBRE EL PERIMETRO DE LA CASA DE, lon:-96.12984146, lat:18.08753364}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 1111585.13 | 1111585.13 | 1111585.13 | 1111585.13 | 1111585.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-001/2023, contratista:JOSE JAVIER LEON USCANGA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1756846.2, importe_modificado:1756846.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:34.11}} | {2225636/proyecto_INICIO, 2225636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación: ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO. VERIFICAR SI ES AD O IR , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202225639 | Proyecto de inversión | 1016518.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016518.65, modificado:1016518.65}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA ROSALINDA - 93059 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 93059 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:501.0, meta_modificada:501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:357, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA ROSALINDA, 68345 COLONIA ROSALINDA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE IGNACIO E NAVARRETE MARTINEZ LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE TR, lon:-96.17550127, lat:18.06541148}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 576710.03 | 576710.03 | 576710.03 | 576710.03 | 576710.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-017/2023, contratista:PAULA NOREYMA BALDERAS SANCHEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1016518.65, importe_modificado:1016518.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:201.44}} | {2225639/proyecto_INICIO, 2225639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación: ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO. , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202214736 | Proyecto de inversión | 1510170.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510170.8, modificado:1507512.63}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA HUMEDAD 1 EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 116907 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 116907 | S | 6730 | 5824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, CALLEJON ITURBIDE A 170 METROS DE LA IGLESIA BAUTISTA FILADELFIA A 300, lon:-96.773044, lat:17.121702}} | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 1507512.63 | 1507512.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/IRE/FISE/0164/2023, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1507512.63, importe_modificado:1507512.63}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.1}} | {2214736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214741 | Proyecto de inversión | 3119551.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119551.66, modificado:3119439.23}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 117180 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 117180 | S | 16034 | 13874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DEL MERCADO COLONIA MERCADO DE ABASTOS, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALZADA CALZADA VALERIO TRUJANO Y CALLE CONSTITUYENTES, AVENIDA MITLA A UN COSTADO DEL PUENTE VALERIO TRUJANO A 400 M, lon:-96.73732592, lat:17.06137222}} | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 3119439.23 | 3119439.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/IRE/FISE/0163/2023, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3119439.23, importe_modificado:3119439.23}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.68}} | {2214741/proyecto_INICIO, 2214741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214742 | Proyecto de inversión | 1351059.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351059.67, modificado:1348786.8}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, PUEBLO NUEVO LAURELES EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 117204 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 117204 | S | 6730 | 5824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ENCINOS COLONIA , 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE DE LA HUMEDA, CALLE SAUCES CERCA DE CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS HTTPSGOO.GLMAPS3EMH1ZVGHEKATTIU7 A 400 METROS DEL, lon:-96.774929, lat:17.120797}} | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 1348786.8 | 1348786.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/IRE/FISE/0162/2023, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS OHTLI S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1348786.8, importe_modificado:1348786.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2214742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214743 | Proyecto de inversión | 959749.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959749.15, modificado:958915.09}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 117213 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 117213 | S | 16034 | 13874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA RIVERAS DEL ATOYAC COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE , lon:-96.743072, lat:17.072403}} | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 949325.93 | 949325.93 | 949325.93 | 949325.93 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/AD/FISE/0161/2023, contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:958915.09, importe_modificado:958915.09}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.99}} | {2214743/proyecto_INICIO, 2214743/proyecto_FIN, 2214743/proyecto_PROCESO, 2214743/proyecto_FIN, 2214743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214744 | Proyecto de inversión | 6393131.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196565.92, modificado:3196565.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196565.92, modificado:3196565.92}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 117614 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 117614 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20323.64, meta_modificada:20323.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CERCA DEL PREESCOLAR INDÍGENA EMILIANO ZAPATA A 100 ME, lon:-96.84851319, lat:17.5579862}} | 2023-06-20 | 2023-12-31 | 6393131.84 | 6335047.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-06/2023, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:6335047.32, importe_modificado:6335047.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1625.0}} | {2214744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214745 | Proyecto de inversión | 5606074.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803037.16, modificado:2803037.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803037.16, modificado:2803037.16}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 117772 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 117772 | S | 173 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13661.89, meta_modificada:13661.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:PRIVADA PRIVADA DE LOS PINOS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO NDUAYACO, 69628 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA DE UNO DE LOS BENEFICIARIOS , lon:-97.14741712, lat:17.68519284}} | 2023-06-26 | 2023-12-30 | 5606074.32 | 5396172.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-12/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5396172.51, importe_modificado:5396172.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4098.0}} | {2214745/proyecto_PROCESO, 2214745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214746 | Proyecto de inversión | 3688965.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844482.91, modificado:1844482.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844482.9, modificado:1844482.9}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 117775 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 117775 | S | 153 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5313.81, meta_modificada:5313.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA ESPAÑOL, 68558 AGUA ESPAÑOL, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUDA 100 MMETROS DE PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DCC1984A1AGUA ESPAÑOL MUNICIPIO SAN JUA, lon:-96.73633901, lat:18.03965715}} | 2023-06-26 | 2023-12-30 | 3688965.81 | 3671247.47 | 1489709.58 | 1489709.58 | 1489709.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-30/2023, contratista:PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL,HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL IC-MEX, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3671247.47, importe_modificado:3671247.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3613.0}} | {2214746/proyecto_PROCESO, 2214746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214747 | Proyecto de inversión | 4815618.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407809.18, modificado:2407809.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407809.17, modificado:2407809.17}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 117806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 117806 | S | 201 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7652.49, meta_modificada:7652.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE PRINICIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LALANA, 68940 SAN JUAN LALANA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE CALLESIN NOMBRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JOSE , lon:-95.88041426, lat:17.47238071}} | 2023-06-26 | 2023-12-30 | 4815618.35 | 4810447.3 | 1083169.37 | 1083169.37 | 1083169.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-31/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA,S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4810447.3, importe_modificado:4810447.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.92}} | {2214747/proyecto_INICIO, 2214747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202215468 | Proyecto de inversión | 2240362.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240362.1, modificado:2239508.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SECCION LOS MARIANO - 20911 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 20911 | S | 620 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1630.04, meta_modificada:1630.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CALLE LOS MARIANOS SECCION LA SORPRESA, 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL JALAPA DE DIAZ ENTRADA A LA SORPRESA A MANO IZQUIERDA A 550 MTS, lon:-96.46712909, lat:18.09897246}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 2239508.66 | 2239508.66 | 2239508.66 | 2239508.66 | 2239508.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/001/IR/2023, contratista:CANDIDO JIMENEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2239508.66, importe_modificado:2239508.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1630.04}} | {2215468/proyecto_PROCESO, 2215468/proyecto_INICIO, 2215468/proyecto_FIN, 2215468/proyecto_INICIO, 2215468/proyecto_PROCESO, 2215468/proyecto_FIN, 2215468/proyecto_INICIO, 2215468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LETRERO DE OBRA DUDAS C. FERNANDO H 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230202215473 | Proyecto de inversión | 2085812.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085812.99, modificado:2085089.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RAMON LOPEZ VELARDE, CLAVE 20DPB1696N, EN LA COLONIA LA CENTRAL - 20927 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 20927 | S | 668 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.75, meta_modificada:517.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68460 TRAMO TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 57 + 5 COLONIA , 68460 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA TUXTEPEC JALAPA DE DÍAZ KM. 57.5 SNCOLON, lon:-96.51579297, lat:18.08693402}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 2085089.98 | 2085089.98 | 2085089.98 | 2085089.98 | 2085089.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/002/IR/2023, contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2085089.98, importe_modificado:2085089.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.75}} | {2215473/proyecto_INICIO, 2215473/proyecto_PROCESO, 2215473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA SELLO DE CONTRATISTA EN EL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs2: {observación:VERIFICAR FOTOGRAFIAS DE INICIO, FOTOGRAFIA DE TERMINO AGREGAR FOTO DEL LETRERO DUDAS C. FERNANDO H 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230202217775 | Proyecto de inversión | 495839.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495839.88, modificado:495839.88}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 3 EN EL PARAJE LOS 20, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 33214 | 20 | Oaxaca | 295 | San Pablo Huixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huixtepec | 33214 | S | 615 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE VILLA SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE PROLONGACION DE ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO SE ACCEDE POR LA CALLE PRESIDENTE , lon:-96.77408, lat:16.808103}} | 2023-04-04 | 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2217775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220883 | Proyecto de inversión | 1882336.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882336.14, modificado:1881964.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN - 52811 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 52811 | S | 149 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.5, meta_modificada:1242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE LOS MORALES SECCION LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE LA CONCHA EN LAS CALLES DE LOS LERDO Y LOS MORALES, lon:-96.48460849, lat:18.05501297}} | 2023-04-24 | 2023-06-17 | 1881964.51 | 1881964.51 | 1881964.51 | 1881964.51 | 1881964.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/023/IR/2023, contratista:ABEL JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1881964.51, importe_modificado:1881964.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.5}} | {2220883/proyecto_FIN, 2220883/proyecto_PROCESO, 2220883/proyecto_FIN, 2220883/proyecto_INICIO, 2220883/proyecto_PROCESO, 2220883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE CON EL CONTRATO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs2: {observación:FALTA FOTO DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs3: {observación:VERIFICAR LIGA DE ACTA ENTREGA MARCA ERROR DE SERVIDOR DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230202221729 | Acción | 93072.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93072.21, modificado:93072.21}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 61439 | 20 | Oaxaca | 369 | Santa Catarina Quiané |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Quiané | 61439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740748, lat:16.880306}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2221729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222522 | Acción | 164977.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164977.35, modificado:164977.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 67360 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tenango | 67360 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.004104, lat:17.324921}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-3%-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO, monto:164977.35, importe_modificado:164977.35}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}} | {2222522/proyecto_PROCESO, 2222522/proyecto_INICIO, 2222522/proyecto_PROCESO, 2222522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225655 | Proyecto de inversión | 1131706.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131706.8, modificado:1131706.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN. - 93091 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 93091 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1541.4, meta_modificada:1541.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CAOBA, CALLE NACASTE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARAN SOBRE DOS VIALIDADES. LA PRIME, lon:-96.14224616, lat:18.04587364}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 1002534.94 | 1002534.94 | 1002534.94 | 1002534.94 | 1002534.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132149, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1131706.8, importe_modificado:1131706.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.22}} | {2225655/proyecto_INICIO, 2225655/proyecto_PROCESO, 2225655/proyecto_INICIO, 2225655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LIGA DE ACUERDOS DE TRABAJO, ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE JECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202225656 | Proyecto de inversión | 2514904 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514904.0, modificado:2514904.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES - 93093 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 93093 | S | 61 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2409.2, meta_modificada:2409.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO EJIDO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARA SOBRE AVENIDA 5 , lon:-96.2402853, lat:18.11969524}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 1690278.42 | 1690278.42 | 1690278.42 | 1690278.42 | 1690278.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132151, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2514904.0, importe_modificado:2514904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.55}} | {2225656/proyecto_INICIO, 2225656/proyecto_PROCESO, 2225656/proyecto_INICIO, 2225656/proyecto_PROCESO, 2225656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LIGA DE ACUERDOS DE TRABAJO, ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE JECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202225706 | Proyecto de inversión | 498637.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498637.17, modificado:498637.17}} | CONSTRUCCION DE LA ESTANCIA DE DIA PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. - 93284 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 93284 | S | 50 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLEJON MIS AMORES, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE EL CALLEJON MIS A, lon:-95.35441199, lat:16.73807397}} | 2023-05-30 | 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214772 | Proyecto de inversión | 4241863.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120931.57, modificado:2120931.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120931.57, modificado:2120931.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 118709 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 118709 | S | 136 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ACATEPEC, 68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE PREESCOLAR INDÍGENA JUAN ESCUTIA CLAV 20DCC2377D1SANTA CRUZ ACATEPEC SANTA CRUZ ACATEPEC OAX. C.P. 685, lon:-96.87690185, lat:18.16145618}} | 2023-06-26 | 2023-12-30 | 4241863.14 | 4200449.48 | 582123.57 | 582123.57 | 582123.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-27/2023, contratista:TECAMIX S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4200449.48, importe_modificado:4200449.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.2}} | {2214772/proyecto_INICIO, 2214772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214774 | Proyecto de inversión | 2685103.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342551.54, modificado:1342551.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342551.53, modificado:1342551.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS BAÑOS CON BIODIGESTOR SEGUNDA ETAPA DE DOS - 118763 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 118763 | S | 104 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:2, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 69845 LA CONCEPCIÓN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICLIO DE REFERENCIA SE UBICA A 80 MTS DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DCC043, lon:-97.891536, lat:17.19284708}} | 2023-06-26 | 2023-12-30 | 2685103.07 | 2685032.44 | 585381.94 | 585381.94 | 585381.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-28/2023, contratista:ASESORIA,PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2685032.44, importe_modificado:2685032.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.72}} | {2214774/proyecto_PROCESO, 2214774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202216415 | Proyecto de inversión | 1571997.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571997.75, modificado:1570000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA PRIV. DE ARNULFO GREGORIO DE LA SECCION TERCERA, - 25444 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 25444 | S | 3664 | 3199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. DE ARNULFO GREGORIO SECCION SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A JALAPA DE DIAZ EN LA MAZATECA SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA UN, lon:-96.535238, lat:18.075857}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/013/IR/2023, contratista:EDIFICACIONES Y VIAS TERRESTR, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1570000.0, importe_modificado:1570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {2216415/proyecto_INICIO, 2216415/proyecto_PROCESO, 2216415/proyecto_FIN, 2216415/proyecto_PROCESO, 2216415/proyecto_FIN, 2216415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA, NO PUEDE SER CONTRATO VIGENTE CUANDO EL PERIODO DE TERMINO FUE EL 17 DE MAYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs2: {observación:FALTA REPORTE FOTOGRAFICO DEL LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230202220188 | Proyecto de inversión | 1459697.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459697.22, modificado:1062108.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA REACOMODO PLAYA DE MONO - 47694 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 47694 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1601.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE C COLONIA REACOMODO PLAYA DE MONO, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO Y CALLE 3, CALLE D LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARAN SOBRE LAS CALLES C CON, lon:-96.16906897, lat:18.06152481}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1062108.99 | 1062108.99 | 1062108.99 | 1062108.99 | 1062108.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132146, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1459697.22, importe_modificado:1062108.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1601.61}} | {2220188/proyecto_INICIO, 2220188/proyecto_PROCESO, 2220188/proyecto_INICIO, 2220188/proyecto_PROCESO, 2220188/proyecto_INICIO, 2220188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LIGA DE ACUERDO DE TRABAJOS, EN EL ACTA ENTREGA EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON LO REPORTADO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202221758 | Acción | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 61558 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 61558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.08854, lat:17.455975}} | 2023-04-03 | 2023-04-15 | 26000 | 26000 | 26000 | 13000 | 13000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISMUN/MSR/461/01/2023, contratista:ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE BIENES S & M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:26000.0, importe_modificado:26000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2221758/proyecto_INICIO, 2221758/proyecto_PROCESO, 2221758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202221760 | Acción | 64270 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64270.0, modificado:64270.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 61563 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 61563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.08854, lat:17.455975}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 64270 | 64270 | 64270 | 32165 | 32135 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISMUN/MSR/461/02/2023, contratista:ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE BIENES S & M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:64270.0, importe_modificado:64270.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2221760/proyecto_INICIO, 2221760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202221761 | Acción | 23700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23700.0, modificado:23700.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 61566 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 61566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.08854, lat:17.455975}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2221761/proyecto_PROCESO, 2221761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Favor de reportar avances, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-21}, obs6: {observación:reportar contratro, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-21}}
2023 | 3 | OAX230202221767 | Proyecto de inversión | 1600734.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600734.34, modificado:1600734.34}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LA CONGREGACIÓN EL NARANJAL Y BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 61584 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 61584 | S | 49 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:41, direccion:AVENIDA ENTRADA PRINCIPAL AL NARANJAL RANCHERIA EL NARANJAL, 68963 CAMPO QUEMADO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL A BELLA VISTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 39 DEL CAMINO PRINCIPAL A BELLA VISTA PAS, lon:-95.325711, lat:17.638472}} | 2023-04-27 | 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2221767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202221775 | Proyecto de inversión | 820249.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820249.36, modificado:820249.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PARRAL. - 61611 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 61611 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO DEL PARRAL, 71784 SAN ISIDRO DEL PARRAL, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 200 MTS AL NORESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-97.6563, lat:16.392175}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202221777 | Proyecto de inversión | 2492483.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492483.85, modificado:2492483.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC - 61629 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 61629 | S | 265 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LA CUMBRE - DESV. A TETEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 300 PUEBLO LA CUMBRE, 71784 LA CUMBRE, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO DESVIACIÓN A TETEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 MTS AL, lon:-97.673775, lat:16.282669}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225748 | Acción | 76604.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76604.08, modificado:76604.08}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 93555 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Nativitas | 93555 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.334787, lat:17.661494}} | 2023-03-14 | 2023-12-29 | 76604.08 | 76604.08 | 21886.88 | 21886.88 | 21886.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSMN-GI-422-001-2023, contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS, monto:76604.08, importe_modificado:76604.08}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2225748/proyecto_INICIO, 2225748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202225752 | Acción | 250560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250560.0, modificado:250560.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 93563 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 93563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.029374, lat:16.815701}} | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 250560 | 250560 | 187920 | 187920 | 187920 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAA/FAISMUN/104/01/01/2023, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:250560.0, importe_modificado:250560.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {2225752/proyecto_INICIO, 2225752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LIGA DE CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:AGREGAR REPORTE FOTOGRAFICO EN ETAPA DE INICIO., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230202225753 | Proyecto de inversión | 2245648.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245648.76, modificado:2245648.76}} | AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 93565 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 93565 | S | 706 | 755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE MAIZALES TEMPRANEROS - CALLE REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 270 PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE SEGUNDA 5 DE , lon:-97.02714594, lat:16.81819004}} | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 2245648.76 | 2245648.76 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:2245648.76, importe_modificado:2245648.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2225753/proyecto_INICIO, 2225753/proyecto_PROCESO, 2225753/proyecto_INICIO, 2225753/proyecto_PROCESO, 2225753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LIGA DE CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230202217887 | Proyecto de inversión | 930110.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930110.05, modificado:930110.05}} | REHABILITACIÓN DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE LOS MEZQUITES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 33959 | 20 | Oaxaca | 295 | San Pablo Huixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huixtepec | 33959 | S | 372 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL SERRANO PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 BARBAS, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ACCESO POR LA CARRETERA FEDERAL 131 A PUERTO ANGEL PASANDO LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES SE EN, lon:-96.817867, lat:16.814268}} | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2217887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222320 | Proyecto de inversión | 998309.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998309.11, modificado:998309.11}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT - 65529 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 65529 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.02, meta_modificada:480.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO COLONIA GUADALUPE HINOJOSE DE MURAT, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ISTMO Y CALLE PAPALOAPAN, CALLE CAÑADA LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLE RO, lon:-96.13723872, lat:18.05330042}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 703314.83 | 703314.83 | 703314.83 | 703314.83 | 703314.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-008/2023, contratista:DISEÑO EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA ORTIZ S.A S DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:998309.11, importe_modificado:998309.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.67}} | {2222320/proyecto_PROCESO, 2222320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202224064 | Proyecto de inversión | 12574520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.257452E7, modificado:1.257452E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A MATA DE CAÑA TRAMO. KM 0.000 AL KM 8.500 SEGUNDA ETAPA. - 78518 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 78518 | S | 401 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9834.4, meta_modificada:9834.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO MATA DE CAÑA - EL YAGUAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO MATA DE CAÑA, 68325 MATA DE CAÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO ENTRADA A MATA DE CAÑA KM 4.1 Y CONTINUACION CAMINO MATA DE CAÑA EN, lon:-96.11497318, lat:18.03185349}} | 2023-04-17 | 2023-10-19 | 7361558.34 | 7361558.34 | 7361558.34 | 7361558.34 | 7361558.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132147, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1.257452E7, importe_modificado:1.257452E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3952.11}} | {2224064/proyecto_PROCESO, 2224064/proyecto_INICIO, 2224064/proyecto_PROCESO, 2224064/proyecto_INICIO, 2224064/proyecto_PROCESO, 2224064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LIGA DE ACUERDO DE TRABAJOS, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202224073 | Acción | 785020.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785020.38, modificado:785020.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 78560 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 78560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 785020.38 | 785020.38 | 436122.45 | 436122.45 | 436122.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/FAISMUN/MSMC/067/2023, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:785020.38, importe_modificado:785020.38}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.55}} | {2224073/proyecto_PROCESO, 2224073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202216552 | Acción | 2955446.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955446.76, modificado:2955446.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26195 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 26195 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.846162, lat:18.130377}} | 2023-02-14 | 2023-12-31 | 2217224.79 | 2955446.76 | 2217224.79 | 2217224.79 | 2217224.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/0003/2023, contratista:ROSA ELIZABET DIAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2955443.76, importe_modificado:2955443.76}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.8}} | {2216552/proyecto_INICIO, 2216552/proyecto_PROCESO, 2216552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta información del folio , trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202218325 | Proyecto de inversión | 2537964 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537964.0, modificado:2537964.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 36257 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 36257 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CALLE A LLANO GRANDE, LA OBRA SE ENCUNTRA SOBRE LA CARRETERA TEXTEPEC PALOMARES A L, lon:-95.49753, lat:17.49465}} | 2023-04-17 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2218325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202219800 | Acción | 179783.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179783.73, modificado:179783.73}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 45001 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 45001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.837084, lat:16.744003}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2219800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202219803 | Acción | 221689.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221689.77, modificado:221689.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 45040 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacamama | 45040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}} | 2023-03-06 | 2023-12-23 | 221689.77 | 221689.77 | 221689.77 | 155182.86 | 155182.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/285/FIII/SI/01/2023, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA ALBERTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:221689.77, importe_modificado:221689.77}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {2219803/proyecto_INICIO, 2219803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222346 | Proyecto de inversión | 2045388.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045388.41, modificado:2045202.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS LOMA BUENA VISTA - 65745 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 65745 | S | 801 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALLE SECCION LOMA BUENA VISTA COLONIA SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DESVIACION A PLAYA CHICA A MANO DERECHA ESTA LA DESVIACION PARA SANTO TOMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD SE SIGUE, lon:-96.51061333, lat:18.03539585}} | 2023-05-01 | 2023-06-14 | 2045202.26 | 2045202.26 | 2045202.26 | 2045202.26 | 2045202.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/022/IR/2023, contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2045202.26, importe_modificado:2045202.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1456.0}} | {2222346/proyecto_INICIO, 2222346/proyecto_FIN, 2222346/proyecto_PROCESO, 2222346/proyecto_FIN, 2222346/proyecto_INICIO, 2222346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL CONTRATO, AGREGAR NOMBRE Y FIRMAS DEL COMITE D EOBRA EN EL ACTA ENTREGA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación: EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230202222347 | Acción | 93326.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93326.64, modificado:93326.64}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 65750 | 20 | Oaxaca | 122 | San Bartolo Yautepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Yautepec | 65750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.973112, lat:16.430741}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2222347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202226667 | Acción | 156172 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156172.0, modificado:156172.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 100281 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 100281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.308935, lat:17.590641}} | 2023-03-13 | 2023-12-30 | 156172 | 156172 | 117129 | 117129 | 117129 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSBS-GI-121-001-2023, contratista:CESAR VASQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:156172.0, importe_modificado:156172.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {2226667/proyecto_INICIO, 2226667/proyecto_PROCESO, 2226667/proyecto_INICIO, 2226667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202219875 | Acción | 451543.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451543.17, modificado:451543.17}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 45400 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 45400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.941458, lat:17.037822}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 451543.17 | 451543.17 | 451543.17 | 225771.59 | 225771.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/01/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:451543.17, importe_modificado:451543.17}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2219875/proyecto_INICIO, 2219875/proyecto_PROCESO, 2219875/proyecto_INICIO, 2219875/proyecto_PROCESO, 2219875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202221527 | Acción | 67464.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67464.12, modificado:67464.12}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59298 | 20 | Oaxaca | 151 | San Francisco Teopan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Teopan | 59298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492531, lat:17.851128}} | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 61648.26 | 61648.26 | 41098.84 | 41098.84 | 41098.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSFT/FAISMUN/001/2023, contratista:MIGUEL ANGEL ROMEO LARA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN, monto:67464.12, importe_modificado:67464.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.66}} | {2221527/proyecto_INICIO, 2221527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202221529 | Acción | 1524909.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524909.48, modificado:1524909.48}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59306 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 59306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.031551, lat:16.7832}} | 2023-03-27 | 2023-12-31 | 1524909.48 | 1524909.48 | 1524909.48 | 1108481.52 | 1108481.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSPQ/325/FAISMUN/001/2023, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1524909.48, importe_modificado:1524909.48}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.73}} | {2221529/proyecto_PROCESO, 2221529/proyecto_INICIO, 2221529/proyecto_PROCESO, 2221529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga del contrato marca error , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230202222352 | Proyecto de inversión | 1088516.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088516.76, modificado:1088516.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL - 65775 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 65775 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.61, meta_modificada:253.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ANTONIO EL ENCINAL, 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EL PROYECTO SE LLE, lon:-96.14253666, lat:18.06975323}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 760877.5 | 760877.5 | 760877.5 | 760877.5 | 760877.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-009/2023, contratista:INGMAR ERIK DIAZ MORALES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1088516.76, importe_modificado:1088516.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.61}} | {2222352/proyecto_INICIO, 2222352/proyecto_PROCESO, 2222352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202222360 | Proyecto de inversión | 1313270.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313270.58, modificado:1312663.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ERNESTO GARCIA - 65819 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 65819 | S | 503 | 577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.0, meta_modificada:814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO GARCIA COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CALLE DEL MERCADO NUEVO EN LA SECCION CUARTA, lon:-96.53596273, lat:18.07078779}} | 2023-05-01 | 2023-06-17 | 1312663.34 | 1312663.34 | 1312663.34 | 1312663.34 | 1312663.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/025/IR/2023, contratista:IC GRUPO DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1312663.34, importe_modificado:1312663.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.0}} | {2222360/proyecto_FIN, 2222360/proyecto_INICIO, 2222360/proyecto_PROCESO, 2222360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN LA HOJA 5 DEL CONTRATO VERIFICAR TOTAL ESCRITO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs2: {observación:FALTA FOTO DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230202222362 | Proyecto de inversión | 830412.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830412.19, modificado:830412.19}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TRIGAL - 65824 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 65824 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.5, meta_modificada:145.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LOS CAPORALES COLONIA EL TRIGAL, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL ARADO Y CALLE ROSA MARIA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LAS CALLES LOS CAPORALES EN, lon:-96.13943282, lat:18.10351386}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 648885.58 | 648885.58 | 648885.58 | 648885.58 | 648885.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2023, contratista:MARIA ANTONIA VILLANUEVA SANCHEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:830412.19, importe_modificado:830412.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.11}} | {2222362/proyecto_INICIO, 2222362/proyecto_PROCESO, 2222362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202222368 | Proyecto de inversión | 1079121.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079121.24, modificado:1079121.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RUBÍ - 65898 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 65898 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.03, meta_modificada:139.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO COLONIA EL RUBÍ, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PLATA Y CALLE EL DIAMANTE, CALLE TURQUESA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN UN PRIMER TRAMO SOBRE LA CALLE ZAFIRO DONDE S, lon:-96.16129804, lat:18.08566343}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 710553.22 | 710553.22 | 710553.22 | 710553.22 | 710553.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-013/2023, contratista:DOMINGA BAUTISTA ZARRABAL, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1079121.24, importe_modificado:1079121.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.77}} | {2222368/proyecto_INICIO, 2222368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202221611 | Acción | 127006.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127006.5, modificado:127006.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59937 | 20 | Oaxaca | 155 | San Ildefonso Sola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Sola | 59937 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.983668, lat:16.519812}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2221611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202219945 | Acción | 53316.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53316.24, modificado:53316.24}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 45932 | 20 | Oaxaca | 96 | San Andrés Sinaxtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Sinaxtla | 45932 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283811, lat:17.468502}} | 2023-03-13 | 2023-10-31 | 53316.24 | 53316.24 | 26658.12 | 26658.12 | 26658.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSAS-FAISMUN-GI-096-001/2023, contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA, monto:53316.24, importe_modificado:53316.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2219945/proyecto_PROCESO, 2219945/proyecto_INICIO, 2219945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220865 | Acción | 177116.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177116.04, modificado:177116.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52665 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 52665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.013114, lat:16.566749}} | 2023-03-27 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2220865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202223446 | Proyecto de inversión | 1149944.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149944.6, modificado:1149944.6}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CAD 000 AL 370 EN LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLAN DE SAN PEDRO IXCATLAN - 73910 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 73910 | S | 280 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.37, meta_modificada:0.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA RAYA DE IXCATLAN, 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA DE IXCATLAN EN LA PARTE BAJA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A ORILLAS DE, lon:-96.51206879, lat:18.12021382}} | 2023-01-16 | 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2223446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220036 | Acción | 272244.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272244.18, modificado:272244.18}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 46802 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 46802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2220036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202221776 | Proyecto de inversión | 1587654.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587654.22, modificado:1587654.22}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO. - 61619 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 61619 | S | 218 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:9, direccion:PUEBLO EL ROSARIO, 71788 EL ROSARIO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS AL SUROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL AL ENTRONQUE CON EL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.77021922, lat:16.32246909}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2221776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222545 | Acción | 157664.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157664.31, modificado:157664.31}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 67583 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 67583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.342309, lat:17.528043}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 157664.31 | 157664.31 | 157664.31 | 105109.54 | 105109.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSDY/523/FAISMUN/SP/01/2023, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:157664.31, importe_modificado:157664.31}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.67}} | {2222545/proyecto_INICIO, 2222545/proyecto_PROCESO, 2222545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202223464 | Proyecto de inversión | 1301514.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301514.37, modificado:1301514.37}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 74045 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 74045 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION SAN PEDRO IXCATLAN - SAN PEDRO IXCATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA SAN FERNANDO, 68450 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A SAN, lon:-96.49953918, lat:18.12689323}} | 2023-01-16 | 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2223464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202223480 | Proyecto de inversión | 833141.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833141.56, modificado:833141.56}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CAD. 000 AL 250 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 74139 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 74139 | S | 365 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.25, meta_modificada:0.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO MURCIELAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN LADO DEL CENTRO DE SALUD R, lon:-96.54804604, lat:18.14706647}} | 2023-01-16 | 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2223480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225254 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INFONAVIT, CAMPIÑA, LOS MANGALES Y 16 DE SEPTIEMBRE - 89721 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 89721 | S | 548 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:CALLE CAMPIÑA LOS MANGALES, Y 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA DIVIONGO Y , SOBRE CARRETERA A DIVIONGO, lon:-96.54657, lat:16.49896}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2225254/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:POR CAMBIO DE PROYECTO SE DARA DE BAJA ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:leopoldogonzalezr, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs6: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs7: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs8: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230202224358 | Proyecto de inversión | 2006761.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006761.28, modificado:2006152.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL , EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CRECIDO - 80836 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 80836 | S | 138 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.4, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:28, direccion:CALLE PRIINCIPAL SECCION SECCIÓN ARROYO CRECIDO, 68462 SECCIÓN ARROYO CRECIDO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC EN LA DESVIACION QUE VA PARA AGUA DE TIERRA QUE SE ENCU, lon:-96.50354502, lat:18.08002314}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 2006152.92 | 2006152.92 | 2006152.92 | 2006152.92 | 2006152.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/027/IR/2023, contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2006152.92, importe_modificado:2006152.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2224358/proyecto_PROCESO, 2224358/proyecto_INICIO, 2224358/proyecto_FIN, 2224358/proyecto_INICIO, 2224358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA, ANEXAR NOMBRE Y FIRMAS DEL COMITE DE OBRA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación: EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA, ANEXAR NOMBRE Y FIRMAS DEL COMITE DE OBRA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230202220155 | Acción | 559503.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559503.41, modificado:559503.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 47486 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 47486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.769509, lat:17.018193}} | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2220155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220204 | Acción | 607480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607480.0, modificado:607480.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 47804 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 47804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.677769, lat:17.066549}} | 2023-01-12 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2220204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225317 | Proyecto de inversión | 1386053.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386053.2, modificado:1386053.2}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 89978 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 89978 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:123, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO LA UNIÓN, 68447 LA UNIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA LIMITE ZONA URBANA EL POZO PROFUNDO SE CONSTRUIRA EN UN PREDIO UBICADO FRENTE A LA CALLE 2, lon:-95.9541519, lat:17.95381125}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 1345825.13 | 1345825.13 | 1345825.13 | 1345825.13 | 1345825.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-015/2023, contratista:HIDRAULICA G.S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1386053.2, importe_modificado:1386053.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.89}} | {2225317/proyecto_INICIO, 2225317/proyecto_PROCESO, 2225317/proyecto_INICIO, 2225317/proyecto_PROCESO, 2225317/proyecto_INICIO, 2225317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación: ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO. VERIFICAR SI ES AD O IR , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202217820 | Proyecto de inversión | 393272.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393272.34, modificado:393272.34}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 2A EN EL PARAJE EL MEZQUITE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 33540 | 20 | Oaxaca | 295 | San Pablo Huixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huixtepec | 33540 | S | 380 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y AVENIDA FERROCARRIL, SE ACCEDE POR LA AVENIDA PRESIDENTES SE SIGUE RUMBO AL MUNICIPIO H, lon:-96.77475588, lat:16.81330556}} | 2023-04-04 | 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2217820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222680 | Proyecto de inversión | 1191062.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191062.47, modificado:1191062.47}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AV. PRIMERO DE MAYO - 68510 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 68510 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.18, meta_modificada:845.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA CUADRA ATRAS DEL IMSS EN LA CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA 1RO DE MA, lon:-96.68567764, lat:18.59777437}} | 2023-02-22 | 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225381 | Proyecto de inversión | 551434.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551434.87, modificado:551434.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA LOMA - 90532 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Etla | 90532 | S | 2184 | 1984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.26, meta_modificada:631.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE LA LOMA PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE UNION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA A, lon:-96.76449745, lat:17.19143848}} | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202217858 | Proyecto de inversión | 490881.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490881.07, modificado:490881.07}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 2B EN EL PARAJE EL MEZQUITE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 33721 | 20 | Oaxaca | 295 | San Pablo Huixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huixtepec | 33721 | S | 596 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE MACEDONIO ALCALA Y AVENIDA FERROCARRIL, SE ACCEDE POR LA CALLE PRESIDENTES RUMBO AL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.77469232, lat:16.8132534}} | 2023-04-04 | 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2217858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202218756 | Acción | 2119671.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119671.27, modificado:2119671.27}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 38403 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 38403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.495079, lat:16.535131}} | 2023-03-20 | 2023-12-31 | 2119671.27 | 2119671.27 | 2119671.27 | 1177595.15 | 1177595.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSCZ/386/FAISMUN/001/2023, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2119671.27, importe_modificado:2119671.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.56}} | {2218756/proyecto_INICIO, 2218756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202221977 | Acción | 1395178.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395178.68, modificado:1395178.68}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63337 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 63337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913721, lat:18.032564}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1395178.68 | 1395178.68 | 1155854.23 | 1155854.23 | 1155854.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MMVF/058/FAISMUN/PRO/001/2023, contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1395178.62, importe_modificado:1395178.62}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:25.0}} | {2221977/proyecto_PROCESO, 2221977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta firma de presidente municipal, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:dudas al cel 951 204 5327, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202223756 | Acción | 348131.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348131.34, modificado:348131.34}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76344 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 76344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.125108, lat:16.158538}} | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 348131.34 | 348131.34 | 261098.5 | 261098.5 | 261098.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/003/2023, contratista:HH CIA ASESORIA CONTABLE, FISCAL Y MUNICIPAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:348131.34, importe_modificado:348131.34}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}} | {2223756/proyecto_INICIO, 2223756/proyecto_PROCESO, 2223756/proyecto_INICIO, 2223756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225444 | Acción | 127684.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127684.89, modificado:127684.89}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 91206 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 91206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249835, lat:17.359967}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 127684.89 | 127684.89 | 127684.89 | 101932.89 | 101932.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVTC/280/COP-02/R33/2023, contratista:CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES OFFICIIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:127684.89, importe_modificado:127684.89}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2225444/proyecto_INICIO, 2225444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202221990 | Acción | 375436.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375436.95, modificado:375436.95}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63484 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 63484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.955139, lat:18.166659}} | 2023-03-06 | 2023-04-04 | 375436.95 | 375436.95 | 375436.95 | 375436.95 | 375436.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/434/002/CPS/FAISMUN/2023, contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:375436.95, importe_modificado:375436.95}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}} | {2221990/proyecto_INICIO, 2221990/proyecto_PROCESO, 2221990/proyecto_INICIO, 2221990/proyecto_PROCESO, 2221990/proyecto_INICIO, 2221990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202223795 | Acción | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76646 | 20 | Oaxaca | 239 | San Martín Huamelúlpam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Huamelúlpam | 76646 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:239, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.602352, lat:17.397404}} | 2023-05-09 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2223795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202224675 | Proyecto de inversión | 1620260.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620260.72, modificado:1620260.72}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS NOMBRE DEL CAMINO LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA. - 84742 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 84742 | S | 2514 | 2360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO A PUERTO ESCONDIDO - HACIA LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 00000 LUCINO ORTEGA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE Y , EMPI, lon:-96.8507426, lat:16.69909281}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2224675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202216947 | Acción | 80192.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80192.16, modificado:80192.16}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 28596 | 20 | Oaxaca | 311 | San Pedro Jaltepetongo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jaltepetongo | 28596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.03494, lat:17.68785}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2216947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202218835 | Acción | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 38897 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 38897 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.76168, lat:16.975487}} | 2023-04-19 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2218835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222027 | Acción | 349998.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349998.93, modificado:349998.93}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63801 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yoloxochitlán | 63801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.868415, lat:18.143675}} | 2023-03-28 | 2023-05-11 | 349998.93 | 349998.93 | 349998.93 | 349998.93 | 349998.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMY/249/FAISMUN/PRO/001/2023, contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:349998.92, importe_modificado:349998.92}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2222027/proyecto_INICIO, 2222027/proyecto_PROCESO, 2222027/proyecto_INICIO, 2222027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225538 | Proyecto de inversión | 1544587.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544587.49, modificado:1544587.49}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO LOMA GRANDE LA OCOTERA EL TABAJE - 92204 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 92204 | S | 195 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94390.5, meta_modificada:94390.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO LOMA GRANDE - LA OCOTERA - EL TABAJE PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , INICIA EN EL PARAJE LOMA GRANDE Y TERMINA EN EL TABAJE D, lon:-96.51099549, lat:16.3104251}} | 2023-04-21 | 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202219541 | Acción | 397684.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397684.86, modificado:397684.86}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 43302 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 43302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.551539, lat:17.236252}} | 2023-04-14 | 2023-12-26 | 397684.86 | 397684.86 | 132561.62 | 132561.62 | 132561.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MMP/M50/FAISMUN/001/2023, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:397684.86, importe_modificado:397684.86}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.33}} | {2219541/proyecto_INICIO, 2219541/proyecto_PROCESO, 2219541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202219564 | Acción | 156641.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156641.34, modificado:156641.34}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 43424 | 20 | Oaxaca | 13 | Ciénega de Zimatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ciénega de Zimatlán | 43424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.766618, lat:16.897088}} | 2023-04-23 | 2023-12-31 | 117481.02 | 156641.34 | 117481.02 | 117481.02 | 117481.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MCZ-ASE/013/01/2023, contratista:LEGGE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:156641.34, importe_modificado:156641.34}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {2219564/proyecto_PROCESO, 2219564/proyecto_INICIO, 2219564/proyecto_PROCESO, 2219564/proyecto_INICIO, 2219564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202223886 | Proyecto de inversión | 203488.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203488.19, modificado:203488.19}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 77191 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 77191 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AUN LA, lon:-96.51095503, lat:18.14853505}} | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2223886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214732 | Proyecto de inversión | 3141383.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3141383.48, modificado:3141383.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 116406 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 116406 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:153.93, meta_modificada:153.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO NUEVO PROGRESO, 71720 NUEVO PROGRESO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PRIVADA REVOLUCION A 4 CUADRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL A 500 METROS DEL PANTEON LA OBRA, lon:-97.8954, lat:16.52083}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2214732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214734 | Proyecto de inversión | 3206319.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206319.75, modificado:3206319.75}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUXAA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA - 116534 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 116534 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SANTO DOMINGO NUXAA, 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE PRIVADA MELCHOR OCAMPO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 300 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL A 600, lon:-97.117521, lat:17.221115}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214748 | Proyecto de inversión | 2518367.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259183.95, modificado:1259183.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259183.95, modificado:1259183.95}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 117820 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 117820 | S | 154 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3665.58, meta_modificada:3665.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN LACOVA, 68940 ASUNCIÓN LACOVA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA INDÍGENA BENITO JUAREZCLAVE20DPB2314X1ASUNCIÓN LACOVA SAN JUAN LALANA , OAXACAC.P. 68940 LATITUD 17.47047 LONGITUD. 95.92, lon:-95.92611366, lat:17.47036549}} | 2023-06-26 | 2023-12-30 | 2518367.9 | 2500811.36 | 795786.12 | 735786.12 | 735786.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-32/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2500811.36, importe_modificado:2500811.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1942.77}} | {2214748/proyecto_PROCESO, 2214748/proyecto_INICIO, 2214748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214749 | Proyecto de inversión | 2377718.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188859.18, modificado:1188859.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188859.17, modificado:1188859.17}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 117824 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 117824 | S | 494 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3243.74, meta_modificada:3243.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO MÁRTIRES DE TACUBAYA, 71630 MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE 11 DE ABRIL LA OBRA BENEFICIA CIARA A LAS ESCUELAS P, lon:-98.25353548, lat:16.53820765}} | 2023-06-26 | 2023-12-30 | 2377718.35 | 2256598.97 | 657399.56 | 657399.56 | 657399.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-17/2023, contratista:SETREUM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2256598.97, importe_modificado:2256598.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:940.68}} | {2214749/proyecto_PROCESO, 2214749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214768 | Proyecto de inversión | 5439999.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719999.53, modificado:2719999.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719999.53, modificado:2719999.53}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 118662 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 118662 | S | 112 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DEL PREESCOLAR INDÍGENA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DCC0642Y1SANTA MARÍA YAVESÍA SANTA MARÍA YAVESÍA OAX Y A 30, lon:-96.42947, lat:17.23478}} | 2023-06-26 | 2023-12-30 | 5439999.06 | 5429724.38 | 1056452.14 | 1056452.14 | 1056452.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-25/2023, contratista:INGENIARIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5429724.38, importe_modificado:5429724.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.6}} | {2214768/proyecto_INICIO, 2214768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202214770 | Proyecto de inversión | 4243947.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121973.87, modificado:2121973.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121973.86, modificado:2121973.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 118683 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 118683 | S | 137 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS OBRAS DE REFERENCIAS SE UBICA EN FRENTE DE LA PRIMARIA GENERAL PROF. RAFAEL R, lon:-96.83865832, lat:16.87675339}} | 2023-06-26 | 2023-12-30 | 4243947.73 | 4197547.73 | 1073720.04 | 1073720.04 | 1073720.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-26/2023, contratista:INGENIERIA PROYECTOS BRISMA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4197547.73, importe_modificado:4197547.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.65}} | {2214770/proyecto_INICIO, 2214770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202216376 | Proyecto de inversión | 1176923.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176923.24, modificado:1175937.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE PLAYA CHICA - 25307 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 25307 | S | 605 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.26, meta_modificada:811.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL SECCION PLAYA CHICA, 68464 PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL A 400 MTS LLEGANDO A LA INTERSECCION A MANO IZQUIERDA, lon:-96.516472, lat:18.061049}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 1175937.04 | 1175937.04 | 1175937.04 | 1175937.04 | 1175937.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/003/IR/2023, contratista:ABEL JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1175937.04, importe_modificado:1175937.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.26}} | {2216376/proyecto_INICIO, 2216376/proyecto_PROCESO, 2216376/proyecto_FIN, 2216376/proyecto_PROCESO, 2216376/proyecto_FIN, 2216376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL LETRERO DUDAS C. FERNANDO H 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230202216377 | Proyecto de inversión | 821680.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821680.44, modificado:821368.8}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DEL TRAMO 0 000 AL 1 100 - 25317 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 25317 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5885.0, meta_modificada:5885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL SECCION FABIAN, 68462 SECCIÓN CALIXTO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO DESVIACION A CERRO QUEMADO A MANO DERACHA SE ENCUENTRA LA SECCION FABIAN DESDE LA ENTRADA HASTA LLEGAR AL PUEBLO, lon:-96.49802536, lat:18.11123915}} | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 821368.8 | 821368.8 | 821368.8 | 821368.8 | 821368.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/004/IR/2023, contratista:JULIO VELAZQUEZ TADEO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:821368.8, importe_modificado:821368.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5885.0}} | {2216377/proyecto_INICIO, 2216377/proyecto_FIN, 2216377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN FIRMAS Y NOMBRE EN LA ACTA ENTREGA DUDAS FERNANDO 951-190-35-99, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFÍA DEL LETRERO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230202216380 | Proyecto de inversión | 2880909.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880909.97, modificado:2871000.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TRAMO LA SORPRESA - 25326 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 25326 | S | 620 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1619.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ COLONIA LA SORPRESA, 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ HOMBRO DERECHO TRAMO LA SOR, lon:-96.46731235, lat:18.10332678}} | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 2871000 | 2871000 | 2871000 | 2871000 | 2871000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/006/IR/2023, contratista:CAMINOS Y PUENTES J L S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1619.42}} | {2216380/proyecto_FIN, 2216380/proyecto_PROCESO, 2216380/proyecto_INICIO, 2216380/proyecto_FIN, 2216380/proyecto_PROCESO, 2216380/proyecto_FIN, 2216380/proyecto_PROCESO, 2216380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA AGREGAR LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA. DUDAS FERNANDO 951-190-35-99, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFÍA DE COLOCACION DE LETRERO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230202216382 | Proyecto de inversión | 1529968.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529968.45, modificado:1529054.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENA VISTA - 25328 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 25328 | S | 423 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.7, meta_modificada:1195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:CALLE BUENA VISTA SECCION ARROYO ESPUMA, 68460 ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO FRENTE AL TECHADO DE ARROYO ESPUMA A 200 MTS SE ENCUENTRA LA CALLE A PAVIMENTAR, lon:-96.5481536, lat:18.060963}} | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 1529054.6 | 1529054.6 | 1529054.6 | 1529054.6 | 1529054.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/007/IR/2023, contratista:JULIO VELAZQUEZ TADEO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1529054.6, importe_modificado:1529054.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.0}} | {2216382/proyecto_INICIO, 2216382/proyecto_FIN, 2216382/proyecto_INICIO, 2216382/proyecto_FIN, 2216382/proyecto_PROCESO, 2216382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FIRMA DEL CONTRATISTA EN LA PRIMER HOJA DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs2: {observación:FALTA ANEXAR FOTOGRAFIA DEL LETRERO EN TERMINO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230202216395 | Proyecto de inversión | 1049013.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049013.03, modificado:1048076.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS MARTINEZ - 25381 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 25381 | S | 149 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE LOS MARTINEZ SECCION LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA CONCHA A 3OO MTS DE LA ENTRADA SE ENCUENTRA LA ESCUELA A MANO DERECHA, lon:-96.484553, lat:18.054966}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 1048076.66 | 1048076.66 | 1048076.66 | 1048076.66 | 1048076.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/008/IR/2023, contratista:CARLOS MANUEL RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1048076.66, importe_modificado:1048076.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}} | {2216395/proyecto_INICIO, 2216395/proyecto_FIN, 2216395/proyecto_PROCESO, 2216395/proyecto_FIN, 2216395/proyecto_INICIO, 2216395/proyecto_FIN, 2216395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE LETRERO EN TERMINO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230202223145 | Acción | 213378.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213378.48, modificado:213378.48}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71943 | 20 | Oaxaca | 38 | Villa Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 71943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.178834, lat:17.185888}} | 2023-02-15 | 2023-11-30 | 213378.48 | 213378.48 | 213378.48 | 160033.86 | 160033.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-01/MVHY/038/01/2023, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO GASSO S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:213378.48, importe_modificado:213378.48}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.75}} | {2223145/proyecto_INICIO, 2223145/proyecto_PROCESO, 2223145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225666 | Proyecto de inversión | 711358.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711358.56, modificado:483096.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS. - 93143 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 93143 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.4, meta_modificada:611.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:150, direccion:CALLE 2 EJIDO FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS), 68443 FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 1 Y CONTINUACION CALLE 2 CON DIRECCION A TERRENOS DE CULTIVO, LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE, lon:-96.20961259, lat:18.13642361}} | 2023-05-12 | 2023-07-01 | 483096.04 | 483096.04 | 483096.04 | 483096.04 | 483096.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132150, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:711358.56, importe_modificado:483096.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.42}} | {2225666/proyecto_INICIO, 2225666/proyecto_PROCESO, 2225666/proyecto_INICIO, 2225666/proyecto_PROCESO, 2225666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LIGA DE ACUERDO DE TRABAJOS, EN EL ACTA ENTREGA EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON LO REPORTADO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202216407 | Acción | 3747812.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747812.01, modificado:3747812.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 25415 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 25415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.536115, lat:18.071283}} | 2023-01-03 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2216407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, ANEXAR REGISTRO DE CONTRATO Y LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO. DUDAS ING. FERNANDO HASSAN RAMIREZ CONTRERAS, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, ANEXAR REGISTRO DE CONTRATO Y LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO. DUDAS ING. FERNANDO HASSAN RAMIREZ CONTRERAS, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, ANEXAR REGISTRO DE CONTRATO Y LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO. DUDAS ING. FERNANDO HASSAN RAMIREZ CONTRERAS, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, ANEXAR REGISTRO DE CONTRATO Y LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO. DUDAS ING. FERNANDO HASSAN RAMIREZ CONTRERAS, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230202225679 | Proyecto de inversión | 231183.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231183.56, modificado:231183.56}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO SISTEMA HUMEDAL UBICADO EN EL ARROYO DE LA COLONIA CENTRO. - 93215 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 93215 | S | 191 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLEJON ARROYO CENTRO COLONIA CENTRO, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y PERIFERICO LIBRAMIENTO RIVERA DEL RÍO LOS PERROS, SOBRE CALLEJON DEL ARROYO CENT ENTRE LA AV. HIDALGO Y, lon:-95.35539637, lat:16.73849088}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222269 | Proyecto de inversión | 1419956.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419956.37, modificado:1419376.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SECCION CALIXTO - 65267 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 65267 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.2, meta_modificada:1039.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:49, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SECCION CALIXTO COLONIA SECCION CALIXTO, 68464 SECCIÓN CALIXTO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTEPECA LA DERECHA EN LA DESVIACION A CERRO QU, lon:-96.50120899, lat:18.11336367}} | 2023-04-10 | 2023-05-23 | 1419376.42 | 1419376.42 | 1419376.42 | 1419376.42 | 1419376.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/019/IR/2023, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1419376.42, importe_modificado:1419376.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1039.03}} | {2222269/proyecto_INICIO, 2222269/proyecto_PROCESO, 2222269/proyecto_FIN, 2222269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN NOMBRES Y FIRMAS EN ACTA ENTREGA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230202222273 | Proyecto de inversión | 14233382.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.423338239E7, modificado:1.135684986E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHUPARROSA - 65276 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 65276 | S | 726 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3837.4, meta_modificada:3837.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA CHUPARROSA, 68462 CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC TRAMO EL ZACATAL SE ENCUENTRA LA DESVIACION A MANO IZQUIERDA PARA LA ENTRADA AG, lon:-96.49064742, lat:18.06653119}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 2888366.26 | 2888366.26 | 2888366.26 | 2888366.26 | 2888366.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/021/IR/2023, contratista:INGENIERIA DISEÑO EN CONTRUCCION JJ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1.135684986E7, importe_modificado:1.135684986E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:978.0}} | {2222273/proyecto_INICIO, 2222273/proyecto_PROCESO, 2222273/proyecto_INICIO, 2222273/proyecto_PROCESO, 2222273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE OBRA YA QUE EL PLAZO YA VENCIO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs2: {observación:VERIFICAR FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE OBRA YA QUE EL PLAZO YA VENCIO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs3: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:AGREGAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA TERMINO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:AGREGAR FOTOGRAFIAS DE TERMINO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230202222278 | Proyecto de inversión | 1048179.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048179.2, modificado:1048123.46}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL TRAMO AGUA DE TIERRA ARROYO CRECIDO DE ABAJO - 65320 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 65320 | S | 714 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7524.8, meta_modificada:7524.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SECCIÓN LA MONTAÑA AGUA DE TIERRA, 68464 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC DESVIACION AGUA DE TIERRA TRAMO CAM, lon:-96.50929176, lat:18.08605732}} | 2023-04-03 | 2023-06-17 | 1048123.46 | 1048123.46 | 1048123.46 | 1048123.46 | 1048123.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/017/IR/2023, contratista:CANDIDO JIMENEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1048123.46, importe_modificado:1048123.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7524.8}} | {2222278/proyecto_INICIO, 2222278/proyecto_PROCESO, 2222278/proyecto_INICIO, 2222278/proyecto_PROCESO, 2222278/proyecto_FIN, 2222278/proyecto_INICIO, 2222278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL PERIODO DEL CONTRATO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs2: {observación:FALTA FOTO DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs3: {observación: EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL PERIODO DEL CONTRATO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL PERIODO DEL CONTRATO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230202223177 | Acción | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72187 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 72187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}} | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2223177/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE ELIMINARÁ E PRYECTO Y SE VOLVERÁ A CARGAR EN LAS MIDS, trimestre:3.0, usuario:prosesomaparicios, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230202226505 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PARAJE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN - 99183 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Coatlán | 99183 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:PARAJE SAN VICENTE COATLÁN, 71595 ARROYO DESTENDIDO, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN VICENTE COATLAN SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DOBLANDO A LA DERECHA CON LA DERECHAEN LA C, lon:-96.85169018, lat:16.33320158}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2226505/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DEBIDO AL CAMBIO DE PLANEACION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO ESTA OBRA YA NO SE EJECUTARA, trimestre:3.0, usuario:fabiolasantiagoj, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230202216495 | Acción | 750849.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750849.84, modificado:750849.84}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26009 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 26009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.995495, lat:17.026902}} | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 750849.84 | 750849.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/SERV/001/2023, contratista:CORPORATIVO EN SERVICIOS PROFESIONALES AUSAN S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:750849.84, importe_modificado:750849.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {2216495/proyecto_INICIO, 2216495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202219714 | Acción | 428426.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428426.4, modificado:428426.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 44366 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 44366 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.748254, lat:16.322271}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2219714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202226620 | Proyecto de inversión | 2582376.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582376.96, modificado:2582376.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA - 100038 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 100038 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE AMARGURA Y , LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD A UN CO, lon:-96.63674903, lat:16.87939861}} | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 2582376.96 | 2582376.96 | 2211804.68 | 2211804.68 | 2211804.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/OP/SDJ/FAISMUN/001/2023, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA, monto:2582376.96, importe_modificado:2582376.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:510.0}} | {2226620/proyecto_INICIO, 2226620/proyecto_FIN, 2226620/proyecto_PROCESO, 2226620/proyecto_FIN, 2226620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222855 | Acción | 293238.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293238.63, modificado:293238.63}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 69487 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 69487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.807518, lat:16.402382}} | 2023-03-17 | 2023-12-30 | 205267.02 | 293238.63 | 205267.02 | 205267.02 | 205267.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAC/082/FAISMUN/01/2023, contratista:MONITOREO EMPRESARIAL KYC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO, monto:293238.6, importe_modificado:293238.63}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}} | {2222855/proyecto_INICIO, 2222855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir momento contble comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:corregir importe modificado, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-26}}
2023 | 3 | OAX230202228616 | Proyecto de inversión | 524427.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524427.73, modificado:524427.73}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 112597 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 112597 | S | 54 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.34, meta_modificada:199.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UNA CUADRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JO, lon:-95.88761236, lat:18.11412325}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229898 | Proyecto de inversión | 12471655.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.247165576E7, modificado:1.247165576E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE CARLOS MARÍA BUSTAMANTE DEL TRAMO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A LA CALLE DE COLON, CABECERA MUNICIPAL - 118262 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 118262 | S | 12000 | 13000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1323.65, meta_modificada:1323.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE GUERRERO, CALLE ARMENTA Y LOPEZ CALLE BUSTAMANTECOLONIA OAXACA CENTRO CP. 68000 OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DE JUÁREZ, lon:-96.72510456, lat:17.05954148}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 12471655.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2229898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229899 | Proyecto de inversión | 4690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4690000.0, modificado:4690000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 118264 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 118264 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3410.0, meta_modificada:3410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:120, direccion:PUEBLO EL NARANJO, 68510 EL NARANJO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.76060025, lat:18.32914992}} | 2023-04-14 | 2023-07-12 | 4690000 | 4690000 | 4690000 | 4079841.62 | 4079841.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/090/2023, contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:4690000.0, importe_modificado:4690000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2960.0}} | {2229899/proyecto_PROCESO, 2229899/proyecto_INICIO, 2229899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202226631 | Proyecto de inversión | 466978.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466978.54, modificado:466978.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA - 100096 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 100096 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE AMARGURA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL TELEBA, lon:-96.63675567, lat:16.87940366}} | 2023-09-29 | 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229328 | Proyecto de inversión | 847616.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847616.94, modificado:847616.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA - 116283 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 116283 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.29, meta_modificada:459.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:316, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, 68336 ROSARIO IBARRA DE PIEDRA [CENTRO DE POBLACIÓN], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUSTAVO PACHECO VILLASEÑOR, LOS TRABAJOS SE REAL, lon:-96.17673336, lat:18.01539047}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 312208.85 | 312208.85 | 312208.85 | 312208.85 | 312208.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-020/2023, contratista:EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:847616.94, importe_modificado:847616.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.05}} | {2229328/proyecto_INICIO, 2229328/proyecto_PROCESO, 2229328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación: ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO., VERIFICAR FECHA DE FIRMA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202229906 | Proyecto de inversión | 919450.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919450.05, modificado:919450.05}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 118287 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 118287 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.16, meta_modificada:275.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS PERALES Y CALLE LOS LIMONEROS, CALLE LOS NANANJOS LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLE SAN ANTONIO EN U, lon:-96.15625641, lat:18.09390498}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 247181.53 | 247181.53 | 247181.53 | 247181.53 | 247181.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-018/2023, contratista:DISEÑO EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA ORTIZ S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:919450.05, importe_modificado:919450.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.2}} | {2229906/proyecto_INICIO, 2229906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación: ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO. , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202229908 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO CHEGUIGO ROSARIO - 118308 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 118308 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO PUEBLO SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 BARRIO CHEGUIGO ROSARIO, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN OAXACA ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN PEDRO LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE , lon:-95.15719703, lat:16.59473184}} | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229921 | Proyecto de inversión | 987970.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987970.91, modificado:987970.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO - 118340 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 118340 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.92, meta_modificada:759.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:220, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO BUENOS AIRES EL APOMPO, 68443 BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN CALLE 20 DE N, lon:-96.28670043, lat:18.14269037}} | 2023-05-22 | 2023-07-05 | 757702.2 | 757702.2 | 757702.2 | 757702.2 | 757702.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-023/2023, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:987970.91, importe_modificado:987970.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.92}} | {2229921/proyecto_INICIO, 2229921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación: ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO. , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202229922 | Proyecto de inversión | 4612326.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612326.2, modificado:4612326.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 118344 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 118344 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:50, direccion:PUEBLO BARRANCA SECA, 68512 BARRANCA SECA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.73964062, lat:18.31215285}} | 2023-04-19 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2229922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230202226692 | Proyecto de inversión | 687844.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687844.14, modificado:687844.14}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOXPALAN - 100359 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 100359 | S | 1057 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2118.0, meta_modificada:2118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE EL POCHOTE - PARAJE TOMA DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 118 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE TOMA DE AGUA, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES SEGUNDAS SEC, lon:-97.053281, lat:18.098683}} | 2023-05-04 | 2023-07-02 | 372195.61 | 372195.61 | 372195.61 | 372195.61 | 372195.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/244/R33-III/02/2023, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:687844.14, importe_modificado:687844.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1118.0}} | {2226692/proyecto_INICIO, 2226692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225964 | Acción | 455733.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455733.78, modificado:455733.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 95183 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 95183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.370067, lat:16.130841}} | 2023-05-10 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2225964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230202228706 | Proyecto de inversión | 369451.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369451.33, modificado:369451.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL CALLEJON NIÑO PERDIDO - 113263 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 113263 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.25, meta_modificada:145.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON NIÑO PERDIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CIUDAD Y A UNA CUADRA, lon:-95.88246043, lat:18.11778473}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229930 | Proyecto de inversión | 816000.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.07, modificado:816000.07}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 118374 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 118374 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.2, meta_modificada:817.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:64, direccion:PUEBLO SAN RAFAEL, 68513 SAN RAFAEL, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 20 MUROS FIRMES UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.71524061, lat:18.37534167}} | 2023-04-20 | 2023-06-18 | 816000.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2229930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:cancelar, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230202229943 | Proyecto de inversión | 1054188.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054188.23, modificado:1054188.23}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE - 118407 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 118407 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.18, meta_modificada:181.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE, 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GERARDO HERNANDEZ Y CONTINUACION CALLE IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHA DEL RIO PAPALOAPAN, CALLE NARC, lon:-96.14640977, lat:18.06578806}} | 2023-05-22 | 2023-07-05 | 319987.55 | 319987.55 | 319987.55 | 319987.55 | 319987.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-022/2023, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1054188.23, importe_modificado:1054188.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.14}} | {2229943/proyecto_INICIO, 2229943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación: ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO. , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202228731 | Proyecto de inversión | 611358.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611358.1, modificado:599284.42}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE GAVILLERA EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 113403 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 113403 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE GAVILLERA - SAN AGUSTIN MONTELOBOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO GAVILLERA, 69567 SANTA CRUZ PÍPILA, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A MONTELOBOS Y , TERRACERIA CAMI, lon:-97.27175854, lat:17.61427646}} | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 599284.42 | 599284.42 | 300731.91 | 300731.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSBS/121/0002/01/2023, contratista:ARTEMIO SIXTO PIOQUINTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:599284.42, importe_modificado:599284.42}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.85}} | {2228731/proyecto_INICIO, 2228731/proyecto_PROCESO, 2228731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202227921 | Acción | 315010.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315010.56, modificado:315010.56}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 109054 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 109054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671033, lat:16.844378}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 315010.56 | 315010.56 | 79892.06 | 79892.06 | 79892.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTJ/530/CPS/FAISMUN/001/2023, contratista:ALFREDO SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA, monto:315010.56, importe_modificado:315010.56}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2227921/proyecto_PROCESO, 2227921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202227928 | Proyecto de inversión | 1796688.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796688.97, modificado:1796688.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA - 109079 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 109079 | S | 626 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A TLACOLULA PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DE LA POBLACION EN EL CRUCERO DE LA CALLE CAMINO A TLAC, lon:-96.61452899, lat:16.88021392}} | 2023-07-01 | 2023-09-15 | 1796688.97 | 1796688.97 | 1532332.79 | 1532332.79 | 1532332.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/OP/SCJ/FAISMUN/002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA ANDA S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA, monto:1796688.97, importe_modificado:1796688.97}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2227928/proyecto_INICIO, 2227928/proyecto_FIN, 2227928/proyecto_PROCESO, 2227928/proyecto_FIN, 2227928/proyecto_INICIO, 2227928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229985 | Proyecto de inversión | 1042384.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042384.03, modificado:1042384.03}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO - 118550 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 118550 | S | 169 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1052.6, meta_modificada:1052.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:122, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SOLEDAD MACÍN CHICO, 68444 SOLEDAD MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE LA, lon:-96.21984725, lat:18.05987673}} | 2023-05-22 | 2023-07-05 | 813590.73 | 813590.73 | 813590.73 | 813590.73 | 813590.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-025/2023, contratista:INGMAR ERIK DIAZ MORALES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1042384.03, importe_modificado:1042384.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:705.99}} | {2229985/proyecto_INICIO, 2229985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación: ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO. , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202229990 | Proyecto de inversión | 1244420.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244420.81, modificado:1244420.81}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 118562 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 118562 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.58, meta_modificada:204.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBRAGON Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 220 METROS AL NORTE DEL, lon:-95.88314029, lat:18.12102917}} | 2023-05-23 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202228011 | Acción | 465150.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465150.3, modificado:465150.3}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 109405 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 109405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.156092, lat:16.613734}} | 2023-02-20 | 2023-12-30 | 465150.3 | 465150.3 | 372120.24 | 372120.24 | 372120.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJC-CPS/M185/R33FISMUN/2023/001, contratista:CONTROL Y SUPERVISIÓN RH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:465150.3, importe_modificado:465150.3}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}} | {2228011/proyecto_PROCESO, 2228011/proyecto_INICIO, 2228011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202228824 | Proyecto de inversión | 381467.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381467.44, modificado:381467.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CALLEJON POMELO - 113881 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 113881 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.48, meta_modificada:322.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON POMELO COLONIA BENITO JUÁREZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MICHOACAN Y , CALLE GUANAJUATO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA TELESECUNDARIA LOMA BONITA Y A 4 CUADRAS DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L. TAMA, lon:-95.87023961, lat:18.10625804}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229458 | Acción | 2340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2340000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 116927 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 116927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.494803, lat:16.640906}} | 2023-04-06 | 2023-12-26 | 2340000 | 2340000 | 1738801.25 | 1738801.25 | 1738801.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/FAISMUN/CSP/01/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CUILAPAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2340000.0, importe_modificado:2340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.74}} | {2229458/proyecto_INICIO, 2229458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202230016 | Proyecto de inversión | 919243.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919243.35, modificado:919243.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA UNION - 118656 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 118656 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.56, meta_modificada:751.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:411, direccion:PRIVADA 2 DE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA UNIÓN, 68376 LA UNIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE UBICAN EN TRES PRIVADAS QUE DESPRENDEN O ENTRONCAN CON LA UNICA CALLE DE ACCESO DE LA COLONIA, lon:-96.13394171, lat:18.12694014}} | 2023-05-22 | 2023-07-05 | 277625.36 | 277625.36 | 277625.36 | 277625.36 | 277625.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-026/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:919243.35, importe_modificado:919243.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.3}} | {2230016/proyecto_INICIO, 2230016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación: ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO. , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202216378 | Proyecto de inversión | 5359810 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5359810.0, modificado:5359810.0}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRAMO LA SORPRESA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 25320 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 25320 | S | 3664 | 3199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA TUXTEPECSAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TRAMO LA SORPRESA A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, lon:-96.53096578, lat:18.07929358}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2216378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, ANEXAR REGISTRO DE CONTRATO Y LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO. DUDAS ING. FERNANDO HASSAN RAMIREZ CONTRERAS, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, ANEXAR REGISTRO DE CONTRATO Y LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO. DUDAS ING. FERNANDO HASSAN RAMIREZ CONTRERAS, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, ANEXAR REGISTRO DE CONTRATO Y LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO. DUDAS ING. FERNANDO HASSAN RAMIREZ CONTRERAS, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, ANEXAR REGISTRO DE CONTRATO Y LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO. DUDAS ING. FERNANDO HASSAN RAMIREZ CONTRERAS, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202228860 | Acción | 334893.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334893.78, modificado:334893.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 114191 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 114191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.033824, lat:16.636219}} | 2023-04-12 | 2023-12-31 | 334893.78 | 334893.78 | 223262.52 | 223262.52 | 223262.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSMI/415/FAISMUN/01/2023, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:334893.78, importe_modificado:334893.78}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}} | {2228860/proyecto_INICIO, 2228860/proyecto_PROCESO, 2228860/proyecto_INICIO, 2228860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202230031 | Proyecto de inversión | 1498904.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498904.83, modificado:1498904.83}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL PRIMERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 118723 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 118723 | S | 3136 | 2825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE APOLO, CALLE PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE EN, lon:-97.98991991, lat:16.76312032}} | 2023-04-14 | 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/89/2023, contratista:ACONIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1498935.79, importe_modificado:1498935.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2230031/proyecto_INICIO, 2230031/proyecto_PROCESO, 2230031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202230036 | Proyecto de inversión | 2188282.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188282.68, modificado:2188282.68}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 118738 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 118738 | S | 18518 | 12270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1475.7, meta_modificada:1475.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA MICHOACAN COLONIA LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE NAYARIT, CALLE COLIMA SE ENCUENTRA A 220 METROS AL ESTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AVANZANDO SOBRE LA CALLE HIDALGO , lon:-95.87823087, lat:18.10731586}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2230036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202230042 | Proyecto de inversión | 283040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283040.0, modificado:283040.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN MIGUEL MARCOS PEREZ YODOBADA DEL 0 000 AL 8 000 - 118773 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Teposcolula | 118773 | S | 186 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, 69561 SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION MARCOS PEREZ A SAN , lon:-97.39171528, lat:17.63007451}} | 2023-03-01 | 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2230042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202230047 | Proyecto de inversión | 1304395.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304395.09, modificado:1290003.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES JUAN DE LA BARRERA, CERRADA ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN DE FELIPE ÁNGELES, SECTOR CUATRO PARTE ALTA, AGENCIA DE POLICÍA EJIDO GUADALUPE VICTORIA , OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 118784 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 118784 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.13, meta_modificada:462.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLES JUAN DE LA BARRERA CERRADA ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN DE FELIPE ÁNGELES COLONIA SECTOR 4, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE JUAN D, lon:-96.72923788, lat:17.09699126}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 1290003.23 | 1211891.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 002/2023, contratista:SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1211891.82, importe_modificado:1211891.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2230047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202227020 | Proyecto de inversión | 5885608 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5885608.0, modificado:5885608.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO MAKTASPAK AL RIO EL CORTE DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 800 - 102633 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 102633 | S | 280 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:CALLE LAS CRUCES INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CARRETERA CARRETERA SANTIAGO IXTALTEPEC - SANTA MARIA CHIMALAPA LA OBRA SE UBIC, lon:-94.68054434, lat:16.9105036}} | 2023-04-25 | 2023-07-23 | 5885608 | 5885608 | 5709039.76 | 5709039.76 | 5709039.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMC/011/2023, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:5885608.0, importe_modificado:5885608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}} | {2227020/proyecto_INICIO, 2227020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202228949 | Proyecto de inversión | 1377765.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377765.71, modificado:1377765.71}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION - 114925 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 114925 | S | 82 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - RANCHERIA LA LUZ DEL ORIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 RANCHERIA LA LUZ DEL ORIENTE, 70894 LA LUZ DEL ORIENTE, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO DE S, lon:-96.38281592, lat:16.04187584}} | 2023-05-29 | 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-03/MSMO/M-236/FAISMUN/2023, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:1377765.71, importe_modificado:1377765.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2228949/proyecto_INICIO, 2228949/proyecto_PROCESO, 2228949/proyecto_INICIO, 2228949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229700 | Proyecto de inversión | 561591.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561591.99, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO - 117627 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 117627 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.52, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA QUE CONDUCE A VILLA TALEA DE CASTRO. PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 68820 SANTA GERTRUDIS, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y , EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE UBICA EN, lon:-96.24239514, lat:17.34668804}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229700/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITARÁ LA CANCELACION DEL FOLIO, YA QUE EL PROYECTO SE DIO DE BAJA DE LAS MIDS, trimestre:3.0, usuario:desireevargasm, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:SE SOLICITARA LA CANCELACION DEL FOLIO, YA QUE EL PROYECTO FUE DADO DE BAJA DE LAS MIDS, trimestre:3.0, usuario:desireevargasm, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:SE SOLICITARA LA CANCELACION DEL FOLIO, YA QUE EL PROYECTO FUE DADO DE BAJA DE LAS MIDS, trimestre:3.0, usuario:desireevargasm, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202229712 | Proyecto de inversión | 340699.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340699.71, modificado:379870.75}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO - 117656 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 117656 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:15.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTA GERTRUDIS - VILLA TALEA DE CASTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 400 PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 68820 SANTA GERTRUDIS, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE PRETENDE LLEVAR A CABO SOBRE , lon:-96.24389683, lat:17.3446511}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 379870.75 | 379870.75 | 379870.75 | 77800 | 77800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135693, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:379870.75, importe_modificado:379870.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2229712/proyecto_INICIO, 2229712/proyecto_PROCESO, 2229712/proyecto_INICIO, 2229712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HUBO UN INCREMENTO EN LA INVERSION PLANEADO, EL INCREMENTO SE REALIZO CON FONDO IV Y QUEDO DE LA MANERA COMO SE INDICA EN EL MONTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:desireevargasm, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202229716 | Acción | 591409.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591409.65, modificado:591409.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117665 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 117665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.6644, lat:17.825141}} | 2023-04-15 | 2023-12-31 | 295704.82 | 295704.82 | 295704.82 | 295704.82 | 295704.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSPS/326/FISMDF/G.I.-3%/01/2023, contratista:OPERADORA DIAREN S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:591409.65, importe_modificado:591409.65}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2229716/proyecto_INICIO, 2229716/proyecto_PROCESO, 2229716/proyecto_INICIO, 2229716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229718 | Proyecto de inversión | 4612956 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612956.0, modificado:4612956.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE RÍO SAPO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 117667 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 117667 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:61, direccion:PUEBLO RÍO SAPO, 68511 RÍO SAPO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD 10 CUARTOS ESTAN A 130 M. DE LA ESC. PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS 12 CUARTOS A 120, lon:-96.71879705, lat:18.27194827}} | 2023-05-08 | 2023-10-29 | 4612956 | 4612956 | 4612956 | 1735311.63 | 1735311.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/042/2023, contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:4612956.0, importe_modificado:4612956.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2229718/proyecto_INICIO, 2229718/proyecto_PROCESO, 2229718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229721 | Proyecto de inversión | 3321035.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3321035.2, modificado:3321035.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 117685 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 117685 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE SEGUNDA DE LIBERTAD EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN A U, lon:-96.37026338, lat:16.13099098}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2229721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230202229728 | Acción | 2922813 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922813.0, modificado:2922813.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117715 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 117715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.830541, lat:18.23424}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2229728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230202229731 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE BENITO JUÁREZ - 117722 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 117722 | S | 111 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LAS , lon:-95.16477654, lat:16.59074434}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229737 | Proyecto de inversión | 2401891.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401891.46, modificado:2401891.46}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO - 117738 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 117738 | S | 229 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2390.0, meta_modificada:2390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CALLE CAFETICULTORES SUR PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLE IZALCO Y CALLE CHAPALA, CALLE VIÑA DEL MAR LA REHABILITACION SE PLANEA REALIZAR EN DIVERSAS CALLES DE , lon:-96.24879239, lat:17.36100451}} | 2023-07-24 | 2023-11-20 | 2401891.46 | 2401891.46 | 2401891.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135694, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:2401891.46, importe_modificado:2401891.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2229737/proyecto_INICIO, 2229737/proyecto_PROCESO, 2229737/proyecto_INICIO, 2229737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202230099 | Proyecto de inversión | 1229008.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229008.27, modificado:1229008.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA SAN LUIS BELTRAN CALLE PRIVADA DE CAMINO REAL TRAMO DE PRIVADA DEL PANTEON A CAMINO REAL - 119012 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 119012 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:768.62, meta_modificada:768.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE CAMINO REAL COLONIA CASCO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA SAN LUIS BELTRAN Y CALLE CAMINO REAL, CALLE PRIVADA DE CAMINO REAL SN CASCO DE LA AGENCIA MUN, lon:-96.69496321, lat:17.09815937}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 1229008.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2230099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202226332 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA CCT 20DPR3509R DE SAN VICENTE COATLAN - 98120 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Vicente Coatlán | 98120 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LA NORIA, CALLE COLON PARTIENDO DEL LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIJETE AL OESTE HACIA C. , lon:-96.8451401, lat:16.39445}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226332/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DEBIDO AL CAMBIO DE PLANEACION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO ESTA OBRA YA NO SE EJECUTARA, trimestre:3.0, usuario:fabiolasantiagoj, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230202228330 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.0, modificado:816000.0}} | AMPLIACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO DE ARTESANÍAS. - 110759 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 110759 | S | 701 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.76, meta_modificada:33.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PROGRESO LA OBRA SE SITUARA A 50 MTS DEL MERCADO DE ARTESANIAS EN LA , lon:-96.67259524, lat:16.84477923}} | 2023-09-04 | 2023-10-24 | 816000 | 816000 | 244800 | 244800 | 244800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/OP/STJ/FAISMUN/004/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A. DE C.V., convocante:SANTO TOMAS JALIEZA, monto:816000.0, importe_modificado:816000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2228330/proyecto_INICIO, 2228330/proyecto_PROCESO, 2228330/proyecto_INICIO, 2228330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202230110 | Proyecto de inversión | 313954.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313954.01, modificado:313954.01}} | CONSTRUCCION DE DRENJE SANITARIO, EN LA CALLE IGNACIO MEJIA ALTAMIRANO - 119036 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 119036 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.66, meta_modificada:125.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA ALTAMIRANO COLONIA DIEGO RIVERA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO TOLEDO Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA DIEGO RIVERA Y , lon:-95.89109354, lat:18.10944509}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2230110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202227154 | Proyecto de inversión | 198800.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198800.8, modificado:198800.8}} | MANTENIMIENTO DEL POZO VIEJO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL ARENAL DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 103725 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 103725 | S | 185 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ PARAJE LA TEMBLADERA, 71507 EL TRONCO DE HUAMUCHE, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A A 200 MTRS DEL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EN AL SECCION SUR EN EL PARAJE DENOMINADO LA TEM, lon:-96.6657334, lat:16.84062309}} | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2227154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202219786 | Proyecto de inversión | 421177.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421177.65, modificado:421177.65}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 44868 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 44868 | S | 385 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO BARRIO, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-98.24993691, lat:16.36358186}} | 2023-09-11 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2219786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229066 | Proyecto de inversión | 754543.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754543.1, modificado:752591.39}} | REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 115395 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Nativitas | 115395 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 135D TRAMO OAXACA - TEHUACAN KILÓMETRO 130 + 0 PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 69390 LOMA DE ESPINAL (PIE DEL CORDONCILLO), SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE CAMINO MORELOS Y , LA RED DE AGUA ENTUBAD, lon:-97.34797371, lat:17.66097302}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 752591.39 | 752591.39 | 752591.39 | 601921.62 | 601921.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSMN/422/0001/01/2023, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS Y EQUIPO DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS, monto:752591.39, importe_modificado:752591.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2229066/proyecto_INICIO, 2229066/proyecto_PROCESO, 2229066/proyecto_FIN, 2229066/proyecto_INICIO, 2229066/proyecto_FIN, 2229066/proyecto_PROCESO, 2229066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202229787 | Proyecto de inversión | 603795.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312677.44, modificado:312677.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291118.02, modificado:291118.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ANTA MARIA JOSAA - 117893 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 117893 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA JOSAA, 68728 SANTA MARÍA JOSAA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LOS 7 CUARTOS DORMITORIOS A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA JOSAA, lon:-96.32968432, lat:17.47981168}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 603795.36 | 603795.36 | 341768 | 341768 | 341768 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/001/2023, contratista:ABC, INFRA DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:603795.36, importe_modificado:603795.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2229787/proyecto_INICIO, 2229787/proyecto_PROCESO, 2229787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202230141 | Proyecto de inversión | 1444126.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444126.42, modificado:1444126.42}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES NUEVO MÉXICO, 4A, 5A, 6A Y 7A PRIVADAS DE NUEVO MÉXICO, COLONIA LOS ÁNGELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 119185 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 119185 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.49, meta_modificada:492.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 4ª 5ª, 6ª Y 7ª PRIVADAS DE NUEVO MÉXICO COLONIA COLONIA LOS ANGELES, 68157 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE 3ER PRIVADA DE NUEVO MEXICO, CALLE NUEVO LAREDO CALLE 4 5 6 Y 7 PRIVADAS D, lon:-96.75188472, lat:17.11937498}} | 2023-07-15 | 2023-10-30 | 1444126.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2230141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202230148 | Proyecto de inversión | 3887797.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3887797.21, modificado:3887797.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO CENTRO - 119218 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 119218 | S | 265 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:40, direccion:CALLE PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE NUEVO CENTRO, 71065 GUADALUPE NUEVO CENTRO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE MEXICO, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PUEBLA EN LA L, lon:-97.90208397, lat:16.79649636}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2230148/proyecto_PROCESO, 2230148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202227208 | Proyecto de inversión | 275755.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275755.96, modificado:275755.96}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA ENTUBADA PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA - 103997 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 103997 | S | 732 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE AMARGURA Y , EL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDA DE SANTO DOMINGO JALIEZA SE ENCUENTRA A 130 MTRS DE LA TE, lon:-96.63669171, lat:16.88058315}} | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2227208/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Debido a cambios recientes en la planeación de la comunidad se replanteo la prioridad de obra, decidiendo invertir en una obrad el rubro de educación, es por esos motivos que se solicita se sea dado de baja el presente proyecto., trimestre:3.0, usuario:lourdesantonion, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:Debido a cambios recientes en la planeación de la comunidad se replanteo la prioridad de obra, decidiendo invertir en una obrad el rubro de educación, es por esos motivos que se solicita se sea dado de baja el presente proyecto., trimestre:3.0, usuario:lourdesantonion, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:Debido a cambios recientes en la planeación de la comunidad se replanteo la prioridad de obra, decidiendo invertir en una obrad el rubro de educación, es por esos motivos que se solicita se sea dado de baja el presente proyecto., trimestre:3.0, usuario:lourdesantonion, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229126 | Proyecto de inversión | 203737.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203737.08, modificado:203737.08}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ENEBROS - 115606 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 115606 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.89, meta_modificada:119.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ENEBROS COLONIA ARBOLEDAS, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE AMATES SE ENCUENTRA A 57 METROS AL ESTE DE LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN UNPA Y , lon:-95.89509071, lat:18.10157353}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229793 | Acción | 66750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66750.0, modificado:66750.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117904 | 20 | Oaxaca | 268 | San Miguel Ejutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ejutla | 117904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.739276, lat:16.580386}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 66750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2229793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE EJECUTARAN LAS OBRAS DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, NO SE REPORTAN AVANCES EN EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:juanqmendezc, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202229797 | Acción | 2649858.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649858.24, modificado:2649858.24}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117919 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.050348, lat:16.339009}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2649858.24 | 2649858.24 | 2384872.42 | 2384872.42 | 2384872.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPN/M482/002/2023, contratista:MAV INGENIEROS CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2649858.24, importe_modificado:2649858.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2229797/proyecto_INICIO, 2229797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229808 | Acción | 85300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85300.0, modificado:85300.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117953 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 117953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740824, lat:16.415956}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2229808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229809 | Proyecto de inversión | 2635247.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635247.86, modificado:2635247.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLAPAZOLA. - 117956 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 117956 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2024.7, meta_modificada:2024.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:5, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN MARCOS TLAPAZOLA, 70406 SAN MARCOS TLAPAZOLA, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EL PORVENIR, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA A 150 METROS HACIA EL OESTE DE LA AGEN, lon:-96.525384, lat:16.912083}} | 2023-05-17 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230202230165 | Proyecto de inversión | 706552.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706552.74, modificado:706552.74}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA CALLE HIDALGO - 119299 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 119299 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.81, meta_modificada:170.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA VICENTE GUERRERO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE CHILPANCINGO Y CALLE JOSE LARA, CALLE MICHOACAN A 90 METROS AL SUR DE LA TELESECUNDARIA LOMA BONITA Y A 100 METROS AL OESTE DE LA, lon:-95.86980638, lat:18.10920882}} | 2023-05-29 | 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2230165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202227239 | Proyecto de inversión | 3847980.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847980.56, modificado:3847980.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ESCOLAPA - 104167 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 104167 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO ESCOLAPA, 70363 ESCOLAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA DE ESCOLAPA INICIANDO A 200 METROS AL NORESTE DE LA COCINA COMU, lon:-94.74794232, lat:16.84273691}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 3847980.56 | 3847980.56 | 3847980.56 | 3847980.56 | 2374435.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMC/079/2023, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:3847980.56, importe_modificado:3847980.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {2227239/proyecto_INICIO, 2227239/proyecto_PROCESO, 2227239/proyecto_INICIO, 2227239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202227246 | Acción | 16216.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16216.99, modificado:16216.99}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 104202 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Etla | 104202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.764424, lat:17.189083}} | 2023-03-27 | 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2227246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229170 | Proyecto de inversión | 699501.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699501.43, modificado:719518.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA - 115813 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 115813 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:50, direccion:RANCHERIA PLAYA DE SOYALTEPEC, 68470 PLAYA DE SOYALTEPEC, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE SOYALTEPEC PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA A, lon:-96.41718324, lat:18.11034418}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 719518.45 | 719518.45 | 719518.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/015/2023, contratista:MIGUEL ORTIZ HERHANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:719518.45, importe_modificado:719518.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2229170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202229184 | Proyecto de inversión | 4612326.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612326.2, modificado:4612326.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO CHILCHOTLA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 115860 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 115860 | S | 100 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:39, direccion:PUEBLO RANCHO NUEVO, 68512 RANCHO NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.81483415, lat:18.2568359}} | 2023-04-20 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2229184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230202222713 | Proyecto de inversión | 666042.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666042.19, modificado:666042.19}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO - 68730 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 68730 | S | 45 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL ROSARIO. ESTA SE ENCUENTRA ENTRE LA COLONIA JUAN PABLO SEG, lon:-96.6860516, lat:18.58928901}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2222713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202228479 | Proyecto de inversión | 509105.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509105.49, modificado:509105.49}} | REHABILTACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE TLALOC - 111657 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 111657 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.99, meta_modificada:193.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC COLONIA MÉXICO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HUITZILOPOCHTLI Y PROLONGACION PUEBLA, CALLE FERROCARRIL SE UBICA A 140 METROS AL OESTE DEL BACHILLERATO CBTIS 90 Y A 220 METROS AL ESTE DE LA ESCUE, lon:-95.87068424, lat:18.11536168}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229873 | Proyecto de inversión | 3194039.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3194039.87, modificado:3194039.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 118153 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 118153 | S | 37 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:135, direccion:PUEBLO VILLA HERMOSA, 68510 VILLA HERMOSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL LA CUAL NO TIENE NOMBRE A 20 MTS. DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DEL CONAFE., lon:-96.79904666, lat:18.30308697}} | 2023-04-12 | 2023-08-07 | 3194039.87 | 3194039.87 | 3194039.87 | 2782026.64 | 2782026.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/101/2023, contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:3194039.87, importe_modificado:3194039.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2229873/proyecto_INICIO, 2229873/proyecto_PROCESO, 2229873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229878 | Proyecto de inversión | 686384.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686384.13, modificado:686384.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ROSALÍA - 118175 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 118175 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.7, meta_modificada:115.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA LA ROSALÍA, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE GLADIOLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS EL PRINCIPAL DE 85 MTS SOBRE LA, lon:-96.15091568, lat:18.08270609}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 686384.13 | 686384.13 | 686384.13 | 686384.13 | 686384.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023, contratista:GENARO GARCIA VELÁZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:686384.13, importe_modificado:686384.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.55}} | {2229878/proyecto_INICIO, 2229878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación: ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO., trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202229925 | Proyecto de inversión | 2553200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553200.0, modificado:2553200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 118356 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 118356 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:63, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 68513 SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 26 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.76552992, lat:18.35577407}} | 2023-04-19 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2229925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302240714 | Proyecto de inversión | 2160435.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160435.83, modificado:2160435.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL DIAMANTE JUXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 239380 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 239380 | S | 57 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.7, meta_modificada:981.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL DIAMANTE JUXTLAHUACA, 69700 EL DIAMANTE JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA RIO SANTIAGO COPALA-JUXTLAHUACA Y , LA CALLE DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL , lon:-97.963493, lat:17.205794}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236365 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153500723 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:POBLETE, lon:-96.596111, lat:16.520833}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202233722 | Proyecto de inversión | 3226341.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3226341.21, modificado:3226341.21}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS EN EL ALBERGUE DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 5410012106400123 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE NUMERO 3, CAMARA DE DIPUTADOS, SAN RAYMUNDO JALPAN C.P. 71280, lon:-96.754433, lat:16.9940307}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 3226341.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.2}} | {2233722/proyecto_PROCESO, 2233722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado se encuentran en ceros, debido a que el contrato se encuentra en proceso de firmas, sin embargo el contratista ya inicio con los trabajos., trimestre:3.0, usuario:inesriosj, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202233955 | Proyecto de inversión | 885925.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885925.71, modificado:885925.71}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0126R | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012107200123 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7864002, lat:16.4840274}} | 2023-07-04 | 2023-12-30 | 885925.71 | 885925.71 | 708314.79 | 708314.79 | 708314.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-R33/AD/DIE/IOCIED/2023, contratista:KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:885925.71, importe_modificado:885925.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:421.0}} | {2233955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240774 | Acción | 102610.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102610.72, modificado:102610.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 592 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Etlatongo | 592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.27174, lat:17.414836}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2240774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202235637 | Proyecto de inversión | 2786712 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786712.0, modificado:2786712.0}} | TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ÁNGEL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Universidad del Mar | 0151/230356/2023 | S | 207 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.8, meta_modificada:731.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CIUDAD UNIVERSITARIA SN COLONIA EL FARO, lon:-96.4991, lat:15.6622}} | 2023-08-09 | 2023-10-07 | 2786712 | 2786712 | 677097.61 | 677097.61 | 677097.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2023, contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, monto:224108.8, importe_modificado:224108.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-920047989-E1-2023, contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, monto:2562606.2, importe_modificado:2562606.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}} | {2235637/proyecto_INICIO, 2235637/proyecto_PROCESO, 2235637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202233918 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1404J | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012111200123 | S | 72 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.23233, lat:16.33354}} | 2023-07-04 | 2023-12-30 | 8000000 | 8000000 | 2694418.73 | 2694418.73 | 2694418.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-R33/AD/DIE/IOCIED/2023, contratista:ARTURO TOLEDO MÉNDEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:352.0}} | {2233918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202235844 | Proyecto de inversión | 2998955.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998955.62, modificado:2998955.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PARAJE LLANO MANTECA | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 02 | S | 1292 | 1171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:9, direccion:CON DIRECCION A LLANO MANTECA, lon:-97.193158, lat:16.637895}, geo2: {cve_municipio:516, localidad:9, direccion:CALLE JUSTINO DIAZ, lon:-97.214772, lat:16.6065}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230202233900 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012111000123 | S | 576 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-96.76657019, lat:17.02059228}} | 2023-07-03 | 2023-12-30 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202233903 | Proyecto de inversión | 564592.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564592.55, modificado:564592.55}} | REPARACIONES GENERALES EN EL INTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA (2DA ETAPA) COMPLEMENTO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012111100123 | S | 576 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.76657019, lat:17.02059228}} | 2023-07-04 | 2023-12-30 | 564592.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202233910 | Proyecto de inversión | 3146205.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146205.68, modificado:3146205.68}} | REPARACIONES GENERALES EN EL INTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA (2DA ETAPA) COMPLEMENTO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012111100123 | S | 576 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.76657019, lat:17.02059228}} | 2023-07-04 | 2023-12-30 | 3146205.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202236048 | Proyecto de inversión | 2492483.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492483.85, modificado:2492483.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | COP/MST/489/R33-FIII/004/2023 | S | 265 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE, DOM. CONOCIDO, lon:-97.673783, lat:16.282642}, geo2: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE, DOM. CONOCIDO, lon:-97.672823, lat:16.285186}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/004/2023, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:2492483.85, importe_modificado:2492483.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1000.0}} | {2236048/proyecto_INICIO, 2236048/proyecto_PROCESO, 2236048/proyecto_INICIO, 2236048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el recurso del fondo 3 debe de cargar el proyecto en mids, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202233924 | Proyecto de inversión | 1561793.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561793.48, modificado:1561793.48}} | TERMINACION DE EDIFICIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0040X | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012105800123 | S | 123 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.493142, lat:17.330397}} | 2023-07-04 | 2023-12-30 | 1561793.48 | 1561793.48 | 1147445.1 | 1147445.1 | 1147445.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-R33/AD/DIE/IOCIED/2023, contratista:SKARLET OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1561793.48, importe_modificado:1561793.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:689.0}} | {2233924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248736 | Proyecto de inversión | 1400000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.84, modificado:1400000.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO TELESECUNDARIA A LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACATEPEC - 156341 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 156341 | S | 555 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA ACATEPEC, 71826 SANTA MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRICIPAL Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACATEPEC PERTENECIENT, lon:-97.51609093, lat:16.14834981}} | 2023-04-08 | 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248737 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE. - 156345 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 156345 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:35, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE, 71803 SAN FELIPE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , CAMINO COSECHERO QUE INICIA EN EL TRAMO CARRETERO FEDERAL NÚMERO 200 EL GACHUPINSAN JOSÉ DEL PROGRESO TUTUTEPEC A LAS PARCELAS AGRÍ, lon:-97.64811848, lat:16.08321326}} | 2023-04-07 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2248737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249155 | Proyecto de inversión | 1614387.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614387.81, modificado:1614387.81}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL SECTOR 1, EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 158935 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 158935 | S | 363 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LINDA VISTA - SECTOR 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 709 PUEBLO LINDA VISTA, 70280 LINDA VISTA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AYUTLA - CACALOTEPEC Y , VEREDA ANTIGUO CAMINO CUATRO PALO, lon:-95.99794977, lat:17.02611165}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2249155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250176 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SANTA ANA DEL RIO. SAN LORENZO ALBARRADAS KM 0. 000 AL 22. 000 1A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS. - 164372 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 164372 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.47, meta_modificada:409.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO ALBARRADAS - SANTA ANA DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 1 PUEBLO SANTA ANA DEL RÍO, 70479 SANTA ANA DEL RÍO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, TOMAR EL CAMINO, lon:-96.1764195, lat:16.84206738}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 600000 | 600000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/002/2023, contratista:INGENIERIA INNED S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.47}} | {2250176/proyecto_INICIO, 2250176/proyecto_PROCESO, 2250176/proyecto_FIN, 2250176/proyecto_PROCESO, 2250176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302250193 | Proyecto de inversión | 763934.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763934.02, modificado:763934.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA INSURGENTES SEGUNDA ETAPA - 164530 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 164530 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.21, meta_modificada:544.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER GARCIA SANCHEZ COLONIA INSURGENTES, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EZEQUIEL RAMIREZ LEYVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE DESARROLLARA E, lon:-96.13916407, lat:18.05941118}} | 2023-05-29 | 2023-07-12 | 631501.49 | 631501.49 | 631501.49 | 631501.49 | 631501.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-029/2023, contratista:FRANCISCO ALIZAHI PACHECO TAPIA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:763934.02, importe_modificado:763934.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.1}} | {2250193/proyecto_INICIO, 2250193/proyecto_PROCESO, 2250193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302251299 | Acción | 961696 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961696.0, modificado:961696.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 170410 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 170410 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 961696 | 961696 | 480848 | 480848 | 480848 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSLT/FAISMUN/229/001/2023, contratista:YESHANNIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:961696.0, importe_modificado:961696.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}} | {2251299/proyecto_INICIO, 2251299/proyecto_PROCESO, 2251299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251301 | Proyecto de inversión | 1738303.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738303.29, modificado:1738303.29}} | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 5 DE MAYO, 13 DE SEPTIEMBRE, 20 DE NOVIEMBRE Y NIÑOS HÉROES EN DIRECCIÓN A LA ZONA ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE EL TORTUGUERO. - 170422 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 170422 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:9, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE PUEBLO EL TORTUGUERO, 70240 EL TORTUGUERO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE A UN LADO DEL SAL, lon:-95.26796107, lat:17.328345}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2251301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302243547 | Proyecto de inversión | 854800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854800.0, modificado:854800.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL - 125790 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 125790 | S | 76 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:139.9, meta_modificada:139.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL LAS CASAS RANCHERIA LAS CASAS, 70494 LAS CASAS, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCES, lon:-96.44698084, lat:16.62622243}} | 2023-06-08 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2243547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244812 | Proyecto de inversión | 1011050.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011050.58, modificado:1011050.58}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 132414 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 132414 | S | 585 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO QUEMADO, 68450 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO A UN LADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-96.57480121, lat:18.15444924}} | 2023-04-06 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244987 | Acción | 193555.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193555.77, modificado:193555.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 133556 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 133556 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.88113, lat:16.284183}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2244987/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Se regresan a petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs6: {observación:Se regresan a petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs7: {observación:Favor de cargar su información o solicitar su cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302245560 | Proyecto de inversión | 694572.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694572.78, modificado:694572.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 137242 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 137242 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:18, direccion:AMPLIACION CAMINO RUMBO A ALTA FLORIDA DEL SUR INTERIOR SN RANCHERIA LLANO LA LUNA, 70874 CERRO MADROÑO, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RUMBO A ALTA FLORIDA DEL SUR Y , DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-96.679518, lat:16.16878}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2245560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245563 | Proyecto de inversión | 3174929.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174929.85, modificado:3174929.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 137276 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 137276 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:2, direccion:CALLE PRINICIPAL PUEBLO CIENEGUILLA, 70878 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SAN JOSE DEL PACIFICO MARCIAL OZOLOTEPEC , lon:-96.3868802, lat:16.1823873}} | 2023-07-09 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2245563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246647 | Proyecto de inversión | 116507.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116507.83, modificado:116507.83}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB1154T, TERCERA ETAPA - 144197 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 144197 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO DEL JOBO, 68482 PASO DEL JOBO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL JOBO UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA B, lon:-96.24988899, lat:17.7985983}} | 2023-06-19 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248764 | Proyecto de inversión | 220000.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.17, modificado:220000.17}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL TLACUACHE UNGERER, EN LA LOCALIDAD DE EL TLACUACHE - 156515 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 156515 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:71, direccion:RANCHERIA EL TLACUACHE, 71840 EL TLACUACHE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRICIPAL Y , VIALIDAD QUE CONDUCE AL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL TLACUACHE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC., lon:-97.68757271, lat:16.03530765}} | 2023-04-13 | 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2248764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248765 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 156518 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 156518 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:198, direccion:RANCHERIA SAN VICENTE, 71803 SAN VICENTE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE, lon:-97.48981908, lat:16.17741904}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248770 | Proyecto de inversión | 340000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.01, modificado:340000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY - 156540 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 156540 | S | 165 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:25, direccion:RANCHERIA EL MAMEY, 71821 EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DEL CAMINO A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA JUSTAMENTE EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL MAMEY A APROXIMADAMENTE 1.23 KM DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-97.50248005, lat:16.17843408}} | 2023-04-13 | 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249187 | Proyecto de inversión | 1699719.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699719.6, modificado:1699719.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PIÑAS - 159120 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 159120 | S | 593 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE PIÑAS - SAN ANTONIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE PIÑAS, 71057 SAN VICENTE PIÑAS, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAM, lon:-98.05898291, lat:16.78901257}} | 2023-04-11 | 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2249187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249190 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN . JOSE YATANDOYO - 159133 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 159133 | S | 270 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ YATANDOYO, 69859 SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DOS PUNTOS IGNACIO ZARAGOZA Y INDEPENDENCIA Y, lon:-97.70434237, lat:17.16218505}} | 2023-07-29 | 2023-10-26 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 772231.07 | 772231.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SCN/FAISMUN/379/02/2023, contratista:OMAR CORTES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2249190/proyecto_INICIO, 2249190/proyecto_PROCESO, 2249190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250846 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:415000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDARULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 168252 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 168252 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:18, direccion:CALLE MANZANAL PUEBLO BARRIO NUEVO, 70966 BARRIO NUEVO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE MANZANAL Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA COMIENZA SOBRE LA CALLE MANZANAL Y SIGUE CON RUMBO A LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO VILLA, lon:-96.46826, lat:16.03823}} | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2250846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251328 | Proyecto de inversión | 477491.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477491.1, modificado:477491.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA - 170656 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 170656 | S | 129 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.78, meta_modificada:1026.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO OJOCHE, 68480 RANCHO OJOCHE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO OJOCHE UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA ES, lon:-96.29797666, lat:17.84400118}} | 2023-07-24 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2251328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242048 | Proyecto de inversión | 1267954.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267954.5, modificado:1267954.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 78385 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 78385 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:4, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA LLANO GRANDE, 70875 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE DIRERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD Y CALLE DIFERENTES VALLES DE LA COMUNIDAD, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE, lon:-96.670204, lat:16.124693}} | 2023-04-09 | 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2242048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243575 | Proyecto de inversión | 1685205.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685205.85, modificado:1685205.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN - 125905 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 125905 | S | 55 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y PRIVADA 1ERA PRIVADA DE ALDAMA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL BASURERO LA , lon:-96.83007482, lat:16.73941159}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2243575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241127 | Proyecto de inversión | 960274.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960274.51, modificado:960274.51}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS CCT20SBC2085S, EXTENSIÓN SAN PEDRO ATOYAC - 36193 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 36193 | S | 1247 | 1482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , CALLE 5 DE FEBRERO ESQUINA BENITO JUAREZ CENTRO, A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO ATOYAC, lon:-97.98685604, lat:16.48879464}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2241127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241128 | Proyecto de inversión | 821064.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821064.03, modificado:821064.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 36198 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 36198 | S | 39 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EL NARANJO - SAN PEDRO ATOYAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO EL NARANJO, 71710 EL NARANJO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO COSECHERO RUMBO A SAN PEDRO ATOYAC, lon:-97.99184169, lat:16.52043457}} | 2023-02-17 | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2241128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241130 | Proyecto de inversión | 803682.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803682.28, modificado:803682.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS SAN PEDRO ATOYAC LA PALMA - 36227 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 36227 | S | 1482 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO SAN PEDRO ATOYAC - LA PALMA PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 BARRIO CHICO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE SAN PEDRO ATOYAC HACIA LA COMUNIDAD DE LA PALMA, lon:-97.98199873, lat:16.49084824}} | 2023-03-12 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2241130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245593 | Proyecto de inversión | 1602000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602000.0, modificado:1602000.0}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 137490 | 20 | Oaxaca | 194 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 137490 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLEJON REFORMA PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 70470 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL FONDO DEL CALLEJON DE REFORMA CASI LLEGANDO AL RIO A UNOS 10 METROS DEL PALENQUE DE MEZ, lon:-96.16456786, lat:16.88143767}} | 2023-05-15 | 2023-08-13 | 1146156.46 | 1146156.46 | 1146156.46 | 1146156.46 | 1146156.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ/194/R33-FIII/001/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CRUZ BERNAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1602000.0, importe_modificado:1602000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:340.0}} | {2245593/proyecto_INICIO, 2245593/proyecto_PROCESO, 2245593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246222 | Acción | 309009.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309009.45, modificado:309009.45}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141358 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 141358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.725939, lat:16.837875}} | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2246222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN PLATAFORMA MIDS QUE SOLICITAN SU ELIMINACIÓN Y NUEVA CAPTURA ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA MISMA, trimestre:3.0, usuario:jessicamaldonadom, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN PLATAFORMA MIDS QUE SOLICITAN SU ELIMINACIÓN Y NUEVA CAPTURA ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA MISMA, trimestre:3.0, usuario:jessicamaldonadom, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302245982 | Acción | 127554.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127554.63, modificado:127554.63}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 140064 | 20 | Oaxaca | 322 | San Pedro Ocopetatillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocopetatillo | 140064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913153, lat:18.184936}} | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2245982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247328 | Proyecto de inversión | 3220743 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3220743.0, modificado:3220743.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA QUIAHIJE - 148226 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 148226 | S | 2121 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2258.0, meta_modificada:2258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO SIETE - REVOLUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 258 PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE CINCO SEÑORES Y CALLE REVOLUCION, CALLE ARROLLO SIETE LA OBRA S, lon:-97.32107072, lat:16.30080975}} | 2023-07-03 | 2023-11-01 | 3220743 | 3220743 | 3220743 | 2628579.64 | 2628579.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJQ/213/006/2023, contratista:EVA CITLALLY MENDEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:3220743.0, importe_modificado:3220743.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1842.75}} | {2247328/proyecto_INICIO, 2247328/proyecto_PROCESO, 2247328/proyecto_INICIO, 2247328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248177 | Proyecto de inversión | 449349.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449349.51, modificado:449349.51}} | REHABILITACION DE AULA EN EL IEBO PLANTEL NUM 116 TIERRA CALIENTE CLAVE 20ETH0116P SEGUNDA ETAPA - 152841 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 152841 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.95, meta_modificada:109.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA CALIENTE, 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y , TOMAR EL CAMINO JALAPA DEL VALLE SANTIAGO TLAZOYALTEPC EN EL KM 24800LLEGAR AL ENTRONQUE DEL PARAJEDENOM, lon:-97.00636377, lat:17.04867857}} | 2023-07-01 | 2023-07-25 | 449349.51 | 449349.51 | 370900.96 | 370900.96 | 370900.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/011/2023, contratista:BALDOMERO RAMIREZ HERNANDEZ (PERSONA FISICA), convocante:SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:449349.51, importe_modificado:449349.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {2248177/proyecto_INICIO, 2248177/proyecto_PROCESO, 2248177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248179 | Acción | 150706.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150706.23, modificado:150706.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 152855 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 152855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.916496, lat:17.505474}} | 2023-05-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2248179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248180 | Proyecto de inversión | 1583058.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583058.17, modificado:1583058.17}} | MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE - 152859 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 152859 | S | 96 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO TIERRA CALIENTE - CERRO DE AGUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE CERRO DE AGUILA TIERRA CALIENTE, 68269 CERRO DE ÁGUILA (TIERRA CALIENTE), SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA TIERRA CALIENTE A CER, lon:-97.01651816, lat:17.05215405}} | 2023-07-05 | 2023-08-18 | 1583058.17 | 1583058.17 | 1460067.16 | 1460067.16 | 1460067.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/012/2023, contratista:BALDOMERO RAMIREZ HERNANDEZ (PERSONA FISICA), convocante:SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1583058.17, importe_modificado:1583058.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2248180/proyecto_INICIO, 2248180/proyecto_PROCESO, 2248180/proyecto_INICIO, 2248180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248189 | Proyecto de inversión | 2496741.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496741.64, modificado:2496741.64}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHIL - 152913 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 152913 | S | 940 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO HUAMUCHIL - CALLE VICENTE GUERREO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 131 + 800 PUEBLO HUAMÚCHIL, 70138 HUAMÚCHIL, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.31 KILOMETROS AL NORTE DEL CENTRO DE , lon:-94.67022722, lat:16.38482704}} | 2023-07-24 | 2023-10-06 | 2496741.64 | 2496741.64 | 2496741.64 | 1525620.77 | 1525620.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDM/130/FAISMUN/07/2023, contratista:GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR, monto:2496741.64, importe_modificado:2496741.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1200.0}} | {2248189/proyecto_INICIO, 2248189/proyecto_PROCESO, 2248189/proyecto_INICIO, 2248189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302248784 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUANITA - 156625 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 156625 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA JUANITA, 69848 SANTA JUANITA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE2, LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE UN COSTADO DEL RIO DENOMINADO YUTE YU NDOYO DE LA LOCALIDAD QUE CON, lon:-97.58278014, lat:17.22048921}} | 2023-07-24 | 2023-09-11 | 1000000.01 | 1000000.01 | 613530.6 | 613530.6 | 613530.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/002/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.0}} | {2248784/proyecto_PROCESO, 2248784/proyecto_INICIO, 2248784/proyecto_PROCESO, 2248784/proyecto_INICIO, 2248784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248792 | Proyecto de inversión | 1254640.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254640.33, modificado:1254640.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EN LAS CALLES DE JAZMINES, PRIMERA CERRADA DE JAZMINES, PROLONG DE EUCALIPTOS Y PRIMERA CERRADA DE EUCALIPTOS, DE LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL. - 156640 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 156640 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.86, meta_modificada:452.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:14, direccion:CALLE JAZMINES Y EUCALPITOS COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 70430 LOMAS DEL PEDREGAL, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE LAS SALINAS Y CALLE LOOD DAAN LOO, CARRETERA FEDERAL 179 LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DEL PALACIO MUNI, lon:-96.35454058, lat:16.91486208}} | 2023-07-31 | 2023-09-13 | 1234334.37 | 1234334.37 | 1234334.37 | 370300.31 | 370300.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-04/MSPVM-298/LPE-02/R-33-FISMDF/2023, contratista:DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCIONES 3 DA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:1234334.37, importe_modificado:1234334.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2248792/proyecto_INICIO, 2248792/proyecto_PROCESO, 2248792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302248799 | Proyecto de inversión | 2565169.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565169.55, modificado:2565169.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO CARRILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 156651 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 156651 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO CARRILLO COLONIA COMPOSITORES, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MATAMOROS EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DEL M, lon:-96.36172752, lat:16.91482193}} | 2023-07-31 | 2023-09-28 | 2513405.69 | 2513405.69 | 2513405.69 | 1028542.87 | 1028542.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-03/MSPVM-298/LPE-01/R-33-FISMDF/2023, contratista:DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCIONES 3 DA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:2513405.69, importe_modificado:2513405.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2248799/proyecto_INICIO, 2248799/proyecto_PROCESO, 2248799/proyecto_INICIO, 2248799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302250222 | Proyecto de inversión | 1349896.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349896.39, modificado:1349896.39}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA - 164679 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 164679 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SABINILLO, 69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.783447, lat:17.454681}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2250222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250226 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VALENTINA - 164704 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 164704 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.75, meta_modificada:378.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:CALLE VALENTINA PUEBLO SAN BARTOLO ALBARRADAS, 70479 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE LAS FLORES, VINIENDO DE LA CARRETERA LIBRE SAN LORENZO ALBARRADAS CON DIRECCION A SANTA MARIA ALBARR, lon:-96.22122441, lat:16.9438171}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 600000 | 600000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/003/2023, contratista:PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2250226/proyecto_INICIO, 2250226/proyecto_PROCESO, 2250226/proyecto_INICIO, 2250226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302250883 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE CURVA - 168424 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 168424 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1967.9, meta_modificada:1967.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:50, direccion:BRECHA TRAMO EC. AGUA FRIA - EL PORTEZUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE CAÑADA DE CURVA, 68268 CAÑADA DE CURVA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA SACACOSECHAS AGUA FRIA A CAÑADA DE CURVA Y , TOM, lon:-96.94593525, lat:17.04067857}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 2150000 | 2150000 | 1372488.92 | 1372488.92 | 1372488.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/010/2023, contratista:HECTOR RAMIREZ LOPEZ (PERSONA FISICA), convocante:SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2250883/proyecto_INICIO, 2250883/proyecto_PROCESO, 2250883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242985 | Proyecto de inversión | 988545.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988545.16, modificado:988545.16}} | CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 115142 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 115142 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LINDA VISTA, 70874 LINDA VISTA, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A LINDA VISTA Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS CON MUROS FIRMES SE ENCUENTRAN SITUADAS EN LAS ORILLAS DEL CAMINO, lon:-96.650025, lat:16.151016}} | 2023-05-03 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2242985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242989 | Proyecto de inversión | 687516.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687516.2, modificado:687516.2}} | CONSTRUCCION DE 14 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 115277 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 115277 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:9, direccion:AMPLIACION CAMINO RUMBO A CERRO LARGO RANCHERIA CERRO LARGO, 70874 LOMA LARGA (CERRO LARGO), SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO RUMBO CERRO LARGO Y , LAS VIVIENDAS QUE SERÁN BENEFICIADAS CON MUROS FIRMES SE ENCUENTRAN EN, lon:-96.694576, lat:16.156102}} | 2023-05-03 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2242989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242994 | Acción | 24250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24250.0, modificado:24250.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 115412 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 115412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.044862, lat:17.506686}} | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 24250 | 24250 | 12125 | 12125 | 12125 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISMUN/MIN/065/02/2023, contratista:ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE BIENES S & M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:135500.0, importe_modificado:24250.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2242994/proyecto_INICIO, 2242994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243004 | Proyecto de inversión | 1159813.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159813.52, modificado:1159813.52}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES JAZMINES GERANIOS 1 GERANIOS 2 Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA 3 DE MAYO - 115650 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 115650 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES GERANIOS 1, GERANIOS 2 Y BUGAMBILIAS PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ EJECUTADA EN LAS CALLES JAZMINES GERANIOS 1, lon:-96.34967487, lat:16.91982706}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2243004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302245024 | Proyecto de inversión | 898496.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898496.7, modificado:898496.7}} | CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO JESUS. - 133699 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 133699 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:RANCHO RANCHO JESÚS, 69009 RANCHO JESÚS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA PRESA DE LA COMUNIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD LLEGANDO A LA AGENCIA RANCHO JESUS TOMAN, lon:-97.83076104, lat:17.81604674}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 898496.7 | 898496.7 | 269549.01 | 269549.01 | 269549.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-008-2023, contratista:COORPORATIVO CALCUEM CON ALTERNATIVA Y CULTURA EMPRESARIAL S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:898496.7, importe_modificado:898496.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2245024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246249 | Proyecto de inversión | 1990676.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990676.86, modificado:1990676.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, CALLE ÁLVARO OBREGÓN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 141527 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 141527 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA CASCO DE LA AGENCIA DE DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE MANUEL GARCÍA VIGIL CALLE ÁLVARO OBREGÓN DOM. CONOCI, lon:-96.70125365, lat:17.10384076}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1990676.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2246249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:proyecto em proceso de licitaciòn , trimestre:3.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:reportar avance fisico y financiero , trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:agregar contrato, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302247356 | Acción | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 148337 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 148337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019529, lat:16.704343}} | 2023-04-05 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2247356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247357 | Acción | 88160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88160.0, modificado:88160.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 148339 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 148339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019529, lat:16.704343}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2247357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247358 | Acción | 59160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59160.0, modificado:59160.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 148340 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 148340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019529, lat:16.704343}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2247358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247359 | Acción | 82360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82360.0, modificado:82360.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 148341 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 148341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019529, lat:16.704343}} | 2023-07-15 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2247359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248806 | Proyecto de inversión | 2634057.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634057.41, modificado:2634057.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO A RÍO PUERCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATOYAC - 156675 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 156675 | S | 1356 | 1205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A RIO PUERCO PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO A RIO PUERCO SAN PEDRO ATOYAC, lon:-97.98606759, lat:16.49326539}} | 2023-03-22 | 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249116 | Proyecto de inversión | 3279552 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3279552.0, modificado:3279552.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 158720 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 158720 | S | 1531 | 1249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.61588788, lat:16.01711765}} | 2023-05-13 | 2023-06-11 | 3279552 | 3279552 | 3279552 | 3279552 | 3279552 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/23/2023, contratista:SUPERVISION E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3279552.0, importe_modificado:3279552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2249116/proyecto_INICIO, 2249116/proyecto_PROCESO, 2249116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250242 | Proyecto de inversión | 1683886.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683886.98, modificado:1683886.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TILTEPEC - 164819 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 164819 | S | 323 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA TILTEPEC, 70252 SANTA MARÍA TILTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, A 20 METROS AL NORTE SE LOCALIZA LA CASA DE SALUD DE SANTA MARIA TILTEP, lon:-96.09606043, lat:17.23278763}} | 2023-07-25 | 2023-08-23 | 964210.75 | 964210.75 | 964210.75 | 964210.75 | 964210.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MTVM/FAISMUN/554/007/2023, contratista:ROGELIO MARTINEZ ALTAMIRANO, convocante:TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1683886.98, importe_modificado:1683886.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}} | {2250242/proyecto_PROCESO, 2250242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250249 | Proyecto de inversión | 767035.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767035.83, modificado:767035.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 164875 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 164875 | S | 47 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.2, meta_modificada:149.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:25, direccion:RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 69807 PUEBLO NUEVO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE CONOCIDO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA, lon:-97.771959, lat:17.442928}} | 2023-07-12 | 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2250249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250264 | Proyecto de inversión | 1349896.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349896.39, modificado:1349896.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 164967 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 164967 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:7, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ ÑUMI, 69809 SAN JOSÉ ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN DIVERSAS CALLES Y PARAJES DE LA POBLACION, lon:-97.743995, lat:17.404725}} | 2023-07-13 | 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2250264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247681 | Acción | 257120.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257120.34, modificado:257120.34}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 150120 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 150120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059027, lat:18.100724}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2247681/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302251380 | Proyecto de inversión | 896724.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896724.93, modificado:896724.93}} | AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NUM 305 EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN - 170988 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 170988 | S | 517 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 PUEBLO CAMPO DE AVIACION, 68269 CAMPO DE AVIACIÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA JALAPA DEL VALLE - SANTIA, lon:-96.95611249, lat:17.00753383}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 896724.93 | 896724.93 | 513618.9 | 513618.9 | 513618.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/008/2023, contratista:JORGE JIMENEZ GONZALEZ (PERSONA FISICA), convocante:SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:896724.93, importe_modificado:896724.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:58.0}} | {2251380/proyecto_INICIO, 2251380/proyecto_PROCESO, 2251380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241178 | Acción | 411821.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411821.61, modificado:411821.61}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 39290 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 39290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.473723, lat:16.033616}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2241178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245033 | Proyecto de inversión | 1948642.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948642.45, modificado:1948642.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AMOLE 2DA. ETAPA. - 133749 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 133749 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CERRO DEL AMOLE, 70283 CERRO DEL AMOLE, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN EL CENTRO DE LA POBLACION SE ENCUENTRA LA AGENCIA DE CERRO AMOLE LUG, lon:-96.07318094, lat:16.99545613}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 1384157.69 | 1384157.69 | 1384157.69 | 1384157.69 | 1384157.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPYSPA/FAISMUN/337/008/2023, contratista:NOE DIAZ GUTIERREZ, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:1948642.45, importe_modificado:1948642.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2245033/proyecto_INICIO, 2245033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245041 | Proyecto de inversión | 2429430.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429430.73, modificado:2429430.73}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE NDUA TAZA - 133805 | 20 | Oaxaca | 331 | San Pedro Tidaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tidaá | 133805 | S | 460 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA REFORMA PUEBLO SAN PEDRO TIDAÁ, 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO QUE INICIA A UN COSTADO DEL IEBO A APROX 500 M SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN EL CAMINO ES TERRACERIA Y SE AGRE, lon:-97.3731, lat:17.3608}} | 2023-07-01 | 2023-08-29 | 2087258.62 | 2087258.62 | 2087258.62 | 2087258.62 | 2087258.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPT/R33/FIII/001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA, monto:2429430.73, importe_modificado:2429430.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {2245041/proyecto_INICIO, 2245041/proyecto_PROCESO, 2245041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245656 | Acción | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 138115 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 138115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}} | 2023-04-21 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2245656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245657 | Acción | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 138116 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 138116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}} | 2023-04-23 | 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2245657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245658 | Proyecto de inversión | 957314.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957314.33, modificado:957314.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 138117 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 138117 | S | 62 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PROGRESO, 70874 EL PROGRESO, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA OAX MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y TERRACERIA EL PROGRESO, LA CARRETERA DE SAN MIGUEL A MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ A MANO DERECHA ANTES DE LA, lon:-96.673348, lat:16.237249}} | 2023-06-01 | 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2245658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246259 | Proyecto de inversión | 1705880.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705880.66, modificado:1705880.66}} | AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC A LA TAZONA, SUBTRAMO RIO CANGREJO A LA PARCELA - 141569 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 141569 | S | 452 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE RIO CANGREJO - PARAJE LA PARCELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 850 PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 EL CANGREJO [RANCHO], SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL RELLENO SANITARIO DE SAN MIGUEL M, lon:-96.94179853, lat:16.7831874}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1705880.66 | 1705880.66 | 1705880.66 | 1705880.66 | 1705880.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134582, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:1705880.66, importe_modificado:1705880.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.88}} | {2246259/proyecto_INICIO, 2246259/proyecto_PROCESO, 2246259/proyecto_INICIO, 2246259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246010 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ, FRANCISCO I MADERO Y TULIPANES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LINDA VISTA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 140195 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 140195 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:17, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ FRANCISCO I MADERO, TULIPANES INTERIOR 0 BARRIO LINDAVISTA, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CONSTRUCCION A PAV, lon:-96.390922, lat:16.8106918}} | 2023-07-03 | 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2246010/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones en las mids se corregiran en un nuevo folio en el proximo trimestre, trimestre:3.0, usuario:fortinoruizm, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246019 | Proyecto de inversión | 1625350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625350.0, modificado:1625350.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, COMO SON CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE, BARRIO HUAPINOL, BARRIO EL ENCANTO, BARRIO LLANO ZACATE CORTADOR - 140289 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 140289 | S | 795 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE GALEANA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA , lon:-97.19886077, lat:16.58506457}} | 2023-06-18 | 2023-08-16 | 1625350 | 1625350 | 1149933.38 | 1149933.38 | 1149933.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/004/2023, contratista:DNERGY SEBALANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1625350.0, importe_modificado:1625350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}} | {2246019/proyecto_INICIO, 2246019/proyecto_PROCESO, 2246019/proyecto_INICIO, 2246019/proyecto_FIN, 2246019/proyecto_PROCESO, 2246019/proyecto_FIN, 2246019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246026 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LIBERTAD MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 140340 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 140340 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:20, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO BARRIO LIBERTAD, 70495 COLONIA LIBERTAD, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, PRIVADA DE INDEPENDENCIA BARRIO LIBERTAD, lon:-96.387291, lat:16.787727}} | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2246026/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240098 | Proyecto de inversión | 301000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301000.0, modificado:301000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA - 219625 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 219625 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:105, direccion:CALLE EL TOLOLOTE INTERIOR SN PUEBLO EL TOLOLOTE, 70900 EL TOLOLOTE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE EL POCHOTE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE EL TOLOLOTE A 252 ML AL OESTE DE LA CANCHA DE U, lon:-96.41818562, lat:15.78195411}} | 2023-09-28 | 2023-12-31 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2240098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240099 | Proyecto de inversión | 2170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170000.0, modificado:2170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO. - 219628 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 219628 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LACHIXIO, 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUÁREZ, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ A , lon:-97.01248222, lat:16.73196498}} | 2023-09-28 | 2023-12-31 | 2170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240101 | Proyecto de inversión | 966000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966000.0, modificado:966000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SAN PEDRO MÁRTIR, MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR. - 219817 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 219817 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE DONAJÍ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE JAZMINES, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE DONAJÍ A 350 ML AL SURESTE DEL PA, lon:-96.71026566, lat:16.73973892}} | 2023-09-28 | 2023-12-31 | 966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240104 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 219894 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 219894 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ Y CALLE SONORA , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLEND, lon:-98.10612392, lat:16.38724428}} | 2023-09-28 | 2023-12-31 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2240104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240106 | Proyecto de inversión | 1974000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974000.0, modificado:1974000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI. - 219921 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 219921 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PROGRESO E, lon:-97.3724706, lat:17.2798392}} | 2023-09-28 | 2023-12-23 | 1974000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2240106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240107 | Proyecto de inversión | 1312500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312500.0, modificado:1312500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SEGUNDA MANZANA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA. - 219939 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 219939 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:66, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SEGUNDA MANZANA, 71196 SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE A 1000 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 1100 ML AL SU, lon:-97.6134356, lat:16.67606084}} | 2023-09-28 | 2023-12-31 | 1312500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2240107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245523 | Proyecto de inversión | 1126609.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126609.54, modificado:1126609.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL JEFE - 136954 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 136954 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 EL JEFE, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINICIPAL DE LA COMUNIDAD LA CUAL COMUNICA A LA LA LOCALIDAD DE EL, lon:-96.4305698, lat:16.2232566}} | 2023-06-15 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2245523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245531 | Proyecto de inversión | 1596564.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596564.61, modificado:1596564.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO MOLINO - 137015 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 137015 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:6, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO CIENEGUILLA, 70878 RÍO MOLINO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE PRINICIPAL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES BENITO JUAREZ PORFIRIO DIAZ VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE D, lon:-96.47307392, lat:16.2227516}} | 2023-06-12 | 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2245531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250282 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 165064 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 165064 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN ÑUMI, 69807 EL LLANO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.693912, lat:17.400355}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2250282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250923 | Acción | 365118.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365118.96, modificado:365118.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 168593 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Xanica | 168593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.224926, lat:16.009469}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2250923/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE CANCELA, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302251396 | Proyecto de inversión | 738734.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738734.19, modificado:738734.19}} | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 171081 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 171081 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE 4 CUARTA COLONIA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL JUCHITAN-TAPACHULA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CUARTA Y CAL, lon:-94.3397409, lat:16.47575234}} | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 738734.19 | 738734.19 | 738734.19 | 624477.1 | 624477.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023, contratista:LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:738734.19, importe_modificado:738734.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2251396/proyecto_INICIO, 2251396/proyecto_PROCESO, 2251396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243036 | Proyecto de inversión | 912120.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912120.2, modificado:912120.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA EN EL BARRIO PIEDRA ABIERTA - 116107 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 116107 | S | 180 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA BARRIO PIEDRA ABIERTA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE VICENTE FOX QUESADA CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA EN EL BARRIO PIEDRA ABIERTA ., lon:-96.673992, lat:18.033653}} | 2023-03-30 | 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244852 | Proyecto de inversión | 1728029.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728029.65, modificado:1728029.65}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS - 132651 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 132651 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.9, meta_modificada:821.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERO DE MAYO PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL IMSS DE COSOLAPA SOBRE LA AVENIDA PRIMERO, lon:-96.6850435, lat:18.59808288}} | 2023-03-20 | 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2244852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244868 | Proyecto de inversión | 863381.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863381.3, modificado:863381.3}} | MANTENIMIENYO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 132747 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 132747 | S | 595 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FELIPE TILPAM, 68450 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TILPAM AUN LADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y DE LA CA, lon:-96.58657749, lat:18.18836039}} | 2023-04-06 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246275 | Proyecto de inversión | 1770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770000.0, modificado:1770000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCATITLAN. - 141653 | 20 | Oaxaca | 436 | Santa María Texcatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Texcatitlán | 141653 | S | 464 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.2, meta_modificada:13.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA TEXCATITLAN - SAN PEDRO JOCOTIPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 20 PUEBLO SANTA MARÍA TEXCATITLAN, 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CA, lon:-97.07024308, lat:17.71043061}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2246275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246042 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA AGENCIA SAN BALTAZAR GUELAVILA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 140433 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 140433 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA CONSTRUCCION SE UBICA EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE HIDALGO Y , lon:-96.30663112, lat:16.7960408}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246042/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248311 | Proyecto de inversión | 516352.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516352.05, modificado:516352.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 153502 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 153502 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.68, meta_modificada:131.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO, A 10 METROS DEL BANCO PARA EL BIENESTAR AMATLÁN OAXACA., lon:-96.41017356, lat:16.31981829}} | 2023-05-12 | 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2248311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249270 | Acción | 722786.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722786.22, modificado:722786.22}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159671 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 159671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.362155, lat:16.92186}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 722786.22 | 722786.22 | 722786.22 | 460000 | 460000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-01/MSPV-298/IR-02/R-33-FAISMUN/2023, contratista:VICTOR DOMINGO RAMIREZ COACHE, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:722786.22, importe_modificado:722786.22}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}} | {2249270/proyecto_INICIO, 2249270/proyecto_PROCESO, 2249270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302249273 | Proyecto de inversión | 2811749.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1405874.89, modificado:1405874.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405874.89, modificado:1405874.89}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA, EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO - 159678 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 159678 | S | 1486 | 1395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2255.3, meta_modificada:2255.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO DOLORES HIDALGO - ASUNCIÓN ATOYAQUILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + UND PARAJE DOLORES HIDALGO, 71173 DOLORES HIDALGO, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CARRETERA DOLORES HIDALGO Y , LA CONSTRUCCION DEL , lon:-97.83456527, lat:16.76810512}} | 2023-07-01 | 2023-10-28 | 843524.93 | 843524.93 | 843524.93 | 843524.93 | 843524.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA-088/PROAGUA-FIII/0373/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUATLA OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:2811749.78, importe_modificado:2811749.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2249273/proyecto_INICIO, 2249273/proyecto_PROCESO, 2249273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250293 | Proyecto de inversión | 1349896.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349896.39, modificado:1349896.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 165109 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 165109 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:8, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO ÑUMI, 69809 SAN PEDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.669836, lat:17.379562}} | 2023-07-14 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2250293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250296 | Acción | 188089 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188089.0, modificado:188089.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 165128 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 165128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.488189, lat:17.51207}} | 2023-07-17 | 2023-12-30 | 188089 | 188089 | 188089 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MSYST/500/002/2023, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE C.V, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:188089.0, importe_modificado:188089.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2250296/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302243053 | Proyecto de inversión | 3798824.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3798824.9, modificado:3798824.9}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. - 116376 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 116376 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.36, meta_modificada:311.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PRIMERO DE MAYO, 70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO CERCA DE , lon:-95.19828773, lat:16.19064368}} | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 1184501.88 | 1184501.88 | 1184501.88 | 678792.58 | 678792.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/008-2023, contratista:SABAS LUIS CARMONA VERA, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1184501.88, importe_modificado:1184501.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.52}} | {2243053/proyecto_INICIO, 2243053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Dado que este proyecto involucra dos tipos de obras, un drenaje y un pavimento, que están cubiertos por dos contratos distintos, hasta el 30 de septiembre solo se ha registrado progreso financiero en el drenaje. No obstante, en el transcurso del mes de octubre se ha firmado el contrato para el pavimento. Por consiguiente, durante el cuarto trimestre se informará sobre la totalidad de los proyectos., trimestre:3.0, usuario:luislopezv, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS REPORTADOS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:SUBIR FOTOGRAFÍAS DEL TÉRMINO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302245081 | Acción | 95331.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95331.14, modificado:95331.14}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 134145 | 20 | Oaxaca | 440 | Santa María Totolapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Totolapilla | 134145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.625455, lat:16.603228}} | 2023-07-10 | 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2245081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302244898 | Proyecto de inversión | 4103041.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103041.87, modificado:4103041.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABDON BERLIN - 132995 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 132995 | S | 710 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2958.0, meta_modificada:2958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE ABDON BERLIN RANCHERIA ALMOLONGA, 68410 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE ABDON BERLIN Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL TERRENO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE , lon:-96.66263505, lat:18.60904807}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2244898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246067 | Acción | 475565.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475565.46, modificado:475565.46}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 140558 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 140558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.957324, lat:16.778101}} | 2023-01-12 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2246067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246071 | Proyecto de inversión | 2959180.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959180.18, modificado:2959180.18}} | CONSTRUCCION DE UNA BODEGA AGROPECUARIA - 140567 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 140567 | S | 1160 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE UNIDAD MUNDIAL INTERIOR 1 PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE RIGEL Y CALLE UNIDAD MUNDIAL, CASI FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.79594202, lat:17.53069114}} | 2023-05-31 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246075 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CENTRO MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 140576 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 140576 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR SN BARRIO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIOS NUNCA MUERE Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA CONSTRUCCION SERA SOBRE LA CALLE FLORES MAGON CAMI, lon:-96.39254418, lat:16.79710601}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2246075/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250963 | Proyecto de inversión | 991669.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991669.09, modificado:991669.09}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA Y SOCIEDAD BARRIO SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA - 168757 | 20 | Oaxaca | 270 | San Miguel Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Huautla | 168757 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.82, meta_modificada:244.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:270, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE ZARAGOZA BARRIO SANTA CRUZ, 69610 SAN MIGUEL HUAUTLA, SAN MIGUEL HUAUTLA OAXACA ENTRE CALLE SOCIEDAD Y CALLE MATAMOROS, CALLE ZARAGOZA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA COMIENZA EL TANQUE SEGUIMMOS SOBRE ESA CALLE AL NOR, lon:-97.14150892, lat:17.73533685}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2250963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251441 | Acción | 674744.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674744.13, modificado:674744.13}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 171280 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 171280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.065106, lat:17.054436}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2251441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251449 | Proyecto de inversión | 3499766.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499766.16, modificado:3499766.16}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA SEGUNDA SECCION, EN SAN MATEO DEL MAR - 171337 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 171337 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1909.0, meta_modificada:1909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SEGUNDA SECCION, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA SEGUNDA SEC, lon:-94.99011239, lat:16.21010925}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 571899.44 | 571899.44 | 571899.44 | 571899.44 | 571899.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/017/005/2023, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:3499766.16, importe_modificado:3499766.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2251449/proyecto_PROCESO, 2251449/proyecto_INICIO, 2251449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243073 | Proyecto de inversión | 2856839.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856839.1, modificado:2856839.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LOMA DE ZACATON - 117020 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 117020 | S | 63 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2042.0, meta_modificada:2042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 RANCHERIA LOMA DE ZACATON, 68268 LOMA DE ZACATÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y, lon:-96.95768648, lat:17.04142391}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 2856839.1 | 2856839.1 | 2465987.07 | 2465987.07 | 2465987.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/002/2023, contratista:SIMEX CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:2856839.1, importe_modificado:2856839.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2243073/proyecto_INICIO, 2243073/proyecto_PROCESO, 2243073/proyecto_INICIO, 2243073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243080 | Proyecto de inversión | 286227.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286227.11, modificado:286227.11}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA SEGUNDA PRIV. DE 3 DE MAYO DE LA COLONIA SHAGUIBLOO - 117167 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 117167 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIV DE 3 DE MAYO PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ EJECUTADA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE 3 DE MAYO DE LA COLONIA SH, lon:-96.36969657, lat:16.92590818}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2243080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302243678 | Proyecto de inversión | 2464594 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464594.0, modificado:2464594.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 5TA ETAPA - 126267 | 20 | Oaxaca | 100 | San Andrés Yaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Yaá | 126267 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:622.6, meta_modificada:622.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANDRÉS YAÁ, 68854 SAN ANDRÉS YAÁ, SAN ANDRÉS YAÁ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE CRUZ VERDE CALLE INDEPENDENCIA SIN NUMERO CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA COMUNIDA, lon:-96.1538833, lat:17.29286154}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246081 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS II MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 140585 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 140585 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:26, direccion:CALLE LA PAZ INTERIOR SN BARRIO MORELOS II, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA PAZ Y CALLE MORELOS DEL BARRIO DE MORELOS II, lon:-96.39612431, lat:16.79215843}} | 2023-07-05 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246081/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247090 | Proyecto de inversión | 4495343.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495343.53, modificado:4495343.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM. - 146636 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Aloápam | 146636 | S | 870 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:BARRIO LACHIBLARI, 68737 LACHIBLARI, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL PARAJE LACHIBLARI ENTRONQUE CARRETERO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM AL MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ., lon:-96.68753291, lat:17.39677269}} | 2023-05-07 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2247090/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN, DEBIDO A QUE SE VA VOLVER A CAPTURAR EN LAS MIDS YA QUE EN EL SISTEMA DE LAS MIDS TIENE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:robertohernandezc, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:CANCELAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:CANCELAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:CANCELAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:CANCELAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302247508 | Proyecto de inversión | 1099999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.98, modificado:1099999.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RAFAEL RAMIREZ CLAVE 20DPB1052W - 149126 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 149126 | S | 1050 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.2, meta_modificada:541.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CIENEGUILLA, 71873 CIENEGUILLA, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO DERECHO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA ES ESCUELA PRIMARIA BILING, lon:-97.3162347, lat:16.32450504}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 1099999.98 | 1099999.98 | 1099999.98 | 841455.59 | 841455.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJQ/213/007/2023, contratista:JOSE ANGEL CRUZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1099999.98, importe_modificado:1099999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2247508/proyecto_INICIO, 2247508/proyecto_PROCESO, 2247508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248253 | Proyecto de inversión | 623710.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623710.66, modificado:623710.66}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLAN - 153220 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 153220 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.12, meta_modificada:202.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE SEGUNDA DE SAN ANDRES, SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PRESCOLAR LUIS DONALDO , lon:-96.40361836, lat:16.31827114}} | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2248253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248254 | Proyecto de inversión | 1548851.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548851.21, modificado:1548851.21}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ - 153222 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 153222 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.24, meta_modificada:200.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA SOLEDAD, 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA BAHIA A LA VENTOSA LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA CARRETERA BAILA A LA VENTOSA , lon:-95.18569, lat:16.183892}} | 2023-07-19 | 2023-08-01 | 874852.28 | 874852.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/013-2023, contratista:DDC DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:874852.28, importe_modificado:874852.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.05}} | {2248254/proyecto_INICIO, 2248254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Hasta el 30 de septiembre de 2023, no se ha registrado ningún avance financiero, ya que la fecha de devengo está programada para octubre. No obstante, se ha logrado un progreso significativo en la ejecución física de la obra. Se autorizo vía telefónica., trimestre:3.0, usuario:luislopezv, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS DEL AVANCE FINANCIERO TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN CERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302248371 | Proyecto de inversión | 3278028.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3278028.8, modificado:3278028.8}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE OLEODUCTO Y FRANCISCO VILLA. - 153898 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 153898 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1921.3, meta_modificada:1921.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CARLOS G. FLORES, 70620 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE AVENIDA OLEODUCTO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CARLOS G. FLORES ENFRENTE DE LA ESCUEL, lon:-95.1951544, lat:16.20741595}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 3278028.8 | 3278028.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/010-2023, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:3278028.8, importe_modificado:3278028.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:557.17}} | {2248371/proyecto_PROCESO, 2248371/proyecto_INICIO, 2248371/proyecto_PROCESO, 2248371/proyecto_INICIO, 2248371/proyecto_PROCESO, 2248371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Hasta el 30 de septiembre de 2023, no se ha registrado ningún avance financiero, ya que la fecha de devengo está programada para octubre. No obstante, se ha logrado un progreso significativo en la ejecución física de la obra. Se autorizo vía telefónica., trimestre:3.0, usuario:luislopezv, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS DEL AVANCE FINANCIERO TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN CERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302249568 | Proyecto de inversión | 2628773.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628773.12, modificado:2628773.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A DEL TRIUNFO Y CONTINUACION A LA Y. - 161455 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 161455 | S | 225 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.0, meta_modificada:2106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN PEDRO TEOZACOALCO, 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE CALLE DEL TRIUNFO Y CAMINO CAMINO A BUENAVISTA, CALLE IGNACIO PEREZ RAYON OBRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ A, lon:-97.29098959, lat:17.01629252}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 2628773.12 | 2628773.12 | 2628773.12 | 1172545.55 | 1172545.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSPT/329/FAISMUN/OP/01/2023, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, monto:2628773.12, importe_modificado:2628773.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.0}} | {2249568/proyecto_INICIO, 2249568/proyecto_PROCESO, 2249568/proyecto_FIN, 2249568/proyecto_PROCESO, 2249568/proyecto_FIN, 2249568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249591 | Acción | 246792.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246792.18, modificado:246792.18}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 161553 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 161553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68054, lat:18.188768}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 246792.18 | 246792.18 | 246792.18 | 246792.18 | 246792.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP.MSCH/2023-FISM.AD.01, contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:246792.18, importe_modificado:246792.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2249591/proyecto_INICIO, 2249591/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2023-10-14}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247778 | Proyecto de inversión | 2569490 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2569490.0, modificado:2569490.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TIERRA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS. - 150573 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 150573 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:875.17, meta_modificada:875.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:17, direccion:CALLE GUERRERO PARAJE TIERRA COLOARADA, 70477 TIERRA COLORADA, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 2A DE GUERRERO, DEL ARCO DE ACCESO A LA POBLACIÓN A 620 ML EN LINEA RECTA Y A 240 MTS DEL CENTRO DE SAL, lon:-96.258132, lat:16.916188}} | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 2569490 | 2569490 | 1399541.19 | 1399541.19 | 1399541.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/001/2023, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:2569490.0, importe_modificado:2569490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {2247778/proyecto_PROCESO, 2247778/proyecto_INICIO, 2247778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302247781 | Acción | 880109.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880109.69, modificado:880109.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 150577 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 150577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.750588, lat:16.950718}} | 2023-06-09 | 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2247781/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Se cancela, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302251473 | Acción | 1857898.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857898.32, modificado:1857898.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 171468 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 171468 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.981892, lat:16.2097}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1114738.98 | 1114738.98 | 1114738.98 | 1114738.98 | 1114738.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/SP/001/2023, contratista:PERSONA FISICA MANUEL VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DEL SAN MATEO DEL MAR, monto:1857898.32, importe_modificado:1857898.32}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {2251473/proyecto_INICIO, 2251473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243117 | Proyecto de inversión | 2722576.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2722576.82, modificado:2722576.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMAÚS - 118253 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xitla | 118253 | S | 2513 | 2281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1808.8, meta_modificada:1808.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE EMAUS PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.67382229, lat:16.32439022}} | 2023-04-28 | 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243710 | Proyecto de inversión | 821064.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821064.03, modificado:821064.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD. - 126482 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 126482 | S | 893 | 879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN PEDRO ORIZABA, 71624 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHA INICIANDO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, HACIA LAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD, lon:-98.34881238, lat:16.51642304}} | 2023-03-06 | 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2243710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243725 | Proyecto de inversión | 740859.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740859.2, modificado:740859.2}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 126574 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 126574 | S | 995 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO HACIA SAN PEDRO ORIZABA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE Y , CAMINO HACIA SAN PEDRO ORIZABA VIA PRINCIPAL HACIA LA CABECE, lon:-98.35165883, lat:16.50560276}} | 2023-04-13 | 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2243725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244596 | Proyecto de inversión | 414202.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414202.7, modificado:414202.7}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 61 CON CLAVE 20DML0061 - 131417 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 131417 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.9, meta_modificada:288.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE DEL CALVARIO SECCION PRIMERA, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE DEL CALVARIO, CALLE AMAPOLAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LA NORIA ESQ. CALLE DEL CALVARIO DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.61205477, lat:16.93709891}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 414202.7 | 414202.7 | 414202.7 | 372782.43 | 124260.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMUN/MSJT/M219/RG33/004/2023, contratista:CRACKEN CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:414202.7, importe_modificado:414202.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.9}} | {2244596/proyecto_INICIO, 2244596/proyecto_PROCESO, 2244596/proyecto_FIN, 2244596/proyecto_PROCESO, 2244596/proyecto_INICIO, 2244596/proyecto_PROCESO, 2244596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA POR LO QUE AUN NO SE TIENEN FOTOS DE OBRA TERMINADA, ESTAS ULTIMAS FOTOS SE COMPLEMENTARÁN EN EL SIGUIENTE INFORME TRIMESTRAL, trimestre:3.0, usuario:armandojgrijalvap, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302245129 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LÁZARO CÁRDENAS. - 134562 | 20 | Oaxaca | 356 | Santa Ana del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana del Valle | 134562 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1940.1, meta_modificada:1940.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MIGUEL CABRERA, PROLONGACION BENITO JUÁREZ SOBRE LA CALLE SE ENCUENTRA LA MISCELANEA EL E, lon:-96.46651996, lat:16.99616162}} | 2023-08-24 | 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245139 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUXAÑO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC, JUX. - 134622 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 134622 | S | 466 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTIAGO NUXAÑO, 69735 SANTIAGO NUXAÑO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUAC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL QUE C, lon:-98.016306, lat:17.409109}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246438 | Proyecto de inversión | 1335160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335160.0, modificado:1335160.0}} | REHABILITACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 142546 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | 142546 | S | 2713 | 2502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE UNION Y , CALLE MORELOS EL PROYECTO SE UBICA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO L, lon:-96.60678356, lat:17.01196859}} | 2023-06-14 | 2023-09-11 | 1335160 | 1335160 | 1335160 | 1256092.08 | 1256092.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/145/FAISMUN/OP/002/2023, contratista:JOSÉ MANUEL PÉREZ NOYOLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:1335160.0, importe_modificado:1335160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2246438/proyecto_PROCESO, 2246438/proyecto_FIN, 2246438/proyecto_INICIO, 2246438/proyecto_FIN, 2246438/proyecto_INICIO, 2246438/proyecto_PROCESO, 2246438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246439 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 142555 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 142555 | S | 7 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7950.0, meta_modificada:7950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:5, direccion:CALLE LLANO YERBA PUEBLO SAN ISIDRO LLANO YERBA, 71384 SAN ISIDRO LLANO YERBA, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE AVENIDA PRINCIPAL ENTRE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZANIZA Y BUENA VISTA, lon:-97.35818526, lat:16.69550623}} | 2023-05-24 | 2023-07-23 | 2700000 | 2700000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/ROP/FAISM/491/04/04/2023, contratista:AOI RIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {2246439/proyecto_INICIO, 2246439/proyecto_PROCESO, 2246439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246441 | Proyecto de inversión | 510149.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510149.85, modificado:510149.85}} | MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE - 142561 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 142561 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SANTIAGO TAPEXTLA - CAMINO A LOS INVERNADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA A 3 KM DE LA POBLACIO, lon:-98.44042414, lat:16.33588141}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2246441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246442 | Acción | 391476.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391476.48, modificado:391476.48}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 142562 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 142562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26032, lat:16.692724}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2246442/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO FUE CANCELADO EN MIDS DEBIDO A QUE NO SE SOLVETARON OBSERVACIONES , trimestre:3.0, usuario:galdinoqvasquezr, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302246443 | Proyecto de inversión | 522286.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522286.9, modificado:522286.9}} | REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. - 142564 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 142564 | S | 41 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LAOLLAGA - SANTA MARIA GUIENAGATI KILÓMETRO 28 + 100 PUEBLO LACHIVIXÁ, 70738 LACHIVIXÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , A 600 MTS. AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE LACHIVIZA A 150 MTS.Y , lon:-95.35441848, lat:16.71066587}} | 2023-07-03 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2246443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247106 | Proyecto de inversión | 2559851.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559851.56, modificado:2559851.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AVENIDA OAXACA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM. - 146755 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Aloápam | 146755 | S | 870 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA OAXACA PUEBLO SAN MIGUEL ALOAPAN, 68737 SAN MIGUEL ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LLEGADA A LA POBLACIÓN DENOMINADA AVENIDA OAXACA JUSTO FRENTE AL PALACIO MUNI, lon:-96.69138802, lat:17.4130539}} | 2023-06-06 | 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2247106/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN, DEBIDO A QUE SE VA VOLVER A CAPTURAR EN LAS MIDS YA QUE EN EL SISTEMA DE LAS MIDS TIENE OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:robertohernandezc, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247532 | Acción | 319633.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319633.77, modificado:319633.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 149250 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 149250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.389575, lat:17.755476}} | 2023-04-06 | 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2247532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248540 | Proyecto de inversión | 3589157 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589157.0, modificado:3589157.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE PIEDRA CUACHE A A EL COROZAL - 154968 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 154968 | S | 297 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:49, direccion:PUEBLO PIEDRA CUACHE, 70925 EL COROZAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE EL COROZAL A PIEDRA CUACHE, lon:-96.645512, lat:15.908513}} | 2023-04-18 | 2023-05-02 | 3589157 | 3589157 | 3589157 | 3589157 | 3589157 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/06/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BALAUSTRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3589157.0, importe_modificado:3589157.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2248540/proyecto_INICIO, 2248540/proyecto_PROCESO, 2248540/proyecto_INICIO, 2248540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248543 | Proyecto de inversión | 2195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195000.0, modificado:2195000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO PARAJE LA CIENEGA, CHIQUIHUITLAN Y BARRIO LA MONTANA DEL KM 0 000 AL KM 7 000 - 154984 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 154984 | S | 2000 | 1817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CUYAMECALCO - LA CIENEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PARAJE LA CIENEGA Y CALLE CH, lon:-96.82868331, lat:17.96963305}} | 2023-07-31 | 2023-11-29 | 2195000 | 2195000 | 2195000 | 1875000 | 1875000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/01/2023, contratista:JOSE ANGEL CRUZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:2195000.0, importe_modificado:2195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.3}} | {2248543/proyecto_INICIO, 2248543/proyecto_PROCESO, 2248543/proyecto_INICIO, 2248543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248550 | Acción | 358633.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358633.83, modificado:358633.83}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 155021 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 155021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.11219, lat:16.803935}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2248550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302248397 | Proyecto de inversión | 2000000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.02, modificado:2000000.02}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL AZUFRE, TRAMO CHARCO REDONDO EL AZUFRE - 154041 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 154041 | S | 245 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL AZUFRE, 71814 EL AZUFRE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL AZUFRE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, lon:-97.77626098, lat:15.98863232}} | 2023-04-04 | 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2248397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249597 | Proyecto de inversión | 2626316.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2626316.28, modificado:2626316.28}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 20DPB0248A - 161593 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 161593 | S | 113 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL TETEPELCINGO, 71760 SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CON UBICACIÓN EN CALL, lon:-97.9000056, lat:16.39956612}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 2626316.28 | 2626316.28 | 2626316.28 | 1841431.87 | 1841431.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FAISMUN/F-III/05/2023, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:2626316.28, importe_modificado:2626316.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2249597/proyecto_INICIO, 2249597/proyecto_PROCESO, 2249597/proyecto_INICIO, 2249597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243126 | Proyecto de inversión | 643080.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643080.78, modificado:643080.78}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CALIHUALA - 118467 | 20 | Oaxaca | 11 | Calihualá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calihualá | 118467 | S | 181 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALIHUALA - SAN ANTONIO O LAS MESAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO CALIHUALÁ, 69450 CALIHUALÁ, CALIHUALÁ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONTINUA, lon:-98.28095515, lat:17.52433043}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243129 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHEROS DE SANTIAGO TAPEXTLA A LLANO GRANDE - 118602 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 118602 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO TAPEXTLA - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA CABEC, lon:-98.44601164, lat:16.32478258}} | 2023-03-23 | 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2243129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243137 | Proyecto de inversión | 708318.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708318.43, modificado:708318.43}} | REHABILITACION DE DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZOOCHINA - 118893 | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo | 118893 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1159.0, meta_modificada:1159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:AVENIDA CARRETERA OAXACA INTERIOR SN BARRIO SAN JERONIMO ZOOCHINA, 68860 SAN JERÓNIMO ZOOCHINA, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE BRECHA CARRETERA OAXACA Y , SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL APROXIMA, lon:-96.24953487, lat:17.22686025}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302243139 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 119043 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 119043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.044862, lat:17.506686}} | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISMUN/MIN/065/03/2023, contratista:ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE BIENES S & M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:135500.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2243139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244374 | Proyecto de inversión | 792584.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792584.41, modificado:792584.41}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA CECYTE CON CLAVE - 130603 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 130603 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO HUAJUAPAN EJIDO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 FIDEPAL (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO), HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CIRCUITO LIC. JORGE CHAVEZ ZARATE Y CALLE AZUCENA, C, lon:-97.79422044, lat:17.83039114}} | 2023-07-01 | 2023-08-29 | 792584.41 | 792584.41 | 237775.32 | 237775.32 | 237775.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-004-2023, contratista:DIANA LOPEZ ROSARIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:792584.41, importe_modificado:792584.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2244374/proyecto_INICIO, 2244374/proyecto_PROCESO, 2244374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244969 | Acción | 157459.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157459.92, modificado:157459.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 133397 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 133397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472934, lat:17.268448}} | 2023-07-07 | 2023-12-31 | 157459.92 | 157459.92 | 110206.2 | 110206.2 | 110206.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/MSCL/2023, contratista:CORPORATIVO D&L SANTIAGO ASESORES INTEGRALES, S.C., convocante:SANTA CATARINA LACHATAO, monto:157459.92, importe_modificado:157459.92}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {2244969/proyecto_PROCESO, 2244969/proyecto_INICIO, 2244969/proyecto_PROCESO, 2244969/proyecto_INICIO, 2244969/proyecto_PROCESO, 2244969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246479 | Proyecto de inversión | 1064790 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064790.0, modificado:1064790.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MEJIA,SEGUNDA ETAPA - 142870 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 142870 | S | 540 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68540 TRAMO TEOTITLAN - IGNACIO MEJIA KILÓMETRO 3 + 49 PUEBLO IGNACIO MEJIA, 68543 IGNACIO MEJÍA, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA TEOTITLANIGNACIO, lon:-97.09448964, lat:18.1028146}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2246479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247129 | Proyecto de inversión | 729683.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729683.33, modificado:729683.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA BONITA, COLONIA SAN JERONIMO. - 146889 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 146889 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:15, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA SAN JERÓNIMO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE VALERIO GOMEZ GIL Y CALLE MONTE BELLO, LA UBICACION SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE VALERIO GOMEZ GIL Y CALLE MI, lon:-97.07466444, lat:18.12309962}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2247129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247140 | Proyecto de inversión | 1935251.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935251.72, modificado:1935251.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLÁN - 146943 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Ocotlán | 146943 | S | 599 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.47, meta_modificada:594.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y AL, lon:-96.71178308, lat:16.70922717}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 1935251.72 | 1935251.72 | 1401942.52 | 1401942.52 | 1129447.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO-049-R33-FIII-01-2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN, monto:1935251.72, importe_modificado:1935251.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.53}} | {2247140/proyecto_PROCESO, 2247140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247143 | Proyecto de inversión | 342982.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342982.36, modificado:342982.36}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ABEJONES - 146952 | 20 | Oaxaca | 1 | Abejones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Abejones | 146952 | S | 481 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO INVOLUCRANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBE, lon:-96.60856525, lat:17.4360796}} | 2023-06-12 | 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2247143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247568 | Acción | 88138.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88138.89, modificado:88138.89}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 149467 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo | 149467 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.713196, lat:16.988882}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 66104.16 | 66104.16 | 66104.16 | 66104.16 | 66104.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MAT/174/FAISMUN/01/2023, contratista:"GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE C.V.", convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO, monto:88138.89, importe_modificado:88138.89}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}} | {2247568/proyecto_INICIO, 2247568/proyecto_PROCESO, 2247568/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:EL EJECUTOR DEL GASTO ESTA MAL CAPTURADO, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación: El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:el proyecto tiene observaciones, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230302240217 | Proyecto de inversión | 9915389.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9915389.27, modificado:9915389.27}} | EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE DIAGNÓSTICO DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA - 224415 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Hospital de la Niñez Oaxaqueña | 224415 | S | 3724 | 4581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE DEL NIÑO OAXAQUEÑA PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEL NIÑO OAXAQUEÑO, PRIVADA ALDAMA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO CO, lon:-96.71092001, lat:16.94658513}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:0.0}} | {2240217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248408 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUITLAHUAC - 154072 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 154072 | S | 184 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:3, direccion:CALLE CUITLAHUAC PUEBLO MIRAMAR, 71110 MIRAMAR, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA NACIONAL Y CALLE CUAUHTEMOC, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE MIRAMAR RUMBO A ZARAGOZA, lon:-97.79861332, lat:17.00017393}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250384 | Acción | 211780.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211780.41, modificado:211780.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 165930 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | 165930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.385998, lat:16.520368}} | 2023-01-10 | 2023-05-25 | 70593.47 | 70593.47 | 70593.47 | 70593.47 | 70593.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSJT/R33/FAISMUN/158/001/2023, contratista:CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:211780.41, importe_modificado:211780.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}} | {2250384/proyecto_INICIO, 2250384/proyecto_PROCESO, 2250384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la liga de contrato, no se visualiza. Favor de actualizarla. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302251040 | Proyecto de inversión | 1805738.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805738.01, modificado:1805738.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL TEPOZÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA - 169153 | 20 | Oaxaca | 270 | San Miguel Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Huautla | 169153 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:270, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO IMADERO PARAJE EL TEPOZÁN, 69614 SAN MIGUEL HUAUTLA, SAN MIGUEL HUAUTLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PROL DE FRANCISCO I MADERO, CAMINO A EL ZAPOTAL SOBRE CALLE FRANCISCO I MADERO HACIA PARAJE EL, lon:-97.14684763, lat:17.73548247}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2251040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251043 | Proyecto de inversión | 1693897.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693897.01, modificado:1693897.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA - 169162 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 169162 | S | 337 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUETRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 40 METRO, lon:-98.00308632, lat:17.77734855}} | 2023-09-04 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2251043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251508 | Proyecto de inversión | 1385975.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312677.34, modificado:312677.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073297.74, modificado:1073297.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEOTLASCO - 171739 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 171739 | S | 341 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:873.64, meta_modificada:873.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:PUEBLO SANTIAGO TEOTLAXCO, 68727 SANTIAGO TEOTLASCO, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN3 DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD POR SER UNA COMUNIDAD PEQUEÑA NO TIENEN NOMBRE SUS CALLES PARA PODER UBICAR LA O, lon:-96.31973213, lat:17.44734661}} | 2023-07-24 | 2023-09-26 | 1385975.08 | 1385975.08 | 415792.52 | 415792.52 | 415792.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/006/2023, contratista:OSCAR VICENTE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1385975.08, importe_modificado:1385975.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2251508/proyecto_INICIO, 2251508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243155 | Acción | 19250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19250.0, modificado:19250.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 119410 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 119410 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.044862, lat:17.506686}} | 2023-06-12 | 2023-07-28 | 19250 | 19250 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISMUN/MIN/065/05/2023, contratista:ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE BIENES S & M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:135500.0, importe_modificado:19250.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2243155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243164 | Proyecto de inversión | 5490610.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5490610.58, modificado:5490610.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO A LA CUMBRE EN SANTA MARIA YUCUHITI DEL KM 0.000 AL 0.830 - 123942 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 123942 | S | 1025 | 981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO - LA CUMBRE EN SANTA MARIA YUCUHITI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 830 PUEBLO SANTA MARÍA YUCUHITI, 71110 SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , , lon:-97.78259257, lat:17.03022622}} | 2023-04-16 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244415 | Proyecto de inversión | 6865252.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6865252.24, modificado:6865252.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LA PROCESIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC - 130776 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 130776 | S | 1849 | 1679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:931.61, meta_modificada:931.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE LA PROCESIÓN PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUQUILA Y , LA CALLE LA PROCESIÓN CENTRO, SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, lon:-96.06631192, lat:17.09508828}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2244415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244642 | Proyecto de inversión | 1255522.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255522.7, modificado:1255522.7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE TLALIXTAC HACIA TLALIXTAC VIEJO DEL CADENAMIENTO 1 106 AL 2 438 - 131602 | 20 | Oaxaca | 438 | Santa María Tlalixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 131602 | S | 244 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO PRINCIPAL - AGUA RELAMPAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 332 BARRIO , 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL PARTIENDO DEL CENTRO DE TLALIXTAC VIEJO HACIA OTRAS LOCALID, lon:-96.75114706, lat:17.88437027}} | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244646 | Proyecto de inversión | 821239.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821239.83, modificado:821239.83}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA CABECERA DE TLALIXTAC HACIA PEÑA PRIETA DEL CADENAMIENTO 0 000 AL KM 1 000 - 131619 | 20 | Oaxaca | 438 | Santa María Tlalixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 131619 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO PRINCIPAL - PEÑA PRIETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 BARRIO , 68627 PEÑA PRIETA, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL HACIA PEÑA PRIETA. DICHO CAMINO SE ENCUENTRAN ESCUELAS POR LO QUE , lon:-96.72471301, lat:17.93751804}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245177 | Acción | 195214.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195214.44, modificado:195214.44}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 135066 | 20 | Oaxaca | 438 | Santa María Tlalixtac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlalixtac | 135066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.738075, lat:17.951677}} | 2023-03-13 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2245177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE CANCELA, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE ALMUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE ALMUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE ALMUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE ALMUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302245670 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 138182 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 138182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}} | 2023-04-22 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2245670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247170 | Proyecto de inversión | 919476.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919476.25, modificado:919476.25}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ABEJONES. - 147171 | 20 | Oaxaca | 1 | Abejones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Abejones | 147171 | S | 481 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUELAES PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LIMITE DE LA COLINNDANCIA DE LA COMUNIDAD DE ABEJONES ZONA ESTE., lon:-96.60371582, lat:17.43657092}} | 2023-06-12 | 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2247170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248585 | Proyecto de inversión | 4779789.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779789.34, modificado:4779789.34}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN MIXTEPEC SAN CRISTOBAL AMATLAN. - 155286 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 155286 | S | 215 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4974.3, meta_modificada:4974.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN MIXTEPEC - SAN CRISTOBAL AMATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 974 PUEBLO SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-96.37488914, lat:16.2830717}} | 2023-05-28 | 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2248585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250407 | Proyecto de inversión | 952208.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952208.57, modificado:952208.57}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL BARRIO DEPORTIVO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 523.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 166055 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 166055 | S | 2750 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO DEPORTIVO, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL PESCADOR, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE AGENCIA DE REPRESENTACIÓN BARRIO DEPORTIVO, lon:-94.979039, lat:16.215341}} | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 669201.15 | 669201.15 | 669201.15 | 669201.15 | 669201.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/003/009/2023, contratista:CONSTRUCTORA BAALAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:952208.57, importe_modificado:952208.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:800.0}} | {2250407/proyecto_INICIO, 2250407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA , trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302250409 | Proyecto de inversión | 1995486.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995486.07, modificado:1995486.07}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN CAMINO REAL DEL TRAMO 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 460, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA - 166060 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 166060 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO - REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 740 , 70785 VILLA HERMOSA, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS APROXIMADAMENTE ENTRE ENTRONQUE CON CARRETERA QUE VA A SAN MATEO DE, lon:-95.12173876, lat:16.20824448}} | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1500.0}} | {2250409/proyecto_INICIO, 2250409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302250414 | Proyecto de inversión | 850301.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850301.3, modificado:850301.3}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LOS LIROS A LA CULEBRA - 166094 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 166094 | S | 96 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO - LA CULEBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LOS LIROS, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CARRETERA CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO Y CALLE BENI, lon:-98.52157559, lat:16.3369206}} | 2023-03-22 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2250414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250415 | Proyecto de inversión | 1499800.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499800.28, modificado:1499800.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 166097 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 166097 | S | 78 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO, 71683 SAN ISIDRO, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION DE SAN ISIDRO A 50 MTS DE L, lon:-98.40145201, lat:16.37032228}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2250415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250416 | Proyecto de inversión | 2357587 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357587.0, modificado:2357587.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE E ISABELA LA CATOLICA - 166108 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 166108 | S | 504 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE BRECHA JOSE DE LOS REYES MARTINEZ Y CALLE ISABELA CATOLICA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MTS DEL SALON DE USOS MULTIP, lon:-98.44316251, lat:16.30336443}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2250416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251056 | Acción | 601288.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601288.83, modificado:601288.83}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 169217 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 169217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.089927, lat:16.653904}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 601288.83 | 601288.83 | 400859.22 | 400859.22 | 400859.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/MSPA/FAISMUN/300/001/2023, contratista:ISMAEL VICENTE HERNANDEZ, convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:601288.83, importe_modificado:601288.83}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.67}} | {2251056/proyecto_INICIO, 2251056/proyecto_PROCESO, 2251056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251064 | Acción | 325094.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325094.49, modificado:325094.49}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 169248 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 169248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.763325, lat:18.0497}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2251064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247851 | Proyecto de inversión | 1290089.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290089.71, modificado:1290089.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO - 150811 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 150811 | S | 680 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 30 DE ABRIL COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE MARAVILLAS, CALLE LAS ROSAS EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA CALLE 30 DE ABRIL ESQUINA CON CALLE MARAVI, lon:-96.69414775, lat:16.92142684}} | 2023-07-21 | 2023-10-03 | 1290089.71 | 1290089.71 | 1250456.59 | 1250456.59 | 1250456.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-017-2023, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1290089.71, importe_modificado:1290089.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {2247851/proyecto_INICIO, 2247851/proyecto_PROCESO, 2247851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302243188 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE REYES LLANO GRANDE - 124069 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 124069 | S | 113 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 00000 REYES LLANO GRANDE, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , SE INSTALARAN LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-97.80463261, lat:17.01815232}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244427 | Proyecto de inversión | 708318.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708318.43, modificado:708318.43}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO SACA COSECHAS QUE CONDUCE A LAS RIVERAS DEL RIO DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL ALTO - 130811 | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo | 130811 | S | 67 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO DESVIACION A BRECHA AL RIO - RIVERAS DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO YATZACHI EL ALTO, 68865 YATZACHI EL ALTO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO CAJONOS-SAN JUAN TABAÁ, lon:-96.22508443, lat:17.21802678}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2244427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302244431 | Proyecto de inversión | 2644895.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644895.07, modificado:2644895.07}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1851P - 130840 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 130840 | S | 273 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:676.8, meta_modificada:676.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:CALLE ESCOLAR PUEBLO EL SUCHIL, 71459 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A RIO TALEA Y CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA A 200 M DE LA AGENCIA DE POLI, lon:-97.16633702, lat:16.5245769}} | 2023-06-27 | 2023-10-24 | 2644895.07 | 2644895.07 | 462798.3 | 462798.3 | 462798.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/006/2023, contratista:EVA VASQUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:2644895.07, importe_modificado:2644895.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {2244431/proyecto_PROCESO, 2244431/proyecto_INICIO, 2244431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244661 | Proyecto de inversión | 1299983.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299983.24, modificado:1299983.24}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CALLE EMPERATRIZ EN AGENCIA DE POLICIA EL CARMEN. - 131682 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 131682 | S | 76 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CALLE EMPERATRIZ PUEBLO DEL CARMEN, 69007 HACIENDA DEL CARMEN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE BELEN Y CALLE IGNACIO CALDERON, CALLE SAN PABLO LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA A, lon:-97.79333904, lat:17.79654256}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 1299983.24 | 1299983.24 | 389994.97 | 389994.97 | 389994.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-010-2023, contratista:J.P DESARROLLO TECNICO S.S DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1299983.24, importe_modificado:1299983.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2244661/proyecto_INICIO, 2244661/proyecto_PROCESO, 2244661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244666 | Proyecto de inversión | 755002.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755002.88, modificado:755002.88}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 131711 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 131711 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.72, meta_modificada:0.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA SAN JUAN, 68450 LOMA SAN JUAN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN ADELANTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y JUNTO AL BASURERO MUNICIPAL DE LA CABE, lon:-96.49455009, lat:18.13332664}} | 2023-02-06 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2244666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245683 | Proyecto de inversión | 971591.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971591.38, modificado:971591.38}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON MATEO JIMENEZ - 138301 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 138301 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.3, meta_modificada:137.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE MATEO JIMENEZ COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CERRO DEL TIGRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MATEO JIMENEZ A LAS FALDAS DEL CERRO DEL TI, lon:-95.22618517, lat:16.33004038}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 777273.1 | 777273.1 | 777273.1 | 777273.1 | 777273.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/029/2023, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:971591.38, importe_modificado:971591.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.9}} | {2245683/proyecto_INICIO, 2245683/proyecto_PROCESO, 2245683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247180 | Acción | 98432 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98432.0, modificado:98432.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 147269 | 20 | Oaxaca | 314 | San Pedro Juchatengo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Juchatengo | 147269 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.087321, lat:16.340952}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2247180/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DEBIDO A QUE LA OBRA CAPTURADA EN LA PLATAFORMA MIDS CON FOLIO 147269 SERA CANCELADA EN DICHA PLATAFORMA, trimestre:3.0, usuario:noeortizm, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247181 | Proyecto de inversión | 1736425.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736425.16, modificado:1736425.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA - 147271 | 20 | Oaxaca | 74 | Santa Catarina Quioquitani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Quioquitani | 147271 | S | 298 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:478.97, meta_modificada:478.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO SANTA CATARINA QUIOQUITANI, 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PROGRESO, CALLE CENTRAL SIN NÚMERO ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y PROGRE, lon:-96.285868, lat:16.315542}} | 2023-07-20 | 2023-11-17 | 1373392.31 | 1373392.31 | 1373392.31 | 1373392.31 | 1373392.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCQ/074/FAISMUN/15/2023, contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, convocante:SANTA CATARINA QUIOQUITANI, monto:1736425.16, importe_modificado:1736425.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:378.83}} | {2247181/proyecto_PROCESO, 2247181/proyecto_INICIO, 2247181/proyecto_PROCESO, 2247181/proyecto_INICIO, 2247181/proyecto_PROCESO, 2247181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247183 | Acción | 156901 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156901.0, modificado:156901.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 147288 | 20 | Oaxaca | 548 | Tepelmeme Villa de Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos | 147288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.362198, lat:17.874806}} | 2023-07-03 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2247183/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302247615 | Proyecto de inversión | 549161.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549161.49, modificado:549161.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 3RA ETAPA. - 149738 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Nduayaco | 149738 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:4, direccion:CALLE UNION Y PROGRESO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA NDUAYACO, 69580 UNIÓN PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA ENTRE Y , LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRES EN LA ACTUALIDAD LAS COORD, lon:-97.52484037, lat:17.39497455}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 549161.49 | 549161.49 | 549161.49 | 450078.47 | 450078.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMN/AD/423/FAISMUN/OP/001/2023, contratista:C. ARQ. OMAR CORTES VÁZQUEZ, convocante:SANTA MARIA NDUAYACO, monto:549161.49, importe_modificado:549161.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2247615/proyecto_PROCESO, 2247615/proyecto_FIN, 2247615/proyecto_INICIO, 2247615/proyecto_PROCESO, 2247615/proyecto_INICIO, 2247615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302243274 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO - 124440 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 124440 | S | 166 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO, 71110 SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE UBICA EN DIVERAS PARTES DE LA COMUNIDAD, lon:-97.78198914, lat:17.02921662}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250439 | Proyecto de inversión | 902910.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312677.34, modificado:312677.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590232.96, modificado:590232.96}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EC. SANTA MARÍA JOSAA A SAN MIGUEL TILTEPEC - 166198 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 166198 | S | 189 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. SAN MIGUEL TILTEPEC - SANTA MARIA JOSAA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 PUEBLO SAN MIGUEL TILTEPEC, 68728 SAN MIGUEL TILTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL EN, lon:-96.32351089, lat:17.51359817}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 902910.3 | 902910.3 | 270873.09 | 270873.09 | 270873.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/002/2023, contratista:ABC, INFRA DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:902910.3, importe_modificado:902910.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2250439/proyecto_INICIO, 2250439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251561 | Proyecto de inversión | 463049.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463049.04, modificado:463049.04}} | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 171920 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 171920 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 70165 SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO COYOTERA Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE CABRESTEADA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOC, lon:-94.37847161, lat:16.3763612}} | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 463049.04 | 463049.04 | 463049.04 | 393334.84 | 393334.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FAISMUN/0013/0007/2023, contratista:LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:463049.04, importe_modificado:463049.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2251561/proyecto_INICIO, 2251561/proyecto_PROCESO, 2251561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244463 | Proyecto de inversión | 978033.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978033.98, modificado:978033.98}} | CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR0219G. - 130945 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 130945 | S | 152 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.53, meta_modificada:45.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA DE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL PREESCOLAR NESIU BIANI A 50 MET, lon:-96.55736084, lat:16.90701393}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244685 | Proyecto de inversión | 1259195.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259195.85, modificado:1259195.85}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLAN DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 131810 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 131810 | S | 295 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION SAN PEDRO IXCATLAN - SAN PEDRO IXCATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LA RAYA DE IXCATLAN, 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE E, lon:-96.51209373, lat:18.12025964}} | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244696 | Proyecto de inversión | 1222374.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222374.06, modificado:1222374.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AZUCENAS, AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE JOSE ANGEL CONCHELLO DAVILA EN LA COLONIA ANTONIO DE LEON. - 131854 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 131854 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.55, meta_modificada:535.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA ANTONIO DE LEÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE AZUCENAS, CALLE JOSE ANGEL CONCHELLO DAVILA LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-97.7885734, lat:17.81883172}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 1222374.06 | 1222374.06 | 906867.54 | 906867.54 | 906867.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-011-2023, contratista:TECUMSEH INFRAESTRUCTURA S. A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1222374.06, importe_modificado:1222374.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2244696/proyecto_INICIO, 2244696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245700 | Proyecto de inversión | 1590103.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590103.96, modificado:1590103.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE PIEDRA REDONDA PARAJE TRES RÍOS EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES. - 138454 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 138454 | S | 232 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.11, meta_modificada:2.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:PARAJE PIEDRA REDONDA, 70265 PIEDRA REDONDA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARAJE PIEDRA REDONDA EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES, lon:-96.13636458, lat:17.12102362}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2245700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245702 | Proyecto de inversión | 1308251 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308251.0, modificado:1308251.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO LA CAPILLA 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MONTE ROSA - 138475 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 138475 | S | 47 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.09, meta_modificada:398.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO MONTE ROSA, 70283 MONTE ROSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE BRECHA 20 DE NOVIEMBRE Y , A 200 METROS AL PONIENTE ESTA LA IGLESIA SAN PEDRO 15 METROS AL NORTE SE LOCALIZA LAS OFICINAS DE , lon:-96.15802455, lat:17.00596096}} | 2023-05-23 | 2023-09-19 | 730255.68 | 730255.68 | 730255.68 | 730255.68 | 730255.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPYSPA/FAISMUN/337/011/2023, contratista:ANTONIO MISAEL VILLANUEVA CHAVEZ, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:1308251.0, importe_modificado:1308251.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2245702/proyecto_INICIO, 2245702/proyecto_PROCESO, 2245702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246529 | Proyecto de inversión | 1262210.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262210.65, modificado:1262210.65}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SAN PABLO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 143279 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 143279 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO COLONIA SAN PABLO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SAN PABLO EN LA ENTRADA DE LA POBLACION FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N, lon:-96.50660077, lat:18.1355047}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2246529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246537 | Acción | 110144.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110144.38, modificado:110144.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 143348 | 20 | Oaxaca | 432 | Santa María Temaxcalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcalapa | 143348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.162478, lat:17.381099}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2246537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246540 | Acción | 110144.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110144.38, modificado:110144.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 143352 | 20 | Oaxaca | 432 | Santa María Temaxcalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcalapa | 143352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.162478, lat:17.381099}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2246540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243292 | Proyecto de inversión | 677659 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677659.0, modificado:677659.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0.000 AL 1.087.35 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - 124527 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 124527 | S | 123 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1087.0, meta_modificada:1087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO, 71110 SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO, lon:-97.83445719, lat:17.07203313}} | 2023-04-16 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243301 | Proyecto de inversión | 1800121.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800121.74, modificado:1800404.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 124559 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 124559 | S | 1275 | 1393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1472.8, meta_modificada:1472.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE PROL. GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA NORIA, CALLE AMAPOLAS LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICT, lon:-96.61172484, lat:16.92479478}} | 2023-07-04 | 2023-08-16 | 1800404.9 | 1800404.9 | 1800404.9 | 1800404.9 | 1348898.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMUN/MSJT/M219/RG33/002/2023, contratista:MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:1800404.9, importe_modificado:1800404.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1472.8}} | {2243301/proyecto_INICIO, 2243301/proyecto_PROCESO, 2243301/proyecto_FIN, 2243301/proyecto_INICIO, 2243301/proyecto_PROCESO, 2243301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302248472 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA - 154463 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 154463 | S | 185 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.0, meta_modificada:968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL PUEBLO GUADALUPE BUENAVISTA, 71110 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE LOCALIZA EN EL CENTRODE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LAAGENCIA MUNI, lon:-97.80611077, lat:17.0316747}} | 2023-04-16 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248489 | Proyecto de inversión | 2670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801000.0, modificado:801000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869000.0, modificado:1869000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC - 154522 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Alotepec | 154522 | S | 1443 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL MUNICIPIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL A SAN PEDRO AYACAXTEPEC Y , CALLE PRINCIPAL AL , lon:-95.8543748, lat:17.0920714}} | 2023-06-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249701 | Proyecto de inversión | 510500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510500.0, modificado:510500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA SUBTRAMO 1 MAS 200 AL 1 MAS 600 - 162110 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 162110 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CALLE LIBERTAD - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO RANCHO FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CALLE LIBERTAD Y CAMINO CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, lon:-96.92168085, lat:16.72866386}} | 2023-08-08 | 2023-09-06 | 510500 | 510500 | 510500 | 510500 | 510500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135071, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:510500.0, importe_modificado:510500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.2}} | {2249701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance fisico, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:agregar link de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302250727 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 167705 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcaltepec | 167705 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194655, lat:16.163109}} | 2023-02-20 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMTOAX/20/433/CPSP/001/2023, contratista:ALC CONSULTORES S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2250727/proyecto_INICIO, 2250727/proyecto_PROCESO, 2250727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250729 | Proyecto de inversión | 4473459.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4473459.23, modificado:4473459.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE HUAZANTLÁN DEL RÍO - 167722 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 167722 | S | 827 | 847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.68, meta_modificada:233.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ , 70785 HUAZANTLÁN DEL RÍO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE ENCUENTRA A 180 METROS DE DISTACI, lon:-95.12744973, lat:16.22004378}} | 2023-07-24 | 2023-12-20 | 623279.97 | 623279.97 | 623279.97 | 623279.97 | 623279.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/010/054/2023, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL SAN MATEO DEL MAR, monto:4473459.23, importe_modificado:4473459.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2250729/proyecto_INICIO, 2250729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250730 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE TRAMO 1 MAS 508 KM AL 2 MAS 357 KM, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA - 167723 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 167723 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA REFORMA, 70785 LA REFORMA, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE BELEN Y , LA OBRA SE UBICA A 1.5 KM DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA DE HUIJILOTEPEC, lon:-95.06796745, lat:16.20037655}} | 2023-07-25 | 2023-08-23 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/011/056/2023, contratista:CONSTRUCCIONES SARISMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:32.0}} | {2250730/proyecto_PROCESO, 2250730/proyecto_INICIO, 2250730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA , trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302250731 | Proyecto de inversión | 1499400.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499400.22, modificado:1499400.22}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AVENIDA OAXACA EN LAGUNA SANTA CRUZ DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 800 - 167725 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 167725 | S | 960 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1362.0, meta_modificada:1362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:9, direccion:AVENIDA OAXACA , 70780 LAGUNA SANTA CRUZ, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMEC Y CALLE 3 DE MAYO, MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AVENIDA OAXACA EN LAGUNA SANTA CRUZ EN ESTA AVENIDA SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR SOR JU, lon:-94.95860052, lat:16.21543257}} | 2023-07-26 | 2023-08-24 | 747929.52 | 747929.52 | 747929.52 | 747929.52 | 747929.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/012/010/2023, contratista:ARQUITECTURA DIGITAL ARIES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1499400.22, importe_modificado:1499400.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1000.0}} | {2250731/proyecto_INICIO, 2250731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA , trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302250733 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1004M, EN LA LOCALIDAD COLONIA CUAHUTEMOC - 167728 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 167728 | S | 1950 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.33, meta_modificada:723.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:2, direccion:CALLE RAMAL COLONIA CUAUHTEPEC COLONIA CUAUHTÉMOC, 70785 COLONIA CUAUHTÉMOC, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE Y , ONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA TELESECUNDARIA, lon:-95.1202218, lat:16.19930835}} | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 584601.37 | 584601.37 | 584601.37 | 584601.37 | 584601.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/013/002/2023, contratista:PERSONA FISICA CESAR ESESARTE BALOES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2250733/proyecto_PROCESO, 2250733/proyecto_INICIO, 2250733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250734 | Proyecto de inversión | 4998994.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998994.04, modificado:4998994.04}} | MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE SAN MATEO APOSTOL DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 167729 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 167729 | S | 7780 | 7791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.1, meta_modificada:1128.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO , 70785 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALTAMIRANO MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE SAN MATEO APOSTOL DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DE, lon:-94.98247511, lat:16.21019375}} | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2250734/proyecto_INICIO, 2250734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302250735 | Proyecto de inversión | 903301.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903301.54, modificado:903301.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BILINGUE CANANEA CLAVE 20DCC0691G, EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA CUAUHTEMOC - 167730 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 167730 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:2, direccion:COLONIA CUAHUTEMOC, 70780 VILLA HERMOSA, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BILINGUE CANANEA CLAVE 20DCC0691G EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA CUAU, lon:-95.121993, lat:16.204537}} | 2023-07-27 | 2023-09-24 | 258242.83 | 258242.83 | 258242.83 | 258242.83 | 258242.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/015/013/2023, contratista:PERSONA FISICA CESAR ESESARTE BALOES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:903301.54, importe_modificado:903301.54}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2250735/proyecto_INICIO, 2250735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302250736 | Proyecto de inversión | 3499987.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499987.79, modificado:3499987.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA AVENIDA HIDALGO Y LA AVENIDA CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 167731 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 167731 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2046.1, meta_modificada:2046.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC COLONIA PRIMERA SECCION, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE ALTAMIRANO AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA AVENIDA HIDALGO Y LA AVENIDA CUAUHTÉ, lon:-94.99076066, lat:16.2100181}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 1105052.04 | 1105052.04 | 1105052.04 | 1105052.04 | 1105052.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/016/004/2023, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN URBANIZACION Y RESTAURACION GREURE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:3499987.79, importe_modificado:3499987.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2250736/proyecto_INICIO, 2250736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251597 | Proyecto de inversión | 394206.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394206.96, modificado:394206.96}} | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 172074 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 172074 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:45, direccion:CALLE AGUSTIN INTURBIDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR, 70161 EL PORVENIR, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A LA CA, lon:-94.33427874, lat:16.36686238}} | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 394206.96 | 394206.96 | 394206.96 | 334409.54 | 334409.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FAISMUN/0045/0006/2023, contratista:LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:394206.96, importe_modificado:394206.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {2251597/proyecto_INICIO, 2251597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO HA SIDO FINIQUITADA POR PARTE DE LA CONTRATISTA, YA QUELA INSTANCIA NORMATIVA C.F.E. AUN NO LA LIBERA LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:taniaiescobarr, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302243227 | Proyecto de inversión | 75439.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75439.75, modificado:75439.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ - 124237 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 124237 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CALLE LA RAYA, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS ARCOS DE , lon:-96.83534143, lat:16.74627222}} | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2243227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243463 | Proyecto de inversión | 2650028.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650028.27, modificado:2650028.27}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA CRUZ RIO VENADO - 125377 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 125377 | S | 365 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1582.3, meta_modificada:1582.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA CRUZ RIO VENADO, 71030 SANTA CRUZ RÍO VENADO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE HERIBERTO PAZOS ORTIZ Y CALLE PAULINA MARTINEZ DELIA, CALLE CHE GUEVARA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUE, lon:-98.03097363, lat:17.06890714}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245259 | Acción | 426929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426929.16, modificado:426929.16}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 135612 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 135612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.464061, lat:16.182831}} | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {2245259/proyecto_PROCESO, 2245259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de cargar su información. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302245261 | Proyecto de inversión | 465001.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465001.31, modificado:465001.31}} | CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CLAVE 20DPR1022C - 135614 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 135614 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EJIDO LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ M, lon:-96.463484, lat:16.18409798}} | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246559 | Proyecto de inversión | 2547010.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547010.62, modificado:2547010.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC A LA TAZONA, SUBTRAMO 1 MAS 350 AL 1 MAS 850 - 143499 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 143499 | S | 452 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC - LA TAZONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 EL CANGREJO [RANCHO], SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL RELLENO SANITARIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC , lon:-96.94398721, lat:16.78310522}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 2547010.62 | 2547010.62 | 2547010.62 | 2547010.62 | 2547010.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134620, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:2547010.62, importe_modificado:2547010.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2246559/proyecto_INICIO, 2246559/proyecto_PROCESO, 2246559/proyecto_INICIO, 2246559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246563 | Acción | 1065164 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065164.0, modificado:1065164.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 143517 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 143517 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015199, lat:16.452186}} | 2023-04-15 | 2023-12-31 | 1065164 | 1065164 | 958648.01 | 958648.01 | 958648.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/IND/CPSP/01/2023, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES NX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1065164.0, importe_modificado:1065164.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:20.0}} | {2246563/proyecto_INICIO, 2246563/proyecto_PROCESO, 2246563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del contrato hasta la codificacion pdf, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302246567 | Proyecto de inversión | 781533.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781533.27, modificado:781533.27}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO CLAVE 20DJN0148M - 143577 | 20 | Oaxaca | 87 | San Agustín Yatareni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Yatareni | 143577 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.8, meta_modificada:303.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA ENTRE CALLE EL TABICHI Y CALLE AGRARISTA, CALLE BENITO JUÁREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA M, lon:-96.67051477, lat:17.08120304}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 781533.27 | 781533.27 | 357078.14 | 357078.14 | 357078.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/087/FAISMUN/OP/001/2023, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI, monto:781533.27, importe_modificado:781533.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.0}} | {2246567/proyecto_INICIO, 2246567/proyecto_PROCESO, 2246567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246570 | Proyecto de inversión | 632619.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632619.41, modificado:632619.41}} | CONSTUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE YANHUITLAN Y CALLE MITLA, COL. EMILIANO ZAPATA. - 143607 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 143607 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:413.35, meta_modificada:413.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE YANHUITLAN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE YAGUL Y CALLE ZAACHILA, LA CALLE YAGUL SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN TRE LA CALLE ZAACHIL, lon:-97.08280753, lat:18.13720251}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2246570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243317 | Proyecto de inversión | 1399940.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399940.1, modificado:1399940.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, YUCUHITI - 124645 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 124645 | S | 149 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:8, direccion:PUEBLO ZARAGOZA, 71110 ZARAGOZA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE RED SE LOCALIZA EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-97.79168639, lat:16.98778404}} | 2023-04-16 | 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248655 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 20DPR0405B - 155763 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 155763 | S | 500 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:71, direccion:PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 LA CENTRAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCIÓN A EL RECUERDO BUENAVISTA, lon:-96.553223, lat:15.942277}} | 2023-04-22 | 2023-05-06 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/11/2023, contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2248655/proyecto_INICIO, 2248655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248670 | Proyecto de inversión | 1985660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985660.0, modificado:1985660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA VICTORIA CLAVE 20DPR0408Z - 155857 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 155857 | S | 470 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO LOXICHA, 70925 SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO LOXICHA, lon:-96.604233, lat:15.905484}} | 2023-04-25 | 2023-05-09 | 1985660 | 1985660 | 1985660 | 1985660 | 1985660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/13/2023, contratista:MATERIALES E INSUMOS FERCOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1985660.0, importe_modificado:1985660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2248670/proyecto_INICIO, 2248670/proyecto_PROCESO, 2248670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249709 | Proyecto de inversión | 1580855.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580855.39, modificado:1580855.39}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS - 162147 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 162147 | S | 582 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA AGUA DEL ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA A 400 METROS DE, lon:-96.80121848, lat:16.58969385}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2249709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250745 | Proyecto de inversión | 1198567.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198567.03, modificado:1198567.03}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO FLOR - 167768 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 167768 | S | 165 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4890.5, meta_modificada:4890.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LLANO FLOR, 70967 LLANO FLOR, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONCIDO, CALLE CONOCIDO LA LINEA DE CONDUCCION INICIA EN LA CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA KM 1200 Y TE, lon:-96.4656, lat:15.9962}} | 2023-05-07 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2250745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250753 | Acción | 1391278.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391278.38, modificado:1391278.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 167786 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 167786 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.304045, lat:17.774953}} | 2023-03-14 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2250753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250755 | Proyecto de inversión | 1100521.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100521.16, modificado:1100521.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD MEDICA RURAL NUM 305, EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN - 167793 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 167793 | S | 517 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1219.1, meta_modificada:1219.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO JALAPA DEL VALLE -STGO TLAZOYALTEPEC - EC. AGUA FRIA - EL GACHUPIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 500 PUEBLO EL GACHUPIN, 68269 CAMPO DE AVIACIÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA EC. AGUA FRI, lon:-96.95533968, lat:17.00821592}} | 2023-05-24 | 2023-08-21 | 1100521.16 | 1100521.16 | 1042204.81 | 1042204.81 | 1042204.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/004/2023, contratista:NIRUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1100521.16, importe_modificado:1100521.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2250755/proyecto_INICIO, 2250755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244736 | Proyecto de inversión | 604593.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604593.93, modificado:604593.93}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CAD. 000 AL 180 EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 132043 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 132043 | S | 425 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PROGRESO, 68450 EL PROGRESO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO A UN LADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.54559073, lat:18.12581466}} | 2023-03-10 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244738 | Proyecto de inversión | 800527.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800527.14, modificado:800527.14}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS - 132054 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 132054 | S | 88 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE JIQUILPAN, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLE JIQUILPAN Y , lon:-96.68576903, lat:18.59937013}} | 2023-03-20 | 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2244738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245277 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES Y LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DOLORES HIDALGO DEL MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO - 135671 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 135671 | S | 55 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN RANCHERIA DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA TUXTEPEX - PALOMARES, LA CALLE 24 DE FEBRESE SE ECUENTRA EN FRENTE DE LA AGENC, lon:-95.485012, lat:17.485773}} | 2023-05-04 | 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245278 | Proyecto de inversión | 1095508 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095508.0, modificado:1095508.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICÍA DEL GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO. - 135674 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 135674 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALLENDE LA TUBERIA A REHABILITAR SE ATRAVIESA TODA LA COMUNIDAD SE ENCUETRA A UN COSTADO D, lon:-95.45391, lat:17.471207}} | 2023-06-01 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2245278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245279 | Proyecto de inversión | 1900000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.01, modificado:1900000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PLAZA CÍVICA DEL COBAO PLANTEL 57 CCT 20ECB0057F - 135677 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 135677 | S | 989 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRICIPAL A SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 LA HERENCIA [RANCHO], SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL HACIA LA POBLACIÓN DE SAN JUAN B, lon:-98.33770616, lat:16.49869422}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2245279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245294 | Proyecto de inversión | 4673947.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4673947.8, modificado:4673947.8}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA ZONA 1 - 135720 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 135720 | S | 484 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5925.0, meta_modificada:5925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 LA VALENCIANA, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE MORELOS LA RED DE DISTRIBUCION RECORRERA LAS CALLES DEL LADO , lon:-96.554175, lat:16.901653}} | 2023-07-14 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2245294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245761 | Proyecto de inversión | 1072521.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072521.34, modificado:1072521.34}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 138838 | 20 | Oaxaca | 322 | San Pedro Ocopetatillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 138838 | S | 476 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.94, meta_modificada:347.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTUD BARRIO , 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CARRETERA ELOXOCHITLAN REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES REPARACION DE ACABADOS DAÑADOS EN EL CENTRO DE I, lon:-96.91314662, lat:18.18491795}} | 2023-04-01 | 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246575 | Proyecto de inversión | 457358.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457358.21, modificado:457358.21}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA , ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA, EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO ESTETLA - 143660 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 143660 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDO PROGRESO ESTETLA A SANTA MARÍA PEÑOLES INTERIOR SN RANCHERIA EL PROGRESO ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC Y , LA OBRA SE ENCUE, lon:-97.092336, lat:17.028415}} | 2023-05-29 | 2023-07-12 | 457358.21 | 457358.21 | 411622.38 | 411622.38 | 411622.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMU N/MSMP/426/04/2023, contratista:HERA REIDY S.A. DE C.V, convocante:Santa María Peñoles, monto:457358.21, importe_modificado:457358.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2246575/proyecto_PROCESO, 2246575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302246586 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, modificado:830000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SAN JUAN PALANTLA SAN ISIDRO LAGUNAS, PRIMERA ETAPA - 143727 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 143727 | S | 251 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN JUAN PALATLA, 68486 SAN JUAN PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE SOR JUANA INES Y CALLE NOCHE TRISTE, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PALANTLA UBICADA SOBRE , lon:-96.39621848, lat:17.84959709}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2246586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243334 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOSONICAJE - 124691 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 124691 | S | 123 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:7, direccion:PUEBLO YOSONICAJE, 71110 YOSONICAJE, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE RED SE LOCALIZA EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-97.7879993, lat:17.07104098}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243345 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA, NU VE KA UN Y PRIMARIA - 124743 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 124743 | S | 160 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA NU´VE KA´UN Y PRIMARIA PUEBLO SANTA MARÍA YUCUHITI, 71110 SANTA MARÍA YUCUHITI, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE NICOLAS BRAVO LAS CALLES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COMU, lon:-97.76899328, lat:17.0185518}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248677 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL PREESCOLAR REY CONDOY CLAVE 20DCC0925E EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO - 155893 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 155893 | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AURELIO PABLO PUEBLO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO AV ZEMPOALTEPETL Y CALLE VIVERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL VIVERO , lon:-96.06088876, lat:17.0593677}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248693 | Proyecto de inversión | 7850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7850000.0, modificado:7850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL RIO MACAHUITE - 156000 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 156000 | S | 547 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:PUEBLO MAGDALENA LOXICHA, 70926 MAGDALENA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO MACAHUITE ANTES DE LLEGAR A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.691255, lat:15.903448}} | 2023-04-26 | 2023-05-10 | 7850000 | 7850000 | 7850000 | 7850000 | 7850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/14/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:7850000.0, importe_modificado:7850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2248693/proyecto_INICIO, 2248693/proyecto_PROCESO, 2248693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248524 | Proyecto de inversión | 3224363.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224363.39, modificado:3224363.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA A LA LOCALIDAD DE CHILAPA DEL KM. 0 000 AL 45 000 - 154808 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 154808 | S | 1531 | 1249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO CHILAPA, 70921 PORTILLO LAS FLORES, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN AGUSTIN LOXICHA CHILAPA Y LA SIRENA, lon:-96.59032684, lat:16.01884966}} | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 3224363.39 | 3224363.39 | 3224363.39 | 3224363.39 | 3224363.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/01/2023, contratista:TRIXIIE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3224363.39, importe_modificado:3224363.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:44.0}} | {2248524/proyecto_INICIO, 2248524/proyecto_PROCESO, 2248524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248528 | Proyecto de inversión | 1121234.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121234.4, modificado:1121234.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN MARTIN EN EL BARRIO SAN MARTÍN - 154887 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 154887 | S | 239 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:66, direccion:PUEBLO BARRIO SAN MARTIN, 70921 BARRIO SAN MARTÍN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO SAN MARTIN, lon:-96.61983523, lat:16.01708984}} | 2023-04-13 | 2023-04-27 | 1121234.4 | 1121234.4 | 1121234.4 | 1121234.4 | 1121234.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/02/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1121234.4, importe_modificado:1121234.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2248528/proyecto_INICIO, 2248528/proyecto_PROCESO, 2248528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250763 | Proyecto de inversión | 1825546.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825546.66, modificado:1825546.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 167817 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 167817 | S | 1460 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CUY, lon:-96.83276027, lat:17.96471139}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1825546.66 | 1825546.66 | 1825546.66 | 1325546.66 | 1325546.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/02/2023, contratista:INGTOPCIVIL SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:1825546.66, importe_modificado:1825546.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2250763/proyecto_INICIO, 2250763/proyecto_PROCESO, 2250763/proyecto_INICIO, 2250763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250764 | Acción | 456274.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456274.95, modificado:456274.95}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 167822 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 167822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.757003, lat:16.320539}} | 2023-01-05 | 2023-12-31 | 456274.95 | 456274.95 | 456274.95 | 342206.19 | 342206.19 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSDM/FAISMUN/PSP/130/001/2023, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR, monto:456274.95, importe_modificado:456274.95}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.9}} | {2250764/proyecto_INICIO, 2250764/proyecto_PROCESO, 2250764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302250785 | Proyecto de inversión | 167413.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167413.39, modificado:167413.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 167881 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 167881 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:48, direccion:VEREDA TRAMO CHAYOTEPEC - LA CAÑADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA LA CAÑADA CHAYOTEPEC, 70736 LA CAÑADA CHAYOTEPEC, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA CAÑADA SE UBICA A 1600 MTS. AL PONIENTE DE CHAYO, lon:-95.47845324, lat:16.7361432}} | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2250785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244758 | Proyecto de inversión | 532325.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532325.8, modificado:532325.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL CAD. 000 AL 170 EN LA SECCIÓN LOS MARTÍNEZ DE LA LOCALIDAD CERRO QUEMADO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 132108 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 132108 | S | 590 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 RANCHERIA SECCION LOS MARTINEZ, 68450 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO CERRO , lon:-96.57664993, lat:18.15575416}} | 2023-03-16 | 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244769 | Acción | 194304.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194304.03, modificado:194304.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 132153 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 132153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004527, lat:17.777741}} | 2023-04-03 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2244769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245490 | Proyecto de inversión | 1562788.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562788.7, modificado:1562788.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 136671 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 136671 | S | 70 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LLANO DE OCOTE, 00000 LLANO DE OCOTE, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA RUMBO A MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ Y TERRACERIA RUMBO A SAN MIGUEL COATLÁN, EN LA CA, lon:-96.704361, lat:16.212204}} | 2023-05-19 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2245490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245787 | Proyecto de inversión | 1109428.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109428.29, modificado:1109428.29}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN PEDRO OCOPATETILLO A ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, PRIMERA ETAPA - 138948 | 20 | Oaxaca | 322 | San Pedro Ocopetatillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 138948 | S | 476 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO C. BENITO JUAREZ - C. ELOXOCHITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 BARRIO , 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUVENTUD, CAMINO ELOXOCHITLAN MANTENIMIENTO DE , lon:-96.910088, lat:18.184846}} | 2023-06-12 | 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2245787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246622 | Proyecto de inversión | 1012292.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012292.26, modificado:1012292.26}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 144042 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 144042 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN LADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y FRENTE A LA IGLE, lon:-96.51032904, lat:18.1464853}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2246622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247290 | Proyecto de inversión | 3174900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174900.0, modificado:3174900.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS DE BIENES PUBLICOS - 147906 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 147906 | S | 2121 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:891.5, meta_modificada:891.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:AVENIDA QUIAHIJE PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE AVENIDA QUIAHIJE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIAL DEL MUNICIPIO DE QUIAHIJE JUSTO ENFRENTE D, lon:-97.31664776, lat:16.30187812}} | 2023-07-03 | 2023-10-01 | 3174900 | 3174900 | 3174900 | 2271766.88 | 2271766.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJQ/213/004/2023, contratista:OMAR CORTES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:3174900.0, importe_modificado:3174900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2247290/proyecto_INICIO, 2247290/proyecto_PROCESO, 2247290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248134 | Proyecto de inversión | 365223.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365223.2, modificado:365223.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 152640 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 152640 | S | 300 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.8, meta_modificada:371.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ABASOLO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE , lon:-98.38842798, lat:17.75710441}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248140 | Proyecto de inversión | 3405067.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3405067.19, modificado:3405067.19}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA DE CHIDOCO - 152669 | 20 | Oaxaca | 274 | San Miguel Piedras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Piedras | 152669 | S | 164 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:2, direccion:CALLE SAN MIGUEL PIEDRAS COLONIA CHIDOGO, 69991 CHIDOCO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA A SAN MIGUEL PIEDRAS, CD 01 LA 16.968620 LONG 97.224390 CD02 LA 16.968580 LONG 97.224390 CD 03 LA 16.966, lon:-97.22446797, lat:16.96735322}} | 2023-07-18 | 2023-11-14 | 3405067.19 | 3405067.19 | 3405067.19 | 2040527.22 | 2040527.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/274/FIII/FAISMUN/001/2023, contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS, monto:3405067.19, importe_modificado:3405067.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.98}} | {2248140/proyecto_PROCESO, 2248140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302243367 | Proyecto de inversión | 893884.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893884.38, modificado:893884.38}} | REHABILITACION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 124869 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 124869 | S | 1275 | 1393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN TEITIPAC - SANTA CECILIA JALIETZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 217 PARAJE GUEGULINA, 70453 LOS PINOS [RANCHO], SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE DIVIDE EN TRES PARAJES EL PRIMER C, lon:-96.60881161, lat:16.91328602}} | 2023-08-07 | 2023-09-16 | 893884.38 | 893884.38 | 893884.38 | 849190.16 | 666941.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMUN/MSJT/M219/RG33/003/2023, contratista:URBANIZACIONES Y VIALIDADES JAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:893884.38, importe_modificado:893884.38}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:3.0}} | {2243367/proyecto_INICIO, 2243367/proyecto_PROCESO, 2243367/proyecto_INICIO, 2243367/proyecto_FIN, 2243367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302243375 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUIZ CORTINEZ Y OAXACA - 124920 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 124920 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:CALLE CALLE RUIZ CORTINEZ Y OAXACA PUEBLO LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, 71110 LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.8059113, lat:17.04507497}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248714 | Proyecto de inversión | 2653634.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653634.35, modificado:2653634.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA SIRENA MIRAMAR - 156120 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 156120 | S | 418 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:PUEBLO LA SIRENA, 70923 LA SIRENA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-96.65152337, lat:15.97216497}} | 2023-04-27 | 2023-05-11 | 2653634.35 | 2653634.35 | 2653634.35 | 2653634.35 | 2653634.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/15/2023, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA EL PIEDRIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2653634.35, importe_modificado:2653634.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2248714/proyecto_INICIO, 2248714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249133 | Proyecto de inversión | 3151509.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3151509.59, modificado:3151509.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 158815 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 158815 | S | 72 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:61, direccion:PUEBLO TRES RIOS, 70926 TRES RÍOS, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.70112099, lat:15.84708769}} | 2023-05-13 | 2023-06-11 | 3151509.59 | 3151509.59 | 3151509.59 | 3151509.59 | 3151509.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/24/2023, contratista:ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3151509.59, importe_modificado:3151509.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2249133/proyecto_INICIO, 2249133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251272 | Acción | 302465 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302465.0, modificado:302465.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 170243 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 170243 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472479, lat:16.725127}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 211725.5 | 211725.5 | 211725.5 | 211725.5 | 211725.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MYX/561/SP/FAISMUN/C-001/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN RIFEP S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXE, monto:302465.0, importe_modificado:302465.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {2251272/proyecto_PROCESO, 2251272/proyecto_INICIO, 2251272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244549 | Proyecto de inversión | 2812141.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2812141.7, modificado:2812141.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CELESTINE FREINET C.C.T. 20DPB2411Z - 131222 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 131222 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIMONCILLO - EL MAMEY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 550 PUEBLO EL LIMONCILLO, 71388 EL LIMONCILLO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LIMON, lon:-97.5608473, lat:16.6204478}} | 2023-06-27 | 2023-09-24 | 2812141.7 | 2812141.7 | 574625.81 | 574625.81 | 574625.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/07/2023, contratista:JAZMIN MARIA GUADALUPE SIU HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2812141.7, importe_modificado:2812141.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {2244549/proyecto_INICIO, 2244549/proyecto_PROCESO, 2244549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244553 | Proyecto de inversión | 680794.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680794.63, modificado:680794.63}} | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MAGUEY, PIRUL, PROL. DE TRUJANO, NOGAL Y MEXICALI DE LA AGENCIA DE POLICIA AGUA DULCE. - 131251 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 131251 | S | 150 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE PIRUL PUERTO AGUA DULCE, 69005 AGUA DULCE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE NOGAL Y PROLONGACION VALERIO TRUJANO, CALLE MEXICALI LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO AL MÓDULO DE POLICÍAS QUE SE ENCUENTRA LA O, lon:-97.78686248, lat:17.83543325}} | 2023-06-28 | 2023-08-11 | 680794.63 | 680794.63 | 526083.9 | 526083.9 | 526083.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-006-2023, contratista:RAZLA CONSTRUCCIONES S.DE R.L.DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:680794.63, importe_modificado:680794.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2244553/proyecto_INICIO, 2244553/proyecto_PROCESO, 2244553/proyecto_INICIO, 2244553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244798 | Proyecto de inversión | 643963.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643963.13, modificado:643963.13}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NESIU BIANI CLAVE 20DCC0565J. - 132333 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 132333 | S | 52 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.3, meta_modificada:351.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA DE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO A 60 , lon:-96.55722563, lat:16.90741744}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2244798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245542 | Proyecto de inversión | 484000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484000.0, modificado:484000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CIENEGUILLA - 137097 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 137097 | S | 181 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CIENEGUILLA, 70878 SAN FELIPE CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINICIPAL DE LA COMUNIDAD SAN FELIPE CIENEGUILLAS, lon:-96.41849582, lat:16.20260889}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2245542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245806 | Proyecto de inversión | 928217.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928217.65, modificado:928217.65}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO A ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, SEGUNDA ETAPA. - 139083 | 20 | Oaxaca | 322 | San Pedro Ocopetatillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 139083 | S | 476 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO C. BENITO JUAREZ - C. ELOXOCHITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 BARRIO , 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO OAXACA ENTRE Y CALLE JUAREZ, CAMINO ELOXOCHITLAN MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN, lon:-96.90523198, lat:18.18353183}} | 2023-06-19 | 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2245806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245815 | Proyecto de inversión | 943158.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943158.42, modificado:943158.42}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS BARRIOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO - 139137 | 20 | Oaxaca | 322 | San Pedro Ocopetatillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 139137 | S | 476 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.16, meta_modificada:2.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOMA OCOTAL - C. EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 160 BARRIO , 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO OAXACA ENTRE Y CALLE JUVENTUD, CAMINO EMILIANO ZAPATA MANTENIMIENTO DE SUBRASANTE, lon:-96.91693283, lat:18.18984898}} | 2023-04-09 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2245815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246625 | Proyecto de inversión | 3350580.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350580.01, modificado:3350580.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 144091 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 144091 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:5, direccion:CALLE LASHE HUASHINE. INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LASHE HUASHINE, 68890 LASHE HUASHINE, SANTO DOMINGO XAGACÍA OAXACA ENTRE CAMINO CALLE LASHE HUASHINE Y VEREDA PARAJE LOS SANCHEZ, VEREDA PARAJE LOS SANCHEZ LA OBRA SE UBI, lon:-96.2759839, lat:17.1525593}} | 2023-04-23 | 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2246625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246634 | Proyecto de inversión | 4078817.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4078817.47, modificado:4078817.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO 2A ETAPA - 144130 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 144130 | S | 1697 | 1323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7880.0, meta_modificada:7880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 PUEBLO PIEDRA ARROBA SANTA CRUZ, 70280 PIEDRA ARROBA (SANTA CRUZ), TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CALLE VIA CORTA A TIERR, lon:-96.06434176, lat:17.0442928}} | 2023-07-17 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250037 | Acción | 554515.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554515.41, modificado:554515.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 163655 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 163655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.558739, lat:16.906621}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2250037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250040 | Proyecto de inversión | 846821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846821.66, modificado:846821.66}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 163686 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 163686 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.42, meta_modificada:167.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, LOS TRABAJOS SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO CO, lon:-96.16111437, lat:18.09968407}} | 2023-05-29 | 2023-07-12 | 614533.3 | 614533.3 | 614533.3 | 614533.3 | 614533.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-030/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS NARBAJA & ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:846821.66, importe_modificado:846821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.55}} | {2250040/proyecto_INICIO, 2250040/proyecto_PROCESO, 2250040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302250048 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA - 163707 | 20 | Oaxaca | 431 | Santa María Tecomavaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tecomavaca | 163707 | S | 945 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1158.5, meta_modificada:1158.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE HIDALGO EN LA CALLE GALEANA SOBR, lon:-97.01422837, lat:17.96073431}} | 2023-08-05 | 2023-10-18 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1225000 | 1225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SMT/FAISMUN/431/01/2023, contratista:JOSE ANGEL CRUZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2250048/proyecto_INICIO, 2250048/proyecto_PROCESO, 2250048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252173 | Proyecto de inversión | 2899134.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899134.35, modificado:2899134.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN - 175029 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcaltepec | 175029 | S | 815 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2081.4, meta_modificada:2081.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE CHINACOS CONTINUACION DE CALLE REVOLUCION PARA, lon:-97.1976807, lat:16.16488595}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 2899134.35 | 2899134.35 | 2482351.96 | 2482351.96 | 2482351.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT20/433/FAISMUN-01, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:2899134.35, importe_modificado:2899134.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2081.4}} | {2252173/proyecto_FIN, 2252173/proyecto_INICIO, 2252173/proyecto_FIN, 2252173/proyecto_PROCESO, 2252173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 de los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302252192 | Proyecto de inversión | 2193935.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193935.89, modificado:2193935.89}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 175121 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 175121 | S | 91 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:27, direccion:PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 68440 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO SANTA CATARINA, EL POZO PROFUNDO SE CONSTRUIRA EN UN PREDIO QUE SE ENC, lon:-96.05875461, lat:18.09510876}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 1755234.06 | 1755234.06 | 1755234.06 | 1755234.06 | 1755234.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-036/2023, contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2193935.89, importe_modificado:2193935.89}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.71}} | {2252192/proyecto_INICIO, 2252192/proyecto_PROCESO, 2252192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO, VERIFICAR SI ES AD O IR , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302244218 | Proyecto de inversión | 499422.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499422.47, modificado:499422.47}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR LA JOYA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION - 129936 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 129936 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.5, meta_modificada:172.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE PANAMA, CALLE EXPROPIACION PETROLERA LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DIRIG, lon:-97.79869682, lat:17.80543145}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 499422.47 | 499422.47 | 462603.81 | 462603.81 | 462603.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-002-2023, contratista:JUAN GABRIEL ACEVEDO CRUZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:499422.47, importe_modificado:499422.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2244218/proyecto_PROCESO, 2244218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244228 | Proyecto de inversión | 2191028.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191028.6, modificado:2191028.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA 2A. ETAPA. - 129976 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 129976 | S | 725 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1295.26, meta_modificada:1295.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA CENTRO SANTA MARIA PAPALO, lon:-96.79973396, lat:17.77979093}} | 2023-05-29 | 2023-07-27 | 2191028.6 | 2191028.6 | 1971925.74 | 1971925.74 | 1971925.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FAISM/002/2023, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:2191028.6, importe_modificado:2191028.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.73}} | {2244228/proyecto_INICIO, 2244228/proyecto_PROCESO, 2244228/proyecto_INICIO, 2244228/proyecto_PROCESO, 2244228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar liga de contrato dudas al cel 951 204 5327, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302252626 | Proyecto de inversión | 2398049.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398049.5, modificado:2398049.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 177260 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 177260 | S | 1312 | 1229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO VALDES PUEBLO TATALTEPEC DE VALDÉS, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.54634938, lat:16.30605908}} | 2023-06-08 | 2023-08-21 | 2398049.5 | 2398049.5 | 1958268.09 | 1958268.09 | 1958268.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/35/03/2023, contratista:AMITAI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:2398049.5, importe_modificado:2398049.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2252626/proyecto_INICIO, 2252626/proyecto_PROCESO, 2252626/proyecto_FIN, 2252626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302252648 | Proyecto de inversión | 2087794.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087794.81, modificado:2087794.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DEL PLAN DEL AIRE - 177365 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 177365 | S | 112 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN DEL AIRE, 71853 PLAN DEL AIRE, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA CALLE PRINCIPAL., lon:-97.59628302, lat:16.33374246}} | 2023-06-09 | 2023-08-22 | 2087794.81 | 2087794.81 | 1763353.19 | 1763353.19 | 1763353.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/51/04/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:2087794.81, importe_modificado:2087794.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2252648/proyecto_INICIO, 2252648/proyecto_PROCESO, 2252648/proyecto_INICIO, 2252648/proyecto_FIN, 2252648/proyecto_PROCESO, 2252648/proyecto_FIN, 2252648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302246705 | Proyecto de inversión | 354890.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354890.43, modificado:354890.43}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA - 144545 | 20 | Oaxaca | 129 | San Cristóbal Suchixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca | 144545 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, 69380 SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE LA CALLE ALLENDE CONTINU, lon:-97.36456821, lat:17.72868322}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 354890.43 | 354890.43 | 298594.29 | 298594.29 | 298594.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCS/M129/FIII/FAISMUN/001/2023, contratista:ABIMAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA, monto:354890.43, importe_modificado:354890.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | {2246705/proyecto_PROCESO, 2246705/proyecto_INICIO, 2246705/proyecto_PROCESO, 2246705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246711 | Proyecto de inversión | 827137.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827137.19, modificado:827137.19}} | AMPLIACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC - 144580 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 144580 | S | 84 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.23, meta_modificada:178.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:29, direccion:RANCHERIA PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, 68266 PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A SAN MATEO TEPANTEPEC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC A AP, lon:-97.0222306, lat:16.9985}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 827137.19 | 827137.19 | 661709.75 | 661709.75 | 661709.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMP/426/06/2023, contratista:CONSTRUCCIONES LERC S.A. DE C.V., convocante:Santa María Peñoles, monto:827137.19, importe_modificado:827137.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2246711/proyecto_INICIO, 2246711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302246715 | Proyecto de inversión | 1355190.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355190.51, modificado:1355190.51}} | AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TEXTITLAN LAS JUNTAS - 144597 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 144597 | S | 520 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 900 PUEBLO SANTIAGO TEXTITLAN, 71380 SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PASAJE LLANO YERBA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALID, lon:-97.26207412, lat:16.69172965}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 1355190.51 | 1355190.51 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-001/2023, contratista:HERADIO VASQUEZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:1355190.51, importe_modificado:1355190.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2246715/proyecto_INICIO, 2246715/proyecto_PROCESO, 2246715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246717 | Proyecto de inversión | 584234.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584234.16, modificado:584234.16}} | AMPLIACION DE LA BRECHA COSECHERA DE PASO LIMON A CERRO GAVILAN. - 144600 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 144600 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:21, direccion:VEREDA TRAMO PASO LIMÓN - GUIECHONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA GUISHIHUI, 70737 PALMAR DOS, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DEL CAMINO INICIARA A 2.4 KM. DEL ENTRONQUE CARRETERO ST, lon:-95.34073178, lat:16.75231848}} | 2023-07-03 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2246717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241123 | Acción | 102280.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102280.65, modificado:102280.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 35999 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 35999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810576, lat:17.171637}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2241123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241125 | Acción | 1094735.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094735.16, modificado:1094735.16}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 36172 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 36172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.989878, lat:16.763894}} | 2023-01-01 | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2241125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241126 | Proyecto de inversión | 641356.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641356.61, modificado:641356.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATOYAC - 36185 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 36185 | S | 1482 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO ATOYAC - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 15 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE SAN PEDRO ATOYAC A EL N, lon:-97.98625765, lat:16.49368829}} | 2023-02-06 | 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:0.0}} | {2241126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250063 | Proyecto de inversión | 1828709.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828709.06, modificado:1828709.06}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE - 163779 | 20 | Oaxaca | 431 | Santa María Tecomavaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Tecomavaca | 163779 | S | 945 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SANTA MARÍA TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA ENTRE LA , lon:-97.02221778, lat:17.95846857}} | 2023-08-03 | 2023-10-31 | 1828709.06 | 1828709.06 | 1828709.06 | 1256737.49 | 1256737.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SMT/FAISMUN/431/02/2023, contratista:INGTOPCIVIL SA DE CV., convocante:SANTA MARIA TECOMAVACA, monto:1828709.06, importe_modificado:1828709.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2250063/proyecto_INICIO, 2250063/proyecto_PROCESO, 2250063/proyecto_INICIO, 2250063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250069 | Proyecto de inversión | 587681.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587681.62, modificado:587681.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MUNDO NUEVO - 163823 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 163823 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.7, meta_modificada:392.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:35, direccion:CALLE LATERAL MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PAPALOAPAN COLONIA MUNDO NUEVO, 68376 MUNDO NUEVO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CONTINUACION CALLE MARGEN IZQUIERDO RIO PAPALOAPAN, EL PROYECTO SE DESARROL, lon:-96.13229424, lat:18.12510228}} | 2023-05-29 | 2023-07-12 | 399815.42 | 399815.42 | 399815.42 | 399815.42 | 399815.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-028/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:587681.82, importe_modificado:587681.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.03}} | {2250069/proyecto_INICIO, 2250069/proyecto_PROCESO, 2250069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302251828 | Proyecto de inversión | 1614387.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614387.81, modificado:1614387.81}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS 2A ETAPA - 173167 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 173167 | S | 121 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LAS PEÑAS - SANTA MARIA TEPANTLALI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 886 RANCHERIA LAS PEÑAS, 70282 LAS PEÑAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOB, lon:-96.02224739, lat:16.99307846}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2251828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252397 | Acción | 306753.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306753.87, modificado:306753.87}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 176241 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 176241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.447474, lat:16.34097}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2252397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252502 | Proyecto de inversión | 2234508.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234508.39, modificado:2234508.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO HUAYAPAM 1RA ETAPA - 176798 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Alotepec | 176798 | S | 531 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO HUAYÁPAM, 70270 SAN ISIDRO HUAYÁPAM, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL PALACIO MUNICIPAL, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE, lon:-95.87478245, lat:17.02643184}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252513 | Proyecto de inversión | 835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835000.0, modificado:835000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS PRINCIPAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 176822 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 176822 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:9, direccion:AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A JONOTAL RANCHERIA JONOTAL, 68960 LA CRUZ, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPALA A JONOTAL Y AVENIDA CAMINO A BELLA VISTA, LA ENTRADA AL JONOTAL SE ENCUENTRA A 12 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD D, lon:-95.408758, lat:17.551824}} | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2252513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252515 | Proyecto de inversión | 873000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873000.0, modificado:873000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGENCIA DE POLICÍA DE CAMPO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 176828 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 176828 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:170, direccion:CALLE CAMINO A LA TRINIDAD INTERIOR SN RANCHERIA CAMPO NUEVO, 68962 EL SACRIFICIO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA 1 Y CALLE PRIVADA 2, TODAS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.492581, lat:17.46169}} | 2023-07-15 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2252515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252516 | Proyecto de inversión | 349547.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349547.97, modificado:349547.97}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 176829 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 176829 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE LAOLLAGA-SANTA MARIA GUIENAGATI - RIO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA RÍO GRANDE, 70736 GUIELAVAZÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , GUIELAVAZA SE UBICA EN EL MARGEN DERECH, lon:-95.34658962, lat:16.6749332}} | 2023-08-07 | 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2252516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252519 | Proyecto de inversión | 862000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862000.0, modificado:862000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 176837 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 176837 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5608.0, meta_modificada:5608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68962 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FLORES MAGON, CALLE INDEPENDENCIA LA RED DE DISREIBUCION SE ENCUENTRA EN TODAS LAS CALLES DE LA, lon:-95.442023, lat:17.51666}} | 2023-07-08 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2252519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241263 | Acción | 85377 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85377.0, modificado:85377.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 44094 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Nduayaco | 44094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.496337, lat:17.411509}} | 2023-04-05 | 2023-12-30 | 85377 | 85377 | 85377 | 42688.5 | 42688.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMN/FAISMUN/423/3%/001/2023, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE C.V., convocante:SANTA MARIA NDUAYACO, monto:85377.0, importe_modificado:85377.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.65}} | {2241263/proyecto_PROCESO, 2241263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302240715 | Proyecto de inversión | 3068116.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3068116.72, modificado:3068116.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DPR0525O, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDÚA. - 239391 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 239391 | S | 166 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CHINDÚA, 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-97.29738348, lat:17.42207452}} | 2023-10-12 | 2023-12-29 | 3068116.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240716 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CECYTE NÚM. 03 C.C.T. 20ETC0003R, DE LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ. - 239439 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 239439 | S | 116 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL CECYTE INTERIOR SN PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL CECYTE Y CARRETERA TUXTEPEC - OAXACA, LA OBRA SE UBICA A 240 METROS LINEALES AL OESTE DE LA CAR, lon:-96.49147823, lat:17.32779622}} | 2023-10-12 | 2023-12-29 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240717 | Proyecto de inversión | 4822437.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4822437.3, modificado:4822437.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TAMARINDO, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 239447 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 239447 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.51, meta_modificada:4.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO SAN PABLO COATLÁN - TAMARINDO KILÓMETRO 000 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA TAMARINDO, 70855 TAMARINDO, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.882997, lat:16.045164}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2240717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240718 | Proyecto de inversión | 1932503.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932503.53, modificado:1932503.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO ZARCO, TRAMO EULALIO GUTIERREZ Y MÁRTIRES DE TACUBAYA, COL. REFORMA AGRARIA, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 240136 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 240136 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.25, meta_modificada:254.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE MARTIREZ DE TACUBAYA, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A36 MTS , lon:-96.72871359, lat:17.04683415}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2240718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240719 | Proyecto de inversión | 1100265.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100265.94, modificado:1100265.94}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COLONIA MIGUEL ALEMAN, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 240246 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 240246 | S | 794 | 1031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.97, meta_modificada:39.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y , CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 312 MTS DEL PUENTE PO, lon:-96.72898384, lat:17.0472889}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2240719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240720 | Proyecto de inversión | 7325338.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7325338.22, modificado:7325338.22}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO ZARCO, TRAMO EULALIO GUTIERREZ Y MARTIREZ DE TACUBAYA, COLONIA REFORMA AGRARIA, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 240309 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 240309 | S | 2028 | 1692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.88, meta_modificada:271.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE MARTIRES DE TACUBAYA, CALLE LUIS CABRERA LA OBRA A REALIZAR SE ENC, lon:-96.728778, lat:17.046854}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2240720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240721 | Proyecto de inversión | 2576405.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576405.53, modificado:2576405.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ENTRE LAS CALLES BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS AV. LAZARO CARDENAS 5 DE FEBRERO Y CALLE DEL REFUGIO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 240338 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 240338 | S | 165 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1428.18, meta_modificada:1428.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DEL REFUGIO INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUÁREZ, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON GENER, lon:-96.71383917, lat:17.06151537}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2240721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240722 | Proyecto de inversión | 4997597.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4997597.03, modificado:4997597.03}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE PINOTEPA DE DON LUIS A SAN JUAN COLORADO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4MAS 200, SUBTRAMO DEL KM 2 MAS 950 AL KM 4MAS 200 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 240600 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 240600 | S | 8182 | 7812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.25, meta_modificada:1.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO PINOTEPA DE DON LUIS - SAN JUAN COLORADO KILÓMETRO 1 + 250 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLO, lon:-97.955687, lat:16.450017}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240723 | Proyecto de inversión | 9676877.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9676877.18, modificado:9676877.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. CONSTANCIA DEL ROSARIO SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO PASO DE ÁGUILA COPALA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 500, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 400, EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO - 240633 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 240633 | S | 197 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CONSTANCIA DEL ROSARIO - SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, 71031 PIEDRA BLANCA, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE C, lon:-97.95698428, lat:17.06332051}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240724 | Proyecto de inversión | 9999883.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999883.53, modificado:9999883.53}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI A GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 8 MAS 820, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 900, EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT - 240706 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 240706 | S | 780 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SANTA MARÍA GUIENAGATI - GUEVEA DE HUMBOLDT KILÓMETRO 3 + 90 INTERIOR SN PUEBLO GUEVEA DE HUMBOLDT, 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA MARÍA GUIENAGATI -, lon:-95.367221, lat:16.793754}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240725 | Proyecto de inversión | 4951184.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4951184.57, modificado:4951184.57}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CIUDAD IXTEPEC GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 14 900, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 900, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI - 240870 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 240870 | S | 861 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD IXTEPEC - GUEVEA DE HUMBOLDT KILÓMETRO 1 + 900 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SANT, lon:-95.350794, lat:16.735077}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240726 | Proyecto de inversión | 19006347.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.900634714E7, modificado:1.900634714E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 222 700 COATZACOALCOS SALINA CRUZ SANTA MARÍA CHIMALAPA TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 55 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 50 000, EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC Y SANTA MARÍA CHIMALAPA - 240984 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 240984 | S | 2794 | 2286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO SANTA MARÍA CHIMALAPA - ASUNCIÓN IXTALTEPEC KILÓMETRO 50 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 EL PARAÍSO (RÍO MILAGRO) [RANCHO], SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , E, lon:-94.69266865, lat:16.90093424}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240728 | Proyecto de inversión | 9999990.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999990.82, modificado:9999990.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. TUXTEPEC T.C. OAXACA TEHUANTEPEC SANTA SOFIA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 700, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 241216 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 241216 | S | 99 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SANTA MARÍA JACATEPEC - SANTA SOFIA KILÓMETRO 1 + 700 INTERIOR SN PUEBLO SANTA SOFÍA, 68465 LOS COME CARNE [RANCHO], SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JAC, lon:-96.17432373, lat:17.91191809}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240730 | Proyecto de inversión | 1298334.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298334.19, modificado:1298334.19}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EC SANTA CATARINA ESTETLA SAN MATEO TEPANTEPEC BUENA VISTA ESTETLA PARAJE RIO CONTRERAS TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, OAXACA. - 241645 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 241645 | S | 119 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.7, meta_modificada:10.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 01 TRAMO SANTA MARÍA PEÑOLES - SANTA CATARINA ESTETLA KILÓMETRO 10 + 700 PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA C, lon:-97.093928, lat:17.027309}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240731 | Proyecto de inversión | 6429829.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6429829.73, modificado:6429829.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. OAXACA PUERTO ÁNGEL SAN AGUSTÍN AMATENGO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 6 800, SUBTRAMO DEL KM 5 800 AL KM 6 800, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO - 241687 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 241687 | S | 800 | 793 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 175 TRAMO OAXACA - PUERTO ÁNGEL KILÓMETRO 6 + 800 INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO SE, lon:-96.784144, lat:16.514189}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240732 | Proyecto de inversión | 4637235.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4637235.52, modificado:4637235.52}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SANTIAGO LALOPA SAN MIGUEL REAGUÍ, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 19 600, SUBTRAMOS DEL KM 10 200 AL KM 19 600, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN - 241716 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 241716 | S | 261 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO LALOPA - SAN MIGUEL REAGUÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 600 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL REAGUI, 68806 SAN MIGUEL REAGUÍ, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL REAGUI DEL , lon:-96.229996, lat:17.45878}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242215 | Acción | 109533.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109533.78, modificado:109533.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 86244 | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo | 86244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.219811, lat:17.228157}} | 2023-04-22 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2242215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302242615 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC. - 101312 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 101312 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PARAJE SANTIAGO IXTALTEPEC, 70423 SANTIAGO IXTALTEPEC, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CAMINO A LA SIERRA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA POBLACION EN , lon:-96.5634079, lat:17.03456888}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2242615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO DE PLANEACIÓN, POR LO QUE NO SE REPORTAN AVANCES., trimestre:3.0, usuario:salvadorgonzalezm, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:NO SE HAN REALIADO PAGOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:salvadorgonzalezm, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249379 | Proyecto de inversión | 727624.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727624.97, modificado:727624.97}} | INTRODUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LAS CALLES BENITO JUAREZ,NIÑOS HEROS,HIDALGO, REVOLUCION Y FRANCISCO I. MADERO EN EL CENTRO DE SANTIAGO MINAS - 160385 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 160385 | S | 205 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REV OLUCION, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE SANTIAGO MINAS INICIANDO, lon:-97.22924689, lat:16.42370819}} | 2023-06-22 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2249379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249381 | Proyecto de inversión | 1299305 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299305.0, modificado:1299305.0}} | REHABILITACIÓN DE LAS AULAS DE LA ESCUELA IEBO PLANTEL NÚMERO 29. - 160394 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Lachiguiri | 160394 | S | 377 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.36, meta_modificada:327.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:2, direccion:PUEBLO GUIGOVELAGA, 70705 GUIGOVELAGA, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO PRINCIPAL A UNOS 500 METRO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUIGOVELAGA HAY UNA DESVIACION AHI SE ENCUE, lon:-95.44705268, lat:16.87631994}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 1037356.45 | 1037356.45 | 1037356.45 | 1037356.45 | 1037356.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/05/2023, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1299305.0, importe_modificado:1299305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2249381/proyecto_INICIO, 2249381/proyecto_PROCESO, 2249381/proyecto_INICIO, 2249381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250084 | Proyecto de inversión | 27239483.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.723948359E7, modificado:2.723948359E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL - 163877 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 163877 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4235.0, meta_modificada:4235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CUAUHTEMOC, AVENIDA BENITO JUAREZ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DETRÁS DE LA IGLESIA PRI, lon:-96.84622, lat:18.13009}} | 2023-03-20 | 2023-08-16 | 26500400 | 27239483.59 | 26500400 | 26500400 | 26500400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/014/2023, contratista:GLORIA ESTEPHANI CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2.723948359E7, importe_modificado:2.723948359E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2250084/proyecto_INICIO, 2250084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta información del folio , trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302251754 | Proyecto de inversión | 4999654.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999654.93, modificado:4999654.93}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 172862 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 172862 | S | 267 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA LUCIA MONTEVERDE - TORRALBA DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE CAMINO QUE COMUNICA A SANTA LUCIA , lon:-97.6664879, lat:16.96958455}} | 2023-06-05 | 2023-08-18 | 4999654.93 | 4999654.93 | 4917690.96 | 4917690.96 | 4917690.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/01/2023, contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:4999654.93, importe_modificado:4999654.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:190.0}} | {2251754/proyecto_PROCESO, 2251754/proyecto_INICIO, 2251754/proyecto_FIN, 2251754/proyecto_INICIO, 2251754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302251845 | Acción | 580653.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580653.36, modificado:580653.36}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 173231 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 173231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.184656, lat:17.446267}} | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 449184.67 | 449184.67 | 449184.67 | 449184.67 | 449184.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-PSP/MSC-457/FAISMUN/11/2023, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:580653.36, importe_modificado:580653.36}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2251845/proyecto_INICIO, 2251845/proyecto_PROCESO, 2251845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244840 | Proyecto de inversión | 949682.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949682.64, modificado:949682.64}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN EL PARAJE JE E YUU EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 132581 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 132581 | S | 124 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:7, direccion:VEREDA TRAMO CAPTACION - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 240 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 69867 FRANCISCO VILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZA 800.00, lon:-97.7585, lat:17.123232}} | 2023-06-07 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2244840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244264 | Proyecto de inversión | 2498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498500.0, modificado:2498500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL SUCHIL - 130140 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 130140 | S | 999 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO AL SUCHIL PUEBLO EL ARADOR, 71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A 120 M DEL PUENTE DE SAN LORENZO TEXMELUCAN A EL ARADOR Y FINALIZA ENTRONCANDO CON EL PAVIMENTO EXISTENTE IN, lon:-97.18399945, lat:16.54184009}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 2498500 | 2498500 | 1275399.56 | 1275399.56 | 1275399.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/003/2023, contratista:CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:2498500.0, importe_modificado:2498500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}} | {2244264/proyecto_INICIO, 2244264/proyecto_PROCESO, 2244264/proyecto_INICIO, 2244264/proyecto_PROCESO, 2244264/proyecto_INICIO, 2244264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240733 | Proyecto de inversión | 14999994.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.49999945E7, modificado:1.49999945E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. TUXTEPEC A OAXACA . IXTLÁN DE JUÁREZ A VILLA TALEA DE CASTRO, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 53 MAS 900, SUBTRAMO DEL KM 34 MAS 400 AL KM 50 MAS 00 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO LAXOPA, SANTA MARIA YALINA, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS Y VILLA TALEA DE CASTRO - 241726 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 241726 | S | 1598 | 1307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.7, meta_modificada:15.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO IXTLAN DE JUAREZ - TALEA DE CASTRO KILÓMETRO 15 + 70 INTERIOR SN PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 LAS DELICIAS, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE C, lon:-96.27390835, lat:17.35541311}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240734 | Proyecto de inversión | 3499397.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499397.4, modificado:3499397.4}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE GUADALUPE NUNDACA GUADALUPE CAÑADA DE LOBO SAN MARTÍN DURAZNOS, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 11 000 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - 241764 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 241764 | S | 199 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE NUNDACA - SAN MARTÍN DURAZNOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DURAZNOS, 69743 GUADALUPE NUNDACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE S, lon:-98.10154424, lat:17.30470502}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240735 | Proyecto de inversión | 2200669.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200669.34, modificado:2200669.34}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA CATARINA ESTETLA EL PROGRESO MORELOS UNO TEPANTEPEC SAN MATEO TEPANTEPEC TRAMOS PARCIALES, LOCALIDAD MORELOS UNO TEPANTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES, ETLA, OAX. - 241769 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 241769 | S | 115 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO MORELOS UNO TEPANTEPEC - SANTA CATARINA ESTETLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 14 RANCHERIA MORELOS UNO TEPANTEPEC, 68266 MORELOS UNO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MORELOS U, lon:-97.035823, lat:17.005829}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240736 | Proyecto de inversión | 1162132.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162132.34, modificado:1162132.34}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR MALVARISCO DEL KM. 0 000 AL KM 4 300 EN TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 241777 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 241777 | S | 122 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - SAN PEDRO EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA MALVARISCO, 70967 MALVARISCO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO SE ENCUENTRA A, lon:-96.487255, lat:16.003077}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240738 | Proyecto de inversión | 9999637.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999637.4, modificado:9999637.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO YOSONDÚA VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA. - 241871 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 241871 | S | 103 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO YOSONDÚA - LA CASCADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 RANCHERIA LA CASCADA, 71180 LA CASCADA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SANTIAGO O YOSONDUA SE ENCUENTRA A 230 KILÓMETROS L, lon:-97.58022, lat:16.867421}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240739 | Proyecto de inversión | 2996671.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996671.6, modificado:2996671.6}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA TETELA, TRAMO DEL KM 21 MAS 400 AL KM 22 MAS 880, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - 241872 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 241872 | S | 249 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.48, meta_modificada:1.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - TETELA KILÓMETRO 1 + 48 INTERIOR SN PUEBLO ASERRADERO, 68420 LA LOMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CARRETERA ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ¿ TETELA Y , E, lon:-96.56065492, lat:18.50559661}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240740 | Proyecto de inversión | 960072.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960072.89, modificado:960072.89}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR EL POTRERO JAZMÍN LLANO PLAZA EN TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 241904 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 241904 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LLANO PLAZA - EL POTRERO JAZMÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 799 RANCHERIA EL POTRERO JAZMÍN, 70967 EL POTRERO JAZMÍN, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO SE ENCUENTRA A 168, lon:-96.47314, lat:16.022633}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240741 | Proyecto de inversión | 17405523.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.740552336E7, modificado:1.740552336E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 3 500 PINOTEPA DE DON LUIS SAN JUAN COLORADO AGUA FRÍA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 600, SUBTRAMO DEL KM 0 00 AL KM 2 620, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 241942 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 241942 | S | 3177 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.62, meta_modificada:2.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SAN JUAN COLORADO - AGUA FRÍA KILÓMETRO 2 + 620 INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRÍA, 71724 AGUA FRÍA, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO SE ENCUENTRA A 349 KILÓ, lon:-97.935322, lat:16.441823}} | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242253 | Proyecto de inversión | 708800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708800.0, modificado:708800.0}} | REHABILITACION DE LINA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SANTA CATARINA YETZELALAG - 87583 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 87583 | S | 89 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO DE CAPTACION - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PARAJE , 68800 SANTA CATARINA YETZELALAG, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A PARTIR DEL ESCURRIMIENTO DE AGUA AL TANQUE D, lon:-96.16616604, lat:17.45263867}} | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2242253/proyecto_INICIO, 2242253/proyecto_PROCESO, 2242253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA FUE TERMINADA Y REVISADA AL 100% LLEVANDOSE A CABO RESPETENDO EL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:dianagvasquezg, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:FALTA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302248917 | Acción | 298341.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298341.66, modificado:298341.66}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 157169 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 157169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.723187, lat:17.174139}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 298341.66 | 298341.66 | 298341.66 | 198894.44 | 198894.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/SCN/FAISMUN/379/001/2023, contratista:AGGELOS CONSTRUCTORA Y ASESORÍA TECNICA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:298341.66, importe_modificado:298341.66}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.66}} | {2248917/proyecto_PROCESO, 2248917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249001 | Proyecto de inversión | 2100232.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100232.83, modificado:2100232.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE PIEDRA DE 2 PUNTAS EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1A ETAPA - 157616 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 157616 | S | 93 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO DURAZNAL - PIEDRA DE DOS PUNTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 380 RANCHERIA EL DURAZNAL, 70281 EL DURAZNAL, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA KONKIXP Y , VEREDA CAMINO REAL HACIA ATI, lon:-95.97733439, lat:17.07429509}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2249001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249384 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 160425 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 160425 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.0, meta_modificada:1137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:9, direccion:CALLE AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71120 VICENTE GUERRERO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD COMO CALLE PRINCIPAL, lon:-97.70075734, lat:17.06134821}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2249384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249397 | Proyecto de inversión | 1599696.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599696.58, modificado:1599696.58}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLAN - 160479 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 160479 | S | 148 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6980.0, meta_modificada:6980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 68540 TRAMO TEOTITLAN - HUAHUTLA DE JIMENEZ KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA FRATERNIDAD, 68540 BUENOS AIRES, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y , EL PREDIO SE UBICA A UN CONSTADO , lon:-97.06168678, lat:18.14127307}} | 2023-07-27 | 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2249397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246770 | Proyecto de inversión | 1304215 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304215.0, modificado:1304215.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL RÍO - 145077 | 20 | Oaxaca | 267 | San Miguel del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Río | 145077 | S | 164 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL DEL RÍO, 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PALACIO M, lon:-96.56901067, lat:17.32167834}} | 2023-05-02 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:0.0}} | {2246770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250126 | Proyecto de inversión | 756184.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756184.01, modificado:756184.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LINDA VISTA - 164121 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 164121 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN EN EL BOULEVARD , lon:-96.14098444, lat:18.05156889}} | 2023-05-29 | 2023-07-12 | 573400.11 | 573400.11 | 573400.11 | 573400.11 | 573400.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-031/2023, contratista:TEODORA JACINTO MARTINEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:756184.01, importe_modificado:756184.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.2}} | {2250126/proyecto_INICIO, 2250126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302251771 | Proyecto de inversión | 1820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1820000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO A SAN MIGUEL SANTA FLOR COENCEPCION PAPALO DEL KM 46 MAS 600 AL KM 29 MAS 200 SUBTRAMO 34 MAS 360 AL KM 29 MAS 460, 4.9KM - 172950 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Santa Flor | 172950 | S | 406 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO VIA PRINCIPAL - ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 600 AMPLIACION SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624 CERRO CULEBRA, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCI, lon:-96.808455, lat:17.92456}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2251771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-20}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-20}, obs5: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-20}, obs7: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-20}, obs8: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | OAX230302251871 | Acción | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 173357 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 173357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259648, lat:16.907226}} | 2023-08-07 | 2023-12-31 | 192000 | 192000 | 144000 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSER/MSLA/FIII/001/2023, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.5}} | {2251871/proyecto_INICIO, 2251871/proyecto_PROCESO, 2251871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302251876 | Acción | 152171 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152171.0, modificado:152171.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 173370 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Teitipac | 173370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614019, lat:16.951425}} | 2023-01-06 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2251876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252211 | Proyecto de inversión | 3569764.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3569764.28, modificado:3569764.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON DIRECCIÓN A LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LAS FLORES. - 175191 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 175191 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3507.0, meta_modificada:3507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:10, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 70247 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE COAHUILA, CALLE 9 DE MARZO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A UN LADO DEL PAR, lon:-95.39899452, lat:17.35105845}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302246332 | Proyecto de inversión | 4962555.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4962555.54, modificado:4962555.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 141963 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 141963 | S | 624 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1647.46, meta_modificada:1647.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE MURAT, CALLE SAUCES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS AGENCIA MUNICIPLA DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA D, lon:-96.73851512, lat:17.08396248}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 4962555.54 | 4617932.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 004/2023, contratista:GRUPO KOIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:4617932.88, importe_modificado:4617932.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2246332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240762 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO SOCHIÁPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIÁPAM. - 244596 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 244596 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO SOCHIÁPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUÁREZ, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN CALLES COMO ACUEDUCTO MORELOS Y LAS PALMAS.UNA DE L, lon:-96.666809, lat:17.824508}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240764 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE LA PALMA, MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIÁPAM. - 244660 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 244660 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA COLONIA DE LA PALMA, 68665 COLONIA DE LA PALMA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN PRINCIPALMENTE EN LA CALLE MORELOS. A 1.1 KM DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOC, lon:-96.658022, lat:17.830834}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240765 | Proyecto de inversión | 449500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:449500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO SAN JUAN YATZONA. - 244670 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 244670 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YATZONA, 68817 SAN JUAN YATZONA, SAN JUAN YATZONA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE REFORMA LAS ACCIONES SE DESARROLLAN EN CALLES COMO REFORMA JUÁREZ E INDEPENDENCIA. UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUE, lon:-96.169436, lat:17.403457}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 449500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240767 | Proyecto de inversión | 29999985.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.999998527E7, modificado:2.999998527E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA DEL KM 0 000 AL KM 30 000, SUBTRAMO KM 15 800 AL KM 24 800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 244823 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 244823 | S | 1644 | 1345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO RIO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 800 INTERIOR SN COLONIA LA LUZ RAHELLE, 69700 LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA LUZ RAHELLE SE ENCUENTR, lon:-97.980224, lat:17.069392}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241635 | Acción | 213000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.0, modificado:213000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60035 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 60035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.260473, lat:16.373708}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2241635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242816 | Acción | 162751.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162751.32, modificado:162751.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 109125 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto de Planeación para el Bienestar | 109125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.615456, lat:16.77919}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2242816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249416 | Proyecto de inversión | 1013725.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013725.43, modificado:1013725.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA - 160591 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 160591 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1673.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SANTA ÚRSULA, 68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE FRANCIS, lon:-96.23728457, lat:18.00772589}} | 2023-05-24 | 2023-07-24 | 478759.46 | 478759.46 | 478759.46 | 478759.46 | 478759.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134564, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1013725.43, importe_modificado:1013725.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.55}} | {2249416/proyecto_INICIO, 2249416/proyecto_PROCESO, 2249416/proyecto_INICIO, 2249416/proyecto_PROCESO, 2249416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302246803 | Proyecto de inversión | 1777735.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777735.81, modificado:1777735.81}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO - 145256 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 145256 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO DE SAN MATEO YUCUTINDOO - RANCHO LOS MAGUEYES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN SE, lon:-97.47903055, lat:16.74333333}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2246803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250137 | Proyecto de inversión | 516654.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516654.46, modificado:516654.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAGILA - 164157 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 164157 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN YAGILA, 68727 SAN JUAN YAGILA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LOS 5 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD LA MAYORIA SOBRE LA UNICA CALLE PRINCIPAL ES UNA COMUNI, lon:-96.3399938, lat:17.46583104}} | 2023-07-15 | 2023-09-12 | 516654.46 | 516654.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/003/2023, contratista:ABC, INFRA DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:516654.46, importe_modificado:516654.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2250137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251893 | Proyecto de inversión | 1541085.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541085.96, modificado:1541085.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON - 173443 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 173443 | S | 113 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4731.9, meta_modificada:4731.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , LA REFERENCIA SE UBICA A 760 METROS AL SUR DE CENTRO DE EDUCACION PRESCOLAR GABRIELA MISTRAL DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON, lon:-97.03867297, lat:16.64981468}} | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2251893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251896 | Proyecto de inversión | 2485720.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485720.58, modificado:2485720.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACUTLA. - 173447 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 173447 | S | 126 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN ANTONIO ACUTLA, 69526 SAN ANTONIO ACUTLA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LLEGAR A TAMAZULAPAM DEL PROGRESO Y SE TOMA LA CARRETERA HA, lon:-97.500645, lat:17.743918}} | 2023-09-10 | 2023-11-08 | 2485720.58 | 2485720.58 | 1430718.4 | 1430718.4 | 1430718.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M106/SAA/R33/F-III/02/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:2485720.58, importe_modificado:2485720.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2251896/proyecto_INICIO, 2251896/proyecto_PROCESO, 2251896/proyecto_INICIO, 2251896/proyecto_PROCESO, 2251896/proyecto_INICIO, 2251896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244314 | Proyecto de inversión | 2450100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450100.0, modificado:2450100.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA - 130360 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 130360 | S | 297 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3198.0, meta_modificada:3198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO MANANTIAL - TANQUE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 198 PUEBLO RÍO DE TALEA, 71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO INICIA EN EL MANANTIAL CONOCIDO COMO CERRO DE , lon:-97.15954585, lat:16.48866463}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 2450100 | 2450100 | 998072.77 | 998072.77 | 998072.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/005/2023, contratista:FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:2450100.0, importe_modificado:2450100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1850.0}} | {2244314/proyecto_PROCESO, 2244314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245848 | Proyecto de inversión | 905323.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905323.12, modificado:905323.12}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 139278 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 139278 | S | 229 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:76, direccion:CALLE CUATRO MILPA COLONIA EL CASTILLO, 68480 EL CASTILLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA TUXTEPEC ESTE PROYEC, lon:-96.28269192, lat:17.78290536}} | 2023-05-22 | 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2245848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241332 | Acción | 363076.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363076.98, modificado:363076.98}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 46804 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 46804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.648417, lat:17.074484}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2241332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241645 | Acción | 324248.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324248.97, modificado:324248.97}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60567 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 60567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.81998, lat:16.55823}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2241645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245350 | Proyecto de inversión | 2821477.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821477.96, modificado:2821477.96}} | REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA PRIMERA ETAPA - 135884 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 135884 | S | 702 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, 68800 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO EN LA CALLE PREPENDICULAR DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.15253799, lat:17.3386242}} | 2023-06-03 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DERIVADO DEL CIERRE CARRETERO DE ACCESO A LA COMUNIDAD SE RETRASARON LOS SUMINISTROS DE LA OBRA POR UN LAPSO DE 40 DIAS, POR LO QUE SE AMPLIA EL TIEMPO DE EJECUCION, trimestre:3.0, usuario:dianagvasquezg, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:FALTA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302245371 | Acción | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 135949 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 135949 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.536713, lat:17.726323}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 108000 | 108000 | 54000 | 54000 | 54000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTOAX/20/547/CPSP/001/2023, contratista:ALC CONSULTORES S.C., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2245371/proyecto_INICIO, 2245371/proyecto_PROCESO, 2245371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246813 | Proyecto de inversión | 1325515.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325515.29, modificado:1325515.29}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 145339 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 145339 | S | 357 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA CERRO MARIN - RANCHO OJOCHE RANCHERIA CERRO MARÍN, 68482 CERRO MARÍN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MARÍN UBICADA AL NOROESTE DE LA POBLACION, lon:-96.28379944, lat:17.81014515}} | 2023-06-26 | 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2246813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250475 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA NUEVA ESPERANZA AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA PANAMERICANA DEL KM 0 000.00 AL KM 9 400.00, EN LA LOCALIDAD EL HORIZONTE - 166332 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 166332 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:64, direccion:CALLE INTERNACIONAL 190 PUEBLO UNIDAD AGRÍCOLA, 70180 EL TINAJERO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , HACE CRUCE CON LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 A 3 KM DE LA POBLACION DE GENERAL PASCUAL FUENTES Y A 5.5 DE LA POBLAC, lon:-94.2364, lat:16.423}} | 2023-05-16 | 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2250475/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA ELIMINACION DEL FOLIO PORQUE NO ES CORRECTA LA LOCALIDAD QUE APARECE, trimestre:3.0, usuario:pedrocandelarial, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:SOLCITO LA ELIMINACION DEL FOLIO PORQUE NO ES CORECTA LA LOCALIDAD , trimestre:3.0, usuario:pedrocandelarial, fecha:2023-10-10}} | {obs1: {observación:No coincide la localidad, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230302243959 | Proyecto de inversión | 1408295.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408295.61, modificado:1408295.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRIVADA DE CONSTITUYENTES, COLONIA CONSTITUYENTES AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 128201 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 128201 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:749.47, meta_modificada:749.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA CONSTITUYENTES COLONIA COL. CONSTITUYENTES, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE REPUBLICA Y CALLE TLATELOLCO, CALLE FEDERALISMO PRIVADA CONSTITUYENTES COLONIA COSTITUYENTES PUEBLO NUEVO OAXACA DE, lon:-96.75415554, lat:17.11963181}} | 2023-09-02 | 2023-12-31 | 1408295.61 | 1345056.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 009/2023, contratista:DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS, GRUPO JUÁREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1345056.22, importe_modificado:1345056.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2243959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241354 | Acción | 724353.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724353.87, modificado:724353.87}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 47559 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 47559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.036834, lat:17.469302}} | 2023-04-18 | 2023-12-31 | 724353.87 | 724353.87 | 724353.87 | 724353.87 | 724353.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJP/FAISMUN/001/212/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:724353.87, importe_modificado:724353.87}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2241354/proyecto_INICIO, 2241354/proyecto_PROCESO, 2241354/proyecto_INICIO, 2241354/proyecto_PROCESO, 2241354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242860 | Proyecto de inversión | 1598450.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598450.27, modificado:1598450.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL PARTE ALTA - 110082 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 110082 | S | 113 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CALLE SAN MARTIN PIEDRA ANCHA SAN MARTIN PIEDRA ANCHA, 68577 SAN MARTÍN PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PIEDRA ANCHA PA, lon:-96.716059, lat:18.048519}} | 2023-01-28 | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2242860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249469 | Proyecto de inversión | 470211 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470211.0, modificado:470211.0}} | AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LIBERTAD SUBTRAMO KM 1 MAS 600 AL 2 MAS 000 - 160849 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 160849 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CALLE LIBERTAD - PARAJE LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO RANCHO FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CALLE LIBERTAD Y CAMINO CAMINO A RIO JUNTA, CAMINO CAMINO A SAN, lon:-96.92098348, lat:16.72786756}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 470211 | 470211 | 470211 | 470211 | 470211 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135069, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:470211.0, importe_modificado:470211.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.34}} | {2249469/proyecto_INICIO, 2249469/proyecto_PROCESO, 2249469/proyecto_INICIO, 2249469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar el avance fisico, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:agregar link de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302251940 | Proyecto de inversión | 1332478.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332478.45, modificado:1332478.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 173654 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 173654 | S | 188 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPEDENCIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 5 DE FEBRERO ES LA CALLE QUE COMUNICA CON LA UNIDAD MEDICA RURAL, lon:-97.66440978, lat:16.97168233}} | 2023-06-16 | 2023-08-29 | 1332478.45 | 1332478.45 | 1075537.28 | 1075537.28 | 1075537.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/81/02/2023, contratista:EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, monto:1332478.45, importe_modificado:1332478.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2251940/proyecto_INICIO, 2251940/proyecto_PROCESO, 2251940/proyecto_FIN, 2251940/proyecto_PROCESO, 2251940/proyecto_FIN, 2251940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302245874 | Proyecto de inversión | 2402237.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402237.98, modificado:2402237.98}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LOMA KINI ÑUU JA A. - 139416 | 20 | Oaxaca | 119 | San Bartolomé Yucuañe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Yucuañe | 139416 | S | 354 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE PARAJE LOMA KINI ÑUU JA A INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, 69850 YUTENDICA, SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA DE UBICA EN PARAJE LOMA KINI ÑUU JA A.INIC, lon:-97.48434358, lat:17.24218164}} | 2023-06-21 | 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2245874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242358 | Proyecto de inversión | 4396611.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396611.56, modificado:4396611.56}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LOVANI - 93019 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 93019 | S | 419 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:127.12, meta_modificada:127.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:5, direccion:CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA MARIA LOVANI, 68980 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL, CALLE HACIA LA C, lon:-96.079248, lat:17.515281}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 4396611.56 | 4396611.56 | 4396611.56 | 3674606.36 | 3674606.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/001/001/2023, contratista:CONSTRUCCIONES SARISMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:4396611.56, importe_modificado:4396611.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.0}} | {2242358/proyecto_INICIO, 2242358/proyecto_PROCESO, 2242358/proyecto_INICIO, 2242358/proyecto_PROCESO, 2242358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242731 | Acción | 427584.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427584.09, modificado:427584.09}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 105421 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Lachiguiri | 105421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.532658, lat:16.686459}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 213792.04 | 213792.04 | 213792.04 | 213792.04 | 213792.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/01/2023, contratista:HERLINDA PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:427587.09, importe_modificado:427587.09}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2242731/proyecto_INICIO, 2242731/proyecto_PROCESO, 2242731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Favor de solventar observaciones o solicitar cancelar el folio., trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302245400 | Proyecto de inversión | 499754.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499754.07, modificado:499754.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO REAL, AGENCIA DE POLICÍA SANTA TERESA. - 136118 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 136118 | S | 345 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SANTA TERESA, 69005 SANTA TERESA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA ENTRE LAS CALLES, lon:-97.76605508, lat:17.80343532}} | 2023-09-04 | 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245401 | Proyecto de inversión | 2536152.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536152.51, modificado:2536152.51}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE YERBA SANTA EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 2DA ETAPA - 136134 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 136134 | S | 930 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO EL DURAZNAL, 70283 DURAZNAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE Y , 200 METROS AL NORTE SE UBICA EL PANTEON 500 METROS AL SUR EN CENTRO DE SALUD Y , lon:-96.19897285, lat:17.03891803}} | 2023-06-13 | 2023-09-10 | 2186073.59 | 2186073.59 | 2186073.59 | 2186073.59 | 2186073.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPYSPA/FAISMUN/337/006/2023, contratista:ACEROS METATRON, S DE R.L. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2536152.51, importe_modificado:2536152.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {2245401/proyecto_PROCESO, 2245401/proyecto_INICIO, 2245401/proyecto_PROCESO, 2245401/proyecto_INICIO, 2245401/proyecto_PROCESO, 2245401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247464 | Proyecto de inversión | 781406.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781406.97, modificado:781406.97}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 148907 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 148907 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.8, meta_modificada:291.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ANTONIO, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO VILLA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 M AL OESTE DE LA ESCUEL, lon:-95.89064787, lat:18.10142419}} | 2023-05-29 | 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2247464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240890 | Acción | 211711.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211711.44, modificado:211711.44}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22770 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Alotepec | 22770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.854572, lat:17.092096}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2240890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242884 | Proyecto de inversión | 94236.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94236.52, modificado:94236.52}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 20DPR0931V - 110981 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 110981 | S | 121 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SIN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MACEDONIO ALCALA, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN EL MARGEN DERECHO DE LA CALLE 5 , lon:-96.72023657, lat:16.73429036}} | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2242884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249477 | Proyecto de inversión | 458295.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458295.06, modificado:458295.06}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 160879 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 160879 | S | 73 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.16, meta_modificada:113.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE JULIO COLONIA FÉLIX GAYOT, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE JORGE L. TAMAYO, CALLE AGUASCALIENTES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 700 METROS AL SUROESTE SOBRE LA CALLE S, lon:-95.86859886, lat:18.1015251}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2249477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252254 | Proyecto de inversión | 2237909.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237909.09, modificado:2237909.09}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PIOQUINTO V. BECERRA. - 175448 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 175448 | S | 143 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:356, direccion:PROLONGACION RAUL FERRER EJIDO PÍO V BECERRA BALLESTEROS, 68444 PIO V BECERRA BALLESTEROS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO PIEDRA QUEMADA, EL POZO PROFUNDO SE CONSTRUIRA EN UN PREDIO QUE SE ENC, lon:-96.17023044, lat:18.04120268}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 671372.73 | 671372.73 | 671372.73 | 671372.73 | 671372.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-035/2023, contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2237909.09, importe_modificado:2237909.09}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} | {2252254/proyecto_INICIO, 2252254/proyecto_PROCESO, 2252254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO, VERIFICAR SI ES AD O IR , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302242365 | Proyecto de inversión | 708800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708800.0, modificado:708800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LAZARO CARDENAS EN SAN FRANCISCO YATEE - 93289 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 93289 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:160.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA , 68800 SAN FRANCISCO YATEE, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA TLACOLULA- SAN ILDEFONSO VILLA ALTA LA CALLE SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA POBLACION CERCA DE LOS BAÑOS PÚBLICOS C, lon:-96.163206, lat:17.305524}} | 2023-06-07 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2242365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación: se elimino de la plataforma mids deribado a que se retraso la contratación debido a problemas sociales, por lo que será reprogramado y se actualizará en la mids, trimestre:3.0, usuario:dianagvasquezg, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245423 | Proyecto de inversión | 1281457.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281457.57, modificado:1064010.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE NUYOO ORIENTE, AGENCIA MUNICIPAL EL MOLINO. - 136217 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 136217 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.76, meta_modificada:688.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE NUYOO ORIENTE EL MOLINO, 69005 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y CALLE FEDERALISMO, CALLE MORELOS NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL 195 RUMBO A L, lon:-97.75301841, lat:17.77704551}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 1064010.25 | 1064010.25 | 277604.72 | 277604.72 | 277604.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135036, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , monto:1064010.25, importe_modificado:1064010.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2245423/proyecto_INICIO, 2245423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245435 | Proyecto de inversión | 1020195.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020195.62, modificado:1020195.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 136307 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 136307 | S | 285 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNA, 68450 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA Y DE LA CAPILLA CAT, lon:-96.53083228, lat:18.13598997}} | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2245435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242928 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE SANTA MARÍA ALBARRADAS SEGUNDA ETAPA - 112784 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 112784 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.71, meta_modificada:367.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA ALBARRADAS, 70430 SANTA MARÍA ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ EJECUTADA SOBRE LA CALLE DENOMINADA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALBARRA, lon:-96.19186732, lat:16.96475065}} | 2023-04-10 | 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2242928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302246883 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 20DPR1739W , SAN MIGUEL TLACOTEPEC, JUX. - 145737 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 145737 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ILUSTRACIÓN INTERIOR 0 69730 PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE ILUSTRACIÓN Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE LA UNION SE ENCUENTRA UBICA, lon:-98.0069311, lat:17.45323089}} | 2023-06-29 | 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246886 | Proyecto de inversión | 782619.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782619.39, modificado:759405.5}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CIENEGA - 145742 | 20 | Oaxaca | 140 | San Francisco Chindúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chindúa | 145742 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUADALUPE CHINDÚA, 69685 BARRIO DE DOLORES, SAN FRANCISCO CHINDÚA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA PARTIENDO DEL ENTRONQUE A GUADA, lon:-97.29479, lat:17.43018}} | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 167076.3 | 167076.3 | 167076.3 | 167076.3 | 167076.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFCH/FAISMUN/140/002/14/2023, contratista:CUAUHTEMOC CRUZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA, monto:759405.5, importe_modificado:759405.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} | {2246886/proyecto_INICIO, 2246886/proyecto_PROCESO, 2246886/proyecto_INICIO, 2246886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar el monto global aprobado, no coincide con el del contrato, trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302250543 | Proyecto de inversión | 1665354.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665354.8, modificado:1665354.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 166656 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 166656 | S | 72 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1166.5, meta_modificada:1166.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA SANTA CATARINA ESTANCIA, 69220 SANTA CATARINA ESTANCIA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE DE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD , lon:-98.01148204, lat:17.95334529}} | 2023-08-01 | 2023-10-29 | 1665354.8 | 1665354.8 | 1039992.94 | 1039992.94 | 1039992.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/COP/009/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1665354.8, importe_modificado:1665354.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:724.0}} | {2250543/proyecto_PROCESO, 2250543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250557 | Proyecto de inversión | 1572973.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572973.37, modificado:1572973.37}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 166729 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 166729 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PERIFERICO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DEL LIENZO CHARRO Y 300 METR, lon:-97.80663248, lat:16.40041489}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 1213041.96 | 1572973.37 | 1213041.96 | 1213041.96 | 1213041.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/07/2023, contratista:TRIXIIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN AGUSTÍN CHAYUCO, monto:1572973.37, importe_modificado:1572973.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2250557/proyecto_INICIO, 2250557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241995 | Proyecto de inversión | 1001380.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001380.52, modificado:1001380.52}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LOMA DE HUIZACHE CERRO LIMON - 76545 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 76545 | S | 337 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO A SANTOS REYES YUCUNA - CAMINO CERRO LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , EL ACCESO A LA REHABILITACI, lon:-98.00127083, lat:17.7894995}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2241995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245443 | Proyecto de inversión | 2654827.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2654827.63, modificado:2654827.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JOSÉ MILLÁN CLAVE 20DPB0350O EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE DE SAN PEDRO IXCATLAN - 136394 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 136394 | S | 305 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO ZONTLE, 68450 ARROYO ZONTLE, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MILLAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.5734878, lat:18.16550661}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245453 | Proyecto de inversión | 1558559.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558559.78, modificado:1558559.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE TSUJXENAM EN LA LOCALIDAD DEL MAGUEYAL. - 136466 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 136466 | S | 116 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.45, meta_modificada:1.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:19, direccion:PARAJE TSUJXENAM, 70265 MAGUEYAL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARAJE TSUJXENAM EN LA LOCALIDAD DEL MAGUEYAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, lon:-96.08908059, lat:17.07620154}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2245453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246909 | Proyecto de inversión | 94947.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94947.61, modificado:94947.61}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 70 CLAVE 20DST0066E - 145833 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 145833 | S | 36 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE ESTACIONES Y CALLE EL PINO, CALLE LAUREL SOBRE CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE EL PINIO, lon:-96.72319583, lat:16.7315113}} | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2246909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246918 | Proyecto de inversión | 154917.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154917.74, modificado:154917.74}} | MANTENIMIENTO A POZO ARTESIANO DE AGUA POTABLE DEL PARAJE EL JAZMIN - 145876 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 145876 | S | 788 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO APOSTOL - PARAJE EL JAZMIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 LOS LAURELES, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE GERRERO, CAMINO CAMI, lon:-96.73529256, lat:16.74308316}} | 2023-05-20 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2246918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246920 | Proyecto de inversión | 1800250.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800250.86, modificado:1800250.86}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA PUEBLO NUEVO - 145881 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 145881 | S | 197 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CALLE SANTA MARIA PUEBLO SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, 71031 SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EL OLIVO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PUEB, lon:-97.96669768, lat:17.05120552}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2246920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250577 | Proyecto de inversión | 3143630 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3143630.0, modificado:3143630.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN - 166826 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 166826 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3288.21, meta_modificada:3288.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:45, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO PUEBLO PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, 68440 PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE ANTONIO DÍAZ SOTO, AVENIDA REFORMA EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBR, lon:-96.08026043, lat:18.1408777}} | 2023-06-05 | 2023-08-28 | 1487865.59 | 1487865.59 | 1487865.59 | 1487865.59 | 1487865.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134567, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3143630.0, importe_modificado:3143630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.74}} | {2250577/proyecto_INICIO, 2250577/proyecto_PROCESO, 2250577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302244046 | Proyecto de inversión | 2655690.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655690.8, modificado:2655690.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE INDEPENDENCIA, SECTOR DOS SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICÍA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 128789 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 128789 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.78, meta_modificada:433.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SECTOR 4, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA SN SECTOR 4 EJIDO GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DE JUÁREZ OAXAC, lon:-96.73554732, lat:17.1046206}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2655690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244056 | Acción | 101280.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101280.78, modificado:101280.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 128893 | 20 | Oaxaca | 101 | San Andrés Zabache |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zabache | 128893 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.857736, lat:16.600149}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2244056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252290 | Proyecto de inversión | 4354981.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4354981.86, modificado:4354981.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDÁN, ENTRE JOSÉ SÁNCHEZ Y MIGUEL HIDALGO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA. - 175652 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 175652 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3920.0, meta_modificada:3920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN. PUEBLO CONSTITUCIÓN MEXICANA, 70247 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE DE AQUILES SERDÁN PASANDO POR LA , lon:-95.37297199, lat:17.34157727}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302245958 | Proyecto de inversión | 1068697.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068697.72, modificado:1068697.72}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA SAN PEDRO LA REFORMA - 139903 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 139903 | S | 259 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:23, direccion:CALLE LEANDRO VALLE BARRIO SAN PEDRO, 71310 LOS HUAMUCHALES, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CAMINO CAMINO LA RAYA, EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE LEANDRO VALLE ESQUINA CON CAMINO A LA RAYA EN L, lon:-96.736709, lat:16.960681}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1068697.72 | 1068697.72 | 1000065.25 | 1000065.25 | 1000065.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-009-2023, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1068697.72, importe_modificado:1068697.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.0}} | {2245958/proyecto_PROCESO, 2245958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302242033 | Proyecto de inversión | 997895.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997895.8, modificado:997895.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE TLALOC CLAVE 20DPV0864M3L - 77688 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 77688 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.36, meta_modificada:619.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:2, direccion:RANCHERIA CAMPO NUEVO, 70874 LOMA LARGA (CERRO LARGO), SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE TLALOC CLAVE 20DPV0864M3L, lon:-96.700329, lat:16.143405}} | 2023-04-09 | 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245473 | Proyecto de inversión | 1948550 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948550.0, modificado:1948550.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL PARAJE RANCHO ENCINO 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO MATAGALLINAS - 136579 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 136579 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.2, meta_modificada:493.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PORTILLO MATAGALLINAS, 70283 EL PORTILLO MATAGALLINA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE BRECHA AL PEDIMENTO Y , A 200 METROS AL NORTE AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO , lon:-96.12816253, lat:17.01769408}} | 2023-06-13 | 2023-10-02 | 878368.74 | 878368.74 | 878368.74 | 878368.74 | 878368.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPYSPA/FAISMUN/337/009/2023, contratista:FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:1948550.0, importe_modificado:1948550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2245473/proyecto_INICIO, 2245473/proyecto_PROCESO, 2245473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248030 | Proyecto de inversión | 920145.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920145.5, modificado:920145.5}} | REHABILITACION DE AULA EN EL IEBO PLANTEL NUM 116 TIERRA CALIENTE CLAVE 20ETH0116P - 152036 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 152036 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.68, meta_modificada:224.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA CALIENTE, 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , TOMAR EL CAMINO JALAPA DEL VALLE SANTIAGO TLAZOYALTEPC EN EL KM 24800 LLEGAR AL ENTRONQUE DEL PARAJE DENO, lon:-97.00638255, lat:17.04867344}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 920145.5 | 920145.5 | 587964 | 587964 | 587964 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/005/2023, contratista:BALDOMERO RAMIREZ HERNANDEZ (PERSONA FISICA), convocante:SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:920145.5, importe_modificado:920145.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2248030/proyecto_INICIO, 2248030/proyecto_PROCESO, 2248030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240968 | Acción | 264789.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264789.12, modificado:264789.12}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26040 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 26040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2023-02-13 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2240968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249010 | Proyecto de inversión | 3340800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340800.0, modificado:3340800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA BELLA VISTA. - 157697 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 157697 | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:84, direccion:PUEBLO SANTA MARIA BELLA VISTA, 70925 SANTA MARÍA BELLA VISTA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.62149164, lat:15.87233333}} | 2023-05-10 | 2023-07-08 | 3340800 | 3340800 | 3340800 | 3340800 | 3340800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/18/2023, contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3340800.0, importe_modificado:3340800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2249010/proyecto_PROCESO, 2249010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246932 | Proyecto de inversión | 1150121.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150121.05, modificado:1150121.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC, JUX. - 145931 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 145931 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 0 69730 PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CHAPULTEPEC SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTR, lon:-98.004205, lat:17.458515}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246944 | Acción | 138927.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138927.45, modificado:138927.45}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 145997 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 145997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}} | 2023-07-01 | 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2246944/proyecto_INICIO} | Cancelado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE CANCELA, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302246947 | Proyecto de inversión | 708318.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708318.43, modificado:708318.43}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XOCHIXTEPEC - 146015 | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo | 146015 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA XOCHIXTEPEC, 68860 SANTA MARÍA XOCHIXTEPEC, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MOREL, lon:-96.206544, lat:17.229463}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 708318.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/SMY/R33/FISMDF/001/2022, contratista:JOSE LUIS RAMIREZ LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:542285.89, importe_modificado:542285.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2246947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302250603 | Proyecto de inversión | 1886178 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886178.0, modificado:1886178.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE BETHANIA. - 166921 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 166921 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.23, meta_modificada:1722.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOMAS DE CEDROS, CALLE LOS NARANJOS EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN UN TRA, lon:-96.00338844, lat:17.92097889}} | 2023-06-12 | 2023-08-12 | 1517598.04 | 1517598.04 | 1517598.04 | 1517598.04 | 1517598.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134569, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1886178.0, importe_modificado:1886178.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.22}} | {2250603/proyecto_INICIO, 2250603/proyecto_PROCESO, 2250603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302250606 | Acción | 252029.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252029.43, modificado:252029.43}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 166941 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Tepeuxila | 166941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.841103, lat:17.722881}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 252029.43 | 252029.43 | 140016.35 | 140016.35 | 140016.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/001/2023, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPEUXILA, monto:252029.43, importe_modificado:252029.43}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:18.0}} | {2250606/proyecto_INICIO, 2250606/proyecto_PROCESO, 2250606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252317 | Proyecto de inversión | 1320560.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320560.17, modificado:1320560.17}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA FRANCISCO I . MADERO - 175770 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 175770 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.4, meta_modificada:24.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 26 DE AGOSTO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN, lon:-96.11067815, lat:18.07216057}} | 2023-06-15 | 2023-08-25 | 472662.94 | 472662.94 | 472662.94 | 472662.94 | 472662.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-032/2023, contratista:JOSE ANTONIO MENDEZ HERNANDEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1320560.17, importe_modificado:1320560.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.2}} | {2252317/proyecto_INICIO, 2252317/proyecto_PROCESO, 2252317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO, VERIFICAR SI ES AD O IR , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON LO REPORTADO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302252320 | Proyecto de inversión | 1086708.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086708.91, modificado:1086708.91}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN SAN ISIDRO - 175783 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 175783 | S | 255 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CALLE DEL PANTEON - PARAJE LA PIÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SAN ISIDRO, 71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA PIÑA Y CAMINO CAMINO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2, lon:-96.93518647, lat:16.76317982}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 747563.47 | 747563.47 | 747563.47 | 747563.47 | 747563.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/271/COP/FAISMUN/01/2023, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:1086708.91, importe_modificado:1086708.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:904.0}} | {2252320/proyecto_PROCESO, 2252320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242042 | Proyecto de inversión | 2685376.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685376.43, modificado:2685376.43}} | AMPLIACION DEL CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMAXACALAPA - 77945 | 20 | Oaxaca | 432 | Santa María Temaxcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcalapa | 77945 | S | 503 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO EC. A SAN JUAN YALAWI EN EL KM 0+000 - KM 1+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO , 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA TEMAXCALAPA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL EC. A SAN JUAN YALAWI EN EL, lon:-96.15065554, lat:17.38527321}} | 2023-06-02 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2242042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240986 | Acción | 327337.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327337.02, modificado:327337.02}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27050 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 27050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.419443, lat:15.925846}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2240986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249035 | Proyecto de inversión | 3320000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320000.04, modificado:3320000.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CON DIRECCIÓN A LA TELESECUNDARIA - 157926 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 157926 | S | 394 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:4, direccion:PUEBLO CERRO CANTOR, 70921 CERRO CANTOR, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.63229455, lat:15.93353338}} | 2023-05-11 | 2023-07-09 | 3320000.04 | 3320000.04 | 3320000.04 | 3320000.04 | 3320000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/19/2023, contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3320000.04, importe_modificado:3320000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2249035/proyecto_PROCESO, 2249035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249811 | Proyecto de inversión | 36354627.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.544823941E7, modificado:2.544823941E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.090638832E7, modificado:1.090638832E7}} | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL DESENGAÑO LA MINA, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 21.420. INCLUYENDO RAMAL EN LOS SUBTRAMOS DEL KM 3.823.60 AL KM 6.323.60 Y DEL KM 14.176 AL KM 16.676 - 162507 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 162507 | S | 155 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:259, direccion:CAMINO TRAMO EL DESENGAÑO - LA MINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 823 EJIDO EL DESENGAÑO, 68323 PALMILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO EL DESENGAÑO A LA MINA KM. 3.823 Y CONTINUACION CAMINO EL DESENGAÑO A LA , lon:-96.07616984, lat:18.058173}} | 2023-05-25 | 2023-12-20 | 14428884.83 | 14428884.83 | 14428884.83 | 14428884.83 | 14428884.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135265, contratista:, convocante:san juan bautista tuxtepec, monto:3.635462773E7, importe_modificado:3.635462773E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2249811/proyecto_INICIO, 2249811/proyecto_PROCESO, 2249811/proyecto_INICIO, 2249811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246951 | Proyecto de inversión | 3202549.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3202549.01, modificado:3202549.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO SANTIAGO TEXTITLAN LAS JUNTAS - 146046 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 146046 | S | 520 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3283.2, meta_modificada:3283.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 547 PUEBLO SANTIAGO TEXTITLAN, 71380 SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE PASAJE SANTIAGO TEXTITLAN Y PASAJE LAS JUNTAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-97.26248706, lat:16.69212326}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 3202549.01 | 3202549.01 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-003/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO TABIKASSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:3202549.01, importe_modificado:3202549.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2246951/proyecto_INICIO, 2246951/proyecto_PROCESO, 2246951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246959 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | LA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXTITLAN - 146098 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 146098 | S | 520 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTIAGO TEXTITLAN PARAJE SANTIAGO TEXTITLAN, 71380 SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXTITLAN UBICADA SOBRE EL PARAJE AGUA FRIA ES , lon:-97.25686018, lat:16.69591285}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 2700000 | 2700000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-004/2023, contratista:HERADIO VASQUEZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2246959/proyecto_INICIO, 2246959/proyecto_PROCESO, 2246959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246960 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA - 146102 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 146102 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:37, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 71804 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , ACCESO SECUNDARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, lon:-97.577826, lat:16.137992}} | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246963 | Proyecto de inversión | 694146.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694146.5, modificado:694146.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA DOMICILIO CONOCIDO - 146134 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 146134 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.36, meta_modificada:16.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A SANTA MARÍA PEÑOLES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMMUNIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA A 50 METROS DE LA TIENDA, lon:-97.097501, lat:17.026635}} | 2023-05-25 | 2023-07-23 | 694146.5 | 694146.5 | 624731.85 | 624731.85 | 624731.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMP/426/03/2023, contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:Santa María Peñoles, monto:694146.5, importe_modificado:694146.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2246963/proyecto_PROCESO, 2246963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302244089 | Proyecto de inversión | 650168.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650168.17, modificado:650168.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE , CALLES BENITO JUÁREZ Y REFORMA, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 129201 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 129201 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.72, meta_modificada:216.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y REFORMA COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y REFORMA COLONIA SAN LUIS B, lon:-96.6951248, lat:17.10409712}} | 2023-09-02 | 2023-10-30 | 650168.17 | 614665.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 010/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:614665.14, importe_modificado:614665.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244096 | Proyecto de inversión | 5620068.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5620068.92, modificado:5620068.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 129311 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca | 129311 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2569.5, meta_modificada:2569.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CASCO DE LA AGENCIA DE DONAJI, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MANUEL GARCIA VIGIL, CALLE PROLONGACION DE VE, lon:-96.70205776, lat:17.10789054}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2244096/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ERROR EN DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244099 | Proyecto de inversión | 1047802.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047802.77, modificado:1047802.77}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE TLALIXTAC HACIA TLALIXTAC VIEJO DEL CADENAMIENTO 0,000 AL 1,106 - 129410 | 20 | Oaxaca | 438 | Santa María Tlalixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 129410 | S | 244 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1106.0, meta_modificada:1106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO PRINCIPAL - CENTRO DE TLALIXTAC VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 106 INTERIOR 0 BARRIO , 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO CALLE PRINCIPAL CAMINO PRINCIPAL DE LOS LIMITES D, lon:-96.75225797, lat:17.87678856}} | 2023-04-05 | 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252335 | Proyecto de inversión | 847987.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847987.39, modificado:847987.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 175861 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 175861 | S | 87 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECOYAME, 71684 TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 20DPR2353Z Y A 300 MTS DE LA CAPILLA DE LA POBLACION Y A 450 MTS DEL , lon:-98.54588582, lat:16.32575438}} | 2023-09-15 | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252347 | Proyecto de inversión | 1429702.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429702.73, modificado:1429702.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 175947 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 175947 | S | 503 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.0, meta_modificada:1013.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA TORT, lon:-98.44787983, lat:16.34320643}} | 2023-09-04 | 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248103 | Proyecto de inversión | 956702.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956702.29, modificado:956702.29}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 20DTV0652J - 152462 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 152462 | S | 517 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE EL GACHUPIN PUEBLO EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO EC. AGUA FRIA - EL PORTEZUELO - DESV. A, lon:-96.96099146, lat:17.00858922}} | 2023-05-30 | 2023-08-27 | 956702.29 | 956702.29 | 638806.07 | 638806.07 | 638806.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/007/2023, contratista:NIRUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:956702.29, importe_modificado:956702.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:205.0}} | {2248103/proyecto_INICIO, 2248103/proyecto_PROCESO, 2248103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252521 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES CAMINO A ARROLLO VENADO Y BARRIO SAN MIGUEL - 176840 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 176840 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTIAGO YAVEO, 68960 SANTIAGO YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE BARRIO SAN MIGUEL Y CALLE CAMINO A ARROLLO VENADO, LA CALLE SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL KINDER IGNACIO ALLENDE, lon:-95.702127, lat:17.33727}} | 2023-08-28 | 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2252521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242461 | Proyecto de inversión | 92906.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92906.33, modificado:92906.33}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN EL JARDIN DE NIÑOS GENARO GODINES CLAVE 20DJN0122E - 96770 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 96770 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE ESTACIONES, CALLE 5 DE FEBRERO LA INSTITUCION DE UBICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD Y PARTE , lon:-96.72453665, lat:16.7343792}} | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2242461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243758 | Proyecto de inversión | 1017780.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017780.47, modificado:1017780.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 126870 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 126870 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1548.0, meta_modificada:1548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO SAN PEDRO ORIZABA, 71624 SAN PEDRO ORIZABA, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE Y , CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CAMINO RUMBO A LA CARRETERA FEDERAL 200, lon:-98.32896367, lat:16.46469331}} | 2023-05-26 | 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2243758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248058 | Proyecto de inversión | 1115540.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115540.11, modificado:1115540.11}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO PAJARO MADRUGADOR - 152246 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 152246 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PAJARO MADRUGADOR, 69223 PÁJARO MADRUGADOR (SANTA ROSA), SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN- MARISCALA Y , CALLE BUGAMBILIAS LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO , lon:-97.94694359, lat:17.92040257}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1115540.11 | 1115540.11 | 1115540.11 | 334662.03 | 333662.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/COP/008/2023, contratista:ING. RAYMUNDO VELASCO JAVIER, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1115540.11, importe_modificado:1115540.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2248058/proyecto_FIN, 2248058/proyecto_INICIO, 2248058/proyecto_PROCESO, 2248058/proyecto_FIN, 2248058/proyecto_INICIO, 2248058/proyecto_PROCESO, 2248058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248076 | Proyecto de inversión | 642094 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642094.0, modificado:642094.0}} | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE SEXTA ORIENTE, COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 152358 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 152358 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.96, meta_modificada:313.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE Y PRIV. 5 ORIENTE COLONIA CUAUHTÉMOC, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE TRES SUR Y CALLE PIPILA, CALLE QUINTA DE ORIENTE CALLE SEXTA ORIENTE Y PRIV. 5 ORIENTE COLONIA CUAUHTÉMOC AGE, lon:-96.74068472, lat:17.08610806}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 642094 | 607185.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 011/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:607185.55, importe_modificado:607185.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2248076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249056 | Proyecto de inversión | 3698285.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698285.21, modificado:3698285.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DE BIEN PUBLICO AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO - 158190 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 158190 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.84, meta_modificada:902.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO CONSTANCIA DEL ROSARIO, 71030 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-97.93948896, lat:17.0390003}} | 2023-08-01 | 2023-11-28 | 1286968.81 | 1286968.81 | 1286968.81 | 1286968.81 | 1286968.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/ O.-09/C-04/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES BITSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:3698285.21, importe_modificado:3698285.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.18}} | {2249056/proyecto_INICIO, 2249056/proyecto_PROCESO, 2249056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249058 | Proyecto de inversión | 3971268 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3971268.0, modificado:3971268.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE BENEMERITO JUAREZ - 158234 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 158234 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4205.0, meta_modificada:4205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO BENEMÉRITO JUÁREZ, 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 145 SAYULA A TIERRA BLANCA Y CALLE NARCISO MENDOZA, AVENIDA FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE DESA, lon:-96.00136445, lat:18.11530334}} | 2023-05-24 | 2023-07-24 | 3124567.06 | 3124567.06 | 3124567.06 | 3124567.06 | 3124567.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134565, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3971268.0, importe_modificado:3971268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2102.55}} | {2249058/proyecto_INICIO, 2249058/proyecto_PROCESO, 2249058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302246972 | Proyecto de inversión | 2998955.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998955.62, modificado:2998955.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SANTO DOMINGO TEOJOMULCO LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO A PARAJE LLANO MANTECA - 146183 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 146183 | S | 1292 | 1171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106215.0, meta_modificada:106215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO FLOR, CALLE JUSTINO DIAZ LOS TRABAJOS INICIAN D, lon:-97.215748, lat:16.604401}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302246979 | Proyecto de inversión | 906000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906000.0, modificado:906000.0}} | AMPLIACION DEL TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 20DCC1568N, EN LA AGENCIA DE POLICA DE SANTA MARIA DEL MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO, 2DA ETAPA. - 146209 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 146209 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A YAVEO PUEBLO SANTA MARÍA YAVEO, 68961 SANTA MARÍA YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA AMPLIACION DEL DOMO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA , lon:-95.55418, lat:17.434473}} | 2023-05-25 | 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246980 | Proyecto de inversión | 1214093.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214093.94, modificado:1214093.94}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS OLIVOS - 146210 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 146210 | S | 88 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.7, meta_modificada:552.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMRE COLONIA LOS OLIVOS, 68417 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE PROLONGACION BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUETRA UBICADA EN LA COLONIA LOS OLIVOS Y SE ENCUENTRA UBICACDA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA LAGU, lon:-96.67369348, lat:18.59712481}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2246980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246982 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO, ENTRE LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES Y LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA AGENCIA DE POLICIA DE NUEVO OCOTLAN. - 146234 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 146234 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68961 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CAMINO TUXTEPEX - PALOMARES, LA OBRA SE ENCUENTA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL KM 10050 DE L, lon:-95.501547, lat:17.494954}} | 2023-06-23 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246984 | Proyecto de inversión | 4134564 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4134564.0, modificado:4134564.0}} | AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERI. - 146240 | 20 | Oaxaca | 361 | Santa Catalina Quierí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catalina Quierí | 146240 | S | 459 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.44, meta_modificada:6.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 70595 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSE LACHIGUIRI - CABECERA SANTA CATALINA QUIERI KILÓMETRO 6 + 044 INTERIOR 70595 PUEBLO SANTA CATALINA QUIERI, 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ OAX, lon:-96.27351736, lat:16.32731663}} | 2023-05-05 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2246984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246985 | Proyecto de inversión | 672282.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672282.94, modificado:672282.94}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 146244 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 146244 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.79, meta_modificada:268.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHAPULTEPEC, 70614 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SANTA MARIA, CALLE JUAN ESCUTIA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA CALZADA LA REFINERIA A LA , lon:-95.19895905, lat:16.21793384}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 672282.94 | 672282.94 | 672282.94 | 614179.45 | 614179.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/005-2023, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES BRT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:672282.94, importe_modificado:672282.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.79}} | {2246985/proyecto_INICIO, 2246985/proyecto_PROCESO, 2246985/proyecto_FIN, 2246985/proyecto_PROCESO, 2246985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al 30 de septiembre, el proyecto ha sido devengado en su totalidad. Sin embargo, el registro presupuestal del ejercido y pagado correspondiente se ha autorizado en el mes de octubre, fuera del período de informe. Además, se confirma que la obra física ha sido completada en su totalidad, alcanzando el 100% de avance., trimestre:3.0, usuario:luislopezv, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MONTOS DE LOS AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302246988 | Proyecto de inversión | 1362287.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362287.66, modificado:1362287.66}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA DE 60 M3 EN CERRO PRIETO - 146247 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 146247 | S | 142 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PARAJE CERRO PRIETO, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , EN EL PARAJE CERRO PRIETO, lon:-97.19491813, lat:17.6414342}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1362287.66 | 1362287.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/APO/03/FAISMUN/003/2023, contratista:ITZEL ABIGAIL CRUZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:1362287.66, importe_modificado:1362287.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2246988/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302246991 | Proyecto de inversión | 1275753.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275753.78, modificado:1275753.78}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA DE 60 M3 EN MONTE OBSCURO - 146250 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 146250 | S | 142 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:PARAJE MONTE OBSCURO, 69615 MONTE OBSCURO, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , EN EL PARAJE MONTE OBSCURO, lon:-97.16934058, lat:17.6213526}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1275753.78 | 1275753.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/APO/04/FAISMUN/004/2023, contratista:ITZEL ABIGAIL CRUZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:1275753.78, importe_modificado:1275753.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2246991/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302246992 | Proyecto de inversión | 941769.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941769.42, modificado:941769.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN ZONA CENTRO YODO ÑUU - 146253 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 146253 | S | 142 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:PARAJE YODO ÑUU, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE CALLE AYENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA, lon:-97.19393107, lat:17.64148532}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 941769.42 | 941769.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/APO/05/FAISMUN/005/2023, contratista:ITZEL ABIGAIL CRUZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:941769.49, importe_modificado:941769.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2246992/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302244124 | Proyecto de inversión | 11083880.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.108388085E7, modificado:1.190163372E7}} | REHABILITACIÓN DE CALLE AVENIDA VALERIO TRUJANO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 129537 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 129537 | S | 936 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3301.8, meta_modificada:4254.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA VALERIO TRUJANO COLONIA VALERIO TRUJANO, 00000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE SOLEDAD, CALLE MONTE ALBAN AVENIDA VALERIO TRUJANO COLONIA VALERIO TRUJANO CP. 00000 OAXACA D, lon:-96.73884263, lat:17.06158257}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 11901633.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2244124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META SE REFIERE A LA SUMATORIA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, Y EL PAVIMENTO., trimestre:3.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252363 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, modificado:830000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. LOS LIROS LA CULEBRA - 176045 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 176045 | S | 96 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2.96, meta_modificada:2.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO - LA CULEBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 967 PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LOS LIROS, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE CARRERA CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO Y , , lon:-98.5180989, lat:16.35168596}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {2252363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252373 | Proyecto de inversión | 605967.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605967.08, modificado:605967.08}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES - 176092 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 176092 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.6, meta_modificada:539.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LOS REYES AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA, 68444 LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, LOS TRABAJOS DE LA RED DE DI, lon:-96.25736544, lat:18.00005628}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 181790.12 | 181790.12 | 181790.12 | 181790.12 | 181790.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-033/2023, contratista:JULIO ACASTENCO RODRIGUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:605967.08, importe_modificado:605967.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.6}} | {2252373/proyecto_INICIO, 2252373/proyecto_PROCESO, 2252373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302242096 | Acción | 746827.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746827.71, modificado:746827.71}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 80510 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 80510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.546069, lat:16.306406}} | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2242096/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302242487 | Proyecto de inversión | 1421703.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421703.64, modificado:1421703.64}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA ARROYO BLANCO - 97580 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 97580 | S | 108 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.32, meta_modificada:62.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:CALLE HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL COLONIA ARROYO BLANCO, 68987 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE HACIA LA ESCOLETA, LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO S, lon:-95.987735, lat:17.480677}} | 2023-05-13 | 2023-07-11 | 1421703.64 | 1421703.64 | 1421703.64 | 1383567.22 | 1383567.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/002/004/2023, contratista:LEOVIGILDO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:1421703.64, importe_modificado:1421703.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} | {2242487/proyecto_INICIO, 2242487/proyecto_PROCESO, 2242487/proyecto_INICIO, 2242487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246141 | Proyecto de inversión | 562060.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562060.3, modificado:562060.3}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 140921 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 140921 | S | 219 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.3, meta_modificada:230.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ERA COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERERO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE SEGUNDA DE VICENTE GUERRERO AGENCIA MUNICIPAL DE CANDIANI, lon:-96.71750614, lat:17.04315918}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 562060.3 | 548385.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 006/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:548385.27, importe_modificado:548385.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2246141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246150 | Proyecto de inversión | 388138.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388138.55, modificado:365500.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA. - 140958 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 140958 | S | 43 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO, 69412 SAN ANTONIO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 12 METROS AL ESTE DEL COMEDOR COMUNITARIO, lon:-98.10456206, lat:17.56407501}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 365500 | 365500 | 365500 | 365500 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0008/F-III/OP/02/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ZILPSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:365500.0, importe_modificado:365500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2246150/proyecto_INICIO, 2246150/proyecto_PROCESO, 2246150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249072 | Proyecto de inversión | 2445000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445000.0, modificado:2445000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 158338 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 158338 | S | 288 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:PUEBLO LA CONCHUDA, 70924 LA CONCHUDA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-96.637341, lat:16.013915}} | 2023-05-12 | 2023-06-05 | 2445000 | 2445000 | 2445000 | 2445000 | 2445000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/21/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUILLEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2445000.0, importe_modificado:2445000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2249072/proyecto_PROCESO, 2249072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249081 | Proyecto de inversión | 1380268.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380268.2, modificado:1380268.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1ER ETAPA. - 158419 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Nduayaco | 158419 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO TICÚ, 69581 SANTO DOMINGO TICÚ, SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PROGRESO, CALLE FLORES LA UBICACOION DE TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRA LAS CALLES LIBERTAD PROGRESO , lon:-97.53080982, lat:17.43583}} | 2023-07-10 | 2023-10-29 | 1380268.2 | 1380268.2 | 1380268.2 | 1240788.33 | 1240788.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135413, contratista:, convocante:SANTA MARIA NDUAYACO, monto:1380268.2, importe_modificado:1380268.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2249081/proyecto_INICIO, 2249081/proyecto_PROCESO, 2249081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302246997 | Proyecto de inversión | 1309686.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309686.9, modificado:1309686.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CONOCIDO NRUA A TIDATA - 146263 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 146263 | S | 83 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:4, direccion:PARAJE NRUA´A TIDATA, 69615 LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , SE AMPLIARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA QUE LLEGUE A MAS GENTE, lon:-97.22094882, lat:17.6184911}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1309686.9 | 1309686.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/APO/07/FAISMUN/007/2023-TIDATA, contratista:SEINCO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:1309686.9, importe_modificado:1309686.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2246997/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302246998 | Proyecto de inversión | 1081392.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081392.98, modificado:1081392.98}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA DE 60 M3 EN FORTIN ALTO - 146267 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 146267 | S | 441 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:2, direccion:PARAJE FORTIN ALTO, 69615 YUCUTICUU, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , EN EL PARAJE FORTIN ALTO, lon:-97.19105678, lat:17.61866789}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 1081392.98 | 1081392.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/APO/07/FAISMUN/007/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:1081392.98, importe_modificado:1081392.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2246998/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302247000 | Proyecto de inversión | 1362881.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362881.9, modificado:1339968.36}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ - 146277 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 146277 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.59, meta_modificada:385.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO JUÁREZ, 70670 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRONTERA, CALLE CAMINO AL TANQUE DE AGUA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO JUAREZ EN LA CALLE BENITO JUAREZ PERO SE REGISTRA COM, lon:-95.189582, lat:16.1846}} | 2023-08-17 | 2023-10-15 | 1339968.36 | 1339968.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/009-2023, contratista:SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1339968.36, importe_modificado:1339968.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.24}} | {2247000/proyecto_INICIO, 2247000/proyecto_PROCESO, 2247000/proyecto_INICIO, 2247000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Hasta el 30 de septiembre de 2023, no se ha registrado ningún avance financiero, ya que la fecha de devengo está programada para octubre. No obstante, se ha logrado un progreso significativo en la ejecución física de la obra. Se autorizo vía telefónica., trimestre:3.0, usuario:luislopezv, fecha:2023-10-16}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247002 | Proyecto de inversión | 777299.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777299.72, modificado:777299.72}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA EDUCACIÓN INICIAL EN LA LOCALIDAD DEL FORTÍN ALTO - 146284 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 146284 | S | 441 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:2, direccion:CALLE LIBRES PUEBLO FORTIN ALTO, 69615 EL FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL PORVENIR, SE REALIZARA UN AULA PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL, lon:-97.19792129, lat:17.60617894}} | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 777299.72 | 777299.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/APO/09/FAISMUN/009/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:777299.72, importe_modificado:777299.72}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2247002/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302247005 | Proyecto de inversión | 1579003.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579003.92, modificado:1579003.92}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 146296 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 146296 | S | 1218 | 1188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 3 DE OCTUBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA ANA CP. 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CAL, lon:-96.71016001, lat:16.34196183}} | 2023-05-29 | 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2247005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250664 | Proyecto de inversión | 2128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128000.0, modificado:2128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE MAYO Y MOJONERA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS. - 167219 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 167219 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO EN LINEA RECTA A 250 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPAL, lon:-96.257574, lat:16.908721}} | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 2128000 | 2128000 | 1106560 | 1106560 | 1106560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/004/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:2128000.0, importe_modificado:2128000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:270.0}} | {2250664/proyecto_PROCESO, 2250664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302244138 | Proyecto de inversión | 6038122.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6038122.86, modificado:6038122.86}} | REHABILITACIÓN DE CALLE AVENIDA MONTOYA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 129596 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 129596 | S | 458 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2331.8, meta_modificada:2331.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTOYA COLONIA MONTOYA, 68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO BERNAL Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BANITO JUAREZ CARRETERA AVENIDA MONTOYA COLONIA MONTOYA CP. 68143 OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DE, lon:-96.75667395, lat:17.07395682}} | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 6038122.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2244138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244145 | Proyecto de inversión | 899883.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899883.54, modificado:899883.54}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO. - 129652 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 129652 | S | 202 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS RANCHO SOLANO, 69006 RANCHO SOLANO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ITURBIDE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONINETE DE LA CIUDAD LLEGANDO AL CAMINO PRINCIPAL A RA, lon:-97.81596273, lat:17.81616413}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 899883.54 | 899883.54 | 269965.06 | 269965.06 | 269965.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-001-2023, contratista:BARUC RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:899883.54, importe_modificado:899883.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2244145/proyecto_INICIO, 2244145/proyecto_PROCESO, 2244145/proyecto_INICIO, 2244145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252381 | Proyecto de inversión | 592846.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592846.58, modificado:592846.58}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LLANO GRANDE A CAHUITAN - 176130 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 176130 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO LLANO GRADE - CAHUITAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO CAHUITAN, 71684 CAHUITÁN, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE CAHUITAN CON DIRECCION AL PARAJE CONOCIDO , lon:-98.48571084, lat:16.31357021}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252417 | Acción | 2376159.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376159.5, modificado:2376159.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 176376 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 176376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.616764, lat:16.016609}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2252417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252555 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | LIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PASO LIMON. - 176909 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 176909 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTA MARÍA GUIENAGATI - NIZAVIGANA KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA PASO LIMÓN, 70738 PASO LIMÓN, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , PASO LIMON SE LOCALIZA A 2.4 DE LA CARRETERA SANTA MA, lon:-95.34357889, lat:16.74220805}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2252555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241554 | Acción | 80408.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80408.88, modificado:80408.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55016 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Taniche | 55016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.753581, lat:16.566964}} | 2023-04-19 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2241554/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A ERRORES DE CAPTURA EN LAS MIDS, trimestre:3.0, usuario:tomasfsantosr, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302243800 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ARROYO DEL GONGATE - 127189 | 20 | Oaxaca | 101 | San Andrés Zabache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zabache | 127189 | S | 394 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16250.0, meta_modificada:16250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REFORMA, CALLE CAMINO DEL GONGATE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LAS CA, lon:-96.85749854, lat:16.59763442}} | 2023-05-29 | 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2243800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246166 | Proyecto de inversión | 1493688.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493688.57, modificado:1493688.57}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 141039 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 141039 | S | 219 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:877.22, meta_modificada:877.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LA ERA COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERERO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE 3 RA PRIVADA DE VICENTE GUERRERO CALLE LA ERA COL CANDIANI OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DE JUÁREZ O, lon:-96.71750614, lat:17.04313866}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 1493688.57 | 1457255.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 007/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1457255.66, importe_modificado:1457255.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2246166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246177 | Acción | 1148133 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148133.0, modificado:1148133.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141116 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 141116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, lat:17.078915}} | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2246177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs9: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs10: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs11: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs12: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302248749 | Proyecto de inversión | 2883475.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883475.99, modificado:2883475.99}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. OLEODUCTO ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y BENITO JUAREZ. - 156449 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 156449 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1322.0, meta_modificada:1322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA OLEODUCTO COLONIA MIGUEL HIDALGO ORIENTE, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE BRECHA GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE PRESA BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO OESTE DE LA ESCUELA SECU, lon:-95.195975, lat:16.208339}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 2883475.99 | 2883475.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/011-2023, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:2883475.99, importe_modificado:2883475.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.3}} | {2248749/proyecto_PROCESO, 2248749/proyecto_INICIO, 2248749/proyecto_PROCESO, 2248749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS DEL AVANCE FINANCIERO TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN CERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302250691 | Proyecto de inversión | 278736.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278736.56, modificado:278736.56}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO - 167366 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 167366 | S | 394 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 70966 SAN PEDRO EL ALTO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIARA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL Y LA QUE DA ACCESO A LA POBLACION LAS VALVULAS SERAN COLOCADAS , lon:-96.4737, lat:16.03362}} | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2250691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250695 | Acción | 99555.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99555.78, modificado:99555.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 167380 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Huauclilla | 167380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.071527, lat:17.450841}} | 2023-04-14 | 2023-12-31 | 79866.73 | 79866.73 | 79866.73 | 79866.73 | 79866.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSH/FAISMUN/001/2023, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:99555.78, importe_modificado:99555.78}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}} | {2250695/proyecto_PROCESO, 2250695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250696 | Proyecto de inversión | 1530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530000.0, modificado:1530000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MORELOS - 167387 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 167387 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE GUERRERO, CALLE MORELOS EN LINEA RECTA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.259658, lat:16.908596}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2250696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Capturar avances del tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302252140 | Proyecto de inversión | 11141170.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.114117049E7, modificado:1.114117049E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EXNORMAL - 174800 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 174800 | S | 77 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.69, meta_modificada:327.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO CASTILLO COLONIA EXNORMAL, 68314 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA, AVENIDA ROBERTO COLORADO EL PROYECTO INTEGRAL SE EJECU, lon:-96.11060226, lat:18.08568323}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 3572357.33 | 3572357.33 | 3572357.33 | 3572357.33 | 3572357.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-034/2023, contratista:PABLO GONZALEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1.114117049E7, importe_modificado:1.114117049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.11}} | {2252140/proyecto_INICIO, 2252140/proyecto_PROCESO, 2252140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO, VERIFICAR SI ES AD O IR, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302252435 | Proyecto de inversión | 1357566 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357566.0, modificado:1357566.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YOJOBA HIERBABUENA - 176477 | 20 | Oaxaca | 194 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 176477 | S | 720 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ARROYO PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 70470 DAAÑ VICIAA DUUN, SAN JUAN DEL RÍO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO INICIA EN EL OJO DE AGUA CONOCIDO COMO YOJOBA HIERBABUENA LUGAR DONDE SE ABASTECERÁ DEL AGUA Y TOMARÁ CU, lon:-96.12109523, lat:16.91123205}} | 2023-08-24 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {2252435/proyecto_INICIO, 2252435/proyecto_PROCESO, 2252435/proyecto_INICIO, 2252435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar datos, trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302252445 | Proyecto de inversión | 10097528 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0097528E7, modificado:1.0097528E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BUENA VISTA GALLARDO E.C. CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES. TRAMO KM 0.000 AL KM 14.100. SUBTRAMO KM 2.000 AL KM 4.000 PRIMERA ETAPA. - 176570 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 176570 | S | 491 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA TUXTEPEC A PALOMARES - BUENA VISTA GALLARDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO ARROYO LIMÓN, 68446 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA TUX, lon:-95.96594889, lat:17.90060691}} | 2023-06-26 | 2023-12-23 | 2180388.31 | 2180388.31 | 2180388.31 | 2180388.31 | 2180388.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134570, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1.0097528E7, importe_modificado:1.0097528E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2252445/proyecto_PROCESO, 2252445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252594 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL OCOTE O LA PALMA - 177071 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 177071 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 EL OCOTE O LA PALMA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN SE ECUENTRA A LA ENTRADA DEL MISMO., lon:-97.58121129, lat:16.34431555}} | 2023-06-07 | 2023-08-20 | 1700000 | 1700000 | 1592210.39 | 1592210.39 | 1592210.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/53/02/2023, contratista:T3 INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.0}} | {2252594/proyecto_INICIO, 2252594/proyecto_PROCESO, 2252594/proyecto_INICIO, 2252594/proyecto_FIN, 2252594/proyecto_PROCESO, 2252594/proyecto_FIN, 2252594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252601 | Proyecto de inversión | 769820.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769820.03, modificado:769820.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 177107 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 177107 | S | 110 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.8, meta_modificada:327.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 00000 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , CARRETERA 147 TUXTEPEC PALOMARES LA OBRA ESTA UBICADA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE PRINCIPAL CON LA CARRETERA 147 TUXTEPE, lon:-95.26832578, lat:17.27621379}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302241574 | Proyecto de inversión | 650302 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650302.0, modificado:650302.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 TIPO REGIONAL EN EL CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 8 GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 20DCI90006T, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO. - 56913 | 20 | Oaxaca | 120 | San Bartolomé Zoogocho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Zoogocho | 56913 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAUHTÉMOC, LA CONSTRUCCIÓN DE AULA SE ENCUANTRA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN LLAMADA C, lon:-96.238687, lat:17.23855526}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2241574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243824 | Proyecto de inversión | 1328281.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328281.56, modificado:1328281.56}} | MEJORAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, Y CALLE PRINCIPAL, ENTRE LA CALLE HIDALGO Y COLONIA NUEVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC - 127299 | 20 | Oaxaca | 438 | Santa María Tlalixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 127299 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL - CALLE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 225 INTERIOR 0 0 BARRIO , 68627 SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE COLONIA NUEVA, CAMINO HIDAL, lon:-96.731389, lat:17.951932}} | 2023-03-15 | 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248818 | Proyecto de inversión | 1805945.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805945.05, modificado:1805945.05}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 156733 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 156733 | S | 287 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8200.0, meta_modificada:8200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA DE YUCUIJI A SAN ESTEBAN ATATLAHUCA Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA LA AMPLIACION D, lon:-97.67813524, lat:17.06959345}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2248818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248820 | Proyecto de inversión | 2100232.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100232.83, modificado:2100232.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY - 156735 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 156735 | S | 173 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CUATRO PALOS DURAZNAL - LA ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO MAGUEY, 70280 MAGUEY, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO CUATRO PALOS AL DURAZNAL Y , CAMINO PATIO DEL AGUA UBICADO EN E, lon:-96.04929083, lat:17.0580639}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241092 | Proyecto de inversión | 1506484.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506484.03, modificado:1506484.03}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2DA ETAPA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN - 34568 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 34568 | S | 595 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:226.83, meta_modificada:226.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE INSURGENTES, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-97.47487, lat:17.666047}} | 2023-02-13 | 2023-04-20 | 1506484.03 | 1506484.03 | 1506484.03 | 1506484.03 | 1506484.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVTU/R33-FIII/M486/010/2023, contratista:C. MARIO LOPEZ MENDEZ (PERSONA FISICA), convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, monto:1506484.03, importe_modificado:1506484.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2241092/proyecto_PROCESO, 2241092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249908 | Proyecto de inversión | 1258996.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258996.05, modificado:1258996.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE HERIBERTO MARTINEZ E INDEPENDENCIA, BARRIO CHANDUA - 162898 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 162898 | S | 91 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.4, meta_modificada:886.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE HERIBERTO MARTINEZ Y CALLE INDEOENDENCIA, LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VICENTE , lon:-98.01522, lat:16.45127}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1258996.05 | 1258996.05 | 1258996.05 | 631625.38 | 631625.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./11/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROBLEMONS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1258996.05, importe_modificado:1258996.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2249908/proyecto_INICIO, 2249908/proyecto_PROCESO, 2249908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar en la foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 de los lineamientos de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302250704 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NUEVA CREACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO O LAS MESAS. - 167436 | 20 | Oaxaca | 11 | Calihualá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calihualá | 167436 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE NUEVA CREACIÓN PUEBLO SAN ANTONIO O LAS MESAS, 69453 SAN ANTONIO O LAS MESAS, CALIHUALÁ OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A CALIHUALA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NUEVA CREACIÓN AL INICIO DE ESTA ENTRE LA CARRETE, lon:-98.3008732, lat:17.51726501}} | 2023-06-15 | 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2250704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250705 | Proyecto de inversión | 2537555.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537555.21, modificado:2537555.21}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LACHICOCANA 3A. ETAPA - 167471 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 167471 | S | 330 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:5, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO LACHICOCANA, 70284 LACHICOCANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, SOBRE LA CALLE REVOLUCION DONDE SE REALIZARA LA AMPLIACION A UNOS 150 METROS AL ORIENTE SE, lon:-96.16320065, lat:17.06368801}} | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 2336049.22 | 2336049.22 | 2336049.22 | 2336049.22 | 2336049.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPYSPA/FAISMUN/337/007/2023, contratista:VICTOR PEREZ MORELOS, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2537555.21, importe_modificado:2537555.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2250705/proyecto_INICIO, 2250705/proyecto_PROCESO, 2250705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250706 | Proyecto de inversión | 1494014.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494014.03, modificado:1494014.03}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA AVENIDA EL MEZQUITAL, EN LA LOCALIDAD DEL PACIFICO - 167509 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 167509 | S | 1500 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:12, direccion:AVENIDA EL MEZQUITAL , 70780 EL PACÍFICO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE 20 DE MAYO, CALLE LUCIANO ALVAREZ LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO SE LOCALIZA EN LA AVENIDA EL MEZQUITAL EN LA LOCALIDAD, lon:-95.01127979, lat:16.20470174}} | 2023-07-19 | 2023-08-17 | 575807.28 | 575807.28 | 575807.28 | 575807.28 | 575807.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/005/058/2023, contratista:ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1494014.03, importe_modificado:1494014.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:700.0}} | {2250706/proyecto_INICIO, 2250706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA , trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302250707 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SABINILLO - 167521 | 20 | Oaxaca | 11 | Calihualá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calihualá | 167521 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO SAN JOSÉ SABINILLO, 69457 SAN JOSÉ SABINILLO, CALIHUALÁ OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JUÁREZ, SON CUATRO CUARTO QUE SE VAN A CONSTRUIR LOS CUALES SE UBICAN EN LAS CALLES JUÁREZ DOS COCINAS LÁZ, lon:-98.24095316, lat:17.55921343}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2250707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250710 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MOCTEZUMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - 167553 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 167553 | S | 2200 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:14, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA , 70785 SAN MARTÍN, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMONGUEZ, CALLE LIBERTAD CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MOCTEZUMA EN L, lon:-95.12976403, lat:16.21422204}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 295013.32 | 295013.32 | 295013.32 | 295013.32 | 295013.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/006/055/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2250710/proyecto_INICIO, 2250710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250711 | Proyecto de inversión | 3078713.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078713.3, modificado:3078713.3}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 1A. ETAPA - 167554 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 167554 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.77, meta_modificada:470.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CALLE NEEJKOJPKJOOJTY PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE AYUUJK KAJP Y CALLE JEMPY XEE, CALLE AYUU K JP 80 METROS AL NORTE SE LOCALIZA CDE CO, lon:-96.07858881, lat:17.03053235}} | 2023-09-02 | 2023-10-09 | 112150.02 | 112150.02 | 112150.02 | 112150.02 | 112150.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPYSPA/FAISMUN/337/004/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:3078713.3, importe_modificado:3078713.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.9}} | {2250711/proyecto_INICIO, 2250711/proyecto_PROCESO, 2250711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250714 | Proyecto de inversión | 1918616.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918616.21, modificado:1918616.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE COSTA RICA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 875, EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA - 167570 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 167570 | S | 348 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4370.6, meta_modificada:4370.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO , 70780 COSTA RICA, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE MIRAMAR Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE COSTA RICA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 875 EN LA LOCALIDAD DE CO, lon:-95.01348316, lat:16.19981472}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 869568.95 | 869568.95 | 869568.95 | 869568.95 | 869568.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/007/003/2023, contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1918616.21, importe_modificado:1918616.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4370.6}} | {2250714/proyecto_INICIO, 2250714/proyecto_PROCESO, 2250714/proyecto_FIN, 2250714/proyecto_PROCESO, 2250714/proyecto_FIN, 2250714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302250717 | Proyecto de inversión | 2498464.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498464.02, modificado:2498464.02}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO - 167590 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 167590 | S | 453 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6720.4, meta_modificada:6720.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:8, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA SAN PABLO, 70784 SAN PABLO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MORSE, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN PABLO UNA DE LAS CALLES CON MA, lon:-95.00335897, lat:16.20796519}} | 2023-07-20 | 2023-09-02 | 1250317.49 | 1250317.49 | 1250317.49 | 1250317.49 | 1250317.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248FAISMUN/OP/008/059/2023, contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2498464.02, importe_modificado:2498464.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6720.4}} | {2250717/proyecto_INICIO, 2250717/proyecto_PROCESO, 2250717/proyecto_FIN, 2250717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302250719 | Proyecto de inversión | 997302.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997302.46, modificado:997302.46}} | AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO NUMERO OCSSA008026 DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 167610 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 167610 | S | 2500 | 1652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:10, direccion:CALLE LA REFORMA , 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE PECADORES Y CALLE BACHILLERES, CALLE MAGISTERIAL AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO NUMERO OCSSA008026 DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, lon:-94.98062183, lat:16.20527011}} | 2023-07-24 | 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248FAISMUN/OP/009/007/2023, contratista:EDIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL IXTLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:997302.46, importe_modificado:997302.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2250719/proyecto_PROCESO, 2250719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302252157 | Acción | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:232000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 174942 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 174942 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.518949, lat:17.029579}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 139200 | 232000 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MTV/546/FAISMUN/01/2023, contratista:OSCAR HERNANDEZ RAYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}} | {2252157/proyecto_INICIO, 2252157/proyecto_PROCESO, 2252157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:SE REGRESA PARA CORRECCION, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA PARA CORRECCION, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA PARA CORRECCION, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA PARA CORRECCION, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:SE REGRESA PARA CORRECCION, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:SE REGRESA PARA CORRECCION, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:SE REGRESA PARA CORRECCION, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:SE REGRESA PARA CORRECCION, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302252470 | Acción | 212494.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212494.79, modificado:212494.79}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 176722 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 176722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.750588, lat:16.950718}} | 2023-07-03 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2252470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs9: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs10: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs11: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs12: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302241590 | Acción | 182554.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182554.41, modificado:182554.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 57628 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 57628 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.71761, lat:16.340638}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2241590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241610 | Proyecto de inversión | 650302 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650302.0, modificado:650302.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 TIPO REGIONAL EN EL BACHILLERATO MUSICAL COMUNITARIO NO. 40 CLAVE 20EBD004OE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO - 58822 | 20 | Oaxaca | 120 | San Bartolomé Zoogocho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Zoogocho | 58822 | S | 55 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO - SAN ILDEFONSO VILLA ALTA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRA DE LAS INMEDIACI, lon:-96.24194404, lat:17.24496649}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2241610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242183 | Proyecto de inversión | 2363734.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363734.24, modificado:2363734.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO PANTANO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLAN. - 85131 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 85131 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE 5 DE MAYO, LA CALLE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA , lon:-96.40381017, lat:16.3182705}} | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243860 | Proyecto de inversión | 11068767.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.106876727E7, modificado:1.106876727E7}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, MURO DE CONTENCION Y ESCALINATAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA,LOMAS DE SAN JACINTO, AVENIDA LA PAZ - 127541 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 127541 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1636.3, meta_modificada:1636.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA JOSE MURAT Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE LA PAZ COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO CP. 68010 OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DE JUÁREZ OA, lon:-96.73944201, lat:17.09370982}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 11068767.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2243860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246692 | Proyecto de inversión | 753835.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753835.48, modificado:753835.48}} | CONSTRUCCION DE VADO SOBRE CALLE NARCIZO MENDOZA DE LA AGENCIA VICENTE GUERRERO - 144443 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 144443 | S | 8269 | 7641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:52.8, meta_modificada:52.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MATAMOROS, EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LA CALLE MATAMOROS, lon:-96.69621466, lat:16.92971452}} | 2023-07-14 | 2023-08-27 | 753835.48 | 753835.48 | 706526.58 | 706526.58 | 706526.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-010-2023, contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:753835.48, importe_modificado:753835.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2246692/proyecto_INICIO, 2246692/proyecto_PROCESO, 2246692/proyecto_INICIO, 2246692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302249930 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0427M EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL HONDURAS - 163015 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 163015 | S | 495 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.12, meta_modificada:266.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:CALLE A LA TELESECUNDARIA RANCHERIA SAN CRISTÓBAL HONDURAS, 70844 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FORESTAL Y CALLE ENCANTO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE , lon:-97.045828, lat:16.322947}} | 2023-04-05 | 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2249930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302239045 | Proyecto de inversión | 19499651.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.949965193E7, modificado:1.949965193E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE HUAUTEPEC SANTA MARIA LA ASUNCIÓN HUAUTLA DE JIMENEZ, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 297 SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 650 Y SUBTRAMO DEL KM 1 350 AL KM 3 297 EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUTEPEC, SANTA MARIA LA ASUNCIÓN Y HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 177334 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 177334 | S | 1478 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SANTA MARIA LA ASUNCIÓN - HUAUTLA DE JIMENEZ KILÓMETRO 3 + 297 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALID, lon:-96.80770832, lat:18.10744256}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.03}} | {2239045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240063 | Proyecto de inversión | 1651099.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825549.68, modificado:825549.68}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825549.68, modificado:825549.68}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 218236 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 218236 | S | 242 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3242.93, meta_modificada:3242.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:5, direccion:CALLE reforma PUEBLO SAN PEDRO TOTOMACHAPAM, 71202 SAN PEDRO TOTOMACHÁPAM, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN EL PUNT, lon:-97.13935705, lat:16.84214211}} | 2023-06-30 | 2023-12-30 | 1651099.36 | 1637283.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-20/2023, contratista:CONSTRUCCIONES LERC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1637283.48, importe_modificado:1637283.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1135.02}} | {2240063/proyecto_PROCESO, 2240063/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancelará, ya que la fuente de financiamiento no es correcta, trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:SE REGRESA AL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:SE REGRESA AL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-20}, obs4: {observación:SE REGRESA AL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | OAX230302240478 | Proyecto de inversión | 904000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904000.0, modificado:904000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 230563 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230563 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA A 225 ML AL NORESTE DE LA CASA DE SALUD DE INDEPENDENCIA Y A 170 ML AL NORESTE DEL AUDITORIO DEP, lon:-97.657998, lat:17.095529}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240479 | Proyecto de inversión | 9999906.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999906.07, modificado:9999906.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN FRANCISCO RÍO BLANCO VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 4 390, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 000, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC - 230568 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 230568 | S | 71 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO RÍO BLANCO - VISTA HERMOSA KILÓMETRO 4 + 390 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO RÍO BLANCO, 69537 SAN FRANCISCO RÍO BLANCO, SANTO DOMINGO TONALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SANTO DO, lon:-97.347467, lat:17.583087}} | 2023-09-08 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240481 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA. - 230600 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230600 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE MATAMOROS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO J, lon:-97.965525, lat:17.94369}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240486 | Proyecto de inversión | 1921000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921000.0, modificado:1921000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 230699 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230699 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y , CALLE LA MURALLA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A 650 ML AL SUR DEL CECYTEO, lon:-97.67778, lat:17.070767}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 1921000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240488 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN. - 230715 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230715 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALZADA CAMINO AL ESPINO Y , CALLE CARRETERA A MARISCALA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBR, lon:-98.012025, lat:17.909667}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240489 | Proyecto de inversión | 319000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 230721 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230721 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO HERNÁNDEZ INTERIOR SN PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO HERNÁNDEZ A 32 ML AL ESTE DE LA CLÍNICA, lon:-96.93849608, lat:17.03745621}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239512 | Proyecto de inversión | 13121781.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.31217818E7, modificado:1.31217818E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CAÑADA DEL MARQUÉS EL ZAPOTE, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 500, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA - 200997 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 200997 | S | 153 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CAÑADA DEL MARQUÉS - EL ZAPOTE KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA LA CAÑADA DEL MARQUÉS, 71675 LA CAÑADA DEL MARQUÉS, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA , lon:-98.15501, lat:16.457348}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239513 | Proyecto de inversión | 246500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246500.0, modificado:246500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 201016 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 201016 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71120 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , A 102 METROS AL NORESTE DEL AUDITORIO DEPORTIVO Y USOS MÚLTIPLES 160 METROS AL NORESTE DE LA CASA DE SALUD Y 280 METROS AL NO, lon:-97.659125, lat:17.09592}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 246500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239517 | Proyecto de inversión | 638000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638000.0, modificado:638000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 201146 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 201146 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , A 395 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL 400 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA Y 350 METROS DE LA, lon:-97.680768, lat:17.068114}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239518 | Proyecto de inversión | 1899500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899500.0, modificado:1899500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 201160 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 201160 | S | 272 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3144.0, meta_modificada:3144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 632 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO 750 METROS DEL, lon:-97.87507, lat:17.227978}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 1899500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239520 | Proyecto de inversión | 14999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.499999999E7, modificado:1.499999999E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 14 700 TUXTEPEC PALOMARES AYOTZINTEPEC, HIDALGO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 44 500 SUBTRAMO DEL KM 16 400 AL KM 44 500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA JACATEPEC Y AYOTZINTEPEC - 201217 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 201217 | S | 2937 | 2678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:28.1, meta_modificada:28.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO TUXTEPEC - PALOMARES - AYOTZINTEPEC, HIDALGO KILÓMETRO 14 + 700 INTERIOR SN PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC SE ENCUENTRA, lon:-96.130731, lat:17.677929}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239616 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA., EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA. - 204791 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 204791 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTÍN DE ITURBID, lon:-97.330099, lat:17.73202}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239069 | Proyecto de inversión | 22724999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.272499995E7, modificado:2.272499995E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO E.C. KM 139770 OAXACA PUERTO ANGEL SAN AGUSTIN LOXICHA DEL KM 0 000 AL KM 30 300, SUBTRAMO DEL KM 10 000 AL KM 30 000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RIO HONDO, SAN AGUSTIN LOXICHA - 177571 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 177571 | S | 1523 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SAN AGUSTIN LOXICHA - SAN MATEO RIO HONDO KILÓMETRO 30 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN AG, lon:-96.61012187, lat:16.01682602}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.2}} | {2239069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240067 | Proyecto de inversión | 1352400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352400.0, modificado:1352400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MOSQUITO, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 218442 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 218442 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:54, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL MOSQUITO, 71900 EL MOSQUITO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE A 60 ML AL SUROESTE DE LA CAPILLA CATÓLICA Y , lon:-97.28386619, lat:16.09917947}} | 2023-09-28 | 2023-12-31 | 1352400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239531 | Proyecto de inversión | 783000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783000.0, modificado:783000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 201630 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 201630 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ XOCHITLÁN, 69846 SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DEL CEMENTERIO 280 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN Y 270 METROS DE LA OFICINA DE BIENES COMU, lon:-97.815476, lat:17.207328}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 783000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239539 | Proyecto de inversión | 2205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205000.0, modificado:2205000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN - 201831 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 201831 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE LEONA VICARIO A 130 METROS DE LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, lon:-98.009209, lat:16.479124}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239540 | Proyecto de inversión | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:43500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BUENOS AIRES, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 201835 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 201835 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA BUENOS AIRES, 69846 LOMA BUENOS AIRES, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 437 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 3 KILÓMETROS DEL CEMETERIO Y 2 KILÓMETROS DEL CENTRO EDUCATIVO LLANO YOSOCI, lon:-97.811729, lat:17.201076}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237879 | Proyecto de inversión | 1443000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443000.0, modificado:1443000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHIGALLA MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA. - 138543 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 138543 | S | 154 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE EN, lon:-96.552037, lat:16.579668}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 1443000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238711 | Proyecto de inversión | 273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, modificado:273000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PROGRESO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 160906 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 160906 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A 290 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA SANTA CRUZ A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 500 METROS DE LA AGENCIA MUNI, lon:-97.829769, lat:17.157503}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238723 | Proyecto de inversión | 643500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643500.0, modificado:643500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ. - 161154 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 161154 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTUD POPULAR INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUÁREZ, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE OAXACA DE JUÁREZ, A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO A 700 ME, lon:-96.745367, lat:17.071625}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 643500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238724 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ. - 161258 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 161258 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUÁREZ, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE EL TEQUIO, CALLE RANCHO GUBIÑA A 1.14 KM DEL MERCADO ZONAL SANTA ROSA A 700 METROS DEL CENTRO COME, lon:-96.742638, lat:17.088655}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238726 | Proyecto de inversión | 808000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808000.0, modificado:808000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN COATLÁN, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 161329 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 161329 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN COATLÁN, 70850 SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 120 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ A 400 METROS DEL PANTEON, lon:-96.824346, lat:16.199369}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238727 | Proyecto de inversión | 1695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695000.0, modificado:1695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO, MUNICIPIO COATECAS ALTAS. - 161392 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 161392 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PORTILLO, 71570 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS APROXIMADAMENTE DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.637885, lat:16.543457}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 1695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239079 | Proyecto de inversión | 9997859.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9997859.57, modificado:9997859.57}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA SAN BERNABÉ EL PORVENIR SAN LUCAS OJITLÁN, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 4 000 SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 500 - 177699 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 177699 | S | 211 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO LOMA SAN BERNABÉ - SAN LUCAS OJITLÁN KILÓMETRO 4 + 001 INTERIOR SN PUEBLO LOMA SAN BERNABÉ, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA LOMA SAN BERNABÉ, lon:-96.367149, lat:18.085516}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239082 | Proyecto de inversión | 4999999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.81, modificado:4999999.81}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ARROYO BLANCO SAN MIGUEL LACHIXOLA - 177731 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 177731 | S | 500 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.66, meta_modificada:10.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO BLANCO - SAN MIGUEL LACHIXOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 INTERIOR SN PUEBLO ARROYO BLANCO, 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO SE ENCUENTRA A , lon:-95.988613, lat:17.48126}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239093 | Proyecto de inversión | 6833895.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6833895.59, modificado:6833895.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LLANO DEL TORO A LA NEVERIA - 177812 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 177812 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LLANO DEL TORO - LA NEVERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 INTERIOR SN RANCHERIA LA NEVERÍA, 71334 LA NEVERÍA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA NEVERIA SE ENCUENTRA A 41.1 KI, lon:-96.904077, lat:16.961586}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.1}} | {2239093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240490 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 230840 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230840 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS A 150 ML AL SURESTE DEL PA, lon:-96.705422, lat:17.976158}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240495 | Proyecto de inversión | 2061500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061500.0, modificado:2061500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 230938 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230938 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA CRUZ, CALLE LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 900 ML AL SU, lon:-96.7946531, lat:18.1017379}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 2061500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240503 | Proyecto de inversión | 773500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773500.0, modificado:773500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 231186 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 231186 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GENARO VÁSQUEZ A 620 MTS AL NOREST, lon:-97.67065397, lat:17.27043142}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240503/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN LA MIDS , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascop, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239542 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 201905 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 201905 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:5, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA ITUNYOSO, 69845 LA REFORMA ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 13.2 METROS AL OESTE DEL PREESCOLAR 1 KILÓMETROS DEL CECYTE EMSAD 69 Y 750 METROS DE LA IGLESIA, lon:-97.878441, lat:17.22075}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239545 | Proyecto de inversión | 4641000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4641000.0, modificado:4641000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 202007 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 202007 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , A 560 METROS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN AL ESTE 88 METROS DE LA CANC, lon:-97.908326, lat:16.304409}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 4641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239548 | Proyecto de inversión | 101000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101000.0, modificado:101000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 202135 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 202135 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA GUADALUPE, 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS AL SUR DEL AUDITORIO MUNICIPAL 400 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD Y 700 METROS DE LA AGENCIA M, lon:-97.855512, lat:17.182876}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239561 | Proyecto de inversión | 1347500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347500.0, modificado:1347500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO. - 202606 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 202606 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 200 METROS DE LA PRIMA, lon:-97.71043126, lat:17.18162497}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 1347500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239562 | Proyecto de inversión | 1919000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919000.0, modificado:1919000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 202681 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 202681 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-98.011171, lat:16.480305}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 1919000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237563 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:137848.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC - 134017 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134017 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:AVENIDA ELISEO JIMÉNEZ RUIZ PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE REFORMA A 450 METROS DE LA CAPILLA DEL BARRIO ALTO DE SAN, lon:-96.805221, lat:17.12426}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 137848.7 | 137848.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/007/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3928519.65, importe_modificado:3928519.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237567 | Proyecto de inversión | 253000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253000.0, modificado:253000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CACHO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. - 134048 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134048 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO CACHO, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL NORTE APROXIMADAMENTE Y A 400 METROS DE LA CASA DE LA SALUD, lon:-96.99698, lat:17.103642}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237569 | Proyecto de inversión | 483000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483000.0, modificado:482989.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 134086 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134086 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS AL SUR APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.707221, lat:16.36327}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 482989.99 | 482989.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/013/2023, contratista:KALCHIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:482989.99, importe_modificado:482989.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238733 | Proyecto de inversión | 292500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO CAFETAL, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 162123 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 162123 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:88, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO CAFETAL, 68487 RANCHO CAFETAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 270 METROS APROXIMADAMNETE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.334998, lat:17.901716}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 292500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238734 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA XANAGUÍA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 162130 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 162130 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUÍA, 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 420 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.24424, lat:16.089766}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238735 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 162135 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 162135 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:39, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERRO ARMADILLO GRANDE, 68486 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 170 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONINO OBISPO., lon:-96.30881, lat:17.868181}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238736 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CHAYUCO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN CHAYUCO. - 162140 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 162140 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PRESIDEN, lon:-97.807848, lat:16.401429}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238737 | Proyecto de inversión | 1347500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347500.0, modificado:1347500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA. - 162144 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 162144 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE ING. VÍCTOR BRAVO AHUJA, CALLE AV. REVOLUCIÓN A 134 METR, lon:-97.378491, lat:16.261267}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 1347500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238738 | Proyecto de inversión | 333500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333500.0, modificado:333500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 162152 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 162152 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA EL COSTOCHE, 70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , A 974 METROS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.3920798, lat:16.39581186}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 333500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238739 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO, MUNICIPIO COATECAS ALTAS - 162154 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 162154 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE CALLE RUMBO A LA AGENCIA PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , A 670 METROS DE LA AGENCIA DE EL PORTILLO A 300 METROS DEL PANTEON Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.636742, lat:16.540021}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238740 | Proyecto de inversión | 579600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579600.0, modificado:579600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUXAÑO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO. - 162157 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 162157 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA RANCHERIA YUXAÑO, 69936 YUXAÑO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE Y , A 20 METROS DE LA AGENCIA A 500 METROS DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.282468, lat:17.348936}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 579600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238741 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS LOVENE MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 162694 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 162694 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.203911, lat:16.038372}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238744 | Proyecto de inversión | 3920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3920000.0, modificado:3920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CUIXTLA MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA. - 162841 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 162841 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO CUIXTLA, 71960 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ANTONIO CUIXTLA CAMINO AL PANTEON, lon:-97.191821, lat:15.992716}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 3920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238747 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 163110 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 163110 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:33, direccion:CALLE ALMENDROS COLONIA DEL BOSQUE, 71317 COLONIA DEL BOSQUE, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , A 880 METROS AL NORTE DE ESCUELA PRIMARIA RURAL FORMAL SÍMBOLOS PATRIOS DE LA COLONIA DEL BOSQUE, lon:-96.680491, lat:16.921979}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239634 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:367500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOCOCUNDO, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC. - 205682 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 205682 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, 71307 SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y , EL DOMICLIO DE REFERENCIA SE UBICA 300 METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-97.174943, lat:16.888743}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 367500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239640 | Proyecto de inversión | 4900870.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900870.35, modificado:4900870.35}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA HAMACA, SOBRE RÍO MONTENEGRO S CARRETERA LA BOCA VEGA DEL SOL EL CERRITO PASO NUEVO LA HAMACA SAN CRISTOBAL MONTENEGRO UBICADO EN EL KM. 3 MAS 900 - 205872 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 205872 | S | 658 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.64, meta_modificada:79.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:65, direccion:CALLE CARRETERA A LA BOCA INTERIOR SN RANCHERIA EL CERRITO, 68465 EL CERRITO, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL SE ENCUENTRA A 10.9 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC , lon:-96.218783, lat:17.800493}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2239640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239641 | Proyecto de inversión | 9999339.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999339.37, modificado:9999339.37}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. HUAJUAPAN T.C. YUCUDAA A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL IXPANTEPEC NIEVES SILACAYOÁPAM TRAMO DEL KM 0 000 AL 28 500, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 800 - 205930 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 205930 | S | 342 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO IXPANTEPEC NIEVES - SILACAYOÁPAM KILÓMETRO 3 + 800 INTERIOR SN PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA IXPANTEPEC NIEVES, lon:-98.040534, lat:17.50952}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239642 | Proyecto de inversión | 9999997.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999997.31, modificado:9999997.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNIÓN Y LIBERTAD A YUCUTACO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 12 176, SUBTRAMO DEL KM 4 200 AL KM 6 200, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO - 205956 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 205956 | S | 227 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO UNIÓN Y LIBERTAD - YUCUTACO KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA YUCUTACO, 71768 YUCUTACO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YUCUTACO SE ENCUENTRA A 16.4 KM DE DISTA, lon:-97.791508, lat:16.456279}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239645 | Proyecto de inversión | 14098872.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.409887249E7, modificado:1.409887249E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 239 200 YUCUDAA A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 600 SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2200 EN SUBTRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 205996 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 205996 | S | 350 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO YUCUDAA-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - VISTA HERMOSA KILÓMETRO 2 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA VISTA HERMOSA, 71642 VISTA HERMOSA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VISTA HE, lon:-98.16779, lat:16.544437}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240510 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO BLANCO, MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA - 231373 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 231373 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO BLANCO, 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 500 ML AL SUR DEL, lon:-95.98707541, lat:17.47628245}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240511 | Proyecto de inversión | 773500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773500.0, modificado:773500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 231406 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 231406 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:35, direccion:CALLE SELVA INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y , A 822 MTS AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA ADOLFO LOPEZ, lon:-97.67310295, lat:17.29593634}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240511/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascop, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240512 | Proyecto de inversión | 319000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 231447 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 231447 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 2 DE ABRIL A 274 ML AL NOROESTE DE LA CL, lon:-96.993821, lat:17.032072}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237574 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1725000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC. - 134134 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134134 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PORFIRIO DÍAZ A 153 METROS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN , lon:-96.874446, lat:17.171042}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237587 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 134254 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134254 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , AVENIDA AL ROSARIO A 600 METROS DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE L, lon:-96.699595, lat:17.050356}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238750 | Proyecto de inversión | 1960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 163253 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 163253 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ZAACHILA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , CALLE ALDAMA A 144.75 METROS AL NORTE DE LA ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, lon:-96.708467, lat:16.939629}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239649 | Proyecto de inversión | 2047500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047500.0, modificado:2047500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CERRO MONEDA, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC. - 206627 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 206627 | S | 208 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA CERRO MONEDA, 70290 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100M DE LA TIENDA DICONSA CON DIRECCIÓN AL SUR A 30 METROS DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA AL SUR Y A 10 METR, lon:-95.917165, lat:17.011313}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2047500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240526 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 231994 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 231994 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE UNA DE LA ACCIONES, lon:-96.776872, lat:16.651124}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240533 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 232226 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232226 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL CERRO DE LAS HUERTAS, 71504 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 140 , lon:-96.700412, lat:16.566624}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240539 | Proyecto de inversión | 175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 232371 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232371 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN EJIDO GULERA, 71417 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO A LA AGENCIA DE POLICÍA Y CAMINO AL RANCHO LA TRINIDAD, CAMINO A SECCIÓN CUARTA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon:-96.96590369, lat:16.48275424}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 175500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240543 | Proyecto de inversión | 468000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:468000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN - 232421 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232421 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE LA CUESTA, CARRETERA MARISCALA DE JUÁREZ - HUAJUAPAN DE LEÓN LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LA, lon:-98.012257, lat:17.906803}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240544 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NINGUNO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 232460 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232460 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE EL RECUERDO INTERIOR SN COLONIA , 71317 IMPULSSO [COLONIA], VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE CERRO CANTOR, CALLE CHILAPA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE EL RECUERDO A 379 ML AL NOROESTE DE , lon:-96.685504, lat:16.90346}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240545 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 232462 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232462 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE 21 DE MARZO UNA D, lon:-96.77224484, lat:16.64655378}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240232 | Proyecto de inversión | 4999214 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999214.0, modificado:4999214.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 440.00 AL KM 0 800.00 DE LA LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 224714 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 224714 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2210.54, meta_modificada:2210.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL RASTROJO, 69716 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA, lon:-97.95861, lat:17.1579}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240234 | Proyecto de inversión | 2481239.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481239.33, modificado:2481239.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BRAMADERO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE - 224827 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 224827 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.43, meta_modificada:1.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BRAMADERO, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION. EL PUNTO GEOREFERECIADO SE LOCALIZA A 250 MTS AL ESTE DE LA ESCUELA PR, lon:-96.362477, lat:16.390737}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2240234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240244 | Proyecto de inversión | 2480000.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480000.13, modificado:2480000.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 225092 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 225092 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.5, meta_modificada:1496.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO UBI, lon:-96.563, lat:16.9066833}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236295 | Proyecto de inversión | 1562112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:781056.14, modificado:780228.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781056.14, modificado:780228.11}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI (PROAGUA 2023) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012115300123 | S | 225 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3203.89, meta_modificada:3203.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Santa Catarina Quioquitani, lon:-96.283, lat:16.317}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1026789.99 | 1560456.21 | 491467.71 | 491467.71 | 491467.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-34/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1560456.21, importe_modificado:1560456.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1666.0}} | {2236295/proyecto_PROCESO, 2236295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236298 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN. EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153500123 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:cosolapa sarmiento, lon:-96.573333, lat:18.373333}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236300 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PEREZ FIGUEROA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153500323 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:174, direccion:ESPERANZA MADERO, lon:-96.589167, lat:18.37}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236302 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153500523 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, lon:-95.932222, lat:17.070556}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236304 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153500623 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COATECAS ALTAS, lon:-96.6653, lat:16.5365}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237596 | Proyecto de inversión | 2028600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028600.0, modificado:2028600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 134335 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134335 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA FERROCARRIL A 830 METROS APROXIMADAMENTE DEL MERCADO 7 DE NOVIEMBR, lon:-94.836448, lat:16.468668}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237597 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE ESPINA, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. - 134345 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134345 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE ESPINA, 68266 CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 1 KM DE LA AGENCIA CAÑADA DE ESPINA AL SUR DE POBLACION APROXIMADAMENTE, lon:-97.048662, lat:16.971006}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237598 | Proyecto de inversión | 598000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598000.0, modificado:598000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 134346 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134346 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE CAMINO EL PORTILLO, CALLE NICOLÁS BRAVO A 200 METROS DEL PARQUE DE LA COLONIA LÁ, lon:-96.741706, lat:17.003765}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237603 | Proyecto de inversión | 1347500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347500.0, modificado:1347500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS MAZALTEPEC SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 134432 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134432 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ARROYO, CALLE RÍO GRANDE A 1100 METROS DE LA IGLESIA DE SANTO TOMÁS MAZALTEPEC A 560 METROS DEL C, lon:-96.87328, lat:17.178131}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237609 | Proyecto de inversión | 3864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864000.0, modificado:3864000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 134472 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134472 | S | 80 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA GUADALUPE, 71014 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A 613 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA, lon:-97.848563, lat:17.181484}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240547 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS. - 232523 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232523 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN INTERIOR SN COLONIA OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LA PAZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE UNIÓN A , lon:-96.671333, lat:16.791218}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240549 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ TENERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN - 232550 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232550 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ TENERÍA, 69243 SAN JOSÉ TENERÍA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN N, lon:-98.03580083, lat:17.89619716}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240550 | Proyecto de inversión | 273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, modificado:273000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 232567 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232567 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES SOLA, 71424 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 650 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE SAN, lon:-96.98365043, lat:16.49364135}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240551 | Proyecto de inversión | 292500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 232635 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232635 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA UNIÓN, 70800 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE L, lon:-96.68109, lat:16.47178}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 292500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240554 | Proyecto de inversión | 3430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430000.0, modificado:3430000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 232702 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232702 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO Y CALLE REFORMA, CALLE EL MIRADOR LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES C, lon:-96.40899856, lat:16.32591365}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 3430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240555 | Proyecto de inversión | 292500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL BEJUCO, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 232708 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232708 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL BEJUCO, 70802 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 600 ML AL SUROESTE DE LA IGLESIA EL BEJUCO , lon:-96.64764134, lat:16.46629628}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 292500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240556 | Proyecto de inversión | 1102500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102500.0, modificado:1102500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUIVINI, MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - 232763 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232763 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN GUIVINI, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE LIBERTAD UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 80 ML AL NOROESTE DE, lon:-96.1944109, lat:16.10048005}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 1102500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240558 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO CONCEPCIÓN PÁPALO. - 232796 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232796 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE RANCHERIA SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68643 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE CUARTA SUR UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBR, lon:-96.8682744, lat:17.8634693}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 2940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240559 | Proyecto de inversión | 292500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 232821 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232821 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN ELOTEPEC, 71410 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRER, lon:-97.208355, lat:16.843007}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 292500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240560 | Proyecto de inversión | 175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 232936 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 232936 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL YOGANITA RANCHERIA YOGANITA, 71410 YOGANITA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SOLA DE VEGA Y CALLE AL ARROLLO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBREA 550 ML AL SUR, lon:-96.98849715, lat:16.56875229}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 175500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240562 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POTRERILLO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 233014 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 233014 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL A POTRERILLO COLONIA POTRERILLO, 71410 POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO A VILLA SOLA DE VEGA Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 20 ML AL NORTE DE LA AGENCIA, lon:-97.012864, lat:16.347737}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240565 | Proyecto de inversión | 2421161.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421161.98, modificado:2421161.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE PARA LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 233399 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 233399 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.65, meta_modificada:1.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:CALLE LA PRESA INTERIOR SN PUEBLO INDEPENDENCIA, 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE RAMIREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL CENTRO DE LA POBLACION Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A , lon:-97.66088816, lat:17.0978833}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2240565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240245 | Proyecto de inversión | 1722866.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722866.5, modificado:1722866.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 225093 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 225093 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.11, meta_modificada:1.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA SAN DIONISIO OCOTEPEC - SAN BALTAZAR CHICHICAPAM Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION. EL PUNTO GEOREFERE, lon:-96.439662, lat:16.795941}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2240245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240251 | Proyecto de inversión | 1626755.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626755.36, modificado:1626755.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YUCUHITI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI - 225275 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 225275 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.91, meta_modificada:922.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YUCUHITI, 71110 SANTA MARÍA YUCUHITI, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MATEO MAXIMO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN EL LADO, lon:-97.770887, lat:17.019066}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240253 | Proyecto de inversión | 896490 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896490.0, modificado:896490.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 225285 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 225285 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.34, meta_modificada:0.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE L, lon:-98.00169, lat:17.828396}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2240253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240260 | Proyecto de inversión | 1699999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699999.99, modificado:1699999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CAHUAYAXI, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08 - 225598 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 225598 | S | 103 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2574.0, meta_modificada:2574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN CAHUAYAXI, 69777 SAN JUAN CAHUAYAXI, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN A UNA DISTANCIA DE 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL LA OBRA SE, lon:-97.9195413, lat:17.392569}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240261 | Proyecto de inversión | 3045795.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045795.15, modificado:3045795.15}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA LOCALIDAD SABINILLO, MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMÍ - 225610 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 225610 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.73, meta_modificada:1.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:4, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN PUEBLO SABINILLO, 69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA EN LA CALLE QUE LL, lon:-97.78631288, lat:17.45485942}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2240261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236367 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153500823 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:RANCHO PASTOR, lon:-98.245833, lat:17.252222}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236368 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153500923 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:RIO ALUMBRADO, lon:-98.198889, lat:17.194722}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236370 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153501123 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:AGUA DE CERRO, lon:-96.793889, lat:18.165833}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236371 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153501223 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:BARRANCA SECA, lon:-96.755, lat:18.226667}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236374 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153501323 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:BRAMADEROS, lon:-96.6092, lat:16.4492}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236376 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153501423 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, direccion:PALO DE MARCA, lon:-96.862222, lat:18.098056}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236379 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLÁN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153501623 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:SAN ANDRES PAXTLAN, lon:-96.506944, lat:16.215278}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236381 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153501723 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:EL CARRIZAL, lon:-96.5575, lat:16.193889}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236384 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153501823 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:6, direccion:AGUA DEL SOL, lon:-96.506944, lat:16.215278}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237617 | Proyecto de inversión | 2604000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604000.0, modificado:2604000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO. - 134518 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134518 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO LAGUINILLA, 70966 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO SAN PEDRO Y , APROXIMADAMENTE A 1 KM AL OESTE DE LA AGENCIA Y A 500 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-96.444669, lat:15.97827}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237620 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INFIERNILLO, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC. - 134531 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134531 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO INFIERNILLO, 71305 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASÍS APROXIMADAMENTE 40 METROS AL NORTE, lon:-97.19797, lat:16.898747}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237632 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 134600 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134600 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 360 MTS DEL CECYTE EMSAD 70 A 600 METROS DEL , lon:-97.88615553, lat:17.22486249}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240567 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN LORENZO DE LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, DEL MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC - 233412 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 233412 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO REAL, PROLONGACION DE SAN LORENZO LA OBRA A EJECUTAR SE UBICA EN, lon:-96.79308864, lat:17.13250454}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240569 | Proyecto de inversión | 3104022.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104022.5, modificado:3104022.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MESTIZA, CLAVE 20KPR1401W, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA CAMPANA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 233429 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 233429 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.44, meta_modificada:650.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:4, direccion:CALLE BARRANCA LARGA VENTANILLA INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRA CAMPANA, 70850 PIEDRA CAMPANA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION AL LADO DE LA CARRETERA BARRANCA LARGA VEN, lon:-96.91766, lat:16.044061}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240570 | Proyecto de inversión | 552500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552500.0, modificado:552500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 233455 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 233455 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:31, direccion:CALLE LOS GIRASOLES BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE AZUCENAS A 1.11 KM AL SURESTE DE LA CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR , lon:-97.66673508, lat:17.2754364}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240570/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascop, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240572 | Proyecto de inversión | 319000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 233500 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 233500 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO RANCHERIA BUENA VISTA, 68269 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 1800 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA D, lon:-96.927806, lat:17.009983}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240573 | Proyecto de inversión | 4182933.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4182933.19, modificado:4182933.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE FORTINO J. PINACHO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC - 233513 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 233513 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2529.24, meta_modificada:2529.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:13, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO FORTINO J. PINACHO, 68456 FORTINO J. PINACHO, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, LA CALLE LIBERTAD SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR ORIENTE DE LA POBLACION AL OES, lon:-96.17331701, lat:17.99136839}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240574 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LEYES DE REFORMA, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 233529 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 233529 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LEYES DE REFORMA, 68456 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COSECHERO Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE BENITO JUAREZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, lon:-96.101479, lat:17.939027}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2240574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240576 | Proyecto de inversión | 483000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483000.0, modificado:483000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PERMUTA, MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ. - 233583 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 233583 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:10, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ COLONIA LA PERMUTA, 68460 LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MADERO, CALLE LIBRES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 90 ML AL SUR DE LA CA, lon:-96.489812, lat:18.098444}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240577 | Proyecto de inversión | 1875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875000.0, modificado:1875000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS. - 233598 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 233598 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE TEOTITLÁN DEL VALLE COLONIA TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE LAMBITYECO Y CARRETERA INTERNACIONAL CRISTÓBAL COLÓN KM 190 , CALLE ARROYO CRIATURA UNA DE , lon:-96.48679067, lat:16.96776872}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2240577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240579 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 233623 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 233623 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A AGUA FRÍA COLONIA AGUA FRÍA, 71410 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 800 ML AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD A, lon:-96.95179, lat:16.559348}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240580 | Proyecto de inversión | 1225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225000.0, modificado:1225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 233643 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 233643 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA CANDELARIA LA ESTANCIA, 71416 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 410 ML AL OESTE DE LA AGENCIA M, lon:-97.048142, lat:16.360281}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 1225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240581 | Proyecto de inversión | 1111500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111500.0, modificado:1111500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ALBARRADAS, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 233652 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 233652 | S | 119 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:7, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO SANTA MARÍA ALBARRADAS, 70430 SANTA MARÍA ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE GUERRERO, CALLE MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-96.187643, lat:16.965862}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 1111500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240582 | Proyecto de inversión | 4131339.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4131339.81, modificado:4131339.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JICALTEPEC, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 233682 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 233682 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.11, meta_modificada:2.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JICALTEPEC, 71006 JICALTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACION Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE I, lon:-97.81371962, lat:16.95576609}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2240582/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita su cancelación, debido a que este proyecto se cargó con una institución ejecutora diferente a la responsable, adicionalmente, se solicitó la cancelación del registro en la MIDS con el Instituto de Planeación para el Bienestar del Estado de Oaxaca., trimestre:3.0, usuario:edwinycruzr, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240274 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3RA. SUR EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 1A. ETAPA - 225908 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 225908 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2276.64, meta_modificada:2276.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE QUINTA SUR, CALLE VIGESIMA PRIMERA PONIENTE LA OBRA SE ENCUETRA EN, lon:-98.05713947, lat:16.3310193}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237646 | Proyecto de inversión | 644000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644000.0, modificado:644000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO JALAPILLA, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS. - 134735 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134735 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RÍO JALAPILLA, 71333 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 30 METROS APROXIMADAMENTE DESPUÉS DEL ALBERGUE, lon:-96.888905, lat:17.00991}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 644000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240591 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLÁN. - 234407 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 234407 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SOCHILTEPEC, 71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CAMINO A SANTO DOMINGO TEOJOMULCO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-97.2532352, lat:16.66435165}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240594 | Proyecto de inversión | 643500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643500.0, modificado:643500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC. - 234675 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 234675 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE REFORMA, CALLE MURGUÍA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN A 640 , lon:-96.604284, lat:16.930036}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 643500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240595 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 234796 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 234796 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LA ESTANCIA, 69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMÍREZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE REFORMA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE FRANC, lon:-97.773898, lat:17.792373}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240597 | Proyecto de inversión | 3207323.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207323.21, modificado:3207323.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 68 CLAVE 20ETK0068J EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 235035 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 235035 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTR, lon:-96.85145627, lat:16.07929096}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240601 | Proyecto de inversión | 2761586.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761586.75, modificado:2761586.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CECYTE EMSAD NUM. 63 SAN SEBASTIÁN NOPALERA CLAVE 20EMS0063X DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NOPALERA DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 235247 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 235247 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.4, meta_modificada:662.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN NOPALERA, 71162 SAN SEBASTIÁN NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE INGENIERO ANTONIO PEDROZA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA AL S, lon:-97.77688941, lat:16.94077399}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240607 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO, CENTRO NÚM. 184 SAN PABLO CUATRO VENADOS CON CLAVE 20ETH0184M, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 235483 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 235483 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:CALLE JILGUERO INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PROGRESO LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLA, lon:-96.89091447, lat:16.98259105}} | 2023-10-12 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2240607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240306 | Proyecto de inversión | 657783.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657783.05, modificado:657783.05}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 20DPB2405O EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO SAN JUAN ELOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA. - 226900 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 226900 | S | 78 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PROGRESO, 71427 EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE ENCUENTRA A 1.2 KILÓMETROS AL PONIENTE DE LA AGENCIA DE SAN JUAN ELOTEPEC A 1.3 KIILÓME, lon:-97.19994705, lat:16.84457015}} | 2023-10-12 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2240306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239327 | Proyecto de inversión | 2285128.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285128.95, modificado:2285128.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CENIZA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 188931 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 188931 | S | 84 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA CENIZA, 71366 AGUA CENIZA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 100, lon:-97.394833, lat:16.501901}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2239327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237657 | Proyecto de inversión | 857500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857500.0, modificado:857500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN. - 134926 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134926 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FLORES MAGÓN, CALLE PACIFICO A 115.00 MTS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA B. GRANDE A 400 ME, lon:-98.012311, lat:16.448924}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237658 | Proyecto de inversión | 682500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682500.0, modificado:682500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 134927 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134927 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, 71550 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , A 40 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL LOS VÁSQUEZ, lon:-96.689916, lat:16.723609}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2237658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237661 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TOLOLOTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 134942 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 134942 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:105, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TOLOLOTE, 70900 EL TOLOLOTE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 110 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BLINGUE FLORES MAGÓN Y A 250 METROS DE LA CAPILLA CATÓLICA A 240 MTS DE, lon:-96.418293, lat:15.7821}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237670 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 135002 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135002 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:9, direccion:CALLE AL PANTEÓN INTERIOR SN RANCHERIA LAS HUERTAS, 69800 LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 450 MTS DE LA AGENCIA DE POLICÍA , lon:-97.762864, lat:17.247523}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237672 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 135024 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135024 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CHUPAROSA, 71740 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I MADERO A 151.11 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SANTA ROSA DE LIMA A 500 ME, lon:-98.047899, lat:16.461263}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238007 | Proyecto de inversión | 1718487.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718487.86, modificado:1718487.86}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO SAUZ EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 140166 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 140166 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.15, meta_modificada:1.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA UNIVERSIDAD CAM. SAUZ INTERIOR SN COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 RANCHO GRACIAS A DIOS UN NUEVO AMANECER, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE DURANGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-96.58288658, lat:16.3452184}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2238007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240617 | Proyecto de inversión | 1786815.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786815.16, modificado:1786815.16}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ITUNYOSO - 235916 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 235916 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.96, meta_modificada:0.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION. EL PUNTO GE, lon:-97.876822, lat:17.230445}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2240617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240618 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CON CLAVE 20DCC0464L, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES - 235929 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 235929 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE ENCUENTRA A 56 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA POBALCIÓN A 80 METRO, lon:-97.09815714, lat:17.02551013}} | 2023-10-12 | 2023-12-29 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240622 | Proyecto de inversión | 1999632.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999632.09, modificado:1999632.09}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 236228 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 236228 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.34, meta_modificada:1.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:2, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CACALOTEPEC, 68645 CACALOTEPEC, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION EL PUNTO GEORREFERENCIADO SE UBICA FRENTE A LA ESCUEL, lon:-96.881995, lat:17.764678}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2240622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240315 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1113T, EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 227130 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 227130 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO ITURBIDE, 71145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CALLE SAN MIGUELITO Y CALLE LOS PINOS, LS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 220 METROS, lon:-97.591813, lat:17.062481}} | 2023-10-12 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2240315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239340 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 188973 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 188973 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.23, meta_modificada:2.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:102, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL LIMONAR, 71366 EL LIMONAR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA AL SUR DE LA POBLACION FRENTE A LA CASA DE SALUD EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA A 400 METROS DE , lon:-97.4248025, lat:16.5626506}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2239340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239347 | Proyecto de inversión | 1214577.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214577.62, modificado:1214577.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MORELOS, LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 189064 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 189064 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.69, meta_modificada:0.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE GENERAL NICOLAS BRAVO Y , PROLONGACION DE MORELOS LA OBRA SE LLEVARÁ , lon:-97.683009, lat:17.261687}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2239347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237353 | Proyecto de inversión | 2885703.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2885703.23, modificado:2885703.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEPEC - 127340 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 127340 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.14, meta_modificada:1816.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA Y A 500 MTS APROXIMAD, lon:-96.5427959, lat:17.42827032}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237355 | Proyecto de inversión | 1171093.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171093.81, modificado:1171093.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO, DE LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC - 127370 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 127370 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA AV. OAXACA Y CALLE GUILERMO PRIETO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA, lon:-97.437249, lat:16.007178}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237359 | Proyecto de inversión | 6741359.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6741359.85, modificado:6741359.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE BARRIO MENDILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 127439 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Movilidad | 127439 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4035.4, meta_modificada:4035.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:99, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ PUEBLO MENDILLO 1A SECCIÓN, 70900 BARRIO MENDILLO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A POCHUTLA Y CAMINO ARRROYO MENDILLO, PRIVADA OCTAVIO PAZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE OCTAVIO PAZ UBI, lon:-96.480158, lat:15.742156}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237359/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita su cancelación, debido a que este proyecto se cargó con una institución ejecutora diferente a la responsable, adicionalmente, se solicitó la cancelación del registro en la MIDS con el Instituto de Planeación para el Bienestar del Estado de Oaxaca., trimestre:3.0, usuario:edwinycruzr, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237362 | Proyecto de inversión | 2766197.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766197.38, modificado:2766197.38}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA SEGUNDA Y TERCERA SECCION DEL BARRIO VIXHANA, EN LA LOCALIDAD DEL SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 127484 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 127484 | S | 189 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZANDUNGA Y CALLE HEROE DE NACOZARI, CALLE ENTRADA A LA ZONA HUAVE LA OBRA, lon:-95.21888154, lat:16.34018354}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2237362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237677 | Proyecto de inversión | 1417500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417500.0, modificado:1417500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN. - 135056 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135056 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE Y , A 850 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA SANTA LUCÍA OCOTLÁN, lon:-96.688001, lat:16.735995}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2237677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237678 | Proyecto de inversión | 976500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976500.0, modificado:976500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BRAMADERO MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE - 135060 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135060 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BRAMADERO, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , AL ESTE A 400 METROS DE LA AGENCIA A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD A 410 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LOCALIDAD D, lon:-96.362846, lat:16.387337}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237680 | Proyecto de inversión | 1592500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592500.0, modificado:1592500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 135074 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135074 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA LO DE MEJIA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CALLE SUR Y CAMINO A SANTIAGO PINOTEPA, A 160 MTS DEL SALÓN JARDÍN DE INFANCIA A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-98.169909, lat:16.421963}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237686 | Proyecto de inversión | 1175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1175000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITI. - 135142 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135142 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, 71117 NUU ITUN PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 200 DE LA POBLACION Y 300 DEL IE, lon:-97.78548, lat:17.03695}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237687 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DOS CAMINOS, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN CHAYUCO. - 135148 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135148 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO DOS CAMINOS, 71764 DOS CAMINOS, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA, lon:-97.806762, lat:16.372247}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237690 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 135208 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135208 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LO DE MEJIA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 170 MTS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO, lon:-98.168837, lat:16.42489}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2237690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237692 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA - 135233 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135233 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:AVENIDA GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE AV. MORELOS EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 130 MET, lon:-95.879627, lat:17.668716}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2237692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237693 | Proyecto de inversión | 353500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353500.0, modificado:353500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 135234 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135234 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE MORELOS EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A , lon:-97.360725, lat:17.873632}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238025 | Proyecto de inversión | 1252913.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252913.07, modificado:1252913.07}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO CUATLALPAN DE LA LOCALIDAD DOLORES, MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 140373 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 140373 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.82, meta_modificada:0.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA DOLORES, 69008 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN PARA REFERENCIA UNA DE LASS CALLES SE EN, lon:-97.758711, lat:17.852892}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2238025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238026 | Proyecto de inversión | 3566646.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3566646.48, modificado:3566646.48}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA Y 18 DE JULIO DE LA COLONIA GUELATAO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 140382 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 140382 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.4, meta_modificada:1316.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO SALANUEVA INTERIOR SN COLONIA SANTA LUCÍA, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 18 DE JULIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL ARC, lon:-96.707003, lat:17.06315}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238027 | Proyecto de inversión | 5037128.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5037128.55, modificado:5037128.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA - 140432 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 140432 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.07, meta_modificada:3.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCERO DE CALLE BUENAVISTA Y SAN MIGUEL EN EL CENTRO DE LA LOC, lon:-97.4935914, lat:17.30245977}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2238027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238029 | Proyecto de inversión | 1879100.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879100.01, modificado:1879100.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO SAUZ, ACCESO AL CENTRO DE JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 140613 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 140613 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.27, meta_modificada:1.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAUZ INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO SAUZ Y EL PUNTO REFERENCIADO, lon:-96.580924, lat:16.334377}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2238029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239376 | Proyecto de inversión | 9999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999999.99, modificado:9999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO GUADALUPE NOGALES TLAPANCINGO TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 6 300 SUB TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 760 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - 191852 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 191852 | S | 466 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.76, meta_modificada:1.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO GUADALUPE NOGALES - TLAPANCINGO KILÓMETRO 6 + 300 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE NOGALES, 69485 GUADALUPE NOGALES, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NOGALE, lon:-98.306797, lat:17.479665}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237365 | Proyecto de inversión | 3785095.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3785095.11, modificado:3785095.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA - 127512 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 127512 | S | 285 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2531.9, meta_modificada:2531.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ITURBIDE UBICADA AL OESTE , lon:-96.2471334, lat:16.41421063}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237366 | Proyecto de inversión | 3902608.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3902608.99, modificado:3902608.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE EL JICARAL EN EL MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES - 127514 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 127514 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1401.36, meta_modificada:1401.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO EL JICARAL, 69790 EL JICARAL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE PROLONGACION DE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 KM AL ESTE DEL TELEBACHILLERATO COMUNI, lon:-98.2000792, lat:17.12799727}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237377 | Proyecto de inversión | 1478140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478140.71, modificado:1478140.71}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA PASTORIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC - 127766 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 127766 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.05, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:30, direccion:CALLE LA PASTORA INTERIOR SN RANCHERIA LA PASTORÍA, 71815 LA PASTORÍA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ARROYO CHACALAPA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA PONIENTE DE LA POBLACION Y EL PUNTO REFERENC, lon:-97.597608, lat:16.030688}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2237377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237378 | Proyecto de inversión | 2608355.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608355.53, modificado:2608355.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLAN, MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN - 127780 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 127780 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MORELOS UBICADA AL SUR DE LA POBLACION Y EL, lon:-96.712331, lat:16.706748}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237380 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 128005 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 128005 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.53, meta_modificada:0.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBÁN INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 22 DE MARZO Y CALLE MITLA, CALLE EL PIPILA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN , lon:-95.263294, lat:16.309031}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2237380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237383 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 4TA. SECCIÓN DE SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 128187 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 128187 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE, lon:-95.243698, lat:16.305961}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2237383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237695 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 135256 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135256 | S | 177 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:CALLE LO DE MEJÍA INTERIOR SN RANCHERIA LO DE MEJIA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 450 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL VICENTE GUERRERO, lon:-98.167759, lat:16.424503}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237696 | Proyecto de inversión | 483000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483000.0, modificado:483000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS. - 135276 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135276 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE Y , A 480 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y A 300 METROS DE ESCUELA PR, lon:-96.731127, lat:16.381638}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237697 | Proyecto de inversión | 261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO. - 135344 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135344 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAGUNILLA, 70966 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.436477, lat:15.977116}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237699 | Proyecto de inversión | 555500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555500.0, modificado:555500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM - 135353 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135353 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 350 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 50 MTS DE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-95.919663, lat:17.361868}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 555500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237702 | Proyecto de inversión | 1225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225000.0, modificado:1225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 135378 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135378 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE 16 DE SE, lon:-95.244279, lat:16.308132}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 1225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237704 | Proyecto de inversión | 454500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454500.0, modificado:454500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS - 135406 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135406 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 170 METROS DEL J, lon:-97.42748, lat:17.845772}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237711 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SECTOR H3 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO - 135444 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135444 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 70987 SECTOR H TRES, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS AL NORTE DEL JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ, lon:-96.148247, lat:15.761571}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238065 | Proyecto de inversión | 5331482.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5331482.06, modificado:5331482.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO COLONIA COLORADA PARAJE SANTUARIO DE LA CRUZ VERDE - 141141 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 141141 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.78, meta_modificada:0.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COLONIA COLORADA, 68854 COLONIA COLORADA, SAN ANDRÉS YAÁ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COLONIA COLORADO SE ENCUENTRA A 0.950 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAÁ EL TRAMO A CONSTRUIR SE E, lon:-96.150494, lat:17.298152}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2238065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241664 | Acción | 203056.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203056.02, modificado:203056.02}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 61498 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 61498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.153014, lat:17.339011}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2241664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:DEBIDO A OBSERVACIONES EN LA MIDS, SE ACTUALIZARA ESTE EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:dianagvasquezg, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241666 | Acción | 125777.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125777.37, modificado:125777.37}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 61597 | 20 | Oaxaca | 356 | Santa Ana del Valle |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana del Valle | 61597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.471675, lat:16.994827}} | 2023-05-12 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2241666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241669 | Proyecto de inversión | 2115920.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115920.31, modificado:2115920.31}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA - 61982 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 61982 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15208.0, meta_modificada:15208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COSOLAPA - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 820 INTERIOR 68415 PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CAMINO MORELOS-RANCHO TABLAS Y CAMINO RANCHO TABLAS REYES-SAN MIGUEL DE REYES CARRI, lon:-96.68108033, lat:18.5952915}} | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2241669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237389 | Proyecto de inversión | 3152243.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576121.89, modificado:1576121.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576121.88, modificado:1576121.88}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 129468 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 129468 | S | 278 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5941.22, meta_modificada:5941.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ATITLÁN, 70276 SANTIAGO ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 20DPB1647E1SANTIAGO ATITLÁN SANTIAGO ATITLÁN OAX. C.P. 70276LATITUD 17.1042 LONGITUD 95, lon:-95.94593749, lat:17.1038097}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 3152243.77 | 3094806.2 | 747666.79 | 747666.79 | 747666.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-18/2023, contratista:IDICATSA INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3094806.2, importe_modificado:3094806.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2198.25}} | {2237389/proyecto_PROCESO, 2237389/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancelara, ya que la fuente de financiamiento no es correcta , trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302237390 | Proyecto de inversión | 4857723.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428861.92, modificado:2428861.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428861.91, modificado:2428861.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE BAÑOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 129477 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 129477 | S | 72 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:40, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN COSME DE LA PAZ, 71170 SAN COSME DE LA PAZ, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , PREESCOLAR GENERAL JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 20DJN1129E1SAN COSME DE LA PAZ SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAX. C, lon:-97.76920055, lat:16.87537234}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 4857723.83 | 4856971.6 | 1153767.97 | 1153767.97 | 1153767.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-29/2023, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN SOFEMEGA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4856971.6, importe_modificado:4856971.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.74}} | {2237390/proyecto_PROCESO, 2237390/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancelará, ya que la fuente de financiamiento no es correcta, trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | OAX230302237391 | Proyecto de inversión | 2549119.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274559.71, modificado:1274559.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274559.7, modificado:1274559.7}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 129487 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 129487 | S | 616 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6177.1, meta_modificada:6177.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LACHIXIO, 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCÍON Y CALLE INDEPENDENCÍA, CALLE ZARAGOZA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATASANTA MARÍA LACHIXÍO S, lon:-97.020163, lat:16.727278}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 2549119.41 | 2536219.44 | 1069669.89 | 1069669.89 | 1069669.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-10/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CRUZ BERNAL,S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2536219.44, importe_modificado:2536219.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3582.71}} | {2237391/proyecto_PROCESO, 2237391/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancelará, ya que la fuente de financiamiento no es correcta, trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302237392 | Proyecto de inversión | 3032429.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516214.77, modificado:1516214.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516214.76, modificado:1516214.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 129495 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 129495 | S | 118 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA UBICACION DE REFERENCIA ESTA A 50 MTS DE PREESCOLAR GENERAL GABRIELA, lon:-96.250569, lat:16.416227}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 3032429.53 | 2955524.39 | 752524.55 | 752524.55 | 752524.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-05/2023, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2955524.39, importe_modificado:2955524.39}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:21.12}} | {2237392/proyecto_INICIO, 2237392/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancelará, ya que la fuente de financiamiento no es correcta, trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302237393 | Proyecto de inversión | 5669312.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5669312.35, modificado:5669312.35}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA ROSA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ - 129502 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 129502 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.37, meta_modificada:4.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE EL ENCINAL INTERIOR SN RANCHERIA AGUA DE LA ROSA, 68505 AGUA DE LA ROSA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTA UBICADA EN VARIOS TRAMOS DE LA CALLE EL ENCINAL Y EL PUNTO REFERENCIADO SE EN, lon:-96.75571919, lat:18.16373767}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2237393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237394 | Proyecto de inversión | 2698700.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698700.12, modificado:2698700.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN COLONIA DEL MAESTRO, DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 129507 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 129507 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.77, meta_modificada:1.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA DEL MAESTRO, 70805 CABO REAL [FRACCIONAMIENTO], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 4 DE MARZO Y CALLE 9 DE ENERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIMERA CIUDADANO NETZAHUALCOY, lon:-96.61433499, lat:16.313303}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2237394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237402 | Proyecto de inversión | 6359838.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179919.44, modificado:3179919.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179919.44, modificado:3179919.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y SIETE BAÑOS CON BIODIGESTOR PRIMERA ETAPA DE DOS - 129996 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 129996 | S | 156 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:137.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA HUAJUAPAM - TEHUACAN, CALLE CRUZ VERDE MISCELANEA LA PASADITA, lon:-97.67768909, lat:18.19085477}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 6359838.88 | 6317843.48 | 1310331.23 | 1310331.23 | 1310331.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-16/2023, contratista:TECNICA APLICADA DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:6317843.48, importe_modificado:6317843.48}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:30.8}} | {2237402/proyecto_INICIO, 2237402/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancelara , ya que la fuente de financiamiento es incorrecta , trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:SOLICITAR CANCELACION YA QUE NO CORRESPONDE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON LA AUTORIZADA, trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | OAX230302237717 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA - 135468 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135468 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA DE ZAPOTECA INTERIOR SN PUEBLO ZAACHILA, 71310 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ZAPOTECA Y CALLE TIBOOT, CALLE CAMINO REAL A 700 METROS DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO A 900 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA A UN KILÓM, lon:-96.68116, lat:16.907841}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237730 | Proyecto de inversión | 1357000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357000.0, modificado:1357000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO VILLA DE ZAACHILA - 135624 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135624 | S | 123 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE RUBÍ INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAN ESCUTIA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 300 METROS DELA GUARDERÍA LEONA VI, lon:-96.685539, lat:16.929599}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237731 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL RODEO TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 135638 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135638 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:6, direccion:CALLE COLONIA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO EL RODEO, 69310 EL RODEO, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 135 LA LOCALIDAD DE RODEO COLINDA A UNOS, lon:-97.35569, lat:17.980659}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2237731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237732 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:940000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 135676 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135676 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:75, direccion:CALLE OYAMEL INTERIOR SN PUEBLO LINDAVISTA, 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y , CALLE GERANIO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL NÚCLEO RURAL DE LINDA VISTA A , lon:-97.68653, lat:17.26277}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237733 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA. - 135734 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135734 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 220 METROS DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SANTA MARÍA ZAN, lon:-97.339738, lat:16.654164}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237734 | Proyecto de inversión | 2145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145000.0, modificado:2145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS. - 135746 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135746 | S | 229 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS, 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE 3 DE OCTUBRE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 150 MTS DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN NICOLAS Y 20 MTS DE , lon:-96.742007, lat:16.424751}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 2145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237735 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC. - 135764 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135764 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:CALLE ESCONDIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COLON Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 300 METROS DEL PREESCOLAR NARCISO MEND, lon:-96.308494, lat:16.151835}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237736 | Proyecto de inversión | 299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:299000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PEÑOLES, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. - 135767 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135767 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES Y A 20 , lon:-97.001192, lat:17.078165}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241679 | Proyecto de inversión | 2482768.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482768.89, modificado:2482768.89}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 62412 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 62412 | S | 88 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA TABLAS DE REYES CARRIZAL SAN MIGUEL, 68412 RANCHO TABLAS DE REYES CARRIZAL (SAN MIGUEL), COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA D, lon:-96.6390634, lat:18.5747131}} | 2023-02-22 | 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2241679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240388 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 228113 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228113 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO OAXACA KILÓMETRO 131 INTERIOR SN COLONIA VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JUAN DE LA BARRERA , lon:-96.977583, lat:16.526584}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239399 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE - 194671 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194671 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BRAMADERO, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , A 1.13 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 1.0 KILÓMETROS EXPLANADA MUNICIPAL Y 1.20 KILÓMETRO DEL COMEDOR , lon:-96.37197065, lat:16.39721505}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239400 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ ÑUMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ - 194696 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194696 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ ÑUMI, 69809 SAN JOSÉ ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , A 1.2 KILÓMETROS AL ESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA 750 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HÉROES Y A 1.2 KILÓMETROS A, lon:-97.742323, lat:17.407629}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239401 | Proyecto de inversión | 304500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.0, modificado:304500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ. - 194710 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194710 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SINNOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ROSA ÑUMI, 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , A 533 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFOROMA 550 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARI, lon:-97.72617, lat:17.395621}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239402 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CENTRO ÑUMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ - 194734 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194734 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO CENTRO ÑUMÍ, 69807 RÍO CENTRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , A 887 METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE RIÓ CENTRO ÑUMI 1.4 KILÓMETROS AL SUROESTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL , lon:-97.687004, lat:17.388385}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239403 | Proyecto de inversión | 214500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN VIEJO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 194750 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194750 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN VIEJO, 70330 SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS APROXIMADAMENTE DEL CAMPO DE FUTBOL 210 METROS DE LA IGLESIA Y 300 METROS DEL AUDITORIO., lon:-95.16556, lat:17.039567}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239404 | Proyecto de inversión | 175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JARDÍNES DEL TEPEYAC, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA - 194771 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194771 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:19, direccion:PRIVADA TERCERA PRIVADA DE CLAVELES INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL TEPEYAC, 71248 JARDINES DEL TEPEYAC, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CLAVELES Y , A 2.2 KM DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA 2.8 KM DEL CENTR, lon:-96.829603, lat:17.049947}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239405 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ÑUMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ. - 194773 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194773 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ÑUMI, 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , A 577 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA 571 METROS AL ESTE DEL AUDITORIO Y 697.49 METROS AL SURESTE DE LA UMR IMSS, lon:-97.701427, lat:17.398059}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239406 | Proyecto de inversión | 292500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO PACHIÑE, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI - 194782 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194782 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE RIO PACHIÑE INTERIOR SN PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , A 391 METROS DEL CENTRO DE SALUD 900 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y 650 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-95.064992, lat:16.965567}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 292500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239407 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COXCATEPEC, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ. - 194783 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194783 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:3, direccion:CALLE ISABELA CATOLICA INTERIOR SN PUEBLO COXCATEPEC, 69287 COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 413 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS 450 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE COXCATEPEC Y 600 M, lon:-97.957891, lat:17.77562}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239408 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 194794 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194794 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:5, direccion:CALLE NDUVA YOO INTERIOR SN RANCHERIA UNIÓN Y PROGRESO, 69838 UNIÓN Y PROGRESO, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE 21 DE ABRIL A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 240 METROS DE LA AGENCIA Y 4.2 KM DEL PALACIO MUNI, lon:-97.591082, lat:17.267412}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239409 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD RÍO SAN JUAN, MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ. - 194803 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194803 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SINNOMBRE INTERIOR SN PUEBLO RÍO SAN JUAN, 69809 RÍO SAN JUAN, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , A 116 METROS AL NORTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE RIÓ SAN JUAN A 2.4 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE DE UNIÓN, lon:-97.68238, lat:17.398565}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239410 | Proyecto de inversión | 214500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZACATAL, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI - 194807 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194807 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA A 350 METROS DELA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA 700 METROS DEL PANTEÓN Y 400 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS., lon:-95.1989, lat:16.939539}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239411 | Proyecto de inversión | 487500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487500.0, modificado:487500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO LIRIO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI - 194822 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194822 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:110, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO INTERIOR SN EJIDO ARROYO LIRIO, 70344 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE CONSTITUCIÓN A 185 METROS DEL PREESCOLAR JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ 300 METROS D, lon:-95.299333, lat:17.223574}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 487500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239412 | Proyecto de inversión | 663000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663000.0, modificado:663000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MOGOÑÉ VIEJO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 194838 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194838 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:INTERIOR SN EJIDO MOGOÑÉ VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 850 METROS DEL PARQUE MOGOÑÉ VIEJO Y 1.2 KM DEL PARQUE DEPORTIVO., lon:-95.022504, lat:17.010043}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239413 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ. - 194845 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194845 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 447 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GAMIO DE SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, lon:-98.032183, lat:17.780081}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239414 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ. - 194854 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194854 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUAREZ, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, A 130 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN 350 METROS DE LA, lon:-96.696106, lat:17.101163}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239415 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ. - 194987 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 194987 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 69287 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 238 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 200 M AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.019842, lat:17.777643}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239416 | Proyecto de inversión | 623500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623500.0, modificado:623500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES YUCUNÁ, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ. - 195006 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 195006 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 997 METROS AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES YUCUNÁ 1.10 KM AL SUR , lon:-98.00289, lat:17.77093}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 623500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239417 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA. - 195061 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 195061 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE Y , A 570 METROS AL NORTE DEL PALCIO MUNICIPA CAMINO CONOCIDO DEL PANTEÓN GENERAL., lon:-95.670007, lat:16.023866}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239418 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ, MUNICIPIO SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ. - 195475 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 195475 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-96.33551, lat:16.37755}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237406 | Proyecto de inversión | 6146483.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3073241.9, modificado:3073241.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3073241.9, modificado:3073241.9}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 130268 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 130268 | S | 367 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11028.2, meta_modificada:11028.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE GUERRERO PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y PRIVADA CUAUHTEMOC, CALLE 5 DE MAYO A 300 METROS DE LA PRIMARIA GENERAL JOSÉ MAR, lon:-96.94757223, lat:18.19541267}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 6146483.8 | 5996465.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-33/2023, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5996465.33, importe_modificado:5996465.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2237406/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancelara , ya que la fuente de financiamiento es incorrecta , trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:SE SOLICITARA CANCELACION DEL FOLIO YA QUE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES INCORRECTA, trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | OAX230302237410 | Proyecto de inversión | 5069611.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534805.54, modificado:2534805.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534805.53, modificado:2534805.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ETAPA ÚNICA - 130456 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 130456 | S | 192 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3874.85, meta_modificada:3874.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MATIAS ROMERO Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE LA ESPERANZA ESCUELA PRIMARIA RURAL MATUTINA REVOLUCIÓN LAZARO CARDENA, lon:-96.58489405, lat:17.60081292}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 5069611.07 | 5055144.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-02-02/2023, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5055144.78, importe_modificado:5055144.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1201.2}} | {2237410/proyecto_PROCESO, 2237410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237411 | Proyecto de inversión | 3072161.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3072161.04, modificado:3072161.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA PRIMERA ETAPA - 130469 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 130469 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:CALLE 1 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO INDEPENDENCIA, 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE SURESTE DE LA POBLACION SOBRE LA CALLE 1O. DE MAYO Y EL PUNTO REFER, lon:-97.65907, lat:17.0903294}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237423 | Proyecto de inversión | 3005749.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005749.93, modificado:3005749.93}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE CERRO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 130911 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 130911 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.26, meta_modificada:2.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:CALLE AL CENTRO DEL PUEBLO RANCHERIA AGUA DE CERRO, 68502 AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CARRETERA RUMBO A HUAUTLA Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES EN LA PARTE NORTE Y EN LA PARTE SUR DE LA, lon:-96.795, lat:18.16702}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2237423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237737 | Proyecto de inversión | 368000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368000.0, modificado:368000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DURAZNAL, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. - 135794 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135794 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL TERRACERIA INTERIOR SN PUEBLO DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 230 METROS DEL CENTRO DE SALUD D, lon:-96.96370927, lat:17.06690049}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237738 | Proyecto de inversión | 368000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368000.0, modificado:368000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE HIELO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. - 135814 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135814 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:CALLE TERRACECIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE HIELO, 68267 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 880 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CAÑADA DE HIELO SOBRE C, lon:-96.964733, lat:17.11034646}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237739 | Proyecto de inversión | 1449000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449000.0, modificado:1449000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 135894 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 135894 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS A 70 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA , lon:-97.9554, lat:16.45923}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2237739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239825 | Proyecto de inversión | 831883.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831883.27, modificado:831883.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2240X EN LA LOCALIDAD SAN JUANITO O LA BOTIJA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA - 213689 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 213689 | S | 74 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , A 160 METROS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JUANITO O LA BOTIJA, lon:-96.78866102, lat:15.78997446}} | 2023-09-28 | 2023-12-27 | 831883.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239826 | Proyecto de inversión | 1157045.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157045.75, modificado:1157045.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAHUINDANDA, CLAVE 20DPB1014T, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES - 213712 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 213712 | S | 84 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:17, direccion:AVENIDA AVENIDA 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68267 CORRAL DE PIEDRA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE AVENIDA AVENIDA SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 68 METROS AL NORTE DE LA , lon:-97.08811778, lat:17.05836654}} | 2023-09-28 | 2023-12-27 | 1157045.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2239826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241714 | Acción | 650756.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650756.19, modificado:650756.19}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63663 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 63663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.912861, lat:16.302222}} | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 650756.19 | 650756.19 | 650756.19 | 325380 | 325380 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/CPS/001/2023, contratista:ERIC ARTURO PIMENTEL CALVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIZ HUAZOLOTITLAN, monto:650756.19, importe_modificado:650756.19}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2241714/proyecto_INICIO, 2241714/proyecto_PROCESO, 2241714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302240391 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGORENTE, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 228184 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228184 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:59, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YOGORENTE, 71417 YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 220 ML AL SUR DE LA CAPILLA VIRGEN DE JUQUILA A 300 ML AL NORTE DE LA C, lon:-96.94996857, lat:16.46595158}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240392 | Proyecto de inversión | 292500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LEYES DE REFORMA, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 228198 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228198 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LEYES DE REFORMA, 68456 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUIZ CORTÍNEZ, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 50 ML AL OESTE DE LA ESCUELA, lon:-96.10151, lat:17.939579}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 292500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240393 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD REFORMA DE PINEDA, MUNICIPIO REFORMA DE PINEDA. - 228251 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228251 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ INTERIOR SN PUEBLO REFORMA DE PINEDA, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE VERACRUZ EN, lon:-94.457602, lat:16.402427}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240394 | Proyecto de inversión | 909000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909000.0, modificado:909000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MONTE NEGRO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 228274 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228274 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:CALLE SALINAS INTERIOR SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE 5 DE MAYO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SALINAS A 210 ML AL SUROESTE DEL PANTE, lon:-95.8759003, lat:17.5916494}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240395 | Proyecto de inversión | 1105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105000.0, modificado:1105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TINDÚ, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 228297 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228297 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:15, direccion:CALLE ANTONIO DE LEÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TINDÚ, 69202 SANTA MARÍA TINDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE VENUSTIA, lon:-97.932594, lat:17.497305}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 1105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240396 | Proyecto de inversión | 656500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656500.0, modificado:656500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 228302 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228302 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS PARA COCINA A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LÁMINA GALVATEJA CAL. 26 PARA EL ME, lon:-95.9439304, lat:17.5361817}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 656500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240397 | Proyecto de inversión | 1105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105000.0, modificado:1105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PEÑA COLORADA, MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ. - 228321 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228321 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSÍ INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA COLORADA, 69807 PEÑA COLORADA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , CALLE MICHOACÁN UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ A 290 ML AL NORESTE DE L, lon:-97.794947, lat:17.480224}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 1105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240399 | Proyecto de inversión | 663000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663000.0, modificado:663000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DULCE, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 228334 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228334 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE ENRIQUE MORTEN INTERIOR SN COLONIA AGUA DULCE, 69005 AGUA DULCE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ARTESANOS MIXTECOS Y CALLE AGUSTÍN HERNÁNDEZ, CALLE MARIO PANI UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICA, lon:-97.79453, lat:17.8396}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240408 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA VELATÓ, MUNICIPIO MONJAS. - 228789 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228789 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL NORESTE DEL PALACIO DE LA AGENCI, lon:-96.643983, lat:16.50652}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240411 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:367500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC - 228834 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228834 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MAGDALENA MARTÍNEZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-97.14802535, lat:16.92700957}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 367500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239423 | Proyecto de inversión | 652500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652500.0, modificado:652500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA QUIERÍ, MUNICIPIO SANTA CATALINA QUIERÍ. - 195971 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 195971 | S | 94 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATALINA QUIERI, 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTÉMOC, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN C, lon:-96.266793, lat:16.321969}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 652500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237439 | Proyecto de inversión | 13980426.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.39804265E7, modificado:1.39804265E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 131830 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 131830 | S | 298 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO EL NARANJAL - SAN JOSÉ CHILTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 RANCHERIA SAN ISIDRO NARANJAL, 68459 TIERRA NEGRA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO DEL NARANJAL Y , LA LOCALIDAD DE S, lon:-96.156834, lat:17.946086}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2237439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237761 | Proyecto de inversión | 1189500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189500.0, modificado:1189500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS. - 136345 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 136345 | S | 127 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDECIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PUERTO ANGEL OAXACA LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE L, lon:-96.72979, lat:16.654852}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 1189500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239989 | Proyecto de inversión | 5495270.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5495270.82, modificado:5495270.82}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO ATOYAC S CARRETERA LA Y HACIENDA ZURITA ZAAACHILA UBICADO EN EL KM. 2 860 - 215847 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 215847 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.6, meta_modificada:52.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO VILLA DE ZAACHILA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 2 + 860 HACIENDA HACIENDA ZURITA, 71310 HACIENDA ZURITA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CARRETERA A ZAACHILA Y , EL MUNICIPIO DE LA VILLA , lon:-96.728526, lat:16.940421}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.53}} | {2239989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240412 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CHIQUITO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 228836 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228836 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA , AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 , lon:-95.93327126, lat:17.61696278}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240413 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA NUEVO VALLE REAL, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 228852 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228852 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:110, direccion:BOULEVARD 28 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA NUEVO VALLE REAL, 68480 COLONIA NUEVO VALLE REAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE NUM. 2, CALLE GUADALUPE VICTORIA UNA DE LAS ACCIONES SE ENC, lon:-96.312331, lat:17.78258}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240414 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 228877 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228877 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ANA, 71416 SANTA ANA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE A 160 ML AL NORESTE DEL PALACIO DE LA AGENCIA S, lon:-97.047802, lat:16.42536}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240416 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAZO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 228943 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228943 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO VILLA SOLA DE VEGA - LAZO KILÓMETRO 101 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA LAZO, 71423 LAZO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL NÚ, lon:-97.026782, lat:16.457843}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240417 | Proyecto de inversión | 542500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:542500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 228962 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 228962 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LOS PINOS, 68555 LOS PINOS, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ISAÍAS CARRERA, PROLONGACION PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBR, lon:-96.790975, lat:18.096084}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 542500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240422 | Proyecto de inversión | 542500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:542500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA COME TIGRE, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 229064 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 229064 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CALLE RUMBO A MARÍA LA ASUNCIÓN RANCHERIA AGUA COME TIGRE, 68555 AGUA COME TIGRE, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HUAUTLA Y CALLE MIGUEL ARCANGEL, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRET, lon:-96.8033416, lat:18.1026215}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 542500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240425 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 229103 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 229103 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO YOGANITA, 71418 YOGANITA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA A LA ESCUELA PRIMARIA Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 75 ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE, lon:-96.987525, lat:16.570587}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240426 | Proyecto de inversión | 319000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 229128 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 229128 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68269 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS A 135 MTS AL SURESTE DE LA CLÍNICA, lon:-97.087216, lat:16.973129}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240432 | Proyecto de inversión | 468000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:468000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA MECATE, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 229330 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 229330 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA MECATE, 68269 LOMA MECATE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A LA ALTURA DE LA CARRETERA FEDERAL SAN PEDRO IXTLAHUACA SANTIAG, lon:-96.978986, lat:17.041007}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238979 | Proyecto de inversión | 175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ PEÑASCO, MUNICIPIO SANTA CATARINA LOXICHA. - 175228 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 175228 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:3, direccion:CALLE A SANTA CATARINA PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SAN JOSÉ PEÑASCO, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , A 700 METROS DE LA AGENCIA ACCIONES DISTRIBUIDAS EN EL PAREJA A LAS AFUERAS DE LA CABECERA A 700 METROS , lon:-96.699197, lat:16.032996}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 175500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238982 | Proyecto de inversión | 552500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552500.0, modificado:552500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CHIQUITO MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 175255 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 175255 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACI, lon:-95.932916, lat:17.616896}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 552500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238987 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS. - 175317 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 175317 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE REFORMA, AVENIDA AVENIDA JUÁREZ LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LAS CALL, lon:-97.36396708, lat:17.87771745}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240005 | Proyecto de inversión | 2686000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686000.0, modificado:2686000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DÍAZ CON CLAVE 20DPB2384S, EN LA LOCALIDAD DE NINGUNO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA - 216262 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 216262 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE NARANJOS INTERIOR SN COLONIA , 71316 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE JULIO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE NOGALES LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PANTEÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL ZAACHIL, lon:-96.70260965, lat:16.91053036}} | 2023-09-18 | 2023-12-16 | 2686000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2240005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241750 | Proyecto de inversión | 8555727.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8555727.87, modificado:8555727.87}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ESPUMA - 65449 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 65449 | S | 423 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.07, meta_modificada:240.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ARROYO ESPUMA, 68460 ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ESPUMA CALLE PRINCIPAL A MANO IZQUIERDA, lon:-96.54952836, lat:18.06105084}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2241750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, ANEXAR REGISTRO DE CONTRATO Y LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO. DUDAS ING. FERNANDO HASSAN RAMIREZ CONTRERAS, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, ANEXAR REGISTRO DE CONTRATO Y LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO. DUDAS ING. FERNANDO HASSAN RAMIREZ CONTRERAS, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, ANEXAR REGISTRO DE CONTRATO Y LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO. DUDAS ING. FERNANDO HASSAN RAMIREZ CONTRERAS, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, ANEXAR REGISTRO DE CONTRATO Y LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO. DUDAS ING. FERNANDO HASSAN RAMIREZ CONTRERAS, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302240434 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA ALEJANDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 229369 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 229369 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:54, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA ALEJANDRO, 69800 CAÑADA ALEJANDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 850 ML AL NOROESTE DEL CEN, lon:-97.721752, lat:17.275689}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240436 | Proyecto de inversión | 319000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL GACHUPÍN, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 229472 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 229472 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL GACHUPIN PUEBLO EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 70 ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE BACHILLERATO INTEGRAL, lon:-96.96079917, lat:17.00862325}} | 2023-08-31 | 2023-12-30 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240437 | Proyecto de inversión | 23993514.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.399351411E7, modificado:2.399351411E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO COLONIA FERNANDO GÓMEZ SANDOVAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 229499 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 229499 | S | 1590 | 1410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5287.66, meta_modificada:5287.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE HERÓES MEXICANOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE PROLONGACIÓN DE COLÓN, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 240 METROS AL ESTE ENTRONQUE, lon:-96.705753, lat:17.055651}} | 2023-09-05 | 2023-12-31 | 8397729.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2240437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240440 | Proyecto de inversión | 468000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:468000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 229579 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 229579 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE INDEPENDENCIA , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC A 350 ML AL , lon:-97.00839, lat:16.938459}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240442 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LUVINA, MUNICIPIO SAN PABLO MACUILTIANGUIS. - 229617 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 229617 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ Y CALLE REFORMA, CALLE CAMINO ANTIGUO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-96.54992199, lat:17.50398083}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240443 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL GACHUPÍN, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 229667 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 229667 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:CALLE LOMA DE YUCKCIMIL RANCHERIA EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SIN NÚMERO A 430 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 400 , lon:-96.959896, lat:17.010705}} | 2023-08-31 | 2023-12-30 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2240443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240446 | Proyecto de inversión | 214500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA. - 229786 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 229786 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORF, lon:-97.96992624, lat:17.94215728}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239462 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO MINAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS. - 197123 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 197123 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA RIO MINAS, 69990 RÍO MINAS, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL 1.27 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 1.45 KM AL ESTE DEL JARDÍN D, lon:-97.23884028, lat:16.92964432}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239566 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 203011 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 203011 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HUAMUCHE INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DEL TANQUE DE AGUA 1.1 KM DEL JARDÍN D, lon:-96.723653, lat:16.552232}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239567 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COATECAS BAJAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 203017 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 203017 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN COATECAS BAJAS, 71500 SAN JUAN COATECAS BAJAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DE LA IGLESIA 4.7 KM DEL CENTRO EDUCATIVO MARÍA AUXILIADORA, lon:-96.708032, lat:16.548847}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239569 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE RÍO MINAS INFIERNILLO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 8 340, SUBTRAMOS DEL KM 0 000 AL KM 0 230 Y DEL KM 0 395 AL KM 2 165, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL PIEDRAS Y SAN FRANCISCO CAHUACUÁ - 203048 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 203048 | S | 133 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO RÍO MINAS - INFIERNILLO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN PUEBLO RÍO MINAS, 69990 RÍO MINAS, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RÍO MINAS SE ENCUENTRA A 17.3 KM DE DISTANCIA D, lon:-97.239634, lat:16.930244}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239570 | Proyecto de inversión | 5602187.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5602187.79, modificado:5602187.79}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 24 440 PINOTEPA NACIONAL SALINA CRUZ SAN AGUSTÍN CHAYUCO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 14 600, SUBTRAMO DEL KM 6 100 AL KM 9 300, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN - 203067 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 203067 | S | 2315 | 2211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ - SAN AGUSTÍN CHAYUCO KILÓMETRO 24 + 440 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE Y , lon:-97.833857, lat:16.338472}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238650 | Proyecto de inversión | 4972000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972000.0, modificado:4972000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 160035 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 160035 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO A 60 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ , lon:-96.747457, lat:17.008382}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 4972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238989 | Proyecto de inversión | 2415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415000.0, modificado:2415000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL JICARÁL MUNICIPIO COICOYÁN DE LAS FLORES - 175347 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 175347 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL JICARAL, 69799 EL JICARAL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA AGENCIA MU, lon:-98.195331, lat:17.118933}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238993 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL RODEO, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 175372 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 175372 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:6, direccion:CALLE RUMBO A LA CABECERA RANCHERIA EL RODEO, 69310 EL RODEO, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA 135D TEHUACÁN- OAXACA Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 340 METROS DE LA CASA COMU, lon:-97.355961, lat:17.979836}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238996 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC. - 175414 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 175414 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE MAGDALENA MARTÍNEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN, lon:-97.148111, lat:16.926999}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239001 | Proyecto de inversión | 136500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 175522 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 175522 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:8, direccion:CALLE BUENOS AIRES INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 68456 BUENOS AIRES, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL BENEFICIARIO SE E, lon:-96.158632, lat:17.957703}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 136500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239002 | Proyecto de inversión | 1545600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545600.0, modificado:1545600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA - 175523 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 175523 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE CALLE VICTORIA Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENC, lon:-96.702958, lat:17.973726}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239008 | Proyecto de inversión | 319000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN. - 175670 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 175670 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:CALLE SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, 70243 SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL IDEN, lon:-95.517951, lat:17.050439}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240456 | Proyecto de inversión | 468000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:468000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 230048 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230048 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 60 ML AL, lon:-97.04455, lat:16.924784}} | 2023-09-28 | 2023-12-31 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240457 | Proyecto de inversión | 14427956.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.442795641E7, modificado:1.442795641E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR SAN PEDRO UBICADO EN EL KM. 17 530 DE LA CARRETERA SIN NOMBRE SAN JACINTO TLACOTEPEC SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 230066 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 230066 | S | 345 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC KILÓMETRO 17 + 530 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DEL RÍO, 71365 SAN PEDRO DEL RÍO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE S, lon:-97.480307, lat:16.512677}} | 2023-09-08 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2240457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240458 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN JUAN MARTÍNEZ, MUNICIPIO AYOTZINTEPEC. - 230123 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230123 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 150 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRI, lon:-96.081075, lat:17.760347}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240460 | Proyecto de inversión | 175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONDUCHI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 230188 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230188 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO YOSONDUCHI, 71010 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A 180 ML AL OESTE DEL PALACIO DE, lon:-97.81217815, lat:17.1415771}} | 2023-09-28 | 2023-12-31 | 175500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240464 | Proyecto de inversión | 136500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 230303 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230303 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 69825 IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE A 150 ML AL NORDESTE DE LA AYUDANTÍA ZARAGOZA A 5 KM AL SUROESTE DE LA , lon:-97.656955, lat:17.358218}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 136500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240465 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 230328 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230328 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOM, lon:-97.850626, lat:17.154415}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240470 | Proyecto de inversión | 604500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604500.0, modificado:604500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 230380 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230380 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:15, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA JUQUILITA, 71247 JUQUILITA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MARGARITAS A 450 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUAL, lon:-96.78438094, lat:17.04496443}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 604500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240471 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 230421 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230421 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 2A DE LAS HUERTAS INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CANAL 5 Y CALLE SEGUNDA DE LAS HUERTAS, UNA DE LAS ACCIONES SE EN, lon:-96.586842, lat:16.31991}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240472 | Proyecto de inversión | 319000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 230428 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230428 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAUHTÉMOC UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CAL, lon:-97.00857299, lat:16.93904823}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240474 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 230477 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230477 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA HIDALGO, 69826 HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 1100 ML AL ESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE HIDALGO SANTIAGO NUNDICHE A 900 , lon:-97.63251, lat:17.352533}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240475 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 230481 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 230481 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:CALLE JUSTINO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JUSTO DÍAZ A 1, lon:-97.217321, lat:16.604953}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239497 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE 20DPB0995F, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC. - 199205 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 199205 | S | 187 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE CARLOS MARÍA BUSTAMANTE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ROGELIO ZÁRATE FLORES Y CALLE MIGUEL CASTRO, CALLE JOSÉ MARÍA PALACIOS A 400 METROS AL N, lon:-97.692107, lat:16.096228}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239498 | Proyecto de inversión | 1293316.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293316.68, modificado:1293316.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE EULOGIO BAUTISTA EN LA LOCALIDAD DE NDOYOCOYO CIÉNEGA DE TULE, MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 199278 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 199278 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.78, meta_modificada:720.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:CALLE EULOGIO BAUTISTA INTERIOR SN RANCHERIA NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), 71124 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EL PUNTO R, lon:-97.733256, lat:17.113586}} | 2023-08-18 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239603 | Proyecto de inversión | 1225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225000.0, modificado:1225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 204350 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 204350 | S | 21 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SINNOMBRE INTERIOR SN PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HERMENEGILDO Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTÁ A 450 METROS AL SURESTE DEL BACHILLERATO IEBO PLANTEL 261 650 METROS AL SUR DE, lon:-96.797058, lat:18.103976}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 1225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239011 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ZAPOTITLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO SAN MATEO YUCUTINDOO. - 175745 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 175745 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71378 BUENA VISTA, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL PUNTO SEÑALADO ESTÁ EN LA TERRACERÍA QUE LLE, lon:-97.239526, lat:16.879428}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239012 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, MUNICIPIO TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS. - 175757 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 175757 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, 70256 SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , A 250 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DEL PUEBLO, lon:-95.975192, lat:17.222818}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239014 | Proyecto de inversión | 136500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CHILTEPEC, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 175875 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 175875 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MORELOS LOS BENFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN CALLES COMO PROGRESO CUAUH, lon:-96.167026, lat:17.948123}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239016 | Proyecto de inversión | 331500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331500.0, modificado:331500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PROGRESO, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA. - 175914 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 175914 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN DISTINTAS PARTES DE LA LOCALIDAD EL PUNTO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 35 METROS APROXIMADAMENTE DE LA , lon:-96.501923, lat:16.588385}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 331500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239018 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 175927 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 175927 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MONTE ALBÁN Y CALLE PROLONGACIÓN DE ALDAMA, CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES SE ENCUENTR, lon:-96.748657, lat:17.034881}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239019 | Proyecto de inversión | 253000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253000.0, modificado:253000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TLACOTEPEC PLUMAS MUNICIPIO TLACOTEPEC PLUMAS. - 176053 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 176053 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC PLUMAS, 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE PORFÍRIO DÍAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN CALLES COMO ALLENDE BENITO JUÁREZ Y VICENTE G, lon:-97.43355939, lat:17.84832875}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239024 | Proyecto de inversión | 312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO FRIJOL, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 176259 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 176259 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN EJIDO ARROYO FRÍJOL, 68458 ARROYO FRIJOL, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE JUAN SANTIAGO LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN COMO 20 DE NOVIEMBRE Y JA, lon:-96.187873, lat:17.925802}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239112 | Proyecto de inversión | 2749999.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749999.12, modificado:2749999.12}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TANETZE DE ZARAGOZA A SANTIAGO YAGALLO - 178046 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 178046 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.4, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - SANTIAGO YAGALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 400 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAGALLO, 68811 SANTIAGO YAGALLO, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAGALLO SE ENC, lon:-96.29607324, lat:17.42419545}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.22}} | {2239112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240695 | Proyecto de inversión | 473000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473000.0, modificado:473000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLÁN - 239211 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239211 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL POTRERO, 70277 EL POTRERO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA SOBRE CALLE SIN NOMBRE A 435 ML AL SUROESTE , lon:-95.9396104, lat:17.1024503}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 473000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2240695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240696 | Proyecto de inversión | 312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 239212 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239212 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE PINO SUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN Y , CALLE NIÑOS HÉROES UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PINO SUÁREZ A 10 ML AL NORTE D, lon:-96.330087, lat:16.905024}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240697 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239220 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239220 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CALLE HERMANOS CAMARILLO INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 69007 LAS PALMAS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO NIÑO DE RIVERA Y CALLE CEDROS, CALLE GENERAL GABRIEL VELÁZQUEZ LAS ACCIONES SE REALIZAN E, lon:-97.80501328, lat:17.80354634}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240698 | Proyecto de inversión | 7824941.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7824941.02, modificado:7824941.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON MÓDULOS SOLARES EN VARIOS NUCLEOS RURALES DE SAN LUCAS OJITLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN. - 239225 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 239225 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 LA LAGUNA ESCONDIDA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN DIVERSOS NUCLEOS RURALES ASENTADOS EN LAS ISLAS DE LA PRESA. EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA, lon:-96.273632, lat:17.970982}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {2240698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240699 | Proyecto de inversión | 4999401.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999401.28, modificado:4999401.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, DEL MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC - 239229 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 239229 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.94, meta_modificada:2550.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA , lon:-97.91852518, lat:16.33424422}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240700 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 239231 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 239231 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.96, meta_modificada:0.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RETUMBADERO, 68665 EL RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO , lon:-96.65037, lat:17.8036}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2240700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240701 | Proyecto de inversión | 1548000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548000.0, modificado:1548000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR - 239238 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239238 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MÚJICA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE GÓMEZ FARÍAS LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES , lon:-94.51373622, lat:16.34135833}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 1548000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2240701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240702 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239242 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239242 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LA ESTANCIA, 69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMÍREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFEREN, lon:-97.77230249, lat:17.79172242}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240703 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CON C.C.T. 20DPR0473Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO YAUTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC - 239245 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 239245 | S | 286 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO YAUTEPEC, 70550 SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN BARTOLO YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA A 130 METROS LINEALES AL NORTE DE LA IGLESIA DEL POBLADO A 120 MTS, lon:-95.973055, lat:16.431572}} | 2023-10-12 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita su cancelación, debido a que este proyecto se cargó con una institución ejecutora diferente a la responsable, adicionalmente, se solicitó la cancelación del registro en la MIDS con el Instituto de Planeación para el Bienestar del Estado de Oaxaca., trimestre:3.0, usuario:edwinycruzr, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240704 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CIENCIA Y PROGRESO CLAVE 20DPB0510L, EN LA LOCALIDAD DE YOSOYUXI COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA - 239246 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 239246 | S | 168 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL DE YOSOYUXI RANCHERIA SAN JUAN COPALA, 69702 YOSOYUXI COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , A 60 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 500 METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD Y A 600 METROS DE LA CARRETER, lon:-97.93095178, lat:17.17970423}} | 2023-10-12 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240705 | Proyecto de inversión | 1438510.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438510.03, modificado:1438510.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE - 239247 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 239247 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.93, meta_modificada:0.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, 69546 SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN CALLES DE LA PARTE ORIENTE DE LA POBLACION. E, lon:-97.737791, lat:17.520724}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2240705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240706 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON C.C.T. 20DPB1765T, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI. - 239261 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 239261 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:335, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO SAN PEDRO YANERI, 68734 SAN PEDRO YANERI, SAN PEDRO YANERI OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GUERRERO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE SIN NOMBRE Y NO TIENE VIALIDADES ALREDEDOR AP, lon:-96.353223, lat:17.417949}} | 2023-10-12 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240707 | Proyecto de inversión | 319000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239274 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239274 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CALLE SIN NOMB, lon:-97.78701426, lat:17.77678359}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240708 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 20DTV0860Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI. - 239277 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 239277 | S | 151 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:AVENIDA OAXACA INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA YARENI, 68745 SANTA ANA YARENI, SANTA ANA YARENI OAXACA ENTRE CALLE GANDHI Y CALLE PRIVADA DE AVENIDA OAXACA, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA QUE SE FORM, lon:-96.61484657, lat:17.39529903}} | 2023-10-12 | 2023-12-29 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240709 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NÚM. 60 CON C.C.T. 20ETK0060R, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PETLAPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA. - 239281 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 239281 | S | 69 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN PETLAPA, 68980 SAN JUAN PETLAPA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , EL TELEBACHILLERATO SE UBICA A 30 METOS DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN JUAN Y A 26 MTS DEL AYUNTAMIENTO , lon:-96.036055, lat:17.469521}} | 2023-10-12 | 2023-12-19 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240710 | Proyecto de inversión | 387000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:387000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ATITLÁN, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLÁN. - 239284 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239284 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATITLÁN, 70277 SAN SEBASTIÁN ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 30 ML A, lon:-95.9435266, lat:17.1128367}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2240710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240711 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239328 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239328 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MOLINO, 69009 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS NORTE Y CALLE INTERNACIONAL 190, CALLE NUYOO LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD UNA DE LAS, lon:-97.75244228, lat:17.77758981}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 1087500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240712 | Proyecto de inversión | 6770320.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6770320.93, modificado:6770320.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ALLENDE, 16 DE SEPTIEMBRE Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 239336 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 239336 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3369.19, meta_modificada:3369.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:3, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO COATLÁN, 70855 SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE CENTRO LA OBRA SE EJECUTARÀ EN LAS CALLES ALLENDE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.77158333, lat:16.18694444}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240713 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA Y CALLE REFORMA DE LA COLONIA AZUCENA, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ETLA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ETLA - 239367 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 239367 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CAMINO A LA SECUNDARIA Y , CALLE AZUCENA LA OBRA A EJECUTAR SE UBICA EN LA COLONIA LA AZUCENA QUE SE LOCALIZA AL ORIENTE , lon:-96.763191, lat:17.179151}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302116304 | Proyecto de inversión | 716880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716880.0, modificado:716880.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ARROYO EL PASLE 2DA ETAPA - 145316 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 145316 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:33, direccion:AMPLIACION CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO EL PASLE, 70735 ARROYO PASLE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOZALIZADA EN LA RANCHERIA DENOMINADA ARROYO EL PASLE, lon:-95.41367097, lat:16.71476349}} | 2022-03-29 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239125 | Proyecto de inversión | 8999999.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8999999.85, modificado:8999999.85}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTIAGO ASTATA SAN PEDRO HUAMELULA - 178262 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 178262 | S | 1196 | 1114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SANTIAGO ASTATA - SAN PEDRO HUAMELULA KILÓMETRO 4 + 840 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO H, lon:-95.666473, lat:16.019293}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302113957 | Proyecto de inversión | 283446.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283446.38, modificado:283446.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LOMA TAJIKI - 136276 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 136276 | S | 120 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:3, direccion:AVENIDA SAN LUIS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE TAJIKI, 71125 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE PRIVADA SAN PEDRITO Y PRIVADA SAN JUAN, PRIVADA IMPERIOS 100M AL NORESTE DEL MOLINO DE NIXTAMAL TIO MINGO A L, lon:-97.525336, lat:17.059811}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2113957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239181 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0435V, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA - 182139 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 182139 | S | 70 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 LOYU SEED, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE TRES DE MAYO, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE ENCUENTRA A 700 METROS DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL A 65, lon:-96.5454191, lat:16.96292475}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239190 | Proyecto de inversión | 3068116.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3068116.72, modificado:3068116.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD SAN JUANITO O LA BOTIJA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA - 182575 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 182575 | S | 74 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SINNOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE LA ESCUELA FRANCISCO Y MADERO ESTA A 160 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.78866102, lat:15.78997446}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 3068116.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239191 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0566N DE LA LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO - 182603 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 182603 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE UNION INTERIOR SN PUERTO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE EMILIANO CARRANZA A 550 METROS AL NORTE POBLADO CAMINO DEL PREESCOL, lon:-97.29248376, lat:17.03815014}} | 2023-09-18 | 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239191/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascop, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239199 | Proyecto de inversión | 10764883.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.076488355E7, modificado:1.076488355E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 15 OAXACA A PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIDRIO A JUQUILA A SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 000, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA - 183622 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 183622 | S | 784 | 641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SANTA CATARINA JUQUILA - SANTA MARÍA AMIALTEPEC KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA AMIALTEPEC, 71901 EL PORTILLO AMIALTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA LO, lon:-97.218859, lat:16.257465}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239201 | Proyecto de inversión | 29998509.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.99985092E7, modificado:2.99985092E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE NUEVO A MINAS OCOTLÁN OCOTEPEC MÉXICO 190 CAMINO REAL CAMINO REAL ORIENTE E.C.OAXACA TEHUANTEPEC SAN DIONISIO OCOTEPEC OCOTLÁN DE MORELOS EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLÁN DE MORELOS SANTA CATARINA MINAS SAN MIGUEL TILQUIAPAM SAN BALTAZAR CHICHICAPAM - 183782 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 183782 | S | 11920 | 9753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.2, meta_modificada:20.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO MINAS - SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM KILÓMETRO 20 + 200 INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE S, lon:-96.495738, lat:16.764136}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239206 | Proyecto de inversión | 19999963.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999996368E7, modificado:1.999996368E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO INDEPENDENCIA CUAUHTEMOC CARRETERA SIN NOMBRE SANTIAGO JUXTLAHUACA SAN JUAN MIXTEPEC TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 25 000 SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 8 000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 184093 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 184093 | S | 1046 | 856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO INDEPENDENCIA - SAN JUAN MIXTEPEC KILÓMETRO 8 + 000 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALID, lon:-97.832206, lat:17.308318}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.24}} | {2239206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239209 | Proyecto de inversión | 4872294.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4872294.31, modificado:4872294.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR HUITZO SOBRE ARROYO ATOYAC EN EL KM. 0 MAS 320 DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN PABLO HUITZO - 184187 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 184187 | S | 3200 | 2872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA CENTRO DE LA TERCERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CALLE RIVERAS DEL RIO Y , LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO SE ENCUENTRA A 40.1 KMS . DE DISTANCIA DEL MU, lon:-96.90533264, lat:17.2810031}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2239209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239211 | Proyecto de inversión | 9997327.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9997327.06, modificado:9997327.06}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MÁRTIRES DE TACUBAYA A SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM 0 MAS 000 AL 15 MAS 400 EN TRAMOS PARCIALES. - 184310 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 184310 | S | 4642 | 4297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.45, meta_modificada:6.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MÁRTIRES DE TACUBAYA - SAN JUAN CACAHUATEPEC KILÓMETRO 6 + 450 INTERIOR SN PUEBLO MÁRTIRES DE TACUBAYA, 71630 MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE, lon:-98.250126, lat:16.53844}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239212 | Proyecto de inversión | 6500478.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500478.69, modificado:6500478.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE COXCATEPEC E.C. SANTOS REYES YUCUNÁ SANTO DOMINGO YOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 4 300, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 000 - 184339 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 184339 | S | 87 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO COXCATEPEC - SANTOS REYES YUCUNÁ KILÓMETRO 4 + 300 INTERIOR SN PUEBLO COXCATEPEC, 69287 COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COXCATEPEC SE ENCUENTRA A 10.5 KMS., lon:-97.96302, lat:17.774545}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402170649 | Proyecto de inversión | 403722.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403722.17, modificado:403722.17}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA AMPLIACION JOSEFA - 296517 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 296517 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.93, meta_modificada:158.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA AMPLIACION JOSEFA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE EJECUTARA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, lon:-95.88736305, lat:18.11673429}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2170649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237325 | Proyecto de inversión | 3914728.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3914728.86, modificado:3914728.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ - 126718 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 126718 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMÉNEZ PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA Y CALLE DOLORES, CALLE MARIANO JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DE INDEPENDENCI, lon:-96.83459399, lat:18.127912}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402153186 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DEL TECHADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES - 185396 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 185396 | S | 850 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA CATOLICA, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 30 MTS DEL TANQUE ELEV, lon:-98.44327248, lat:16.30476475}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2153186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302237349 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JICAYAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN - 127252 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 127252 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.21, meta_modificada:1210.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE PACIFICO LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y AL SURE, lon:-98.01935386, lat:16.45074414}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402149208 | Proyecto de inversión | 590324 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590324.0, modificado:590324.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS - 87962 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 87962 | S | 337 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS CALLES Y CAMINOS DE LA POBLACION, lon:-98.00695231, lat:17.77777743}} | 2022-04-02 | 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2149208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402156540 | Proyecto de inversión | 919597.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919597.84, modificado:919597.84}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD 10 DE ABRIL - 223031 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 223031 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:221, direccion:CALLE CAMINO A MULATO VIEJO RANCHERIA 10 DE ABRIL, 68405 10 DE ABRIL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARRASCO ALTAMIRANO, CALLE HEROES DE LA REFORMA SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES 10 DE ABRIL Y VICENTE GU, lon:-95.89163279, lat:18.00941251}} | 2022-08-02 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2156540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236292 | Proyecto de inversión | 5320628.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:2660314.12, modificado:2657928.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660314.13, modificado:2657928.33}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 58 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA) EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012113700123 | S | 90 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:88, direccion:rancho cafetal, lon:-96.334444, lat:17.901667}} | 2023-07-11 | 2023-12-30 | 3054621.28 | 5315856.65 | 788614.3 | 788614.3 | 788614.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-03/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DIEMAR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5315856.65, importe_modificado:5315856.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {2236292/proyecto_PROCESO, 2236292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239939 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, DISTRITO DE IXTLAN, OAXACA - 214828 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 214828 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO YOLOX, 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 MTS AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL PUNTO, lon:-96.55198, lat:17.59177}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239941 | Proyecto de inversión | 4486890.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486890.71, modificado:4486890.71}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 214840 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 214840 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.81, meta_modificada:2.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, 69700 LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUE, lon:-97.919004, lat:17.250749}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2239941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236299 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE FIGUEROA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153500223 | S | 62 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:147, direccion:peña blanca, lon:-96.6053, lat:18.5376}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236301 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN ASUNCIÓN CACALOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153500423 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CERRO MONEDA, lon:-95.919167, lat:17.013611}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302236369 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153501023 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:SAN ANTONIO BENITO JUAREZ, lon:-98.2741, lat:17.2713}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239944 | Proyecto de inversión | 4147264.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4147264.91, modificado:4147264.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ÁNGEL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 214845 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 214845 | S | 1474 | 1517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE PEDRO SAINZ DE BARRANDA INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , BOULEVARD VIRGILIO URIBE LA OBRA SE REALIZARA EN LA MAYOR PARTE DE LAS CALLES DE LA POBLACION EL PU, lon:-96.49621298, lat:15.66527729}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2239944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239947 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE A BASE DE CELDAS FOTOVOLTAICAS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ YUCUNICOCO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 214849 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 214849 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:82, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO, 69724 BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE LLEVA AL COMEDOR COMUNITARIO Y LA CALLE QUE LLEVA A LA IGLESIA EV, lon:-97.9630351, lat:17.26866597}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2239947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197484 | Proyecto de inversión | 471465.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471465.9, modificado:471465.9}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBREEN LA 1A SECCION. - 389267 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 389267 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.7, meta_modificada:91.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE COLONIA 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA FELIPE PESCADOR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CIRCUITO JOSE F GOMEZ LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION, lon:-95.02205586, lat:16.44677215}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302236377 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153501523 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:SAN MIGUEL YOGOVANA, lon:-96.632778, lat:16.281389}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239971 | Proyecto de inversión | 5249999.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5249999.76, modificado:5249999.76}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ROAYAGA TONAGUÍA DEL KM. 0 000 AL KM. 18 000 - 215165 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 215165 | S | 224 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ROAYAGA - TONAGUÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 001 PUEBLO TONAGUÍA, 68838 TONAGUÍA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL A TONAGUIA Y , LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA SE E, lon:-96.033527, lat:17.333232}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239974 | Proyecto de inversión | 2050000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.01, modificado:2050000.01}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA LA LAGUNA ZARAGOZA, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 500 - 215356 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 215356 | S | 181 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA - LA LAGUNA ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA BUENAVISTA, 71737 BUENAVISTA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , A 286 KILÓMETROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ Y A , lon:-97.79135, lat:16.618039}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.05}} | {2239974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239975 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS YODOÑE CAÑALTEPEC SAN JUAN IXTALTEPEC DEL KM 0 000 AL KM 30 380, SUBTRAMOS DEL KM 0 000 AL KM 4 431 Y DEL KM 17 156 AL KM 30 380 T.P. - 215372 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 215372 | S | 53 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.87, meta_modificada:3.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS - SAN JUAN IXTALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 380 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , A, lon:-97.061938, lat:17.539433}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239976 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. OAXACA A PUERTO ESCONDIDO, ASUNCIÓN OCOTLÁN TRAMO DEL KM. 0 MAS 000 AL KM. 5 MAS 000. - 215392 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 215392 | S | 1279 | 1071 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 131 TRAMO ASUNCIÓN OCOTLÁN - ASUNCIÓN OCOTLÁN KILÓMETRO 2 + 700 INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN OCOTLÁN SE E, lon:-96.717353, lat:16.761494}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202073248 | Acción | 55873.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55873.14, modificado:55873.14}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 41163 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 41163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.270358, lat:17.512253}} | 2022-03-01 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2073248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Akejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Akejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Akejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Akejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX220402194171 | Proyecto de inversión | 906092.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906092.07, modificado:906092.07}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA PEDRO MARTÍNEZ UBICADA CARRETERA RUMBO A SANTA MARÍA XADANI - 379164 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 379164 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE COLONIA 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A XADANI Y , LA COLONIA PEDRO MARTINEZ TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE XADANI COL, lon:-95.03408639, lat:16.42404229}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2194171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402192720 | Proyecto de inversión | 253780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253780.0, modificado:253780.0}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FAUSTINO BAUTISTA - 375538 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 375538 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE FAUSTINO BAUTISTA BARRIO SAN FRACISCO, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA AL , lon:-97.56895817, lat:17.67879763}} | 2022-06-23 | 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402197044 | Proyecto de inversión | 1808042.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808042.36, modificado:1808042.36}} | REHBILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION - 387526 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 387526 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSE CORTES Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, PROLONGACION BRENA TORRES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD YA QUE SE REP, lon:-96.68258263, lat:18.6005146}} | 2022-05-05 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402196802 | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 386853 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 386853 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MONTE TINTA, 00000 MONTE TINTA, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE MONTE TINTA EN EL MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC OAXACA, lon:-96.13932494, lat:17.76383121}} | 2022-08-20 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238518 | Proyecto de inversión | 16222463.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8111231.74, modificado:8111231.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8111231.74, modificado:8111231.74}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA DE 2 DE 5 - 155547 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 155547 | S | 1677 | 1563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5621.75, meta_modificada:5621.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO EL ESPINAL, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO INSTITUTO EN COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA DEHESACALLE IGNACIO ALLENDE CENTRO EL ESPINAL, OAX.C.P. 7, lon:-95.04174356, lat:16.48371037}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 11853774.44 | 15936345.3 | 5070648.12 | 5070648.12 | 5070648.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-02-22/2023, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1.593634531E7, importe_modificado:1.593634531E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1517.87}} | {2238518/proyecto_INICIO, 2238518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238520 | Proyecto de inversión | 24302494.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.215124721E7, modificado:1.215124721E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.215124721E7, modificado:1.215124721E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LIEZA BASAGUYA ETAPA ÚNICA - 155614 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 155614 | S | 15472 | 14473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6497.77, meta_modificada:6497.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE DEL MOLINO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AVENIDA SAMUEL VILLALOBOS, CALLE RIVERA DEL RÍO LA OBRA SE ENCUEN, lon:-95.23345961, lat:16.32316193}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 24302494.42 | 24288039.79 | 7343993.35 | 7343993.35 | 7343993.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-02-24/2023, contratista:D.R. CONSTRUCCION INEGRAL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2.093796534E7, importe_modificado:2.093796534E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1819.4}} | {2238520/proyecto_INICIO, 2238520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302239986 | Proyecto de inversión | 1497890 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497890.0, modificado:1497890.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS SAN VICENTE LACHIXÍO RINCÓN HACIENDA VIEJA DEL KM 0 000 AL KM 9 200 - 215693 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 215693 | S | 167 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN HACIENDA VIEJA, 71437 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIXIO SE ENCUENTRA A 101 KILOMETROS LINEALES CON UN RECORRIDO EN AUTOMÓVIL DE 2, lon:-97.026003, lat:16.617029}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2239986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302238539 | Proyecto de inversión | 14980652.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6741293.52, modificado:6741293.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8239358.74, modificado:8239358.74}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA 1 DE 4 - 155843 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 155843 | S | 2611 | 2334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6028.85, meta_modificada:6028.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PEZELAO INTERIOR SN VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE DANNIGUIBECHI Y CALLE COSIJOEZA, CALLE TIBOOT LA OBRA SE REALIZA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD COMO PEZELAO COSIJOPÍ , lon:-96.75093855, lat:16.9508223}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 14980652.26 | 14922971.26 | 2239542.42 | 2239542.42 | 2239542.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-02-21/2023, contratista:INGENIERIA PROYECTOS BRISMA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1.492297126E7, importe_modificado:1.492297126E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1145.48}} | {2238539/proyecto_PROCESO, 2238539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240660 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 20DPB1746E, EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE CLAVELLINAS, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 238636 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 238636 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA CUMBRE CLAVELLINAS, 71200 LA CUMBRE CLAVELLINAS, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA S, lon:-96.922327, lat:16.937022}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240662 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 238759 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 238759 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO INTERIOR SN COLONIA VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y , CALLE JUAN DE LA BARRERA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-96.977583, lat:16.526584}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240666 | Proyecto de inversión | 246500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246500.0, modificado:246500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA BUENA VISTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 238995 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 238995 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:59, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 69006 COLONIA BUENA VISTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE OAXACA, CALLE GUANAJUATO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DURANGO, lon:-97.81552604, lat:17.8243499}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 246500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240667 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA. - 239023 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239023 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AGUAS NEGRAS Y CALLE HIDALGO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA FERROCARRIL AL SUROESTE DE IG, lon:-95.035462, lat:16.897435}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240668 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 239031 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239031 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BUENA VISTA, CALLE REFORMA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CAL, lon:-97.086663, lat:16.973227}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2240668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240669 | Proyecto de inversión | 299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:299000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZARZAL, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 239032 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239032 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL ZARZAL, 70330 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 190 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 500 ML AL NORESTE DE LA ES, lon:-95.03695933, lat:17.01354024}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240670 | Proyecto de inversión | 2205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205000.0, modificado:2205000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 239067 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239067 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:15, direccion:CALLE NDUA VEE RANCHERIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 71144 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CARRETERA TLAXIACO - SAN MIGUEL EL GRANDE Y CALLE NDUA STOKO, CALLE YUKUJIO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRE, lon:-97.624427, lat:17.154325}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 2205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240671 | Proyecto de inversión | 161000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161000.0, modificado:161000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ENCINAL COLORADO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 239068 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239068 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ENCINAL COLORADO, 70330 ENCINAL COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 550 ML AL NORTE DEL AUDITORIO EJIDAL A 400 ML AL NORESTE DE, lon:-95.10668602, lat:17.01145672}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240672 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL MAESTRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239070 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239070 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:37, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA DEL MAESTRO 1A SECCIÓN, 69005 COLONIA DEL MAESTRO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS AC, lon:-97.77200064, lat:17.82343861}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240673 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239073 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239073 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 69005 VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 35 ML AL, lon:-97.757801, lat:17.796322}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220202078143 | Acción | 1590577.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590577.11, modificado:1590577.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71559 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 71559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.651969, lat:16.565006}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSI/466/FISMDF/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:1590577.11, importe_modificado:1590577.11}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2078143/proyecto_PROCESO, 2078143/proyecto_FIN, 2078143/proyecto_PROCESO, 2078143/proyecto_INICIO, 2078143/proyecto_FIN, 2078143/proyecto_INICIO, 2078143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402180852 | Proyecto de inversión | 302266.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302266.97, modificado:302266.97}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA - 339126 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 339126 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDA SECCION PRIMERA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE GALEANA, CALLE REFORMA LAS CALLES QUE TENDRAN MEJORAS SON AQUILES SERDAN LIBERTAD REFORMA VICENTE GUERRERO MORELO, lon:-96.97362654, lat:16.51649236}} | 2022-10-18 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2180852/proyecto_INICIO, 2180852/proyecto_FIN, 2180852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240674 | Proyecto de inversión | 904000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904000.0, modificado:904000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 239093 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239093 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:CALLE NUSMEÑO RANCHERIA MORELOS, 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE BENITO JUAREZ, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A 120 ML AL NOROESTE DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE MORELOS Y, lon:-97.720507, lat:17.084119}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240675 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VOLCANES COLONIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239094 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239094 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:69, direccion:CIRCUITO AJUSCO INTERIOR SN COLONIA VOLCANES, 69005 VOLCANES [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE TEYOTL, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CIRCUITO AJUSCO A 1400 ML AL , lon:-97.77617491, lat:17.83205491}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240676 | Proyecto de inversión | 312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 239097 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239097 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 270 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 290 , lon:-96.19829, lat:17.75828}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240677 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUXICHI, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239104 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239104 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUERTO YUXICHI, 69008 YUXICHI, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 750 ML AL OESTE DE LA ESCUELA PRI, lon:-97.73597351, lat:17.8763107}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240678 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO REYES, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239114 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239114 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO REYES, 69008 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES , lon:-97.76955844, lat:17.85610326}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240679 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 239116 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239116 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, 68620 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 167 ML AL SUR DE LA AGENCIA DE POLICÍA Y A 1, lon:-96.61166546, lat:18.02357962}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240680 | Proyecto de inversión | 904000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904000.0, modificado:904000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NDOYOCOYO CIÉNEGA DE TULE, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 239119 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239119 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:CALLE EULOGIO BAUTISTA SANDOVAL RANCHERIA NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), 71124 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA A 330 ML AL SURESTE DEL , lon:-97.734072, lat:17.11269}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240681 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 239124 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239124 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-96.554283, lat:15.946352}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2240681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240683 | Proyecto de inversión | 487500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487500.0, modificado:487500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 239147 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239147 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE JAZCIEL GARCÍA RUÍZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE JAZCIEL GARCÍA RUÍZ Y CALLE JAZCIEL GARCÍA RUÍZ, CALLE 3 DE MAYO UNA DE L, lon:-96.369459, lat:16.92761}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 487500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240684 | Proyecto de inversión | 2260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260000.0, modificado:2260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26. - 239150 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239150 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE MATAMORO, lon:-96.30053053, lat:16.27869327}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 2260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240685 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO SECO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 239156 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239156 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO SECO, 68488 ARROYO SECO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 3170 ML AL NORESTE DE LA E, lon:-96.295727, lat:17.89802755}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240686 | Proyecto de inversión | 2327500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327500.0, modificado:2327500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN. - 239158 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239158 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ARTEAGA, CALLE GUERRERO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO VIL, lon:-96.844702, lat:16.393641}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 2327500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240687 | Proyecto de inversión | 429000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:429000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 239166 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239166 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 98 ML AL NORESTE DEL PREESCOLAR FEDERICO FRÖBEL Y A 566 ML , lon:-96.703034, lat:17.980834}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 429000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240688 | Proyecto de inversión | 1159200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159200.0, modificado:1159200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA. - 239173 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239173 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO BARRIO SANTA CRUZ, 69870 SANTA CRUZ, SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 730 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ Y A 560 ML , lon:-97.57179987, lat:17.14830045}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 1159200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2240688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240689 | Proyecto de inversión | 136500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 239176 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239176 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA TIERRA BLANCA, 69825 CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA A 1200 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA DE SAN PEDRO ÑUMÍ Y A 1000 M, lon:-97.66058957, lat:17.37055776}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 136500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240690 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO JESÚS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239186 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239186 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO JESÚS, 69009 RANCHO JESÚS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE , CALLE INSURGENTES UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-97.82411447, lat:17.80556219}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240691 | Proyecto de inversión | 429000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:429000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA. - 239193 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239193 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, LA ACCIÓN DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO A 130 ML AL O, lon:-97.013472, lat:16.567827}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 429000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240692 | Proyecto de inversión | 299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:299000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZACATAL, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 239195 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 239195 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 70 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 900 ML AL OESTE DE LA ESCU, lon:-95.20207244, lat:16.94103056}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302240694 | Proyecto de inversión | 9111032.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9111032.66, modificado:9111032.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 239198 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 239198 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4244.59, meta_modificada:4244.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL AL RASTROJO RANCHERIA EL RASTROJO, 69716 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA POBLACIÒN Y EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA A 50 MTS. DEL C, lon:-97.96002, lat:17.158752}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302272177 | Proyecto de inversión | 239874.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239874.4, modificado:239874.4}} | CONSTRUCCION DE 10 REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIFERENTES CALLES Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AGRARISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI | 20 | Oaxaca | 87 | San Agustín Yatareni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Yatareni | MSAY/087/FAFMDTDF/OP/AD/003/2023 | S | 2931 | 2590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE AGRARISTA SIN NUMERO, lon:-96.672168, lat:17.077101}} | 2023-09-18 | 2023-10-17 | 239874.4 | 239874.4 | 166846.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/087/FAFMDTDF/OP/003/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ICAHV S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI, monto:239874.4, importe_modificado:239874.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230302264751 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, LOCALIDAD CIÉNEGA DE ZIMATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150100323 | S | 1312 | 1221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, lon:-96.766667, lat:16.896944}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264751/proyecto_PROCESO, 2264751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302268556 | Proyecto de inversión | 1199383.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199383.18, modificado:1199383.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON CLAVE 20DPR0418F, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DINICUITI, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINICUITI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012133100123 | S | 76 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7268, lat:17.6881}} | 2023-06-06 | 2023-12-30 | 1199383.18 | 1129625.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-R33/LP/DIE/IOCIED/2023, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1129625.13, importe_modificado:1129625.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO ES VALIDA , trimestre:3.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302271589 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO PARA POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad del Istmo | FAM-IES/0400/230782/2023 | S | 16 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1172.66, meta_modificada:1172.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, S/N BARRIO SANTA CRUZ 4TA. SECCION., lon:-95.240865, lat:16.288783}, geo2: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, S/N, BARRIO SANTA CRUZ 4TA SECCION., lon:-95.24061, lat:16.28572}} | 2023-09-18 | 2024-01-15 | 12000000 | 9207308.8 | 2762192.64 | 2762192.64 | 2762192.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-920051985-N1-2023, contratista:OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:9207308.8, importe_modificado:9207308.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.22}} | {2271589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302268591 | Proyecto de inversión | 175467.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175467.5, modificado:175467.5}} | REPARACIONES GENERALES EN EL BIC NUM 11 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012149000123 | S | 79 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.913721, lat:18.032564}} | 2023-08-08 | 2023-12-30 | 175467.5 | 167037.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-R33/LP/DIE/IOCIED/2023, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GRIJAP, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:167037.85, importe_modificado:167037.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO ES VALIDA , trimestre:3.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302271601 | Proyecto de inversión | 1758130 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758130.0, modificado:1758130.0}} | INSTALACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 04 FIV | S | 26191 | 24171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:DIVERSAS CALLES EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, lon:-96.694603, lat:17.064089}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 1758130 | 1758130 | 1758130 | 1758130 | 1758130 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIV/004/2023, contratista:VARDE INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:1758130.0, importe_modificado:1758130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:556.77}} | {2271601/proyecto_INICIO, 2271601/proyecto_PROCESO, 2271601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs6: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs7: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs8: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302271628 | Proyecto de inversión | 2660214 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660214.0, modificado:2660214.0}} | TERMINACION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de la Cañada | 5430012133700123 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:carretera teotitlan san antonio nanhuatipan , lon:-97.09547, lat:18.13577}} | 2023-09-04 | 2023-12-12 | 2660214 | 2592549.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-920049966-E1-2023, contratista:LEADA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:2592549.53, importe_modificado:2592549.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2271628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252994 | Proyecto de inversión | 2398593.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398593.27, modificado:2398593.27}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA TUXTEPEC - 179137 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 179137 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.47, meta_modificada:211.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE B MEXICO NORTE COLONIA TUXTEPEC, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CALLE PERIFERICO REVOLUCION MARGEN RIO PAPALOAPAN, CALLE MEXICO LOS TRABAJOS DE LA OBRA, lon:-96.16066497, lat:18.05146993}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 1918970.31 | 1918970.31 | 1918970.31 | 1918970.31 | 1918970.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-037/2023, contratista:DEELEG AUTOMATION &INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2398593.27, importe_modificado:2398593.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.01}} | {2252994/proyecto_INICIO, 2252994/proyecto_PROCESO, 2252994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO, VERIFICAR SI ES AD O IR , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302264532 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153504323 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:39, direccion:CERRO LIQUIDAMBAR, lon:-96.68, lat:18.145833}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302271650 | Proyecto de inversión | 2909290 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2909290.0, modificado:2909290.0}} | TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de la Cañada | 5430012133700120 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CARRETERA TEOTITLAN SAN ANTONIO NANAHUATIPAN, lon:-97.09547, lat:18.13577}} | 2023-09-11 | 2023-12-29 | 2909290 | 2770498.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-920049966-E2-2023, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:2770498.2, importe_modificado:2770498.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2271650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255993 | Proyecto de inversión | 1126878.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126878.99, modificado:1126878.99}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, PRIMERA ETAPA - 199165 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 199165 | S | 612 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.14, meta_modificada:791.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:34, direccion:CALLE PEDRO FRANCISCO VAZQUEZ PUEBLO SANTA FE Y LA MAR, 68483 SANTA FE Y LA MAR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RAUL SANDOVAL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN FRENTE DEL SALÓN, lon:-96.316278, lat:17.76722531}} | 2023-08-21 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255998 | Acción | 348858.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348858.72, modificado:348858.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 199187 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 199187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.316846, lat:16.301878}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 348858.72 | 348858.72 | 348858.72 | 235572.48 | 235572.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/SJQ/213/002/2023, contratista:AGGELOS CONSTRUCTORA Y ASESORÍA TECNICA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:348858.72, importe_modificado:348858.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2255998/proyecto_INICIO, 2255998/proyecto_PROCESO, 2255998/proyecto_INICIO, 2255998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256016 | Proyecto de inversión | 1243386.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243386.82, modificado:1243386.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 199335 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 199335 | S | 332 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2504.0, meta_modificada:2504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:62, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA GRAN LUCHA, 68480 LA GRAN LUCHA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 16 DE AGOSTO Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA GRAN LUCHA ES UNA AMP, lon:-96.31312708, lat:17.77387782}} | 2023-08-28 | 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256021 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE - 199370 | 20 | Oaxaca | 369 | Santa Catarina Quiané | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Quiané | 199370 | S | 1056 | 1110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.0, meta_modificada:2415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA ENTRE CALLE NUÑO DEL MERDADO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE COLON LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA A 10 METROS DEL PALACIO M, lon:-96.74023859, lat:16.88021997}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135308, contratista:, convocante:SANTA CATARINA QUIANÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.0}} | {2256021/proyecto_INICIO, 2256021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE SSER IGUAL AL APROBADO , trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302256026 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CERRO COSTOCHE - 199406 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 199406 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1213.7, meta_modificada:1213.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:9, direccion:CALLE CERRO COSTOCHE PUEBLO CERRO CASTOCHE, 70488 CERRO COSTOCHE, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE CALLE HACIA EL CENTRO Y CALLE HACIA SAN PEDRO QUIATONI, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHE A UNOS 100 MET, lon:-96.09456144, lat:16.8746421}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 735793.3 | 735793.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/021-17/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:813.18}} | {2256026/proyecto_INICIO, 2256026/proyecto_PROCESO, 2256026/proyecto_INICIO, 2256026/proyecto_PROCESO, 2256026/proyecto_INICIO, 2256026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256029 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 6TA ETAPA - 199423 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 199423 | S | 2067 | 1887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.61, meta_modificada:929.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE AGUA BLANCA Y CALLE JUAREZ, CALLE GUERRERO LA OBRA SE REALIZA EN EL MERCADO A UNOS 65 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A UN, lon:-96.03133443, lat:16.78263135}} | 2023-08-17 | 2023-11-14 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 1989000 | 1989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/001-18/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:3900000.0, importe_modificado:3900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {2256029/proyecto_INICIO, 2256029/proyecto_PROCESO, 2256029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256032 | Acción | 428077.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428077.74, modificado:428077.74}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 199438 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 199438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.831376, lat:17.965083}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 428077.74 | 428077.74 | 428077.74 | 285371.82 | 285371.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MCVS/FAISMUN/024/001/2023, contratista:AGGELOS CONSTRUCTORA Y ASESORÍA TECNICA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:428077.74, importe_modificado:428077.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.66}} | {2256032/proyecto_PROCESO, 2256032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256033 | Proyecto de inversión | 1517532.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517532.86, modificado:1517532.86}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA LA NUEVA RAZA CON CLAVE 20DPR2310B EN LA LOCALIDAD DE UNION JUAREZ - 199439 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 199439 | S | 210 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:CALLE CARRETERA A UNION JUAREZ PUEBLO UNION JUAREZ, 70486 UNIÓN JUÁREZ, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE EL MANANTIAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA NUEVA RAZA A UNOS 300 METROS DE L, lon:-95.99725791, lat:16.71914685}} | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 1517532.86 | 1517532.86 | 1517532.86 | 828860.88 | 828860.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/010-16/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1517532.86, importe_modificado:1517532.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {2256033/proyecto_PROCESO, 2256033/proyecto_INICIO, 2256033/proyecto_PROCESO, 2256033/proyecto_INICIO, 2256033/proyecto_PROCESO, 2256033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302270302 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA SOLEDAD SALINAS | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 001-14/2023 | S | 1916 | 1854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.35, meta_modificada:1113.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE SUCHIATE, lon:-95.99922, lat:16.661603}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1069526.19 | 1069526.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUN/325/001-14/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2270302/proyecto_PROCESO, 2270302/proyecto_INICIO, 2270302/proyecto_PROCESO, 2270302/proyecto_INICIO, 2270302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230302271725 | Proyecto de inversión | 9269718.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9269718.82, modificado:9269718.82}} | PAVIMENTACION DE CAMINOS A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE : GUELATAO DE JUAREZ - SANTA MARIA YAHUICHE-CAPULALPAM DE MENDEZ DEL KM 0+000 AL KM 9+343, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM 0+659 AL KM 2+059 | 20 | Oaxaca | 35 | Guelatao de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Guelatao de Juárez | RF/PROBIPI/035/MGJ-02/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO A YAHUICHE, lon:-96.49145, lat:17.313025}} | 2023-07-01 | 2023-12-30 | 9269718.82 | 9269718.82 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ, monto:9269718.82, importe_modificado:9269718.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.4}} | {2271725/proyecto_INICIO, 2271725/proyecto_PROCESO, 2271725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230302256037 | Proyecto de inversión | 1225006.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225006.46, modificado:1225006.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MODELO ALTA LUZ. - 199461 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 199461 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.85, meta_modificada:831.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO MODELO ALTA LUZ - LA ENCINADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 210 PUEBLO MODELO ALTA LUZ, 70964 MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA ENCINADA Y , SOBRE CARRETERA FEDERAL OAX, lon:-96.47726735, lat:15.93445958}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256044 | Proyecto de inversión | 837147.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837147.87, modificado:837147.87}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 000 EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE - 199482 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 199482 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:COLONIA CENTRO, 71145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RUMBO A CHALCATONGO DE HIDALGO Y , EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE JUNTO A LA CALLE 12 DE DICIEMBRE 8 DE MAYO LOPEZ OBRADOR Y JUNTO A LA CARRETERA A , lon:-97.59029528, lat:17.06286785}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2256044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256052 | Proyecto de inversión | 549995.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549995.72, modificado:549995.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA CLAVE 20DJN0101S - 199547 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 199547 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:CALLE GUEGOLAA SECCION CUARTA SECCIÓN, 71294 CUARTA SECCIÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZAAPECHE Y CALLE GUEGOVEE, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑ, lon:-96.69678857, lat:16.93810768}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 549995.72 | 549995.72 | 164998.72 | 164998.72 | 164998.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/001/2023, contratista:JUMBO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:549995.72, importe_modificado:549995.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {2256052/proyecto_PROCESO, 2256052/proyecto_INICIO, 2256052/proyecto_PROCESO, 2256052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302269714 | Proyecto de inversión | 7964368.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7964368.28, modificado:7964368.28}} | HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TUXTEPEC | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec |  | S | 53579 | 48230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BLVD BENITO JUAREZ 68380, lon:-96.137743, lat:18.083057}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:MURO BOULEVARD, lon:-96.129958, lat:18.097638}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BUGAMBILIAS SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.114551, lat:18.093559}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 7953029.91 | 7953029.91 | 3976514.96 | 3976514.96 | 3976514.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FORTAMUN-001/2023, contratista:SEMEX S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:7953029.91, importe_modificado:7953029.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2269714/proyecto_INICIO, 2269714/proyecto_PROCESO, 2269714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO, DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PERIODO DE EJECUCION YA CONCLUYO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIAS DE TERMINO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302256073 | Proyecto de inversión | 522106.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522106.95, modificado:522106.95}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS. - 199622 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 199622 | S | 153 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.48, meta_modificada:88.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:69, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL DE SANTA MARIA MAGDALEN PIÑAS PUEBLO SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, 70963 SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE SANTA MARIA MAGADALENA PIÑAS Y CALLE SOR JUANA, CALLE, lon:-96.37545606, lat:15.90973005}} | 2023-06-16 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2256073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256075 | Proyecto de inversión | 1040253.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040253.73, modificado:1040253.73}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA. - 199627 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 199627 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA PATRIA PUEBLO LA PATRIA, 70964 GUERRERO, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL LA PATRIA Y CARRETERA CARRETERA OAXACA A POCHUTLA, SOBRE LA CARRETERA DE OAXACA A POCHUTLA EN EL KM. 210000 A , lon:-96.48758794, lat:15.89952628}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2256075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256079 | Proyecto de inversión | 667640.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667640.85, modificado:667640.85}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AV. HIDALGO, LA CALLE GUERRERO Y LA CALLE ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO. - 199661 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 199661 | S | 347 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.25, meta_modificada:496.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE AV. HIDALGO PUEBLO PLUMA HIDALGO, 70960 PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE AV. HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE ALLENDE EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CH, lon:-96.41999726, lat:15.92595713}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250207 | Proyecto de inversión | 1111551.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111551.93, modificado:1111551.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE - 164595 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 164595 | S | 120 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:16, direccion:RANCHERIA BUENAVISTA, 69809 BUENAVISTA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE ACESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA AGENCIA, lon:-97.795272, lat:17.447029}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2250207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253102 | Proyecto de inversión | 1597153.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597153.64, modificado:1597153.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA - 179751 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 179751 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:16, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO MOCTEZUMA, 71160 MOCTEZUMA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN DIFERENTES CALLES Y ZONAS DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA Y, lon:-97.68197619, lat:16.9885282}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1597153.64 | 1597153.64 | 479146.09 | 479146.09 | 479146.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/17/06/2023, contratista:FUPROYSU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, monto:1597153.64, importe_modificado:1597153.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2253102/proyecto_PROCESO, 2253102/proyecto_INICIO, 2253102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302256088 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE - 199783 | 20 | Oaxaca | 101 | San Andrés Zabache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zabache | 199783 | S | 409 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CAMINO NACIONAL, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL ENT, lon:-96.861085, lat:16.60397537}} | 2023-08-18 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256090 | Proyecto de inversión | 495864.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495864.5, modificado:495864.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO. - 199877 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 199877 | S | 914 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE AV. HIDALGO PUEBLO PLUMA HIDALGO, 70960 PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE MORELOS EN LA ENTRADA DEL PUEBLO DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIARIA COMIENZA LA CALLE AV. HIDALGO , lon:-96.42002505, lat:15.92594576}} | 2023-07-09 | 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2256090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256098 | Proyecto de inversión | 139029 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139029.0, modificado:139029.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 199913 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 199913 | S | 67 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO DE MORELOS - CARRETERA A INDEPENDENCIA ATATLAHUCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 , 71140 MORELOS, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y VEREDA NUU VIINHA, SE AMPLIO EL SISTEMA D, lon:-97.63019554, lat:17.05915217}} | 2023-06-28 | 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2256098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256099 | Proyecto de inversión | 2693799.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2693799.34, modificado:2693799.34}} | REHABILITACION DE ANDADORES TURISTICOS Y ESCALINATAS DE LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO. - 199917 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 199917 | S | 513 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1111.0, meta_modificada:1111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO EL OCOTE - PLUMA HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO PLUMA HIDALGO, 70960 EUREKA, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE ANDADOR ACCESO PRINCIPAL A PLUMA HIDALGO Y CALLE AV HIDALGO, CALLE ALLEND, lon:-96.41950034, lat:15.92996202}} | 2023-07-24 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {2256099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244405 | Proyecto de inversión | 4319698.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4319698.94, modificado:4319698.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL TAMBOR, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, SOLA DE VEGA, OAXACA - 130758 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 130758 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA DEL TAMBOR, 71386 PIEDRA DEL TAMBOR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA TAMBOR TOMANDO EL CAMINO PRINCIPAL DE LA AGEN, lon:-97.52176887, lat:16.66056906}} | 2023-06-23 | 2023-10-20 | 4319698.94 | 4319698.94 | 862859.76 | 862859.76 | 862859.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/06/2023, contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:4319698.94, importe_modificado:4319698.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2244405/proyecto_INICIO, 2244405/proyecto_PROCESO, 2244405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302271916 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL MENDEZ | 20 | Oaxaca | 247 | Capulálpam de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Capulálpam de Méndez | 1 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:francisco i madero, lon:-96.444871, lat:17.304511}, geo2: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:francisco i madero, lon:-96.444094, lat:17.304289}} | 2023-09-06 | 2023-10-20 | 800000 | 800000 | 449918.63 | 449918.63 | 449918.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MCM/M247/FIV/FORTAMUN/001/2023, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2271916/proyecto_INICIO, 2271916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245549 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL DE SEIS POR OCHO MTS EN LE IEBO CIENTO OCHENTA Y SEIS - 137142 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 137142 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PAZ PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CAMINO ANTIGUO, CALLE AZTECA EN LAS INSTALACIONES DEL IEBO 186 A UN COSTADO DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA MISMA INSTITUCION, lon:-97.5361575, lat:17.73071345}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 950000 | 950000 | 742139.54 | 742139.54 | 742139.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOAX/20/547/FAISMUN-COP01/2023, contratista:RCDS REINGENIERIA CONSTRUCTIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2245549/proyecto_FIN, 2245549/proyecto_PROCESO, 2245549/proyecto_FIN, 2245549/proyecto_INICIO, 2245549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302271971 | Proyecto de inversión | 13230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.323E7, modificado:1.323E7}} | PAVIMENTACION DE CAMINOS A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO: SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - MAGDALENA JALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 9+100 TRAMO A EJECUTAR DEL KM 6+400 AL KM 9+100 | 20 | Oaxaca | 144 | San Francisco Jaltepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Jaltepetongo | MSFJ/144/CARRET.ALIMENTADORAS/2023 | N | 0 | 0 | 654 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:5, direccion:CAMINO A SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, lon:-97.249838, lat:17.349569}, geo2: {cve_municipio:144, localidad:5, direccion:CAMINO A JALTEPETONGO, lon:-97.274173, lat:17.350998}} | 2023-02-27 | 2023-12-30 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:1.323E7, importe_modificado:1.323E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.6}} | {2271971/proyecto_INICIO, 2271971/proyecto_PROCESO, 2271971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242634 | Proyecto de inversión | 562804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562804.59, modificado:562804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MESTIZA ALVARO OBREGON - 102045 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 102045 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.65, meta_modificada:100.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:43, direccion:RANCHERIA TAQUICHE, 70490 TAQUICHE, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A RIO SECO Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA MESTIZA ALVARO OBREGON A 100 MTS M, lon:-96.38703553, lat:16.55306986}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2242634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244296 | Proyecto de inversión | 708318.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708318.43, modificado:708318.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOHUECHE. - 130302 | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo | 130302 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA MARÍA YOHUECHE, 68861 SANTA MARÍA YOHUECHE, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO A LAS RIVERAS DEL RIO Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA A 200 METROS AL NORESTE, lon:-96.19712751, lat:17.24567143}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2244296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302241390 | Acción | 74296.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74296.02, modificado:74296.02}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 48911 | 20 | Oaxaca | 119 | San Bartolomé Yucuañe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Yucuañe | 48911 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.447929, lat:17.242547}} | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2241390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253185 | Proyecto de inversión | 1987062.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987062.08, modificado:1987062.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NOPALERA - 180152 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 180152 | S | 124 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.3, meta_modificada:1296.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN SEBASTIÁN NOPALERA, 71162 SAN SEBASTIÁN NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE INGENIERO ANTONIO PEDROZA Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-97.77630868, lat:16.94077081}} | 2023-07-18 | 2023-09-15 | 1987062.08 | 1987062.08 | 1329419.53 | 1329419.53 | 1329419.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/62/07/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, monto:1987062.08, importe_modificado:1987062.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}} | {2253185/proyecto_INICIO, 2253185/proyecto_PROCESO, 2253185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302267511 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | TERMINACION DEL CENTRO DE MODELACION MATEMATICA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de la Mixteca | 5500012123800123 | S | 635 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.33, meta_modificada:651.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA A ACATLIMA KM 2.5, AGENCIA ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69000, lon:-97.805528, lat:17.827972}} | 2023-09-14 | 2023-11-12 | 3000000 | 2682792.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-920005999-E1-2023, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S A DE C V, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:2682792.87, importe_modificado:2682792.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.92}} | {2267511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253202 | Proyecto de inversión | 798473.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798473.77, modificado:798473.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO NOPALERA - 180225 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 180225 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:43, direccion:PUEBLO EL PARAISO NOPALERA, 71162 EL PARAÍSO NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ZONAS DE LA POBLACION, lon:-97.82166439, lat:16.95243333}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 798473.77 | 798473.77 | 594776.45 | 594776.45 | 594776.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/27/08/2023, contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, monto:798473.77, importe_modificado:798473.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2253202/proyecto_INICIO, 2253202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302253208 | Proyecto de inversión | 1516303.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516303.74, modificado:1516303.74}} | CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO YUCUBEY - 180249 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 180249 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:9, direccion:PUEBLO EL PROGRESO YUCUBEY, 71161 EL PROGRESO YUCUBEY, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA CONOCIDA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERRENOS DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE NORTE DEL CENTRO DE LA POBLACION ES UN, lon:-97.64778481, lat:16.95804983}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 1516303.74 | 1516303.74 | 819409.55 | 819409.55 | 819409.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/42/09/2023, contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, monto:1516303.74, importe_modificado:1516303.74}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.86}} | {2253208/proyecto_PROCESO, 2253208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302257680 | Proyecto de inversión | 2234378.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234378.17, modificado:2234378.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 210273 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 210273 | S | 84 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CUEVAS, 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS SE AVANZA APROXIMANDAMENTE 60 METROS HACIA EL TRAMO 1 DE, lon:-97.5761502, lat:16.63583591}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 2234378.17 | 2234378.17 | 1491221.85 | 1491221.85 | 1491221.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/11/2023, contratista:JAZMIN MARIA GUADALUPE SIU HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2234378.17, importe_modificado:2234378.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.0}} | {2257680/proyecto_INICIO, 2257680/proyecto_PROCESO, 2257680/proyecto_INICIO, 2257680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260795 | Proyecto de inversión | 3752134.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3752134.76, modificado:3752134.76}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LACABECERA MUNICIPAL DE SAN MATEO YUCUTINDOO - 228634 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 228634 | S | 420 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION PRIVADA SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE CALLE LIBERTAD Y CALLE CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION QUE VA RUM, lon:-97.47842081, lat:16.73474141}} | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2260795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302268639 | Proyecto de inversión | 2990726.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990726.78, modificado:2990726.78}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1293U | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012139000123 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7993, lat:17.9211}} | 2023-07-05 | 2023-12-30 | 2990726.78 | 2990323.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-R33/IR/DIE/IOCIED/2023, contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2990323.93, importe_modificado:2990323.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO ES VALIDA , trimestre:3.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302268645 | Proyecto de inversión | 2560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560000.0, modificado:2560000.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOMINGO VASQUEZ CON CLAVE 20DPR1111W, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012149100123 | S | 318 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.6805, lat:17.2675}} | 2023-08-08 | 2024-01-03 | 2560000 | 2470485.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-R33/LP/DIE/IOCIED/2023, contratista:LILIAN HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2470485.52, importe_modificado:2470485.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO ES VALIDA , trimestre:3.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302268535 | Proyecto de inversión | 3333979 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3333979.0, modificado:3333979.0}} | construccion de obra exterior en la unidad demetrio vallejo martinez | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012144300123 | S | 90 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.033, lat:16.483306}} | 2023-08-08 | 2023-12-30 | 3333979 | 3327751.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-R33/LP/DIE/IOCIED/2023, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SANKT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3327751.31, importe_modificado:3327751.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:la liga si se encuentra en la plataforma , trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO ES VALIDA , trimestre:3.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302268746 | Proyecto de inversión | 3899999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3899999.99, modificado:3899999.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0106D | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012155200123 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1275.74, meta_modificada:1275.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:domicilio conocido , lon:-96.7604, lat:17.0154}} | 2023-08-08 | 2023-12-30 | 3899999.99 | 3752003.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-R33/LP/DIE/IOCIED/2023, contratista:LILIAN HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3752003.72, importe_modificado:3752003.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO ES VALIDA , trimestre:3.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302263996 | Proyecto de inversión | 1355886.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355886.8, modificado:1355886.8}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN MIGUEL AMATLÁN LOCALIDAD LAS VIGAS. - 244247 | 20 | Oaxaca | 262 | San Miguel Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatlán | 244247 | S | 150 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2293.0, meta_modificada:2293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:4, direccion:VEREDA TRAMO LOCALIDAD DE LAS VIGAS - A SAN MIGUEL AMATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 800 PARAJE LAS VIGAS, 68786 LAS VIGAS, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA ENTRE BRECHA SAN MIGUEL AMATLAN LAS VIGAS Y , SAN MIGUEL AMTLAN S, lon:-96.44686, lat:17.171332}} | 2023-09-06 | 2023-11-03 | 1355886.8 | 1355886.8 | 406766.04 | 406766.04 | 406766.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP/MSMA/FAISMUN/03/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES APAZTLI SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN, monto:1355886.8, importe_modificado:1355886.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2263996/proyecto_INICIO, 2263996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302262481 | Proyecto de inversión | 2676242 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2676242.0, modificado:2676242.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO GUACAMAYA - 237782 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 237782 | S | 120 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:4, direccion:PUEBLO LA UNIÓN ZARAGOZA, 69696 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE VEREDA SANTA INES DE ZARAGOZA Y CAMINO AL BARRIO LA NOPALERA, CAMINO LA UNION LA OBRA SE ENCUENTRA EL EL RIO GUACAMAYA CAMINO QUE CONDUCE AL , lon:-97.1270334, lat:17.2814625}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2262481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258979 | Proyecto de inversión | 1334426.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334426.62, modificado:1334426.62}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN BERNARDO MIXTEPEC - 217595 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bernardo Mixtepec | 217595 | S | 1474 | 1355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1326.8, meta_modificada:1326.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC - PARAJE EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DEL SAN BERNAREDO MIXTEPEC, lon:-96.90267568, lat:16.82769662}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2258979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302268653 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0518D, DE LA LOCALIDAD LA JUNTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012155300123 | S | 87 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6569, lat:18.4902}} | 2023-08-08 | 2023-12-30 | 3100000 | 2991560.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-R33/LP/DIE/IOCIED/2023, contratista:INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2991560.98, importe_modificado:2991560.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: la liga del contrato si es valida, y se visualiza correctamente, trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:la liga del contrato no es valida , trimestre:3.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302265595 | Acción | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | INTEGRACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO - 25434 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 25434 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.723187, lat:17.174139}} | 2023-07-24 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2265595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265597 | Acción | 179920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179920.0, modificado:179920.0}} | PLAN DE DESARROLLO - 25499 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 25499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.316846, lat:16.301878}} | 2023-07-31 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2265597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265598 | Acción | 52652.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52652.48, modificado:52652.48}} | MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL - 25532 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 25532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.316846, lat:16.301878}} | 2023-07-31 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2265598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265599 | Acción | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | DESARROLLO MUNICIPAL - 25550 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 25550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.831376, lat:17.965083}} | 2023-07-24 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2265599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta información del folio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302265602 | Acción | 33231.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33231.1, modificado:33231.1}} | MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL - 26624 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 26624 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.831376, lat:17.965083}} | 2023-07-24 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2265602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta información del folio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302265622 | Acción | 404000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404000.0, modificado:404000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 29869 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 29869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.677769, lat:17.066549}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2265622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265645 | Acción | 224568 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224568.0, modificado:224568.0}} | ADQUISICION DE COMPUTADORAS HP TODO EN UNO, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON Y SOFTWARE MICROSOFT 365 - 34448 | 20 | Oaxaca | 295 | San Pablo Huixtepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huixtepec | 34448 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta3: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.781005, lat:16.826736}} | 2023-08-01 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2265645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302268576 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM 09 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012105600123 | S | 98 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1660.7, meta_modificada:1660.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.256651, lat:16.666133}} | 2023-07-04 | 2023-12-30 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-R33/IR/DIE/IOCIED/2023, contratista:SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:EL CONTRATO NO CORRESPONDE AL PROYECTO QUE ESTA REPORTANDO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302258463 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO VIVORA - 214216 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 214216 | S | 260 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1029.8, meta_modificada:1029.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO VÍBORA, 71368 LLANO VÍBORA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDA, LA OBRA SE UBICA A 160 METROS DEL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 37 A 180 METROS DE LA IGLE, lon:-97.52692494, lat:16.43963199}} | 2023-08-09 | 2023-11-06 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1681953.09 | 1681953.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/009-17/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:595.0}} | {2258463/proyecto_INICIO, 2258463/proyecto_PROCESO, 2258463/proyecto_INICIO, 2258463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258466 | Proyecto de inversión | 2325676.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325676.99, modificado:2325676.99}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSE TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE LLANO NUEVO DE LA CRUZ, ENTRONQUE ALTAMIRA - 214219 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 214219 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:773.89, meta_modificada:773.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:151, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE ALTAMIRA - LLANO NUEVO DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 773 PUEBLO LLANO NUEVO DE LA CRUZ, 68573 NUEVO MALDONADO (ALTAMIRA), SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LLANO NUEVO DE LA , lon:-96.6494, lat:18.1365}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 2325676.99 | 2325676.99 | 2041944.4 | 2041944.4 | 2041944.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/08/2023, contratista:BRAULIO RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2325676.99, importe_modificado:2325676.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2258466/proyecto_PROCESO, 2258466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258470 | Proyecto de inversión | 2327682.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327682.11, modificado:2327682.11}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSE TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA - 214249 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 214249 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA - LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 509 PUEBLO , 68574 VISTA HERMOSA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE VISTA, lon:-96.7241, lat:18.1893}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 2327682.11 | 2327682.11 | 2143096.92 | 2143096.92 | 2143096.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/09/2023, contratista:DEMECIO ALEJANDRO LOPEZ CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2327682.11, importe_modificado:2327682.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2258470/proyecto_PROCESO, 2258470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258472 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 214254 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 214254 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1970.0, meta_modificada:1970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO 3RA SECCION, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA INICIA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE INDEPENDENCIA Y T, lon:-94.97752889, lat:16.21063961}} | 2023-08-11 | 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2258472/proyecto_INICIO, 2258472/proyecto_PROCESO, 2258472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302258474 | Proyecto de inversión | 883879.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883879.66, modificado:883879.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN EL PREDIO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA N 101 - 214259 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 214259 | S | 118 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.5, meta_modificada:115.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN GUICHICOVI - ZACATAL Y PROLONGACION AL COBAO PL 29, PRIVADA POZO NORIA DE LAMINA PARA LLEGAR AL LUGAR , lon:-95.09751919, lat:16.96343234}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2258474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258476 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA JUÁREZ - 214275 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 214275 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.51, meta_modificada:42.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA JUÁREZ, 70784 COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUIBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA A 90 METROS ADELANTE LA AGENCIA DE LA COLONIA JUAREZ, lon:-95.02755008, lat:16.20892979}} | 2023-08-11 | 2023-12-08 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/019/057/2023, contratista:JOEL DE LA CRUZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2258476/proyecto_INICIO, 2258476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258482 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO ESPINAL, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR - 214289 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 214289 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:CALLE AVILA CAMACHO BARRIO ESPINAL, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALLENDE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO ESPINAL SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-94.9876568, lat:16.21300335}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:715.0}} | {2258482/proyecto_INICIO, 2258482/proyecto_PROCESO, 2258482/proyecto_FIN, 2258482/proyecto_PROCESO, 2258482/proyecto_FIN, 2258482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302254775 | Proyecto de inversión | 966378.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966378.48, modificado:966378.48}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA - 190559 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 190559 | S | 112 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:18, direccion:RANCHERIA LA PAZ YOSOÑAMA, 69809 SAN JOSÉ ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A UNA DISTANCIA DE 1KM DEL MARGEN DERECHO DEL CAMINO QUE CONDUCE A SANTO DOMIGO YOSOÑAMA A EL PARAJE TRES CRUCES LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-97.760663, lat:17.361158}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2254775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258487 | Acción | 1482590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482590.0, modificado:1482590.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 214303 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 214303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.276094, lat:17.272898}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1482590 | 1482590 | 988306.24 | 823544.99 | 823544.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MCF/016/FAISMUN/001/2023, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1482590.0, importe_modificado:1482590.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.66}} | {2258487/proyecto_INICIO, 2258487/proyecto_PROCESO, 2258487/proyecto_INICIO, 2258487/proyecto_PROCESO, 2258487/proyecto_INICIO, 2258487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302258492 | Proyecto de inversión | 2999831.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999831.6, modificado:2999831.6}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO CERROS - 214324 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 214324 | S | 64 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2618.6, meta_modificada:2618.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CINCO CERROS, 71367 CINCO CERROS, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CAMINO HACIA LA AGENCIA, LA OBRA SE UBICA A UNOS 150 METROS DE LA AGENCIA Y A UNOS 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-97.4556393, lat:16.4032458}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 2999831.6 | 2999831.6 | 2999831.6 | 899949.48 | 899949.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/001-20/2023, contratista:GUILLERMO RAMIREZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999831.6, importe_modificado:2999831.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:785.58}} | {2258492/proyecto_INICIO, 2258492/proyecto_PROCESO, 2258492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258496 | Proyecto de inversión | 755963.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755963.74, modificado:755963.74}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE OXIDACIÓN 5TA ETAPA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA - 214340 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 214340 | S | 68 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:34.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:297, direccion:CALLE MELINAS INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPERANZA, 70308 LA NUEVA ESPERANZA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MELINAS EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE MAT, lon:-95.00997073, lat:16.88965121}} | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 755963.74 | 755963.74 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/093/2023, contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:755963.74, importe_modificado:755963.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2258496/proyecto_PROCESO, 2258496/proyecto_INICIO, 2258496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN FINANCIERA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}, obs6: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302258506 | Proyecto de inversión | 532754.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532754.92, modificado:532754.92}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD TECTITLAN - 214406 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 214406 | S | 137 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:721.5, meta_modificada:721.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SOLEDAD TECTITLÁN, 68712 SOLEDAD TECTITLÁN, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, LA OBRA SE UBICA Y INICIA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDA, lon:-96.57148681, lat:17.58324931}} | 2023-08-28 | 2023-10-11 | 532754.92 | 532754.92 | 342619.75 | 342619.75 | 342619.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/M458/FIII/FAISMUN/002/2023, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:532754.92, importe_modificado:532754.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} | {2258506/proyecto_PROCESO, 2258506/proyecto_INICIO, 2258506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258523 | Proyecto de inversión | 1704000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704000.0, modificado:1704000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SANTA MARÍA ASUNCIÓN - 214581 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 214581 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:35, direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 69703 SANTA MARÍA ASUNCIÓN, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON A SAN MIGUEL TLACOTEPEC Y CALLE BUENA VISTA, LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA CALLE DE SAN ANT, lon:-98.00023688, lat:17.24646491}} | 2023-08-02 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258524 | Proyecto de inversión | 917000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917000.0, modificado:917000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD CERRO PÁJARO CÓPALA - 214585 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 214585 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA CERRO PAJARO, 69725 CERRO DEL PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA INICIA ENFRETE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD Y CONTINUA POR 100, lon:-98.05167683, lat:17.08016787}} | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265726 | Acción | 301028.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301028.78, modificado:301028.78}} | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 44776 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 44776 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.941458, lat:17.037822}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.0}} | {2265726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302271645 | Proyecto de inversión | 1065439.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065439.47, modificado:1065439.47}} | apoyo extraordinario para arrendamiento de maquinaria y equipo con el proposito del mejoramiento del camino: santiago textitlan -ec (san isidro llano yerba - santa maria zaniza) del km 0+000 al km 13+400, en el municipio de santiago textitlan, estado de oaxaca | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | RF/PROBIPI/491/MST-01/2023 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:CAMINO A SAN ISIDRO LLANO YERBA, lon:-97.272378, lat:16.694076}} | 2023-07-01 | 2023-12-30 | 1065439.47 | 1065439.47 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RF/PROBIPI/491/MST-01/2023, contratista:GRUPO TRANSPORTISTA NORESTE SURESTE AEREO Y TERRESTRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:1065439.47, importe_modificado:1065439.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {2271645/proyecto_INICIO, 2271645/proyecto_PROCESO, 2271645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE A UN PROYECTO DE INVERSIÓN , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:corregir programa, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:corregir monto , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302265761 | Acción | 76280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76280.0, modificado:76280.0}} | ADQUISICION DE 5 LAPTOPS, 3 MULTIFUNCIONALES, 5 RATON HP INLAMABRICO 2 REGULADORES - 46789 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 46789 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.836026, lat:16.334434}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}} | {2265761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302271662 | Proyecto de inversión | 14063720.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.406372067E7, modificado:1.406372067E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE | 20 | Oaxaca | 35 | Guelatao de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Guelatao de Juárez | RF/PROBIPI/035/MGJ-01/2023 | N | 0 | 0 | 569 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MIGUEL CASTRO, lon:-96.496144, lat:17.316435}} | 2023-06-10 | 2023-12-30 | 14063720.67 | 14063720.67 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ, monto:1.406372067E7, importe_modificado:1.406372067E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {2271662/proyecto_INICIO, 2271662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230302265770 | Acción | 61860.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61860.18, modificado:61860.18}} | ADQUISICION DE 3 ESCRITORIOS, 7 SILLAS SECRETARIALES, 2 VENTILADOR DE TORRE, 3 VENTILADOR DE PEDESTAL, 4 VENTILADOR DE PARED, 2 ARCHIVEROS, 9 ANAQUELE - 47404 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 47404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.836026, lat:16.334434}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2265770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265788 | Acción | 68594 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68594.0, modificado:68594.0}} | ADQUISION DE COMPUTADORA E IMPRESORAS - 48211 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Jorge Nuchita | 48211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.10613, lat:17.655954}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}} | {2265788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CANCELA , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302266987 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM 34 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012150400123 | S | 74 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.913057, lat:18.206453}} | 2023-08-08 | 2024-01-04 | 640000 | 639093.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-R33/LP/DIE/IOCIED/2023, contratista:SKARLET OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:639093.59, importe_modificado:639093.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:esta autorizado y se encuentra en el oficio de autorizacion fam-iems-0303, trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:este oficio de autorizacion tiene 3 obras y ahi viene . , trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO ES VALIDA , trimestre:3.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:ACTUALIZAR POBLACIÓN BENEFICIADA, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302266994 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM 32 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012150400223 | S | 44 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.908526, lat:16.684479}} | 2023-08-16 | 2024-01-04 | 640000 | 638537.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-R33/LP/DIE/IOCIED/2023, contratista:SKARLET OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:638537.45, importe_modificado:638537.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se encuentra en el oficio de autorizacion fam-iems-0303, trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO ES VALIDA , trimestre:3.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:ACTUALIZAR POBLACIÓN BENEFICIADA , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302269683 | Proyecto de inversión | 2427970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427970.0, modificado:2427970.0}} | CONSTRUCCION DE DOS SALAS DE COMPUTO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Sur | FAM-IES/0189/230388/2023 | S | 1442 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.02, meta_modificada:329.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:GUILLERMO ROJAS MIJANGOS SN COL. CIUDAD UNIVERSITARIA. CP 70800 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, lon:-96.582469, lat:16.34379}} | 2023-08-18 | 2023-10-31 | 2427970 | 2390357.85 | 717107.36 | 717107.36 | 717107.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIS/LPEO/FAM2023-E2/2023, contratista:ALBERTO CIRIGO HERNANDEZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:2390357.85, importe_modificado:2390357.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.94}} | {2269683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258595 | Proyecto de inversión | 2044501.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044501.58, modificado:2044501.58}} | CONSTRUCCION DE 24 DEPOSITOS DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA COLORADO DE SAN MIGUEL PIEDRAS - 214981 | 20 | Oaxaca | 274 | San Miguel Piedras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Piedras | 214981 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL COLORADO COLONIA COLORADO, 69990 COLORADO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE CAMINO A COLORADO Y CALLE PRINCIPAL COLORADO, TODAS LAS ACCIONES A TRABAJAR PERTENECEN A LA AGENCIA DE POLICIA COLORADO 1. LATITUD 16., lon:-97.23223941, lat:16.98594716}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2258595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:REPORTAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-21}, obs6: {observación:AGREGAR CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-21}}
2023 | 3 | OAX230302271731 | Proyecto de inversión | 18657263.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.865726301E7, modificado:1.865726301E7}} | APOYO EXTRAORDINARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUCLEO DE SERVICIOS Y HOSPEDAJE (PRIMERA ETAPA) PARA EL CAMINO DE ¿BENITO DE JUAREZ¿, DE GUELATAO DE JUAREZ A TLALIXTAC DE CABRERA, EN LA COMUNIDAD DE GUELATAO DE JUAREZ, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 35 | Guelatao de Juárez | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guelatao de Juárez | RF/PROBIPI/035/MGJ-03/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO LAGUNA ENCANTADA, lon:-96.493849, lat:17.320831}} | 2023-10-10 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ, monto:1.865726301E7, importe_modificado:1.865726301E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2271731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE A UN PROYECTO DE INVERSIÓN, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302265333 | Proyecto de inversión | 1193982.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1193982.43, modificado:1193982.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, GUADALUPE VICTORIA, ALTAMIRA, MAZATLAN, TEPETITLAN, TEOPOXCO CENTRO Y TEPEC,1RA ETAPA - 245247 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 245247 | S | 30 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7078.0, meta_modificada:9478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:37, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 68544 GUADALUPE VICTORIA, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CONSTITUCION EL PUNTO DE LA OBRA MARCADO EN LA IDENTIFICACION GEOGRAFICA DEL PROYE, lon:-96.95460682, lat:18.16320083}} | 2023-02-21 | 2023-03-22 | 1193982.53 | 1193982.53 | 943381.3 | 943381.3 | 943381.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/434/113/COP/BAN/002/FAISMUN/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUOAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1193982.53, importe_modificado:1193982.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7490.0}} | {2265333/proyecto_INICIO, 2265333/proyecto_PROCESO, 2265333/proyecto_INICIO, 2265333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar el tipo de recurso no existe banobras fais municipal dudas al cel 951 204 5327, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302265825 | Acción | 136872.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136872.62, modificado:136872.62}} | MOBILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA - 49279 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Astata | 49279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.675866, lat:15.987631}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2265825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258626 | Proyecto de inversión | 1924635.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924635.52, modificado:1924635.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOSE TENANGO LOCALIDAD DE CABEZA DE TIERRA SEGUNDA ETAPA - 215160 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 215160 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:12, direccion:CALLE CARRETERA A CAÑA DE MAMEY PUEBLO CARRETERA A CAÑA DE MAMEY, 68570 POZO DE ÁGUILA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA A CAÑA DE MAMEY, lon:-96.6845, lat:18.1922}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1924635.52 | 1924635.52 | 1498906.14 | 1498906.14 | 1498906.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/11/2023, contratista:EDER TEJEDA PABLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:1924635.52, importe_modificado:1924635.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2258626/proyecto_PROCESO, 2258626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302270980 | Proyecto de inversión | 7745137 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7745137.0, modificado:7745137.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS CON DOS MODULOS DE BAÑOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Sur | FAM-IES/0190/230390/2023 | S | 1442 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.76, meta_modificada:940.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:GUILLERMO ROJAS MIJANGOS SN., COL CIUDAD UNIVERSITARIA CP 70800 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, lon:-96.582481, lat:16.343245}} | 2023-08-18 | 2023-12-30 | 7745137 | 7419704.54 | 2225911.36 | 2225911.36 | 2225911.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIS/LPEO/FAM2023-E1/2023, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:7419704.54, importe_modificado:7419704.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.8}} | {2270980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:POR LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MODIFICADO Y EL MONTO CONTRATADO , SE HARÁ CONVENIO MODIFICATORIO EN EL CUARTO TRIMESTRE. MISMO QUE SE REPORTARÁ EN EL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE., trimestre:3.0, usuario:erickaochoav, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, DEBE COINCIDIR CON EL MONTO CONTRATADO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302265876 | Acción | 1419.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419.46, modificado:1419.46}} | ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS - 50433 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 50433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.831447, lat:17.305726}} | 2023-07-01 | 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2265876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302265898 | Acción | 57500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57500.0, modificado:57500.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 50720 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 50720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.159878, lat:16.490304}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2265898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302265906 | Acción | 267085.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267085.68, modificado:267085.68}} | ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 50885 | 20 | Oaxaca | 240 | San Martín Itunyoso |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Martín Itunyoso | 50885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.881477, lat:17.229019}} | 2023-07-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2265906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302264694 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153509623 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:19, direccion:SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO, lon:-95.423889, lat:16.033056}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265907 | Acción | 76415 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76415.0, modificado:76415.0}} | ADQUISICION DE SIETE ESCRITORIOS LOGAN ECO MODELO 1, VEINTIUN SILLAS ECO VISITA - 50892 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 50892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.89111, lat:16.982708}} | 2023-08-01 | 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2265907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265919 | Acción | 273551.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273551.12, modificado:273551.12}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS - 50956 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 50956 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.383423, lat:16.866099}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2265919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265920 | Acción | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}} | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y PROYECTO DE BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 50965 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 50965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.497174, lat:16.389424}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 104400 | 104400 | 104400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:20235-01, contratista:SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS HANNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.4}} | {2265920/proyecto_INICIO, 2265920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302265929 | Acción | 62601.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62601.88, modificado:58758.1}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 51026 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 51026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.320853, lat:17.671348}} | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2265929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA Estudio de preinversión NO ES LA CORRECTA YA QUE FUERON 3 EQUIPOS DE COMPUTO Y UN PROYECTOR, PERO LA CANTIDAD SI ES CORRECTA EN TOTAL FUERION 4 UNIDADES ADQUIRIDAS, COMO NO PODEMOS MODIFICARLO ASI LO DEJAMOS SOLO HACEMOS LA ACLARACION., trimestre:3.0, usuario:lusiabelmonts, fecha:2023-10-22}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302265931 | Acción | 109902.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109902.56, modificado:109902.56}} | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y PROYECTOR - 51029 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 51029 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.383423, lat:16.866099}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2265931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265933 | Acción | 29992 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29992.0, modificado:31420.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 51039 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 51039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.320853, lat:17.671348}} | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 31420 | 31420 | 31420 | 30200 | 30200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISMUN/001/MOBI/2023, contratista:NUUCOM COMUNICACIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:31420.0, importe_modificado:31420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2265933/proyecto_INICIO, 2265933/proyecto_PROCESO, 2265933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302265950 | Acción | 429283 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429283.0, modificado:429283.0}} | ADQUICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS - 51475 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 51475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:37.0, meta_modificada:37.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta4: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}} | 2023-08-01 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2265950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265954 | Acción | 126136 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126136.0, modificado:126136.0}} | ADQUISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO - 51661 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 51661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}} | 2023-08-01 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2265954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265959 | Acción | 44640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44640.0, modificado:44640.0}} | KIT DE PCS DE ESCRITORIO - 51918 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 51918 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.497174, lat:16.389424}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 44640 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:20235-02, contratista:SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS HANNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:44640.0, importe_modificado:44640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2265959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302269157 | Proyecto de inversión | 46412259.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.641225923E7, modificado:4.641225923E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 5410012203400123 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Avenida fray pedro samayoa sin numero barrio 21 de marzo san pedro tapanatepec c.p. 70180, lon:-94.188156, lat:16.359865}} | 2023-09-06 | 2023-12-31 | 46412259.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302271196 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía |  | N | 0 | 0 | 1025 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:CAMINOS DE TERRACERIA, lon:-96.25176, lat:17.146359}} | 2023-05-07 | 2023-06-05 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 413007.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FORTAMUN/MSDX/522/09/2023, contratista:CONOE CONSTRUCCIONES SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:61.0}} | {2271196/proyecto_FIN, 2271196/proyecto_INICIO, 2271196/proyecto_PROCESO, 2271196/proyecto_INICIO, 2271196/proyecto_PROCESO, 2271196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265964 | Acción | 151196.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151196.78, modificado:151196.78}} | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, BANDO DE POLICIA Y MANUAL DE ORGANIZACION DEL AYUNTAMIENTO - 52107 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Guelavía | 52107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.545832, lat:16.956763}} | 2023-08-08 | 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2265964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265967 | Acción | 463090 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463090.0, modificado:463090.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN - 52124 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 52124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.095094, lat:16.962829}} | 2023-08-01 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2265967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265984 | Acción | 803903.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803903.84, modificado:803903.84}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA - 52442 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 52442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.0, meta_modificada:1079.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.095094, lat:16.962829}} | 2023-08-01 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2265984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265989 | Acción | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:53000.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 52468 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 52468 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.497174, lat:16.389424}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 53000 | 53000 | 53000 | 8822.31 | 8822.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:20235-03, contratista:SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS HANNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:53000.0, importe_modificado:53000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.16}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.16}} | {2265989/proyecto_INICIO, 2265989/proyecto_PROCESO, 2265989/proyecto_INICIO, 2265989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302265555 | Acción | 73235 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73235.0, modificado:73235.0}} | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2023 2025 - 20895 | 20 | Oaxaca | 431 | Santa María Tecomavaca |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Tecomavaca | 20895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.024437, lat:17.956257}} | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2265555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265579 | Acción | 125392.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125392.86, modificado:125392.86}} | ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 23419 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 23419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.488189, lat:17.51207}} | 2023-07-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2265579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302268530 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y ACCESOS A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012144200123 | S | 90 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-95.033, lat:16.483306}} | 2023-08-08 | 2023-12-30 | 3500000 | 3323020.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-R33/LP/DIE/IOCIED/2023, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SANKT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3323020.88, importe_modificado:3323020.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO ES VALIDA , trimestre:3.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302258430 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE CONSTITUCIÓN, LÁZARO CÁRDENAS, PRIV. DE COZIJOEZA Y PROL. DE FRANCISCO VILLA - 214043 | 20 | Oaxaca | 356 | Santa Ana del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana del Valle | 214043 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENTE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MOCTEZUMA CERCA DE LA PRIMARIA JOSE VAZCONCELOS VARIAS CALLES UBICADAS E, lon:-96.47803253, lat:16.99442741}} | 2023-09-15 | 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2258430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258431 | Proyecto de inversión | 2393752.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393752.51, modificado:2393752.51}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO DE LA COLONIA ZAPOTECA - 214047 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 214047 | S | 1855 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.88, meta_modificada:775.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE PINOPA COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PEZELAO Y CALLE PINOPAA, CALLE COZIJOPI EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN ENTRE LA CALLE PEZELAO PINOPAA Y COSIJOPII A UNA CUADRA DE, lon:-96.70570171, lat:16.93725296}} | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 2393752.51 | 2393752.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-023-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS ANTAREL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:2393752.51, importe_modificado:2393752.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302258433 | Proyecto de inversión | 693658.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693658.06, modificado:693658.06}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 214056 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 214056 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO PARAJE YUUCHA SAHNAA - CENTRO DE BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 , 71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE YUUCHA SAHNAA RUMBO AL CENTRO , lon:-97.62918386, lat:17.00553746}} | 2023-07-27 | 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2258433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258438 | Proyecto de inversión | 144045.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144045.08, modificado:144045.08}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LAS CALLES DE MATAMOROS A MORELOS - 214074 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 214074 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN MIGUEL, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE CALVARIO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y MORELOS, lon:-96.647969, lat:17.0676}} | 2023-10-04 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2258438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258442 | Proyecto de inversión | 1649354.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649354.53, modificado:1649354.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD COLONIA CUAUHTÉMOC - 214106 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 214106 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.4, meta_modificada:92.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:207, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 70317 CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD COLONIA CUAUHTÉMOC MUNICIPIO DE MAT, lon:-94.88407799, lat:17.09654228}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1649354.53 | 1649354.53 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/207/041/2023, contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:1649354.53, importe_modificado:1649354.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2258442/proyecto_INICIO, 2258442/proyecto_PROCESO, 2258442/proyecto_INICIO, 2258442/proyecto_PROCESO, 2258442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN FINANCIERA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302258444 | Proyecto de inversión | 674863.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674863.63, modificado:674863.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 214120 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 214120 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO COMAL, 00000 RÍO COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL QUEYON Y CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE, CUARTO 1 SE ENCUENTRA A APROX. 800 M AL OESTE DE LA DESVIACION RIO COMAL EL QUE, lon:-96.6366777, lat:16.23010398}} | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/005/2023, contratista:ARQ. LUIS AMAYA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:674863.63, importe_modificado:674863.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2258444/proyecto_INICIO, 2258444/proyecto_PROCESO, 2258444/proyecto_INICIO, 2258444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302259809 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EL ALBERGUE, DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO - 222672 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 222672 | S | 1697 | 1323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO CAZO PUEBLO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE AVENIDA ZEMPOALTEPETL Y CAMINO SANTA CRUZ- VIVERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE P, lon:-96.06480861, lat:17.05421733}} | 2023-09-27 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2259809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259815 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA AGENCIA DE POLICIA LOS HUAJES MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 222711 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 222711 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS GUAJES, 70495 BUENAVISTA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA PARAJE CONOCIDO Y , POR EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RANCHERIA LOS GUAJES 500 METROS ANTES DE LLEGAR A LA RANCHERIA, lon:-96.4010647, lat:16.7269132}} | 2023-09-05 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2259815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259824 | Acción | 34441.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34441.9, modificado:34441.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 222792 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 222792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019529, lat:16.704343}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2259824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260257 | Proyecto de inversión | 1111551.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111551.93, modificado:1111551.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TRAMO RIO SAN JUAN RIO CENTRO EN EL KM UNO MAS QUINIENTOS - 225411 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 225411 | S | 160 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:11, direccion:PUEBLO RÍO SAN JUAN, 69809 RÍO SAN JUAN, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CAMINO RIO SAN JUAN A SAN JUAN ÑUMI Y , LO OBRA SE UBICA EN EL RIO SAN JUAN COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO ÑUMI SOBRE EL CAMINO A SAN JUAN ÑUMI E, lon:-97.685235, lat:17.397773}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2260257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260275 | Acción | 269163.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269163.84, modificado:269163.84}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 225507 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 225507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.221277, lat:17.323621}} | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 269163.84 | 269163.84 | 269163.84 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMJ/046/002/R33/FIII/COP/001/2023, contratista:CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:269163.84, importe_modificado:269163.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}} | {2260275/proyecto_PROCESO, 2260275/proyecto_INICIO, 2260275/proyecto_PROCESO, 2260275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260712 | Proyecto de inversión | 1929875.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929875.36, modificado:1929875.36}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA, FRANCISCO I MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR GUELAVILA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 228039 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 228039 | S | 228 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:683.46, meta_modificada:683.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 18 DE MARZO OBRA INICIA EN EL ENTRONQ, lon:-96.308593, lat:16.790686}} | 2023-09-20 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2260712/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260714 | Acción | 1910571.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910571.57, modificado:1910571.57}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 228048 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 228048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.651969, lat:16.565006}} | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2260714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260716 | Proyecto de inversión | 4323016.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4323016.76, modificado:4323016.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CONAFE BENITO JUAREZ, CON CLAVE 20KPR1683U - 228082 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 228082 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:13, direccion:RANCHERIA EL NARANJO, 71737 EL NARANJO, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE CON DIRECCION AL NARANJO Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DELA AGENCIA MUNICIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES, lon:-97.75580705, lat:16.58349299}} | 2023-04-18 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260728 | Proyecto de inversión | 2022102.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022102.16, modificado:2022102.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 228176 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 228176 | S | 39 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA TRINIDAD, 69790 LA TRINIDAD, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENTROQUE CON CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA LA TRINIDAD, lon:-98.26092698, lat:17.31125197}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 2022102.16 | 2022102.16 | 2022102.16 | 2022102.16 | 2022102.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/48-012/2023, contratista:ARQUITECTURA Y GRUPO CONSTRUCTOR JADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2022102.16, importe_modificado:2022102.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2260728/proyecto_INICIO, 2260728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260730 | Proyecto de inversión | 4227416.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4227416.32, modificado:4227416.32}} | EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES, CON CLAVE 20DPB0478T - 228190 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 228190 | S | 320 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:7, direccion:CALLE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES PUEBLO EL HUAMUCHE, 71736 EL HUAMUCHE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ESCULEA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-97.72777297, lat:16.49307802}} | 2023-05-09 | 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261640 | Proyecto de inversión | 1386065.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386065.65, modificado:1386065.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE - 233536 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 233536 | S | 166 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1129.9, meta_modificada:1129.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO EL CONEJO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE YUCATAN, CALLE OAXACA SE UBICA A 200 METROS AL NOROESTE DEL JARDIN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO A 450 METROS AL SUROESTE, lon:-95.87868408, lat:18.11654835}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261645 | Proyecto de inversión | 1299999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.99, modificado:1299999.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 233588 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 233588 | S | 208 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO MORELOS, 71120 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE NUSMEÑO, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y NUSMEÑO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE MORELOS, lon:-97.71938929, lat:17.08456379}} | 2023-08-17 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261647 | Proyecto de inversión | 2631474.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631474.38, modificado:2631474.38}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS PASO DENDHE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM DOS MAS TRES CEROS DE SANTA MARIA XADANI OAXACA. - 233596 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 233596 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 SECCION SEGUNDA SECCIÓN, 70125 TRES DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE BRECHA EL CALVARIO Y , EL PROYECTO INICIA EN LA CALLE EL CALVARIO COMO TRAMO CERO MA, lon:-95.01232208, lat:16.37651389}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261650 | Proyecto de inversión | 949315 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949315.0, modificado:949315.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CONCEPCION PAPALO BARRIO ZARAGOZA KM 0 000 AL KM 0 4000 - 233608 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 233608 | S | 342 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:CALLE BARRIO ZARAGOZA BARRIO BARRIO ZARAGOZA, 68640 ZARAGOZA, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN Y CAMINO A CONCEPCION PAPALO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO ZARAGOZA UBICADO , lon:-96.88202976, lat:17.83906284}} | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2261650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta información del folio , trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302261651 | Proyecto de inversión | 999864.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999864.8, modificado:999864.8}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUANDARIA CLAVE 20DTV0244E, BARRIO EL LIMON. - 233613 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 233613 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL AMATITLAN BARRIO SANTA CRUZ EL LIMÓN, 69244 SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN MIGUEL AMATITLAN Y CARRETERA HUAJUAPAN MARISCALA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCAL, lon:-98.01516211, lat:17.90116937}} | 2023-09-04 | 2023-10-31 | 448071.3 | 448071.3 | 448071.3 | 448071.3 | 448071.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-11/2023, contratista:URBAN PROYECTS+A97 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.0}} | {2261651/proyecto_INICIO, 2261651/proyecto_PROCESO, 2261651/proyecto_INICIO, 2261651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262992 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399004.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICÍA SAN NICOLÁS TABERNILLAS. - 239792 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 239792 | S | 15 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:PUEBLO SAN NICOLÁS TABERNILLAS, 69008 SAN NICOLÁS TABERNILLAS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA SALIDA A HUAJUAPAN PUEBLA A 4.9 KM SE ENCUENTRA LA DESVIACIÓN DE LADO DERECHO HACIA L, lon:-97.79173919, lat:17.85835725}} | 2023-09-24 | 2023-11-22 | 399004.46 | 399004.46 | 119701.34 | 119701.34 | 119701.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-016-2023, contratista:ANTONIO MIRANDA RAMIREZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:399004.46, importe_modificado:399004.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2262992/proyecto_INICIO, 2262992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264308 | Proyecto de inversión | 388580.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388580.55, modificado:388580.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICÍA EL CARRIZAL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245413 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245413 | S | 186 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1032.6, meta_modificada:1032.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHO CARRIZAL, 71409 CARRIZAL, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DEL CHOMPO, BRECHA LA CIENEGA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO LA AGENCIA DE POLICÍA DEL CARRIZAL EN LAS CALLES DE BENITO , lon:-96.81292677, lat:17.01035162}} | 2023-06-29 | 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2264308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264309 | Proyecto de inversión | 1302036.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302036.01, modificado:1302036.01}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA AGUA ENTUBADA EN AGUA DULCE - 245415 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 245415 | S | 227 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1437.01, meta_modificada:1437.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA DULCE, 71742 AGUA DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN TUBADA EN AGUA DULCE SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL LADO SUR DE LA LOCALIDAD P, lon:-98.06487321, lat:16.50056447}} | 2023-09-18 | 2023-12-01 | 1302036.01 | 1302036.01 | 1302036.01 | 390610.8 | 390610.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./16/2023, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1302036.01, importe_modificado:1302036.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2264309/proyecto_INICIO, 2264309/proyecto_PROCESO, 2264309/proyecto_INICIO, 2264309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264317 | Proyecto de inversión | 638924.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638924.14, modificado:638924.14}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN - 245460 | 20 | Oaxaca | 281 | San Miguel Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tecomatlán | 245460 | S | 153 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:PASAJE SANTA CRUZ PUEBLO SAN MIGUEL TECOMATLÁN, 69915 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, SAN MIGUEL TECOMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSE MARIA ARTEAGA SE UBICA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-97.2604709, lat:17.39800005}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264320 | Proyecto de inversión | 991302.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991302.21, modificado:991302.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE RENACIMIENTO EN EL BARRIO SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245473 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245473 | S | 83 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.6, meta_modificada:500.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE RENACIMIENTO COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN CUARTA ENTRE LA CALLE LIBRES Y LA CALLE P, lon:-96.77428529, lat:16.99170784}} | 2023-06-29 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265005 | Acción | 92618.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92618.3, modificado:92618.3}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO - 52592 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 52592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}} | 2023-07-03 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2265005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302265006 | Acción | 351977.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351977.14, modificado:351977.14}} | ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE - 52606 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 52606 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.98045, lat:16.608181}} | 2023-08-01 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2265006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265009 | Acción | 164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:164000.0}} | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 52619 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 52619 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2265009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FUE AUTORIZADO EN UN SOLO OFICIO PARA LOS FOLIOS MIDS: 52619, 52531 Y 52590, trimestre:3.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253839 | Proyecto de inversión | 449759.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449759.2, modificado:449759.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 184518 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 184518 | S | 1125 | 1115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.81, meta_modificada:443.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALDAMA, CALLE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD , lon:-96.70166504, lat:17.03028173}} | 2023-06-11 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2253839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253846 | Proyecto de inversión | 1347529.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347529.37, modificado:1347529.37}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EUCALIPTOS, DEL ENTRONQUE DE SÍMBOLOS PATRIOS A CALLE BENITO JUÁREZ 3A SECCIÓN COL. BUENOS AIRES - 184571 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 184571 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:256.04, meta_modificada:256.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS SECCION BUENOS AIRES 4A SECCIÓN, 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y PRIVADA 5 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EUCALIPTOS A 20 MTS DE LA GASOLINERA PEMEX, lon:-96.71092448, lat:17.01877865}} | 2023-06-23 | 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2253846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254207 | Proyecto de inversión | 2829591.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829591.38, modificado:2829591.38}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO DEL MAR - 186849 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 186849 | S | 497 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE AV.ITURBIDE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y EMILIANO ZAPATA EN EL , lon:-94.76203, lat:16.324803}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 2827190.99 | 2827190.99 | 2827190.99 | 848157.3 | 848157.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDM/130/FAISMUN/001/2023, contratista:INGENIERIA & PROYECTOS BRISMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR, monto:2829591.38, importe_modificado:2827190.99}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} | {2254207/proyecto_INICIO, 2254207/proyecto_PROCESO, 2254207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302254220 | Proyecto de inversión | 799992.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799992.21, modificado:799992.21}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO - 186904 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 186904 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.21, meta_modificada:104.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA RUFINO TAMAYO, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA PLATA, CONTINUACION CALLE CONSTITUCION EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE, lon:-96.16112906, lat:18.08307037}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2254220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:ANEXAR INFORMACION DE CONTRATOS Y LIGAS , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302254588 | Proyecto de inversión | 609301.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609301.21, modificado:609301.21}} | AMPLIACION DEL CAMINO SACA COSECHAS PUEBLO VIEJO A TIERRA CALIENTE SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUITEPEC - 189223 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 189223 | S | 150 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8450.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 8 PUEBLO SANTA MARÍA HUITEPEC, 70257 SANTA MARÍA HUITEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SACA COSECHAS PUEBLO VIEJO A TIERRA CALIENTE Y , 5, lon:-96.03629476, lat:17.17501936}} | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2254588/proyecto_PROCESO, 2254588/proyecto_FIN, 2254588/proyecto_INICIO, 2254588/proyecto_PROCESO, 2254588/proyecto_FIN, 2254588/proyecto_PROCESO, 2254588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254595 | Acción | 69610.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69610.68, modificado:69610.68}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 189287 | 20 | Oaxaca | 419 | Santa María Jaltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Jaltianguis | 189287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.528271, lat:17.365613}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 66910.68 | 66910.68 | 66910.68 | 46407.12 | 46407.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P.MSM/FISMDTDF/419/001/2023, contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA JALTIANGUIS, monto:66910.68, importe_modificado:66910.68}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.66}} | {2254595/proyecto_INICIO, 2254595/proyecto_PROCESO, 2254595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302254598 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE CAPULTITLA MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN OAXACA - 189402 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 189402 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:2, direccion:ANDADOR BARRIO HIDALGO Y ANDADOR BARRIO MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 68547 CAPULTITLA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO DE CAPULTITLA A INGNACIO ZARAGOZA RUMBO NORESTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD, lon:-97.004456, lat:18.135174}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302254609 | Proyecto de inversión | 586997.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586997.48, modificado:586997.48}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LACHICHINA - 189429 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Yaeé | 189429 | S | 170 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA LACHICHINA, 68812 SANTA MARÍA LACHICHINA, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA ES UNA VEREDA QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD CON LOS CAMPOS DE CULTIVO, lon:-96.2874191, lat:17.43983438}} | 2023-06-15 | 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2254609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255797 | Proyecto de inversión | 1584238.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584238.53, modificado:1584238.53}} | REHABLITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 197945 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 197945 | S | 236 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.3, meta_modificada:198.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68039 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE MANUEL AVULA CAMACHO A TRES CUADRAS DEL INSTITUTO TECNOLOGIC, lon:-96.74980112, lat:17.08444092}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1584238.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2255797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255802 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPR3555C EN LA LOCALIDAD DE RIO PIEDRA - 198005 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 198005 | S | 146 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.8, meta_modificada:580.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:20, direccion:RANCHERIA RIO PIEDRA, 70843 RÍO PIEDRA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE SENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPR3555C EN LA LOCALIDAD DE RIO PIEDRA, lon:-96.98945, lat:16.137286}} | 2023-04-07 | 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302255804 | Proyecto de inversión | 838757.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838757.43, modificado:838757.43}} | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA CARRETERA PRINCIPAL EN EL TRAMO DEL RÍO MANTECA RUMBO A LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 198008 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 198008 | S | 2327 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1666.6, meta_modificada:1666.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO KM O+00 ENTRONQUE CON CARRRETERA FEDERAL - SANTIAGO YAITEPEC KILÓMETRO 1 + 666 BARRIO BARRIO CHICO, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN JUAN LAC, lon:-97.25698183, lat:16.23001126}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2255804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256119 | Proyecto de inversión | 1549133.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549133.45, modificado:1549133.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 18 DE AGOSTO, Y GRACIANO SANCHES, PRIV. TEC. - 199991 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 199991 | S | 234 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2957.8, meta_modificada:2957.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:4, direccion:CALLE 18 DE AGOSTO , 71144 VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA TECNOLOGIO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, LAS CALLES A PAVIMENTAR SON LAS CALLES 18 DE AGOSTO PRIVADA TECNOLÓGICO Y GRACIANO , lon:-97.61001437, lat:17.06965813}} | 2023-04-27 | 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256481 | Proyecto de inversión | 781110.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781110.81, modificado:781110.81}} | CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES - 202549 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 202549 | S | 5638 | 5416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL COLONIA CHAHUITES CENTRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE AVENIDA AGRICULTURA ORIENTE Y AVENIDA AYUNTAMIENTO ORIENTE, CALLE 5 DE MAYO EL COLECTOR SE LOCALIZA A 120 METROS AL ESTE DEL PARQUE CENTRAL DE C, lon:-94.19396085, lat:16.28752571}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 781110.81 | 781110.81 | 781110.81 | 780000 | 780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHTS-FAISMUN-005-2023, contratista:Constructora ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES, monto:781110.81, importe_modificado:781110.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2256481/proyecto_INICIO, 2256481/proyecto_PROCESO, 2256481/proyecto_INICIO, 2256481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:agregar link de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302256497 | Proyecto de inversión | 1299999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.99, modificado:1299999.99}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE NDOYOCOYO CIENEGA DE TULE - 202638 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 202638 | S | 167 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:PUEBLO NDOYOCOYO, 71120 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , EL MURO DE CONTENCION SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y EN LOS LIMITES CON LA ESCUELA PRIMARIA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.733935, lat:17.11368233}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2256497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257282 | Proyecto de inversión | 1995200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995200.0, modificado:1995200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS - 207958 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcaltepec | 207958 | S | 362 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:3, direccion:CALLE CALLE A LA AGENCIA MUNICIPAL INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE GUADALUPE, 71953 CAÑADA DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA CAÑADA DE GUADALUPE A PIE DEL CERRO Y CALLE CALLE A LA AGENCIA MUNI, lon:-97.16050727, lat:16.15996321}} | 2023-07-18 | 2023-10-15 | 1995200 | 1995200 | 1213993.72 | 1213993.72 | 1213993.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT20/433/FAISMUN-02, contratista:INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA SUR SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:1995200.0, importe_modificado:1995200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.0}} | {2257282/proyecto_INICIO, 2257282/proyecto_PROCESO, 2257282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257301 | Acción | 573253.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573253.28, modificado:573253.28}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 208046 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 208046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.694677, lat:17.064118}} | 2023-02-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2257301/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs6: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs7: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs8: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302258060 | Proyecto de inversión | 5145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5145000.0, modificado:5145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 212047 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 212047 | S | 608 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN LORENZO, 68940 SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RICARDO FLOREZ MAGON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EL NOMBRE DE LA CALLE ES MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON 5 DE MAYO, lon:-95.77688925, lat:17.58350013}} | 2023-05-04 | 2023-08-01 | 5145000 | 5145000 | 5145000 | 1952575.31 | 1952575.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/11/018/2023, contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:5145000.0, importe_modificado:5145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1150.0}} | {2258060/proyecto_INICIO, 2258060/proyecto_PROCESO, 2258060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302258066 | Proyecto de inversión | 5250489.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250489.63, modificado:5250489.63}} | REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 212085 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 212085 | S | 3253 | 3083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3379.3, meta_modificada:3379.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CALLE EPX YUKP PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE LIDER BUENO Y CALLE TORMENTA, 200 METROS AL SUR ESTA EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO Y , lon:-96.07492962, lat:17.02739933}} | 2023-07-04 | 2023-11-03 | 1760789.28 | 1760789.28 | 1760789.28 | 1760789.28 | 1760789.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPYSPA/FAISMUN/337/020/2023, contratista:SAEO S.A DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:5250489.63, importe_modificado:5250489.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2258066/proyecto_PROCESO, 2258066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258452 | Acción | 695163.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695163.36, modificado:695163.36}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 214163 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 214163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.699284, lat:17.031313}} | 2023-01-23 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2258452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258453 | Proyecto de inversión | 991815.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991815.67, modificado:991815.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 214174 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 214174 | S | 74 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:74, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO SANTA MARIA COLOTEPEC - TIERRA BLANCA KILÓMETRO 200 + 300 PUEBLO TIERRA BLANCA, 70937 TIERRA BLANCA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A LA DELEGACION MUNCIPAL TIERRA BLANCA Y CARRETERA, lon:-96.86874792, lat:15.76934088}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 991815.67 | 991815.67 | 378509.09 | 378509.09 | 378509.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSMC/401/FAISMUN/TB/ARE/001/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES ADDOMA S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:991815.67, importe_modificado:991815.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2258453/proyecto_INICIO, 2258453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302258457 | Proyecto de inversión | 3427875.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3427875.43, modificado:3427875.43}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSE TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, TRAMO AGUA JABALI SANTA CATARINA - 214194 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 214194 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:15, direccion:CALLE TRAMO AGUA JABALI SANTA CATARINA PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, TRAMO AGUA JABALI SANTA CATARINA, 68570 SANTA CATARINA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TRAMO AGUA JABALI , lon:-96.6265, lat:18.1861}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 3427875.43 | 3427875.43 | 2256227.61 | 2256227.61 | 2256227.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/05/2023, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:3427875.43, importe_modificado:3427875.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {2258457/proyecto_INICIO, 2258457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258461 | Proyecto de inversión | 4631001 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4631001.0, modificado:4631001.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSE TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE GENOVA NUEVO PROGRESO, SITIO IGLESIA RANCHO GENOVA - 214210 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 214210 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SITIO IGLESIA - RANCHO GENOVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SITIO IGLESIA, 68572 SITIO IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE CAMINO SITIO IGLESIA RANCHO GENOVA Y CAMINO SITIO IGLESIA RANCHO GENOVA, CAMI, lon:-96.6978, lat:18.2331}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 4631001 | 4631001 | 3806219.72 | 3806219.72 | 3806219.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/06/2023, contratista:DEMECIO ALEJANDRO LOPEZ CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:4631001.0, importe_modificado:4631001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {2258461/proyecto_PROCESO, 2258461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259442 | Proyecto de inversión | 4550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4550000.0, modificado:4550000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN SAN JUAN COATZOSPAM - 220418 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 220418 | S | 934 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.39, meta_modificada:409.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HUAUTLA A SAN FELIPE JAPALA DE DIAZ, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL LADO IZQUIERDO, lon:-96.76336515, lat:18.04958994}} | 2023-07-01 | 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259444 | Proyecto de inversión | 1785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785000.0, modificado:1785000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE COLONIA MORELOS - 220422 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 220422 | S | 187 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:31.5, meta_modificada:31.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA MORELOS CAM SAN GABRIEL - SAN LORENZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO COLONIA MORELOS, 68940 PASO DE HIDALGO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO SAN GABRIEL EL PUENTE ESTA LOCALIZA, lon:-95.81178662, lat:17.59703838}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 782627.29 | 782627.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/09/043/2023, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14.0}} | {2259444/proyecto_INICIO, 2259444/proyecto_PROCESO, 2259444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302259449 | Proyecto de inversión | 2052860.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052860.65, modificado:2052860.65}} | AMPLIACION DE CAMINO TRAMO BUENA VISTA LA PAZ A VISTA HERMOSA TRAMO DEL KM 0,000 AL KM 1,000 - 220444 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 220444 | S | 99 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO BUENA VISTA LA PAZ - VISTA HERMOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 001 COLONIA VISTA HERMOSA, 71152 BUENA VISTA LA PAZ, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA BUENA VISTA LA PAZ A SANTA CRUZ YOSOYUA Y CALLE , lon:-97.50010646, lat:17.06426557}} | 2023-06-09 | 2023-07-28 | 2052860.65 | 2052860.65 | 2052860.65 | 1180149.58 | 1180149.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/297/FAISMUN/012/04/2023, contratista:SEYER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:2052860.65, importe_modificado:2052860.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2259449/proyecto_INICIO, 2259449/proyecto_PROCESO, 2259449/proyecto_INICIO, 2259449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302259871 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LAS MILPAS, COLONIA PEDREGAL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 223298 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 223298 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:31, direccion:CALLE LAS MILPAS INTERIOR SN COLONIA EL PEDREGAL, 70495 EL PEDREGAL [COLONIA], SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORTILLO ZAPOTECO Y , CAMINO HACIA LA AGENCIA LAS MILPAS A LAS ORILLAS DE LA COLONIA EL PEDREGAL ACTUALM, lon:-96.40376545, lat:16.78912783}} | 2023-09-05 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2259871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260285 | Proyecto de inversión | 767035.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767035.83, modificado:767035.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 225581 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 225581 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:10, direccion:RANCHERIA MONTENEGRO, 69809 MONTE NEGRO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RIO SAN JUAN A MONTENEGRO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO, lon:-97.674106, lat:17.406063}} | 2023-08-25 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2260285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260296 | Proyecto de inversión | 2965547.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965547.34, modificado:2965547.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CAMINO QUE COMUNICA CON LA PLAYA PASO LA BLANCA EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL CIRUELO. - 225640 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 225640 | S | 172 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:247.8, meta_modificada:247.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO EL CIRUELO - PLAYA PASO LA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO EL CIRUELO, 71606 LAS PLAYITAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PASAJE LAS PLAYITAS, A 4 KM ADELANTE DE L, lon:-98.285967, lat:16.30172}} | 2023-06-20 | 2023-09-17 | 2965547.34 | 2965547.34 | 1748280.12 | 1748280.12 | 1748280.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/008/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2965547.34, importe_modificado:2965547.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:247.8}} | {2260296/proyecto_INICIO, 2260296/proyecto_PROCESO, 2260296/proyecto_FIN, 2260296/proyecto_PROCESO, 2260296/proyecto_FIN, 2260296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:DEVE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302260737 | Proyecto de inversión | 5628133.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5628133.75, modificado:5628133.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YUCUXINA - 228247 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 228247 | S | 213 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:7, direccion:CALLE DEL MAESTRO INTERIOR SN PUEBLO YUCUXINA, 69955 YUCUXINA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA, lon:-97.192659, lat:17.235094}} | 2023-07-14 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2260737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260749 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA AGENCIA DE POLICIA LAS MILPAS MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 228289 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 228289 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 00000 BUENAVISTA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SAN ISIDRO LAS MILPAS Y CAMINO BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN EL CAMINO SAN, lon:-96.40618625, lat:16.73078014}} | 2023-08-14 | 2023-10-28 | 600000 | 600000 | 110849.56 | 110849.56 | 110849.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135070, contratista:, convocante:Municipio de San Dionisio Ocotepec, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2260749/proyecto_INICIO, 2260749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260765 | Proyecto de inversión | 1700867.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700867.97, modificado:1699837.81}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE OLLA - 228371 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 228371 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA DE OLLA, 68460 AGUA DE OLLA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO AL CENTRO DE JALAPA DE DIAZ SOBRE LA CALZADA DEL PANTEON HASTA LLEGAR AL CAMINO QUE CONDUCE A SANTO DOMINGO A , lon:-96.53644037, lat:18.03893919}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 509951.34 | 509951.34 | 509951.34 | 509951.34 | 509951.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/045/IR/2023, contratista:COMERXIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1699837.81, importe_modificado:1699837.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2260765/proyecto_INICIO, 2260765/proyecto_PROCESO, 2260765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJCUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL REPORTADO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs4: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302260770 | Proyecto de inversión | 934725.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934725.14, modificado:934725.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA AGENCIA SANTO TOMÁS DE ARRIBA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 228398 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 228398 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS DE ARRIBA, 70498 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-96.23528837, lat:16.77763084}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261672 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO Y MORELOS - 233712 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 233712 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.2, meta_modificada:1037.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DIAZ ORDAZ LA OBRA SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA IGLES, lon:-96.55539925, lat:16.9040176}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264328 | Proyecto de inversión | 456568.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456568.91, modificado:456568.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 245516 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 245516 | S | 0 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.24, meta_modificada:457.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA, LA CALLE SE ENCUENTRA EN TRE LAS CALLES DE MORELOS Y REFORMA DETRAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-96.55107823, lat:17.50484713}} | 2023-08-11 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264329 | Proyecto de inversión | 2476258.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476258.38, modificado:2476258.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CALZADA RIO GRANDE DE LA COLONIA CENTRO - 245519 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 245519 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.1, meta_modificada:1268.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALZADA RIO GRANDE PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE S DE FEBRERO Y CALLE COSIJIEZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE, lon:-96.36172421, lat:16.92421589}} | 2023-09-25 | 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO SE HA INICIADO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION, trimestre:3.0, usuario:anabsantiagos, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264332 | Proyecto de inversión | 970071.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970071.04, modificado:970071.04}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CCT 20DPR1370J - 245533 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 245533 | S | 75 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE PROGRESO EN BARRIO GRANDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE B, lon:-97.27490348, lat:16.2299168}} | 2023-07-25 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264335 | Proyecto de inversión | 710473.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710473.27, modificado:710473.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR0105E DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245551 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245551 | S | 172 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.61, meta_modificada:101.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA OAXACA - ZAAACHILA, LA OBRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE CUILÁPAM , lon:-96.77974151, lat:16.99525489}} | 2023-07-07 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264339 | Proyecto de inversión | 1104904.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104904.64, modificado:1104904.64}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, PARAJE MIRAVALLE, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 245567 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 245567 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALZADA PINOS Y LAURELES PARAJE MIRAVALLE, 68278 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO NORTE, lon:-96.74833478, lat:17.12726983}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO SIN OFICIO DE APROBACIÒN., trimestre:3.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264344 | Proyecto de inversión | 3152811.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152811.03, modificado:3152811.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SITIO CABALLERO. - 245577 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 245577 | S | 104 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A SITIO CABALLERO PASANDO AGUA CIENEGA CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SITIO CABALLERO, 68572 SITIO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CAMINO A SITIO CABALLERO PASANDO AGUA CIENEGA CENTRO DE LA POBLACIO, lon:-96.6537, lat:18.1889}} | 2023-06-13 | 2023-09-10 | 3152811.03 | 3152811.03 | 2372805.58 | 2372805.58 | 2372805.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/18/2023, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:3152811.03, importe_modificado:3152811.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2264344/proyecto_PROCESO, 2264344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253477 | Proyecto de inversión | 3047854.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047854.63, modificado:3047854.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA CATARINA LOXICHA A NUEVA LUZ, TRAMO DEL KM 0.00 AL KM 0.400 PRIMERA ETAPA - 181880 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 181880 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATARINA LOXICHA - NUEVA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 400 RANCHERIA NUEVA LUZ, 70910 NUEVA LUZ, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A RIO MEDIO Y CAMINO CAMINO A LA PRIMAVERA, CAMINO CAMI, lon:-96.7387549, lat:16.01705504}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 3047854.63 | 3047854.63 | 1352108.15 | 1352108.15 | 1352108.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-02/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2023, contratista:INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN GARCÍA LEDEZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:3047854.63, importe_modificado:3047854.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.2}} | {2253477/proyecto_INICIO, 2253477/proyecto_PROCESO, 2253477/proyecto_INICIO, 2253477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | OAX230302254241 | Proyecto de inversión | 341362.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341362.8, modificado:341362.8}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LLANO VERDE - 186969 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 186969 | S | 91 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CALLE INDEPENDENCIA - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO LLANO VERDE, 71218 LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y CAMINO CAMINO A LA NEVERIA, CAMINO A AGUA FRI, lon:-96.93283106, lat:16.74670852}} | 2023-08-22 | 2023-09-30 | 341362 | 341362 | 341362 | 341362 | 341362 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135068, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:341362.8, importe_modificado:341362.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.4}} | {2254241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Al reportar el avance financiero al 100% el físico debe ser tambien 100%, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:agregar fotos de desarrollo y término, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302254247 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE CORONA SINITI - 186985 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 186985 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CORONA SINITI, 69848 CORONA SINITI, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y CAMINO CAMINO RURAL, LAS ACCIONES DE LA OBRA SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DOMICILIOS UBICADO, lon:-97.53764633, lat:17.23717589}} | 2023-08-02 | 2023-10-15 | 1000000.01 | 1000000.01 | 446281.16 | 446281.16 | 446281.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/003/2023, contratista:TRIXIIE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2254247/proyecto_PROCESO, 2254247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254797 | Proyecto de inversión | 1111551.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111551.93, modificado:1111551.93}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO CUARTA ETAPA - 190687 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 190687 | S | 113 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.25, meta_modificada:314.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, 69808 SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE INDEPENDNECIA EL MERCADO SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LA AGENCIA M, lon:-97.76957, lat:17.434324}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256123 | Proyecto de inversión | 1630079.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630079.61, modificado:1630079.61}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FERROCARRIL BARRIO DEL NIÑO - 200014 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 200014 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:574.78, meta_modificada:574.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL BARRIO DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE NEPTUNO, CALLE XETAO EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN AVENIDA FERROCARRIL EL TRAMO UNO SE ENCUENTRA ENFRETE DE, lon:-96.753276, lat:16.95935975}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 1630079.61 | 1630079.61 | 1600466.25 | 1600466.25 | 1600466.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-018-2023, contratista:LMN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1630079.61, importe_modificado:1630079.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:564.15}} | {2256123/proyecto_PROCESO, 2256123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302256136 | Proyecto de inversión | 1958369.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958369.39, modificado:1958369.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL BASURERO DE LA LOCALIDAD - 200049 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 200049 | S | 450 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.0, meta_modificada:1091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO SANTA MARIA - BASURERO SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 272 PUEBLO SANTA MARÍA YOSOCANI, 71763 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO YOSOCANI, lon:-97.87143543, lat:16.41780868}} | 2023-09-01 | 2023-11-09 | 1958369.39 | 1958369.39 | 587510.82 | 587510.82 | 587510.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FAISMUN/F-III/09/2023, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1958369.39, importe_modificado:1958369.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2256136/proyecto_INICIO, 2256136/proyecto_PROCESO, 2256136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256138 | Proyecto de inversión | 570714.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570714.88, modificado:570714.88}} | REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES CLAVE 20DPB0249Z - 200054 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 200054 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA YOSOCANI, 71763 SANTA MARÍA YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE LA PREPARATORIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES QUE ESTA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A, lon:-97.86848166, lat:16.42829391}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 570714.88 | 570714.88 | 171214.46 | 171214.46 | 171214.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FAISMUN/F-III/10/2023, contratista:AMERICA OLEA NAZARIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:570714.88, importe_modificado:570714.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.5}} | {2256138/proyecto_PROCESO, 2256138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256141 | Proyecto de inversión | 2384408.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384408.64, modificado:2384408.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 200069 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 200069 | S | 264 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.17, meta_modificada:338.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA DOLORES, 68028 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RIO QUIOTEPEC Y CALLE RIO GRANDE, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA LLEGANDO SOBRE LA AVENIDA RIO GRANDE A UNA CUADRA DE LA CALLE FC, lon:-96.70259536, lat:17.08814012}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2384408.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256510 | Proyecto de inversión | 1299999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.99, modificado:1299999.99}} | CONSTRUCCION DE 17 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YUCUIJI - 202703 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 202703 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD PUEBLO YUCUIJI, 71120 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS CALLES Y PARAJES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE YUCUIJI DE LOS 17 SANITARIOS, lon:-97.69066989, lat:17.1087758}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2256510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256511 | Acción | 129431.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129431.91, modificado:129431.91}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 202706 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 | 202706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.299478, lat:16.277539}} | 2023-05-12 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2256511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256515 | Proyecto de inversión | 2459206.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459206.2, modificado:2459206.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES - 202717 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Instituto Tecnologico Superior de Teposcolula | 202717 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QU, lon:-96.30000446, lat:16.27706535}} | 2023-07-31 | 2023-10-27 | 737761.89 | 737761.89 | 737761.89 | 737761.89 | 737761.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJM/FISMDF/209/002/2023, contratista:ARQ. DEYSI ORTIZ MENDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:2459206.29, importe_modificado:2459206.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2256515/proyecto_INICIO, 2256515/proyecto_PROCESO, 2256515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256525 | Proyecto de inversión | 3793423.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3793423.11, modificado:3793423.11}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOAVELA - 202761 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 202761 | S | 363 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JUAN TOAVELA, 68987 SAN JUAN TOAVELA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CALLE A LA AGENCIA DE POLICIA Y CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE ARROYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LADO DE LA E, lon:-96.06550579, lat:17.52738538}} | 2023-05-16 | 2023-08-13 | 3793423.11 | 3793423.11 | 3793423.11 | 3140136.15 | 3140136.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/005/002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES SARISMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:3793423.11, importe_modificado:3793423.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {2256525/proyecto_INICIO, 2256525/proyecto_PROCESO, 2256525/proyecto_INICIO, 2256525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257702 | Proyecto de inversión | 398318.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398318.86, modificado:398318.86}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOLORES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JARETA - 210356 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 210356 | S | 119 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:10, direccion:CALLE DOLORES PUEBLO SANTIAGO JARETA, 70256 SANTIAGO JARETA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, SE UBICA A 80 METROS AL ORIENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO JARETA 100 ME, lon:-96.02578588, lat:17.2371735}} | 2023-08-15 | 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257705 | Proyecto de inversión | 3789317.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3789317.47, modificado:3789317.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 210369 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 210369 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:38, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO EL ZAPOTE PUEBLO SAN LORENZO EL ZAPOTE, 71388 SAN LORENZO EL ZAPOTE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO D, lon:-97.56096842, lat:16.59435812}} | 2023-07-30 | 2023-11-13 | 3789317.47 | 3789317.47 | 769935.84 | 769935.84 | 769935.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/12/2023, contratista:CONSTRUCCIONES AREDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3789317.47, importe_modificado:3789317.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {2257705/proyecto_PROCESO, 2257705/proyecto_INICIO, 2257705/proyecto_PROCESO, 2257705/proyecto_INICIO, 2257705/proyecto_PROCESO, 2257705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257706 | Proyecto de inversión | 924430.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924430.54, modificado:924430.54}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 210370 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Hidalgo | 210370 | S | 417 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.53, meta_modificada:827.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA PRINCIPALMENTE SOBRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE ZARAGO, lon:-98.14301421, lat:17.7843025}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 924430.54 | 924430.54 | 662837.4 | 662837.4 | 662837.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNH/290/FAISMUN/COP/03/2023, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS HIDALGO, monto:924430.54, importe_modificado:924430.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.53}} | {2257706/proyecto_INICIO, 2257706/proyecto_PROCESO, 2257706/proyecto_FIN, 2257706/proyecto_PROCESO, 2257706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258071 | Proyecto de inversión | 3999526 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999526.0, modificado:3999526.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUES - 212102 | 20 | Oaxaca | 206 | San Juan de los Cués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Cués | 212102 | S | 225 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2061.27, meta_modificada:2061.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN JUAN DE LOS CUES, 68585 SAN JUAN DE LOS CUÉS, SAN JUAN DE LOS CUÉS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL ARROYO NATURAL FRANCISCO I MADERO, lon:-97.04891557, lat:18.05031347}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 3999526 | 3999526 | 3834520.93 | 3834520.93 | 3834520.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/206/FAISMUN/002/2023, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:3999526.0, importe_modificado:3999526.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1978.0}} | {2258071/proyecto_INICIO, 2258071/proyecto_PROCESO, 2258071/proyecto_INICIO, 2258071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259879 | Proyecto de inversión | 519229.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519229.11, modificado:519229.11}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON ENERGIA NO CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA - 223317 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 223317 | S | 142 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON PUEBLO SANTA CATARINA ZAPOQUILLA, 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCION ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD , lon:-97.60245157, lat:18.0644782}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {2259879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302259881 | Proyecto de inversión | 1101019.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101019.64, modificado:1101019.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 223330 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 223330 | S | 89 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:17, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN, 68708 NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y , LA OBRA SE UBICA A 25 METROS DE LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD NUEVO ROSARIO TEMEXTIT, lon:-96.36509833, lat:17.68388255}} | 2023-08-10 | 2023-10-08 | 1101019.64 | 1101019.64 | 1101019.64 | 990917.68 | 990917.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/007/2023, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:1101019.64, importe_modificado:1101019.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2259881/proyecto_INICIO, 2259881/proyecto_PROCESO, 2259881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302259883 | Proyecto de inversión | 2655490.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655490.79, modificado:2655490.79}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR GUELAVILA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 223335 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 223335 | S | 98 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:577.03, meta_modificada:577.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , EN EL ARCO DE BIENVENIDA COMIENZA HASTA LA CALLE ENFRENTE HAY U, lon:-96.311251, lat:16.785702}} | 2023-09-14 | 2023-11-12 | 2655490.79 | 2655490.79 | 796647.24 | 796647.24 | 796647.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/12/131/MSD0/006/2023, contratista:ING. RAYMUNDO GRANADOS ZAVALETA, convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:2655490.79, importe_modificado:2655490.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2259883/proyecto_PROCESO, 2259883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259892 | Acción | 67813.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67813.6, modificado:67813.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 223446 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 223446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.601655, lat:18.064558}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 67813.6 | 67813.6 | 67813.6 | 33906.8 | 33906.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-SERV-373-001-2023, contratista:MOISES ORTEGA LOPEZ, convocante:SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:67813.6, importe_modificado:67813.6}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2259892/proyecto_PROCESO, 2259892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302259899 | Proyecto de inversión | 1369568.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369568.04, modificado:1369568.04}} | CONSTRUCCION DE AULA DOBLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 225 - 223521 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 223521 | S | 716 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 EX-HACIENDA DE DOLORES, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS SABINOS Y , A UN LADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA POBLACION, lon:-96.87468812, lat:16.78759334}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agragar avance fisico, financiero y de contrato para su validacion , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302260313 | Proyecto de inversión | 2073449.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073449.18, modificado:2660147.52}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA - 225793 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 225793 | S | 3664 | 3199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.71, meta_modificada:854.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE QUE LLEGA A LA UNIDAD DE, lon:-96.53765058, lat:18.0786106}} | 2023-05-15 | 2023-06-08 | 1451310.25 | 1451310.25 | 1451310.25 | 1451310.25 | 1451310.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/033/IR/2023, contratista:IC GRUPO DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2660147.52, importe_modificado:2660147.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.0}} | {2260313/proyecto_INICIO, 2260313/proyecto_PROCESO, 2260313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL CONTRATO, ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE LE PERIODO DE EJECUCION YA TERMINO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIAS DE TERMINO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302260317 | Proyecto de inversión | 2500441.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500441.06, modificado:2500441.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE JUSTO SIERRA CLAVE 20DCCC1146F EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO DEL MAR - 225845 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 225845 | S | 60 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:331.5, meta_modificada:331.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, A UN COSTADO0 DE LA IGLESIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR, lon:-94.75780742, lat:16.32004873}} | 2023-08-09 | 2023-11-06 | 2500441.06 | 2500441.06 | 2500441.06 | 1239333.18 | 1239333.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDM/130/FAISMUN/002/2023, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR, monto:2500441.06, importe_modificado:2500441.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:189.0}} | {2260317/proyecto_INICIO, 2260317/proyecto_PROCESO, 2260317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260318 | Proyecto de inversión | 685353.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685353.81, modificado:685353.81}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO - 225847 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 225847 | S | 548 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CAMINO VIEJO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE RELAIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.37123568, lat:16.1311752}} | 2023-10-01 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260318/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Se cancela, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302260325 | Proyecto de inversión | 561551.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561551.93, modificado:561551.93}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 225876 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 225876 | S | 117 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN ÑUMI, 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE UBICA INGRESANDO POR LA CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.7074, lat:17.400293}} | 2023-08-25 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2260325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260794 | Proyecto de inversión | 4348260.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4348260.89, modificado:4348260.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE POPULAR ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE EL ROBLE EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 228629 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 228629 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE POPULAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRANCISCO VILLA, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA PANAMERICANA JUCHITAN-TAPACHULA Y PRIVADA AZUCENAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBI, lon:-94.34780298, lat:16.47413872}} | 2023-05-29 | 2023-10-15 | 4348260.89 | 4348260.89 | 4348260.89 | 3919171.63 | 3919171.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0013/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:4348260.89, importe_modificado:4348260.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2260794/proyecto_PROCESO, 2260794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260796 | Proyecto de inversión | 2797970.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797970.4, modificado:2797970.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE. 20DPR33847 1RA ETAPA - 228635 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 228635 | S | 320 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.6, meta_modificada:266.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SANTA ROSA, A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.71415884, lat:16.74065212}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2260796/proyecto_INICIO, 2260796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar avance fisico, financiero y de contrato para su validacion , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302261683 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD ESPERANZA - 233778 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 233778 | S | 632 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA ESPERANZA, 68943 LA ESPERANZA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LAS 7 OBRAS DE DRENAJE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA OBRA1 IGNACIO, lon:-95.76546159, lat:17.52303172}} | 2023-05-07 | 2023-08-04 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 1740000 | 1740000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/19/067/2023, contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.0}} | {2261683/proyecto_INICIO, 2261683/proyecto_PROCESO, 2261683/proyecto_INICIO, 2261683/proyecto_PROCESO, 2261683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302261686 | Proyecto de inversión | 2236753.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236753.23, modificado:2236753.23}} | CAMINO SACACOSECHAS CAMINO AL SANTUARIO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM UNO MAS SETECIENTOS DE SANTA MARIA XADANI OAXACA. - 233813 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 233813 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10200.0, meta_modificada:10200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 SECCION SANTA MARÍA XADANI, 70125 COLONIA 10 DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE AVENIDA LOS PESCADORES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA AVEIDA DE LOS PESCADRES S, lon:-95.0211841, lat:16.34884283}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261690 | Proyecto de inversión | 2984062.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984062.97, modificado:2984062.97}} | CAMINO SACACOSECHAS MANUEL BORA ENTRE PUNTA PALMAR KM CEROMAS SETECIENTOS Y PASO DEL RIO DEL KM UNO MAS OCHOCIENTOS CINCUENTA DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA - 233821 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 233821 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15600.0, meta_modificada:15600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+700 - 1+850 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 SECCION SANTA MARÍA XADANI, 70125 3 DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE CAMINO MANUEL BORA Y CAMINO PUNTA PALMAR, CAMINO PASO DEL RIO EL PROYECTO SE UBICA EN EL, lon:-94.99857844, lat:16.36161854}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261693 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA CORONADO - 233844 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 233844 | S | 215 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE JOSE MARIA CORONADO RANCHERIA RÍO DE EJUTLA, 71569 RÍO DE EJUTLA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CAMINO A LA AGENCIA LA LABOR Y CAMINO A LA COMPAÑIA, CAMINO A LA AGENCIA DE POLICIA LA CHOPA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.5 KM DEL MUNI, lon:-96.79456459, lat:16.54816681}} | 2023-09-17 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261698 | Proyecto de inversión | 708513.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708513.8, modificado:708513.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 20DPR1832B 1ERA ETAPA - 233875 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 233875 | S | 159 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE CALLE MORELOS RANCHERIA AGUA BLANCA, 71567 AGUA BLANCA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE LA CENTRAL Y CALLE LOS PINOS, CALLE CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.2 KM DEL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA A 50 METR, lon:-96.79646283, lat:16.57446925}} | 2023-09-18 | 2023-10-17 | 708513.8 | 708513.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-007/MLC-017/FAISMUN/06/2023, contratista:URBAN PROYECTS+A97 SA DE CV, convocante:LA COMPAÑÍA, monto:708513.8, importe_modificado:708513.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2261698/proyecto_INICIO, 2261698/proyecto_PROCESO, 2261698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264351 | Proyecto de inversión | 947223.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947223.51, modificado:947223.51}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA OIR EN EL PARAJE RIO GRANDE, LAS FLORES, RANCHO SAN FELIPE LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE - 245591 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 245591 | S | 434 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2075.7, meta_modificada:2075.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO SAN FELIPE, 70445 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA SAN DIONISIO - OCOTLAN Y CALLE DOLORES, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARAJES DE LA LOCALIDAD UNA L, lon:-96.471501, lat:16.808795}} | 2023-08-01 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264354 | Proyecto de inversión | 634658.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634658.53, modificado:634658.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS DEL PARAJE ARROYO SECO DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245609 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245609 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.55, meta_modificada:330.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN), CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE PROLONGACION DE ALDAMA, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN TERCERA EN EL PARAJE A, lon:-96.77918685, lat:17.00895372}} | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264359 | Proyecto de inversión | 598347.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598347.69, modificado:598347.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LOS HUERTOS EN LA LOCALIDAD DE LA NEVERIA - 245621 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 245621 | S | 71 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:4, direccion:CALLE DE LOS HUERTOS PUEBLO LA NEVERIA, 68780 LA NEVERÍA, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE OS HUERTOS Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PUEBLO DE LA NEVERIA EN LA CALLE CONOCIDA POR LOS CIUDADANOS COMO LA CA, lon:-96.529385, lat:17.125644}} | 2023-09-25 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.05}} | {2264359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302264360 | Proyecto de inversión | 563355.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563355.6, modificado:563355.6}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 245625 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 245625 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.54, meta_modificada:427.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:206, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 68405 GENERAL FRANCISCO VILLA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA A 60 METROS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS D, lon:-95.89487352, lat:18.01216919}} | 2023-09-04 | 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264367 | Proyecto de inversión | 1554420.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554420.39, modificado:1554420.39}} | AMPLIACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CCT 20DPR2872J - 245652 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 245652 | S | 134 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.26, meta_modificada:137.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL COLONIA SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL EN LA PRIMERA DESVIACIÓN SOBRE CALLE SIN NOMBRE , lon:-97.26584834, lat:16.23015888}} | 2023-07-25 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264368 | Proyecto de inversión | 312346.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312346.77, modificado:312346.77}} | AMPLIACIÓN DE R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOMAS DE RANCHO QUEMADO MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245661 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245661 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:42, direccion:CALLE REAL DE BOSQUE COLONIA RANCHO QUEMADO, 71405 LOMAS DE RANCHO QUEMADO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LOS HUAMUCHES, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REAL DEL BOSQUE EN LAS CALLES LAS FLORES Y C, lon:-96.7928013, lat:17.01752031}} | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2264368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253495 | Proyecto de inversión | 2100232.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100232.83, modificado:2100232.83}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE RIO SALINAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE 2A ETAPA - 182059 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 182059 | S | 116 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA CALIENTE - TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 790 PUEBLO TIERRA CALIENTE, 70281 RANCHO SALINAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBR, lon:-96.09147115, lat:17.0599705}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2253495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253504 | Proyecto de inversión | 1238339.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238339.29, modificado:1238339.29}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA CATARINA LOXICHA A CERRO TABLA, PRIMERA ETAPA - 182122 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 182122 | S | 146 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATARINA LOXICHA - SAN ANTONIO COFRADIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 PORTILLO LA SOLEDAD, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CAMINO SANTA CATARINA LOXICHA A SAN F, lon:-96.743929, lat:16.07823503}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 1238339.29 | 1238339.29 | 917438.69 | 917438.69 | 917438.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-03/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2023, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:1238339.29, importe_modificado:1238339.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.13}} | {2253504/proyecto_INICIO, 2253504/proyecto_PROCESO, 2253504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | OAX230302253871 | Proyecto de inversión | 1037156 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037156.0, modificado:1037156.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHICOMETEPEC - 184787 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 184787 | S | 166 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA A JOSE MARIA MORELOS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHICOMETEPEC AL NOROESTE DEL MUNICIPI, lon:-97.95979839, lat:16.17209226}} | 2023-05-29 | 2023-07-27 | 1037156 | 1037156 | 1037156 | 626008.59 | 626008.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/009/R33/FIII/COP/006/2023, contratista:NOE GOMEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1037156.0, importe_modificado:1037156.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2253871/proyecto_INICIO, 2253871/proyecto_PROCESO, 2253871/proyecto_INICIO, 2253871/proyecto_PROCESO, 2253871/proyecto_INICIO, 2253871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302253876 | Proyecto de inversión | 1457000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457000.0, modificado:1457000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL PARAJE EL HORNO, SANTA ANA ZEGACHE - 184831 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 184831 | S | 2110 | 1871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PARAJE EL HORNO, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CAMINO DE SANTA ANA ZEGACHE Y CAMINO AL CECYTE EMSAD NO. 48, AVENIDA HIDALGO LA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL PARAJE EL HORNO SE LOCA, lon:-96.73228174, lat:16.83452361}} | 2023-05-24 | 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ-FAISMUN-003-2023, contratista:Construcciones y Materiales KENO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1457000.0, importe_modificado:1457000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} | {2253876/proyecto_INICIO, 2253876/proyecto_FIN, 2253876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302253887 | Acción | 404250.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404250.09, modificado:404250.09}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 184897 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 184897 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.147422, lat:16.927331}} | 2023-05-12 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2253887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254265 | Proyecto de inversión | 1071757.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071757.18, modificado:1071757.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 20DPR3541Z, BARRIO XUÑUU - 187060 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 187060 | S | 71 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.49, meta_modificada:383.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL TÉRMINO DE LA CALLE HIDALGO BAR, lon:-98.01957, lat:16.45316}} | 2023-08-16 | 2023-10-29 | 1071757.18 | 1071757.18 | 1071757.18 | 420197.74 | 420197.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./12/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1071757.18, importe_modificado:1071757.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2254265/proyecto_INICIO, 2254265/proyecto_PROCESO, 2254265/proyecto_INICIO, 2254265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254268 | Proyecto de inversión | 999999.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.47, modificado:999999.47}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO PREESCOLAR CUAUHTÉMOC CLAVE 20DCC1857E - 187083 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 187083 | S | 141 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:CALLE SAN ANDRES EL ALTO PUEBLO SAN ANDRÉS EL ALTO, 71345 SAN ANDRÉS EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ANDRES EL ALTO Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO PREESCOLAR CUAUHTÉMOC A 100 MET, lon:-97.05314964, lat:16.84442065}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 999999.47 | 999999.47 | 930000 | 930000 | 930000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAA/FAISMUN/104/0002/23/03/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:999999.47, importe_modificado:999999.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {2254268/proyecto_PROCESO, 2254268/proyecto_INICIO, 2254268/proyecto_PROCESO, 2254268/proyecto_INICIO, 2254268/proyecto_PROCESO, 2254268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254270 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:415000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE EL RIO HILO - 187097 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 187097 | S | 101 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:PUEBLO EL RÍO HILO, 71345 EL RÍO HILO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A EL RIO HILO Y CAMINO SAN MATEO MIXTEPEC - SAN ANTONINO EL ALTO, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL SUR DE LA A, lon:-96.99747812, lat:16.80085138}} | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 415000 | 415000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134787, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:415000.0, importe_modificado:415000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2254270/proyecto_INICIO, 2254270/proyecto_PROCESO, 2254270/proyecto_INICIO, 2254270/proyecto_PROCESO, 2254270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL CONTRATO DE OBRA NO TIENE FIRMAS PARA SU VALIDEZ , trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302254822 | Proyecto de inversión | 1111551.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111551.93, modificado:1111551.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO - 190841 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 190841 | S | 174 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1691.7, meta_modificada:1691.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO ÑUMI, 69809 SAN PEDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE ACCESO A LA AGENCIA Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE DE ACCESO A LA AGENCIA COLINDA CON LA AGENCIA Y LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-97.773395, lat:17.419576}} | 2023-08-16 | 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254860 | Acción | 109815.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109815.66, modificado:109815.66}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191142 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Teposcolula | 191142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.424579, lat:17.550609}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2254860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256147 | Proyecto de inversión | 3875748.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875748.62, modificado:3875748.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE CONSTITUCION A FRANCISCO I. MADERO - 200079 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 200079 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2149.3, meta_modificada:2149.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN ANTONIO, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CALVARIO SE LOCALIZA PERPENDICULAR A LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.65314, lat:17.068779}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256156 | Proyecto de inversión | 238646.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238646.05, modificado:238646.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO NUNDICHE - 200190 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 200190 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 69825 IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE TERRACERIA TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE CAÑADA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE LOMA ITUNUMA, CAMINO ENTRE CAÑADA, lon:-97.657673, lat:17.357311}} | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 238646.05 | 238646.05 | 238646.05 | 238646.05 | 238646.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMDF/06/2023, contratista:LEVANTAMIENTOS, OBRAS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:238646.05, importe_modificado:238646.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2256156/proyecto_INICIO, 2256156/proyecto_PROCESO, 2256156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:reportar avance físico, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-21}}
2023 | 3 | OAX230302256157 | Proyecto de inversión | 3850550.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850550.5, modificado:3850550.5}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DE CANDELARIA, ZACATAL, SANTA MARIA TEPEJIPANA,SANTA RITA, TIERRA BLANCA COROZAL,MIRAMAR DEL KM 0 MAS 000 AL KM 15 MAS 000 - 200196 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 200196 | S | 728 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 15+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 BARRIO NUEVO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE BRECHA CANDELARIA- MIRAMAR Y , LA OBRA INICIA A 10 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACI, lon:-96.50091531, lat:15.92280643}} | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2256157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256165 | Proyecto de inversión | 1102320.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102320.2, modificado:1102320.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS CAMINO AL PANTEON SUBTRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 352 - 200420 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 200420 | S | 207 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CALLE LOS PINOS - PARAJE LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 352 PUEBLO RIO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PANTEON Y CAMINO GUERRERO, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL S, lon:-96.92502228, lat:16.77260797}} | 2023-09-02 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134622, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:1102320.2, importe_modificado:1102320.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2256165/proyecto_INICIO, 2256165/proyecto_PROCESO, 2256165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256527 | Proyecto de inversión | 2190433.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190433.22, modificado:2190433.22}} | CONTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL - 202774 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 202774 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.1, meta_modificada:560.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SEBASTOPOL, 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL TECHADO SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIM, lon:-96.17438554, lat:18.03282608}} | 2023-08-29 | 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:ANEXAR INFORMACION DE CONTRATOS Y LIGAS , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:AGREGAR FOTOGRAFIAS DE DESARROLLO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302256529 | Proyecto de inversión | 1299999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.99, modificado:1299999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 202779 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 202779 | S | 247 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO INDEPENDENCIA, 71120 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE CALLE DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE , lon:-97.65936558, lat:17.09549344}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256537 | Proyecto de inversión | 1099830.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099830.36, modificado:1099830.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNION Y PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO - 202808 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 202808 | S | 113 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:8, direccion:CALLE UNION Y PROGRESO PUEBLO PROGRESO, 71120 PROGRESO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.67968887, lat:17.09371133}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256545 | Proyecto de inversión | 2542857.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542857.14, modificado:2542857.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 600, SUBTRAMO DEL KM 1 MAS 100 AL KM 1 MAS 600 EN LA CALLE CAMINO AL PORVENIR EN LA COLONIA EL PORVENIR. - 202852 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 202852 | S | 5638 | 5416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO AL PORVENIR COLONIA EL PORVENIR, 70195 LOS CONEJOS, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE HIDALGO, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1200 METROS DE LA ES, lon:-94.20733942, lat:16.2736286}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256545/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN PLATAFORMA MIDS QUE SOLICITAN SU ELIMINACIÓN Y NUEVA CAPTURA ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA MISMA, trimestre:3.0, usuario:petronadorozcoe, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:se regrasa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regrasa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regrasa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regrasa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302257333 | Proyecto de inversión | 516744.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516744.74, modificado:516744.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 208230 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 208230 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.6, meta_modificada:621.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ROSARIO, 71943 EL ROSARIO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL ROSARIO Y CALLE CALLE QUE CONDUCE AL TEMPO CATOLICO, CALLE CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN L, lon:-97.07927288, lat:16.13891993}} | 2023-08-21 | 2023-10-21 | 516744.74 | 516744.74 | 494006.42 | 494006.42 | 494006.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:516744.74, importe_modificado:516744.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.52}} | {2257333/proyecto_PROCESO, 2257333/proyecto_INICIO, 2257333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257720 | Proyecto de inversión | 962887.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962887.18, modificado:962887.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC - 210445 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 210445 | S | 279 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA ECATEPEC, 70565 SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC A UN COSTADO DEL PARQUE., lon:-95.8814893, lat:16.28472958}} | 2023-08-28 | 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302258098 | Proyecto de inversión | 1543500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543500.0, modificado:1543500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 212314 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 212314 | S | 180 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CECILIA DE MADERO, 68950 SANTA CECILIA DE MADERO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO PARA SAN MIGUEL LA PAZ LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SANTA CECILIA DE M, lon:-95.81028996, lat:17.47217174}} | 2023-05-04 | 2023-08-01 | 1543500 | 1543500 | 1543500 | 1389150.17 | 1389150.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/12/026/2023, contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1543500.0, importe_modificado:1543500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:812.0}} | {2258098/proyecto_INICIO, 2258098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302258118 | Acción | 761162.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761162.52, modificado:761162.52}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 212411 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 212411 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}} | 2023-04-13 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2258118/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259906 | Proyecto de inversión | 1852727.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852727.86, modificado:1852727.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO CLAVE. 20DPR1312T - 223542 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 223542 | S | 195 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:4, direccion:CALLE CALLE MORELOS PUEBLO TRAPICHE SANTA CRUZ, 71215 TRAPICHE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CALLE HIDALGO, DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO A UN LADO DE LA CAPILLA, lon:-96.85841456, lat:16.76391358}} | 2023-07-31 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agragar avance fisico, financiero y de contrato para su validacion , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302259909 | Proyecto de inversión | 463596 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463596.0, modificado:463596.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 223560 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 223560 | S | 102 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:CALLE PEDREGAL PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 69944 GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CAMINO A LA PAZ, CAMINO A LA OLLA DE AGUA LA LINEA SE ENCUENTA EN EL PARAJE NUT NU PASANDO CAMINO RUMBO , lon:-97.40480686, lat:17.20738531}} | 2023-08-28 | 2023-10-11 | 463596 | 463596 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MST/492/FAISMUN/GH/RRA/002/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORIA AMBIENTAL JOGA S.A DE C.V., convocante:H. A. SANTIAGO TILANTONGO, monto:463596.0, importe_modificado:463596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2259909/proyecto_PROCESO, 2259909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259913 | Proyecto de inversión | 693000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693000.0, modificado:693000.0}} | MANTENIMIENTO MAYOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO CON CLAVE 20DPB1315P - 223579 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 223579 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO SAN ANTONIO, 68940 NUEVO SAN ANTONIO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANTONI, lon:-95.69240484, lat:17.47471433}} | 2023-05-06 | 2023-08-03 | 693000 | 693000 | 693000 | 307284 | 307284 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/17/004/2023, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:693000.0, importe_modificado:693000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} | {2259913/proyecto_INICIO, 2259913/proyecto_PROCESO, 2259913/proyecto_INICIO, 2259913/proyecto_PROCESO, 2259913/proyecto_INICIO, 2259913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302259915 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE LA TIERRITA - 223586 | 20 | Oaxaca | 404 | Santa María Chachoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chachoápam | 223586 | S | 42 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:404, localidad:5, direccion:PASAJE LA TIERRITA PARAJE SAN ANTONIO PERALES, 69632 LA CUMBRE PERALES, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM OAXACA ENTRE PASAJE LA TIERRITA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LA TIERRITA NO EXISTE ALGUNA VIALIDAD CERCANA , lon:-97.23146845, lat:17.57672244}} | 2023-08-21 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260336 | Proyecto de inversión | 85400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85400.0, modificado:85400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NACIONAL - 225918 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 225918 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.58, meta_modificada:217.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:4, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO GUADALUPE CABACOA, 69400 GUADALUPE CABACOA, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CERRADA DE CAMINO NACIONAL, CALLE NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA SOBRE LA MISMA CALL, lon:-98.0672474, lat:17.53848231}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260341 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 225950 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 225950 | S | 632 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:10, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGZA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 68940 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEREOS Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL LUGAR DONDE SE VA CONSTRUIR EL PUENTE SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL CENTRO DE, lon:-95.8968102, lat:17.53576469}} | 2023-05-07 | 2023-08-04 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1032400 | 1032400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/21/063/2023, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:24.4}} | {2260341/proyecto_INICIO, 2260341/proyecto_PROCESO, 2260341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302260350 | Proyecto de inversión | 829872.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829872.1, modificado:829872.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS TERCERA ETAPA - 225999 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 225999 | S | 73 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:23, direccion:CALLE REFORMA COLONIA UNIÓN HIDALGO, 69807 UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA DE LA AGENCIA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALLE INDEPEN, lon:-97.692911, lat:17.393477}} | 2023-08-25 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260799 | Proyecto de inversión | 1982797.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982797.3, modificado:1982797.3}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO - 228638 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 228638 | S | 836 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE TRUJANO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LOS PINOS LA UBICACION DE LA REFERENCIA SE UBICA A 60 METROS AL NOROESTE T, lon:-97.01970302, lat:16.70530509}} | 2023-08-21 | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260802 | Proyecto de inversión | 870109.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870109.38, modificado:870109.38}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN EL PORVENIR EN BARRIO GRANDE - 228642 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 228642 | S | 4941 | 4668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLEJON EL PORVENIR EN BARRIO GRANDE PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CALLEJÓN EL PORVENI, lon:-97.954924, lat:16.463567}} | 2023-04-10 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2260802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260803 | Proyecto de inversión | 710452.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710452.03, modificado:710452.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS GUAPINOLES EN LA COLONIA EL PIÑAL - 228648 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 228648 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE LOS GUAPINOLES PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE LOS GUAPINOLES Y CALLE INSURGENTES, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LOS , lon:-97.955463, lat:16.463874}} | 2023-04-10 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260804 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON - 228659 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 228659 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PROGRESO COLONIA ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71378 ZAPOTITLÁN DEL RÍO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PROGRESO Y CALLE CALLE EL FORTIN, LA OBRA SE ENCUENTRA ESQUINA ENTRE LA CALLE EL PROGRESO Y CALLE EL FORT, lon:-97.2378841, lat:16.87677194}} | 2023-09-08 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260805 | Proyecto de inversión | 1101019.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101019.64, modificado:1101019.64}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 5TA ETAPA - 228660 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 228660 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.43, meta_modificada:293.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:12, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO SAN FRANCISCO LA REFORMA, 68708 SAN FRANCISCO LA REFORMA, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN DIVERSA CALLES LAS CUALES NO TIENE, lon:-96.57093336, lat:17.64102603}} | 2023-08-27 | 2023-10-25 | 1101019.64 | 1101019.64 | 1101019.64 | 990000 | 990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/008/2023, contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:1101019.64, importe_modificado:1101019.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {2260805/proyecto_PROCESO, 2260805/proyecto_INICIO, 2260805/proyecto_PROCESO, 2260805/proyecto_INICIO, 2260805/proyecto_PROCESO, 2260805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260806 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 228661 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 228661 | S | 84 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.0, meta_modificada:871.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TERRERO, 71721 EL TERRERO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO ACHO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-97.92241, lat:16.494022}} | 2023-04-10 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260808 | Proyecto de inversión | 874817.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874817.29, modificado:874817.29}} | REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 228665 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 228665 | S | 409 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MARTINEZ COLONIA SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALDAMA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPE, lon:-94.35363362, lat:16.48080751}} | 2023-07-05 | 2023-08-18 | 874817.29 | 874817.29 | 874817.29 | 782294.05 | 782294.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:874817.29, importe_modificado:874817.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2260808/proyecto_INICIO, 2260808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302260809 | Proyecto de inversión | 326518.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326518.24, modificado:326518.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN 20 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO IÑI ÑUU - 228666 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 228666 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CALLEJÓN 20 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO IÑI Ñ, lon:-97.95224398, lat:16.46066617}} | 2023-04-10 | 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260811 | Proyecto de inversión | 987308.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987308.35, modificado:987308.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS MIÑII TIN NDAKU DEL KM 0 000 AL KM 1 120 - 228680 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 228680 | S | 4941 | 4668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN COLORADO - MIÑII TIN NDAKU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 AGUA FRÍA, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SACA COSECHAS, lon:-97.920132, lat:16.437129}} | 2023-05-12 | 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2260811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260813 | Proyecto de inversión | 1650125 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650125.0, modificado:1650125.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE A LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE, PUEBLO VIEJO, BAJA CALIFORNIA - 228702 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 228702 | S | 420 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION COLONIA SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE CALLE REVOLUCION Y CALLE ACCESO A EL SABINO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION CON DIRECCION, lon:-97.49061927, lat:16.73460261}} | 2023-09-18 | 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2260813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260815 | Proyecto de inversión | 353864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353864.0, modificado:353864.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO - 228708 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 228708 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL AL ACCESO A LAS RUINAS ARQUEOLOGICAS PUEBLO MONTE NEGRO, 69943 MONTE NEGRO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A LAS RUINAS ARQUOLOGICAS Y CAMINO A LAS CABAÑAS ECOTURISTICAS, CAMINO AL PLAN DE NONAKATNI EL C, lon:-97.3560956, lat:17.25847401}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 353864 | 353864 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MST/492/FAISMUN/MONT/PAV/004/2023, contratista:ING. VICTOR JESUS GARCIA SANTOS, convocante:H. A. SANTIAGO TILANTONGO, monto:353864.0, importe_modificado:353864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2260815/proyecto_INICIO, 2260815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264372 | Proyecto de inversión | 328373.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328373.22, modificado:328373.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA , EN LA COLONIA PRESIDENTES. - 245671 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 245671 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.53, meta_modificada:110.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LOS PRESIDENTES, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PEDRO MARIA ANAYA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO , lon:-96.36331391, lat:16.92678866}} | 2023-09-25 | 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO SE INICIA ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACION, trimestre:3.0, usuario:anabsantiagos, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264374 | Proyecto de inversión | 4047403.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4047403.75, modificado:4047403.75}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSE TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, TRAMO RANCHO GUADALUPE SAN ISIDRO - 245674 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 245674 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - CAMINO A SAN MARTIN,, PASANDO RANCHO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO SAN ISIDRO, 68573 RANCHO GUADALUPE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CAMINO A SAN MARTIN, PASANDO RANCHO G, lon:-96.6239, lat:18.1105}} | 2023-06-13 | 2023-09-10 | 4047403.75 | 4047403.75 | 3021791.64 | 3021791.64 | 3021791.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/21/2023, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:4047403.75, importe_modificado:4047403.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}} | {2264374/proyecto_PROCESO, 2264374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264375 | Proyecto de inversión | 1588774.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588774.24, modificado:1500701.56}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA CON ENERGIA NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL PARAJE CUEVA DE COYOTE - 245675 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 245675 | S | 930 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 REFORMA, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CAMINO CUEVA DE COYOTE Y , ESTA OBRA DE UBICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO CUEVA DE COYOTE DONDE SE UBICAN LOS TANQUES DE REBOMBEO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.8415493, lat:17.89323355}} | 2023-09-04 | 2023-10-15 | 1500701.56 | 1500701.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-568-003-2023, contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, convocante:ZAPOTITLAN PALMAS, monto:1500701.56, importe_modificado:1500701.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {2264375/proyecto_INICIO, 2264375/proyecto_PROCESO, 2264375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264378 | Proyecto de inversión | 630342.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630342.2, modificado:630342.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGETORES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPANZACOALCO. - 245700 | 20 | Oaxaca | 335 | San Pedro Yaneri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yaneri | 245700 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:335, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE SAN JUAN TEPANZACOALCO PUEBLO SAN JUAN TEPANZACOLCO, 68735 SAN JUAN TEPANZACOALCO, SAN PEDRO YANERI OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JUAN TEPANZACOALCO Y CALLE CAMINO A SAN PEDRO YANERI, , lon:-96.37776995, lat:17.40147568}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2264378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264381 | Proyecto de inversión | 661751.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661751.61, modificado:661751.61}} | AMPLIACIÓN DE LA R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE POLICÍA EL MANZANO MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245708 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245708 | S | 90 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO COLONIA MANZANO, 71409 MANZANO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE RIO MANZANO Y CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN DE 5 DE MAYO A UNOS 100 METROS DE , lon:-96.81434653, lat:17.03508439}} | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2264381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252822 | Proyecto de inversión | 5116785.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558392.59, modificado:2558392.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558392.59, modificado:2558392.59}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 178430 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Chilapa de Díaz | 178430 | S | 676 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8165.0, meta_modificada:8165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:9, direccion:CALLE LIBERTAD VILLA VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 BARRIO SAN FRANCISCO, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE BRASIL, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA EN LA POBLACION DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ LA RED, lon:-97.62079397, lat:17.590804}} | 2023-07-01 | 2023-10-28 | 2647819.37 | 5116785.18 | 511678.52 | 511678.52 | 511678.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/405/PROAGUA/FISMDF/001/2023, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, monto:5116785.18, importe_modificado:5116785.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:817.0}} | {2252822/proyecto_INICIO, 2252822/proyecto_PROCESO, 2252822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252841 | Proyecto de inversión | 1248856.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248856.09, modificado:1248856.09}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 178512 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 178512 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.87, meta_modificada:283.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:75, direccion:CALLE CONTIGUA A ESCUELA PRIMARIA EJIDO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 68449 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE CALLE 5 DE MAYO, EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN TRAMOS, lon:-95.89287216, lat:17.84115399}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 1059584.68 | 1059584.68 | 1059584.68 | 1059584.68 | 1059584.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-038/2023, contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:san juan bautista tuxtepec, monto:1248856.09, importe_modificado:1248856.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.33}} | {2252841/proyecto_INICIO, 2252841/proyecto_PROCESO, 2252841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302253524 | Proyecto de inversión | 3599793.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599793.52, modificado:3599793.52}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA CATARINA LOXICHA - 182296 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 182296 | S | 1611 | 1372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE 1RA DE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE BRENDA TORRES, CALLE CHAPULTEPEC SE UBICA ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y TERMI, lon:-96.75513775, lat:16.06969618}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 3599793.52 | 3599793.52 | 3029806.03 | 3029806.03 | 3029806.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-05/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2023, contratista:HERRAJES ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:3599793.52, importe_modificado:3599793.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.04}} | {2253524/proyecto_INICIO, 2253524/proyecto_PROCESO, 2253524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | OAX230302253537 | Acción | 112157.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112157.76, modificado:112157.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 182367 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 182367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.547813, lat:17.564126}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 112157.76 | 112157.76 | 28039.44 | 28039.44 | 28039.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSC/M458/FAISMUN/001/2023, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:112157.76, importe_modificado:112157.76}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.25}} | {2253537/proyecto_PROCESO, 2253537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253539 | Proyecto de inversión | 2028207.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028207.31, modificado:2028207.31}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN SANTIAGO COMALTEPEC - 182379 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 182379 | S | 600 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3355.0, meta_modificada:3355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL ADOBE PUEBLO SANTIAGO COMALTEPEC, 68710 SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VOLADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE UBICA Y INICIA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICAD, lon:-96.54844497, lat:17.56815572}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 2028207.31 | 2028207.31 | 608462.19 | 608462.19 | 608462.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/M458/FIII/FAISMUN/001/2023, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:2028207.31, importe_modificado:2028207.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {2253539/proyecto_PROCESO, 2253539/proyecto_INICIO, 2253539/proyecto_PROCESO, 2253539/proyecto_INICIO, 2253539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254279 | Proyecto de inversión | 465545.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465545.17, modificado:465545.17}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CON CLAVE 20DJN0657P, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 187134 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 187134 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR SN BARRIO SANTO DOMINGO, 69702 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MIGUEL NEGRETE, AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-98.0090927, lat:17.32728849}} | 2023-07-20 | 2023-09-02 | 465545.17 | 465545.17 | 282297.81 | 282297.81 | 282297.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/050/2023, contratista:JESUS ALEJANDRO GUZMAN LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:465545.17, importe_modificado:465545.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2254279/proyecto_INICIO, 2254279/proyecto_PROCESO, 2254279/proyecto_INICIO, 2254279/proyecto_PROCESO, 2254279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254282 | Proyecto de inversión | 830072.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830072.74, modificado:830072.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA LAS AMÉRICAS, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 187140 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 187140 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR COLONIA LAS AMÉRICAS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE URUGUAY Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE ECUADOR EN EL EXTREMO NORTE DE LA COLONIA LAS AMERICAS EN LA ESQUINA DE ECUADOR Y, lon:-98.01799139, lat:17.33588968}} | 2023-07-26 | 2023-08-24 | 830072.74 | 830072.74 | 513875.31 | 513875.31 | 513875.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/054/2023, contratista:JESUS ALEJANDRO GUZMAN LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:830072.74, importe_modificado:830072.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2254282/proyecto_INICIO, 2254282/proyecto_PROCESO, 2254282/proyecto_INICIO, 2254282/proyecto_PROCESO, 2254282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254298 | Proyecto de inversión | 499990.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499990.8, modificado:499990.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1223Z EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIXTEPEC. - 187224 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 187224 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , ACCESO A TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1223Z, lon:-96.36529797, lat:16.27693947}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2254298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254299 | Proyecto de inversión | 437000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE - 187229 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 187229 | S | 101 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD - TANQUE PUBLICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN JERÓNIMO PROGRESO, 69407 SAN JERÓNIMO PROGRESO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RUMBO A SAN ANDRES MONTAÑA Y CAMINO SAN JERONIMO PROGR, lon:-98.16009361, lat:17.43469333}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 437000 | 437000 | 437000 | 437000 | 205732.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:437000.0, importe_modificado:437000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2254299/proyecto_INICIO, 2254299/proyecto_PROCESO, 2254299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254883 | Proyecto de inversión | 277149.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277149.45, modificado:277149.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 191276 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 191276 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.11, meta_modificada:252.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA BICENTENARIO, 70680 COLONIA MIRAMAR, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA COL, lon:-95.17812, lat:16.178598}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/014-2023, contratista:JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1037892.59, importe_modificado:1037892.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2254883/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256173 | Proyecto de inversión | 3886169.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3886169.68, modificado:3886169.68}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN. - 200479 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 200479 | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4749.06, meta_modificada:4800.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:8, direccion:CALLE ELADIO RAMIREZ LOPEZ BARRIO SAN JUAN, 71076 SAN JUAN, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ELADIO RAMIREZ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC, lon:-98.10243686, lat:16.68737763}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 3886169.68 | 3886169.68 | 2245894.76 | 2245894.76 | 2245894.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FAISMUN/008/2023, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:3886169.68, importe_modificado:3886169.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3323.58}} | {2256173/proyecto_PROCESO, 2256173/proyecto_INICIO, 2256173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256174 | Acción | 572332.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572332.05, modificado:572332.05}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 200483 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 200483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.853258, lat:17.111401}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2256174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256553 | Proyecto de inversión | 1197356.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197356.92, modificado:1197356.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO JUCHI. - 202894 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 202894 | S | 5638 | 5416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO JUCHI, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE AVENIDA AGRICULTURA ORIENTE Y AVENIDA AYUNTAMIENTO ORIENTE, CALLE 5 DE MAYO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO SE L, lon:-94.19197418, lat:16.28688139}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 1197356.92 | 1197356.92 | 1197356.92 | 967589.58 | 967589.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHTS-FAISMUN-007-2023, contratista:EMEC Infraestructura S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES, monto:1197356.92, importe_modificado:1197356.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}} | {2256553/proyecto_INICIO, 2256553/proyecto_PROCESO, 2256553/proyecto_FIN, 2256553/proyecto_PROCESO, 2256553/proyecto_FIN, 2256553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302256561 | Proyecto de inversión | 2993996.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993996.98, modificado:2993996.98}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA DE SAN LUCAS QUIAVINI TLACOLULA DE MATAMOROS DEL KM 0 000 AL 6 000 SUB TRAMO 6 000 AL 5 500 - 202964 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Quiaviní | 202964 | S | 1893 | 1262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 70467 TRAMO SAN LUCAS QUIVINI - TLACOLULA DE MATAMOROS KILÓMETRO 6 + 000 PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA DE SAN LUCAS QUIAVINI T, lon:-96.470392, lat:16.899156}} | 2023-06-16 | 2023-08-14 | 2993996.98 | 2993996.98 | 2993996.98 | 2993996.98 | 2993996.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLQ/233/004/2023, contratista:ING. CORNELIO BAUTISTA HERNANDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, TLACOLULA, OAXACA, monto:2993996.98, importe_modificado:2993996.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | {2256561/proyecto_INICIO, 2256561/proyecto_PROCESO, 2256561/proyecto_FIN, 2256561/proyecto_PROCESO, 2256561/proyecto_FIN, 2256561/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302256570 | Acción | 1036075.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036075.71, modificado:1036075.71}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 203002 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 203002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 1036075.71 | 1036075.71 | 768683.34 | 768683.34 | 768683.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/GI/ MSD0/131/01/2023, contratista:Eduardo Luis Rivera B aneo, convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1036075.71, importe_modificado:518037.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {2256570/proyecto_INICIO, 2256570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de contrato , trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302257752 | Proyecto de inversión | 1834801.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834801.7, modificado:1834801.7}} | REHABILITACION DEL COMEDOR PUBLICO - 210576 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Roayaga | 210576 | S | 310 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.97, meta_modificada:362.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTO DOMINGO ROAYAGA, 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE Y , EL COMEDOR SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA CALLE CONSTITUCION, lon:-96.11480775, lat:17.33726051}} | 2023-07-12 | 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259503 | Proyecto de inversión | 2058000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058000.0, modificado:2058000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO MONTE NEGRO A ARROYO PIEDRA - 220729 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 220729 | S | 673 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO MONTE NEGRO - ARROYO BLACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO MONTE NEGRO, 68946 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO MONTE NEGRO- ARROYO PIEDRA-ARROYO BLANCO SE PRETENDE REHABILITAR EL C, lon:-95.86810698, lat:17.5900606}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 2058000 | 2058000 | 2058000 | 898907.2 | 898907.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/04/035/2023, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2058000.0, importe_modificado:2058000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.74}} | {2259503/proyecto_INICIO, 2259503/proyecto_PROCESO, 2259503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302260822 | Proyecto de inversión | 373041 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373041.0, modificado:373041.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GENERAL VICENTE GUERRERO - 228736 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 228736 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PUEBLO GENERAL VICENTE GUERRERO, 69945 GENERAL VICENTE GUERRERO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LAS FLORES Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA, CAMINO , lon:-97.34492274, lat:17.19462402}} | 2023-09-15 | 2023-10-30 | 373041 | 373041 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135153, contratista:, convocante:H. A. SANTIAGO TILANTONGO, monto:373041.0, importe_modificado:373041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2260822/proyecto_INICIO, 2260822/proyecto_PROCESO, 2260822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302260824 | Proyecto de inversión | 373041 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373041.0, modificado:373041.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES TILANTONGO - 228780 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 228780 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:4, direccion:CALLE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PUEBLO LAS FLORES TILANTONGO, 69945 LAS FLORES TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, CAMINO A LA LOC, lon:-97.36217596, lat:17.19702548}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 373041 | 373041 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135363, contratista:, convocante:H. A SANTIAGO TILANTONGO, monto:373041.0, importe_modificado:373041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2260824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302260825 | Proyecto de inversión | 373041 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373041.0, modificado:373041.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TRES LAGUNAS - 228783 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 228783 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO SAN JOSÉ TRES LAGUNAS, 69945 SAN JOSÉ TRES LAGUNAS, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO 88 Y CAMINO A SANTIAGO MITLATONGO, CAMINO A LA LABOR LA UBICACION DE LOS DOR, lon:-97.30456069, lat:17.2424432}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 373041 | 373041 | 257517.46 | 257517.46 | 257517.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MST/492/FAISMUN/SJTL/DORM/001/2023, contratista:CIPACSACONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:H.A SANTIAGO TILANTONGO, monto:373041.0, importe_modificado:373041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2260825/proyecto_INICIO, 2260825/proyecto_PROCESO, 2260825/proyecto_INICIO, 2260825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260830 | Proyecto de inversión | 1099999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.99, modificado:1099999.99}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 228795 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 228795 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BENITO JUAREZ, 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ QUE BENEFICIARAN A 8 VIV, lon:-97.64764215, lat:17.04487487}} | 2023-08-21 | 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2260830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260835 | Proyecto de inversión | 1182537.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182537.23, modificado:1182537.23}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA - 228827 | 20 | Oaxaca | 216 | San Juan Tabaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Juan Tabaá | 228827 | S | 712 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN JUAN TABAA, 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y CANCHA MUNICIPAL EN LA PARTE CÉNTR, lon:-96.20700809, lat:17.30534358}} | 2023-08-14 | 2023-10-27 | 1182537.23 | 1182537.23 | 1182537.23 | 828503.23 | 828503.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, monto:1182537.23, importe_modificado:1182537.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2260835/proyecto_INICIO, 2260835/proyecto_PROCESO, 2260835/proyecto_INICIO, 2260835/proyecto_PROCESO, 2260835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261739 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE - 234044 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 234044 | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TANQUE - LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 322 PUEBLO SAN MIGUEL AGUACATES, 69408 SAN MIGUEL AGUACATES, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL TANQUE Y CAMINO CAMINO A SAN JERONIMO - SAN MIGUEL AGUACAT, lon:-98.13972771, lat:17.44411586}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0015/F-III/OP/03/2023, contratista:CORPORATIVO TSISA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2261739/proyecto_INICIO, 2261739/proyecto_PROCESO, 2261739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261752 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1ER. ETAPA - 234090 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 234090 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:7, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO YUCUNINDE, 69500 YUCUNINDE, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN TEPOSCOLULA Y , SE LOCALIZA EN LAS SIGUENTES COORDENADAS 14 665920.01 M E 1937205.71 M N, lon:-97.43702604, lat:17.51487999}} | 2023-07-03 | 2023-08-21 | 200000 | 200000 | 200000 | 195992.76 | 195992.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135539, contratista:, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TESPOCOLULA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}} | {2261752/proyecto_PROCESO, 2261752/proyecto_INICIO, 2261752/proyecto_PROCESO, 2261752/proyecto_INICIO, 2261752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264400 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS ARROYO LIMÓN DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL AGUILA - 245757 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 245757 | S | 368 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PASO DEL AGUILA - ARROYO LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO PASO DEL ÁGUILA, 68940 PASO DEL ÁGUILA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIARA CON 0000 EN EL TERMINO DE LA CALLE CENTRO HACI, lon:-95.64464999, lat:17.54492101}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/06/069/2023, contratista:SAUL ALBERTO PELAEZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2264400/proyecto_INICIO, 2264400/proyecto_PROCESO, 2264400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302264403 | Proyecto de inversión | 584355.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584355.8, modificado:584355.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES NIÑO PERDIDO Y UBERAL - 245769 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 245769 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.91, meta_modificada:301.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO Y UBERAL RANCHERIA JOBAL NUEVO, 68406 JOBAL NUEVO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE DEL TAMARINDO Y CARRETERA MIXTAN, CALLE FLORESTA SE ENCUENTRA A 120 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA, lon:-95.86679917, lat:17.88639756}} | 2023-09-04 | 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264404 | Proyecto de inversión | 874974.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874974.21, modificado:874974.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JEAN PIAGET CCT 20DCC2257R - 245770 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 245770 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL COLONIA SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PRINIPAL DE CAMINO A SANTIAGO APOSTOL EN LA PRIMERA DESVIACION A MANO DERE, lon:-97.26613361, lat:16.23038057}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253927 | Proyecto de inversión | 621458.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621458.19, modificado:621458.19}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE EUCALIPTOS EN LA 4A SECCIÓN, BUENOS AIRES, SAN ANTONIO DE LA CAL - 185141 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 185141 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:568.1, meta_modificada:568.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS SECCION BUENOS AIRES 4A SECCIÓN, 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y PRIVADA 5 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE EUCALIPTOS A 20 MTS DE LA GASOLINERA PEMEX , lon:-96.71062943, lat:17.01871197}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2253927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254302 | Proyecto de inversión | 886524.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886524.33, modificado:886524.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO EL SABINO - 187240 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Tamazulapan | 187240 | S | 1418 | 1308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:185.2, meta_modificada:185.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA BARRIO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN Y CALLE HIDALGO, LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN SE LOCALIZA A 630 MTS, lon:-96.59089855, lat:16.26978255}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2254302/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN PLATAFORMA MIDS QUE SOLICITAN SU ELIMINACIÓN Y NUEVA CAPTURA ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA MISMA, trimestre:3.0, usuario:bernardaanabelc, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302256208 | Acción | 192824.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192824.04, modificado:192824.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 200682 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Amilpas | 200682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.762562, lat:17.100807}} | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2256208/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302256211 | Proyecto de inversión | 2350615.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350615.88, modificado:2350615.88}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MACIN CHICO - 200690 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 200690 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.52, meta_modificada:740.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:32, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO MACÍN CHICO, 68444 MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUARERZ Y CALLE LATERAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL TECHADO SE LOCALIZA EN CANCHA DE LA , lon:-96.27516514, lat:18.07270729}} | 2023-08-24 | 2023-11-06 | 705184.76 | 705184.76 | 705184.76 | 705184.76 | 705184.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-049/2023, contratista:EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2350615.88, importe_modificado:2350615.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FISICO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:AGREGAR FOTOGRAFIAS DE DESARROLLO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302256578 | Proyecto de inversión | 1505720.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505720.28, modificado:1465719.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL - 203077 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 203077 | S | 706 | 755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE COLON, LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL NORESTE DEL PALACI, lon:-97.02883684, lat:16.81622569}} | 2023-08-21 | 2023-12-31 | 1465719.78 | 1465719.78 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:1465719.78, importe_modificado:1465719.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2256578/proyecto_INICIO, 2256578/proyecto_PROCESO, 2256578/proyecto_INICIO, 2256578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL CONTRATO NO CUENTA CON FIRMAS PARA SU VALIDEZ, trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302257389 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 20KSC0021B - 208544 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcaltepec | 208544 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSE PIE DEL CERRO, 71953 SAN JOSÉ PIE DEL CERRO, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINICIPAL CALLE UNICA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLIC, lon:-97.17802213, lat:16.16786667}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 1850000 | 1850000 | 994471.64 | 994471.64 | 994471.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT20/433/FAISMUN-03, contratista:INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA SUR SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.0}} | {2257389/proyecto_INICIO, 2257389/proyecto_PROCESO, 2257389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257776 | Proyecto de inversión | 888357.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564988.39, modificado:564988.39}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:161684.61, modificado:161684.61}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161684.61, modificado:161684.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CIRCUITO AL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCOTEPEC SEGUNDA ETAPA - 210715 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 210715 | S | 118 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:7, direccion:CALLE AL CALVARIO PUEBLO SANTA MARÍA OCOTEPEC, 70251 SANTA MARÍA OCOTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS AL NORTE SE LOCALIZA LA AGENCIA DE SANTA MARIA OCOTEPEC Y A 150 METROS SE LOCALIZA LA EL , lon:-95.99170625, lat:17.22679414}} | 2023-06-21 | 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257786 | Proyecto de inversión | 1104949.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104949.73, modificado:1104949.73}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MINA Y FARO DE CORTEZ Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MINA Y FARO DE CORTEZ - 210778 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 210778 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.22, meta_modificada:124.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ COLONIA SAN JUAN, 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE PASO DE CORTES, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA COLONIA SAN JUAN A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MA, lon:-95.181775, lat:16.171023}} | 2023-09-01 | 2023-11-14 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/014-2023, contratista:JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1037892.59, importe_modificado:1037892.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio OAX230302257786, debido a que existen errores en la carga de la información en la plataforma MID´S, trimestre:3.0, usuario:luislopezv, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258144 | Proyecto de inversión | 1029000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029000.0, modificado:1029000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 212557 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 212557 | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE ARROYO COPETE - NUEVO SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN JOSE ARROYO COPETE, 68940 SAN JOSÉ ARROYO COPETE, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO HACIA LA CAMUNIDAD DE NU, lon:-95.78458798, lat:17.39136181}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1029000 | 1029000 | 1029000 | 449803.7 | 449803.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/07/008/2023, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1029000.0, importe_modificado:1029000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.88}} | {2258144/proyecto_INICIO, 2258144/proyecto_PROCESO, 2258144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302258148 | Proyecto de inversión | 2519305.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519305.21, modificado:2519305.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETOHIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 212570 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 212570 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1361.0, meta_modificada:1361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE AL CAMPO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL UBICADO AL NO, lon:-96.68666621, lat:16.69030815}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 2519305.21 | 2519305.21 | 2519305.21 | 1355248.66 | 1355248.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/008/2023, contratista:CONSTRUCTORA ILAPADI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:2519305.21, importe_modificado:2519305.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:732.08}} | {2258148/proyecto_INICIO, 2258148/proyecto_PROCESO, 2258148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ingresar liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302259956 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS. - 223771 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 223771 | S | 56 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:32, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN MIGUEL CUEVAS, 69706 SAN MIGUEL CUEVAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE MÉXICO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 ML AL SUR SUROESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD EN LA INTERSECCIÓ, lon:-98.05071849, lat:17.24374569}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 1850000 | 1850000 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/059/2023, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2259956/proyecto_INICIO, 2259956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261783 | Acción | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 234235 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 234235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.095094, lat:16.962829}} | 2023-05-22 | 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2261783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264423 | Proyecto de inversión | 570868.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570868.54, modificado:570868.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LAS CALLE EMBAJADORA, INDEPENDENCIA, 2 DE ABRIL, VICENTE GUERRERO Y LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245829 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245829 | S | 5948 | 5209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EMBAJADORA COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN ENT, lon:-96.77173319, lat:16.99987495}} | 2023-06-09 | 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264426 | Proyecto de inversión | 1182108.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182108.17, modificado:1182108.17}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CCT 20DPB2390C - 245845 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 245845 | S | 2327 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.25, meta_modificada:47.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CORREGIDORA BARRIO GRANDE, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE CORREGIDORA SOBRE LA CALLE CORREGIDORA EN LA DESVIACIÓN A MANO IZQUIERDA HACIA ABAJO EN BARRIO GRANDE, lon:-97.26380405, lat:16.22019001}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264427 | Acción | 169070 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169070.0, modificado:169070.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 245847 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 245847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.818148, lat:17.889863}} | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264430 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALBARRADAS - 245859 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 245859 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN MIGUEL ALBARRADAS, 70430 SAN MIGUEL ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y , LA OBARA SE UBICA ASL SUR DEL CENTRO DE LA POBLACION INICIANDO EN LA ESQUINA DE LA CALL, lon:-96.27173747, lat:17.03899722}} | 2023-10-02 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO SE INICIA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION, trimestre:3.0, usuario:anabsantiagos, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264434 | Proyecto de inversión | 448558.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448558.95, modificado:448558.95}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLES NOGALES EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245871 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245871 | S | 6113 | 5355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:742.14, meta_modificada:742.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL Y NOGALES CIUDAD CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE LIBERTAD Y , lon:-96.78321627, lat:16.99335114}} | 2023-04-26 | 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2264434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252866 | Proyecto de inversión | 615407.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615407.18, modificado:615407.18}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 20DJN0374I BARRIO LA SOLEDAD - 178595 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 178595 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.23, meta_modificada:29.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE BIDOO BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ZAPOTECA Y CALLE TRES CRUCES, CALLE XOCHICALCO EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BIDOO SN ESQUINA CON CALLE ZAPOTECA EN LAS INST, lon:-96.75679584, lat:16.94308843}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 615407.18 | 615407.18 | 612459.23 | 612459.23 | 612459.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-012-2023, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:615407.18, importe_modificado:615407.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2252866/proyecto_INICIO, 2252866/proyecto_PROCESO, 2252866/proyecto_INICIO, 2252866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302253955 | Proyecto de inversión | 1513221.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513221.35, modificado:1495428.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, AGENCIA SAN JERÓNIMO ZEGACHE. - 185462 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 185462 | S | 2110 | 1871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN JERÓNIMO ZEGACHE, 71517 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PORF, lon:-96.75008423, lat:16.84960628}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 1495428.23 | 1495428.23 | 1495428.23 | 1074216.99 | 1074216.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ-FAISMUN-004-2023, contratista:GAFB INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1495428.23, importe_modificado:1495428.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2253955/proyecto_INICIO, 2253955/proyecto_PROCESO, 2253955/proyecto_INICIO, 2253955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302254916 | Proyecto de inversión | 3926636.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3926636.53, modificado:3926636.53}} | REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCION DEL IEBO 203, CLAVE 20ETH0203K. EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO - 191649 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 191649 | S | 115 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO NEJAPA DE MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE PRIVADA DE IGNACIO ZARAGOZA, SE AVANZA POR LA CALLE BENITO JUAREZ GIRAR A LA DERECHA EN BUEN, lon:-95.97586037, lat:16.61099908}} | 2023-08-07 | 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2254916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256222 | Proyecto de inversión | 1524128.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524128.85, modificado:1524128.85}} | CONSTRUCCIÓN TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ZORITANA - 200725 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 200725 | S | 264 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:503.83, meta_modificada:503.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS SECCION LA ZORITANA, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE HUAMUCHE, CALLE LOS LAGOS SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ZORITANA SECCI, lon:-96.72816585, lat:16.54835671}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2256222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256234 | Proyecto de inversión | 2101888.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101888.09, modificado:2101888.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, COL. 7 REGIONES, CALLE PLAYA DEL AMOR, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 200859 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 200859 | S | 202 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.63, meta_modificada:347.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA DEL AMOR COLONIA 7 REGIONES, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE PUERTO ANGEL Y CALLE LAS BRISAS, CALLE PUERTO ANGEL CALLE PLAYA DEL AMOR COLONIA 7 REGIONES AGENCIA MUNICIPAL , lon:-96.69283729, lat:17.09534342}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2101888.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256237 | Proyecto de inversión | 1344284.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344284.14, modificado:1344284.14}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CAJONOS - 200867 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 200867 | S | 96 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.8, meta_modificada:88.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:6, direccion:CALLE A LAS OFICINAS DEL NUCLEO RURAL COLONIA SANTA ISABEL CAJONOS, 68987 SANTA ISABEL CAJONOS, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CALLE A LAS OFICINAS DEL NUCLEO RURAL Y CALLE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, CALLE PRINCIPAL LA OBRA S, lon:-96.04754162, lat:17.54492558}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 1344284.14 | 1344284.14 | 1344284.14 | 1295776.98 | 1295776.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/004/003/2023, contratista:LEOVIGILDO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:1344284.14, importe_modificado:1344284.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.0}} | {2256237/proyecto_INICIO, 2256237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256604 | Proyecto de inversión | 2658790.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658790.83, modificado:2658790.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 203463 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 203463 | S | 250 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.0, meta_modificada:1082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:CALLE MIRAMAR PUEBLO MIRAMAR, 70950 JUQUILITA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA HORA Y MEDIA DEL CASCO DELA POBLACION PASANDO SANTARITA CAMINO A MIRAMAR, lon:-96.55049838, lat:15.89379725}} | 2023-06-28 | 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256616 | Proyecto de inversión | 3561411.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3561411.97, modificado:3561411.97}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS - 203583 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 203583 | S | 199 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.04, meta_modificada:725.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE 175 PUEBLO EL ALACRÁN, 70950 EL ALACRÁN, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 10 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACION UBICADO EN BARRIO EL ALACRAN FRENTE A LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE JUQUIL, lon:-96.48003524, lat:15.93485263}} | 2023-06-29 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257420 | Proyecto de inversión | 880985.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880985.43, modificado:880985.43}} | MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ - 208706 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 208706 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.75, meta_modificada:549.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ARISTA EL ALBERGUE DONDE SE REALIZARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SE ENCUENT, lon:-97.958722, lat:17.932703}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 880985.43 | 880985.43 | 880985.43 | 264295.63 | 264295.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/COP/010/2023, contratista:SAEO, S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:880985.43, importe_modificado:880985.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2257420/proyecto_PROCESO, 2257420/proyecto_INICIO, 2257420/proyecto_PROCESO, 2257420/proyecto_INICIO, 2257420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257794 | Proyecto de inversión | 467125.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467125.46, modificado:467125.46}} | REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES MORELOS, HIDALGO, BENITO JUAREZ, NIÑOS HÉROES, BENITO JUAREZ, GUERRERO, FRANCISCO I. MADERO Y LAS TAREAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 210810 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazareno Etla | 210810 | S | 2009 | 2196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7779.0, meta_modificada:7779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y MORELOS BARRIO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA CENTRO DE LA POBLACIÓ, lon:-96.82112664, lat:17.17742627}} | 2023-06-26 | 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257806 | Proyecto de inversión | 374786 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374786.0, modificado:374786.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COCECHAS HACIA EL PARAJE TIERRA BLANCA - 210864 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 210864 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:8, direccion:PASAJE TIERRA BLANCA PUEBLO SANTO TOMÁS TEIPAN, 70569 SANTO TOMÁS TEIPAN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE SANTO TOMAS TEIPA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-95.96711943, lat:16.24511647}} | 2023-10-09 | 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2257806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302258178 | Proyecto de inversión | 2999694.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999694.14, modificado:2999694.14}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 212781 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 212781 | S | 54 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.38, meta_modificada:880.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO A LA AGENCIA PUEBLO SAN MIGUEL, 71366 SAN MIGUEL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE CONOCIDA, LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LA AGENCIA A UNOS 70 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINC, lon:-97.46293203, lat:16.57865795}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 2999694.14 | 2999694.14 | 2999694.14 | 1656720.61 | 1656720.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/023-08/2023, contratista:BENITO ORTIZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999694.14, importe_modificado:2999694.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2258178/proyecto_INICIO, 2258178/proyecto_PROCESO, 2258178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258189 | Acción | 196504 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196504.0, modificado:196504.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 212891 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 212891 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}} | 2023-03-30 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2258189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259986 | Acción | 226795.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226795.17, modificado:226795.17}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 223897 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guelavía | 223897 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.545832, lat:16.956763}} | 2023-01-13 | 2023-12-31 | 170096.38 | 170096.38 | 170096.38 | 170096.38 | 170096.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/002/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARELLANES S.A.DE C.V., convocante:SAN JUAN GUELAVIA, monto:226795.17, importe_modificado:226795.17}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {2259986/proyecto_INICIO, 2259986/proyecto_PROCESO, 2259986/proyecto_INICIO, 2259986/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259988 | Proyecto de inversión | 3177240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3177240.0, modificado:3177240.0}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL PARAJE LOO YUU YASS PRIMERA ETAPA - 223913 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guelavía | 223913 | S | 1518 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2288.0, meta_modificada:2288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 LOYU SEED, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DEL ARROYO, SE UBICA EN EL PARAJE LOO YUU A UNOS 300 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE ATENCION MEDICA DE SAN, lon:-96.54927543, lat:16.96349419}} | 2023-07-10 | 2023-12-06 | 836651.42 | 836651.42 | 836651.42 | 836651.42 | 836651.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJG/FAISMUN/197/005/2023, contratista:HIDROMACC S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN GUELAVIA, monto:3177240.0, importe_modificado:3177240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2259988/proyecto_INICIO, 2259988/proyecto_PROCESO, 2259988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260403 | Acción | 320164.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320164.8, modificado:320164.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 226300 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 226300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.622169, lat:17.046741}} | 2023-03-31 | 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2260403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261784 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 234236 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 234236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.095094, lat:16.962829}} | 2023-07-03 | 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2261784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261804 | Proyecto de inversión | 419999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419999.99, modificado:419999.99}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PRINCIPAL DEL TRAMO TIERRA BLANCA SAN PEDRO EL ALTO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 234295 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 234295 | S | 213 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA BLANCA, 70967 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE TIERRA BLANCA SAN PEDRO EL ALTO A 50 METROS DE LA AGENCIA TIERRA BLANCA, lon:-96.50741, lat:16.01834}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2261804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261807 | Proyecto de inversión | 227289.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227289.23, modificado:227289.23}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE POLICIA COLORADO - 234304 | 20 | Oaxaca | 274 | San Miguel Piedras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Piedras | 234304 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL COLORADO COLONIA COLORADO, 69990 COLORADO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , SALIENDO DEL MUNCIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA SE SIGUE EN EL MISMO SENTIDO DE LA C, lon:-97.232209, lat:16.985738}} | 2023-08-07 | 2023-09-20 | 227289.23 | 227289.23 | 227289.23 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/274/FIII/FAISMUN/003/2023, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS, monto:227289.23, importe_modificado:227289.23}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.01}} | {2261807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264439 | Proyecto de inversión | 2170606.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170606.2, modificado:2170606.2}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO , LA LUZ TENEXCALCO SOBRE EL RIO SALADO, PARAJE EL COLOYUCO - 245896 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 245896 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.5, meta_modificada:66.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO - LA LUZ TENEXCALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y, lon:-98.36571, lat:17.63714}} | 2023-07-20 | 2023-09-17 | 2170606.2 | 2170606.2 | 2170606.2 | 1812629.02 | 1812629.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSJBT/02/2023, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:2170606.21, importe_modificado:2170606.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.5}} | {2264439/proyecto_INICIO, 2264439/proyecto_FIN, 2264439/proyecto_PROCESO, 2264439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-15}, obs5: {observación:verificar la liga de contrato, debe mostrar directamente el documento, trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:VERIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230302264444 | Proyecto de inversión | 1637688.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637688.5, modificado:1637688.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA OIR EN EL PARAJE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE - 245912 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 245912 | S | 434 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2450.0, meta_modificada:2450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FELIPE, 70445 LAS FLORES, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE, lon:-96.47183008, lat:16.83069867}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264446 | Proyecto de inversión | 1259800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259800.0, modificado:1259800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CIENEGUILLA - 245921 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 245921 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CIENEGUILLA, 70878 SAN FELIPE CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL AL LADO DE LA, lon:-96.41409293, lat:16.20490021}} | 2023-07-19 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264448 | Proyecto de inversión | 888561.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888561.21, modificado:888561.21}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE ABASOLO, TUCÁN, MINA, LAS NIEVES, COSIJOPI, SAN JOSÉ Y PRIVADA DE SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 245936 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245936 | S | 6948 | 6209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.74, meta_modificada:6.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUILAPAM DE GUERRERO - BASURERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 BULMARO SILVA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE MINA, CARRETERA ZAACHILA-OAXAC, lon:-96.78396168, lat:16.98931601}} | 2023-05-15 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2264448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264450 | Proyecto de inversión | 10354357.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03543578E7, modificado:1.03543578E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 245956 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 245956 | S | 2003 | 1885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.81930242, lat:17.06313273}} | 2023-05-18 | 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264452 | Proyecto de inversión | 1656829.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656829.64, modificado:1656829.64}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PÚBLICO BENITO JUÁREZ, CENTRO HISTÓRICO OAXACA DE JUÁREZ CALLE ALDAMA Y 20 DE NOVIEMBRE - 245964 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 245964 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALDAMA Y 20 DE NOVIEMBRE COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LAS CASAS CABECERA MUNICIPAL CENTRO HISTORICO, lon:-96.72713796, lat:17.05886398}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2264452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO SIN OFICIO DE APROBACIÒN., trimestre:3.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253231 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TULANCINGO SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA - 180396 | 20 | Oaxaca | 287 | San Miguel Tulancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tulancingo | 180396 | S | 173 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 69370 SAN MIGUEL TULANCINGO, SAN MIGUEL TULANCINGO OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA., lon:-97.4414607, lat:17.75071733}} | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2253231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254362 | Proyecto de inversión | 2389620.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389620.64, modificado:2389620.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - 187721 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 187721 | S | 124 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 69838 TIERRA BLANCA, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CAÑADA DE TEJOCOTAL, SON 46 BENEFICIARIOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES UBICA, lon:-97.59554296, lat:17.29456221}} | 2023-08-09 | 2023-11-06 | 2389620.6 | 2389620.6 | 2389620.6 | 1097404.91 | 1097404.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA/IR/127/FAISMUN/OP/002/2023, contratista:ARQ. OMAR CORTES VÁZQUEZ (PERSONA FISICA), convocante:SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:2389620.64, importe_modificado:2389620.64}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:21.0}} | {2254362/proyecto_INICIO, 2254362/proyecto_PROCESO, 2254362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL RECAUDADO, COMPROMETIDO Y DEVENGADO ES $ 2,389,620.64, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302254945 | Proyecto de inversión | 1142378.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142378.88, modificado:1142378.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO DE LA AGENCIA MUNICIPAL A LA COLONIA 2 EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 191881 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 191881 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.73, meta_modificada:941.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PROGRESO, 70725 PROGRESO, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO INICIANDO FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.412037, lat:16.847349}} | 2023-06-16 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Hubo errores durante la captura del proyecto en la MIDS, por lo cual se solicitó realizar la eliminación del mismo. Posteriormente se dará continuidad con un nuevo folio., trimestre:3.0, usuario:carlosbarrerac, fecha:2023-10-06}, obs3: {observación:Hubo errores durante la captura del proyecto en la MIDS, por lo cual se solicitó realizar la eliminación del mismo. Posteriormente se dará continuidad con un nuevo folio., trimestre:3.0, usuario:carlosbarrerac, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254961 | Proyecto de inversión | 1349896.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349896.39, modificado:1349896.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA - 191996 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 191996 | S | 252 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.9, meta_modificada:7.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:13, direccion:CALLE VARIAS CALLES Y PARAJES RANCHERIA SANTA ROSA ÑUMI, 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN DIFERENTES PARAJES Y LA LINEA SE CONDUCE SOBRE LAS CALLES Y LA CARRETERA SAN JUAN ÑUMI PE, lon:-97.722231, lat:17.391021}} | 2023-08-15 | 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2254961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256240 | Proyecto de inversión | 2017496.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017496.78, modificado:2017496.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CAMINO SACRISTÁN DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 200876 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 200876 | S | 335 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMINO SACRISTAN, 68450 CAMINO SACRISTÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CAMINO SACRISTAN EN EL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE CALLE PRINCIPAL Y EN LOS BAJO, lon:-96.52728462, lat:18.12540207}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256246 | Proyecto de inversión | 3086406.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3086406.54, modificado:3086406.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALLENDE, MORELOS,GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA - 200889 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 200889 | S | 1112 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.6, meta_modificada:1608.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CASCO DE LA POBLACION EN LAS CALLES ALL, lon:-96.49172039, lat:15.92645409}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256260 | Proyecto de inversión | 1120553.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120553.77, modificado:1120553.77}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 200971 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 200971 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CARRANZA, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA EN LOS BAJOS DE LA IGLESIA CATOLICA Y FRENTE , lon:-96.50996962, lat:18.14509365}} | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256638 | Proyecto de inversión | 1100344.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100344.88, modificado:1100344.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE, EN BARRIO MORRO - 203706 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 203706 | S | 5638 | 5416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO EL MORRO, 70195 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE 15 DE MAYO SUR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 55, lon:-94.19040509, lat:16.28408889}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 1100344.88 | 1100344.88 | 1100344.88 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHTS-FAISMUN-008-2023, contratista:Constructora y Proyectos Especializados JUFU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES, monto:1100344.88, importe_modificado:1100344.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2256638/proyecto_PROCESO, 2256638/proyecto_INICIO, 2256638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302256644 | Proyecto de inversión | 3593847.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593847.2, modificado:3593847.2}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CANDELARIA, SAN ISIDRO DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETRERA FEDERAL KM 182 DEL KM 0 MAS 000 AL KM 14 MAS 000 - 203725 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 203725 | S | 1112 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 14+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 PUEBLO SAN ISIDRO DEL CAMINO, 70950 SAN MARTÍN ONDINAS, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE BRECHA CANDELARIA Y BRECHA SAN ISIDRO, LA OBRA SE ENCUENRA UBICADO A 5 MIN, lon:-96.49165062, lat:15.92927375}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2256644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257440 | Proyecto de inversión | 899885.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899885.9, modificado:899885.9}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN PARAJE EL POTRERO EN EL BARRIO SANTA CRUZ - 208806 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 208806 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE AMATITLAN Y , CARRETERA CARRETERA HUAJUAPAN- MARISCALA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO S N EN E, lon:-97.96333224, lat:17.93639031}} | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 899885.9 | 899885.9 | 899885.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/COP/007/2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:899885.9, importe_modificado:899885.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {2257440/proyecto_PROCESO, 2257440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257813 | Proyecto de inversión | 443129.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443129.15, modificado:443129.15}} | CONSTRUCCION DE LA RED DRENAJE SANITARIO DECIMA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MOCTUM - 210889 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 210889 | S | 82 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARCOS MOCTUM, 70256 SAN MARCOS MOCTUM, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , 200 METROS AL NORTE SE LOCALIZA EL PREESCOLAR PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER Y 500 MET, lon:-96.00440939, lat:17.24614379}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258199 | Proyecto de inversión | 710500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710500.0, modificado:710500.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO - 212950 | 20 | Oaxaca | 245 | San Martín Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Zacatepec | 212950 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE GUERREO - BARRIO GUADALUPE SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN MARTÍN ZACATEPEC, 69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE G, lon:-98.06248987, lat:17.80800007}} | 2023-07-07 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2258199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:En plataforma MIDS tengo el siguiente mensaje: "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:3.0, usuario:vanessamartinezra, fecha:2023-09-29}, obs3: {observación:En plataforma MIDS se tiene el siguiente mensaje: "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:3.0, usuario:vanessamartinezra, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:agregar observación sobre el avance físico y financiero del proyecto, trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302258209 | Proyecto de inversión | 1206949.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:52500.0, modificado:52500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154449.1, modificado:1154449.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 212987 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 212987 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:ANDADOR CARRETERA FEDERAL 195 A PUERTO ANGEL EL PORTILLO, 70868 EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS), SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 Y , LA OBRA SE UBICA EN 70 PUNTOS REPARTIDOS EN LA LOCALIDAD , lon:-96.52451426, lat:16.22545938}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2258209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259588 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO MANZO - 221242 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 221242 | S | 904 | 835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONTINUACION DE LA CALLE 18 DE MARZO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO , lon:-95.8771876, lat:17.67439971}} | 2023-05-07 | 2023-08-04 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2700567.88 | 2700567.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/18/030/2023, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1900.0}} | {2259588/proyecto_INICIO, 2259588/proyecto_PROCESO, 2259588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302260429 | Acción | 176563 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176563.0, modificado:176563.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 226510 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | 226510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.598516, lat:17.011407}} | 2023-05-30 | 2023-10-31 | 176563 | 176563 | 96307.12 | 96307.12 | 96307.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/145/FAISMDTDF/GI/001/2023, contratista:SAUL SERNAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:176563.0, importe_modificado:176563.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.54}} | {2260429/proyecto_INICIO, 2260429/proyecto_PROCESO, 2260429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260431 | Proyecto de inversión | 414000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414000.0, modificado:414000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL AGUA BUENA - 226519 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 226519 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.48, meta_modificada:1028.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:2, direccion:CALLE AGUA BUENA PUEBLO ALFARO, 69402 RANCHO ALFARO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE AGUA BUENA Y CALLE EL POZO, CALLE ARROYO LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 METROS ASUR DE LA AHENCIA MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA, lon:-98.09654124, lat:17.57524141}} | 2023-10-01 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260443 | Proyecto de inversión | 819000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.0, modificado:819000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO AL PANTEON - 226594 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 226594 | S | 608 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO SAN LORENZO, 68940 SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ESCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN LORENZO LALANA, lon:-95.78228139, lat:17.57930618}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 819000 | 819000 | 819000 | 359866.8 | 359866.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/13/014/2023, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:819000.0, importe_modificado:819000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2260443/proyecto_INICIO, 2260443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302260447 | Proyecto de inversión | 951336.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951336.37, modificado:951336.37}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COLONIA ARBOLEDAS - 226617 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 226617 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE PROLONGACION DE PARAISO COLONIA ARBOLEDAS, 71316 ARBOLEDAS, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE PARAISO Y CALLE PARAISO, CALLE DALIAS EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION DE PARAISO PERTE, lon:-96.70460966, lat:16.91472511}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2260447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA, trimestre:3.0, usuario:yeseniarodriguezl, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302261814 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MALECÓN, COLONIA CENTRO - 234319 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Independencia | 234319 | S | 616 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.3, meta_modificada:60.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:ANDADOR MALECÓN PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, A 430 METROS DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, lon:-96.64466423, lat:18.24200342}} | 2023-04-24 | 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2261814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264462 | Acción | 35400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35400.0, modificado:35400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 246022 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 246022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.320853, lat:17.671348}} | 2023-01-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2264462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302264505 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153502323 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:2, direccion:HUAMÚCHIL, lon:-94.669722, lat:16.368333}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264508 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153502523 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:24, direccion:LOS ZARATES, lon:-96.535833, lat:18.070278}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264511 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153502723 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:100, direccion:EL VERGEL DEL MAIZ, lon:-94.514722, lat:16.338333}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264519 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153503323 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:5, direccion:EL TEPEYAC, lon:-96.645833, lat:18.239167}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264520 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153503423 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:6, direccion:CERRO TORITO, lon:-96.664167, lat:18.243056}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264521 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153503523 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:4, direccion:AGUA CIENEGA, lon:-96.655, lat:18.184722}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264527 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153503923 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:SITIO IGLESIA, lon:-96.678889, lat:18.226389}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264533 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153504423 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:40, direccion:cerro palmera, lon:-96.698889, lat:18.153611}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264534 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153504523 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:SAN JUAN COMALTEPEC, lon:-95.9527, lat:17.3451}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264535 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153504623 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:SAN BARTOLO LACHIXOVA, lon:-95.965556, lat:17.314167}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264537 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153504823 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:3, direccion:ARROYO ENCINO, lon:-95.314167, lat:17.435278}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253252 | Proyecto de inversión | 2497224.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497224.85, modificado:2497224.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LOCALIDAD DE TORRALBA DE JUÁREZ - 180502 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 180502 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:20, direccion:PUEBLO TORRALBA DE JUAREZ, 00000 TORRALBA DE JUÁREZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , EL ESPACIO A TECHAR SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA POBLACION., lon:-97.82216183, lat:16.9051492}} | 2023-08-03 | 2023-10-16 | 2497224.85 | 2497224.85 | 749167.45 | 749167.45 | 749167.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/65/12/2023, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CONKIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, monto:2497224.85, importe_modificado:2497224.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2253252/proyecto_INICIO, 2253252/proyecto_PROCESO, 2253252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302253999 | Proyecto de inversión | 654548.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654548.73, modificado:654548.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA LOMITA - 185675 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 185675 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:687.29, meta_modificada:687.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:CALLE LATERAL IZQUIERDO DEL CAMINO MATA DE CAÑA A EL YAGUAL COLONIA LA LOMITA, 68325 LOS MANANTIALES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUMERO ONCE Y CALLE LOMAS DEL PASTOR, CALLE LOMA ENCANTADA LOS TRABAJOS SE UBICA, lon:-96.11542765, lat:18.04334608}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 498115.36 | 498115.36 | 498115.36 | 498115.36 | 498115.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-041/2023, contratista:RAUL VARGAS ROMERO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:654548.73, importe_modificado:654548.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.6}} | {2253999/proyecto_INICIO, 2253999/proyecto_PROCESO, 2253999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:EL PERIODO DE OBSERVACIONES CONCLUYO EL 19 DE SEPTIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302254001 | Proyecto de inversión | 2234508.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234508.39, modificado:2234508.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN PEDRO AYACAXTEPEC A SAN JUAN COTZOCON PRIMERA ETAPA - 185681 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Alotepec | 185681 | S | 348 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO AYACAXTEPEC - SAN JUAN COTZOCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SAN PEDRO AYACAXTEPEC, 70271 SAN PEDRO AYACAXTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN COTZOCON Y CAMINO SANTA MARIA, lon:-95.87946409, lat:17.12032112}} | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2254001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254012 | Acción | 198269 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198269.0, modificado:198269.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 185767 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 185767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.756324, lat:16.808673}} | 2023-03-20 | 2023-12-31 | 198268 | 198269 | 138788.3 | 138788.3 | 138788.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIY-389-FIII-PS-001/2023, contratista:CONSULTORIA EN TRANSPARENCIA PUBLICA Y EMPRESARIAL, S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE, monto:198269.0, importe_modificado:198269.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {2254012/proyecto_PROCESO, 2254012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254962 | Proyecto de inversión | 360983.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360983.27, modificado:360983.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 192011 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 192011 | S | 95 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:111.11, meta_modificada:111.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:6, direccion:AVENIDA LOS PINOS RANCHERIA CERRO ARMADILLO CHICO, 68482 CERRO ARMADILLO CHICO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE CARRETERA CERRO ARMADILLO CHICO - CERRO ARMADILLO GRANDE, LA OBRA SE LOCAL, lon:-96.31208016, lat:17.84868004}} | 2023-08-21 | 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2254962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257452 | Proyecto de inversión | 3679605.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3679605.04, modificado:3679605.04}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL RANCHO SAN ANTONIO AL MAIZAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS - 208873 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 208873 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 PUEBLO TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE LOCALIZA RUMBO AL RANCHO SAN ANT, lon:-96.01857543, lat:17.26439482}} | 2023-05-08 | 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2257452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257461 | Proyecto de inversión | 1786256.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786256.52, modificado:1786256.52}} | AMPLIACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN SEBASTIAN SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS - 208927 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 208927 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HACIA EL PALACIO LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL , lon:-96.02824489, lat:17.25795808}} | 2023-07-23 | 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257466 | Proyecto de inversión | 9091298.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9091298.52, modificado:9091298.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO, CALLE COLÓN, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 208954 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 208954 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.85, meta_modificada:612.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE COLON COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE ITURBIDE, CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA A DOS, lon:-96.71037782, lat:17.1033538}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 9091298.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257470 | Acción | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 209028 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 209028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.685529, lat:16.685128}} | 2023-04-24 | 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2257470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257839 | Proyecto de inversión | 1943883.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943883.35, modificado:1943883.35}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE TORTUGA A LLANO AMARILLO DEL KM 0 840 AL 1 680 - 211031 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 211031 | S | 235 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AGUA DE TORTUGA - LLANO AMARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 640 PUEBLO SAN ISIDRO, 68557 SAN ISIDRO, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y CAMINO A LOMA DE HUESO, VEREDA AL RIO LA CONSTRUCCIÓN, lon:-96.75232129, lat:18.03743025}} | 2023-05-23 | 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257857 | Proyecto de inversión | 3552076.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3552076.47, modificado:3552076.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 6TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TONAGUIA - 211096 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Roayaga | 211096 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:2, direccion:PUEBLO TONAGUÍA, 68838 TONAGUÍA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONSTRUIRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD PARA BENEFICIAR A 35 FAMILIAS, lon:-96.03377843, lat:17.33325777}} | 2023-06-26 | 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2257857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258218 | Proyecto de inversión | 2050000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.08, modificado:2050000.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL ORO. - 213057 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 213057 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:3, direccion:CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES. INTERIOR SN PUEBLO EL ORO, 69966 EL ORO, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES. Y CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES., CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES. EN DIVERSAS UBICACIONES DE, lon:-97.03908792, lat:17.18630038}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 2050000.08 | 2050000.08 | 2050000.08 | 615000.08 | 615000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-L.P./MSDN/511/FAISMUN/002/010/001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOSAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAÁ, monto:2050000.08, importe_modificado:2050000.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2258218/proyecto_INICIO, 2258218/proyecto_PROCESO, 2258218/proyecto_INICIO, 2258218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:agregar liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302258234 | Proyecto de inversión | 532252 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532252.0, modificado:532252.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNION CHAYUCO - 213134 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 213134 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHO LA UNIÓN CHAYUCO, 71764 LA UNIÓN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA AGENCIA DE LA UNION CHAYUCO SAN AGUST, lon:-97.79513511, lat:16.43023799}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 532252 | 532252 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/08/2023, contratista:MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:SAN AGUSTÍN CHAYUCO, monto:532252.0, importe_modificado:532252.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2258234/proyecto_INICIO, 2258234/proyecto_PROCESO, 2258234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance financiero, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-26}}
2023 | 3 | OAX230302259608 | Proyecto de inversión | 614526.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614526.24, modificado:614526.24}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO Y MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, PROGRAMA DE BACHEO, PERIFÉRICO Y FRAC. SAN ISIDRO. - 221375 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 221375 | S | 16213 | 17513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.98, meta_modificada:108.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 200 TRAMO ENTRADA PONIENTE DE PINOTEPA NACIONAL - ENTRADA ORIENTE DE PINOTEPA NACIONAL KILÓMETRO 0 + 200 CIUDAD PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAX, lon:-98.05256, lat:16.351699}} | 2023-06-09 | 2023-07-18 | 184357.87 | 184357.87 | 184357.87 | 184357.87 | 184357.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/013/2023, contratista:Miguel Ángel García Sánchez, convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:614526.24, importe_modificado:614526.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:32.69}} | {2259608/proyecto_INICIO, 2259608/proyecto_PROCESO, 2259608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato de la obra que reporta , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato de la obra que reporta , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato de la obra que reporta , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato de la obra que reporta , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302259609 | Proyecto de inversión | 2216331.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216331.69, modificado:2216331.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTEPEC - 221378 | 20 | Oaxaca | 465 | Santiago Ixcuintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintepec | 221378 | S | 776 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:206.21, meta_modificada:206.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO IXCUINTEPEC, 70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO IXCUINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL SE LOCALIZA SOBRE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DEL, lon:-95.62704362, lat:16.93474201}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2259609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259610 | Proyecto de inversión | 496216.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496216.35, modificado:496216.35}} | CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 221383 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 221383 | S | 45 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 69330 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN AL CONTORNO DE LA COMUNIDAD Y NO SE CUENTA CON CALLES ES, lon:-97.49542589, lat:17.92591935}} | 2023-08-28 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2259610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260034 | Proyecto de inversión | 3717384.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3717384.6, modificado:3717384.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GANADERO ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES - 224124 | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | 224124 | S | 1211 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA RUMBO A LA ESTACION DE CFE PUEBLO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE JAIME NUNO AL TERMINAR Y , AL FINALIZAR CALLE REFORMA RUMBO A LA ESTACION DE CFE EN SANTIAGO TA, lon:-98.21724547, lat:17.6746191}} | 2023-04-25 | 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260034/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación: El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Solventar observaciones en la mids o solicitar la cancelación del folio en SRFT, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación: El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | OAX230302260471 | Proyecto de inversión | 2400432.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400432.59, modificado:2400432.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE, CALLE ATRÁS DE LA IGLESIA EN AGENCIA EL CARRIZO - 226783 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 226783 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.17, meta_modificada:1412.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:CALLE DE LA IGLESIA PUEBLO EL CARRIZO, 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DEL TANQUE DE AGUA, VINIENDO DE LA CARRETERA DE ACCESO A EL CARRIZO APROXIMADAMENTE A 850 METROS DESPUES, lon:-98.031205, lat:16.255397}} | 2023-06-27 | 2023-10-01 | 1371659.6 | 1371659.6 | 1371659.6 | 1371659.6 | 1371659.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/009/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORSIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2400432.59, importe_modificado:2400432.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {2260471/proyecto_INICIO, 2260471/proyecto_PROCESO, 2260471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302260472 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS POCITOS, PRIMERA ETAPA. - 226788 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 226788 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.56, meta_modificada:332.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LOS POCITOS PUEBLO LOS POCITOS, 71607 LOS POCITOS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CAMINO A YUYAQUITA Y CAMINO A PASO LA GARROCHA, A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-98.006405, lat:16.20327}} | 2023-06-22 | 2023-08-05 | 850000 | 850000 | 748004.2 | 748004.2 | 748004.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/019/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.65}} | {2260472/proyecto_INICIO, 2260472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302260918 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SAN LORENZO PAPALO - 229144 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 229144 | S | 370 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE CALLE REFORMA RANCHERIA SAN LORENZO PÁPALO, 68640 SAN LORENZO PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CALVARIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 14 KM DEL MUNICIPIO DE CON, lon:-96.87692797, lat:17.88509507}} | 2023-09-15 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta información del folio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302260928 | Acción | 1134044.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134044.31, modificado:1134044.31}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 229215 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 229215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491919, lat:15.926334}} | 2023-05-18 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2260928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261468 | Proyecto de inversión | 567893.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567893.51, modificado:567893.51}} | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 20DJN135P - 232519 | 20 | Oaxaca | 411 | Santa María Guelacé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Guelacé | 232519 | S | 444 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NUMERO SANTA MARIA GUELACE TLACOLULA OAXACA, lon:-96.60592158, lat:16.99861002}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2261468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261470 | Proyecto de inversión | 2804838.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804838.18, modificado:2804838.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA CCT 20DPR3509R DE SAN VICENTE COATLAN - 232528 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Vicente Coatlán | 232528 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE MELCHOR OCAMPO LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUNTRA UBICADA SOBRE LA CA, lon:-96.84512047, lat:16.39444233}} | 2023-07-13 | 2023-08-26 | 2804838.18 | 2804838.18 | 2804838.18 | 2437708.5 | 2437708.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVC/M534/FAISMUN/002/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN, monto:2804838.18, importe_modificado:2804838.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2261470/proyecto_INICIO, 2261470/proyecto_PROCESO, 2261470/proyecto_INICIO, 2261470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264548 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153504923 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:BRENA TORRES, lon:-95.093056, lat:16.961667}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264550 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153505123 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:4, direccion:ARROYO DE PIEDRA, lon:-95.848056, lat:17.5725}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264553 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153505223 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:31, direccion:VILLA NUEVA, lon:-95.817222, lat:17.636389}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264554 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153508223 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:35, direccion:CUATODE, lon:-96.519722, lat:15.734444}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264555 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153508323 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:42, direccion:FRUTILLA, lon:-96.561389, lat:15.788333}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264556 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153505323 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:58, direccion:ARROYO LUMBRE, lon:-95.8675, lat:17.520278}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264557 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153508423 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:PALMA LARGA, lon:-96.764444, lat:15.803611}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264559 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ITUNYOSO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153505423 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:SAN MARTIN ITUNYOSO, lon:-97.880833, lat:17.228056}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264563 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153508523 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:5, direccion:EL COCAL , lon:-97.541389, lat:16.6425}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264564 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ITUNYOSO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153505623 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:3, direccion:San José Xochixtlán, lon:-97.816944, lat:17.208333}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264565 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153505723 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:SANTA CRUZ EL LIMON, lon:-98.012778, lat:17.9025}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264568 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153505823 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL AMATITLÁN, lon:-98.023889, lat:17.891111}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264584 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153506423 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:105, direccion:EL TOLOLOTE, lon:-96.418333, lat:15.7875}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264586 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153506523 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:113, direccion:GALILEA, lon:-96.462222, lat:15.855}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264587 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153506623 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:San Simón Zahuatlán, lon:-98.003889, lat:17.827778}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264592 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153506823 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:6, direccion:SANTA CRUZ, lon:-97.998889, lat:17.825}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253658 | Proyecto de inversión | 1886178 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886178.0, modificado:1886178.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LA MINA. - 183158 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 183158 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2534.4, meta_modificada:2534.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA MINA, 68444 LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE INSURGENTES, CALLE LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA CON PUN, lon:-96.10089575, lat:17.98865013}} | 2023-07-24 | 2023-09-23 | 875324.45 | 875324.45 | 875324.45 | 875324.45 | 875324.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134574, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1886178.0, importe_modificado:1886178.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.31}} | {2253658/proyecto_INICIO, 2253658/proyecto_PROCESO, 2253658/proyecto_INICIO, 2253658/proyecto_PROCESO, 2253658/proyecto_INICIO, 2253658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302254986 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0148C UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT. - 192124 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 192124 | S | 2704 | 2581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO GUEVEA DE HUMBOLDT, 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA OAXACA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUEVEA DE HUMBOLDT., lon:-95.3686, lat:16.7924}} | 2023-06-15 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254986/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Hubo errores durante la captura del proyecto en la MIDS, por lo cual se solicitó realizar la eliminación del mismo. Posteriormente se dará continuidad con un nuevo folio., trimestre:3.0, usuario:carlosbarrerac, fecha:2023-10-06}, obs3: {observación:Hubo errores durante la captura del proyecto en la MIDS, por lo cual se solicitó realizar la eliminación del mismo. Posteriormente se dará continuidad con un nuevo folio., trimestre:3.0, usuario:carlosbarrerac, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255005 | Proyecto de inversión | 4529323.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4529323.01, modificado:4529323.01}} | CONSTRUCCION DE ENCAJONAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INGENIERO JORGE L TAMAYO - 192273 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 192273 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ING. JORGE L. TAMAYO PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE ING. JORGE L. TAMAYO Y CALLE ISAURO NAVA GARCIA, CARRETERA HUAUTLA A TEOTITLAN EL PUNTO DE INICIO DE LA PRESEN, lon:-96.839019, lat:18.128633}} | 2023-02-24 | 2023-05-15 | 1701578.71 | 1701578.71 | 1701578.71 | 1701578.71 | 1701578.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/003/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:4529323.01, importe_modificado:4529323.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2255005/proyecto_INICIO, 2255005/proyecto_PROCESO, 2255005/proyecto_FIN, 2255005/proyecto_PROCESO, 2255005/proyecto_FIN, 2255005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el importe recaudado y comprometido debe de ser igual al modificado dudas al cel 951 204 5327, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:verificar ligas de contrato y acta de entrega recepción, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:ANEXAR FOTOGRAFÍA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA 3.1.3 LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230302256289 | Proyecto de inversión | 1683799.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683799.96, modificado:1683799.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO BENITO JUÁREZ DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 201143 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 201143 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO BENITO JUAREZ, 68450 CERRO BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL SALON DE USOS M, lon:-96.56197811, lat:18.13782903}} | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256676 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA JARDÍN - 203949 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 203949 | S | 5638 | 5416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES COLONIA JARDÍN, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE JAZMINES, CALLE LAS ALMENDRAS EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 300 METROS AL NORTE DEL CECYTE PLANTEL 3, lon:-94.18721438, lat:16.30725396}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2256676/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN PLATAFORMA MIDS QUE SOLICITAN SU ELIMINACIÓN Y NUEVA CAPTURA ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA MISMA, trimestre:3.0, usuario:petronadorozcoe, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN PLATAFORMA MIDS QUE SOLICITAN SU ELIMINACIÓN Y NUEVA CAPTURA ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA MISMA, trimestre:3.0, usuario:petronadorozcoe, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302256685 | Proyecto de inversión | 3581511.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3581511.5, modificado:3581511.5}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS - 203999 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 203999 | S | 104 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CALLE CERRO CRUZ PUEBLO CERRO CRUZ, 70950 CERRO CRUZ, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNA HORA DEL CASCO DE LA POBLACION EN LA COMUNIDAD DE CERRO CRUZ EN FRENTE DEL CENTRO INTEGRADOR PASANDO LA COMUN, lon:-96.51276305, lat:15.84419562}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257477 | Proyecto de inversión | 1974554.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974554.58, modificado:1974554.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 20DES0135S - 209172 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 209172 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE Y , CANCHA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, lon:-97.48628976, lat:17.30743963}} | 2023-04-17 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257481 | Proyecto de inversión | 1491929.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491929.46, modificado:1491929.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 209220 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 209220 | S | 45 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LLANO DE CAL, 69953 LLANO DE CAL, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS NUXIÑO SALIENDO POR LA CALLE REVO, lon:-97.0872416, lat:17.23621693}} | 2023-08-21 | 2023-10-09 | 447578.84 | 447578.84 | 447578.84 | 447578.84 | 447578.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSAN/094/FAISMUN/02/03/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NOJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:1491929.46, importe_modificado:1491929.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2257481/proyecto_PROCESO, 2257481/proyecto_INICIO, 2257481/proyecto_PROCESO, 2257481/proyecto_INICIO, 2257481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257860 | Proyecto de inversión | 1765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765000.0, modificado:1765000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SITIO DEL PALMAR - 211106 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 211106 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , A 65 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL CON DIRECCION AL SUR, lon:-96.490341, lat:16.514332}} | 2023-07-21 | 2023-09-28 | 1765000 | 1765000 | 1765000 | 1088878.97 | 1088878.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/235/R33/FIII/FAISMUN/003/2023, contratista:"SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V.", convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:1765000.0, importe_modificado:1765000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2257860/proyecto_INICIO, 2257860/proyecto_PROCESO, 2257860/proyecto_FIN, 2257860/proyecto_PROCESO, 2257860/proyecto_INICIO, 2257860/proyecto_PROCESO, 2257860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257864 | Proyecto de inversión | 8600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600000.0, modificado:8600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA MONTE NEGRO LALANA - 211116 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 211116 | S | 673 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO MONTE NEGRO - CAMINO SAN GABRIEL DE LA CHINANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO MONTE NEGRO, 68946 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN GABRIEL CHINANTLA Y , CAMINO A MONTE NEGR, lon:-95.85694791, lat:17.60149772}} | 2023-05-07 | 2023-08-04 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 7812147.21 | 7812147.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/ FISMDF/205/20/036/2023, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:8600000.0, importe_modificado:8600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} | {2257864/proyecto_INICIO, 2257864/proyecto_PROCESO, 2257864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302257878 | Proyecto de inversión | 1629813.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629813.8, modificado:1629813.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS - 211171 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tayata | 211171 | S | 151 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TAYATA, 69820 SANTA CRUZ TAYATA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE Y , CALLE MORELOS SANTA CRUZ TAYATA, TLAXIACO, OAX., lon:-97.5720626, lat:17.35531061}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257878/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:favor de complementar los datos, trimestre:3.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:favor de complementar los datos, trimestre:3.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:favor de complementar los datos, trimestre:3.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:favor de complementar los datos, trimestre:3.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302257882 | Proyecto de inversión | 819000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.0, modificado:819000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANTONIO - 211184 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 211184 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO - LA NOPALERA-ARROYO COPETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO NUEVO SAN ANTONIO, 68940 NUEVO SAN ANTONIO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE VA , lon:-95.69203216, lat:17.47471689}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 819000 | 819000 | 819000 | 696415.44 | 696415.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/05/005/2023, contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:819000.0, importe_modificado:819000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.54}} | {2257882/proyecto_PROCESO, 2257882/proyecto_INICIO, 2257882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302258238 | Proyecto de inversión | 2963414.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963414.31, modificado:2963414.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 213152 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 213152 | S | 63 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD, 71387 LA SOLEDAD, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL INICIO DEL ENTRONQUE DE LA CALLE PRINCIPAL DE SANTIAGO AMOLTEPEC Y CONTINUA POR EL MARGEN IZQUIERDO 300 M, lon:-97.49106736, lat:16.63448588}} | 2023-08-09 | 2023-10-07 | 2963414.31 | 2963414.31 | 889024.3 | 889024.3 | 889024.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/13/2023, contratista:CONSTRUCTORA BAALAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2963414.31, importe_modificado:2963414.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2258238/proyecto_INICIO, 2258238/proyecto_PROCESO, 2258238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258246 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SIEMPRE VIVA - 213178 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 213178 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.2, meta_modificada:1037.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:73, direccion:CALLE CAMINO A LA AGENCIA PUEBLO SANTA MARÍA SIEMPREVIVA, 71366 SANTA MARÍA SIEMPREVIVA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE HACIA LA AGENCIA, LA OBRA SE UBICA A UN LADO DE LA GALERA Y A UNOS 170 METROS, lon:-97.41130444, lat:16.56074148}} | 2023-07-19 | 2023-10-16 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1652910.77 | 1652910.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/024-10/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2258246/proyecto_INICIO, 2258246/proyecto_PROCESO, 2258246/proyecto_INICIO, 2258246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258254 | Proyecto de inversión | 2000606.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000606.59, modificado:2000606.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 213212 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nuyoó | 213212 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO NUYOO (CABECERA MUNICIPAL) - PLAN DE ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 TIERRA AZUL, 71133 TIERRA AZUL, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL SO, lon:-97.75582649, lat:16.99599056}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2258254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259622 | Acción | 458799.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458799.56, modificado:458799.56}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 221435 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 221435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.685529, lat:16.685128}} | 2023-05-01 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2259622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260060 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUMERO TRESCIENTOS DIESICIETE CLAVE VEINTE DTA CERO CERO VEINTIUNO - 224260 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guelavía | 224260 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.56, meta_modificada:154.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE COLON EN EL BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO A 200 METROS AL SUR DEL, lon:-96.54918123, lat:16.95133629}} | 2023-08-24 | 2023-11-21 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJG/FAISMUN/197/012/2023, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN GUELAVIA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2260060/proyecto_INICIO, 2260060/proyecto_PROCESO, 2260060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260473 | Proyecto de inversión | 1851579.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851579.33, modificado:1851444.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SECCION CUARTA - 226789 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 226789 | S | 28 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , ENTRANDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENCONTRARAN, lon:-96.54031, lat:18.071353}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 854783.38 | 854783.38 | 854783.38 | 854783.38 | 854783.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/037/IR/2023, contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1851444.53, importe_modificado:1851444.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2260473/proyecto_INICIO, 2260473/proyecto_PROCESO, 2260473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:EL PERIODO DE OBSERVACIONES CONCLUYO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJCUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302261476 | Proyecto de inversión | 845655.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845655.23, modificado:845655.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 232553 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 232553 | S | 3162 | 3254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, lon:-97.97101702, lat:16.42272025}} | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2261476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261484 | Proyecto de inversión | 2248125.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248125.32, modificado:2248125.32}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LOS BARRIOS EL PANTEON,LA GUADALUPE, PILA BOVEDA, SANTA TERESITA,LOS HERRERA Y JUQUILITA - 232572 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacamama | 232572 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS DOMINGUEZ BARRIO LOS HERRERA, 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL TLACAMAMA - SAN PEDRO JICAYAN Y CALLEJON HACIA LA CANCHA DE LOS HERRERA, LAS OBRA CONTEMPLA LA AMPLIA, lon:-98.0635266, lat:16.42131188}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 2248125.32 | 2248125.32 | 2248125.32 | 674437.6 | 674437.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/005/03/2023, contratista:DIOGENES HUGO SANTIAGO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:2248125.32, importe_modificado:2248125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.7}} | {2261484/proyecto_INICIO, 2261484/proyecto_PROCESO, 2261484/proyecto_INICIO, 2261484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261488 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO E C CONCEPCION PAPALO A SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN CONCEPCION PAPALO SAN LORENZO PAPALO DEL KM 0 000 AL KM 12 000 - 232582 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 232582 | S | 335 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.2, meta_modificada:14.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A SAN LORENZO PAPALO RANCHERIA SAN LORENZO PÁPALO, 68640 SAN LORENZO PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CARRETERA A CONCEPION PAPALO Y CAMINO A CAMINO A SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CARRETERA A SAN JUAN BAUTISTA C, lon:-96.87454144, lat:17.88367795}} | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2261488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta información del folió , trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302261489 | Proyecto de inversión | 885747.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885747.09, modificado:885747.09}} | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD OCSSA18806 - 232614 | 20 | Oaxaca | 411 | Santa María Guelacé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María Guelacé | 232614 | S | 444 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NUMETO SANTA MARIA GUELACE, TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.60347454, lat:17.0043992}} | 2023-06-21 | 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2261489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261492 | Proyecto de inversión | 529656.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529656.96, modificado:529656.96}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL - 232620 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 232620 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSEFA ORT, lon:-95.09077893, lat:16.96369309}} | 2023-09-04 | 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2261492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261493 | Proyecto de inversión | 2150469.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150469.47, modificado:2150469.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PÚBLICO - 232627 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 232627 | S | 2937 | 2432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 YUTACHIQUEHUE, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, lon:-97.9672, lat:16.42575}} | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/OP/INV/01/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:2150469.47, importe_modificado:2150469.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2261493/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:en mids hay observacion en este proyecto por lo que nos sugirieron eliminar y volver a cargar por lo quepedimos la eliminacion de la misma, trimestre:3.0, usuario:laurentinoagalindog, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302261857 | Proyecto de inversión | 1176392.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176392.82, modificado:1176392.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL TRAMO RUMBO A LA LOCALIDAD DE ARROYO NARANJO - 234457 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 234457 | S | 285 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO NARANJO RANCHERIA ARROYO NARANJO, 71870 RÍO FLOR, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CAMINO ARROYO NARANJO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO DEL CAMINO DE SAN JUAN QUIAHIJE A LA LOCALIDAD DE ARROYO NARANJ, lon:-97.30961841, lat:16.30580605}} | 2023-10-04 | 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2261857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302264594 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153508723 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:santiago ayuquililla, lon:-97.9619, lat:17.9371}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264598 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153508923 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:2, direccion:agua fria, lon:-97.987778, lat:17.224444}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264600 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153509023 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:cerro cabeza, lon:-98.046944, lat:17.107778}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264646 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153507023 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:11, direccion:RANCHO NUEVO, lon:-97.996389, lat:17.849444}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264647 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153507123 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:4, direccion:LA PAZ, lon:-97.673333, lat:16.934722}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264652 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153507623 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:64, direccion:SAN RAFAEL, lon:-96.723333, lat:18.373611}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264653 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153507723 | S | 69 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:3, direccion:GUICHIQUERO, lon:-95.433611, lat:16.53}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253289 | Proyecto de inversión | 1375531.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375531.69, modificado:1375531.69}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SANTA LUCIA MONTEVERDE SAN SEBASTIAN NOPALERA EN EL KM 22 000.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PORVENIR - 180723 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 180723 | S | 174 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA LUCIA MONTEVERDE - SAN SEBASTIAN NOPALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 PUEBLO SAN JOSE EL PORVENIR, 00000 SAN JOSÉ EL PORVENIR, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN AMI, lon:-97.73649671, lat:16.94745587}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 1375531.69 | 1375531.69 | 412659.5 | 412659.5 | 412659.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/35/13/2023, contratista:SERGIO MARTÍNEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, monto:1375531.69, importe_modificado:1375531.69}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.67}} | {2253289/proyecto_INICIO, 2253289/proyecto_PROCESO, 2253289/proyecto_INICIO, 2253289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302253293 | Acción | 261937.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261937.38, modificado:261937.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 180758 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 180758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194883, lat:17.636943}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 261937.38 | 261937.38 | 261937.38 | 157162.43 | 157162.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/264/APO/02/FAISMUN/001/2023, contratista:MANUEL GÓMEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:261937.38, importe_modificado:261937.38}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}} | {2253293/proyecto_INICIO, 2253293/proyecto_PROCESO, 2253293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs5: {observación:verificar la liga del contrato , ya que no me da acceso, trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302254061 | Proyecto de inversión | 1099651.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099651.26, modificado:1099651.26}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS PIÑAS - 186095 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 186095 | S | 154 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:952.5, meta_modificada:952.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:53, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN ISIDRO LAS PIÑAS, 68442 SAN ISIDRO LAS PIÑAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LATERAL VIAS DEL FERROCARRIL Y PROLONGACION 15 DE SEPTIEMBRE FRENTE ESC. TELESECUNDARIA, CALLE 5 DE MAY, lon:-96.05239629, lat:18.12102207}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 583484.72 | 583484.72 | 583484.72 | 583484.72 | 583484.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-043/2023, contratista:JULIO RAMIREZ LOPEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1099651.26, importe_modificado:1099651.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.1}} | {2254061/proyecto_INICIO, 2254061/proyecto_PROCESO, 2254061/proyecto_INICIO, 2254061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302254425 | Proyecto de inversión | 701523.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701523.33, modificado:701523.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE BARRIO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MINAS - 188213 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 188213 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MINAS, 69983 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA BRECHA QUE CONDUCE AL BARRIO NUEVO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MINAS., lon:-97.26084834, lat:16.95174456}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 701523.33 | 701523.33 | 701523.33 | 618287.71 | 618287.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSPT/329/FAISMUN/OP/02/2023, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO IDOCSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, monto:701523.33, importe_modificado:701523.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2254425/proyecto_INICIO, 2254425/proyecto_PROCESO, 2254425/proyecto_FIN, 2254425/proyecto_PROCESO, 2254425/proyecto_FIN, 2254425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255016 | Proyecto de inversión | 1901328.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901328.8, modificado:1901328.8}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 192369 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 192369 | S | 486 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2128.2, meta_modificada:1919.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE EJECTAR EN LAS CALLES HIDALGO PORFIRIO DIAZ BENITO JUAREZ, lon:-96.76167255, lat:16.80466057}} | 2023-04-17 | 2023-11-30 | 1901328.8 | 1901328.8 | 1901328.8 | 1901328.8 | 1901328.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIY/389/FAISMUN/003/2023, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE, monto:1901328.8, importe_modificado:1901328.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2255016/proyecto_INICIO, 2255016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el anticipo que aparece en el contrato , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302255019 | Proyecto de inversión | 997718.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997718.33, modificado:997718.33}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 192406 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 192406 | S | 486 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 10+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CAMINO FERROCARRIL Y CAMINO RIO ATOYAC, CAMINO DOS DE ABRIL LA OBRA SE REA, lon:-96.76167792, lat:16.80459895}} | 2023-05-15 | 2023-08-13 | 997718.33 | 997718.33 | 997718.33 | 997718.33 | 997718.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIY/389/FAISMUN/004/2023, contratista:GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE, monto:997718.33, importe_modificado:997718.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2255019/proyecto_INICIO, 2255019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar sellos y firmas al contrato, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302255024 | Proyecto de inversión | 1925987.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925987.51, modificado:1925987.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 192442 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 192442 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN TODO EL POLIGONO DE LA POBLACION, lon:-96.36083062, lat:16.07825214}} | 2023-06-07 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2255024/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302255028 | Proyecto de inversión | 2019310.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019310.29, modificado:2019310.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 192449 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 192449 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, 70870 SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LAS VIVIENDAS SE EJECUTARAN EN TODO EL POLIGONO DE LA LOCALID, lon:-96.32886552, lat:16.13283363}} | 2023-06-10 | 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2255028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302255029 | Proyecto de inversión | 1784279.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784279.02, modificado:1784279.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 192452 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 192452 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PABLO OZOLOTEPEC, 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LOS CUARTOS DORMITORIOS SE EJECUTARAN EN TODO EL POLIGONO DE LA LOC, lon:-96.34999931, lat:16.14610821}} | 2023-06-24 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2255029/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302256331 | Proyecto de inversión | 2939627.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939627.21, modificado:2939627.21}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 201425 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 201425 | S | 5638 | 5416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN ISIDRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MATAMOROS LA REHABULITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-94.19655774, lat:16.28115061}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 2939627.21 | 2939627.21 | 2939627.21 | 1821395.54 | 1821395.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHTS-FAISMUN-004-2023, contratista:Constructora ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES, monto:2939627.21, importe_modificado:2939627.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.5}} | {2256331/proyecto_INICIO, 2256331/proyecto_PROCESO, 2256331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SUBIR FOTOGRAFÍAS DE TÉRMINO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302256699 | Proyecto de inversión | 3281431.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3281431.93, modificado:3281431.93}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 204063 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 204063 | S | 138 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.42, meta_modificada:154.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CHILAR, 70950 EL CHILAR, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNA HORA Y MEDIA DEL CASCO DE LA POBLACION EN LA COMUNIDAD EL CHILAR PASANDO SAN JOSE CHACALAPA ARROYO CULEBRA EL CR, lon:-96.53222193, lat:15.82085165}} | 2023-08-08 | 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257884 | Proyecto de inversión | 1373697.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373697.27, modificado:1373697.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CHINANTEQUILLA - 211189 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 211189 | S | 267 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHINANTEQUILLA, 70253 CHINANTEQUILLA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1RO DE MAYO, A 100METROS AL NORTE SE LOCALIZA LA CAPILLA DE SAN JOSE A 50 METROS AL SUR ESTA , lon:-95.98827079, lat:17.30928859}} | 2023-05-26 | 2023-08-08 | 1216287.03 | 1216287.03 | 1216287.03 | 1216287.03 | 1216287.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MTVM/FAISMUN/554/009/2023, contratista:CONSTUCTORA Y ASOCIADOS AYUUJK JA A Y S.A DE C.V., convocante:TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1373697.27, importe_modificado:1373697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2257884/proyecto_INICIO, 2257884/proyecto_FIN, 2257884/proyecto_PROCESO, 2257884/proyecto_FIN, 2257884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258264 | Proyecto de inversión | 999659.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999659.22, modificado:999659.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA BAJO. ESTACION ALMOLOYA - 213255 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 213255 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE CARR. RURAL ALMOLOYA PUEBLO EL BARRIO DE LA SOLEDAD, 70390 ALMOLOYA BAJO (ESTACIÓN ALMOLOYA), EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE CALLE AV. BENITO JAREZ Y CALLE CARR RURAL ALMOLOYA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE AVBENITO , lon:-95.05714, lat:16.767649}} | 2023-08-11 | 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2258264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302258283 | Proyecto de inversión | 772481.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772481.82, modificado:772481.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS COBERTURA MUNICIPAL. - 213332 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 213332 | S | 676 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE YUTE NAVA, LOS CAMINOS INICIAN EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC PART, lon:-97.57000681, lat:17.28516597}} | 2023-08-15 | 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2258283/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:se solicita cancelación por observaciones en las MIDS, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302259652 | Proyecto de inversión | 700437.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700437.29, modificado:700437.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, AGENCIA AGUA DE LA CAÑA - 221648 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 221648 | S | 175 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.91, meta_modificada:492.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:116, direccion:CALLE ACCESO AL SECTOR NORTE DE AGUA DE LA CAÑA PUEBLO ACUAUTEPEC O AGUA DE LA CAÑA, 71606 ACUAUTEPEC O AGUA DE LA CAÑA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO.200 Y , APROXIMADAMENTE A 350 METROS AL NO, lon:-98.00141, lat:16.33364}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 700437.29 | 700437.29 | 341131.61 | 341131.61 | 341131.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/014/2023, contratista:Juan Alberto Jiménez Clavel, convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:700437.29, importe_modificado:700437.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.03}} | {2259652/proyecto_INICIO, 2259652/proyecto_PROCESO, 2259652/proyecto_INICIO, 2259652/proyecto_PROCESO, 2259652/proyecto_INICIO, 2259652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302260076 | Proyecto de inversión | 362250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362250.0, modificado:362250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NACIONAL - 224321 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 224321 | S | 123 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.59, meta_modificada:766.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO DEL CARMEN, 69411 EL CARMEN, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CARRETERA OAXACA IXPANTEPEC NIEVES, CALLE CAMNO NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUROESTE DE LA TELESECUNDA, lon:-98.13190206, lat:17.52397952}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260502 | Proyecto de inversión | 895179.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895179.74, modificado:895179.74}} | AMPLIACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LO DE CANDELA - 227004 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 227004 | S | 127 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.29, meta_modificada:660.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LO DE CANDELA, 71606 LO DE CANDELA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y , A 200 METROS ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LO DE CANDELA VINIENDO DE MANCUERNAS., lon:-98.133412, lat:16.396572}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 895179.74 | 895179.74 | 754392.8 | 754392.8 | 754392.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/021/2023, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:895179.74, importe_modificado:895179.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.4}} | {2260502/proyecto_PROCESO, 2260502/proyecto_INICIO, 2260502/proyecto_PROCESO, 2260502/proyecto_INICIO, 2260502/proyecto_PROCESO, 2260502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302261496 | Proyecto de inversión | 3066657.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066657.3, modificado:3066657.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN COYOLTEPEC - 232662 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 232662 | S | 2 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3550.6, meta_modificada:3550.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:VEREDA TRAMO AGUACATITLA - SAN SIMON COYOLTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 520 PUEBLO SAN SIMÓN COYOLTEPEC, 68583 SAN SIMÓN COYOLTEPEC, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL SURESTE, lon:-96.85838124, lat:18.02027821}} | 2023-05-13 | 2023-08-11 | 3066657.3 | 3066657.3 | 2067803.85 | 2067803.85 | 2067803.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/007/2023, contratista:FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:3066657.3, importe_modificado:3066657.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2386.0}} | {2261496/proyecto_INICIO, 2261496/proyecto_PROCESO, 2261496/proyecto_INICIO, 2261496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261501 | Proyecto de inversión | 814162.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814162.49, modificado:814162.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCION PARA AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC - 232699 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 232699 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:21, direccion:PUEBLO TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, 68267 MANO DE LEÓN TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A GACHUPIN Y CAMINO CONOCIDO A SAN MATEO TEPANTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA EL EL TRAMO CAMINO CONOCIDO A EL GAC, lon:-96.983875, lat:16.99484167}} | 2023-05-27 | 2023-07-10 | 814162.49 | 814162.49 | 732746.24 | 732746.24 | 732746.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMP/426/05/2023, contratista:OAXCONS INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:Santa María Peñoles, monto:814162.49, importe_modificado:814162.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2261501/proyecto_PROCESO, 2261501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302261518 | Proyecto de inversión | 1749250.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749250.22, modificado:1749250.22}} | CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA CLAVE 20DPR0389A - 232797 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 232797 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COQUITO, 71490 COQUITO, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMU, lon:-97.30595536, lat:16.43829842}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2261518/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Se cancela, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302261889 | Proyecto de inversión | 11924349.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.19243491E7, modificado:1.19243491E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA SEGUNDA ETAPA - 234641 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 234641 | S | 1469 | 1595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE CALLE 8 TEMBLOR PUEBLO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE PIEDRA DEL SOL, CALLE CARMEN CERDAN LA RED DE DISTRIBUCION SE ENCUENTRA, lon:-97.49284167, lat:16.29315288}} | 2023-08-03 | 2023-10-31 | 11924349.1 | 11924349.1 | 3577304.73 | 3577304.73 | 3577304.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/28/06/2023, contratista:CESAR SILVA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:1.19243491E7, importe_modificado:1.19243491E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2300.0}} | {2261889/proyecto_INICIO, 2261889/proyecto_PROCESO, 2261889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264656 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153508023 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:29, direccion:PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, lon:-97.021111, lat:16.997778}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264657 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153508123 | S | 86 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:22, direccion:PUEBLO VIEJO, lon:-96.744444, lat:15.845556}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264662 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153509323 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:SANTIAGO YUCUYACHI, lon:-98.196389, lat:17.608056}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264663 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153509423 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:MORRO DE MAZATÁN, lon:-95.379444, lat:16.098056}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264696 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153509823 | S | 57 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:26, direccion:SANTA CRUZ HIDALGO, lon:-95.449444, lat:16.050833}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254071 | Proyecto de inversión | 507319.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507319.78, modificado:507319.78}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE RANCHO ESTRELLA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC PRIMERA ETAPA - 186140 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Alotepec | 186140 | S | 10 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA ALOTEPEC - PARAJE RANCHO ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO SANTA MARÍA ALOTEPEC, 70270 ARRIBA DEL CAMINO, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA MARIA ALOTEPEC Y CAMINO PARAJE, lon:-95.84173803, lat:17.0736005}} | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2254071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256338 | Proyecto de inversión | 2914072.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914072.75, modificado:2914072.75}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE PIEDRA BLANCA A SANTA CRUZ OZOLOTEPEC 1AETAPA - 201462 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 201462 | S | 504 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:VEREDA TRAMO PARAJE PIEDRA BLANCA - SANTA CRUZ OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA AGENCIA DE SAN ANDRE SLOVENE EN EL , lon:-96.20943116, lat:16.03582992}} | 2023-05-26 | 2023-10-24 | 2914072.75 | 2914072.75 | 1371309.56 | 1371309.56 | 1371309.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJO/211/FISM/RG33-F3/004/2023, contratista:JESER EECTRIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:2914072.75, importe_modificado:2914072.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}} | {2256338/proyecto_INICIO, 2256338/proyecto_PROCESO, 2256338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256353 | Proyecto de inversión | 485845.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485845.02, modificado:485845.02}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CARRETERA A JUQUILA EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS 1A ETAPA - 201614 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 201614 | S | 221 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LAS PEÑAS - CAMINO A SAN JUAN JUQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO LAS PEÑAS, 70282 LAS PEÑAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 M, lon:-96.02740308, lat:16.99511025}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2256353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257529 | Proyecto de inversión | 2856758.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856758.66, modificado:2856758.66}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 209536 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 209536 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3086.9, meta_modificada:3086.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL MAMEY PUEBLO EL MAMEY, 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL MAMEY TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL DESDE EL , lon:-97.55186102, lat:16.6268959}} | 2023-07-15 | 2023-09-12 | 2856758.66 | 2856758.66 | 2024635.49 | 2024635.49 | 2024635.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/10/2023, contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2856758.66, importe_modificado:2856758.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2188.0}} | {2257529/proyecto_INICIO, 2257529/proyecto_PROCESO, 2257529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257913 | Proyecto de inversión | 1628495.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628495.96, modificado:1628495.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA EL PANTEON PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPITONGO - 211298 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 211298 | S | 267 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHINANTEQUILLA, 70253 CHINANTEQUILLA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE AL PEDIMENTO Y , A 200 METROS AL NORTE SE LOCALIZA EL PANTEON A 100 METROS AL SUR SE LOCALIZA LA ESCUELA PRIMARIA VE, lon:-95.98796074, lat:17.30844732}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 708033.55 | 708033.55 | 708033.55 | 708033.55 | 708033.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MTVM/FAISMUN/554/008/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMMS S. DE R.L. DE C.V., convocante:TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1628495.96, importe_modificado:1628495.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2257913/proyecto_INICIO, 2257913/proyecto_PROCESO, 2257913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257919 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO EN LOS TEJOCOTES, SAN JUAN MIXTEPEC - 211322 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 211322 | S | 108 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:6, direccion:PUEBLO LOS TEJOCOTES, 69773 LOMA REYES ALMACÉN, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE UBICA A 750 METROS DE LA CANCHA DE LA AGENCIA, lon:-97.90348847, lat:17.31534911}} | 2023-08-10 | 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2257919/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302257920 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS I, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 211324 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 211324 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1119.82, meta_modificada:1119.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:26, direccion:BARRIO , 70495 MORELOS, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIOS NUNCA MUERE Y , INICIO DEL PROYECTO EN EL TANQUE EXISTENTE CALLE DE TERRACERIA EL TRAYECTO CONTEMPLA SOBRE LA CALLE DIOS NUNCA MUERATERMINANDO LA CALLE CO, lon:-96.39278031, lat:16.79025652}} | 2023-07-31 | 2023-09-14 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/7/131/MSD0/001/2023, contratista:SEINCO INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2257920/proyecto_INICIO, 2257920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257923 | Proyecto de inversión | 566663 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566663.0, modificado:566663.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROGRESO CONTRA ESQUINA CALLE LA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA. - 211335 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 211335 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:2, direccion:CALLE EL PROGRESO PUEBLO LA REFORMA, 70561 LA REFORMA, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE REFORMA A TRES HORAS DE LA CIUADAD DE OAXACA, lon:-95.76534036, lat:16.4021476}} | 2023-10-23 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2257923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302257928 | Proyecto de inversión | 556797.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556797.97, modificado:556797.97}} | REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA JALTEPEC - 211350 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 211350 | S | 219 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.13, meta_modificada:35.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MAGDALENA JALTEPEC - DIVERSOS CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 134 PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LA CARZONA, CALLE 5 DE FEB, lon:-97.22031584, lat:17.32763156}} | 2023-05-15 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2257928/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259682 | Proyecto de inversión | 146943 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146943.0, modificado:146943.0}} | MATENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 221872 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 221872 | S | 788 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LADO ORIENTE DE LA POBLACION AL MARGEN IZQ D, lon:-96.73280701, lat:16.73667477}} | 2023-06-29 | 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2259682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260528 | Proyecto de inversión | 949635.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949635.16, modificado:949635.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO, 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO. - 227223 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 227223 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO, 69867 FRANCISCO I. MADERO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE FRANCISCO I. MADERO HACIA LA CARRETERA PRINCIPAL SOBRE L, lon:-97.768322, lat:17.152077}} | 2023-09-08 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261520 | Proyecto de inversión | 890791.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890791.9, modificado:890791.9}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 232804 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tayata | 232804 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TAYATA, 69820 BARRIO SAN JOSÉ, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE Y , SANTA CRUZ TAYATA TLAXIACO OAXACA, lon:-97.57243227, lat:17.35736073}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2261520/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Se cancela, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:complementar datos de captura, trimestre:3.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302261521 | Proyecto de inversión | 1230035.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230035.14, modificado:1230035.14}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN 2DA PRIVADA DE PROLONGACION DE BIDOO, 1RA PRIVADA DE YAGMOCH Y PRIVADA DE ZETOBAA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA - 232805 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 232805 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE BIDOO VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE BIDOO Y PRIVADA 1RA PRIVADA DE YAGMOCH, PRIVADA PRIVADA DE ZETOBAA LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN 2DA PRI, lon:-96.76383912, lat:16.94359146}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2261521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO EN PROCESO DE FIRMA, trimestre:3.0, usuario:yeseniarodriguezl, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302261529 | Proyecto de inversión | 2669084.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669084.01, modificado:2669084.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0939M, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS - 232880 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 232880 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LAS ANIMAS, 70532 LAS ÁNIMAS, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE CONSTANTINO JIMENEZ Y CALLE 3 DE MAYO, SE AVANZA POR LA CARRETERA FEDERAL 190 DIRECCION OAXACA ISTMO A LA ALTURA DEL KM 124 600 GIR, lon:-96.03114477, lat:16.62190225}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261917 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC, SEGUNDA ETAPA - 234835 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Independencia | 234835 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TEPEYAC, 68407 EL TEPEYAC, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A SAN JOSÉ INDEPENDENCIA Y , ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A SAN JOSÉ INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE L, lon:-96.61994442, lat:18.22302039}} | 2023-04-19 | 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261921 | Acción | 209670 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209670.0, modificado:209670.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 234847 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 234847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.095094, lat:16.962829}} | 2023-08-19 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2261921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264749 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE ABEJONES, LOCALIDAD ABEJONES. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150100123 | S | 408 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ABEJONES, lon:-96.606667, lat:17.435}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264749/proyecto_PROCESO, 2264749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264753 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150100423 | S | 1548 | 1299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:IXTLÁN DE JUÁREZ, lon:-96.4872, lat:17.3306}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264753/proyecto_PROCESO, 2264753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264760 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE, LOCALIDAD SAN ANDRES ZABACHE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150100523 | S | 349 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAN ANDRÉS ZABACHE, lon:-96.858889, lat:16.599167}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264760/proyecto_PROCESO, 2264760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264763 | Adquisición | 3828287 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3828287.0, modificado:3828287.0}} | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Juárez | FAM-IES/0583/2023 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA, C.P. 68725, lon:-96.483662, lat:17.316082}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 3828287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264765 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150100623 | S | 3114 | 2719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, lon:-96.5354, lat:18.0699}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264765/proyecto_PROCESO, 2264765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253332 | Proyecto de inversión | 1721118.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721118.16, modificado:1721118.16}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN FORTIN ALTO - 181003 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 181003 | S | 441 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:2, direccion:CIRCUITO FORTIN ALTO PARAJE EL FORTÍN ALTO, 69616 EL FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , EN LA AGENCIA DEL FORTIN ALTO, lon:-97.1950245, lat:17.61126133}} | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 1721118.16 | 1721118.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/APO/08/FAISMUN/008/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:1721118.16, importe_modificado:1721118.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2253332/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE LA OBRA POR QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE LAS MIDS, PARA PODER DAR EL SIGUIMIENTO EN EL SISTEMA MENSIONADO., trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs5: {observación:agregar observación sobre la solicitud de cancelación de este proyecto, trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302254099 | Proyecto de inversión | 960430.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960430.18, modificado:960430.18}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA GUELATAO - 186344 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 186344 | S | 209 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.65, meta_modificada:827.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 26 SUR O DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO COLONIA GUELATAO, 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE 21 ORIENTE, CALLE MAGNOLIAS LOS TRABAJOS SE UBICAN EN VARIOS T, lon:-96.14747077, lat:18.08981284}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 288129.05 | 288129.05 | 288129.05 | 288129.05 | 288129.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-046/2023, contratista:BERTIN HERNANDEZ RUIZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:960430.18, importe_modificado:960430.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.11}} | {2254099/proyecto_INICIO, 2254099/proyecto_PROCESO, 2254099/proyecto_INICIO, 2254099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302254481 | Proyecto de inversión | 1096970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096970.78, modificado:1333911.96}} | AMPLIACION DE CAMINO REYNOSO LACHATAO SEGUNDA ETAPA - 188529 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 188529 | S | 340 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5568.8, meta_modificada:5568.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO REYNOSO - LACHATAO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO , 68780 LARITZA, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE Y , CAMINO REYNOSO-LACHATAO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNIC, lon:-96.483329, lat:17.268775}} | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5568.8}} | {2254481/proyecto_INICIO, 2254481/proyecto_FIN, 2254481/proyecto_INICIO, 2254481/proyecto_PROCESO, 2254481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HUBO ANTICIPO, Y EL PAGO DE ESTIMACIÓN FUE DE 1 FINIQUITO PAGADO AL 14 DE OCTUBRE DE 2023, POR LO TANTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:aquilinocontrerash, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:REGISTRAT INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:AGREGARVINFORMACION FINANCIERA EL PROYECTO YA ESTA AL 100%, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302254487 | Acción | 219716.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219716.07, modificado:219716.07}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 188555 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Roayaga | 188555 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.114573, lat:17.337631}} | 2023-01-20 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2254487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256367 | Proyecto de inversión | 4336500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336500.0, modificado:4336500.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. SAN JUAN DEL RIO SAN JUAN EVANGELISTA SAN MIGUEL SANTA CECILIA DE MADERO SAN JORGE EL PORVENIR SAN JUAN EVANGELISTA - 201695 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 201695 | S | 109 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 DESVIACION CAMINO - 8+500 SAN JORGE POR VENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SAN JORGE EL PORVENIR, 68940 SAN JORGE EL PORVENIR, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO 179 , lon:-95.82646059, lat:17.46888079}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 4336500 | 4336500 | 4336500 | 2741099.72 | 2741099.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/01/013/2023, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:4336500.0, importe_modificado:4336500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2256367/proyecto_INICIO, 2256367/proyecto_PROCESO, 2256367/proyecto_INICIO, 2256367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302256375 | Acción | 368093.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368093.4, modificado:368093.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 201748 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 201748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259293, lat:16.133008}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 368093.4 | 368093.4 | 244000 | 244000 | 244000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJO/211/FISM/RG33-F3/001/2023, contratista:ISSEL CRUZ CARREÑO, convocante:SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:368093.4, importe_modificado:368093.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.66}} | {2256375/proyecto_INICIO, 2256375/proyecto_PROCESO, 2256375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:La liga de contrato no direcciona favor de actualizarla. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302257166 | Proyecto de inversión | 1400476.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400476.36, modificado:1400476.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA, CALLE 19 DE AGOSTO, COLONIA NUEVE DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 207374 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 207374 | S | 84 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:194.86, meta_modificada:194.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE AGOSTO COLONIA NUEVE DE MAYO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE PRIMERO DE JUIO, CALLE SAN MARCOS AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, lon:-96.75645109, lat:17.11861094}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1400476.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2257166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257547 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE EN LA PRESA EL POTRERO DE LA LOCALIDAD DE XAAGA. - 209584 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 209584 | S | 824 | 761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE COLON PUEBLO XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE COLON Y , LA OBRA INICIA AL MARGEN DE LA PRESA EL POTRERO UBICADA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.32917116, lat:16.89792986}} | 2023-09-18 | 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2257547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO SE HA INICIADO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION, trimestre:3.0, usuario:anabsantiagos, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257553 | Proyecto de inversión | 6613111.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6613111.16, modificado:6613111.16}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJESANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 209638 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 209638 | S | 73 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.76, meta_modificada:255.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE C, lon:-97.80770329, lat:17.65243174}} | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 6613111.16 | 6613111.16 | 6613111.16 | 6613111.16 | 6613111.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-549-001-2023, contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, monto:6613111.16, importe_modificado:6613111.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2257553/proyecto_INICIO, 2257553/proyecto_PROCESO, 2257553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302258329 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 20DPB1714M - 213613 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 213613 | S | 214 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.1, meta_modificada:560.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:22, direccion:CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO LA PALMA, 71367 LA PALMA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL RANCHO LA PALMA Y CALLE CAMINO HACIA LA CONCHITA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FAR, lon:-97.47729073, lat:16.47937904}} | 2023-07-22 | 2023-10-19 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1763135.11 | 1763135.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/010-11/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.5}} | {2258329/proyecto_INICIO, 2258329/proyecto_PROCESO, 2258329/proyecto_INICIO, 2258329/proyecto_PROCESO, 2258329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259702 | Proyecto de inversión | 467530.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467530.89, modificado:467530.89}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD RURAL NO 2 - 222071 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 222071 | S | 788 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE ESTACIONES INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO SE LOCALIZA ENTRE EL MARCADO MUNICIPAL Y EL JERDIN DE NIÑOS EN E, lon:-96.72483091, lat:16.73451691}} | 2023-08-08 | 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2259702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259711 | Proyecto de inversión | 901988.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901988.74, modificado:901988.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 12 PONIENTE ENTRE 23 NORTE Y 19 NORTE - 222105 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 222105 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.98, meta_modificada:664.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 19 NORTE Y CALLE 21 NORTE, CALLE 14 PONIENTE APROXIMADAMENTE A 450 METROS AL NORTE LA AGENCIA DE AUTOS DE LA NIS, lon:-98.058233, lat:16.349442}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 901988.74 | 901988.74 | 431236.43 | 431236.43 | 431236.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/015/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YANERI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:901988.74, importe_modificado:901988.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.83}} | {2259711/proyecto_INICIO, 2259711/proyecto_PROCESO, 2259711/proyecto_INICIO, 2259711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302260145 | Proyecto de inversión | 1844297.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844297.77, modificado:1842805.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 47 CON CLAVE 20DST0043U - 224718 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 224718 | S | 322 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.72, meta_modificada:189.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA ARROYO VENADO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL TUXTEPECJALAPA DE DIAZ LLEGANDO A COMISION FEDEAL A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA , lon:-96.52964136, lat:18.07814831}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 1345950.29 | 1345950.29 | 1345950.29 | 1345950.29 | 1345950.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/028/IR/2023, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1842805.66, importe_modificado:1842805.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.04}} | {2260145/proyecto_INICIO, 2260145/proyecto_PROCESO, 2260145/proyecto_INICIO, 2260145/proyecto_PROCESO, 2260145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA ANEXAR LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230302260569 | Acción | 162610.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162610.5, modificado:162610.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 227410 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Papalutla | 227410 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.584911, lat:16.959489}} | 2023-01-15 | 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2260569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261544 | Acción | 148520.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148520.94, modificado:148520.94}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 232939 | 20 | Oaxaca | 75 | Reforma de Pineda |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Reforma de Pineda | 232939 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.458434, lat:16.399319}} | 2023-09-04 | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2261544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261551 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | MANTENIMIENTO AL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 232980 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Independencia | 232980 | S | 616 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN FRENTE DEL SALON DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTADO DE LA BIBLIOTEC, lon:-96.6454544, lat:18.24033594}} | 2023-03-18 | 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261937 | Proyecto de inversión | 550983.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550983.05, modificado:550983.05}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MANCUERNAS - 234948 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 234948 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PRIMERO DE MAYO A 200 METRO HACIA EL PONIENTE DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-98.110083, lat:16.388393}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 438411.98 | 438411.98 | 438411.98 | 438411.98 | 438411.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/032/2023, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:550983.05, importe_modificado:550983.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.0}} | {2261937/proyecto_INICIO, 2261937/proyecto_PROCESO, 2261937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega deber ser la liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264813 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLÁN, LOCALIDAD SAN MIGUEL AMATLÁN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150101323 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL AMATLÁN, lon:-96.471111, lat:17.278333}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264813/proyecto_PROCESO, 2264813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264816 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, LOCALIDAD SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150101523 | S | 162 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:4, direccion:SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA, lon:-96.911389, lat:17.529167}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264816/proyecto_PROCESO, 2264816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264819 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI, LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150101823 | S | 356 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:SANTA ANA YARENI, lon:-96.610278, lat:17.397222}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264819/proyecto_PROCESO, 2264819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264820 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AYUQUILILLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150101923 | S | 761 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:SANTIAGO AYUQUILILLA, lon:-97.958056, lat:17.934167}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264821 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, LOCALIDAD SANTA MARIA TEOPOXCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150102023 | S | 371 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:SANTA MARIA TEOPOXCO, lon:-96.954722, lat:18.166111}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264862 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | ELABORACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO - 20756 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 20756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2023-07-24 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2264862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264863 | Acción | 160717 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160717.0, modificado:160717.0}} | ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 20757 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 20757 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264866 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | ELABORACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN - 20804 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 20804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.0}} | {2264866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255089 | Proyecto de inversión | 3128345 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128345.0, modificado:3128345.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 192795 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 192795 | S | 1260 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3266.0, meta_modificada:3266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A LOMA ALTA COLONIA LOMA ALTA, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JARDINES DE GRANADA Y CALLE LA PAZ, EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE LOCALIZA EN UN PREDIO ADJUNTO A LA, lon:-96.16753295, lat:18.08106759}} | 2023-08-10 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:ANEXAR INFORMACION DE CONTRATOS Y LIGAS , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302256383 | Proyecto de inversión | 2914072.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914072.75, modificado:2914072.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE - 201799 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 201799 | S | 280 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO AL RIO PUEBLO SANTIAGO LAPAGUÍA, 70899 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , FRENTE LA AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL DOMO SE ENCUENTRA EL CAMINO PAVIMENTADO AL RIO BAJAR 300 MTS APROXIMAD, lon:-96.19171187, lat:16.13556348}} | 2023-06-20 | 2023-10-17 | 2914072.75 | 2914072.75 | 2538942.75 | 2538942.75 | 2538942.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJO/211/FISM/RG33-F3/005/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:2914072.75, importe_modificado:2914072.75}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.87}} | {2256383/proyecto_INICIO, 2256383/proyecto_PROCESO, 2256383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256403 | Proyecto de inversión | 2914072.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914072.75, modificado:2914072.75}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN - 202036 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 202036 | S | 347 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATARINA XANAGUIA - CRUCERO DE ACCESO A LA POBLACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUIA, 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SALIENDO DE LA , lon:-96.24627144, lat:16.08931887}} | 2023-07-10 | 2023-11-24 | 2914072.75 | 2914072.75 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJO/211/FISM/RG33-F3/006/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:2914072.75, importe_modificado:2914072.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1150.0}} | {2256403/proyecto_PROCESO, 2256403/proyecto_INICIO, 2256403/proyecto_PROCESO, 2256403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:La liga del contrato no coincide, favor de actualizarla., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302256404 | Proyecto de inversión | 2019908 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019908.0, modificado:2019908.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE DE LA COLONIA ALFONSO CASO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 202044 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 202044 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I. MADERO COLONIA ALFONSO CASO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA ALFONSO CASO AL FONDO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-96.51045078, lat:18.15475905}} | 2023-06-30 | 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257194 | Proyecto de inversión | 589407.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589407.57, modificado:589407.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA RANCHO NUEVO - 207511 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 207511 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.3, meta_modificada:640.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA MARÍA RANCHO NUEVO, 71943 SANTA MARÍA RANCHO NUEVO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PREESCOLAR Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA LA OBRA, lon:-97.11907851, lat:16.17865806}} | 2023-08-21 | 2023-10-21 | 589407.57 | 589407.57 | 573040.45 | 573040.45 | 573040.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:589407.57, importe_modificado:589407.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.09}} | {2257194/proyecto_INICIO, 2257194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257586 | Proyecto de inversión | 435539.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435539.23, modificado:435539.23}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO SOBRE EL CALLEJON 5 DE FEBRERO. - 209767 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 209767 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.63, meta_modificada:54.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLEJON 5 DE FEBRERO COLONIA SAN PABLO SUR SEC. 3, 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LOMAS DEL PEDRAGAL, CALLE LAS ADAS LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN PABLO SUR SEC. 3 EL ACCESO AL, lon:-95.205041, lat:16.181292}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302257590 | Proyecto de inversión | 1993369.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993369.91, modificado:1993369.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATAS EN LA CALLE FORTIN, BENITO JUÁREZ Y LORETO EN SAN MATEO YOLOXOCHITLAN - 209802 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yoloxochitlán | 209802 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.1, meta_modificada:832.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EL FORTIN Y CALLE YOLOXOCHITL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL OESTE DEL COMEDOR AGU, lon:-96.87151942, lat:18.14118949}} | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 1993369.91 | 1993369.91 | 1116703.88 | 1116703.88 | 1116703.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/003/2023, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:1993369.91, importe_modificado:1993369.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.3}} | {2257590/proyecto_INICIO, 2257590/proyecto_PROCESO, 2257590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257960 | Proyecto de inversión | 387828.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387828.55, modificado:387828.55}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SACA COSECHA. - 211528 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 211528 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA BLANCA - LAS ROTITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA LAS ROSITAS, 70737 LAS ROSITAS, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 1.45 KM. SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO DE, lon:-95.29928431, lat:16.84716595}} | 2023-08-28 | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258350 | Proyecto de inversión | 2999569.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999569.38, modificado:2999569.38}} | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN EL NUCLEO RURAL DE EL CENTRO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 213719 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 213719 | S | 338 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CALLE CORREJIDORA PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA A 60 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A UNO, lon:-97.49503408, lat:16.53417714}} | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 2999569.38 | 2999569.38 | 2999569.38 | 899870.81 | 899870.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/022-12/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999569.38, importe_modificado:2999569.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2258350/proyecto_INICIO, 2258350/proyecto_PROCESO, 2258350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259721 | Proyecto de inversión | 587463.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587463.63, modificado:587463.63}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE. - 222156 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 222156 | S | 85 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:4, direccion:RANCHERIA IGNACIO ALLENDE, 69824 IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE A IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS Y TERRACERIA CAMINO HACIA GUADALUPE MIRASOL SAN JUAN ÑUMI, lon:-97.698803, lat:17.35153}} | 2023-06-14 | 2023-09-06 | 587463.63 | 587463.63 | 587463.63 | 587463.63 | 587463.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/04/2023, contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRÍCOLAS SARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:587463.63, importe_modificado:587463.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.5}} | {2259721/proyecto_PROCESO, 2259721/proyecto_INICIO, 2259721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:REPORTAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-21}}
2023 | 3 | OAX230302260168 | Proyecto de inversión | 1488970.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488970.66, modificado:1488970.66}} | CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL PARAJE LAS PEÑOTAS - 224833 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 224833 | S | 54 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE HACIA BUENA VISTA PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 LOMA DEL CUATILLO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PARAJE LAS PEÑOTAS Y CAMINO HACIA EL CENTRO DE LA POBLACION, LA OBRA SE UBICA A UNOS 2 KILOMETROS DEL, lon:-97.20146449, lat:17.32306784}} | 2023-07-03 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2260168/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Pido eliminación de folio por cancelación de obra en las MIDS, trimestre:3.0, usuario:miguelmedina1, fecha:2023-10-14}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261575 | Proyecto de inversión | 710191.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710191.8, modificado:710191.8}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE 20DPR1555P AGENCIA EMILIANO ZAPATA - 233174 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 233174 | S | 89 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.05, meta_modificada:156.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71317 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL PROYECTO SE IDENTICA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SIN NUMERO, lon:-96.71538185, lat:16.93244374}} | 2023-09-04 | 2023-10-02 | 710191.8 | 710191.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-026-2023, contratista:CENIT CONSULTORÍA & ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:710191.8, importe_modificado:710191.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN NO NOS FACILITAN LAS FOTOGRAFÍAS DE AVANCE, trimestre:3.0, usuario:yeseniarodriguezl, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302261578 | Proyecto de inversión | 614781.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614781.47, modificado:614781.47}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE ZAPOTECA Y CALLE DANNIGUIBECHI - 233188 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 233188 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE DANNIGUIBECHI VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE DANNIGUIBECHI Y CALLE PROLONGACION DE ZAPOTECA, CALLE TETZILACALTZIN EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA CALLE DANNIGUIBECHI AUN COST, lon:-96.75043349, lat:16.94973139}} | 2023-08-25 | 2023-09-13 | 614781.47 | 614781.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-027-2023, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:614781.47, importe_modificado:614781.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2261578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302262922 | Proyecto de inversión | 403707.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403707.29, modificado:403707.29}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NACALTEPEC - 239570 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 239570 | S | 258 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA SANTIAGO NACALTEPEC, 68692 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE UNIOM Y PROGRESO, LA CONSTRUCCION DEL POZO DE ABSORCION SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNICIP, lon:-96.91665995, lat:17.50536053}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2262922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262932 | Proyecto de inversión | 702355.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702355.05, modificado:702355.05}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD SANTIAGO DEL RIO - 239602 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 239602 | S | 233 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2278.68, meta_modificada:2278.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y TERRACERIA CANINO SANTIAGO DEL RIO LA SABINERA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y CONTINUA SOBRE C, lon:-98.08963726, lat:17.45730956}} | 2023-04-24 | 2023-06-17 | 702355 | 702355 | 702355 | 702355 | 702355 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:702355.05, importe_modificado:702355.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2278.68}} | {2262932/proyecto_PROCESO, 2262932/proyecto_INICIO, 2262932/proyecto_FIN, 2262932/proyecto_PROCESO, 2262932/proyecto_FIN, 2262932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264873 | Acción | 104973.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104973.28, modificado:104973.28}} | ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 25465 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 25465 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472934, lat:17.268448}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.3}} | {2264873/proyecto_INICIO, 2264873/proyecto_PROCESO, 2264873/proyecto_INICIO, 2264873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CARGA LA INFORMACIONDEL CONTRATO, ACTA DEL CABILDO O VONVENIO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302264874 | Acción | 59694.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59694.44, modificado:59694.44}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 25466 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 25466 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.723187, lat:17.174139}} | 2023-07-24 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2264874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264875 | Acción | 79260 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79260.0, modificado:79260.0}} | ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 25579 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 25579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.957324, lat:16.778101}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 79260 | 79260 | 79260 | 79260 | 79260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135244, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:317043.64, importe_modificado:317043.64}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.5}} | {2264875/proyecto_INICIO, 2264875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264876 | Acción | 22154.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22154.06, modificado:22154.06}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 26702 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 26702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.831376, lat:17.965083}} | 2023-07-24 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2264876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta información del folio , trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302264877 | Acción | 86926.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86926.94, modificado:86926.94}} | ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 28080 | 20 | Oaxaca | 331 | San Pedro Tidaá |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tidaá | 28080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.377273, lat:17.340764}} | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.3}} | {2264877/proyecto_INICIO, 2264877/proyecto_PROCESO, 2264877/proyecto_INICIO, 2264877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264902 | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 39345 | 20 | Oaxaca | 408 | Santa María del Rosario |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María del Rosario | 39345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:408, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.59382, lat:17.351761}} | 2023-04-20 | 2023-12-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMR/PRODIM/408/002%/001/2023, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ROSARIO, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.4}} | {2264902/proyecto_INICIO, 2264902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264903 | Acción | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 40533 | 20 | Oaxaca | 493 | Santiago Tillo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Tillo | 40533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.319723, lat:17.460285}} | 2023-07-10 | 2023-08-21 | 42500 | 42500 | 25500 | 25500 | 25500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MST-FAISMUN-PRODIM-493-001/2023, contratista:MARIA GUADALUPE DIAZ MARCIAL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:42500.0, importe_modificado:42500.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.7}} | {2264903/proyecto_INICIO, 2264903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264908 | Acción | 59810.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59810.06, modificado:59810.06}} | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 43793 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 43793 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.662128, lat:17.02055}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264911 | Acción | 62218.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62218.18, modificado:62218.18}} | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 44952 | 20 | Oaxaca | 122 | San Bartolo Yautepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Yautepec | 44952 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.973112, lat:16.430741}} | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253763 | Proyecto de inversión | 3160465.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160465.08, modificado:3160465.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA GUADALUPE - 184097 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 184097 | S | 114 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.8, meta_modificada:439.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE TEHUANTEPEC COLONIA GUADALUPE, 68446 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA BACHILLERES Y CALLE SIETE REGIONES, LOS TRABAJOS DE LA OBRA INICIAN A MEDIA CUADRA DE LA CALLE TEHUANTEPEC, lon:-96.11837661, lat:18.0729889}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2253763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS, REGISTRAR CONTRATO Y LIGAS DE EVIDENCIA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO YA QUE EL PERIODO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS, REGISTRAR CONTRATO Y LIGAS DE EVIDENCIA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO YA QUE EL PERIODO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:REGISTRAR AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS, REGISTRAR CONTRATO Y LIGAS DE EVIDENCIA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO YA QUE EL PERIODO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:REGISTRAR AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS, REGISTRAR CONTRATO Y LIGAS DE EVIDENCIA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO YA QUE EL PERIODO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302253765 | Acción | 224427.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224427.9, modificado:224427.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 184100 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 184100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.821091, lat:17.242063}} | 2023-01-01 | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2253765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253772 | Proyecto de inversión | 3772356 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3772356.0, modificado:3772356.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RANCHO NUEVO JONOTAL EC CARRETERA TUXTEPEC EL PORVENIR. TRAMO. KM 0.000 AL KM 1.900 SEGUNDA ETAPA. - 184119 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 184119 | S | 158 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO ZACATE COLORADO A EL PORVENIR - RANCHO NUEVO JONOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO RANCHO NUEVO JONOTAL, 68443 RANCHO NUEVO JONOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A RA, lon:-96.20513626, lat:18.14605363}} | 2023-07-17 | 2023-09-16 | 1736187.52 | 1736187.52 | 1736187.52 | 1736187.52 | 1736187.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134573, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3772356.0, importe_modificado:3772356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.22}} | {2253772/proyecto_INICIO, 2253772/proyecto_PROCESO, 2253772/proyecto_INICIO, 2253772/proyecto_PROCESO, 2253772/proyecto_INICIO, 2253772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302254136 | Proyecto de inversión | 865687.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865687.38, modificado:865687.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE SAXNUÑU. - 186524 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Nuñú | 186524 | S | 173 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES EN UN PARAJE LLAMADO SAXNUÑU POR LO TANTO SOLO TIENE UNA CALLE SECUNDARIA LA ZONA LAS COORDENA, lon:-97.43363623, lat:17.45510432}} | 2023-08-16 | 2023-10-14 | 865687.38 | 865687.38 | 865687.38 | 259706.21 | 259706.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVN/IR/536/FAISMUN/OP/001/2023, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU, monto:865687.38, importe_modificado:865687.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2254136/proyecto_PROCESO, 2254136/proyecto_INICIO, 2254136/proyecto_PROCESO, 2254136/proyecto_INICIO, 2254136/proyecto_PROCESO, 2254136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302254143 | Proyecto de inversión | 286428.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286428.88, modificado:286428.88}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES. - 186553 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Nuñú | 186553 | S | 238 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 RÍO NEGRO, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE DA ACCESO AL MUNI, lon:-97.43865702, lat:17.46472173}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 286428.88 | 286428.88 | 286428.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVN/AD/536/FAISMUN/OP/001/2023, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU, monto:286428.88, importe_modificado:286428.88}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2254143/proyecto_INICIO, 2254143/proyecto_PROCESO, 2254143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302254158 | Proyecto de inversión | 1795280.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795280.74, modificado:1795280.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE TEÑU QUIU. - 186633 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Nuñú | 186633 | S | 238 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 GUADALUPE DIQUINILLUJO, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA NORTE Y , LA OBRA NO SE ENCUENTRA EN UN PARAJJE LLAMADO TEÑU BACO SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM 665473, lon:-97.44189079, lat:17.46219301}} | 2023-08-28 | 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254158/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Procederemos a eliminar este proyecto debido que en la MIDS no podemos solventar observaciones, trimestre:3.0, usuario:antoniavasqueze, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302254523 | Proyecto de inversión | 1296420.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296420.01, modificado:1296420.01}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO LA NEVERIA - 188769 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 188769 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.93, meta_modificada:480.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:19, direccion:CALLE AV BENITO JUAREZ PUEBLO BENITO JUÁREZ, 68783 PIEDRA DE AMOLE, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE Y , CALLE AV BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE CONOCIDO EN EL PUEBLO COMO LA NEVERIA CON COORDENADAS 17.12768, lon:-96.494394, lat:17.127689}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.18}} | {2254523/proyecto_INICIO, 2254523/proyecto_PROCESO, 2254523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302255261 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE LA COLINDANCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE KONKIXP - 194164 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 194164 | S | 90 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE KONKIXP - PARAJE LA COLINDANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO SAN JOSE KONKIXP, 70280 SAN JOSÉ KONKIXP, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO RUMBO A COLINDANCIA Y , EL PROYECT, lon:-95.97526483, lat:17.04194853}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2255261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257228 | Proyecto de inversión | 1803483 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803483.0, modificado:1803483.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CAÑADA DE SAN PEDRO - 207687 | 20 | Oaxaca | 181 | San Juan Bautista Suchitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Suchitepec | 207687 | S | 145 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CAÑADA SAN PEDRO - SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, 69040 SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC OAXACA ENTRE CALL, lon:-97.657083, lat:17.973417}} | 2023-07-01 | 2023-08-29 | 1803483 | 1803483 | 1566494.58 | 1566494.58 | 1566494.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJBS/FIII/181/OP/01/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, monto:1803483.0, importe_modificado:1803483.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7382.0}} | {2257228/proyecto_INICIO, 2257228/proyecto_PROCESO, 2257228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:verificar la liga de contrato, así como su avance físico y financiero (ya que me pone el acta entrega), trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302257600 | Proyecto de inversión | 1301951.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301951.76, modificado:1301951.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA CALLE PRIVADA DE ABASOLO BARRIO SEGUNDO Y CALLEJÓN MORELOS BARRIO CUARTO - 209873 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 209873 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ABASOLO BARRIO SEGUNDO Y CALLEJÓN MORELOS BARRIO CUARTO PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, CALLE MINA PRIVADA DE ABAS, lon:-96.641414, lat:16.308793}} | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 787410.63 | 787410.63 | 787410.63 | 787410.63 | 787410.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCC/362/FAISMUN/05/2023, contratista:DIDIMOS CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:1301951.76, importe_modificado:1301951.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2257600/proyecto_INICIO, 2257600/proyecto_PROCESO, 2257600/proyecto_INICIO, 2257600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258368 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO SAN ISIDRO AL TIZNE - 213773 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 213773 | S | 80 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29805.0, meta_modificada:29805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO CALABAZO - TIZNE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO SAN ISIDRO CALABAZO, 71366 SAN ISIDRO CALABAZO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO CALABAZO Y CAMINO A TIZNE, LA OBRA SE, lon:-97.48070267, lat:16.54092284}} | 2023-07-18 | 2023-10-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1633351.73 | 1633351.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/006-09/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16350.0}} | {2258368/proyecto_INICIO, 2258368/proyecto_PROCESO, 2258368/proyecto_INICIO, 2258368/proyecto_PROCESO, 2258368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258376 | Proyecto de inversión | 1575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575000.0, modificado:1575000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ARROYO BLANCO I EN EL TRAMO CARRETERO SAN LORENZO A SAN JUAN LALANA - 213803 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 213803 | S | 608 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:38.5, meta_modificada:38.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO LA GUADALUOE 0+000 - MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 PUEBLO SAN LORENZO, 68940 SAN ISIDRO ARENAL, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO A SAN JUAN LALANA LA CONSTRUCC, lon:-95.80284178, lat:17.55486504}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 690619.07 | 690619.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/08/019/2023, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1575000.0, importe_modificado:1575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:16.94}} | {2258376/proyecto_PROCESO, 2258376/proyecto_INICIO, 2258376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302258380 | Proyecto de inversión | 3067912.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067912.59, modificado:3067912.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL. - 213818 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 213818 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:1834.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL COCAL, 71388 EL COCAL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 875 METROS DESDE LA DESVIACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERIAS TRAMO SANTIAGO AMOLTEPEC HACIA LA LOCALIDAD DE EL COC, lon:-97.54171916, lat:16.64324042}} | 2023-08-19 | 2023-10-17 | 3067912.59 | 3067912.59 | 920373.78 | 920373.78 | 920373.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/16/2023, contratista:JAZMIN MARIA GUADALUPE SIU HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3067912.59, importe_modificado:3067912.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.0}} | {2258380/proyecto_INICIO, 2258380/proyecto_PROCESO, 2258380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259776 | Proyecto de inversión | 899997.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899997.53, modificado:899997.53}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 7 ORIENTE EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 222428 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 222428 | S | 185 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.5, meta_modificada:671.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE COLONIA VICENTE GUERRERO, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 22 SUR Y CALLE 24 SUR, CALLE 9 ORIENTE APROXIMADAMENTE A 350 METROS AL SUR DE LA CARRETERA FEDERAL NO.200, lon:-98.042877, lat:16.333441}} | 2023-06-13 | 2023-08-01 | 899997.53 | 899997.53 | 712550.49 | 712550.49 | 712550.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/016/2023, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:899997.53, importe_modificado:899997.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.5}} | {2259776/proyecto_INICIO, 2259776/proyecto_PROCESO, 2259776/proyecto_FIN, 2259776/proyecto_PROCESO, 2259776/proyecto_FIN, 2259776/proyecto_INICIO, 2259776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato de la obra que reporta , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato de la obra que reporta , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato de la obra que reporta , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato de la obra que reporta , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs9: {observación:debe de ingresar liga del acta de la obra que rporta quitar la liga debido a que la obra no esta al 100% , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | OAX230302260670 | Proyecto de inversión | 1029000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029000.0, modificado:1029000.0}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 227872 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 227872 | S | 109 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JORGE EL PORVENIR, 68940 SAN JORGE EL PORVENIR, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE LA AGENCIA E POLICÍA, lon:-95.82516555, lat:17.46883682}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 1029000 | 1029000 | 1029000 | 449067.9 | 449067.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/14/010/2023, contratista:SAUL ALBERTO PELAEZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1029000.0, importe_modificado:1029000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {2260670/proyecto_INICIO, 2260670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302260675 | Acción | 69877.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69877.92, modificado:69877.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 227894 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 227894 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.270358, lat:17.512253}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2260675/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE CANCELA, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302260677 | Proyecto de inversión | 5979892.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5979892.13, modificado:5979892.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YUTA - 227896 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 227896 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN YUTA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y CALLE MORELOS, CALLE SEGUNDA DE INDEPENDENCIA LAS CUARTOS DORMITORIO SE HARÁN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD DE, lon:-97.17149263, lat:17.02176716}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2260677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261590 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 233260 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 233260 | S | 632 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:10, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGZA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 68940 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEREOS Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-95.89675959, lat:17.53576547}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 874767.6 | 874767.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/22/064/2023, contratista:SAUL ALBERTO PELAEZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:616.0}} | {2261590/proyecto_INICIO, 2261590/proyecto_PROCESO, 2261590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302261593 | Proyecto de inversión | 434180 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434180.0, modificado:434180.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS Y ACCESOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 233272 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 233272 | S | 706 | 755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL PERAL - SAN ANTONINO EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , PRINCIPALES ACCESOS A LAS AGENCIAS DEL MUNICIPIO , lon:-97.02190795, lat:16.81681535}} | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 434180 | 434180 | 217090 | 217090 | 217090 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:434180.0, importe_modificado:434180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2261593/proyecto_INICIO, 2261593/proyecto_PROCESO, 2261593/proyecto_INICIO, 2261593/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Se cancela, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:EL CONTRATO NO CUENTA CON FIRMAS PARA SU VALIDEZ, trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302261606 | Proyecto de inversión | 1154449.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154449.1, modificado:1154449.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL - 233355 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 233355 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA REPRESENTACIÓN LA CIENEGA, 70868 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA FEDERAL 175 AOAXACA A PUERTO ANGEL Y CALLE CALLE PRINCIPAL A LA REPRESENTACION, LA OBRA SE SITUA EN EL , lon:-96.53263811, lat:16.20158316}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262962 | Proyecto de inversión | 1706545.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706545.76, modificado:1706545.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 239689 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 239689 | S | 626 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.85, meta_modificada:481.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO LA JUNTA, 69008 LA JUNTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE PABLO LOPEZ Y , SE TOMA LA CARRETERA A TEHUACAN HUAJUAPAN LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE POLICIA LA JUNTA FREN, lon:-97.74526492, lat:17.82818147}} | 2023-09-23 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264918 | Acción | 36190.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36190.34, modificado:36190.34}} | ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 46325 | 20 | Oaxaca | 62 | Natividad |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Natividad | 46325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.433294, lat:17.296876}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264922 | Acción | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 46711 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 46711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.184656, lat:17.446267}} | 2023-07-10 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2264922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264923 | Acción | 163102.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163102.24, modificado:163102.24}} | ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 46787 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 46787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.184656, lat:17.446267}} | 2023-07-10 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264925 | Acción | 296417.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296417.72, modificado:296417.72}} | REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL - 46823 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 46823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.722414, lat:16.804263}} | 2023-08-01 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264962 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | ELABORACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO - 49571 | 20 | Oaxaca | 562 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | 49571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.354976, lat:17.385094}} | 2023-07-05 | 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2264962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264965 | Acción | 97092 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97092.0, modificado:97092.0}} | ELABORACION DE BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 49998 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 49998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.831447, lat:17.305726}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2264965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264968 | Acción | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | MANUAL DE ORGANIZACIÓN - 50230 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 50230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.831447, lat:17.305726}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.0}} | {2264968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264973 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CREACION DEL CÓDIGO DE CONDUCTA MUNICIPAL - 50412 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 50412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.836026, lat:16.334434}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.0}} | {2264973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264974 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CREACION DE LA GACETA MUNICIPAL INTERNO - 50526 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 50526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.836026, lat:16.334434}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2264974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253798 | Proyecto de inversión | 628726 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628726.0, modificado:628726.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MEXICO DEL FRACC. LA ESPERANZA - 184292 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 184292 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.41, meta_modificada:503.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GRETEL Y CALLE HONDURAS, EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LA AVENIDA MEXICO EN UN TRAMO EN DONDE SE, lon:-96.13501371, lat:18.07868416}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2253798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS, REGISTRAR CONTRATO Y LIGAS DE EVIDENCIA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO YA QUE EL PERIODO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS, REGISTRAR CONTRATO Y LIGAS DE EVIDENCIA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO YA QUE EL PERIODO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:REGISTRAR AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS, REGISTRAR CONTRATO Y LIGAS DE EVIDENCIA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO YA QUE EL PERIODO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:REGISTRAR AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS, REGISTRAR CONTRATO Y LIGAS DE EVIDENCIA, ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO YA QUE EL PERIODO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302254162 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 186650 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 186650 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANDRES LAGUNAS INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TIXA, 69500 GUADALUPE TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y , SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL QUEBRACHO LAS SIGUIENTES COORDENAS U, lon:-97.53370988, lat:17.53817527}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSYST/AD/339/FAISMUN/OP/001/2023, contratista:JORGE RICARDO OSORIO RASCON (PERSONA FISICA), convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2254162/proyecto_INICIO, 2254162/proyecto_PROCESO, 2254162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302254163 | Proyecto de inversión | 4468550.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4468550.82, modificado:4468550.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 186654 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 186654 | S | 1929 | 1666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.2, meta_modificada:1436.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EJIDAL Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN UN PREDIO QUE SE UBICA POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO FREN, lon:-96.10900035, lat:18.09242802}} | 2023-07-24 | 2023-11-20 | 1827414.24 | 1827414.24 | 1827414.24 | 1827414.24 | 1827414.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-040/2023, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4468550.82, importe_modificado:4468550.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.11}} | {2254163/proyecto_INICIO, 2254163/proyecto_PROCESO, 2254163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254165 | Acción | 162236.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162236.13, modificado:162236.13}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 186665 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Tamazulapan | 186665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.585829, lat:16.272034}} | 2023-04-07 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2254165/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN PLATAFORMA MIDS QUE SOLICITAN SU ELIMINACIÓN Y NUEVA CAPTURA ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA MISMA, trimestre:3.0, usuario:bernardaanabelc, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN PLATAFORMA MIDS QUE SOLICITAN SU ELIMINACIÓN Y NUEVA CAPTURA ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA MISMA, trimestre:3.0, usuario:bernardaanabelc, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302254171 | Proyecto de inversión | 2919900.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2919900.35, modificado:2919900.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 186687 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 186687 | S | 176 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 71152 COLONIA BUENA VISTA LA PAZ, 71152 BUENA VISTA LA PAZ, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL Y AL L, lon:-97.50741847, lat:17.06800465}} | 2023-05-01 | 2023-08-28 | 2919900.35 | 2919900.35 | 2919900.35 | 2152055.12 | 2152055.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/297/FAISMUN/002/05/2023, contratista:CUBE ELEMENTAL CONTRACTOR S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:2919900.35, importe_modificado:2919900.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2254171/proyecto_INICIO, 2254171/proyecto_PROCESO, 2254171/proyecto_INICIO, 2254171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302255288 | Proyecto de inversión | 1474745.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474745.22, modificado:1474745.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO NACIONAL - 194353 | 20 | Oaxaca | 101 | San Andrés Zabache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zabache | 194353 | S | 409 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL RANCHERIA SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CAMINO A LA Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DEL CENTRO DE SAL, lon:-96.86343446, lat:16.5977714}} | 2023-09-10 | 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257622 | Proyecto de inversión | 2243469.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243469.84, modificado:2243469.84}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL - 210010 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 210010 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA ROSA MATAGALLINAS, 71461 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , SOBRE LA CALLE LIBERTAD ESTA UNA PRIVADA SIN NOMBRECOORDENADAS 16.588231 97.019803, lon:-97.019803, lat:16.588231}} | 2023-08-11 | 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257623 | Proyecto de inversión | 1041351.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041351.16, modificado:1041351.16}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATEPEC - 210012 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 210012 | S | 194 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO AMATEPEC, 70254 SANTIAGO AMATEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL TANQUE SE UBICA A 236 METROS AL SUR DEL PREESCOLAR RIC, lon:-96.01302295, lat:17.27843978}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {2257623/proyecto_INICIO, 2257623/proyecto_PROCESO, 2257623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257634 | Proyecto de inversión | 270672 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270672.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 210059 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla | 210059 | S | 107 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:3, direccion:RANCHERIA TEJALTITLÁN, 69057 TEJALTITLÁN, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA ENTRE CALLE LIRIO Y , CALLE GERANIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEJALTITLAN MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA COMO REFERENCIA CALLE LIRIO , lon:-97.84290228, lat:17.79695465}} | 2023-08-14 | 2023-10-14 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134941, contratista:, convocante:San Jeronimo Silacayoapilla, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {2257634/proyecto_INICIO, 2257634/proyecto_PROCESO, 2257634/proyecto_INICIO, 2257634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258383 | Proyecto de inversión | 2999664 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999664.0, modificado:2999664.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA HUICHICATA 3RA ETAPA - 213834 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 213834 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:509.6, meta_modificada:509.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA HUICHICATA, 71366 LA HUICHICATA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A LA AGENCIA Y CALLE HACIA LA IGLESIA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE REALIZA EN 20 CASAS CONOCIDAS EN LA LOCALIDAD A UNO 500 METRO, lon:-97.46864247, lat:16.56887065}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 2999664 | 2999664 | 2999664 | 899899.2 | 899899.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/002-04/2023, contratista:JESUS MERINO SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999664.0, importe_modificado:2999664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:152.88}} | {2258383/proyecto_INICIO, 2258383/proyecto_PROCESO, 2258383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258386 | Proyecto de inversión | 2670129.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670129.01, modificado:2670129.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO - 213843 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 213843 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.8, meta_modificada:508.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:CALLE CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE UNION Y PROGRESO PUEBLO BARRANCA COSIDA, 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BARRANCA COCIDA CAMIANDO 1.5 K, lon:-97.52322613, lat:16.631912}} | 2023-08-10 | 2023-10-08 | 2670129.01 | 2670129.01 | 801038.7 | 801038.7 | 801038.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/14/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YOGANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2670129.01, importe_modificado:2670129.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} | {2258386/proyecto_INICIO, 2258386/proyecto_PROCESO, 2258386/proyecto_INICIO, 2258386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258388 | Proyecto de inversión | 2615140.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615140.34, modificado:2615140.34}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 213856 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 213856 | S | 56 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.4, meta_modificada:513.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO METATE PUEBLO LLANO METATE, 71388 LLANO METATE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A ESCASOS METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD CAMINAN, lon:-97.58976233, lat:16.60327459}} | 2023-08-16 | 2023-10-14 | 2615140.34 | 2615140.34 | 1210799.97 | 1210799.97 | 1210799.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/15/2023, contratista:SERVICIOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CASADORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2615140.34, importe_modificado:2615140.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.0}} | {2258388/proyecto_INICIO, 2258388/proyecto_PROCESO, 2258388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258390 | Proyecto de inversión | 1499999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.99, modificado:1499999.99}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD COFRADIA - 213861 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 213861 | S | 425 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.78, meta_modificada:257.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD COFRADÍA, 71366 LA SOLEDAD COFRADÍA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA IGLESIA Y CALLEJON CONOCIDO, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNOS 70 METROS DE LA IGLES, lon:-97.54720793, lat:16.54409345}} | 2023-08-01 | 2023-10-29 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 805266.81 | 805266.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/019-15/2023, contratista:PEDRO ULISES NÁJERA SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1499999.99, importe_modificado:1499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.4}} | {2258390/proyecto_INICIO, 2258390/proyecto_PROCESO, 2258390/proyecto_INICIO, 2258390/proyecto_PROCESO, 2258390/proyecto_INICIO, 2258390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258392 | Proyecto de inversión | 4511229.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4511229.91, modificado:4511229.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO CAMARÓN SALSIPUEDES E.C. CARRETERA TUXTEPEC JALAPA DE DIAZ. TRAMO. KM 0.000 AL KM 1.200 PRIMERA ETAPA - 213869 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 213869 | S | 400 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4096.7, meta_modificada:4096.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO CAMARON SALSIPUEDES - ENTRONQUE CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 EJIDO CAMARÓN SALSIPUEDES, 68443 CAMARÓN SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEP, lon:-96.19446651, lat:18.10402015}} | 2023-06-12 | 2023-09-16 | 2990542.32 | 2990542.32 | 2990542.32 | 2990542.32 | 2990542.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134566, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4511229.91, importe_modificado:4511229.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.69}} | {2258392/proyecto_INICIO, 2258392/proyecto_PROCESO, 2258392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL REPORTADO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302258394 | Proyecto de inversión | 2997790.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997790.62, modificado:2997790.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO - 213871 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 213871 | S | 58 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO AMOLTEPEC - BARRANCA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 PUEBLO BARRANCA RICA, 71388 BARRANCA RICA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 5.8 KM PARTIENDO DEL CENTRO DE SA, lon:-97.5396187, lat:16.60764598}} | 2023-08-23 | 2023-10-21 | 2997790.62 | 2997790.62 | 1643570.3 | 1643570.3 | 1643570.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/17/2023, contratista:MAILO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2997790.62, importe_modificado:2997790.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.0}} | {2258394/proyecto_INICIO, 2258394/proyecto_PROCESO, 2258394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258396 | Proyecto de inversión | 1116567.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116567.67, modificado:1116567.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 213888 | 20 | Oaxaca | 564 | Yutanduchi de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yutanduchi de Guerrero | 213888 | S | 605 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:INTERIOR 69970 PUEBLO , 00000 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALE ARMENTA Y LÓPEZ YUTANDUCHI DE GUERRERO NOCHIXTLÁN OAXACA, lon:-97.30066967, lat:17.03597334}} | 2023-06-28 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2258396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258398 | Proyecto de inversión | 1811291.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811291.85, modificado:1811291.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 213893 | 20 | Oaxaca | 440 | Santa María Totolapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Totolapilla | 213893 | S | 416 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.88, meta_modificada:656.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, 70716 SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, SANTA MARÍA TOTOLAPILLA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUITLAHUAC, SE TRATA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA APARTIR DEL CAD. 370.000., lon:-95.62710474, lat:16.59955778}} | 2023-09-06 | 2023-11-04 | 1527932.26 | 1527932.26 | 1527932.26 | 1527932.26 | 1527932.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA, monto:1811291.85, importe_modificado:1811291.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.91}} | {2258398/proyecto_PROCESO, 2258398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302258402 | Proyecto de inversión | 2999999.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.68, modificado:2999999.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA - 213916 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 213916 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA AURORA, 71367 LA AURORA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE UBICA EN 23 DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD EN UN DIAMETRO DE 400 METROS ALREDEDOR D, lon:-97.42266283, lat:16.43179259}} | 2023-08-08 | 2023-11-05 | 2999999.68 | 2999999.68 | 2999999.68 | 899999.9 | 899999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/005-16/2023, contratista:JESUS MERINO MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999999.68, importe_modificado:2999999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:247.5}} | {2258402/proyecto_INICIO, 2258402/proyecto_PROCESO, 2258402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259779 | Proyecto de inversión | 937328.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937328.97, modificado:937328.97}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PREFABRICADAS ROTOPLAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 222464 | 20 | Oaxaca | 151 | San Francisco Teopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco Teopan | 222464 | S | 90 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TEOPAN, 69345 SAN FRANCISCO TEOPAN, SAN FRANCISCO TEOPAN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA UBICACION DE LAS CISTERNA SE LOCALIZARAN EN GRAN PARTES DE LAS VIVI, lon:-97.49357406, lat:17.85068168}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2259779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259794 | Proyecto de inversión | 2100232.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100232.83, modificado:2100232.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPB1071K, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO PALOS - 222579 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 222579 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL CUATRO PALOS PUEBLO CUATRO PALOS, 70280 CUATRO PALOS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL CAMINO 4 PALOS-KONKIXP Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL OESTE DE LAS INSTALACI, lon:-96.0012263, lat:17.05253566}} | 2023-09-25 | 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260695 | Proyecto de inversión | 1622939.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622939.73, modificado:1622939.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LA BOMBA Y LA MONTAÑITA - 227997 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 227997 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:729.3, meta_modificada:729.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE LA BOMBA Y MONTAÑITA PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA PACHIÑE ENCINAL Y CALLE SAN PASCUALITO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA QUE SE LO, lon:-95.10029795, lat:16.96645706}} | 2023-08-24 | 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2260695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260699 | Proyecto de inversión | 696276.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696276.31, modificado:696276.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA PARA USOS MÚLTIPLES EN LA AGENCIA EL AÑIL. - 228006 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 228006 | S | 52 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.5, meta_modificada:463.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL AÑIL PUEBLO EL AÑIL, 71608 EL AÑIL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA PINOTEPA NACIONAL - PLAYA BANCO DE ORO Y , A 50 METROS DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DEL AÑIL ACCESANDO POR LA CARRETE, lon:-98.077367, lat:16.284966}} | 2023-06-29 | 2023-08-27 | 696276.31 | 696276.31 | 500840.91 | 500840.91 | 500840.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/024/2023, contratista:Víctor Manuel Pérez Díaz, convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:696276.31, importe_modificado:696276.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.5}} | {2260699/proyecto_INICIO, 2260699/proyecto_PROCESO, 2260699/proyecto_FIN, 2260699/proyecto_PROCESO, 2260699/proyecto_FIN, 2260699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs9: {observación:debe de ingresar liga del cat entrega ycontrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | OAX230302260705 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y ALVARO OBREGON - 228024 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 228024 | S | 214 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:590.95, meta_modificada:590.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA A 6 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.56079008, lat:16.90191759}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2260705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260706 | Proyecto de inversión | 1900970.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900970.06, modificado:1900556.66}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. FELIPE DE JESUS EN LA LOCALIDAD DE CAMINO DE IXCATLAN - 228028 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 228028 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 LOS HERNÁNDEZ [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC SE TOMA EL CAMINO QUE ESTA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA , lon:-96.52219775, lat:18.10848852}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 1000866.55 | 1000866.55 | 1000866.55 | 1000866.55 | 1000866.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/043/IR/2023, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1900556.66, importe_modificado:1900556.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2260706/proyecto_INICIO, 2260706/proyecto_PROCESO, 2260706/proyecto_INICIO, 2260706/proyecto_PROCESO, 2260706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJCUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación: FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302260709 | Acción | 146803.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146803.11, modificado:146803.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 228035 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan del Estado | 228035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799273, lat:17.273528}} | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2260709/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE CANCELA, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302261614 | Proyecto de inversión | 549873.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549873.78, modificado:549873.78}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE 20KPB0362C - 233403 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 233403 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:24, direccion:CALLE CALLE CENTRO TOTOHI PUEBLO BUENAVISTA TOTOHI, 71120 CRUZ GEYUCO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENASOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOTOHI, lon:-97.68640223, lat:17.08848249}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261621 | Proyecto de inversión | 549873.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549873.78, modificado:549873.78}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA FRIDA KAHLO CON CLAVE 20KCC0364W - 233434 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 233434 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:24, direccion:CALLE CALLE CENTRO TOTOHI PUEBLO BUENAVISTA TOTOHI, 71120 CRUZ GEYUCO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA ESCUELA PREESCOLARINDIGENA FRIDA KAHLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOTOHI, lon:-97.6898595, lat:17.09086082}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261626 | Proyecto de inversión | 1292941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292941.0, modificado:1292941.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL CON RED DE DISTRIBUCION - 233443 | 20 | Oaxaca | 518 | Santo Domingo Tlatayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 233443 | S | 77 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE FOTIN - CAMINO A CERRO TLATAYAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 PUEBLO SANTO DOMINGO TLATAYAPAM, 69577 SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM, SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FORTIN, SE , lon:-97.35306915, lat:17.40718108}} | 2023-09-18 | 2023-11-18 | 1163646.9 | 172805.8 | 172805.8 | 172805.8 | 172805.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM, monto:1292941.0, importe_modificado:1292941.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.15}} | {2261626/proyecto_PROCESO, 2261626/proyecto_INICIO, 2261626/proyecto_PROCESO, 2261626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261628 | Acción | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 233450 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 233450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.500305, lat:17.74403}} | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2261628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302262969 | Proyecto de inversión | 1700007.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700007.69, modificado:1700007.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAIZENA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN - 239706 | 20 | Oaxaca | 132 | San Dionisio Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotlán | 239706 | S | 714 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.62, meta_modificada:1382.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE MAIZENA PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA A PUERTO ANGEL, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE MAIZENA DE LA LOCAL, lon:-96.679989, lat:16.752573}} | 2023-08-28 | 2023-10-11 | 1700007.69 | 1700007.69 | 1700007.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSDO/132/001/2023, contratista:ARQ. RAMIRO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FÍSICA)., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN, OCOTLAN, OAXACA, monto:1700007.69, importe_modificado:1700007.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.62}} | {2262969/proyecto_INICIO, 2262969/proyecto_FIN, 2262969/proyecto_PROCESO, 2262969/proyecto_FIN, 2262969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262987 | Proyecto de inversión | 582076.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582076.1, modificado:582076.1}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 239778 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 239778 | S | 130 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:139.92, meta_modificada:139.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CARRETERA RIO PACHIÑE A ARROYO CUCHARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRO, lon:-95.06402988, lat:16.97037313}} | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2262987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264976 | Acción | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | CREACION DEL REGLAMENTO PARA LA GACETA MUNICIPAL - 50621 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 50621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.836026, lat:16.334434}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2264976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264979 | Acción | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 50794 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 50794 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.89111, lat:16.982708}} | 2023-08-01 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264983 | Acción | 79797.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79797.24, modificado:79797.24}} | ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 50968 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 50968 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 79797.24 | 79797.24 | 79797.24 | 39898.62 | 39898.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:20304-01, contratista:CORPORATIVO 68 MIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, monto:79797.24, importe_modificado:79797.24}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.5}} | {2264983/proyecto_INICIO, 2264983/proyecto_PROCESO, 2264983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264984 | Acción | 97868.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97868.74, modificado:97868.74}} | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024 - 50984 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan del Estado | 50984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799273, lat:17.273528}} | 2023-07-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264985 | Acción | 43800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43800.0, modificado:43800.0}} | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 51007 | 20 | Oaxaca | 357 | Santa Ana Tavela |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tavela | 51007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.911568, lat:16.65465}} | 2023-07-15 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264986 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 51040 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 51040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.383423, lat:16.866099}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264989 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 51070 | 20 | Oaxaca | 117 | San Bartolomé Loxicha |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Loxicha | 51070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.711016, lat:15.97039}} | 2023-08-01 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264991 | Acción | 61333.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61333.88, modificado:61333.88}} | ELABORACIÓN DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 51977 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 51977 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}} | 2023-08-01 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2264991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264994 | Acción | 119512.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119512.8, modificado:119512.8}} | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 52240 | 20 | Oaxaca | 274 | San Miguel Piedras |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Miguel Piedras | 52240 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.2327, lat:16.999683}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:FAVOR DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-21}, obs6: {observación:AGREGAR CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-21}, obs7: {observación:AGREGAR EVIDENCIAS, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-21}}
2023 | 3 | OAX230302265001 | Acción | 97000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.0, modificado:97000.0}} | REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 52424 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 52424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2265001/proyecto_INICIO, 2265001/proyecto_FIN, 2265001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de cargar su información. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302265002 | Acción | 482941.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482941.34, modificado:482941.34}} | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA ATENCIÓN CIUDADANA EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE LA EX GARITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 52520 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 52520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.734358, lat:17.027281}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2265002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253436 | Proyecto de inversión | 1200000.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.15, modificado:1200000.15}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERACION FUTURA CLAVE 20DPR1693R,EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO - 181547 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 181547 | S | 148 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AURELIO PABLO PUEBLO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO A LOMA DEL VIENTO Y , CAMINO RUMBO AL PARAJE EL VIVERO LA OBRA SE ENCUENTRA A , lon:-96.06134077, lat:17.05686541}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2253436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253447 | Proyecto de inversión | 6175741.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6175741.66, modificado:6175741.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE HIDALGO - 181597 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 181597 | S | 1611 | 1372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3597.5, meta_modificada:3597.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE GALEANA, CALLE BRENDA TORRES ES LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DEL PUEBLO Q, lon:-96.75324904, lat:16.07133018}} | 2023-04-10 | 2023-09-06 | 6175741.66 | 6175741.66 | 4407635.89 | 4407635.89 | 4407635.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-01/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2023, contratista:GRUPO CIONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:6175741.66, importe_modificado:6175741.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2567.53}} | {2253447/proyecto_INICIO, 2253447/proyecto_PROCESO, 2253447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | OAX230302253812 | Proyecto de inversión | 2183188.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183188.09, modificado:2183188.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PLAYITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - 184389 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 184389 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.7, meta_modificada:1190.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE LA PLAYITA PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE MORELOS, CALLE MONTE EL CALVARIO LA OBRA SE UBICA A UNOS 350 METROS DEL PALACI, lon:-97.91381088, lat:16.30501364}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 2183188.09 | 2183188.09 | 2183188.09 | 1516548.89 | 1516548.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/002/2023, contratista:OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE S DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIZ HUAZOLOTITLAN, monto:2183188.09, importe_modificado:2183188.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.0}} | {2253812/proyecto_PROCESO, 2253812/proyecto_INICIO, 2253812/proyecto_PROCESO, 2253812/proyecto_INICIO, 2253812/proyecto_PROCESO, 2253812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302254192 | Proyecto de inversión | 846454.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846454.84, modificado:846454.84}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESFUERZO. - 186780 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 186780 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.21, meta_modificada:447.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:309, direccion:CALLE NUMERO UNO COLONIA EL ESFUERZO, 68325 EL ESFUERZO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUMERO VEINTICINCO Y CALLE NUMERO SEIS, EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN TRAMOS DE DOS VIALIDADES DE LA COLONIA. EL PRINCIPA, lon:-96.11184734, lat:18.04657279}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 654585.61 | 654585.61 | 654585.61 | 654585.61 | 654585.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-042/2023, contratista:NEMESIO RUIZ AVENDAÑO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:846454.84, importe_modificado:846454.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.21}} | {2254192/proyecto_PROCESO, 2254192/proyecto_INICIO, 2254192/proyecto_PROCESO, 2254192/proyecto_INICIO, 2254192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302254195 | Acción | 1658145.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658145.03, modificado:1658145.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 186816 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 186816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.042149, lat:16.877889}} | 2023-01-01 | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2254195/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE CANCELA, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302254205 | Proyecto de inversión | 1140686.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140686.41, modificado:1140686.41}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN - 186846 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 186846 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.42, meta_modificada:218.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA PAPALOAPAN, 68335 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GALEANA, AVENIDA BENITO JUAREZ EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDAL, lon:-96.09273856, lat:18.15911595}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 342205.92 | 342205.92 | 342205.92 | 342205.92 | 342205.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-044/2023, contratista:JUVENTINO SILVA ESCOBAR, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1140686.41, importe_modificado:1140686.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.01}} | {2254205/proyecto_INICIO, 2254205/proyecto_PROCESO, 2254205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302254572 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO COSECHERO HACIA EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 189154 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 189154 | S | 234 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO TERMINO DE LA CALLE ESTUDIANTES - PANTEON MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 380 PUEBLO NUEVA ESPERANZA, 70726 NUEVA ESPERANZA, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CALLE ESTUDIANTES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-95.4211, lat:16.831}} | 2023-05-08 | 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254572/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Hubo errores durante la captura del proyecto en la MIDS, por lo cual se solicitó realizar la eliminación del mismo. Posteriormente se dará continuidad con un nuevo folio., trimestre:3.0, usuario:carlosbarrerac, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254578 | Acción | 538211.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538211.33, modificado:538211.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 189187 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 189187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}} | {2254578/proyecto_INICIO, 2254578/proyecto_PROCESO, 2254578/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:SOLICITAR SU CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302254579 | Proyecto de inversión | 2492595.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492595.54, modificado:2492595.54}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL PARAJE RANCHO EL CANGREJO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC - 189189 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 189189 | S | 480 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.2, meta_modificada:13.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 13+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 13 PUEBLO SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, 70256 SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SACA COSECHA EN EL PARAJE RANCHO EL CANGR, lon:-95.96796675, lat:17.2248784}} | 2023-09-19 | 2023-10-17 | 1100000.13 | 1100000.13 | 1100000.13 | 1100000.13 | 1100000.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MTVM/FAISMUN/554/006/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:2492595.54, importe_modificado:2492595.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2254579/proyecto_INICIO, 2254579/proyecto_PROCESO, 2254579/proyecto_INICIO, 2254579/proyecto_PROCESO, 2254579/proyecto_INICIO, 2254579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254584 | Proyecto de inversión | 642272.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642272.62, modificado:642272.62}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO RUMBO AL PANTEON EN EL KM CERO MAS CIENTO NOVENTA CERO MAS SEISCIENTOS CERO MAS SEICIENTOS OCHENTA Y CERO MAS OCHOCIENTOS DIEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL METEPEC - 189210 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 189210 | S | 271 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.76, meta_modificada:207.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL METEPEC, 70255 SAN MIGUEL METEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, 20 METROS AL NORTE SE LOCALIZA LA IGLESIA CATOLICA 100 METROS AL SUR LA ES, lon:-96.05896747, lat:17.21499798}} | 2023-09-05 | 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2254584/proyecto_INICIO, 2254584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAKLTA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302257663 | Proyecto de inversión | 1180773.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180773.6, modificado:1180773.6}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA DE POLICIA - 210158 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 210158 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHERIA TEXCOCO, 71465 TEXCOCO, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE TERRACERIA CALLE LIBERTAD Y , EN LA CARRETERA QUE VA DE LA COMUNIDAD DE TEXCOCO HACIA SANTA MARIA SOLA COORDENADAS AL COSTADO DE UNA GALERA DE AR, lon:-97.033751, lat:16.571086}} | 2023-08-22 | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257664 | Proyecto de inversión | 542137.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199904.14, modificado:199904.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:171116.51, modificado:171116.51}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171116.51, modificado:171116.51}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CALVARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JARETA - 210160 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 210160 | S | 119 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.17, meta_modificada:45.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:10, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO PUEBLO SANTIAGO JARETA, 70256 SANTIAGO JARETA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL CALVARIO, SE UBICA A 100 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO, lon:-96.02517299, lat:17.23675338}} | 2023-07-25 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263603 | Proyecto de inversión | 2255524.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255524.22, modificado:2255524.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINICIPAL A LA AGENCIA - 242109 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 242109 | S | 268 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CHINILLA, 70842 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA COFRADIA Y CAMINO CAMINO A SANTA LUCIA MIAHUATLAN, LA OBRA INICIARA EN LA CALLE FRENTE A LA AGENCIA CON DIRECCION, lon:-96.60275635, lat:16.15821644}} | 2023-06-23 | 2023-08-21 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/010/2023, contratista:OSGU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:2255524.22, importe_modificado:2255524.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2263603/proyecto_INICIO, 2263603/proyecto_PROCESO, 2263603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263611 | Proyecto de inversión | 984000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984000.0, modificado:984000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SINAXTLA - 242136 | 20 | Oaxaca | 96 | San Andrés Sinaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Sinaxtla | 242136 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ANDRÉS SINAXTLA, 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE NUEVA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 190, CALLE DE LA PEÑA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-97.2864665, lat:17.47203177}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263620 | Proyecto de inversión | 1226921.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226921.44, modificado:1226921.44}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA EL PARAISO - 242158 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 242158 | S | 115 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2163.0, meta_modificada:2163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CUZERO LA COFRADIA - AGENCIA DE POLICIA EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA EL PARAÍSO, 71395 EL PARAÍSO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE TERRACERIA CRUZERO A RANCHERIA EL HOYO Y TERRACERI, lon:-97.35306601, lat:16.60218}} | 2023-10-09 | 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2263620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302263983 | Proyecto de inversión | 2029713.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029713.69, modificado:2029713.69}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PLANTEL IEBO NO. 121 CLAVE 20ETH0121A - 244189 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 244189 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ABASOLO, PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARA EN EL IEBO PLANTEL NO. 121 DE , lon:-96.58515903, lat:16.77890552}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMT/002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA INNROBZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, monto:2029713.69, importe_modificado:2029713.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2263983/proyecto_INICIO, 2263983/proyecto_PROCESO, 2263983/proyecto_INICIO, 2263983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263997 | Proyecto de inversión | 3866470.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3866470.81, modificado:3866470.81}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 244249 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 244249 | S | 102 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1374.0, meta_modificada:1374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:45, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EL PORVENIR, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO A LOMA SAN BERNABÉ, CAMINO CAMINO A VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIO PUNTOS DE LA LOCALIDA, lon:-96.38994073, lat:18.06640811}} | 2023-09-18 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264569 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153505923 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:LA BRUJERIA, lon:-96.980833, lat:16.924444}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264570 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153506023 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:SOLEDAD PERAS, lon:-96.936944, lat:16.965833}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264574 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNCIPIO DE SAN MIGUEL PERAS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153506123 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:BARRIO RIO MORALES, lon:-97.001944, lat:16.916111}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264579 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153508623 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:8, direccion:el huamuchil, lon:-97.543333, lat:16.588333}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264590 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153506223 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:17, direccion:LA LOBERA, lon:-96.936944, lat:16.965833}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264591 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153506723 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion:CAÑADA DEL TECOLOTE, lon:-97.989722, lat:17.856389}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264597 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153508823 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:4, direccion:mogote colorado san isidro, lon:-97.966111, lat:17.914167}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302266044 | Acción | 107300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107300.0, modificado:107300.0}} | COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE PLANEACION - 52729 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 52729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.11219, lat:16.803935}} | 2023-05-30 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2266044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302266049 | Acción | 532581.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532581.86, modificado:532581.86}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA EL AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL - 52744 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 52744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta4: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, lat:16.955624}} | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}} | {2266049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302266050 | Acción | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO, Y PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE MAGADALENA TEITIPAC - 52747 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 52747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.558739, lat:16.906621}} | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2266050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302266051 | Acción | 183676.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183676.94, modificado:183676.94}} | ADQUISICION DE CAMPUTARORAS E IMPRESORAS - 52759 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 52759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.558739, lat:16.906621}} | 2023-08-02 | 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}} | {2266051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302266058 | Proyecto de inversión | 1999394.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999394.85, modificado:1999394.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO BIC 07 CON CLAVE 20EBD0007X. - 176653 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Nuyoó | 176653 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO NUYOO (CABECERA MUNICIPAL) - BACHILLERATO BIC 07 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 PARAJE SIKTKAVA ARRIBA DE LA PEÑA, 71130 SIKTKAVA (ARRIBA DE LA PEÑA), SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA S, lon:-97.76202016, lat:17.02048179}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2266058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262424 | Proyecto de inversión | 2832293.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO IV FORTAMUN, monto:637212.92, modificado:637212.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195080.47, modificado:2195080.47}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ. - 237508 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 237508 | S | 296 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE DEL ESTUDIANTE LA OBRA SE UBICA A 300 METROS, lon:-96.82961546, lat:17.53407286}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262430 | Proyecto de inversión | 1662781 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662781.0, modificado:1662781.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LAS MARGARITAS Y OJO DE AGUA. - 237538 | 20 | Oaxaca | 408 | Santa María del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Rosario | 237538 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:408, localidad:7, direccion:CALLE PARAJE LAS MARGARITAS PUEBLO LAS MARGARITAS, 69827 LAS MARGARITAS, SANTA MARÍA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , POR EL MOMENTO NINGUNA CALLE CUENTA CON UN NOMBRE ESTABLECIDO EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE DISTRIBUIRA EL, lon:-97.62730141, lat:17.33471397}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 1662781 | 1662781 | 1662781 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR/IR/408/FAISMUN/OP/001/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ROSARIO, monto:1662781.0, importe_modificado:1662781.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2262430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262790 | Proyecto de inversión | 635005.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635005.63, modificado:635005.63}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL - 239109 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 239109 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.11, meta_modificada:418.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, 68400 CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CAMINO HACIA ARROYO METATE, CALLE CONOCIDO SE UBICA A 20 METROS AL NORESTE DE LA AGENCIA DE , lon:-95.94635042, lat:18.02382561}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262810 | Proyecto de inversión | 455659.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455659.38, modificado:455659.38}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOMA LARGA - 239194 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 239194 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:20, direccion:CALLE CALLE EL TORONTON PUEBLO LOMA LARGA, 71604 LOMA LARGA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE LOMA PRINCIPAL, A 150 METROS AL SUR DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER., lon:-98.115939, lat:16.328901}} | 2023-07-26 | 2023-09-08 | 455659.38 | 455659.38 | 141420.17 | 141420.17 | 141420.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/037/2023, contratista:MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:455659.38, importe_modificado:455659.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2262810/proyecto_INICIO, 2262810/proyecto_PROCESO, 2262810/proyecto_FIN, 2262810/proyecto_INICIO, 2262810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs9: {observación:corregir importe comprometido(2), trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs10: {observación:corregir importe comprometido(2), trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs11: {observación:corregir importe comprometido(2), trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs12: {observación:corregir importe comprometido(2), trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs13: {observación:debe de ingresar liga del contrato acta entrega de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | OAX230302255167 | Proyecto de inversión | 966378.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966378.48, modificado:966378.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 193424 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 193424 | S | 104 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:2, direccion:RANCHERIA GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ, 69808 GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LIMITE DEL MUNICPIOY LA LINEA DE CONDUCCION CRUZA EL MARGEN DEL RIO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD EL TANQU, lon:-97.751617, lat:17.355767}} | 2023-08-15 | 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2255167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258913 | Proyecto de inversión | 1845258.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845258.81, modificado:1845258.81}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL PARAISO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC 1A ETAPA - 217268 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 217268 | S | 1063 | 901 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PARAISO Y CAMINO LIBRAMIENTO A RIO RAMAL, CALLE AL PARAJE EL MANANTIAL LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-96.058263, lat:16.958703}} | 2023-07-02 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2258913/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se registra avance en ceros por que falta solventar observaciones en las mids, trimestre:3.0, usuario:branahamreyesm, fecha:2023-10-02}} | {obs1: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:FALTA AGREGAR INFORMACION DE CONTRATOS Y ACTA ENTREGA , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO INICIO DESRROLLO Y TERMINO , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302258921 | Proyecto de inversión | 340505.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340505.17, modificado:340505.17}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO - 217314 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 217314 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE REYES COLONIA LOS PINOS, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FELIPE REYES, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SE ENCUENTRA A 80 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , lon:-95.8892754, lat:18.11463318}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2258921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258731 | Proyecto de inversión | 2360060.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360060.58, modificado:2360060.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA. SEGUNDA ETAPA - 215814 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 215814 | S | 144 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.6, meta_modificada:326.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:55, direccion:CALLE CARRETERA A TEOCUATLAN PUEBLO TIERRA COLORADA, 68573 AGUA CABALLO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA A TEOCUATLAN, lon:-96.68, lat:18.173}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 2360060.58 | 2360060.58 | 2058916.85 | 2058916.85 | 2058916.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/14/2023, contratista:DEMECIO ALEJANDRO LOPEZ CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2360060.58, importe_modificado:2360060.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2258731/proyecto_PROCESO, 2258731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260937 | Proyecto de inversión | 2588987.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588987.04, modificado:2588987.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA AGENCIA EMILIANO ZAPATA - 229288 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 229288 | S | 558 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71317 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE VENUSTIAN, lon:-96.7152016, lat:16.93423311}} | 2023-08-23 | 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302260949 | Acción | 447294.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447294.12, modificado:447294.12}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 229340 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Independencia | 229340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.646128, lat:18.239824}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2260949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261322 | Proyecto de inversión | 789397.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789397.42, modificado:789397.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLEJÓN UNO FINAL EN LA COLONIA PASO LIMÓN - 231857 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 231857 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON UNO FINAL INTERIOR SN COLONIA PASO LIMÓN, 70305 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CALLEJÓN UNO FINAL EN LA COLONIA PASO LIMON DE LA LOCALIDAD DE, lon:-95.032278, lat:16.869333}} | 2023-07-03 | 2023-08-11 | 789397.42 | 789397.42 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/025/2023, contratista:AICL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:789397.42, importe_modificado:789397.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2261322/proyecto_INICIO, 2261322/proyecto_PROCESO, 2261322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302261326 | Proyecto de inversión | 42019.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42019.22, modificado:42019.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 231866 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 231866 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:71, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHO RANCHO PÉREZ, 68480 RANCHO PÉREZ, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN RANCHO PÉREZ UBICADA AL NORESTE DE LA POBLACION SOBRE CAMINO PRINCIPAL D, lon:-96.26452552, lat:17.84943124}} | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261335 | Proyecto de inversión | 747556.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747556.4, modificado:747556.4}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATAS EN EL ANDADOR TIERRA BLANCA, BARRIO TIERRA BLANCA - 231899 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 231899 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR TIERRA BLANCA BARRIO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.275161, lat:17.271664}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 747556.4 | 747556.4 | 600000 | 224266.22 | 224266.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/42-020/2023, contratista:C. JAIME VALENTIN RAMIREZ RAMIREZ, (PERSONA FÍSICA)., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:747556.4, importe_modificado:747556.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2261335/proyecto_INICIO, 2261335/proyecto_PROCESO, 2261335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263231 | Proyecto de inversión | 2401907.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401907.68, modificado:2401907.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDU. FÍS. EN LA ESC. PRIM. CONAFE 24 DE FEBRERO CON CLAVE 20KPR0184R EN LA LOCALIDAD EL POTRERO - 240627 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 240627 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.4, meta_modificada:718.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL POTRERO, 70935 EL POTRERO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MALUCANO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE A RIO BALLESTEROS LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO A MALUCANO Y LA CALLE PRIN, lon:-96.94405583, lat:15.93757083}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 2401907.68 | 2401907.68 | 1394258.41 | 1394258.41 | 1394258.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSMC/401/FAISMUN/POT/TECH/012/2023, contratista:ENTRE VIGA Y VIGA S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:2401907.68, importe_modificado:2401907.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} | {2263231/proyecto_PROCESO, 2263231/proyecto_INICIO, 2263231/proyecto_PROCESO, 2263231/proyecto_INICIO, 2263231/proyecto_PROCESO, 2263231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263232 | Proyecto de inversión | 749993 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749993.0, modificado:749993.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA CANCHA MUNICIPAL A LA IGLESIA, AGENCIA EL ALACRÁN. - 240629 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 240629 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:2, direccion:CALLE DEL IGLESIA PUEBLO EL ALACRÁN, 71606 EL ALACRÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD., lon:-98.18761, lat:16.425512}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.1}} | {2263232/proyecto_INICIO, 2263232/proyecto_PROCESO, 2263232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263238 | Proyecto de inversión | 1100000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.4, modificado:1100000.4}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCA. - 240637 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 240637 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCA SANTO DOMINGO NUXAÁ. PUEBLO LLANO DE AYUCA, 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCA S, lon:-97.11311989, lat:17.17378014}} | 2023-08-14 | 2023-09-27 | 1100000.4 | 1100000.4 | 1100000.4 | 733333.6 | 733333.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-L.P./MSDN/511/FAISMUN/004/021/003/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRU-OBRAS MARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAÁ, monto:1100000.4, importe_modificado:1100000.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2263238/proyecto_PROCESO, 2263238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es posible ver el contrato, se neceta autorización de acceso, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302263240 | Proyecto de inversión | 940916.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940916.63, modificado:940916.63}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 240641 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 240641 | S | 163 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO AGENCIA MUNICIPAL DE MORELOS - AGENCIA DE POLICIA DE FRANCISCO I. MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA MORELOS, 69867 FRANCISCO I. MADERO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SALIENDO DE LAS , lon:-97.77442222, lat:17.15478557}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263247 | Proyecto de inversión | 970625.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970625.84, modificado:970625.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA CENTRO, MAXDA TIASHENUU, DUATE DUA SHEÑUU - 240666 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 240666 | S | 392 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO CABALLUA, 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , EN EL PARAJE MAXDA TIASHENUU DUATE DUA SHEÑUU, lon:-97.71361556, lat:17.48544085}} | 2023-08-09 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2263247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263249 | Proyecto de inversión | 1918008.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918008.9, modificado:1918008.9}} | REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - 240668 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 240668 | S | 12450 | 16470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65649.0, meta_modificada:65649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:PUEBLO AGENCIA AGUA DULCE, 69004 AGUA DULCE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CAMINO RANCHO REYES Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE A MANO IZQUIERDA RUMBO A LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO REYES, lon:-97.78077597, lat:17.83389973}} | 2023-10-02 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263625 | Proyecto de inversión | 1616527.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616527.33, modificado:1616527.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTEPEC, PRIMERA ETAPA - 242194 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 242194 | S | 1208 | 1196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO - AL PANTEÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 163 COLONIA SAN PEDRO OCOTEPEC, 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HACIA EL PANTEON Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-95.84820658, lat:16.95603774}} | 2023-08-01 | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2263625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263626 | Proyecto de inversión | 800058.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800058.56, modificado:800058.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOMA BONITA - 242199 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 242199 | S | 169 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LOMA BONITA, 71030 BARRIO LOMA BONITA, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO DE LOMA BONITA, lon:-97.94185269, lat:17.05128811}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2263626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263631 | Proyecto de inversión | 345640.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345640.68, modificado:345640.68}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 242208 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 242208 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.64, meta_modificada:272.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:CALLE AGUASCALIENTES RANCHERIA PARAÍSO ZACATAL, 68403 EL PARAÍSO ZACATAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CAMINO PARAISO ZACATAL, SE ENCUENTRA A 400 METROS AL NOROESTE DE LA GANADERA DE LA COMUNIDAD Y A 372 METROS AL, lon:-95.89099173, lat:17.94016662}} | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263638 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XADANI - 242238 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 242238 | S | 331 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XADANI, 70725 XADANI, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL AL PANTEON, CALLEJON CALLEJON GARDENIAS EL PROYECTO SE DISTRIBUIRA DEN, lon:-95.4083, lat:16.8303}} | 2023-09-18 | 2023-11-18 | 1100000 | 1100000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133777, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2263638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263639 | Proyecto de inversión | 1155584.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155584.46, modificado:1155584.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL VADO A LA CLÍNICA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO. - 242257 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 242257 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.2, meta_modificada:1140.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PROGRESO, 70725 PROGRESO, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE VEREDA ARROYO Y , SOBRE LA VÍA PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD INICIANDO EN EL PUNTO CONOCIDO COMO VADO DONDE PASA EL ARROYO QUE ATRAVIE, lon:-95.41056378, lat:16.84647114}} | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 1155584.46 | 1155584.46 | 922400 | 922400 | 922400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133775, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1155584.46, importe_modificado:1155584.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2263639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263642 | Proyecto de inversión | 754610.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754610.62, modificado:754610.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. PACIFICO, BARRIO GRANDE. - 242266 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 242266 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:AVENIDA PACIFICO PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTCION SE ENCUENTRA SOBRE LA AV. PACIFICO ENT, lon:-98.01441417, lat:16.44873087}} | 2023-09-07 | 2023-10-21 | 754610.62 | 754610.62 | 754610.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./14/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:754610.62, importe_modificado:754610.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2263642/proyecto_INICIO, 2263642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264002 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE COLON - 244287 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Etla | 244287 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.9, meta_modificada:807.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE COLÓN PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE COLÓN, CALLE UNION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE COLÓN EN EL MUNICIPIO , lon:-96.765535, lat:17.186062}} | 2023-08-02 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264006 | Proyecto de inversión | 785190.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785190.24, modificado:785190.24}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUARE EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA - 244306 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 244306 | S | 40 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS PEÑAS, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES BENITO JUREZ Y LA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-96.81384611, lat:17.20218332}} | 2023-11-01 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2264006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264645 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153506923 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:8, direccion:LAS TRES CRUCES, lon:-97.989722, lat:17.815833}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264648 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153507223 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:35, direccion:PEÑA NEGRA NOPALERA, lon:-97.795, lat:16.916111}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264649 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153507323 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:2, direccion:AGUA PAXTLE, lon:-96.716389, lat:18.295556}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264650 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153507423 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:4, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-96.7625, lat:18.338333}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264651 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153507523 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:17, direccion:PATIO IGLESIA, lon:-96.726111, lat:18.288056}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264654 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153507823 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:17, direccion:CERRO DEL CHIVO, lon:-95.481944, lat:16.584722}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264655 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153507923 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:CAÑADA DE HIELO, lon:-96.968056, lat:17.107778}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264658 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153509123 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:3, direccion:SAN FELIPE LACHILLÓ, lon:-96.155278, lat:16.01}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264660 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153509223 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:2, direccion:SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, lon:-96.293056, lat:16.079167}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264666 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153509523 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:18, direccion:SANTA CLARA, lon:-95.529444, lat:16.095278}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264695 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153509723 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:25, direccion:ZANJÓN Y GARRAPATERO, lon:-95.440278, lat:16.003611}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264704 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153509923 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:80, direccion:CIÉNEGA GRANDE, lon:-97.238056, lat:16.096111}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264706 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153510023 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:97, direccion:CERRO NIÑO, lon:-97.220278, lat:16.144722}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262087 | Acción | 308956.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308956.8, modificado:308956.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 235666 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 235666 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2262087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262455 | Proyecto de inversión | 874445.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874445.69, modificado:874445.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PROFESOR OTILIO MONTAÑO - 237635 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 237635 | S | 287 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:23, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO INTERIOR SN PUEBLO PROF. OTILIO MONTAÑO, 70315 PROFESOR OTILIO MONTAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROFESOR OTILIO MONTAÑO EN EL MUNICIPI, lon:-94.96449228, lat:17.14599712}} | 2023-07-18 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2262455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302252661 | Proyecto de inversión | 1445559.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445559.01, modificado:1445559.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 177457 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 177457 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO TATALTEPEC DE VALDÉS, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLEJON MARIANO ARISTA Y CALLE XICOTENCATL, CALLE ANTONIO VALDES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ARISTA AL SUR DE , lon:-97.54461265, lat:16.303685}} | 2023-06-26 | 2023-09-08 | 1445559.01 | 1445559.01 | 1087699.7 | 1087699.7 | 1087699.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/04/05/2023, contratista:ALBERTO VILLANUEVA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:1445559.01, importe_modificado:1445559.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2252661/proyecto_INICIO, 2252661/proyecto_PROCESO, 2252661/proyecto_FIN, 2252661/proyecto_PROCESO, 2252661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302252664 | Proyecto de inversión | 1333710.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333710.86, modificado:1333710.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES - 177491 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 177491 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:CALLE TRANSISTMICA KM 185 PUEBLO EL BARRIO DE LA SOLEDAD, 70390 LAS CRUCES, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , SE UBICA UNA SALIDA EN LA CARRETERA TRANSITMICA A LA ALTURA DEL KM 185 APROX A 200 MTRS DESPUES DE LA ESC, lon:-94.95111771, lat:16.8462538}} | 2023-08-09 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302255197 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2A ORIENTE - 193566 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 193566 | S | 157 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE CALLE 2A ORIENTE RANCHERIA SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68643 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE SEGUNDA SUR, CALLE SIGLO VEINTIUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCAL, lon:-96.86617419, lat:17.86508366}} | 2023-09-10 | 2023-11-08 | 660000 | 660000 | 264000 | 264000 | 264000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135319, contratista:, convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:660000.0, importe_modificado:660000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2255197/proyecto_INICIO, 2255197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra está vigente, su avance es del 40% termina el 08 de noviembre de 2023. en el registro de contratos al seleccionar que la obra sigue vigente me deshabilita el apartado de colocar la fecha de término., trimestre:3.0, usuario:monserratcidc, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Al seleccionar el estatus de la obra (que está vigente) termina hasta el 08/11/2023 me deshabilita el apartado de colocar la fecha de término., trimestre:3.0, usuario:monserratcidc, fecha:2023-10-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255207 | Proyecto de inversión | 750800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750800.0, modificado:750800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO, DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD BARRIO GUADALUPE - 193643 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 193643 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1638.9, meta_modificada:1638.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO IXPANTEPEC NIEVES - BARRIO GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 BARRIO GUADALUPE, 69472 BARRIO DE GUADALUPE, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE BRECHA CARRETERA IXPANTEPEC NIEVES - BARRIO GUADALUPE Y , LA, lon:-98.04628491, lat:17.48380326}} | 2023-08-28 | 2023-10-21 | 750800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2255207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255888 | Proyecto de inversión | 1110587.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110587.16, modificado:1110587.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PASO DE JOBO LA TRINIDAD HONDURA DE NANCHE - 198527 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 198527 | S | 89 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:69, direccion:CALLE CAMINO TERRACERIA PASO DEL JOBO - LA TRINIDAD HONDURA DE NANCHE RANCHERIA HONDURA DE NANCHE, 68484 LA TRINIDAD (HONDURA DE NANCHE), SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA LA BOCA - SAN CRISTOBAL Y CA, lon:-96.22278108, lat:17.79548855}} | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2255888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255893 | Proyecto de inversión | 1449772.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449772.2, modificado:1449772.2}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E. C. SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CARRETERA EL ZAPOTE A COPALITA. - 198568 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 198568 | S | 153 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.42, meta_modificada:8.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS - DESVIACIÓN EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 420 PUEBLO SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, 70963 SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL SANTA , lon:-96.37633549, lat:15.90798633}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2255893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258937 | Acción | 527965.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527965.71, modificado:527965.71}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 217397 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 217397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.98045, lat:16.608181}} | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2258937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258942 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE 20DPR2182X. - 217412 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 217412 | S | 85 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.22, meta_modificada:170.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A SAN JUAN LACHIGALLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL PORTILLO, 71573 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO AL TEPEHUAJE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO HACIA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA FRE, lon:-96.63971076, lat:16.54160593}} | 2023-08-04 | 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258951 | Proyecto de inversión | 1754654.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754654.48, modificado:1754654.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA DEL CARMEN SERDAN, SAN BERNARDO MIXTEPEC. - 217449 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo Mixtepec | 217449 | S | 1474 | 1355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.7, meta_modificada:1123.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:4, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA COLONIA DEL CARMEN, 71210 BARRIO DEL CARMEN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA DEL CARMEN PASANDO EL ARROYO., lon:-96.90328977, lat:16.84058053}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258757 | Proyecto de inversión | 2407089 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407089.0, modificado:2407089.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL MANANTIAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO LAGUNA - 215957 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 215957 | S | 356 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:4, direccion:CALLE A LLANO LAGUNA PUEBLO LLANO LAGUNA, 70207 LLANO LAGUNA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LLANO CRUCERO Y CAMINO A LOMA LINDA, CAMINO A CERRO PASCLE LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE EL MANANTIAL SOBRE EL CAMINO , lon:-96.043554, lat:16.901508}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2258757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se registra avance en ceros por que falta solventar observaciones en las mids, trimestre:3.0, usuario:branahamreyesm, fecha:2023-10-02}} | {obs1: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:FALTA AGREGAR INFORMACION DE CONTRATOS Y ACTAS ENTREGA , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO INICIO DESRROLLO Y TERMINO , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302258764 | Acción | 48495.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48495.82, modificado:48495.82}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 216018 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 216018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2258764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258767 | Acción | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 216021 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 216021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}} | 2023-05-29 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2258767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260962 | Proyecto de inversión | 1507666.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507666.92, modificado:1507666.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS DE LA AGENCIA DE CERRO DE LA ESPERANZA - 229414 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 229414 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.7, meta_modificada:1050.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:6, direccion:CALLE DE ACCESO A JARDÍN DE NIÑOS PUEBLO CERRO DE LA ESPERANZA, 71608 CERRO DE LA ESPERANZA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE ACCESO BARRIO BAJO, DESDE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL HA, lon:-97.978866, lat:16.210328}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302260974 | Proyecto de inversión | 591952.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591952.52, modificado:591952.52}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO CENTRAL TERCERA ETAPA EN LA COLONIA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 229483 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 229483 | S | 1228 | 1141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA COLONIA GUADALUPE, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE POPULAR, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE POPULAR , lon:-94.34536973, lat:16.47993121}} | 2023-07-19 | 2023-09-01 | 591952.52 | 591952.52 | 591952.52 | 433318.69 | 433318.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0019/2023, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:591952.52, importe_modificado:591952.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2260974/proyecto_INICIO, 2260974/proyecto_PROCESO, 2260974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302263265 | Proyecto de inversión | 2910614.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910614.23, modificado:2910614.23}} | REHABILITACION DE CAMUNI RURAL TRAMO EL CUCHARAL QUINICUENA - 240714 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 240714 | S | 202 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29250.0, meta_modificada:29250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CUCHARAL, 71366 EL CUCHARAL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO EL CUCHARAL Y CAMINO LA PAZ, LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL CUCHARAL EN LAS CALLES PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDA A UNOS 200 M, lon:-97.55403532, lat:16.50689578}} | 2023-09-09 | 2023-12-07 | 2910614.23 | 2910614.23 | 2910614.23 | 873184.27 | 873184.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/046-24/2023, contratista:BENIGNO CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2910614.23, importe_modificado:2910614.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8775.0}} | {2263265/proyecto_INICIO, 2263265/proyecto_PROCESO, 2263265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263274 | Proyecto de inversión | 367509.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367509.72, modificado:367509.72}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA JUSTO SIERRA - 240743 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 240743 | S | 9370 | 8155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.9, meta_modificada:328.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN COLONIA JUSTO SIERRA, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE PLAN AYALA Y CALLE AV FERROCARRIL, EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PROLONGACION 16 DE ESEP, lon:-95.04237724, lat:16.87392354}} | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 367509.72 | 367509.72 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/173/2023, contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:367509.72, importe_modificado:367509.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2263274/proyecto_INICIO, 2263274/proyecto_PROCESO, 2263274/proyecto_INICIO, 2263274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263650 | Proyecto de inversión | 1413804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413804.59, modificado:1413804.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUIO - 242293 | 20 | Oaxaca | 473 | Santiago Laxopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Laxopa | 242293 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.8, meta_modificada:1512.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 1 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LAXOPA, 68795 SANTA CATARINA YAHUÍO, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO. 20 TECHADOS UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALI, lon:-96.294995, lat:17.223036}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 702384.67 | 702384.67 | 702384.67 | 702384.67 | 702384.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FAISMUN/473/0002/2023, contratista:HILARIA VAZQUEZ SANTANA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:1413804.59, importe_modificado:1413804.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.15}} | {2263650/proyecto_INICIO, 2263650/proyecto_PROCESO, 2263650/proyecto_INICIO, 2263650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263653 | Proyecto de inversión | 475132.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475132.52, modificado:475132.52}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA DEL VALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PASO. - 242300 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 242300 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:114.93, meta_modificada:114.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:AVENIDA DEL VALLE RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PASO, 70434 SAN JOSÉ DEL PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE AVENIDA DEL VALLE Y , SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBALACION TENEIENDO COMO REFERENCIA LA AGENCIA DE POLICIA DE SA, lon:-96.30786146, lat:16.93638895}} | 2023-09-18 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2263653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE HA INICIADO AUN, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION, trimestre:3.0, usuario:anabsantiagos, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263659 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA ENTRADA DE SANTA CRUZ OCOTAL HASTA EL PARAJE EL LODAZAL - 242312 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 242312 | S | 420 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.82, meta_modificada:4.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ OCOTAL - EL LODAZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 386 PUEBLO SANTA CRUZ OCOTAL, 70294 SANTA CRUZ OCOTAL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL PARA LA COMUNICACION DE SANTA CRUZ OCO, lon:-95.8292868, lat:16.98883977}} | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2263659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263661 | Proyecto de inversión | 1086775.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086775.46, modificado:1086775.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS - 242317 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 242317 | S | 185 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO LA COLMENA, 69265 LA COLMENA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE CAMINO , lon:-98.01296731, lat:17.82981248}} | 2023-09-04 | 2023-10-31 | 326032.64 | 326032.64 | 326032.64 | 326032.64 | 326032.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-07/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, monto:1086775.46, importe_modificado:1086775.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2263661/proyecto_INICIO, 2263661/proyecto_PROCESO, 2263661/proyecto_INICIO, 2263661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263662 | Proyecto de inversión | 4612326.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612326.2, modificado:4612326.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO CHILCHOTLA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 242319 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 242319 | S | 100 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:39, direccion:PUEBLO RANCHO NUEVO, 68512 RANCHO NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD ES UNA ZONA RURAL CON LOMERIO FUERTE POR LO QUE ES DIFICIL REFERENCIAR LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES, YA QUE SE ENCUENTRAN SOBRE , lon:-96.81531155, lat:18.25645964}} | 2023-04-20 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2263662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263666 | Proyecto de inversión | 2874664.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874664.51, modificado:2874664.51}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 242326 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 242326 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:45, direccion:BRECHA TRAMO DESVIACION DEL CAMINO A LOMA SAN BERNABE - PUNTO DONDE SE PERFORARÁ EL POZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 140 RANCHERIA VILLA DE GUADALUPE, 68470 EL PORVENIR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA AL POZO, lon:-96.392303, lat:18.077281}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 2874664.51 | 2874664.51 | 2620792.13 | 2620792.13 | 2620792.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/012/2023, contratista:CARLOS MANUEL RIVERA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2874664.51, importe_modificado:2874664.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:140.0}} | {2263666/proyecto_INICIO, 2263666/proyecto_PROCESO, 2263666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264035 | Proyecto de inversión | 746608.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746608.13, modificado:746608.13}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA - 244429 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 244429 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:COLONIA LA LOMA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LA LOMA, lon:-96.8147006, lat:17.20901352}} | 2023-09-14 | 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2264035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264750 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, LOCALIDAD ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA.. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150100223 | S | 2841 | 2548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, lon:-96.6167, lat:18.5333}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264750/proyecto_PROCESO, 2264750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264758 | Proyecto de inversión | 4745564 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4745564.0, modificado:4745564.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ (3RA. ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Juárez | FAM-IES/0175/2023 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Av.Universidad S/N, Ixtlán de Juárez, Oax. C.P.68725, lon:-96.483406, lat:17.316893}} | 2023-10-10 | 2024-01-28 | 4745564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264767 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12470.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150100723 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:6, direccion:EL TECOLOTE, lon:-96.860833, lat:17.1025}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 12550 | 24940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264768 | Proyecto de inversión | 285509 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285509.0, modificado:285509.0}} | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Juárez | FAM-IES/599/2023-A | S | 164 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA, C.P. 68725, lon:-96.483091, lat:17.315629}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 285509 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:No se considera proyecto de inversión ni adquisición debido a que es un servicio de mantemiento preventivo a los 10 equipos existentes en el laboratorio., trimestre:3.0, usuario:socorrocruza, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230302264769 | Proyecto de inversión | 304491 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304491.0, modificado:304491.0}} | MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Juárez | FAM-IES/0599/2023-B | S | 164 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA, C.P. 68725, lon:-96.48345, lat:17.31695}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 304491 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230302262472 | Proyecto de inversión | 788376.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788376.8, modificado:788376.8}} | AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LOS PINOS SUBTRAMO KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 400 - 237751 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 237751 | S | 207 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SAN ISIDRO - PARAJE LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO RIO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PANTEON Y CAMINO GUERRERO, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN E, lon:-96.92415434, lat:16.77153964}} | 2023-09-01 | 2023-10-20 | 788376.8 | 788376.8 | 788376.8 | 788376.8 | 788376.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134621, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:788376.8, importe_modificado:788376.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.24}} | {2262472/proyecto_INICIO, 2262472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262851 | Proyecto de inversión | 4462071.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4462071.78, modificado:4462071.78}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DEL PARAJE SALINAS AL PARAJE LOMA LARGA - 239307 | 20 | Oaxaca | 531 | Santo Tomás Mazaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Mazaltepec | 239307 | S | 2209 | 1857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.33, meta_modificada:2.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE SALINAS - PARAJE LOMA LARGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 332 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE LOMA LARGA, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA SALINAS Y TERRACER, lon:-96.911585, lat:17.139871}} | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 4462071.78 | 4462071.78 | 1338621.53 | 1338621.53 | 1338621.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTM/FAISMUN/FIII/531/02/2023, contratista:GADICSE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, monto:4462071.78, importe_modificado:4462071.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.75}} | {2262851/proyecto_PROCESO, 2262851/proyecto_INICIO, 2262851/proyecto_PROCESO, 2262851/proyecto_INICIO, 2262851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252684 | Proyecto de inversión | 1032974.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032974.3, modificado:1032974.3}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE LA CUESTA - 177576 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 177576 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE FRESNO COLONIA LOMAS DE LA CUESTA, 71316 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE MEZQUITE, CALLE TEPEHUAJE EL PROYECTO SE IDENTIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA EL RAMAL 1 SE LOCALIZA EN LAS CALLES FRESNO Y CALLE, lon:-96.69606581, lat:16.91431018}} | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 1032974.3 | 1032974.3 | 1000974.3 | 1000974.3 | 1000974.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-006-2023, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1032974.3, importe_modificado:1032974.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.5}} | {2252684/proyecto_PROCESO, 2252684/proyecto_INICIO, 2252684/proyecto_PROCESO, 2252684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302258965 | Proyecto de inversión | 3558630.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3558630.12, modificado:3558630.12}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO TERCERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 217525 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 217525 | S | 1961 | 1739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.25, meta_modificada:30.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO BARRIO TERCERO, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO A RANCHO MIJANGOS, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DENTRO DE LA POBLACIÓN DE , lon:-96.34002067, lat:16.38026926}} | 2023-04-11 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL-FAISMUN-002-2023, contratista:EMEC Infraestructura S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ, monto:3558630.12, importe_modificado:3558630.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2258965/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258973 | Proyecto de inversión | 4571364.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4571364.27, modificado:4571364.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PARAJE BUENAVISTA DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC 1A ETAPA - 217561 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 217561 | S | 1063 | 901 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:CALLE AL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA ALMA MIXE PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO BUENAVISTA Y CAMINO CAMINO NACIONAL, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA BUE, lon:-96.058581, lat:16.949498}} | 2023-07-02 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2258973/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se registra avance en ceros por que se solicito la cancelacion del folio en las mids, trimestre:3.0, usuario:branahamreyesm, fecha:2023-10-02}} | {obs1: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:FALTA AGREGAR INFORMACION DE CONTRATOS Y ACTA ENTREGA , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO INICIO DESARROLLO Y TERMINO , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | OAX230302255575 | Proyecto de inversión | 1490556.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490556.55, modificado:1490556.55}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM - 196490 | 20 | Oaxaca | 504 | Nuevo Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Zoquiápam | 196490 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2298.0, meta_modificada:2298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATIAS PUEBLO NUEVO ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PROGRESO LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD INICIANDO DEL TANQUE DE, lon:-96.61985692, lat:17.28731233}} | 2023-08-23 | 2023-10-21 | 1490556.55 | 1490556.55 | 447166.97 | 447166.97 | 447166.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MNZ/M504/FIII/FAISMUN/001/2023, contratista:SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM, monto:1490556.55, importe_modificado:1490556.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.0}} | {2255575/proyecto_PROCESO, 2255575/proyecto_INICIO, 2255575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258769 | Proyecto de inversión | 4408020.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4408020.6, modificado:4408020.6}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO, TRAMO EJUTLA DE CRESPO COATECAS ALTAS DEL KM 0.000 AL KM 7.500 SUBTRAMO DEL KM 0.000 AL KM 0.500 - 216025 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 216025 | S | 2699 | 2657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO KM 0+000 - 0+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL DISTRITO DE EJUTLA DE CRESPO., lon:-96.68303153, lat:16.54596317}} | 2023-06-07 | 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258786 | Proyecto de inversión | 2719203.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719203.5, modificado:2719203.5}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CCT 20DTV1899I EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJALES, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 216174 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 216174 | S | 377 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA PUEBLO LOS NARANJALES, 71457 LOS NARANJALES, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL A EL CARRIZAL Y , EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TE, lon:-97.21024835, lat:16.49930554}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 2719203.5 | 2719203.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/007/2023, contratista:GRM INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:2719203.5, importe_modificado:2719203.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2258786/proyecto_PROCESO, 2258786/proyecto_INICIO, 2258786/proyecto_PROCESO, 2258786/proyecto_INICIO, 2258786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261372 | Proyecto de inversión | 765967.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765967.94, modificado:765967.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN FINAL, TIERRA Y LIBERTAD EN LA COLONIA REFORMA - 232109 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 232109 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION FINAL TIERRA Y LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA REFORMA, 70307 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PROLONGACION FINAL DE TIERRA Y LIBER, lon:-95.03743716, lat:16.86856291}} | 2023-07-07 | 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261372/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Se cancela, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN LA MIDS, FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES O SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL FOLIO., trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-21}}
2023 | 3 | OAX230302261383 | Proyecto de inversión | 1243540.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243540.94, modificado:1243540.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AGENCIA LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 232142 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 232142 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:10, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 70496 LAS FLORES, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LAS FLORES ENTRADA PRINCIPAL Y , ENTRANDO A LA RANCHERIA LAS FLORES VINIENDO DEL CAMINO QUE LLEVA A LA CABECERA MUNICIPAL 40 KILOMETR, lon:-96.38475151, lat:16.76031948}} | 2023-09-14 | 2023-10-28 | 1243540.94 | 1243540.94 | 373062.28 | 373062.28 | 373062.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/35/131/MSDO/005/2023, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN SOFEMEGA, S.A. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1243540.94, importe_modificado:1243540.94}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2261383/proyecto_INICIO, 2261383/proyecto_PROCESO, 2261383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263279 | Proyecto de inversión | 340557.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340557.19, modificado:340557.19}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO CALDERÓN DE LA AGENCIA DE POLICÍA EL CARMEN - 240751 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 240751 | S | 86 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CALLE IGNACIO CALDERON HACIENDA DEL CARMEN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE LINDA VISTA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO CALDERON ENTR, lon:-97.79183124, lat:17.79411408}} | 2023-09-24 | 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263286 | Proyecto de inversión | 540792.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540792.34, modificado:540792.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE ABRIL EN EL PARAJE CERRITO I, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS. - 240768 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 240768 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.66, meta_modificada:159.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:8, direccion:CALLE 12 DE ABRIL INTERIOR PARAJE EL CERRITO I, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE LA ERA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 12, lon:-96.70738371, lat:17.00555212}} | 2023-07-11 | 2023-08-09 | 0 | 540792.34 | 410344.23 | 410344.23 | 410344.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAJ-083/FAISMUN/03/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, CENTRO, OAXACA., monto:540792.34, importe_modificado:540792.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.66}} | {2263286/proyecto_INICIO, 2263286/proyecto_FIN, 2263286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs10: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs11: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs12: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302263297 | Proyecto de inversión | 424986.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424986.38, modificado:424714.13}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR LA JOYA EN EL TRAMO CALLE ECUADOR Y PANAMÁ DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS PRIMERA SECCIÓN SEGUNDA ETAPA - 240811 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 240811 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SECTOR LA JOYA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE PANAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA BARR, lon:-97.80038162, lat:17.80572695}} | 2023-09-24 | 2023-10-23 | 424714.13 | 424714.13 | 127414.24 | 127414.24 | 127414.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-026-2023, contratista:JUAN GABRIEL ACEVEDO CRUZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:424714.13, importe_modificado:424714.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2263297/proyecto_PROCESO, 2263297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263671 | Proyecto de inversión | 1350020.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350020.55, modificado:1350020.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 242343 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 242343 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO JUQUILITA, 69265 BARRIO JUQUILITA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN EL BARRIO JUQUILITA TOMANDO COMO REFERENCIA A LA CALLE LAZARO CARDENA, lon:-98.00683557, lat:17.83223606}} | 2023-09-04 | 2023-10-31 | 405006.17 | 405006.17 | 405006.17 | 405006.17 | 405006.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-08/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRAN & JOV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, monto:1350020.55, importe_modificado:1350020.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2263671/proyecto_PROCESO, 2263671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263672 | Proyecto de inversión | 742539.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742539.9, modificado:742539.9}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 20DPR0332Z - 242355 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 242355 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.88, meta_modificada:235.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:264, direccion:CALLE APOLONIO DOMINGUEZ RANCHERIA 20 DE NOVIEMBRE, 68405 20 DE NOVIEMBRE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA VICTORIANO HUERTA Y CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA, CARRETERA SAN BENITO SE ENCUENTRA A 380 METROS AL SUROESTE DE LA ENT, lon:-95.88707974, lat:18.02921971}} | 2023-08-25 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263677 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA - 242376 | 20 | Oaxaca | 550 | San Jerónimo Tlacochahuaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya | 242376 | S | 1393 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:CALLE UNION COLONIA SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA DEL MUNICIP, lon:-96.58194818, lat:17.00829501}} | 2023-09-11 | 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263678 | Proyecto de inversión | 991237.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991237.69, modificado:991237.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA ROBLES SUR - 242378 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 242378 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.7, meta_modificada:21.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC INTERIOR SN COLONIA ROBLES SUR, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE BETHEL Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO EN LA COLONIA, lon:-95.0429515, lat:16.86042702}} | 2023-07-07 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263681 | Proyecto de inversión | 2098700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098700.0, modificado:2098700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS CALLES SIN NOMBRE - 242383 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Laollaga | 242383 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE GRISIÑA PUEBLO SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRESNOS, CALLE CALVARIO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE GRISIÑA ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y FRESNOS PARALELO , lon:-95.200897, lat:16.57983959}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263685 | Proyecto de inversión | 4612326.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612326.2, modificado:4612326.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 242393 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 242393 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:50, direccion:PUEBLO BARRANCA SECA, 68512 BARRANCA SECA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD ES UNA ZONA RURAL CON LOMERIO FUERTE POR LO QUE ES DIFICIL REFERENCIAR LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES YA QUE SE ENCUENTRAN SOBRE, lon:-96.73968513, lat:18.31212989}} | 2023-04-19 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2263685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263689 | Acción | 569352.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569352.6, modificado:569352.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 242405 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 242405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} | 2023-04-18 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2263689/proyecto_INICIO, 2263689/proyecto_FIN, 2263689/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2023-10-14}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263692 | Proyecto de inversión | 984763 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984763.0, modificado:984763.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA - 242417 | 20 | Oaxaca | 550 | San Jerónimo Tlacochahuaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya | 242417 | S | 1393 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.96, meta_modificada:656.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:CALLE UNION COLONIA SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA DEL MUNICI, lon:-96.58203212, lat:17.00805872}} | 2023-09-11 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263693 | Proyecto de inversión | 956086.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956086.18, modificado:956086.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO SUR PRIMERA ETAPA EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLES HOMBRES ILUSTRES Y AYUNTAMIENTO - 242419 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 242419 | S | 159 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SUR EL PROYECTO SE ENCUENT, lon:-95.04045699, lat:16.87788004}} | 2023-07-24 | 2023-10-11 | 956086.18 | 956086.18 | 475000 | 475000 | 475000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/096/2023, contratista:DIEGO RODRIGUEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:956086.18, importe_modificado:956086.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2263693/proyecto_INICIO, 2263693/proyecto_PROCESO, 2263693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264045 | Proyecto de inversión | 3537486.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537486.01, modificado:3537486.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PARA LA INTERCONEXIÓN DE ACCESOS PRINCIPALES A LA POBLACIÓN SOBRE CARRETERA FEDERAL - 244485 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 244485 | S | 510 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:ANDADOR CARRETERA FEDERAL 182 CARRETERA FEDERAL 182, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA., lon:-96.67156879, lat:18.03010406}} | 2023-04-26 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264048 | Proyecto de inversión | 816000.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.07, modificado:816000.07}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 244492 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 244492 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.2, meta_modificada:817.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:64, direccion:PUEBLO SAN RAFAEL, 68513 SAN RAFAEL, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LAS 20 ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.71593499, lat:18.37493115}} | 2023-04-20 | 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264049 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 244497 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 244497 | S | 285 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.86, meta_modificada:184.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 184 PUEBLO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDEN, lon:-97.70951957, lat:17.17917566}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 984948.66 | 984948.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2264049/proyecto_INICIO, 2264049/proyecto_PROCESO, 2264049/proyecto_INICIO, 2264049/proyecto_PROCESO, 2264049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264055 | Proyecto de inversión | 913827.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913827.11, modificado:913827.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN LAZARO ETLA, MUNICIPIO DE REYES ETLA - 244515 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 244515 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN LÁZARO ETLA, 68238 SAN LÁZARO ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE PROGRESO Y CALLE LIBERTAD, A LAS ORILLAS COLINDANTES CON LA LOCALIDAD DE REYES ETA Y SAN LAZARO ETLA, lon:-96.81982847, lat:17.21439176}} | 2023-09-22 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264056 | Proyecto de inversión | 286827.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286827.15, modificado:286827.15}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN SOBRE EL CALLEJÓN MIS AMORES - 244522 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 244522 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLEJON MIS AMORES PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE CALLEJON MIS AMORES ENTRE LAS CALLES, lon:-95.35423174, lat:16.73797945}} | 2023-09-11 | 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2264056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264057 | Proyecto de inversión | 1569231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569231.63, modificado:1569231.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS - 244529 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 244529 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:871.15, meta_modificada:871.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN MIGUEL, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MATAMOROS, CALLE CALVARIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA PALACIO MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y MOREL, lon:-96.647954, lat:17.0676}} | 2023-11-29 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264059 | Proyecto de inversión | 459652.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459652.39, modificado:459652.39}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO ECOLÓGICO SECO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE - 244537 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 244537 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:7, direccion:RANCHERIA CAÑADA TIERRA BLANCA, 69825 CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL AL MUNIICPIO DE SAN JUAN ÑUMII Y TERRACERIA CAMNO HACIA IGNACIO ZARAGOZA, TERRACERIA CAMINO HACIA SAN PEDRO ÑU, lon:-97.66422081, lat:17.36397712}} | 2023-09-04 | 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2264059/proyecto_PROCESO, 2264059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264773 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, LOCALIDAD EL PORVENIR. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150100823 | S | 659 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:20, direccion:EL PORVENIR, lon:-95.255556, lat:17.475833}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264773/proyecto_INICIO, 2264773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264799 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN, LOCALIDAD SAN MIGUEL AMATITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150101023 | S | 331 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL AMATITLÁN, lon:-98.0267, lat:17.8914}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264799/proyecto_PROCESO, 2264799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264807 | Proyecto de inversión | 16056367 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6056367E7, modificado:1.6056367E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE COLECCIONES MARINAS, EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ÁNGEL. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Universidad del Mar | FAM-IES/0191/230392/2023 | S | 146 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.96, meta_modificada:753.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, COLONIA EL FARO, PUERTO ÁNGEL. , lon:-96.5001, lat:15.6624}} | 2023-08-19 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar la categoría del registro, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-09-28}}
2023 | 3 | OAX230302264811 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA LOCALIDAD DE SANTA INES DE ZARAGOZA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150101123 | S | 128 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:SANTA INES DE ZARAGOZA, lon:-97.158333, lat:17.228056}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264811/proyecto_PROCESO, 2264811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264812 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150101223 | S | 2301 | 1999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:SANTOS REYES NOPALA, lon:-97.2049, lat:16.11056}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264812/proyecto_PROCESO, 2264812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264815 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO. LOCALIDAD VILLA TALEA DE CASTRO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150101423 | S | 683 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:VILLA TALEA DE CASTRO, lon:-96.25, lat:17.36667}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264815/proyecto_PROCESO, 2264815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264817 | Proyecto de inversión | 25101 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:12550.5, modificado:12470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12550.5, modificado:12470.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150101623 | S | 153 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:SAN PABLO CUATRO VENADOS, lon:-96.890833, lat:16.983333}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 12550.5 | 24940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264817/proyecto_PROCESO, 2264817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264818 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0, modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12992.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150101723 | S | 4761 | 4258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:SANTIAGO JUXTLAHUACA, lon:-98.011111, lat:17.338889}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13000 | 25984 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256721 | Proyecto de inversión | 749900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749900.0, modificado:749900.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA - 204159 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 204159 | S | 297 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A CARRIZAL PUEBLO RÍO DE TALEA, 71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO AL SUCHIL Y CALLE CALLE A LA AGENCIA, EL PROYECTO INICIA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA E, lon:-97.16227471, lat:16.50916446}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 749900 | 749900 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/008/2023, contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:749900.0, importe_modificado:749900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2256721/proyecto_INICIO, 2256721/proyecto_PROCESO, 2256721/proyecto_INICIO, 2256721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256727 | Proyecto de inversión | 1381800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381800.0, modificado:1381800.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 204206 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 204206 | S | 234 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 DESVIACION CAMINO SAN JORGE - 1+500 SAN MIGUEL (LA PAZ) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN MGUEL LA PAZ, 68940 SAN MIGUEL (LA PAZ), SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO SAN JORGE -CAMINO 17, lon:-95.80140771, lat:17.48107188}} | 2023-04-01 | 2023-07-29 | 1381800 | 1381800 | 1381800 | 603615.44 | 603615.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/02/024/2023, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1381800.0, importe_modificado:1381800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {2256727/proyecto_INICIO, 2256727/proyecto_PROCESO, 2256727/proyecto_INICIO, 2256727/proyecto_PROCESO, 2256727/proyecto_INICIO, 2256727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302262138 | Proyecto de inversión | 541568.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541568.36, modificado:541568.36}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 236003 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 236003 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.25, meta_modificada:424.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:263, direccion:CALLE 6 DE ENERO RANCHERIA EL TRIUNFO, 68403 EL TRIUNFO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A 10 METROS AL ESTE DE LA TIENDA DE LICONSA EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO, lon:-95.86167489, lat:18.03516737}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262861 | Proyecto de inversión | 2829231.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829231.42, modificado:2829231.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALVARO CARRILLO EN LA COL. MARINERO LOCALIDAD BRISAS DE ZICATELA - 239350 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 239350 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2261.16, meta_modificada:2261.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE ALVARO CARRILLO COLONIA BRISAS DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PUERTO JUQUILA Y CALLE A MALUCANO, SE ENCUENTRA A UNOS 50 M DE LA CAPILLA SAN JUAN DIEGO Y CALLE QUE DIRIGE , lon:-97.05242243, lat:15.86549613}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 2829231.42 | 2829231.42 | 864634.44 | 864634.44 | 864634.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSMC/401/FAISMUN/MAR/PAV/002/2023, contratista:EDIFICACIONES Y MAQUINARIA PESADA ENKI S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:2829231.42, importe_modificado:2829231.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}} | {2262861/proyecto_INICIO, 2262861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262862 | Proyecto de inversión | 847122.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847122.76, modificado:847122.76}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 22 DE JULIO - 239351 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 239351 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2349.0, meta_modificada:2349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE JULIO PUEBLO SAN PEDRO SOCHIÁPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA CALLE SE ENCUENTRA 90 METROS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.6653408, lat:17.82380118}} | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2262862/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MONTO DE LA OBRA ES INCORRECTO, SE SOLICITARA LA CANCELACION DE LA MISMA EN RFT Y EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:javierperezm, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302262865 | Proyecto de inversión | 1099999.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.5, modificado:1140000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO EL ALTO - 239361 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 239361 | S | 706 | 755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BUGAMBILIAS Y LA CALLE REFORMA AL NORESTE A 250 METROS AL NORESTE , lon:-97.02623094, lat:16.8170897}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 1140000 | 1140000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAA/FAISMUN/104/0001/14/04/2023, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:1140000.0, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2262865/proyecto_INICIO, 2262865/proyecto_PROCESO, 2262865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262867 | Proyecto de inversión | 928993.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928993.1, modificado:928993.1}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD MATA DE BULE - 239371 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 239371 | S | 65 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:11, direccion:CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA MATA DE BULE, 70936 MATA DE BULE, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIMARIA Y CAMINO EL COLUMPIO, CAMINO EL COROZALITO LA OBRA SE ENCUENTRA CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA CAMIN, lon:-96.8452798, lat:15.8755683}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 928993.1 | 928993.1 | 789974.42 | 789974.42 | 789974.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSMC/401/FAISMUN/MABU/POZO/003/2023, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO BALAUSTRE S.A DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:928993.1, importe_modificado:928993.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.5}} | {2262867/proyecto_INICIO, 2262867/proyecto_PROCESO, 2262867/proyecto_INICIO, 2262867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262871 | Proyecto de inversión | 2481317.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481317.2, modificado:2481317.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS MINAS LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COLOTEPEC - 239385 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 239385 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.05, meta_modificada:1823.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO AGUAJE DE LA DANTA, CALLE MAYNOR DE FIGUEROA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE CAMINO A AGUAJE LA DANTA RUMBO, lon:-96.9318089, lat:15.8966602}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 2481317.2 | 2481317.2 | 1322055.51 | 1322055.51 | 1322055.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSMC/401/FAISMUN/MIN/PAV/011/2023, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:2481317.2, importe_modificado:2481317.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}} | {2262871/proyecto_PROCESO, 2262871/proyecto_INICIO, 2262871/proyecto_PROCESO, 2262871/proyecto_INICIO, 2262871/proyecto_PROCESO, 2262871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262877 | Proyecto de inversión | 1677512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677512.06, modificado:1677512.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CON CLAVE 20ETK0046Y - 239399 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 239399 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:CALLE RUMBO AL TELEBACHILLERATO PUEBLO SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO AL CENTRO DE SALUD Y , A 220 METRIOS HACIA EL SUR DEL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EL TELEBACHILLERATO, lon:-96.67857736, lat:17.85706129}} | 2023-06-14 | 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262881 | Proyecto de inversión | 920054.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920054.34, modificado:920054.34}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COLOTEPEC - 239408 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 239408 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA, 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE MORELOS, CALLE JUAREZ LA LINEA DE AGUA A REHABILITAR SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL PLANTEL COBAO N, lon:-96.9407479, lat:15.8973265}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 920054.34 | 920054.34 | 803225.3 | 803225.3 | 803225.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSMC/401/FAISMUN/SMC/RSA/004/2023, contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM S.A DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:920054.34, importe_modificado:920054.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:588.0}} | {2262881/proyecto_INICIO, 2262881/proyecto_PROCESO, 2262881/proyecto_INICIO, 2262881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302252709 | Proyecto de inversión | 785412.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785412.21, modificado:785412.21}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NARCISO MENDOZA - 177758 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 177758 | S | 257 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:38, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA SANTA ISABEL, 71316 COLONIA SANTA ISABEL, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IRENE IBAÑEZ, CALLE FRANCISCO VILLA EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LAS SIGUIENTES CALLES MIGUEL, lon:-96.71335113, lat:16.91660452}} | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 785412.21 | 785412.21 | 700456.25 | 700456.25 | 700456.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-008-2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:785412.21, importe_modificado:785412.21}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:21.5}} | {2252709/proyecto_INICIO, 2252709/proyecto_PROCESO, 2252709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302255928 | Proyecto de inversión | 1508888.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508888.78, modificado:1508888.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS DE LA SECCIÓN SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ - 198842 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez | 198842 | S | 1000 | 940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SECCION SEGUNDA SECCIÓN, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE ANDADOR CAMINO LOMA DEL MIRO Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS AL LLEGAR AL MUNIC, lon:-96.74303, lat:17.996876}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el importe de recaudado y comprometido debe de ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302259002 | Proyecto de inversión | 3601040.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3601040.46, modificado:3601040.46}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0897D DE LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO - 217759 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 217759 | S | 557 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:5, direccion:CALLE A LA TELESECUNDARIA PUEBLO LLANO CRUCERO, 70206 LLANO CRUCERO, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LLANO CRUCERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EL LA CALLE A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO, lon:-96.07832, lat:16.917705}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2259002/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:se reporta avance en ceros por que se va a eliminar el proyecto de las mids para solventar observaciones, trimestre:3.0, usuario:branahamreyesm, fecha:2023-10-02}} | {obs1: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:FALTA AGREGAR INFORMACION DE CONTRATOS, trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO INICIO DESARROLLO , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | OAX230302261011 | Proyecto de inversión | 2244949.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244949.06, modificado:2244949.06}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO. SANTO DOMINGO TONALA ,YETLA DE JUAREZ, SAN SEBASTIAN DEL MONTE. 0 MAS 000 MENOS 3MAS930 Y 4MAS100 MENOS 8MAS220. - 229734 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 229734 | S | 1145 | 1013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56350.0, meta_modificada:56350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO YETLA DE JUAREZ - SAN SEBASTIAN DEL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 50 PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 CUENCA LECHERA CERRO BLANCO (LA POSTA), SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO YETLA DE , lon:-97.9740486, lat:17.68499562}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261388 | Proyecto de inversión | 513780.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513780.42, modificado:513780.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL - 232189 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 232189 | S | 136 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:22, direccion:PEATONAL AL CAMPO DEL AGUA RANCHERIA PLAN DE LAS FLORES, 68486 PLAN DE LAS FLORES, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAS FLORES AL SUR DE LA POBLACION UBICADA S, lon:-96.34485703, lat:17.70978705}} | 2023-09-18 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2261388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261394 | Proyecto de inversión | 2299835.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299835.45, modificado:2299835.45}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 PONIENTE ENTRE LA CALLE 11 SUR Y LA CALLE 7 SUR, COLONIA 5 DE MAYO. - 232211 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 232211 | S | 79 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 15 PONIENTE COLONIA 5 DE MAYO, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE 7 SUR, CALLE 17 PONIENTE A DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL TIENDA DE AUTO SERVICIO VIGS DE LA COLON, lon:-98.057521, lat:16.335233}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 525715.16 | 525715.16 | 525715.16 | 525715.16 | 525715.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/012/2023, contratista:RUIZ-O INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2299835.45, importe_modificado:2299835.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {2261394/proyecto_INICIO, 2261394/proyecto_PROCESO, 2261394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs9: {observación:corregir importe comprometido(2), trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs10: {observación:corregir importe comprometido(2), trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs11: {observación:corregir importe comprometido(2), trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs12: {observación:corregir importe comprometido(2), trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302261399 | Proyecto de inversión | 175854.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175854.98, modificado:175854.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO SALANUEVA, DE LA COLONIA GUELATAO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO. - 232225 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 232225 | S | 160 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.18, meta_modificada:130.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO SALANUEVA COLONIA GUELATAO, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE MARCELINO JUAREZ Y CALLE PRIV. BRÍGIDA GARCIA, CALLE JOSEFINA JUAREZ PARTIENDO DE CAMINO NACIONAL RUMBO HACIA EL , lon:-96.70705661, lat:17.06532584}} | 2023-07-06 | 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs6: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs7: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs8: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263317 | Proyecto de inversión | 620627.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620627.91, modificado:620534.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA JUAN DE LA BARRERA Y RÍO NILO - 240931 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 240931 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y RIO NILO COLONIA LA MERCED, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y AVENIDA LA ERMITA, ENTRE CALLE JUAN DE L, lon:-97.78148432, lat:17.8157368}} | 2023-09-22 | 2023-11-20 | 620534.62 | 620534.62 | 186160.39 | 186160.39 | 186160.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-027-2023, contratista:JAIME JUAN MANUEL ZURITA IBAÑEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:620534.62, importe_modificado:620534.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2263317/proyecto_PROCESO, 2263317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263700 | Proyecto de inversión | 2553200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553200.0, modificado:2553200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 242452 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 242452 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:63, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 68513 SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LAS 26 ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.76551277, lat:18.35605785}} | 2023-04-19 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2263700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263703 | Acción | 391048.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391048.95, modificado:391048.95}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 242460 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 242460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.368056, lat:16.792614}} | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2263703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Hubo errores durante la captura del proyecto en la MIDS, por lo cual se solicitó realizar la eliminación del mismo. Posteriormente se dará continuidad con un nuevo folio., trimestre:3.0, usuario:carlosbarrerac, fecha:2023-10-06}, obs3: {observación:Hubo errores durante la captura del proyecto en la MIDS, por lo cual se solicitó realizar la eliminación del mismo. Posteriormente se dará continuidad con un nuevo folio., trimestre:3.0, usuario:carlosbarrerac, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263706 | Proyecto de inversión | 663022.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663022.67, modificado:663022.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN ARROYO AZUL EN LA COLONIA RINCÓN VIEJO SUR - 242476 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 242476 | S | 148 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA RINCÓN VIEJO MATÍAS, 70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN ARRO, lon:-95.0452394, lat:16.88271004}} | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 663022.67 | 663022.67 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/066/2023, contratista:C. ADELA VICENTE MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:663022.67, importe_modificado:663022.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.0}} | {2263706/proyecto_PROCESO, 2263706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263716 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EL PORVENIR A LINDA VISTA - 242508 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 242508 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA COLONIA - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 PUEBLO , 00000 LINDA VISTA, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE CONTEMPLA EN EL CAMINO TRAMO EL PORVENIR A LINDA VISTA, lon:-95.45627162, lat:16.85018706}} | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133773, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263716/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Hubo errores durante la captura del proyecto en la MIDS, por lo cual se solicitó realizar la eliminación del mismo. Posteriormente se dará continuidad con un nuevo folio., trimestre:3.0, usuario:carlosbarrerac, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:Hubo errores durante la captura del proyecto en la MIDS, por lo cual se solicitó realizar la eliminación del mismo. Posteriormente se dará continuidad con un nuevo folio., trimestre:3.0, usuario:carlosbarrerac, fecha:2023-10-06}, obs3: {observación:Hubo errores durante la captura del proyecto en la MIDS, por lo cual se solicitó realizar la eliminación del mismo. Posteriormente se dará continuidad con un nuevo folio., trimestre:3.0, usuario:carlosbarrerac, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302264070 | Proyecto de inversión | 2226249.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226249.84, modificado:2226249.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 244574 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 244574 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:103, direccion:PUEBLO LA REVOLUCIÓN, 68510 LA REVOLUCIÓN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LAS 26 ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.83557181, lat:18.20770771}} | 2023-07-13 | 2023-10-10 | 2226249.84 | 2226249.84 | 2226249.84 | 770624.96 | 770624.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/020/2023, contratista:EUGENIO CALIHUA LINARES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2226249.84, importe_modificado:2226249.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2264070/proyecto_INICIO, 2264070/proyecto_PROCESO, 2264070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264073 | Proyecto de inversión | 819562.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819562.41, modificado:819562.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIA ORDAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS, MUNICIPIO DE REYES ETLA. - 244581 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 244581 | S | 71 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO DIAZ ORDAZ - DIAZ ORDAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO SAN JUAN DE DIOS, 68237 BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, COLINDANCIA CON LA LOCALIDAD DE , lon:-96.81336972, lat:17.196395}} | 2023-09-22 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264075 | Proyecto de inversión | 4200135.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200135.25, modificado:4200135.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 244586 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xitla | 244586 | S | 2513 | 2281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3520.0, meta_modificada:3520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA, lon:-96.67312, lat:16.32102}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264078 | Proyecto de inversión | 829991.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829991.25, modificado:829991.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO PLANO - 244598 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 244598 | S | 510 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.18, meta_modificada:112.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLEJON BARRIO PLANO BARRIO PLANO, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 Y , CALLE VICENTE FOX QUESADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA., lon:-96.67210815, lat:18.03021562}} | 2023-04-26 | 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264084 | Proyecto de inversión | 1586420.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586420.5, modificado:1586420.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA - 244615 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xitla | 244615 | S | 309 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLEJON SEGUNDA DE PORFIRIO DIAZ Y CALLEJON PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ, CALLEJÓN PORFIRIO DÍAZ SANTA CRUZ XITLA Y CAMINO A SAN , lon:-96.66894, lat:16.323285}} | 2023-06-20 | 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264085 | Proyecto de inversión | 5033855.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5033855.66, modificado:5033855.66}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO - 244619 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 244619 | S | 1392 | 716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12800.0, meta_modificada:12800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO AL CENTRO DE SAN MIGUEL TILQUIPAM Y CAMINO A MINAS, LA OBRA SE UBICARA EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ DEL , lon:-96.59127908, lat:16.78066605}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMT/003/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL ERM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, monto:5033855.66, importe_modificado:5033855.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2264085/proyecto_INICIO, 2264085/proyecto_PROCESO, 2264085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL COMPROMETIDO DEBEE SER IGUAL AL APRODABO Y/O MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302264087 | Proyecto de inversión | 477539.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477539.13, modificado:477539.13}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON - 244622 | 20 | Oaxaca | 556 | La Trinidad Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinidad Vista Hermosa | 244622 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, 69507 LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 2 DE ABRIL, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PREESCOLAR ALVARO OBREGON YA QUE ES L, lon:-97.50659952, lat:17.76913481}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2264087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264088 | Proyecto de inversión | 1499157.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499157.6, modificado:1499157.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 244623 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xitla | 244623 | S | 363 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ AGENCIA SAN BERNARDO, lon:-96.704099, lat:16.369677}} | 2023-06-20 | 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256736 | Proyecto de inversión | 571102.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571102.86, modificado:571102.86}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN - 204238 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 204238 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:202.75, meta_modificada:202.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN PASCUALITO, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALG, lon:-95.09706228, lat:16.96586606}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2256736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262143 | Proyecto de inversión | 949999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949999.81, modificado:949999.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO QUINTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 236026 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 236026 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:VEREDA TRAMO AGENCIA MUNICIPAL LAZARO CARDENAS - SALIDA DE LA POBLACION HACIA NUNUMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ELISTAN LA, lon:-97.77172562, lat:17.08358811}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2262143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262520 | Proyecto de inversión | 644537.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644537.12, modificado:644537.12}} | REAHBILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN IXPANTEPEC NIEVES, LOCALIDAD RANCHO ALEGRE - 237932 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 237932 | S | 342 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXPANTEPEC NIEVES - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 898 RANCHERIA RANCHO ALEGRE, 69470 RANCHO ALEGRE, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1600 METROS DEL MARGEN DERECHO DEL CA, lon:-98.05819305, lat:17.49656145}} | 2023-09-18 | 2023-10-31 | 644537.12 | 644537.12 | 193361.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MIN/065/004/2023, contratista:CRUZ POZOS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:644537.12, importe_modificado:644537.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2262520/proyecto_INICIO, 2262520/proyecto_PROCESO, 2262520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262885 | Proyecto de inversión | 547917.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547917.69, modificado:547917.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS - 239437 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 239437 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:4, direccion:CALLE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS PUEBLO SAN ANTONIO YOSOCANI, 71762 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE SALIDA A SAN JUAN YOSOCANI Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA A 40 METROS DE LA SALIDA A SAN JUAN YOSO, lon:-97.88223092, lat:16.42330333}} | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 547917.69 | 547917.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FAISMUN/F-III/12/2023, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:547917.69, importe_modificado:547917.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2262885/proyecto_INICIO, 2262885/proyecto_PROCESO, 2262885/proyecto_INICIO, 2262885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262887 | Proyecto de inversión | 862862.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862862.71, modificado:862862.71}} | MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ENTRONQUE SANTA MARIA A SAN ANTONIO TRAMO DEL KM 1.190 AL KM 1.280 - 239442 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 239442 | S | 151 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO SANTA MARIA - SAN ANTONIO YOSOCANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 190 PUEBLO SAN ANTONIO YOSOCANI, 71762 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 M DE , lon:-97.87858746, lat:16.42229357}} | 2023-09-18 | 2023-11-01 | 862862.71 | 862862.71 | 258858.81 | 258858.81 | 258858.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FAISMUN/F-III/11/2023, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:862862.71, importe_modificado:862862.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2262887/proyecto_PROCESO, 2262887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262891 | Proyecto de inversión | 736000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736000.0, modificado:736000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL BAJO - 239456 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 239456 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:90, direccion:RANCHERIA ARROYO DEL BAJO, 70938 ARROYO DEL BAJO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO OAXACA BARRA NAVIDAD Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA OAXACA BARRA NAVIDAD, lon:-96.9763793, lat:15.875162}} | 2023-06-11 | 2023-09-08 | 736000 | 736000 | 698881.98 | 698881.98 | 698881.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSMC/401/FAISMUN/ARRBAJ/ARE/005/2023, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:736000.0, importe_modificado:736000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {2262891/proyecto_PROCESO, 2262891/proyecto_INICIO, 2262891/proyecto_PROCESO, 2262891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262899 | Acción | 643609.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643609.95, modificado:643609.95}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 239494 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 239494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.874836, lat:16.394262}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 643609.95 | 643609.95 | 514887.96 | 514887.96 | 514887.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AT/MSL/225/FAISMUN/02/2023, contratista:RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:643609.95, importe_modificado:643609.95}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}} | {2262899/proyecto_PROCESO, 2262899/proyecto_INICIO, 2262899/proyecto_PROCESO, 2262899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252730 | Proyecto de inversión | 4830070.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4830070.79, modificado:4830070.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GENERAL FELIPE ÁNGELES. - 177912 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 177912 | S | 740 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.54, meta_modificada:41.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:CALLE GRAL. FELIPE ÁNGELES PUEBLO GENERAL FELIPE ÁNGELES, 70247 GENERAL FELIPE ÁNGELES, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA 147 TUXTEPEC PALOMARES Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA VIALIDAD QUE CONECTA AL LA CARRETERA 147 C, lon:-95.3254212, lat:17.33852647}} | 2023-07-03 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302252734 | Proyecto de inversión | 1816711.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816711.17, modificado:1816711.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL QUINTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 177949 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 177949 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE AGUA PLATANAR, 68430 CERRO DE AGUA PLATANAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR LOCALIDAD LOCALIZADA EN EL VASO , lon:-96.53246177, lat:18.37163144}} | 2023-04-12 | 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252747 | Proyecto de inversión | 3255306.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO FISCAL, monto:1000150.0, modificado:1000150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255156.07, modificado:2255156.07}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 178069 | 20 | Oaxaca | 13 | Ciénega de Zimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ciénega de Zimatlán | 178069 | S | 1544 | 1436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MERCADO BARRIO DE ARRIBA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MERCADO, CALLE 5 DE MAYO A UN COSTADO DEL TEMPLO CATOLICO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL A 200 METROS DEL PALACIO MUNICI, lon:-96.76773855, lat:16.89764141}} | 2023-06-06 | 2023-09-03 | 3255306.07 | 3255306.07 | 3255306.07 | 3255306.07 | 2904052.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MCZ/013/02/2023, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:3255306.07, importe_modificado:3255306.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2252747/proyecto_FIN, 2252747/proyecto_PROCESO, 2252747/proyecto_INICIO, 2252747/proyecto_PROCESO, 2252747/proyecto_INICIO, 2252747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259021 | Proyecto de inversión | 181513.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181513.38, modificado:181513.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HOMBRES ILUSTRES EN LA COLONIA CENTRO NORTE - 217857 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 217857 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA CENTRO NORTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE SIMON BOLIVAR EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALL, lon:-95.04188004, lat:16.87968188}} | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 181513.38 | 181513.38 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/113/2023, contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:181513.38, importe_modificado:181513.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2259021/proyecto_INICIO, 2259021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302259329 | Proyecto de inversión | 1767248.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767248.05, modificado:1767248.05}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO Y MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, PROGRAMA DE BACHEO, CARRETERA FEDERAL 200. - 219934 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 219934 | S | 16213 | 17513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:998.39, meta_modificada:998.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CALLE 13 NORTE - 47 BATALLON DE INFANTERIA KILÓMETRO 2 + 666 COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE DE ACCESO A LA U, lon:-98.056551, lat:16.344053}} | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 1767248.05 | 1767248.05 | 894645.13 | 894645.13 | 894645.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/006/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRESA CANARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1767248.05, importe_modificado:1767248.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:998.39}} | {2259329/proyecto_INICIO, 2259329/proyecto_PROCESO, 2259329/proyecto_FIN, 2259329/proyecto_PROCESO, 2259329/proyecto_FIN, 2259329/proyecto_INICIO, 2259329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato de la obra que reporta , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato de la obra que reporta , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato de la obra que reporta , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:corregir importe comprometido y debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato de la obra que reporta , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302261031 | Proyecto de inversión | 850091.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850091.81, modificado:850091.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 229848 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 229848 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:89, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CARRETERA FEDERAL RUMBO A UXPANAPA PUEBLO LA ZACATERA, 70335 LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO COSECHERO, CARRETERA BOCA DEL MONTE - UXPANAPA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA , lon:-94.96307236, lat:17.09276422}} | 2023-08-31 | 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2261031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261425 | Proyecto de inversión | 2039438.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039438.47, modificado:2039438.47}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL CALLEJON SAN MARTIN - 232330 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 232330 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.29, meta_modificada:361.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN MARTIN BARRIO EL CONEJO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE TABASCO SE ENCUENTRA A 20 METROS AL SUR DE LA CAPILLA DE SAN MARTIN SOBRE LA CALLE OAXACA SE ENCUENTRA A , lon:-95.87718117, lat:18.11363454}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261427 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SAN GABRIEL COXCATEPEC SANTIAGO EL JAZMIN - 232349 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 232349 | S | 87 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:85.45, meta_modificada:85.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN GABRIEL COXCATEPEC - EL JAZMIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 PUEBLO SAN GABRIEL COXCATEPEC, 69287 COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL JAZMIN Y , LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE E, lon:-97.9719302, lat:17.77642847}} | 2023-08-26 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2261427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261433 | Proyecto de inversión | 1504735.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504735.03, modificado:1504735.03}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MANCUERNAS - 232361 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 232361 | S | 246 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE APROXIMADAMENTE A 210 METROS HACIA EL NORTE DEL TANQUE ELEVADO DE AGU, lon:-98.113521, lat:16.390731}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1165432.64 | 1165432.64 | 1165432.64 | 1165432.64 | 1165432.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/013/2023, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1504735.03, importe_modificado:1504735.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2261433/proyecto_INICIO, 2261433/proyecto_PROCESO, 2261433/proyecto_INICIO, 2261433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA T CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263329 | Proyecto de inversión | 233171.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233171.19, modificado:233171.19}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SAN BARTOLO - 240982 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 240982 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INSURGENTES, CALLE GALEANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES C, lon:-95.029092, lat:16.878377}} | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 233171.19 | 233171.19 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/035/2023, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA CONSTRUCCION EDMIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:233171.19, importe_modificado:233171.19}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2263329/proyecto_PROCESO, 2263329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263332 | Proyecto de inversión | 912898.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912898.42, modificado:912898.42}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 240994 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 240994 | S | 1082 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SAN LORENZO A SANTA MARIA - RIO DE SAN LORENZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA MARIA YOSOCANI Y , LA OBRA SE REALIZA SOB, lon:-97.86527429, lat:16.40765119}} | 2023-10-16 | 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2263332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263338 | Proyecto de inversión | 400275.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400275.49, modificado:400275.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, COL. LÁZARO CÁRDENAS PRIMERA SECCIÓN - 241014 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241014 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.5, meta_modificada:262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE PUERTO DE SALINA CRUZ, CALLE BENITO JUAR, lon:-97.80088129, lat:17.80120728}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263719 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE COMITLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 242514 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 242514 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.5, meta_modificada:1255.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO COMITLAN, 00000 COMITLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE VICENTE GUERRERO DE, lon:-96.86231146, lat:16.03426172}} | 2023-03-11 | 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263721 | Proyecto de inversión | 950508.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950508.06, modificado:950508.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 68 CLAVE 20ETK0068J, EN LA LOCALIDAD DE AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO LALANA, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 242523 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 242523 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y , SE UBICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 68 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTON, lon:-96.85083748, lat:16.07826872}} | 2023-04-15 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263723 | Proyecto de inversión | 385622 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385622.0, modificado:385622.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 242528 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 242528 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA BLANCA - LAS ROSITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA LAS ROSITAS, 70737 LAS ROSITAS, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 1.45 KM. MARGEN IZQUIERDO DEL CAMINO , lon:-95.29928431, lat:16.84716595}} | 2023-08-28 | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263725 | Proyecto de inversión | 373269.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373269.25, modificado:373269.25}} | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS DEL PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 242531 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 242531 | S | 374 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.31, meta_modificada:43.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE HIDALGO SE UBICA EN EL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN LOCALIZADO EN LA, lon:-96.78285575, lat:16.22377978}} | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263726 | Acción | 377773.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377773.95, modificado:377773.95}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 242532 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 242532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.782999, lat:16.223978}} | 2023-06-01 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2263726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263727 | Proyecto de inversión | 999968.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999968.65, modificado:999968.65}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 242535 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 242535 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.19, meta_modificada:129.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE HIDALGO UBICADO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, lon:-96.78388186, lat:16.22456517}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264093 | Proyecto de inversión | 2392817.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392817.18, modificado:2392817.18}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LAS CASAS, VICTORIA Y PRIVADA DE VICTORIA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ - 244651 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 244651 | S | 416 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.72, meta_modificada:525.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS CASAS VICTRIA Y PRIV. DE VICTORIA COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA PERIFERICO Y CALLE GALEANA, CALLE VICTORIA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA CENTRAL DE ABASTO, lon:-96.73342146, lat:17.06073578}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2392817.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264101 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA - 244672 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 244672 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS EN LAS PEÑAS, lon:-96.81433043, lat:17.20300007}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2264101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264104 | Proyecto de inversión | 3240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240000.0, modificado:3240000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 244684 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 244684 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.23, meta_modificada:552.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN, 68514 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE SAN AGUSTIN., lon:-96.73949838, lat:18.27098361}} | 2023-07-18 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264109 | Proyecto de inversión | 161895.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161895.54, modificado:161895.54}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL MOGOTE EN SANTO DOMINGO TONALTEPEC - 244690 | 20 | Oaxaca | 521 | Santo Domingo Tonaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonaltepec | 244690 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:CALLE UNION PUEBLO SANTO DOMINGO TONALTEPEC, 69536 DEQUE INU (CABEZA DE CIGARRO), SANTO DOMINGO TONALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL MOGOTE Y , LA LINEA DE DISTRIBUCION INICIA EN EL CERRO DEL MOGOTEY BAJA SOBRE LA CALLE U, lon:-97.35085269, lat:17.61532623}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2264109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264112 | Proyecto de inversión | 1589650.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589650.8, modificado:1589650.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CAFETAL CARLOTA - 244700 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 244700 | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:BARRIO , 68577 CAFETAL CARLOTA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CAFETAL CARLOTA., lon:-96.69637939, lat:18.04481995}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264115 | Proyecto de inversión | 2700017.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700017.11, modificado:2700017.11}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN - 244706 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 244706 | S | 2257 | 2102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ARMENTA Y LOPEZ, CALLE INDEPENDENIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS, lon:-96.378881, lat:16.864588}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264886 | Acción | 79044.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79044.26, modificado:79044.26}} | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 33601 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca | 33601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.906383, lat:18.210578}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 79044.26 | 79044.26 | 79044.26 | 79044.26 | 79044.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FISMDF/M354/001/2023, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:79044.26, importe_modificado:79044.26}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.7}} | {2264886/proyecto_INICIO, 2264886/proyecto_PROCESO, 2264886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264901 | Acción | 104115 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104115.0, modificado:104115.0}} | ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 39343 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 39343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.308935, lat:17.590641}} | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 104115 | 104115 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSBS/FAISMUN/121/001/13/2023, contratista:ORUSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:104115.0, importe_modificado:104115.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.5}} | {2264901/proyecto_INICIO, 2264901/proyecto_PROCESO, 2264901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264914 | Acción | 35800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35800.0, modificado:35800.0}} | REHABILITACION DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 45793 | 20 | Oaxaca | 96 | San Andrés Sinaxtla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Andrés Sinaxtla | 45793 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283811, lat:17.468502}} | 2023-07-03 | 2023-08-14 | 35800 | 35800 | 25511 | 13511 | 13511 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA, monto:35800.0, importe_modificado:35800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2264914/proyecto_INICIO, 2264914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264926 | Acción | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64500.0}} | ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 46827 | 20 | Oaxaca | 18 | Concepción Buenavista |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Concepción Buenavista | 46827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.400233, lat:17.878533}} | 2023-07-03 | 2023-09-04 | 64500 | 64500 | 38700 | 38700 | 38700 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MCB-FAISMUN-PRODIM-018-001/2023, contratista:MARIA GUADALUPE DIAZ MARCIAL, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA, monto:64500.0, importe_modificado:64500.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264927 | Acción | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 47278 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 47278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.320853, lat:17.671348}} | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2264927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302264933 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CREACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA EL TREINIO 2023 AL 2025 - 47659 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 47659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.836026, lat:16.334434}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264934 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CREACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 47793 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 47793 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.836026, lat:16.334434}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2264934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262169 | Proyecto de inversión | 836111.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836111.56, modificado:836111.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PLANTEL 167 - 236128 | 20 | Oaxaca | 144 | San Francisco Jaltepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco Jaltepetongo | 236128 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.01, meta_modificada:307.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, 69935 SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CAMINO NACIONAL SE SITÚA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDE, lon:-97.25895405, lat:17.38351545}} | 2023-09-05 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262559 | Proyecto de inversión | 771644.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771644.32, modificado:771644.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE 6 DE JUNIO - 238124 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 238124 | S | 106 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.25, meta_modificada:523.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE JUNIO COLONIA ODILÓN MINA, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MICHOACAN SE UBICA A 380 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE QUERETA, lon:-95.8693223, lat:18.10411144}} | 2023-08-25 | 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264580 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153506323 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:3, direccion:YODODEÑE, lon:-97.148056, lat:17.535833}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264790 | Proyecto de inversión | 25100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:12550.0, modificado:12470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12550.0, modificado:12470.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE AGUA MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012150100923 | S | 4643 | 4252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:SAN LORENZO CACAOTEPEC, lon:-96.8, lat:17.128333}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 12550 | 24940 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-38-2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0, importe_modificado:516548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2264790/proyecto_INICIO, 2264790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255354 | Proyecto de inversión | 1850232.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850232.83, modificado:1850232.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARTINEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE KONKIXP - 194920 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 194920 | S | 90 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.46, meta_modificada:925.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CALLE MARTINEZ PUEBLO SAN JOSE KONKIXP, 70281 SAN JOSÉ KONKIXP, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CALLE CALLE MARTINEZ Y CAMINO CALLE DOMINGUEZ, CAMINO AL DURAZNAL EL PROYECTO INICIA A 150 METROS DE LA AGENCIA M, lon:-95.97991042, lat:17.04369234}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255358 | Proyecto de inversión | 1999426.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999426.39, modificado:1999426.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 194943 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 194943 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1237.8, meta_modificada:1237.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALDAMA, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE REALIZARA TANTO EN EL CENTRO COMO EN LA PERIFERIA DE LA L, lon:-96.30314041, lat:16.07078674}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2255358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302255361 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 194957 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 194957 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1317.0, meta_modificada:1317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL OZOLOTEPEC, 70870 SAN MIGUEL OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO Y EN LA PERIFERIA DE LA LOCA, lon:-96.39420596, lat:16.10172269}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2255361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302255364 | Proyecto de inversión | 1480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480000.0, modificado:1480000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC A SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - 194972 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 194972 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - SANTA MARIA OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 1 PUEBLO SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, C, lon:-96.30087126, lat:16.06936144}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2255364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302255365 | Proyecto de inversión | 496216.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496216.35, modificado:496216.35}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE CONDUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 194975 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 194975 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:3, direccion:CALLE CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO ABAD, 69333 SAN ANTONIO ABAD, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , SE LLEVARA ACABO LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA AGENCI, lon:-97.42320883, lat:17.8799919}} | 2023-10-01 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2255365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255368 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC A SAN GREGORIO OZOLOTEPEC - 194980 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 194980 | S | 308 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC - SANTA MARIA OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 PUEBLO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, 70870 SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIP, lon:-96.3248509, lat:16.12763363}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2255368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302256964 | Proyecto de inversión | 552777.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552777.86, modificado:552777.86}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 20DPR1614O, DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARÍA AYU - 205917 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 205917 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.9, meta_modificada:90.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE REFORMA RANCHO SANTA MARIA AYU, 69005 SANTA MARÍA AYÚ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SA, lon:-97.80064515, lat:17.93293497}} | 2023-08-17 | 2023-09-30 | 552777.86 | 552777.86 | 347616.1 | 347616.1 | 347616.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-015-2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:552777.86, importe_modificado:552777.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {2256964/proyecto_PROCESO, 2256964/proyecto_INICIO, 2256964/proyecto_PROCESO, 2256964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256967 | Proyecto de inversión | 1528559.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528559.26, modificado:1528559.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 205941 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 205941 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.12, meta_modificada:185.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA DE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LIBERTAD, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA MAGNOLIA Y PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA CONSTITUYENTES ACCESO POR EVENIDA CONSTITUYENTEES A 5 CUA, lon:-96.73849962, lat:17.06511605}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1528559.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256971 | Proyecto de inversión | 141186.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141186.94, modificado:141186.94}} | MATENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS - 205951 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | 205951 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JACINTO TLACOTEPEC - EL OBSCURO TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 164 SAN JACINTO TLACOTEPEC, 71275 RÍO TRAPICHE, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO Y TERRACERIA EL VENADO, , lon:-97.384415, lat:16.513637}} | 2023-09-09 | 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2256971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302256978 | Proyecto de inversión | 1581409.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581409.16, modificado:1581409.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO - 205985 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 205985 | S | 368 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1562.1, meta_modificada:1562.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, 71945 SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA AGENCIA, CALLE CALLE PRINCIPAL SAN J, lon:-97.1357485, lat:16.23247158}} | 2023-05-01 | 2023-08-20 | 1581409.16 | 1581409.16 | 1467974.2 | 1467974.2 | 1467974.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:1581409.16, importe_modificado:1581409.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1405.89}} | {2256978/proyecto_INICIO, 2256978/proyecto_PROCESO, 2256978/proyecto_INICIO, 2256978/proyecto_PROCESO, 2256978/proyecto_INICIO, 2256978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256979 | Proyecto de inversión | 686974.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686974.33, modificado:686974.33}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 205991 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | 205991 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:689.5, meta_modificada:689.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JACINTO TLACOTEPEC - SAN JACINTO TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 108 SECCION SAN JACINTO TLACOTEPEC, 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE VEREDA LA FALDA DE RIO FLOR Y, lon:-97.387912, lat:16.519243}} | 2023-07-10 | 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302256981 | Proyecto de inversión | 485845.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485845.03, modificado:485845.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPBO642C, EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 205993 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 205993 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE HACIA AL CAMINO A LA CLÍNICA DE LA LOCALIDAD PUEBLO LINDA VISTA, 70280 LINDA VISTA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL ATRÁS D, lon:-95.99711303, lat:17.02280924}} | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259034 | Proyecto de inversión | 877831.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877831.43, modificado:877831.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA REFORMA AGRARIA LA INTEGRAL , UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN. - 217981 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 217981 | S | 167 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO REFORMA AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENC, lon:-94.45862077, lat:16.27465117}} | 2023-07-15 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259037 | Proyecto de inversión | 1039667.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039667.54, modificado:1039667.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HOMBRES ILUSTRES EN LA COLONIA CENTRO NORTE - 217984 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 217984 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA HIDALGO NORTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBR, lon:-95.04167608, lat:16.88012003}} | 2023-08-04 | 2023-10-02 | 1039667.54 | 1039667.54 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/178/2023, contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:1039667.54, importe_modificado:1039667.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2259037/proyecto_INICIO, 2259037/proyecto_PROCESO, 2259037/proyecto_INICIO, 2259037/proyecto_PROCESO, 2259037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302259047 | Acción | 512380.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512380.65, modificado:512380.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 218077 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 218077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} | 2023-01-07 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2259047/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN PLATAFORMA MIDS QUE SOLICITAN SU ELIMINACIÓN Y NUEVA CAPTURA ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA MISMA, trimestre:3.0, usuario:alejandroreyescr, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302259051 | Proyecto de inversión | 1362608.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362608.6, modificado:1362608.6}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 218104 | 20 | Oaxaca | 504 | Nuevo Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Zoquiápam | 218104 | S | 800 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE MARCOS PEREZ PUEBLO NUEVO ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MARCOS PEREZ Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE UB, lon:-96.61647746, lat:17.29187149}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 1362608.6 | 1362608.6 | 408782.58 | 408782.58 | 408782.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MNZ/M504/FIII/FAISMUN/002/2023, contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM, monto:1362608.6, importe_modificado:1362608.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2259051/proyecto_INICIO, 2259051/proyecto_PROCESO, 2259051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261064 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA - 230078 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 230078 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:737.96, meta_modificada:737.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NUNUMA, 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CALLE 5 DE MAYO A LA ALTURA DE LA PRIMARIA DONDE TERMINA EL PAVIMENTO DE LA 1RA ETAPA SE ENCUENTRA EL , lon:-97.784047, lat:17.091626}} | 2023-09-15 | 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2261064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261449 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARAJE EL TEPEHUAJE, SEGUNDA ETAPA - 232431 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 232431 | S | 209 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE EL TEPEHUAJE BARRIO GUADALUPE XONOXTLE, 69243 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL PARAJE EL TEPEHUAJE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ENTRAN, lon:-98.02557422, lat:17.91580239}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2261449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263351 | Acción | 179111.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179111.31, modificado:179111.31}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 241048 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 241048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.750588, lat:16.950718}} | 2023-08-02 | 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2263351/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE CANCELA, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302263352 | Proyecto de inversión | 3999989.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999989.82, modificado:3999989.82}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO PARAISO - 241049 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 241049 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:47, direccion:BRECHA TRAMO NUEVO SAN ANTONIO - TERRENO DE SIMEBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 01 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO NUEVO PARAÍSO, 70366 SAN ANTONIO NUEVO PARAÍSO, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA , lon:-94.353828, lat:17.161326}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por indicación de la MIDS, se reporta en ceros y se solicitará cancelación, trimestre:3.0, usuario:abelantoniog, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación: Por indicación de la MIDS, se reporta en ceros y se solicitará cancelación , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302263354 | Proyecto de inversión | 740900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740900.0, modificado:740900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JUAN, IXPANTEPEC NIEVES - 241059 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 241059 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 BARRIO DE SAN JUAN, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CARRETERA IXPANTEPEC NIEVES - SILACAYOAPAM Y TERRACERIA IXPANTEPEC NIEVES . SAN JUAN HUAXTEPEC, LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL PAL, lon:-98.04435685, lat:17.51380961}} | 2023-10-02 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2263354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER EN RECAUDADO Y COMPROMETIDO $ 740,900.00, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230302263355 | Proyecto de inversión | 718294.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718294.85, modificado:718294.85}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE - 241062 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241062 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE Y CALLE MINA, ENTRE LA CALLE MINA Y NARCIZO MENDOZA EN ESTA CALLE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE SAN, lon:-97.78218974, lat:17.80601504}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263358 | Proyecto de inversión | 1002453.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002453.1, modificado:1002453.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES COLONIA BARRIO NUEVO - 241087 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 241087 | S | 100 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:210, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 70300 BARRIO NUEVO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD COLONIA BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPI, lon:-95.022472, lat:16.875861}} | 2023-08-18 | 2023-09-26 | 1002453.1 | 1002453.1 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/210/191/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:1002453.1, importe_modificado:1002453.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}} | {2263358/proyecto_INICIO, 2263358/proyecto_PROCESO, 2263358/proyecto_INICIO, 2263358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263365 | Proyecto de inversión | 510400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510400.0, modificado:510400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUCUY - 241116 | 20 | Oaxaca | 493 | Santiago Tillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tillo | 241116 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:493, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN MATEO YUCUCUI, 69681 SAN MATEO YUCUCUY, SANTIAGO TILLO OAXACA ENTRE CARRETERA CARREERA FEDERAL 190 Y CALLE ITURBIDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LA CARRETERA FE, lon:-97.30120888, lat:17.47774417}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 510400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263744 | Proyecto de inversión | 62960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62960.0, modificado:62960.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL CENTRO PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA CALVE, 20DJN0905G LOCALIDAD SANTIAGO DEL RIO - 242632 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 242632 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE, lon:-98.0888376, lat:17.45491463}} | 2023-08-23 | 2023-09-23 | 62960 | 62960 | 62960 | 62960 | 49377.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO DEL RIO, monto:62960.0, importe_modificado:62960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2263744/proyecto_INICIO, 2263744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263753 | Proyecto de inversión | 2976064 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976064.0, modificado:2976064.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRA COPALITA - 242678 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 242678 | S | 966 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:5, direccion:CALLE AVENIDA LOS CABALLOS PUEBLO BARRA COPALITA, 70995 BARRA COPALITA, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE LA CANELA Y CALLE LA CEIBA, CALLE AVENIDA COPALITA PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BARRA , lon:-96.06392903, lat:15.81837363}} | 2023-08-21 | 2023-11-03 | 2976064 | 2976064 | 2588384.03 | 2588384.03 | 2588384.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMP/266/FAISMUN/08/2023, contratista:MAILO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:2976064.0, importe_modificado:2976064.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.87}} | {2263753/proyecto_INICIO, 2263753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263758 | Proyecto de inversión | 2295841.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295841.5, modificado:2295841.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA - 242688 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 242688 | S | 276 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA BARRIO LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, 68577 LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA., lon:-96.7027953, lat:18.04646292}} | 2023-04-18 | 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264124 | Proyecto de inversión | 956511.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956511.11, modificado:956511.11}} | COSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA, MUNICIPIO DE REYES ETLA. - 244755 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 244755 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 2O DE NOVIEMBRE - DIAZ ORDAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 90 PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE DIAZ ORDAZ, UNA CALLE ANTES DE LLEGAR AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.80863342, lat:17.20207255}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264126 | Proyecto de inversión | 1307184.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307184.71, modificado:1307184.71}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 244769 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 244769 | S | 283 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.63, meta_modificada:223.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , SON TRES TRAMOS A REHABILITAR EL PRIMERO ESTA E LA CALLE EL CALVARIO EL SEGUNDO EN LA SECCIÓN PONIENTE Y EL TERCERO, lon:-96.3038782, lat:17.35564545}} | 2023-07-01 | 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264128 | Proyecto de inversión | 1154449.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154449.1, modificado:1154449.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 244783 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 244783 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:EL CARRIZAL, 70868 EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA REPRESENTACION Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN 8 LUGARES DONDE SON REPARTIDAS EN LA AGENCIA A NO MAS DE 100 METROS DE LA CARRETERA, lon:-96.5571324, lat:16.19337711}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2264128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264129 | Proyecto de inversión | 501754.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501754.53, modificado:501754.53}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PANTEON EN SANTO DOMINGO TONALTEPEC - 244784 | 20 | Oaxaca | 521 | Santo Domingo Tonaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonaltepec | 244784 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA MARIA POZOLTEPEC PARAJE SANTO DOMINGO TONALTEPEC, 69536 YUQUINI, SANTO DOMINGO TONALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTO DOMINGO TONALTEPEC Y , LA OLLA SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE L, lon:-97.36391674, lat:17.61117435}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2264129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264131 | Proyecto de inversión | 856857.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856857.94, modificado:856857.94}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPAL Y CORRAL VIEJO. - 244789 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 244789 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL Y CORRAL VIEJO PUEBLO SANTA ANITA, 70340 SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CORRAL VIEJO, CAMINO COSECHERO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA PARA LA COMUNIDAD DE S, lon:-95.07839507, lat:17.04909568}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264132 | Proyecto de inversión | 1200373.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200373.27, modificado:1200373.27}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LAS PALMAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 244794 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 244794 | S | 152 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.89, meta_modificada:368.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE LAS PALMAS COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y , CALLE PRIMERA DE LAS PALMAS AGENCIA MUNICIPAL DE CANDIANI, lon:-96.71705552, lat:17.04300275}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1200373.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264938 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 48237 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Jorge Nuchita | 48237 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.10613, lat:17.655954}} | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302264939 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 48733 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 48733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.995495, lat:17.026902}} | 2023-07-01 | 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264942 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | ELABORACIÓN DE LEY DE INGRESOS 2024 - 48885 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 48885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.831447, lat:17.305726}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2264942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302264943 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | ELABORACION DE BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 48917 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 48917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.995495, lat:17.026902}} | 2023-07-10 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2264943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264944 | Acción | 73080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73080.0, modificado:73080.0}} | ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESO 2024 - 49066 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 49066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.831447, lat:17.305726}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2264944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302264945 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023,2025 - 49114 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 49114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.831447, lat:17.305726}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264947 | Acción | 46585.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46585.28, modificado:46585.28}} | ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN YUCUITA - 49151 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 49151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.270358, lat:17.512253}} | 2023-07-03 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2264947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264958 | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 49496 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Jorge Nuchita | 49496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.10613, lat:17.655954}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2264958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302256794 | Proyecto de inversión | 968996.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968996.22, modificado:968996.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL COBAO PL 29 - 204678 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 204678 | S | 125 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE HACIA EL COBAO PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CARRETERA OCOTAL - ZACATAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA QUE SE LOCALI, lon:-95.09763627, lat:16.96000742}} | 2023-08-14 | 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256797 | Proyecto de inversión | 482505.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482505.16, modificado:482505.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 204738 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 204738 | S | 326 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE JUNIO PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL CALVARIO, CAMINO HUAUTLA-JALAPA LA OBRA SERA EN LA CALLE QUE VA A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO J, lon:-96.76606, lat:18.04757}} | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262192 | Proyecto de inversión | 422400.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422400.8, modificado:422400.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 26 CCT 20ETK0026K - 236247 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 236247 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:6, direccion:CALLE RUMBO A LA TELEBACHILLERATO PUEBLO SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, 70560 SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA ZAPOTITLAN A 8 HORAS DEL CIUDAD DE OAXACA, lon:-95.85567819, lat:16.129613}} | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262197 | Proyecto de inversión | 2415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415000.0, modificado:2415000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CECYTE EMSAD NÚM. 69. - 236267 | 20 | Oaxaca | 240 | San Martín Itunyoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín Itunyoso | 236267 | S | 782 | 622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO LA ESCUELA CECYTE EMSAD 69 SE ENCUENTRA A 1022 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN MARTIN ITUNYO, lon:-97.88872915, lat:17.2269314}} | 2023-05-26 | 2023-07-25 | 2415000 | 2415000 | 2415000 | 2102932.11 | 2102932.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-03/MSMI/240/FISMDF/8/2023, contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO, monto:2415000.0, importe_modificado:2415000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:476.0}} | {2262197/proyecto_INICIO, 2262197/proyecto_PROCESO, 2262197/proyecto_INICIO, 2262197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302262202 | Proyecto de inversión | 1457015.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457015.28, modificado:1457015.28}} | CONTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO EN EL LLANO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - 236290 | 20 | Oaxaca | 144 | San Francisco Jaltepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Jaltepetongo | 236290 | S | 92 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3658.65, meta_modificada:3658.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL RANCHERIA EL LLANO, 69936 EL LLANO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CAMINO LLUDUXI, CALLE MADERO SE SITUA EN CAMINO QUE TRAMO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO MAGDALENA JALTEPEC EN, lon:-97.25580088, lat:17.34483444}} | 2023-09-20 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2262202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262561 | Proyecto de inversión | 347023.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347023.42, modificado:347023.42}} | AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LA COLORADA SUBTRAMO KM 0 MAS 400 AL 0 MAS 600 - 238126 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 238126 | S | 91 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - PARAJE LA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO TIERRA COLORADA, 71218 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO CAMINO A SAN ISIDRO, CA, lon:-96.9403026, lat:16.75641945}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 347023.42 | 347023.42 | 347023.42 | 347023.42 | 347023.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134623, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:347023.42, importe_modificado:347023.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.02}} | {2262561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La obra debe reportarse al 100% si ya esta pagada el 100%, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Agragar acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:repotar fotos de durante y final de la obra, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302252901 | Proyecto de inversión | 754334.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754334.35, modificado:754334.35}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA - 178766 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 178766 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:603.07, meta_modificada:603.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:CALLE CONTIGUA O LATERAL SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTO DOMINGO EJIDO LA ESMALTA, 68444 LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PARQUE O ESCUELA PRIMARIA Y CALLE BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE DESARR, lon:-96.20076842, lat:18.02277919}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 564103.29 | 564103.29 | 564103.29 | 564103.29 | 564103.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-039/2023, contratista:TEODORA JACINTO MARTINEZ, convocante:san juan BAUTISTA TUXTEPEC, monto:754334.35, importe_modificado:754334.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.01}} | {2252901/proyecto_PROCESO, 2252901/proyecto_INICIO, 2252901/proyecto_PROCESO, 2252901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302252909 | Proyecto de inversión | 2517521.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517521.55, modificado:2517521.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE AL 5 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 178802 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 178802 | S | 125 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1948.7, meta_modificada:1948.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SPTIEMBRE LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA AL ESTE DEL CENTRO DE , lon:-97.66463903, lat:16.97077019}} | 2023-06-17 | 2023-08-30 | 2517521.55 | 2517521.55 | 1271721.22 | 1271721.22 | 1271721.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/80/03/2023, contratista:EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, monto:2517521.55, importe_modificado:2517521.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2252909/proyecto_PROCESO, 2252909/proyecto_INICIO, 2252909/proyecto_PROCESO, 2252909/proyecto_INICIO, 2252909/proyecto_PROCESO, 2252909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302252913 | Proyecto de inversión | 1599746.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599746.28, modificado:1599746.28}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL TAPANCO - 178819 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 178819 | S | 341 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL TAPANGO, 71064 EL TAPANCO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TAPAPANCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARI, lon:-97.99799179, lat:16.81713309}} | 2023-04-12 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255389 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE COAPAM DE GUERRERO - 195271 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 195271 | S | 118 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA COAPAN DE GUERRERO, 68644 COÁPAM DE GUERRERO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE CAMINO AL PANTEON, CALLE CAMINO A CONCEPCION PAPALO LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-96.85399832, lat:17.83304986}} | 2023-09-10 | 2023-11-08 | 660000 | 660000 | 264000 | 264000 | 264000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135321, contratista:, convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:660000.0, importe_modificado:660000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2255389/proyecto_INICIO, 2255389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256995 | Proyecto de inversión | 352405.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352405.55, modificado:352405.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEGUNDA ETAPA - 206025 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 206025 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PACHIÑE ENCINAL, 70330 PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y PROLONGACION PRINCIPAL, CALLE MOLINO PARA LLEGAR A LA AGENCIA DE PACHIÑE ENCINAL INICIALMEN, lon:-95.11101792, lat:16.99614085}} | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257002 | Proyecto de inversión | 4698946.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4698946.93, modificado:4698946.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 206064 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 206064 | S | 170 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2456.1, meta_modificada:2456.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA PATRIA NUEVA, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA A VIGUERA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REVOLUCION AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA A 7 CUADRAS DE LA AUTOPISTA CRI, lon:-96.76142784, lat:17.12772012}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 4698946.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259057 | Proyecto de inversión | 1299999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.91, modificado:1299999.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NDOYONOYUJI CIENEGA DE FLORES AMARILLAS - 218131 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 218131 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:CALLE VARIOS LUGARES DE LA LOCALIDAD DE NDOYONOYUJI PUEBLO NDOYONOYUJI, 71120 NDOYONOYUJI (CIÉNEGA DE FLORES AMARILLAS), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , SON 10 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA , lon:-97.74935384, lat:17.05834652}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2259057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259067 | Proyecto de inversión | 1039122.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039122.21, modificado:1039122.21}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL - 218177 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yolomécatl | 218177 | S | 980 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.4, meta_modificada:196.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CRUZA POR LA CARRETERA OAXACA TLAXIACO SE ENCUENTRA CERACA DE LA PLANTA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-97.56388733, lat:17.47341649}} | 2023-05-05 | 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2259067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259070 | Proyecto de inversión | 544119.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544119.54, modificado:544119.54}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE OXIDACIÓN EN EL CALLEJÓN EUCALIPTO DOS EN LA COLONIA GUADALUPE - 218226 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 218226 | S | 118 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON EUCALIPTOS DOS INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 70307 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CALLEJÓN EUCALIPTOS DOS EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCAL, lon:-95.02898576, lat:16.86273093}} | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259070/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302259072 | Proyecto de inversión | 620133.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620133.04, modificado:620133.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE YUYUZA - 218272 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 218272 | S | 145 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO YUYUSA (YUYUZA), 69534 YUYUSA (YUYUZA), VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA UBICADA EN LA AGENCIA DE YUYUSA YUYUZA UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPT, lon:-97.48807815, lat:17.67134854}} | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259073 | Acción | 876155.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876155.42, modificado:876155.42}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 218282 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 218282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.808338, lat:17.654466}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2259073/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación: El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs5: {observación:Solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | OAX230302259078 | Proyecto de inversión | 1312743.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312743.13, modificado:1312743.13}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 218373 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yolomécatl | 218373 | S | 980 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.1, meta_modificada:286.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE CALLE HORACIO ZUÑIGA Y , EL SE UBICA EN CALLE HORACIO ZUÑIGA PASANDO LA CARRETERA OAXACA TLAXIACO, lon:-97.57331797, lat:17.46953785}} | 2023-06-20 | 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2259078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261464 | Proyecto de inversión | 499753.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499753.89, modificado:499753.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 2DA ETAPA. - 232513 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 232513 | S | 676 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE ENCUENTRA AUN LADO DEL PALACIO MUNICIPAL CON LA SIGUIENTE COORDENA UTM 651, lon:-97.57004668, lat:17.28478248}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 499753.89 | 499753.89 | 499753.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA/AD/127/FAISMUN/OP/002/2023, contratista:SKARLET OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:499753.89, importe_modificado:499753.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2261464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262997 | Proyecto de inversión | 699891.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699891.05, modificado:699891.05}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PRINCIPAL DEL TRAMO LOMA CANELA A SAN PEDRO EL ALTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA CANELA - 239814 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 239814 | S | 137 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4051.1, meta_modificada:4051.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA CANELA, 70967 LOMA CANELA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA CANELA CON RUMBO A SAN PEDRO EL ALTO, lon:-96.48153, lat:15.99805}} | 2023-08-27 | 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2262997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263000 | Proyecto de inversión | 749431.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749431.35, modificado:749431.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TULIPAN - 239823 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 239823 | S | 91 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN PUEBLO FRESNILLO DE TRUJANO, 69210 LAS FLORES, FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ INICIA EN ENTRONQUE CON CARRETERA FRSNILLO DE TRUJANO MARISCALA DE JUAREZ ENFREN, lon:-98.1335423, lat:17.90469752}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 749431.35 | 749431.35 | 563196.37 | 563196.37 | 563196.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MFT/032/FAISMUN/02/2023, contratista:SHO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO, monto:749431.35, importe_modificado:749431.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0}} | {2263000/proyecto_INICIO, 2263000/proyecto_PROCESO, 2263000/proyecto_FIN, 2263000/proyecto_INICIO, 2263000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO PORQUE NO ESTA AL 100% SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302263010 | Proyecto de inversión | 784641.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784641.93, modificado:784641.93}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN LA AGENCIA AHUEHUETITLAN DE GONZÁLEZ. - 239853 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 239853 | S | 111 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.5, meta_modificada:245.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:PUEBLO , 69008 AHUEHUETITLÁN DE GONZÁLEZ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA HUAJUAPAN PUEBLA LLEGANDO AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA HACIA LA POBLACION DE ZAPOTITLAN PALMAS DE LADO DERECH, lon:-97.77292823, lat:17.94128372}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263374 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE YOSOCAHUA - 241159 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 241159 | S | 176 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO YOSOCAHUA, 69848 YOSOCAHUA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YOSOCAHUA ES UN TRAMO DE 20, lon:-97.59700929, lat:17.2042355}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/006/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2263374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263378 | Proyecto de inversión | 359434.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359434.99, modificado:359434.99}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ALLENDE. - 241177 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241177 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE MINA, ENTRE LA CALLE MINA Y NARCIZO MENDOZA EN ESTA CALLE SE ENCUENTRA LA, lon:-97.78215696, lat:17.80606957}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263379 | Proyecto de inversión | 616095.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616095.81, modificado:616095.81}} | CONSTRUCCION DE LAVADERO PUBLICO EN EL BARRIO CHICO - 241180 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 241180 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON A LAVADEROS COMUNITARIOS PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA SE LOCALIZA AL TERMINAR EL CALLEJON A LOS LAVADEROS QUE , lon:-97.8764225, lat:16.39428355}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263380 | Proyecto de inversión | 220200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220200.0, modificado:220200.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 241191 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 241191 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO HACIA SANTA MARIA NDUAYACO PUEBLO SANTA CATARINA RIO DELGADO, 69503 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES CO, lon:-97.52348555, lat:17.47119402}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 220200 | 220200 | 220200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135537, contratista:, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TESPOCOLULA, monto:220200.0, importe_modificado:220200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.0}} | {2263380/proyecto_INICIO, 2263380/proyecto_PROCESO, 2263380/proyecto_INICIO, 2263380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263384 | Proyecto de inversión | 2705102.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705102.01, modificado:2705102.01}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ALLENDE - 241211 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241211 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE MINA, ENTRE LA CALLE MINA Y NARCIZO MENDOZA EN ESTA CALLE SE ENCUENTRA LA, lon:-97.78354694, lat:17.80579031}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263391 | Proyecto de inversión | 1009674.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009674.07, modificado:1009674.07}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA LABOR - 241229 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 241229 | S | 175 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA LABOR, 71569 LA LABOR, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA LA LABOR UBICADA A 4 KM DEL MUNICIPIO D, lon:-96.80383721, lat:16.54183894}} | 2023-09-21 | 2023-11-19 | 1009674.07 | 1009674.07 | 326956.01 | 326956.01 | 326956.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-008/MLC-017/FAISMUN/04/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV, convocante:LA COMPAÑÍA, monto:1009674.07, importe_modificado:1009674.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2263391/proyecto_INICIO, 2263391/proyecto_PROCESO, 2263391/proyecto_INICIO, 2263391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263775 | Proyecto de inversión | 1079188.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079188.4, modificado:1079188.4}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE TIERRA COLORADA CON DIRECCION A LA CUMBRE IXTALTEPEC - 242743 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 242743 | S | 179 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA COLORADA - UNION BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 8 PUEBLO TIERRA COLORADA, 69626 TIERRA COLORADA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CAMINO VIEJO A UNION BUENA VISTA, lon:-97.14192098, lat:17.61511619}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2263775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263779 | Proyecto de inversión | 1972783.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972783.9, modificado:1972783.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO - 242783 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 242783 | S | 164 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3764.0, meta_modificada:3764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO SE UBICA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MATAMOROS A UNA CUADR, lon:-98.09073929, lat:17.45625794}} | 2023-09-25 | 2023-12-16 | 1972783.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2263779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:FAVOR DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-21}, obs6: {observación:AGREGAR CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-21}}
2023 | 3 | OAX230302263783 | Proyecto de inversión | 1316431.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316431.96, modificado:1316431.96}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YOJOVI - 242800 | 20 | Oaxaca | 97 | San Andrés Solaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Solaga | 242800 | S | 452 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO YOJOVI, 68844 SANTO DOMINGO YOJOVI, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DO, lon:-96.21006765, lat:17.29910044}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 1316431.96 | 1316431.96 | 806097.23 | 806097.23 | 806097.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAS/FAISMUN/97/03/05/2023, contratista:CONSTRUCCIONES VEHUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:1316431.96, importe_modificado:1316431.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2263783/proyecto_INICIO, 2263783/proyecto_PROCESO, 2263783/proyecto_INICIO, 2263783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264139 | Proyecto de inversión | 1154449.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154449.1, modificado:1154449.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 244832 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 244832 | S | 102 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO A SAN PEDRO LOMA LARGA RANCHERIA SAN PEDRO LOMA LARGA, 70869 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA REPRESENTACION Y , UNA DE LAS ACCIONES ESTA A 85 METROS DE LA CASA DE REPRESE, lon:-96.55229541, lat:16.17833279}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2264139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264140 | Proyecto de inversión | 695398.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695398.15, modificado:695398.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL PEÑOLES - 244835 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 244835 | S | 249 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:RANCHERIA CARRIZAL PEÑOLES, 68266 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A RECIBIMIENTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL PEÑOLES ESPECIFICAMENTE EN LA VIALIDAD QUE CONECTA A LA COMUN, lon:-96.953581, lat:17.082121}} | 2023-06-26 | 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2264140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264141 | Proyecto de inversión | 663650.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663650.07, modificado:663650.07}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DE QUE LOMA YUNU NAY - 244839 | 20 | Oaxaca | 521 | Santo Domingo Tonaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonaltepec | 244839 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO VISTA HERMOSA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PUEBLO SAN FRANCISCO RÍO BLANCO, 69537 VISTA HERMOSA, SANTO DOMINGO TONALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A VISTA HERMOSA-RIO BLANCO Y , LA OLLA SE, lon:-97.36020772, lat:17.58919061}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2264141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264145 | Proyecto de inversión | 548848 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548848.0, modificado:548848.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 5, EN COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 244846 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 244846 | S | 846 | 817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE 31 DE OCTUBRE INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE LUIS REYES SE ENCUENTRA CALLE 31 DE OCTUBR, lon:-94.76303662, lat:16.58997737}} | 2023-04-27 | 2023-06-05 | 548848 | 548848 | 548848 | 312843.36 | 312843.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/002/2023, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, monto:548848.0, importe_modificado:548848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2264145/proyecto_INICIO, 2264145/proyecto_PROCESO, 2264145/proyecto_FIN, 2264145/proyecto_INICIO, 2264145/proyecto_PROCESO, 2264145/proyecto_FIN, 2264145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRARTISTA NO HA REALIZADO LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA RESPALDAR ADMINISTRATIVAMENTE Y PODER REALIZAR EL PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO Y CERRAR AL 100 % DEL AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:germainalvaradol, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302264148 | Proyecto de inversión | 1732799.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732799.49, modificado:1732799.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN ACCESO HACIA LA AGENCÍA MUNICIPAL - 244852 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 244852 | S | 175 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CALLE HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MARTIN PIEDRA ANCHA, 68577 SAN MARTÍN PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 Y , CALLE PRINCIPAL A LA CASA DE SALUD LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA, lon:-96.71317813, lat:18.04611191}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264150 | Proyecto de inversión | 720124.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720124.11, modificado:720124.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 244855 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 244855 | S | 6948 | 6209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.92, meta_modificada:240.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA MUNICIPAL COLONIA , 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA OAXACA - ZAAACHILA, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN ENTRE LAS CALLES AVENIDA MUNICIPAL , lon:-96.78017107, lat:16.99584185}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264153 | Proyecto de inversión | 3639108.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3639108.41, modificado:3639108.41}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE CUEVA CUACHE - 244861 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 244861 | S | 430 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE LA CORONILLA BARRIO LOMAS DE LAS AZUCENAS, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE LA CORONILLA Y CALLE LA CORONILLA, CALLE EL MANGUITO SE LOCALIZA AL NORTE DEL CENTRO DE LA POBLACION A UN LADO, lon:-96.644414, lat:17.08854}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2264153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264156 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE SIKI NDUTE TUYUJI EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL - 244867 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 244867 | S | 206 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:VEREDA TRAMO AGENCIA MUNICIPAL DE EMILIO PORRTES GIL - PARAJE SIKI NDUTE TUYUJI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SALIENDO DE LA A, lon:-97.792913, lat:17.126052}} | 2023-09-20 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2264156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264160 | Proyecto de inversión | 561198.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561198.87, modificado:561198.87}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA REFORMA - 244872 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 244872 | S | 90 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.74, meta_modificada:153.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:4, direccion:PUEBLO REFORMA, 68828 COLONIA REFORMA, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AL NORESTE., lon:-96.2930249, lat:17.35938144}} | 2023-07-11 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256808 | Acción | 131655.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131655.57, modificado:131655.57}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 204824 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jocotipac | 204824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.080196, lat:17.76856}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2256808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252945 | Proyecto de inversión | 1759585.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759585.82, modificado:1759585.82}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CON CLAVE 20DPB2014Z, DE LA LOCALIDAD DE PEÑA NEGRA NOPALERA - 178940 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 178940 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:35, direccion:PUEBLO PEÑA NEGRA NOPALERA, 71166 PEÑA NEGRA NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 20DPB2014Z, lon:-97.79538334, lat:16.9162253}} | 2023-07-10 | 2023-11-06 | 1759585.82 | 1759585.82 | 619181.29 | 619181.29 | 619181.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/22/04/2023, contratista:FELIX MACHUCA CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, monto:1759585.82, importe_modificado:1759585.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2252945/proyecto_PROCESO, 2252945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302257009 | Proyecto de inversión | 1717274.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717274.76, modificado:1717274.76}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PARAJE LTHA GUICHIYUU - 206099 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Roayaga | 206099 | S | 310 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.63, meta_modificada:325.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:PARAJE SANTO DOMINGO ROAYAGA, 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LTHA GUICHIYUU EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA A 2 KM DELPALACIO MUNICIPAL, lon:-96.11988837, lat:17.33577388}} | 2023-04-06 | 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257014 | Proyecto de inversión | 821064.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821064.34, modificado:821064.34}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE O LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 206115 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | 206115 | S | 146 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE UNION INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA P, lon:-96.59865483, lat:17.01215496}} | 2023-07-20 | 2023-09-17 | 821064.34 | 821064.34 | 821064.34 | 260930.78 | 260930.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/145/FAISMUN/0P/003/2023, contratista:ABEL REYES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:821064.34, importe_modificado:821064.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2257014/proyecto_INICIO, 2257014/proyecto_PROCESO, 2257014/proyecto_FIN, 2257014/proyecto_PROCESO, 2257014/proyecto_FIN, 2257014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257016 | Acción | 82110.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82110.57, modificado:82110.57}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 206140 | 20 | Oaxaca | 303 | San Pedro Cajonos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cajonos | 206140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.260639, lat:17.168671}} | 2023-04-26 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2257016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257019 | Proyecto de inversión | 512196.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512196.74, modificado:512196.74}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA DEL AMOR, COLONIA AMPLIACION 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, OAXACA DE JAUREZ, OAXACA - 206172 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 206172 | S | 109 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA DEL AMOR COLONIA 7 REGIONES AMPLIACIÓN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS BRISAS Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE PUERTO ANGEL AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, lon:-96.69343811, lat:17.0929848}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 512196.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259084 | Proyecto de inversión | 2129361.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129361.7, modificado:2129361.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD LAS ACACIAS - 218404 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 218404 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 LAS ACACIAS, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PUERTO ESCONDIDO - OAXACA LA OBRA SE ENCUETRA UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS ACACIAS SOBRE EL HOMBRO DERECHO EN L, lon:-97.0657854, lat:16.09467663}} | 2023-07-29 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254702 | Proyecto de inversión | 2578330 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578330.0, modificado:2578330.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL MANANTIAL - 190033 | 20 | Oaxaca | 316 | San Pedro Mártir Quiechapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Quiechapa | 190033 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1211.8, meta_modificada:1211.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL OJO DE AGUA PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MART, lon:-96.242586, lat:16.408091}} | 2023-08-20 | 2023-09-21 | 1417892.8 | 1417892.8 | 1417892.8 | 1417892.8 | 1417892.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPMQ/316/FAISMUN/03/2023, contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, convocante:SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, monto:2578330.0, importe_modificado:2578330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:666.4}} | {2254702/proyecto_INICIO, 2254702/proyecto_PROCESO, 2254702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255614 | Proyecto de inversión | 2205024.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205024.25, modificado:2205024.25}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO - 196855 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 196855 | S | 337 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5408.3, meta_modificada:5408.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PRINCIPAL, LA REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 600 METROS AL OESTE DEL, lon:-97.02343129, lat:16.71336647}} | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2255614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259405 | Proyecto de inversión | 681313.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681313.7, modificado:681313.7}} | REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE EL PEDREGAL ENTRE CALLE MAZATLAN Y ACAPULCO - 220288 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 220288 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.73, meta_modificada:54.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PEDREGAL BARRIO SANTA ROSA, 70670 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE ACAPULCO, CALLE LA PAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SANTA ROSA ES A 4 CUADRAS LADO ESTE DEL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTR, lon:-95.18905194, lat:16.17794615}} | 2023-09-28 | 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302261099 | Proyecto de inversión | 2698549.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698549.16, modificado:2698549.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO NÚMERO DOCE, LA TOMA - 230347 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 230347 | S | 19 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.9, meta_modificada:606.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA TOMA, 68582 EL COYOTE [BARRIO], MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD LA TOMA CONFORME A LOS PLANOS MUNICIPALES QUE OBRAN EN EL ARCHIVO MUNICIPAL LA OBRA, lon:-96.96666788, lat:18.06889492}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 2698549.16 | 2698549.16 | 2236430.6 | 2236430.6 | 2236430.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/006/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2698549.16, importe_modificado:2698549.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {2261099/proyecto_INICIO, 2261099/proyecto_PROCESO, 2261099/proyecto_INICIO, 2261099/proyecto_PROCESO, 2261099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261121 | Acción | 123465.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123465.45, modificado:123465.45}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 230501 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 230501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.159878, lat:16.490304}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2261121/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE CANCELA, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación: SE CANCELA, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263016 | Proyecto de inversión | 304863.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304863.31, modificado:304863.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RINCON VIEJO SUR - 239877 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 239877 | S | 125 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INDEPENDENCIA UNION LAS PALMAS NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA RINCON VIEJO SUR, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE NICOLAS BRAVO EL P, lon:-95.04236292, lat:16.885112}} | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2263016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263021 | Proyecto de inversión | 710364.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710364.88, modificado:710364.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL PEÑOLES - 239890 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 239890 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:RANCHO EL CARRIZAL, 68266 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A LA COMUNIDAD DE RECIBIMIENTO Y , LA OBRA SE PLANTEA EN LA RANCHERIA DE EL CARRIZAL PEÑOLES EN SEIS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DEBIDO A LAS , lon:-96.963042, lat:17.08371}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 710364.88 | 710364.88 | 14207 | 14207 | 14207 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMP/426/12/2023, contratista:ROAD INGENIERIA, S.A. DE .C.V., convocante:Santa María Peñoles, monto:710364.88, importe_modificado:710364.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2263021/proyecto_INICIO, 2263021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263024 | Proyecto de inversión | 611474.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611474.81, modificado:611474.81}} | AMPLIACION DE DRENAJE - 239931 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 239931 | S | 481 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , PARAJE DOMICILIO CONOCIDO A SAN ANTONIO YODONDUZA, lon:-97.72841693, lat:17.49444561}} | 2023-06-24 | 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2263024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263030 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EL CRUCERO DE SANTIAGO LACHIGUIRI A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 239950 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 239950 | S | 300 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO - LOC DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUADALUPE, 70725 GUADALUPE, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A GUADALUPE Y , CRUCERO DE LACHUGUIRI A, lon:-95.53675387, lat:16.74217809}} | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ERROR DE CAPTURA EN MIDS, trimestre:3.0, usuario:carlosbarrerac, fecha:2023-10-10}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302263031 | Proyecto de inversión | 1796308.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796308.11, modificado:1796308.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESTUDIANTES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 239953 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 239953 | S | 234 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.0, meta_modificada:951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:CALLE ESTUDIANTES PUEBLO NUEVA ESPERANZA, 70726 NUEVA ESPERANZA, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CARRETERA OCOTAL-SANTIAGO LA OLLAGA Y CAMINO CAMINO COSECHERO HACIA EL PANTEÓN, SOBRE LA VÍA PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD , lon:-95.4199, lat:16.8311}} | 2023-09-18 | 2023-10-25 | 1796308.11 | 1796308.11 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133766, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1796308.11, importe_modificado:1796308.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2263031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263035 | Proyecto de inversión | 549635.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549635.25, modificado:549635.25}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO - 239964 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 239964 | S | 459 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.47, meta_modificada:3.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO FRESNILLO DE TRUJANO, 69210 FRESNILLO DE TRUJANO, FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA ENTRE Y , UBICADA SOBRE PANTEON MUNICIPAL Y ENTRONQUE DE CARRETERA FRESNIL, lon:-98.1354328, lat:17.91303766}} | 2023-07-18 | 2023-08-31 | 549635.25 | 549635.25 | 374555.17 | 374555.17 | 374555.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MFT/032/FAISMUN/01/2023, contratista:CONSTRUCCION, PROYECTOS E INGENIERIA MESSOFORT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO, monto:549635.25, importe_modificado:549635.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.47}} | {2263035/proyecto_PROCESO, 2263035/proyecto_INICIO, 2263035/proyecto_FIN, 2263035/proyecto_INICIO, 2263035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL AVANCE FINANCIERO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO NO LLEGA AL 100%, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302263393 | Proyecto de inversión | 1480215.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480215.24, modificado:1480215.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 1RA Y 2DA PRIVADA DE 24 DE FEBRERO, PROLONGACIÓN DE 24 DE FEBRERO, CALLE 28 DE AGOSTO, 1RA PRIVADA DE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 3RA PRIVADA DE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL PARAJE CERRITO II, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS. - 241239 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 241239 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.48, meta_modificada:483.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CALLE 28 DE AGOSTO INTERIOR SN PARAJE EL CERRITO II, 71260 EL CERRITO II (PARAJE LA PILITA), SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE DIAZ ORDAZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS , lon:-96.705169, lat:17.00724345}} | 2023-06-23 | 2023-08-21 | 0 | 1480215.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAJ-083/FAISMUN/01/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, CENTRO, OAXACA., monto:1480215.24, importe_modificado:1480215.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.46}} | {2263393/proyecto_PROCESO, 2263393/proyecto_INICIO, 2263393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs10: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs11: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs12: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302263396 | Proyecto de inversión | 703568.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703568.68, modificado:703568.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEVADO DE TOLUCA, COLONIA SINAHI PRIMERA SECCIÓN - 241246 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241246 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.57, meta_modificada:254.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:CALLE NEVADO DE TOLUCA COLONIA SINAHI 1A. SECCIÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MONTE SION, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NEVADO, lon:-97.80429599, lat:17.80756546}} | 2023-09-22 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2263396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263406 | Proyecto de inversión | 1399967.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399967.04, modificado:1399967.04}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N. 152 CON CLAVE 20DST0172O - 241270 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241270 | S | 400 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.8, meta_modificada:307.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA MILITAR, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CARRETERA EJERCITO NACIONAL Y CALLE GUAYABO, DIRECCIONSE ENCUENTRA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTR, lon:-97.79181109, lat:17.81360625}} | 2023-09-22 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263412 | Acción | 94551.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94551.33, modificado:94551.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 241288 | 20 | Oaxaca | 335 | San Pedro Yaneri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yaneri | 241288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:335, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.354571, lat:17.419356}} | 2023-04-24 | 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2263412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263795 | Proyecto de inversión | 163408 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163408.0, modificado:163408.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE A PALENQUE. - 242839 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 242839 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO PAZLE - PALENQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA PALENQUE, 70736 PALENQUE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA ALCANTARILLA NUM. 1 SE UBICA EN EL KM. 1400 LA ALCANTARILLA NUM. 2 SE UBICA , lon:-95.42544991, lat:16.70770484}} | 2023-09-04 | 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2263795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263804 | Proyecto de inversión | 6499978.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826641.88, modificado:1826641.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4673336.43, modificado:4673336.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD AGUACATITLA - 242884 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 242884 | S | 239 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5877.5, meta_modificada:5877.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUACATITLA, 68583 AGUACATITLA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , CALLE PORFIRIO DIAZ EL PUNTO DE OBRA SE UBICA A 120 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AGUACATI, lon:-96.8605438, lat:18.03599491}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 6499978.31 | 6499978.31 | 4640098.74 | 4640098.74 | 4640098.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/010/2023, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:6499978.31, importe_modificado:6499978.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2263804/proyecto_INICIO, 2263804/proyecto_PROCESO, 2263804/proyecto_INICIO, 2263804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263808 | Acción | 145997.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145997.85, modificado:145997.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 242909 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 242909 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.136945, lat:17.648603}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2263808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264165 | Proyecto de inversión | 1307184.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307184.71, modificado:1307184.71}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 244893 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 244893 | S | 196 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1352.5, meta_modificada:1352.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:PUEBLO LAS DELICIAS, 68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA PARTE DE UN TANQUE DE REGULARIZACION DE 10 M3 AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DISTRIBUYENDO HACIA LA ZONA SURESTE., lon:-96.26156948, lat:17.33951971}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264174 | Proyecto de inversión | 969023.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969023.22, modificado:969023.22}} | CONSTRUCCION DE CAMINO JESUS FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TECOATL - 244908 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tecóatl | 244908 | S | 39 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , EL CAMINO LLEGARA CERCA DE LA BODEGA DE MIEL NECTAR MAZATECO, lon:-96.91177698, lat:18.1684151}} | 2023-04-19 | 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264178 | Proyecto de inversión | 1154449.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154449.1, modificado:1154449.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL - 244923 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 244923 | S | 66 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:CALLE CALLE A LA REPRESENTACION RANCHERIA CERRO SANTIAGO, 70868 CERRO SANTIAGO, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA REPRESENTACION Y , LA OBRA SE SITUA A 50 METROS DE LA REPRESENTACION, lon:-96.57608717, lat:16.19248148}} | 2023-08-10 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264181 | Proyecto de inversión | 1321006.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321006.47, modificado:1321006.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL A LA CASA DE SALUD - 244936 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 244936 | S | 175 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA CASA DE SALUD SAN MARTIN PIEDRA ANCHA, 68577 SAN MARTÍN PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PIEDRA ANCH, lon:-96.71319679, lat:18.0461249}} | 2023-08-22 | 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264183 | Proyecto de inversión | 2638603.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638603.81, modificado:2638603.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN BARRIO GRANDE, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 244944 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 244944 | S | 6948 | 6209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GRANDE BARRIO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CAMPESINA, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN PRIMERA DE CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE LA CALLE , lon:-96.78717958, lat:16.99978096}} | 2023-04-26 | 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262236 | Proyecto de inversión | 2720407.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720407.96, modificado:2720407.96}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, SOYALTITLA - 236434 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 236434 | S | 225 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.99, meta_modificada:118.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SOYALTITLA, 68584 SOYALTITLA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE BASQUETBOL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SOYALTITLA, lon:-96.86599024, lat:18.06471591}} | 2023-05-25 | 2023-07-23 | 2720407.96 | 2720407.96 | 1639187.14 | 1639187.14 | 1639187.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/008/2023, contratista:JUAN DE LA CRUZ JIMENEZ SARMIENTO (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2720407.96, importe_modificado:2720407.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.0}} | {2262236/proyecto_INICIO, 2262236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262239 | Proyecto de inversión | 1187080.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187080.69, modificado:1187080.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NACALTEPEC. - 236447 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 236447 | S | 258 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA SANTIAGO NACALTEPEC, 68692 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE UNION Y PROGRESO, CALLE BOLIVAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DEL PALAC, lon:-96.91627084, lat:17.50492693}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262251 | Proyecto de inversión | 2376338 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376338.0, modificado:2376338.0}} | AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO GUEGOVELA A AGUA FRIA CAMPANARIO SUBTRAMO PARAJE TIERRA BLANCA - 236515 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 236515 | S | 244 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A GUEGOVELA - PARAJE TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A GUEGOVELA Y CAMINO CAMINO A RIO , lon:-96.896273, lat:16.72914156}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134887, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:2376338.0, importe_modificado:2376338.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.42}} | {2262251/proyecto_INICIO, 2262251/proyecto_PROCESO, 2262251/proyecto_INICIO, 2262251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262623 | Proyecto de inversión | 716898.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716898.58, modificado:716898.58}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JALTIANGUIS - 238381 | 20 | Oaxaca | 419 | Santa María Jaltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Jaltianguis | 238381 | S | 314 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.15, meta_modificada:67.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE NICOLAS BRAVO LA CONSTRUCCION SE VA CONSTRUIR EN LA CALLE REFORMA ESQUI, lon:-96.529351, lat:17.364389}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 716898.58 | 716898.58 | 716898.58 | 365561.6 | 365561.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMJ/419/FISMDF/004/2023, contratista:CONTACON SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA JALTIANGUIS, monto:716898.58, importe_modificado:716898.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.24}} | {2262623/proyecto_INICIO, 2262623/proyecto_PROCESO, 2262623/proyecto_INICIO, 2262623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA CARGAR LA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302252946 | Proyecto de inversión | 389210 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389210.0, modificado:389210.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE COYUL GRANDE - 178942 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 178942 | S | 158 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:7, direccion:CALLE COYUL GRANDE INTERIOR SN PUEBLO COYUL GRANDE, 71067 COYUL GRANDE, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE COYUL GRANDE EN LA LOCALIDAD DE COYUL GRANDE PERTENECIENTE AL MUNI, lon:-97.92620785, lat:16.72860321}} | 2023-04-04 | 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252969 | Proyecto de inversión | 1899981.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899981.93, modificado:1899981.93}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, EL GUAYABO NOPALERA PEÑA FLOR DE CLAVO PEÑA NEGRA NOPALERA, DEL KM 1 000.00 AL KM 2 000.00, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO NOPALERA - 179064 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 179064 | S | 62 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO EL GUAYABO (NOPALERA) - PEÑA NEGRA NOPALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO PEÑA NEGRA NOPALERA, 71166 EL GUAYABO (NOPALERA), SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SERÁ EN , lon:-97.78309543, lat:16.91987733}} | 2023-07-13 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2252969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE VOLVERÁ A CARGAR EN LAS MIDS, DEBIDO A CORRECIONES, trimestre:3.0, usuario:prosesomaparicios, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302255430 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 195505 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 195505 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.8, meta_modificada:376.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN MATEO NUEVO, 69400 SAN MATEO NUEVO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CALLE RUMBO A LOS REYES MICHAPA, CAMINO CAMINO RUMBO A SANTIAGO DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA A C, lon:-98.07172874, lat:17.4987301}} | 2023-08-28 | 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257044 | Proyecto de inversión | 1983826.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983826.47, modificado:1983826.47}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICOEN CALLE RIO PEDREGAL, COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 206381 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 206381 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1258.0, meta_modificada:1258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO PEDREGAL COLONIA LA CASCADA, 68040 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO JORDAN, CALLE RIO GRIJALVA CABECERA MUNICIPAL DE OAXACA DE JUAREZ, lon:-96.72458363, lat:17.07748438}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1983826.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257046 | Acción | 320345.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320345.94, modificado:320345.94}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 206386 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 206386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.483131, lat:16.736818}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2257046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259119 | Proyecto de inversión | 1482296.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482296.62, modificado:1482296.62}} | REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL. - 218718 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 218718 | S | 252 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2444.9, meta_modificada:2444.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SALINA CRUZ - PLAYA BRASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + 200 COLONIA PLAYA BRASIL, 70703 4 DE ABRIL [FRACCIONAMIENTO], SALINA CRUZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE PLAY, lon:-95.27067496, lat:16.14486927}} | 2023-09-04 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302255629 | Proyecto de inversión | 2172706.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172706.88, modificado:2172706.88}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSOS PARAJES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON - 196927 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 196927 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2051.0, meta_modificada:2051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:CALLE CLINICA PUEBLO EL RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE AL CAMPO Y CALLE AL CAMPO, LA REFERENCIA SE UBICA A 300 METROS AL OESTE DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD MISMA QUE SE ENCUENT, lon:-97.04219822, lat:16.63860418}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2255629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259412 | Proyecto de inversión | 219400.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219400.56, modificado:219400.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA RUIZ SEGUNDA ETAPA - 220323 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 220323 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.5, meta_modificada:148.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO CHAZUMBA - EL HIGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EL HIGO, 69017 EL HIGO, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV, lon:-97.71867937, lat:18.19890942}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 219400.56 | 219400.56 | 219400.56 | 219400.56 | 219400.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSCH/2023/AD/FAISMUN.05, contratista:VLADIMIR VILLAREAL VILLAREAL, convocante:VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:219400.56, importe_modificado:219400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.5}} | {2259412/proyecto_PROCESO, 2259412/proyecto_INICIO, 2259412/proyecto_PROCESO, 2259412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs5: {observación:Reportar los avances físicos al 100% ya que cuenta con acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | OAX230302263039 | Proyecto de inversión | 985412.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985412.09, modificado:983413.76}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAUCITLÁN DE MORELOS - 239977 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 239977 | S | 276 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAUCITLAN DE MORELOS, 69007 SAUCITLÁN DE MORELOS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, CALLE VICTORIA CARRETERA ESTATAL HUAJUAOPAN MARISCALA DE JJUAREZ LLEGANDO , lon:-97.83321945, lat:17.78115708}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 983413.76 | 983413.76 | 295024.13 | 295024.13 | 295024.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-013-2023, contratista:TECAMIX S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:983413.76, importe_modificado:983413.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.1}} | {2263039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263044 | Proyecto de inversión | 1441046.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441046.04, modificado:1441046.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESTRELLITA - 239998 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 239998 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:CALLE ESTRELLITA PUEBLO SAN JUAN YOSOCANI, 71762 SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ESTRELLITA PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL A 50 METROS DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES, lon:-97.9003832, lat:16.43431778}} | 2023-09-21 | 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263052 | Proyecto de inversión | 999865.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999865.15, modificado:999865.15}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRESNOS EN LA COLONIA LLANO VERDE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 240015 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 240015 | S | 81 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA LLANO VERDE, 71227 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE COMPUERTAS SE UBICA A TRES CALLES DEL RIO SALADO ENTRANDO POR LA CALLE COMPUERTAS, lon:-96.68856877, lat:17.05144083}} | 2023-06-10 | 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263061 | Proyecto de inversión | 348460.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348460.32, modificado:348460.32}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE EL MOGOTILLO - 240039 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 240039 | S | 595 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL MOGOTILLO PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SECCIÓN SEGUNDA AGUA BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE SE DIRIGE AL TIRARERO MUNICIPAL, lon:-96.83031431, lat:16.73623333}} | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2263061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263417 | Proyecto de inversión | 1341740.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341740.26, modificado:1341740.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FRESNOS. - 241316 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241316 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.73, meta_modificada:807.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:CALLE FRESNOS PUEBLO SANTA TERESA, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CAMINO REAL, ENTRE CALLE ALAMOS Y CAMINO REAL A 200 METROS SE ENCUENTRA LA CL, lon:-97.76719146, lat:17.80442464}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263424 | Proyecto de inversión | 1106510.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106510.67, modificado:1106510.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE POLICÍA LA ESTANCIA - 241346 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241346 | S | 892 | 832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.43, meta_modificada:766.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE EN LA CALLE CUAHUTEMOC ANTONIO DE LEON Y LEONA VICARIO PUEBLO LA ESTANCIA, 69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA ESTANCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA, lon:-97.77139468, lat:17.79126133}} | 2023-09-22 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263428 | Proyecto de inversión | 174751.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174751.58, modificado:174751.58}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA TERCERA PRIVADA DE XETAO - 241373 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 241373 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA PRIVADA DE XETAO VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE XETAO Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE XETAO, PRIVADA CUARTA PRIVADA DE XETAO EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA TERCERA PR, lon:-96.75150887, lat:16.96052989}} | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2263428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN FIRMA , trimestre:3.0, usuario:yeseniarodriguezl, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302263431 | Proyecto de inversión | 323028.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323028.67, modificado:322684.88}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA SOLEDAD SEGUNDA SECCIÓN - 241379 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241379 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.9, meta_modificada:109.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA SOLEDAD SEGUNDA SECCION, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE GUAYABO, ENTRE CALLE ZAPATA Y GUAYABOS A 300 METROS SE E, lon:-97.79707634, lat:17.81319405}} | 2023-09-22 | 2023-10-21 | 322684.88 | 322684.88 | 96805.46 | 96805.46 | 96805.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-036-2023, contratista:MIGUEL ÁNGEL CEDILLO MONTAÑO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:322684.88, importe_modificado:322684.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2263431/proyecto_PROCESO, 2263431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263433 | Proyecto de inversión | 805406.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805406.76, modificado:805406.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL SABINO CRESPO EN EL PARAJE EL RANCHO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS. - 241392 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 241392 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN PARAJE EL RANCHO, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PIRÚ, CALLE GERANIOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE M, lon:-96.70460498, lat:17.01063125}} | 2023-07-18 | 2023-08-16 | 0 | 805406.76 | 662211.61 | 662211.61 | 662211.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAJ-083/FAISMUN/06/2023, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, CENTRO, OAXACA., monto:805406.76, importe_modificado:805406.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2263433/proyecto_INICIO, 2263433/proyecto_PROCESO, 2263433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs10: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs11: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs12: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302263815 | Proyecto de inversión | 1455321.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455321.55, modificado:1455321.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ - 242938 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 242938 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.89, meta_modificada:540.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA SAN JUAN GUICHICOVI - ZACATAL Y CARRETERA OCOTALITO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD D, lon:-95.12947108, lat:16.94910586}} | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2263815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263825 | Proyecto de inversión | 1254894.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254894.19, modificado:1254894.19}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES, LOMA DELGADA - 243001 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 243001 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA DELGADA, 68582 LOMA DELGADA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , EL PUNTO E INICIO DE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD LOMA , lon:-96.95000419, lat:18.05937847}} | 2023-07-27 | 2023-10-09 | 1254894.19 | 1254894.19 | 746696.39 | 746696.39 | 746696.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/011/2023, contratista:JORGE ALFARO CARRERA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1254894.19, importe_modificado:1254894.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2263825/proyecto_INICIO, 2263825/proyecto_PROCESO, 2263825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263831 | Proyecto de inversión | 693205.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693205.26, modificado:693205.26}} | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 243015 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 243015 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO A LOMA DE CEDRO - ESCUELA TELESECUNDARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 470 EJIDO ARROYO CAMARON, 68470 ARROYO CAMARÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A LA TELESECUNDARIA Y , PARA, lon:-96.44059074, lat:18.07512677}} | 2023-08-14 | 2023-10-27 | 693205.26 | 693205.26 | 347605.54 | 347605.54 | 347605.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/014/2023, contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:693205.26, importe_modificado:693205.26}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.65}} | {2263831/proyecto_INICIO, 2263831/proyecto_PROCESO, 2263831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263832 | Proyecto de inversión | 619568.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619568.25, modificado:619568.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CORREGIDORA Y RUMBO A LA ESCUELA INICIAL - 243018 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 243018 | S | 143 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.3, meta_modificada:167.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO CHOCOLATE, 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRONCANDO CON LA CALLE PRINCIPAL AL COSTADO DEL SALÓN DE ÚSOS MÚLTIPLES, lon:-95.09039908, lat:16.9320164}} | 2023-09-11 | 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264184 | Proyecto de inversión | 178992 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178992.0, modificado:178992.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 244945 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 244945 | S | 1693 | 1658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO LA CHIHUAHUA - GUIECHONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA GUIECHONA, 70738 GUIECHONA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 2.4 KM. SOBRE LA VEREDA HACIA GUIECHONA PARTIE, lon:-95.31056967, lat:16.78484492}} | 2023-09-18 | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2264184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264186 | Proyecto de inversión | 1027047.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027047.9, modificado:1027047.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA LARGA - 244955 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 244955 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LOMA LARGA Y CALLE RIO MANZANILLO, LA OBRA SE SITUA EN LA CALLE LOMA LARGA QUE ESTA EN DIRECCION DEL PREESCOLAR DEL MUNICIP, lon:-96.5081554, lat:16.21325102}} | 2023-08-05 | 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264199 | Proyecto de inversión | 2509376.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509376.61, modificado:2509376.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 245026 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 245026 | S | 578 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1501.83, meta_modificada:1501.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA, lon:-98.01133, lat:16.47999}} | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2509376.61 | 2509376.61 | 2509376.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./15/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:2509376.61, importe_modificado:2509376.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2264199/proyecto_PROCESO, 2264199/proyecto_INICIO, 2264199/proyecto_PROCESO, 2264199/proyecto_INICIO, 2264199/proyecto_PROCESO, 2264199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264202 | Acción | 201045.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201045.78, modificado:201045.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 245033 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tecóatl | 245033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9132, lat:18.166914}} | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2264202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264203 | Acción | 201045.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201045.78, modificado:201045.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 245035 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tecóatl | 245035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9132, lat:18.166914}} | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2264203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264204 | Proyecto de inversión | 868724 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868724.0, modificado:868724.0}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL, EN EL NUCLEO RURAL EL GIRASOL - 245038 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 245038 | S | 76 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN-SANTOS REYES PAPALO - EL GIRASOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 80 PUEBLO EL GIRASOL, 68645 EL GIRASOL, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA ENTRE Y , EL TRAMO COMIENZA EN EL ENTRONQUE CON L, lon:-96.89043598, lat:17.80071845}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2264204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256872 | Proyecto de inversión | 1422483.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422483.23, modificado:1422483.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO A LA COFRADIA - 205338 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | 205338 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.82, meta_modificada:686.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JACINTO TLACOTEPEC - EL VENADO TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 494 RANCHERIA SAN JACINTO TLACOTEPEC, 71275 LA COFRADÍA, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO SAN JACINTO TLACOTEPE, lon:-97.359073, lat:16.515294}} | 2023-09-09 | 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Reportar avances o solicitar cancelación. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302262627 | Proyecto de inversión | 3806774.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806774.22, modificado:3806774.22}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO SAN PEDRO E.C. PAVIMENTO A CABECERA MUNICIPAL EN SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 238392 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 238392 | S | 682 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25828.0, meta_modificada:25828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - SAN PEDRO DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365 SAN PEDRO DEL RÍO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO HACIA SAN PEDRO DEL RIO Y CAMINO CONO, lon:-97.48413161, lat:16.51391297}} | 2023-07-29 | 2023-10-26 | 3806774.22 | 3806774.22 | 3806774.22 | 2372638.33 | 2372638.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/044-13/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3806774.22, importe_modificado:3806774.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16098.0}} | {2262627/proyecto_INICIO, 2262627/proyecto_PROCESO, 2262627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262632 | Proyecto de inversión | 1228085.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228085.97, modificado:1228085.97}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN SAN MATEO CAJONOS - 238415 | 20 | Oaxaca | 246 | San Mateo Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Cajonos | 238415 | S | 248 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:246, localidad:1, direccion:PASAJE PARAJE CONOCIDO PUEBLO SAN MATEO CAJONOS, 68880 SAN MATEO CAJONOS, SAN MATEO CAJONOS OAXACA ENTRE PASAJE CAMINO BRECHERO Y , PARAJE CONOCIDO Y CAMINO BRECHERO, lon:-96.20548443, lat:17.15633733}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 642346.45 | 642346.45 | 642346.45 | 642346.45 | 642346.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC-246/FIII-FISMDF/02/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO CAJONOS, monto:1228085.97, importe_modificado:1228085.97}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.45}} | {2262632/proyecto_INICIO, 2262632/proyecto_PROCESO, 2262632/proyecto_INICIO, 2262632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones