2023 | 3 | OAX230302253216 | Proyecto de inversión | 798473.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798473.77, modificado:798473.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DE JICARA - 180264 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 180264 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:34, direccion:PUEBLO PEÑA DE JICARA, 71162 PEÑA DE JÍCARA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ZONAS DE LA POBLACION, lon:-97.79359233, lat:16.94008985}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 798473.77 | 798473.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/25/10/2023, contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, monto:798473.77, importe_modificado:798473.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2253216/proyecto_INICIO, 2253216/proyecto_PROCESO, 2253216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302253219 | Proyecto de inversión | 798473.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798473.77, modificado:798473.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE PEÑA FLOR DE CLAVO - 180275 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 180275 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:41, direccion:PUEBLO PEÑA FLOR DE CLAVO, 00000 PEÑA FLOR DE CLAVO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ZONAS DE LA POBLACION, lon:-97.78423246, lat:16.90759137}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 798473.77 | 798473.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/26/11/2023, contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, monto:798473.77, importe_modificado:798473.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.2}} | {2253219/proyecto_INICIO, 2253219/proyecto_PROCESO, 2253219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302253220 | Acción | 109853.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109853.94, modificado:109853.94}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 180278 | 20 | Oaxaca | 431 | Santa María Tecomavaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tecomavaca | 180278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.024437, lat:17.956257}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2253220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255458 | Acción | 258807.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258807.81, modificado:258807.81}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 195675 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Sinicahua | 195675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.567959, lat:17.151574}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2255458/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:La acción de Gastos Indirectos no fue aprobada por la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, por lo tanto no se le puede dar seguimiento. Es por ello que se solicita su cancelación , trimestre:3.0, usuario:oscarrortizc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:Se Adjunta imagen con efecto de dar seguimiento a la cancelación, ya que de no insertarlo no permite continuar , trimestre:3.0, usuario:oscarrortizc, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255461 | Proyecto de inversión | 736187.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736187.78, modificado:736187.78}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES LIBERTAD, PRIV. DE LIBERTAD, ARROYO ABAJO, REVOLUCION, CRISTOBAL COLON Y MINERIA, DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO. - 195716 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 195716 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO ABAJO PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE LA MARINA Y CALLE ZARAGOZA, LA REFERENCIA SE UBICA SOBRE LA CALLE ARROYO ABAJO A 250 METROS DE LA TELESECUNDA, lon:-97.02242278, lat:16.70827998}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2255461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257058 | Proyecto de inversión | 1985408.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985408.05, modificado:1985408.05}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RIO COLORADO. - 206693 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 206693 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL RIO VEINTE BARRIO LA TRINIDAD, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL RIO VEINTE Y , CALLE CAMINO AL RIO VEINTE SE LOCALIZA EN DIAGONAL AL CAMINO RIO VERDE Y SE SIGUE SOBR, lon:-96.632005, lat:17.068589}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259121 | Proyecto de inversión | 1844889.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844889.14, modificado:1844889.14}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EN VARIAS CALLES DE LA POBLACIÓN - 218727 | 20 | Oaxaca | 243 | San Martín Tilcajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Tilcajete | 218727 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:838.0, meta_modificada:834.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CALLE AL TANQUE EL CAJETE Y AVENIDA ORIENTE PUEBLO SAN MARTÍN TILCAJETE, 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE OAXACA ENTRE CALLE AL TANQUE Y AVENIDA ORIENTE, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA - PUERTO ESCONDIDO , lon:-96.69232105, lat:16.86232406}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 1837960.29 | 1837960.29 | 1837960.29 | 551388.09 | 551388.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-02-MSMT-243-OP-FIII-02/2023, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE, monto:1837960.29, importe_modificado:1837960.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2259121/proyecto_INICIO, 2259121/proyecto_PROCESO, 2259121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255646 | Proyecto de inversión | 1010457.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010457.05, modificado:1010457.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE RIO MANTECA EN BARRIO CHICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 197049 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 197049 | S | 2327 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:57.24, meta_modificada:57.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE RIO MANTECA BARRIO BARRIO CHICO, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO SANTIAGO APOSTOL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CAMINO A SANTIAGO APOSTOL EN BARRIO CHICO A 800 MET, lon:-97.25744665, lat:16.22869038}} | 2023-07-03 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2255646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259733 | Acción | 91364.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91364.7, modificado:91364.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 222208 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 222208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.726033, lat:16.735146}} | 2023-04-20 | 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2259733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259761 | Proyecto de inversión | 2185266.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185266.6, modificado:2185266.6}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN SAN ISIDRO SAN MATEO PEÑASCO - 222316 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 222316 | S | 451 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO , 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA DENTRO DEL TERRENO COMUNAL DE SAN MATEO PEÑASCO SE ENCUENTRA A 2 HORAS DEL MUNICIPIO, lon:-97.53293048, lat:17.1589137}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2259761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259838 | Proyecto de inversión | 520531.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520531.2, modificado:520531.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ SUBTRAMO KM 0 MAS 200 AL 0 MAS 400 - 222895 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 222895 | S | 91 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - LA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO TIERRA COLORADA, 71218 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO CAMINO A SAN ISIDRO, , lon:-96.93951403, lat:16.75582874}} | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 520531.2 | 520531.2 | 520531.2 | 520531.2 | 520531.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134624, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:520531.2, importe_modificado:520531.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {2259838/proyecto_INICIO, 2259838/proyecto_PROCESO, 2259838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261150 | Proyecto de inversión | 2378695.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378695.65, modificado:2378695.65}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE XINI YUKU ÑUÑAMA. - 230632 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 230632 | S | 48 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:5, direccion:CALLE PARAJE XINI YUKU ÑUÑAMA PUEBLO UNIÓN Y PROGRESO, 69838 UNIÓN Y PROGRESO, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS 17166.25N 973615.60O COLINDA CON , lon:-97.60455545, lat:17.2686465}} | 2023-06-26 | 2023-10-08 | 2378695.65 | 2378695.65 | 2378695.65 | 1112156.05 | 1112156.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA/IR/127/FAISMUN/OP/001/2023, contratista:ARQ. OMAR CORTES VÁZQUEZ, convocante:SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:2378695.65, importe_modificado:2378695.65}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2261150/proyecto_INICIO, 2261150/proyecto_PROCESO, 2261150/proyecto_INICIO, 2261150/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261151 | Proyecto de inversión | 373041 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373041.0, modificado:373041.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GALEANA - 230637 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 230637 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO GALEANA, 69945 GALEANA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A NARCISO MENDOZA Y CAMINO AL PLAN GRANDE, CAMINO A LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LOS DORMITORIOS SE UBICAN A , lon:-97.32739579, lat:17.2200647}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 373041 | 373041 | 124548 | 124548 | 124548 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135149, contratista:, convocante:H. A. SANTIAGO TILANTONGO, monto:373041.0, importe_modificado:373041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2261151/proyecto_INICIO, 2261151/proyecto_PROCESO, 2261151/proyecto_INICIO, 2261151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261156 | Proyecto de inversión | 636208.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636208.76, modificado:636208.76}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LAS RIVERAS DEL RIO CHIQUITO Y CALLE HIDALGO DE LA COLONIA CALICANTO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO. - 230650 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 230650 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE RÍO CHIQUITO COLONIA CALICANTO, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HIDALGO, CALLE 13 DE DCIEMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE RÍO CHIQUITO CASI ESQUINA CON CALLE, lon:-96.70045016, lat:17.05898241}} | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2261156/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA UNIDAD Y LAS METAS SON INCORRECTAS, trimestre:3.0, usuario:violetanaranjoc, fecha:2023-10-15}} | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs6: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs7: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs8: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263074 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 ETAPA - 240099 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 240099 | S | 114 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A SAN JUAN TEPOSCOLULA PUEBLO YODONOCUITO, 00000 YODONOCUITO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN TEPOSCOLULA Y , SE LOCALIZA EN LA SIGUIENTES COORDENADAS 14 Q 663384.00 M E 1937764., lon:-97.4549603, lat:17.51546179}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 200000 | 200000 | 200000 | 72446.59 | 72446.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135539, contratista:, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TESPOCOLULA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2263074/proyecto_PROCESO, 2263074/proyecto_INICIO, 2263074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263076 | Proyecto de inversión | 1312765.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312765.3, modificado:1312765.3}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - 240105 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 240105 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ISIDRO MONTEVERDE, 69548 SAN ISIDRO MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LOS PUNTOS A UBICAR SON 8 PUNTOS DIFERENTES YA QUE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN DIFERENTES ESPACIOS, lon:-97.70438562, lat:17.4689166}} | 2023-07-13 | 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2263076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263080 | Proyecto de inversión | 397163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397163.96, modificado:397163.96}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN FIDEPAL COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO - 240115 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 240115 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:38, direccion:CALLE REMIGIO SARABIA COLONIA COLONIA FIDEPAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, 69005 FIDEPAL (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO), HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE JOSE MURAT CASAR Y CALLE ALVARO CARRILLO, CALLE LICEN, lon:-97.79464682, lat:17.82919406}} | 2023-08-17 | 2023-09-15 | 397163.96 | 397163.96 | 119149.19 | 119149.19 | 119149.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-014-2023, contratista:ROCA INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:397163.96, importe_modificado:397163.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2263080/proyecto_INICIO, 2263080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263443 | Proyecto de inversión | 1182112.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182112.5, modificado:1182112.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA AGENCIA DE DOLORES - 241417 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241417 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:RANCHO DOLORES, 69008 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , EL TECHADO SE REALIZARA EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA DE POLICIA DOLORES EN CARRETERA RUMBO A RANCHO RAMIREZ KILOMETRO 3.5, lon:-97.75265711, lat:17.85341025}} | 2023-09-23 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263448 | Proyecto de inversión | 663939.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663939.62, modificado:663939.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EUCALIPTO, COL. SAN PEDRO LOS PINOS - 241469 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241469 | S | 10 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.85, meta_modificada:500.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HUAJUAPAN Y CALLE NAZARET, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA HU, lon:-97.79512231, lat:17.80454141}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263452 | Proyecto de inversión | 652806.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652806.97, modificado:652806.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO DE LA HUERTA, 1RA Y 2DA PRIVADA DE ARROYO DE LA HUERTA EN EL PARAJE EL PALENQUE, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 241494 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 241494 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.17, meta_modificada:241.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:CALLE ARROYO DE LA HUERTA INTERIOR SN PARAJE EL CUAJILOTE (EL PALENQUE), 71260 EL CUAJILOTE (EL PALENQUE), SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE A LA SECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS, lon:-96.69989379, lat:17.00980205}} | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 0 | 652806.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAJ-083/FAISMUN/07/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SALAMANCA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, CENTRO, OAXACA., monto:652806.97, importe_modificado:652806.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.17}} | {2263452/proyecto_PROCESO, 2263452/proyecto_INICIO, 2263452/proyecto_PROCESO, 2263452/proyecto_INICIO, 2263452/proyecto_FIN, 2263452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs10: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs11: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs12: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302263837 | Proyecto de inversión | 94249.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94249.2, modificado:94249.2}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE PIEDRA DE LA REGION EN LA CALLE CEDROS DE LA LOCALIDAD DE LA RESURRECION - 243029 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 243029 | S | 55 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE CEDROS INTERIOR SN PARAJE LA RESURRECCIÓN, 68257 LA RESURRECCIÓN [PARAJE], GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE TERRACERIA FRESNOS Y TERRACERIA CAMINO A VISTA HERMOSA, FRENTE AL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DEL PARAJE LA RESURR, lon:-96.792708, lat:17.183857}} | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2263837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263838 | Proyecto de inversión | 721145.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721145.23, modificado:721145.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LA LAGUNA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES - 243030 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 243030 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:41, direccion:CALLE MIRADOR PUEBLO LA LAGUNA, 68582 NOPALERA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE LA BARRANCA LA OBRA SE UBICA A 170 METROS AL NORESTE DE LA TIENDA DE ABARROTES LA LAGUNITA, lon:-96.96247899, lat:18.06092361}} | 2023-07-27 | 2023-09-24 | 721145.23 | 721145.23 | 465241.87 | 465241.87 | 465241.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/012/2023, contratista:JORGE ALFARO CARRERA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:721145.23, importe_modificado:721145.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2263838/proyecto_INICIO, 2263838/proyecto_PROCESO, 2263838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263841 | Proyecto de inversión | 1491838.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491838.85, modificado:1491838.85}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN ACCESOS PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO - 243036 | 20 | Oaxaca | 240 | San Martín Itunyoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Itunyoso | 243036 | S | 782 | 1404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERERA FEDERAL 125 - SAN MARTIN ITUNYOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 LOMA BUENAVISTA, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 125 LO OBRA SE ENCUENT, lon:-97.87062399, lat:17.20803122}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 1491838.85 | 1491838.85 | 1491838.85 | 1175596.69 | 1175596.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-01/MSMI/240/FISMDF/13/2023, contratista:DISEÑO Y TERRACERIAS APLICADAS TETRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO, monto:1491838.85, importe_modificado:1491838.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}} | {2263841/proyecto_INICIO, 2263841/proyecto_PROCESO, 2263841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302263846 | Proyecto de inversión | 1676556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676556.0, modificado:1676556.0}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO BARRIO GUADALUPE - 243065 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 243065 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.06, meta_modificada:463.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE ARMENTA Y LOPEZ, CALLE BUSTAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA SECUNADARIA TECNICA NO. 4, lon:-98.13679188, lat:17.505675}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 1676556 | 1676556 | 1676556 | 1676556 | 502966.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/OP/04/2023, contratista:CONSTRUCTORA INCOSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:1676556.0, importe_modificado:1676556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2263846/proyecto_INICIO, 2263846/proyecto_PROCESO, 2263846/proyecto_INICIO, 2263846/proyecto_PROCESO, 2263846/proyecto_INICIO, 2263846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta entrega recepción o documento similar., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302263847 | Proyecto de inversión | 819915.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819915.22, modificado:819915.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y AV. AMADO NERVO. - 243068 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 243068 | S | 6776 | 7173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA Y EMILIANO ZAPATA COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE QUE , lon:-94.82768841, lat:16.47801524}} | 2023-04-14 | 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVNACES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302264207 | Proyecto de inversión | 1365341.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365341.47, modificado:1365341.47}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE DEL BARRIO GUADALUPE 3A SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245046 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245046 | S | 101 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.4, meta_modificada:707.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE EMBAJADORA, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN TERCERA DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, lon:-96.77860927, lat:17.00050618}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264210 | Proyecto de inversión | 2985028.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985028.35, modificado:2985028.35}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD VILLA NUEVA - 245054 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 245054 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.31, meta_modificada:495.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:2, direccion:PRIVADA REFORMA PUEBLO VILLA NUEVA, 68545 VILLA NUEVA, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE DOCTORES Y CALLE EURREA, CALLE AVENIDA REFORMA LA OBRA SE UBICA A UNA COSTADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD , lon:-96.98037579, lat:18.17858841}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 2985028.35 | 2985028.35 | 1202624.15 | 1202624.15 | 1202624.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/434/007/COP/003/FAISMUN/2023, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:2985028.35, importe_modificado:2985028.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2264210/proyecto_INICIO, 2264210/proyecto_PROCESO, 2264210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264211 | Proyecto de inversión | 1518264.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518264.22, modificado:1518264.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRES CRUCES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN OAXACA. - 245065 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 245065 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE TRES CRUCES PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE PRIVADA DE LAS FLORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN EN LA CALLE , lon:-97.057769, lat:18.102071}} | 2023-09-19 | 2023-11-02 | 1518264.22 | 1518264.22 | 781616.38 | 781616.38 | 781616.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CO-MSMT/244/R33-III/08/2023, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:1518264.22, importe_modificado:1518264.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}} | {2264211/proyecto_PROCESO, 2264211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El importe recaudado y comprometido no coincide con el modificado., trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302264215 | Proyecto de inversión | 1063522.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063522.51, modificado:1063522.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LA UNIÓN EN EL PARAJE LOS MANGALES DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245083 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245083 | S | 83 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LA UNION COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN SEGUNDA ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE, lon:-96.78944356, lat:17.00537603}} | 2023-05-01 | 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264222 | Proyecto de inversión | 148494.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148494.11, modificado:148494.11}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARAJE RANCHO ARECHE, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245100 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245100 | S | 267 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUILAPAM DE GUERRERO - RANCHO ARECHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 191 PARAJE RANCHO ARECHE, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PAREJE , lon:-96.79735996, lat:16.98174795}} | 2023-05-18 | 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264223 | Proyecto de inversión | 314286.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314286.05, modificado:314286.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN - 245103 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 245103 | S | 2257 | 2102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD CALLE ALDAMA IN, lon:-96.38352257, lat:16.86625826}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256876 | Proyecto de inversión | 2176898.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176898.06, modificado:2176898.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YAVESIA - 205369 | 20 | Oaxaca | 443 | Santa María Yavesía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Yavesía | 205369 | S | 143 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:671.85, meta_modificada:671.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SANTA MARÍA YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EVOLUCION SOCIAL, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LAS INSTALACIONES EL TEMPLO DE LA LOCAL, lon:-96.42923133, lat:17.23527883}} | 2023-08-23 | 2023-10-21 | 2176898.06 | 2176898.06 | 653069.42 | 653069.42 | 653069.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/M443/FIII/FAISMUN/002/2023, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YAVESIA, monto:2176898.06, importe_modificado:2176898.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:202.0}} | {2256876/proyecto_INICIO, 2256876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256897 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO A SAN ISIDRO EL VIEJO - 205587 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | 205587 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.99, meta_modificada:475.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ISIDRO EL VIEJO - AL CAMALOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 235 PARAJE SAN JACINTO TLACOTEPEC, 71275 SAN ISIDRO EL VIEJO (LA ZONGA), SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO EL VIEJO - CA, lon:-97.376132, lat:16.548042}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302262285 | Acción | 133035.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133035.18, modificado:133035.18}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 236701 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 236701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.829941, lat:17.531096}} | 2023-05-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2262285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262297 | Proyecto de inversión | 1025001.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025001.38, modificado:1025001.38}} | CONTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONTRERAS - 236765 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 236765 | S | 362 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.78, meta_modificada:175.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ CONTRERAS TEPANTEPEC, 68267 SAN JOSÉ CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A LA AGENCIA DE SAN JOSE CONTRERAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA DE SAN JOSE CONTRERAS, lon:-97.005833, lat:16.984378}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 1025001.38 | 1025001.38 | 615000.6 | 615000.6 | 615000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMP/426/10/2023, contratista:HERA REIDY S.A. DE C.V., convocante:Santa María Peñoles, monto:1025001.38, importe_modificado:1025001.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2262297/proyecto_INICIO, 2262297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302262652 | Proyecto de inversión | 831106.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831106.31, modificado:831106.31}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE EL ENTRONQUE SANTA MARIA NDUAYACO A LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO DEL TRAMO 0000 AL 3000. - 238506 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Nduayaco | 238506 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO UNION PAZ Y PROGRESO PUEBLO UNIÓN PAZ Y PROGRESO, 69584 TICODO, SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UNION PAZ Y PROGRESO ACTUALMENTE NO CUENTA CON NOMBRES NINGUNA CALLE, lon:-97.50801459, lat:17.40318366}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 831106.31 | 831106.31 | 831106.31 | 350837.8 | 350837.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMN/IR/423/FAISMUN/OP/002/2023, contratista:OMAR CORTES VÁZQUEZ (PERSONA FISICA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:831106.31, importe_modificado:831106.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2262652/proyecto_INICIO, 2262652/proyecto_PROCESO, 2262652/proyecto_INICIO, 2262652/proyecto_PROCESO, 2262652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262666 | Proyecto de inversión | 1690408.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO IV FORTAMUN, monto:637212.92, modificado:637212.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053195.17, modificado:1053195.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE DOLORES - 238570 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 238570 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:CALLE DOLORES RANCHERIA ZOQUIÁPAN BOCA DE LOS RÍOS, 68205 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CALLE DOLORES A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DIRIGIENDO HA, lon:-96.84823358, lat:17.55951641}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2262666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254736 | Proyecto de inversión | 1349896.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349896.39, modificado:1349896.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO - 190286 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 190286 | S | 217 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.9, meta_modificada:1188.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHERIA PEÑA COLORADA, 69807 PEÑA COLORADA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A , lon:-97.796332, lat:17.478901}} | 2023-08-10 | 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257084 | Proyecto de inversión | 699318.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699318.27, modificado:699318.27}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA - 206987 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 206987 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.6, meta_modificada:274.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA LINDAVISTA, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA RELICARIO Y CALLE MORELIA, CALLE XINANTECATL SE UNE DE FORMA PERPENDICULAR CON LA CALLE CHIHUAHUA, lon:-96.73711887, lat:17.07905519}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 699318.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259148 | Proyecto de inversión | 1261210.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312677.34, modificado:312677.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948532.88, modificado:948532.88}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZOOGOCHI - 218975 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 218975 | S | 124 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA ZOOGACHI, 68727 SANTA MARÍA ZOOGOCHI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE CENTRICA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-96.33816375, lat:17.43141944}} | 2023-08-28 | 2023-11-10 | 1261210.22 | 1261210.22 | 1261210.22 | 378363.07 | 378363.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/010/2023, contratista:GRUPO YUKU SUTU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1261210.22, importe_modificado:1261210.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2259148/proyecto_INICIO, 2259148/proyecto_PROCESO, 2259148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259169 | Proyecto de inversión | 699995.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699995.04, modificado:699995.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MALVARISCO - 219074 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 219074 | S | 122 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:8, direccion:CALLE BARRIO NUEVO PUEBLO MALVARISCO, 70966 MALVARISCO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE A LA BODEGA Y CALLE CONOCIDA, LA OBRA SE CONSTITUYE DE LA CONSTRUCCION DE DOS TRAMOS EL TRAMO UNO COMIENZA EN LA CALLE BARRIO NUEVO Y, lon:-96.49068, lat:15.999}} | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255667 | Proyecto de inversión | 145157.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145157.29, modificado:145157.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 197156 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 197156 | S | 43 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO SECO, 68480 ARROYO SECO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO UBICADA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN SOBRE EL CAMINO DE TERRACER, lon:-96.30883219, lat:17.88907216}} | 2023-08-21 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255681 | Proyecto de inversión | 2199488.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199488.23, modificado:2199488.23}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA - 197252 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 197252 | S | 168 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.8, meta_modificada:596.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:36, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO OJO DE AGUA, 68447 OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALDAMA EL TECHADO SE LOCALIZA EN UN PREDIO ADJUNTO AL SALON SOCIAL DE USOS, lon:-95.94198336, lat:17.87789749}} | 2023-07-24 | 2023-10-06 | 1032512.15 | 1032512.15 | 1032512.15 | 1032512.15 | 1032512.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-045/2023, contratista:CONSUELO JUNCO GARCIA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2199488.23, importe_modificado:2199488.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.12}} | {2255681/proyecto_INICIO, 2255681/proyecto_PROCESO, 2255681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302255683 | Proyecto de inversión | 995853.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995853.04, modificado:995853.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL PORTILLO LAS SALINAS DEL KM 0.000 AL KM 16.000 - 197284 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 197284 | S | 903 | 975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTILLO - SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 1 INTERIOR SN PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO EJUTLA - SAN JUAN LA CHIGALLA Y , CAMINO PRINCIPAL HACIA LA LOC, lon:-96.66547234, lat:16.54231982}} | 2023-05-16 | 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2255683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259851 | Proyecto de inversión | 487621.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487621.97, modificado:487621.97}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO DOLORES EN EL PARAJE NDUACHITE - 222981 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Achiutla | 222981 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:9, direccion:CALLE A LA PRESA BARRIO DOLORES, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y , AVENIDA RUTILIO RUIZ HERNANDEZ SALIDA A SAN FELIPE IXTAPA JUNTO A LA CASA DE LA SRA MARGARIA REYES TRUJILLO, lon:-97.50607632, lat:17.3658841}} | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 487621.97 | 487621.97 | 487621.97 | 341335.38 | 341335.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJA-172/R33-FIII/0009/02/2023, contratista:MISAEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA, monto:487621.97, importe_modificado:487621.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1335.0}} | {2259851/proyecto_INICIO, 2259851/proyecto_PROCESO, 2259851/proyecto_INICIO, 2259851/proyecto_PROCESO, 2259851/proyecto_FIN, 2259851/proyecto_PROCESO, 2259851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su monto pagado, trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302259853 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DIEGO. - 223002 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 223002 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:7, direccion:PUEBLO RANCHO DIEGO, 69777 RANCHO DIEGO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA TIENDA COMUNITARIA CONASUPO, lon:-97.88341693, lat:17.34490462}} | 2023-07-27 | 2023-09-25 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 74000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/001/MSJM/2023, contratista:ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2259853/proyecto_INICIO, 2259853/proyecto_PROCESO, 2259853/proyecto_FIN, 2259853/proyecto_PROCESO, 2259853/proyecto_INICIO, 2259853/proyecto_FIN, 2259853/proyecto_INICIO, 2259853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302259860 | Proyecto de inversión | 1671395.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671395.29, modificado:1671395.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA - 223140 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Achiutla | 223140 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JUAN ACHIUTLA, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑO PERDIDO, AVENIDA RUTILIO RUIZ HERNANDEZ RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL PASANDO EL PUENTE DE CALLE REFO, lon:-97.50472815, lat:17.34175224}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 1671395.29 | 1671395.29 | 1671395.29 | 501418.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJA-172/R33-FIII/0001/03/2023, contratista:MISAEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA, monto:1671395.29, importe_modificado:1671395.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2259860/proyecto_PROCESO, 2259860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261174 | Acción | 1372589.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372589.04, modificado:1372589.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 230763 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 230763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.680492, lat:17.26747}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2261174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261181 | Acción | 214498.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214498.15, modificado:214498.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 230812 | 20 | Oaxaca | 87 | San Agustín Yatareni |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Yatareni | 230812 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668117, lat:17.081212}} | 2023-04-01 | 2023-10-06 | 214498.15 | 214498.15 | 80128.58 | 80128.58 | 80128.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAY/087/FAISMDTDF/GI/001/2023, contratista:SAUL SERNAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI, monto:214498.15, importe_modificado:214498.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2261181/proyecto_INICIO, 2261181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263090 | Acción | 507436.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507436.47, modificado:507436.47}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 240140 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 240140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.12071, lat:17.221897}} | 2023-01-06 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2263090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263095 | Proyecto de inversión | 1401159.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401159.05, modificado:1401159.05}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS RUMBO A SAN CRISTOBAL - 240165 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 240165 | S | 186 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE YOSOCANI - SAN CRISTOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO GUADALUPE YOSOCANI, 71763 GUADALUPE YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SANTA MARIA A LA GUADALUPE Y , LA OBRA SE DESARRO, lon:-97.86104212, lat:16.4400047}} | 2023-10-03 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2263095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263096 | Proyecto de inversión | 999999.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.89, modificado:999999.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUXAÁ - 240172 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 240172 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUXAÁ SANTO DOMINGO NUXAÁ PUEBLO SANTO DOMINGO NUXAA, 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-97.120938, lat:17.221893}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 999999.89 | 999999.89 | 999999.89 | 916506 | 916506 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-A.D./MSDN/511/FAISMUN/005/022/004/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAÁ, monto:999999.89, importe_modificado:999999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2263096/proyecto_INICIO, 2263096/proyecto_PROCESO, 2263096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de ingresar la liga de contrato, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302263111 | Proyecto de inversión | 1710788.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710788.96, modificado:1710788.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE RIO VERDE AL ARROYO SECO DEL KM 0000 AL 5300 - 240221 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 240221 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:5, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO RÍO VERDE, 71804 SAN ANTONIO RÍO VERDE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRICIPAL Y , CAMINO PRINCIPAL QUE INICIA SOBRE EL TRAMO CARRETERO FEDERAL NÚMERO 200 A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO RÍO VERD, lon:-97.73445591, lat:16.1626567}} | 2023-05-04 | 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2263111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263464 | Proyecto de inversión | 1535557.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535557.39, modificado:1535557.39}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA EMILIANO ZAPATA - 241546 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 241546 | S | 558 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.65, meta_modificada:204.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71317 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CALLE BENITO JAUREZ, EL RPOYECTO SEIDENTIFICA EN EL CAMINO A LA , lon:-96.72030264, lat:16.93188316}} | 2023-08-07 | 2023-10-20 | 1535557.39 | 1535557.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-020-2023, contratista:AGA INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1535557.39, importe_modificado:1535557.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302263465 | Proyecto de inversión | 283895.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283895.91, modificado:283895.91}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS. - 241548 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 241548 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.5, meta_modificada:131.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN MIGUEL, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE CALVARIO SE LOCALIZA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL ENTRE LAS CALLE DE MATAMOROS Y LA CAL, lon:-96.647969, lat:17.0676}} | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263470 | Proyecto de inversión | 997870.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997870.06, modificado:997870.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE FRANCISCO Y JOSE MARIA MORELOS BARRIO TICHINDUA - 241560 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 241560 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTCION SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CA, lon:-98.0140649, lat:16.45066772}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 997870.06 | 997870.06 | 997870.06 | 299361.02 | 299361.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./13/2023, contratista:GRUPO CONSTRU-EMPRESARIAL SAN URIEL S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:997870.06, importe_modificado:997870.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2263470/proyecto_INICIO, 2263470/proyecto_PROCESO, 2263470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263474 | Proyecto de inversión | 1015013.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015013.02, modificado:1015013.02}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN PROGRESO - 241571 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241571 | S | 317 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIAN PROGRESO, 69007 SAN SEBASTIÁN PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DENOMINADO EL PIPE ENTRE LA LOMA LA CUESTA Y LOMA PICHO, lon:-97.69811808, lat:17.8130532}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2263474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263475 | Acción | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 241572 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 241572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2263475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263476 | Proyecto de inversión | 591906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591906.76, modificado:591906.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 20DTV0221U EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN - 241576 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 241576 | S | 59 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.7, meta_modificada:59.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL PORVENIR PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE 5 DE MALLO, CALLE LAZARO CARDENAS EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUND, lon:-96.38677965, lat:16.86640107}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263480 | Proyecto de inversión | 450999.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450999.04, modificado:450999.04}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL MAESTRO TRAMO LIBRAMIENTO NORTE - 241592 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241592 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.07, meta_modificada:310.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:37, direccion:CALLE TRAMO LIBRAMIENTO NORTE COLONIA COLONIA EL MAESTRO, 69005 COLONIA DEL MAESTRO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CERRO DE LAS MINAS Y CALLE BENEMERITO DE OAXACA, ENTRE LA CALLE CERRO DE LAS MINAS Y , lon:-97.77286799, lat:17.82686778}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263485 | Proyecto de inversión | 1283495.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283495.93, modificado:1283495.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INSURGENTES, COL. SAN RAFAEL PRIMERA SECCIÓN - 241612 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241612 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA SAN RAFAEL 1 SECCIÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE AGUSTIN, lon:-97.79448767, lat:17.80976387}} | 2023-09-26 | 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263859 | Proyecto de inversión | 1622323.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622323.11, modificado:1622323.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA AGENCIA DEL GUAYABO - 243098 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 243098 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:4, direccion:CALLE MIAHUATLAN RANCHERIA GUAYABO, 70818 EL GUAYABO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE MIAHUATLAN Y CALLE PROLONGACION DE HIDALGO, CARRETERA MIAHUATLAN SAN CARLOS YAUTEPEC SE SITUA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA AGENCIA , lon:-96.39597272, lat:16.36881329}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263860 | Proyecto de inversión | 683034.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683034.95, modificado:683034.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA - 243100 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 243100 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:33, direccion:CALLE PIEDRA ANCHA PUEBLO PIEDRA ANCHA, 68580 PIEDRA ANCHA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE A PIEDRA DE LEÓN Y CALLE AL PANTEON, CALLE A SAN SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA A 350 METROS AL ESTE, lon:-96.90680218, lat:18.03176102}} | 2023-07-27 | 2023-09-24 | 683034.95 | 683034.95 | 472470.11 | 472470.11 | 472470.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/013/2023, contratista:JORGE ALFARO CARRERA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:683034.95, importe_modificado:683034.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2263860/proyecto_INICIO, 2263860/proyecto_PROCESO, 2263860/proyecto_INICIO, 2263860/proyecto_PROCESO, 2263860/proyecto_INICIO, 2263860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263865 | Proyecto de inversión | 750023.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750023.78, modificado:750023.78}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE COLÓN - 243115 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 243115 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDIPENDENCIA, CALLE CRISTOBAL COLON SE SITUA EN LA CALLE COLON A 50 METROS DE CAMINO QUE , lon:-96.37509603, lat:16.35721317}} | 2023-08-04 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2263865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263867 | Proyecto de inversión | 3691769.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691769.24, modificado:3691769.24}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 243120 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 243120 | S | 113 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:83, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL CAFETAL SEGUNDO, 68476 CAFETAL SEGUNDO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PARA LLEGARA A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE AVANZA POR LA CALLE INDEPENDENCIA HAST, lon:-96.35645067, lat:18.06594911}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 3691769.24 | 3691769.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/013/2023, contratista:CARLOS MANUEL RIVERA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:3691769.24, importe_modificado:3691769.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:130.0}} | {2263867/proyecto_INICIO, 2263867/proyecto_PROCESO, 2263867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263871 | Proyecto de inversión | 1995170.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995170.42, modificado:1995170.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE LA AGENCIA BRAMADERO - 243128 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 243128 | S | 323 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL BRAMADERO RANCHERIA BRAMADERO, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE MANGALES, CALLE PRINCIPAL DE BRAMADERO SE SITUA A 10 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 30 METROS DE , lon:-96.3660454, lat:16.38675216}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263873 | Proyecto de inversión | 2345543.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345543.2, modificado:2345543.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA TELESECUNDARIA C.C.T. 20DTV0996D. - 243370 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 243370 | S | 120 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.3, meta_modificada:618.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO TECOALT - SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 170 PARAJE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA OAXACA ENTRE Y , LA T, lon:-96.91809591, lat:18.20110066}} | 2023-04-16 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263878 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONTRUCCION DE AULAS EN LA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS CLAVE. 20DPB2333L - 243490 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 243490 | S | 57 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 15D TRAMO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - SAN CARLOS YAUTEPEC KILÓMETRO 35 + 200 RANCHERIA BARRIO NUEVO, 70818 BARRIO NUEVO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE AL TANQUE Y CAMINO SACA COSECHAS, CALL, lon:-96.36400203, lat:16.3684849}} | 2023-09-18 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2263878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263880 | Proyecto de inversión | 476553.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476553.78, modificado:476553.78}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL MOGOTE - 243494 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 243494 | S | 338 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.75, meta_modificada:97.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE EL MOGOTE, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS FRENTE AL MUSEO COMUNITARIO EL CASIQUE, lon:-96.804406, lat:17.16649}} | 2023-08-15 | 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264238 | Proyecto de inversión | 367478.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367478.73, modificado:367478.73}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MAGNOLIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 245144 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 245144 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.06, meta_modificada:114.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION MAGNOLIAS COLONIA LIBERTAD, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA PERIFERICO Y PRIVADA TERCERA DE GUADALUPE VICTORIA, SOBRE AVENIDA PERIFERICO FERROCARRIL, lon:-96.73684196, lat:17.06543605}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 367478.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264242 | Proyecto de inversión | 1211454.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211454.29, modificado:1211454.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RÍO GRIJALVA EN LA COLONIA LOS RÍOS DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245151 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245151 | S | 81 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.2, meta_modificada:655.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:40, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA LOS RÍOS, 71406 LOS RÍOS [COLONIA], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA -AZAACHILA Y CALLE RIO BRAVO, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN SEGUNDA ENTRE CARRETERA OAXACACUILÁPAM Y LA CALLE R, lon:-96.75971826, lat:17.01162647}} | 2023-05-19 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264249 | Proyecto de inversión | 759635 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759635.0, modificado:759635.0}} | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN EL PARAJE LA MINA, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION BUENAVISTA - 245172 | 20 | Oaxaca | 18 | Concepción Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concepción Buenavista | 245172 | S | 144 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:129.96, meta_modificada:129.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CONCEPCION BUENAVISTA - RIO LA MINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO CONCEPCIÓN BUENAVISTA, 69320 GADIANDA, CONCEPCIÓN BUENAVISTA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN ANTONIO ABAD Y CARRETERA CARRETERA , lon:-97.41362902, lat:17.87580548}} | 2023-09-12 | 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2264249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264250 | Proyecto de inversión | 767140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767140.0, modificado:767140.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL PARAJE ZAVALETA, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245176 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245176 | S | 216 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:CALLE PARAISO PARAJE PARAJE ZAVALETA, 71403 PARAJE ZAVALETA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE JACARANDAS, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLELAS HUERTAS Y CALLE JACARANDAS EN EL MISMO ESPACIO PREDIO QUE , lon:-96.76906741, lat:16.98999284}} | 2023-06-07 | 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262316 | Proyecto de inversión | 2376319.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376319.55, modificado:2376319.55}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE AGUA TENDIDA DEL KM 0.000 AL KM 9.200 - 236863 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez | 236863 | S | 170 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3730.0, meta_modificada:3730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ - AGUA TENDIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO AGUA TENDIDA, 68618 AGUA TENDIDA, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE ITURBIDE DE CHIQUIHUITLAN Y CALLE C, lon:-96.76475891, lat:17.97272652}} | 2023-07-03 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar no tiene información, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302262678 | Proyecto de inversión | 1407854.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407854.47, modificado:1407854.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 238602 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 238602 | S | 133 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1214.9, meta_modificada:1214.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 68402 GUADALUPE VICTORIA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS SE UBICA A 10 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA A 10 , lon:-95.97502742, lat:18.11955097}} | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262679 | Proyecto de inversión | 1900130.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900130.27, modificado:1900130.27}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIA MONTESINOS CLAVE 20DPR2687N - 238607 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 238607 | S | 97 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.3, meta_modificada:106.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:RANCHO RANCHO VIEJO, 71033 RANCHO VIEJO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIA MONTESINOS CLAVE 20DPR2687N, lon:-97.95924411, lat:17.03161431}} | 2023-09-02 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2262679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254745 | Proyecto de inversión | 3481461.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481461.99, modificado:3481461.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC - 190325 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 190325 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC - CAMINO A SAN JUAN LOGOLAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 005 + 505 PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE, lon:-96.77402012, lat:16.64644521}} | 2023-06-08 | 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254746 | Proyecto de inversión | 1670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670000.0, modificado:1670000.0}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XADANI - 190328 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 190328 | S | 331 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:VEREDA TRAMO TANQUE DE ALMACENAMIENTO - CAJA COLECTORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 01 PUEBLO XADANI, 70725 XADANI, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DE LA POBLACION DE XADANI. , lon:-95.4091, lat:16.8378}} | 2023-05-16 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2254746/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Hubo errores durante la captura del proyecto en la MIDS, por lo cual se solicitó realizar la eliminación del mismo. Posteriormente se dará continuidad con un nuevo folio., trimestre:3.0, usuario:carlosbarrerac, fecha:2023-10-06}, obs3: {observación:Hubo errores durante la captura del proyecto en la MIDS, por lo cual se solicitó realizar la eliminación del mismo. Posteriormente se dará continuidad con un nuevo folio., trimestre:3.0, usuario:carlosbarrerac, fecha:2023-10-06}, obs4: {observación:Hubo errores durante la captura del proyecto en la MIDS, por lo cual se solicitó realizar la eliminación del mismo. Posteriormente se dará continuidad con un nuevo folio., trimestre:3.0, usuario:carlosbarrerac, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254761 | Proyecto de inversión | 966378.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966378.48, modificado:966378.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA PLUVIAL - 190469 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 190469 | S | 101 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:15, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO YOSOÑAMA, 69809 SAN ISIDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EN PARAJE CERCANO A LAS FALDAS DEL CERRO, lon:-97.755145, lat:17.421247}} | 2023-07-27 | 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2254761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255692 | Acción | 230380.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230380.89, modificado:230380.89}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 197340 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bernardo Mixtepec | 197340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.898666, lat:16.824661}} | 2023-01-15 | 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2255692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255695 | Proyecto de inversión | 1532166.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532166.4, modificado:1532166.4}} | CONSTRUCCION DE CALLE HIDALGO, SECTOR DOS SEGUNDA SECCION, AGENCIA DE POLICIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 197350 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 197350 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:723.61, meta_modificada:723.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE HIDALGO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PRIVADA DE HIDALGO AGENCIA MUNICIPAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA CP. 68024 OAXA, lon:-96.73597606, lat:17.10100218}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1532166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2255695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255704 | Proyecto de inversión | 525136.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525136.51, modificado:525136.51}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES NIZARINDANI Y COZAANA EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE - 197402 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 197402 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.6, meta_modificada:148.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE COOZANA NIZARINDANI BARRIO LA GUADALUPE, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE PROLONGACION TEOTZAPOTLAN Y CALLE ZICATELA, CALLE DONAJI EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LAS CALLES COZAANA Y NIZARINDANI CO, lon:-96.75851275, lat:16.95631176}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2255704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302255707 | Acción | 108464.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108464.7, modificado:108464.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 197414 | 20 | Oaxaca | 173 | San Juan Atepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Atepec | 197414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.539133, lat:17.426393}} | 2023-04-16 | 2023-12-31 | 108464.7 | 108464.7 | 108464.7 | 40674.39 | 40674.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P./MSJA(173)/FAISMUN/02/2023, contratista:GH PROYECTOS OBRA Y ACCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEPEC, IXTLAN DE JUAREZ, OAXACA., monto:108464.7, importe_modificado:108464.7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.65}} | {2255707/proyecto_INICIO, 2255707/proyecto_PROCESO, 2255707/proyecto_INICIO, 2255707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302260200 | Proyecto de inversión | 2299320.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299320.4, modificado:2299320.4}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 225020 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 225020 | S | 540 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:161.18, meta_modificada:161.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE PRIVADA DEL CENTRO DE SALUD Y TERRACERIA CAMINO A PALO DE LIMA, LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENFR, lon:-97.2022343, lat:16.51241438}} | 2023-09-14 | 2023-12-13 | 2299320.4 | 2299320.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/009/2023, contratista:FRANCISCO MARTINEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:2299320.4, importe_modificado:2299320.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.8}} | {2260200/proyecto_INICIO, 2260200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261205 | Proyecto de inversión | 1409508.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409508.9, modificado:1409508.9}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO CLAVE 20DPR0411M - 230985 | 20 | Oaxaca | 87 | San Agustín Yatareni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Yatareni | 230985 | S | 357 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE SEGUNDA DE CARRETERA A SAN AGUSTIN YATARENI, CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO DE C, lon:-96.66877892, lat:17.08123621}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 1409508.9 | 1409508.9 | 145687.65 | 145687.65 | 145687.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/087/FAISMUN/OP/002/2023, contratista:RALOA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI, monto:1409508.9, importe_modificado:1409508.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2261205/proyecto_INICIO, 2261205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261209 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0.000 AL KM 1.000 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑASCO - 230999 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 230999 | S | 158 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE PEÑASCO - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 69848 GUADALUPE PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RURAL 1 Y CAMINO CAMINO RURAL 2, LA OBRA , lon:-97.56401349, lat:17.26223773}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/005/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UYANI S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2261209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261220 | Proyecto de inversión | 2510871.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510871.74, modificado:2510871.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE XOCHIMILCO, COL. JUAN LOPEZ CRUZ. - 231089 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 231089 | S | 163 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2219.1, meta_modificada:2219.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIMILCO COLONIA JUAN LÓPEZ CRUZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE NAYARIT, CALLE MACEDONIO ALCALA LA OBRA SE ENCUENTRA A 239 M AL NORTE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SOBRE LA CALLE , lon:-95.87735816, lat:18.09995922}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263113 | Proyecto de inversión | 1600067.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600067.62, modificado:1600067.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB0584C UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA - 240224 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 240224 | S | 102 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:7, direccion:CALLE A LA AGENCIA LA CIENGEA PUEBLO LA CIENEGA, 71091 LA CIÉNEGA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA, lon:-98.030601, lat:16.594407}} | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 1600067.62 | 1600067.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-004/M-415/FAISMUN/4/2023, contratista:LEOBARDO GERARDO SANTOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:1600067.62, importe_modificado:1600067.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2263113/proyecto_PROCESO, 2263113/proyecto_INICIO, 2263113/proyecto_PROCESO, 2263113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263116 | Proyecto de inversión | 749983.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749983.2, modificado:749983.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 12 NORTE COLONIA LA SOLEDAD. - 240244 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 240244 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:PROLONGACION 12 NORTE COLONIA LA SOLEDAD, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DEL CBTA Y PERIFERICO DE PINOTEPA NACIONAL, CALLE 10 NORTE ES LA CONTINUACION DE LA CALLE 12 NORTE DESPUES, lon:-98.042881, lat:16.345949}} | 2023-07-31 | 2023-09-13 | 749983.2 | 749983.2 | 478444.96 | 478444.96 | 478444.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/039/2023, contratista:SERVICIOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO VILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:749983.2, importe_modificado:749983.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2263116/proyecto_INICIO, 2263116/proyecto_PROCESO, 2263116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263117 | Proyecto de inversión | 1968101.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968101.53, modificado:1968101.53}} | CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA PARA CONSUMO HUMANO - 240249 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 240249 | S | 1160 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , CAMINO AL TANQUE ANTIGUO, lon:-97.79803481, lat:17.52857886}} | 2023-07-14 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2263117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263120 | Proyecto de inversión | 322624.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322624.9, modificado:322624.9}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA CLAVE 20DPR3618Y EN LA COLONIA VALLE DORADO - 240260 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 240260 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.56, meta_modificada:54.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:31, direccion:CALLE GERANIOS COLONIA VALLE DORADO, 71316 COLONIA VALLE DORADO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE VALLES CENTRALES, CALLE VALLE DEL SILENCIO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIM, lon:-96.70709366, lat:16.92185246}} | 2023-08-28 | 2023-09-16 | 322624.9 | 322624.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-030-2023, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:322624.9, importe_modificado:322624.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302263129 | Proyecto de inversión | 949768.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949768.23, modificado:949768.23}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VIOLETAS EN LA COLONIA LLANO VERDE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 240280 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 240280 | S | 56 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS COLONIA LLANO VERDE, 71227 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE PINOS, CALLE COMPUERTAS SE UBICA A 5 CALLES DEL RIO SALADO Y ENTRE CALLE COMPUERTAS SE UBICAN TORRES DE LUZ, lon:-96.6886444, lat:17.05041784}} | 2023-06-10 | 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263132 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA AGENCIA SANTO TOMAS DE ARRIBA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 240307 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 240307 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS DE ARRIBA, 70498 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BRECHA LOS PINOS, ENTRE LA CALLE MORELOS Y NIÑOS HEROES ESTARAN DOS BAÑOS Y UNO CERC, lon:-96.23602683, lat:16.77727957}} | 2023-09-11 | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2263132/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263501 | Proyecto de inversión | 1088849.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088849.14, modificado:1088849.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SANTO DOMINGO TEOJOMULCO LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 241654 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 241654 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.5, meta_modificada:697.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PROGRESO EN LA CALLE IGANACIO ZARAGOZA A UN COST, lon:-97.22166806, lat:16.5976534}} | 2023-10-30 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302263503 | Proyecto de inversión | 499368.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499368.42, modificado:499368.42}} | CONSTRUCCION DE PUENTE BOVEDA EN LA AGENCIA DE POLICIA TABACO - 241656 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 241656 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.4, meta_modificada:75.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:RANCHO TABACO, 69008 TABACO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA AGENCIA YUXICHI Y , LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO AL CAMINO RANCHO YUXICHI Y RANCHO RAMIREZ PASANDO EL CRUCERO DE YUXICHI A 700 M , lon:-97.75413395, lat:17.87988335}} | 2023-08-17 | 2023-10-15 | 499368.42 | 499368.42 | 383848.81 | 383848.81 | 383848.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-003-2023, contratista:CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:499368.42, importe_modificado:499368.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2263503/proyecto_PROCESO, 2263503/proyecto_INICIO, 2263503/proyecto_PROCESO, 2263503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263883 | Proyecto de inversión | 1039984.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039984.76, modificado:1039984.76}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES PARA CARCAMO DE BOMBEO EN EL PARAJE LA CIENEGA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE GAVILLERA - 243511 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 243511 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO GAVILLERA, 69567 GUADALUPE GAVILLERA, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE LOS ENEBROS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE, lon:-97.27489177, lat:17.60479622}} | 2023-08-21 | 2023-10-04 | 1039984.76 | 1039984.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSBS/121/0002/02/2023, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS Y EQUIPO DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:1039984.76, importe_modificado:1039984.76}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {2263883/proyecto_INICIO, 2263883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263890 | Proyecto de inversión | 1245935.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245935.86, modificado:1245935.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SOLAGA - 243530 | 20 | Oaxaca | 97 | San Andrés Solaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Solaga | 243530 | S | 353 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS SOLAGA, 68844 SAN ANDRÉS SOLAGA, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROGRESO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SOLAG, lon:-96.23698686, lat:17.27109021}} | 2023-07-27 | 2023-09-24 | 1245935.86 | 1245935.86 | 907135.64 | 907135.64 | 907135.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAS/FAISMUN/97/01/07/2023, contratista:ING. CUAUHTÉMOC BAUTISTA JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:1245935.86, importe_modificado:1245935.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2263890/proyecto_INICIO, 2263890/proyecto_PROCESO, 2263890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263892 | Proyecto de inversión | 1845150.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845150.87, modificado:1845150.87}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN AL ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE. 20DTV0677S - 243539 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnologico Superior de Teposcolula | 243539 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:CALLE MIAHUATLAN SAN CARLOS YAUTEPEC PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PROLONGACION DE HIDALGO, CALLE MORELOS SE SITUA EN AL CARRET, lon:-96.38104059, lat:16.35807195}} | 2023-09-20 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263893 | Proyecto de inversión | 1217300.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217300.2, modificado:1217300.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JAIME NUNÓ, COLONIA ÁLVARO CARRILLO. - 243541 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 243541 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.94, meta_modificada:806.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNÓ PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE TLATELOLCO Y CALLE DEL ESTUDIANTE, CALLE HUERTAS LA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIEREDO SOBRE LA CALLE, lon:-98.14853933, lat:16.61992321}} | 2023-05-11 | 2023-07-09 | 1217300.2 | 1217300.2 | 1217300.2 | 1217300.2 | 1217300.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2023/008, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:1217300.2, importe_modificado:1217300.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.94}} | {2263893/proyecto_INICIO, 2263893/proyecto_FIN, 2263893/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE VA A CANCELAR, YA QUE PRESENTÓ OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS Y ALLI LA INDICACION ES QUE NO SE LE DE SEGUIMIENTON EN EL SITEMA SRFT, Y SE VUELVA A CARGAR LA INFORMACION EN MIDS, trimestre:3.0, usuario:miguelmunoza, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302263896 | Proyecto de inversión | 720095.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720095.91, modificado:720095.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE RIO CONTRERAS - 243552 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 243552 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:23, direccion:RANCHERIA RIO CONTRERAS, 68266 RÍO CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO A SANTA MARÍA PEÑOLES Y CALLE CONOCIDO A CAÑADA DE HIELO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONTRERAS 6 ACCIONES REPA, lon:-96.976623, lat:17.093324}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 720095.91 | 720095.91 | 144019 | 144019 | 144019 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMP/426/14/2023, contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:Santa María Peñoles, monto:720095.91, importe_modificado:720095.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2263896/proyecto_INICIO, 2263896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263897 | Proyecto de inversión | 1001385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001385.0, modificado:1001385.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA. SEGUNDA ETAPA - 243558 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 243558 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:5, direccion:CALLE DOMICLIO CONOCIDO PUEBLO GNACIO ZARAGOZA, 68548 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE Y CAMINO SAN MARTIN TOXPALAN - A DURAZNILLO, CAMINO RUMBOA A LA AGENCIA MUNICIPALDE IGNACIO ZARAGOZA DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.991669, lat:18.128744}} | 2023-09-12 | 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263900 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONTRUCCION DE AULAS EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE. 20DPB0917A - 243566 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 243566 | S | 354 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DE COSTOCHE RANCHERIA EL COSTOCHE, 70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE A LA TELESECUNDARIA Y CALLE AL TEMPRO CATOLICO, CALLE AL POZO DE AGUA SE SITUA A 100 MTROS DE LA AGENCIA DEL COSTOCH, lon:-96.39038216, lat:16.40154679}} | 2023-10-20 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2263900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263904 | Acción | 684242.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684242.49, modificado:684242.49}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 243729 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 243729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.706421, lat:17.398289}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2263904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264257 | Proyecto de inversión | 862433 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862433.0, modificado:862433.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 245206 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 245206 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE RIBERA DEL RIO LOS PERROS PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE RIBERA DEL RIO LOS PERROS Y , LA ESCUELA RELESECUNDARIA SE UBICA SOBRE LA RIBERA DEL RIO L, lon:-95.35483907, lat:16.73494246}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264262 | Proyecto de inversión | 2861702 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861702.0, modificado:2861702.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL PARAJE CORRAL DE PIEDRA AL RANCHO EL MOLINO DEL KM 0 AL KM 4 EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO - 245223 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 245223 | S | 165 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EL RODEO PUEBLO EL RODEO, 70277 EL RODEO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE A LA PRIMARIA UNION Y PROGRESO Y CALLE A LA TELESECUNDARIA, CALLE A CASA COMUNITARIA SE UBICA AL LADO IZQUIERDO DEL PREESCOLAR MALINC, lon:-95.921033, lat:17.095317}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2264262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264263 | Proyecto de inversión | 561937.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561937.59, modificado:561937.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 3A ETAPA EN EL NÚCLEO RURAL DE TIERRA BLANCA - 245233 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 245233 | S | 77 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ECUENTRA EN EL NUCLEO RURAL DE TIERRA BLANCA, lon:-96.46651469, lat:16.80712077}} | 2023-08-22 | 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2264263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264264 | Acción | 110084 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110084.0, modificado:110084.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 245235 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 245235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, lat:17.719603}} | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2264264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264270 | Proyecto de inversión | 430500.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430500.3, modificado:430500.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR. - 245252 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 245252 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:CALLE HACIA LINDA VISTA INTERIOR 1 1A RANCHERIA EL PORVENIR, 70726 EL PORVENIR, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LINDA VISTA Y CAMINO CAMINO HACIA EL PANTEÓN, CARRETERA CAMINO HACIA SAN MIGUEL TRANSITANDO SOBRE L, lon:-95.426, lat:16.8576}} | 2023-09-25 | 2023-11-09 | 430500.3 | 430500.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133770, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:430500.3, importe_modificado:430500.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2264270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264273 | Proyecto de inversión | 3906838.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3906838.75, modificado:3906838.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRINCIPALES - 245277 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 245277 | S | 896 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7850.0, meta_modificada:7850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO A LA LUZ DEL ORIENTE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REHABILITARAN LOS CAMINOS A LAS RANCHERIAS QUE ESTAN EN EL CAMINO DE LA LUZ DEL ORIENTE , lon:-96.40571967, lat:16.08900786}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256928 | Proyecto de inversión | 820102.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820102.25, modificado:820102.25}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MAGNOLIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 205749 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 205749 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.5, meta_modificada:98.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION MAGNOLIAS COLONIA LIBERTAD, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA PERIFERICO Y PRIVADA TERCERA DE GUADALUPE VICTORIA, A 4 CUDRAS DE LA CENTRAL DE ABASTO ACCESANDO POR AV PERIFERICO A 1 CUA, lon:-96.73628137, lat:17.06493025}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 820102.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262704 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LOS MEDARDOS - 238721 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 238721 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:CALLE LOS MEDARDOS PUEBLO THE REAL, 70333 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LOS MEDARDOS Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO ACCESO UBICANDOSE EN LA CARRETERA FEDERAL 185 DESDE PALOMARES OAX. SE TOMA EL ENTRONQUE HACIA LA , lon:-95.13914672, lat:17.11505719}} | 2023-09-11 | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2262704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262705 | Proyecto de inversión | 493038.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493038.64, modificado:493038.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRA - 238724 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 238724 | S | 464 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:17, direccion:PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68266 EL PROGRESO ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A LA COMUNIDAD DE LOS SABINOS Y CAMINO CONOCIDO A SANTA MARIA PEÑOLES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO CONOCIDO A LA CO, lon:-97.089274, lat:17.041457}} | 2023-09-04 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2262705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302262707 | Proyecto de inversión | 2949136.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949136.34, modificado:2949136.34}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHITA - 238739 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 238739 | S | 308 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5389.2, meta_modificada:5389.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCHITA, 71367 LA CONCHITA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE HACIA LA CONCHA, CALLE HACIA EL TANQUE LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION ESTO CON EL FIN DE B, lon:-97.45008454, lat:16.46282609}} | 2023-08-31 | 2023-11-28 | 2949136.34 | 2949136.34 | 2949136.34 | 884740.9 | 884740.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/007-21/2023, contratista:MARCIANO ROMERO MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2949136.34, importe_modificado:2949136.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1616.76}} | {2262707/proyecto_INICIO, 2262707/proyecto_PROCESO, 2262707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262708 | Proyecto de inversión | 1342239.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342239.71, modificado:1342239.71}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 238744 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 238744 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.5, meta_modificada:1137.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA OBISPO, 68400 EL OBISPO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA A 90 METROS AL NORTE DEL PARQUE DE LA LOCALIDA A 135 METROS AL NOROES, lon:-95.93074065, lat:18.101332}} | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254764 | Proyecto de inversión | 1073754.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073754.35, modificado:1008733.08}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA SALINA CRUZ, CALLE CORREGIDORA, OAXACA, PRIMERA DE MAYO, BRASIL CALLEJON MEXICO Y CALLE LAS VEGAS - 190500 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 190500 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:831.41, meta_modificada:831.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO, 70660 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE SALINA CRUZ LA ENTRADA A LA COLONIA ES POR LA COLONIA FRANCI, lon:-95.22029349, lat:16.2233619}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 1008733.08 | 1008733.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/012-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1008733.08, importe_modificado:1008733.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.25}} | {2254764/proyecto_PROCESO, 2254764/proyecto_INICIO, 2254764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Hasta el 30 de septiembre de 2023, no se ha registrado ningún avance financiero, ya que la fecha de devengo está programada para octubre. No obstante, se ha logrado un progreso significativo en la ejecución física de la obra. Se autorizo vía telefónica., trimestre:3.0, usuario:luislopezv, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Se informa que esta obra se encuentra vigente, concluye el día 09 de noviembre del 2023., trimestre:3.0, usuario:luislopezv, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SUBIR INFORMACIÓN DE LA OBRA SI SE ENCUENTRA CONCLUIDA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302255515 | Proyecto de inversión | 3952349.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3952349.1, modificado:3952349.1}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA UCCIDEBAC. - 196123 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 196123 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE INTERIOR 71603 COLONIA UCIDEBAC, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y CALLE 6 SUR, CARRETERA PINOTEPA NACIONAL - COLLANTES DESDE LA INTERSECCION DE LA CAL, lon:-98.051305, lat:16.334008}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 3952349.1 | 3952349.1 | 2638346.63 | 2638346.63 | 2638346.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/001/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:3952349.1, importe_modificado:3952349.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.0}} | {2255515/proyecto_INICIO, 2255515/proyecto_PROCESO, 2255515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:DEBE DE INGREDSAR LIGA DEL CONTRATO DE LA OBRA QUE REPORTA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302259196 | Proyecto de inversión | 455410.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455410.2, modificado:455410.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE CHOCANI - 219203 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 219203 | S | 114 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHOCANI, 69533 CHOCANI, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA CHOCANI FRENTE A LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, lon:-97.50238708, lat:17.66430746}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2259196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255732 | Proyecto de inversión | 398043.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398043.41, modificado:398043.41}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA EL EQUIPO COMPACTADOR HIDRAULICO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 197492 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | 197492 | S | 3085 | 2663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE BOCA DEL PALO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE TIERRA NEGRA, SE ENCUENTRA EN DONDE SE UTILIZA COMO CENTRO DE ACOPIO CERCA DE AVENIDA , lon:-96.679796, lat:17.053747}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 397100 | 397100 | 397100 | 397100 | 397100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSST/350/INV/81/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILELECTROMEC DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:397100.0, importe_modificado:397100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:150.0}} | {2255732/proyecto_FIN, 2255732/proyecto_PROCESO, 2255732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302260599 | Acción | 132713.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132713.91, modificado:132713.91}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 227540 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Abasolo | 227540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.588859, lat:16.994675}} | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2260599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263139 | Proyecto de inversión | 949997.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949997.75, modificado:949997.75}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 240333 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 240333 | S | 87 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.7, meta_modificada:737.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TRES CRUCES VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE TRES CRUCES Y CALLE PITAO COSIYO, PRIVADA CUAJILOTE EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LAS SIGUIENTES CALLES PRIVADA DE CUAJILOTE PELAXIL, lon:-96.75698637, lat:16.95160999}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 949997.75 | 949997.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-025-2023, contratista:MUTACIÓN ARQUITECTÓNICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:949997.75, importe_modificado:949997.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302263143 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA - 240349 | 20 | Oaxaca | 550 | San Jerónimo Tlacochahuaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya | 240349 | S | 1393 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO AL RIO GRANDE PUEBLO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 TIERRA DEL SOL, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO RUMBO A LA OLLA DE CAPTACIÓN DEL R, lon:-96.56143537, lat:17.00385683}} | 2023-08-28 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263148 | Proyecto de inversión | 311427.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311427.26, modificado:311427.26}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DEL SUR - 240366 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 240366 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:32, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA JARDÍNES DEL SUR, 71316 COLONIA JARDINES DEL SUR, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR CALL, lon:-96.71494091, lat:16.91347539}} | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2263148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN FIRMA, trimestre:3.0, usuario:yeseniarodriguezl, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302263150 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO YOSONTECUIJI A YOSOYANTA - 240368 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 240368 | S | 485 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO YOSONTECUIJI - YOSOYANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 21 RANCHERIA LOMA ÑUHUCUA, 69859 LOMA ÑUHU-CUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A LLEVAR A CABO EN EL CAMINO QUE CONECTA A LA COMUNIDA, lon:-97.72753047, lat:17.12863159}} | 2023-09-04 | 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263153 | Proyecto de inversión | 749976.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749976.2, modificado:749976.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL Y FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LO DE MEJIA - 240374 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 240374 | S | 84 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LO DE MEJIA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO A RANCHO NUEVO, FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA Y FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUN, lon:-98.169787, lat:16.423753}} | 2023-07-31 | 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.1}} | {2263153/proyecto_INICIO, 2263153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:corregir moemnto contable comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230302263517 | Proyecto de inversión | 519700.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519700.65, modificado:519700.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y ARROYO EL COQUITO EN EL PARAJE EL COQUITO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 241709 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 241709 | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.43, meta_modificada:180.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:9, direccion:CALLE ARROYO EL COQUITO INTERIOR SN PARAJE EL COQUITO, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EL COQUITO, LA OBRA SE ENCUETRA EN LAS CALLES ARROYO EL COQUITO Y MIGUEL , lon:-96.7080723, lat:17.00312973}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 0 | 519700.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAJ-083/FAISMUN/08/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, CENTRO, OAXACA., monto:519700.65, importe_modificado:519700.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2263517/proyecto_INICIO, 2263517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs10: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs11: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs12: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302263521 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN REYES MANTECÓN - 241730 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 241730 | S | 4397 | 2240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:AVENIDA AVENIDA FEDERAL 131 PUEBLO REYES MANTECÓN, 71295 REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y DEL , lon:-96.72991702, lat:16.90771129}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 1000000.01 | 1000000.01 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/003/2023, contratista:MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:1.00000000001E9, importe_modificado:1.00000000001E9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {2263521/proyecto_PROCESO, 2263521/proyecto_INICIO, 2263521/proyecto_PROCESO, 2263521/proyecto_INICIO, 2263521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263524 | Acción | 73892 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73892.0, modificado:73892.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 241741 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 241741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019529, lat:16.704343}} | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2263524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263910 | Proyecto de inversión | 1233086.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233086.18, modificado:1233086.18}} | REHABILITACION DEL CAMINO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ARROYO YEGALAN, EL PERICO. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 243752 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 243752 | S | 118 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38781.0, meta_modificada:38781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - ARROYO YEGALAN - EL PERICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 PUEBLO SANTA MARÍA COATLAN, 70855 SANTA MARÍA COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA MIAHUATLAN - SAN PABLO , lon:-96.72012599, lat:16.23764799}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263914 | Proyecto de inversión | 129507.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129507.87, modificado:129507.87}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AL CALLE MORELOS - 243779 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 243779 | S | 575 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE MORELOS SE UBICA EN LA CALLE MORELOS ATRA DEL TEMPRO CATOLICO DE SAN, lon:-96.37799658, lat:16.35060902}} | 2023-10-20 | 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263923 | Proyecto de inversión | 875792.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875792.32, modificado:875792.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE RIO DE MANZANITA - 243815 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 243815 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:11, direccion:PUEBLO RIO MANZANITA, 68266 RÍO DE MANZANITA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A CAÑADA DE HIELO Y CAMINO CONOCIDO A SANTA MARIA PEÑOLES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE RIO MANZANITA EN SANTA MARIA PEÑ, lon:-96.973333, lat:17.1225}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 875792.32 | 875792.32 | 87579.23 | 87579.23 | 87579.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMP/426/16/2023, contratista:ARQ. LUIS ENRIQUE LÓPEZ MIGUEL, convocante:Santa María Peñoles, monto:875792.32, importe_modificado:875792.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2263923/proyecto_PROCESO, 2263923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264285 | Proyecto de inversión | 1160500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160500.0, modificado:1153700.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA - 245330 | 20 | Oaxaca | 18 | Concepción Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Concepción Buenavista | 245330 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA RANCHERIA RÍO DE LAS PALMAS, 69324 RÍO DE LAS PALMAS, CONCEPCIÓN BUENAVISTA OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE CALLE DE LA AGENCIA, EL TECHADO SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA LE, lon:-97.45787671, lat:17.96269077}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 1153700.59 | 1153700.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MCB/018/0003/02/2023, contratista:CESAR VASQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA, monto:1153700.59, importe_modificado:1153700.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264286 | Proyecto de inversión | 1412895.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412895.02, modificado:1412895.02}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICÍA CRUZ BLANCA MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245337 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 245337 | S | 132 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE BRASIL COLONIA CRUZ BLANCA, 71406 CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-ZAACHILA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE CRUZ BLANCA ENTRE LAS CALL, lon:-96.75773231, lat:17.01330652}} | 2023-06-22 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2264286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264287 | Proyecto de inversión | 1790468.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790468.66, modificado:1790468.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 245340 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 245340 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1126.9, meta_modificada:1126.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.44484429, lat:16.80452896}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2264287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264288 | Proyecto de inversión | 1009200.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009200.9, modificado:1009200.9}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 225, CLAVE 20DTV0321T, CALLE CAMINO REAL, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 245343 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 245343 | S | 202 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.7, meta_modificada:115.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS BELTRAN, lon:-96.69691317, lat:17.09979802}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1009200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264290 | Proyecto de inversión | 692893.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692893.75, modificado:692893.75}} | MANTENIMIENTO A CAMINO SACA COSECHA - 245350 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Amatengo | 245350 | S | 810 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44115.0, meta_modificada:44115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CONTINUACION VARIOS CAMINOS COSECHEROS CAMINO A TANICHE CONTINUACION 2 DE ABRIL, CAMINOS SIN NOMBRE, CONTINUACION PROGRESO, CONTINUACION ALLENDE, CAMINO SIN NOMBRE. PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUS, lon:-96.78435263, lat:16.51451898}} | 2023-03-05 | 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264292 | Proyecto de inversión | 1880913.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880913.32, modificado:1880913.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE JOYA MARIA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 245359 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 245359 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:51, direccion:PUEBLO JOYA MARÍA, 68510 JOYA MARÍA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD ES UNA ZONA RURAL CON LOMERIO FUERTE POR LO QUE ES DIFICIL REFERENCIAR LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES YA QUE SE ENCUENTRAN SOBRE SENDE, lon:-96.83565005, lat:18.21376578}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2264292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264295 | Proyecto de inversión | 818030.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818030.41, modificado:818030.41}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA ENTUBADA CON ENERGÍA NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL PARAJE RÍO CHIQUITO - 245371 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 245371 | S | 602 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:39.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN MARCOS ARTEAGA, 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, ESTE PROYECTO SE UBICA ENTRE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE REFORMA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO PA, lon:-97.86265822, lat:17.71785199}} | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 818030.41 | 818030.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-237-001-2023, contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:818030.41, importe_modificado:818030.41}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {2264295/proyecto_INICIO, 2264295/proyecto_PROCESO, 2264295/proyecto_INICIO, 2264295/proyecto_PROCESO, 2264295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302261991 | Acción | 68498 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68498.0, modificado:68498.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 235193 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 235193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.095094, lat:16.962829}} | 2023-08-19 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2261991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262362 | Proyecto de inversión | 1053195.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053195.18, modificado:1053195.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 237078 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 237078 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:CALLE VICTOR BRAVO AHUJA RANCHERIA EL PORVENIR, 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL INGR, lon:-96.80586052, lat:17.52996631}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262365 | Proyecto de inversión | 2029930.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029930.2, modificado:2029930.2}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 237085 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 237085 | S | 639 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.75, meta_modificada:125.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE MATIAS ROMERO PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FLORES MAGON, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ELECTROFERRETERA ORION A , lon:-96.165709, lat:17.335395}} | 2023-07-17 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262369 | Proyecto de inversión | 401220.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401220.43, modificado:401220.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS HORCONES. - 237111 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 237111 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LOMA LARGA - LOS HORCONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO LOS HORCONES, 71606 LOS HORCONES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 400 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CALLE PRIN, lon:-98.125462, lat:16.336597}} | 2023-07-18 | 2023-08-31 | 401220.43 | 401220.43 | 120366.13 | 120366.13 | 120366.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/035/2023, contratista:MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:401220.43, importe_modificado:401220.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.5}} | {2262369/proyecto_PROCESO, 2262369/proyecto_INICIO, 2262369/proyecto_PROCESO, 2262369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302262729 | Proyecto de inversión | 732874.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732874.63, modificado:732874.63}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLE DE LA LOCALIDAD - 238903 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 238903 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL OCOTALITO, 70330 EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE TIENE QUE LLEGAR AL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICH, lon:-95.1268592, lat:16.95686115}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2262729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262732 | Proyecto de inversión | 1433877.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433877.5, modificado:1433877.5}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL PARAJE NINOS HEROES Y PARAJE RIA CHU CHU EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ITUNYOSO - 238919 | 20 | Oaxaca | 240 | San Martín Itunyoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Itunyoso | 238919 | S | 782 | 622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL PARAJE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA 1150 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-97.87592404, lat:17.22411567}} | 2023-05-25 | 2023-07-23 | 1433877.5 | 1433877.5 | 1433877.5 | 1248566.24 | 1248566.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-02/MSMI/240/FISMDF/12/2023, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO, monto:1433877.5, importe_modificado:1433877.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {2262732/proyecto_INICIO, 2262732/proyecto_PROCESO, 2262732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302262740 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 238937 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 238937 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y PRIVADA INDEPENDENCIA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL TEMPLO , lon:-96.55810758, lat:16.90424686}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254850 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA COPALITA, EN LA LOCALIDAD BARRA COPALITA, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 190995 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 190995 | S | 65 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.84, meta_modificada:1334.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:5, direccion:CALLE AVENIDA COPALITA PUEBLO BARRA COPALITA, 70995 BARRA COPALITA, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA LOS CABALLOS Y CALLE AVENIDA PIEDRA EL CALVARIO, CALLE XADANI LA CALLE AVENIDA COPALITA SE LOCALIZA AL NOROEST, lon:-96.0637945, lat:15.81927906}} | 2023-08-14 | 2023-10-27 | 1650000 | 1650000 | 434085.42 | 434085.42 | 434085.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMP/266/FAISMUN/07/2023, contratista:MARCO ANTONIO PARADA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.17}} | {2254850/proyecto_INICIO, 2254850/proyecto_PROCESO, 2254850/proyecto_INICIO, 2254850/proyecto_PROCESO, 2254850/proyecto_INICIO, 2254850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255536 | Proyecto de inversión | 490686.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305182.03, modificado:305182.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185504.68, modificado:185504.68}} | REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA MUNICIPAL - 196245 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 196245 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.4283624, lat:17.8495379}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 414291.21 | 385886.21 | 385886.21 | 385886.21 | 385886.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:490686.71, importe_modificado:490686.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2255536/proyecto_PROCESO, 2255536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258837 | Proyecto de inversión | 582500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582500.0, modificado:582500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 239 CLAVE 20DSTO246P - 216486 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 216486 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTO DOMINGO XAGACIA, 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y TERRACERIA VEREDA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO ANTIGUO A YAGANIZA, TERRACERIA CAMINO A, lon:-96.263774, lat:17.153333}} | 2023-08-24 | 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2258837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258853 | Proyecto de inversión | 3403951.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3403951.68, modificado:3403951.68}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL IEBO PLANTEL 30 CON CLAVE 20ETH0032 - 216648 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 216648 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.4, meta_modificada:630.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VERACRUZ, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DE ENCUENTRA AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 1332 METROS DE DISTANCIA DE LA ZONA URBANA EN LAS COODENA, lon:-96.46746173, lat:16.73307993}} | 2023-08-28 | 2023-11-29 | 769231.35 | 769231.35 | 769231.35 | 769231.35 | 769231.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MYA/FAISMUN/561/C-002/2023, contratista:PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXE, monto:3403951.68, importe_modificado:3403951.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2258853/proyecto_INICIO, 2258853/proyecto_PROCESO, 2258853/proyecto_INICIO, 2258853/proyecto_PROCESO, 2258853/proyecto_INICIO, 2258853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LAS INVERSIONES RECAUDADO Y COMPROMETIDO IGUAL AL APROBAADO , trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302259241 | Proyecto de inversión | 1154449.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154449.1, modificado:1154449.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA COSI JOEZA CLAVE 20DP131100P - 219437 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 219437 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A LA REPRESENTACIÓN LA VENTA, 70868 LA VENTA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 175 A PUERTO ANGEL Y CALLE CAMINO A LA REPRESENTACIÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175 EN EL CE, lon:-96.52020268, lat:16.19497563}} | 2023-06-20 | 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255745 | Proyecto de inversión | 3507025.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507025.3, modificado:3507025.3}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEPEC, 4TA ETAPA - 197575 | 20 | Oaxaca | 173 | San Juan Atepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Atepec | 197575 | S | 460 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2814.2, meta_modificada:2814.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD Y CALLE ARGENTINA, CALLE CUAUHTEMOC CALLES UBICADAS AL REDEDOR DEL PALACIO MUNICIPAL E IGLESIA, lon:-96.537986, lat:17.428093}} | 2023-07-22 | 2023-10-09 | 3507025.3 | 3507025.3 | 3507025.3 | 1210250.05 | 1210250.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJA/173/03/2023, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEPEC, IXTLAN DE JUAREZ, OAXACA., monto:3507025.3, importe_modificado:3507025.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2673.5}} | {2255745/proyecto_INICIO, 2255745/proyecto_PROCESO, 2255745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302255751 | Proyecto de inversión | 3003106.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003106.4, modificado:3003106.4}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PASO LAS GARZAS - 197620 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 197620 | S | 75 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:68, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA PASO LAS GARZAS, 70944 PASO LAS GARZAS, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO A LA RIVERA Y CAMINO A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, LA OBRA INICIARA FRENTE AL PREESCOLAR NIÑOS HEROES CON DIRECC, lon:-96.72719854, lat:15.78599381}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/04/2023, contratista:GAFB INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3003106.4, importe_modificado:3003106.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2255751/proyecto_INICIO, 2255751/proyecto_PROCESO, 2255751/proyecto_INICIO, 2255751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir momentos contables, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-30}}
2023 | 3 | OAX230302255753 | Proyecto de inversión | 121304.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121304.42, modificado:115345.2}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE EL MANZANAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 197628 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Nativitas | 197628 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE MONTEVERDE - SANTA MARIA NATIVITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 600 PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 69390 LOMA DEL TEPEJILLO, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA DE CUOTA 135D Y , , lon:-97.33729745, lat:17.65437334}} | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 115345.2 | 115345.2 | 115345.2 | 91877.16 | 91877.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSMN/422/0001/02/2023, contratista:ARTEMIO SIXTO PIOQUINTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS, monto:115345.2, importe_modificado:115345.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2255753/proyecto_INICIO, 2255753/proyecto_FIN, 2255753/proyecto_PROCESO, 2255753/proyecto_FIN, 2255753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260608 | Proyecto de inversión | 1728140.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728140.68, modificado:1728129.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SECCION BRAVO - 227585 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 227585 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DESVIACION EN LA GASOLINERA AL LLEGAR A LA DESVIACION A LA DERECHA EN EL CAMINO DE IXCATLAN A 500 MTS S, lon:-96.5317821, lat:18.08936252}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 854618.61 | 854618.61 | 854618.61 | 854618.61 | 854618.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/038/IR/2023, contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1728129.04, importe_modificado:1728129.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2260608/proyecto_INICIO, 2260608/proyecto_PROCESO, 2260608/proyecto_INICIO, 2260608/proyecto_PROCESO, 2260608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJCUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJCUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302260623 | Proyecto de inversión | 2070013.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070013.24, modificado:2070013.24}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL TRAMO SANTA CRUZ MIXTEPEC SAN MATEO MIXTEPEC - 227655 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 227655 | S | 293 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1875.0, meta_modificada:1875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:3, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN MATEO MIXTEPEC, 71217 SAN MATEO MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A BARRANCA DE FIERRO Y , CALLE QUE COMUNICA A SAN MATEO MIXTEPEC CON SANTA CRUZ MIXTEPEC, lon:-96.9367582, lat:16.78395555}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2260623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agrega avance fisico, financiero y de contrato para su validacion , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302261246 | Proyecto de inversión | 3578588.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578588.69, modificado:3578588.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL COYUL - 231288 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 231288 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COYUL, 69793 COYUL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL APROXIMANADAMENTE A 350 METROS DE LA AGENCIA MUNCIPAL, lon:-98.195525, lat:17.178264}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 3578588.69 | 3578588.69 | 2500000 | 2500000 | 1032932.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/43-018/2023, contratista:C. LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO (PERSONA FÍSICA)., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:3578588.69, importe_modificado:3578588.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {2261246/proyecto_INICIO, 2261246/proyecto_PROCESO, 2261246/proyecto_INICIO, 2261246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302261257 | Proyecto de inversión | 211797 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211797.0, modificado:211797.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, TERCERA ETAPA EN LA COLONIA LA PIEDRA - 231410 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 231410 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.8, meta_modificada:73.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA LAS PIEDRAS, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE PRIVADA PRIVADA DE LA NOCHE TRISTE Y CALLE JALAPA, CALLE MURO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA, lon:-96.30839634, lat:17.77119322}} | 2023-09-18 | 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263159 | Proyecto de inversión | 1059997.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059997.48, modificado:1059997.48}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LINDA VISTA EN AGENCIA DE POLICÍA EL CARMEN - 240383 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 240383 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.11, meta_modificada:336.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CALLE LINDA VISTA HACIENDA DEL CARMEN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE FERNANDO VALENZUELA Y CARRETERA JUXTLAHUACA, LA OBRA SE UBICA RUMBO A LA CARRETERA HUAJU, lon:-97.78642952, lat:17.79293593}} | 2023-08-21 | 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263162 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE CHARCO REDONDO - 240395 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 240395 | S | 149 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:RANCHERIA CHARCO REDONDO, 71803 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SACACOSECHA Y , CAMINO COSECHERO QUE INICIA EN EL UNICO CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHARCO REDONDO PERTENECIENTE AL MUNI, lon:-97.74438136, lat:16.04393068}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2263162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263164 | Proyecto de inversión | 2952840.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952840.4, modificado:2952840.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA GRANDE II SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL QUINICUENA - 240403 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 240403 | S | 246 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23107.0, meta_modificada:23107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA GRANDE - QUINICUENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 850 PUEBLO PIEDRA GRANDE, 71368 PIEDRA GRANDE, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PIEDRA GRANDE II Y CAMINO CAMINO QUINICUENA, LA OBRA INI, lon:-97.55055123, lat:16.42047348}} | 2023-09-09 | 2023-12-07 | 2952840.4 | 2952840.4 | 2952840.4 | 885852.12 | 885852.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/047-25/2023, contratista:BAUDELIO RAMIREZ BADIOLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2952840.4, importe_modificado:2952840.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6932.1}} | {2263164/proyecto_PROCESO, 2263164/proyecto_INICIO, 2263164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263169 | Proyecto de inversión | 2462601.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462601.01, modificado:2462601.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPAM - 240432 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 240432 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TOTOLÁPAM, 70938 ARROYO TOMATAL, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , CAMINO RANCHO A LAS NUBES ENTRE LA CANCHA MUNICIPAL Y LA DELEGACION MUNICIPAL, lon:-96.8814481, lat:15.8119872}} | 2023-08-27 | 2023-10-29 | 2462601.01 | 2462601.01 | 1311232.61 | 1311232.61 | 1311232.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSMC/401/FAISMUN/TOTOL/PAV/014/2023, contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:2462601.01, importe_modificado:2462601.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {2263169/proyecto_INICIO, 2263169/proyecto_PROCESO, 2263169/proyecto_INICIO, 2263169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263172 | Proyecto de inversión | 3066378.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES FEDERALES, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2816378.7, modificado:2816378.7}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE 20DPR1500M - 240441 | 20 | Oaxaca | 550 | San Jerónimo Tlacochahuaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya | 240441 | S | 1659 | 1514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.84, meta_modificada:279.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, 70461 MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE ZARAGOZA Y CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOB, lon:-96.53513371, lat:17.0122927}} | 2023-09-04 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263177 | Proyecto de inversión | 950000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.1, modificado:950000.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL SABINAL. - 240457 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 240457 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:6, direccion:CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE EL SABINAL SANTO DOMINGO NUXAÁ. PUEBLO EL SABINAL, 69960 EL SABINAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE EL SABINAL SANTO DOMINGO NUX, lon:-97.08086601, lat:17.2110616}} | 2023-08-09 | 2023-10-07 | 950000.1 | 950000.1 | 950000.1 | 599758.33 | 599758.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-L.P./MSDN/511/FAISMUN/003/014/002/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIMCI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAÁ, monto:950000.1, importe_modificado:950000.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2263177/proyecto_INICIO, 2263177/proyecto_PROCESO, 2263177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es posible ver el contrato, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302263182 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 ETAPA - 240470 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 240470 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO A SAN VICENTE ÑUNU PUEBLO EL MOLINO, 69500 EL MOLINO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM 14 Q 666523.00 M E 1934305.00 M N 666399.00 M E 1934135.00, lon:-97.43599121, lat:17.48414838}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 200000 | 200000 | 200000 | 105939.38 | 105939.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135540, contratista:, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TESPOCOLULA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2263182/proyecto_PROCESO, 2263182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263533 | Proyecto de inversión | 385481.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385481.92, modificado:385481.92}} | REHABILITACIÓN DE 4 POZOS PROFUNDOS POZO REY, LA POZA, EL TICULUTE Y PUENTE CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS. - 241798 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 241798 | S | 5006 | 3923 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE JERUSALÉN Y CALLE INSURGENTES, CARRETERA A PUERTO ÁNGEL MEXICO 175 LA OBRA SE UBICA EN LOS SITIOS DE, lon:-96.71101546, lat:17.00253447}} | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2263533/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES DE LAS MIDS SE SOLICITA LA CANCELACIÓN PARA RECAPTURA DEL PROYECTO EN PLATAFORMA Y PODER SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES CORRECTAMENTE., trimestre:3.0, usuario:geovannilgutierreh, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs10: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs11: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs12: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302263937 | Proyecto de inversión | 1346800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346800.0, modificado:1346800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AGENCIA EL HOYO - 243890 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 243890 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUZERO LA COFRADIA - AGENCIA DE POLICIA ELHOYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA EL HOYO, 71399 EL HOYO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CAMINO RANCHO EL HOYO Y , SE UBICA EN LA AGENCIA D, lon:-97.35667301, lat:16.581623}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2263937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302263938 | Acción | 15600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15600.0, modificado:15600.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 243891 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 243891 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2263938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302263939 | Acción | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 243892 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 243892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2263939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263946 | Proyecto de inversión | 554668.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554668.47, modificado:554668.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE EL MAMEY TEPANTEPEC - 243959 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 243959 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL MAMEY TEPANTEPEC, 68266 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A SAN MATEO TEPANTEPEC Y CAMINO CONOCIDO A EL CARRIZAL TEPANTEPEC, CAMINO CONOCIDO A LLANO VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-97.041682, lat:16.997754}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2263946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263952 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244061 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 244061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2023-07-11 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2263952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264298 | Proyecto de inversión | 811509 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811509.0, modificado:811509.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS PIE DEL CERRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 245379 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 245379 | S | 2327 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO YAITEPEC - PIE DEL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 3 PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERA EN TODO EL TRAMO DEL CAMINO PIE DEL CERRO, lon:-97.26080948, lat:16.21740594}} | 2023-06-17 | 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2264298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264301 | Proyecto de inversión | 1994492.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994492.32, modificado:1994492.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUINTA ETAPA, EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LATUVI - 245388 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 245388 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1298.0, meta_modificada:1298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:3, direccion:CALLE AV VENUSTIANO CARRANZA PARAJE LLANO DE MARTHA, 68780 LATUVI, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE CALLE AV LLANO DE MARTHA Y PRIVADA PRIVADA LLANO DE MARTHA, CALLE PERIFERICO ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO , lon:-96.515572, lat:17.191345}} | 2023-10-09 | 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:12.98}} | {2264301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264307 | Proyecto de inversión | 1467637.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866720.44, modificado:866720.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:300458.44, modificado:300458.44}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300458.44, modificado:300458.44}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI - 245412 | 20 | Oaxaca | 335 | San Pedro Yaneri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yaneri | 245412 | S | 243 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.22, meta_modificada:773.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:335, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO YANERI, 68734 SAN PEDRO YANERI, SAN PEDRO YANERI OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CARRETERA A ZOOGOCHI, LA CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PARALELA A LA CALLE GUERRERO SE E, lon:-96.35442053, lat:17.42000135}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264484 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153501923 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:14, direccion:MONTE GRANDE, lon:-95.164444, lat:16.283056}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264485 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153502023 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:15, direccion:PUENTE MADERA, lon:-95.181389, lat:16.373889}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264486 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153502123 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:20, direccion:LOMA BONITA, lon:-95.1925, lat:16.382778}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264501 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153502223 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:SAN DIONISIO DEL MAR, lon:-94.7562159, lat:16.3253664}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302266006 | Acción | 3001200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001200.0, modificado:3001200.0}} | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 52531 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 52531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:170.0, meta_modificada:170.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 3001200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}} | {2266006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FUE AUTORIZADO EN UN SOLO OFICIO PARA LOS FOLIOS MIDS: 52619, 52531 Y 52590, trimestre:3.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302266009 | Acción | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CREACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 52550 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 52550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913721, lat:18.032564}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2266009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CAMBIO EL PERIODO DE EJECUCION, POR LO CUAL, AL CORTE DEL 3ER TRIMESTRE AUN NO INICIA EL PERIODO DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:jorgecarreram, fecha:2023-10-15}} | {obs1: {observación:el importe comprometido debe de ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:agregar información de contrato, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302266012 | Acción | 250291.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250291.3, modificado:250291.3}} | CREACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 52562 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 52562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.955139, lat:18.166659}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 250291.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2266012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CAMBIO EL PERIODO DE EJECUCIÓN, POR LO CUAL, AL CORTE DEL 3ER TRIMESTRE AUN NO COMIENZA EL PERIODO DE CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:rogeliomartinezr, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:CAMBIO EL PERIODO DE EJECUCIÓN, POR LO CUAL, AL CORTE DEL 3ER TRIMESTRE AUN NO COMIENZA EL PERIODO DE CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:rogeliomartinezr, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262010 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO LAGUNA - 235263 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Independencia | 235263 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO LAGUNA, 68407 CERRO LAGUNA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A CERRO LAGUNA Y , SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, lon:-96.66180992, lat:18.26419401}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2262010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262011 | Acción | 944902.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944902.92, modificado:944902.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 235265 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 235265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.938589, lat:15.897792}} | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 944902.92 | 944902.92 | 472451.5 | 472451.5 | 472451.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-PSP-MSMC/401/FAISMUN/3%IND/001/2023, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:944902.92, importe_modificado:944902.92}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}} | {2262011/proyecto_PROCESO, 2262011/proyecto_INICIO, 2262011/proyecto_PROCESO, 2262011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262744 | Proyecto de inversión | 819180.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819180.39, modificado:819180.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ARTICULO 27 - 238947 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 238947 | S | 116 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.23, meta_modificada:636.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 27 COLONIA SAN PEDRO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CALLE AZUCENA SE ENCUENTRA A 250 METROS OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ARRAZOLA SOBRE LA CALLE BUGAMBILIA Y A, lon:-95.87171301, lat:18.09801775}} | 2023-08-28 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255136 | Proyecto de inversión | 1111551.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111551.93, modificado:1111551.93}} | EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA - 193206 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 193206 | S | 215 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:6, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO ÑUMI, 69808 SAN ISIDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SAN ISIDRO EN EL PARAJE LOS CULTIVOS, lon:-97.692658, lat:17.355728}} | 2023-08-15 | 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2255136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255805 | Proyecto de inversión | 894395.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894395.1, modificado:894395.1}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 198050 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 198050 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN PARAJE MINII CHUICHA, 71143 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CARRETERA PISTA SAN MIGUEL EL GRANDE Y CARRETERA CHALCATONO DE HIDALGO, EL CARCAMO DE BOMBEO SE UBICA EN EL PARAJE , lon:-97.60430729, lat:17.03561439}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2255805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255819 | Acción | 548861.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548861.22, modificado:548861.22}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 198135 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 198135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.195824, lat:16.287609}} | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2255819/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CAPTURARÁ DE NUEVO EN LA PLATAFORMA MIDS, DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS, trimestre:3.0, usuario:petronadorozcoe, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302255822 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2A ETAPA - 198145 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 198145 | S | 61 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, 68643 SAN FRANCISCO DE ASÍS, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 8.4, lon:-96.84351841, lat:17.86300728}} | 2023-09-10 | 2023-11-08 | 485000 | 485000 | 194000 | 194000 | 194000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135320, contratista:, convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2255822/proyecto_INICIO, 2255822/proyecto_PROCESO, 2255822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255826 | Proyecto de inversión | 2498779.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498779.2, modificado:2498779.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 600, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 600 AL KM 1 MAS 100 EN LA CALLE CAMINO AL PORVENIR EN LA COLONIA EL PORVENIR. - 198195 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 198195 | S | 5638 | 5416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO AL PORVENIR COLONIA EL PORVENIR, 70195 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE HIDALGO, LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 600 METROS AL SUR PON, lon:-94.20641044, lat:16.278618}} | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2255826/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN PLATAFORMA MIDS QUE SOLICITAN SU ELIMINACIÓN Y NUEVA CAPTURA ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA MISMA, trimestre:3.0, usuario:petronadorozcoe, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:se regrasa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regrasa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regrasa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regrasa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302258866 | Proyecto de inversión | 998674.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998674.35, modificado:998674.35}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CUCHILLA PASTORA - 216715 | 20 | Oaxaca | 34 | Guadalupe de Ramírez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe de Ramírez | 216715 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE DE RAMIREZ - CUCHILLA PASTORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO GUADALUPE DE RAMÍREZ, 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA COMO SU, lon:-98.16107214, lat:17.75389857}} | 2023-09-01 | 2023-10-18 | 299602.31 | 299602.31 | 299602.31 | 299602.31 | 299602.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-003/2023, contratista:ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ, monto:998674.35, importe_modificado:998674.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}} | {2258866/proyecto_INICIO, 2258866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259243 | Proyecto de inversión | 2597883.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597883.86, modificado:2597883.86}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTALTEPEC - 219442 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 219442 | S | 53 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.48, meta_modificada:1.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:2, direccion:VEREDA TRAMO 0+000 - 0+1477 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 477 RANCHERIA SAN JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , VEREDA HACIA EL RIO DE CHORRO Y RIO DE PIEDRA DEL SU, lon:-97.06148176, lat:17.54345039}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 2597883.86 | 2597883.86 | 2597883.86 | 1233458.94 | 1233458.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPCC/304/FIII/FAISMUN/001/2023, contratista:ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, monto:2597883.86, importe_modificado:2597883.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.7}} | {2259243/proyecto_INICIO, 2259243/proyecto_PROCESO, 2259243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302259253 | Proyecto de inversión | 1671897.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671897.27, modificado:1671897.27}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PORIFIRIO DIAZ Y BENITO JUAREZ - 219480 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 219480 | S | 422 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACI, lon:-96.75669169, lat:16.80582886}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259259 | Proyecto de inversión | 362390.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362390.25, modificado:362390.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA SANTA CATARINA - 219511 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 219511 | S | 111 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA, 69534 SANTA CATARINA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA SANTA CATARINA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-97.44854098, lat:17.6888319}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255772 | Proyecto de inversión | 1257452 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257452.0, modificado:1257452.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTAL - 197743 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 197743 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.71, meta_modificada:978.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CAMALOTAL, 68447 CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HACIA EL CAMPO DEPORTIVO Y PROLONGACION CALLE PRINCIPAL, CALLE NUEVE EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN CUYO T, lon:-96.03180534, lat:17.96435471}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 367396.39 | 367396.39 | 367396.39 | 367396.39 | 367396.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134575, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1257452.0, importe_modificado:1257452.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.22}} | {2255772/proyecto_INICIO, 2255772/proyecto_PROCESO, 2255772/proyecto_INICIO, 2255772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260644 | Proyecto de inversión | 1650600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650600.0, modificado:1650600.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA - 227718 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 227718 | S | 206 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN EVANGELISTA - TRAMO SAN JORGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA, 68940 SAN JUAN EVANGELISTA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO SAN JORGE A SANTA CECILIA LA OBRA VA EM, lon:-95.84261062, lat:17.45996525}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 986000 | 986000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/COP/FISMDF/205/03/2023, contratista:SAUL ALBERTO PELAEZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1650600.0, importe_modificado:1650600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {2260644/proyecto_INICIO, 2260644/proyecto_PROCESO, 2260644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE ENVIA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302260647 | Proyecto de inversión | 1451003.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451003.24, modificado:1451003.24}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO CARRETERO LLANO DE LA CANOA A SAN JUAN YUTA - 227746 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 227746 | S | 742 | 659 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LLANO DE LA CANOA - SAN JUAN YUTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN YUTA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN SE REALIZA ENTRE LAS LOCALIDAD, lon:-97.17292522, lat:17.0233659}} | 2023-05-04 | 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2260647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261270 | Acción | 350778.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350778.18, modificado:350778.18}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 231526 | 20 | Oaxaca | 52 | Magdalena Tequisistlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Tequisistlán | 231526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.602909, lat:16.398917}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2261270/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE CANCELA, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmol, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302261283 | Proyecto de inversión | 950693.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950693.57, modificado:950693.57}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 14 NORTE ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y 12 ORIENTE, BARRIO EL DISPENSARIO - 231641 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 231641 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.71, meta_modificada:676.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 14 NORTE BARRIO EL DISPENSARIO, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, CALLE 12 NORTE A UNA CUADRA HACIA EL PONIENTE DE LA ESCUELA JOSE A BAÑOS AGUIR, lon:-98.043072, lat:16.342954}} | 2023-07-11 | 2023-08-24 | 950693.57 | 950693.57 | 950693.57 | 950693.57 | 950693.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/011/2023, contratista:JARD INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:950693.57, importe_modificado:950693.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.71}} | {2261283/proyecto_INICIO, 2261283/proyecto_PROCESO, 2261283/proyecto_FIN, 2261283/proyecto_INICIO, 2261283/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicitara la cancelación de este proyecto debido a que se duplico desde la plataforma de las MIDS, por error., trimestre:3.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA Y DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302261287 | Proyecto de inversión | 39783.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39783.28, modificado:39783.28}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. PLAYA BRUJA - 231651 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 231651 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE MURO COLONIA PLAYA BRUJA, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE SAN JUAN, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PLAYA BRUJA EN , lon:-96.31144601, lat:17.7710885}} | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2261287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263185 | Proyecto de inversión | 1601916.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601916.85, modificado:1601916.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONTRATO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD PASO LAGARTO - 240476 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 240476 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA PASO LAGARTO, 70935 PASO LAGARTO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A OAXACA Y , SE ENCUENTRA A UNO 150 M DEL PUENTE COLGANTE QUE ES EL ACCESO PEATONAL, lon:-96.93102975, lat:15.9000967}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 1601916.85 | 1601916.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSMC/401/FAISMUN/PLAG/PAV/016/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:1601916.85, importe_modificado:1601916.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2263185/proyecto_INICIO, 2263185/proyecto_PROCESO, 2263185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263187 | Proyecto de inversión | 2109801.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109801.38, modificado:2109801.38}} | REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA PARA CONSUMO HUMANO - 240480 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 240480 | S | 448 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ MONTEVERDE, 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , PARAJE NUU KUATO SOKUA, lon:-97.7293123, lat:17.49117505}} | 2023-08-09 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2263187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263194 | Proyecto de inversión | 483506.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483506.21, modificado:483506.21}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA POPULAR INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 240506 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 240506 | S | 204 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA POPULAR INDEPENDENCIA, 71227 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CIPRES, CALLE VICENTE GUERRERO A UNOS 40 METROS DEL RIO SALADO COLINDANDO AL S, lon:-96.68627032, lat:17.05441183}} | 2023-06-10 | 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263195 | Proyecto de inversión | 1228301.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228301.47, modificado:1228301.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIERRA BLANCA, COL. SAN MIGUEL. - 240508 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 240508 | S | 34 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:868.0, meta_modificada:868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA BLANCA COLONIA SAN MIGUEL, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE CORDOVA, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRADO POR EL FRACCIONAMIEN, lon:-97.78621708, lat:17.82557932}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {2263195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263200 | Proyecto de inversión | 621673.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621673.22, modificado:621673.22}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 240524 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 240524 | S | 1267 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TAPLEXTLA PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE, lon:-98.38276038, lat:16.3329906}} | 2023-02-15 | 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2263200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263559 | Proyecto de inversión | 298662.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298662.1, modificado:298662.1}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN PASO DE ARROYO SOBRE CALLE DE LOS POETAS. - 241894 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Laollaga | 241894 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS POETAS PUEBLO SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON DE LOS POETAS, EL ROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LOS POETAS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y EL CA, lon:-95.20378762, lat:16.58511577}} | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263561 | Proyecto de inversión | 2103796.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103796.22, modificado:2103796.22}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO - 241907 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 241907 | S | 100 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1469.86, meta_modificada:1469.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:36, direccion:CALLE MALUCANO RANCHERIA EL BANCO, 70938 EL BANCO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CUIXTLA Y CAMINO A SAN JOSE EL QUEQUESTLE, SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO A MALUCANO LA CONSTRUCCION DEL POZO ARTESIANO SE REALIZARA AUN , lon:-96.9794874, lat:15.8893752}} | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 2103796.22 | 2103796.22 | 1536868.03 | 1536868.03 | 1536868.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSMC/401/FAISMUN/BAN/CSA/010/2023, contratista:CONSTRUCIONES Y MAQUINARIA PIPILA S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:2103796.22, importe_modificado:2103796.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1088.0}} | {2263561/proyecto_INICIO, 2263561/proyecto_PROCESO, 2263561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263564 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO DE SAN MARCOS SAN MATEO PEÑASCO - 241928 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 241928 | S | 451 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN TERRENO COMUNAL DE SAN MATEO PEÑASCO SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DEL MUNICIPIO, lon:-97.535057, lat:17.153382}} | 2023-09-08 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263566 | Proyecto de inversión | 2101766.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101766.16, modificado:2101766.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL IEBO PLANTEL 045, CLAVE 20ETH0046K, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - 241938 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 241938 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AL TELESECUNDARIA Y LA UNIDAD MEDICA RURAL, lon:-96.22312782, lat:16.10493948}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263574 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD NUEVO AMANECER SAN JACINTO - 241997 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 241997 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:932.0, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:99, direccion:CALLE EJUTLA COLONIA NUEVO AMANECER, 70938 NUEVO AMANECER SAN JACINTO [COLONIA], SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL REGADIO Y , CAMINO CAMINO A LOMA BONITA CAMINO A LA UNION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AV, lon:-97.04378327, lat:15.88579329}} | 2023-08-28 | 2023-10-25 | 1850000 | 1850000 | 1031008.71 | 1031008.71 | 1031008.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSMC/401/FAISMUN/NASJ/ARE/013/2023, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:522.0}} | {2263574/proyecto_INICIO, 2263574/proyecto_PROCESO, 2263574/proyecto_INICIO, 2263574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263956 | Proyecto de inversión | 296677 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296677.0, modificado:296677.0}} | AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO. - 244076 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 244076 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NIZAVIGANA - CERRO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 150 RANCHERIA EL ENCINO, 70738 CERRO GRANDE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A AMPLIARSE SE UBICA EN EL KM. 4150 MARGEN DERECHO DEL CA, lon:-95.27494228, lat:16.7504939}} | 2023-09-11 | 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263958 | Acción | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244080 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 244080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2263958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263960 | Proyecto de inversión | 2017849.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017849.8, modificado:2017849.8}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE 20KPR0202Q LO CALIDAD HACIENDA VIEJA - 244087 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 244087 | S | 53 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE KM 65 TRAMO LAS HUERTAS - AGENCIA DE POLICIAS HACIEND VIEJA KILÓMETRO 3 + 420 RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 71398 HACIENDA VIEJA, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CAMINO HACIENDA VIEJA Y , SE INGREA, lon:-97.29140901, lat:16.557399}} | 2023-10-23 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302263963 | Acción | 26859 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26859.0, modificado:26859.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 244098 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 244098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2263963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263967 | Proyecto de inversión | 2502879.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502879.8, modificado:2502879.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA EN EL BARRIO PIEDRA ABIERTA 1A ETAPA - 244114 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 244114 | S | 510 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA BARRIO PIEDRA ABIERTA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE VICENTE FOX QUESADA CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA EN EL BARRIO PIEDRA ABIERTA., lon:-96.67394408, lat:18.03349233}} | 2023-04-21 | 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263968 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 244115 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 244115 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:46.87, meta_modificada:46.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:CALLE CALLE HACIA LINDA VISTA INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR, 70725 EL PORVENIR, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CALLE CALLE HACIA LINDA VISTA Y CALLE CALLE HACIA EL PANTEON, CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL LACHIGUIRI EL PROYECTO , lon:-95.4259, lat:16.8576}} | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 400000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133772, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}} | {2263968/proyecto_PROCESO, 2263968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263974 | Proyecto de inversión | 632516.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632516.67, modificado:632516.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC - 244144 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 244144 | S | 249 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:857.0, meta_modificada:857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:25, direccion:PUEBLO SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, 68266 SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A SAN MATEO TEPANTEPEC Y CAMINO CONOCIDO A SAN JUAN AYLLU CENTRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN , lon:-97.013005, lat:16.997675}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 632516.67 | 632516.67 | 569265 | 569265 | 569265 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMP/426/08/2023, contratista:CONSTRUCCIONES LERC S.A. DE C.V., convocante:Santa María Peñoles, monto:632516.67, importe_modificado:632516.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {2263974/proyecto_PROCESO, 2263974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264507 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153502423 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:20, direccion:ARROYO CULEBRA, lon:-96.480556, lat:18.084444}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264510 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153502623 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:4, direccion:SANTA CRUZ, lon:-94.588611, lat:16.366944}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264512 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153502823 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:10, direccion:SAN ISIDRO EL CUIL, lon:-97.055, lat:16.041111}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264513 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153502923 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:49, direccion:SANTA MARÍA, lon:-97.051944, lat:16.023889}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264514 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153503023 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, lon:-96.645833, lat:18.239167}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264515 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153503123 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:CERRO CLARÍN, lon:-96.675278, lat:18.276111}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264517 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153503223 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:4, direccion:CERRO CHAPULTEPEC, lon:-96.629722, lat:18.23}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264522 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153503623 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:8, direccion:CAÑADA DE MAMEY, lon:-96.708333, lat:18.185}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264524 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153503723 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:7, direccion:ALTAMIRA, lon:-96.655278, lat:18.135556}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264526 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153503823 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:10, direccion:CERRO OTATE, lon:-96.683056, lat:18.18}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264528 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153504023 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:21, direccion:Agua de Cedro, lon:-96.5975, lat:18.111111}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264529 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUN0ICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153504123 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:28, direccion:LAS RUINAS, lon:-96.625556, lat:18.138889}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264530 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153504223 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:38, direccion:CAMINO DE YESO, lon:-96.744167, lat:18.148056}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264536 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153504723 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:2, direccion:ARROYO CARRIZAL, lon:-95.441111, lat:17.448333}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264549 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153505023 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:43, direccion:PACHIÑE ENCINAL, lon:-95.112778, lat:16.994722}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264561 | Proyecto de inversión | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:11020.0, modificado:11020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZACATEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012153505523 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:SAN MARTIN ZACATEPEC, lon:-98.059722, lat:17.806944}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 22040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-37/2023, contratista:BARAGOM DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2204000.0, importe_modificado:2204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302266015 | Acción | 112570.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112570.8, modificado:112570.8}} | CREACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 52568 | 20 | Oaxaca | 206 | San Juan de los Cués |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Cués | 52568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059664, lat:18.046927}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 112570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2266015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CAMBIO EL PERIODO DE EJECUCION, POR LO CUAL, AL CORTE DEL 3ER TRIMESTRE AUN NO INICIA EL PERIODO DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:florentinorodriguezc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:CAMBIO EL PERIODO DE EJECUCION, POR LO CUAL, AL CORTE DEL 3ER TRIMESTRE AUN NO INICIA EL PERIODO DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:florentinorodriguezc, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302266016 | Acción | 247608.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247608.66, modificado:247608.66}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 52571 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 52571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 247608.66 | 247608.66 | 247608.66 | 247608.66 | 247608.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:247608.66, importe_modificado:247608.66}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:3.0}} | {2266016/proyecto_FIN, 2266016/proyecto_PROCESO, 2266016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar liga de contrato y acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302266017 | Acción | 233332.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233332.62, modificado:233332.62}} | CREACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 52575 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yoloxochitlán | 52575 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.868415, lat:18.143675}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2266017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302266019 | Acción | 353000.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353000.14, modificado:353000.14}} | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE KIOSCOS VIRTUALES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 52590 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 52590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 353000.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2266019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROGRAMA DE DESAROLLO INSTITUCIONAL FUE AUTORIZADO MEDIANTE UN SOLO OFICIO DE AUTORIZACIÒN PARA LOS TRES FOLIOS MIDS: 52619, 52531 Y 52590, trimestre:3.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302266028 | Acción | 185389 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185389.0, modificado:185389.0}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS - 52648 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 52648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}} | {2266028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302266031 | Acción | 86588.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86588.44, modificado:86588.44}} | ADQUISICION DE MOBILIARIOS - 52657 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 52657 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}} | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2266031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302266041 | Acción | 131789.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131789.22, modificado:131789.22}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO - 52721 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 52721 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.11219, lat:16.803935}} | 2023-05-30 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2266041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262021 | Proyecto de inversión | 1765342.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765342.21, modificado:1765342.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE RUMBO A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NU 26 CCT 20ETK0026K. - 235320 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 235320 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:231.87, meta_modificada:231.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:6, direccion:CALLE CALLE RUMBO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PUEBLO SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, 70560 SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA ZAPOTITLAN A 8 HORAS DE LA , lon:-95.85577179, lat:16.1296781}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2262021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262035 | Proyecto de inversión | 856474.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856474.4, modificado:856474.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA NIÑOS HEROES CLAVE 20DCC1629K1 - 235392 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 235392 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.8, meta_modificada:254.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:9, direccion:CALLE LA CALLE NO CUENTA CON NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO COFRADIA CHIMALAPA, 70363 COFRADÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE LA CALLE NO CUENTA CON NOMBRE Y CALLE LA CALLE NO CUENTA CON NOMBRE, CALLE LA CALLE NO, lon:-94.75843258, lat:16.76808614}} | 2023-07-24 | 2023-09-30 | 856474.4 | 856474.4 | 701990.72 | 701990.72 | 701990.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMC/013/2023, contratista:ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RILO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:856474.4, importe_modificado:856474.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.4}} | {2262035/proyecto_PROCESO, 2262035/proyecto_INICIO, 2262035/proyecto_PROCESO, 2262035/proyecto_INICIO, 2262035/proyecto_PROCESO, 2262035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262397 | Acción | 52508 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52508.0, modificado:52508.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 237348 | 20 | Oaxaca | 408 | Santa María del Rosario |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María del Rosario | 237348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:408, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.59382, lat:17.351761}} | 2023-04-19 | 2023-12-30 | 52508 | 52508 | 52508 | 35005.5 | 35005.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMR/FAISMUN/408/3%/001/2023, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ROSARIO, monto:52508.0, importe_modificado:52508.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.67}} | {2262397/proyecto_INICIO, 2262397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262771 | Proyecto de inversión | 801012.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801012.85, modificado:801012.85}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA PARA LA COLONIA VIVA 2000. - 239040 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 239040 | S | 228 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:187, direccion:CALLE CUATRO FRACCIONAMIENTO VIVAH 2000, 71603 VIVAH 2000 [FRACCIONAMIENTO], SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE ANDADOR, APROXIMADAMENTE A 530 METROS DESPUES DE PASAR EL PAVIMENTO DE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-98.053125, lat:16.327003}} | 2023-07-20 | 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.5}} | {2262771/proyecto_INICIO, 2262771/proyecto_PROCESO, 2262771/proyecto_INICIO, 2262771/proyecto_PROCESO, 2262771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302255152 | Proyecto de inversión | 829872.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829872.1, modificado:829872.1}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 193295 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 193295 | S | 83 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3450.0, meta_modificada:3450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:19, direccion:RANCHERIA RIO CENTRO ÑUMI, 69807 RÍO CENTRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA INICIA EN EL PARAJE EL TANQUE Y CRUZA A UN COSTADODE LOS TERRENOSDE CULTIVOS HASTA LLEGAR A LA OLLA DE AGUA ASI COMO EN DIFR, lon:-97.682295, lat:17.383843}} | 2023-08-15 | 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2255152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255155 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARDENAS - 193304 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 193304 | S | 87 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.44, meta_modificada:593.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN SEBASTIAN, 69400 SAN SEBASTIÁN, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CARDENAS A 100 MTR, lon:-98.13761481, lat:17.48873769}} | 2023-08-21 | 2023-10-04 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133884, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2255155/proyecto_INICIO, 2255155/proyecto_PROCESO, 2255155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe de estar al 100% si el financiado esta al 100, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:agregar link de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302255848 | Proyecto de inversión | 811734.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811734.87, modificado:811734.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PRIMERA ETAPA - 198305 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 198305 | S | 223 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:26, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO OCOTE, 68487 SAN ANTONIO OCOTE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE CALLE SIN NOMBRE DE TERRACERIA ESTA C, lon:-96.41856995, lat:17.83552622}} | 2023-08-14 | 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:315.0}} | {2255848/proyecto_INICIO, 2255848/proyecto_FIN, 2255848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERON, CONTRO Y FOTOGRAFIAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERON, CONTRO Y FOTOGRAFIAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERON, CONTRO Y FOTOGRAFIAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERON, CONTRO Y FOTOGRAFIAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302258888 | Proyecto de inversión | 908218.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908218.98, modificado:908218.98}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA 1A ETAPA - 216912 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 216912 | S | 138 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2492.0, meta_modificada:2492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:9, direccion:CALLE LOMA LARGA-PARAJE EL MANANTIAL PUEBLO , 70208 LOMA LARGA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LOMA LARGA-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC Y CAMINO AL PARAJE EL MANANTIAL, CAMINO A TIERRA BLANCA LA OBRA SE UBICA EN EL P, lon:-96.088743, lat:16.960969}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2258888/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:se reporta avance en cero por solventacion en las mids, trimestre:3.0, usuario:branahamreyesm, fecha:2023-10-02}} | {obs1: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:FALTA AGREGAR INFORMACION DE CONTRATOS , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO INICIO DESRROLLO, trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302258892 | Proyecto de inversión | 3094638.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094638.06, modificado:3094638.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS CHILAZOA - 216958 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 216958 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATIAS CHILAZOA - SAN PEDRO APOSTOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 455 PUEBLO SAN MATÍAS CHILAZOA, 71502 SAN MATÍAS CHILAZOA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE ABASOLO, , lon:-96.73332455, lat:16.72718454}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255790 | Proyecto de inversión | 4583601.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4583601.48, modificado:4583601.48}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE RAYON EN EL MUNICIPIO DE YAXE - 197884 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 197884 | S | 1524 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE RAYON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA DE LOCALIZA AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y ESTA LOCALIZADA A 200 METROS DE DISTANCIA CON, lon:-96.47630511, lat:16.72466733}} | 2023-07-24 | 2023-11-20 | 1351958.56 | 1351958.56 | 1351958.56 | 1351958.56 | 1351958.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MYA/FAISMUN/561/C-001/2023, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL JOMASA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXE, monto:4583601.48, importe_modificado:4583601.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.7}} | {2255790/proyecto_INICIO, 2255790/proyecto_PROCESO, 2255790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258707 | Proyecto de inversión | 3758351.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758351.54, modificado:3758351.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA. PRIMER ETAPA - 215642 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 215642 | S | 144 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:56, direccion:CALLE CARRETERA A TEOCUATLAN PUEBLO TIERRA COLORADA, 68573 AGUA VISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA A TEOCUATLAN, lon:-96.6787, lat:18.1635}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 3758351.54 | 3758351.54 | 3141230.22 | 3141230.22 | 3141230.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/13/2023, contratista:DEMECIO ALEJANDRO LOPEZ CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:3758351.54, importe_modificado:3758351.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2258707/proyecto_PROCESO, 2258707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258711 | Proyecto de inversión | 517594.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517594.45, modificado:517594.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PRINCIPAL Y EL MOLINO - 215657 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 215657 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL Y EL MOLINO PUEBLO PACHIÑE ENCINAL, 70330 PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA ENCINAL COLORADO Y , PARA LLEGAR A LA AGENCIA DE PACHIÑE ENCINAL INICIALMENTE SE DEBE TOMAR LA DESVIACIÓN E, lon:-95.11135402, lat:16.99755746}} | 2023-08-24 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2258711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260659 | Acción | 814187.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814187.19, modificado:814187.19}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 227800 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 227800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.831447, lat:17.305726}} | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2260659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:Se devuelve a solicitud de Liliana Alejandra Gómez , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | OAX230302260753 | Proyecto de inversión | 4216864.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4216864.03, modificado:4216864.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CON CLAVE 20DPB0477U. EN LA LOCALIDAD DE EL FRUTILLO. - 228303 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 228303 | S | 314 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIAMRIA LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL FRUTILLO, 71736 EL FRUTILLO, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE A FRUTILLO Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA ESCUELA PRIMA, lon:-97.77611535, lat:16.4933327}} | 2023-07-01 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260755 | Acción | 387378.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387378.44, modificado:387378.44}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 228316 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 228316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.963932, lat:17.674612}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2260755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260760 | Proyecto de inversión | 987508.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987508.97, modificado:987508.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 15 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE TIERRA - 228333 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 228333 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA DE TIERRA SECCIÓN LA MONTAÑA, 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE DE DIAZ TUXTEPEC PASANDO LA LOCALIDAD DE EL ZA, lon:-96.50841714, lat:18.08727323}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 493754.45 | 493754.45 | 493754.45 | 493754.45 | 493754.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/044/IR/2023, contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:987508.9, importe_modificado:987508.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2260760/proyecto_INICIO, 2260760/proyecto_PROCESO, 2260760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJCUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302261298 | Proyecto de inversión | 746082 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746082.0, modificado:746082.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE TILANTONGO - 231717 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 231717 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PUEBLO LAGUNA GRANDE TILANTONGO, 69944 LAGUNA GRANDE TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A CORRAL DE PIEDRA Y CAMINO A SANTA MARIA TATALTEPEC, CAMINO A LA ES, lon:-97.37921884, lat:17.18107706}} | 2023-09-04 | 2023-10-18 | 746082 | 746082 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MST/492/FAISMUN/LAG/ASA/003/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTIAGO TILANTONGO, monto:746082.0, importe_modificado:746082.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2261298/proyecto_INICIO, 2261298/proyecto_PROCESO, 2261298/proyecto_INICIO, 2261298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261312 | Acción | 468678.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468678.96, modificado:468678.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 231772 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 231772 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.353903, lat:16.482804}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 468678.96 | 468678.96 | 468678.96 | 328075.23 | 328075.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0001/2023, contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:468678.96, importe_modificado:468678.96}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.7}} | {2261312/proyecto_INICIO, 2261312/proyecto_PROCESO, 2261312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263218 | Proyecto de inversión | 1786622.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786622.74, modificado:1786622.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD ARRAYO TOMATAL - 240596 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 240596 | S | 63 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO TOMATAL, 70937 ARROYO TOMATAL, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA LA CAPILLA, CAMINO RANCHO A LAS NUBES ENTRE LA CANCHA MUNICIPAL Y LA DELEGACION MUNICIPAL, lon:-96.8808719, lat:15.8121047}} | 2023-08-14 | 2023-10-11 | 1786622.74 | 1786622.74 | 992150.57 | 992150.57 | 992150.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSMC/401/FAISMUN/ARRTOM/PAV/007/2023, contratista:TOPOGRAFÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RANDYSEVI S.A.DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1786622.74, importe_modificado:1786622.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.0}} | {2263218/proyecto_PROCESO, 2263218/proyecto_INICIO, 2263218/proyecto_PROCESO, 2263218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263224 | Proyecto de inversión | 1790972.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.46, modificado:232000.46}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558971.75, modificado:1558971.75}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LIBERTAD EN EL BARRIO LA PEÑA - 240605 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Estado | 240605 | S | 1444 | 1325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.5, meta_modificada:102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PEÑASCO, CALLE BENITO JUÁREZ A 300 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-96.80205088, lat:17.2740434}} | 2023-04-17 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263228 | Proyecto de inversión | 696813.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696813.71, modificado:696813.71}} | EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA EN LA AGENCIA DE POLICÍA RANCHO RAMÍREZ. - 240614 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 240614 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:RANCHO RANCHO RAMÍREZ, 69008 RANCHO RAMÍREZ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , CARRETERA LA JUNTA RAMIREZ KILOMETROS 5.5 EL PARAJE SE UBICA EN LADO ORIENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO RAMIREZ A LADO , lon:-97.76226966, lat:17.87510384}} | 2023-09-23 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263230 | Proyecto de inversión | 1395943.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395943.3, modificado:1395943.3}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN SANTO DOMINGO TEOJOMULCO LOCALIDAD LLANO VERDE - 240625 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 240625 | S | 76 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.54, meta_modificada:159.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 53 TRAMO CRUZERO LA COFRADIA - AGENCIA DE POLICIA KILÓMETRO 7 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA LLANO VERDE, 71399 LLANO VERDE, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE LLANO VERDE Y , SE UBICA A UN COS, lon:-97.36296101, lat:16.564558}} | 2023-09-27 | 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302263578 | Acción | 287704 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287704.0, modificado:287704.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 242017 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 242017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.711441, lat:17.01166}} | 2023-04-27 | 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2263578/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA DGDR SE CANCELA EN LAS MIDS Y RFT PARA RE-CAPTURA Y RE-VALIDACIÓN EN LAS MIDS., trimestre:3.0, usuario:geovannilgutierreh, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263588 | Proyecto de inversión | 800025.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800025.25, modificado:800025.25}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAHTEMOC, CLAVE 20DPB0098K - 242046 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 242046 | S | 117 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CALLE SAN MIGUE COPALA PUEBLO SANTA ANA RAYON, 71030 SANTA ANA RAYÓN, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC CLAVE 20DPB009, lon:-97.93151871, lat:17.047266}} | 2023-09-02 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2263588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263596 | Proyecto de inversión | 1251500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251500.0, modificado:1251500.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL BAJO - 242073 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 242073 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL BAJO, 70935 EL BAJO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA OAXACA - BARRA DE NAVIDAD Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL TRAMO OAXACA BARRA NAVIDAD, lon:-96.97325766, lat:15.88479078}} | 2023-08-11 | 2023-10-08 | 1251500 | 1251500 | 1170441.04 | 1170441.04 | 1170441.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSMC/401/FAISMUN/BAJO/ARE/006/2023, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1251500.0, importe_modificado:1251500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:522.0}} | {2263596/proyecto_INICIO, 2263596/proyecto_PROCESO, 2263596/proyecto_INICIO, 2263596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220202074487 | Proyecto de inversión | 2402455.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402455.41, modificado:2402455.41}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN AGUSTÍN LOXICHA MAGDALENA LOXICHA DEL KM 0 000 AL 38 00. - 50111 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 50111 | S | 1531 | 1249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:10, direccion:PUEBLO QUELOVE, 70921 QUELOVÉ, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE QUELOVE ES LA VIA PRINCIPAL PARA MAGDALENA LOXICHA, lon:-96.679905, lat:15.976702}} | 2022-04-06 | 2022-05-05 | 2402455.41 | 2402455.41 | 2402455.41 | 2402455.41 | 2402455.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/03/2022, contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2402455.41, importe_modificado:2402455.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:38.0}} | {2074487/proyecto_INICIO, 2074487/proyecto_PROCESO, 2074487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220202079531 | Acción | 144411.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144411.96, modificado:144411.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 78599 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 78599 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.818148, lat:17.889863}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 144411.96 | 144411.96 | 144411.96 | 144411.96 | 144411.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISM-568-001-2022, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONESY MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:144411.96, importe_modificado:144411.96}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079531/proyecto_INICIO, 2079531/proyecto_FIN, 2079531/proyecto_PROCESO, 2079531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220302127969 | Proyecto de inversión | 1539000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539000.0, modificado:1539000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES - 200146 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 200146 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:13, direccion:PUEBLO CHIVELA, 70910 CHIVELA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CHIVELA, lon:-96.723754, lat:16.055004}} | 2022-08-16 | 2022-09-14 | 1539000 | 1539000 | 1539000 | 1539000 | 1539000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-07/MSCL/366/R33/FISM-D.F./2022, contratista:INGENIERÍA Y ELECTRIFICACIÓN ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:1539000.0, importe_modificado:1539000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2127969/proyecto_INICIO, 2127969/proyecto_PROCESO, 2127969/proyecto_INICIO, 2127969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | OAX220302115408 | Proyecto de inversión | 1075323.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075323.12, modificado:1075323.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON GREGORIO FELICIANO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 142008 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 142008 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CALLEJON GREGORIO FELICIANO GUADALUPE PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD Y DE LA AGENCIA DE POLICIA Y A, lon:-96.35048597, lat:18.29676474}} | 2022-05-02 | 2022-07-17 | 1075323.12 | 1075323.12 | 1075323.12 | 1075323.12 | 1075323.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1075323.12, importe_modificado:1075323.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1035.0}} | {2115408/proyecto_INICIO, 2115408/proyecto_FIN, 2115408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302107320 | Acción | 187863.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187863.51, modificado:187860.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 84841 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 84841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608509, lat:16.934399}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 187860 | 187860 | 187860 | 187860 | 187860 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJT219/FISMDF/001/2022, contratista:IMPULSORA DE DESARROLLO COMUNITARIO LUAA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:187860.0, importe_modificado:187860.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2107320/proyecto_INICIO, 2107320/proyecto_PROCESO, 2107320/proyecto_FIN, 2107320/proyecto_PROCESO, 2107320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL PRESENTE FOLIO YA QUE SE DIO DE BAJA EN LA MIDS POR PRESENTAR OBSERVACIONES QUE NO PODRAN SER SOLVENTADAS, VOLVERA A SER CAPTURADO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:armandojgrijalvap, fecha:2023-10-15}} | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:Se regresa al municipio ya que no se cancela., trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:Se regresa al municipio ya que no se cancela., trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:Se regresa al municipio ya que no se cancela., trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:Se regresa al municipio ya que no se cancela., trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX220302110604 | Proyecto de inversión | 960420.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960420.84, modificado:960420.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, EN BARRIO LA CHORRERA. - 120041 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 120041 | S | 5638 | 5416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO LA CHORRERA, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL NORTE Y CALLE HIDALGO, AVENIDA FERROCARRIL PONIENTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 120 ME, lon:-94.1971383, lat:16.28552743}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 960420.84 | 960420.84 | 960420.84 | 960420.84 | 960420.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHTS-FISMDF-005-2022, contratista:JAIME LÓPEZ ORDOÑES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES, monto:960420.84, importe_modificado:960420.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {2110604/proyecto_PROCESO, 2110604/proyecto_INICIO, 2110604/proyecto_PROCESO, 2110604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR EL ESTATUS DEL CONTRATO TODA VEZ QUE APARECE VIGENTE Y SUBIR EL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX220302111605 | Proyecto de inversión | 935943.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935943.61, modificado:935943.61}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL - 124924 | 20 | Oaxaca | 194 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 124924 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 70470 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y CALLE CALLE JUAREZ, LAS COORDENADAS DE LA OBRA INICIAN 16.882105 96.163761 Y TERMINA 16.88224596, lon:-96.16280052, lat:16.88278797}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 935943.61 | 935943.61 | 935943.61 | 935943.61 | 935943.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR/AD/194/FISMDF/OP/001/2022, contratista:INGENIERIA E INNOVACIÓN YAREKA, S. DE R.Ñ. DE C.V., convocante:SAN JUAN DEL RÍO, monto:935943.61, importe_modificado:935943.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2111605/proyecto_PROCESO, 2111605/proyecto_INICIO, 2111605/proyecto_PROCESO, 2111605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra físicamente concluyó, pero no existe documentación relativa al proceso de entrega recepción de obra, ni expediente técnico en el archivo municipal, debido a que la administración anterior no realizó e protocolo de entrega recepción, trimestre:3.0, usuario:israelmartinezv, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:solicitar validacion, trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX220302113915 | Proyecto de inversión | 1445990.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445990.2, modificado:1445990.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOLIDARIDAD - 136131 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 136131 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.58, meta_modificada:992.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA CESAR LINTON, 70614 SAN JOSÉ DEL PALMAR, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE OLEODUCTO Y CALLE SALINA CRUZ, CALLE JESUS RAZGADO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A UN CAMPO DE FUT BALL, lon:-95.19033538, lat:16.22115214}} | 2022-08-25 | 2022-09-23 | 1445990.2 | 1445990.2 | 1445990.2 | 1445990.2 | 1445990.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/016-2022, contratista:CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE AFN S.A.S. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1445990.2, importe_modificado:1445990.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.58}} | {2113915/proyecto_INICIO, 2113915/proyecto_PROCESO, 2113915/proyecto_INICIO, 2113915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302129115 | Proyecto de inversión | 1349174.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349174.44, modificado:1349174.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITAS, EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 204873 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204873 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.1, meta_modificada:1262.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:75, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA LINDAVISTA, 69800 LINDA VISTA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA LINDA VISTA, lon:-97.68809195, lat:17.26192288}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 1349174.44 | 1349174.44 | 1349174.44 | 1349174.44 | 1349174.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/10/2022, contratista:C3 DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1349174.44, importe_modificado:1349174.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.1}} | {2129115/proyecto_INICIO, 2129115/proyecto_PROCESO, 2129115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302128144 | Proyecto de inversión | 3991577.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991577.97, modificado:3991577.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON DIRECCION AL FRUTILLO EN LA LOCALIDAD DE EL HUAMUCHE. - 200909 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 200909 | S | 366 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:7, direccion:CALLE CALLE DIRECCION AL FRUTILLO PUEBLO EL HUAMUCHE, 71736 EL HUAMUCHE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DEL HUAMUCHE Y CALLE CALLE DIRECCION AL FRUTILLO, CALLE PRINCIPAL DIRECCION AL FRUTILLO, lon:-97.7254753, lat:16.49556323}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 3991577.97 | 3991577.97 | 3991577.97 | 3991577.97 | 3991577.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/09/2022, contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3991577.97, importe_modificado:3991577.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2128144/proyecto_PROCESO, 2128144/proyecto_FIN, 2128144/proyecto_INICIO, 2128144/proyecto_PROCESO, 2128144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HABRE LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX220302129251 | Proyecto de inversión | 999906.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999906.46, modificado:999906.46}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDIGENA PONCIANO ARRIAGA CLAVE 20DPB0407Z, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ CUQUILA - 205540 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 205540 | S | 185 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:2, direccion:CALLE LOPEZ ROAD PUEBLO BENITO JUÁREZ, 69800 BENITO JUÁREZ CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LOPEZ Y , DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA SUR DE LA ESCUELA., lon:-97.78820892, lat:17.20052211}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 999906.46 | 999906.46 | 999906.46 | 999906.46 | 999906.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/15/2022, contratista:C. IRMA SARMIENTO GARCIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:999906.46, importe_modificado:999906.46}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {2129251/proyecto_INICIO, 2129251/proyecto_PROCESO, 2129251/proyecto_FIN, 2129251/proyecto_PROCESO, 2129251/proyecto_FIN, 2129251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302137253 | Proyecto de inversión | 474307.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474307.43, modificado:474307.43}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CAMALOTE CON DIRECCIÓN A LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO LOXICHA | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | COP/MSAL/085/FORTAMUN/06/2022 | S | 266 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO, SAN ISIDRO CAMALOTE, lon:-96.617742, lat:15.8813}} | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 474307.43 | 474307.43 | 474307.43 | 474307.43 | 474307.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/06/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PETREOS STANFOR, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:474307.43, importe_modificado:474307.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2137253/proyecto_INICIO, 2137253/proyecto_PROCESO, 2137253/proyecto_FIN, 2137253/proyecto_PROCESO, 2137253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220302137262 | Proyecto de inversión | 534718.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534718.82, modificado:534718.82}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ LA UNIÓN | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | COP/MSAL/085/FORTAMUN/07/2022 | S | 662 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:AGENCIA MUNICIPAL SIN NUMERO, SAN JOSÉ LA UNION , lon:-96.604826, lat:15.952144}} | 2022-08-12 | 2022-09-10 | 534718.82 | 534718.82 | 534718.82 | 534718.82 | 534718.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/07/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:534718.82, importe_modificado:534718.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2137262/proyecto_INICIO, 2137262/proyecto_FIN, 2137262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220302131039 | Acción | 64273.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64273.28, modificado:64273.28}} | ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS - 58750 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 58750 | N | 0 | 0 | 851 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}} | 2022-07-15 | 2022-11-15 | 64273.28 | 64273.28 | 64273.28 | 64273.28 | 64273.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:20304-01-2022, contratista:CORPORATIVO 68 MIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, monto:64273.28, importe_modificado:64273.28}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2131039/proyecto_INICIO, 2131039/proyecto_FIN, 2131039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402164493 | Proyecto de inversión | 1452987.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252987.96, modificado:1252987.96}} | REHABILITACION DE ESPACIOMULTIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA ANIMAS TRUJANO - 265082 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 265082 | S | 516 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8633.0, meta_modificada:8633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE LUCERO INTERIOR 0 PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LUCERO, CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL UNIDAD DEPORTIVA DE ANIMAS TRUJANO, lon:-96.71261743, lat:16.98738143}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 1452987.96 | 1452987.96 | 1452987.96 | 1452987.96 | 1452987.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/FISM-DF-III/003/174/2022, contratista:ingenieria y construccion lesmad s.a de c.v., convocante:MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO, monto:1452987.96, importe_modificado:1452987.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8633.0}} | {2164493/proyecto_FIN, 2164493/proyecto_PROCESO, 2164493/proyecto_FIN, 2164493/proyecto_INICIO, 2164493/proyecto_FIN, 2164493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402153114 | Acción | 69684.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69684.48, modificado:69684.48}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 183711 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 183711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.713196, lat:16.988882}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 69684.48 | 69684.48 | 69684.48 | 69684.48 | 69684.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAT/FISM-DF-III/001/174/2022, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO, monto:69684.48, importe_modificado:69684.48}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2153114/proyecto_INICIO, 2153114/proyecto_PROCESO, 2153114/proyecto_FIN, 2153114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBERA AGREGAR LIGA DE ACTA ENTREGA RECEPCION , trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX220402160664 | Proyecto de inversión | 3660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660000.0, modificado:3660000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 244452 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 244452 | S | 203 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:31, direccion:PUEBLO RIO GRANADA, 70921 RÍO GRANADA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANADA, lon:-96.60481942, lat:15.98454444}} | 2022-06-22 | 2022-07-21 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/17/2022, contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3660000.0, importe_modificado:3660000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2160664/proyecto_PROCESO, 2160664/proyecto_FIN, 2160664/proyecto_INICIO, 2160664/proyecto_PROCESO, 2160664/proyecto_FIN, 2160664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402160669 | Proyecto de inversión | 3314266.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3314266.66, modificado:3314266.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO JUQUILITA - 244492 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 244492 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4350.0, meta_modificada:4350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:PUEBLO SANTUARIO JUQUILITA, 70921 JUQUILITA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTUARIO JUQUILITA, lon:-96.57063333, lat:16.00887775}} | 2022-07-02 | 2022-07-31 | 3314266.66 | 3314266.66 | 3314266.66 | 3314266.66 | 3314266.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/18/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES WEBCOR S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3314266.66, importe_modificado:3314266.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4350.0}} | {2160669/proyecto_INICIO, 2160669/proyecto_PROCESO, 2160669/proyecto_INICIO, 2160669/proyecto_PROCESO, 2160669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402158171 | Proyecto de inversión | 815115.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815115.28, modificado:815115.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO NIÑO DIOS SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES - 230785 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 230785 | S | 46 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1618.1, meta_modificada:1618.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CARRANZA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS CALLES ALEDAÑAS A LA NUEVO MEXICO Y CALLES P, lon:-98.26930535, lat:17.27413529}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 815115.28 | 815115.28 | 815115.28 | 815115.28 | 815115.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/010/2022, contratista:ING.LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:815115.28, importe_modificado:815115.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1618.1}} | {2158171/proyecto_INICIO, 2158171/proyecto_PROCESO, 2158171/proyecto_INICIO, 2158171/proyecto_FIN, 2158171/proyecto_PROCESO, 2158171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402153748 | Proyecto de inversión | 661305.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661305.65, modificado:661305.65}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BOCA DEL RIO Y LAZARO CARDENAS - 197441 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 197441 | S | 172 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE BOCA DEL RIO INTERIOR 70680 COLONIA ISTMEÑA, 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE ESPINAL Y CALLE CHAHUITES, CALLE SALINA CRUZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE BOCA DEL RIO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA C, lon:-95.18997201, lat:16.19143514}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 661305.65 | 661305.65 | 661305.65 | 661305.65 | 661305.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/029-2022, contratista:ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:661305.65, importe_modificado:661305.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}} | {2153748/proyecto_INICIO, 2153748/proyecto_PROCESO, 2153748/proyecto_INICIO, 2153748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402161103 | Proyecto de inversión | 4466000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4466000.0, modificado:4466000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA CAPILLA AL CENTRO - 246528 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 246528 | S | 500 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA CAPILLA CON DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.553711, lat:15.942343}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 4466000 | 4466000 | 4466000 | 4466000 | 4466000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/23/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4466000.0, importe_modificado:4466000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2161103/proyecto_INICIO, 2161103/proyecto_PROCESO, 2161103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402155137 | Proyecto de inversión | 1472944.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472944.09, modificado:1472944.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUENA VISTA - 215646 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 215646 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.4, meta_modificada:1292.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA., lon:-98.039131, lat:17.505743}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 1472944.09 | 1472944.09 | 1472944.09 | 1472944.09 | 1472944.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MIN/065/COP-03-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:1472944.09, importe_modificado:1472944.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1292.4}} | {2155137/proyecto_INICIO, 2155137/proyecto_FIN, 2155137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CAMBIAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA NO CORRESPONDE A LA OBRA , trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX220402151621 | Proyecto de inversión | 534686.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474686.73, modificado:474686.73}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR HUGO - 153103 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 153103 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO SAN BARTOLOMÉ YATONI, 68821 SAN BARTOLOMÉ YATONI, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CARRETERA TALEA YATONI Y CARRETERA YATONI SANTIAGO LALOPA, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ARRIBA D, lon:-96.25115562, lat:17.35909532}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 534686.73 | 534686.73 | 534686.73 | 534686.73 | 534686.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTC/FISMyDTDF-R33/280/CO-02/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:534686.73, importe_modificado:534686.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2151621/proyecto_INICIO, 2151621/proyecto_PROCESO, 2151621/proyecto_FIN, 2151621/proyecto_INICIO, 2151621/proyecto_PROCESO, 2151621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402148662 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALMAR - 64289 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 64289 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:50, direccion:PUEBLO LLANO PALMAR, 70921 LLANO PALMAR, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , DIVERSOS CAMINOS DE LA POBLACIÓN, lon:-96.63405121, lat:16.04133796}} | 2022-04-14 | 2022-05-13 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/09/2022, contratista:C. OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}} | {2148662/proyecto_INICIO, 2148662/proyecto_PROCESO, 2148662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402148668 | Proyecto de inversión | 4198668.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4198668.05, modificado:4198668.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN - 64451 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 64451 | S | 359 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:23, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PIEDRA VIRGEN, 70926 PIEDRA VIRGEN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.66256916, lat:15.94988213}} | 2022-04-14 | 2022-05-05 | 4198668.05 | 4198668.05 | 4198668.05 | 4198668.05 | 4198668.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/10/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DAINZU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4198668.05, importe_modificado:4198668.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2148668/proyecto_FIN, 2148668/proyecto_INICIO, 2148668/proyecto_FIN, 2148668/proyecto_PROCESO, 2148668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402149631 | Proyecto de inversión | 461719.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461719.77, modificado:461719.78}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD - 103569 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 103569 | S | 396 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 5 DE DICIEMBRE, 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRADO SOBRE LA CALLE LEÑADOR LLEGAN, lon:-95.22578, lat:16.21267791}} | 2022-09-19 | 2022-11-18 | 461719.78 | 461719.78 | 461719.78 | 461719.78 | 461719.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/039-2022, contratista:DONAJI TOLEDO CARRASCO, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:461719.78, importe_modificado:461719.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {2149631/proyecto_INICIO, 2149631/proyecto_PROCESO, 2149631/proyecto_INICIO, 2149631/proyecto_PROCESO, 2149631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402159578 | Acción | 378144.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378144.57, modificado:378144.57}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 238433 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 238433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.941458, lat:17.037822}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 378144.57 | 378144.57 | 378144.57 | 378144.57 | 378144.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2159578/proyecto_INICIO, 2159578/proyecto_PROCESO, 2159578/proyecto_FIN, 2159578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:este servicio no se ejecuto, trimestre:3.0, usuario:armandomerinog, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se agregan fotos solo para poder enviar este servicios para solicitud de eliminacion, trimestre:3.0, usuario:armandomerinog, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402160678 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO CABECERA - 244524 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 244524 | S | 1531 | 1249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE COLON A LA ALTURA DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN DEL BARRIO, lon:-96.61751664, lat:16.01716108}} | 2022-07-09 | 2022-08-07 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/19/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GALEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2160678/proyecto_INICIO, 2160678/proyecto_FIN, 2160678/proyecto_PROCESO, 2160678/proyecto_FIN, 2160678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402160691 | Proyecto de inversión | 3242000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3242000.12, modificado:3242000.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1070L - 244575 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 244575 | S | 745 | 786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:70, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA LOXICHA, 70921 EL SINAÍ, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE TIERRA BLANCA, lon:-96.572612, lat:15.956769}} | 2022-08-19 | 2022-09-17 | 3242000.12 | 3242000.12 | 3242000.12 | 3242000.12 | 3242000.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/21/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3242000.12, importe_modificado:3242000.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2160691/proyecto_INICIO, 2160691/proyecto_PROCESO, 2160691/proyecto_INICIO, 2160691/proyecto_PROCESO, 2160691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402160694 | Proyecto de inversión | 4526668.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4526668.5, modificado:4526668.5}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO - 244640 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 244640 | S | 138 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:40, direccion:PUEBLO BARRIO EL PORTILLO, 70921 EL PORTILLO [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-96.60670458, lat:16.05942355}} | 2022-08-24 | 2022-10-22 | 4526668.5 | 4526668.5 | 4526668.5 | 4526668.5 | 4526668.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/22/2022, contratista:ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4526668.5, importe_modificado:4526668.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {2160694/proyecto_INICIO, 2160694/proyecto_PROCESO, 2160694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402160358 | Proyecto de inversión | 3660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660000.0, modificado:3660000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 243106 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 243106 | S | 253 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA SAN VICENTE, 70921 TIERRA BLANCA SAN VICENTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL, lon:-96.64186111, lat:16.02863053}} | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/15/2022, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3660000.0, importe_modificado:3660000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2160358/proyecto_INICIO, 2160358/proyecto_PROCESO, 2160358/proyecto_FIN, 2160358/proyecto_INICIO, 2160358/proyecto_FIN, 2160358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402160372 | Proyecto de inversión | 3265364.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265364.67, modificado:3265364.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA JUQUILITA - 243161 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 243161 | S | 171 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4350.0, meta_modificada:4350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:19, direccion:PUEBLO LOMA JUQUILITA, 70921 TOVALÁ COPALITA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTÓ EN SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOMA JUQUILITA, lon:-96.57841389, lat:16.03077778}} | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 3265364.67 | 3265364.67 | 3265364.67 | 3265364.67 | 3265364.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/16/2022, contratista:ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3265364.67, importe_modificado:3265364.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4350.0}} | {2160372/proyecto_INICIO, 2160372/proyecto_FIN, 2160372/proyecto_PROCESO, 2160372/proyecto_FIN, 2160372/proyecto_INICIO, 2160372/proyecto_PROCESO, 2160372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402158606 | Proyecto de inversión | 3111479.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111479.65, modificado:3111479.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 233298 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 233298 | S | 297 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:83, direccion:PUEBLO PIEDRA CUACHE, 70921 PIEDRA CUACHE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A A ESCUELA, lon:-96.623925, lat:15.89353611}} | 2022-04-20 | 2022-05-19 | 3111479.65 | 3111479.65 | 3111479.65 | 3111479.65 | 3111479.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/11/2022, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3111479.65, importe_modificado:3111479.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2158606/proyecto_PROCESO, 2158606/proyecto_FIN, 2158606/proyecto_INICIO, 2158606/proyecto_PROCESO, 2158606/proyecto_FIN, 2158606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402158612 | Proyecto de inversión | 3132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132000.0, modificado:3132000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO, BUENAVISTA - 233323 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 233323 | S | 163 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:34, direccion:PUEBLO EL RECUERDO, 70921 EL RECUERDO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.56618889, lat:15.91761528}} | 2022-05-06 | 2022-06-04 | 3132000 | 3132000 | 3132000 | 3132000 | 3132000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/12/2022, contratista:4.20 INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA ALCAZAR, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3132000.0, importe_modificado:3132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2158612/proyecto_INICIO, 2158612/proyecto_PROCESO, 2158612/proyecto_INICIO, 2158612/proyecto_PROCESO, 2158612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402158616 | Proyecto de inversión | 1500000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.11, modificado:1500000.11}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y DIRECCIÓN EN LA ESC PRIMARIA ELEAZAR MARTÍNEZ CLAVE 20DPB2389N EN EL BARRIO SANTA MARÍA - 233334 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 233334 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:68, direccion:PUEBLO BARRIO SANTA MARÍA, 70921 SANTA MARÍA [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ELEAZAR MARTINEZ A UNOS METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.62234444, lat:16.01583611}} | 2022-06-13 | 2022-08-26 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/13/2022, contratista:C. CARLOS MANUEL LEON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2158616/proyecto_PROCESO, 2158616/proyecto_FIN, 2158616/proyecto_INICIO, 2158616/proyecto_FIN, 2158616/proyecto_INICIO, 2158616/proyecto_PROCESO, 2158616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402159492 | Proyecto de inversión | 1477654.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477654.98, modificado:1477654.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO NIÑO DIOS, LOCALIDAD COICOYAN DE LAS FLORES - 238006 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 238006 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO NIÑO DIOS - CERRO NIÑO DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 BARRIO BARRIO NIÑO DIOS, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO CARRANZA Y CALLE CONSTITUCION, LA O, lon:-98.2644697, lat:17.27439654}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 1477654.98 | 1477654.98 | 1477654.98 | 1477654.98 | 1477654.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/007/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1477654.98, importe_modificado:1477654.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2159492/proyecto_PROCESO, 2159492/proyecto_INICIO, 2159492/proyecto_PROCESO, 2159492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402155453 | Proyecto de inversión | 1154754.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154754.64, modificado:1154754.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CUAUHTÉMOC DE LA QUINTA SECCIÓN - 217212 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 217212 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1217.6, meta_modificada:1217.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC SECCION QUINTA SECCIÓN, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE A PIVIMENTAR SE UBICA EN LA QUINTA SECCION A UN COS, lon:-95.05077479, lat:16.50465883}} | 2022-06-20 | 2022-08-04 | 1154754.64 | 1154754.64 | 1154754.64 | 1154754.64 | 1154754.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/05/145/002, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:1154754.64, importe_modificado:1154754.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1217.6}} | {2155453/proyecto_INICIO, 2155453/proyecto_PROCESO, 2155453/proyecto_FIN, 2155453/proyecto_INICIO, 2155453/proyecto_PROCESO, 2155453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS(2), trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402155575 | Proyecto de inversión | 593415.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593415.4, modificado:593415.4}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES LA MATA - 217630 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 217630 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE A PARQUE ANTIGUO LA MATA PUEBLO AGUAS CALIENTES LA MATA, 70142 AGUAS CALIENTES LA MATA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A LA SUB ESTACION Y CARRETERA TRANSISMICA, CALLE PRINCIPAL A LA MATA LA CALLE DONDE SE AMP, lon:-94.97327248, lat:16.61506802}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 593415.4 | 593415.4 | 593415.4 | 593415.4 | 593415.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/01/07/002, contratista:FERNANDO TOLEDO RASGADO, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:543415.4, importe_modificado:543415.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {2155575/proyecto_INICIO, 2155575/proyecto_PROCESO, 2155575/proyecto_FIN, 2155575/proyecto_PROCESO, 2155575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402187397 | Proyecto de inversión | 148327 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148327.0, modificado:148327.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CANAL 33 ESQUINA AVENIDA CAMPESINOS, EN LA CUARTA SECCIÓN - 359427 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 359427 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:340.04, meta_modificada:340.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:CALZADA CARRETERA CANAL 33 SECCION CUARTA SECCIÓN, 70140 LA DEPORTIVA [COLONIA], ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERO Y , SE CONSTRUIRA SOBRE LA CARRETERA CANAL 33 DE LA LOCALIDAD DE ASUNCION IXTALTEPEC, lon:-95.06591219, lat:16.4976621}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 148327 | 148327 | 148327 | 148327 | 148327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/AD/04/35/2022, contratista:JESER EMPORIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:148327.0, importe_modificado:148327.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:340.04}} | {2187397/proyecto_INICIO, 2187397/proyecto_PROCESO, 2187397/proyecto_FIN, 2187397/proyecto_INICIO, 2187397/proyecto_PROCESO, 2187397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402193391 | Proyecto de inversión | 836592 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836592.0, modificado:836592.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 377220 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 377220 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:964.0, meta_modificada:964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:COLONIA SANTA ROSA, 70141 SANTA ROSA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOCALIDAD DE SANTA ROSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, lon:-94.9940741, lat:16.7302715}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 836592 | 836592 | 836592 | 836592 | 836592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/19/148/2022, contratista:JESER EMPORIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:836592.0, importe_modificado:836592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:964.0}} | {2193391/proyecto_INICIO, 2193391/proyecto_PROCESO, 2193391/proyecto_FIN, 2193391/proyecto_PROCESO, 2193391/proyecto_FIN, 2193391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402193417 | Proyecto de inversión | 768140.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768140.06, modificado:768140.06}} | CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SITIO DE LAS FLORES MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA - 377281 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 377281 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:RANCHERIA SITIO DE LAS FLORES, 70144 SITIO DE LAS FLORES, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SITIO DE LAS FLORES MUNICIPIO DE ASUNCIÒN IXTALTEPEC OAXACA, lon:-94.90103097, lat:16.73641351}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 768140.06 | 768140.06 | 768140.06 | 768140.06 | 768140.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/20/183/2022, contratista:MAILO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:768140.06, importe_modificado:768140.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:165.0}} | {2193417/proyecto_INICIO, 2193417/proyecto_PROCESO, 2193417/proyecto_FIN, 2193417/proyecto_INICIO, 2193417/proyecto_PROCESO, 2193417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402187462 | Proyecto de inversión | 479702.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479702.1, modificado:479702.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES JOSÉ MARÍA YERMO Y PARRES ESQUINA CON VICENTE GUERRERO EN LA TERCERA SECCIÓN. - 359634 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 359634 | S | 133 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA YERMO Y PARRES PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OSÉ MARÍA , lon:-95.0563711, lat:16.5021362}} | 2022-06-28 | 2022-08-11 | 479702.1 | 479702.1 | 479702.1 | 479702.1 | 479702.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/06/37/2022, contratista:JESER EMPORIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:479702.1, importe_modificado:479702.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2187462/proyecto_INICIO, 2187462/proyecto_PROCESO, 2187462/proyecto_FIN, 2187462/proyecto_INICIO, 2187462/proyecto_PROCESO, 2187462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402189023 | Proyecto de inversión | 1236372.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236372.51, modificado:1236372.51}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PLAYA AZUL - 364424 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 364424 | S | 120 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:65.82, meta_modificada:65.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA AZUL INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE HUATULCO Y CALLE YAUTEPEC, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO A LADO DEL PUENTE CON NOMBRE DE CALLE HAUTULCO EN LA COLONIA BE, lon:-95.22285847, lat:16.21431192}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 1236372.51 | 1236372.51 | 1236372.51 | 1236372.51 | 1236372.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/034-2022, contratista:ARGENI CORTEZ FRANCO, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1236372.51, importe_modificado:1236372.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.82}} | {2189023/proyecto_INICIO, 2189023/proyecto_PROCESO, 2189023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402190268 | Proyecto de inversión | 1553916.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553916.15, modificado:1553916.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ROJITAS - 368023 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 368023 | S | 172 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.8, meta_modificada:63.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE ROJITAS INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PUERTO DEL AIRE Y CALLE CAMPO AEREO, CALLE AVIACION CIVIL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO ROJITAS DE LA SECCION 674, lon:-95.202328, lat:16.213766}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 1553916.15 | 1553916.15 | 1553916.15 | 1553916.15 | 1553916.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/036-2022, contratista:JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1553916.15, importe_modificado:1553916.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.8}} | {2190268/proyecto_INICIO, 2190268/proyecto_PROCESO, 2190268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402188789 | Proyecto de inversión | 293632.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77347.88, modificado:77347.88}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216285.08, modificado:216285.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA - 363686 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 363686 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.35, meta_modificada:674.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATÓLICA PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ LA OBR, lon:-97.13594792, lat:17.49864952}} | 2022-07-11 | 2022-08-01 | 293632.96 | 293632.96 | 293632.96 | 293632.96 | 293632.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/FORTAMUN/04/304/MSPCC/004-ON/2022, contratista:AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, monto:293632.96, importe_modificado:293632.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.35}} | {2188789/proyecto_PROCESO, 2188789/proyecto_INICIO, 2188789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402193042 | Proyecto de inversión | 421581 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421581.0, modificado:421581.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHIVELA - 376329 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 376329 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:AVENIDA REVOLUCION RANCHERIA CHIVELA, 70141 CHIVELA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE REVOLUCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRE, lon:-94.9973133, lat:16.7121223}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 421581 | 421581 | 421581 | 421581 | 421581 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/12/06/2022, contratista:JESER EMPORIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:421581.0, importe_modificado:421581.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2193042/proyecto_INICIO, 2193042/proyecto_PROCESO, 2193042/proyecto_FIN, 2193042/proyecto_INICIO, 2193042/proyecto_PROCESO, 2193042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402193077 | Proyecto de inversión | 938848.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938848.9, modificado:938848.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE. - 376425 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 376425 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.36, meta_modificada:809.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL MEZQUITE, 70144 EL MEZQUITE, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS PERLAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE., lon:-94.9555319, lat:16.6930831}} | 2022-08-25 | 2022-10-08 | 938848.9 | 938848.9 | 938848.9 | 938848.9 | 938848.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/13/141/2022, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:938848.9, importe_modificado:938848.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.36}} | {2193077/proyecto_INICIO, 2193077/proyecto_PROCESO, 2193077/proyecto_INICIO, 2193077/proyecto_FIN, 2193077/proyecto_PROCESO, 2193077/proyecto_FIN, 2193077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402195548 | Proyecto de inversión | 864953.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864953.9, modificado:864953.9}} | CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE EL ZOMPANTLE, EN SAN ANDRES HUAYAPAM, LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 383257 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 383257 | S | 271 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:15, direccion:PARAJE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 LA CARROZA [PARAJE], SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE Y , OAXACA VALLES CENTRALES CENTRO SAN ANDRES HUAYAPAM, SAN ANDRES HUAYAPAM, PARAJE EL ZOMPANTLE, CERCA DE CALLE LA CARROZA, PALAPA LOS, lon:-96.668927, lat:17.091656}} | 2022-11-26 | 2022-12-25 | 864953.9 | 864953.9 | 864953.9 | 864953.9 | 864953.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH-FISMDF/091-003/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:864953.9, importe_modificado:864953.9}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:1.0}} | {2195548/proyecto_INICIO, 2195548/proyecto_PROCESO, 2195548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LIGA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX220402194949 | Proyecto de inversión | 963000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963000.0, modificado:963000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA. - 381305 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 381305 | S | 113 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:COLONIA LA CUEVA, 70142 LA CUEVA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, lon:-94.9884692, lat:16.6271843}} | 2022-08-09 | 2022-09-07 | 963000 | 963000 | 963000 | 963000 | 963000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/11/70/2022, contratista:GRUPO CERJOMA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:963000.0, importe_modificado:963000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:519.0}} | {2194949/proyecto_INICIO, 2194949/proyecto_PROCESO, 2194949/proyecto_FIN, 2194949/proyecto_INICIO, 2194949/proyecto_PROCESO, 2194949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402187515 | Proyecto de inversión | 1530794 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530794.0, modificado:1530794.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA JESÚS RASGADO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC - 359825 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 359825 | S | 271 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JESUS RASGADO PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA JESÚS RASGADO MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXT, lon:-95.0545531, lat:16.5051454}} | 2022-07-25 | 2022-09-07 | 1530794 | 1530794 | 1530794 | 1530794 | 1530794 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/09/38/2022, contratista:MAILO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:1530794.0, importe_modificado:1530794.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2187515/proyecto_INICIO, 2187515/proyecto_PROCESO, 2187515/proyecto_FIN, 2187515/proyecto_INICIO, 2187515/proyecto_PROCESO, 2187515/proyecto_FIN, 2187515/proyecto_INICIO, 2187515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402187575 | Proyecto de inversión | 355850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355850.0, modificado:355850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FLORES Y PAZ CON CLAVE 20DCC1836S - 359970 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 359970 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.72, meta_modificada:56.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR Y CAMINO CARRETERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FLORE, lon:-95.0661221, lat:16.506998}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 355850 | 355850 | 355850 | 355850 | 355850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/10/87/2022, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:355850.0, importe_modificado:355850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.72}} | {2187575/proyecto_INICIO, 2187575/proyecto_PROCESO, 2187575/proyecto_FIN, 2187575/proyecto_INICIO, 2187575/proyecto_PROCESO, 2187575/proyecto_FIN, 2187575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS(2), trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402193158 | Proyecto de inversión | 484415.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484415.42, modificado:484415.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MENA NIZANDA, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC. - 376632 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 376632 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:106.12, meta_modificada:106.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO MENA NIZANDA, 70140 MENA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE MENA NIZANDA MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC., lon:-95.0117072, lat:16.6604161}} | 2022-08-30 | 2022-10-13 | 484415.42 | 484415.42 | 484415.42 | 484415.42 | 484415.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/14/194/2022, contratista:FERNANDO TOLEDO RASGADO, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:484415.42, importe_modificado:484415.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:106.12}} | {2193158/proyecto_INICIO, 2193158/proyecto_PROCESO, 2193158/proyecto_FIN, 2193158/proyecto_INICIO, 2193158/proyecto_PROCESO, 2193158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402192353 | Proyecto de inversión | 1755611.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755611.76, modificado:1766343.21}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL TEPEHUAJE - 374707 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 374707 | S | 192 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A CARCAMO DE BOMBEO BARRIO GUADALUPE XONOXTLE, 69243 GUADALUPE XONOXTLE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD TOMANDO EL CAMINO AL CARCAMO DE BO, lon:-98.02677905, lat:17.91582244}} | 2022-11-01 | 2022-12-25 | 1766343.21 | 1766343.21 | 1766343.21 | 1766343.21 | 1766343.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/261/FISMDF/COP-17/2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATILAN, monto:1766343.21, importe_modificado:1766343.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:800.0}} | {2192353/proyecto_INICIO, 2192353/proyecto_PROCESO, 2192353/proyecto_FIN, 2192353/proyecto_PROCESO, 2192353/proyecto_FIN, 2192353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402192768 | Proyecto de inversión | 403651.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403651.4, modificado:403651.4}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL - 375634 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 375634 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA DE MANERA PERPENDICULAR A LA ESCUELA , lon:-98.044906, lat:17.508742}} | 2022-10-15 | 2022-12-14 | 403651.4 | 403651.4 | 403651.4 | 403651.4 | 403651.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MIN/065/COP-05-2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:403651.4, importe_modificado:403651.4}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2192768/proyecto_PROCESO, 2192768/proyecto_FIN, 2192768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402193261 | Proyecto de inversión | 250351 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250351.0, modificado:250351.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN SAN CRISPIN SEXTA SECCIÓN CHEGUIGO - 376878 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 376878 | S | 364 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE AGOSTO PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN CRISPIN SEXTA SECCIÓN CHEGUIGO, lon:-95.0501616, lat:16.512563}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 250351 | 250351 | 250351 | 250351 | 250351 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/16/193/2022, contratista:MAILO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:250351.0, importe_modificado:250351.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:391.0}} | {2193261/proyecto_INICIO, 2193261/proyecto_FIN, 2193261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402193309 | Proyecto de inversión | 477021.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477021.46, modificado:477021.46}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC - 377010 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 377010 | S | 109 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 SANTIAGO IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC, lon:-94.9067946, lat:16.6909239}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 477021.46 | 477021.46 | 477021.46 | 477021.46 | 477021.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/18/15/2022, contratista:RUBICELLI ALVARADO AMBROSIO, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:477021.46, importe_modificado:477021.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2193309/proyecto_INICIO, 2193309/proyecto_PROCESO, 2193309/proyecto_FIN, 2193309/proyecto_INICIO, 2193309/proyecto_PROCESO, 2193309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402177610 | Proyecto de inversión | 2369456.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369456.57, modificado:2369456.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, SAN JOSÉ - 328626 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 328626 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:81, direccion:PUEBLO EL MANANTIAL, 70921 EL MANANTIAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL MANANTIAL, lon:-96.64871814, lat:16.00626706}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 2369456.57 | 2369456.57 | 2369456.57 | 2369456.57 | 2369456.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/26/2022, contratista:BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2369456.57, importe_modificado:2369456.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.0}} | {2177610/proyecto_INICIO, 2177610/proyecto_PROCESO, 2177610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402184213 | Proyecto de inversión | 2915975.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915975.35, modificado:2915975.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD - 349636 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 349636 | S | 880 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:8, direccion:CALLE CALLEDIRECCION A LA IGLESIA PUEBLO LA HUMEDAD, 71736 LA HUMEDAD, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , BARRIO LOS RUICES BARRIO LOS RAMIREZ, lon:-97.6578599, lat:16.58371574}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 2915975.35 | 2915975.35 | 2915975.35 | 2915975.35 | 2915975.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/10/2022, contratista:MOBILIARIA Y EDIFICACIONES EFFEITHLON S.A DE C.V., convocante:SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:2915975.3, importe_modificado:2915975.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2184213/proyecto_INICIO, 2184213/proyecto_PROCESO, 2184213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402184569 | Proyecto de inversión | 867129.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867129.12, modificado:867129.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ASUNCIÓN CACALOTEPEC, DEL KM 20 000 AL KM 20 300 - 350709 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 350709 | S | 425 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - ASUNCION CACALOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PUEBLO ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO ENCONTRANDOSE EN , lon:-95.95687889, lat:17.03499557}} | 2022-10-03 | 2022-12-16 | 867129.12 | 867129.12 | 867129.12 | 867129.12 | 867129.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/06/2022, contratista:OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:867129.12, importe_modificado:867129.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2184569/proyecto_FIN, 2184569/proyecto_PROCESO, 2184569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX220402185679 | Acción | 660234.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660234.69, modificado:660234.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354147 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 354147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.036834, lat:17.469302}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 660234.69 | 660234.69 | 660234.69 | 660234.69 | 660234.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSJP/FIII/001/2022, contratista:LIAN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:660234.69, importe_modificado:660234.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2185679/proyecto_INICIO, 2185679/proyecto_FIN, 2185679/proyecto_PROCESO, 2185679/proyecto_FIN, 2185679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AL SER UN SERVICIO DE LA AURORIDAD ANTERIOR, SE HIZO LO POSIBLE POR BUSCAR EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA Y NO SE ENCUENTRA Y COMO NO SE REALIZO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION, NO HAY DOCUMENTO QUE AVALE., trimestre:3.0, usuario:eleazarojedae, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:favor de realizar una acta circunstanciada, donde mencione que existe esa obra y que esta terminada al 100%., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:falta foto de inicio., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX220402177151 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, modificado:830000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CAMILO TORRES CLAVE 20DCC0666H - 327121 | 20 | Oaxaca | 74 | Santa Catarina Quioquitani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Quioquitani | 327121 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:147.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SANTA CATARINA QUIOQUITANI, 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CENTRAL EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-96.286473, lat:16.31489}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCQ/074/FISM-DF/06/2022, contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, convocante:SANTA CATARINA QUIOQUITANI, monto:830000.0, importe_modificado:830000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2177151/proyecto_INICIO, 2177151/proyecto_PROCESO, 2177151/proyecto_FIN, 2177151/proyecto_PROCESO, 2177151/proyecto_FIN, 2177151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183230 | Proyecto de inversión | 889952.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889952.49, modificado:889952.49}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA - 346509 | 20 | Oaxaca | 316 | San Pedro Mártir Quiechapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Quiechapa | 346509 | S | 392 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE JUAN DE LA BARRERA EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, lon:-96.245166, lat:16.414874}} | 2022-07-26 | 2022-09-30 | 889952.49 | 889952.49 | 889952.49 | 889952.49 | 889952.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPMQ/316/FISM-DF/03/2022, contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, convocante:SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, monto:889952.49, importe_modificado:889952.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2183230/proyecto_INICIO, 2183230/proyecto_PROCESO, 2183230/proyecto_FIN, 2183230/proyecto_PROCESO, 2183230/proyecto_FIN, 2183230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402184465 | Proyecto de inversión | 1436305.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436305.94, modificado:1436303.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHARA - 350388 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 350388 | S | 189 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:36, direccion:CALLE CALLE DIRECCION A LA CUCHARA PUEBLO LA CUCHARA, 71735 LA CUCHARA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE LA CUCHARA, lon:-97.66292164, lat:16.57988011}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1436303.18 | 1436303.18 | 1436303.18 | 1436303.18 | 1436303.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/14/2022, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:1436303.18, importe_modificado:1436303.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2184465/proyecto_PROCESO, 2184465/proyecto_INICIO, 2184465/proyecto_PROCESO, 2184465/proyecto_INICIO, 2184465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX220402178625 | Proyecto de inversión | 158978.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158978.01, modificado:158978.01}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EDOUARD CLAPAREDE - 332541 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 332541 | S | 423 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 45 INTERIOR 45 PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE LAZARO CARDENAS JARDIN DE NIÑOS EDOUARD CLAPAREDE, lon:-96.71452557, lat:16.98628675}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 158978.01 | 158978.01 | 158978.01 | 158978.01 | 158978.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/FISM-DF-III/005/174/2022, contratista:VAXA, OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y PROYECTOS INTELIGENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO, monto:158978.01, importe_modificado:158978.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2178625/proyecto_INICIO, 2178625/proyecto_FIN, 2178625/proyecto_PROCESO, 2178625/proyecto_FIN, 2178625/proyecto_INICIO, 2178625/proyecto_PROCESO, 2178625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202227088 | Proyecto de inversión | 2751906.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2751906.39, modificado:2751906.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARANJAL - 103111 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 103111 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518.7, meta_modificada:1518.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE NARANJAL PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE LA PAZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NARANJAL TOMANDO DE REFERENCIA EL PALACIO M, lon:-97.36510432, lat:17.28009952}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 2751906.39 | 2751906.39 | 2751906.39 | 2751906.39 | 2751906.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJD/M195/FAISMUN/001-3/2023, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS OHTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI, monto:2751906.39, importe_modificado:2751906.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1518.7}} | {2227088/proyecto_INICIO, 2227088/proyecto_PROCESO, 2227088/proyecto_INICIO, 2227088/proyecto_PROCESO, 2227088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202227948 | Proyecto de inversión | 3841438.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3841438.76, modificado:3841438.76}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ROJA - 109145 | 20 | Oaxaca | 510 | Santo Domingo Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ixcatlán | 109145 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2276.0, meta_modificada:2276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:510, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO IXCATLAN CENTRO - AGENCIA CRUZ ROJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 276 PUEBLO CRUZ ROJA, 71146 CRUZ ROJA, SANTO DOMINGO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-97.529853, lat:16.92090065}} | 2023-04-25 | 2023-06-23 | 3841438.76 | 3841438.76 | 3841438.76 | 3841438.76 | 3841438.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDI/FAISMUN/510/0002/01/2023, contratista:JOSÉ ROBERTO RAMOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN, monto:3841438.76, importe_modificado:3841438.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2276.0}} | {2227948/proyecto_INICIO, 2227948/proyecto_PROCESO, 2227948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229099 | Proyecto de inversión | 2531208.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2531208.15, modificado:2531208.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE QUERETARO - 115528 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 115528 | S | 72 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2174.1, meta_modificada:2174.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO BARRIO LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE NAYARIT, CALLE PUEBLA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DEL CENTRO DE ATENCION M, lon:-95.8758347, lat:18.10493745}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 2531208.15 | 2531208.15 | 2531208.15 | 2531208.15 | 2531208.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/002/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2531208.15, importe_modificado:2531208.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2174.1}} | {2229099/proyecto_PROCESO, 2229099/proyecto_INICIO, 2229099/proyecto_FIN, 2229099/proyecto_INICIO, 2229099/proyecto_FIN, 2229099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR RFC DE EMPRESA ES 0, VERIFICAR FECHA DE FIRMA DE CONTRATO DICE 24 Y ES 21, VERFICAR CENTAVOS EN EL MONTO DE OBRA EN ACTA ENTREGA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230202227973 | Proyecto de inversión | 1717556.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717556.64, modificado:1752074.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LOS ANGELES DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 249 PUNTO 04 - 109249 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 109249 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.28, meta_modificada:878.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE ÄLVARO OBREGÓN EJIDO LOS ÁNGELES, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL LUGAR, PARTIENDO DEL PALACIO MUNI, lon:-96.41030646, lat:18.06043933}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 1752074.74 | 1752074.74 | 1752074.74 | 1752074.74 | 1752074.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/010/2023, contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1752074.74, importe_modificado:1752074.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.25}} | {2227973/proyecto_INICIO, 2227973/proyecto_PROCESO, 2227973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202227363 | Proyecto de inversión | 899416.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899416.92, modificado:925115.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 107 PUNTO 79 - 104765 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 104765 | S | 53 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.16, meta_modificada:417.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:121, direccion:CALLE UNO EJIDO ESPERANZA, 68470 ESPERANZA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL AL EMBARCADERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA EN LA CALLE UNO PARA LLEGAR A LUGAR DEL PROYECTO SE CIRCULA , lon:-96.39586492, lat:18.04989168}} | 2023-06-08 | 2023-07-07 | 925115.66 | 925115.66 | 925115.66 | 925115.66 | 925115.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/009/2023, contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:925115.66, importe_modificado:925115.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.63}} | {2227363/proyecto_PROCESO, 2227363/proyecto_INICIO, 2227363/proyecto_PROCESO, 2227363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202228045 | Proyecto de inversión | 4015629.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4015629.48, modificado:4015629.48}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR 3RA. ETAPA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE ZOCOTEACA DE LEON - 109519 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 109519 | S | 136 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:17, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ZOCOTEACA DE LEÓN, 71092 ZOCOTEACA DE LEÓN, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL CENTRO RECREATIVO EL DELFIN AZUL CAMINAR 50 MET, lon:-98.00221859, lat:16.63966265}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 4015629.48 | 4015629.48 | 4015629.48 | 4015629.48 | 4015629.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/M-415/FAISMUN/5/2023, contratista:LEOBARDO GERARDO SANTOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:4015629.48, importe_modificado:4015629.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.0}} | {2228045/proyecto_INICIO, 2228045/proyecto_PROCESO, 2228045/proyecto_FIN, 2228045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229356 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO LA PAZ RIO HUERTOS - 116378 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 116378 | S | 111 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3385.8, meta_modificada:3385.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA PAZ - RIO HUERTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 881 PUEBLO LA PAZ, 71366 LA PAZ, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA PAZ Y CAMINO CAMINO A RIO HUERTOS, LA OBRA SE UBICA A UNOS 1200 METROS D, lon:-97.40319078, lat:16.57578656}} | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/016-06/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3385.8}} | {2229356/proyecto_INICIO, 2229356/proyecto_PROCESO, 2229356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202226929 | Proyecto de inversión | 889671.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889671.11, modificado:889671.11}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 101935 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 101935 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.63, meta_modificada:414.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA GUADALUPE, 68425 LA GUADALUPE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, JUNTO A LA PRESA MIGUEL ALEMAN, lon:-96.64719862, lat:18.38988151}} | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 889671.11 | 889671.11 | 889671.11 | 889671.11 | 889671.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/051, contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:889671.11, importe_modificado:889671.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.63}} | {2226929/proyecto_FIN, 2226929/proyecto_PROCESO, 2226929/proyecto_FIN, 2226929/proyecto_INICIO, 2226929/proyecto_FIN, 2226929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229425 | Proyecto de inversión | 2650088.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650088.63, modificado:2650088.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 116739 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 116739 | S | 502 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.0, meta_modificada:1545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), 71037 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA CALLE ES UNA DE LAS PRINCIPALES DE LA POBLACION SE LLAMA VICENTE , lon:-98.07650831, lat:17.09220926}} | 2023-06-05 | 2023-08-18 | 2650088.63 | 2650088.63 | 2650088.63 | 2650088.63 | 2650088.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.-03/C-01/2023, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:2650088.63, importe_modificado:2650088.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.0}} | {2229425/proyecto_INICIO, 2229425/proyecto_PROCESO, 2229425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202226977 | Proyecto de inversión | 2350978.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350978.76, modificado:2350978.76}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL RÍO - 102344 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 102344 | S | 211 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL RÍO, 70405 SAN LUIS DEL RÍO, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE Y , CAMINO SAN LUIS LA OBRA SE UBICA A 900 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO A UN COSTADO DEL ARROYO., lon:-96.1779, lat:16.7842}} | 2023-04-27 | 2023-07-10 | 2350978.76 | 2350978.76 | 2350978.76 | 2350978.76 | 2350978.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/003/2023, contratista:PROYECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GESARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:2350978.76, importe_modificado:2350978.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2226977/proyecto_INICIO, 2226977/proyecto_PROCESO, 2226977/proyecto_FIN, 2226977/proyecto_PROCESO, 2226977/proyecto_INICIO, 2226977/proyecto_PROCESO, 2226977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230202227660 | Proyecto de inversión | 1009312.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009312.72, modificado:1065059.48}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 20DPR2671M BARRIO LA SOLEDAD - 106776 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 106776 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TRES CRUCES BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE TRES CRUCES Y CALLE BIDOO, CALLE XOCHICALCO CASI ENFRENTE DE LA CAPILLA DE LAS TRES CRUCES, lon:-96.75848324, lat:16.94323263}} | 2023-06-14 | 2023-08-27 | 1065059.48 | 1065059.48 | 1065059.48 | 1065059.48 | 1065059.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-007-2023, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1065059.48, importe_modificado:1065059.48}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:96.0}} | {2227660/proyecto_INICIO, 2227660/proyecto_PROCESO, 2227660/proyecto_INICIO, 2227660/proyecto_PROCESO, 2227660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202223334 | Proyecto de inversión | 1568950.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568950.73, modificado:1568950.73}} | CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA YUTA SHAABA, BARRIO ÑUNDAZU - 73078 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 73078 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:16.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLEJON POZO YUTA SHA¿ABA PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA HIDALGO LA CONSTRUCCION DEL POZO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE, lon:-98.01277, lat:16.45244}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 1568950.73 | 1568950.73 | 1568950.73 | 1568950.73 | 1568950.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./05/2023, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1568950.73, importe_modificado:1568950.73}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:16.78}} | {2223334/proyecto_INICIO, 2223334/proyecto_PROCESO, 2223334/proyecto_INICIO, 2223334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225002 | Proyecto de inversión | 1600002.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600002.18, modificado:1600002.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 29 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO. - 87131 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 87131 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE DICIEMBRE COLONIA COLONIA 5 DE FEBRERO, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE CHETUMAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 29 DE DICIEMBRE S, lon:-98.08991246, lat:16.65723148}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 1600002.18 | 1600002.18 | 1600002.18 | 1600002.18 | 1600002.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FAISMUN/005/2023, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A DE C.V., convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:1600002.18, importe_modificado:1600002.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2225002/proyecto_INICIO, 2225002/proyecto_PROCESO, 2225002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202217980 | Proyecto de inversión | 1179275.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179275.14, modificado:1179275.14}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 34288 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 34288 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE PROGRESO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MU, lon:-94.485135, lat:16.348631}} | 2023-01-27 | 2023-02-20 | 1179275.14 | 1179275.14 | 1179275.14 | 1179275.14 | 1179275.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/R33-FIII/M143/001/2023, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:1179275.14, importe_modificado:1179275.14}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:228.0}} | {2217980/proyecto_INICIO, 2217980/proyecto_FIN, 2217980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta acta entrega, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230202223386 | Proyecto de inversión | 741494.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741494.49, modificado:741494.49}} | CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA YUTA INA, BARRIO XINIÑUU - 73530 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 73530 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:34.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLEJON POZO YUTA INA PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , LA CONSTRUCCION DEL POZO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CALLEJON HACIA EL POZ, lon:-98.01098, lat:16.45358}} | 2023-05-09 | 2023-08-06 | 741494.49 | 741494.49 | 741494.49 | 741494.49 | 741494.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./06/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:741494.49, importe_modificado:741494.49}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:34.56}} | {2223386/proyecto_INICIO, 2223386/proyecto_PROCESO, 2223386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220371 | Proyecto de inversión | 694866.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694866.23, modificado:694866.23}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DEL INGENIO - 48743 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 48743 | S | 149 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.1, meta_modificada:352.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DEL INGENIO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE UNO, CALLE TRES LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARAN SOBRE UN, lon:-96.14765997, lat:18.05752525}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 694866.23 | 694866.23 | 694866.23 | 694866.23 | 694866.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-003/2023, contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:694866.23, importe_modificado:694866.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.7}} | {2220371/proyecto_PROCESO, 2220371/proyecto_INICIO, 2220371/proyecto_PROCESO, 2220371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTA ENTREGA TRAE FECHA 2022 DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230202225170 | Proyecto de inversión | 807394.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807394.03, modificado:807394.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE UNO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 88908 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 88908 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:AVENIDA CALLE UNO EJIDO LA REFORMA, 68426 LA REFORMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y , CALLE LA IGLESIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL CALLE UNO ENTRE CALLES SIN NOMBRE CON CALL, lon:-96.46365119, lat:18.4856811}} | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 807394.03 | 807394.03 | 807394.03 | 807394.03 | 807394.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/058, contratista:OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:807394.03, importe_modificado:807394.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}} | {2225170/proyecto_PROCESO, 2225170/proyecto_INICIO, 2225170/proyecto_PROCESO, 2225170/proyecto_FIN, 2225170/proyecto_INICIO, 2225170/proyecto_PROCESO, 2225170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222863 | Proyecto de inversión | 1085710.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085710.2, modificado:1085710.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA EN NATIVIDAD - 69509 | 20 | Oaxaca | 62 | Natividad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Natividad | 69509 | S | 298 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.87, meta_modificada:558.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:ANDADOR ATLETISMO PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ANDADOR DENOMINADO ATLETISMO 50 METROS AL NORTE DE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL ANDADOR YO, lon:-96.43186682, lat:17.30093327}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 1085710.2 | 1085710.2 | 1085710.2 | 1085710.2 | 1085710.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MN/M62/FIII/FAISMUN/001/2023, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:1085710.2, importe_modificado:1085710.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.87}} | {2222863/proyecto_INICIO, 2222863/proyecto_PROCESO, 2222863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA ME REPITIO EL CONTRATO DEBE SER EL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202220470 | Proyecto de inversión | 545513.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545513.2, modificado:545513.2}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA CEIBA EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 49390 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 49390 | S | 2278 | 2412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VENECIA, SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE IGNACIO ALLENDE EN, lon:-95.25994552, lat:16.37271633}} | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 545513.2 | 545513.2 | 545513.2 | 545513.2 | 545513.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/001/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, monto:545513.2, importe_modificado:545513.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2220470/proyecto_INICIO, 2220470/proyecto_FIN, 2220470/proyecto_PROCESO, 2220470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202224382 | Proyecto de inversión | 1917507.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917507.84, modificado:1917507.84}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA PEDREGUDA EN LA COLONIA DEL BOSQUE - 81019 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 81019 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA DEL BOSQUE, 71317 COLONIA DEL BOSQUE, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE DEL PALMITO, CALLE DE LAS ANTENAS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DEL PALMITO Y DE LAS ANTENAS SOBRE LA CALL, lon:-96.68841621, lat:16.9198825}} | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 1917507.84 | 1917507.84 | 1917507.84 | 1917507.84 | 1917507.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-005-2023, contratista:OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1917507.84, importe_modificado:1917507.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:835.0}} | {2224382/proyecto_INICIO, 2224382/proyecto_PROCESO, 2224382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202224394 | Proyecto de inversión | 3336760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336760.0, modificado:3336760.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PASO COCUYO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 81062 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 81062 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:69, direccion:PUEBLO PASO COCUYO, 68510 PASO COCUYO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTA EN LA CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.66541886, lat:18.33346331}} | 2023-04-20 | 2023-08-22 | 3336760 | 3336760 | 3336760 | 3336760 | 3336760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/26/2023, contratista:HECTOR ROSAS GARZON, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:3336760.0, importe_modificado:3336760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {2224394/proyecto_INICIO, 2224394/proyecto_PROCESO, 2224394/proyecto_FIN, 2224394/proyecto_PROCESO, 2224394/proyecto_FIN, 2224394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFÍA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA 3.1.3 LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230202221375 | Proyecto de inversión | 898940.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898940.44, modificado:898940.44}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EL CERRO Y RAMALES - 57517 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 57517 | S | 58 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - EL CERRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 130 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CAMINO IND, lon:-98.25329292, lat:16.36523404}} | 2023-06-26 | 2023-08-12 | 898940.44 | 898940.44 | 898940.44 | 898940.44 | 898940.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJEG/M168/R33FAISMUN/002/2023, contratista:GRUPO LASAO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, monto:898940.44, importe_modificado:898940.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2221375/proyecto_INICIO, 2221375/proyecto_FIN, 2221375/proyecto_INICIO, 2221375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del contrato hasta la codificacion pdf y falta liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-19}, obs2: {observación:en el reporte fotografico de termino debe de ingresar foto de acuerdio al numeral 3.1.3fracccion XV111 conforme a los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-19}}
2023 | 3 | OAX230202221385 | Proyecto de inversión | 770566.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770566.99, modificado:770566.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS LA QUEBRADORA Y RAMALES - 57599 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 57599 | S | 40 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.93, meta_modificada:8.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - LA QUEBRADORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 930 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CAMINO C, lon:-98.24992408, lat:16.36160782}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 770566.99 | 770566.99 | 770566.99 | 770566.99 | 770566.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJEG/M168/R33FAISMUN/001/2023, contratista:GRUPO LASAO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, monto:770566.99, importe_modificado:770566.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.93}} | {2221385/proyecto_INICIO, 2221385/proyecto_FIN, 2221385/proyecto_INICIO, 2221385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del contrato y acta entrega recepcion hasta la codificacion pdf, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-19}, obs2: {observación:en el reporte fotogrAfico de TERMINO debe de ingresar foto de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-19}}
2023 | 3 | OAX230202225493 | Proyecto de inversión | 1302264.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302264.56, modificado:1302264.56}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO. - 91802 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 91802 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:508.2, meta_modificada:508.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL YAGALAN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE HIDALGO Y , CALLE PRIMERA DE HIDALGO INICIA EN DONDE SE UBICA EL TANQUE UNICABO EN LA CALLE CA, lon:-96.49934532, lat:16.31415667}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 1302264.56 | 1302264.56 | 1302264.56 | 1302264.56 | 1302264.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/M167/R33-FIII/FAISMUN/OP/01/2023, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:1302264.56, importe_modificado:1302264.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:508.2}} | {2225493/proyecto_INICIO, 2225493/proyecto_PROCESO, 2225493/proyecto_INICIO, 2225493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato debe de tener sellos y firmas para su validez. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202222380 | Proyecto de inversión | 801457.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801457.78, modificado:801457.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ROBERTO COLORADO - 65988 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 65988 | S | 107 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:817.99, meta_modificada:838.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:362, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ROBERTO COLORADO, 68365 ROBERTO COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE FLORENTINO SALAZAR SOTO EL PROYECTO SE DESARROLL, lon:-96.18300092, lat:18.09209808}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 801457.78 | 801457.78 | 801457.78 | 801457.78 | 801457.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-012/2023, contratista:JENNIFER VILLALANA MORALES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:801457.78, importe_modificado:801457.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:838.73}} | {2222380/proyecto_INICIO, 2222380/proyecto_PROCESO, 2222380/proyecto_FIN, 2222380/proyecto_INICIO, 2222380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202225069 | Proyecto de inversión | 1814579.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814579.29, modificado:1814579.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD CANTA RANAS - 87605 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 87605 | S | 4220 | 3934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:CALLE AV BENITO JUAREZ PUEBLO CANTARRANA, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 23 DE ABRIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS DE SAN PEDRO TAP, lon:-94.1962, lat:16.3688}} | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 1814579.29 | 1814579.29 | 1814579.29 | 1814579.29 | 1814579.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSPT/327/COP/005/2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:1814579.29, importe_modificado:1814579.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2225069/proyecto_INICIO, 2225069/proyecto_PROCESO, 2225069/proyecto_FIN, 2225069/proyecto_PROCESO, 2225069/proyecto_FIN, 2225069/proyecto_PROCESO, 2225069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202226598 | Proyecto de inversión | 8100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100000.0, modificado:8100000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABREVADERO 1RA ETAPA - 99915 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 99915 | S | 245 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4054.22, meta_modificada:4054.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE ABREVADERO PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE EL PEÑASCO, CALLE MONTE NEGRO LA OBRA INICIA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CONTINUANDO LA CALLE QU, lon:-96.02673636, lat:16.77455198}} | 2023-04-26 | 2023-09-22 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/026-06/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:8100000.0, importe_modificado:8100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4054.22}} | {2226598/proyecto_INICIO, 2226598/proyecto_PROCESO, 2226598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202221561 | Proyecto de inversión | 2120284.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120284.54, modificado:2120284.54}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPESINOS DE LA COLONIA NIZABIGUIDI EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 59553 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 59553 | S | 60 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.72, meta_modificada:547.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:11, direccion:CALLE CAMPESINOS PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 NIZABIGUIDI, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE 4 DE NOVIEMBRE Y , DE LA ESC LAZARO CARDENAS SE CAMINA DOS CUADRAS PASANDO LA CALLE 4 DE NOVIEMBRE HASTA LLEGAR A , lon:-95.256544, lat:16.385186}} | 2023-03-01 | 2023-05-29 | 2120284.54 | 2120284.54 | 2120284.54 | 2120284.54 | 2120284.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/003/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, monto:2120284.54, importe_modificado:2120284.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:547.72}} | {2221561/proyecto_INICIO, 2221561/proyecto_FIN, 2221561/proyecto_PROCESO, 2221561/proyecto_FIN, 2221561/proyecto_PROCESO, 2221561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222379 | Proyecto de inversión | 508033.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508033.89, modificado:508033.89}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA BUENA VISTA - 65985 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 65985 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.91, meta_modificada:561.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:406, direccion:CALLE 2 COLONIA BUENA VISTA TUXTEPEC, 68365 BUENA VISTA (TUXTEPEC) [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y BRECHA LIMITE DE ZONA URBANA, CALLE 5 EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE TRAMOS DE VARIAS , lon:-96.1804855, lat:18.0917041}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 508033.89 | 508033.89 | 508033.89 | 508033.89 | 508033.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-011/2023, contratista:RAFAEL MORA ALCOCER, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:508033.89, importe_modificado:508033.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:561.91}} | {2222379/proyecto_INICIO, 2222379/proyecto_PROCESO, 2222379/proyecto_FIN, 2222379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599" , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202222384 | Proyecto de inversión | 740822.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740822.89, modificado:740823.54}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ UNIDAD DEPORTIVA - 66001 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 66001 | S | 2664 | 2199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA FRENTE AL CAMPO DE BEISBOLL, lon:-96.53547008, lat:18.07829033}} | 2023-05-08 | 2023-05-22 | 740823.54 | 740823.54 | 740823.54 | 740823.54 | 740823.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/029/IR/2023, contratista:ABEL JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:740823.54, importe_modificado:740823.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2222384/proyecto_FIN, 2222384/proyecto_INICIO, 2222384/proyecto_PROCESO, 2222384/proyecto_INICIO, 2222384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL IMPORTE EJERCIDO EN EL ACTA ENTREGA NO COINICDE CON EL REPORTADO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230202223522 | Proyecto de inversión | 412455.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412455.64, modificado:412455.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA - 74552 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 74552 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A ALLENDE PUEBLO SANTIAGO NUNDICHE, 69824 SANTIAGO NUNDICHE, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CALLE SAN JOSE Y VEREDA HACIA LA CAPTACION DE AGUA, LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS LADO ESTE DE LA CASA DE LA MOYORDIMI, lon:-97.6778, lat:17.3294}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 412455.64 | 412455.64 | 412455.64 | 412455.64 | 412455.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FIII-FAISMUN/001/03/2023, contratista:ING. DANIEL SÁNCHEZ SARABIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:412455.64, importe_modificado:412455.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2223522/proyecto_INICIO, 2223522/proyecto_PROCESO, 2223522/proyecto_INICIO, 2223522/proyecto_PROCESO, 2223522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta entrega recepción o documento similiar., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202221073 | Proyecto de inversión | 2363915.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363915.71, modificado:2363915.71}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA BIDIRECCIONAL CON PANELES SOLARESPARA EL SISTEMA DE BOMBEODE AGUA EN EL PARAJE TICOLLENDE - 54115 | 20 | Oaxaca | 430 | Santa María Tataltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Tataltepec | 54115 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:430, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PARAJE TICOLLENDE, 69880 SANTA MARÍA TATALTEPEC, SANTA MARÍA TATALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SAN JUAN TEITA Y CAMINO TICOLLENDE, CAMINO A SAN JUAN TEITA PASANDO EL PARAJE TICONAMA SE DA VU, lon:-97.4054, lat:17.1271}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 2363915.71 | 2363915.71 | 2363915.71 | 2363915.71 | 2363915.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-430-FISMUN/FIII-OP-001-2023, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TATALTEPEC, monto:2363915.71, importe_modificado:2363915.71}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:42.0}} | {2221073/proyecto_INICIO, 2221073/proyecto_PROCESO, 2221073/proyecto_FIN, 2221073/proyecto_PROCESO, 2221073/proyecto_FIN, 2221073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202226201 | Proyecto de inversión | 1789574.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789574.28, modificado:1789574.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 97042 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 97042 | S | 94 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.8, meta_modificada:511.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:89, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO NUEVO AGUACATE, 68475 NUEVO AGUACATE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA SE SUBE POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA PASANDO POR LA ES, lon:-96.33073311, lat:18.00516246}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 1789574.28 | 1789574.28 | 1789574.28 | 1789574.28 | 1789574.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/008/2023, contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1789574.28, importe_modificado:1789574.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.8}} | {2226201/proyecto_INICIO, 2226201/proyecto_PROCESO, 2226201/proyecto_FIN, 2226201/proyecto_PROCESO, 2226201/proyecto_FIN, 2226201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202217971 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NUEVA Y CHAPALA - 34262 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 34262 | S | 315 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4872.7, meta_modificada:4872.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE CHAPALA PUEBLO LA SOLEDAD SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE ENTRADA A LA ESCUELA, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUANTRA A 50 METROS DEL BACHILLERATO Y A 500 METOS DE, lon:-96.00043237, lat:16.65848993}} | 2023-04-04 | 2023-08-01 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/025-04/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4872.7}} | {2217971/proyecto_INICIO, 2217971/proyecto_PROCESO, 2217971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202221248 | Acción | 101691.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101691.5, modificado:101691.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 56079 | 20 | Oaxaca | 262 | San Miguel Amatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatlán | 56079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.47175, lat:17.275525}} | 2023-04-25 | 2023-05-24 | 101691.5 | 101691.5 | 101691.5 | 101691.5 | 101691.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT/MSMA/FAISMUN/02/2023, contratista:CORPORATIVO DE ASESORES TECNICOS DAXEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN, monto:101691.5, importe_modificado:101691.5}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2221248/proyecto_FIN, 2221248/proyecto_INICIO, 2221248/proyecto_FIN, 2221248/proyecto_INICIO, 2221248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:Revisar liga de contrato y el acta entrega no coincide con la obra, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230202225583 | Proyecto de inversión | 1613674.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613674.4, modificado:1613674.4}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABASOLO - 92654 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 92654 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1407.07, meta_modificada:1407.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE HIDALGO, LA CALLE ABASOLO ESTA JUSTO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SAN MIGUEL DE, lon:-96.1743134, lat:15.92212504}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 1613674.4 | 1613674.4 | 1613674.4 | 1613674.4 | 1613674.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMP/266/FAISMUN/05/2023, contratista:ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION RILO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1613674.4, importe_modificado:1613674.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1407.07}} | {2225583/proyecto_INICIO, 2225583/proyecto_PROCESO, 2225583/proyecto_INICIO, 2225583/proyecto_PROCESO, 2225583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202216398 | Proyecto de inversión | 1186079.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186079.31, modificado:1192924.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN EL TRAMO 154 AL 338 - 25386 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 25386 | S | 576 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.5, meta_modificada:937.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO A LA SECUNDARIA SECCION AGUA DE TIERRA SECCIÓN LA MONTAÑA, 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC DESVIACION A LA CHU, lon:-96.50853139, lat:18.08723782}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 1192924.23 | 1192924.23 | 1192924.23 | 1192924.23 | 1192924.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/016/IR/2023, contratista:DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ALEBRIJE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1192924.23, importe_modificado:1192924.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.76}} | {2216398/proyecto_INICIO, 2216398/proyecto_PROCESO, 2216398/proyecto_INICIO, 2216398/proyecto_FIN, 2216398/proyecto_PROCESO, 2216398/proyecto_FIN, 2216398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL REPORTADO EN EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs2: {observación:FALTA ANEXAR FOTOGRAFIA DEL LETRERO DE IDENTIFICACION, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}, obs3: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL REPORTADO EN EL CONTRATO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación: EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL REPORTADO EN EL CONTRATO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación: EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE CON EL REPORTADO EN EL CONTRATO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | OAX230202216408 | Proyecto de inversión | 1285947.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285947.89, modificado:1607270.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGLESIA CATOLICA - 25419 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 25419 | S | 545 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:846.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:8, direccion:CALLE IGLESIA CATOLICA SECCION LOMA DE SAN JUAN, 68463 LOMA DE SAN JUAN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO DE LOMA DE SAN JUAN 500 MTS DEL CAMINO A LOS BIBIANOS FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES, lon:-96.545073, lat:18.09954}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 1607270.34 | 1607270.34 | 1607270.34 | 1607270.34 | 1607270.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/011/IR/2023, contratista:EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1285948.02, importe_modificado:1607270.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.52}} | {2216408/proyecto_INICIO, 2216408/proyecto_FIN, 2216408/proyecto_PROCESO, 2216408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO MODIFICADO NO COINCIDE EN EL ACTA ENTREGA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202216410 | Proyecto de inversión | 1135211.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135211.52, modificado:1135211.52}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL JARDIN DE NIÑOS MTRO RAFAEL RAMIREZ CLAVE 20DCC0923G, - 25427 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 25427 | S | 573 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:SECCION ARROYO ZAPOTILLO, 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL 5 DE MAYO EN EL JARDIN DE NIÑOS MAESTRO RAFAEL RAMIREZ, lon:-96.544502, lat:18.076833}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 1135211.52 | 1135211.52 | 1135211.52 | 1135211.52 | 1135211.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/012/IR/2023, contratista:LUCIANO MORALES MAYORQUIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1135211.52, importe_modificado:1135211.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2216410/proyecto_INICIO, 2216410/proyecto_PROCESO, 2216410/proyecto_FIN, 2216410/proyecto_PROCESO, 2216410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225681 | Proyecto de inversión | 2112104.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112104.8, modificado:2112104.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIO EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA - 93233 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 93233 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:57, direccion:CALLE PROFESOR SEBASTIAN HERNANDEZ EJIDO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE VISTA HERMOSA, 68470 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (VISTA HERMOSA), SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PROFESOR SEBASTIAN HERNANDEZ Y CALLE PRICIPAL, LA OBRA SE LOCA, lon:-96.44132113, lat:18.0335502}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 2112104.8 | 2112104.8 | 2112104.8 | 2112104.8 | 2112104.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/007/2023, contratista:ROBERTO MERINO TERAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2112104.8, importe_modificado:2112104.8}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}} | {2225681/proyecto_INICIO, 2225681/proyecto_PROCESO, 2225681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202224028 | Proyecto de inversión | 1471407.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471407.77, modificado:1471407.77}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LOS LLANOS. - 78381 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 78381 | S | 102 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 125 TRAMO YUCUDAA - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL KILÓMETRO 209 + 040 PUEBLO LLANO DE AMUZGOS, 71070 LLANO DE AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE Y , CARRETERA ALFONZO PEREZ GAZGA LA OBRA SE LOCALI, lon:-98.05358272, lat:16.66928932}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 1471407.77 | 1471407.77 | 1471407.77 | 1471407.77 | 1471407.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FAISMUN/004/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:1471407.77, importe_modificado:1471407.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2224028/proyecto_INICIO, 2224028/proyecto_PROCESO, 2224028/proyecto_INICIO, 2224028/proyecto_PROCESO, 2224028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202226623 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA MANCORNADA - 100063 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 100063 | S | 281 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.79, meta_modificada:1570.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA MANCORNADA, 70487 LA MANCORNADA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO CAMINO A LA CAPTACION LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LAS CALLES, lon:-96.02046494, lat:16.64784677}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/009-07/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1570.79}} | {2226623/proyecto_INICIO, 2226623/proyecto_PROCESO, 2226623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222840 | Proyecto de inversión | 1335516.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335516.65, modificado:1335516.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 10 DE ABRIL - 69392 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 69392 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1069.0, meta_modificada:3695.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 COLONIA 10 DE ABRIL, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO Y CALLE 5, AVENIDA 2 LOS TRABAJOS DEL PROYECTO SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE CAÑADA A PARTIR D, lon:-96.13476304, lat:18.05323921}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 1335516.65 | 1335516.65 | 1335516.65 | 1335516.65 | 1335516.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2023, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A DE C.V, convocante:SAN JUA BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1335516.65, importe_modificado:1335516.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3695.82}} | {2222840/proyecto_PROCESO, 2222840/proyecto_INICIO, 2222840/proyecto_PROCESO, 2222840/proyecto_INICIO, 2222840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: VERIFICAR MONTO DE ANTICIPO EN REGISTRO DE CONTRATOS , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202228623 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN RIO LANA 1 - 112761 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 112761 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO A CERROLEON RANCHERIA RIO LANA 1, 70486 RÍO LANA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PEDRO QUIATONI Y CAMINO CAMINO A RIO LANA 1, LA OBRA SE UBICA A UNOS 200 METROS DE LA COMUNIDAD EN LA PARTE AL, lon:-96.11078235, lat:16.82775482}} | 2023-05-24 | 2023-07-22 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/020-12/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2228623/proyecto_INICIO, 2228623/proyecto_PROCESO, 2228623/proyecto_FIN, 2228623/proyecto_PROCESO, 2228623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229890 | Proyecto de inversión | 908759.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908759.79, modificado:996981.24}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS - 118237 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 118237 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.96, meta_modificada:542.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:84, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, 68448 SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE OAXACA LOS TRABAJOS SE REALIZ, lon:-96.04066758, lat:18.11447915}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 996981.24 | 996981.24 | 996981.24 | 996981.24 | 996981.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-021/2023, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:996981.24, importe_modificado:996981.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.5}} | {2229890/proyecto_INICIO, 2229890/proyecto_PROCESO, 2229890/proyecto_INICIO, 2229890/proyecto_PROCESO, 2229890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202229310 | Proyecto de inversión | 346287.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346287.96, modificado:346287.96}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CLAVE 20DJN1444U AGENCIA VICENTE GUERRERO - 116222 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 116222 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO A LADO DE LA IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA TORRE FUERTE Y EL CENTRO DE SALUD, lon:-96.70179403, lat:16.93228647}} | 2023-06-02 | 2023-07-31 | 346287.96 | 346287.96 | 346287.96 | 346287.96 | 346287.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-004-2023, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:346287.96, importe_modificado:346287.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2229310/proyecto_INICIO, 2229310/proyecto_PROCESO, 2229310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202228711 | Proyecto de inversión | 1917252.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917252.62, modificado:2323350.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 113300 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 113300 | S | 145 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SECCIÓN PRIMERA - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 280 EJIDO BUENAVISTA, 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PROFESOR FLORENTINO TERÁN SANCHEZ Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-96.37788796, lat:18.04495849}} | 2023-06-16 | 2023-08-04 | 2323350.71 | 2323350.71 | 2323350.71 | 2323350.71 | 2323350.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/011/2023, contratista:MIGUEL ORTIZ HERHANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2323350.71, importe_modificado:2323350.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2228711/proyecto_INICIO, 2228711/proyecto_PROCESO, 2228711/proyecto_FIN, 2228711/proyecto_PROCESO, 2228711/proyecto_FIN, 2228711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202229335 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS - 116302 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 116302 | S | 355 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1926.0, meta_modificada:1926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUTEMOC LA OBRA INICIA EN LA CALLE MORELOS A UNOS 50 METROS DE LA, lon:-97.49524387, lat:16.53565652}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/017-05/2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1926.0}} | {2229335/proyecto_INICIO, 2229335/proyecto_PROCESO, 2229335/proyecto_INICIO, 2229335/proyecto_PROCESO, 2229335/proyecto_FIN, 2229335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229968 | Proyecto de inversión | 1396736.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396736.02, modificado:1396736.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA - 118490 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 118490 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.88, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL EJIDO LA CARLOTA, 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE LOCALIZA POR EL JARDIN DE NIÑOS SOBRE LA CALLE NETZAHUA, lon:-95.87812096, lat:17.84268695}} | 2023-05-22 | 2023-07-05 | 1396736.02 | 1396736.02 | 1396736.02 | 1396736.02 | 1396736.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-024/2023, contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1396736.02, importe_modificado:1396736.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {2229968/proyecto_INICIO, 2229968/proyecto_FIN, 2229968/proyecto_PROCESO, 2229968/proyecto_FIN, 2229968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CONTRATO SI ES AD O IR, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202228861 | Proyecto de inversión | 2720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720000.0, modificado:2720000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO LA HUCHICATA CERRO EL TEPEHUAJE GACHO - 114206 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 114206 | S | 206 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3110.91, meta_modificada:3110.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA HUICHICATA - CERRO EL TEPEHUAJE GACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PUEBLO LA HUICHICATA, 71366 LA HUICHICATA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA HUICHICATA Y CAMINO CAMINO A EL CERRO TE, lon:-97.47331755, lat:16.57173112}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/013-01/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2720000.0, importe_modificado:2720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3110.91}} | {2228861/proyecto_INICIO, 2228861/proyecto_FIN, 2228861/proyecto_INICIO, 2228861/proyecto_FIN, 2228861/proyecto_PROCESO, 2228861/proyecto_FIN, 2228861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202226153 | Proyecto de inversión | 1580885.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580885.2, modificado:1580885.2}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 20DTV1866R EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 96759 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca | 96759 | S | 238 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 20, lon:-96.90700486, lat:18.20646318}} | 2023-05-30 | 2023-08-27 | 1580885.2 | 1580885.2 | 1580885.2 | 1580885.2 | 1580885.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M354/003/2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:1580885.2, importe_modificado:1580885.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {2226153/proyecto_INICIO, 2226153/proyecto_PROCESO, 2226153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202228881 | Proyecto de inversión | 468316.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468316.68, modificado:468316.68}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES CLAVE 20DCC0560O - 114432 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Ocotlán | 114432 | S | 77 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HÉ, lon:-96.68355492, lat:16.7387202}} | 2023-05-24 | 2023-07-22 | 468316.68 | 468316.68 | 468316.68 | 468316.68 | 468316.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MDSLO/393/COP-01/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:468316.68, importe_modificado:468316.68}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2228881/proyecto_INICIO, 2228881/proyecto_PROCESO, 2228881/proyecto_INICIO, 2228881/proyecto_PROCESO, 2228881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir el contrato ya que no corresponde a la obra , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202228962 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 2DA ETAPA - 114972 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 114972 | S | 355 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.19, meta_modificada:249.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MANO DEL SEÑOR, 71366 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORREJIDORA, LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA Y A UNOS 100 METROS DE LA TERMINAL LOS ZE, lon:-97.49520305, lat:16.53541651}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/021-04/2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.19}} | {2228962/proyecto_PROCESO, 2228962/proyecto_INICIO, 2228962/proyecto_PROCESO, 2228962/proyecto_FIN, 2228962/proyecto_PROCESO, 2228962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202227277 | Proyecto de inversión | 1889205.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889205.66, modificado:1889205.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PRESCOLAR NIÑOS HEROES CLAVE 20KJN948 - 104391 | 20 | Oaxaca | 155 | San Ildefonso Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Sola | 104391 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:4, direccion:RANCHERIA YOCUA, 71480 YOCUÁ, SAN ILDEFONSO SOLA OAXACA ENTRE CAMINO LACHIZON Y CAMINO NACHIHUI, CARRETERA SANTA MARIA SOLA LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA TOMANDO EL CAMINO LLANO LACHIZON APR, lon:-96.98006862, lat:16.55024067}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 1889205.66 | 1889205.66 | 1889205.66 | 1889205.66 | 1889205.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MSIS-155/FAISMUN/4/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, monto:1889205.66, importe_modificado:1889205.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {2227277/proyecto_FIN, 2227277/proyecto_INICIO, 2227277/proyecto_PROCESO, 2227277/proyecto_INICIO, 2227277/proyecto_PROCESO, 2227277/proyecto_FIN, 2227277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230202228967 | Proyecto de inversión | 313920.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313920.09, modificado:313920.09}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 20DJN066W7 - 114984 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 114984 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NICOLAS BRAVO DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CON 16, lon:-96.641966, lat:16.303132}} | 2023-05-05 | 2023-05-24 | 313920.09 | 313920.09 | 313920.09 | 313920.09 | 313920.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCC/362/FAISMUN/03/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:313920.09, importe_modificado:313920.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2228967/proyecto_PROCESO, 2228967/proyecto_FIN, 2228967/proyecto_PROCESO, 2228967/proyecto_INICIO, 2228967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229727 | Proyecto de inversión | 2557138.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557138.74, modificado:2557138.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 117710 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 117710 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:13, direccion:CALLE CAMINOI PRINCIPAL PUEBLO RÍO YUTANUME, 69953 RÍO YUTANUME, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y , DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CONSTITUCIONA A 400 MTS EN DIRECCION HACIA LA LOCALIDAD DE LA JOY, lon:-97.113606, lat:17.252612}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 2557138.74 | 2557138.74 | 2557138.74 | 2557138.74 | 2557138.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSAN/094/FAISMUN/01/02/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NOJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:2557138.74, importe_modificado:2557138.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2229727/proyecto_INICIO, 2229727/proyecto_PROCESO, 2229727/proyecto_FIN, 2229727/proyecto_PROCESO, 2229727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202230098 | Proyecto de inversión | 1080703.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080703.1, modificado:1080703.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 23A ORIENTE ENTRE LA CALLE 2DA SUR Y AVENIDA PROGRESO, COLONIA MIRAMAR. - 119010 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 119010 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 23VA ORIENTE CIUDAD MIRAMAR, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 2DA SUR Y AVENIDA PROGRESO, CALLE 25VA ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 ORIENTE ENTRE LA AVENIDA PROGRESO Y LA CALLE 2 , lon:-98.056457, lat:16.330427}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 1080703.1 | 1080703.1 | 1080703.1 | 1080703.1 | 1080703.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/002/2023, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1080703.1, importe_modificado:1080703.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.0}} | {2230098/proyecto_PROCESO, 2230098/proyecto_INICIO, 2230098/proyecto_PROCESO, 2230098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Me aparecen 3 fotografias cargadas en el sistema y no puedo cargar mas , trimestre:3.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 de los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202228995 | Proyecto de inversión | 1919527.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919527.89, modificado:1919527.89}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 178 CLAVE 20DST0195Z - 115101 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Ocotlán | 115101 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 175 TRAMO OAXACA - PUERTO ANGEL KILÓMETRO 38 + 400 INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENA, lon:-96.69174633, lat:16.73586521}} | 2023-05-24 | 2023-08-21 | 1919527.89 | 1919527.89 | 1919527.89 | 1919527.89 | 1919527.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MDSLO/393/COP-02/2023, contratista:GARO GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:1919527.89, importe_modificado:1919527.89}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2228995/proyecto_INICIO, 2228995/proyecto_PROCESO, 2228995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta agregar la liga del documento de evidencia, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202230123 | Proyecto de inversión | 599770.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599770.74, modificado:599770.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD PARA LA AGENCIA MUNICIPAL EL PALOMAR - 119072 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 119072 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.52, meta_modificada:33.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL PALOMAR PUEBLO EL PALOMAR, 71608 EL PALOMAR, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE EL PALOMAR Y , FRENTE A LA UNICA TIENDA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.123861, lat:16.254636}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 599770.74 | 599770.74 | 599770.74 | 599770.74 | 599770.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/006/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS CONSET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:599770.74, importe_modificado:599770.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.52}} | {2230123/proyecto_INICIO, 2230123/proyecto_PROCESO, 2230123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:me aparecen 3 fotografías cargadas en el apartado de Termino y no puedo cargar mas , trimestre:3.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202229779 | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1025000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 117871 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 117871 | S | 926 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SIERRA LLANO GRANDE, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SIERRA LLANO GRANDE Y CAMINO CAMINO AL RIO DE SANTA LUCIA, LA BRECHA PARA EL TANQUE SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DE , lon:-96.63704099, lat:16.18147243}} | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/002/2023, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1025000.0, importe_modificado:1025000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2229779/proyecto_INICIO, 2229779/proyecto_PROCESO, 2229779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230202229786 | Proyecto de inversión | 384382.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384382.29, modificado:384382.29}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS - 117890 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 117890 | S | 126 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:RANCHERIA EL SUMIDERO, 70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA AL TANQUE DE AGUA Y BRECHA BRECHA A LA PARTE ALTA, SE RECORRE APROXIMADAMENTE 1 KM DE EL SUMIDERO CAMINO A SANTA LUCIA MIAHUATLAN SE T, lon:-96.60485991, lat:16.19747609}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 384382.29 | 384382.29 | 384382.29 | 384382.29 | 384382.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/004/2023, contratista:TRIXIIE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:384382.29, importe_modificado:384382.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2229786/proyecto_INICIO, 2229786/proyecto_FIN, 2229786/proyecto_PROCESO, 2229786/proyecto_FIN, 2229786/proyecto_PROCESO, 2229786/proyecto_FIN, 2229786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230202230136 | Proyecto de inversión | 403486.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403486.59, modificado:403486.59}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA AQUILES CORDOVA MORAN - 119125 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 119125 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.55, meta_modificada:303.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES CORDOVA MORAN COLONIA UNION ANTORCHISTA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LENIN CAMPOS CORDOVA Y CALLE GABRIEL HERNANDEZ, CALLE ESTHER PITALUA DE REYES SE ENCUENTRA A UN LADO DEL ESPACIO MULTIDE, lon:-95.88592126, lat:18.12251397}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 403486.59 | 403486.59 | 403486.59 | 403486.59 | 403486.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/013/2023, contratista:LEOBARDO CUEVAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:403486.59, importe_modificado:403486.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.55}} | {2230136/proyecto_INICIO, 2230136/proyecto_FIN, 2230136/proyecto_PROCESO, 2230136/proyecto_FIN, 2230136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220588 | Proyecto de inversión | 1380247.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380247.45, modificado:1380247.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO LEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 50280 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 50280 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.67, meta_modificada:593.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LEON PUEBLO SAN PEDRO TAPANATEPEC CENTRO, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE AV. BENITO JUAREZ Y CALLE AV MARTIN MELENDEZ, DEL PARQUE MUNICIPAL SE ENCUNENTRA A 6 CUADRAS SOBR, lon:-94.18961, lat:16.364858}} | 2023-02-13 | 2023-03-24 | 1380247.45 | 1380247.45 | 1380247.45 | 1380247.45 | 1380247.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSPT/327/COP/002/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:1380247.45, importe_modificado:1380247.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.67}} | {2220588/proyecto_INICIO, 2220588/proyecto_PROCESO, 2220588/proyecto_INICIO, 2220588/proyecto_FIN, 2220588/proyecto_PROCESO, 2220588/proyecto_FIN, 2220588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202229145 | Proyecto de inversión | 591757.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591757.93, modificado:591757.93}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PROLONGACION MACEDONIO ALCALA - 115690 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 115690 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.32, meta_modificada:232.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PROLONGACION MACEDONIO ALCALA COLONIA PRESIDENTES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ART. 27 Y CALLE EFRAIN BERNARDI CASTELAN, CALLE 2 DE ABRIL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 METROS AL NORTE DEL JARD, lon:-95.87135072, lat:18.10033443}} | 2023-05-24 | 2023-06-22 | 591757.93 | 591757.93 | 591757.93 | 591757.93 | 591757.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/006/2023, contratista:VICTOR ALFONSO SUAREZ CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:591757.93, importe_modificado:591757.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.32}} | {2229145/proyecto_PROCESO, 2229145/proyecto_FIN, 2229145/proyecto_INICIO, 2229145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202228475 | Proyecto de inversión | 2359392.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359392.66, modificado:2359392.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL - 111633 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 111633 | S | 348 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.09, meta_modificada:670.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN PABLO LACHIRIEGA, 70488 SAN PABLO LACHIRIEGA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GUERRERO LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DEL CENTRO CULTURAL ARTISTICO A UNOS 50, lon:-96.01036362, lat:16.84004215}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 2359392.66 | 2359392.66 | 2359392.66 | 2359392.66 | 2359392.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/027-10/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:2359392.66, importe_modificado:2359392.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.09}} | {2228475/proyecto_INICIO, 2228475/proyecto_PROCESO, 2228475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229843 | Proyecto de inversión | 5665228.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5665228.62, modificado:5665228.62}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 000 AL KM 11.5 DEL TRAMO AGENCIA DE POLICÍA CUAJILOTES VERGEL - 118041 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 118041 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL CUAJILOTES - CAMINO PRINCIPAL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 011 + 500 RANCHERIA CUAJILOTES, 71180 CUAJILOTES, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO CUAJILOTE Y CAMINO CUAJILOTE, EL CAM, lon:-97.55901269, lat:16.74388286}} | 2023-04-24 | 2023-06-12 | 5665228.62 | 5665228.62 | 5665228.62 | 5665228.62 | 5665228.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/001/2023, contratista:ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA VELBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:5665228.62, importe_modificado:5665228.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} | {2229843/proyecto_PROCESO, 2229843/proyecto_INICIO, 2229843/proyecto_PROCESO, 2229843/proyecto_INICIO, 2229843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202226558 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUERRERO - 99514 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 99514 | S | 240 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.87, meta_modificada:539.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE INDEENDENCIA, CALLE ENCINO LA OBRA INICIA ATRAS DEL COMEDOR COMUNITARIO A UNOS SOBRE LA CALLE GUERRERO 150 M, lon:-96.03046683, lat:16.78295491}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/024-02/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:4800000.0, importe_modificado:4800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.87}} | {2226558/proyecto_INICIO, 2226558/proyecto_PROCESO, 2226558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202228518 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN RIO LACHIRIEGA - 111908 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 111908 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:34, direccion:CALLE CAMINO A RIO LACHIRIEGA RANCHERIA RIO LACHIRIEGA, 70486 RÍO LACHIRIEGA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA LA CAPTACION Y CAMINO CAMINO A CERRO COSTOCHE, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDA, lon:-96.03143054, lat:16.85226634}} | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/019-11/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2228518/proyecto_INICIO, 2228518/proyecto_PROCESO, 2228518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202233949 | Proyecto de inversión | 548062.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548062.18, modificado:548062.18}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 33 CON ClAVE ESCOLAR 20DST0027C | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 5320012108100123 | S | 187 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.83077316, lat:16.48344984}} | 2023-07-04 | 2023-12-30 | 548062.18 | 548062.18 | 548062.18 | 548062.18 | 548062.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-R33/AD/DIE/IOCIED/2023, contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:548062.18, importe_modificado:548062.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:425.0}} | {2233949/proyecto_INICIO, 2233949/proyecto_FIN, 2233949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar informacion del contrato , trimestre:3.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302248727 | Proyecto de inversión | 2465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465000.0, modificado:2465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO. - 156221 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 156221 | S | 470 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO LOXICHA, 70925 SAN MARTÍN CERRO ZOPILOTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO A SAN MARTIN CERRO ZOPILOTE, lon:-96.601996, lat:15.92196}} | 2023-05-10 | 2023-06-03 | 2465000 | 2465000 | 2465000 | 2465000 | 2465000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/17/2023, contratista:ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2465000.0, importe_modificado:2465000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2248727/proyecto_INICIO, 2248727/proyecto_PROCESO, 2248727/proyecto_INICIO, 2248727/proyecto_FIN, 2248727/proyecto_INICIO, 2248727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:debe de ingresar en la foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion xv111 de los lineamientos de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302249153 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 000 AL KM 4 100 EN LAS COLONIAS DE SAN JUAN DEL RIO, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO JUAREZ - 158930 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 158930 | S | 1070 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 21 DE MARZO - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CAMINO 21 DE MARZO Y CAMINO MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-97.72844866, lat:17.17270804}} | 2023-07-11 | 2023-08-25 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SCN/FAISMUN/379/01/2023, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN YELISAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {2249153/proyecto_INICIO, 2249153/proyecto_PROCESO, 2249153/proyecto_INICIO, 2249153/proyecto_FIN, 2249153/proyecto_INICIO, 2249153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249156 | Proyecto de inversión | 1973219.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973219.18, modificado:1973219.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO LA COMUNAL TUZA. - 158947 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 158947 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO LA COMUNAL, 71700 LA COMUNAL, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA LA COMUNAL-LA TUZA Y CARRETERA CHARCO NDUAYO LA PRESA, CARRETERA RIO VIEJO, lon:-97.76519535, lat:16.0852212}} | 2023-07-24 | 2023-09-01 | 1973219.18 | 1973219.18 | 1973219.18 | 1973219.18 | 1973219.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FAISMUN-DF/467/11/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1973219.18, importe_modificado:1973219.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2249156/proyecto_INICIO, 2249156/proyecto_FIN, 2249156/proyecto_PROCESO, 2249156/proyecto_FIN, 2249156/proyecto_INICIO, 2249156/proyecto_FIN, 2249156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251289 | Proyecto de inversión | 355625.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355625.16, modificado:355625.16}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LAS GRADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 170346 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 170346 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COLONIA LAS GRADAS, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA FREBONIO LOPEZ Y CALLE ABASOLO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA , lon:-94.35014311, lat:16.48601414}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 355625.16 | 355625.16 | 355625.16 | 355625.16 | 355625.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0004/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:355625.16, importe_modificado:355625.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2251289/proyecto_PROCESO, 2251289/proyecto_FIN, 2251289/proyecto_INICIO, 2251289/proyecto_FIN, 2251289/proyecto_INICIO, 2251289/proyecto_FIN, 2251289/proyecto_PROCESO, 2251289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243545 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CARRETERA A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS - 125787 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 125787 | S | 103 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE CARRETERA A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS PUEBLO EL VADO, 71568 EL VADO, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Y CALLE CARRETERA A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS, CALLE CAMINO A LA AGENCIA DE POLICIA , lon:-96.89238698, lat:16.60242467}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MLC/17/FISMDF/01/2023, contratista:ING. ROBERTO ISMAEL VÁSQUEZ GARCÍA, convocante:LA COMPAÑÍA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2243545/proyecto_INICIO, 2243545/proyecto_PROCESO, 2243545/proyecto_FIN, 2243545/proyecto_INICIO, 2243545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244576 | Proyecto de inversión | 978310.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978310.3, modificado:978310.3}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YOSOCUTA - 131345 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 131345 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.13, meta_modificada:7.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO YOSOCUTA, 69009 SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO COCECHERO A SAN PEDRO YODOYUXI Y CARRETERA A JUXTLAHUACA, LA OBRA SE ECUENTRA AL SURPONIENTE DE LA CI, lon:-97.81917483, lat:17.74591681}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 978310.3 | 978310.3 | 978310.3 | 978310.3 | 978310.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-007-2023, contratista:DESARROLLO DE OBRAS DARA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:978310.3, importe_modificado:978310.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.13}} | {2244576/proyecto_INICIO, 2244576/proyecto_PROCESO, 2244576/proyecto_FIN, 2244576/proyecto_PROCESO, 2244576/proyecto_FIN, 2244576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244984 | Proyecto de inversión | 181120.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181120.03, modificado:181120.03}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SOSOLTEPEC 2DA ETAPA - 133524 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 133524 | S | 100 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29.48, meta_modificada:29.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO SOSOLTEPEC, 70563 SAN PEDRO SOSOLTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA AGENCIA DE POLICIA SAN PEDRO SOSOLTEPEC SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE , lon:-95.94681641, lat:16.13793385}} | 2023-06-19 | 2023-07-30 | 181120.03 | 181120.03 | 181120.03 | 181120.03 | 181120.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134829, contratista:, convocante:SANTA MARIA ECATEPEC, monto:181120.03, importe_modificado:181120.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:29.48}} | {2244984/proyecto_INICIO, 2244984/proyecto_PROCESO, 2244984/proyecto_FIN, 2244984/proyecto_INICIO, 2244984/proyecto_PROCESO, 2244984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244986 | Proyecto de inversión | 6328905.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6328905.84, modificado:6328905.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 13.000 DEL TRAMO VERGEL A LA CASCADA - 133547 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 133547 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO VERGEL - LA CASCADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 001 PUEBLO VERGEL, 71187 VERGEL, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO VERGEL Y CAMINO LA CASCADA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE DA ACCESO A , lon:-97.56496511, lat:16.82006806}} | 2023-05-08 | 2023-06-23 | 6328905.84 | 6328905.84 | 6328905.84 | 6328905.84 | 6328905.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/002/2023, contratista:OBRAS DE VIALDAD Y NSTRUCCION AREQUIPA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:6328905.84, importe_modificado:6328905.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2244986/proyecto_INICIO, 2244986/proyecto_FIN, 2244986/proyecto_PROCESO, 2244986/proyecto_FIN, 2244986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247293 | Proyecto de inversión | 2707134.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707134.32, modificado:2707134.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ASUNCION LACHIXILA - 147917 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 147917 | S | 87 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO AYOTZINTEPEC - ASUNCION LACHIXILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 200 PUEBLO ASUNCIÓN LACHICILA, 68807 ASUNCIÓN LACHIXILA, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION, lon:-96.18280773, lat:17.56193347}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 2707134.32 | 2707134.32 | 2707134.32 | 2707134.32 | 2707134.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSC/457/FAISMUN/03/2023, contratista:ARQ. LUIS AMAYA TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:2707134.32, importe_modificado:2707134.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2247293/proyecto_FIN, 2247293/proyecto_INICIO, 2247293/proyecto_FIN, 2247293/proyecto_PROCESO, 2247293/proyecto_FIN, 2247293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248157 | Proyecto de inversión | 1685480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685480.0, modificado:1685480.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD GUADALUPE YUCHIO. - 152739 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 152739 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5110.0, meta_modificada:5110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO GUDALUPE YUCHIO - SAN MIGUEL CUEVAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 110 RANCHERIA GUADALUPE YUCHIO, 69706 GUADALUPE YUCHÍO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE BENUTI JUÁREZ Y BRECHA CAMINO COSECHERO, BRECHA CAM, lon:-98.04237965, lat:17.24120859}} | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 1685480 | 1685480 | 1685480 | 1685480 | 1685480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/045/2023, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1685480.0, importe_modificado:1685480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5110.0}} | {2248157/proyecto_FIN, 2248157/proyecto_INICIO, 2248157/proyecto_PROCESO, 2248157/proyecto_FIN, 2248157/proyecto_PROCESO, 2248157/proyecto_FIN, 2248157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248160 | Proyecto de inversión | 886500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886500.0, modificado:886500.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD LA CUMBRE YERBA SANTA CÓPALA - 152750 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 152750 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2680.0, meta_modificada:2680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA CUMBRE YERBA SANTA - ENTRONQUE CRRETERA FEDERAL - SANTA CRUZ TILAPIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 680 RANCHERIA LA CUMBRE YERBA SANTA, 69710 LA CUMBRE YERBA SANTA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO ENTR, lon:-97.98214353, lat:17.19906938}} | 2023-06-22 | 2023-07-11 | 886500 | 886500 | 886500 | 886500 | 886500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/046/2023, contratista:ESTUDIO URBANÍSTICO Y GRÁFICOS ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:886500.0, importe_modificado:886500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2680.0}} | {2248160/proyecto_FIN, 2248160/proyecto_INICIO, 2248160/proyecto_FIN, 2248160/proyecto_PROCESO, 2248160/proyecto_FIN, 2248160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248168 | Proyecto de inversión | 666600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666600.0, modificado:666600.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD RÍO HUMO CÓPALA - 152769 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 152769 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO RÍO HUMO CÓPALA - CAMINO SANTA CRUZ - LA LUZ RAHELLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 RANCHERIA RÍO HUMO COPALA, 69726 RÍO HUMO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO SANTA CRUZ - LA L, lon:-98.01210365, lat:17.0518847}} | 2023-06-22 | 2023-07-11 | 666600 | 666600 | 666600 | 666600 | 666600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/047/2023, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:666600.0, importe_modificado:666600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2000.0}} | {2248168/proyecto_FIN, 2248168/proyecto_INICIO, 2248168/proyecto_PROCESO, 2248168/proyecto_INICIO, 2248168/proyecto_PROCESO, 2248168/proyecto_FIN, 2248168/proyecto_INICIO, 2248168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248775 | Proyecto de inversión | 2944433.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944433.96, modificado:2944433.96}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE E ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVESIA - 156580 | 20 | Oaxaca | 443 | Santa María Yavesía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yavesía | 156580 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION SOCIAL Y CALLE LOS MISTERIOS, LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONTINU, lon:-96.43210508, lat:17.23483108}} | 2023-04-26 | 2023-06-24 | 2944433.96 | 2944433.96 | 2944433.96 | 2944433.96 | 2944433.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/M443/FIII/FAISMUN/001/2023, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YAVESIA, monto:2944433.96, importe_modificado:2944433.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}} | {2248775/proyecto_FIN, 2248775/proyecto_PROCESO, 2248775/proyecto_INICIO, 2248775/proyecto_PROCESO, 2248775/proyecto_INICIO, 2248775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248777 | Proyecto de inversión | 1000000.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.27, modificado:1000000.27}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BANCO DE TIERRA - 156591 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 156591 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1293.0, meta_modificada:1293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:16, direccion:CALLE TRECE PUEBLO BANCO DE TIERRA, 69848 LOMA NUJIQUI, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE CRESENCIO AGUILAR Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE LA CALLE DENOMINADA TRECE ES UN TRAMO DE 1293 ML CALLE QUE , lon:-97.56409295, lat:17.23447605}} | 2023-07-03 | 2023-07-22 | 1000000.27 | 1000000.27 | 1000000.27 | 1000000.27 | 1000000.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1000000.27, importe_modificado:1000000.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1293.0}} | {2248777/proyecto_FIN, 2248777/proyecto_PROCESO, 2248777/proyecto_INICIO, 2248777/proyecto_PROCESO, 2248777/proyecto_INICIO, 2248777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249178 | Proyecto de inversión | 1449105.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449105.95, modificado:1449105.95}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE CLAVE 20DPB444C - 159040 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 159040 | S | 401 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:64.98, meta_modificada:64.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA SANTA CRUZ NUNDACO- SANESTEBAN ATATLAUCA PUEBLO OJO DE AGUA, 69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA SANTA , lon:-97.70985898, lat:17.13533717}} | 2023-07-15 | 2023-10-12 | 1449105.95 | 1449105.95 | 1449105.95 | 1449105.95 | 1449105.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SCN/FAISMUN/379/03/2023, contratista:JOSE ANGEL CRUZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1449105.95, importe_modificado:1449105.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.98}} | {2249178/proyecto_INICIO, 2249178/proyecto_PROCESO, 2249178/proyecto_FIN, 2249178/proyecto_INICIO, 2249178/proyecto_PROCESO, 2249178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249181 | Acción | 143400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143400.0, modificado:143400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159062 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 159062 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}} | 2023-07-11 | 2023-08-09 | 143400 | 143400 | 143400 | 143400 | 143400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/SP/02/2023, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:143400.0, importe_modificado:143400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}} | {2249181/proyecto_INICIO, 2249181/proyecto_FIN, 2249181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ACTUALIZO LA LIGA Y SE CARGARON LOS DOCUMENTOS NUEVAMENTE, trimestre:3.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el documentos respectivo., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302250212 | Proyecto de inversión | 1123172.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123172.99, modificado:1123172.99}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA RED PRINCIPAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 164619 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 164619 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.49, meta_modificada:200.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE UNION, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REVOLUCION UBICADA RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL AL PO, lon:-96.68702534, lat:16.6904232}} | 2023-06-21 | 2023-08-04 | 1123172.99 | 1123172.99 | 1123172.99 | 1123172.99 | 1123172.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/005/2023, contratista:CONSTRUCTORA ILAPADI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1123172.99, importe_modificado:1123172.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.49}} | {2250212/proyecto_INICIO, 2250212/proyecto_FIN, 2250212/proyecto_PROCESO, 2250212/proyecto_FIN, 2250212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241129 | Proyecto de inversión | 1219242.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219242.37, modificado:1219242.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 36226 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 36226 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GUADALUPE, 71710 LA GUADALUPE, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINICIPAL A LA COMUNIDAD LLEGANDO DESDE EL CAMINO DE SAN PEDRO ATOYAC CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.96534285, lat:16.50325464}} | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 1219242.37 | 1219242.37 | 1219242.37 | 1219242.37 | 1219242.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISM/302/08/13/2023, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL RG S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO ATOYAC, monto:1219242.37, importe_modificado:1219242.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2241129/proyecto_FIN, 2241129/proyecto_PROCESO, 2241129/proyecto_INICIO, 2241129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta foto de termino del pavimento y en el reporte fotografico de termino debe de ingresar foto de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 conforme a los lineamientos del fondo de aportaciones para infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | OAX230302245609 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 137596 | 20 | Oaxaca | 245 | San Martín Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Zacatepec | 137596 | S | 679 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+2500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN MARTÍN ZACATEPEC, 69235 LINDA VISTA (BARRIO SANTO NIÑO DE ATOCHA), SAN MARTÍN ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CAM, lon:-98.05675251, lat:17.80373047}} | 2023-02-07 | 2023-03-08 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-245-MSM/2023-002, contratista:RP CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2500.0}} | {2245609/proyecto_FIN, 2245609/proyecto_PROCESO, 2245609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247335 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD RÍO LAGARTO CÓPALA. - 148262 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 148262 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO LAGARTO, 69725 RÍO LAGARTO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA EN LA ZONA NORTE DE LA CALLE A 50 M DE LA BIFURCACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON LA SECUNDARIA Y RECORRE LOS 110, lon:-98.0588368, lat:17.06515654}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/028/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2247335/proyecto_INICIO, 2247335/proyecto_PROCESO, 2247335/proyecto_FIN, 2247335/proyecto_PROCESO, 2247335/proyecto_FIN, 2247335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250228 | Proyecto de inversión | 439734.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439734.76, modificado:439734.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE REVOLUCIÓN Y UNIÓN, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 164713 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 164713 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.92, meta_modificada:497.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE UNION, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE REVOLUCION Y LA OTRA PARTE EN, lon:-96.68701998, lat:16.69043348}} | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 439734.76 | 439734.76 | 439734.76 | 439734.76 | 439734.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/003/2023, contratista:CONSTRUCTORA ILAPADI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:439734.76, importe_modificado:439734.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:497.92}} | {2250228/proyecto_INICIO, 2250228/proyecto_PROCESO, 2250228/proyecto_FIN, 2250228/proyecto_INICIO, 2250228/proyecto_PROCESO, 2250228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250238 | Proyecto de inversión | 1260760.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260760.58, modificado:1260760.58}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 164793 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 164793 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:270.3, meta_modificada:270.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PORVENIR, 71553 EL PORVENIR, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA SOBRELA CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA JUSTO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD QUE ESTA U, lon:-96.64923608, lat:16.70479665}} | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 1260760.58 | 1260760.58 | 1260760.58 | 1260760.58 | 1260760.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/004/2023, contratista:C. MITZI ABIGAIL MUÑOZ ARIAS PERSONA FISICA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1260760.58, importe_modificado:1260760.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:270.3}} | {2250238/proyecto_INICIO, 2250238/proyecto_FIN, 2250238/proyecto_PROCESO, 2250238/proyecto_FIN, 2250238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242992 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 115380 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 115380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.044862, lat:17.506686}} | 2023-05-15 | 2023-06-16 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISMUN/MIN/065/01/2023, contratista:ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE BIENES S & M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:135500.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2242992/proyecto_INICIO, 2242992/proyecto_FIN, 2242992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CAMBIAR EL MONTO MODIFICADO DEBE SER $ 25,000.00, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302243591 | Proyecto de inversión | 849127.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849127.8, modificado:849127.8}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN EL BARRIO 1ERO, 2O, 3ERO - 125950 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 125950 | S | 106 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE BARRIO 1ERO RANCHERIA LA Y, 71568 LA Y, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE BARRIO 2O Y CALLE BARRIO 3ERO, CALLE CAMINO A SAN ANDRES ZABACHE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LOS BARRIOS 1ERO 2O Y 3ERO CONTEMPLANDO LAS CALLES DE LA, lon:-96.87469516, lat:16.57994532}} | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 849127.8 | 849127.8 | 849127.8 | 849127.8 | 849127.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-003/MLC-017/FAISMUN/002/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:LA COMPAÑIA, monto:849127.8, importe_modificado:849127.8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:32.0}} | {2243591/proyecto_INICIO, 2243591/proyecto_PROCESO, 2243591/proyecto_INICIO, 2243591/proyecto_FIN, 2243591/proyecto_INICIO, 2243591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247347 | Proyecto de inversión | 875100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875100.0, modificado:875100.0}} | REHABILITACION Y CONVERSION DE RED AEREA A SUBTERRANEA EN AVENIDA QUIAHIJE - 148306 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 148306 | S | 1171 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:AVENIDA QUIAHIJE PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE COLON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA QUIAHIJE ENTRE PORFIRIO DIAZ Y COLO PO, lon:-97.31745438, lat:16.30168949}} | 2023-07-03 | 2023-10-01 | 875100 | 875100 | 875100 | 875100 | 875100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJQ/213/005/2023, contratista:OMAR CORTES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:875100.0, importe_modificado:875100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2247347/proyecto_PROCESO, 2247347/proyecto_FIN, 2247347/proyecto_PROCESO, 2247347/proyecto_INICIO, 2247347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245503 | Proyecto de inversión | 3658169.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658169.36, modificado:3658169.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA TRAMO TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA MOJON EN EL KM 2. 000 AL KM 2. 270 - 136765 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 136765 | S | 271 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:35, direccion:CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIELA MOJON RANCHERIA TIERRA BLANCA, 70786 LOS VILLALOBOS [RANCHO], SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA Y CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDA, lon:-95.12592799, lat:16.30238828}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 3658169.36 | 3658169.36 | 3658169.36 | 3658169.36 | 3658169.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/135/2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3658169.36, importe_modificado:3658169.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2245503/proyecto_INICIO, 2245503/proyecto_FIN, 2245503/proyecto_PROCESO, 2245503/proyecto_FIN, 2245503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248807 | Proyecto de inversión | 1129162.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129162.84, modificado:1129162.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO CHICO, SAN PEDRO ATOYAC - 156676 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 156676 | S | 1257 | 1039 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.0, meta_modificada:1136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO CHICO PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 BARRIO CHICO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE BARRIO CHICO SAN PEDRO ATOYAC, lon:-97.982507, lat:16.490416}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 1129162.84 | 1129162.84 | 1129162.84 | 1129162.84 | 1129162.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISM/302/01/17/2023, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL RG S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO ATOYAC, monto:1129162.84, importe_modificado:1129162.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.0}} | {2248807/proyecto_PROCESO, 2248807/proyecto_INICIO, 2248807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar fotos, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302250886 | Proyecto de inversión | 738012.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738012.26, modificado:741671.86}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS VEREDA SAN LORENZO - 168429 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 168429 | S | 75 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO SALIDA DE MECHOACAN KM 0+000 - SACA COSECHAS VEREDA SAN LORENZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE AVENIDA BEN, lon:-97.84482538, lat:16.33748503}} | 2023-04-16 | 2023-05-15 | 741671.86 | 741671.86 | 741671.86 | 741671.86 | 741671.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/R33/F-III/003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:741671.86, importe_modificado:741671.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2250886/proyecto_INICIO, 2250886/proyecto_PROCESO, 2250886/proyecto_INICIO, 2250886/proyecto_FIN, 2250886/proyecto_PROCESO, 2250886/proyecto_FIN, 2250886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO OFICIAL DE LA OBRA ES DE $741671.86 HUBO UN ERRO AL MOMENTO DE CAPTURAR EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:catarinodolmosm, fecha:2023-09-23}} | {obs1: {observación:corregir monto modificado, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-25}, obs2: {observación:ingresar reporte fotografico de teremino de acuerdo al numeral 3.1.3 fracccion XVIII conforme a los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-25}}
2023 | 3 | OAX230302251375 | Proyecto de inversión | 2918725.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2918725.64, modificado:2918725.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO. - 170943 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 170943 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO DE SAN ISIDRO - PANTEON DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE SAN ISIDRO ZOQUIAPAN, 68562 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-96.92632713, lat:18.09754198}} | 2023-06-17 | 2023-08-15 | 2918725.64 | 2918725.64 | 2918725.64 | 2918725.64 | 2918725.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/01/2023, contratista:ANTONIO RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:2918725.64, importe_modificado:2918725.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3050.0}} | {2251375/proyecto_FIN, 2251375/proyecto_INICIO, 2251375/proyecto_PROCESO, 2251375/proyecto_INICIO, 2251375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243008 | Proyecto de inversión | 990029.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990029.39, modificado:990029.39}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN SEBASTIÁN LOS CHOLULA SANTA CRUZ RANCHO VIEJO - 115706 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 115706 | S | 134 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA , 00000 SAN SEBASTIÁN LOS CHOLULA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ RANCHO VIEJ, lon:-98.04216812, lat:17.42181626}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 990029.39 | 990029.39 | 990029.39 | 990029.39 | 990029.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:115706, contratista:CONTACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:990029.39, importe_modificado:990029.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2243008/proyecto_INICIO, 2243008/proyecto_FIN, 2243008/proyecto_PROCESO, 2243008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302243017 | Proyecto de inversión | 993506.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993506.77, modificado:993506.77}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - 115811 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 115811 | S | 1450 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE FINAL DE LA CALLE IN, lon:-98.03115903, lat:17.34588306}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 993506.77 | 993506.77 | 993506.77 | 993506.77 | 993506.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:115811, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:993506.77, importe_modificado:993506.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2243017/proyecto_INICIO, 2243017/proyecto_FIN, 2243017/proyecto_INICIO, 2243017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302245044 | Proyecto de inversión | 708584.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708584.4, modificado:708584.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE PRIVADA 5 DE FEBRERO Y VICENTE LOMBARDO TOLEDANO DE LA CUARTA SECCION DEL BARRIO SANTA CRUZ - 133821 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 133821 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.6, meta_modificada:333.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR 0 BARRIO SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLEJON 5 DE FEBRERO, AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-95.23790032, lat:16.31040943}} | 2023-04-27 | 2023-05-26 | 708584.4 | 708584.4 | 708584.4 | 708584.4 | 708584.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-01/MSDT/R-33:F-III/FAISMUN/253/2023, contratista:CONSTRUCTORA GLEZANTI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:708584.4, importe_modificado:708584.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.6}} | {2245044/proyecto_INICIO, 2245044/proyecto_FIN, 2245044/proyecto_PROCESO, 2245044/proyecto_FIN, 2245044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247370 | Proyecto de inversión | 2029818.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029818.05, modificado:2029818.05}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGALES ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y EMILIANO ZAPATA. - 148391 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 148391 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1354.5, meta_modificada:1342.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:22, direccion:CALLE NOGALES COLONIA DEL BOSQUE, 70613 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LOS LAURELES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA DEL BOSQUE ENFRENTE DE UN JARDIN DE NIÑO EN EN, lon:-95.21761228, lat:16.22105618}} | 2023-07-14 | 2023-08-27 | 2029818.05 | 2029818.05 | 2029818.05 | 2029818.05 | 2029818.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/006-2023, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:2029818.05, importe_modificado:2029818.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.48}} | {2247370/proyecto_FIN, 2247370/proyecto_INICIO, 2247370/proyecto_PROCESO, 2247370/proyecto_INICIO, 2247370/proyecto_FIN, 2247370/proyecto_PROCESO, 2247370/proyecto_FIN, 2247370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250920 | Proyecto de inversión | 543321 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543321.0, modificado:543321.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA - 168581 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Huauclilla | 168581 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:4, direccion:CALLE LIBERTAD Y 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO IXTLAHUACA, 00000 SANTIAGO IXTLAHUACA, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO, SE INSTALARA 520 METROS DE TUBERA EN LA CALLE LIBERTAD INICIANDO EN EL VIVER, lon:-96.99911335, lat:17.54021912}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 543321 | 543321 | 543321 | 543321 | 543321 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSH/FAISMUN/463/004/5/2023, contratista:DZAWI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:543321.0, importe_modificado:543321.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2250920/proyecto_INICIO, 2250920/proyecto_PROCESO, 2250920/proyecto_INICIO, 2250920/proyecto_FIN, 2250920/proyecto_PROCESO, 2250920/proyecto_FIN, 2250920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247705 | Proyecto de inversión | 1670880.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670880.79, modificado:1670880.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 150227 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 150227 | S | 196 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1291.5, meta_modificada:1291.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y AVENIDA OAXACA, CALLE TABASCO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 170 M AL ESTE SOBRE LA CALLE FERROCARRIL PASANDO LAS , lon:-95.88385615, lat:18.11047633}} | 2023-06-15 | 2023-07-29 | 1670880.79 | 1670880.79 | 1670880.79 | 1670880.79 | 1670880.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/024/2023, contratista:ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IXTLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1670880.79, importe_modificado:1670880.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1291.5}} | {2247705/proyecto_INICIO, 2247705/proyecto_PROCESO, 2247705/proyecto_FIN, 2247705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR NOMBRES DEL COMITE DE OBRAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | OAX230302251404 | Proyecto de inversión | 531546.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531546.3, modificado:531546.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITOTIO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, SANTIAGO NUNDICHE - 171126 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 171126 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:5, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MORELOS, 69825 MORELOS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN ISIDRO ÑUMI Y TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE CAÑADA TIERRA BLANCA, CARRETERA MELCHOR OCAMPO HACIA LA CABECE, lon:-97.67520964, lat:17.34268817}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 531546.3 | 531546.3 | 531546.3 | 531546.3 | 531546.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FIII-FAISMUN/001/2023, contratista:ERASTO MANUEL SILVA VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:531546.3, importe_modificado:531546.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2251404/proyecto_INICIO, 2251404/proyecto_PROCESO, 2251404/proyecto_FIN, 2251404/proyecto_PROCESO, 2251404/proyecto_FIN, 2251404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato y acta entrega no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el documentos respectivo., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302251405 | Proyecto de inversión | 1648588.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648588.77, modificado:1648588.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y 5 DE MAYO - 171129 | 20 | Oaxaca | 548 | Tepelmeme Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos | 171129 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2337.7, meta_modificada:2337.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE DE ACCESO A LA P, lon:-97.36944085, lat:17.88012193}} | 2023-05-28 | 2023-09-23 | 1648588.77 | 1648588.77 | 1648588.77 | 1648588.77 | 1648588.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135469, contratista:, convocante:municipio de tepelmeme villa de morelos, monto:1648588.77, importe_modificado:1648588.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2337.7}} | {2251405/proyecto_INICIO, 2251405/proyecto_PROCESO, 2251405/proyecto_FIN, 2251405/proyecto_PROCESO, 2251405/proyecto_FIN, 2251405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302243040 | Proyecto de inversión | 284157.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284157.67, modificado:284157.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL NANCHE - 116148 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 116148 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL RANCHERIA EL NANCHE, 68420 EL NANCHE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO JUNTO A LA PARADA DEL AUTOBUS GALAXY, lon:-96.62438233, lat:18.54429886}} | 2023-05-24 | 2023-06-22 | 284157.67 | 284157.67 | 284157.67 | 284157.67 | 284157.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/061, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:284157.67, importe_modificado:284157.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.5}} | {2243040/proyecto_INICIO, 2243040/proyecto_PROCESO, 2243040/proyecto_INICIO, 2243040/proyecto_FIN, 2243040/proyecto_INICIO, 2243040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Todavia no se ah realizado la placa informativa de la obra, trimestre:3.0, usuario:ferminavazquezm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:LAS FECHAS NO COINCIDEN CON EL CONTRATO, SUBIR EL CONTRATO COMPLETO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302241200 | Proyecto de inversión | 900632.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900632.82, modificado:900632.82}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE EL FLORIFUNDIO - 40630 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 40630 | S | 222 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE EL FLORIFUNDIO BARRIO XOCONOXTLE, 69243 XOCONOXTLE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL PARAJE EL FLORIFUNDIO Y CALLE CAMINO A SAN LORENZO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD , lon:-98.01855507, lat:17.92205735}} | 2023-03-23 | 2023-04-30 | 900632.82 | 900632.82 | 900632.82 | 900632.82 | 900632.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-02/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1191296.34, importe_modificado:1191296.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3120.0}} | {2241200/proyecto_INICIO, 2241200/proyecto_PROCESO, 2241200/proyecto_INICIO, 2241200/proyecto_FIN, 2241200/proyecto_PROCESO, 2241200/proyecto_FIN, 2241200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el contrato y acta entrega no corresponden al proyecto, trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302245057 | Proyecto de inversión | 1948106.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948106.61, modificado:1948106.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHUILICO EN LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON - 133957 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 133957 | S | 52 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.34, meta_modificada:1123.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO PELÓN, 70283 CERRO PELÓN, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , SE UBICA FRENTE DE LA IGLESIA SAN PABLO A 50 METROS AL NORTE ESTA EL COMEDOR LETY DE FACHADA COLOR AMARILLO, lon:-96.10659006, lat:16.9905899}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 1948106.61 | 1948106.61 | 1948106.61 | 1948106.61 | 1948106.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPYSPA/FAISMUN/337/010/2023, contratista:NOE DIAZ GUTIERREZ, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:1948106.61, importe_modificado:1948106.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.34}} | {2245057/proyecto_INICIO, 2245057/proyecto_PROCESO, 2245057/proyecto_INICIO, 2245057/proyecto_FIN, 2245057/proyecto_PROCESO, 2245057/proyecto_FIN, 2245057/proyecto_INICIO, 2245057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR NUMERO DE PROCEDIMIENTO,ANEXAR LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA YA QUE EL PERIODO DE EJECUCION YA CONCLUYO, trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR REPORTE FOTOGRAFICO , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-06}}
2023 | 3 | OAX230302245070 | Proyecto de inversión | 2662899.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662899.75, modificado:2662899.75}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y RIVERA DEL RIO DEL BARRIO SAN JUANICO - 134040 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 134040 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.8, meta_modificada:106.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 BARRIO SAN JUANICO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE RIVERA DEL RIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CLLE EMILIANO ZAPATA ENT, lon:-95.23863545, lat:16.32888455}} | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 2662899.75 | 2662899.75 | 2662899.75 | 2662899.75 | 2662899.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-02/MSDT/R-33:F-III/FAISMUN/66/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2662899.75, importe_modificado:2662899.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.8}} | {2245070/proyecto_INICIO, 2245070/proyecto_PROCESO, 2245070/proyecto_FIN, 2245070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246052 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS EN LA AGENCIA SANTO TOMAS DE ARRIBA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 140503 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 140503 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTO TOMÁS DE ARRIBA, 70498 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE SANTO TOMAS DE ARRIBA COMO REFERENCIA CERCA DE LA ZONA CEN, lon:-96.2394233, lat:16.776143}} | 2023-06-12 | 2023-08-26 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135079, contratista:, convocante:Municipio de San Dionisio Ocotepec, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.0}} | {2246052/proyecto_FIN, 2246052/proyecto_INICIO, 2246052/proyecto_FIN, 2246052/proyecto_PROCESO, 2246052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar liga de contrato, porque no da acceso y agregar acta entrega, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302247387 | Proyecto de inversión | 1233040.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233040.08, modificado:1233040.08}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLAXCALA Y BENITO JUAREZ - 148465 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 148465 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.5, meta_modificada:304.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA JESÚS RASGADO, 70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA ESTA UBICADA A LADO OESTE DE LA CIUDAD DE FERENCIA LA OBRA TERMINA A, lon:-95.204063, lat:16.200619}} | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 1233040.08 | 1233040.08 | 1233040.08 | 1233040.08 | 1233040.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/007-2023, contratista:GREHUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1233040.08, importe_modificado:1233040.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.5}} | {2247387/proyecto_INICIO, 2247387/proyecto_PROCESO, 2247387/proyecto_FIN, 2247387/proyecto_PROCESO, 2247387/proyecto_FIN, 2247387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247395 | Proyecto de inversión | 1569595.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569595.3, modificado:1569595.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN OAXACA. - 148500 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 148500 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CANSTITUCION Y CALLE PRIVADA DE MORELOS, LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y PRIVADA DE , lon:-97.059198, lat:18.098418}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1569595.3 | 1569595.3 | 1569595.3 | 1569595.3 | 1569595.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.CO-MSMT/244/R33-III/03/2023, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:1569595.3, importe_modificado:1569595.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.0}} | {2247395/proyecto_INICIO, 2247395/proyecto_FIN, 2247395/proyecto_PROCESO, 2247395/proyecto_FIN, 2247395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247396 | Proyecto de inversión | 693216 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693216.0, modificado:693216.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO - 148519 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cuyotepeji | 148519 | S | 539 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.6, meta_modificada:1159.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI OAXACA ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARAJE DONDE SE ENCUENTRA LA BARRANCA ZACUITI Y RIO MIXTECO., lon:-97.67402455, lat:17.9305793}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 693216 | 693216 | 693216 | 693216 | 693216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/008-2023, contratista:MARCO ANTONIO SAYAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:693216.0, importe_modificado:693216.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.6}} | {2247396/proyecto_INICIO, 2247396/proyecto_PROCESO, 2247396/proyecto_INICIO, 2247396/proyecto_PROCESO, 2247396/proyecto_INICIO, 2247396/proyecto_FIN, 2247396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248209 | Proyecto de inversión | 1091000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091000.0, modificado:1091000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD YUCHIO EL ALTO - 153014 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 153014 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO YUCHIO EL ALTO - SAN MIGUEL CUEVAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA YUCHIO EL ALTO, 69712 YUCHÍO EL ALTO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA RECORRE LA POBLACIÓN DE YU, lon:-98.04262733, lat:17.22816436}} | 2023-06-17 | 2023-07-11 | 1091000 | 1091000 | 1091000 | 1091000 | 1091000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/049/2023, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1091000.0, importe_modificado:1091000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3300.0}} | {2248209/proyecto_INICIO, 2248209/proyecto_PROCESO, 2248209/proyecto_FIN, 2248209/proyecto_INICIO, 2248209/proyecto_PROCESO, 2248209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250942 | Proyecto de inversión | 1199595.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199595.2, modificado:1199595.2}} | MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 167 CLAVE 20DST01830 - 168655 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 168655 | S | 2238 | 2344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 EL FRUTILLO, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERREO Y VEREDA A JAMILTEPEC, AVENIDA CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA, lon:-97.83903181, lat:16.3313333}} | 2023-04-29 | 2023-06-07 | 1199595.2 | 1199595.2 | 1199595.2 | 1199595.2 | 1199595.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/R33/F-III/004/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:1199595.2, importe_modificado:1199595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0}} | {2250942/proyecto_PROCESO, 2250942/proyecto_INICIO, 2250942/proyecto_FIN, 2250942/proyecto_PROCESO, 2250942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el reporte fotografico de termino debe de ingresar foto de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XVIII conforme a los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-25}}
2023 | 3 | OAX230302250949 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA ENTUBADA - 168690 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Huauclilla | 168690 | S | 190 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO HUAUCLILLA, 69659 SANTIAGO HUAUCLILLA, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE LA CIENEGA LOCALIZADA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD DEL CAMINO SANTIAGO H, lon:-97.05733645, lat:17.44823442}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134397, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {2250949/proyecto_INICIO, 2250949/proyecto_PROCESO, 2250949/proyecto_INICIO, 2250949/proyecto_FIN, 2250949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251411 | Proyecto de inversión | 811274.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811274.36, modificado:811274.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIAPAM - 171153 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 171153 | S | 419 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE SAN ISIDRO - LOCALIDAD DEL VIZAJE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SAN ISIDRO ZOQUIAPAN, 68562 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SAN ISIDRO - VIZAJE Y CAMI, lon:-96.92719884, lat:18.09849932}} | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 811274.36 | 811274.36 | 811274.36 | 811274.36 | 811274.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/02/2023, contratista:ANTONIO RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:811274.36, importe_modificado:811274.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2251411/proyecto_INICIO, 2251411/proyecto_FIN, 2251411/proyecto_PROCESO, 2251411/proyecto_INICIO, 2251411/proyecto_PROCESO, 2251411/proyecto_FIN, 2251411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la liga del documento de evidencia. No permite acceder., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302243063 | Proyecto de inversión | 925165.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925165.01, modificado:925165.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 116674 | 20 | Oaxaca | 22 | Cosoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosoltepec | 116674 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:RANCHERIA TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR, 69023 TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR, COSOLTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA CATALINA CHINANGO-TEPEJILLO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TULTITLAN DE GUADALCAZAR MUNICIPIO DE COSOLT, lon:-97.79417012, lat:18.0733119}} | 2023-06-05 | 2023-07-29 | 925165.01 | 925165.01 | 925165.01 | 925165.01 | 925165.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133716, contratista:, convocante:Cosoltepec, monto:925165.01, importe_modificado:925165.01}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2243063/proyecto_INICIO, 2243063/proyecto_PROCESO, 2243063/proyecto_INICIO, 2243063/proyecto_FIN, 2243063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243069 | Proyecto de inversión | 960363.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960363.29, modificado:960363.29}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA PAZ ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y MAZATLÁN. - 116799 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 116799 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.24, meta_modificada:196.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA LA PAZ BARRIO SAN FRANCISCO, 70670 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MAZATLAN, AVENIDA PUERTO ANGEL LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL BARRI SAN FRANCISCO EN AV. LA PAZ CERCA DE IGLESIA CATOLICA SA, lon:-95.19053718, lat:16.17968949}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 960363.29 | 960363.29 | 960363.29 | 960363.29 | 960363.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/001-2023, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:960363.29, importe_modificado:960363.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.01}} | {2243069/proyecto_INICIO, 2243069/proyecto_FIN, 2243069/proyecto_INICIO, 2243069/proyecto_FIN, 2243069/proyecto_PROCESO, 2243069/proyecto_FIN, 2243069/proyecto_PROCESO, 2243069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241210 | Proyecto de inversión | 1191296.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191296.34, modificado:1191296.34}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARAJE AGUA BUENA Y PARAJE LA DIVINA PROVIDENCIA. - 41459 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 41459 | S | 319 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE AGUA BUENA BARRIO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL PARAJE AGUA BUENA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOC, lon:-98.05138421, lat:17.88197344}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1191296.34 | 1191296.34 | 1191296.34 | 1191296.34 | 1191296.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-02/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1191296.34, importe_modificado:1191296.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4080.0}} | {2241210/proyecto_INICIO, 2241210/proyecto_PROCESO, 2241210/proyecto_FIN, 2241210/proyecto_PROCESO, 2241210/proyecto_FIN, 2241210/proyecto_PROCESO, 2241210/proyecto_INICIO, 2241210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246389 | Proyecto de inversión | 1177590.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177590.56, modificado:1177590.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALLEJÓN DEL SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 142289 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 142289 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.22, meta_modificada:705.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON DEL SUR INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE CONSTITUCION CALLE CALLEJON DEL SUR UBICADO ENTRE LA , lon:-96.50481002, lat:16.89998304}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 1177590.56 | 1177590.56 | 1177590.56 | 1177590.56 | 1177590.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-01-2023, contratista:ARJO INGENIERÍA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:1177590.56, importe_modificado:1177590.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.22}} | {2246389/proyecto_INICIO, 2246389/proyecto_PROCESO, 2246389/proyecto_FIN, 2246389/proyecto_INICIO, 2246389/proyecto_FIN, 2246389/proyecto_INICIO, 2246389/proyecto_PROCESO, 2246389/proyecto_FIN, 2246389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248331 | Proyecto de inversión | 1314243.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314243.74, modificado:1314243.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONTINUACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ, BARRIO SANTA CRUZ - 153669 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 153669 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.4, meta_modificada:839.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE ZACATEPEC Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARIO SANTA CRUZ DE LA PO, lon:-97.8423896, lat:16.33602305}} | 2023-04-06 | 2023-05-25 | 1314243.74 | 1314243.74 | 1314243.74 | 1314243.74 | 1314243.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/R33/F-III/002/2023, contratista:SALUSTIA JULISSA JACINTOS ZAPATA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:1314243.74, importe_modificado:1314243.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.4}} | {2248331/proyecto_INICIO, 2248331/proyecto_PROCESO, 2248331/proyecto_FIN, 2248331/proyecto_PROCESO, 2248331/proyecto_INICIO, 2248331/proyecto_PROCESO, 2248331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga del contrato y acta entrega no corresponde a la obra que esta reportando asi mismo en el reporte de termino debe de ingresar fotos de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XVIII conforme a los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-25}}
2023 | 3 | OAX230302248351 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 153781 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 153781 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LA OBRA ABARCA LA CALLE DE IGNACIO ZARAGOZA DE LA CALLE, lon:-98.01120273, lat:17.33326167}} | 2023-06-21 | 2023-07-15 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/041/2023, contratista:JUXTLECA LIREDES EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2248351/proyecto_PROCESO, 2248351/proyecto_FIN, 2248351/proyecto_PROCESO, 2248351/proyecto_FIN, 2248351/proyecto_INICIO, 2248351/proyecto_PROCESO, 2248351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249548 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ELOTEPEC - 161319 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 161319 | S | 600 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN ELOTEPEC - SAN JUAN ELOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO , 00000 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ELOTEPEC, lon:-97.211101, lat:16.84493}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/002/MVSV-277/FAISMUN/58/06/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:VILLA SOLA DE VEGA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2249548/proyecto_INICIO, 2249548/proyecto_FIN, 2249548/proyecto_INICIO, 2249548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de acta de entrega, es la misma del contrato. Favor de actualizar. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302243082 | Proyecto de inversión | 1748088.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748088.36, modificado:1748088.36}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MARCOS XINICUESTA LLANO DE SAPO DEL KM 0.000 AL KM 1.740 - 117308 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 117308 | S | 134 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.74, meta_modificada:1.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+740 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 740 RANCHERIA , 00000 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN MARCOS XINICUE, lon:-98.11888074, lat:17.29337825}} | 2023-04-09 | 2023-05-08 | 1748088.36 | 1748088.36 | 1748088.36 | 1748088.36 | 1748088.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:117308, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:1748088.36, importe_modificado:1748088.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.74}} | {2243082/proyecto_INICIO, 2243082/proyecto_FIN, 2243082/proyecto_PROCESO, 2243082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302244907 | Proyecto de inversión | 373041 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373041.0, modificado:373041.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ - 133052 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 133052 | S | 76 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO LA PAZ, 69944 LA PAZ, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A GUADALUPE HIDALGO Y CAMINO A SAN MARTIN DE LAS PALMAS, CAMINO AL TANQUE DE AGUA POTABLE LA OBRA SE UBICA ENTRE E, lon:-97.39504, lat:17.23925092}} | 2023-06-16 | 2023-07-31 | 373041 | 373041 | 373041 | 373041 | 373041 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135076, contratista:, convocante:H. A. SANTIAGO TILANTONGO, monto:373041.0, importe_modificado:373041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {2244907/proyecto_INICIO, 2244907/proyecto_FIN, 2244907/proyecto_INICIO, 2244907/proyecto_PROCESO, 2244907/proyecto_INICIO, 2244907/proyecto_PROCESO, 2244907/proyecto_FIN, 2244907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248267 | Proyecto de inversión | 1638968.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638968.35, modificado:1635936.81}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EL CAMALOTE - 153275 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 153275 | S | 71 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SACA COSECHAS EL CAMALOTE KM 0+000 CON RAMALES - 3+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRA, lon:-97.83572103, lat:16.34293134}} | 2023-02-17 | 2023-04-17 | 1635936.81 | 1635936.81 | 1635936.81 | 1635936.81 | 1635936.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/R33/F-III/001/2023, contratista:RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:1635936.81, importe_modificado:1635936.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3150.0}} | {2248267/proyecto_FIN, 2248267/proyecto_INICIO, 2248267/proyecto_FIN, 2248267/proyecto_PROCESO, 2248267/proyecto_FIN, 2248267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el reporte fotografico de TERMINO debe de ingresar foto de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XVIII conforme a los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-25}}
2023 | 3 | OAX230302243105 | Proyecto de inversión | 883785.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883785.57, modificado:883785.57}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SAYULTEPEC - 117961 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 117961 | S | 288 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, 71615 SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTR ASOBRE LA CALLE PRINCIPAL LLEGANDO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC Y SBRE DIVERSAS , lon:-98.12856736, lat:16.59562551}} | 2023-03-27 | 2023-05-15 | 883785.57 | 883785.57 | 883785.57 | 883785.57 | 883785.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2023/004, contratista:FERNANDO HERRERA MORALES (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:883785.57, importe_modificado:883785.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2243105/proyecto_INICIO, 2243105/proyecto_PROCESO, 2243105/proyecto_FIN, 2243105/proyecto_INICIO, 2243105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.13 fracccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230302245143 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL PARAISO - 134675 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 134675 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.8, meta_modificada:774.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:49, direccion:CALLE MANUEL AVENILO INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE EL PARAISO, 70760 SAN JOSÉ EL PARAÍSO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE APOLONIO JUAN Y CALLE TEODOCIO FIGUEROA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE MAN, lon:-95.5108733, lat:16.89328076}} | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-03/MSDT/R-33:F-III/FAISMUN/223/2023, contratista:SAEO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.8}} | {2245143/proyecto_INICIO, 2245143/proyecto_FIN, 2245143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244932 | Proyecto de inversión | 584591 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584591.0, modificado:584591.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS HACIA EL PARAJE LLANO DE ZORILLO - 133189 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 133189 | S | 195 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN, 70569 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA A UNA HORA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN DIRECCION AL NORTE YA QUE EN EL LUGAR SE ENCUENTRAN S, lon:-96.01210836, lat:16.24970853}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 584591 | 584591 | 584591 | 584591 | 584591 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134813, contratista:, convocante:SANTA MARIA ECATEPEC, monto:584591.0, importe_modificado:584591.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2244932/proyecto_PROCESO, 2244932/proyecto_FIN, 2244932/proyecto_INICIO, 2244932/proyecto_FIN, 2244932/proyecto_PROCESO, 2244932/proyecto_FIN, 2244932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247546 | Proyecto de inversión | 1252500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252500.0, modificado:1252500.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN MARCOS ZOCHIQUILAZALA - 149303 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 149303 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS ZOCHIQUILAZALA - SAN JUAN PIÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 RANCHERIA SANTO REYES ZOCHIQUILAZALA, 69709 SAN MARCOS ZOCHIQUILAZALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL CMAINO COMIENZA EN, lon:-98.15754628, lat:17.27541127}} | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 1252500 | 1252500 | 1252500 | 1252500 | 1252500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/034/2023, contratista:ESTUDIO URBANÍSTICO Y GRÁFICOS ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1252500.0, importe_modificado:1252500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4000.0}} | {2247546/proyecto_INICIO, 2247546/proyecto_PROCESO, 2247546/proyecto_FIN, 2247546/proyecto_PROCESO, 2247546/proyecto_FIN, 2247546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248282 | Proyecto de inversión | 1980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PROGRESO - 153305 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 153305 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DEL PROGRESO - SANTA ROSA CAXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 RANCHERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO, 69707 SAN ANTONIO DEL PROGRESO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ABASO, lon:-98.02928462, lat:17.27920735}} | 2023-06-27 | 2023-07-26 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/048/2023, contratista:ESTUDIO URBANÍSTICO Y GRÁFICOS ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1980000.0, importe_modificado:1980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2248282/proyecto_INICIO, 2248282/proyecto_PROCESO, 2248282/proyecto_FIN, 2248282/proyecto_PROCESO, 2248282/proyecto_FIN, 2248282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248544 | Proyecto de inversión | 4231227 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231227.0, modificado:4231227.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA LOXICHA - 154989 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 154989 | S | 547 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:PUEBLO MAGDALENA LOXICHA, 70926 MAGDALENA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CON DIRECCIÓN DEL IEBO A LA CLINICA, lon:-96.693615, lat:15.902308}} | 2023-04-19 | 2023-05-03 | 4231227 | 4231227 | 4231227 | 4231227 | 4231227 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/07/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BALAUSTRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4231227.0, importe_modificado:4231227.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2248544/proyecto_FIN, 2248544/proyecto_INICIO, 2248544/proyecto_PROCESO, 2248544/proyecto_FIN, 2248544/proyecto_INICIO, 2248544/proyecto_PROCESO, 2248544/proyecto_FIN, 2248544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:debe de ingresar fotos de termini de acuerod al numeral 3.1.3 fraccion XV111 conforme a los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302247797 | Proyecto de inversión | 806403.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806403.2, modificado:806403.2}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LIBERTAD - 150627 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 150627 | S | 442 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:885.2, meta_modificada:885.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 05 DEMAYO ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN TODA LA CALLE LIBERTAD AL SURESTE , lon:-97.81848188, lat:17.8874707}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 806403.2 | 806403.2 | 806403.2 | 806403.2 | 806403.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-568-002-2023, contratista:LUIS AMAYA TORRES, convocante:ZAPOTITLAN PALMAS, monto:806403.2, importe_modificado:806403.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:885.19}} | {2247797/proyecto_INICIO, 2247797/proyecto_PROCESO, 2247797/proyecto_FIN, 2247797/proyecto_PROCESO, 2247797/proyecto_FIN, 2247797/proyecto_INICIO, 2247797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302247804 | Proyecto de inversión | 1226495.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226495.71, modificado:1226495.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 150644 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 150644 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PASO DE LA REYNA, 71700 PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DEL PANTEON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE D, lon:-97.59581362, lat:16.25219775}} | 2023-03-24 | 2023-04-23 | 1226495.71 | 1226495.71 | 1226495.71 | 1226495.71 | 1226495.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMUN-DF/467/02/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1226495.71, importe_modificado:1226495.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2247804/proyecto_PROCESO, 2247804/proyecto_INICIO, 2247804/proyecto_FIN, 2247804/proyecto_INICIO, 2247804/proyecto_FIN, 2247804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247805 | Proyecto de inversión | 3150554.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150554.08, modificado:3150554.08}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. AVIACION - 150649 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 150649 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA AVIACION, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA ACAPULCO-SANI CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AVIACION ENTRE LAS CALLES, lon:-97.83450389, lat:16.28257719}} | 2023-03-24 | 2023-05-22 | 3150554.08 | 3150554.08 | 3150554.08 | 3150554.08 | 3150554.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMUN-DF /467/03/2023, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:3150554.08, importe_modificado:3150554.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2247805/proyecto_INICIO, 2247805/proyecto_PROCESO, 2247805/proyecto_FIN, 2247805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247806 | Proyecto de inversión | 1207837.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207837.17, modificado:1207837.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO ATOTONILQUILLO , EL SANTO 3RA. ETAPA - 150651 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 150651 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:22, direccion:CALLE ATOTONILQUILLO PUEBLO EL SANTO, 71700 EL SANTO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ATOTONILQUILLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE ATOTONILQUILLO ENTRE LAS CALLES EMIL, lon:-97.73968972, lat:16.20118623}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 1207837.17 | 1207837.17 | 1207837.17 | 1207837.17 | 1207837.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FAISMUN-DF/467/04/2023, contratista:SAEO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1207837.17, importe_modificado:1207837.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2247806/proyecto_INICIO, 2247806/proyecto_PROCESO, 2247806/proyecto_INICIO, 2247806/proyecto_PROCESO, 2247806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302243122 | Proyecto de inversión | 353514.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353514.23, modificado:353514.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ALTO DE LAS MESAS - 118346 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 118346 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ALTO DE LAS MESAS, 71613 ALTO DE LAS MESAS, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA PEREZ GASGA Y CALLE CALLE PREESCOLAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE DICHA CALLE INICIA SOBRE, lon:-98.16303443, lat:16.5783684}} | 2023-05-12 | 2023-06-10 | 353514.23 | 353514.23 | 353514.23 | 353514.23 | 353514.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2023/007, contratista:FERNANDO HERRERA MORALES (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:353514.23, importe_modificado:353514.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2243122/proyecto_INICIO, 2243122/proyecto_PROCESO, 2243122/proyecto_FIN, 2243122/proyecto_PROCESO, 2243122/proyecto_FIN, 2243122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESRUCUTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230302243130 | Proyecto de inversión | 214497.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214497.45, modificado:199889.5}} | CONSTRUCCION DE VADO EN COLASPINTO - 118673 | 20 | Oaxaca | 22 | Cosoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosoltepec | 118673 | S | 28 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO COSOLTEPEC, 69020 PULTEPEC, COSOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENRA EN LA LOCALIDAD DE COSOLTEPEC MUNICIPIO DE COSOLTEPEC, lon:-97.83068477, lat:18.14345164}} | 2023-06-05 | 2023-06-24 | 199889.5 | 199889.5 | 199889.5 | 199889.5 | 199889.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133718, contratista:, convocante:Cosoltepec, monto:199889.5, importe_modificado:199889.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2243130/proyecto_PROCESO, 2243130/proyecto_INICIO, 2243130/proyecto_PROCESO, 2243130/proyecto_FIN, 2243130/proyecto_INICIO, 2243130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243142 | Acción | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 119196 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 119196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.044862, lat:17.506686}} | 2023-06-19 | 2023-07-21 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISMUN/MIN/065/04/2023, contratista:ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE BIENES S & M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:135500.0, importe_modificado:17000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2243142/proyecto_PROCESO, 2243142/proyecto_INICIO, 2243142/proyecto_FIN, 2243142/proyecto_PROCESO, 2243142/proyecto_FIN, 2243142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244624 | Proyecto de inversión | 1577845.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577845.42, modificado:1577845.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUÍN DE LA CALLE WENCESLAO VICTORIA, DE LA COL. ANTORCHA POPULAR. - 131536 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 131536 | S | 133 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.12, meta_modificada:1115.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE WENCESLAO VICTORIA COLONIA LA ANTORCHA, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE BENITO QUEZADA Y CALLE MAXIMO DE LA CRUZ, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-97.79171285, lat:17.83165984}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 1577845.42 | 1577845.42 | 1577845.42 | 1577845.42 | 1577845.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-009-2023, contratista:ALEJANDRO MARTINEZ ANTONIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1577845.42, importe_modificado:1577845.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.12}} | {2244624/proyecto_FIN, 2244624/proyecto_INICIO, 2244624/proyecto_FIN, 2244624/proyecto_PROCESO, 2244624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245152 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDARULICO DE LA CALLE 16 DE JUNIO ENTRE JUAN DIAZ PACHECO Y LEONARDO MARTINEZ, SANTA ISABEL DE LA REFORMA - 134808 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 134808 | S | 54 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:52, direccion:CALLE 16 DE JUNIO INTERIOR 0 RANCHERIA SANTA ISABEL DE LA REFORMA, 70760 SANTA ISABEL DE LA REFORMA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAN DIAZ PACHECO Y CALLE LEONARDO MARTINEZ, CALLE DAVIS MATINEZ LA OBRA SE ENCUE, lon:-95.47263198, lat:16.90123723}} | 2023-06-06 | 2023-08-09 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-04/MSDT/R-33:F-III/FAISMUN/203/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2245152/proyecto_INICIO, 2245152/proyecto_FIN, 2245152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245173 | Proyecto de inversión | 389129.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389129.01, modificado:389129.01}} | CONSTRCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PORVENIR DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACALTEPEC - 135033 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 135033 | S | 130 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:478.17, meta_modificada:478.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:3, direccion:CALLE PORVENIR PUEBLO SAN JUAN ACALTEPEC, 70563 SAN JUAN ACALTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL PORVENIR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA AGENCIA., lon:-95.93688284, lat:16.26205396}} | 2023-06-19 | 2023-07-30 | 389129.01 | 389129.01 | 389129.01 | 389129.01 | 389129.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134873, contratista:, convocante:SANTA MARIA ECATEPEC, monto:389129.01, importe_modificado:389129.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:478.17}} | {2245173/proyecto_PROCESO, 2245173/proyecto_INICIO, 2245173/proyecto_FIN, 2245173/proyecto_PROCESO, 2245173/proyecto_FIN, 2245173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246461 | Proyecto de inversión | 752500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752500.0, modificado:752500.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 142761 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 142761 | S | 192 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:13, direccion:VEREDA TRAMO SAN MARTÍN DEL ESTADO - GALERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 PUEBLO SAN MARTÍN DEL ESTADO, 69401 SAN MARTÍN DEL ESTADO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE VEREDA LA GALERIA Y CARRETERA CARRETERA OAXACA IXPANTEPEC NIEV, lon:-98.17944, lat:17.543252}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 752500 | 752500 | 752500 | 752500 | 752500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133244, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:752500.0, importe_modificado:752500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2246461/proyecto_INICIO, 2246461/proyecto_FIN, 2246461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta entrega recepción o documento similiar., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302246468 | Proyecto de inversión | 275034.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275034.87, modificado:275034.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 142810 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 142810 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.18, meta_modificada:1.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO GRANDE, 68487 RANCHO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE UBICADA AL SURESTE DE LA POBLACION SOBRE EL CAMINO DE TER, lon:-96.33097067, lat:17.84220177}} | 2023-05-22 | 2023-05-27 | 275034.87 | 275034.87 | 275034.87 | 275034.87 | 275034.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:275034.87, importe_modificado:275034.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.18}} | {2246468/proyecto_INICIO, 2246468/proyecto_PROCESO, 2246468/proyecto_FIN, 2246468/proyecto_INICIO, 2246468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247127 | Proyecto de inversión | 1367776.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367776.2, modificado:1367776.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL TRABAJO - 146865 | 20 | Oaxaca | 314 | San Pedro Juchatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Juchatengo | 146865 | S | 937 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRABAJO PUEBLO SAN PEDRO JUCHATENGO, 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO OAXACA ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLOCA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA POBL, lon:-97.08798734, lat:16.34176881}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 1367776.2 | 1367776.2 | 1367776.2 | 1367776.2 | 1367776.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MSPJ/FAISMUN/314/C-001/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, monto:1367776.2, importe_modificado:1367776.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2247127/proyecto_INICIO, 2247127/proyecto_PROCESO, 2247127/proyecto_FIN, 2247127/proyecto_INICIO, 2247127/proyecto_FIN, 2247127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247558 | Proyecto de inversión | 3460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3460000.0, modificado:3460000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SANTA CRUZ TILAPA CÓPALA - 149352 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 149352 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRUZ TILAPA COPALA - CARRETERA FEDERAL NUMERO 15 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA SANTA CRUZ TILAPA COPALA, 69726 SANTA CRUZ TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 15, lon:-97.98635645, lat:17.17347399}} | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 3460000 | 3460000 | 3460000 | 3460000 | 3460000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/035/2023, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:3460000.0, importe_modificado:3460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10500.0}} | {2247558/proyecto_INICIO, 2247558/proyecto_PROCESO, 2247558/proyecto_FIN, 2247558/proyecto_INICIO, 2247558/proyecto_FIN, 2247558/proyecto_PROCESO, 2247558/proyecto_FIN, 2247558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247570 | Proyecto de inversión | 497979.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497979.68, modificado:497979.68}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA REFORMA - 149483 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 149483 | S | 33 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:807.62, meta_modificada:807.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:2, direccion:CALLE CALLE UNO COLONIA REFORMA, 69062 REFORMA, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE BRECHA CALLE DOS Y CALLE CALLE TRES, CALLE CALLE CUATRO ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE UNO LUGAR CONOCIDO COMO TANQUE DE AGUA DE LA COLONIA REFORMA , lon:-97.82905321, lat:17.87812697}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 497979.68 | 497979.68 | 497979.68 | 497979.68 | 497979.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-568-001-2023, contratista:LUIS AMAYA TORRES, convocante:ZAPOTITLAN PALMAS, monto:497979.68, importe_modificado:497979.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:807.62}} | {2247570/proyecto_INICIO, 2247570/proyecto_FIN, 2247570/proyecto_PROCESO, 2247570/proyecto_INICIO, 2247570/proyecto_FIN, 2247570/proyecto_INICIO, 2247570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302247835 | Proyecto de inversión | 3459217.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3459217.68, modificado:3459217.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO - 150751 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 150751 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2525.3, meta_modificada:2525.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO BARRIO CHICO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MANUEL NEGRETE, CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLE MANUEL, lon:-97.81858125, lat:16.27529952}} | 2023-04-11 | 2023-06-19 | 3459217.68 | 3459217.68 | 3459217.68 | 3459217.68 | 3459217.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FAISMUN-DF/467/05/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:3459217.68, importe_modificado:3459217.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2525.3}} | {2247835/proyecto_FIN, 2247835/proyecto_INICIO, 2247835/proyecto_FIN, 2247835/proyecto_PROCESO, 2247835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:no habre liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs6: {observación:no habre liga del acta entrega(2), trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302251505 | Proyecto de inversión | 1954447.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954447.68, modificado:1954447.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO - 171723 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 171723 | S | 35 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.98, meta_modificada:594.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE SALIDA A SAN MIGUEL TETEPELCINGO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD A UN LADO DEL PUENTE DE ACCESO PRINCI, lon:-97.87599345, lat:16.39332597}} | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 1954447.68 | 1954447.68 | 1954447.68 | 1954447.68 | 1954447.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FAISMUN/F-III/04/2023, contratista:AMERICA OLEA NAZARIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1954447.68, importe_modificado:1954447.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.98}} | {2251505/proyecto_INICIO, 2251505/proyecto_FIN, 2251505/proyecto_INICIO, 2251505/proyecto_FIN, 2251505/proyecto_PROCESO, 2251505/proyecto_FIN, 2251505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN EL REPORTE DE FOTOS DE TERMINO DEBE DE INGRESAR FOTO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs2: {observación:EN EL REPORTE DE FOTOS DE TERMINO DEBE DE INGRESAR FOTO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs3: {observación:EN EL REPORTE DE FOTOS DE TERMINO DEBE DE INGRESAR FOTO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs4: {observación:EN EL REPORTE DE FOTOS DE TERMINO DEBE DE INGRESAR FOTO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}}
2023 | 3 | OAX230302243162 | Proyecto de inversión | 1677272.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677272.73, modificado:1677272.73}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE HIDALGO, MARGUILLA E INDEPENDENCI - 123931 | 20 | Oaxaca | 512 | Santo Domingo Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ozolotepec | 123931 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:PRIVADA MURGUIA PUEBLO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE POZO PENCA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 100 METROS DEL, lon:-96.30865612, lat:16.14893673}} | 2023-05-11 | 2023-07-29 | 1672272.73 | 1677272.73 | 1677272.73 | 1677272.73 | 1677272.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NUMERO DE EXPEDIENTE: OF/FAISMUN/M512/001/2023., contratista:IVAN GARCIA JERONIMO, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:1677272.73, importe_modificado:1677272.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2243162/proyecto_INICIO, 2243162/proyecto_PROCESO, 2243162/proyecto_FIN, 2243162/proyecto_PROCESO, 2243162/proyecto_INICIO, 2243162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs9: {observación:La liga de acta de entrega no se visualiza, favor de cargarla correctamente. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302245175 | Acción | 188500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188500.0, modificado:188500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 135043 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 135043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}} | 2023-05-21 | 2023-07-05 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/SP/01/2023, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:188500.0, importe_modificado:188500.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2245175/proyecto_INICIO, 2245175/proyecto_FIN, 2245175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se volvió a cargar el contrato y el acta de entrega de servicios profesionales, trimestre:3.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:se actualizo la liga del contrato y acta de entrega, trimestre:3.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:SE ACTUALIZO LA LIGA DEL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTREGA Y SE CARGARON LOS DOCUMENTOS NUEVAMENTE, trimestre:3.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato y acta entrega no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el documentos respectivo., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:verificar liga de contrato y acta entrega , trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302245192 | Proyecto de inversión | 261665.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261665.12, modificado:261665.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 135182 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 135182 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.56, meta_modificada:2.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:56, direccion:CALLE CAMINO MIGUEL HIDALGO RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 68483 MIGUEL HIDALGO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO UBICADA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS ES , lon:-96.22718959, lat:17.73256842}} | 2023-05-25 | 2023-05-31 | 261665.12 | 261665.12 | 261665.12 | 261665.12 | 261665.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:261665.12, importe_modificado:261665.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.56}} | {2245192/proyecto_INICIO, 2245192/proyecto_PROCESO, 2245192/proyecto_FIN, 2245192/proyecto_INICIO, 2245192/proyecto_PROCESO, 2245192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302245672 | Proyecto de inversión | 3472902.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472902.62, modificado:3472902.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRICIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO LLANO EN EL KM 3. 766 AL KM 3. 962 - 138204 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 138204 | S | 279 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:19, direccion:CALLE MATEO JIMENEZ RANCHERIA RANCHO LLANO, 70786 RANCHO EL LLANO, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE RANCHO LLANO SUR Y CARRETERA A LA LOCALIDAD DE RANCHO LLANO NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETE, lon:-95.15721244, lat:16.40901523}} | 2023-05-04 | 2023-06-22 | 3472902.62 | 3472902.62 | 3472902.62 | 3472902.62 | 3472902.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/112/2023, contratista:ERAGUS CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3472902.62, importe_modificado:3472902.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.0}} | {2245672/proyecto_PROCESO, 2245672/proyecto_INICIO, 2245672/proyecto_FIN, 2245672/proyecto_INICIO, 2245672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246493 | Proyecto de inversión | 231140.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231140.11, modificado:231140.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. INDEPENDENCIA - 142954 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 142954 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE CAMPECHE, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALI, lon:-96.31075841, lat:17.7727586}} | 2023-05-10 | 2023-05-29 | 231140.11 | 231140.11 | 231140.11 | 231140.11 | 231140.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:231140.11, importe_modificado:231140.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2246493/proyecto_INICIO, 2246493/proyecto_FIN, 2246493/proyecto_PROCESO, 2246493/proyecto_INICIO, 2246493/proyecto_PROCESO, 2246493/proyecto_FIN, 2246493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302247579 | Proyecto de inversión | 1134680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134680.0, modificado:1134680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL. EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO. - 149526 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 149526 | S | 514 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AVENIDA OAXACA - PUERTO ANGEL COLONIA ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE ARTICULO 123, CALLE LUCERO A UN COSTADO DE LA CARRTERA OAXACA PUERTO ANGEL. ENTRE CALLE FLORES M, lon:-96.71342284, lat:16.98823506}} | 2023-05-06 | 2023-07-19 | 1134680 | 1134680 | 1134680 | 1134680 | 1134680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MAT/174/FAISMUN/03/2023, contratista:"GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE C.V.", convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO, monto:1134680.0, importe_modificado:1134680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2247579/proyecto_PROCESO, 2247579/proyecto_FIN, 2247579/proyecto_INICIO, 2247579/proyecto_FIN, 2247579/proyecto_INICIO, 2247579/proyecto_PROCESO, 2247579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR LIGA DE ACTA ENTREGA, CON FIRMAS Y SELLO PRA VALIDEZ DE LA MISMA , trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302247580 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CLAVE 20DPB2175M, COLONIA LAS AMÉRICAS, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 149528 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 149528 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.0, meta_modificada:491.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL COLONIA LAS AMÉRICAS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE PERU Y CALLE ECUADOR, CALLE COSTA RICA EL TECHADO SE ENCUENTRA DENTRO D ELA EXCUELA LA CUAL SE UBICA LA ESQUINA DE BRASIL Y , lon:-98.01746662, lat:17.33461399}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/036/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.36}} | {2247580/proyecto_INICIO, 2247580/proyecto_PROCESO, 2247580/proyecto_FIN, 2247580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243231 | Proyecto de inversión | 848714.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848714.66, modificado:848714.66}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. - 124245 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 124245 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:INTERIOR SN , 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE DENOMINADO MIXTLAHUCA, lon:-97.42810117, lat:17.85460318}} | 2023-05-15 | 2023-06-25 | 848714.66 | 848714.66 | 848714.66 | 848714.66 | 848714.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO/MSIP/FAISMUN/464/003/2023, contratista:DINPLASMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:848714.66, importe_modificado:848714.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {2243231/proyecto_INICIO, 2243231/proyecto_FIN, 2243231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248599 | Proyecto de inversión | 376293.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376293.24, modificado:376293.24}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HEROES DE LA PATRIA - 155366 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 155366 | S | 86 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.99, meta_modificada:269.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA PATRIA COLONIA CONAFRUT, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MICHOACAN, CALLE GUERRERO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 170 METROS AL OESTE DEL PARQUE DE LA COLONIA CONA, lon:-95.86648989, lat:18.10479978}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 376293.24 | 376293.24 | 376293.24 | 376293.24 | 376293.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/015/2023, contratista:JOSE MARTIN MARTINEZ PRIETO, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:376293.24, importe_modificado:376293.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.99}} | {2248599/proyecto_FIN, 2248599/proyecto_INICIO, 2248599/proyecto_PROCESO, 2248599/proyecto_FIN, 2248599/proyecto_INICIO, 2248599/proyecto_PROCESO, 2248599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR NOMBRE DE LA OBRA EN EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA DUDAS INF. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302250412 | Proyecto de inversión | 1192800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192800.0, modificado:1192800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA - 166083 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 166083 | S | 1295 | 1079 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 69200 TRAMO HUAJUAPAN DE LEON - TEOEJILLO KILÓMETRO 24 + 000 VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN D, lon:-97.80541244, lat:17.65457228}} | 2023-04-21 | 2023-05-20 | 1192800 | 1192800 | 1192800 | 1192800 | 1192800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-549-002-2023, contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, monto:1192800.0, importe_modificado:1192800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2250412/proyecto_INICIO, 2250412/proyecto_PROCESO, 2250412/proyecto_FIN, 2250412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE SOLICITA QUE ANEXE EL ACTA ENTREGA RECEPCION EN LA LIGA DE DOCUMENTOS DE EVIDENCIAS., trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302247855 | Proyecto de inversión | 2012620.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012620.6, modificado:2012620.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAZMINES - 150818 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 150818 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.75, meta_modificada:1360.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:18, direccion:CALLE JAZMINEZ PUEBLO SAN JOSE DE LAS FLORES, 71700 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JAMINEZ Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMINEZ ENTRE LA AVENIDA MORELOS Y LA CA, lon:-97.74317081, lat:16.40083512}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 2012620.6 | 2012620.6 | 2012620.6 | 2012620.6 | 2012620.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/AFISMUN-DF/467/06/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:2012620.6, importe_modificado:2012620.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.75}} | {2247855/proyecto_INICIO, 2247855/proyecto_PROCESO, 2247855/proyecto_FIN, 2247855/proyecto_PROCESO, 2247855/proyecto_FIN, 2247855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302244440 | Proyecto de inversión | 3199972.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199972.81, modificado:3199972.81}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 130873 | 20 | Oaxaca | 162 | San Jerónimo Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Taviche | 130873 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE GUEGONIVALLE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFE, lon:-96.58981225, lat:16.71405364}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 3199972.81 | 3199972.81 | 3199972.81 | 3199972.81 | 3199972.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJT-162/FAISMUN/IR/COP/01/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE, monto:3199972.81, importe_modificado:3199972.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1462.0}} | {2244440/proyecto_PROCESO, 2244440/proyecto_FIN, 2244440/proyecto_PROCESO, 2244440/proyecto_INICIO, 2244440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es posible ver el contrato, se necesita autorización de acceso, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302245699 | Proyecto de inversión | 2620249.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620249.78, modificado:2620249.78}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL OCOTLAN - 138446 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 138446 | S | 2581 | 2296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 69010 TRAMO VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA - SAN JOSE TRUJAPAM KILÓMETRO 4 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO VILLA VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXA, lon:-97.67607609, lat:18.18669924}} | 2023-04-19 | 2023-06-02 | 2620249.78 | 2620249.78 | 2620249.78 | 2620249.78 | 2620249.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSCH/2023/IV3/FAISMUN.01, contratista:VLADIMIR VILLAREAL VILLAREAL, convocante:VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:2620249.78, importe_modificado:2620249.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2245699/proyecto_INICIO, 2245699/proyecto_PROCESO, 2245699/proyecto_FIN, 2245699/proyecto_PROCESO, 2245699/proyecto_INICIO, 2245699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302243276 | Proyecto de inversión | 312363.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312363.77, modificado:312363.77}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO DEL ALAMO EN EL BARRIO CENTRO - 124442 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 124442 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CAMINO AL ALAMO Y , CALLE CARRETERA HUAJUAPAN- MARISCALA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO AL ALAMO Y SE ACCEDE POR UN ENTRONQUE SOBR, lon:-97.95955795, lat:17.94371886}} | 2023-05-24 | 2023-06-07 | 312363.77 | 312363.77 | 312363.77 | 312363.77 | 312363.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/COP/006/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA, S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:312363.77, importe_modificado:312363.77}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2243276/proyecto_FIN, 2243276/proyecto_INICIO, 2243276/proyecto_PROCESO, 2243276/proyecto_FIN, 2243276/proyecto_PROCESO, 2243276/proyecto_INICIO, 2243276/proyecto_FIN, 2243276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248623 | Proyecto de inversión | 4530311 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4530311.0, modificado:4530311.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMINIDAD DE LLANO MAGUEY - 155588 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 155588 | S | 158 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:7, direccion:PUEBLO LLANO MAGUEY, 70921 LLANO MAMEY, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.67387493, lat:16.02483544}} | 2023-04-19 | 2023-05-03 | 4530311 | 4530311 | 4530311 | 4530311 | 4530311 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/08/2023, contratista:PROVEEDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DIMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4530311.0, importe_modificado:4530311.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2248623/proyecto_FIN, 2248623/proyecto_PROCESO, 2248623/proyecto_INICIO, 2248623/proyecto_FIN, 2248623/proyecto_INICIO, 2248623/proyecto_PROCESO, 2248623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL(2), trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302249672 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL NÚCLEO RURAL LA SOLEDAD - 162007 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 162007 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 00000 LA SOLEDAD, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL NÚCLEO RURAL LA SOLEDAD, lon:-97.116309, lat:16.359918}} | 2023-04-12 | 2023-06-10 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/003/MVSV-277/FAISMUN/42/36/2023, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA S.A. DE C.V., convocante:VILLA SOLA DE VEGA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2249672/proyecto_INICIO, 2249672/proyecto_PROCESO, 2249672/proyecto_FIN, 2249672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la liga de acta de entrega, es la misma del contrato favor de actualizar. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302249678 | Proyecto de inversión | 3760256 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3760256.0, modificado:3760256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA AGENCIA DE POLICÍA SAN RAFAEL TOLTEPEC, SAN PEDRO POCHUTLA - 162023 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 162023 | S | 182 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:36, direccion:CALLE CENTRO BARRIO NUEVO TOLTEPEC, 70904 TOLTEPEC, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CENTRO, ESTA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LALOCALIDAD, lon:-96.4574125, lat:15.87742539}} | 2023-05-24 | 2023-07-22 | 3760256 | 3760256 | 3760256 | 3760256 | 3760256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/012/2023, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO BALAUSTRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:3760256.0, importe_modificado:3760256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2249678/proyecto_FIN, 2249678/proyecto_PROCESO, 2249678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302250438 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS - 166190 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 166190 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:14.49, meta_modificada:14.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN JUAN PIÑAS, 69709 SAN JUAN PIÑAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOS PARTES O SECCIONES LA PARTE DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE A UN KILOMETRO DEL EXTREMO NORTE DE , lon:-98.14489833, lat:17.22665761}} | 2023-05-26 | 2023-07-04 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/039/2023, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14.49}} | {2250438/proyecto_INICIO, 2250438/proyecto_PROCESO, 2250438/proyecto_FIN, 2250438/proyecto_INICIO, 2250438/proyecto_PROCESO, 2250438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243205 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CALVARIO - 124137 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 124137 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO SANTA MARÍA XADANI, 70990 SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A ZIMATAN Y , LA CALLE EL CALVARIO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA , lon:-96.0688133, lat:15.94678929}} | 2023-06-19 | 2023-09-01 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMP/266/FAISMUN/06/2023, contratista:MARCO ANTONIO PARADA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.0}} | {2243205/proyecto_INICIO, 2243205/proyecto_PROCESO, 2243205/proyecto_FIN, 2243205/proyecto_INICIO, 2243205/proyecto_PROCESO, 2243205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243215 | Proyecto de inversión | 588238.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588238.2, modificado:588238.2}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO UNION PROGRESO - 124173 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 124173 | S | 133 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA HUAJUAPAN-MARISCALA PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE INDEPENDENCIA LA LINEA DE DISTRIBUCION QUE SE REHABILITA, lon:-97.9502231, lat:17.9385503}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 588238.2 | 588238.2 | 588238.2 | 588238.2 | 588238.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/COP/005/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CAVIC S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:588238.2, importe_modificado:588238.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2243215/proyecto_INICIO, 2243215/proyecto_PROCESO, 2243215/proyecto_FIN, 2243215/proyecto_PROCESO, 2243215/proyecto_FIN, 2243215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244462 | Proyecto de inversión | 3095120.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095120.2, modificado:3095120.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, SOLA DE VEGA, OAXACA. - 130943 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 130943 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MESILLA, 71388 LA MESILLA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA MESILLA COMO REFERENCIA EL INICIO DE LA OBRA SE UBI, lon:-97.59928351, lat:16.59363081}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 3095120.2 | 3095120.2 | 3095120.2 | 3095120.2 | 3095120.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/03/2023, contratista:SERVICIOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CASADORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3095120.2, importe_modificado:3095120.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2244462/proyecto_INICIO, 2244462/proyecto_PROCESO, 2244462/proyecto_FIN, 2244462/proyecto_PROCESO, 2244462/proyecto_FIN, 2244462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245226 | Proyecto de inversión | 372443.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372443.06, modificado:372443.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 135459 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 135459 | S | 89 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.08, meta_modificada:438.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HONDURA DE NANCHE, 68484 LA TRINIDAD (HONDURA DE NANCHE), SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD HONDURA DE NANCHE SOBRE DOS CALLES SI, lon:-96.22648186, lat:17.80018014}} | 2023-05-22 | 2023-06-24 | 372443.06 | 372443.06 | 372443.06 | 372443.06 | 372443.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:372443.06, importe_modificado:372443.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.08}} | {2245226/proyecto_FIN, 2245226/proyecto_INICIO, 2245226/proyecto_PROCESO, 2245226/proyecto_FIN, 2245226/proyecto_PROCESO, 2245226/proyecto_INICIO, 2245226/proyecto_PROCESO, 2245226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302245227 | Proyecto de inversión | 472966.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472966.24, modificado:472966.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE - 135466 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 135466 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:2, direccion:RANCHERIA DOLORES HIDALGO, 69825 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA AGENCIA Y CAMINO LADO OESTE DE LA AGENCIA, LA AGENCIA DE DOLORES HIDALGO SE LLEGA SOBRE LA CARRETERA MELCHOR BAUTISTA EN EL P, lon:-97.655965, lat:17.337128}} | 2023-05-18 | 2023-07-31 | 472966.24 | 472966.24 | 472966.24 | 472966.24 | 472966.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-480/FAISMUN/IR/COP/002/2023, contratista:OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:472966.24, importe_modificado:472966.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2245227/proyecto_INICIO, 2245227/proyecto_FIN, 2245227/proyecto_PROCESO, 2245227/proyecto_INICIO, 2245227/proyecto_PROCESO, 2245227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302245701 | Proyecto de inversión | 2536915.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536915.46, modificado:2536915.46}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DREANJE SANITARIO EN LAS CALLES NIÑOS HEROES, MARGARITA, AGUSTIN MELGAR, JUAN ESCUTIA, JUAN DE LA BARRERA DE LA COLONIA MATEO JIMENEZ - 138462 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 138462 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:43, direccion:CALLE NIÑOS HEROES MARGARITA AGUSTIN MELGAR, JUAN ESCUTIA, JUAN DE LA BARRERA COLONIA MATEO JIMENEZ RAMOS, 70786 MATEO JIMÉNEZ RAMOS [COLONIA], SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE PROLONGACION MATAMOROS Y CALLE CEMPAZUCHIL, LA OBRA , lon:-95.20968817, lat:16.32103136}} | 2023-05-08 | 2023-07-01 | 2536915.46 | 2536915.46 | 2536915.46 | 2536915.46 | 2536915.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/030/2023, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2536915.46, importe_modificado:2536915.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:676.0}} | {2245701/proyecto_PROCESO, 2245701/proyecto_FIN, 2245701/proyecto_INICIO, 2245701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245703 | Proyecto de inversión | 551630.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551630.52, modificado:551630.52}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON TERCERA PRIVADA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO - 138506 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 138506 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.7, meta_modificada:54.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLEJON TERCERA PRIVADA DE NICLAS BRAVO COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CERRO DEL TIGRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJO DE TERCERA PRIVA DE , lon:-95.22738765, lat:16.32999755}} | 2023-03-27 | 2023-05-09 | 551630.52 | 551630.52 | 551630.52 | 551630.52 | 551630.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/015/2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE Y YUSHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:240105.63, importe_modificado:240105.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/037/2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE Y YUSHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:311524.89, importe_modificado:311524.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.7}} | {2245703/proyecto_INICIO, 2245703/proyecto_FIN, 2245703/proyecto_PROCESO, 2245703/proyecto_FIN, 2245703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR FOTOGRAFÍAS DE TÉRMINO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302245705 | Proyecto de inversión | 483977.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483977.35, modificado:483977.35}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MATEO JIMENEZ, HERNAN CORTES EN RANCHO LLANO NORTE - 138511 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 138511 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.47, meta_modificada:153.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:19, direccion:CALLE MATEO JIMENEZ Y HERNAN CORTES RANCHERIA RANCHO LLANO, 70786 RANCHO EL LLANO, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES MATEO JIMENEZ Y HERNAN, lon:-95.15716576, lat:16.41401107}} | 2023-03-27 | 2023-05-03 | 483977.35 | 483977.35 | 483977.35 | 483977.35 | 483977.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/044/2023, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FISICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:483977.35, importe_modificado:483977.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.47}} | {2245705/proyecto_INICIO, 2245705/proyecto_FIN, 2245705/proyecto_PROCESO, 2245705/proyecto_FIN, 2245705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, FAVOR DE MODIFICAR AVANCES FINANCIEROS Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:AGREGAR FOTOGRAFÍAS DE TÉRMINO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302245708 | Proyecto de inversión | 902567.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902567.66, modificado:902567.66}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL CALLEJON MATEO JIMENEZ - 138520 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 138520 | S | 81 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLEJON MATEO JIMENEZ COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CERRO DEL TIGRE, LA OBRA SE BUBICA EN EL CALLEJON MATEO JIMENEZ ENTRE LA CALLE NICOLAS BRA, lon:-95.22617162, lat:16.33001902}} | 2023-06-07 | 2023-07-04 | 902567.66 | 902567.66 | 902567.66 | 902567.66 | 902567.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/010/2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE Y YUSHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:902567.66, importe_modificado:902567.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2245708/proyecto_INICIO, 2245708/proyecto_FIN, 2245708/proyecto_PROCESO, 2245708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA NO COINCIDE, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:SI LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA MODIFICAR LOS AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:SI LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA SUBIR FOTOGRAFÍAS DE TÉRMINO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302245719 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS - 138607 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 138607 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:111.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO LOS PITILLOS, 71569 LOS PITILLOS, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ES A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 20 METROS , lon:-96.92289712, lat:16.61326505}} | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-004/MLC/17/FAISMUN/10/2023, contratista:ING. ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA, convocante:LA COMPAÑIA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.87}} | {2245719/proyecto_PROCESO, 2245719/proyecto_FIN, 2245719/proyecto_INICIO, 2245719/proyecto_FIN, 2245719/proyecto_INICIO, 2245719/proyecto_PROCESO, 2245719/proyecto_FIN, 2245719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246535 | Proyecto de inversión | 640249.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640249.29, modificado:640249.29}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 143335 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 143335 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DOCTORES COLONIA JOSE MURAT, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA LOMA BONITA - TLACOJALPAN Y CALLE PEDRO VAZQUEZ COLMENARES, CALLE GABRIEL HERNANDEZ GARCIA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 215 METR, lon:-95.88702726, lat:18.12248019}} | 2023-05-29 | 2023-07-12 | 640249.29 | 640249.29 | 640249.29 | 640249.29 | 640249.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/020/2023, contratista:VIRIDIANA LAGUNES MALPICA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:640249.29, importe_modificado:640249.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.5}} | {2246535/proyecto_INICIO, 2246535/proyecto_PROCESO, 2246535/proyecto_FIN, 2246535/proyecto_INICIO, 2246535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN EL ACTA ENTREGA EL MES ES JULIO NO JUNIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302248627 | Proyecto de inversión | 348883.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348883.32, modificado:348883.32}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ. - 155622 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 155622 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:304.5, meta_modificada:304.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA REFORMA, 69064 REFORMA, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN- OAXACA 190 Y CALLE 26 DE OCTUBRE, LA CALLE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA EN EL KM 23 DE LA CARRETERA HUAJUAPANOAXACA 19, lon:-97.67841225, lat:17.72746985}} | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 348883.32 | 348883.32 | 348883.32 | 348883.32 | 348883.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSAD/089/005/015/2023-02, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DINICUITI, monto:348883.32, importe_modificado:348883.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:304.5}} | {2248627/proyecto_INICIO, 2248627/proyecto_PROCESO, 2248627/proyecto_FIN, 2248627/proyecto_PROCESO, 2248627/proyecto_FIN, 2248627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:que significa se regresa al municipio?, trimestre:3.0, usuario:magalisantiagol, fecha:2023-10-14}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248633 | Proyecto de inversión | 686405 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686405.0, modificado:686405.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE - 155653 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 155653 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:45, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CAMALOTE, 70923 EL CAMALOTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.69843639, lat:15.86144639}} | 2023-04-20 | 2023-05-04 | 686405 | 686405 | 686405 | 686405 | 686405 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/09/2023, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:686405.0, importe_modificado:686405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2248633/proyecto_PROCESO, 2248633/proyecto_INICIO, 2248633/proyecto_FIN, 2248633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LIANEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302248641 | Proyecto de inversión | 2019609 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019609.0, modificado:2019609.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 155690 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 155690 | S | 94 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:41, direccion:PUEBLO BARRIO PROGRESO, 70921 DESVIACIÓN COPALITA (BARRIO PROGRESO), SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CON DIRECCIÓN A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.590393, lat:16.042894}} | 2023-04-21 | 2023-05-05 | 2019609 | 2019609 | 2019609 | 2019609 | 2019609 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/10/2023, contratista:INGENIERIA INNED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2019609.0, importe_modificado:2019609.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}} | {2248641/proyecto_FIN, 2248641/proyecto_PROCESO, 2248641/proyecto_INICIO, 2248641/proyecto_PROCESO, 2248641/proyecto_INICIO, 2248641/proyecto_FIN, 2248641/proyecto_PROCESO, 2248641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3 .1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302249689 | Proyecto de inversión | 1368742 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368742.0, modificado:1368742.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ARROYO DEL INQUENTE, SAN PEDRO POCHUTLA - 162055 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 162055 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO ARROYO DEL INQUENTE, 70904 ARROYO DEL INQUENTE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CENTRO, ESTA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-96.46733531, lat:15.85978049}} | 2023-05-25 | 2023-07-23 | 1368742 | 1368742 | 1368742 | 1368742 | 1368742 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/013/2023, contratista:MATERIALES Y RENTA DE MATERIALES EL CAIRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1368742.0, importe_modificado:1368742.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2249689/proyecto_INICIO, 2249689/proyecto_FIN, 2249689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302249692 | Proyecto de inversión | 4572544.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4572544.34, modificado:4572544.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CRUZ DEL SIGLO, SAN PEDRO POCHUTLA - 162065 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 162065 | S | 199 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5551.0, meta_modificada:5551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:139, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 BARRANQUILLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 25 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE LA CRUZ DEL SIGLO SECCION CUAR, lon:-96.45815982, lat:15.74321532}} | 2023-05-27 | 2023-08-24 | 4572544.34 | 4572544.34 | 4572544.34 | 4572544.34 | 4572544.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/014/2023, contratista:MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION AGUSERIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:4572544.34, importe_modificado:4572544.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5551.0}} | {2249692/proyecto_INICIO, 2249692/proyecto_FIN, 2249692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302249696 | Proyecto de inversión | 975530.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975530.19, modificado:975530.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA EN LA CRUZ DEL SIGLO, SAN PEDRO POCHUTLA - 162085 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 162085 | S | 199 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:139, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 BARRANQUILLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 25 DE MAYO, ESTA EN EL DEPORTIVO A ESPALDAS DE LA CAPILLA CRUZ DEL SIGLO EN LA CUARTA SECC, lon:-96.45866607, lat:15.74355945}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 975530.19 | 975530.19 | 975530.19 | 975530.19 | 975530.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2023, contratista:MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION AGUSERIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:975530.19, importe_modificado:975530.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2249696/proyecto_INICIO, 2249696/proyecto_PROCESO, 2249696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302250738 | Proyecto de inversión | 1020000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.02, modificado:1020000.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 000.00 AL KM 7 000.00, EN LA LOCALIDAD CHE VELAZQUEZ - 167737 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 167737 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:217, direccion:CALLE FEDERAL 200 PUEBLO CHE VELAZQUEZ, 70180 CORONIL, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL 200 EN LA LOCALIDAD DE CHE VELAZQUEZ, lon:-94.203292, lat:16.390653}} | 2023-06-08 | 2023-07-22 | 1020000.02 | 1020000.02 | 1020000.02 | 1020000.02 | 1020000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSPT/327/COP/008/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:1020000.02, importe_modificado:1020000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2250738/proyecto_INICIO, 2250738/proyecto_FIN, 2250738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302244713 | Proyecto de inversión | 373041 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373041.0, modificado:373041.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD GUADALUPE LLANO DE LAS AVISPAS - 131928 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 131928 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUADALUPE LLANO DE LAS AVISPAS, 00000 GUADALUPE LLANO DE LAS AVISPAS, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO A TEOZACOALCO, CAMINO A TANQUE DE AGUA LOS COLECTORES SE ENCUENT, lon:-97.31399201, lat:17.13019881}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 373041 | 373041 | 373041 | 373041 | 373041 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135074, contratista:, convocante:H. A. SANTIAGO TILANTONGO, monto:373041.0, importe_modificado:373041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245263 | Proyecto de inversión | 458826.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458826.98, modificado:458826.98}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y LA CALLE CUAUHTEMOC - 135630 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 135630 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.93, meta_modificada:96.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA MIGUEL HIDALGO ORIENTE, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA HIDALGHO ORIENTE EN LA CALLE FRA, lon:-95.194897, lat:16.203065}} | 2023-06-20 | 2023-07-19 | 458826.98 | 458826.98 | 458826.98 | 458826.98 | 458826.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/002-2023, contratista:CONSTRUCTORA ZERACSAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:458826.98, importe_modificado:458826.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.55}} | {2245263/proyecto_INICIO, 2245263/proyecto_PROCESO, 2245263/proyecto_FIN, 2245263/proyecto_PROCESO, 2245263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245736 | Proyecto de inversión | 301774.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301774.37, modificado:301774.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO - 138727 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 138727 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMA SANTA FE, 68485 LOMA SANTA FE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA FE UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD ES UN TRAM, lon:-96.28829046, lat:17.76346759}} | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 301774.37 | 301774.37 | 301774.37 | 301774.37 | 301774.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:301774.37, importe_modificado:301774.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2245736/proyecto_INICIO, 2245736/proyecto_PROCESO, 2245736/proyecto_FIN, 2245736/proyecto_INICIO, 2245736/proyecto_PROCESO, 2245736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302248664 | Proyecto de inversión | 3960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960000.0, modificado:3960000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE BUENAVISTA A LA SOLEDAD - 155806 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 155806 | S | 500 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:36, direccion:PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 LA PRIMAVERA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL CON DIRECCIÓN DE BUENAVISTA A LA PRIMAVERA, lon:-96.5467425, lat:15.95309595}} | 2023-04-23 | 2023-05-07 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/12/2023, contratista:ROCA LLOSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3960000.0, importe_modificado:3960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2248664/proyecto_FIN, 2248664/proyecto_INICIO, 2248664/proyecto_PROCESO, 2248664/proyecto_INICIO, 2248664/proyecto_PROCESO, 2248664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion xv111 de los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302248514 | Proyecto de inversión | 745739.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745739.48, modificado:745739.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 154669 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 154669 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.5, meta_modificada:427.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MARCOS EL COYUL, 71747 SAN MARCOS EL COYUL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ INICIANDO EN LA INTERCESIÓN CON, lon:-98.09550467, lat:16.48824428}} | 2023-07-08 | 2023-08-26 | 745739.48 | 745739.48 | 745739.48 | 745739.48 | 745739.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./09/2023, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS OHTLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:745739.48, importe_modificado:745739.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.5}} | {2248514/proyecto_INICIO, 2248514/proyecto_PROCESO, 2248514/proyecto_FIN, 2248514/proyecto_PROCESO, 2248514/proyecto_FIN, 2248514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250739 | Proyecto de inversión | 2310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310000.0, modificado:2310000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 167742 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 167742 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1433.76, meta_modificada:4615.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE ALDAMA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTR ALOCALIZADA EN EL PARQUE CENT, lon:-98.01163225, lat:17.33535495}} | 2023-06-27 | 2023-07-31 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/042/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2310000.0, importe_modificado:2310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4615.43}} | {2250739/proyecto_INICIO, 2250739/proyecto_PROCESO, 2250739/proyecto_FIN, 2250739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250743 | Proyecto de inversión | 588000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588000.0, modificado:588000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 167765 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 167765 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.16, meta_modificada:290.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCLAIZA EN LA, lon:-98.01150322, lat:17.33370213}} | 2023-06-27 | 2023-07-21 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/051/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:588000.0, importe_modificado:588000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.08}} | {2250743/proyecto_INICIO, 2250743/proyecto_FIN, 2250743/proyecto_PROCESO, 2250743/proyecto_FIN, 2250743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250746 | Proyecto de inversión | 149250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149250.0, modificado:149250.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. - 167771 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 167771 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:272.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO DE LA P, lon:-98.01101822, lat:17.33376551}} | 2023-06-27 | 2023-07-21 | 149250 | 149250 | 149250 | 149250 | 149250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/052/2023, contratista:JUXTLECA LIREDES EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:149250.0, importe_modificado:149250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.1}} | {2250746/proyecto_FIN, 2250746/proyecto_INICIO, 2250746/proyecto_FIN, 2250746/proyecto_PROCESO, 2250746/proyecto_FIN, 2250746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250754 | Proyecto de inversión | 76398.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76398.58, modificado:76398.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 167792 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 167792 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.4, meta_modificada:50.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:113, direccion:CALLE CARRETERA LA BOCA -SAN PEDRO OZUMACIN RANCHERIA EL ESTUDIANTE RANCHO, 68480 EL ESTUDIANTE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL ESTUDIANTE RANCHO UBICADA SOBRE LA C, lon:-96.24014143, lat:17.71468485}} | 2023-07-17 | 2023-07-29 | 76398.58 | 76398.58 | 76398.58 | 76398.58 | 76398.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:76398.58, importe_modificado:76398.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.4}} | {2250754/proyecto_PROCESO, 2250754/proyecto_FIN, 2250754/proyecto_INICIO, 2250754/proyecto_FIN, 2250754/proyecto_INICIO, 2250754/proyecto_PROCESO, 2250754/proyecto_FIN, 2250754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250757 | Proyecto de inversión | 164256.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164256.94, modificado:164256.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 167801 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 167801 | S | 39 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:70, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA NUEVO PALANTLA, 68482 NUEVO PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PALANTLA SOBRE LA CALLE MORELOS ES UN TRAMO DE 70 ML CON UN ANCHO , lon:-96.25407424, lat:17.78301996}} | 2023-07-24 | 2023-08-12 | 164256.94 | 164256.94 | 164256.94 | 164256.94 | 164256.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:164256.94, importe_modificado:164256.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2250757/proyecto_INICIO, 2250757/proyecto_FIN, 2250757/proyecto_PROCESO, 2250757/proyecto_INICIO, 2250757/proyecto_FIN, 2250757/proyecto_PROCESO, 2250757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251142 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA, LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS - 169603 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 169603 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN JUAN PIÑAS, 69709 SAN JUAN PIÑAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES QUE AÚN NO TIENEN NOMBRES OFICIALES SIN EMBARGO PARA REFERENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 ML AL NORESTE D ELA, lon:-98.14336186, lat:17.22493817}} | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/031/2023, contratista:ROC INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2251142/proyecto_INICIO, 2251142/proyecto_FIN, 2251142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta entrega recepción o documento similiar., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302243472 | Proyecto de inversión | 502237.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502237.68, modificado:502237.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO - 125413 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 125413 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.8, meta_modificada:460.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO DOS CAMINOS, 71764 DOS CAMINOS, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CARRETERA SAN AGUSTIN CHAYUCO-MECHOACAN Y , SE UBICA ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DOS CAMINOS, lon:-97.80647944, lat:16.3719197}} | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 502237.68 | 502237.68 | 502237.68 | 502237.68 | 502237.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDS211124JS5, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V., convocante:SAN AGUSTÍN CHAYUCO, monto:502237.68, importe_modificado:502237.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.8}} | {2243472/proyecto_INICIO, 2243472/proyecto_PROCESO, 2243472/proyecto_FIN, 2243472/proyecto_INICIO, 2243472/proyecto_FIN, 2243472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el reporte fotografico de termino debe de ingresar foto de acuerdo al numeral 3.1.3 fracccion XVIII conforme a los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-26}}
2023 | 3 | OAX230302245276 | Proyecto de inversión | 1541310.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541310.08, modificado:1541310.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO AL TANQUE DE AGUA - 135662 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 135662 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.16, meta_modificada:707.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL TANQUE DE AGUA BARRIO LAS HORMIGAS, 70670 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRONTERA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO LAS HORMIGAS AL CAMINO QUE CONDUCE AL T, lon:-95.18995124, lat:16.18456731}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 1541310.08 | 1541310.08 | 1541310.08 | 1541310.08 | 1541310.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/003-2023, contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1541310.08, importe_modificado:1541310.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.61}} | {2245276/proyecto_FIN, 2245276/proyecto_PROCESO, 2245276/proyecto_FIN, 2245276/proyecto_INICIO, 2245276/proyecto_FIN, 2245276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245287 | Proyecto de inversión | 783085.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783085.4, modificado:783085.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 135703 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 135703 | S | 228 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.3, meta_modificada:735.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN LUCAS ARROYO PALOMO, 68488 SAN LUCAS ARROYO PALOMO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ARROYO PALOM, lon:-96.37160591, lat:17.84054606}} | 2023-05-22 | 2023-07-08 | 783085.4 | 783085.4 | 783085.4 | 783085.4 | 783085.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:783085.4, importe_modificado:783085.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.3}} | {2245287/proyecto_INICIO, 2245287/proyecto_PROCESO, 2245287/proyecto_FIN, 2245287/proyecto_PROCESO, 2245287/proyecto_INICIO, 2245287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302245763 | Proyecto de inversión | 416426.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416426.09, modificado:416426.09}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUARTA PRIVADA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO - 138848 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 138848 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.4, meta_modificada:45.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLEJON CUARTA PRIVADA DE NICOLA BRAVO COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLEJON PRIVADA DE NICOLAS BRAVO, CALLEJON NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-95.22266394, lat:16.32998275}} | 2023-06-02 | 2023-06-13 | 416426.09 | 416426.09 | 416426.09 | 416426.09 | 416426.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/038/2023, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FISICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:234042.45, importe_modificado:234042.45}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/002/2023, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FISICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:182383.64, importe_modificado:182383.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.4}} | {2245763/proyecto_PROCESO, 2245763/proyecto_INICIO, 2245763/proyecto_FIN, 2245763/proyecto_PROCESO, 2245763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR AVANCES FINANCIEROS SI LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:SI LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA SUBIR FOTOGRAFÍAS DE TÉRMINO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302247245 | Proyecto de inversión | 1500057 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500057.0, modificado:1500057.0}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN ARROYO FLAUTA - 147705 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 147705 | S | 2121 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO FLAUTA PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE ARROLLO FLAUTA Y CALLE CINCO SEÑORES, LA OBRA SE ENCUEMTRA UBICADA EN LA CALLE ARROYO FLAUTA Y CINCO SEÑORES HACIA AU, lon:-97.32081323, lat:16.30283836}} | 2023-07-03 | 2023-10-01 | 1500057 | 1500057 | 1500057 | 1500057 | 1500057 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSJQ/213/003/2023, contratista:EVA CITLALLY MENDEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1500057.0, importe_modificado:1500057.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:340.0}} | {2247245/proyecto_FIN, 2247245/proyecto_INICIO, 2247245/proyecto_PROCESO, 2247245/proyecto_INICIO, 2247245/proyecto_PROCESO, 2247245/proyecto_INICIO, 2247245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247669 | Proyecto de inversión | 1735618.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:185249.81, modificado:185249.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550368.48, modificado:1550368.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA 21 DE MARZO DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 300 - 150070 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 150070 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.9, meta_modificada:863.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AYOTZINTEPEC - CRISTO REY LA SELVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 010 PUEBLO CRISTO REY LA SELVA, 68807 CRISTO REY LA SELVA, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A CUATROCIENTOS METROS D, lon:-96.12252816, lat:17.60198495}} | 2023-04-26 | 2023-07-24 | 1735618.29 | 1735618.29 | 1735618.29 | 1735618.29 | 1735618.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSC/457/FAISMUN-FORTAMUN/13/2023, contratista:ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IXTLI S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1735618.29, importe_modificado:1735618.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:863.9}} | {2247669/proyecto_INICIO, 2247669/proyecto_PROCESO, 2247669/proyecto_FIN, 2247669/proyecto_PROCESO, 2247669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248530 | Proyecto de inversión | 2881464.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881464.3, modificado:2881464.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DEL PORTILLO AL AGUACATE - 154913 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 154913 | S | 318 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:40, direccion:PUEBLO SAN VICENTE YOGODOY, 70921 EL PORTILLO [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.605449, lat:16.058736}} | 2023-04-14 | 2023-04-28 | 2881464.3 | 2881464.3 | 2881464.3 | 2881464.3 | 2881464.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/03/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2881464.3, importe_modificado:2881464.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2248530/proyecto_INICIO, 2248530/proyecto_PROCESO, 2248530/proyecto_FIN, 2248530/proyecto_INICIO, 2248530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fracccion XV111 DE LOS LIANEASMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230302248532 | Proyecto de inversión | 3389958 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3389958.0, modificado:3389958.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA - 154921 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 154921 | S | 158 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:PUEBLO EL AGUACATE, 70923 EL AGUACATE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA DEL AGUACATE, lon:-96.592345, lat:16.054277}} | 2023-04-15 | 2023-04-29 | 3389958 | 3389958 | 3389958 | 3389958 | 3389958 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/04/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3389958.0, importe_modificado:3389958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2248532/proyecto_INICIO, 2248532/proyecto_PROCESO, 2248532/proyecto_INICIO, 2248532/proyecto_FIN, 2248532/proyecto_PROCESO, 2248532/proyecto_FIN, 2248532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACYTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACYTA ENTREGA(2), trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230302248536 | Proyecto de inversión | 3421990 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3421990.0, modificado:3421990.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 154939 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 154939 | S | 133 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:47, direccion:PUEBLO CERRO CIEGO, 70926 CERRO CIEGO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.666807, lat:15.912212}} | 2023-04-16 | 2023-04-30 | 3421990 | 3421990 | 3421990 | 3421990 | 3421990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/05/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BALAUSTRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3421990.0, importe_modificado:3421990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2248536/proyecto_FIN, 2248536/proyecto_INICIO, 2248536/proyecto_PROCESO, 2248536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:debe de ingresar reporte fotografico de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 de los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302250765 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, LOCALIDAD LA LUZ RAHELLE. - 167824 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 167824 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:66, direccion:PUEBLO LA LUZ DE RAHELLE, 69718 LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO GEOGRAFICO D ELA POBLACIÓN LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE SOLO S EMANEJAN COMO DOMICILIOS CONOCIDOS SIN E, lon:-97.97487115, lat:17.06230291}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/032/2023, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}} | {2250765/proyecto_INICIO, 2250765/proyecto_PROCESO, 2250765/proyecto_FIN, 2250765/proyecto_INICIO, 2250765/proyecto_PROCESO, 2250765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247944 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 20DJN2327L, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 151395 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 151395 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD ORIENTE COLONIA SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EL TRIUNFO, CALLEJON LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ , lon:-98.00727539, lat:17.33688596}} | 2023-05-25 | 2023-07-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/037/2023, contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2247944/proyecto_INICIO, 2247944/proyecto_PROCESO, 2247944/proyecto_FIN, 2247944/proyecto_PROCESO, 2247944/proyecto_FIN, 2247944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247950 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRÉS HENESTROSA, CLAVE 20DES0223M, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 151428 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 151428 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTO DOMINGO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE OAXACA SUR, PRIVADA MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENER, lon:-98.007924, lat:17.327463}} | 2023-05-26 | 2023-07-04 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/038/2023, contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} | {2247950/proyecto_PROCESO, 2247950/proyecto_INICIO, 2247950/proyecto_FIN, 2247950/proyecto_PROCESO, 2247950/proyecto_FIN, 2247950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247952 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO M. ALTAMIRANO C.C.T. 20DPB0541E PRIMERA ETAPA - 151446 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 151446 | S | 675 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 INTERIOR 68268 PARAJE LOMA BLANCA, 68268 LOMA BLANCA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEP, lon:-96.98800577, lat:17.0377103}} | 2023-03-19 | 2023-06-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2247952/proyecto_INICIO, 2247952/proyecto_PROCESO, 2247952/proyecto_FIN, 2247952/proyecto_PROCESO, 2247952/proyecto_FIN, 2247952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245770 | Proyecto de inversión | 425067.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425067.52, modificado:425067.52}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE LA FRONTERA - 138871 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 138871 | S | 122 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:8, direccion:CALLE PRIMERA BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN SEBASTIÁN FRONTERA, 69016 SAN SEBASTIÁN DE LA FRONTERA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA REFORMA Y CALLE PRIMERA HIDALGO, LA OBRA SE E, lon:-97.65391719, lat:18.25151255}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 425067.52 | 425067.52 | 425067.52 | 425067.52 | 425067.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSCH/2023/IV3/FAISMUN.02, contratista:LUCIANO GARCIA SOTERO, convocante:VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:425067.52, importe_modificado:425067.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:510.0}} | {2245770/proyecto_INICIO, 2245770/proyecto_PROCESO, 2245770/proyecto_FIN, 2245770/proyecto_PROCESO, 2245770/proyecto_FIN, 2245770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302245778 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD BARRIO 3 DE MAYO MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC - 138903 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 138903 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO 3 DE MAYO, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 1 DE MAYO CALLE 5 DE MAYO MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC, lon:-96.40207719, lat:16.79127133}} | 2023-05-24 | 2023-07-21 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135078, contratista:, convocante:Municipio de San Dionisio Ocotepec, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2245778/proyecto_PROCESO, 2245778/proyecto_INICIO, 2245778/proyecto_FIN, 2245778/proyecto_PROCESO, 2245778/proyecto_FIN, 2245778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar liga de contrato porque no da acceso, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302245779 | Proyecto de inversión | 442411.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442411.73, modificado:442411.73}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 138904 | 20 | Oaxaca | 22 | Cosoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosoltepec | 138904 | S | 167 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO COSOLTEPEC, 69020 COSOLTEPEC, COSOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE COSOLTEPEC MUNICIPIO DE COSOLTEPEC, lon:-97.78844698, lat:18.15353114}} | 2023-06-19 | 2023-07-15 | 442411.73 | 442411.73 | 442411.73 | 442411.73 | 442411.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133719, contratista:, convocante:Cosoltepec, monto:442411.73, importe_modificado:442411.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.0}} | {2245779/proyecto_PROCESO, 2245779/proyecto_FIN, 2245779/proyecto_INICIO, 2245779/proyecto_FIN, 2245779/proyecto_PROCESO, 2245779/proyecto_FIN, 2245779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246608 | Proyecto de inversión | 2282407.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282407.45, modificado:2282407.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 143902 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 143902 | S | 616 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2527.31, meta_modificada:2527.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD Y CALLE MORELOS RANCHERIA ARROYO DE BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE EJECUTARA EN DOS CALLES EL P, lon:-96.34838455, lat:17.80152667}} | 2023-06-19 | 2023-09-30 | 2282407.45 | 2282407.45 | 2282407.45 | 2282407.45 | 2282407.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:2282407.45, importe_modificado:2282407.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2527.31}} | {2246608/proyecto_INICIO, 2246608/proyecto_PROCESO, 2246608/proyecto_FIN, 2246608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:ANEXAR LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302246621 | Proyecto de inversión | 711797 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711797.0, modificado:711797.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL ARENAL - 144037 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 144037 | S | 195 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.42, meta_modificada:468.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES Y CALLE 10 DE ABRIL COLONIA EL ARENAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CARRETERA TUXTEPEC - OAXACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN L, lon:-96.28997615, lat:17.77715627}} | 2023-06-19 | 2023-08-05 | 711797 | 711797 | 711797 | 711797 | 711797 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:711797.0, importe_modificado:711797.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.42}} | {2246621/proyecto_INICIO, 2246621/proyecto_PROCESO, 2246621/proyecto_FIN, 2246621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248133 | Proyecto de inversión | 2670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670000.0, modificado:2670000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS - 152633 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 152633 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8100.0, meta_modificada:8100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN PIÑAS - SAN MARCOS ZOCHIQUILAZALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA SAN JUAN PIÑAS, 69709 SAN JUAN PIÑAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA PARTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PI, lon:-98.14419005, lat:17.22540144}} | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 2670000 | 2670000 | 2670000 | 2670000 | 2670000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/044/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2670000.0, importe_modificado:2670000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8100.0}} | {2248133/proyecto_INICIO, 2248133/proyecto_PROCESO, 2248133/proyecto_FIN, 2248133/proyecto_PROCESO, 2248133/proyecto_FIN, 2248133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248135 | Proyecto de inversión | 388648.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388648.67, modificado:388648.67}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS GARCIA CORONA. - 152643 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 152643 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.51, meta_modificada:125.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GARCIA CORONA COLONIA HÉROES DE NACOZARI, 70660 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE PROLONGACION DE MAZATLAN Y CALLE TENIENTE JOSE AZUETA, AVENIDA TAMPICO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JESUS GARCIA CORO, lon:-95.194604, lat:16.175799}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 388648.67 | 388648.67 | 388648.67 | 388648.67 | 388648.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/R33-FAISMUN/004-2023, contratista:MFG INGENIERÍAS INNOVADORAS DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:388648.67, importe_modificado:388648.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.39}} | {2248135/proyecto_PROCESO, 2248135/proyecto_FIN, 2248135/proyecto_INICIO, 2248135/proyecto_PROCESO, 2248135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248147 | Proyecto de inversión | 925201.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925201.26, modificado:925201.26}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO LORENZANA C.C.T. 20DPB1409D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 152699 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 152699 | S | 79 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.7, meta_modificada:570.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO BUENA VISTA, 68269 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL Y , TOMAR CAMINO JALAPA DEL VALLE SANTIAGO TLAZOTALTEPEC EN EL KM 18500 TOMAR EL , lon:-96.92559433, lat:17.00219172}} | 2023-06-07 | 2023-08-05 | 925201.26 | 925201.26 | 925201.26 | 925201.26 | 925201.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/009/2023, contratista:LOVELA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:925201.26, importe_modificado:925201.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:570.7}} | {2248147/proyecto_INICIO, 2248147/proyecto_PROCESO, 2248147/proyecto_FIN, 2248147/proyecto_PROCESO, 2248147/proyecto_FIN, 2248147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243377 | Proyecto de inversión | 421238.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421238.1, modificado:421238.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 124929 | 20 | Oaxaca | 140 | San Francisco Chindúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chindúa | 124929 | S | 393 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO CHINDÚA, 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PIPILA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA DICHA CALLE SE ENC, lon:-97.31282394, lat:17.42875932}} | 2023-05-29 | 2023-07-27 | 421238.1 | 421238.1 | 421238.1 | 421238.1 | 421238.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA, monto:421238.1, importe_modificado:421238.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:41.0}} | {2243377/proyecto_INICIO, 2243377/proyecto_FIN, 2243377/proyecto_INICIO, 2243377/proyecto_FIN, 2243377/proyecto_PROCESO, 2243377/proyecto_FIN, 2243377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250796 | Proyecto de inversión | 2677280.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677280.24, modificado:2677280.24}} | AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC SAN MIGUEL PERAS DEL KM 5 000 AL KM 9 000 - 167928 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 167928 | S | 933 | 918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - SANTIAGO HUAXOLOTIPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC Y , T, lon:-97.08280485, lat:16.96910986}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 2677280.24 | 2677280.24 | 2677280.24 | 2677280.24 | 2677280.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/006/2023, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA ATMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:2677280.24, importe_modificado:2677280.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2250796/proyecto_INICIO, 2250796/proyecto_PROCESO, 2250796/proyecto_FIN, 2250796/proyecto_INICIO, 2250796/proyecto_PROCESO, 2250796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250808 | Proyecto de inversión | 300150 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300150.0, modificado:300150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 168063 | 20 | Oaxaca | 34 | Guadalupe de Ramírez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe de Ramírez | 168063 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN ILDEFONSO SALINAS, 69154 SAN ILDEFONSO SALINAS, GUADALUPE DE RAMÍREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA COMO A 60MTS DE LA AGENCIA MU, lon:-98.2020881, lat:17.76336851}} | 2023-07-17 | 2023-08-21 | 300150 | 300150 | 300150 | 300150 | 300150 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135617, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ, monto:300150.0, importe_modificado:300150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2250808/proyecto_INICIO, 2250808/proyecto_PROCESO, 2250808/proyecto_FIN, 2250808/proyecto_INICIO, 2250808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251668 | Proyecto de inversión | 590133.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590133.38, modificado:590133.38}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS GRADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 172469 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 172469 | S | 800 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:PARAJE LAS GRADAS, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE NORTE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE LAS GRADAS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC Y ESTE SE E, lon:-94.34787144, lat:16.4885774}} | 2023-05-26 | 2023-07-09 | 590133.38 | 590133.38 | 590133.38 | 590133.38 | 590133.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:590133.38, importe_modificado:590133.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {2251668/proyecto_INICIO, 2251668/proyecto_FIN, 2251668/proyecto_PROCESO, 2251668/proyecto_FIN, 2251668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246636 | Proyecto de inversión | 1101010.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101010.71, modificado:1101010.71}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 144150 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca | 144150 | S | 238 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:196.56, meta_modificada:196.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE LOS PINOS LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE LA PAZ ENFRENTE DE, lon:-96.90638046, lat:18.20831905}} | 2023-07-06 | 2023-09-13 | 1101010.71 | 1101010.71 | 1101010.71 | 1101010.71 | 1101010.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M354/013/2023, contratista:JOSE MIGUEL ABRAHAM HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:1101010.71, importe_modificado:1101010.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:196.56}} | {2246636/proyecto_FIN, 2246636/proyecto_PROCESO, 2246636/proyecto_INICIO, 2246636/proyecto_FIN, 2246636/proyecto_PROCESO, 2246636/proyecto_INICIO, 2246636/proyecto_FIN, 2246636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252177 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 175036 | 20 | Oaxaca | 328 | San Pedro Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Taviche | 175036 | S | 750 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.19, meta_modificada:130.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE ZAPATA Y , CALLE DEL TRABAJO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE CORREGIDORA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICH, lon:-96.5397966, lat:16.6379227}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPT/328/002/2023, contratista:ARQ. RAMIRO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FÍSICA)., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, OCOTLAN, OAXACA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.19}} | {2252177/proyecto_INICIO, 2252177/proyecto_PROCESO, 2252177/proyecto_FIN, 2252177/proyecto_PROCESO, 2252177/proyecto_INICIO, 2252177/proyecto_PROCESO, 2252177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252180 | Proyecto de inversión | 2246214.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246214.44, modificado:2246214.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 175047 | 20 | Oaxaca | 328 | San Pedro Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Taviche | 175047 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL TRABAJO PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE MINAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL TRABAJO DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-96.53500755, lat:16.63700571}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 2246214.44 | 2246214.44 | 2246214.44 | 2246214.44 | 2246214.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPT/328/003/2023, contratista:ARQ. RAMIRO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FÍSICA)., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, OCOTLAN, OAXACA, monto:2246214.44, importe_modificado:2246214.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2252180/proyecto_INICIO, 2252180/proyecto_PROCESO, 2252180/proyecto_FIN, 2252180/proyecto_INICIO, 2252180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252181 | Proyecto de inversión | 631903.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631903.5, modificado:631903.97}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES BARRIOS - 175048 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcaltepec | 175048 | S | 815 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CHINACOS A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL J, lon:-97.1957802, lat:16.16396965}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 631903.97 | 631903.97 | 631903.97 | 631903.97 | 631903.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134633, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:631903.97, importe_modificado:631903.97}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:500.0}} | {2252181/proyecto_PROCESO, 2252181/proyecto_FIN, 2252181/proyecto_INICIO, 2252181/proyecto_FIN, 2252181/proyecto_INICIO, 2252181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 de los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302252183 | Proyecto de inversión | 376949.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376949.48, modificado:376949.48}} | REHABILITACION DE LAS CALLES LAS MINAS, PINO SUAREZ, CUAUHTEMOC, DEL TRABAJO, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ, NIÑOS HEROES, LAZARO CARDENAS, HIDALGO, IGNACIO ZARAGOZA, MATAMOROS, MARTIR DE TACUBAYA, ALDAMA, MADERO, EL OCOTE, ADOLFO LOPEZ MATEO, LAS FLORES, BRASIL, LOMA DEL OCOTE, PORFIRIO DIAZ, EL GAVILAN, LA CIMA, GALEANA, CORREGIDORA Y EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 175050 | 20 | Oaxaca | 328 | San Pedro Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Taviche | 175050 | S | 750 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10100.0, meta_modificada:10100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LAS CALLES LAS MINAS PINO SUAREZ CUAUHTÉMOC DEL TRABAJO VICENTE GUERRERO, lon:-96.53348522, lat:16.63784439}} | 2023-06-10 | 2023-06-24 | 376949.48 | 376949.48 | 376949.48 | 376949.48 | 376949.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPT/328/001/2023, contratista:CONSULTORIA ELECTROMECANICA NUEVA ERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, OCOTLAN, OAXACA, monto:376949.48, importe_modificado:376949.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10100.0}} | {2252183/proyecto_INICIO, 2252183/proyecto_FIN, 2252183/proyecto_PROCESO, 2252183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244232 | Proyecto de inversión | 3041671.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3041671.64, modificado:3041671.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL MAMEY - 129987 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 129987 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO AMOLTEPEC - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 050 PUEBLO SAN ANTONIO, 71388 SAN ANTONIO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE , lon:-97.52766477, lat:16.63640155}} | 2023-06-13 | 2023-07-27 | 3041671.64 | 3041671.64 | 3041671.64 | 3041671.64 | 3041671.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/04/2023, contratista:CONSTRUCTORA BAALAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3041671.64, importe_modificado:3041671.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2244232/proyecto_INICIO, 2244232/proyecto_PROCESO, 2244232/proyecto_FIN, 2244232/proyecto_PROCESO, 2244232/proyecto_FIN, 2244232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252627 | Proyecto de inversión | 1012535.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012535.17, modificado:1012535.17}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES EN EL ARROYO EL LIMON - 177264 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 177264 | S | 198 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CAMINO RUMBO A LA CIENEGA Y , PARTIENDO DEL MUNICIPIO A 700 M RUMBO A LA CIENEGA A LADO IZQUIERDA SE ENCUENTRA UN, lon:-98.03396812, lat:16.63420984}} | 2023-08-10 | 2023-08-25 | 1012535.17 | 1012535.17 | 1012535.17 | 1012535.17 | 1012535.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-003/M-415/FAISMUN/3/2023, contratista:JUANA IRIS CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:1012535.17, importe_modificado:1012535.17}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:34.0}} | {2252627/proyecto_INICIO, 2252627/proyecto_PROCESO, 2252627/proyecto_FIN, 2252627/proyecto_INICIO, 2252627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241625 | Proyecto de inversión | 1734245.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734245.5, modificado:1734245.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUEBLA - 59463 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 59463 | S | 541 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.75, meta_modificada:750.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE CAMPECHE LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-96.31076702, lat:17.77292979}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 1734245.5 | 1734245.5 | 1734245.5 | 1734245.5 | 1734245.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1734245.5, importe_modificado:1734245.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.75}} | {2241625/proyecto_INICIO, 2241625/proyecto_PROCESO, 2241625/proyecto_FIN, 2241625/proyecto_PROCESO, 2241625/proyecto_FIN, 2241625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302242191 | Proyecto de inversión | 365041.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365041.86, modificado:365041.86}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA COLONIA NUEVA - 85350 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 85350 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE ROSAS COLONIA NUEVA, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE VICENTE CAMALOTE EN LA COLONIA NUEVA. A UN COSTAD, lon:-96.54169608, lat:18.50549636}} | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 365041.86 | 365041.86 | 365041.86 | 365041.86 | 365041.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/035, contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, monto:365041.86, importe_modificado:365041.86}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2242191/proyecto_PROCESO, 2242191/proyecto_FIN, 2242191/proyecto_PROCESO, 2242191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:REPORTAR FOTOGRAFIAS DE ACUERDO A SU CATALOGO DE CONCEPTOS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3559, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302242579 | Acción | 145688.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145688.99, modificado:145688.99}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 100182 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 100182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.60761, lat:18.538563}} | 2023-06-07 | 2023-06-19 | 145688.99 | 145688.99 | 145688.99 | 145688.99 | 145688.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/082, contratista:CLAUDIA REYES RAMON, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, monto:145688.99, importe_modificado:145688.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {2242579/proyecto_FIN, 2242579/proyecto_PROCESO, 2242579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL IMPORTE DEL ACTA ENTREGA NO COINCIDE CON LO REPORTADO DUDAS ING FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:EL IMPORTE DEL ACTA ENTREGA NO COINCIDE CON LO REPORTADO DUDAS ING FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302246709 | Proyecto de inversión | 235499.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235499.32, modificado:215682.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE 20DPR0524P - 144570 | 20 | Oaxaca | 140 | San Francisco Chindúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chindúa | 144570 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO CHINDÚA, 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PIPILA, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA PARTE T, lon:-97.31324152, lat:17.4285052}} | 2023-07-24 | 2023-08-26 | 215682 | 215682 | 215682 | 215682 | 215682 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA, monto:215682.0, importe_modificado:215682.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}} | {2246709/proyecto_INICIO, 2246709/proyecto_FIN, 2246709/proyecto_PROCESO, 2246709/proyecto_FIN, 2246709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251735 | Proyecto de inversión | 5014174.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5014174.53, modificado:5014174.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE AGUA DE LLUVIA A CRUZ DE FIERRO A XOCHITONALCO - 172780 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 172780 | S | 764 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2104.9, meta_modificada:2104.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:RANCHERIA XOCHITONALCO, 68508 CRUZ DE FIERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE LLUVIA A CRUZ DE FIERRO A XOCHITONALCO., lon:-96.846044, lat:18.098864}} | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 5014174.53 | 5014174.53 | 5014174.53 | 5014174.53 | 5014174.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/023/2023, contratista:FREDY GUVEN GREGORIO VILLAFAÑE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:5014174.53, importe_modificado:5014174.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2104.9}} | {2251735/proyecto_INICIO, 2251735/proyecto_PROCESO, 2251735/proyecto_INICIO, 2251735/proyecto_FIN, 2251735/proyecto_PROCESO, 2251735/proyecto_FIN, 2251735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar la liga del documento de evidencia., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302243904 | Proyecto de inversión | 1033833.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033833.92, modificado:1033833.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLES LA ESTACION Y LA SOLEDAD EN EL BARRIO CENTRO - 127807 | 20 | Oaxaca | 351 | San Simón Almolongas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Almolongas | 127807 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE LA ESTACION PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE SAN PEDRO A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA A 300 METROS DEL TEMPRO CAT, lon:-96.72013907, lat:16.40388297}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 1033833.92 | 1033833.92 | 1033833.92 | 1033833.92 | 1033833.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OF/FAISMUN/M351/002/2023., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:1033833.92, importe_modificado:1033833.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2243904/proyecto_FIN, 2243904/proyecto_INICIO, 2243904/proyecto_PROCESO, 2243904/proyecto_FIN, 2243904/proyecto_PROCESO, 2243904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Al tener un avanece de 100% favor de cargar su liga de acta de entrega., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302246742 | Proyecto de inversión | 307266.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307266.99, modificado:307266.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS FLORES - 144864 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 144864 | S | 114 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA LAS FLORES, 71310 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE COSIJOEZA, CALLE ORQUIDEAS EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE LAS ROSAS ESQUINA CON CALLE COSIJOPI ENTRE LA CALLE COSIJOE, lon:-96.71110941, lat:16.91784399}} | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 307266.99 | 307266.99 | 307266.99 | 307266.99 | 307266.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-014-2023, contratista:C. DANIEL BAUTISTA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:307266.99, importe_modificado:307266.99}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}} | {2246742/proyecto_INICIO, 2246742/proyecto_PROCESO, 2246742/proyecto_FIN, 2246742/proyecto_PROCESO, 2246742/proyecto_FIN, 2246742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302250083 | Proyecto de inversión | 1652031.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652031.98, modificado:1652031.98}} | REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEON DE SAN FELIPE ARROYO MACHO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 300 - 163876 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 163876 | S | 96 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO AYOTZINTEPEC - ARROYO MACHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 010 PUEBLO ARROYO MACHO, 68807 ARROYO MACHO, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA LOCALIZA ENFRENTE DEL CENTRO DE SALUD UBICADA A 350 ME, lon:-96.14058696, lat:17.60760972}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1652031.98 | 1652031.98 | 1652031.98 | 1652031.98 | 1652031.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134795, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1652031.98, importe_modificado:1652031.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2250083/proyecto_PROCESO, 2250083/proyecto_FIN, 2250083/proyecto_INICIO, 2250083/proyecto_FIN, 2250083/proyecto_INICIO, 2250083/proyecto_PROCESO, 2250083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251842 | Proyecto de inversión | 498865.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498865.7, modificado:498865.7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA PRIMERA SECCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO HUITZO - 173226 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo | 173226 | S | 71 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO HUITZO - TERRENOS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUITZO, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CARRETE, lon:-96.88232146, lat:17.28233609}} | 2023-04-15 | 2023-05-04 | 498865.7 | 498865.7 | 498865.7 | 498865.7 | 498865.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FISM-DF/FIII/AD/003-2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, monto:498864.7, importe_modificado:498864.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2251842/proyecto_INICIO, 2251842/proyecto_FIN, 2251842/proyecto_INICIO, 2251842/proyecto_PROCESO, 2251842/proyecto_FIN, 2251842/proyecto_PROCESO, 2251842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Gracias ya lo capturamos de nuevo en mids, trimestre:3.0, usuario:magfloresg, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Se regresa al municipios debido aque solicita cancelación, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Se regresa al municipios debido aque solicita cancelación, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Se regresa al municipios debido aque solicita cancelación, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Se regresa al municipios debido aque solicita cancelación, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302251858 | Proyecto de inversión | 1806486.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806486.33, modificado:1806486.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN NETZAHUALCOYOTL - 173295 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 173295 | S | 176 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:58, direccion:PUEBLO NEZAHUALCOYOTL, 68505 NETZAHUALCÓYOTL, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , NETZAHUALCOYOTL SE ENCUENTRA A 11.9 KILOMETROS EN DIRECCION SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, lon:-96.763497, lat:18.206139}} | 2023-02-24 | 2023-05-15 | 1806486.33 | 1806486.33 | 1806486.33 | 1806486.33 | 1806486.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/002/2023, contratista:ARMANDO AMBROSIO ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1806486.33, importe_modificado:1806486.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2251858/proyecto_INICIO, 2251858/proyecto_PROCESO, 2251858/proyecto_FIN, 2251858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar liga de contrato y liga de documento de evidencia., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302251859 | Proyecto de inversión | 299850.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299850.33, modificado:299850.33}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA SEGUNDA SECCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO HUITZO - 173296 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo | 173296 | S | 81 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO HUITZO - CAMINO SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUITZO, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE PROLONGACION DE JUÁREZ Y , CALLE EL NANCHAL APR, lon:-96.8927, lat:17.291}} | 2023-04-07 | 2023-04-21 | 299850.33 | 299850.33 | 299850.33 | 299850.33 | 299850.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FISM-DF/FIII/AD/004-2023, contratista:LERCON Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, monto:299850.33, importe_modificado:299850.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2251859/proyecto_INICIO, 2251859/proyecto_FIN, 2251859/proyecto_PROCESO, 2251859/proyecto_FIN, 2251859/proyecto_PROCESO, 2251859/proyecto_INICIO, 2251859/proyecto_PROCESO, 2251859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244274 | Proyecto de inversión | 3009784.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009784.81, modificado:3009784.81}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BUENAVISTA - 130177 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 130177 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.4, meta_modificada:68.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BUENAVISTA PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMOLTEPEC TOMANDO LA CALLE PAVIMENTADA DE , lon:-97.49773219, lat:16.64218328}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 3009784.81 | 3009784.81 | 3009784.81 | 3009784.81 | 3009784.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/05/2023, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3009784.81, importe_modificado:3009784.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.4}} | {2244274/proyecto_INICIO, 2244274/proyecto_PROCESO, 2244274/proyecto_FIN, 2244274/proyecto_PROCESO, 2244274/proyecto_FIN, 2244274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241283 | Proyecto de inversión | 455656.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455656.57, modificado:455656.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 44779 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 44779 | S | 135 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO OTATE, 68480 SAN ANTONIO OTATE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SE MARCA EN EL MAPA CON UN PUNTO EL INICIO DE LA OBRA ASI MISMO SE TRAZA UNA POLILINEA INDICANDO EL INICI, lon:-96.40056322, lat:17.71999426}} | 2023-03-20 | 2023-04-21 | 455656.57 | 455656.57 | 455656.57 | 455656.57 | 455656.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133023, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:455656.57, importe_modificado:455656.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {2241283/proyecto_INICIO, 2241283/proyecto_PROCESO, 2241283/proyecto_FIN, 2241283/proyecto_INICIO, 2241283/proyecto_PROCESO, 2241283/proyecto_FIN, 2241283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302245297 | Proyecto de inversión | 281797 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281797.0, modificado:281797.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA SANTOS MENESES - 135724 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 135724 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.25, meta_modificada:30.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA SANTOS MENESES, 68482 EL CASTILLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SANTOS MENESES PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL UBICADA, lon:-96.27830961, lat:17.78788705}} | 2023-05-15 | 2023-06-24 | 281797 | 281797 | 281797 | 281797 | 281797 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:281797.0, importe_modificado:281797.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.25}} | {2245297/proyecto_INICIO, 2245297/proyecto_PROCESO, 2245297/proyecto_FIN, 2245297/proyecto_PROCESO, 2245297/proyecto_FIN, 2245297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302245300 | Proyecto de inversión | 135607.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135607.47, modificado:135607.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 135740 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 135740 | S | 32 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA COLORADA, 68488 LOMA COLORADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA COLORADA AL NORESTE DE LA POBLACION SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL SAN , lon:-96.38053888, lat:17.74384745}} | 2023-05-15 | 2023-05-27 | 135607.47 | 135607.47 | 135607.47 | 135607.47 | 135607.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:135607.47, importe_modificado:135607.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2245300/proyecto_INICIO, 2245300/proyecto_PROCESO, 2245300/proyecto_FIN, 2245300/proyecto_PROCESO, 2245300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302245302 | Proyecto de inversión | 1538662.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538662.01, modificado:1538662.01}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES FRANCISCO CORTES Y MATAMOROS - 135743 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 135743 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.1, meta_modificada:60.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR 0 0 COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE CORONEL FRANCISCO CORTES Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CLAL, lon:-95.22782552, lat:16.32573868}} | 2023-04-01 | 2023-04-18 | 1538662.01 | 1538662.01 | 1538662.01 | 1538662.01 | 1538662.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/003/2023, contratista:GARO GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:258070.64, importe_modificado:258070.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/109/2023, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:816196.03, importe_modificado:816196.03}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/025/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:464395.34, importe_modificado:464395.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.1}} | {2245302/proyecto_INICIO, 2245302/proyecto_PROCESO, 2245302/proyecto_FIN, 2245302/proyecto_PROCESO, 2245302/proyecto_FIN, 2245302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245306 | Proyecto de inversión | 1338491.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338491.17, modificado:1338491.17}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA - 135751 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 135751 | S | 374 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:13, direccion:CALLE OAXACA - TUXTEPEC PUEBLO SAN ISIDRO CHINANTILLA, 68482 SAN BERNARDO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHINANTILLA UBICADA AL SUROESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-96.26191238, lat:17.80538655}} | 2023-05-22 | 2023-07-29 | 1338491.17 | 1338491.17 | 1338491.17 | 1338491.17 | 1338491.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1338491.17, importe_modificado:1338491.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2245306/proyecto_INICIO, 2245306/proyecto_PROCESO, 2245306/proyecto_INICIO, 2245306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302245310 | Proyecto de inversión | 4604053.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4604053.68, modificado:4604053.68}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES FRANCISCO CORTES Y MATAMOROS - 135765 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 135765 | S | 81 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.55, meta_modificada:199.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR 0 0 COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE CORONEL FRANCISCO CORTES Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE , lon:-95.22388188, lat:16.32499764}} | 2023-03-27 | 2023-04-18 | 4604053.68 | 4604053.68 | 4604053.68 | 4604053.68 | 4604053.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/110/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2809286.11, importe_modificado:2809286.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/005/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:695603.2, importe_modificado:695603.2}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/026/2023, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1099164.37, importe_modificado:1099164.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.55}} | {2245310/proyecto_INICIO, 2245310/proyecto_PROCESO, 2245310/proyecto_FIN, 2245310/proyecto_PROCESO, 2245310/proyecto_FIN, 2245310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUMA DEL MONTO DE LOS CONTRATOS NO COINCIDE CON LO EJERCIDO, FAVOR DE COMPLEMENTAR, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302245315 | Proyecto de inversión | 605584.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605584.61, modificado:605584.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MATAMOROS DE LA COLONIA SAN MARCIAL - 135775 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 135775 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.5, meta_modificada:275.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLEJON MATAMOROS COLONIA SAN MARCIAL, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLEJON MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON MATAMOROS EN LA COLONIA SAN MARCIAL CERCA DE UNA ESCUELA PR, lon:-95.21752042, lat:16.32217164}} | 2023-03-27 | 2023-04-23 | 605584.61 | 605584.61 | 605584.61 | 605584.61 | 605584.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/106/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:605584.61, importe_modificado:605584.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.5}} | {2245315/proyecto_INICIO, 2245315/proyecto_FIN, 2245315/proyecto_PROCESO, 2245315/proyecto_FIN, 2245315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246771 | Proyecto de inversión | 987010.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987010.1, modificado:987010.1}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 145095 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 145095 | S | 64 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO DEL KM 0+000 AL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE , lon:-98.31879985, lat:17.66863822}} | 2023-05-24 | 2023-06-20 | 987010.1 | 987010.1 | 987010.1 | 987010.1 | 987010.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/259/001/08-2023, contratista:EDWIN GUADALUPE GIRON SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:987010.1, importe_modificado:987010.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} | {2246771/proyecto_INICIO, 2246771/proyecto_FIN, 2246771/proyecto_INICIO, 2246771/proyecto_PROCESO, 2246771/proyecto_FIN, 2246771/proyecto_INICIO, 2246771/proyecto_PROCESO, 2246771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:VERIFICAR LAS LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA , LAS LIGAS DEBEN MOSTRAR DIRECTAMENTE EL DOCUMENTO, trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230302251775 | Proyecto de inversión | 2645154 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645154.0, modificado:2645154.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ - 172958 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 172958 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ BARRIO PLAN DE CARRIL, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE ING. JORGE L. TAMAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE, lon:-96.837697, lat:18.129133}} | 2023-04-10 | 2023-06-09 | 2645154 | 2645154 | 2645154 | 2645154 | 2645154 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/021/2023, contratista:ARMANDO AMBROSIO ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2645154.0, importe_modificado:2645154.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2251775/proyecto_INICIO, 2251775/proyecto_PROCESO, 2251775/proyecto_FIN, 2251775/proyecto_PROCESO, 2251775/proyecto_FIN, 2251775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de Verificar liga de documento de evidencia., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302251864 | Proyecto de inversión | 1701578.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701578.71, modificado:1701578.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA DE CERRO - 173330 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 173330 | S | 201 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.0, meta_modificada:892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA DE CERRO, 68502 AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA INICIA EN EL ENTRONQUE A LAS LOCALIDADES DE PIEDRA COLORADA Y AGUA DE CERRO CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE PIEDRA ALTA., lon:-96.792278, lat:18.164081}} | 2023-02-24 | 2023-05-15 | 1701578.71 | 1701578.71 | 1701578.71 | 1701578.71 | 1701578.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/004/2023, contratista:CLEMENTE SANTIAGO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1701578.71, importe_modificado:1701578.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.0}} | {2251864/proyecto_FIN, 2251864/proyecto_INICIO, 2251864/proyecto_FIN, 2251864/proyecto_INICIO, 2251864/proyecto_FIN, 2251864/proyecto_PROCESO, 2251864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFÍA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA 3.1.3 LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:verificar la liga de contrato y la del acta de entrega recepción dudas al cel 951 20 4 5327, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230302251865 | Proyecto de inversión | 1221541.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221541.02, modificado:1221541.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JOSÉ VASCONCELOS Y PINO SUAREZ EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 173333 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo | 173333 | S | 35 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.87, meta_modificada:445.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ VASCONCELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUITZO, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE HÉOE DE NACOZARI A 200 METROS DE JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA A, lon:-96.89245901, lat:17.28186903}} | 2023-04-22 | 2023-05-21 | 1221541.02 | 1221541.02 | 1221541.02 | 1221541.02 | 1221541.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FISM-DF/FIII/IR/005-2023, contratista:Infraestructura JAISA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, monto:1221541.02, importe_modificado:1221541.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.87}} | {2251865/proyecto_INICIO, 2251865/proyecto_PROCESO, 2251865/proyecto_FIN, 2251865/proyecto_INICIO, 2251865/proyecto_PROCESO, 2251865/proyecto_FIN, 2251865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251870 | Proyecto de inversión | 1567820.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567820.1, modificado:1567820.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA CATARINA BUENAVISTA AL CAMPO DE AVIACION - 173353 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 173353 | S | 345 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:124, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA BUENAVISTA, 68500 SANTA CATARINA BUENAVISTA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIRECCION A LA CARRETERA HUAUTLA A JALAPA DE DIAZ EN LA DESVIACION QUE VA A CAMARON EN LA ENTRAD, lon:-96.802131, lat:18.077033}} | 2023-02-24 | 2023-05-19 | 1567820.1 | 1567820.1 | 1567820.1 | 1567820.1 | 1567820.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/006/2023, contratista:CLEMENTE SANTIAGO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1567820.1, importe_modificado:1567820.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}} | {2251870/proyecto_INICIO, 2251870/proyecto_PROCESO, 2251870/proyecto_INICIO, 2251870/proyecto_PROCESO, 2251870/proyecto_FIN, 2251870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar ligas de contrato y acta de entrega recepción dudas al cel 951 204 5327, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:ANEXAR FOTOGRAFÍA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA 3.1.3 LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230302251878 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LLANO VERDE - 173376 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 173376 | S | 67 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:102, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LLANO VERDE, 68502 LLANO VERDE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE A 150 METROS DE LA CAPILLA DE LLANO VERDE CON DIRECCION A LA LOCALIDAD , lon:-96.78601635, lat:18.18918188}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/017/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2251878/proyecto_INICIO, 2251878/proyecto_PROCESO, 2251878/proyecto_FIN, 2251878/proyecto_PROCESO, 2251878/proyecto_FIN, 2251878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar la liga de documento de evidencia, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:ANEXAR FOTOGRAFÍA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA 3.1.3 LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302251886 | Proyecto de inversión | 2816052.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2816052.25, modificado:2816052.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PLAN CARLOTA - 173406 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 173406 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:PUEBLO PLAN CARLOTA, 68502 AGUA DE CEDRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE PLAN CARLOTA A LA LOCALIDAD DE AGUA DE CEDRO. SITUADA A 7 KM DE HUAUTLA DE J, lon:-96.78020226, lat:18.13618613}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 2816052.25 | 2816052.25 | 2816052.25 | 2816052.25 | 2816052.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/016/2023, contratista:FREDY GUVEN GREGORIO VILLAFAÑE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2816052.25, importe_modificado:2816052.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1275.0}} | {2251886/proyecto_INICIO, 2251886/proyecto_PROCESO, 2251886/proyecto_FIN, 2251886/proyecto_PROCESO, 2251886/proyecto_FIN, 2251886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar liga de documento de evidencia., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:ANEXAR FOTOGRAFÍA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA 3.1.3 LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302251888 | Proyecto de inversión | 1073207.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073207.64, modificado:1073207.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA DE TINTA - 173435 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 173435 | S | 549 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AGUA DE TINTA, 68502 AGUA DE TINTA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE TINTA EN EL CAMINO QUE CONECTA LA MISMA LOCALIDAD CON, lon:-96.753561, lat:18.130425}} | 2023-04-10 | 2023-06-10 | 1073207.64 | 1073207.64 | 1073207.64 | 1073207.64 | 1073207.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/020/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1073207.64, importe_modificado:1073207.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2251888/proyecto_INICIO, 2251888/proyecto_PROCESO, 2251888/proyecto_FIN, 2251888/proyecto_PROCESO, 2251888/proyecto_FIN, 2251888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302251889 | Proyecto de inversión | 3184921.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184921.1, modificado:3184921.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA DE CERRO - 173438 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 173438 | S | 201 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1784.0, meta_modificada:1784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA DE CERRO, 68502 AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE PIEDRA ALTA CON LA LOCALIDAD DE AGUA DE CERRO., lon:-96.79242749, lat:18.16309527}} | 2023-02-24 | 2023-05-15 | 3184921.1 | 3184921.1 | 3184921.1 | 3184921.1 | 3184921.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/010/2023, contratista:ABRAHAM ADRIAN MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:3184921.1, importe_modificado:3184921.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1784.0}} | {2251889/proyecto_INICIO, 2251889/proyecto_PROCESO, 2251889/proyecto_FIN, 2251889/proyecto_PROCESO, 2251889/proyecto_FIN, 2251889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242262 | Proyecto de inversión | 1425945.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425945.74, modificado:1425945.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESTUDILLO, EN LA LOCALIDAD LOS CORAZONES - 87872 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 87872 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LOS CORAZONES, 70189 LOS CORAZONES, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE LOS CORAZONES, lon:-94.0717731, lat:16.20876283}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 1425945.74 | 1425945.74 | 1425945.74 | 1425945.74 | 1425945.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSPT/327/COP/006/2023, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:1425945.74, importe_modificado:1425945.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2242262/proyecto_INICIO, 2242262/proyecto_PROCESO, 2242262/proyecto_FIN, 2242262/proyecto_PROCESO, 2242262/proyecto_FIN, 2242262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302242660 | Proyecto de inversión | 284730.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284730.55, modificado:284730.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN AVENIDA CRISTOBAL COLÓN ESQUINA LIBERTADORES DE AMERICA, BARRIO LA ESTACIÓN, LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - 102865 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 102865 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.8, meta_modificada:280.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO LA ESTACIÓN, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTADORES DE AMERICA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE INDEPENDENCIA JUNTO AL POZO DE AGUA POTABLE NUMER, lon:-96.60086048, lat:18.53453171}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 284730.55 | 284730.55 | 284730.55 | 284730.55 | 284730.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/076, contratista:OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, monto:284730.55, importe_modificado:284730.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.8}} | {2242660/proyecto_PROCESO, 2242660/proyecto_FIN, 2242660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245318 | Proyecto de inversión | 792635.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792635.22, modificado:792635.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 135784 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 135784 | S | 207 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:35, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHERIA SANTIAGO PROGRESO, 68485 SANTIAGO PROGRESO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PROGRESO UBICADA SOBRE , lon:-96.2653786, lat:17.70650969}} | 2023-05-22 | 2023-07-01 | 792635.22 | 792635.22 | 792635.22 | 792635.22 | 792635.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:792635.22, importe_modificado:792635.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2245318/proyecto_INICIO, 2245318/proyecto_PROCESO, 2245318/proyecto_FIN, 2245318/proyecto_INICIO, 2245318/proyecto_PROCESO, 2245318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245322 | Proyecto de inversión | 2083803.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083803.76, modificado:2083803.76}} | REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO CORTES Y CONSTITUCION - 135791 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 135791 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.42, meta_modificada:996.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLEJON CONSTITUCION COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE COSNTITICION Y CALLE CORONEL FRANCISCO CORTES, LA OBRA SEENCUETRA UBICADA EN EL CALLEJON CONSTITUCION ENTRE LAS C, lon:-95.22334861, lat:16.32492076}} | 2023-03-27 | 2023-04-23 | 2083803.76 | 2083803.76 | 2083803.76 | 2083803.76 | 2083803.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/107/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2083803.76, importe_modificado:2083803.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.42}} | {2245322/proyecto_INICIO, 2245322/proyecto_FIN, 2245322/proyecto_PROCESO, 2245322/proyecto_FIN, 2245322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246785 | Proyecto de inversión | 158527.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158527.05, modificado:158527.05}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO TERCERA ETAPA - 145175 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 145175 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.8, meta_modificada:73.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NOPALERA DEL ROSARIO O DEL OBISPO, 68485 NOPALERA DEL ROSARIO O DEL OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NOPALERA DEL ROSARIO O DEL OBIS, lon:-96.45899123, lat:17.70036184}} | 2023-06-26 | 2023-07-22 | 158527.05 | 158527.05 | 158527.05 | 158527.05 | 158527.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:158527.05, importe_modificado:158527.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.8}} | {2246785/proyecto_FIN, 2246785/proyecto_PROCESO, 2246785/proyecto_INICIO, 2246785/proyecto_FIN, 2246785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302246799 | Proyecto de inversión | 221792 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221792.0, modificado:221792.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA COLONIA 12 DE MARZO - 145241 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 145241 | S | 111 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.24, meta_modificada:0.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 12 DE MARZO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE GARDENISA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 12 DE , lon:-96.30328619, lat:17.77850088}} | 2023-06-26 | 2023-07-01 | 221792 | 221792 | 221792 | 221792 | 221792 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:221792.0, importe_modificado:221792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.24}} | {2246799/proyecto_INICIO, 2246799/proyecto_PROCESO, 2246799/proyecto_FIN, 2246799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302247417 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DEMOCRACIA CLAVE 20DPR4255M, COLONIA LA ESPERANZA, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 148621 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 148621 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.17, meta_modificada:104.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA LA ESPERANZA, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE DURAZNOS Y CAMINO RÍO JUXTLAHUACA, PRIVADA SABINOS LA OBRA RODEA LA ESCUELA SON 104 ML DE BARDA LOS CUALES SE UBI, lon:-98.01567142, lat:17.33172758}} | 2023-05-12 | 2023-06-05 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/029/2023, contratista:MATE-CONST BALAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.15}} | {2247417/proyecto_INICIO, 2247417/proyecto_PROCESO, 2247417/proyecto_FIN, 2247417/proyecto_PROCESO, 2247417/proyecto_FIN, 2247417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta entrega recepción o documento similar., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302249445 | Proyecto de inversión | 750183.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750183.6, modificado:750183.6}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIMARIA UNION Y PROGRESO CLAVE 20DPR0827J - 160748 | 20 | Oaxaca | 246 | San Mateo Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Cajonos | 160748 | S | 248 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:246, localidad:1, direccion:CALLE UNION Y PROGRESO PUEBLO SAN MATEO CAJONOS, 68880 SAN MATEO CAJONOS, SAN MATEO CAJONOS OAXACA ENTRE CALLE UNION Y PROGRESO Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE CALLE PRINCIPAL COLINDA CON EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.208699, lat:17.1621}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 750183.6 | 750183.6 | 750183.6 | 750183.6 | 750183.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC-246/FIII-FISMDF/01/2023, contratista:LEONEL SILVIO MATIAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO CAJONOS, monto:750183.6, importe_modificado:750183.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:270.0}} | {2249445/proyecto_FIN, 2249445/proyecto_PROCESO, 2249445/proyecto_INICIO, 2249445/proyecto_FIN, 2249445/proyecto_PROCESO, 2249445/proyecto_INICIO, 2249445/proyecto_FIN, 2249445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249452 | Proyecto de inversión | 598334.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598334.76, modificado:598334.76}} | RAHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CANARIO - 160777 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 160777 | S | 151 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.57, meta_modificada:236.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CANARIO COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE TABASCO, CALLE CISNE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 METROS AL OESTE DEL POZO DE AGUA POTABLE N.9 DE L, lon:-95.89056259, lat:18.10508123}} | 2023-05-24 | 2023-06-22 | 598334.76 | 598334.76 | 598334.76 | 598334.76 | 598334.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/004/2023, contratista:CONSTRUCTORA REYES DEFEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:598334.76, importe_modificado:598334.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.57}} | {2249452/proyecto_INICIO, 2249452/proyecto_PROCESO, 2249452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FALTA FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y VOCAL EN ACTA ENTREGA , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302246828 | Proyecto de inversión | 181797 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181797.0, modificado:181797.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ARTÍSTICO EN LA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, CUARTA ETAPA - 145461 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 145461 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.76, meta_modificada:89.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE LAS ARBOLERAS COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE PONIENTE DOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALI, lon:-96.30652692, lat:17.77981945}} | 2023-07-10 | 2023-08-05 | 181797 | 181797 | 181797 | 181797 | 181797 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:181797.0, importe_modificado:181797.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.76}} | {2246828/proyecto_PROCESO, 2246828/proyecto_FIN, 2246828/proyecto_INICIO, 2246828/proyecto_FIN, 2246828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302250482 | Proyecto de inversión | 1058067.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312677.34, modificado:312677.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745390.05, modificado:745390.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CACALOTEPEC - 166360 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 166360 | S | 236 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 68727 SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL AL TEMPLO CATOLICO E, lon:-96.32625431, lat:17.3946657}} | 2023-07-17 | 2023-08-14 | 1058067.39 | 1058067.39 | 1058067.39 | 1058067.39 | 1058067.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/005/2023, contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION EDMIN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1058067.39, importe_modificado:1058067.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2250482/proyecto_INICIO, 2250482/proyecto_FIN, 2250482/proyecto_PROCESO, 2250482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245385 | Proyecto de inversión | 697019.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697019.09, modificado:697019.09}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA TERCERA ETAPA - 136039 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 136039 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LAGUNA, 70283 LA LAGUNA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , 200 METROS AL NORTE SE LOCALIZA LA GASOLINERA DE PEMEX ES09226 10 METROS AL SUR SE LOCALIDA EL COMEDOR EL E, lon:-96.12718296, lat:16.99187521}} | 2023-05-11 | 2023-08-09 | 697019.09 | 697019.09 | 697019.09 | 697019.09 | 697019.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPYSPA/FAISMUN/337/012/2023, contratista:VICTOR PEREZ MORELOS, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:697019.09, importe_modificado:697019.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2376.0}} | {2245385/proyecto_INICIO, 2245385/proyecto_FIN, 2245385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:AGREGAR NUMERO DE PROCEDIMIENTO,ANEXAR LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA YA QUE EL PERIODO DE EJECUCION YA CONCLUYO, trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-06}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR REPORTE FOTOGRAFICO , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2023-10-06}}
2023 | 3 | OAX230302246849 | Acción | 53248.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53248.98, modificado:53248.98}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 145553 | 20 | Oaxaca | 140 | San Francisco Chindúa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chindúa | 145553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.312791, lat:17.428581}} | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 53248.98 | 53248.98 | 53248.98 | 53248.98 | 53248.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSFCH/FAISMUN/001/2023, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA, monto:53248.98, importe_modificado:53248.98}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2246849/proyecto_FIN, 2246849/proyecto_PROCESO, 2246849/proyecto_INICIO, 2246849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245875 | Proyecto de inversión | 647477.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647477.93, modificado:647477.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ESCOLAR - 139422 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 139422 | S | 178 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.9, meta_modificada:438.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:42, direccion:AVENIDA AV. ESCOLAR RANCHERIA LOMA SAN RAFAEL, 68487 LOMA SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICADA SOBRE AV. ESCOLAR ES UN TRAMO DE 438.90 M, lon:-96.34169461, lat:17.9058413}} | 2023-05-22 | 2023-07-01 | 647477.93 | 647477.93 | 647477.93 | 647477.93 | 647477.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:647477.93, importe_modificado:647477.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.9}} | {2245875/proyecto_PROCESO, 2245875/proyecto_INICIO, 2245875/proyecto_FIN, 2245875/proyecto_INICIO, 2245875/proyecto_PROCESO, 2245875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302247460 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS CÓPALA - 148901 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 148901 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.0, meta_modificada:788.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:63, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS CÓPALA, 69726 LÁZARO CÁRDENAS COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 M AL NORTE DE LA ESCUELA PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ Y SE EXTIENDE POR 110 M POR EL , lon:-97.99820371, lat:17.08857259}} | 2023-05-05 | 2023-06-03 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/030/2023, contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.71}} | {2247460/proyecto_PROCESO, 2247460/proyecto_INICIO, 2247460/proyecto_PROCESO, 2247460/proyecto_FIN, 2247460/proyecto_INICIO, 2247460/proyecto_PROCESO, 2247460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245914 | Proyecto de inversión | 746900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746900.0, modificado:746900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ PORTILLO - 139713 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 139713 | S | 97 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:7, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO PUEBLO SAN ANDRÉS MONTAÑA, 69405 SAN ANDRÉS MONTAÑA, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTRS DE DISTACIA DE LA IGLECIA Y DEL, lon:-98.15198, lat:17.42686}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 746900 | 746900 | 746900 | 746900 | 746900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:746900.0, importe_modificado:746900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1243.0}} | {2245914/proyecto_INICIO, 2245914/proyecto_PROCESO, 2245914/proyecto_FIN, 2245914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta entrega recepción o documento similiar., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302241410 | Proyecto de inversión | 258086.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258086.73, modificado:258086.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 49481 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 49481 | S | 82 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.71, meta_modificada:0.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO CANGREJO, 68486 CERRO CANGREJO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CANGREJO CHICO UBICADA AL NORESTE DE LA POBLACION SOBRE CAMINO , lon:-96.31052101, lat:17.80205458}} | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 258086.73 | 258086.73 | 258086.73 | 258086.73 | 258086.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133024, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:258086.73, importe_modificado:258086.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.71}} | {2241410/proyecto_INICIO, 2241410/proyecto_PROCESO, 2241410/proyecto_FIN, 2241410/proyecto_PROCESO, 2241410/proyecto_FIN, 2241410/proyecto_INICIO, 2241410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3600 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302241411 | Proyecto de inversión | 1625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:1625000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS - 49510 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 49510 | S | 70 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.5, meta_modificada:252.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN PEDRO TAPANATEPEC CENTRO, 70180 LAS ANONAS, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE OAX-SAN PEDRO TAPANATEPEC, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS SE EN, lon:-94.3218325, lat:16.32228572}} | 2023-02-13 | 2023-03-29 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSPT/327/COP/003/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:1625000.0, importe_modificado:1625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.5}} | {2241411/proyecto_INICIO, 2241411/proyecto_PROCESO, 2241411/proyecto_FIN, 2241411/proyecto_PROCESO, 2241411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302247503 | Proyecto de inversión | 1045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:1045000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD TACUYA - 149096 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 149096 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3160.0, meta_modificada:3160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TACUYA - SANTA MARÍA ASUNCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 160 RANCHERIA TACUYA, 69710 TACUYÁ, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y CALLE HIDALGO, ES EL CAMINO QUE CONECTA A LA POBLACIÓN DE TACUYA CON SANTA M, lon:-98.0072556, lat:17.22309078}} | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/033/2023, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1045000.0, importe_modificado:1045000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3160.0}} | {2247503/proyecto_INICIO, 2247503/proyecto_PROCESO, 2247503/proyecto_INICIO, 2247503/proyecto_FIN, 2247503/proyecto_PROCESO, 2247503/proyecto_FIN, 2247503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247982 | Proyecto de inversión | 1575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575000.0, modificado:1575000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, BARRIO SAN FLORENCIO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 151681 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 151681 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:621.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FLORENCIO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE DESARROLLARÁ EN LA ZONA NOROESTE DEL BARRIO EN LA CAPTACIÓN HACIA EL TANQUE ELEVADO NO EXISTE CALLES EN ESTA ZONA SOLO SE C, lon:-98.00389507, lat:17.34437262}} | 2023-05-26 | 2023-07-06 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/040/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1575000.0, importe_modificado:1575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:621.1}} | {2247982/proyecto_INICIO, 2247982/proyecto_PROCESO, 2247982/proyecto_FIN, 2247982/proyecto_INICIO, 2247982/proyecto_PROCESO, 2247982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246894 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGRARISTA - 145775 | 20 | Oaxaca | 245 | San Martín Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Zacatepec | 145775 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:CALLE AGRARISTA RANCHERIA SAN MARTÍN ZACATEPEC, 69235 BARRIO BUENOS AIRES (BARRIO JUQUILITA), SAN MARTÍN ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE AGRARISTA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA , lon:-98.06673349, lat:17.81746799}} | 2023-04-29 | 2023-05-28 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-245-MSM/2023-003, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2246894/proyecto_INICIO, 2246894/proyecto_PROCESO, 2246894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250541 | Proyecto de inversión | 70065.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70065.34, modificado:70065.34}} | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA - 166650 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Huauclilla | 166650 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO HUAUCLILLA, 69659 SANTIAGO HUAUCLILLA, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LIBERTAD LA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDA, lon:-97.07041423, lat:17.45034216}} | 2023-07-03 | 2023-07-08 | 70065.34 | 70065.34 | 70065.34 | 70065.34 | 70065.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134407, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:70065.34, importe_modificado:70065.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2250541/proyecto_INICIO, 2250541/proyecto_PROCESO, 2250541/proyecto_INICIO, 2250541/proyecto_FIN, 2250541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244040 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 1ERA ETAPA. - 128683 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 128683 | S | 376 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, EL RAMAL 1 DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES D, lon:-96.15415619, lat:17.25203379}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMB/257/FAISMUN/COP/01/004/2023, contratista:C. EMANUEL PACHECO CRUZ, convocante:SAN MELCHOR BETAZA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2244040/proyecto_PROCESO, 2244040/proyecto_FIN, 2244040/proyecto_INICIO, 2244040/proyecto_FIN, 2244040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252274 | Proyecto de inversión | 2514285.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514285.71, modificado:2514285.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOA BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LOMA CABALLO - 175586 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 175586 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE SAN JOSE VISTA HERMOSA - PARAJE DE LOMA CABALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LOMA CABALLO, 68561 TIERRA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO SAN JOSE , lon:-96.87251388, lat:18.11968029}} | 2023-06-20 | 2023-09-17 | 2514285.71 | 2514285.71 | 2514285.71 | 2514285.71 | 2514285.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/03/2023, contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:2514285.71, importe_modificado:2514285.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3050.0}} | {2252274/proyecto_INICIO, 2252274/proyecto_FIN, 2252274/proyecto_PROCESO, 2252274/proyecto_INICIO, 2252274/proyecto_PROCESO, 2252274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245933 | Proyecto de inversión | 397272.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397272.59, modificado:397272.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEÓN - 139782 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 139782 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 68480 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA UBICADA SOBRE LA CALLE MARIANO MATAMOROS P, lon:-96.33819083, lat:17.72021496}} | 2023-05-22 | 2023-05-30 | 397272.59 | 397272.59 | 397272.59 | 397272.59 | 397272.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:397272.59, importe_modificado:397272.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {2245933/proyecto_INICIO, 2245933/proyecto_PROCESO, 2245933/proyecto_FIN, 2245933/proyecto_PROCESO, 2245933/proyecto_FIN, 2245933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302241428 | Proyecto de inversión | 266986.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266986.27, modificado:266986.27}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO - 50086 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 50086 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO LAGUNA, 68480 SAN ISIDRO LAGUNA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAGUNA UBICADA AL NORTE DE LA POBLACION SOBRE CALLE SI, lon:-96.38323821, lat:17.82135346}} | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 266986.27 | 266986.27 | 266986.27 | 266986.27 | 266986.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:266986.27, importe_modificado:266986.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}} | {2241428/proyecto_INICIO, 2241428/proyecto_PROCESO, 2241428/proyecto_INICIO, 2241428/proyecto_FIN, 2241428/proyecto_PROCESO, 2241428/proyecto_FIN, 2241428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302245449 | Proyecto de inversión | 3463827.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463827.2, modificado:3463827.2}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO LLANO EN EL KILOMETRO 3 560 AL KM 3 766 - 136410 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 136410 | S | 279 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.84, meta_modificada:234.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LOC. RANCHO LLANO NORTE RANCHERIA RANCHO LLANO, 70786 RANCHO EL LLANO, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO LLANO SUR Y CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO LLANO NORTE, LA OBRA S, lon:-95.15720577, lat:16.41108824}} | 2023-03-24 | 2023-05-12 | 3463827.2 | 3463827.2 | 3463827.2 | 3463827.2 | 3463827.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/111/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3463827.2, importe_modificado:3463827.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.84}} | {2245449/proyecto_INICIO, 2245449/proyecto_FIN, 2245449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248006 | Proyecto de inversión | 1523502.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523502.1, modificado:1523502.1}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 151847 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Xanica | 151847 | S | 420 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO XANICA, lon:-96.22424, lat:16.01033}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 1523502.1 | 1523502.1 | 1523502.1 | 1523502.1 | 1523502.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SX/495/FAISMUN/IR/01/2023, contratista:CASA CONSTRUCTORA LO M. XISS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:1523502.1, importe_modificado:1523502.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {2248006/proyecto_PROCESO, 2248006/proyecto_INICIO, 2248006/proyecto_PROCESO, 2248006/proyecto_FIN, 2248006/proyecto_INICIO, 2248006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reporta avances fisicos y financieros al 100% agregar liga de acta de entrega recepción. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302250582 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUXILA - 166856 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tepeuxila | 166856 | S | 72 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN TEPEUXILA, 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE TRUJANO AL NORTE SE UBICA LA IGLESIA CATOLICA PRINCIPE DE PAZ AL SUR A 30 METROS LA , lon:-96.84305661, lat:17.72328686}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/220/01-02/2023, contratista:Construccion y mantenimiento JAZE, S.A de C.V., convocante:SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {2250582/proyecto_INICIO, 2250582/proyecto_FIN, 2250582/proyecto_INICIO, 2250582/proyecto_PROCESO, 2250582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244051 | Proyecto de inversión | 1797877.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797877.7, modificado:1797877.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN SIMON ALMOLONGAS - 128872 | 20 | Oaxaca | 351 | San Simón Almolongas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Simón Almolongas | 128872 | S | 509 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:9, direccion:CALLE PACIFICO PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE CORTINEZ, CALLE PORFIRIO DIAZ EZQUINA CON CALLE PORFIRIO DIÁZ A 200 METROS DE LA FERRETERIA ALF, lon:-96.73971865, lat:16.38301181}} | 2023-05-17 | 2023-08-14 | 1797877.7 | 1797877.7 | 1797877.7 | 1797877.7 | 1797877.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OF/FAISMUN/M351/001/2023, contratista:ING. IVAN GARCIA JERONIMO, convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:1797877.7, importe_modificado:1797877.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {2244051/proyecto_FIN, 2244051/proyecto_INICIO, 2244051/proyecto_FIN, 2244051/proyecto_PROCESO, 2244051/proyecto_INICIO, 2244051/proyecto_PROCESO, 2244051/proyecto_FIN, 2244051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga del acta de entrega no direcciona, favor de cargarla de nuevo. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302245952 | Proyecto de inversión | 469851.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469851.24, modificado:469851.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 139878 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 139878 | S | 128 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:37, direccion:CALLE CARRETERA DE ACCESO A LA PRESA CERRO DE ORO RANCHERIA ARROYO TORTUGA, 68487 ARROYO TORTUGA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TORTUGA AL NORTE DE LA POBLA, lon:-96.3559465, lat:17.9309735}} | 2023-05-22 | 2023-06-24 | 469851.24 | 469851.24 | 469851.24 | 469851.24 | 469851.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:469851.24, importe_modificado:469851.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2245952/proyecto_INICIO, 2245952/proyecto_PROCESO, 2245952/proyecto_INICIO, 2245952/proyecto_FIN, 2245952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302241455 | Proyecto de inversión | 306144.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306144.26, modificado:306144.26}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 50762 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 50762 | S | 90 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.38, meta_modificada:239.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:88, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA RANCHO CAFETAL, 68487 RANCHO CAFETAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAFETAL SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ES UN TRAMO DE REHABILITACIÓN, lon:-96.33403554, lat:17.90154423}} | 2023-03-20 | 2023-04-15 | 306144.26 | 306144.26 | 306144.26 | 306144.26 | 306144.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:306144.26, importe_modificado:306144.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.5}} | {2241455/proyecto_INICIO, 2241455/proyecto_PROCESO, 2241455/proyecto_FIN, 2241455/proyecto_INICIO, 2241455/proyecto_PROCESO, 2241455/proyecto_FIN, 2241455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302241458 | Proyecto de inversión | 2223000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223000.0, modificado:2223000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 50822 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 50822 | S | 17 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE DELICIAS PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE JOSE GONZALEZ, CALLE DELICIAS PARTIENDO DE EL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LACALLE DELICIAS Y SE CAM, lon:-96.26006953, lat:16.13311881}} | 2023-04-20 | 2023-06-18 | 2223000 | 2223000 | 2223000 | 2223000 | 2223000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJO/211/FISM/RG33-F3/002/2023, contratista:JESER EECTRIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:2223000.0, importe_modificado:2223000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2241458/proyecto_PROCESO, 2241458/proyecto_INICIO, 2241458/proyecto_FIN, 2241458/proyecto_INICIO, 2241458/proyecto_FIN, 2241458/proyecto_PROCESO, 2241458/proyecto_INICIO, 2241458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241459 | Proyecto de inversión | 936468.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936468.35, modificado:936468.35}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 50871 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 50871 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:47.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE MATAMOROS, A ESPALDAS DEL TEMPLO CATÓLICO SE LOCALIZA LA CALLE MARIANO ESCOBEDO SE AVAN, lon:-96.26008294, lat:16.13203661}} | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 936468.35 | 936468.35 | 936468.35 | 936468.35 | 936468.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJO/211/FISM/RG33-F3/003/2023, contratista:JESER EECTRIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:936468.35, importe_modificado:936468.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.5}} | {2241459/proyecto_PROCESO, 2241459/proyecto_INICIO, 2241459/proyecto_PROCESO, 2241459/proyecto_FIN, 2241459/proyecto_INICIO, 2241459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241463 | Proyecto de inversión | 644046.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644046.23, modificado:644046.23}} | MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE TERCERA ETAPA. - 51119 | 20 | Oaxaca | 262 | San Miguel Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatlán | 51119 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:3, direccion:CALLE ESCUADRON 201 PUEBLO LLANO GRANDE, 00000 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO CAJONOS-LA TRINIDAD IXTLAN Y CALLE NACIONAL, CALLE FORTÍN LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ESCUADRON 201 A 25 M, lon:-96.41167925, lat:17.14520228}} | 2023-04-25 | 2023-05-09 | 644046.23 | 644046.23 | 644046.23 | 644046.23 | 644046.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP/MSMA/FAISMUN/01/2023, contratista:COPS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN, monto:644046.23, importe_modificado:644046.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2241463/proyecto_INICIO, 2241463/proyecto_FIN, 2241463/proyecto_PROCESO, 2241463/proyecto_FIN, 2241463/proyecto_INICIO, 2241463/proyecto_PROCESO, 2241463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302241464 | Proyecto de inversión | 372013.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372013.72, modificado:372013.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA PLAYA BRUJA - 51153 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 51153 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE MURO COLONIA PLAYA BRUJA, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE SAN JUAN, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PLAYA BRUJA PERTENEC, lon:-96.31028632, lat:17.77142464}} | 2023-03-20 | 2023-04-15 | 372013.72 | 372013.72 | 372013.72 | 372013.72 | 372013.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:372013.72, importe_modificado:372013.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.0}} | {2241464/proyecto_INICIO, 2241464/proyecto_PROCESO, 2241464/proyecto_FIN, 2241464/proyecto_INICIO, 2241464/proyecto_PROCESO, 2241464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302242019 | Proyecto de inversión | 1125677.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125677.77, modificado:1125677.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 4TA PRIVADA DE 16 DE SEPTIEMBRE, BARRIO MEDIO, YOGANA, EJUTLA,OAXACA - 77203 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yogana | 77203 | S | 649 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.86, meta_modificada:685.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:CALLE 4TA PRIVADA DE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO YOGANA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE A PAVIMENTAR SE DENOMINA 4TA PRI, lon:-96.786663, lat:16.459883}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 1125677.77 | 1125677.77 | 1125677.77 | 1125677.77 | 1125677.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/563/MYO/002/2023, contratista:SAEO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO YOGANA, monto:1125677.77, importe_modificado:1125677.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.86}} | {2242019/proyecto_PROCESO, 2242019/proyecto_FIN, 2242019/proyecto_INICIO, 2242019/proyecto_PROCESO, 2242019/proyecto_FIN, 2242019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302249011 | Proyecto de inversión | 2353694.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255586.12, modificado:255586.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098108.48, modificado:2098108.48}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAEE - 157711 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Yaeé | 157711 | S | 739 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.08, meta_modificada:217.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YAEE, 68810 SAN JUAN YAEÉ, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL MUNICIPIO, lon:-96.2834646, lat:17.42916179}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 2353694.6 | 2353694.6 | 2353694.6 | 2353694.6 | 2353694.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJY/222/01/01/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:2353694.6, importe_modificado:2353694.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.08}} | {2249011/proyecto_PROCESO, 2249011/proyecto_FIN, 2249011/proyecto_PROCESO, 2249011/proyecto_INICIO, 2249011/proyecto_PROCESO, 2249011/proyecto_FIN, 2249011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249012 | Proyecto de inversión | 1559984.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559984.24, modificado:1559984.24}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO MACALLA, SAN PEDRO POCHUTLA - 157715 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 157715 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:188, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 ARROYO MACALLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE LOCALIZA SOBRE EL ARROYO MACALLA QUE ESTA A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO DE P, lon:-96.48060579, lat:15.74987562}} | 2023-03-31 | 2023-05-14 | 1559984.24 | 1559984.24 | 1559984.24 | 1559984.24 | 1559984.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/005/2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1559984.24, importe_modificado:1559984.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2249012/proyecto_INICIO, 2249012/proyecto_FIN, 2249012/proyecto_PROCESO, 2249012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302250607 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUYALTEPEC - 166942 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tepeuxila | 166942 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO CUYALTEPEC, 68660 SAN PEDRO CUYALTEPEC, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE CALLE BENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE VICENTE GURRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 40 METROS A L, lon:-96.78991481, lat:17.77068515}} | 2023-06-05 | 2023-07-14 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/220/02-03/2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1.5E7, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {2250607/proyecto_PROCESO, 2250607/proyecto_FIN, 2250607/proyecto_INICIO, 2250607/proyecto_PROCESO, 2250607/proyecto_INICIO, 2250607/proyecto_PROCESO, 2250607/proyecto_FIN, 2250607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244068 | Proyecto de inversión | 3127872.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3127872.6, modificado:3127872.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 129074 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 129074 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO AMOLTEPEC - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL CENTRO DE , lon:-97.50396019, lat:16.64489635}} | 2023-06-10 | 2023-07-24 | 3127872.6 | 3127872.6 | 3127872.6 | 3127872.6 | 3127872.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/02/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YOGANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3127872.6, importe_modificado:3127872.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2244068/proyecto_INICIO, 2244068/proyecto_PROCESO, 2244068/proyecto_FIN, 2244068/proyecto_PROCESO, 2244068/proyecto_FIN, 2244068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244070 | Proyecto de inversión | 1499600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499600.0, modificado:1499600.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1309E - 129082 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 129082 | S | 795 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.25, meta_modificada:125.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CALLE MADERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 600 M DEL PALACIO MUNICIPAL EN DIRECCION AL PANTEÓN Y ATRAS DEL CECYTE, lon:-97.20449013, lat:16.58278375}} | 2023-04-23 | 2023-06-21 | 1499600 | 1499600 | 1499600 | 1499600 | 1499600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/002/2023, contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1499600.0, importe_modificado:1499600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.25}} | {2244070/proyecto_INICIO, 2244070/proyecto_FIN, 2244070/proyecto_INICIO, 2244070/proyecto_FIN, 2244070/proyecto_PROCESO, 2244070/proyecto_FIN, 2244070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244073 | Proyecto de inversión | 518232.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518232.65, modificado:518232.65}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE DOYOÑUJA A LOMA SAVI EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE - 129096 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 129096 | S | 103 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:8, direccion:RANCHERIA HIDALGO, 69826 HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A HIDALGO Y TERRACERIA CAMINO AL PAREJE NDOYO ÑUU JAA, LA OBRA SE UBICA EN EL PAREJE NDOYO ÑUJA HASTA LLEGAR A LOMA SABI ESTA A UNOS 300 METRO, lon:-97.63562079, lat:17.35337167}} | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 518232.65 | 518232.65 | 518232.65 | 518232.65 | 518232.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M-480/FAISMUN/05/2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES BIDESA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:518232.65, importe_modificado:518232.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:800.0}} | {2244073/proyecto_PROCESO, 2244073/proyecto_INICIO, 2244073/proyecto_FIN, 2244073/proyecto_PROCESO, 2244073/proyecto_FIN, 2244073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato y acta entrega no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el documentos respectivo., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302242438 | Proyecto de inversión | 1588197.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588197.62, modificado:1588197.62}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 95593 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 95593 | S | 1450 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO 0+000 - 5+600 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 INTERIOR SN , 00000 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA VEREDA ENTRE L, lon:-98.03115666, lat:17.34587947}} | 2023-03-27 | 2023-04-25 | 1588197.62 | 1588197.62 | 1588197.62 | 1588197.62 | 1588197.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:95593, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:1588197.62, importe_modificado:1588197.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5500.0}} | {2242438/proyecto_INICIO, 2242438/proyecto_FIN, 2242438/proyecto_INICIO, 2242438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302243730 | Proyecto de inversión | 2499937.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499937.1, modificado:2499937.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN QUIALELA 1RA. ETAPA - 126622 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 126622 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1208.0, meta_modificada:1208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:CALLE SAUCE PUEBLO QUIALELA, 71470 QUIALELÁ, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A GOTZENGO Y CAMINO NATIXESCE, CAMINO PARTE SUR DE QUIALELA LA OBRA A EJECUTARSE SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PRINCIPAL QUE SE LLAMA SAU, lon:-96.94354093, lat:16.48906261}} | 2023-05-26 | 2023-08-08 | 2499937.1 | 2499937.1 | 2499937.1 | 2499937.1 | 2499937.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFS-149/FAISMUN/IR/COP/01-06/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:2499937.1, importe_modificado:2499937.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1208.0}} | {2243730/proyecto_PROCESO, 2243730/proyecto_INICIO, 2243730/proyecto_FIN, 2243730/proyecto_PROCESO, 2243730/proyecto_FIN, 2243730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248044 | Proyecto de inversión | 2723990 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723990.0, modificado:2723990.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XANICA. - 152162 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Xanica | 152162 | S | 412 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON DIRECCIÓN AL PALACION MUNICIPAL, lon:-96.22421523, lat:16.01023651}} | 2023-05-10 | 2023-07-08 | 2723990 | 2723990 | 2723990 | 2723990 | 2723990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SX/495/FAISMUN/IR/02/2023, contratista:CASA CONSTRUCTORA LO M. XISS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:2723990.0, importe_modificado:2723990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2248044/proyecto_INICIO, 2248044/proyecto_PROCESO, 2248044/proyecto_INICIO, 2248044/proyecto_PROCESO, 2248044/proyecto_FIN, 2248044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reportan avances físicos y financieros al 100% agregar liga de acta de entrega recepción. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302249021 | Proyecto de inversión | 476506.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476506.98, modificado:476506.98}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 157817 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 157817 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO SANTIAGO JAMILTEPEC, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE 18 DE DICIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ, lon:-97.82302181, lat:16.28392278}} | 2023-06-08 | 2023-06-27 | 476506.98 | 476506.98 | 476506.98 | 476506.98 | 476506.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FAISMUN-DF/467/36/2023, contratista:EDUARDO DAVID RIVERA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:476506.98, importe_modificado:476506.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2249021/proyecto_FIN, 2249021/proyecto_PROCESO, 2249021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302246966 | Proyecto de inversión | 559500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559500.0, modificado:559500.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, NIÑO ARTILLERO Y CUAUHTEMOC - 146141 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cuyotepeji | 146141 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE CARRASQUEDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS BARRIOS DE SAN ANTONIO Y GUADALUPE EN LA POBLACION D, lon:-97.66991554, lat:17.92980609}} | 2023-05-19 | 2023-06-17 | 559500 | 559500 | 559500 | 559500 | 559500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/005-2023, contratista:DYHIRVA INGENIERIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:559500.0, importe_modificado:559500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.0}} | {2246966/proyecto_INICIO, 2246966/proyecto_PROCESO, 2246966/proyecto_FIN, 2246966/proyecto_INICIO, 2246966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250615 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140301.46}} | REHABILITACION DE ALBERGUE TECHUMBRE DE COMEDOR - 166994 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Huauclilla | 166994 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.81, meta_modificada:77.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO SANTIAGO HUAUCLILLA, 69659 SANTIAGO HUAUCLILLA, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS EL ALBEGUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JAVIER MINA J, lon:-97.06657581, lat:17.44758237}} | 2023-07-03 | 2023-07-29 | 140301.46 | 140301.46 | 140301.46 | 140301.46 | 140301.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134410, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:140301.46, importe_modificado:140301.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.81}} | {2250615/proyecto_INICIO, 2250615/proyecto_PROCESO, 2250615/proyecto_FIN, 2250615/proyecto_INICIO, 2250615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250616 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANDRÉS PAPALO - 166999 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tepeuxila | 166999 | S | 76 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:2, direccion:BOULEVARD HIDALGO PUEBLO SAN ANDRÉS PAPALO, 68661 SAN ANDRÉS PÁPALO, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, 100 METROS AL PONIENTE SE LOCALIZA LA ESCUELA PREESCOLAR LIBERACION SCCIAL Y LA CASA DE, lon:-96.7693293, lat:17.74575}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/220/05-04/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA, S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2250616/proyecto_INICIO, 2250616/proyecto_PROCESO, 2250616/proyecto_INICIO, 2250616/proyecto_FIN, 2250616/proyecto_INICIO, 2250616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250628 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TLACOLULA - 167051 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tepeuxila | 167051 | S | 78 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, 68660 SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, EL PROYECTO SE UBICA A 200 METROS AL NORTE SE LOCALIZA LA AGENCIA, lon:-96.79141908, lat:17.70524312}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/220/03-05/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARÚ S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2250628/proyecto_INICIO, 2250628/proyecto_FIN, 2250628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244098 | Proyecto de inversión | 983223.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983223.09, modificado:983223.09}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL. - 129315 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 129315 | S | 40 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:223.48, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:5, direccion:CALLE 05 DE MAYO PUEBLO LAGUNILLA DE CARDENAS, 71136 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE 07 DE DICIEMBRE CALLE 05 DE MAYO LAGUNILLA DE CARDENAS C.P. 71136 S, lon:-97.702802, lat:17.00906}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 983223.09 | 983223.09 | 983223.09 | 983223.09 | 983223.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/FAISMUN/024/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES AKIARA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU, monto:983223.09, importe_modificado:983223.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2244098/proyecto_FIN, 2244098/proyecto_PROCESO, 2244098/proyecto_INICIO, 2244098/proyecto_PROCESO, 2244098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248064 | Proyecto de inversión | 1500000.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.59, modificado:1500000.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OZOLOTEPEC CON DIRECCIÓN A SANTA CRUZ OZOLOTEPEC. - 152276 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Xanica | 152276 | S | 238 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, 70893 SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE INICIAL EN LA CALLE DE LA CAPILLA CON DIRECCIÓN HACIA SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, lon:-96.29086629, lat:16.07639596}} | 2023-05-19 | 2023-06-17 | 1500000.59 | 1500000.59 | 1500000.59 | 1500000.59 | 1500000.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SX/495/FAISMUN/IR/03/2023, contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:1500000.59, importe_modificado:1500000.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2248064/proyecto_FIN, 2248064/proyecto_PROCESO, 2248064/proyecto_INICIO, 2248064/proyecto_PROCESO, 2248064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reportan avances físicos y financieros al 100% agregar liga de acta de entrega recepción. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302249061 | Proyecto de inversión | 2440010 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440010.0, modificado:2440010.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE BARRIO PARAÍSO - 158252 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 158252 | S | 470 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO LOXICHA, 70925 SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA EN EL BARRIO PARAISO SAN FCO LOXICHA, lon:-96.6142205, lat:15.9063223}} | 2023-05-11 | 2023-06-04 | 2440010 | 2440010 | 2440010 | 2440010 | 2440010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/20/2023, contratista:SUPERVISION E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2440010.0, importe_modificado:2440010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2249061/proyecto_PROCESO, 2249061/proyecto_INICIO, 2249061/proyecto_FIN, 2249061/proyecto_PROCESO, 2249061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 de los lineamientos de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302249062 | Proyecto de inversión | 1239364.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239364.58, modificado:1239364.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE LOS LUCEROS - 158273 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 158273 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.44, meta_modificada:522.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:21, direccion:CALLE LOS LUCEROS PUEBLO SANTA ELENA COMALTEPEC, 71700 SANTA ELENA COMALTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS LUCEROS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LA SOLEDAD LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA CALLE LOS LUCEROS ENTRE LA CA, lon:-97.79825302, lat:16.31878167}} | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 1239364.58 | 1239364.58 | 1239364.58 | 1239364.58 | 1239364.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FAISMUN-DF/467/07/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1239364.58, importe_modificado:1239364.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:522.44}} | {2249062/proyecto_INICIO, 2249062/proyecto_PROCESO, 2249062/proyecto_INICIO, 2249062/proyecto_PROCESO, 2249062/proyecto_FIN, 2249062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302246971 | Proyecto de inversión | 1543281.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:185249.81, modificado:185249.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358032.11, modificado:1358032.11}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PRIMERA ETAPA EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN MATEO EXODO - 146180 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 146180 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.2, meta_modificada:200.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO AYOTZINTEPEC - SAN MATEO EXODO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 PUEBLO SAN MATEO EXODO, 68805 SAN MATEO ÉXODO, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 10 M DE DISTANCIA DE LA CANCHA DE, lon:-96.12888987, lat:17.60499678}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 1543281.92 | 1543281.92 | 1543281.92 | 1543281.92 | 1543281.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSC/457/FAISMUN-FORTAMUN/14/2023, contratista:ARQ. LUIS AMAYA TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1543281.92, importe_modificado:1543281.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.2}} | {2246971/proyecto_INICIO, 2246971/proyecto_PROCESO, 2246971/proyecto_FIN, 2246971/proyecto_PROCESO, 2246971/proyecto_FIN, 2246971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246986 | Acción | 100180 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100180.0, modificado:100180.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 146245 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 146245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}} | 2023-01-05 | 2023-12-31 | 100180 | 100180 | 100180 | 100180 | 100180 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/CSP/001/2023, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:100180.0, importe_modificado:100180.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2246986/proyecto_INICIO, 2246986/proyecto_PROCESO, 2246986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Incluir mínimo de 1 o un máximo de 3 fotografías de Inicio, trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:agregar liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302246987 | Acción | 67020 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67020.0, modificado:67020.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 146246 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 146246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}} | 2023-04-29 | 2023-09-30 | 67020 | 67020 | 67020 | 67020 | 67020 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/CSP/002/2023, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:67020.0, importe_modificado:67020.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2246987/proyecto_INICIO, 2246987/proyecto_FIN, 2246987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta entrega recepción o documento similar., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302246990 | Acción | 80064.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80064.95, modificado:80064.95}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 146249 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 146249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 80064.95 | 80064.95 | 80064.95 | 80064.95 | 80064.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/CSP/003/2023, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S. A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:80064.95, importe_modificado:80064.95}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2246990/proyecto_FIN, 2246990/proyecto_PROCESO, 2246990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta entrega recepción o documento similar., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302242097 | Proyecto de inversión | 659300.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659300.11, modificado:659300.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TATALTEPEC DE VALDÉS EL OCOTE O LA PALMA, TATALTEPEC DE VALDES, EL ARROYO ARRIBA - 80512 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 80512 | S | 1312 | 1229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TATALTEPEC DE VALDES - EL OCOTE O LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TATALTEPEC DE VALDÉS, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE Y , EL CAMIN, lon:-97.54920995, lat:16.30762765}} | 2023-04-18 | 2023-05-12 | 659300.11 | 659300.11 | 659300.11 | 659300.11 | 659300.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/32/01/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:659300.11, importe_modificado:659300.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2242097/proyecto_INICIO, 2242097/proyecto_PROCESO, 2242097/proyecto_INICIO, 2242097/proyecto_FIN, 2242097/proyecto_PROCESO, 2242097/proyecto_FIN, 2242097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302243778 | Proyecto de inversión | 501600.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501600.92, modificado:501600.92}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUCIÓN DEL BARRIO GRANDE, MPIO. DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 127095 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 127095 | S | 415 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO GRANDE, 68607 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA INICIA EN EL CRUCE CON LA CALLE LEONA VICARIO Y SE PROLONGA HACIA L, lon:-96.95829592, lat:17.80063387}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 501600.92 | 501600.92 | 501600.92 | 501600.92 | 501600.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:501600.92, importe_modificado:501600.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2243778/proyecto_INICIO, 2243778/proyecto_PROCESO, 2243778/proyecto_FIN, 2243778/proyecto_INICIO, 2243778/proyecto_FIN, 2243778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249085 | Proyecto de inversión | 2162614.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162614.74, modificado:2162614.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CASANDOO - 158437 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 158437 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1394.0, meta_modificada:1394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE CASANDOO BARRIO AVIACION, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CASANDOO Y CARRETERA SALINA CRUZ PINOTEPA NACIONAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CASANDOO ACCESO AL MERCADO PRINICIPAL Y ENT, lon:-97.83296754, lat:16.28527593}} | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 2162614.74 | 2162614.74 | 2162614.74 | 2162614.74 | 2162614.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FAISMUN-DF/467/52/2023, contratista:SAEO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:2162614.74, importe_modificado:2162614.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1394.0}} | {2249085/proyecto_FIN, 2249085/proyecto_INICIO, 2249085/proyecto_FIN, 2249085/proyecto_PROCESO, 2249085/proyecto_FIN, 2249085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302246999 | Proyecto de inversión | 194061.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194061.74, modificado:194061.74}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 146274 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 146274 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:9, direccion:CERRADA CAMINO A TANQUE DE CAPTACION SALITRE PUEBLO YUCUNICUCA DE HIDALGO, 71136 SHINICANA, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO A TANQUE DE CAPTACION SALITRE Y , BRECHA HACIA RIO VERDE TANQUE DE CAPTACION MEJO, lon:-97.649478, lat:16.99306}} | 2023-06-08 | 2023-07-08 | 194061.74 | 194061.74 | 194061.74 | 194061.74 | 194061.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU, monto:194061.74, importe_modificado:194061.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2246999/proyecto_INICIO, 2246999/proyecto_FIN, 2246999/proyecto_PROCESO, 2246999/proyecto_FIN, 2246999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247004 | Proyecto de inversión | 1120201.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120201.15, modificado:1120201.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLON, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA - 146295 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 146295 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.94, meta_modificada:791.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO CALLE COLON UBICADO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENU, lon:-96.50263, lat:16.60552}} | 2023-07-12 | 2023-09-09 | 1120201.15 | 1120201.15 | 1120201.15 | 1120201.15 | 1120201.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-02-2023, contratista:CAMINOS ASFÁLTICOS ROME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:1120201.15, importe_modificado:1120201.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.94}} | {2247004/proyecto_INICIO, 2247004/proyecto_PROCESO, 2247004/proyecto_FIN, 2247004/proyecto_INICIO, 2247004/proyecto_PROCESO, 2247004/proyecto_FIN, 2247004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247008 | Proyecto de inversión | 1609607.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609607.21, modificado:1609607.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO, ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA MEXICO NUEVO CON CLAVE 20DPR04670, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA - 146304 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 146304 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.2, meta_modificada:1186.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PROGRESO CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE ACCESO A, lon:-96.49538749, lat:16.91268675}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 1609607.21 | 1609607.21 | 1609607.21 | 1609607.21 | 1609607.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-03-2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:1609607.21, importe_modificado:1609607.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.2}} | {2247008/proyecto_INICIO, 2247008/proyecto_PROCESO, 2247008/proyecto_FIN, 2247008/proyecto_INICIO, 2247008/proyecto_FIN, 2247008/proyecto_PROCESO, 2247008/proyecto_FIN, 2247008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247011 | Proyecto de inversión | 282360.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282360.21, modificado:325391.42}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO ALIANZA Y 16 DE SEPTIEMBRE - 146316 | 20 | Oaxaca | 140 | San Francisco Chindúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chindúa | 146316 | S | 393 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:2.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ALIANZA PUEBLO SAN FRANCISCO CHINDÚA, 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA E, lon:-97.30760251, lat:17.42579852}} | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 325391.42 | 325391.42 | 325391.42 | 325391.42 | 325391.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFCH/FAISMUN/140/001/11/2023, contratista:DZAWI CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA, monto:325391.42, importe_modificado:325391.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.17}} | {2247011/proyecto_INICIO, 2247011/proyecto_PROCESO, 2247011/proyecto_INICIO, 2247011/proyecto_FIN, 2247011/proyecto_PROCESO, 2247011/proyecto_FIN, 2247011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302247013 | Proyecto de inversión | 742597.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742597.29, modificado:742597.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN MIGUELITO PARTE ALTA - 146321 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 146321 | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.3, meta_modificada:1400.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE UNION Y PROGRESO PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 QUINTA SECCIÓN (PISTA AÉREA), SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE UNION Y PROGRESO Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE DONAJI LA OBRA SE ENCUENTRA A 900 MTRS AL ESTE PARTIENDO DEL BOULEV, lon:-98.13214163, lat:17.49985056}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 742597.29 | 742597.29 | 742597.29 | 742597.29 | 742597.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/OP/01/2023, contratista:OSOREQ SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:742597.29, importe_modificado:742597.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.3}} | {2247013/proyecto_FIN, 2247013/proyecto_INICIO, 2247013/proyecto_FIN, 2247013/proyecto_PROCESO, 2247013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta entrega recepción o documento similar., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302252118 | Proyecto de inversión | 429398.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429398.95, modificado:429398.95}} | REHABLITACION DE CAMINO TRAMOSAN FRANCISCO JALTEPETONGO SAN ISIDRO JALTEPEC KM 6400 AL KM 9100 - 174691 | 20 | Oaxaca | 144 | San Francisco Jaltepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Jaltepetongo | 174691 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.3, meta_modificada:2.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - MAGADALENA JALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHO EL LLANO, 69936 EL LLANO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE CAMINO LLUNDUXI Y CAMINO NACIONAL, CAMINO CAMINO A SAN IS, lon:-97.25936902, lat:17.35070595}} | 2023-05-01 | 2023-06-14 | 429398.95 | 429398.95 | 429398.95 | 429398.95 | 429398.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-01/MSFJ/144/R33/FIII/2023, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:SAN FANCISCO JALTEPETONGO, monto:429398.95, importe_modificado:429398.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.76}} | {2252118/proyecto_INICIO, 2252118/proyecto_PROCESO, 2252118/proyecto_FIN, 2252118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302252385 | Proyecto de inversión | 685714.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685714.29, modificado:685714.29}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA - 176174 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 176174 | S | 252 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE SAN JOSE VISTA HERMOSA - BARRIP DE LOMA CABALLO Y CAMINO A SAN MATEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO TIERRA COLORADA, 68561 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO, lon:-96.88062019, lat:18.12496725}} | 2023-06-20 | 2023-07-19 | 685714.29 | 685714.29 | 685714.29 | 685714.29 | 685714.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/04/2023, contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:685714.29, importe_modificado:685714.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2252385/proyecto_INICIO, 2252385/proyecto_PROCESO, 2252385/proyecto_INICIO, 2252385/proyecto_PROCESO, 2252385/proyecto_FIN, 2252385/proyecto_PROCESO, 2252385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302243811 | Proyecto de inversión | 566979.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566979.7, modificado:566979.7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCIÓN DEL BARRIO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 127241 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 127241 | S | 415 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.62, meta_modificada:208.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO GRANDE, 68607 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE RAYON, EL INICIO DE LA OBRA EMPIEZA DONDE BAJA LA CALLE HACIA LA CASA DE LA CULTURA Y , lon:-96.95812963, lat:17.80025186}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 566979.7 | 566979.7 | 566979.7 | 566979.7 | 566979.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/002/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:566979.7, importe_modificado:566979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.62}} | {2243811/proyecto_INICIO, 2243811/proyecto_PROCESO, 2243811/proyecto_FIN, 2243811/proyecto_PROCESO, 2243811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248750 | Proyecto de inversión | 596859.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596859.08, modificado:596859.08}} | REHABILITACION DE CARRETERAS EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 156456 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 156456 | S | 8866 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.15, meta_modificada:694.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA ZIMATLAN DE ALVAREZ VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-ZIMATLAN DE ALVAREZ Y CARRETERA ZAACHILA-CRUCERO LA Y, CARRETERA ZAACHILA-SAN BARTOLO COYOTEPEC EL PROYEC, lon:-96.75416613, lat:16.95552095}} | 2023-06-21 | 2023-07-10 | 596859.08 | 596859.08 | 596859.08 | 596859.08 | 596859.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-011-2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:596859.08, importe_modificado:596859.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.15}} | {2248750/proyecto_FIN, 2248750/proyecto_INICIO, 2248750/proyecto_PROCESO, 2248750/proyecto_FIN, 2248750/proyecto_PROCESO, 2248750/proyecto_FIN, 2248750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302249092 | Proyecto de inversión | 1429000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429000.0, modificado:1429000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE CRUCERO DE BUENA VISTA A AGUA ZARCA - 158574 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Lachiguiri | 158574 | S | 2450 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 10+00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 RANCHERIA AGUA ZARCA, 70707 LOMA ESPERANZA, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO PRINCIPAL EN EL CRUCERO BUENA VISTA A, lon:-95.50773199, lat:16.79069547}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 1429000 | 1429000 | 1429000 | 1429000 | 1429000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/03/2023, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1429000.0, importe_modificado:1429000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2249092/proyecto_INICIO, 2249092/proyecto_PROCESO, 2249092/proyecto_FIN, 2249092/proyecto_INICIO, 2249092/proyecto_FIN, 2249092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249105 | Proyecto de inversión | 2249270.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249270.95, modificado:2249270.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL FRUTILLO - 158669 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 158669 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1669.0, meta_modificada:1669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE EL FRUTILLO BARRIO CHICO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL FRUTILLO Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA CALLE EL FRUTILLO ENTRE LA CALLES 30 DE A, lon:-97.81550537, lat:16.28144114}} | 2023-07-01 | 2023-08-19 | 2249270.95 | 2249270.95 | 2249270.95 | 2249270.95 | 2249270.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FAISMUN-DF/467/10/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:2249270.95, importe_modificado:2249270.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1669.0}} | {2249105/proyecto_INICIO, 2249105/proyecto_PROCESO, 2249105/proyecto_FIN, 2249105/proyecto_INICIO, 2249105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302249871 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0872V, EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD PIEDRA LARGA - 162743 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 162743 | S | 243 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.72, meta_modificada:558.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:CALLE AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO PUEBLO SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD , lon:-97.025203, lat:16.136321}} | 2023-04-04 | 2023-06-02 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/009/002/2023, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECKTONIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.72}} | {2249871/proyecto_INICIO, 2249871/proyecto_PROCESO, 2249871/proyecto_FIN, 2249871/proyecto_PROCESO, 2249871/proyecto_FIN, 2249871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302252146 | Proyecto de inversión | 1905931.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905931.3, modificado:1905931.3}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO AGUA NICUILCO - 174831 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 174831 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO CASO PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA A LA POBLACION CON BARRIO DE LA CRUZ., lon:-96.844767, lat:18.137339}} | 2023-02-24 | 2023-05-19 | 1905931.3 | 1905931.3 | 1905931.3 | 1905931.3 | 1905931.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/009/2023, contratista:URIEL LEONIDES GARZON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1905931.3, importe_modificado:1905931.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2252146/proyecto_FIN, 2252146/proyecto_INICIO, 2252146/proyecto_FIN, 2252146/proyecto_PROCESO, 2252146/proyecto_FIN, 2252146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252442 | Proyecto de inversión | 741173.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741173.74, modificado:741173.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO EL CALVARIO - 176537 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Achiutla | 176537 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN JUAN ACHIUTLA, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GERRERO, ESTA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ A 100 METROS DEL BANCO BIENESTAR ESTA SOBRE C, lon:-97.5119678, lat:17.3446807}} | 2023-04-22 | 2023-06-20 | 741173.74 | 741173.74 | 741173.74 | 741173.74 | 741173.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJA-172/R33-FIII/0001/01/2023, contratista:MISAEL MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA, monto:741173.74, importe_modificado:741173.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}} | {2252442/proyecto_INICIO, 2252442/proyecto_PROCESO, 2252442/proyecto_FIN, 2252442/proyecto_PROCESO, 2252442/proyecto_FIN, 2252442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302246661 | Proyecto de inversión | 42019.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42019.22, modificado:42019.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO - 144267 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 144267 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:102, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA A LLANO NUEVO RANCHERIA 0102.- LLANO NUEVO, 68482 LLANO NUEVO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LLANO NUEVO UBICADA SOBRE CAMINO DE TERRACE, lon:-96.31462339, lat:17.84287598}} | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 42019.22 | 42019.22 | 42019.22 | 42019.22 | 42019.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:42019.22, importe_modificado:42019.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2246661/proyecto_INICIO, 2246661/proyecto_PROCESO, 2246661/proyecto_FIN, 2246661/proyecto_INICIO, 2246661/proyecto_PROCESO, 2246661/proyecto_FIN, 2246661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LIGADE DOCUMENTO DE EVIDENCIA Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302249890 | Proyecto de inversión | 1376860.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376860.43, modificado:1376860.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA DE LA CRUZ - 162823 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jocotipac | 162823 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:313, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA COLONIA DE LA CRUZ, 68675 CERRO DE LA CRUZ, SAN PEDRO JOCOTIPAC OAXACA ENTRE Y , PUEDE LLEGAR POR EL CAMINO PRINCIPAL ES EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO, lon:-97.08919301, lat:17.76345115}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 1376860.43 | 1376860.43 | 1376860.43 | 1376860.43 | 1376860.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSP/M313/FAISMUN/03/2023, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:1376860.43, importe_modificado:1376860.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1130.0}} | {2249890/proyecto_INICIO, 2249890/proyecto_PROCESO, 2249890/proyecto_INICIO, 2249890/proyecto_PROCESO, 2249890/proyecto_INICIO, 2249890/proyecto_FIN, 2249890/proyecto_PROCESO, 2249890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249902 | Proyecto de inversión | 1011713.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011713.44, modificado:1011713.44}} | AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NO. 052 - 162884 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jocotipac | 162884 | S | 441 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.46, meta_modificada:125.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SAN PEDRO JOCOTIPAC, 68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , PUEDE LLEGAR POR LA CALLE PRINCIPAL DE FRANCISCO I MADERO A UNOS METROS DE LA ENTRADA LA PU, lon:-97.080525, lat:17.766347}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 1011713.44 | 1011713.44 | 1011713.44 | 1011713.44 | 1011713.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSP/M313/FAISMUN/04/2023, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:1011713.44, importe_modificado:1011713.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.46}} | {2249902/proyecto_PROCESO, 2249902/proyecto_FIN, 2249902/proyecto_INICIO, 2249902/proyecto_PROCESO, 2249902/proyecto_FIN, 2249902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFÍA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA 3.1.3 LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL., trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302250701 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138722.28}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 167413 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Huauclilla | 167413 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:32.0, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:CALLE JAIME TORRES BODET PUEBLO SANTIAGO HUAUCLILLA, 69659 SANTIAGO HUAUCLILLA, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE ITURBIDE LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JAIME TORRES BODET , lon:-97.07171596, lat:17.45131152}} | 2023-07-10 | 2023-08-12 | 138722.28 | 138722.28 | 138722.28 | 138722.28 | 138722.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134416, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:138722.28, importe_modificado:138722.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.5}} | {2250701/proyecto_FIN, 2250701/proyecto_INICIO, 2250701/proyecto_FIN, 2250701/proyecto_INICIO, 2250701/proyecto_PROCESO, 2250701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250712 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTIAGO HUAUCLILLA RIO VERDE - 167559 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Huauclilla | 167559 | S | 90 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2950.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO HUAUCLILLA - RIO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 950 PUEBLO RIO VERDE, 69659 RÍO VERDE, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA ENTRE Y , SE HARA LA REHABILITACION DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE, lon:-97.09916059, lat:17.46943794}} | 2023-07-03 | 2023-07-19 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134420, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3000.0}} | {2250712/proyecto_PROCESO, 2250712/proyecto_INICIO, 2250712/proyecto_FIN, 2250712/proyecto_INICIO, 2250712/proyecto_FIN, 2250712/proyecto_PROCESO, 2250712/proyecto_INICIO, 2250712/proyecto_FIN, 2250712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250721 | Proyecto de inversión | 2602723.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2602723.15, modificado:2602723.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 200 - 167666 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 167666 | S | 261 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO CAMOTLAN - SAN MIGUEL REAGUI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO SAN MIGUEL REAGUI, 68806 SAN MIGUEL REAGUÍ, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE , lon:-96.23091424, lat:17.4599298}} | 2023-06-10 | 2023-09-07 | 2602723.15 | 2602723.15 | 2602723.15 | 2602723.15 | 2602723.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSC/457/FAISMUN/17/2023, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:2602723.15, importe_modificado:2602723.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {2250721/proyecto_INICIO, 2250721/proyecto_PROCESO, 2250721/proyecto_FIN, 2250721/proyecto_PROCESO, 2250721/proyecto_FIN, 2250721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252159 | Proyecto de inversión | 4269150.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269150.32, modificado:4269150.32}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUZ DE FIERRO A LOMA CHAPULTEPEC - 174955 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 174955 | S | 614 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4750.0, meta_modificada:4750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:PUEBLO LOMA CHAPULTEPEC, 68504 LOMA CHAPULTEPEC, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE LLEGA RUMBO A LA CARRETERA HUAUTLA JALAPA TOMANDO LA DESVIACIÓN A LOMA CHAPULTEPEC METROS MÁS ADELANTE SE ENCUENTRA EL, lon:-96.840544, lat:18.118694}} | 2023-02-24 | 2023-05-19 | 4269150.32 | 4269150.32 | 4269150.32 | 4269150.32 | 4269150.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/005/2023, contratista:FREDY GUVEN GREGORIO VILLAFAÑE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:4269150.32, importe_modificado:4269150.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4750.0}} | {2252159/proyecto_INICIO, 2252159/proyecto_PROCESO, 2252159/proyecto_FIN, 2252159/proyecto_PROCESO, 2252159/proyecto_FIN, 2252159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Favor de verificar la liga de contrato y liga de documento de evidencia., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:ANEXAR FOTOGRAFÍA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA 3.1.3 LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302252163 | Proyecto de inversión | 1157311.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157311.75, modificado:1157311.75}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FORTIN - 174979 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 174979 | S | 69 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO LOMA FORTÍN, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA PRESENTE OBRA TIENE SU PUNTO DE INICIO A 150 , lon:-96.82166996, lat:18.12082964}} | 2023-05-03 | 2023-07-03 | 1157311.75 | 1157311.75 | 1157311.75 | 1157311.75 | 1157311.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/024/2023, contratista:ABRAHAM ADRIAN MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1157311.75, importe_modificado:1157311.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {2252163/proyecto_FIN, 2252163/proyecto_PROCESO, 2252163/proyecto_FIN, 2252163/proyecto_PROCESO, 2252163/proyecto_INICIO, 2252163/proyecto_PROCESO, 2252163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252171 | Proyecto de inversión | 879020.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879020.16, modificado:879020.16}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRIZAL PARTE ALTA - 175020 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 175020 | S | 303 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL, 68508 EL CARRIZAL, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL PARTE ALTA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA DESVIACION DE PALO DE MARCA A XO, lon:-96.85673742, lat:18.10603718}} | 2023-02-24 | 2023-05-19 | 879020.16 | 879020.16 | 879020.16 | 879020.16 | 879020.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/007/2023, contratista:FREDY GUVEN GREGORIO VILLAFAÑE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:879020.16, importe_modificado:879020.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2252171/proyecto_INICIO, 2252171/proyecto_FIN, 2252171/proyecto_PROCESO, 2252171/proyecto_FIN, 2252171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252459 | Proyecto de inversión | 332333.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332333.8, modificado:332333.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 176694 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 176694 | S | 97 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:18, direccion:RANCHERIA MONTE NEGRO, 68480 MONTE NEGRO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SE REALIZARAN 450.00 M2 DE PAV, lon:-96.24379428, lat:17.71925063}} | 2023-07-17 | 2023-08-16 | 332333.8 | 332333.8 | 332333.8 | 332333.8 | 332333.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:332333.8, importe_modificado:332333.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2252459/proyecto_PROCESO, 2252459/proyecto_INICIO, 2252459/proyecto_PROCESO, 2252459/proyecto_FIN, 2252459/proyecto_INICIO, 2252459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:ANEXAR ACTA DE APROBACION DONDE APAREZCA LA OBRA A REALIZAR, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302252465 | Proyecto de inversión | 107298.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107298.93, modificado:315071.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 176708 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 176708 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.69, meta_modificada:1.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO MONTALVO, 68480 RANCHO MONTALVO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MONTALVO UBICADA SOBRE EL CAMINO COSECHERO HASTA LLEGAR AL EN, lon:-96.32734113, lat:17.84549489}} | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 315071.21 | 315071.21 | 315071.21 | 315071.21 | 315071.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:315071.21, importe_modificado:315071.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.69}} | {2252465/proyecto_INICIO, 2252465/proyecto_PROCESO, 2252465/proyecto_FIN, 2252465/proyecto_INICIO, 2252465/proyecto_PROCESO, 2252465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241601 | Proyecto de inversión | 1112442.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112442.79, modificado:1112442.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 58367 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 58367 | S | 315 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2229.76, meta_modificada:2229.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA UBICADA SOBRA LA CALLE PRINCIPAL ES UN TRAMO DE CONSTRUCCIÓN DE, lon:-96.19920376, lat:17.75682622}} | 2023-03-20 | 2023-05-13 | 1112442.79 | 1112442.79 | 1112442.79 | 1112442.79 | 1112442.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1112442.79, importe_modificado:1112442.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2229.76}} | {2241601/proyecto_INICIO, 2241601/proyecto_PROCESO, 2241601/proyecto_FIN, 2241601/proyecto_PROCESO, 2241601/proyecto_FIN, 2241601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302249330 | Proyecto de inversión | 3777878.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777878.55, modificado:3777878.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO HACIA EL ARROYO EL PESCADITO - 160073 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Lachiguiri | 160073 | S | 2450 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL LUGAR DENOMINADO EL PESCADITO A UNOS 800 METRO ADELANTE DEL PLANTE 70, lon:-95.52244875, lat:16.69550257}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 3777878.55 | 3777878.55 | 3777878.55 | 3777878.55 | 3777878.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/04/2023, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:3777878.55, importe_modificado:3777878.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2249330/proyecto_INICIO, 2249330/proyecto_PROCESO, 2249330/proyecto_FIN, 2249330/proyecto_PROCESO, 2249330/proyecto_FIN, 2249330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga de acta entrega , trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302241813 | Proyecto de inversión | 64076.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64076.7, modificado:64076.7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA - 69025 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 69025 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.73, meta_modificada:43.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA JOYA, 68480 LA JOYA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA UBICADA AL OESTE DE LA POBLACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD SOBRE LA CALLE PRINC, lon:-96.38430373, lat:17.79873178}} | 2023-04-17 | 2023-04-29 | 64076.7 | 64076.7 | 64076.7 | 64076.7 | 64076.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:64076.7, importe_modificado:64076.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.73}} | {2241813/proyecto_INICIO, 2241813/proyecto_PROCESO, 2241813/proyecto_FIN, 2241813/proyecto_INICIO, 2241813/proyecto_PROCESO, 2241813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241819 | Proyecto de inversión | 405819.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405819.13, modificado:405819.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 69244 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 69244 | S | 102 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.5, meta_modificada:621.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:2, direccion:CALLE 10 DE ENERO RANCHERIA ARROYO COLORADO, 68488 ARROYO COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE 10 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO COLORADO UBICADA SOBRE, lon:-96.33580237, lat:17.7841959}} | 2023-04-24 | 2023-05-20 | 405819.13 | 405819.13 | 405819.13 | 405819.13 | 405819.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:405819.13, importe_modificado:405819.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.5}} | {2241819/proyecto_INICIO, 2241819/proyecto_PROCESO, 2241819/proyecto_FIN, 2241819/proyecto_PROCESO, 2241819/proyecto_FIN, 2241819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302241823 | Proyecto de inversión | 153072.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153072.13, modificado:153072.13}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 69304 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 69304 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:57, direccion:RANCHERIA METATES SAN MIGUEL METATES, 68480 SAN MIGUEL METATES, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE METATES SAN MIGUEL METATES UBICADA AL SUROESTE DE LA POBLACION ES LA , lon:-96.33822613, lat:17.68645849}} | 2023-04-24 | 2023-05-20 | 153072.13 | 153072.13 | 153072.13 | 153072.13 | 153072.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:153072.13, importe_modificado:153072.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2241823/proyecto_INICIO, 2241823/proyecto_PROCESO, 2241823/proyecto_INICIO, 2241823/proyecto_FIN, 2241823/proyecto_PROCESO, 2241823/proyecto_FIN, 2241823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302241884 | Proyecto de inversión | 2398713.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398713.04, modificado:2398713.04}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE YUTSA AÑUU A NUYABICUU - 72303 | 20 | Oaxaca | 311 | San Pedro Jaltepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jaltepetongo | 72303 | S | 275 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:PASAJE YUTSA AÑUU PUEBLO JALTEPETONGO, 68685 SAN PEDRO JALTEPETONGO, SAN PEDRO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE Y , LLAGANDO AL CENTRO DEL PUEBLO TOMANDO LA CALLE DE PRIMERA NACIONAL SALIDA A SAN GABRIEL ALMOLOYAS, lon:-97.03747849, lat:17.68051683}} | 2023-04-18 | 2023-07-16 | 2398713.04 | 2398713.04 | 2398713.04 | 2398713.04 | 2398713.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSP/M311/FAISMUN/03/2023, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO, monto:2398713.04, importe_modificado:2398713.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2241884/proyecto_INICIO, 2241884/proyecto_PROCESO, 2241884/proyecto_INICIO, 2241884/proyecto_FIN, 2241884/proyecto_PROCESO, 2241884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241852 | Proyecto de inversión | 1964067.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964067.57, modificado:1964067.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO - 71264 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 71264 | S | 410 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CALVARIO, CALLE AGUSTIN MELGAR LA CALLE INDEPENDENCIA PASA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL Y. HACIA EL ESTE SE ENCUENTRA LA C, lon:-96.816984, lat:16.55923171}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 1964067.57 | 1964067.57 | 1964067.57 | 1964067.57 | 1964067.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-001/MLC-017/FAISMUN/014/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL SA DE CV, convocante:LA COMPAÑIA, monto:1964067.57, importe_modificado:1964067.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2241852/proyecto_INICIO, 2241852/proyecto_PROCESO, 2241852/proyecto_FIN, 2241852/proyecto_PROCESO, 2241852/proyecto_FIN, 2241852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241853 | Proyecto de inversión | 1288653.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288653.73, modificado:1288653.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 71323 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 71323 | S | 385 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:21, direccion:CALLE ZARCO RANCHERIA PASO NUEVO LA HAMACA, 68484 PASO NUEVO LA HAMACA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PONCIANO ARRIAGA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-96.225719, lat:17.76037758}} | 2023-04-17 | 2023-06-24 | 1288653.73 | 1288653.73 | 1288653.73 | 1288653.73 | 1288653.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1288653.73, importe_modificado:1288653.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.0}} | {2241853/proyecto_INICIO, 2241853/proyecto_FIN, 2241853/proyecto_PROCESO, 2241853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIAS DE PAVIMENTO TERMINADO Y DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302241866 | Proyecto de inversión | 847236.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847236.43, modificado:847236.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 71712 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 71712 | S | 253 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:25, direccion:CALLE PROGRESO RANCHERIA SAN CRISTÓBAL LA VEGA, 68483 SAN CRISTÓBAL LA VEGA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ANGEL SERRANO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN C, lon:-96.22561151, lat:17.75268193}} | 2023-04-17 | 2023-05-27 | 847236.43 | 847236.43 | 847236.43 | 847236.43 | 847236.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:847236.43, importe_modificado:847236.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2241866/proyecto_INICIO, 2241866/proyecto_PROCESO, 2241866/proyecto_FIN, 2241866/proyecto_INICIO, 2241866/proyecto_PROCESO, 2241866/proyecto_FIN, 2241866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302241870 | Proyecto de inversión | 2163818.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163818.4, modificado:2163818.4}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES A LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO 0 MAS 000 AL 27 MAS 000, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA - 71877 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 71877 | S | 3000 | 2686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1511.8, meta_modificada:1511.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES CABECERA NUEVA - ASUNCIÓN ATOYAQUILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 100 , 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA SANTIAGO EL MESÓN , lon:-97.68362577, lat:16.88788708}} | 2023-04-13 | 2023-05-27 | 2163818.4 | 2163818.4 | 2163818.4 | 2163818.4 | 2163818.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSACN/088/FAISMUN/OP/002/005/2023, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:2163818.4, importe_modificado:2163818.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1511.8}} | {2241870/proyecto_INICIO, 2241870/proyecto_PROCESO, 2241870/proyecto_INICIO, 2241870/proyecto_PROCESO, 2241870/proyecto_INICIO, 2241870/proyecto_FIN, 2241870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta Acta entrega, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302241746 | Proyecto de inversión | 1151600.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151600.78, modificado:1151600.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 65305 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 65305 | S | 224 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FELIPE DE LEÓN, 68488 SAN FELIPE DE LEÓN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LEÓN UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ES UN TRAMO , lon:-96.37351355, lat:17.75459988}} | 2023-04-10 | 2023-05-26 | 1151600.78 | 1151600.78 | 1151600.78 | 1151600.78 | 1151600.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1151600.78, importe_modificado:1151600.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.0}} | {2241746/proyecto_INICIO, 2241746/proyecto_PROCESO, 2241746/proyecto_FIN, 2241746/proyecto_PROCESO, 2241746/proyecto_FIN, 2241746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302241782 | Proyecto de inversión | 162013.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162013.72, modificado:162013.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA COLONIA ADOLFO TOLEDO - 67361 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 67361 | S | 44 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA ADOLFO TOLEDO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA A, lon:-96.30034349, lat:17.77900876}} | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 162013.72 | 162013.72 | 162013.72 | 162013.72 | 162013.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:162013.72, importe_modificado:162013.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.0}} | {2241782/proyecto_INICIO, 2241782/proyecto_PROCESO, 2241782/proyecto_FIN, 2241782/proyecto_INICIO, 2241782/proyecto_PROCESO, 2241782/proyecto_FIN, 2241782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302241786 | Proyecto de inversión | 400479.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400479.41, modificado:400479.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN - 67660 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 67660 | S | 119 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES MARÍAS, 68482 TRES MARÍAS, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA VALLE NACIONAL - TUXTEPEC Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TRES MARÍAS UBICADA SOBRE LA CA, lon:-96.26776476, lat:17.78968014}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 400479.41 | 400479.41 | 400479.41 | 400479.41 | 400479.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:400479.41, importe_modificado:400479.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:230.0}} | {2241786/proyecto_INICIO, 2241786/proyecto_PROCESO, 2241786/proyecto_FIN, 2241786/proyecto_PROCESO, 2241786/proyecto_FIN, 2241786/proyecto_INICIO, 2241786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX220402193448 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA COLORADA. - 377374 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 377374 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO BARRANCA COLORADA Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA COLORA, lon:-95.054127, lat:16.513839}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/21/71/2022, contratista:GRUPO CERJOMA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2193448/proyecto_INICIO, 2193448/proyecto_PROCESO, 2193448/proyecto_INICIO, 2193448/proyecto_FIN, 2193448/proyecto_PROCESO, 2193448/proyecto_FIN, 2193448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260733 | Proyecto de inversión | 729013.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729013.53, modificado:729013.53}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MANCUERNAS - 228200 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 228200 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.16, meta_modificada:17.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE 200 METROS AL NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL 200 AC, lon:-98.106289, lat:16.390032}} | 2023-06-30 | 2023-07-29 | 729013.53 | 729013.53 | 729013.53 | 729013.53 | 729013.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/026/2023, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:729013.53, importe_modificado:729013.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.16}} | {2260733/proyecto_INICIO, 2260733/proyecto_PROCESO, 2260733/proyecto_FIN, 2260733/proyecto_INICIO, 2260733/proyecto_FIN, 2260733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302261055 | Proyecto de inversión | 950693.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950693.57, modificado:950693.57}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 14 NORTE ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y 12 ORIENTE, BARRIO EL DISPENSARIO. - 230026 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 230026 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.71, meta_modificada:676.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 14 NORTE BARRIO EL DISPENSARIO, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, CALLE 12 NORTE A UNA CUADRA HACIA EL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ A. B, lon:-98.043072, lat:16.342954}} | 2023-07-11 | 2023-08-24 | 950693.57 | 950693.57 | 950693.57 | 950693.57 | 950693.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/011/2023, contratista:JARD INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:950693.57, importe_modificado:950693.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.71}} | {2261055/proyecto_PROCESO, 2261055/proyecto_INICIO, 2261055/proyecto_FIN, 2261055/proyecto_PROCESO, 2261055/proyecto_FIN, 2261055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA Y CONTRATO DE LA OBRA QUE ESTA REPORTANDO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302268080 | Proyecto de inversión | 986209.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986209.86, modificado:986209.86}} | DESAZOLVE DEL RÍO SECO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 03FIV | S | 26191 | 24171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5202.23, meta_modificada:5202.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:RIO SECO, lon:-96.700054, lat:17.067682}} | 2023-05-21 | 2023-06-19 | 986209.86 | 986209.86 | 986209.86 | 986209.86 | 986209.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIV/003/2023, contratista:VARDE INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:986209.86, importe_modificado:986209.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5202.23}} | {2268080/proyecto_INICIO, 2268080/proyecto_PROCESO, 2268080/proyecto_FIN, 2268080/proyecto_PROCESO, 2268080/proyecto_FIN, 2268080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs6: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs7: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs8: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260791 | Proyecto de inversión | 1812000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812000.04, modificado:1812000.04}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DEL CALLEJÓN YUTYA CHI KU U, BARRIO CHICO - 228617 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 228617 | S | 4941 | 4668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLEJON YUTYA CHI KUU BARRIO CHICO PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CALLEJÓN YUTYA CHI KUU BARRIO CHICO, lon:-97.95671601, lat:16.4585826}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 1812000.04 | 1812000.04 | 1812000.04 | 1812000.04 | 1812000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/INV/OP/03/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1812000.04, importe_modificado:1812000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:600.0}} | {2260791/proyecto_PROCESO, 2260791/proyecto_FIN, 2260791/proyecto_PROCESO, 2260791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar fotos, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302267820 | Proyecto de inversión | 789571.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789571.23, modificado:789571.23}} | DESAZOLVE DEL RÍO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino |  | S | 26191 | 24171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4169.82, meta_modificada:4169.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:RÍO SAN LUIS, lon:-96.707555, lat:17.064298}} | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 789571.23 | 789571.23 | 789571.23 | 789571.23 | 789571.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIV/002/2023, contratista:VARDE INGENIERÍA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:789571.23, importe_modificado:789571.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4169.82}} | {2267820/proyecto_INICIO, 2267820/proyecto_PROCESO, 2267820/proyecto_FIN, 2267820/proyecto_INICIO, 2267820/proyecto_FIN, 2267820/proyecto_PROCESO, 2267820/proyecto_FIN, 2267820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262187 | Proyecto de inversión | 712549.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712549.66, modificado:712549.66}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 236224 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 236224 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:136, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68422 EMILIANO ZAPATA (COLONIA 21 DE MAYO), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA, lon:-96.60755252, lat:18.42975071}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 712549.66 | 712549.66 | 712549.66 | 712549.66 | 712549.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/065, contratista:OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:712549.66, importe_modificado:712549.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {2262187/proyecto_INICIO, 2262187/proyecto_PROCESO, 2262187/proyecto_FIN, 2262187/proyecto_PROCESO, 2262187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:AGREGAR FOTOGRAFIAS DE TERMINO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302252989 | Proyecto de inversión | 1150837.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150837.61, modificado:1150837.61}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA ZAACHILA SEGUNDO - 179125 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 179125 | S | 204 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:26, direccion:CALLE DOLORES COLONIA ZAACHILA SEGUNDO, 71316 ZAACHILA SEGUNDO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE JAQUIJA Y CALLE BIDOO, CALLE GUILLEN EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE DOLORES ENTRE LA CALLE JAQUIJA Y LA CALLE BIDOO , lon:-96.69692136, lat:16.90847415}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 1150837.61 | 1150837.61 | 1150837.61 | 1150837.61 | 1150837.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-015-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1150837.61, importe_modificado:1150837.61}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2252989/proyecto_PROCESO, 2252989/proyecto_INICIO, 2252989/proyecto_FIN, 2252989/proyecto_PROCESO, 2252989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302255970 | Proyecto de inversión | 841878.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149854.94, modificado:149854.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692023.09, modificado:692023.09}} | AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ORILLAS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE EL ROMADITO - 199077 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 199077 | S | 91 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:37, direccion:CALLE CONOCIDA COMO NO TIENE NOMBRE PUEBLO EL ROMADITO, 70487 EL ROMADITO, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE CALLE ENTRADA A ROMADITO Y CALLE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA, LA OBRA SE UBICA EN LAS ORILLAS DE LA AGENCIA DE E, lon:-96.07662398, lat:16.73247414}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 841878.03 | 841878.03 | 841878.03 | 841878.03 | 841878.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/014-13/2023, contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:841878.03, importe_modificado:841878.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2255970/proyecto_FIN, 2255970/proyecto_INICIO, 2255970/proyecto_PROCESO, 2255970/proyecto_INICIO, 2255970/proyecto_PROCESO, 2255970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263587 | Proyecto de inversión | 334936.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334936.08, modificado:334936.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA OCOTERA, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO - 242045 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 242045 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:PUEBLO LA OCOTERA, 70833 LA OCOTERA, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SE LLEVARA A CABO EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA OCOTERA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO OAXACA, lon:-96.50442908, lat:16.284025}} | 2023-06-09 | 2023-07-08 | 334936.08 | 334936.08 | 334936.08 | 334936.08 | 334936.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/M167/R33-FIII/FAISMUN/OP/04/2023, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:334936.08, importe_modificado:334936.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2263587/proyecto_INICIO, 2263587/proyecto_PROCESO, 2263587/proyecto_INICIO, 2263587/proyecto_FIN, 2263587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302263643 | Proyecto de inversión | 342321.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342321.58, modificado:342321.58}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE PITA - 242267 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 242267 | S | 387 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.8, meta_modificada:72.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA ARROYO DE PITA, 68428 ARROYO DE PITA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑ, lon:-96.36130482, lat:18.39238715}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 342321.58 | 342321.58 | 342321.58 | 342321.58 | 342321.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/079, contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:342321.58, importe_modificado:342321.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.8}} | {2263643/proyecto_INICIO, 2263643/proyecto_FIN, 2263643/proyecto_INICIO, 2263643/proyecto_PROCESO, 2263643/proyecto_FIN, 2263643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263737 | Proyecto de inversión | 1255025.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255025.04, modificado:1255025.04}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL DE 8 X 12 EN EL COBAO, CLAVE 20ECB0027L - 242571 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 242571 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE JAZMINEZ Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE PABLO TORRES LA OBRA SE UBICA EN LA LOC, lon:-96.57431069, lat:16.31734798}} | 2023-09-15 | 2023-10-14 | 1255025.04 | 1255025.04 | 1255025.04 | 1255025.04 | 1255025.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MMPD/059/INV/011/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IBEROACUSTICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1255025.04, importe_modificado:1255025.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2263737/proyecto_INICIO, 2263737/proyecto_FIN, 2263737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258501 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA CACHIMBITO - 214369 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 214369 | S | 50 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:69, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN PUEBLO CACHIMBO, 70178 COLONIA CACHIMBO, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACHIMBITO UBICADA, lon:-94.48163417, lat:16.33926595}} | 2023-10-01 | 2023-11-07 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/021/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2258501/proyecto_INICIO, 2258501/proyecto_FIN, 2258501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302256045 | Proyecto de inversión | 1042926.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042926.84, modificado:1042926.84}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POZO SAN PEDRO LA REFORMA - 199483 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 199483 | S | 259 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:15, direccion:CALLE LEANDRO VALLE BARRIO SAN PEDRO LA REFORMA, 71315 SAN PEDRO LA REFORMA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO JUAN ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA REFORMA, lon:-96.74331035, lat:16.9624799}} | 2023-07-24 | 2023-08-12 | 1042926.84 | 1042926.84 | 1042926.84 | 1042926.84 | 1042926.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-019-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1042926.84, importe_modificado:1042926.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2256045/proyecto_INICIO, 2256045/proyecto_PROCESO, 2256045/proyecto_FIN, 2256045/proyecto_INICIO, 2256045/proyecto_PROCESO, 2256045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302256050 | Proyecto de inversión | 765066.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765066.41, modificado:765066.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA. - 199543 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 199543 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSEFINA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LIBERTAD SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ E, lon:-98.078479, lat:16.345342}} | 2023-06-02 | 2023-07-31 | 765066.41 | 765066.41 | 765066.41 | 765066.41 | 765066.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/008/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:765066.41, importe_modificado:765066.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}} | {2256050/proyecto_INICIO, 2256050/proyecto_PROCESO, 2256050/proyecto_FIN, 2256050/proyecto_PROCESO, 2256050/proyecto_FIN, 2256050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ya se anexaron la tres fotos de termino y no puedo cargar mas , trimestre:3.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302256056 | Proyecto de inversión | 737710.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737710.93, modificado:737710.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JOSE A. BAÑOS AGUIRRE, BARRIO LAS FLORES II. - 199560 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 199560 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.36, meta_modificada:187.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE JOSE A. BAÑOS AGUIRRE BARRIO LAS FLORES, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, CALLE 2 NORTE SOBRE LA CALLE JOSE A. BAÑOS AGUIRRE ENTRE LA CALLE 8 , lon:-98.050561, lat:16.34368}} | 2023-06-02 | 2023-07-16 | 737710.93 | 737710.93 | 737710.93 | 737710.93 | 737710.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/011/2023, contratista:José Antonio Ramírez Peña, convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:737710.93, importe_modificado:737710.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.36}} | {2256056/proyecto_PROCESO, 2256056/proyecto_FIN, 2256056/proyecto_PROCESO, 2256056/proyecto_INICIO, 2256056/proyecto_PROCESO, 2256056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del contrato y acta entrega de la obra que reporta ( no incluir todas), trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302256060 | Proyecto de inversión | 749998.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749998.26, modificado:749998.26}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMAPOLA, COLONIA ARBOLEDA. - 199580 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 199580 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA ARBOLEDA, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE PASAJE, CALLE DELFAS SOBRE LA CALLE AMAPOLA ENTRE LA CALLE TULIPANES Y LA CALLE DELFAS A PROXIMAD, lon:-98.039015, lat:16.343622}} | 2023-06-03 | 2023-08-01 | 749998.26 | 749998.26 | 749998.26 | 749998.26 | 749998.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/009/2023, contratista:Miguel Angel Martinez Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:749998.26, importe_modificado:749998.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.0}} | {2256060/proyecto_INICIO, 2256060/proyecto_PROCESO, 2256060/proyecto_FIN, 2256060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302256064 | Proyecto de inversión | 630654.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630654.97, modificado:630654.97}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO Y MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, PROGRAMA DE BACHEO. CARRETERA 200, KM 02 200.00 - 199601 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 199601 | S | 6485 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.5, meta_modificada:382.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO 2+200 - 2+251 KILÓMETRO 2 + 200 COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DE ACCESO A LA CENTRAL CAMIONERA Y PERIFERICO LIBRAMIENTO DE S, lon:-98.071992, lat:16.355358}} | 2023-06-03 | 2023-07-02 | 630654.97 | 630654.97 | 630654.97 | 630654.97 | 630654.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/010/2023, contratista:Construcciones y Edificaciones Arquitectónicas CONSET S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:630654.97, importe_modificado:630654.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.5}} | {2256064/proyecto_PROCESO, 2256064/proyecto_FIN, 2256064/proyecto_PROCESO, 2256064/proyecto_INICIO, 2256064/proyecto_FIN, 2256064/proyecto_INICIO, 2256064/proyecto_PROCESO, 2256064/proyecto_FIN, 2256064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de incluir liga del acta entrega de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302256067 | Proyecto de inversión | 2388132.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388132.39, modificado:2388132.39}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO AGUACATAL. - 199614 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 199614 | S | 116 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUAUTEPEC - LLANO AGUACATAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO LLANO AGUACATAL, 68555 LLANO AGUACATAL, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA SOBRE E, lon:-96.80604092, lat:18.08529777}} | 2023-04-13 | 2023-05-12 | 2388132.39 | 2388132.39 | 2388132.39 | 2388132.39 | 2388132.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUM/MH/040/01/2023, contratista:ISAIAS REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:2388132.39, importe_modificado:2388132.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2256067/proyecto_PROCESO, 2256067/proyecto_FIN, 2256067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256069 | Proyecto de inversión | 822618.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822618.41, modificado:822618.41}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 18 PONIENTE ENTRE LA CALLE ÁLVARO CARRILLO Y 15 NORTE, COLONIA LA GUADALUPE. - 199617 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 199617 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 18 PONIENTE COLONIA GUADALUPE, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 15 NORTE Y AVENIDA ALVARO CARRILLO, CALLE 16 PONIENTE A 100 METROS HACIA EL SUR DEL PERIFERICO ACCESANDO POR L, lon:-98.053218, lat:16.350775}} | 2023-06-05 | 2023-07-24 | 822618.41 | 822618.41 | 822618.41 | 822618.41 | 822618.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/012/2023, contratista:Andres Felipe Dominguez Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:822618.41, importe_modificado:822618.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2256069/proyecto_INICIO, 2256069/proyecto_FIN, 2256069/proyecto_INICIO, 2256069/proyecto_FIN, 2256069/proyecto_PROCESO, 2256069/proyecto_INICIO, 2256069/proyecto_PROCESO, 2256069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega de la obra que reporta no icluir todas las obras, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega de la obra que reporta no icluir todas las obras, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega de la obra que reporta no icluir todas las obras, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega de la obra que reporta no icluir todas las obras, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302258858 | Proyecto de inversión | 1066075.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066075.01, modificado:1066075.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AV. TRES ENTRE CALLEJÓN COLOMBIA Y CALLEJÓN MAGNOLIA EN LA COLONIA HIDALGO SUR - 216668 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 216668 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TRES INTERIOR SN COLONIA HIDALGO DEL SUR, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLEJON COLOMBIA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA TRES EN LA COLONIA HIDALGO SUR EN LA LO, lon:-95.05091156, lat:16.87618636}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 1066075.01 | 1066075.01 | 1066075.01 | 1066075.01 | 1066075.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/165/2023, contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:1066075.01, importe_modificado:1066075.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {2258858/proyecto_INICIO, 2258858/proyecto_FIN, 2258858/proyecto_PROCESO, 2258858/proyecto_FIN, 2258858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES A LOS DOCUMENTOS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302260016 | Proyecto de inversión | 485209.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485209.01, modificado:485209.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL YUYAQUITA - 224070 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 224070 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:107, direccion:CALLE DE ACCESO A YUYAQUITA PUEBLO YAYAQUITA, 71608 YUYAQUITA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS Y CAMINO HACIA LOS POCITOS, APROXIMADAMENTE A 50 METROS ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD S, lon:-97.997416, lat:16.215123}} | 2023-06-13 | 2023-07-12 | 485209.01 | 485209.01 | 485209.01 | 485209.01 | 485209.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/020/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS CONSET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:485209.01, importe_modificado:485209.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2260016/proyecto_INICIO, 2260016/proyecto_PROCESO, 2260016/proyecto_FIN, 2260016/proyecto_PROCESO, 2260016/proyecto_FIN, 2260016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302256083 | Proyecto de inversión | 2661198.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661198.9, modificado:2661198.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO VELASCO. - 199694 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 199694 | S | 130 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA HUAUTEPEC - JALAPA - BARRIO VELASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 400 PUEBLO BARRIO VELASCO, 68555 BARRIO VELASCO, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE, lon:-96.78961108, lat:18.05580309}} | 2023-04-13 | 2023-06-11 | 2661198.9 | 2661198.9 | 2661198.9 | 2661198.9 | 2661198.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUM/MH/040/02/2023, contratista:MARIA GUADALUPE REBOLLAR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:2661198.9, importe_modificado:2661198.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2256083/proyecto_INICIO, 2256083/proyecto_FIN, 2256083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256104 | Proyecto de inversión | 930059.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930059.14, modificado:930059.14}} | MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. ACCION 6, CAMINO A LA RAYA, COL. LA SOLEDAD, COL. 3 DE MAYO - 199942 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 199942 | S | 130 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 843 INTERIOR 71603 PUEBLO LA RAYA, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 14 NORTE Y CALLE PRINCIPAL DE , lon:-98.042362, lat:16.344306}} | 2023-06-06 | 2023-07-05 | 930059.14 | 930059.14 | 930059.14 | 930059.14 | 930059.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/028/2023, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CORONEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:930059.14, importe_modificado:930059.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2256104/proyecto_INICIO, 2256104/proyecto_PROCESO, 2256104/proyecto_INICIO, 2256104/proyecto_FIN, 2256104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302256623 | Proyecto de inversión | 1870247.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:870247.7, modificado:870247.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE MIAHUATLAN, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 203632 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 203632 | S | 15431 | 13699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA OAXACA-PUERTO ANGEL CIUDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE SEGUNDA DE CUAHUTEMOC, CALLE SONORA SE UBICA EN EL TRAMO, lon:-96.59642167, lat:16.33620178}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 1870247.7 | 1870247.7 | 1870247.7 | 1870247.7 | 1870247.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN-R28/MMPD/059/INV/001/2023, contratista:GRUPO FARRELLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1870247.7, importe_modificado:1870247.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2256623/proyecto_PROCESO, 2256623/proyecto_INICIO, 2256623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256106 | Proyecto de inversión | 302662.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302662.64, modificado:302662.64}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS, DE LA COLONIA FLORES SUR, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 199947 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 199947 | S | 36 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.9, meta_modificada:44.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ORQUIDEAS COLONIA LAS FLORES, 71245 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE CUARTA ORQUÍDEAS, CALLE QUINTA PRIVADA DE ORQUÍDEAS SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL CAMIN, lon:-96.70330688, lat:17.07036682}} | 2023-04-19 | 2023-05-03 | 302662.64 | 302662.64 | 302662.64 | 302662.64 | 302662.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP12/01/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA JAISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:302662.64, importe_modificado:302662.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.9}} | {2256106/proyecto_INICIO, 2256106/proyecto_PROCESO, 2256106/proyecto_FIN, 2256106/proyecto_PROCESO, 2256106/proyecto_FIN, 2256106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302271914 | Proyecto de inversión | 1138305.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138305.19, modificado:1138305.19}} | ADAPTACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA. | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | MSSTF4001 | S | 3085 | 2663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:361.12, meta_modificada:361.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CAMINO BOCA DEL PALO SOBRE CALLE TIERRA NEGRA, lon:-96.67982211, lat:17.05380579}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 1138305.19 | 1138305.19 | 1138305.19 | 1138305.19 | 1138305.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FORTAMUN/MSST/350/INV/01/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:1138305.19, importe_modificado:1138305.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:361.12}} | {2271914/proyecto_INICIO, 2271914/proyecto_FIN, 2271914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302256769 | Proyecto de inversión | 710526.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710526.01, modificado:710526.01}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VERACRUZ, DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 204445 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 204445 | S | 48 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.7, meta_modificada:110.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE VERAZCRUZ COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NORTE 5, CALLE CHIHUAHUA PROYECTO SOBRE CALLE VERAZRUZ ENTRE LAS CALLES NORTE 5 Y OAXACA A CUAT, lon:-96.70783445, lat:17.06137706}} | 2023-05-09 | 2023-05-29 | 710526.01 | 710526.01 | 710526.01 | 710526.01 | 710526.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP13/06/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:710526.01, importe_modificado:710526.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.7}} | {2256769/proyecto_INICIO, 2256769/proyecto_PROCESO, 2256769/proyecto_FIN, 2256769/proyecto_INICIO, 2256769/proyecto_PROCESO, 2256769/proyecto_FIN, 2256769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs6: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs7: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs8: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302250471 | Proyecto de inversión | 106552.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106552.5, modificado:106552.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR HERMANOS FLORES MAGON - 166319 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Huauclilla | 166319 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTIAGO HUAUCLILLA, 69659 SANTIAGO HUAUCLILLA, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JAIME TORRES BODET, CALLE GUERRERO EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA E, lon:-97.07170151, lat:17.45170763}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 106552.5 | 106552.5 | 106552.5 | 106552.5 | 106552.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134390, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:106552.5, importe_modificado:106552.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {2250471/proyecto_FIN, 2250471/proyecto_INICIO, 2250471/proyecto_PROCESO, 2250471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302269406 | Proyecto de inversión | 800531.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800531.92, modificado:800531.92}} | REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | FIV/153/01 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:SAN GABRIEL MIXTEPEC, lon:-97.073217, lat:16.09613}} | 2023-02-13 | 2023-03-04 | 800531.92 | 800531.92 | 800531.92 | 800531.92 | 800531.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIV/153/01/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:800531.92, importe_modificado:800531.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2269406/proyecto_INICIO, 2269406/proyecto_FIN, 2269406/proyecto_PROCESO, 2269406/proyecto_FIN, 2269406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230302257491 | Proyecto de inversión | 1101019.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101019.64, modificado:1101019.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBRAMIENTO NORTE - 209373 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 209373 | S | 128 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.9, meta_modificada:674.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:16, direccion:CALLE LIBRAMIENTO NORTE PUEBLO SAN MARTIN BUENAVISTA, 68708 SAN MARTÍN BUENAVISTA, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE A 220 METROS DE LA AGEN, lon:-96.61312025, lat:17.63425513}} | 2023-06-18 | 2023-08-01 | 1101019.64 | 1101019.64 | 1101019.64 | 1101019.64 | 1101019.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/005/2023, contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:1101019.64, importe_modificado:1101019.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.9}} | {2257491/proyecto_INICIO, 2257491/proyecto_PROCESO, 2257491/proyecto_FIN, 2257491/proyecto_INICIO, 2257491/proyecto_FIN, 2257491/proyecto_PROCESO, 2257491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302272156 | Proyecto de inversión | 94594.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94594.52, modificado:94594.52}} | EMBELLECIMIENTO DE EXPLANADA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI | 20 | Oaxaca | 87 | San Agustín Yatareni | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Yatareni | MSAY/087/FAFMDTDF/001/2023 | S | 2931 | 2590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SIN NUMERO, lon:-96.668532, lat:17.081388}} | 2023-08-15 | 2023-09-03 | 94594.52 | 94594.52 | 94594.52 | 94594.52 | 94594.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAY/087/FAFMDTDF/SERV/001/2023, contratista:CESAR RICARDO DE JESUS VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI, monto:94594.52, importe_modificado:94594.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2272156/proyecto_PROCESO, 2272156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230302260251 | Proyecto de inversión | 2076446.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076446.66, modificado:2076334.77}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A CHUPARROSA - 225398 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 225398 | S | 726 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC, JALAPA DE DIAZ - LA CHUPARROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA CHUPARROSA, 68462 CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JA, lon:-96.48951569, lat:18.06580904}} | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 2076334.77 | 2076334.77 | 2076334.77 | 2076334.77 | 2076334.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/031/IR/2023, contratista:ABEL JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2076334.77, importe_modificado:2076334.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {2260251/proyecto_PROCESO, 2260251/proyecto_FIN, 2260251/proyecto_INICIO, 2260251/proyecto_PROCESO, 2260251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FOTO DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230302260682 | Proyecto de inversión | 599855.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599855.42, modificado:599855.42}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA RAYA. - 227950 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 227950 | S | 60 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 180 PUEBLO LA RAYA, 71602 RANCHO VIEJO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 3.18 KM DE LA CALLE 14 NORTE SOBRE EL CAMINO HACIA LA, lon:-98.017571, lat:16.356264}} | 2023-06-29 | 2023-08-12 | 599855.42 | 599855.42 | 599855.42 | 599855.42 | 599855.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/023/2023, contratista:Grupo Constructor VINIZAA S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:599855.42, importe_modificado:599855.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2260682/proyecto_INICIO, 2260682/proyecto_PROCESO, 2260682/proyecto_FIN, 2260682/proyecto_PROCESO, 2260682/proyecto_FIN, 2260682/proyecto_INICIO, 2260682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302254177 | Proyecto de inversión | 2230894.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230894.46, modificado:2230894.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA - 186707 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Jorge Nuchita | 186707 | S | 1540 | 1341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL ALLENDE COLONIA SAN JORGE NUCHITA, 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL ALLENDE Y , LA OBRA SE COMUNICA CON EL CMAINO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL D, lon:-98.09622649, lat:17.65707062}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 2230894.46 | 2230894.46 | 2230894.46 | 2230894.46 | 2230894.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJN/164/FAISMUN/001/06/2023, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, monto:2230894.46, importe_modificado:2230894.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2254177/proyecto_INICIO, 2254177/proyecto_PROCESO, 2254177/proyecto_FIN, 2254177/proyecto_PROCESO, 2254177/proyecto_FIN, 2254177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302255897 | Proyecto de inversión | 730097.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730097.28, modificado:730097.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ, BARRIO ABAJO, YOGANA, EJUTLA, OAXACA - 198591 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yogana | 198591 | S | 649 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.97, meta_modificada:461.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE BENITO JUAREZ PUEBLO YOGANA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA ENTRE CALLE ARROYO DE LOS OCOTES Y CALLE LIBERTAD, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE PRIVADA DE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A LA PERPENDICULAR DE LA CALLE L, lon:-96.789034, lat:16.463178}} | 2023-06-28 | 2023-07-12 | 730097.28 | 730097.28 | 730097.28 | 730097.28 | 730097.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/563/MYO/003/2023, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO YOGANA, monto:730097.28, importe_modificado:730097.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.97}} | {2255897/proyecto_INICIO, 2255897/proyecto_PROCESO, 2255897/proyecto_FIN, 2255897/proyecto_INICIO, 2255897/proyecto_PROCESO, 2255897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302265600 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 25723 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 25723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.957324, lat:16.778101}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135244, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:317043.64, importe_modificado:317043.64}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:60.0}} | {2265600/proyecto_INICIO, 2265600/proyecto_FIN, 2265600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302265601 | Acción | 117783.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117783.64, modificado:117783.64}} | ADQUISICION DE HARDWARE PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 25774 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 25774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.957324, lat:16.778101}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 117783.64 | 117783.64 | 117783.64 | 117783.64 | 117783.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135244, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:317043.64, importe_modificado:317043.64}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} | {2265601/proyecto_FIN, 2265601/proyecto_PROCESO, 2265601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX220202074543 | Proyecto de inversión | 2349662.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349662.55, modificado:2349662.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIMARIA CONAFE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 20KPB0350 - 50400 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 50400 | S | 72 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:61, direccion:PUEBLO TRES RIOS, 70926 TRES RÍOS, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.70115199, lat:15.84711853}} | 2022-04-08 | 2022-05-07 | 2349662.55 | 2349662.55 | 2349662.55 | 2349662.55 | 2349662.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/04/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2349662.55, importe_modificado:2349662.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2074543/proyecto_INICIO, 2074543/proyecto_PROCESO, 2074543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230302271409 | Proyecto de inversión | 210169.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210169.44, modificado:210169.44}} | CONSTRUCCION DE LA APERTURA DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT Y LA CALLE BENITO JUAREZ | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | COP/MSPA/M300/FORTAMUN/001/2023 | S | 2599 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.37, meta_modificada:1.37}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CAMINO VIEJO A SAN JUAN, lon:-98.092139, lat:16.667734}, geo2: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CAMINO VIEJO A SAN JUAN, lon:-98.094247, lat:16.659611}} | 2023-08-07 | 2023-09-05 | 210169.44 | 210169.44 | 210169.44 | 210169.44 | 210169.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FORTAMUN/001/2023, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:210169.44, importe_modificado:210169.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.37}} | {2271409/proyecto_INICIO, 2271409/proyecto_FIN, 2271409/proyecto_PROCESO, 2271409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245418 | Proyecto de inversión | 1154857.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154857.59, modificado:1154857.59}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 136202 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 136202 | S | 534 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.8, meta_modificada:232.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTA ROSA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO HACIA EL DREN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y CAMINO HACI AEL DREN DE , lon:-95.10001406, lat:16.32207751}} | 2023-03-28 | 2023-05-01 | 1154857.59 | 1154857.59 | 1154857.59 | 1154857.59 | 1154857.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/028/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1154857.59, importe_modificado:1154857.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.8}} | {2245418/proyecto_INICIO, 2245418/proyecto_FIN, 2245418/proyecto_PROCESO, 2245418/proyecto_FIN, 2245418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258467 | Proyecto de inversión | 967842.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967842.72, modificado:967842.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJÓN RUBÉN DARÍO EN LA COLONIA HIDALGO NORTE - 214221 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 214221 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA HIDALGO NORTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE DE LA PAZ, CALLE LAS ROSAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE INDEPEND, lon:-95.0447429, lat:16.87994213}} | 2023-06-23 | 2023-07-22 | 967842.72 | 967842.72 | 967842.72 | 967842.72 | 967842.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/142/2023, contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:967842.72, importe_modificado:967842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.0}} | {2258467/proyecto_PROCESO, 2258467/proyecto_INICIO, 2258467/proyecto_FIN, 2258467/proyecto_PROCESO, 2258467/proyecto_FIN, 2258467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302258478 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL PESCADOR DE LA TERCERA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR - 214282 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 214282 | S | 3500 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:CALLE EL PESCADOR COLONIA TERCERA SECCION, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CALLE DURANGO LA OBRA INICIA EN EL ENTRONQUE CON LA CALLE DURANGO HACIA EL MAR, lon:-94.9752179, lat:16.21299057}} | 2023-08-11 | 2023-09-09 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/020/128/2023, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2160.0}} | {2258478/proyecto_INICIO, 2258478/proyecto_PROCESO, 2258478/proyecto_FIN, 2258478/proyecto_INICIO, 2258478/proyecto_FIN, 2258478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302258481 | Proyecto de inversión | 1109000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109000.0, modificado:1109000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAN PEDRO DEL RIO - 214287 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 214287 | S | 345 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:318.33, meta_modificada:318.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:20, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PROLONGACION SAN PEDRO DEL RÍO, 71366 SAN PEDRO DEL RÍO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA A UNOS 30 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL A UNOS 5, lon:-97.47740241, lat:16.50979552}} | 2023-08-10 | 2023-08-19 | 1109000 | 1109000 | 1109000 | 1109000 | 1109000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/040-19/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1109000.0, importe_modificado:1109000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:318.33}} | {2258481/proyecto_INICIO, 2258481/proyecto_FIN, 2258481/proyecto_PROCESO, 2258481/proyecto_FIN, 2258481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302245698 | Proyecto de inversión | 3689380.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3689380.42, modificado:3689380.42}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADADA - 138438 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 138438 | S | 514 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1528.8, meta_modificada:1528.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE PEDREGAL BARRIO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE PEÑASCO, CALLE CUAHUTEMOC SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIO. EMPEZAN, lon:-96.61344017, lat:16.7855248}} | 2023-07-20 | 2023-09-17 | 3689380.42 | 3689380.42 | 3689380.42 | 3689380.42 | 3689380.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/FAISMUN/368/02/2023, contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS, monto:3689380.42, importe_modificado:3689380.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1528.8}} | {2245698/proyecto_INICIO, 2245698/proyecto_FIN, 2245698/proyecto_INICIO, 2245698/proyecto_FIN, 2245698/proyecto_PROCESO, 2245698/proyecto_INICIO, 2245698/proyecto_PROCESO, 2245698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302265676 | Acción | 63075.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63075.06, modificado:63075.06}} | ADQUISICION DE COMPUTADORAS, IMPRESORA Y LAPTOP - 37997 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Hidalgo | 37997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142583, lat:17.782919}} | 2023-07-05 | 2023-07-30 | 63075.06 | 63075.06 | 63075.06 | 63075.06 | 63075.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSNH/290/FAISMUN/PRODIM/01/2023, contratista:ABASTECEDORA MAYARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS HIDALGO, monto:63075.06, importe_modificado:63075.06}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}} | {2265676/proyecto_FIN, 2265676/proyecto_INICIO, 2265676/proyecto_PROCESO, 2265676/proyecto_FIN, 2265676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302267812 | Proyecto de inversión | 1914316.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914316.98, modificado:1914316.98}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 01FIV | S | 26191 | 24171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6677.4, meta_modificada:6677.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:COL. ANTIGUO AEROPUERTO, COL. YALALAG, COL. BOSQUE NORTE, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, COL. CHAMIZAL, COL. FERNANDO GOMEZ SANDOVAL, COL. SANTA CECILIA, COL PRIMAVERA, lon:-96.694527, lat:17.064072}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 1914316.98 | 1914316.98 | 1914316.98 | 1914316.98 | 1914316.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIV/001/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:1914316.98, importe_modificado:1914316.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6677.4}} | {2267812/proyecto_PROCESO, 2267812/proyecto_FIN, 2267812/proyecto_PROCESO, 2267812/proyecto_INICIO, 2267812/proyecto_PROCESO, 2267812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258495 | Proyecto de inversión | 1276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276000.0, modificado:1276000.0}} | REHABILITACION DE CENTROS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 214337 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 214337 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA , 00000 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO UBICADA EN ORILLAS DE CALLE CO, lon:-94.47683875, lat:16.35215849}} | 2023-10-01 | 2023-11-05 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/034A/2023, contratista:MARIO LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:1276000.0, importe_modificado:1276000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} | {2258495/proyecto_INICIO, 2258495/proyecto_FIN, 2258495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302258500 | Proyecto de inversión | 784546.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784546.56, modificado:784546.56}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA AGENCIA DE CERRITOS - 214354 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 214354 | S | 279 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:37, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CERRO CHICO CERRITOS, 70177 CERRO CHICO (CERRITOS), SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDA, lon:-94.52303279, lat:16.28358587}} | 2023-09-29 | 2023-10-27 | 784546.56 | 784546.56 | 784546.56 | 784546.56 | 784546.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/R33-FIII/M143/019/2023, contratista:CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA ZECSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:784546.56, importe_modificado:784546.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:816.0}} | {2258500/proyecto_INICIO, 2258500/proyecto_FIN, 2258500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302258502 | Proyecto de inversión | 2620259.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620259.2, modificado:2620259.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 214382 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 214382 | S | 579 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE EL MORRO, 70177 20 DE NOVIEMBRE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA DE 20 DE NOV, lon:-94.48219447, lat:16.2930855}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 2620259.2 | 2620259.2 | 2620259.2 | 2620259.2 | 2620259.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/R33-FIII/M143/032/2023, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS CENIT, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:2620259.2, importe_modificado:2620259.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2700.0}} | {2258502/proyecto_INICIO, 2258502/proyecto_FIN, 2258502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302258504 | Proyecto de inversión | 561405.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561405.6, modificado:561405.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA AGENCIA DE CHAHUITES LAS CONCHAS SAN FRANCISCO IXHUATÁN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN - 214389 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 214389 | S | 207 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CHAHUITES LAS CONCHAS, 70177 CHAHUITES LAS CONCHAS, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CHAHUITES LAS CONCHAS SOB, lon:-94.50429161, lat:16.2914755}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 561405.6 | 561405.6 | 561405.6 | 561405.6 | 561405.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/R33-FIII/M143/018/2023, contratista:SOLUCIONES Y DISEÑOS ROMEH, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:561405.6, importe_modificado:561405.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:780.0}} | {2258504/proyecto_INICIO, 2258504/proyecto_FIN, 2258504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX220302129103 | Proyecto de inversión | 997682.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997682.49, modificado:997682.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA CAPULIN - 204828 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204828 | S | 157 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:68, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA CAPULÍN, 69800 EL CAPULÍN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA EL CAPULIN, lon:-97.6605753, lat:17.30794073}} | 2022-06-20 | 2022-08-03 | 997682.49 | 997682.49 | 997682.49 | 997682.49 | 997682.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/06/2022, contratista:C. GILDARDO AYALA LEON, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:997682.49, importe_modificado:997682.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {2129103/proyecto_PROCESO, 2129103/proyecto_INICIO, 2129103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225574 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA MERCED DEL POTRERO - 92594 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 92594 | S | 71 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2296.92, meta_modificada:2296.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO LA MERCED DEL POTRERO, 70990 LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE CALLE DEL PANTEON, LA CALLE 21 DE MARZO SE LOCALIZA A 650 METROS AL SUR , lon:-96.06793352, lat:16.04610086}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMP/266/FAISMUN/04/2023, contratista:CONSTRUCCIONES NURVIALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:3300000.0, importe_modificado:3300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2296.92}} | {2225574/proyecto_INICIO, 2225574/proyecto_PROCESO, 2225574/proyecto_INICIO, 2225574/proyecto_PROCESO, 2225574/proyecto_INICIO, 2225574/proyecto_PROCESO, 2225574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202225667 | Proyecto de inversión | 1895069.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895069.77, modificado:1895069.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ENTRONQUE DEL PAVIMENTO EXISTENTE A LA SECCION LOS HIPOLITOS DEL KM 0 MAS 204 PUNTO 51 AL KM 0 MAS 939 PUNTO 91 - 93156 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 93156 | S | 131 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.4, meta_modificada:735.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PAVIMENTADA HACIA EL CENTRO DE SALUD - SECCION LOS HIPOLITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 204 PUEBLO ARROYO MANANTIAL, 68470 ARROYO MANANTIAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE HACIA EL CENTRO DE S, lon:-96.422884, lat:18.072497}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1895069.77 | 1895069.77 | 1895069.77 | 1895069.77 | 1895069.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/006/2023, contratista:MIGUEL ORTIZ HERHANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1895069.77, importe_modificado:1895069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:735.4}} | {2225667/proyecto_INICIO, 2225667/proyecto_PROCESO, 2225667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302246874 | Proyecto de inversión | 1746000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746000.0, modificado:1746000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 145707 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 145707 | S | 695 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2270.5, meta_modificada:2270.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:AVENIDA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS DIAZ ORDAZ NIÑOS HEROES RANCHERIA SANTA MARÍA, 70770 SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE JESUS RASGADO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-95.70422158, lat:15.99209706}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 1746000 | 1746000 | 1746000 | 1746000 | 1746000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-01/MSPH/R-33:F-III/FAISMUN/10/2023, contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:1746000.0, importe_modificado:1746000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2270.5}} | {2246874/proyecto_INICIO, 2246874/proyecto_FIN, 2246874/proyecto_PROCESO, 2246874/proyecto_FIN, 2246874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS DEL AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302258528 | Proyecto de inversión | 1181783.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181783.29, modificado:1181783.29}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL PUENTE DE LA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 214596 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacamama | 214596 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.5, meta_modificada:388.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PUENTE DE LA CATALINA, 71671 PUENTE DE LA CATALINA, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL PINOTEPA NACIONAL - PUTLA Y BRECHA CAMINO COSECHERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PUENT, lon:-98.09761759, lat:16.4368102}} | 2023-07-04 | 2023-08-17 | 1181783.29 | 1181783.29 | 1181783.29 | 1181783.29 | 1181783.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/004/04/2023, contratista:RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:1181783.29, importe_modificado:1181783.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.5}} | {2258528/proyecto_FIN, 2258528/proyecto_INICIO, 2258528/proyecto_PROCESO, 2258528/proyecto_INICIO, 2258528/proyecto_FIN, 2258528/proyecto_INICIO, 2258528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el reporte fotografico de termino debe de ingresar foto de acuerdo al numeral 3.1.3 fracccion XVIII conforme a los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | OAX220202074580 | Proyecto de inversión | 2121795.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121795.67, modificado:2121795.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA CLAVE 20DPB2425, EN LA LOCALIDAD DE PORTILLO. - 50652 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 50652 | S | 105 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:86, direccion:PUEBLO EL PORTILLO, 70926 EL PORTILLO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA JUNTO AL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD A 150 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.65007778, lat:15.89492775}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 2121795.67 | 2121795.67 | 2121795.67 | 2121795.67 | 2121795.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/05/2022, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2121795.67, importe_modificado:2121795.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2074580/proyecto_INICIO, 2074580/proyecto_PROCESO, 2074580/proyecto_INICIO, 2074580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230202220446 | Proyecto de inversión | 338488 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338488.0, modificado:338488.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EL IEBO EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 49228 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 49228 | S | 2278 | 2412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE DOCTORES Y CALLE REFUGIO, POR LA CALLE JUSTO SIERRA PASANDO LA SECUNDARIA NO 119 UNOS 50 MTS ANTES D, lon:-95.25393712, lat:16.37578225}} | 2023-02-17 | 2023-03-03 | 338488 | 338488 | 338488 | 338488 | 338488 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/002/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, monto:338488.0, importe_modificado:338488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2220446/proyecto_INICIO, 2220446/proyecto_PROCESO, 2220446/proyecto_FIN, 2220446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248074 | Proyecto de inversión | 1599999.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.76, modificado:1599999.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COIXTEPEC. - 152349 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Xanica | 152349 | S | 237 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA COIXTEPEC, 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.27898173, lat:16.01525573}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1599999.76 | 1599999.76 | 1599999.76 | 1599999.76 | 1599999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SX/495/FAISMUN/IR/04/2023, contratista:CASA CONSTRUCTORA LO M. XISS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:1599999.76, importe_modificado:1599999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2248074/proyecto_PROCESO, 2248074/proyecto_FIN, 2248074/proyecto_INICIO, 2248074/proyecto_PROCESO, 2248074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reportan avances físicos y financieros al 100% agregar liga de acta de entrega recepción. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX220402149636 | Proyecto de inversión | 2897449.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897449.91, modificado:2897449.91}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 103786 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 103786 | S | 860 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1934.6, meta_modificada:1934.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 70613 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AGROPECUARIA, LA ENTRADA ES POR LA CALLE AV. FERROCARRIL HASTA INTERSECTAR CON L, lon:-95.21202398, lat:16.22343708}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 2897449.91 | 2897449.91 | 2897449.91 | 2897449.91 | 2897449.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/017-2022, contratista:Sunny Chepill S.A. de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:2897449.91, importe_modificado:2897449.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1934.6}} | {2149636/proyecto_INICIO, 2149636/proyecto_PROCESO, 2149636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402149659 | Proyecto de inversión | 1241737.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241737.07, modificado:1241737.07}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JALISCO. - 104291 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 104291 | S | 224 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.61, meta_modificada:277.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE TRUJANO, CALLE LOMA BONITA SOBRE LA CALLE JALISCO SE ENCUENTRA UN PREESCOLAR DE NOMBRE LAZARO CARDENAS Y LA CAPILL, lon:-95.20265943, lat:16.17841457}} | 2022-09-28 | 2022-11-11 | 1241737.07 | 1241737.07 | 1241737.07 | 1241737.07 | 1241737.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/020-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1241737.07, importe_modificado:1241737.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.61}} | {2149659/proyecto_INICIO, 2149659/proyecto_PROCESO, 2149659/proyecto_INICIO, 2149659/proyecto_PROCESO, 2149659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402149673 | Proyecto de inversión | 4102783.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4102783.24, modificado:4102783.24}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE AVENIDA OLEODUCTO Y FRANCISCO VILLA. - 105110 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 105110 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.41, meta_modificada:913.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA HIDALGO ORIENTE SUR, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE NICOLAS BRAVO UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL HOSPITAL DEL INSTITUTO MEXICAN, lon:-95.19678733, lat:16.20207024}} | 2022-09-26 | 2022-12-14 | 4102783.24 | 4102783.24 | 4102783.24 | 4102783.24 | 4102783.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/018-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PESADA MALAK S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:4102783.24, importe_modificado:4102783.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:913.41}} | {2149673/proyecto_INICIO, 2149673/proyecto_PROCESO, 2149673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220597 | Proyecto de inversión | 2661464.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661464.03, modificado:2661464.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 23 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 50348 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 50348 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.91, meta_modificada:929.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE ABRIL PUEBLO SAN PEDRO TAPANATEPEC CENTRO, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE AV. 12 DE OCTUBRE, CALLE AV. MEXICO SE UNE CON LA CARRETERA INTERN, lon:-94.19433663, lat:16.37257835}} | 2023-02-13 | 2023-04-03 | 2661464.03 | 2661464.03 | 2661464.03 | 2661464.03 | 2661464.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSPT/327/COP/001/2023, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:2661464.03, importe_modificado:2661464.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.91}} | {2220597/proyecto_INICIO, 2220597/proyecto_PROCESO, 2220597/proyecto_FIN, 2220597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202220605 | Proyecto de inversión | 1390494.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390494.87, modificado:1732556.55}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CANAL EN LA COLONIA 5 DE MAYO - 50372 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 50372 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.5, meta_modificada:61.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE PUEBLA COLONIA 5 DE MAYO, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA DE LAS PALMAS Y PRIVADA MARIA LOMBARDO, AVENIDA GABILONDO SOLER CRI CRI LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA M, lon:-96.14273354, lat:18.0897679}} | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 1732556.55 | 1732556.55 | 1732556.55 | 1732556.55 | 1732556.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-004/2023, contratista:ABEL ALBARADO IBARRA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1390494.87, importe_modificado:1390494.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.5}} | {2220605/proyecto_INICIO, 2220605/proyecto_PROCESO, 2220605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR RFC DEL CONTRATISTA, MODIFICAR MONTO DE OBRA, CORREGIR SI ES AD O IR DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202220618 | Proyecto de inversión | 934749.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934749.84, modificado:934749.84}} | CONSTRUCCION DE ELETRIFICACION EN LA CALLE Y PRIVADA DE TRES CRUCES. - 50428 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 50428 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TRES CRUCES BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE TRES CRUCES Y CALLE PRIVADA DE TRES CRUCES, CALLE XOCHICALCO SOBRE CALLE LAS TRES CRUCES EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD POR LA ESCUE, lon:-96.75923778, lat:16.94129179}} | 2023-05-31 | 2023-07-29 | 934749.84 | 934749.84 | 934749.84 | 934749.84 | 934749.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-002-2023, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:934749.84, importe_modificado:934749.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2220618/proyecto_PROCESO, 2220618/proyecto_INICIO, 2220618/proyecto_PROCESO, 2220618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202226602 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2759912.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN - 99939 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Vicente Coatlán | 99939 | S | 1895 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.33, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE COATLAN - LOCALIDADES ALEDAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 330 INTERIOR SN BARRIO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINOS ENTRE LOCALIDADES, lon:-96.849567, lat:16.38506}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 2759912.95 | 2759912.95 | 2759912.95 | 2759912.95 | 2759912.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVC/M534/R33/FIII/FAISMUN/001/2023, contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN, monto:2759912.95, importe_modificado:2759912.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2226602/proyecto_INICIO, 2226602/proyecto_PROCESO, 2226602/proyecto_FIN, 2226602/proyecto_INICIO, 2226602/proyecto_FIN, 2226602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230202226762 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 20DPB1017Q - 100795 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 100795 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.18, meta_modificada:133.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:CALLE A SAN PEDRO QUIATONI PUEBLO EL PORVENIR, 70486 EL PORVENIR, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA A SAN PEDRO QUIATONI Y CAMINO HACIA EL PORVENIR, LA OBRA SE UBICA A UN KILOMETRO DEL NUCLEO RURAL EL PORVENIR S, lon:-96.13098759, lat:16.86687266}} | 2023-04-29 | 2023-07-27 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/016-08/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.18}} | {2226762/proyecto_INICIO, 2226762/proyecto_PROCESO, 2226762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302241460 | Proyecto de inversión | 64076.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64076.7, modificado:64076.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO - 50917 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 50917 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FINCA SAN MARTIN, 68480 FINCA SAN MARTÍN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE FINCA SAN MARTÍN SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA POBLACION. ES UN T, lon:-96.22001032, lat:17.79305477}} | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 64076.7 | 64076.7 | 64076.7 | 64076.7 | 64076.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:64076.7, importe_modificado:64076.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {2241460/proyecto_INICIO, 2241460/proyecto_PROCESO, 2241460/proyecto_FIN, 2241460/proyecto_INICIO, 2241460/proyecto_PROCESO, 2241460/proyecto_FIN, 2241460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302265775 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 47778 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 47778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.662128, lat:17.02055}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134261, contratista:, convocante:municipio de santa catarina yosonotu, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}} | {2265775/proyecto_INICIO, 2265775/proyecto_FIN, 2265775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302266953 | Proyecto de inversión | 705452 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705452.0, modificado:705452.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan |  | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.194963, lat:16.500972}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.197063, lat:16.499873}, geo3: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.195248, lat:16.499912}, geo4: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.198024, lat:16.496193}, geo5: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.196923, lat:16.496895}, geo6: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.205928, lat:16.498418}, geo7: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.200981, lat:16.497423}, geo8: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.209286, lat:16.499376}, geo9: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.208152, lat:16.499724}, geo10: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.20037, lat:16.503458}, geo11: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.198363, lat:16.502137}, geo12: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.203515, lat:16.505808}, geo13: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.204543, lat:16.509247}, geo14: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.203396, lat:16.509862}, geo15: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.202463, lat:16.510825}, geo16: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.204624, lat:16.49257}, geo17: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.205257, lat:16.492132}, geo18: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.209082, lat:16.498533}, geo19: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.205567, lat:16.491131}, geo20: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.205849, lat:16.49467}, geo21: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.206681, lat:16.494403}, geo22: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.206157, lat:16.493583}, geo23: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.205145, lat:16.493194}, geo24: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.206552, lat:16.497755}, geo25: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:camino principal a El Carrizal, lon:-97.205081, lat:16.495959}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 705452 | 705452 | 705452 | 705452 | 705452 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FORTAMUN/002/2023, contratista:GRM INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:705452.0, importe_modificado:705452.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2266953/proyecto_FIN, 2266953/proyecto_INICIO, 2266953/proyecto_PROCESO, 2266953/proyecto_INICIO, 2266953/proyecto_PROCESO, 2266953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX220402153123 | Proyecto de inversión | 300143.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300143.56, modificado:300143.56}} | MANTENIMIENTO DE 6 AULAS EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR - 184083 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 184083 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR 0 PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL NORTE, CALLE 5 DE FEBRERO JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR A UN COSTADO DEL PALACI, lon:-96.7128869, lat:16.98934584}} | 2022-07-22 | 2022-08-10 | 300143.56 | 300143.56 | 300143.56 | 300143.56 | 300143.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/FISM-DF-III/002/174/2022, contratista:ingenieria y construccion lesmad s.a de c.v., convocante:MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO, monto:300143.56, importe_modificado:300143.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2153123/proyecto_PROCESO, 2153123/proyecto_FIN, 2153123/proyecto_INICIO, 2153123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402155659 | Proyecto de inversión | 273854.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273854.31, modificado:273854.31}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 218000 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 218000 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS RASGADO COLONIA SANTA CRUZ, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE SANTA RITA, CALLE JUSTO SIERRA LA CALLE DONDE SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA ENTUBADA SE LOCAL, lon:-95.06238734, lat:16.50583541}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 273854.31 | 273854.31 | 273854.31 | 273854.31 | 273854.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/08/17/2022, contratista:RUBICELLI ALVARADO AMBROSIO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:273854.31, importe_modificado:273854.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2155659/proyecto_INICIO, 2155659/proyecto_PROCESO, 2155659/proyecto_FIN, 2155659/proyecto_PROCESO, 2155659/proyecto_FIN, 2155659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS(2), trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402156708 | Proyecto de inversión | 397313.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397313.29, modificado:397313.29}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE EN TRAMITE BARRIO DE SAN PEDRO - 223773 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 223773 | S | 1450 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:109.2, meta_modificada:109.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALLE CANAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN PEDRO, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CANAL Y , SE ECUENTRA SOBRE CALLE CANAL A 300 METROS DE LA CAPILLA DEL MISMO BARR, lon:-98.04410194, lat:17.34402122}} | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 397313.29 | 397313.29 | 397313.29 | 397313.29 | 397313.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:223773, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:397313.29, importe_modificado:397313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:109.2}} | {2156708/proyecto_PROCESO, 2156708/proyecto_INICIO, 2156708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX220402158622 | Proyecto de inversión | 3659999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3659999.99, modificado:3659999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 233363 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 233363 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO MIRAMAR, 70921 SAN ISIDRO MIRAMAR, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.61943056, lat:15.98235278}} | 2022-05-26 | 2022-06-14 | 3659999.99 | 3659999.99 | 3659999.99 | 3659999.99 | 3659999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/14/2022, contratista:4.20 INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA ALCAZAR, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3659999.99, importe_modificado:3659999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2158622/proyecto_INICIO, 2158622/proyecto_PROCESO, 2158622/proyecto_INICIO, 2158622/proyecto_PROCESO, 2158622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230202220951 | Proyecto de inversión | 4969427.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969427.76, modificado:4969427.76}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC CABECERA - 53062 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 53062 | S | 780 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 PARAJE LOMA MECATE, 68268 LOMA MECATE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO JALAPA DEL VALLE A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRONQUE EN, lon:-96.98039231, lat:17.04243262}} | 2023-04-12 | 2023-08-09 | 4969427.76 | 4969427.76 | 4969427.76 | 4969427.76 | 4969427.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/001/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:4969427.76, importe_modificado:4969427.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1030.0}} | {2220951/proyecto_INICIO, 2220951/proyecto_FIN, 2220951/proyecto_PROCESO, 2220951/proyecto_FIN, 2220951/proyecto_PROCESO, 2220951/proyecto_FIN, 2220951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202226820 | Proyecto de inversión | 670934.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386427.97, modificado:386427.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284506.24, modificado:284506.24}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 20DPB1017Q - 101011 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 101011 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.89, meta_modificada:68.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:CALLE A SAN PEDRO QUIATONI PUEBLO EL PORVENIR, 70486 EL PORVENIR, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A SAN PEDRO QUIATONI Y CALLE HACIA EL PORVENIR, LA OBRA SE UBICA A UN KILOMETRO DEL NUCLEO RURAL EL PORVENIR SOB, lon:-96.1310353, lat:16.86674508}} | 2023-04-29 | 2023-07-27 | 670934.21 | 670934.21 | 670934.21 | 670934.21 | 670934.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/017-09/2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:670934.21, importe_modificado:670934.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.89}} | {2226820/proyecto_INICIO, 2226820/proyecto_PROCESO, 2226820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202226902 | Proyecto de inversión | 2356340.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356340.98, modificado:2356340.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LAXOPA - 101672 | 20 | Oaxaca | 473 | Santiago Laxopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Laxopa | 101672 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.8, meta_modificada:1792.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SANTIAGO LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE VICENTE GUERRERO 25 TECHADOS LOCALIZADOS EN DISTITNTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD.1. CALL, lon:-96.315244, lat:17.220982}} | 2023-04-21 | 2023-07-19 | 2356340.98 | 2356340.98 | 2356340.98 | 2356340.98 | 2356340.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FAISMUN/473/0001/2023, contratista:Ingeniería e infraestructura civil jomasa, s.a de c.v., convocante:Municipio de Santiago Laxopa, monto:2356340.98, importe_modificado:2356340.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1792.8}} | {2226902/proyecto_INICIO, 2226902/proyecto_PROCESO, 2226902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302248751 | Proyecto de inversión | 1257433.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257433.92, modificado:1257433.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SALIDA YUTANDUA - 156457 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 156457 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.19, meta_modificada:859.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:CALLE SALIDA YUTANDUA RANCHERIA SAN JOSÉ YUTATUYAA, 71744 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SALIDA YUTANDUA INICIANDO A 50 MTS , lon:-98.0438667, lat:16.44843861}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 1257433.92 | 1257433.92 | 1257433.92 | 1257433.92 | 1257433.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./10/2023, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1257433.92, importe_modificado:1257433.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.19}} | {2248751/proyecto_INICIO, 2248751/proyecto_PROCESO, 2248751/proyecto_INICIO, 2248751/proyecto_FIN, 2248751/proyecto_PROCESO, 2248751/proyecto_FIN, 2248751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249104 | Proyecto de inversión | 3340800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340800.0, modificado:3340800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO VECINAL DEL BARRIO JUQUILITA - 158663 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 158663 | S | 745 | 786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA, 70920 TIERRA BLANCA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRIO JUQUILITA EN LA AGENCIA DE TIERRA BLANCA, lon:-96.57847592, lat:15.95129879}} | 2023-05-12 | 2023-07-10 | 3340800 | 3340800 | 3340800 | 3340800 | 3340800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/22/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUILLEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3340800.0, importe_modificado:3340800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2249104/proyecto_PROCESO, 2249104/proyecto_FIN, 2249104/proyecto_PROCESO, 2249104/proyecto_INICIO, 2249104/proyecto_PROCESO, 2249104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccionb xv111 de los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302265798 | Acción | 34968 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34968.0, modificado:34968.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA - 48320 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Nativitas | 48320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.334787, lat:17.661494}} | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 34968 | 34968 | 34968 | 34968 | 34968 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA-MSMN-FAISMUN-PRODIM-422-001/2023, contratista:DISEÑO Y ARTE ROYALL SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS, monto:34968.0, importe_modificado:34968.0}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {2265798/proyecto_INICIO, 2265798/proyecto_PROCESO, 2265798/proyecto_INICIO, 2265798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402160684 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE 20DPB2279 - 244540 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 244540 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:88, direccion:PUEBLO SAN MARTIN CERRO ZOPILOTE, 70921 SAN MARTÍN CERRO ZOPILOTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA CUAL ESTÁ SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMU, lon:-96.604187, lat:15.925597}} | 2022-08-12 | 2022-09-10 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/20/2022, contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2160684/proyecto_PROCESO, 2160684/proyecto_FIN, 2160684/proyecto_INICIO, 2160684/proyecto_FIN, 2160684/proyecto_PROCESO, 2160684/proyecto_FIN, 2160684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402161177 | Proyecto de inversión | 753500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753500.0, modificado:753500.0}} | CONSTRUCCIONDE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR ARISTOFANES CLAVE 20DCC1011R - 246955 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 246955 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL MUNICIPIO., lon:-98.04515883, lat:17.51009523}} | 2022-10-01 | 2022-11-29 | 753500 | 753500 | 753500 | 753500 | 753500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MIN/065/COP-04-2022, contratista:FAUSTO ENRIQUEZ URIBE, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:753500.0, importe_modificado:753500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2161177/proyecto_INICIO, 2161177/proyecto_FIN, 2161177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402163048 | Proyecto de inversión | 688599.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688599.98, modificado:688599.98}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE 20DCC1415J - 256992 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 256992 | S | 105 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:86, direccion:PUEBLO EL PORTILLO, 70926 EL PORTILLO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.649993, lat:15.895386}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 688599.98 | 688599.98 | 688599.98 | 688599.98 | 688599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/25/2022, contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:688599.98, importe_modificado:688599.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2163048/proyecto_PROCESO, 2163048/proyecto_INICIO, 2163048/proyecto_PROCESO, 2163048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230202221731 | Proyecto de inversión | 1444060.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444060.8, modificado:1444060.8}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA LA PLAYA AGUACHIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 61461 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 61461 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA PLAYA AGUACHIL INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMNO HACIA PLAYA AGUACHIL Y , CAMINO CAMINO HACIA PLAYA AGUACHIL LA, lon:-94.4798854, lat:16.34325828}} | 2023-03-13 | 2023-04-06 | 1444060.8 | 1444060.8 | 1444060.8 | 1444060.8 | 1444060.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/002/2023, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:1444060.8, importe_modificado:1444060.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2221731/proyecto_PROCESO, 2221731/proyecto_INICIO, 2221731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302242407 | Proyecto de inversión | 1297241.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297241.15, modificado:1297241.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA - 94837 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 94837 | S | 419 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.53, meta_modificada:63.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:5, direccion:CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA COLONIA SANTA MARIA LOVANI, 68980 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE , lon:-96.079014, lat:17.515178}} | 2023-05-14 | 2023-06-12 | 1297241.15 | 1297241.15 | 1297241.15 | 1297241.15 | 1297241.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/003/017/2023, contratista:CONSTRUCCIONES SARISMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:1297241.15, importe_modificado:1297241.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.53}} | {2242407/proyecto_PROCESO, 2242407/proyecto_FIN, 2242407/proyecto_INICIO, 2242407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402165246 | Proyecto de inversión | 541021.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541021.99, modificado:541021.99}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE CONSTITUCION - 269046 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 269046 | S | 42 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, TERMINANCION DE CALLE CONSTITUCION COMO HITO DE REFERENCIA COLINDA CON RIO ATOYAC, lon:-96.71705916, lat:16.99108552}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 541021.99 | 541021.99 | 541021.99 | 541021.99 | 541021.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/FISM-DF-III/004/174/2022, contratista:VAXA, OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y PROYECTOS INTELIGENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO, monto:541021.99, importe_modificado:541021.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2165246/proyecto_INICIO, 2165246/proyecto_FIN, 2165246/proyecto_PROCESO, 2165246/proyecto_INICIO, 2165246/proyecto_PROCESO, 2165246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202222020 | Acción | 165859.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165859.2, modificado:165859.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63771 | 20 | Oaxaca | 206 | San Juan de los Cués |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Cués | 63771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059664, lat:18.046927}} | 2023-03-28 | 2023-04-26 | 165859.2 | 165859.2 | 165859.2 | 165859.2 | 165859.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSJC/206/FAISMUN/PRO/001/2023, contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:165859.2, importe_modificado:165859.2}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2222020/proyecto_INICIO, 2222020/proyecto_PROCESO, 2222020/proyecto_FIN, 2222020/proyecto_PROCESO, 2222020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302249833 | Proyecto de inversión | 1462686.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462686.15, modificado:1462686.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO PIEDRA BLANCA A SAN MIGUEL TETEPELCINGO KM 0 MAS 650 - 162609 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 162609 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL TETEPELCINGO - PIEDRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 PUEBLO PIEDRA BLANCA, 71760 PIEDRA BLANCA, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 0650 DEL CAMINO DE SAN MIGUE, lon:-97.91275441, lat:16.40311604}} | 2023-08-16 | 2023-09-24 | 1462686.15 | 1462686.15 | 1462686.15 | 1462686.15 | 1462686.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FAISMUN/F-III/06/2023, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1462686.15, importe_modificado:1462686.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2249833/proyecto_INICIO, 2249833/proyecto_PROCESO, 2249833/proyecto_FIN, 2249833/proyecto_INICIO, 2249833/proyecto_PROCESO, 2249833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN EL REPORTE DE FOTOS DE TERMINO DEBE DE INGRESAR FOTO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs2: {observación:EN EL REPORTE DE FOTOS DE TERMINO DEBE DE INGRESAR FOTO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs3: {observación:EN EL REPORTE DE FOTOS DE TERMINO DEBE DE INGRESAR FOTO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs4: {observación:EN EL REPORTE DE FOTOS DE TERMINO DEBE DE INGRESAR FOTO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}}
2023 | 3 | OAX230302265877 | Acción | 307585 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307585.0, modificado:307585.0}} | EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL - 50439 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 50439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 307585 | 307585 | 307585 | 307585 | 307585 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSP/MSLM/M392/FAISMUN/2%/02/2023, contratista:GESTION Y ADMINISTRACION VILLA VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, monto:307585.0, importe_modificado:307585.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2265877/proyecto_INICIO, 2265877/proyecto_PROCESO, 2265877/proyecto_FIN, 2265877/proyecto_PROCESO, 2265877/proyecto_FIN, 2265877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302258665 | Proyecto de inversión | 1979813.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979813.99, modificado:1979813.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIERRA, PRIMERA ETAPA - 215348 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 215348 | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:165, direccion:CALLE CARRETERA A CAÑA DE MAMEY PUEBLO CARRETERA A CAÑA DE MAMEY, 68570 CABEZA DE TIERRA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA A CAÑA DE MAMEY, lon:-96.6894, lat:18.1889}} | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 1979813.99 | 1979813.99 | 1979813.99 | 1979813.99 | 1979813.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/10/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:1979813.99, importe_modificado:1979813.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2258665/proyecto_INICIO, 2258665/proyecto_PROCESO, 2258665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402174863 | Proyecto de inversión | 415461.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415461.81, modificado:415461.81}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL ALGODON HACIA LA LAGUNA - 316843 | 20 | Oaxaca | 316 | San Pedro Mártir Quiechapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Quiechapa | 316843 | S | 390 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA - SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO , lon:-96.24301596, lat:16.41331647}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 415461.81 | 415461.81 | 415461.81 | 415461.81 | 415461.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPMQ/316/FISM-DF/04/15/2022, contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, monto:415461.81, importe_modificado:415461.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {2174863/proyecto_INICIO, 2174863/proyecto_PROCESO, 2174863/proyecto_FIN, 2174863/proyecto_INICIO, 2174863/proyecto_FIN, 2174863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las ligas de evidencia no coinciden con el proyecto. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX220402177585 | Proyecto de inversión | 2701096.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701096.66, modificado:2701096.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE QUELOVE - 328567 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 328567 | S | 540 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:10, direccion:PUEBLO QUELOVE, 70921 QUELOVÉ, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUELOVE MAGDALENLA LOXICHA, lon:-96.67929692, lat:15.9817891}} | 2022-09-06 | 2022-10-04 | 2701096.66 | 2701096.66 | 2701096.66 | 2701096.66 | 2701096.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/24/2022, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2701096.66, importe_modificado:2701096.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.0}} | {2177585/proyecto_INICIO, 2177585/proyecto_PROCESO, 2177585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230202222337 | Proyecto de inversión | 926639.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926639.58, modificado:926639.58}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES - 65638 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 65638 | S | 61 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.03, meta_modificada:236.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:107, direccion:CALLE PASO REAL RANCHERIA LOS MANGALES (LA ESTOPA), 68443 LOS MANGALES (LA ESTOPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA EL ACUYO AL PORVENIR Y PRIVADA PASO REAL, CALLE LOS CARRILES CON DIRECCION AL RIO TONTO EL PRO, lon:-96.2118513, lat:18.16477948}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 926639.58 | 926639.58 | 926639.58 | 926639.58 | 926639.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE MANUEL LLANJO ENRIQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:926639.58, importe_modificado:926639.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.03}} | {2222337/proyecto_INICIO, 2222337/proyecto_PROCESO, 2222337/proyecto_FIN, 2222337/proyecto_PROCESO, 2222337/proyecto_FIN, 2222337/proyecto_INICIO, 2222337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230202228144 | Proyecto de inversión | 579156.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579156.12, modificado:579156.12}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y 5 DE SEPTEIMBRE DE LA COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE - 109945 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 109945 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.38, meta_modificada:196.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE JORGE L. TAMAYO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 32 METROS AL OESTE DE LA ESCUEL, lon:-95.867127, lat:18.10184535}} | 2023-05-24 | 2023-06-22 | 579156.12 | 579156.12 | 579156.12 | 579156.12 | 579156.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/007/2023, contratista:BENITO FLORES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:579156.12, importe_modificado:579156.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.38}} | {2228144/proyecto_PROCESO, 2228144/proyecto_FIN, 2228144/proyecto_INICIO, 2228144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302243091 | Proyecto de inversión | 2245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245000.0, modificado:2245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 117658 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 117658 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1521.0, meta_modificada:1521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE MACEDONIO ALCALA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA UBICADA A DO, lon:-96.68215445, lat:16.68481967}} | 2023-05-31 | 2023-07-29 | 2245000 | 2245000 | 2245000 | 2245000 | 2245000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/002/2023, contratista:FANNY YADIRA DIAZ MELCHOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:2245000.0, importe_modificado:2245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1521.0}} | {2243091/proyecto_FIN, 2243091/proyecto_PROCESO, 2243091/proyecto_INICIO, 2243091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250287 | Proyecto de inversión | 1959770.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959770.17, modificado:1959770.17}} | REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA PRIMARIA DE SAN JOSE LA CHACHALACA - 165081 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 165081 | S | 147 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1941.0, meta_modificada:2341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO AYOTZINTEPEC - LA CHACHALACA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 900 PUEBLO LA CHACHALACA, 68807 LA CHACHALACA, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE DISTANCIA DE LA AGENCIA , lon:-96.14454789, lat:17.63660555}} | 2023-06-05 | 2023-08-27 | 1959770.17 | 1959770.17 | 1959770.17 | 1959770.17 | 1959770.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134794, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1959770.17, importe_modificado:1959770.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2341.0}} | {2250287/proyecto_INICIO, 2250287/proyecto_PROCESO, 2250287/proyecto_FIN, 2250287/proyecto_PROCESO, 2250287/proyecto_FIN, 2250287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302250402 | Proyecto de inversión | 1237636.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237636.45, modificado:1237636.45}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A SAN MATEO DEL MAR DEL KM 0 MAS 000 AL KM 17 MAS 800, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 166042 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 166042 | S | 7780 | 7791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN MATEO DEL MAR - HUAZATLAN DEL RIO KILÓMETRO 17 + 800 SAN MATEO DEL MAR, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE CARRETARA PRINCIPAL DE SAN, lon:-94.98188517, lat:16.21117549}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 1237636.45 | 1237636.45 | 1237636.45 | 1237636.45 | 1237636.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/002/014/2023, contratista:ESTRUCTURAS FERRYACERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL SAN MATEO DEL MAR, monto:1237636.45, importe_modificado:1237636.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1700.0}} | {2250402/proyecto_PROCESO, 2250402/proyecto_INICIO, 2250402/proyecto_FIN, 2250402/proyecto_INICIO, 2250402/proyecto_FIN, 2250402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR ACTA ENTREGA , trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302250419 | Proyecto de inversión | 3627691.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3627691.19, modificado:3627691.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO DEL MAR - 166118 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 166118 | S | 351 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2772.0, meta_modificada:2772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE AVENIDA MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AVENID, lon:-94.7606206, lat:16.32137072}} | 2023-06-28 | 2023-08-11 | 3627691.19 | 3627691.19 | 3627691.19 | 3627691.19 | 3627691.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDM/130/FAISMUN/016/2023, contratista:CORPORATIVO JUCORP S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR, monto:3627691.19, importe_modificado:3627691.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2772.0}} | {2250419/proyecto_INICIO, 2250419/proyecto_PROCESO, 2250419/proyecto_FIN, 2250419/proyecto_INICIO, 2250419/proyecto_PROCESO, 2250419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302250759 | Proyecto de inversión | 246308.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246308.01, modificado:246308.01}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE COTOPAXI, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO. - 167806 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 167806 | S | 229 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CALLE COTOPAXI PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLE PARANA Y CALLE CHAPALA, CALLE CAFETICULTORES SUR SOBRE LA CALLE COTOPAXI A 20 METROS DE LA IGLESIA MISIONERA BIB, lon:-96.24875876, lat:17.36071471}} | 2023-08-07 | 2023-09-20 | 246308.01 | 246308.01 | 246308.01 | 246308.01 | 246308.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135183, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:246308.01, importe_modificado:246308.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2250759/proyecto_INICIO, 2250759/proyecto_FIN, 2250759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230202216401 | Proyecto de inversión | 4318945.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318945.95, modificado:4772391.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION - 25399 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 25399 | S | 322 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2812.0, meta_modificada:3132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CALLE REVOLUCION AMPLIACION ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), 68463 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CALLE INDEPENDENCIA MANO IZQUIERDA ESTA LA CALLE REVOLUCION HASTA TOPA, lon:-96.52873101, lat:18.07636883}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 4772391.21 | 4772391.21 | 4772391.21 | 4772391.21 | 4772391.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/010/IR/2023, contratista:CANDIDO JIMENEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:4772391.21, importe_modificado:4772391.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3132.0}} | {2216401/proyecto_INICIO, 2216401/proyecto_PROCESO, 2216401/proyecto_FIN, 2216401/proyecto_PROCESO, 2216401/proyecto_FIN, 2216401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402183136 | Proyecto de inversión | 2469446.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469446.77, modificado:2469446.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LOXICHA - 346229 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 346229 | S | 437 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:13, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ LOXICHA, 70921 SANTA CRUZ LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS SALIENDO DE LA COMUNIDAD, lon:-96.68068812, lat:16.00045794}} | 2022-10-26 | 2022-11-24 | 2469446.77 | 2469446.77 | 2469446.77 | 2469446.77 | 2469446.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/27/2022, contratista:CONSTRUCTORA EREVAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2469446.77, importe_modificado:2469446.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.0}} | {2183136/proyecto_INICIO, 2183136/proyecto_FIN, 2183136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LEGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX220402186326 | Proyecto de inversión | 827301.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827301.71, modificado:827301.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LOMA VERDE PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC 1A ETAPA - 356349 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 356349 | S | 425 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOMA VERDE - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 3 KILOMETROS DEL CENTRO DE ASUNCION CACALOTEPEC, lon:-95.93919798, lat:17.04326972}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 827301.71 | 827301.71 | 827301.71 | 827301.71 | 827301.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/003/FISMDF/07/2022, contratista:OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:827301.71, importe_modificado:827301.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2186326/proyecto_INICIO, 2186326/proyecto_FIN, 2186326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LAS ÑIGAS NO ME PERMITE ABRIRLAS, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:SI ES NECESARIO QUE AGREGEN REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230202228868 | Proyecto de inversión | 1145017.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145017.36, modificado:1145017.36}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL RECIBIMIENTO - 114314 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 114314 | S | 207 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO A SANTA MARÍA PEÑOLES INTERIOR SN PUEBLO , 00000 RECIBIMIENTO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A CENTRO DE EL RECIBIMIENTO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL RECIBIMIENTO EN EL CRUCE, lon:-96.945997, lat:17.098789}} | 2023-06-16 | 2023-07-14 | 1145017.36 | 1145017.36 | 1145017.36 | 1145017.36 | 1145017.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMP/426/01/2023, contratista:ROAD INGENIERIA, S.A. DE .C.V., convocante:Santa María Peñoles, monto:1145017.36, importe_modificado:1145017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {2228868/proyecto_INICIO, 2228868/proyecto_PROCESO, 2228868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302251887 | Proyecto de inversión | 1917726.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917726.98, modificado:1917726.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA CHILAR - 173408 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 173408 | S | 357 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:RANCHERIA LOMA CHILAR, 68501 VILLA ALTA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LOMA CHILAR A HUAUTLA DE JIMENEZ. SITUADA A 2.1 KM DE HUAUTLA DE JIM, lon:-96.821481, lat:18.135417}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 1917726.98 | 1917726.98 | 1917726.98 | 1917726.98 | 1917726.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/018/2023, contratista:CLEMENTE SANTIAGO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1917726.98, importe_modificado:1917726.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2251887/proyecto_INICIO, 2251887/proyecto_PROCESO, 2251887/proyecto_FIN, 2251887/proyecto_PROCESO, 2251887/proyecto_FIN, 2251887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar la liga de documento de evidencia., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:ANEXAR FOTOGRAFÍA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA 3.1.3 LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302252166 | Proyecto de inversión | 1963208.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963208.22, modificado:1963208.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MANSO - 175011 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 175011 | S | 49 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.52, meta_modificada:4.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:32, direccion:SAN JOSÉ RÍO MANSO (NUEVO RÍO MANSO), 68926 ESTELA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS PREDIOS COSECHEROS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MANSO, lon:-95.910117, lat:17.677362}} | 2023-04-25 | 2023-05-14 | 1963208.22 | 1963208.22 | 1963208.22 | 1963208.22 | 1963208.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-03/2023, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART, S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1963208.22, importe_modificado:1963208.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.52}} | {2252166/proyecto_FIN, 2252166/proyecto_PROCESO, 2252166/proyecto_INICIO, 2252166/proyecto_FIN, 2252166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de enviar nuevamente en la liga de evidencias EL ACTA ENTREGA., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302265961 | Acción | 128142.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128142.6, modificado:128142.6}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 51961 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 51961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2023-08-14 | 2023-09-30 | 128142.6 | 128142.6 | 128142.6 | 128142.6 | 128142.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134577, contratista:, convocante:TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:128142.6, importe_modificado:128142.6}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2265961/proyecto_FIN, 2265961/proyecto_PROCESO, 2265961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302272139 | Proyecto de inversión | 334156.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334156.06, modificado:334156.06}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL BASURERO MUNICIPAL | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón |  | N | 0 | 0 | 535 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.15, meta_modificada:674.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:teotitlan de flores magon, lon:-97.07576848, lat:18.14770736}} | 2023-08-07 | 2023-08-26 | 334156.06 | 334156.06 | 334156.06 | 334156.06 | 334156.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FORTAMUN/FIV/TFM/545/003/2023, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOMEFEGA, S.A. DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:334156.06, importe_modificado:334156.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:674.15}} | {2272139/proyecto_INICIO, 2272139/proyecto_PROCESO, 2272139/proyecto_FIN, 2272139/proyecto_INICIO, 2272139/proyecto_PROCESO, 2272139/proyecto_FIN, 2272139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230202229204 | Proyecto de inversión | 1668728.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668728.5, modificado:1668728.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA, AGUA DE PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 115919 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 115919 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:2, direccion:PUEBLO AGUA DE PAXTLE, 68511 AGUA DE PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 17 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.71585533, lat:18.29321544}} | 2023-05-03 | 2023-07-01 | 1668728.5 | 1668728.5 | 1668728.5 | 1668728.5 | 1668728.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/004/2023, contratista:GUILLERMO ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1668728.5, importe_modificado:1668728.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2229204/proyecto_FIN, 2229204/proyecto_PROCESO, 2229204/proyecto_INICIO, 2229204/proyecto_FIN, 2229204/proyecto_INICIO, 2229204/proyecto_PROCESO, 2229204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229306 | Proyecto de inversión | 1405223.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405223.01, modificado:1405223.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, BARRIO ITINDUA - 116215 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 116215 | S | 132 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.2, meta_modificada:505.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE HERIBERTO MARTINEZ, LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LIBERTAD E, lon:-98.01738768, lat:16.4500143}} | 2023-06-01 | 2023-08-14 | 1405223.01 | 1405223.01 | 1405223.01 | 1405223.01 | 1405223.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./07/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1405223.01, importe_modificado:1405223.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.2}} | {2229306/proyecto_INICIO, 2229306/proyecto_PROCESO, 2229306/proyecto_FIN, 2229306/proyecto_PROCESO, 2229306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302270082 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCOS DE SEGURIDAD PARA EL C2, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO (ARCO NORTE I) | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 01C2 FIV | S | 26191 | 24171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE CALLES GERANIOS Y MÁRTIRES DE TACUBAYA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, lon:-96.704907, lat:17.0697}} | 2023-01-25 | 2023-02-08 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIV/01C2/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2270082/proyecto_INICIO, 2270082/proyecto_PROCESO, 2270082/proyecto_FIN, 2270082/proyecto_INICIO, 2270082/proyecto_PROCESO, 2270082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220302109824 | Proyecto de inversión | 1225714 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225714.0, modificado:1225714.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL QUEQUESTLE - 116493 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 116493 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO AL MALUCANO PUEBLO SAN JOSÉ EL QUEQUESTLE, 70935 SAN JOSÉ EL QUEQUESTLE, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BANCO Y CALLE MAMEYAL, DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSE EL QUEQUESTLE ENTRE LA COMUNIDAD DE EL BANCO Y , lon:-96.96318259, lat:15.90965911}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 1225714 | 1225714 | 1225714 | 1225714 | 1225714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-006/2022, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1225714.0, importe_modificado:1225714.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2109824/proyecto_INICIO, 2109824/proyecto_PROCESO, 2109824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202223594 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SANTA MARIA YUCUNICOCO - 75209 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 75209 | S | 112 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE RELIZARA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES ORDAZ, lon:-97.92652072, lat:17.23915478}} | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/026/2023, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2223594/proyecto_PROCESO, 2223594/proyecto_INICIO, 2223594/proyecto_PROCESO, 2223594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229391 | Proyecto de inversión | 180129.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180129.13, modificado:180129.13}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN PARA SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA REDENCIÓN CON CLAVE 20DPR1043P - 116582 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 116582 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 5 DE MAYO CALLE NICOLAS BRAVO SN COL. CENTRO A UN COSTADO , lon:-96.64183, lat:16.304855}} | 2023-04-23 | 2023-05-28 | 180129.13 | 180129.13 | 180129.13 | 180129.13 | 180129.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCC/362/FAISMUN/04/2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:180129.13, importe_modificado:180129.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2229391/proyecto_INICIO, 2229391/proyecto_PROCESO, 2229391/proyecto_FIN, 2229391/proyecto_INICIO, 2229391/proyecto_FIN, 2229391/proyecto_PROCESO, 2229391/proyecto_INICIO, 2229391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229430 | Proyecto de inversión | 861607.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861607.48, modificado:861607.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 116751 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 116751 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA HIERBA SANTA, 71741 LA HIERBA SANTA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL FRENTE DE LA CANCHA TECHADA Y FRENTE A LA DE, lon:-98.04736, lat:16.48189}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 861607.48 | 861607.48 | 861607.48 | 861607.48 | 861607.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./08/2023, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:861607.48, importe_modificado:861607.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.0}} | {2229430/proyecto_INICIO, 2229430/proyecto_PROCESO, 2229430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253845 | Proyecto de inversión | 545231.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545231.31, modificado:545231.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CERRADA LOS MANGOS DEL BARRIO GRANDE, SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - 184566 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 184566 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGOS PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NUEVO PERIFERICO Y CALLE ESMERALDA, CALLE LA ASUNCION LA OBRA SE UBICA A 400 METROS DEL PALACIO MU, lon:-97.9092532, lat:16.30048412}} | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 545231.31 | 545231.31 | 545231.31 | 545231.31 | 545231.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/003/2023, contratista:MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIZ HUAZOLOTITLAN, monto:545231.31, importe_modificado:545231.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2253845/proyecto_INICIO, 2253845/proyecto_PROCESO, 2253845/proyecto_FIN, 2253845/proyecto_PROCESO, 2253845/proyecto_FIN, 2253845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:dede de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302270120 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCOS DE SEGURIDAD PARA EL C2, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO (ARCO SUR) | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 02C2 FIV | S | 26191 | 24171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PROL. DE CALZADA DE LA REPÚBLICA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, lon:-96.709098, lat:17.058305}} | 2023-01-31 | 2023-03-01 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIV/02C2/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2270120/proyecto_FIN, 2270120/proyecto_INICIO, 2270120/proyecto_PROCESO, 2270120/proyecto_INICIO, 2270120/proyecto_PROCESO, 2270120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX220402193229 | Proyecto de inversión | 950359 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950359.0, modificado:950359.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHIVIXHUYO - 376805 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 376805 | S | 366 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIVIXHUYO, 70143 CHIVIXHUYO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHIVIXHUYO, lon:-94.9676669, lat:16.8063219}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 950359 | 950359 | 950359 | 950359 | 950359 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/15/173/2022, contratista:JESER EMPORIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:950359.0, importe_modificado:950359.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}} | {2193229/proyecto_PROCESO, 2193229/proyecto_INICIO, 2193229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX220402193288 | Proyecto de inversión | 550355.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550355.1, modificado:550355.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL MORRITO MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC - 376945 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 376945 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:COLONIA EL MORRITO, 70141 EL MORRITO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISMICA Y , LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA LOCALIDAD EL MORRITO MUNICIPIO DE ASUNCIÒN IXTALTEPEC, lon:-94.9808433, lat:16.7231749}} | 2022-09-27 | 2022-10-26 | 550355.1 | 550355.1 | 550355.1 | 550355.1 | 550355.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAI005/RIMCT/FISM-DF/IR/17/62/2022, contratista:ARACELI MARTINEZ BETANZOS, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:550355.1, importe_modificado:550355.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}} | {2193288/proyecto_INICIO, 2193288/proyecto_PROCESO, 2193288/proyecto_FIN, 2193288/proyecto_INICIO, 2193288/proyecto_PROCESO, 2193288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230202223931 | Proyecto de inversión | 3868014.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3868014.59, modificado:3868014.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN EL BARRIO SAN ISIDRO. - 77542 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 77542 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN ISIDRO, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ANTONIO DE LEON PARA LLEGAR A LA OBRA DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CALL, lon:-98.08719582, lat:16.6535127}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 3868014.59 | 3868014.59 | 3868014.59 | 3868014.59 | 3868014.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FAISMUN/002/2023, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:3868014.59, importe_modificado:3868014.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}} | {2223931/proyecto_INICIO, 2223931/proyecto_PROCESO, 2223931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202224115 | Proyecto de inversión | 1244010.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244010.91, modificado:1244010.91}} | CONSTRUCCION DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS BORDOS AGRICOLAS - 78766 | 20 | Oaxaca | 151 | San Francisco Teopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Teopan | 78766 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TEOPAN, 69345 SAN FRANCISCO TEOPAN, SAN FRANCISCO TEOPAN OAXACA ENTRE Y , TODOS LOS TRABAJOS QUE SE RALIZARAN EN LA CONSTRUCCION DE JAGUEY SE LOCALIZAN EN LA PERIFERIA DE LA COMUNIDAD EN DI, lon:-97.50258642, lat:17.85021949}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 1244010.91 | 1244010.91 | 1244010.91 | 1244010.91 | 1244010.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO/MSFT/FAISMUN/151/004/2023, contratista:GRUPO SOLIDARIO EN CONSULTORIA INTEGRAL PARA AYUNTAMIENTOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN, monto:1244010.91, importe_modificado:1244010.91}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:16.0}} | {2224115/proyecto_INICIO, 2224115/proyecto_FIN, 2224115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230202229781 | Proyecto de inversión | 1360957.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360957.28, modificado:1360957.28}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS - 117875 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 117875 | S | 87 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:9, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO EL QUEYON, 70840 SAN ISIDRO EL QUEYÓN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL TANQUE Y CAMINO CAMINO AL CENTRO DE SAN ISIDRO EL QUEYON, EL TRAMO SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE UN KM PARTIENDO, lon:-96.65154689, lat:16.23019112}} | 2023-06-03 | 2023-07-17 | 1360957.28 | 1360957.28 | 1360957.28 | 1360957.28 | 1360957.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/003/2023, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1360957.28, importe_modificado:1360957.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2229781/proyecto_INICIO, 2229781/proyecto_PROCESO, 2229781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230202229887 | Proyecto de inversión | 2551848 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551848.0, modificado:2551848.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE CLEMENCIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 118222 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 118222 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:8, direccion:PUEBLO CLEMENCIA, 68514 CLEMENCIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 26 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.78403582, lat:18.244634}} | 2023-05-08 | 2023-08-10 | 2551848 | 2551848 | 2551848 | 2551848 | 2551848 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/011/2023, contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2551848.0, importe_modificado:2551848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2229887/proyecto_INICIO, 2229887/proyecto_PROCESO, 2229887/proyecto_FIN, 2229887/proyecto_PROCESO, 2229887/proyecto_FIN, 2229887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244676 | Proyecto de inversión | 373041 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373041.0, modificado:373041.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 131779 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 131779 | S | 38 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO SAN ANTONIO, 69943 SAN ANTONIO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO AL PROGRESO Y CAMINO A BUENA VISTA, CALLE A LA AGENCIA MUNICIPAL Y CAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 M , lon:-97.33091915, lat:17.30827864}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 373041 | 373041 | 373041 | 373041 | 373041 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135287, contratista:, convocante:H. A SANTIAGO TILANTONGO, monto:373041.0, importe_modificado:373041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {2244676/proyecto_INICIO, 2244676/proyecto_PROCESO, 2244676/proyecto_INICIO, 2244676/proyecto_FIN, 2244676/proyecto_PROCESO, 2244676/proyecto_FIN, 2244676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302244732 | Proyecto de inversión | 373041 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373041.0, modificado:373041.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 132021 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 132021 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:2, direccion:CALLE A LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO BUENAVISTA, 69943 BUENAVISTA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO Y CAMINO A SAN JUAN DIUXI, CALLE PRINCIPAL A LA AFENCIA MUNICIPAL SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA LA AG, lon:-97.34208386, lat:17.31450245}} | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 373041 | 373041 | 373041 | 373041 | 373041 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135077, contratista:, convocante:H. A. SANTIAGO TILANTONGO, monto:373041.0, importe_modificado:373041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2244732/proyecto_INICIO, 2244732/proyecto_PROCESO, 2244732/proyecto_FIN, 2244732/proyecto_PROCESO, 2244732/proyecto_FIN, 2244732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254561 | Proyecto de inversión | 918133.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918133.09, modificado:918133.09}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS LAURO DE GARCIA CLAVE 20DJN0242R - 189057 | 20 | Oaxaca | 419 | Santa María Jaltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Jaltianguis | 189057 | S | 314 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEM, lon:-96.528459, lat:17.36054}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 918133.09 | 918133.09 | 918133.09 | 918133.09 | 918133.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMJ/419/FISMDF/001/2023, contratista:VÍCTOR PEREZ MORELOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALTIANGUIS, monto:918133.09, importe_modificado:918133.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {2254561/proyecto_INICIO, 2254561/proyecto_FIN, 2254561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA NO ME PERMITE VER EL DOCUMENTO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302254790 | Proyecto de inversión | 784300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784300.0, modificado:784300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 190633 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 190633 | S | 204 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.1, meta_modificada:1814.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:11, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN JUAN HUAXTEPEC, 69402 SAN JUAN HUAXTEPEC, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS AL SU DE, lon:-98.06126886, lat:17.58839693}} | 2023-08-17 | 2023-09-30 | 784300 | 784300 | 784300 | 784300 | 784300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:784300.0, importe_modificado:784300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.1}} | {2254790/proyecto_PROCESO, 2254790/proyecto_INICIO, 2254790/proyecto_PROCESO, 2254790/proyecto_FIN, 2254790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta entrega recepción o documento similar., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302258445 | Proyecto de inversión | 1021000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021000.0, modificado:1021000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA CON CAPACIDAD DE 30,000 LITROS. - 214125 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 214125 | S | 272 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO NUEVO MALZAGA, 68465 NUEVO MÁLZAGA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERACION Y CALLE MACEDONIO ALCALA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS, lon:-96.00356248, lat:17.80350828}} | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 1021000 | 1021000 | 1021000 | 1021000 | 1021000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/417/FISMDF/002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A DE C.V, convocante:SANTA MARIA JACATEPEC, monto:1021000.0, importe_modificado:1021000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2258445/proyecto_INICIO, 2258445/proyecto_FIN, 2258445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259802 | Proyecto de inversión | 436031.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436031.04, modificado:436031.04}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO DE LA AGENCIA DE YODOBADA - 222619 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 222619 | S | 101 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:6, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO YODOBADA, 69535 YODOBADA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA DE YODOBADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO, lon:-97.43815191, lat:17.62061908}} | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 436031.04 | 436031.04 | 436031.04 | 436031.04 | 436031.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVTU/R33-FIII/M486/019/2023, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, monto:436031.04, importe_modificado:436031.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2259802/proyecto_PROCESO, 2259802/proyecto_INICIO, 2259802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302260279 | Proyecto de inversión | 939158.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939158.41, modificado:938813.16}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO PLAYA CHICA SANTO TOMAS - 225522 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 225522 | S | 605 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO PLAYA CHICA - SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA PLAYA CHICA, 68464 PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DEL CENTRO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SE TOMA LA CALLE OLIMPI, lon:-96.5199863, lat:18.05993567}} | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 938813.16 | 938813.16 | 938813.16 | 938813.16 | 938813.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/032/IR/2023, contratista:CANDIDO JIMENEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:938813.16, importe_modificado:938813.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}} | {2260279/proyecto_INICIO, 2260279/proyecto_FIN, 2260279/proyecto_INICIO, 2260279/proyecto_FIN, 2260279/proyecto_PROCESO, 2260279/proyecto_FIN, 2260279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FOTO DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230302260713 | Proyecto de inversión | 552297.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552297.36, modificado:552297.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE 15 SUR Y 17, BARRIO EL PUENTE - 228047 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 228047 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.95, meta_modificada:286.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL PUENTE, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 15 SUR A 2 CUADRAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE SANTIAGO, lon:-98.058677, lat:16.342921}} | 2023-06-30 | 2023-08-13 | 552297.36 | 552297.36 | 552297.36 | 552297.36 | 552297.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/025/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YANERI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:552297.36, importe_modificado:552297.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.95}} | {2260713/proyecto_PROCESO, 2260713/proyecto_INICIO, 2260713/proyecto_PROCESO, 2260713/proyecto_INICIO, 2260713/proyecto_FIN, 2260713/proyecto_INICIO, 2260713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302260715 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AGENCIA MUNICIPAL DE LLANO ENCINO AMARILLO - 228066 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 228066 | S | 297 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO ENCINO AMARILLO, 69794 LLANO ENCINO AMARILLO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNCIPAL Y A UN LADO DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR PUBLICO DE LLANO ENCINO, lon:-98.19304152, lat:17.22164994}} | 2023-05-10 | 2023-07-08 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/50-011/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2260715/proyecto_INICIO, 2260715/proyecto_PROCESO, 2260715/proyecto_FIN, 2260715/proyecto_PROCESO, 2260715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260720 | Proyecto de inversión | 1004345.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004345.4, modificado:1004345.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHALCHIJAPA - 228102 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 228102 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CHALCHIJAPA - RIO HAMACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 INTERIOR SN PUEBLO CHALCHIJAPA, 70360 CHALCHIJAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL HACIA RIO HAMACA Y CAMINO CAMINO HACIA LA AG, lon:-94.65805688, lat:17.05516946}} | 2023-05-16 | 2023-09-25 | 1004345.4 | 1004345.4 | 1004345.4 | 1004345.4 | 1004345.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMC/034/2023, contratista:ICONSTRU-TECH IDEAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:1004345.4, importe_modificado:1004345.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2260720/proyecto_INICIO, 2260720/proyecto_FIN, 2260720/proyecto_PROCESO, 2260720/proyecto_FIN, 2260720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302261638 | Proyecto de inversión | 1473321.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473321.17, modificado:1473321.17}} | AMPLIACION DEL CAMINO A LA PALMA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SOCHIAPAM DEL KM 0, 000 AL KM 2,200 - 233534 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 233534 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA DE LA PALMA - SAN PEDRO SOCHIAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 COLONIA COLONIA LA PALMA, 68666 COLONIA DE LA PALMA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO A QUETZALAPA Y , LA OBRA INICIA 50 METRO, lon:-96.6575319, lat:17.82988806}} | 2023-06-17 | 2023-07-16 | 1473321.17 | 1473321.17 | 1473321.17 | 1473321.17 | 1473321.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-005/MSPS-326/FAISMUN/9/2023, contratista:RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:1473321.17, importe_modificado:1473321.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {2261638/proyecto_FIN, 2261638/proyecto_INICIO, 2261638/proyecto_PROCESO, 2261638/proyecto_FIN, 2261638/proyecto_INICIO, 2261638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261641 | Proyecto de inversión | 1106246.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106246.84, modificado:1106246.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMAS VILLEGAS, SEGUNDA ETAPA. TRAMO 2 - 233550 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 233550 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS VILLEGAS BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE TOMAS VILLEGAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE TOMA, lon:-98.02657959, lat:17.89277693}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 1106246.84 | 1106246.84 | 1106246.84 | 1106246.84 | 1106246.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-09/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1106246.84, importe_modificado:1106246.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.0}} | {2261641/proyecto_INICIO, 2261641/proyecto_PROCESO, 2261641/proyecto_FIN, 2261641/proyecto_PROCESO, 2261641/proyecto_FIN, 2261641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264322 | Proyecto de inversión | 1013135.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013135.94, modificado:1013135.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA SANTA PAULA, SEGUNDA ETAPA. - 245497 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 245497 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.57, meta_modificada:273.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA SANTA PAULA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y CALLE MATAMOROS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL OESTE DE LA TIENDA DE MATERIALES P, lon:-96.48504362, lat:16.94323666}} | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 1013135.94 | 1013135.94 | 1013135.94 | 1013135.94 | 1013135.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/005/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1013135.94, importe_modificado:1013135.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.57}} | {2264322/proyecto_INICIO, 2264322/proyecto_PROCESO, 2264322/proyecto_FIN, 2264322/proyecto_INICIO, 2264322/proyecto_FIN, 2264322/proyecto_PROCESO, 2264322/proyecto_FIN, 2264322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302253465 | Proyecto de inversión | 539936.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539936.48, modificado:539936.48}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CATANO - 181792 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 181792 | S | 233 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:CALLE PARAJE EL ESTIERCOL INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO CATANO, 68228 SAN ISIDRO CATANO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DEL PARAJE EL ESTIERCOL EN LA AGEN, lon:-96.81917083, lat:17.22150866}} | 2023-06-08 | 2023-07-07 | 539936.48 | 539936.48 | 539936.48 | 539936.48 | 539936.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAISMUN/045/04/12/2023, contratista:GR CONSTRUCTOR MS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, monto:539936.48, importe_modificado:539936.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:559.0}} | {2253465/proyecto_FIN, 2253465/proyecto_INICIO, 2253465/proyecto_PROCESO, 2253465/proyecto_INICIO, 2253465/proyecto_PROCESO, 2253465/proyecto_FIN, 2253465/proyecto_INICIO, 2253465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253466 | Proyecto de inversión | 1459987.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459987.3, modificado:1459987.3}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO MARIANO JIMENEZ A RIO BARBACOA - 181804 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 181804 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLEJON MARIANO JIMENEZ BARRIO PLAN DE LA SALIDA, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA PARALELA A LA TERMINAL DE AUTOBUSES, lon:-96.837697, lat:18.129122}} | 2023-02-24 | 2023-05-19 | 1459987.3 | 1459987.3 | 1459987.3 | 1459987.3 | 1459987.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/008/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1459987.3, importe_modificado:1459987.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2253466/proyecto_INICIO, 2253466/proyecto_PROCESO, 2253466/proyecto_FIN, 2253466/proyecto_INICIO, 2253466/proyecto_PROCESO, 2253466/proyecto_FIN, 2253466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Favor de verificar la liga del contrato y liga de documento de evidencia., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:ANEXAR FOTOGRAFÍA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA 3.1.3 LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302254214 | Proyecto de inversión | 500394.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500394.29, modificado:500394.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y RAFAEL DEL TORO EN LA COLONIA BARRIO JUÁREZ NORTE - 186876 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 186876 | S | 75 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN BARRIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y AVENIDA RAFAEL DEL TORO, CALLE HOMBRES ILUSTRES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UB, lon:-95.03238723, lat:16.876005}} | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 500394.29 | 500394.29 | 500394.29 | 500394.29 | 500394.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/090/2023, contratista:DIEGO RODRIGUEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:500394.29, importe_modificado:500394.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2254214/proyecto_PROCESO, 2254214/proyecto_INICIO, 2254214/proyecto_FIN, 2254214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302254589 | Proyecto de inversión | 615713.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615713.65, modificado:615713.65}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD - 189231 | 20 | Oaxaca | 419 | Santa María Jaltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María Jaltianguis | 189231 | S | 314 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.72, meta_modificada:49.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE LIBRES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN L, lon:-96.529045, lat:17.363543}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 615713.65 | 615713.65 | 615713.65 | 615713.65 | 615713.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMJ/419/FISMDF/003/2023, contratista:GRECIA ARQUITECTOS SA DE CV., convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA JALTIANGUIS, monto:615713.65, importe_modificado:615713.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.72}} | {2254589/proyecto_INICIO, 2254589/proyecto_FIN, 2254589/proyecto_PROCESO, 2254589/proyecto_FIN, 2254589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR SU AVANCE FINANCIERO LA OBRA YA ESTA AL 100%, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:EN LA LIGA DEL CONTRATO PONERME TODAS LAS HOJAS EN LA LIGA DEL ACTA CORREGIR LA LIGA NO ME PERMITE ABRIRLA PARA VER EL DOCUEMENTO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302256114 | Proyecto de inversión | 498808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498808.0, modificado:498808.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1RO DE MAYO - 199978 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla | 199978 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.13, meta_modificada:452.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CALLE SIETE DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 MTS DEL PALA, lon:-97.84717771, lat:17.81162347}} | 2023-08-07 | 2023-09-02 | 498808 | 498808 | 498808 | 498808 | 498808 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134940, contratista:, convocante:San Jeronimo Silacayoapilla, monto:498808.0, importe_modificado:498808.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.13}} | {2256114/proyecto_FIN, 2256114/proyecto_PROCESO, 2256114/proyecto_FIN, 2256114/proyecto_PROCESO, 2256114/proyecto_FIN, 2256114/proyecto_INICIO, 2256114/proyecto_PROCESO, 2256114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256118 | Proyecto de inversión | 250473.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250473.07, modificado:250473.07}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIVERAS DEL RIO CHIQUITO, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN BOSQUE SUR, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 199990 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 199990 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE RIVERAS DEL RIO CHIQUITO COLONIA AMPLIACIÓN DEL BOSQUE, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE FRAMBOYÁN Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA FERROCARRIL PARTIENDO DE LA ESQUINA QUE FORMAN LA CALL, lon:-96.69882197, lat:17.06308702}} | 2023-04-02 | 2023-05-11 | 250473.07 | 250473.07 | 250473.07 | 250473.07 | 250473.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP06/02/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:250473.07, importe_modificado:250473.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2256118/proyecto_PROCESO, 2256118/proyecto_FIN, 2256118/proyecto_INICIO, 2256118/proyecto_FIN, 2256118/proyecto_PROCESO, 2256118/proyecto_FIN, 2256118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs6: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs7: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs8: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302258059 | Proyecto de inversión | 1315854.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315854.48, modificado:1315854.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA PONIENTE, ENTRE AMÉRICA E INDEPENDENCIA EN LA COLONIA LA OAXAQUEÑA - 212026 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 212026 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:202, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO LA OAXAQUEÑA, 70304 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AMERICA, CALLE AVENIDA UNO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRIME, lon:-95.05169291, lat:16.86251002}} | 2023-06-09 | 2023-07-08 | 1315854.48 | 1315854.48 | 1315854.48 | 1315854.48 | 1315854.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/130/2023, contratista:AICL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:1315854.48, importe_modificado:1315854.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2258059/proyecto_PROCESO, 2258059/proyecto_FIN, 2258059/proyecto_INICIO, 2258059/proyecto_FIN, 2258059/proyecto_INICIO, 2258059/proyecto_PROCESO, 2258059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA Y AGREGAR LA FIRMA FALTANTE AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302258462 | Proyecto de inversión | 1100481.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100481.34, modificado:1100481.34}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA ENTUBADA - 214213 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 214213 | S | 126 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:RANCHERIA EL SUMIDERO, 70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA LUCIA MIAHUATLAN Y CAMINO CAMINO A TAMAZULAPAM, DESVIACION IZQUIERDA DELPARAJE CONOCIDO COMO EL PORTILLO DIRECCION EL SUMIDER, lon:-96.60444009, lat:16.20076782}} | 2023-06-23 | 2023-08-21 | 1100481.34 | 1100481.34 | 1100481.34 | 1100481.34 | 1100481.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/007/2023, contratista:TRIXIIE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1100481.34, importe_modificado:1100481.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2258462/proyecto_PROCESO, 2258462/proyecto_FIN, 2258462/proyecto_INICIO, 2258462/proyecto_PROCESO, 2258462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302259826 | Proyecto de inversión | 1397637.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397637.1, modificado:1397637.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL PARAJE PLAN COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 222828 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 222828 | S | 54 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:CALLE HACIA GUADALUPE VICTORIA PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 69900 GUADALUPE VICTORIA, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD ESTO POR LA PRESION QUE SE NECESITA PA, lon:-97.26737186, lat:17.25156922}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1397637.1 | 1397637.1 | 1397637.1 | 1397637.1 | 1397637.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/003/R33/FIII/COP/003/2023, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS Y EQUIPO DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALPETEC, monto:1397637.1, importe_modificado:1397637.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2259826/proyecto_PROCESO, 2259826/proyecto_INICIO, 2259826/proyecto_FIN, 2259826/proyecto_PROCESO, 2259826/proyecto_FIN, 2259826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259868 | Proyecto de inversión | 135662.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135662.21, modificado:135662.21}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE CATARINA ZAPOQUILA CONGREGACION RIO GRANDE - 223293 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 223293 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CATARINA ZAPOQUILA - CONGREGACION RIO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 860 RANCHERIA SANTA CATARINA ZAPOQUILLA, 69045 RÍO GRANDE, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN, lon:-97.58292737, lat:18.05652496}} | 2023-10-02 | 2023-10-30 | 135662.21 | 135662.21 | 135662.21 | 135662.21 | 135662.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-373-001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES IANITAI S.A. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:135662.21, importe_modificado:135662.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {2259868/proyecto_FIN, 2259868/proyecto_INICIO, 2259868/proyecto_FIN, 2259868/proyecto_PROCESO, 2259868/proyecto_INICIO, 2259868/proyecto_PROCESO, 2259868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302259875 | Proyecto de inversión | 245016.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245016.15, modificado:245016.15}} | CONSTRUCCION DE CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MEMBRILLOS - 223306 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 223306 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.5, meta_modificada:150.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:2, direccion:BOULEVARD ALDAMA RANCHERIA MEMBRILLOS, 69047 MEMBRILLOS, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE CAMINO ZAPOQUILA MEMBRILLOS Y CALLE NACIONAL, CALLE INDEPENDENCIA ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE GUADA, lon:-97.55018386, lat:18.02402673}} | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 245016.15 | 245016.15 | 245016.15 | 245016.15 | 245016.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-373-002-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:245016.15, importe_modificado:245016.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.3}} | {2259875/proyecto_INICIO, 2259875/proyecto_FIN, 2259875/proyecto_PROCESO, 2259875/proyecto_FIN, 2259875/proyecto_INICIO, 2259875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260293 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA RAYON - 225629 | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | 225629 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:5, direccion:CALLE VISTA HERMOSA PUEBLO SANTA ANA RAYÓN, 69101 SANTA ANA RAYÓN, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NACIONAL, FRENTE A CALLE NACIONAL Y CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-98.28491853, lat:17.86463002}} | 2023-07-09 | 2023-08-07 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/484/FAISMUN/18-003/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2260293/proyecto_PROCESO, 2260293/proyecto_FIN, 2260293/proyecto_INICIO, 2260293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260739 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, BARRIO LOS TENORIOS - 228250 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 228250 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , A 500 METRROS DE LA CALLE 10 DE MAYO PARTE ALTA DE BARRIO LOS TENORIO, lon:-98.28067606, lat:17.27901895}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/36-013/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2260739/proyecto_INICIO, 2260739/proyecto_PROCESO, 2260739/proyecto_INICIO, 2260739/proyecto_FIN, 2260739/proyecto_INICIO, 2260739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260743 | Proyecto de inversión | 1584925.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584925.04, modificado:1584925.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, BARRIO CUESTA - 228262 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 228262 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE GUADALUPE CUESTA, A 500 METROS DE GUADALUPE CUESTA, lon:-98.268206, lat:17.272533}} | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 1584925.04 | 1584925.04 | 1584925.04 | 1584925.04 | 1584925.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/37-014/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1584925.04, importe_modificado:1584925.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2260743/proyecto_INICIO, 2260743/proyecto_PROCESO, 2260743/proyecto_INICIO, 2260743/proyecto_FIN, 2260743/proyecto_PROCESO, 2260743/proyecto_FIN, 2260743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260744 | Proyecto de inversión | 787468.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787468.51, modificado:787468.51}} | MANTENIMIENTO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO LA POSTA. - 228265 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 228265 | S | 115 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.5, meta_modificada:413.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE BARRIO LA POSTA, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 11 NORTE Y CALLE 5 NORTE, CALLE 14 PONIENTE APROXIMADAMENTE A 180 METROS HACIA EL SUR DE LA INSTALACIONES DE LA , lon:-98.052206, lat:16.346812}} | 2023-07-04 | 2023-08-17 | 787468.51 | 787468.51 | 787468.51 | 787468.51 | 787468.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/027/2023, contratista:Andrés Felipe Domínguez Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:787468.51, importe_modificado:787468.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.5}} | {2260744/proyecto_INICIO, 2260744/proyecto_PROCESO, 2260744/proyecto_FIN, 2260744/proyecto_INICIO, 2260744/proyecto_FIN, 2260744/proyecto_INICIO, 2260744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302260768 | Proyecto de inversión | 848244.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848244.51, modificado:848244.51}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS GUAPINOLES EN LA COLONIA EL PIÑAL 2A. ETAPA - 228384 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 228384 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE LOS GUAPINOLES PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE LOS GUAPINOLES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LOS GUAPINOLES DE LA COLONA EL PIÑAL DE LA LOCALIDAD DE, lon:-97.955735, lat:16.464641}} | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 848244.51 | 848244.51 | 848244.51 | 848244.51 | 848244.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/AD/OP/01/2023, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION YELISAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO, monto:848244.51, importe_modificado:848244.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:350.0}} | {2260768/proyecto_PROCESO, 2260768/proyecto_FIN, 2260768/proyecto_PROCESO, 2260768/proyecto_INICIO, 2260768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261670 | Proyecto de inversión | 1099976.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099976.28, modificado:1099976.28}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE EL ZACATE CORRIOSO. - 233691 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 233691 | S | 151 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE ZACATE CORRIOSO BARRIO CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, 69249 CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL PARAJE ZACATE CORRIOSO Y CALLE ABASOLO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO, lon:-97.94682785, lat:17.86015443}} | 2023-09-04 | 2023-10-30 | 1099976.28 | 1099976.28 | 1099976.28 | 1099976.28 | 1099976.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-12/2023, contratista:JOSE SALAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1099976.28, importe_modificado:1099976.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.0}} | {2261670/proyecto_INICIO, 2261670/proyecto_PROCESO, 2261670/proyecto_FIN, 2261670/proyecto_INICIO, 2261670/proyecto_PROCESO, 2261670/proyecto_FIN, 2261670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264345 | Proyecto de inversión | 985376.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985376.06, modificado:985376.06}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA INDEPENDENCIA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 245578 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 245578 | S | 846 | 817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.0, meta_modificada:1526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA CIUDAD SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE HIDALGO, AVENIDA PINO SUAREZ SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA PRIMER TRAMO ENTRE LAS, lon:-94.76017054, lat:16.59007588}} | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 985376.06 | 985376.06 | 985376.06 | 985376.06 | 985376.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/004/2023, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, monto:985376.06, importe_modificado:985376.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.0}} | {2264345/proyecto_INICIO, 2264345/proyecto_PROCESO, 2264345/proyecto_FIN, 2264345/proyecto_INICIO, 2264345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253861 | Proyecto de inversión | 1597921.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597921.77, modificado:1597921.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU CLAVE 20DPR1761Y, DE LA LOCALIDAD EL POTRERO - 184704 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 184704 | S | 18 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:8, direccion:PUEBLO EL POTRERO, 71799 EL POTRERO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DEL YASTAS Y CALLE CALLE A LA PLAYA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JACOBO ROUSSEAU A UNOS 40 METROS DE LA AGENCIA, lon:-97.92242216, lat:16.09684043}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 1597921.77 | 1597921.77 | 1597921.77 | 1597921.77 | 1597921.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/008/R33/FIII/COP/004/2023, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIZ HUAZOLOTITLAN, monto:1597921.77, importe_modificado:1597921.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2253861/proyecto_INICIO, 2253861/proyecto_PROCESO, 2253861/proyecto_FIN, 2253861/proyecto_INICIO, 2253861/proyecto_PROCESO, 2253861/proyecto_FIN, 2253861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302253864 | Proyecto de inversión | 3487510.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487510.64, modificado:3487510.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA DE AGUA EN SANTA ANA ZEGACHE - 184727 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 184727 | S | 2110 | 1871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN SABASTIAN MÁRTIR EJIDO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 LABATOO, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CAMINO A SAN SEBASTIAN MÁRTIR Y CAMINO A SANTIAGO APÓSTOL, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EN SANTA ANA ZEGACHE SE LOCALIZA, lon:-96.71856004, lat:16.82209584}} | 2023-05-24 | 2023-06-23 | 3487510.64 | 3487510.64 | 3487510.64 | 3487510.64 | 3487510.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ-FAISMUN-002-2023, contratista:EMEC Infraestructura S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:3487510.64, importe_modificado:3487510.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7000.0}} | {2253864/proyecto_INICIO, 2253864/proyecto_PROCESO, 2253864/proyecto_FIN, 2253864/proyecto_INICIO, 2253864/proyecto_PROCESO, 2253864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302253865 | Proyecto de inversión | 1110754.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110754.49, modificado:1110754.49}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - 184734 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 184734 | S | 266 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UNOS, lon:-97.9136271, lat:16.3025832}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 1110754.49 | 1110754.49 | 1110754.49 | 1110754.49 | 1110754.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/005/2023, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIZ HUAZOLOTITLAN, monto:1110754.49, importe_modificado:1110754.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2253865/proyecto_FIN, 2253865/proyecto_INICIO, 2253865/proyecto_PROCESO, 2253865/proyecto_INICIO, 2253865/proyecto_PROCESO, 2253865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:aquí me ponen corregir meta modificada, pero tengo la cantidad 1 y asi viene de las MIDS, trimestre:3.0, usuario:vilmasreyesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:corregir meta modificada, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:agregar fotos de termino al 100%, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs10: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs11: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302256124 | Proyecto de inversión | 200507.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200507.39, modificado:200507.39}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN LUIS, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 200015 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 200015 | S | 48 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.17, meta_modificada:21.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SAN LUIS COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE LAGO TEXCOCO Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE LOCALIZA EN LA INTERSECCIÓN QUE FORMAN AV. , lon:-96.70536421, lat:17.06041214}} | 2023-05-04 | 2023-05-18 | 200507.39 | 200507.39 | 200507.39 | 200507.39 | 200507.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP14/03/2023, contratista:PROTOC INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:200507.39, importe_modificado:200507.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.17}} | {2256124/proyecto_INICIO, 2256124/proyecto_PROCESO, 2256124/proyecto_FIN, 2256124/proyecto_INICIO, 2256124/proyecto_PROCESO, 2256124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs6: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs7: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs8: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs9: {observación:corregir el contrato y acta de entrega porque no corresponde a la obra que estan ejecutando , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs10: {observación:corregir el contrato y acta de entrega porque no corresponde a la obra que estan ejecutando, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302256129 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 200024 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 200024 | S | 56 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:126, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 70945 EL PARAÍSO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA INICIARA FRENTE A LA CASA DE REPRSENTACION RUMBO A LA CALLE PRINICIPAL, lon:-96.77607609, lat:15.87072768}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/06/2023, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO BALAUSTRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2256129/proyecto_INICIO, 2256129/proyecto_PROCESO, 2256129/proyecto_FIN, 2256129/proyecto_PROCESO, 2256129/proyecto_FIN, 2256129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta de firmas del contrato y debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-30}}
2023 | 3 | OAX230302256132 | Proyecto de inversión | 1499305.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499305.17, modificado:1499305.17}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 1 Y 8 DEL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO. - 200035 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 200035 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.78, meta_modificada:958.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:186, direccion:CALLE 8 FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO, 71605 SAN ISIDRO [FRACCIONAMIENTO], SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, CALLE 6 TRES CUADRAS HACIA EL NORTE ACCESANDO POR LA CALLE CUATRO DEL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO, lon:-98.067315, lat:16.363829}} | 2023-06-07 | 2023-08-05 | 1499305.17 | 1499305.17 | 1499305.17 | 1499305.17 | 1499305.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/005/2023, contratista:VICTOR MANUEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1499305.17, importe_modificado:1499305.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.78}} | {2256132/proyecto_INICIO, 2256132/proyecto_PROCESO, 2256132/proyecto_FIN, 2256132/proyecto_PROCESO, 2256132/proyecto_FIN, 2256132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302256519 | Proyecto de inversión | 570481.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570481.04, modificado:570481.04}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TANICHE - 202737 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taniche | 202737 | S | 474 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ABASOLO, EL POZO EN EL CUAL SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE UBICA A UNOS METROS SOBRE LA CAL, lon:-96.763574, lat:16.577348}} | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 570481.04 | 570481.04 | 570481.04 | 570481.04 | 570481.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/542/MTO/002/2023, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANICHE, monto:570481.04, importe_modificado:570481.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2256519/proyecto_INICIO, 2256519/proyecto_PROCESO, 2256519/proyecto_FIN, 2256519/proyecto_PROCESO, 2256519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:corregir la liga del contrato y acta de entrega ya que tenemos que solicitar el acceso , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302257313 | Proyecto de inversión | 1267000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267000.0, modificado:1267000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA FAISAN - 208083 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 208083 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO LOMA FAISAN, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLEJON RODOLFO CALVO Y CALLE DE LOS CONSTITUYENTES, CALLEJON BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ EN , lon:-96.85029598, lat:18.13145145}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 1267000 | 1267000 | 1267000 | 1267000 | 1267000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/019/2023, contratista:URIEL LEONIDES GARZON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1267000.0, importe_modificado:1267000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2257313/proyecto_INICIO, 2257313/proyecto_PROCESO, 2257313/proyecto_FIN, 2257313/proyecto_PROCESO, 2257313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257319 | Proyecto de inversión | 451897.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451897.43, modificado:451897.43}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX - 208134 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 208134 | S | 121 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.96, meta_modificada:145.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO YOLOX, 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NACIONAL, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL A 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.55150922, lat:17.58904153}} | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 451897.43 | 451897.43 | 451897.43 | 451897.43 | 451897.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/004/2023, contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:451897.43, importe_modificado:451897.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.96}} | {2257319/proyecto_PROCESO, 2257319/proyecto_FIN, 2257319/proyecto_INICIO, 2257319/proyecto_PROCESO, 2257319/proyecto_INICIO, 2257319/proyecto_FIN, 2257319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302259895 | Proyecto de inversión | 463596 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463596.0, modificado:463596.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LAS PALMAS - 223476 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 223476 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA PUEBLO SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, 69944 SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL, CAMINO A LA PAZ LA PAVIMENTACION DEL CAMI, lon:-97.37827352, lat:17.23330478}} | 2023-07-16 | 2023-08-31 | 463596 | 463596 | 463596 | 463596 | 463596 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135075, contratista:, convocante:H. A. SANTIAGO TILANTONGO, monto:463596.0, importe_modificado:463596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {2259895/proyecto_INICIO, 2259895/proyecto_PROCESO, 2259895/proyecto_FIN, 2259895/proyecto_PROCESO, 2259895/proyecto_INICIO, 2259895/proyecto_FIN, 2259895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260776 | Proyecto de inversión | 948222.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948222.46, modificado:948222.46}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 228435 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 228435 | S | 4668 | 4941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA NuTIÑO - EL TERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 001 PUEBLO SANTA MARÍA NUTIO, 71720 SANTA MARÍA NUTÍO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCAL, lon:-97.907745, lat:16.488694}} | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 948222.46 | 948222.46 | 948222.46 | 948222.46 | 948222.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/AD/OP/02/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO, monto:948222.46, importe_modificado:948222.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2260776/proyecto_INICIO, 2260776/proyecto_FIN, 2260776/proyecto_INICIO, 2260776/proyecto_PROCESO, 2260776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260783 | Proyecto de inversión | 1983000.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983000.87, modificado:1983000.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OAXACA EN LA COLONIA MIRAVALLE - 228482 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 228482 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OAXACA EN LA COLONIA MIRAVALLE, lon:-97.95641, lat:16.45619}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 1983000.87 | 1983000.87 | 1983000.87 | 1983000.87 | 1983000.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/INV/OP/01/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1983000.87, importe_modificado:1983000.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2260783/proyecto_INICIO, 2260783/proyecto_FIN, 2260783/proyecto_PROCESO, 2260783/proyecto_FIN, 2260783/proyecto_INICIO, 2260783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260787 | Proyecto de inversión | 982286.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982286.36, modificado:982286.36}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUZMÁN EN LA COLONIA GIGANTE 2A. ETAPA - 228566 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 228566 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE GUZMAN PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE GUZMÁN EN LA COLONIA GIGANTE, lon:-97.95164, lat:16.46443}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 982286.36 | 982286.36 | 982286.36 | 982286.36 | 982286.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/INV/OP/02/2023, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION YELISAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO, monto:982286.36, importe_modificado:982286.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:250.0}} | {2260787/proyecto_INICIO, 2260787/proyecto_FIN, 2260787/proyecto_PROCESO, 2260787/proyecto_INICIO, 2260787/proyecto_PROCESO, 2260787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260793 | Proyecto de inversión | 2307430.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO GENERAL VEINTIOCHO, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907430.37, modificado:1907430.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL, LA PAZ Y PROLONGACIÓN DE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX - 228626 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 228626 | S | 121 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1226.7, meta_modificada:1226.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL LA PAZ Y PROLONGACION DE LA PAZ PUEBLO SAN PEDRO YOLOX, 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA A 120 METROS DEL PALACIO MU, lon:-96.55118402, lat:17.590498}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 2307430.37 | 2307430.37 | 2307430.37 | 2307430.37 | 2307430.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/002/2023, contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:2307430.37, importe_modificado:2307430.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1226.7}} | {2260793/proyecto_INICIO, 2260793/proyecto_PROCESO, 2260793/proyecto_FIN, 2260793/proyecto_INICIO, 2260793/proyecto_PROCESO, 2260793/proyecto_INICIO, 2260793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302261696 | Proyecto de inversión | 571290.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571290.72, modificado:571290.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRÍCOLA EN EL BARRIO LA SOLEDAD - 233848 | 20 | Oaxaca | 351 | San Simón Almolongas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Almolongas | 233848 | S | 98 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL BARRIO BARRIO LA SOLEDAD, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SAN PEDRO, CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL CENTRO DE BARRIO SAN PEDRO A 20 METROS DE LA CAS, lon:-96.72951427, lat:16.39923971}} | 2023-08-13 | 2023-09-25 | 571290.72 | 571290.72 | 571290.72 | 571290.72 | 571290.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OF/FAISMUN/M351/005/2023, contratista:Ing. Reyna Claudia Osorio Hernández, convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:571290.72, importe_modificado:571290.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2261696/proyecto_PROCESO, 2261696/proyecto_INICIO, 2261696/proyecto_FIN, 2261696/proyecto_INICIO, 2261696/proyecto_PROCESO, 2261696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264348 | Proyecto de inversión | 1285780.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285780.9, modificado:1285780.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR AV. ISABEL LA CATÓLICA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y VICENTE GUERRERO, BARRIO TRAPICHEZ EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 245586 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 245586 | S | 428 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.8, meta_modificada:261.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO LOS TRAPICHES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA CALLE SE ENCUENTRO AL NORTE DE , lon:-96.60474328, lat:18.54128149}} | 2023-07-20 | 2023-09-07 | 1285780.9 | 1285780.9 | 1285780.9 | 1285780.9 | 1285780.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/077, contratista:ROSA YEDIT RODRIGUEZ FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:1285780.9, importe_modificado:1285780.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.8}} | {2264348/proyecto_INICIO, 2264348/proyecto_PROCESO, 2264348/proyecto_FIN, 2264348/proyecto_INICIO, 2264348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR FOTOGRAFIAS DONDE SE VEA CONCLUIDA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302264363 | Proyecto de inversión | 2230961.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230961.95, modificado:2230961.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE LIQUIDAMBAR, TRAMO LIQUIDAMBAR ARNICA. - 245641 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 245641 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LLANO DE ARNICA - RUMBO A MINA DE ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 PUEBLO LLANO DE ARNICA, 68571 CERRO PALMERA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LIQUIDAMBAR TRAMO LIQUIDAMBAR, lon:-96.6933, lat:18.147}} | 2023-06-13 | 2023-09-10 | 2230961.95 | 2230961.95 | 2230961.95 | 2230961.95 | 2230961.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/19/2023, contratista:EFRAIN MACARIO MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2230961.95, importe_modificado:2230961.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2264363/proyecto_INICIO, 2264363/proyecto_FIN, 2264363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253873 | Proyecto de inversión | 622852.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622852.42, modificado:622852.42}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A LA ESCUELA CBTA. EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 184811 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 184811 | S | 108 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.12, meta_modificada:378.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA COMO NO TIENE NOMBRE PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE UBICA A 70 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TE, lon:-97.92590623, lat:16.19382605}} | 2023-06-12 | 2023-06-26 | 622852.42 | 622852.42 | 622852.42 | 622852.42 | 622852.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/005/R33/FIII/COP/007/2023, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:622852.42, importe_modificado:622852.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.12}} | {2253873/proyecto_INICIO, 2253873/proyecto_PROCESO, 2253873/proyecto_FIN, 2253873/proyecto_INICIO, 2253873/proyecto_PROCESO, 2253873/proyecto_FIN, 2253873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302253875 | Proyecto de inversión | 1561617.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561617.74, modificado:1561617.74}} | REHABILITACION DE CAMINO EL CUIJI EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - 184830 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 184830 | S | 2667 | 2498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.59, meta_modificada:3.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - EL CUIJI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 59 PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 EL ZAPOTILLO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO HACIA EL PARAJE EL CUIJI Y CARRETERA A SAN , lon:-97.90606556, lat:16.29177377}} | 2023-05-24 | 2023-06-22 | 1561617.74 | 1561617.74 | 1561617.74 | 1561617.74 | 1561617.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/009/2023, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1561617.74, importe_modificado:1561617.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.59}} | {2253875/proyecto_PROCESO, 2253875/proyecto_INICIO, 2253875/proyecto_FIN, 2253875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:debe de ingresar liga dl acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302253881 | Proyecto de inversión | 1224778.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224778.78, modificado:1224778.78}} | REHABILITACION DE CAMINO EL LLANO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - 184844 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 184844 | S | 2667 | 2498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.03, meta_modificada:3.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - EL LLANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 30 PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 EL ZAPOTILLO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NUEVO PERIFERICO, CAMINO , lon:-97.90739548, lat:16.30484953}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1224778.78 | 1224778.78 | 1224778.78 | 1224778.78 | 1224778.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/010/2023, contratista:OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE S DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1224778.78, importe_modificado:1224778.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.03}} | {2253881/proyecto_INICIO, 2253881/proyecto_PROCESO, 2253881/proyecto_INICIO, 2253881/proyecto_FIN, 2253881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302254260 | Proyecto de inversión | 994680.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994680.85, modificado:994680.85}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA MARÍA, LA HIERBA SANTA - 187050 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 187050 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA - LA HIERBA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SANTA MARÍA, 71974 SANTA MARÍA, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA RA, lon:-97.04994708, lat:16.02148272}} | 2023-04-04 | 2023-04-17 | 994680.85 | 994680.85 | 994680.85 | 994680.85 | 994680.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/93/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:994680.85, importe_modificado:994680.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2254260/proyecto_INICIO, 2254260/proyecto_PROCESO, 2254260/proyecto_FIN, 2254260/proyecto_PROCESO, 2254260/proyecto_FIN, 2254260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs2: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs3: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs4: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}}
2023 | 3 | OAX230302254267 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.99, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PERAL - 187071 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 187071 | S | 80 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL PERAL PUEBLO EL PERAL, 71345 EL PERAL, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA CUMBRE Y CAMINO CAMINO AL PERAL, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL PERAL, lon:-96.96482936, lat:16.820989}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAA/FAISMUN/104/0004/25/02/2023, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2254267/proyecto_FIN, 2254267/proyecto_INICIO, 2254267/proyecto_PROCESO, 2254267/proyecto_FIN, 2254267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de evidencia, devera ir el documento de acta entrega ya que la obra la reporta al 100%, trimestre:3.0, usuario:nubiajjimenezg, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302254818 | Proyecto de inversión | 3862704.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3862704.74, modificado:3862704.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BUENA VISTA - 190810 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 190810 | S | 78 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BUENA VISTA PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMOLTEPEC DEL PALACIO , lon:-97.49722971, lat:16.6435602}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 3862704.74 | 3862704.74 | 3862704.74 | 3862704.74 | 3862704.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/09/2023, contratista:MAILO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3862704.74, importe_modificado:3862704.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2254818/proyecto_INICIO, 2254818/proyecto_PROCESO, 2254818/proyecto_FIN, 2254818/proyecto_PROCESO, 2254818/proyecto_FIN, 2254818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256531 | Proyecto de inversión | 904243.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904243.2, modificado:904243.2}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL KM 0.00 AL KM 2.0 DESDE EL TRAMO LA CAÑADA LA CUEVA, EN LA AGENCIA DE POLICÍA CAÑADA DE GALICIA - 202789 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 202789 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LA CUEVA - LA CAÑADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 PUEBLO CAÑADA DE GALICIA, 71183 CAÑADA DE GALICIA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA CAÑADA Y , LA OBRA ESTA UBICADA DEL KM 000 AL KM 2 EN , lon:-97.53949127, lat:16.82587483}} | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 904243.2 | 904243.2 | 904243.2 | 904243.2 | 904243.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/003/2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:904243.2, importe_modificado:904243.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2256531/proyecto_INICIO, 2256531/proyecto_PROCESO, 2256531/proyecto_FIN, 2256531/proyecto_PROCESO, 2256531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260798 | Proyecto de inversión | 1885819.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885819.12, modificado:1885819.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DE LA RAYA, HUAUTEPEC - 228637 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 228637 | S | 218 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA RAYA, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y CAMINO CAMINO A SAN JOSE TENANGO, LA OBRA DE PAVIMENTACIO SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO QUE CONDUCE A SAN JO, lon:-96.80335713, lat:18.10623594}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 1885819.12 | 1885819.12 | 1885819.12 | 1885819.12 | 1885819.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUM/MH/040/06/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:1885819.12, importe_modificado:1885819.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2260798/proyecto_FIN, 2260798/proyecto_PROCESO, 2260798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260800 | Proyecto de inversión | 654985.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654985.64, modificado:654985.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 228639 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 228639 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.953437, lat:16.460244}} | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 654985.64 | 654985.64 | 654985.64 | 654985.64 | 654985.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/AD/OP/03/2023, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION YELISAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO, monto:654985.64, importe_modificado:654985.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:160.0}} | {2260800/proyecto_INICIO, 2260800/proyecto_PROCESO, 2260800/proyecto_FIN, 2260800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253519 | Proyecto de inversión | 1610291.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610291.94, modificado:1610291.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE HIDALGO - 182239 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 182239 | S | 296 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE MIGUL HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DIAZ ORDAZ SE LOCALIZA EN LA CALLLE PRINCIPAL DE SANTA CATAR, lon:-96.75328173, lat:16.07135315}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 1610291.94 | 1610291.94 | 1610291.94 | 1610291.94 | 1610291.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-04/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2023, contratista:HERRAJES ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:1610291.94, importe_modificado:1610291.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2253519/proyecto_INICIO, 2253519/proyecto_FIN, 2253519/proyecto_PROCESO, 2253519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | OAX230302256559 | Proyecto de inversión | 950281.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950281.12, modificado:950281.12}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUILLERMO PRIETO CT. 20DPB1467U - 202917 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 202917 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JUAN TOAVELA, 68987 SAN JUAN TOAVELA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CALLE A LA AGENCIA DE POLICIA Y CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE ARROYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PR, lon:-96.06521788, lat:17.52746755}} | 2023-06-03 | 2023-07-17 | 950281.12 | 950281.12 | 950281.12 | 950281.12 | 950281.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/007/025/2023, contratista:CONSTRUCCIONES SARISMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:950281.12, importe_modificado:950281.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2256559/proyecto_PROCESO, 2256559/proyecto_FIN, 2256559/proyecto_INICIO, 2256559/proyecto_FIN, 2256559/proyecto_INICIO, 2256559/proyecto_PROCESO, 2256559/proyecto_FIN, 2256559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:su avance financiero en ejercido y pagado, no es igual que el devengado para alcanzar el 100% de avance., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:enviar el Acta Entrega de la Obra, trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302260358 | Proyecto de inversión | 1753400.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753400.98, modificado:1753286.09}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA SOLEDAD CAMINO IXCATLAN - 226072 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 226072 | S | 220 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2784.0, meta_modificada:2784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - CAMINO DE IXCATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 750 RANCHERIA LA SOLEDAD, 68464 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA D, lon:-96.53221358, lat:18.08124808}} | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 1753286.09 | 1753286.09 | 1753286.09 | 1753286.09 | 1753286.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/034/IR/2023, contratista:ABEL JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1753286.09, importe_modificado:1753286.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2784.0}} | {2260358/proyecto_FIN, 2260358/proyecto_PROCESO, 2260358/proyecto_FIN, 2260358/proyecto_PROCESO, 2260358/proyecto_INICIO, 2260358/proyecto_FIN, 2260358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FIRMA DE PRESIDENTA HOJA N° 14 DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302252851 | Proyecto de inversión | 424640.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424640.02, modificado:424640.02}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PENASCO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PENASCO - 178549 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 178549 | S | 118 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.98, meta_modificada:310.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL YAGALAN INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SEGUNDA DE HIDALGO, LA RED DE DISTRIBUCION PARTE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENT, lon:-96.50173993, lat:16.31708091}} | 2023-05-19 | 2023-06-17 | 424640.02 | 424640.02 | 424640.02 | 424640.02 | 424640.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/M167/R33-FIII/FAISMUN/OP/03/2023, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:424640.02, importe_modificado:424640.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.98}} | {2252851/proyecto_INICIO, 2252851/proyecto_PROCESO, 2252851/proyecto_FIN, 2252851/proyecto_INICIO, 2252851/proyecto_FIN, 2252851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302254300 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO DE SANTO DOMINGO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 187237 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 187237 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:PRIVADA MANUEL NEGRETE BARRIO SANTO DOMINGO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL NEGRETE Y , LA OBRA SE LOCALIA EN LA PRIVADA DEMANUEL NEGRETE LA CUAL SE UBICA EN LA CALLE MANUEL NEGRET, lon:-98.00618807, lat:17.32551825}} | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/055/2023, contratista:JUXTLECA LIREDES EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2254300/proyecto_INICIO, 2254300/proyecto_PROCESO, 2254300/proyecto_FIN, 2254300/proyecto_PROCESO, 2254300/proyecto_FIN, 2254300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254318 | Proyecto de inversión | 974500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974500.0, modificado:974500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 187403 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 187403 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.3, meta_modificada:564.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OBRA INICIA EN EL CRUCE D ELA CALLE MELCHOR OCAMPO CON , lon:-98.01154882, lat:17.33370469}} | 2023-07-26 | 2023-08-19 | 974500 | 974500 | 974500 | 974500 | 974500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/056/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:974500.0, importe_modificado:974500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.3}} | {2254318/proyecto_INICIO, 2254318/proyecto_PROCESO, 2254318/proyecto_INICIO, 2254318/proyecto_FIN, 2254318/proyecto_PROCESO, 2254318/proyecto_FIN, 2254318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254902 | Proyecto de inversión | 1000000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.12, modificado:1000000.12}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO LA UNIÓN DE LA LOCALIDAD DE CHICABAYAA - 191464 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 191464 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.26, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION CHICABAYA - SANTO DOMINGO HUENDIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 926 RANCHERIA CHICABAYAA, 69848 CHICABAYA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HUENDIO Y CAMINO CAMINO TLACOTEPEC, LA OBRA INICI, lon:-97.51756273, lat:17.24326153}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 1000000.12 | 1000000.12 | 1000000.12 | 1000000.12 | 1000000.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/004/2023, contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1000000.12, importe_modificado:1000000.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.92}} | {2254902/proyecto_INICIO, 2254902/proyecto_PROCESO, 2254902/proyecto_INICIO, 2254902/proyecto_PROCESO, 2254902/proyecto_FIN, 2254902/proyecto_INICIO, 2254902/proyecto_FIN, 2254902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257381 | Proyecto de inversión | 831560.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831560.77, modificado:831560.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 208511 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 208511 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.97, meta_modificada:607.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO CASI ESQUINA CON TERCIA CALLE DE MORELOS., lon:-96.642784, lat:16.301262}} | 2023-07-06 | 2023-09-03 | 831560.77 | 831560.77 | 831560.77 | 831560.77 | 831560.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCC/362/FAISMUN/08/2023, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME S.A. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:831560.77, importe_modificado:831560.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.97}} | {2257381/proyecto_INICIO, 2257381/proyecto_PROCESO, 2257381/proyecto_INICIO, 2257381/proyecto_FIN, 2257381/proyecto_PROCESO, 2257381/proyecto_FIN, 2257381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258157 | Proyecto de inversión | 839445.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839445.69, modificado:839445.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PASO GUAYABO - 212648 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 212648 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CALLE DOS Y CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO PASO GUAYABO, 70318 PASO GUAYABO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE DOS Y CALLE NIÑOS HÉROE, lon:-95.00847823, lat:16.85378099}} | 2023-07-13 | 2023-08-26 | 839445.69 | 839445.69 | 839445.69 | 839445.69 | 839445.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/022/062/2023, contratista:PABLO MARTINEZ ZAMITIS, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:839445.69, importe_modificado:839445.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2258157/proyecto_INICIO, 2258157/proyecto_PROCESO, 2258157/proyecto_FIN, 2258157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302260389 | Proyecto de inversión | 1823777.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823777.86, modificado:1823777.86}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA CHICA COL. LOS MARTINEZ - 226219 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 226219 | S | 605 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO PLAYA CHICA - RANCHERIA LOS MARTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA PLAYA CHICA, 68464 PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , A LA SALIDA DE PLAYA CHICA SOBRE ESE CAMINO A MANO , lon:-96.51057377, lat:18.05967522}} | 2023-05-29 | 2023-07-12 | 1823777.86 | 1823777.86 | 1823777.86 | 1823777.86 | 1823777.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/035/IR/2023, contratista:JORGE CLAUDIO SANTOS ROQUE, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1823777.86, importe_modificado:1823777.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2260389/proyecto_INICIO, 2260389/proyecto_PROCESO, 2260389/proyecto_FIN, 2260389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO D EEJCUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:las fechas del acta entrega no coinciden con lo reportado dudas Ing. Fernando Hassan 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302264415 | Proyecto de inversión | 815081.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815081.01, modificado:815081.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, AUDITORIO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO SECO, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 245811 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 245811 | S | 61 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.44, meta_modificada:629.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RIO SECO, 70803 RÍO SECO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO SECO COMO REFERENCIA ESTA A UN COSTADO DE LA CASA DE REPRESENTA, lon:-96.53170005, lat:16.30400339}} | 2023-09-15 | 2023-10-14 | 815081.01 | 815081.01 | 815081.01 | 815081.01 | 815081.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MMPD/059/ADJ/013/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:815081.01, importe_modificado:815081.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.44}} | {2264415/proyecto_INICIO, 2264415/proyecto_FIN, 2264415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252871 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 178652 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 178652 | S | 282 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.5, meta_modificada:95.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:3, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FERNANDO DE MATAMOROS, 71346 SAN FERNANDO DE MATAMOROS, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MA, lon:-97.15331166, lat:16.84253242}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAA/FAISMUN/104/0003/24/01/2023, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:880000.0, importe_modificado:880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.5}} | {2252871/proyecto_PROCESO, 2252871/proyecto_INICIO, 2252871/proyecto_FIN, 2252871/proyecto_INICIO, 2252871/proyecto_FIN, 2252871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254345 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN DIFERENTES CALLES, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 187638 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 187638 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:PRIVADA LEONA VICARIO COLONIA SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , LA OBRA INICI EN EL CRUCE DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE CON LA PRIVADA LEONA VIC, lon:-98.01214829, lat:17.33315676}} | 2023-07-18 | 2023-08-11 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/057/2023, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {2254345/proyecto_INICIO, 2254345/proyecto_PROCESO, 2254345/proyecto_FIN, 2254345/proyecto_INICIO, 2254345/proyecto_PROCESO, 2254345/proyecto_FIN, 2254345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256228 | Proyecto de inversión | 1079515.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079515.15, modificado:1079515.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO DE CHAHUITES - 200773 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 200773 | S | 5638 | 5416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CHAHUITES CENTRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, AVENIDA LIBERTAD PONIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE , lon:-94.19958601, lat:16.29020655}} | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 1079515.15 | 1079515.15 | 1079515.15 | 1079515.15 | 1079515.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHTS-FAISMUN-003-2023, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES, monto:1079515.15, importe_modificado:1079515.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} | {2256228/proyecto_PROCESO, 2256228/proyecto_INICIO, 2256228/proyecto_FIN, 2256228/proyecto_PROCESO, 2256228/proyecto_FIN, 2256228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302257405 | Proyecto de inversión | 3916952.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3916952.59, modificado:3916952.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSE TENANGO EN LA LOCALIDAD DE TEOCUATLAN TRAMO TEOCUATLAN CERRO ALTO - 208599 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 208599 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:167, direccion:INTERIOR 0 PUEBLO , 00000 LOMA DE LA CRUZ, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EN SAN JOSÉ TENANGO EN LA LOCALIDAD DE TEOCUATLAN TRAMO TEOCUATLAN CERRO ALTO, lon:-96.6452, lat:18.1583}} | 2023-04-18 | 2023-06-16 | 3916952.59 | 3916952.59 | 3916952.59 | 3916952.59 | 3916952.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/02/2023, contratista:PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:3916952.59, importe_modificado:3916952.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {2257405/proyecto_INICIO, 2257405/proyecto_FIN, 2257405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257417 | Proyecto de inversión | 4085772.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4085772.87, modificado:4085772.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO TRUENO - 208693 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 208693 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA SAN JOSE TENANGO - LOCALIDAD CERRO TRUENO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 05 PUEBLO , 00000 CERRO TRUENO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EN SAN JOSÉ TENANGO EN LA LOCALIDAD DE CERRO TRUENO, lon:-96.738, lat:18.2104}} | 2023-04-18 | 2023-06-16 | 4085772.87 | 4085772.87 | 4085772.87 | 4085772.87 | 4085772.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/03/2023, contratista:PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:4085772.87, importe_modificado:4085772.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2257417/proyecto_INICIO, 2257417/proyecto_FIN, 2257417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259553 | Proyecto de inversión | 242013.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242013.72, modificado:242013.72}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CASTILLO - 220957 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 220957 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.3, meta_modificada:273.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68480 TRAMO TUXTEPEC - OAXACA KILÓMETRO 175 + 175 FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO EL CASTILLO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE , lon:-96.29108535, lat:17.78090037}} | 2023-03-20 | 2023-04-15 | 242013.72 | 242013.72 | 242013.72 | 242013.72 | 242013.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:242013.72, importe_modificado:242013.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.3}} | {2259553/proyecto_INICIO, 2259553/proyecto_PROCESO, 2259553/proyecto_INICIO, 2259553/proyecto_FIN, 2259553/proyecto_PROCESO, 2259553/proyecto_FIN, 2259553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302264442 | Proyecto de inversión | 481280.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481280.15, modificado:481280.15}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 20DPB2324D - 245909 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 245909 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.06, meta_modificada:34.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:134, direccion:CALLE CLAVELES COLONIA LAS FLORES, 70805 COLONIA LAS FLORES (YOGOBICHE), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE JAZMINES Y CALLE AZUCENAS, CALLE GLADIOLAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA DE LAS FLORES A EN LA ESCUELA PRI, lon:-96.62325364, lat:16.33990144}} | 2023-09-15 | 2023-11-13 | 481280.15 | 481280.15 | 481280.15 | 481280.15 | 481280.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MMPD/059/ADJ/014/2023, contratista:JOSE ROBERTO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:481280.15, importe_modificado:481280.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.06}} | {2264442/proyecto_INICIO, 2264442/proyecto_FIN, 2264442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga de contrato, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302264457 | Proyecto de inversión | 575000.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.95, modificado:575000.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA DE NEZAHUALCÓYOTL EN BARRIO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 245996 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 245996 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.25, meta_modificada:338.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CALLE QUINTA JESUS GONZALES ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATL, lon:-96.60806483, lat:16.3335479}} | 2023-09-15 | 2023-10-14 | 575000.95 | 575000.95 | 575000.95 | 575000.95 | 575000.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MMPD/059/ADJ/015/2023, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:575000.95, importe_modificado:575000.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.25}} | {2264457/proyecto_INICIO, 2264457/proyecto_FIN, 2264457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254351 | Proyecto de inversión | 180808.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180808.46, modificado:180808.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 27 DE SEPTIEMBRE, CLAVE 20DJN0990U - 187652 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 187652 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.43, meta_modificada:28.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE BENITO JUAREZ LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE ENCUENTRAN EN LA INSTITUCION DEL PREESCOLAR NIÑOS , lon:-96.9747158, lat:16.51542218}} | 2023-07-01 | 2023-08-19 | 180808.46 | 180808.46 | 180808.46 | 180808.46 | 180808.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFS-149/FAISMUN/AD/COP/01/2023, contratista:ALTA INGENIERIA DE VANGUARDIA DIEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:180808.46, importe_modificado:180808.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.43}} | {2254351/proyecto_INICIO, 2254351/proyecto_PROCESO, 2254351/proyecto_FIN, 2254351/proyecto_PROCESO, 2254351/proyecto_FIN, 2254351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es posible ver el contrato, se necesita autorización de acceso, trimestre:3.0, usuario:reynaldolopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302254958 | Proyecto de inversión | 295350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295350.0, modificado:295350.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL TOREO 2 - 191932 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 191932 | S | 115 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:PASAJE EL POCHOTE BARRIO , 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE EL TOREO Y , LA OBRA SE LOCALIZA PARTIENDO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN EL BARRIO EL TOREO 2 COLINDANDO CON LA CALLE EL , lon:-97.062893, lat:18.096783}} | 2023-07-22 | 2023-08-05 | 295350 | 295350 | 295350 | 295350 | 295350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.CO-MSMT/244/R33-III/05/2023, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:295350.0, importe_modificado:295350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3750.0}} | {2254958/proyecto_INICIO, 2254958/proyecto_FIN, 2254958/proyecto_PROCESO, 2254958/proyecto_FIN, 2254958/proyecto_PROCESO, 2254958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257439 | Proyecto de inversión | 417633.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417633.04, modificado:417633.04}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y ANDADOR EN EL CALLEJON UNION Y PROGRESO - 208801 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 208801 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.13, meta_modificada:106.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLEJON UNION Y PROGRESO COLONIA CENTRO, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE 24 DE FEBRERO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 60 METROS APROX, lon:-96.838542, lat:18.131569}} | 2023-03-11 | 2023-05-11 | 417633.04 | 417633.04 | 417633.04 | 417633.04 | 417633.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/015/2023, contratista:DIANA LAURA LUIS SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:417633.04, importe_modificado:417633.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.13}} | {2257439/proyecto_INICIO, 2257439/proyecto_PROCESO, 2257439/proyecto_FIN, 2257439/proyecto_INICIO, 2257439/proyecto_PROCESO, 2257439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258213 | Proyecto de inversión | 844445.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844445.32, modificado:844445.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD PASO DE LAS MARAVILLAS - 213018 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 213018 | S | 177 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1626.0, meta_modificada:1626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:21, direccion:ANDADOR ARROYO COLORADO INTERIOR SN PUEBLO EL PASO DE LAS MARAVILLAS, 70329 EL PASO DE LAS MARAVILLAS, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BORDO DE, lon:-95.11714356, lat:17.37234026}} | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 844445.32 | 844445.32 | 844445.32 | 844445.32 | 844445.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/021/137/2023, contratista:ADELA VICENTE MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:844445.32, importe_modificado:844445.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1626.0}} | {2258213/proyecto_INICIO, 2258213/proyecto_PROCESO, 2258213/proyecto_FIN, 2258213/proyecto_PROCESO, 2258213/proyecto_FIN, 2258213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:SUBRI DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302259573 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 221087 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Huauclilla | 221087 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO HUAUCLILLA, 69659 SANTIAGO HUAUCLILLA, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE REFORMA SE BENEFICIARA A 16 FAMILIAS CON UN CUARTO DORMITORIO COMENZAD, lon:-97.0644149, lat:17.4472576}} | 2023-09-11 | 2023-10-28 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135343, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:640000.0, importe_modificado:640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2259573/proyecto_PROCESO, 2259573/proyecto_INICIO, 2259573/proyecto_FIN, 2259573/proyecto_INICIO, 2259573/proyecto_PROCESO, 2259573/proyecto_FIN, 2259573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259579 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE MARTI, CLAVE 20DPB2432L. - 221130 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 221130 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL LIMON GUADALUPE PUEBLO TIERRA COLORADA, 69799 TIERRA COLORADA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE CAMINO HACIA EL LIMON GUADALUPE Y CALLE CAMINO HACIA JICAYAN DE TOVAR, SE UBICA EN LA PARTE SUROES, lon:-98.19933876, lat:17.15246972}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/19-002/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:510.0}} | {2259579/proyecto_FIN, 2259579/proyecto_PROCESO, 2259579/proyecto_INICIO, 2259579/proyecto_PROCESO, 2259579/proyecto_FIN, 2259579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260011 | Proyecto de inversión | 1499999.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.76, modificado:1499999.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MITLATONGO - 224034 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 224034 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:CALLE LOMA DE TRIGO PUEBLO SANTA CRUZ MITLATONGO, 69903 SANTA CRUZ MITLATONGO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE LOMA TRIGO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN 47 DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA COMUNIDAD SOBRE L, lon:-97.30546535, lat:17.17723295}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1499999.76 | 1499999.76 | 1499999.76 | 1499999.76 | 1499999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/008/R33/FIII/COP/002/2023, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALPETEC, monto:1499999.76, importe_modificado:1499999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:47.0}} | {2260011/proyecto_INICIO, 2260011/proyecto_PROCESO, 2260011/proyecto_FIN, 2260011/proyecto_INICIO, 2260011/proyecto_PROCESO, 2260011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260018 | Proyecto de inversión | 1334313 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334313.0, modificado:1334313.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD RANCHO MIJANGOS, SAN JOSE LACHIGUIRI. - 224073 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 224073 | S | 1961 | 1739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHO RANCHO MIJANGOS, 70813 RANCHO MIJANGOS, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ Y CAMINO A NUESTRA SEÑORA INMACULADA EL CARRIZAL, LA CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO , lon:-96.34995927, lat:16.39390304}} | 2023-05-16 | 2023-06-29 | 1334313 | 1334313 | 1334313 | 1334313 | 1334313 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL-FAISMUN-004-2023, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ, monto:1334313.0, importe_modificado:1334313.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.0}} | {2260018/proyecto_INICIO, 2260018/proyecto_PROCESO, 2260018/proyecto_FIN, 2260018/proyecto_PROCESO, 2260018/proyecto_FIN, 2260018/proyecto_INICIO, 2260018/proyecto_PROCESO, 2260018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260436 | Proyecto de inversión | 2219979.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219979.48, modificado:2219909.23}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CHUPARROSA LA GLORIA - 226553 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 226553 | S | 726 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3931.0, meta_modificada:3931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LA GLORIA - CHUPARROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 930 RANCHERIA LA GLORIA, 68460 LA GLORIA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL A LA CHUPARROSA SOBRE ESE CAMINO HASTA LLEGAR A LA L, lon:-96.4731126, lat:18.05079227}} | 2023-05-29 | 2023-06-12 | 2219909.23 | 2219909.23 | 2219909.23 | 2219909.23 | 2219909.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/036/IR/2023, contratista:ABEL JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2219909.23, importe_modificado:2219909.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3931.0}} | {2260436/proyecto_INICIO, 2260436/proyecto_PROCESO, 2260436/proyecto_FIN, 2260436/proyecto_PROCESO, 2260436/proyecto_FIN, 2260436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FIRMA DE PRESIDENTA EN EL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302261826 | Proyecto de inversión | 419999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419999.99, modificado:419999.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NUEVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ZOCOTEACA DE BRAVO - 234356 | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | 234356 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:3, direccion:CALLE NUEVA PUEBLO SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO, 69106 SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.138728, lat:17.771645}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/484/FAISMUN/15-004/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:419999.99, importe_modificado:419999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2261826/proyecto_INICIO, 2261826/proyecto_PROCESO, 2261826/proyecto_FIN, 2261826/proyecto_INICIO, 2261826/proyecto_PROCESO, 2261826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302256279 | Proyecto de inversión | 1995326.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995326.15, modificado:1995326.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, BARRIO EL CHORRO - 201045 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 201045 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1184.5, meta_modificada:1184.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO EL CHORRO, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FLORES MAGON, CALLE ESMERALDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO Z, lon:-97.08206647, lat:16.09789814}} | 2023-06-21 | 2023-08-04 | 1995326.15 | 1995326.15 | 1995326.15 | 1995326.15 | 1995326.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/43/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:1995326.15, importe_modificado:1955326.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1184.5}} | {2256279/proyecto_INICIO, 2256279/proyecto_FIN, 2256279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs2: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs3: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs4: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}}
2023 | 3 | OAX230302256671 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN - 203898 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 203898 | S | 61 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.25, meta_modificada:181.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:83, direccion:PUEBLO MESON DE GUADALUPE PRIMERA SECCION, 69777 MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN MIXTEPEC Y PRIVADA DAVID, AGENCIA A 500 METROS INICIA EL TRAMO DE PAVIMENTACIÓN ENFRENTE, lon:-97.94140008, lat:17.34421044}} | 2023-04-17 | 2023-09-30 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.25}} | {2256671/proyecto_INICIO, 2256671/proyecto_FIN, 2256671/proyecto_INICIO, 2256671/proyecto_FIN, 2256671/proyecto_PROCESO, 2256671/proyecto_FIN, 2256671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302257846 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | REHABILITACION DELA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES,MIRAPLAYAS - 211056 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 211056 | S | 209 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.09, meta_modificada:90.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 69205 TRAMO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA - HUAJUAPAN DE LEON KILÓMETRO 3 + 500 RANCHO GUADALUPE DE CISNEROS, 69209 GUADALUPE DE CISNEROS, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE L, lon:-97.7872865, lat:17.66238122}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-549-004-2023, contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.09}} | {2257846/proyecto_INICIO, 2257846/proyecto_PROCESO, 2257846/proyecto_FIN, 2257846/proyecto_INICIO, 2257846/proyecto_PROCESO, 2257846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302257856 | Proyecto de inversión | 1555368.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555368.22, modificado:1555368.22}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RURAL CONECTANDO A LAS AGENCIAS LA ALICIA, LINDA VISTA, SAN PEDRO TEPINAPA COMUNAL Y SAN PEDRO TEPINAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, CHOAPAM, OAXACA - 211095 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 211095 | S | 796 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:2, direccion:LA ALICIA, 68924 LA ALICIA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO AYOZINTEPEC Y , LA OBRA INICIA EN LOS MARGENES DE LA LOCALIDAD DE LA ALICIA JUSTO EN LA DESVIACIÓN AL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA., lon:-96.010112, lat:17.648514}} | 2023-04-12 | 2023-05-01 | 1555368.22 | 1555368.22 | 1555368.22 | 1555368.22 | 1555368.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-02/2023, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS OHTLI S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1555368.22, importe_modificado:1555368.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.7}} | {2257856/proyecto_PROCESO, 2257856/proyecto_FIN, 2257856/proyecto_INICIO, 2257856/proyecto_FIN, 2257856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA, FAVOR DE ENVIAR EL ACTA ENTREGA RECEPCION YA QUE ENVIARON EL CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302259603 | Proyecto de inversión | 980755.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980755.92, modificado:980755.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN AV ISABEL LA CATOLICA ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y ELVIRA G ORDOÑEZ - 221353 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 221353 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ISABEL LA CATOLICA BARRIO JALAPILLA, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ELVIRA G ORDOÑEZ, AVENIDA PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCU, lon:-96.60294955, lat:18.5406824}} | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 980755.92 | 980755.92 | 980755.92 | 980755.92 | 980755.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/005, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:980755.92, importe_modificado:980755.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {2259603/proyecto_INICIO, 2259603/proyecto_PROCESO, 2259603/proyecto_FIN, 2259603/proyecto_PROCESO, 2259603/proyecto_FIN, 2259603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253277 | Proyecto de inversión | 339965.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339965.27, modificado:339965.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR0207B, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN XOCHIMILCO - 180633 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 180633 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN XOCHIMILCO, 68228 SAN SEBASTIÁN XOCHIMILCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MORELOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO J, lon:-96.84046525, lat:17.23763261}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 339965.27 | 339965.27 | 339965.27 | 339965.27 | 339965.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAISMUN/045/04/13/2023, contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, monto:339965.27, importe_modificado:339965.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2253277/proyecto_FIN, 2253277/proyecto_PROCESO, 2253277/proyecto_INICIO, 2253277/proyecto_FIN, 2253277/proyecto_PROCESO, 2253277/proyecto_FIN, 2253277/proyecto_INICIO, 2253277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256294 | Proyecto de inversión | 1949563.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949563.91, modificado:1949563.91}} | AMPLIACION DEL CAMINO DE SANTIAGO JOCOTEPEC SAN FELIPE EL MIRADOR - 201168 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 201168 | S | 147 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO JOCOTEPEC COLONIA SAN FELIPE EL MIRADOR, 68980 SAN FELIPE EL MIRADOR, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CAMINO DE SAN FELIPE EL MIRADOR A SANTIAGO JOCOTEPEC Y CAMINO CON DIRECCION A SANTIAGO JOCOTEPEC, CAMINO, lon:-95.99786221, lat:17.5024881}} | 2023-05-18 | 2023-07-16 | 1949563.91 | 1949563.91 | 1949563.91 | 1949563.91 | 1949563.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/006/005/2023, contratista:CONSTRUCCIONES SARISMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:1949563.91, importe_modificado:1949563.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.3}} | {2256294/proyecto_INICIO, 2256294/proyecto_PROCESO, 2256294/proyecto_INICIO, 2256294/proyecto_PROCESO, 2256294/proyecto_FIN, 2256294/proyecto_INICIO, 2256294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256688 | Proyecto de inversión | 2003821.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003821.46, modificado:2003821.46}} | REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 204013 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 204013 | S | 15431 | 13699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO CIUDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE ARTEAGA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCAL, lon:-96.59390742, lat:16.32732124}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 2003821.46 | 2003821.46 | 2003821.46 | 2003821.46 | 2003821.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MMPD/059/INV/002/2023, contratista:TRIFORZA CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:2003821.46, importe_modificado:2003821.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2256688/proyecto_INICIO, 2256688/proyecto_FIN, 2256688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257490 | Proyecto de inversión | 713868.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713868.63, modificado:713868.63}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA EN EL BARRIO DE LA RAYA, HUAUTEPEC - 209365 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 209365 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:154.86, meta_modificada:154.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA RAYA, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL HUAUTLA - JALAPA DE DIAZ Y CAMINO CAMINO A SAN JOSE TENANGO, LA OBRA DE MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA A 300 METROS DE, lon:-96.80311305, lat:18.1060116}} | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 713868.63 | 713868.63 | 713868.63 | 713868.63 | 713868.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUM/MH/040/04/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:713868.63, importe_modificado:713868.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:154.86}} | {2257490/proyecto_FIN, 2257490/proyecto_PROCESO, 2257490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257867 | Proyecto de inversión | 1487650.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487650.61, modificado:1487650.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO A MONTENEGRO - 211129 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 211129 | S | 2208 | 1989 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.12, meta_modificada:4.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO JOCOTEPEC Y , LA OBRA SE INICIA A LOS MARGENES DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO EN EL CAMINO A JOCOTEPEC, lon:-95.937849, lat:17.61703}} | 2023-05-23 | 2023-06-11 | 1487650.61 | 1487650.61 | 1487650.61 | 1487650.61 | 1487650.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-04/2023, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1487650.61, importe_modificado:1487650.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.12}} | {2257867/proyecto_INICIO, 2257867/proyecto_FIN, 2257867/proyecto_PROCESO, 2257867/proyecto_FIN, 2257867/proyecto_PROCESO, 2257867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en la liga del documento de evidencias favor de enviar el Acta entrega., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302258253 | Proyecto de inversión | 1041275.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041275.46, modificado:1041275.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ESPERANZA Y PINO SUAREZ EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 213210 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 213210 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE L, lon:-95.04863073, lat:16.88494894}} | 2023-06-09 | 2023-07-23 | 1041275.46 | 1041275.46 | 1041275.46 | 1041275.46 | 1041275.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/144/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:1041275.46, importe_modificado:1041275.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}} | {2258253/proyecto_INICIO, 2258253/proyecto_FIN, 2258253/proyecto_INICIO, 2258253/proyecto_PROCESO, 2258253/proyecto_FIN, 2258253/proyecto_PROCESO, 2258253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302259619 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO CURTIDORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN - 221428 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 221428 | S | 2693 | 2740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA JUSTO SIERRA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN F, lon:-94.48589173, lat:16.34471934}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/003/2023, contratista:SINERGIAS DEL ISTMO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.0}} | {2259619/proyecto_INICIO, 2259619/proyecto_FIN, 2259619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302260057 | Proyecto de inversión | 2276340.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276340.15, modificado:2276340.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI. - 224245 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 224245 | S | 1961 | 1739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MATAMOROS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SE LOCALIZA , lon:-96.33356952, lat:16.37702577}} | 2023-05-16 | 2023-06-29 | 2276340.15 | 2276340.15 | 2276340.15 | 2276340.15 | 2276340.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL-FAISMUN-005-2023, contratista:EMEC Infraestructura S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ, monto:2276340.15, importe_modificado:2276340.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2260057/proyecto_PROCESO, 2260057/proyecto_INICIO, 2260057/proyecto_FIN, 2260057/proyecto_INICIO, 2260057/proyecto_PROCESO, 2260057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261878 | Proyecto de inversión | 2711987.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711987.07, modificado:2711987.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ EN BARRIO GRANDE 2A. ETAPA - 234558 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 234558 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.18, meta_modificada:1098.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE YUTANDIYATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ EN BARRI, lon:-97.97161, lat:16.42415}} | 2023-04-17 | 2023-06-05 | 2711987.07 | 2711987.07 | 2711987.07 | 2711987.07 | 2711987.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/OP/INV/03/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:2711987.07, importe_modificado:2711987.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1098.18}} | {2261878/proyecto_INICIO, 2261878/proyecto_PROCESO, 2261878/proyecto_INICIO, 2261878/proyecto_FIN, 2261878/proyecto_INICIO, 2261878/proyecto_PROCESO, 2261878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302253681 | Proyecto de inversión | 822528.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822528.96, modificado:822528.96}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA - 183343 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 183343 | S | 447 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:PRIVADA VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARTHA ETLA, 68227 SANTA MARTHA ETLA, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PRIVADA DE VICENTE GUERRERO , lon:-96.80737879, lat:17.24987933}} | 2023-08-05 | 2023-10-03 | 822528.96 | 822528.96 | 822528.96 | 822528.96 | 822528.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAISMUN/045/05/10/2023, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, monto:822528.96, importe_modificado:822528.96}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {2253681/proyecto_INICIO, 2253681/proyecto_FIN, 2253681/proyecto_INICIO, 2253681/proyecto_PROCESO, 2253681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255011 | Proyecto de inversión | 1839760.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839760.6, modificado:1839760.6}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA - 192320 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 192320 | S | 486 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FERROCARRIL, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA POBLACION EN TERRENO, lon:-96.76137751, lat:16.80495842}} | 2023-04-04 | 2023-11-30 | 1839760.6 | 1839760.6 | 1839760.6 | 1839760.6 | 1839760.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIY/389/FAISMUN/001/2023, contratista:CONTACON, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE, monto:1839760.6, importe_modificado:1839760.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2255011/proyecto_FIN, 2255011/proyecto_INICIO, 2255011/proyecto_PROCESO, 2255011/proyecto_INICIO, 2255011/proyecto_PROCESO, 2255011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta la liga del documento de evidencia , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302255020 | Proyecto de inversión | 532586.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532586.3, modificado:532586.3}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS RUMBO A PINOTEPA DE DON LUIS - 192412 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 192412 | S | 925 | 813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TETEPELCINGO - DON LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SAN MIGUEL TETEPELCINGO, 71760 SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE SALIDA A SAN JOSE TETEPELCINGO Y , LA OBRA SE , lon:-97.90455865, lat:16.39693384}} | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 532586.3 | 532586.3 | 532586.3 | 532586.3 | 532586.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FAISMUN/F-III/07/2023, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:532586.3, importe_modificado:532586.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2255020/proyecto_INICIO, 2255020/proyecto_PROCESO, 2255020/proyecto_FIN, 2255020/proyecto_INICIO, 2255020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN EL REPORTE DE FOTOS DE TERMINO DEBE DE INGRESAR FOTO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs2: {observación:EN EL REPORTE DE FOTOS DE TERMINO DEBE DE INGRESAR FOTO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs3: {observación:EN EL REPORTE DE FOTOS DE TERMINO DEBE DE INGRESAR FOTO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs4: {observación:EN EL REPORTE DE FOTOS DE TERMINO DEBE DE INGRESAR FOTO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}}
2023 | 3 | OAX230302257499 | Proyecto de inversión | 1101019.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101019.64, modificado:1101019.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2A ETAPA - 209439 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 209439 | S | 181 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:673.2, meta_modificada:673.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ROSARIO TEMEXTITLÁN, 68708 ROSARIO TEMEXTITLÁN, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NACIONAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 170 METROS DE LA IGLESIA DE LA L, lon:-96.548494, lat:17.594012}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 1101019.64 | 1101019.64 | 1101019.64 | 1101019.64 | 1101019.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/006/2023, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:1101019.64, importe_modificado:1101019.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:673.2}} | {2257499/proyecto_PROCESO, 2257499/proyecto_INICIO, 2257499/proyecto_PROCESO, 2257499/proyecto_INICIO, 2257499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302257894 | Proyecto de inversión | 3327809 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3327809.0, modificado:3327809.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS PALMAS - 211234 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 211234 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.2, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:16, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SAN ANTONIO LAS PALMAS, 68921 SAN ANTONIO LAS PALMAS, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA PASANDO LA ESCUELA PREESCOLA, lon:-96.097653, lat:17.675159}} | 2023-04-25 | 2023-06-23 | 3327809 | 3327809 | 3327809 | 3327809 | 3327809 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-06/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONTRUOAX, S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:3327809.0, importe_modificado:3327809.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2257894/proyecto_INICIO, 2257894/proyecto_PROCESO, 2257894/proyecto_FIN, 2257894/proyecto_PROCESO, 2257894/proyecto_FIN, 2257894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: en la liga del documento de evidencias favor de enviar el Acta entrega. , trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302259650 | Proyecto de inversión | 776509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776509.49, modificado:776509.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE OCHO COLONIA EL ROSARIO EN ACATLAN DE PEREZ - 221631 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 221631 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.9, meta_modificada:927.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE OCHO COLONIA EL ROSARIO, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE SIETE Y CALLE CINCO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL ARROYO DE AGUAS NEGRAS, lon:-96.59895601, lat:18.536457}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 776509.49 | 776509.49 | 776509.49 | 776509.49 | 776509.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/006, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:776509.49, importe_modificado:776509.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.9}} | {2259650/proyecto_FIN, 2259650/proyecto_INICIO, 2259650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259655 | Proyecto de inversión | 423618.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423618.22, modificado:423618.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 221662 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 221662 | S | 111 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.95, meta_modificada:6.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHERIA CERRO MIRADOR, 68487 CERRO MIRADOR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MIRADOR UBICADA SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE TE, lon:-96.36065462, lat:17.89487295}} | 2023-04-17 | 2023-04-22 | 423618.22 | 423618.22 | 423618.22 | 423618.22 | 423618.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:423618.22, importe_modificado:423618.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.95}} | {2259655/proyecto_INICIO, 2259655/proyecto_PROCESO, 2259655/proyecto_FIN, 2259655/proyecto_PROCESO, 2259655/proyecto_FIN, 2259655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302260500 | Proyecto de inversión | 2999103.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999103.05, modificado:2999103.05}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL IEBO NÚMERO DOSCIENTOS VEINTICUATRO,LA IHUALEJA - 226996 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 226996 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:661.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:8, direccion:CALLE LA SOLEDAD PUEBLO LA IHUALEJA, 68583 LA IHUALEJA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA IEBO DE LA LOCALI, lon:-96.89653937, lat:18.0496127}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 2999103.05 | 2999103.05 | 2999103.05 | 2999103.05 | 2999103.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/005/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2999103.05, importe_modificado:2999103.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.44}} | {2260500/proyecto_FIN, 2260500/proyecto_INICIO, 2260500/proyecto_FIN, 2260500/proyecto_PROCESO, 2260500/proyecto_FIN, 2260500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261503 | Proyecto de inversión | 1283259 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283259.0, modificado:1283259.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA COLECTOR DE AGUA PLUVIAL PARAJE EL MOSCO - 232725 | 20 | Oaxaca | 47 | Santa Magdalena Jicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Magdalena Jicotlán | 232725 | S | 40 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:PARAJE EL MOSCO, 69350 SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, SANTA MAGDALENA JICOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL CAMPO Y CAMINO AL PARAJE EL MOSCO, LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION PLUVIAL SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA L, lon:-97.470833, lat:17.800833}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 1283259 | 1283259 | 1283259 | 1283259 | 1283259 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMJ/047/FIII/01/2023, contratista:CONSTRUCTORA VIYAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN, monto:1283259.0, importe_modificado:1283259.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2261503/proyecto_PROCESO, 2261503/proyecto_INICIO, 2261503/proyecto_FIN, 2261503/proyecto_PROCESO, 2261503/proyecto_FIN, 2261503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261506 | Proyecto de inversión | 569681.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569681.36, modificado:569681.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 232746 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 232746 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN, lon:-98.02424607, lat:17.89051085}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 569681.36 | 569681.36 | 569681.36 | 569681.36 | 569681.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-05/2023, contratista:MERG GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:569681.36, importe_modificado:569681.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2261506/proyecto_INICIO, 2261506/proyecto_PROCESO, 2261506/proyecto_FIN, 2261506/proyecto_PROCESO, 2261506/proyecto_FIN, 2261506/proyecto_INICIO, 2261506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261512 | Proyecto de inversión | 1387050.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387050.54, modificado:1387050.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN YUTA CAVA EN BARRIO GRANDE - 232764 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 232764 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLEJON YUTA CAVA EN BARRIO GRANDE PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE TUTA KAVA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CALLEJON DE YUTA CAVA EN , lon:-97.9756, lat:16.43051}} | 2023-03-20 | 2023-04-28 | 1387050.54 | 1387050.54 | 1387050.54 | 1387050.54 | 1387050.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/OP/INV/02/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1387050.54, importe_modificado:1387050.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2261512/proyecto_PROCESO, 2261512/proyecto_FIN, 2261512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar informe fotografico, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302253309 | Proyecto de inversión | 3518937.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3518937.16, modificado:3518937.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CEDRO - 180875 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 180875 | S | 141 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SAN JOSE TENANGO - DIRECCION A CERRO CENTRAL, DESVIACION AGUA DE CEDR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 0 SN INTERIOR SN PUEBLO AGUA DE CEDRO, 68573 RANCHO GONZÁLEZ SEGUNDA SECCIÓN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA , lon:-96.60932, lat:18.13392}} | 2023-04-18 | 2023-06-16 | 3518937.16 | 3518937.16 | 3518937.16 | 3518937.16 | 3518937.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/01/2023, contratista:PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:3518937.16, importe_modificado:3518937.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2253309/proyecto_INICIO, 2253309/proyecto_FIN, 2253309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255037 | Proyecto de inversión | 1108510.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108510.64, modificado:1108510.64}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA MARÍA, LA CHOPA - 192471 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 192471 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA - LA CHOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 5 RANCHERIA SANTA MARÍA, 71974 SANTA MARÍA, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERIA S, lon:-97.05002255, lat:16.0214766}} | 2023-04-19 | 2023-05-08 | 1108510.64 | 1108510.64 | 1108510.64 | 1108510.64 | 1108510.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/94/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:1108510.64, importe_modificado:1108510.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2255037/proyecto_INICIO, 2255037/proyecto_FIN, 2255037/proyecto_PROCESO, 2255037/proyecto_FIN, 2255037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar reprote de fotos de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 de los lineamientos de aportaciones para la infraestructura social , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | OAX230302257908 | Proyecto de inversión | 505794.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505794.8, modificado:505794.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA AGENCIA DE CONTLALCO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUES DEL KM 0.000.00 AL KM 9.000.00 - 211279 | 20 | Oaxaca | 206 | San Juan de los Cués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Cués | 211279 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:2, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO PUEBLO CONTLALCO, 68585 CONTLALCO, SAN JUAN DE LOS CUÉS OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A 20 METROS ENFRENTE DE LA OFICINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CONTLALCO ES LA PRINCIPAL VIALIDAD Q, lon:-97.0167187, lat:18.08960598}} | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 505794.8 | 505794.8 | 505794.8 | 505794.8 | 505794.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/206/FAISMUN/001/2023, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:505794.8, importe_modificado:505794.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2257908/proyecto_FIN, 2257908/proyecto_INICIO, 2257908/proyecto_FIN, 2257908/proyecto_PROCESO, 2257908/proyecto_INICIO, 2257908/proyecto_PROCESO, 2257908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257926 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 211339 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 211339 | S | 452 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSE VASCONCELOS SE ENCUENTRA A LADO DE, lon:-97.83392693, lat:17.30636069}} | 2023-07-29 | 2023-10-26 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/002/MSJM/2023, contratista:C3 DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:1.0}} | {2257926/proyecto_INICIO, 2257926/proyecto_PROCESO, 2257926/proyecto_FIN, 2257926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302258305 | Proyecto de inversión | 715970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715970.0, modificado:715970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AV. UNO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLEJÓN EL LLANITO EN LA COLONIA EL LLANITO - 213475 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 213475 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:257, direccion:AVENIDA UNO INTERIOR SN PUEBLO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON LLANITO, AVENIDA LAS ROSAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV, lon:-95.05033868, lat:16.85873475}} | 2023-06-22 | 2023-08-05 | 715970 | 715970 | 715970 | 715970 | 715970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/129/2023, contratista:ADELA VICENTE MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:715970.0, importe_modificado:715970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2258305/proyecto_FIN, 2258305/proyecto_INICIO, 2258305/proyecto_PROCESO, 2258305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA Y AGREGAR FIRMA FALTANTE AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302260102 | Proyecto de inversión | 440000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.01, modificado:440000.01}} | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, 2 ETAPA, SAN LUIS MORELIA - 224473 | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | 224473 | S | 419 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:4, direccion:CALLE TRIUNFO PUEBLO SAN LUIS MORELIA, 69104 SAN LUIS MORELIA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBIDE, CALLE CONVENCION A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y ATRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-98.215254, lat:17.703746}} | 2023-07-06 | 2023-08-04 | 440000.01 | 440000.01 | 440000.01 | 440000.01 | 440000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/484/FAISMUN/17-002/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:440000.01, importe_modificado:440000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2260102/proyecto_PROCESO, 2260102/proyecto_FIN, 2260102/proyecto_INICIO, 2260102/proyecto_PROCESO, 2260102/proyecto_FIN, 2260102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260107 | Proyecto de inversión | 1584556.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584556.37, modificado:1584032.56}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, OAX - 224499 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 224499 | S | 220 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2281.6, meta_modificada:2281.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 228 RANCHERIA LA SOLEDAD, 68460 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO AL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA A MANO DE, lon:-96.53898536, lat:18.08538788}} | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 1584032.56 | 1584032.56 | 1584032.56 | 1584032.56 | 1584032.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/024/IR/2023, contratista:IC GRUPO DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1584032.56, importe_modificado:1584032.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2281.6}} | {2260107/proyecto_INICIO, 2260107/proyecto_PROCESO, 2260107/proyecto_FIN, 2260107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302260535 | Proyecto de inversión | 699852.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699852.07, modificado:699852.07}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE ÁLVARO CARRILLO Y 15 NORTE, BARRIO ÑUZACA - 227263 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 227263 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 8 PONIENTE BARRIO ÑUZACA, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE, CALLE 6 PONIENTE APROXIMADAMENTE A 220 METROS HACIA EL NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL 200, lon:-98.055593, lat:16.345984}} | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 699852.07 | 699852.07 | 699852.07 | 699852.07 | 699852.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/022/2023, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:699852.07, importe_modificado:699852.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2260535/proyecto_FIN, 2260535/proyecto_INICIO, 2260535/proyecto_PROCESO, 2260535/proyecto_INICIO, 2260535/proyecto_PROCESO, 2260535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302261524 | Proyecto de inversión | 615233.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615233.67, modificado:615233.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, PRIMERA SECCIÓN - 232812 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 232812 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-98.02426217, lat:17.89110048}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 615233.67 | 615233.67 | 615233.67 | 615233.67 | 615233.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-06/2023, contratista:MERG GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:615233.67, importe_modificado:615233.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2261524/proyecto_PROCESO, 2261524/proyecto_INICIO, 2261524/proyecto_FIN, 2261524/proyecto_PROCESO, 2261524/proyecto_FIN, 2261524/proyecto_INICIO, 2261524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261534 | Proyecto de inversión | 882065.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882065.53, modificado:882065.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 232901 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 232901 | S | 133 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN JOSE TENERIA, 69243 SAN JOSÉ TENERÍA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO AUN COSTADO DE LA C, lon:-98.03577233, lat:17.89602509}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 882065.53 | 882065.53 | 882065.53 | 882065.53 | 882065.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-07/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:882065.53, importe_modificado:882065.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2261534/proyecto_INICIO, 2261534/proyecto_PROCESO, 2261534/proyecto_FIN, 2261534/proyecto_INICIO, 2261534/proyecto_PROCESO, 2261534/proyecto_FIN, 2261534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261918 | Proyecto de inversión | 2355192.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355192.07, modificado:2355192.07}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE YUCUNDIÓ EN EL BARRIO DE LAS CRUCECITAS - 234836 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 234836 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE YUCUNDIÓ BARRIO LAS CRUCECITAS, 71750 BARRIO DE LAS PIEDRAS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE YUCUNDIÓ EN EL BARRIO DE LAS CRUCECITAS DEL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUI, lon:-97.980726, lat:16.417966}} | 2023-05-29 | 2023-07-17 | 2355192.07 | 2355192.07 | 2355192.07 | 2355192.07 | 2355192.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/OP/INV/04/2023, contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:2355192.07, importe_modificado:2355192.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2261918/proyecto_PROCESO, 2261918/proyecto_FIN, 2261918/proyecto_INICIO, 2261918/proyecto_PROCESO, 2261918/proyecto_INICIO, 2261918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257552 | Proyecto de inversión | 1319996.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319996.25, modificado:1319996.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANZANA UNO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 209627 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 209627 | S | 298 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:CALLE SEGUNDA DE HIDALGO PUEBLO LA SOLEDAD, 70800 LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE LA SOLEDAD EN LA MANZANA UNO A 50 METROS AL SUR DE LA CASA DE LA AGEN, lon:-96.62350357, lat:16.42349751}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 1319996.25 | 1319996.25 | 1319996.25 | 1319996.25 | 1319996.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MMPD/059/INV/006/2023, contratista:TERREX CONSTRUCTOR Y DESARROLLADOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1319996.25, importe_modificado:1319996.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2257552/proyecto_INICIO, 2257552/proyecto_FIN, 2257552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257567 | Proyecto de inversión | 792711.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792711.46, modificado:792711.46}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZOMPANTLE - 209707 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 209707 | S | 230 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:41, direccion:PUEBLO EL ZOMPANTLE, 70803 EL ZOMPANTLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL ZOMPANTLE 50 METROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD., lon:-96.67077523, lat:16.446784}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 792711.46 | 792711.46 | 792711.46 | 792711.46 | 792711.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MMPD/059/ADJ/007/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:792711.46, importe_modificado:792711.46}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2257567/proyecto_PROCESO, 2257567/proyecto_INICIO, 2257567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257932 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA LOCALIDAD EL LLANO - 211364 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 211364 | S | 111 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:8, direccion:CALLE MARTIRES DE LA EDUCACION PUEBLO EL LLANO, 69775 EL LLANO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARTIRES DE LA EDUCACION Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREDIO DONDE SE ESTABLECIÓ ALGUNA VEZ U, lon:-97.81929412, lat:17.3194072}} | 2023-08-07 | 2023-09-05 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/004/MSJM/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2257932/proyecto_INICIO, 2257932/proyecto_FIN, 2257932/proyecto_PROCESO, 2257932/proyecto_FIN, 2257932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302257936 | Proyecto de inversión | 419826.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419826.27, modificado:419826.27}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA CALLE HÉROES DE NACOZARI VÍA CENTRAL EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 211388 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo | 211388 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.6, meta_modificada:333.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE HÉROES DE NACOZARI INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUITZO, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CALLE GERARDO RUIZ PÉREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CARRETERA INTERNACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADA, lon:-96.8912, lat:17.2815}} | 2023-04-10 | 2023-04-29 | 419826.27 | 419826.27 | 419826.27 | 419826.27 | 419826.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FISM-DF/FIII/AD/002-2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, monto:419826.27, importe_modificado:419826.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.6}} | {2257936/proyecto_INICIO, 2257936/proyecto_PROCESO, 2257936/proyecto_FIN, 2257936/proyecto_PROCESO, 2257936/proyecto_INICIO, 2257936/proyecto_PROCESO, 2257936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258314 | Proyecto de inversión | 3459189.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3459189.79, modificado:3459189.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CAMINO DE YESO - 213521 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 213521 | S | 150 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO DE YESO PUEBLO LOCALIDAD DE CAMINO DE YESO, 68570 CAMINO DE YESO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE CALLE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO EN LA LOCALIDAD DE CAMINO DE YESO Y CALLE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO EN L, lon:-96.7426, lat:18.1471}} | 2023-04-18 | 2023-06-16 | 3459189.79 | 3459189.79 | 3459189.79 | 3459189.79 | 3459189.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/04/2023, contratista:PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:3459189.79, importe_modificado:3459189.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {2258314/proyecto_PROCESO, 2258314/proyecto_INICIO, 2258314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259712 | Proyecto de inversión | 1805500.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805500.99, modificado:1805500.99}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUERRERO - 222116 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 222116 | S | 564 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.75, meta_modificada:750.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CHIAPAS LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-96.30589378, lat:17.77403279}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 1805500.99 | 1805500.99 | 1805500.99 | 1805500.99 | 1805500.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1805500.99, importe_modificado:1805500.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.75}} | {2259712/proyecto_INICIO, 2259712/proyecto_PROCESO, 2259712/proyecto_FIN, 2259712/proyecto_INICIO, 2259712/proyecto_PROCESO, 2259712/proyecto_FIN, 2259712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302260132 | Proyecto de inversión | 1248736.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248736.96, modificado:1248736.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL - 224610 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 224610 | S | 1961 | 1739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:6, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL NUESTRA SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA EL CARRIZAL, 70813 NUESTRA SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA EL CARRIZAL, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CAMINO A NIZAGOCHE Y CAMINO A RANCHO MIJANGOS, CALLE REFORMA L, lon:-96.36181351, lat:16.41495274}} | 2023-05-16 | 2023-06-29 | 1248736.96 | 1248736.96 | 1248736.96 | 1248736.96 | 1248736.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL-FAISMUN-006-2023, contratista:SGRC obras civiles y eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ, monto:1248736.96, importe_modificado:1248736.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2260132/proyecto_INICIO, 2260132/proyecto_PROCESO, 2260132/proyecto_FIN, 2260132/proyecto_INICIO, 2260132/proyecto_FIN, 2260132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257207 | Proyecto de inversión | 524218.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524218.86, modificado:524218.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 6TA. ETAPA - 207598 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 207598 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:21, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO EL CARRIZAL, 68707 EL CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LAS ACCIONES A REALIZARSE SE UBICAN EN EL DOMICILIO CONOCIDO DE 5 HABITANTES DE LA LOCALID, lon:-96.64105295, lat:17.54689512}} | 2023-04-21 | 2023-05-11 | 524218.86 | 524218.86 | 524218.86 | 524218.86 | 524218.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:524218.86, importe_modificado:524218.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {2257207/proyecto_INICIO, 2257207/proyecto_PROCESO, 2257207/proyecto_INICIO, 2257207/proyecto_PROCESO, 2257207/proyecto_FIN, 2257207/proyecto_INICIO, 2257207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260571 | Proyecto de inversión | 2485197.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485197.54, modificado:2485197.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA SEGUNDA ETAPA EN LA SECCION CUARTA - 227420 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 227420 | S | 385 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.39, meta_modificada:946.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN CUARTA DE SAN LUCAS OJITLAN , lon:-96.40174968, lat:18.06284223}} | 2023-04-12 | 2023-07-10 | 2485197.54 | 2485197.54 | 2485197.54 | 2485197.54 | 2485197.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/002/2023, contratista:MIGUEL ORTIZ HERHANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2485197.54, importe_modificado:2485197.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.39}} | {2260571/proyecto_INICIO, 2260571/proyecto_PROCESO, 2260571/proyecto_FIN, 2260571/proyecto_PROCESO, 2260571/proyecto_FIN, 2260571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260579 | Proyecto de inversión | 638197.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638197.28, modificado:638197.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO LUCES DE LA REVOLUCION EN ACATLAN. - 227453 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 227453 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LUCES DE LA REVOLUCIÓN, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO Y CARRETERA ACATLAN-CERRO MOJARRA, PRIVADA A LA CALERA LA OBRA SE L, lon:-96.60744915, lat:18.53120161}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 638197.28 | 638197.28 | 638197.28 | 638197.28 | 638197.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/052, contratista:OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:638197.28, importe_modificado:638197.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2260579/proyecto_PROCESO, 2260579/proyecto_INICIO, 2260579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302260582 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | REHABILITACION DEL COMEDOR PUBLICO TECHADO, BARRIO SANTA CRUZ - 227467 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 227467 | S | 1221 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GUERRERO, EN EL BARRIO SANTA CRUZ ATRAS DE LA TELE SECUNDARIA, lon:-98.272808, lat:17.27425}} | 2023-04-18 | 2023-07-16 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/35-004/2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2260582/proyecto_INICIO, 2260582/proyecto_PROCESO, 2260582/proyecto_FIN, 2260582/proyecto_INICIO, 2260582/proyecto_PROCESO, 2260582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260594 | Proyecto de inversión | 814135.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814135.26, modificado:814135.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE EMILIANO ZAPATA EN MIGUEL HIDALGO - 227519 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 227519 | S | 208 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 68427 MIGUEL HIDALGO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL, lon:-96.47176003, lat:18.55506706}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 814135.26 | 814135.26 | 814135.26 | 814135.26 | 814135.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/068, contratista:GUIIBA CONSTRUCTURA Y MATERIALES PETREOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:814135.26, importe_modificado:814135.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.0}} | {2260594/proyecto_PROCESO, 2260594/proyecto_FIN, 2260594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302262934 | Proyecto de inversión | 1348187.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348187.01, modificado:1348187.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA COME TIGRE. - 239608 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 239608 | S | 87 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FECERAL - RIO TUERTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 BARRIO AGUA COME TIGRE, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA DE LA C, lon:-96.8004863, lat:18.09856828}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 1348187.01 | 1348187.01 | 1348187.01 | 1348187.01 | 1348187.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUM/MH/040/09/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:2662004.44, importe_modificado:2662004.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2262934/proyecto_PROCESO, 2262934/proyecto_INICIO, 2262934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar el importe del contrato con la parte presupuestal dudas al cel 951 204 5327, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:verificar fotos del proceso , trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302253392 | Proyecto de inversión | 500561.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500561.68, modificado:500561.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 181348 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 181348 | S | 39 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.4, meta_modificada:437.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FELIPE, 71766 COLONIA SAN FELIPE, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN FELIPE, lon:-97.83647269, lat:16.44149403}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 500561.68 | 500561.68 | 500561.68 | 500561.68 | 500561.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01/COP/MSAC/082/FAISMUN/08/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V., convocante:SAN AGUSTÍN CHAYUCO, monto:500561.68, importe_modificado:500561.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.4}} | {2253392/proyecto_INICIO, 2253392/proyecto_PROCESO, 2253392/proyecto_FIN, 2253392/proyecto_PROCESO, 2253392/proyecto_FIN, 2253392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:dede de registrar avance financiero, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:FALTA FIRMAS DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-09-29}}
2023 | 3 | OAX230302256408 | Proyecto de inversión | 1622622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622622.07, modificado:1622622.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA LOS GUAJALES EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 202076 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 202076 | S | 1572 | 1441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.0, meta_modificada:1078.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SE INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LOS GUAJALES Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LOS GUAJALES EN LA , lon:-96.82376993, lat:17.24645301}} | 2023-07-07 | 2023-09-19 | 1622622.07 | 1622622.07 | 1622622.07 | 1622622.07 | 1622622.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAISMUN/045/01/17/2023, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS CHAVEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, monto:1622622.07, importe_modificado:1622622.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.72}} | {2256408/proyecto_INICIO, 2256408/proyecto_PROCESO, 2256408/proyecto_FIN, 2256408/proyecto_INICIO, 2256408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257215 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LADO - 207634 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 207634 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:185.5, meta_modificada:185.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JIUAREZ BARRIO SAN MIGUEL LADO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 27 DE FEBRERO, CALLE SAN MIGUELITO A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE, lon:-97.82469249, lat:17.30643137}} | 2023-08-03 | 2023-11-20 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:185.5}} | {2257215/proyecto_INICIO, 2257215/proyecto_PROCESO, 2257215/proyecto_FIN, 2257215/proyecto_PROCESO, 2257215/proyecto_FIN, 2257215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302257608 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO - 209900 | 20 | Oaxaca | 245 | San Martín Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Zacatepec | 209900 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:245, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA PLAN DEL VERGEL, 69235 PLAN DEL VERGEL, SAN MARTÍN ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE LOCALIZA UNA CUADRA DESPUES DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y , lon:-98.09131346, lat:17.81759873}} | 2023-06-17 | 2023-07-16 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-245-MSM/2023-004, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2257608/proyecto_INICIO, 2257608/proyecto_PROCESO, 2257608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259750 | Proyecto de inversión | 1334823.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334823.07, modificado:1334823.07}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA, MURO DE CONTENCIÓN SEGUNDA ETAPA. - 222284 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 222284 | S | 245 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUR BARRIO LA PLANTA, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE, CALLE 17 SUR MEDIA CUADRA HACIA EL NORTE DEL RESTAURANT LOS OLIVOS., lon:-98.060192, lat:16.339644}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 1334823.07 | 1334823.07 | 1334823.07 | 1334823.07 | 1334823.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/007/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1334823.07, importe_modificado:1334823.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:210.0}} | {2259750/proyecto_INICIO, 2259750/proyecto_PROCESO, 2259750/proyecto_INICIO, 2259750/proyecto_FIN, 2259750/proyecto_PROCESO, 2259750/proyecto_FIN, 2259750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega y liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302259775 | Proyecto de inversión | 1611762.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611762.71, modificado:1611762.71}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE RAYA LECONA, SAN FELIPE TILPAN Y CORRIENTE ANCHA - 222426 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 222426 | S | 667 | 777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, 68466 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA SALIDA DE LA, lon:-96.02491483, lat:17.87792069}} | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 1611762.71 | 1611762.71 | 1611762.71 | 1611762.71 | 1611762.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/417/FISMDF/003/2023, contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA JACATEPEC, monto:1611762.71, importe_modificado:1611762.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2259775/proyecto_INICIO, 2259775/proyecto_FIN, 2259775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260183 | Proyecto de inversión | 775692.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775692.73, modificado:775216.88}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD - 224907 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 224907 | S | 220 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.54, meta_modificada:253.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA SOLEDAD, 68460 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO AL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA A MANO DERECHA PASANDO LA UNIDAD, lon:-96.53361936, lat:18.08273514}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 775216.88 | 775216.88 | 775216.88 | 775216.88 | 775216.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/030/IR/2023, contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:775216.88, importe_modificado:775216.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.54}} | {2260183/proyecto_INICIO, 2260183/proyecto_FIN, 2260183/proyecto_INICIO, 2260183/proyecto_FIN, 2260183/proyecto_PROCESO, 2260183/proyecto_FIN, 2260183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FOTO DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, Y ANEXAR FOTOGRAFIAS DE ACUERDO A SU CATALOGO DE CONCEPTOS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | OAX230302260680 | Proyecto de inversión | 445860.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445860.76, modificado:445860.47}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SECCION PRIMERA - 227935 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 227935 | S | 304 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC SE LLEGA AL CENTRO DOBLANDO A LA IZQUIERDA EN LA CA, lon:-96.53557225, lat:18.06713963}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 445860.47 | 445860.47 | 445860.47 | 445860.47 | 445860.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/042/IR/2023, contratista:ABEL JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:445860.47, importe_modificado:445860.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2260680/proyecto_FIN, 2260680/proyecto_PROCESO, 2260680/proyecto_FIN, 2260680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302260683 | Proyecto de inversión | 1106356.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106356.4, modificado:1106356.4}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LLANO ENCINO AMARILLO 1A ETAPA - 227951 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 227951 | S | 297 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO ENCINO AMARILLO, 69794 LLANO ENCINO AMARILLO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , A UN LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE LA OBRA DEL COMEDOR PUBLICO, lon:-98.192975, lat:17.221703}} | 2023-05-05 | 2023-07-03 | 1106356.4 | 1106356.4 | 1106356.4 | 1106356.4 | 1106356.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/25-009/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1106356.4, importe_modificado:1106356.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2260683/proyecto_INICIO, 2260683/proyecto_PROCESO, 2260683/proyecto_FIN, 2260683/proyecto_INICIO, 2260683/proyecto_PROCESO, 2260683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260684 | Proyecto de inversión | 1610960.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610960.61, modificado:1610960.61}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO TUERTO.. - 227956 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 227956 | S | 59 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO HUAUTEPEC - RIO TUERTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO RÍO TUERTO (RANCHO CARRERA), 68555 RÍO TUERTO (RANCHO CARRERA), HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO HAUATEP, lon:-96.81006531, lat:18.07913763}} | 2023-04-22 | 2023-05-21 | 1610960.61 | 1610960.61 | 1610960.61 | 1610960.61 | 1610960.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUM/MH/040/05/2023, contratista:ISAIAS REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:1610960.61, importe_modificado:1610960.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2260684/proyecto_INICIO, 2260684/proyecto_FIN, 2260684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264969 | Acción | 282090.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282090.23, modificado:282090.23}} | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 50255 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 50255 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 282090.23 | 282090.23 | 282090.23 | 282090.23 | 282090.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSLM/M392/FAISMUN/2%/01/2023, contratista:SERVICIOS MUNICIPALES MUNADI S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, monto:282090.23, importe_modificado:282090.23}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2264969/proyecto_FIN, 2264969/proyecto_INICIO, 2264969/proyecto_PROCESO, 2264969/proyecto_FIN, 2264969/proyecto_INICIO, 2264969/proyecto_PROCESO, 2264969/proyecto_FIN, 2264969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa a lolicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302253422 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | CONSTRUCCION DE ENCAJONAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN AGUA DUENDE - 181462 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 181462 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO PLAN DE LA SALIDA, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE MARIANO JIMNEZ Y CARRETERA CARRETERA A JALAPA DE DIAZ, LA PRESENTE OBRA TIENE SU INICIO A LADO DE LA IGLESIA CRISTIANA CENTRO DE FE ESPE, lon:-96.832939, lat:18.127122}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/013/2023, contratista:ARMANDO AMBROSIO ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1230000.0, importe_modificado:1230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2253422/proyecto_INICIO, 2253422/proyecto_PROCESO, 2253422/proyecto_FIN, 2253422/proyecto_PROCESO, 2253422/proyecto_FIN, 2253422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar la liga del documento de evidencia., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:ANEXAR FOTOGRAFÍA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA 3.1.3 LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302254170 | Acción | 111360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:111360.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 186684 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 186684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.499963, lat:17.017658}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSPT/297/FAISMUN/001/01/2023, contratista:CASTE IG¡NGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:111360.0, importe_modificado:111360.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2254170/proyecto_INICIO, 2254170/proyecto_PROCESO, 2254170/proyecto_FIN, 2254170/proyecto_INICIO, 2254170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302254174 | Proyecto de inversión | 2803280.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803280.06, modificado:2803280.06}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO - 186699 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jorge Nuchita | 186699 | S | 1147 | 959 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JORGE NUCHITA, 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA OAXACA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, OBRA LOCALIZADA EN CERRADA DE FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN JOR, lon:-98.10304522, lat:17.65479442}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 2803280.06 | 2803280.06 | 2803280.06 | 2803280.06 | 2803280.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJN/164/FAISMUN/001/03/2023, contratista:READER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, monto:2803280.06, importe_modificado:2803280.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2254174/proyecto_INICIO, 2254174/proyecto_FIN, 2254174/proyecto_PROCESO, 2254174/proyecto_FIN, 2254174/proyecto_INICIO, 2254174/proyecto_PROCESO, 2254174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302256447 | Proyecto de inversión | 615589.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615589.99, modificado:615589.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN CALLE 11 DE ABRIL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, BARRIO SAN JOSE OBRERO EN ACATLAN DE PEREZ. - 202348 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 202348 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.5, meta_modificada:594.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO SAN JOSÉ OBRERO, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 11 DE ABRIL Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CAMINO FERROCARRIL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN , lon:-96.6090154, lat:18.53379275}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 615589.99 | 615589.99 | 615589.99 | 615589.99 | 615589.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/004, contratista:CONSTRUCTORA BURTON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:615589.99, importe_modificado:615589.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.5}} | {2256447/proyecto_FIN, 2256447/proyecto_PROCESO, 2256447/proyecto_FIN, 2256447/proyecto_INICIO, 2256447/proyecto_PROCESO, 2256447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257628 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 210031 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 210031 | S | 222 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN JUAN CAHUAYAXI, 69777 SAN JUAN CAHUAYAXI, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 21 DE FEBRERO, CALLE NIÑOS HEROES LOS TRABAJOS A REALIZAR ES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EL TRAM, lon:-97.91385815, lat:17.38736799}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}} | {2257628/proyecto_PROCESO, 2257628/proyecto_FIN, 2257628/proyecto_INICIO, 2257628/proyecto_PROCESO, 2257628/proyecto_INICIO, 2257628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302257633 | Proyecto de inversión | 1011384 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011384.0, modificado:1011384.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CON CLAVE 20DCC08601,2DA ETAPA. - 210053 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 210053 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, 70565 SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ECUELA PREESCOLAR A 5O M DE LA AGENCIA DE SAN LORENZO JILOTEPEQUILL, lon:-95.8475045, lat:16.28102593}} | 2023-08-23 | 2023-09-23 | 1011384 | 1011384 | 1011384 | 1011384 | 1011384 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135556, contratista:, convocante:SANTA MARIA ECATEPEC, monto:1011384.0, importe_modificado:1011384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2257633/proyecto_INICIO, 2257633/proyecto_PROCESO, 2257633/proyecto_INICIO, 2257633/proyecto_PROCESO, 2257633/proyecto_FIN, 2257633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302258382 | Proyecto de inversión | 972685.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972685.12, modificado:972685.12}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC A NUEVO MAL.ZAGA. - 213831 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 213831 | S | 777 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ PUEBLO LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, 68466 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA AL SURESTE A 500 MET, lon:-96.01517082, lat:17.86883056}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 972685.12 | 972685.12 | 972685.12 | 972685.12 | 972685.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/417/FISMDF/001/2023, contratista:ASFALTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SANTA MARIA JACATEPEC, monto:972685.12, importe_modificado:972685.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2258382/proyecto_INICIO, 2258382/proyecto_FIN, 2258382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260248 | Proyecto de inversión | 500811.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500811.74, modificado:500811.74}} | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA UNIDAD DE MAGISTERIO UNIFICADO. - 225337 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 225337 | S | 52 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:27.09, meta_modificada:27.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLEJON PROF. ELIEL GARCIA MOLINA COLONIA MAGISTERIO UNIFICADO, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PROF. MODESTO PATOLZIN Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE PROF. ELIEL GARCIA MOLINA. A UN CO, lon:-98.041519, lat:16.341402}} | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 500811.74 | 500811.74 | 500811.74 | 500811.74 | 500811.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/018/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YANERI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:500811.74, importe_modificado:500811.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27.09}} | {2260248/proyecto_INICIO, 2260248/proyecto_PROCESO, 2260248/proyecto_FIN, 2260248/proyecto_INICIO, 2260248/proyecto_PROCESO, 2260248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302260696 | Proyecto de inversión | 952621 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952621.0, modificado:952621.0}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 227999 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 227999 | S | 1331 | 1059 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-HUATLA COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , APARTIR DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD E, lon:-96.54028312, lat:18.0698804}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 952621 | 952621 | 952621 | 952621 | 952621 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/015/IR/2023, contratista:PROVEEDORES MUNICIPALES DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:952621.0, importe_modificado:952621.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2275.0}} | {2260696/proyecto_INICIO, 2260696/proyecto_PROCESO, 2260696/proyecto_FIN, 2260696/proyecto_PROCESO, 2260696/proyecto_FIN, 2260696/proyecto_INICIO, 2260696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN FIRMAS EN EL CONTRATO, ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302260702 | Proyecto de inversión | 557262.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557262.03, modificado:557262.03}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA DE 50 M3 EN EL PARAJE TIERRA BLANCA - 228012 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 228012 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A TIERRA BLANCA PUEBLO EL JICARAL, 69799 EL JICARAL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , PARTE ALTA DEL PARAJE TIERRA BLANCA EN EL JICARAL, lon:-98.19925437, lat:17.12565786}} | 2023-05-05 | 2023-07-03 | 557262.03 | 557262.03 | 557262.03 | 557262.03 | 557262.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/10-010/2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:557262.03, importe_modificado:557262.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2260702/proyecto_PROCESO, 2260702/proyecto_FIN, 2260702/proyecto_INICIO, 2260702/proyecto_FIN, 2260702/proyecto_INICIO, 2260702/proyecto_PROCESO, 2260702/proyecto_FIN, 2260702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302261609 | Proyecto de inversión | 746216.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746216.96, modificado:746216.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO DE LEON - 233385 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 233385 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:11, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON BARRIO SANTA CRUZ, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE JACOBO HERRERA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANTONIO DE LEO, lon:-98.02160427, lat:17.89376236}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 746216.96 | 746216.96 | 746216.96 | 746216.96 | 746216.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-08/2023, contratista:MERG GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:746216.96, importe_modificado:746216.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2261609/proyecto_INICIO, 2261609/proyecto_PROCESO, 2261609/proyecto_FIN, 2261609/proyecto_PROCESO, 2261609/proyecto_FIN, 2261609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261620 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMAS VILLEGAS, SEGUNDA ETAPA. TRAMO 1 - 233432 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 233432 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS VILLEGAS BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE TOMAS VILLEGAS Y CALLE PERIFERICO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE TOMAS VILLEGAS COLINDA CON LA CALLE , lon:-98.02666542, lat:17.8910137}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-10/2023, contratista:JORGE BARRAGAN URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.0}} | {2261620/proyecto_INICIO, 2261620/proyecto_PROCESO, 2261620/proyecto_INICIO, 2261620/proyecto_FIN, 2261620/proyecto_PROCESO, 2261620/proyecto_FIN, 2261620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264978 | Acción | 507441.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507441.68, modificado:507441.68}} | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 50787 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 50787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}} | 2023-08-07 | 2023-09-04 | 507441.68 | 507441.68 | 507441.68 | 507441.68 | 507441.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134241, contratista:, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:507441.68, importe_modificado:507441.68}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2264978/proyecto_PROCESO, 2264978/proyecto_FIN, 2264978/proyecto_INICIO, 2264978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254190 | Proyecto de inversión | 2154836.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154836.46, modificado:2154836.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PÚBLICO DE 100 M3, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DONAJÍ - 186770 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 186770 | S | 1182 | 1115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE TANQUE DONAJI INTERIOR SN PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , CALLE CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE DONAJI PERTENECIENTE AL MUNICIPI, lon:-95.05009051, lat:17.23016086}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 2154836.46 | 2154836.46 | 2154836.46 | 2154836.46 | 2154836.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/026/061/2023, contratista:LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:2357064.33, importe_modificado:2357064.33}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2254190/proyecto_INICIO, 2254190/proyecto_PROCESO, 2254190/proyecto_FIN, 2254190/proyecto_INICIO, 2254190/proyecto_PROCESO, 2254190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302254196 | Proyecto de inversión | 1065202.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065202.82, modificado:1065202.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA AGENCIA TOLOSITA - 186817 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 186817 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.0, meta_modificada:991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:27, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN PUEBLO TOLOSITA, 70313 TOLOSITA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON DEL ARROYO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE T, lon:-95.05165845, lat:17.20018207}} | 2023-06-21 | 2023-08-04 | 1065202.82 | 1065202.82 | 1065202.82 | 1065202.82 | 1065202.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/027/190/2023, contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:1065202.82, importe_modificado:1065202.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.0}} | {2254196/proyecto_INICIO, 2254196/proyecto_FIN, 2254196/proyecto_PROCESO, 2254196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302254197 | Proyecto de inversión | 2800266.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800266.3, modificado:2800266.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 20DTV1609B - 186822 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 186822 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:581.85, meta_modificada:581.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:17, direccion:RANCHERIA RÍO CIRUELO, 71386 RÍO CIRUELO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RIO CIRUELO CAMIANDO 300 M POR EL CAMINO DE TERRACERIA HASTA LLEGAR A EL TERRENO PERTE, lon:-97.45820067, lat:16.6569687}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 2800266.3 | 2800266.3 | 2800266.3 | 2800266.3 | 2800266.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISMUN/OP/08/2023, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2800266.3, importe_modificado:2800266.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:581.85}} | {2254197/proyecto_INICIO, 2254197/proyecto_FIN, 2254197/proyecto_PROCESO, 2254197/proyecto_FIN, 2254197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254206 | Proyecto de inversión | 774264.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774264.7, modificado:774264.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE - 186848 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 186848 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LA CUMBRE - PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO LA CUMBRE, 70310 LA CUMBRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON EN, lon:-95.05057606, lat:17.33250482}} | 2023-06-21 | 2023-07-20 | 774264.7 | 774264.7 | 774264.7 | 774264.7 | 774264.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/013/164/2023, contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:774264.7, importe_modificado:774264.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.0}} | {2254206/proyecto_INICIO, 2254206/proyecto_PROCESO, 2254206/proyecto_INICIO, 2254206/proyecto_FIN, 2254206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:SUBRI DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302254570 | Proyecto de inversión | 1588256.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588256.93, modificado:1588256.93}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL PANTEÓN, SAN PEDRO POCHUTLA - 189149 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 189149 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.7, meta_modificada:266.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO DEL PANTEÓN, 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ESTA SOBRE LA CALLE PARA LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL SECC, lon:-96.47024926, lat:15.74857588}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 1588256.93 | 1588256.93 | 1588256.93 | 1588256.93 | 1588256.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/003/2023, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1588256.93, importe_modificado:1588256.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.7}} | {2254570/proyecto_INICIO, 2254570/proyecto_FIN, 2254570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:debe de ingresar foto de inicio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302254575 | Proyecto de inversión | 1793490.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793490.75, modificado:1793490.75}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO SAN AGUSTÍN, SAN PEDRO POCHUTLA - 189171 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 189171 | S | 40 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:202.28, meta_modificada:202.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 MEDINA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA A 4 CUADRAS DEL PANTEON GENERAL, lon:-96.47535853, lat:15.75013097}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 1793490.75 | 1793490.75 | 1793490.75 | 1793490.75 | 1793490.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/006/2023, contratista:PROYECTOS HIDRAULICOS Y ELECTRIFICACIONES EL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1793490.75, importe_modificado:1793490.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:202.28}} | {2254575/proyecto_INICIO, 2254575/proyecto_FIN, 2254575/proyecto_PROCESO, 2254575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302254581 | Acción | 153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, modificado:153000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 189191 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 189191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}} | 2023-08-11 | 2023-09-24 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MS/537/F-III/SP/03/2023, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:153000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:16.0}} | {2254581/proyecto_INICIO, 2254581/proyecto_FIN, 2254581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se ha agregado la liga del acta de entrega recepción, trimestre:3.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta entrega recepción o documento similar., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302257270 | Proyecto de inversión | 576800.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576800.78, modificado:576800.78}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO - 207907 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 207907 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO EL CARRIZAL, 68707 EL CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SIN NOMBRE Y SIN NUMERO A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL., lon:-96.64152495, lat:17.54697214}} | 2023-05-21 | 2023-07-04 | 576800.78 | 576800.78 | 576800.78 | 576800.78 | 576800.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/003/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:576800.78, importe_modificado:576800.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2257270/proyecto_INICIO, 2257270/proyecto_FIN, 2257270/proyecto_PROCESO, 2257270/proyecto_INICIO, 2257270/proyecto_FIN, 2257270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302257271 | Proyecto de inversión | 1551608.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551608.07, modificado:1551608.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE ARENA - 207908 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 207908 | S | 625 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.45, meta_modificada:805.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:138, direccion:RANCHERIA LLANO DE ARENA, 68501 LLANO DE ARENA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA EN CUESTION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE ARENA EN EL TRAMO CARRETERO QUE VA DE LLANO DE SANTA CRUZ DE JUAREZ A , lon:-96.828394, lat:18.15005}} | 2023-02-24 | 2023-05-15 | 1551608.07 | 1551608.07 | 1551608.07 | 1551608.07 | 1551608.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/001/2023, contratista:CLEMENTE SANTIAGO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1551608.07, importe_modificado:1551608.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.45}} | {2257271/proyecto_INICIO, 2257271/proyecto_PROCESO, 2257271/proyecto_FIN, 2257271/proyecto_PROCESO, 2257271/proyecto_FIN, 2257271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257654 | Proyecto de inversión | 883351.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883351.55, modificado:883351.55}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN AGUACATITLA - 210133 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 210133 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA CATITLA, 68501 AGUA CATITLA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE UBICA EN LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA EN DIRECCION SUDESTE DE HUAUTLA DE JIMENEZ., lon:-96.836976, lat:18.17989}} | 2023-04-10 | 2023-06-09 | 883351.55 | 883351.55 | 883351.55 | 883351.55 | 883351.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/022/2023, contratista:CLEMENTE SANTIAGO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:883351.56, importe_modificado:883351.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {2257654/proyecto_INICIO, 2257654/proyecto_PROCESO, 2257654/proyecto_FIN, 2257654/proyecto_PROCESO, 2257654/proyecto_FIN, 2257654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Verificar la liga documento de evidencia., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:ANEXAR FOTOGRAFÍA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA 3.1.3 LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:la obra tiene observaciones en la mids, favor de solventar observaciones o solicitar cancelar el folio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-21}}
2023 | 3 | OAX230302257662 | Proyecto de inversión | 809912.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809912.73, modificado:809912.73}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ALARII - 210157 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 210157 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:26, direccion:CALLE DONAJI COLONIA ALARII, 71316 ZAACHILA SEGUNDO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE DONAJI Y CALLE ALARII, CALLE COQUIZA EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LAS SIGUIENTES CALLES DANIGUI BECHE DANIDUPAA COQUIZA, DONAJI, PINOPAA, , lon:-96.71054859, lat:16.91081744}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 809912.73 | 809912.73 | 809912.73 | 809912.73 | 809912.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-021-2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO GASSO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:809912.73, importe_modificado:809912.73}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25.0}} | {2257662/proyecto_PROCESO, 2257662/proyecto_INICIO, 2257662/proyecto_PROCESO, 2257662/proyecto_INICIO, 2257662/proyecto_FIN, 2257662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302258037 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 20DPR1092Y EN LA COMUNIDAD LOS POZUELOS - 211865 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 211865 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.45, meta_modificada:710.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:16, direccion:CALLE LOS POZULEOS PUEBLO LOS POZUELOS, 71366 LOS POZUELOS, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NO TIENEN NOMBRE Y CALLE HACIA LAS GRUTAS, LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DE LA AGENCIA Y A UNOS 50 METROS DE LAS GRUTAS EN , lon:-97.42081883, lat:16.55609678}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/018-07/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.45}} | {2258037/proyecto_INICIO, 2258037/proyecto_PROCESO, 2258037/proyecto_FIN, 2258037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258425 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA EL IEBO - 214027 | 20 | Oaxaca | 351 | San Simón Almolongas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Simón Almolongas | 214027 | S | 452 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:7, direccion:CALLEJON IEBO INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 70809 TIERRA BLANCA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO CARRETERA FEDERAL 175, CALLE PRINCIPAL PASANDO LA AGENCIA MUNICIPAL DE RIO ANONA A MANO IZQUIERDA , lon:-96.69376928, lat:16.45098802}} | 2023-07-03 | 2023-08-21 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OF/FAISMUN/M351/003/2023, contratista:Ing. Reyna Claudia Osorio Hernández, convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2258425/proyecto_PROCESO, 2258425/proyecto_FIN, 2258425/proyecto_INICIO, 2258425/proyecto_PROCESO, 2258425/proyecto_INICIO, 2258425/proyecto_PROCESO, 2258425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263976 | Proyecto de inversión | 1120097.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120097.39, modificado:1120097.39}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO SAN JERONIMO SOSOLA 0 000 A SANTA CATARINA TLAXILA 13 604, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 244165 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 244165 | S | 182 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACIÓN CAMINO SAN JERÓNIMO SOSOLA - SANTA CATARINA TLAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 010 PUEBLO SANTA CATARINA TLAXILA, 68604 SANTA CATARINA TLAXILA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO HACIA , lon:-97.02415169, lat:17.52229423}} | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 1120097.39 | 1120097.39 | 1120097.39 | 1120097.39 | 1120097.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/003/2023, contratista:INGENIERÍA CIVIL Y TERRESTRE CHANDÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:1120097.39, importe_modificado:1120097.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2263976/proyecto_INICIO, 2263976/proyecto_PROCESO, 2263976/proyecto_FIN, 2263976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255170 | Proyecto de inversión | 796258.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796258.6, modificado:796258.6}} | REHABILITACIÓN DEL ALBERGE LA CASA DEL NIÑO INDÍGENA ALFONSO CASO CLAVE 20065000184, LOCALIDAD IXPANTEPEC NIEVES - 193445 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 193445 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:333.03, meta_modificada:333.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALZADA DE GUADALUPE, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MORELOS SIN NUMERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO , lon:-98.04557524, lat:17.50573091}} | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 796258.6 | 796258.6 | 796258.6 | 796258.6 | 796258.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MIN/065/03/2023, contratista:CRUZ POZOS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:796258.6, importe_modificado:796258.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:333.03}} | {2255170/proyecto_INICIO, 2255170/proyecto_PROCESO, 2255170/proyecto_FIN, 2255170/proyecto_PROCESO, 2255170/proyecto_FIN, 2255170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255870 | Proyecto de inversión | 267395.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267395.02, modificado:267395.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN - 198408 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 198408 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MONTE BELLO, 68485 MONTE BELLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE MONTE, lon:-96.26924124, lat:17.74153671}} | 2023-08-21 | 2023-09-23 | 267395.02 | 267395.02 | 267395.02 | 267395.02 | 267395.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:267395.02, importe_modificado:267395.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2255870/proyecto_INICIO, 2255870/proyecto_FIN, 2255870/proyecto_INICIO, 2255870/proyecto_PROCESO, 2255870/proyecto_INICIO, 2255870/proyecto_PROCESO, 2255870/proyecto_FIN, 2255870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto reportado no coincide en el acta entrega dudas Ing. Fernando Hassan 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302258915 | Proyecto de inversión | 329426.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329426.5, modificado:329426.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PALO SOLO - 217288 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 217288 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.15, meta_modificada:44.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO SOLO, 68426 PALO SOLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO A LA ISLETA Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL POSTE CON TRANSFORMAD, lon:-96.4320972, lat:18.4872361}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 329426.5 | 329426.5 | 329426.5 | 329426.5 | 329426.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/036, contratista:CONSTRUCTORA BURTON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:329426.5, importe_modificado:329426.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.15}} | {2258915/proyecto_PROCESO, 2258915/proyecto_INICIO, 2258915/proyecto_FIN, 2258915/proyecto_INICIO, 2258915/proyecto_PROCESO, 2258915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263628 | Proyecto de inversión | 937869.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937869.99, modificado:937869.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 242202 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 242202 | S | 92 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:7, direccion:RANCHERIA SIERRA LLANO GRANDE, 70840 SIERRA LLANO GRANDE, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA LUCIA MIAHUATLAN Y CAMINO A SAN ISIDRO EL QUEYON, LA OBRA INICIARA EN EL TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE UBICADO, lon:-96.62850466, lat:16.19769161}} | 2023-07-29 | 2023-08-27 | 937869.99 | 937869.99 | 937869.99 | 937869.99 | 937869.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/011/2023, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:937869.99, importe_modificado:937869.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2263628/proyecto_FIN, 2263628/proyecto_INICIO, 2263628/proyecto_FIN, 2263628/proyecto_PROCESO, 2263628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263634 | Proyecto de inversión | 722502.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722502.29, modificado:722502.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR - 242219 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 242219 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:2, direccion:PUEBLO LA LABOR, 70833 LA LABOR, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS POR EL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO POR LO CUAL NO , lon:-96.4975917, lat:16.2880034}} | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 722502.29 | 722502.29 | 722502.29 | 722502.29 | 722502.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/M167/R33-FIII/FAISMUN/OP/05/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:722502.29, importe_modificado:722502.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2263634/proyecto_PROCESO, 2263634/proyecto_INICIO, 2263634/proyecto_FIN, 2263634/proyecto_PROCESO, 2263634/proyecto_FIN, 2263634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302264013 | Proyecto de inversión | 870295.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870295.52, modificado:870295.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN PEDRO JOCOTIPAC SAN PEDRO NODÓN, DEL KM. 0 000 AL KM.9 000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 244330 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 244330 | S | 110 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACIÓN HACIA SAN PEDRO JOCOTIPAC - SAN PEDRO NODÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 001 PUEBLO SAN PEDRO NODON, 68605 SAN PEDRO NODÓN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO HACIA SAN PEDRO JOCOTIPAC Y , lon:-97.12290996, lat:17.80046531}} | 2023-06-01 | 2023-06-12 | 870295.52 | 870295.52 | 870295.52 | 870295.52 | 870295.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/004/2023, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:870295.52, importe_modificado:870295.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2264013/proyecto_PROCESO, 2264013/proyecto_FIN, 2264013/proyecto_INICIO, 2264013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262072 | Proyecto de inversión | 269568.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269568.51, modificado:269568.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLETA - 235572 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 235572 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.1, meta_modificada:44.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ISLETA, 00000 LA ISLETA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES, LA OBRA SE LOCALIZA JUNTO A LA TIENDA DE ABARROTES DE LA RANCHERIA, lon:-96.43747093, lat:18.48217553}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 269568.51 | 269568.51 | 269568.51 | 269568.51 | 269568.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/049, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:269568.51, importe_modificado:269568.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.1}} | {2262072/proyecto_INICIO, 2262072/proyecto_PROCESO, 2262072/proyecto_FIN, 2262072/proyecto_INICIO, 2262072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302262825 | Proyecto de inversión | 778149.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778149.38, modificado:778149.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO PARAJE AL RIO EN LA AGENCIA FINCA MOCTEZUMA DEL KM 0, 000 AL KM 0, 800 - 239233 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 239233 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MOCTEZUMA - PARAJE EL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO FINCA MOCTEZUMA, 68666 MOCTEZUMA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , CAMINO A LA UNION FRANCESA EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA HACI, lon:-96.63662677, lat:17.78852138}} | 2023-06-16 | 2023-07-30 | 778149.38 | 778149.38 | 778149.38 | 778149.38 | 778149.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-004/MSPS-326/FAISMUN/20/2023, contratista:PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES 2023 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:778149.38, importe_modificado:778149.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2262825/proyecto_PROCESO, 2262825/proyecto_FIN, 2262825/proyecto_PROCESO, 2262825/proyecto_INICIO, 2262825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262827 | Proyecto de inversión | 760078.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760078.35, modificado:760078.35}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO Y MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL,PROGRAMA DE BACHEO. DIVERSAS CALLES COLONIA CENTRO - 239237 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 239237 | S | 16213 | 17513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.1, meta_modificada:589.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR COLONIA PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CUARTA NORTE Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE 6 ORIENTE APROXIMADAMENTE A 450 METROS HACIA EL ORIENTE DEL H. A, lon:-98.04840581, lat:16.33826683}} | 2023-06-28 | 2023-07-27 | 760078.35 | 760078.35 | 760078.35 | 760078.35 | 760078.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/038/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:760078.35, importe_modificado:760078.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.1}} | {2262827/proyecto_INICIO, 2262827/proyecto_PROCESO, 2262827/proyecto_FIN, 2262827/proyecto_PROCESO, 2262827/proyecto_FIN, 2262827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302252651 | Proyecto de inversión | 2058363.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058363.93, modificado:2058363.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 177372 | 20 | Oaxaca | 241 | San Martín Lachilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín Lachilá | 177372 | S | 465 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ARROYO GRANDE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN LACHILAA UN COSTADO DE LA I, lon:-96.8493311, lat:16.61155815}} | 2023-05-01 | 2023-07-20 | 2058363.93 | 2058363.93 | 2058363.93 | 2058363.93 | 2058363.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSML/241/FISM/RG33-F3/002/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN LACHILA, monto:2058363.93, importe_modificado:2058363.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {2252651/proyecto_INICIO, 2252651/proyecto_PROCESO, 2252651/proyecto_FIN, 2252651/proyecto_PROCESO, 2252651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258681 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO TIMBRE SEGUNDA ETAPA. - 215476 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 215476 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:37, direccion:PUEBLO RÍO TIMBRE, 69774 RÍO TIMBRE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 80 METROS DEL CAMINO A RIO TIMBRE, lon:-97.86638774, lat:17.35827119}} | 2023-08-03 | 2023-10-01 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/003/MSJM/2023, contratista:ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:43.0}} | {2258681/proyecto_INICIO, 2258681/proyecto_FIN, 2258681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302258688 | Proyecto de inversión | 538117.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538117.23, modificado:538117.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ETAPA FINAL EN LA COLONIA SAN BARTOLO - 215496 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 215496 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EL TRIUNFO INTERIOR SN COLONIA SAN BARTOLO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE UNIÓN, CALLE INSURGENTES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE EL TRIUNFO A UN COS, lon:-95.030776, lat:16.88125}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 538117.23 | 538117.23 | 538117.23 | 538117.23 | 538117.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/032/2023, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA CONSTRUCCION EDMIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:538117.23, importe_modificado:538117.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2258688/proyecto_INICIO, 2258688/proyecto_FIN, 2258688/proyecto_PROCESO, 2258688/proyecto_INICIO, 2258688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302258750 | Proyecto de inversión | 2009075.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009075.13, modificado:2009075.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LUNA, PRIMER ETAPA - 215883 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 215883 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:5, direccion:CALLE DESVIACION A POZO DE AGUILA RUMBO A AGUA GOLONDRINA PUEBLO AGUA DE LUNA, 68570 AGUA DE GOLONDRINA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , DESVIACION A POZO DE AGUILA RUMBO A AGUA GOLONDRINA, lon:-96.6874, lat:18.1941}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 2009075.13 | 2009075.13 | 2009075.13 | 2009075.13 | 2009075.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/15/2023, contratista:JAVIER GARCIA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2009075.13, importe_modificado:2009075.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2258750/proyecto_INICIO, 2258750/proyecto_PROCESO, 2258750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258753 | Proyecto de inversión | 1037243.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037243.34, modificado:1037243.34}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO - 215932 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 215932 | S | 286 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:230, direccion:CALLE PARALELA CARRETERA FEDERAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 70323 SAN JUAN DEL RÍO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PARALELA A LA CA, lon:-95.25304044, lat:17.25155143}} | 2023-07-25 | 2023-09-07 | 1037243.34 | 1037243.34 | 1037243.34 | 1037243.34 | 1037243.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/230/163/2023, contratista:C. JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:1037243.34, importe_modificado:1037243.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2258753/proyecto_INICIO, 2258753/proyecto_PROCESO, 2258753/proyecto_FIN, 2258753/proyecto_INICIO, 2258753/proyecto_PROCESO, 2258753/proyecto_FIN, 2258753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302261343 | Proyecto de inversión | 441636.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441636.78, modificado:441636.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA MAGISTERIAL EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN - 231952 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 231952 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.7, meta_modificada:784.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA MAGISTERIAL, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LIBERTADORES DE AMERICA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONI, lon:-96.60054324, lat:18.53668018}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 441636.78 | 441636.78 | 441636.78 | 441636.78 | 441636.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/084, contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:441636.78, importe_modificado:441636.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.7}} | {2261343/proyecto_FIN, 2261343/proyecto_PROCESO, 2261343/proyecto_INICIO, 2261343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261354 | Proyecto de inversión | 114872.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114872.74, modificado:114872.74}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMINO COSECHERO XHIRU LAS PILAS, SAN PEDRO COMITANCILLO, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA CALLE NICOLAS BRAVO - 232033 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 232033 | S | 172 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.12, meta_modificada:135.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO XHIRU LAS PILAS PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE AV. HIDALGO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, A UN COSTADO DEL PANTEÓN SOBRE LA AV. HIDALGO HACIA EL RIO , lon:-95.16453556, lat:16.48950191}} | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 114872.74 | 114872.74 | 114872.74 | 114872.74 | 114872.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/305/001/ MSPC/2023, contratista:IDEAS CRATIVAS & CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO, monto:114872.74, importe_modificado:114872.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.12}} | {2261354/proyecto_INICIO, 2261354/proyecto_PROCESO, 2261354/proyecto_FIN, 2261354/proyecto_PROCESO, 2261354/proyecto_FIN, 2261354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263271 | Proyecto de inversión | 1006869.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006869.68, modificado:1006869.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. PRIMERA PONIENTE ENTRE CALLE VIOLETA Y MAGNOLIA EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE - 240729 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 240729 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.5, meta_modificada:223.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA LOS ROBLES PONIENTE, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE VIOLETA, CALLE UNO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA PRIMERA, lon:-95.04895101, lat:16.87012794}} | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 1006869.68 | 1006869.68 | 1006869.68 | 1006869.68 | 1006869.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/038/2023, contratista:ADRANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:1006869.68, importe_modificado:1006869.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.5}} | {2263271/proyecto_PROCESO, 2263271/proyecto_INICIO, 2263271/proyecto_FIN, 2263271/proyecto_PROCESO, 2263271/proyecto_FIN, 2263271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302264022 | Proyecto de inversión | 1877666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877666.67, modificado:1877666.67}} | DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, ELECTRIFICACIÓN, EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIZANO ZAPATA CLAVE 20DES0037R - 244374 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 244374 | S | 486 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA 28 INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 31 DE OCTUBRE, AVENIDA NIÑO ARTILLERO AVENIDA EMILIANO ZAPATA NUM 28 , lon:-94.76187379, lat:16.58553237}} | 2023-04-26 | 2023-07-14 | 1877666.67 | 1877666.67 | 1877666.67 | 1877666.67 | 1877666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, monto:1877666.67, importe_modificado:1877666.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2264022/proyecto_INICIO, 2264022/proyecto_PROCESO, 2264022/proyecto_FIN, 2264022/proyecto_PROCESO, 2264022/proyecto_FIN, 2264022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262838 | Proyecto de inversión | 507299.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507299.1, modificado:507299.1}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA JUAREZ - 239262 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 239262 | S | 35 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.24, meta_modificada:457.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LIBERTAD ESTA 2 METROS ANTES DE LLEGAR A UN PUENTE , lon:-96.54975, lat:17.5322}} | 2023-07-01 | 2023-07-28 | 507299.1 | 507299.1 | 507299.1 | 507299.1 | 507299.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/296/FISMDF/10/2023, contratista:JC CONSTRUCCIONES 2000 SA DE C., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS, monto:507299.1, importe_modificado:507299.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.24}} | {2262838/proyecto_INICIO, 2262838/proyecto_FIN, 2262838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:EN LA LIGA DE EVIDENCIA ME REPITIERON EL CONTRATO DEBE SER EL ACTA ENTREGA DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | OAX230302262850 | Proyecto de inversión | 2498999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498999.99, modificado:2498999.99}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL E.C. CONCEPCION PAPALO SAN PEDRO SOCHIAPAM TEPONAPA TECOMALTIANTISCO SAN JUAN ZAUTLA DEL KM 0, 000 AL KM 3,466 - 239306 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 239306 | S | 198 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.47, meta_modificada:3.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN ZAUTLA - TECOMALTIANTISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 466 PUEBLO SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , INICIA HACIA EL NORTE POR DONDE SE ENCUENTAR LA ESCUEL, lon:-96.67211383, lat:17.86058831}} | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 2498999.99 | 2498999.99 | 2498999.99 | 2498999.99 | 2498999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-006/MSPS-326/FAISMUN/8/2023, contratista:PETREOS, DERIVADOS Y MATERIALES GARFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:2498999.99, importe_modificado:2498999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.47}} | {2262850/proyecto_PROCESO, 2262850/proyecto_FIN, 2262850/proyecto_INICIO, 2262850/proyecto_PROCESO, 2262850/proyecto_FIN, 2262850/proyecto_INICIO, 2262850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302252698 | Proyecto de inversión | 774959.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774959.14, modificado:774959.14}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 20DPB0248A - 177662 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 177662 | S | 113 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIÁL PUEBLO SAN MIGUEL TETEPELCINGO, 71760 SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CON UBICACION EN LA CALLE PRINCIPAL A DOS CUADRAS DE LA , lon:-97.89977705, lat:16.39917224}} | 2023-08-28 | 2023-10-06 | 774959.14 | 774959.14 | 774959.14 | 774959.14 | 774959.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FAISMUN/F-III/08/2023, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:774959.14, importe_modificado:774959.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2252698/proyecto_INICIO, 2252698/proyecto_PROCESO, 2252698/proyecto_FIN, 2252698/proyecto_INICIO, 2252698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302258967 | Proyecto de inversión | 157831.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157831.69, modificado:157831.69}} | EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA EN EL PARAJE RIO MIXTECO - 217534 | 20 | Oaxaca | 34 | Guadalupe de Ramírez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe de Ramírez | 217534 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE DE RAMIREZ - POZO DE AGUA SOBRE EL RIO MIXTECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 PUEBLO GUADALUPE DE RAMÍREZ, 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-98.15322877, lat:17.75307384}} | 2023-08-30 | 2023-09-01 | 157831.69 | 157831.69 | 157831.69 | 157831.69 | 157831.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ, monto:157831.69, importe_modificado:157831.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2258967/proyecto_FIN, 2258967/proyecto_PROCESO, 2258967/proyecto_FIN, 2258967/proyecto_PROCESO, 2258967/proyecto_INICIO, 2258967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261000 | Proyecto de inversión | 1668463.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668463.75, modificado:1668463.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 229666 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 229666 | S | 55 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.74, meta_modificada:735.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERA JESUS GONZALES ORTEGA, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE, lon:-96.59795036, lat:16.33008152}} | 2023-09-15 | 2023-12-13 | 1668463.75 | 1668463.75 | 1668463.75 | 1668463.75 | 1668463.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MMPD/059/INV/009/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA CORPORATIVA MAQUY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1668463.75, importe_modificado:1668463.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.74}} | {2261000/proyecto_FIN, 2261000/proyecto_PROCESO, 2261000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263674 | Proyecto de inversión | 834888.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834888.07, modificado:834888.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD JUNO - 242369 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 242369 | S | 131 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO JUNO, 70313 JUNO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JUNO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, lon:-95.02393951, lat:17.1944021}} | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 834888.07 | 834888.07 | 834888.07 | 834888.07 | 834888.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/059/2023, contratista:C. ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:834888.07, importe_modificado:834888.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2263674/proyecto_PROCESO, 2263674/proyecto_INICIO, 2263674/proyecto_FIN, 2263674/proyecto_INICIO, 2263674/proyecto_PROCESO, 2263674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264064 | Proyecto de inversión | 911068.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911068.72, modificado:911068.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN GABRIEL ALMOLOYAS SANTA MARÍA LOS VENADOS, DEL KM 0 000 AL KM 12 300, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 244546 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 244546 | S | 144 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LIMITES DE SAN GABRIEL ALMOLOYAS - HACIA LOS VENADOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 001 PUEBLO SANTA MARÍA ALMOLOYAS, 68603 SANTA MARÍA ALMOLOYAS, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO HACIA SANTA MARIA , lon:-97.0230716, lat:17.60875303}} | 2023-06-01 | 2023-06-14 | 911068.72 | 911068.72 | 911068.72 | 911068.72 | 911068.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/005/2023, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:911068.72, importe_modificado:911068.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2264064/proyecto_INICIO, 2264064/proyecto_PROCESO, 2264064/proyecto_FIN, 2264064/proyecto_PROCESO, 2264064/proyecto_FIN, 2264064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256726 | Proyecto de inversión | 3396466.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3396466.74, modificado:3396466.74}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO - 204176 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 204176 | S | 1090 | 962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.31, meta_modificada:3.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:MONTE NEGRO, 68920 ARROYO BOBO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CAPTACIÓN PARA EL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO A 3.315 KILOMETROS DE LA POBLACIÓN JUSTO EN EL CERRO DE ESTA MISM, lon:-95.899916, lat:17.579206}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 3396466.74 | 3396466.74 | 3396466.74 | 3396466.74 | 3396466.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-07/2023, contratista:DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:3396466.74, importe_modificado:3396466.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.31}} | {2256726/proyecto_INICIO, 2256726/proyecto_PROCESO, 2256726/proyecto_FIN, 2256726/proyecto_PROCESO, 2256726/proyecto_FIN, 2256726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262868 | Proyecto de inversión | 953543.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953543.77, modificado:953543.77}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE ENCAJONAMIENTO Y TUBERIA EN EL BARRIO DE LA CRUZ, HUAUTEPEC. - 239375 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 239375 | S | 115 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.5, meta_modificada:28.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:ANDADOR ANDADOR SIN NOMBRE BARRIO BARRIO DE LA CRUZ, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE Y , LA OBRA DE DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA IGLESIA SO A MANO IZQUIERDA SOBRE EL CAL, lon:-96.79419641, lat:18.10175831}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 953543.77 | 953543.77 | 953543.77 | 953543.77 | 953543.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUM/MH/040/08/2023, contratista:GUADALUPE GARCIA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:953543.77, importe_modificado:953543.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.5}} | {2262868/proyecto_FIN, 2262868/proyecto_INICIO, 2262868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262878 | Proyecto de inversión | 1156412.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156412.48, modificado:1156412.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS TRES CRUCES - 239400 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 239400 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:8, direccion:CALLE LAS TRES CRUCES BARRIO LAS TRES CRUCES, 69268 LAS TRES CRUCES, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAS TRES CRUCES Y CALLE CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALL, lon:-97.98809827, lat:17.81628091}} | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 1156412.48 | 1156412.48 | 1156412.48 | 1156412.48 | 1156412.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-01/2023, contratista:ELECTRI & EDIFICACIONES VIANE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, monto:1156412.48, importe_modificado:1156412.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2262878/proyecto_INICIO, 2262878/proyecto_PROCESO, 2262878/proyecto_FIN, 2262878/proyecto_PROCESO, 2262878/proyecto_FIN, 2262878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255256 | Proyecto de inversión | 949999.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949999.18, modificado:949999.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 194111 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 194111 | S | 306 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, 69248 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CARRETERA CARRETERA A HUAJUAPAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERA E, lon:-97.95567466, lat:17.81283112}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 949999.18 | 949999.18 | 949999.18 | 949999.18 | 949999.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-04/2023, contratista:JORGE BARRAGAN URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:949999.18, importe_modificado:949999.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2255256/proyecto_PROCESO, 2255256/proyecto_FIN, 2255256/proyecto_INICIO, 2255256/proyecto_FIN, 2255256/proyecto_INICIO, 2255256/proyecto_PROCESO, 2255256/proyecto_FIN, 2255256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255944 | Proyecto de inversión | 117440.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117440.5, modificado:117440.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LA PIÑA . SAN FELIPE DE LEÓN . LOMA COLORADA . SAN ANTONIO OTATE - 198913 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 198913 | S | 135 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA A LOMA COLORADA RANCHERIA SAN ANTONIO OTATE, 68480 SAN ANTONIO OTATE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OTATE UBICADA AL NORESTE, lon:-96.39679582, lat:17.72296915}} | 2023-08-23 | 2023-08-26 | 117440.5 | 117440.5 | 117440.5 | 117440.5 | 117440.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:117440.5, importe_modificado:117440.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2255944/proyecto_FIN, 2255944/proyecto_PROCESO, 2255944/proyecto_FIN, 2255944/proyecto_PROCESO, 2255944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto reportado no coincide en el acta entrega dudas Ing. Fernando Hassan 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302258989 | Proyecto de inversión | 752710.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752710.58, modificado:752710.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD COLONIA CUAUHTÉMOC - 217665 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 217665 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:207, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 70317 CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE JORGE L TAMAYO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA CUAUTEMOC DEL MUNICIPI, lon:-94.87861361, lat:17.10150943}} | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 752710.58 | 752710.58 | 752710.58 | 752710.58 | 752710.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/207/138/2023, contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:752710.58, importe_modificado:752710.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {2258989/proyecto_PROCESO, 2258989/proyecto_FIN, 2258989/proyecto_INICIO, 2258989/proyecto_FIN, 2258989/proyecto_INICIO, 2258989/proyecto_PROCESO, 2258989/proyecto_FIN, 2258989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302255600 | Proyecto de inversión | 210005 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210005.0, modificado:210005.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA 12 DE MARZO - 196735 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 196735 | S | 111 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA 12 DE MARZO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE GARDENISA Y CALLE LIBERTAD, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 12 DE MARZO, lon:-96.30270201, lat:17.77848027}} | 2023-08-21 | 2023-09-09 | 210005 | 210005 | 210005 | 210005 | 210005 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:210005.0, importe_modificado:210005.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2255600/proyecto_INICIO, 2255600/proyecto_PROCESO, 2255600/proyecto_FIN, 2255600/proyecto_INICIO, 2255600/proyecto_FIN, 2255600/proyecto_INICIO, 2255600/proyecto_PROCESO, 2255600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302258797 | Proyecto de inversión | 1896268.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896268.27, modificado:1896268.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LUNA, SEGUNDA ETAPA - 216232 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 216232 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:130, direccion:CALLE DESVIACION A POZO DE AGUILA RUMBO A AGUA GOLONDRINA PUEBLO AGUA DE LUNA, 68570 AGUA TINTA (POZO DE ÁGUILA), SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , DESVIACION A POZO DE AGUILA RUMBO A AGUA GOLONDRINA, lon:-96.6824, lat:18.1979}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1896268.27 | 1896268.27 | 1896268.27 | 1896268.27 | 1896268.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/16/2023, contratista:BRAULIO RAMIREZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:1896268.27, importe_modificado:1896268.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2258797/proyecto_INICIO, 2258797/proyecto_FIN, 2258797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263300 | Proyecto de inversión | 1367825.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367825.92, modificado:1367825.92}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 ORIENTE, BARRIO YUTACÚ. - 240822 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 240822 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.4, meta_modificada:771.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 15 ORIENTE BARRIO YUTACÚ, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA ALFONSO PEREZ GASGA Y CALLE 2 SUR, CALLE 13 ORIENTE A UNA CUADRA AL PONIENTE DE LA ESCUELA BILINGUE ANDRES NATALIO, lon:-98.053768, lat:16.333729}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 1367825.92 | 1367825.92 | 1367825.92 | 1367825.92 | 1367825.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/014/2023, contratista:ZICEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1367825.92, importe_modificado:1367825.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.4}} | {2263300/proyecto_INICIO, 2263300/proyecto_PROCESO, 2263300/proyecto_INICIO, 2263300/proyecto_FIN, 2263300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263316 | Proyecto de inversión | 233910.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:232910.37, modificado:232910.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PREESCOLAR CRISTOBAL COLON CLAVE 20DCC1470C - 240930 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 240930 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO VÍBORA, 71368 LLANO VÍBORA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HACIA EL BACHILLERATO Y CALLE HACIA EL PREESCOLAR, LA OBRA SE UBICA EN EL PREESCOLAR CRISTOBAL COLON A UNOS 200 METROS DEL BAC, lon:-97.52737287, lat:16.43973746}} | 2023-09-09 | 2023-09-23 | 233910.37 | 233910.37 | 233910.37 | 233910.37 | 233910.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/045-22/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:233910.37, importe_modificado:233910.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2263316/proyecto_INICIO, 2263316/proyecto_PROCESO, 2263316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263698 | Proyecto de inversión | 774445 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774445.0, modificado:774445.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCONES - 242436 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 242436 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO BARRANCONES, 70319 BARRANCONES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCONES EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE UNO, lon:-95.0546679, lat:16.84185185}} | 2023-08-22 | 2023-09-20 | 774445 | 774445 | 774445 | 774445 | 774445 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/034/118/2023, contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:774445.0, importe_modificado:774445.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2263698/proyecto_INICIO, 2263698/proyecto_PROCESO, 2263698/proyecto_FIN, 2263698/proyecto_PROCESO, 2263698/proyecto_FIN, 2263698/proyecto_INICIO, 2263698/proyecto_PROCESO, 2263698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263711 | Proyecto de inversión | 325091.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325091.37, modificado:325091.37}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. PORFIRIO DIAZY AV. HOMBRES ILUSTRES EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 242491 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 242491 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA HOMBRES ILUSTRES Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDA, lon:-95.0361386, lat:16.87896277}} | 2023-04-21 | 2023-05-10 | 325091.37 | 325091.37 | 325091.37 | 325091.37 | 325091.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/018/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:544119.54, importe_modificado:544119.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.0}} | {2263711/proyecto_INICIO, 2263711/proyecto_FIN, 2263711/proyecto_PROCESO, 2263711/proyecto_FIN, 2263711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264083 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 244613 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 244613 | S | 93 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:12, direccion:RANCHERIA CHALMA YUTACUAN, 69859 CHALMA YUTACUÁN, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVAR A CABO EN LAS AFUERA DE LA COMUNIDAD DE CHALMA YUTACUAN, lon:-97.72339385, lat:17.15216152}} | 2023-09-09 | 2023-10-19 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134662, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2264083/proyecto_PROCESO, 2264083/proyecto_FIN, 2264083/proyecto_INICIO, 2264083/proyecto_FIN, 2264083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264092 | Proyecto de inversión | 562554.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562554.88, modificado:562554.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES AZUCENAS, ORQUÍDEAS, MANGALES Y NARANJOS DE LA COLONIA EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 244648 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 244648 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA CUICATLÁN CENTRO, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE MANGALES, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL LLANO DETRAS DE LA TERMINAL AU A LA ALTU, lon:-96.96109729, lat:17.79682372}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 562554.88 | 562554.88 | 562554.88 | 562554.88 | 562554.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/006/2023, contratista:NUEVE 21 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:562554.88, importe_modificado:562554.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2264092/proyecto_INICIO, 2264092/proyecto_PROCESO, 2264092/proyecto_INICIO, 2264092/proyecto_FIN, 2264092/proyecto_PROCESO, 2264092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256738 | Proyecto de inversión | 624889.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624889.41, modificado:624889.41}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA EL QUEHUE, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 204251 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 204251 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PASAJE PRINCIPAL PARAJE EL QUEHUE, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL PARAJE QUE CONDUCE A LA RANCHERÍA EL QUEHUE, lon:-96.58383024, lat:16.30958999}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 624889.41 | 624889.41 | 624889.41 | 624889.41 | 624889.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MMPD/059/ADJ/004/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:624889.41, importe_modificado:624889.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2256738/proyecto_FIN, 2256738/proyecto_PROCESO, 2256738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256746 | Proyecto de inversión | 567470.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567470.38, modificado:567470.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN AV. LUIS PEREZ FIGUEROA EN BARRIO LA ESTACION - 204296 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 204296 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.5, meta_modificada:652.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS PEREZ FIGUEROA PUEBLO LA ESTACIÓN, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENT, lon:-96.60417685, lat:18.5375448}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 567470.38 | 567470.38 | 567470.38 | 567470.38 | 567470.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/075, contratista:GUIIBA CONSTRUCTURA Y MATERIALES PETREOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:567470.38, importe_modificado:567470.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.5}} | {2256746/proyecto_PROCESO, 2256746/proyecto_INICIO, 2256746/proyecto_FIN, 2256746/proyecto_INICIO, 2256746/proyecto_FIN, 2256746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302262897 | Proyecto de inversión | 1303936.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303936.73, modificado:1303936.73}} | CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 239478 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 239478 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:355.87, meta_modificada:355.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO GUADALUPE SABINO (EL SABINO), 69265 GUADALUPE SABINO (BARRIO EL SABINO), SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS A UN COSTADO , lon:-98.00524345, lat:17.83127414}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 1303936.73 | 1303936.73 | 1303936.73 | 1303936.73 | 1303936.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-02/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRAN & JOV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, monto:1303936.73, importe_modificado:1303936.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:355.87}} | {2262897/proyecto_INICIO, 2262897/proyecto_FIN, 2262897/proyecto_PROCESO, 2262897/proyecto_FIN, 2262897/proyecto_INICIO, 2262897/proyecto_PROCESO, 2262897/proyecto_FIN, 2262897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262902 | Proyecto de inversión | 1348440.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348440.7, modificado:1348440.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 239507 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 239507 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO NUEVO BARRIO RANCHO NUEVO, 69267 RANCHO NUEVO, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A RANCHO NUEVO Y CALLE EL MESQUITE, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN DOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD SIENDO EL PRI, lon:-97.99475415, lat:17.85003791}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 1348440.7 | 1348440.7 | 1348440.7 | 1348440.7 | 1348440.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-03/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRAN & JOV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, monto:1348440.7, importe_modificado:1348440.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2262902/proyecto_INICIO, 2262902/proyecto_PROCESO, 2262902/proyecto_FIN, 2262902/proyecto_PROCESO, 2262902/proyecto_FIN, 2262902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262906 | Proyecto de inversión | 1352189.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352189.96, modificado:1352189.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 239522 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 239522 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE SONORA LA CUARTOS SE CONSTRUIRAN SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS , lon:-98.00531485, lat:17.82936493}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 1352189.95 | 1352189.95 | 1352189.95 | 1352189.95 | 1352189.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-04/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, monto:1352189.95, importe_modificado:1352189.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2262906/proyecto_INICIO, 2262906/proyecto_PROCESO, 2262906/proyecto_INICIO, 2262906/proyecto_FIN, 2262906/proyecto_PROCESO, 2262906/proyecto_FIN, 2262906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255954 | Proyecto de inversión | 1344575.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344575.63, modificado:1344575.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TUTLA - 199014 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | 199014 | S | 3085 | 2663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE BOCA DE PALO Y CALLE TIERRA NEGRA, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE ACOPIO O CORRALON COMO REFERENCIA ESTA CERCA, lon:-96.68010933, lat:17.05301029}} | 2023-09-06 | 2023-11-04 | 1344575.63 | 1344575.63 | 1344575.63 | 1344575.63 | 1344575.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSST/350/INV/02/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:1344575.63, importe_modificado:1344575.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2255954/proyecto_INICIO, 2255954/proyecto_FIN, 2255954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | OAX230302255956 | Proyecto de inversión | 2152678.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152678.65, modificado:2152678.65}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE AVENIDA FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 199027 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 199027 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:8, direccion:CALLE PROLONGACION AV FERROCARRIL PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 LA CANTERA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE Y , EN LA PROLONGACION DE AV FERROCARRIL SE TIENEN 300 MTS SOBRE LA AV PRINCIPAL Y APROX 200 EN LOS R, lon:-95.27046232, lat:16.37352285}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 2152678.65 | 2152678.65 | 2152678.65 | 2152678.65 | 2152678.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/005/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, monto:2152678.65, importe_modificado:2152678.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | {2255956/proyecto_INICIO, 2255956/proyecto_PROCESO, 2255956/proyecto_FIN, 2255956/proyecto_PROCESO, 2255956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Capturar avances físco y financiero, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Agragar liga de contrato, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302256954 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA DEL KM 0 000 AL KM 4 000 EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 205874 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 205874 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 6 PUEBLO PUEBLO VIEJO, 69774 PUEBLO VIEJO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EL CAMINO QUE COMUNICA A YERBA, lon:-97.8547437, lat:17.39010835}} | 2023-06-27 | 2023-09-30 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2256954/proyecto_PROCESO, 2256954/proyecto_FIN, 2256954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302261029 | Proyecto de inversión | 259300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259300.0, modificado:259300.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NUEVO MEXICO, BARRIO SANTA CRUZ - 229840 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 229840 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GUERRERO, A 500 METROS DEL ENTROQUE CON CALLE LIBERTAD, lon:-98.272053, lat:17.274536}} | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 259300 | 259300 | 259300 | 259300 | 259300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/08-016/2023, contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:259300.0, importe_modificado:259300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:250.0}} | {2261029/proyecto_INICIO, 2261029/proyecto_PROCESO, 2261029/proyecto_FIN, 2261029/proyecto_PROCESO, 2261029/proyecto_FIN, 2261029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263324 | Proyecto de inversión | 760888.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760888.11, modificado:760888.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO - 240972 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 240972 | S | 151 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.8, meta_modificada:126.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA DE LA LUZ Y AVENIDA DE LA ROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO E, lon:-95.04709266, lat:16.87457991}} | 2023-07-19 | 2023-09-01 | 760888.11 | 760888.11 | 760888.11 | 760888.11 | 760888.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/029/2023, contratista:C. ADELA VICENTE MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:760888.11, importe_modificado:760888.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.8}} | {2263324/proyecto_PROCESO, 2263324/proyecto_INICIO, 2263324/proyecto_FIN, 2263324/proyecto_INICIO, 2263324/proyecto_FIN, 2263324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263729 | Proyecto de inversión | 488833.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488833.08, modificado:488833.08}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA CLAVE 20DJN1731N - 242547 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 242547 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.41, meta_modificada:39.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LUIS VELTRAN Y AVENIDA REFORMA, CALLE DE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD, lon:-96.59426115, lat:16.33873344}} | 2023-09-15 | 2023-11-13 | 488833.08 | 488833.08 | 488833.08 | 488833.08 | 488833.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MMPD/059/ADJ/010/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:488833.08, importe_modificado:488833.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.41}} | {2263729/proyecto_INICIO, 2263729/proyecto_FIN, 2263729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263732 | Proyecto de inversión | 129176.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129176.05, modificado:129176.05}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SANTIAGO DEL RIO, LOS SILVA DEL KM 0.0 AL KM 4.5 LOCALIDAD SANTIAGO DEL RIO - 242560 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 242560 | S | 164 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO DEL RIO - LOS SILVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA LOS SILVA, EL CAMINO A MEJORAR, lon:-98.08504542, lat:17.45269029}} | 2023-06-15 | 2023-07-04 | 129176.05 | 129176.05 | 129176.05 | 129176.05 | 129176.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:129176.05, importe_modificado:129176.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2263732/proyecto_INICIO, 2263732/proyecto_FIN, 2263732/proyecto_PROCESO, 2263732/proyecto_INICIO, 2263732/proyecto_PROCESO, 2263732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264094 | Proyecto de inversión | 856950 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856950.0, modificado:856950.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN MARTIN AGENCIA CUIXTEPEC - 244652 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 244652 | S | 256 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24294.0, meta_modificada:24294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN TOXPALAN - CUIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 294 PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO TRAMO SAN MAR, lon:-97.06165, lat:18.105346}} | 2023-09-11 | 2023-10-15 | 856950 | 856950 | 856950 | 856950 | 856950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CO-MSMT/244/R33-III/07/2023, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:856950.0, importe_modificado:856950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24294.0}} | {2264094/proyecto_FIN, 2264094/proyecto_INICIO, 2264094/proyecto_FIN, 2264094/proyecto_PROCESO, 2264094/proyecto_INICIO, 2264094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:El importe recaudado y comprometido no coincide con el modificado., trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302256757 | Proyecto de inversión | 3931150 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3931150.0, modificado:3931150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ALICIA - 204365 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 204365 | S | 332 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.7, meta_modificada:2000.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL LA ALICIA, 68924 LA ALICIA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ALFONSO PEREZ GASGA, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA PRINCIPAL Y ALFONSO PEREZ GASGA, lon:-96.011927, lat:17.651942}} | 2023-04-21 | 2023-06-19 | 3931150 | 3931150 | 3931150 | 3931150 | 3931150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-05/2023, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:3931150.0, importe_modificado:3931150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.7}} | {2256757/proyecto_INICIO, 2256757/proyecto_FIN, 2256757/proyecto_PROCESO, 2256757/proyecto_FIN, 2256757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN LA LIGA DE EVIDENCIA FAVOR DE ENVIAR EL ACTA ENTREGA RECEPCION, YA QUE ENVIARON NUEVAMENTE EL CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:enriquejlazcaress, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302262909 | Proyecto de inversión | 1350656.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350656.51, modificado:1350656.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 239529 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 239529 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA CRUZ, 69265 SANTA CRUZ, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN EL BARRIO SANTA CRUZ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ, lon:-98.00049912, lat:17.82663233}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 1350656.51 | 1350656.51 | 1350656.51 | 1350656.51 | 1350656.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-05/2023, contratista:ELECTRI & EDIFICACIONES VIANE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, monto:1350656.51, importe_modificado:1350656.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2262909/proyecto_INICIO, 2262909/proyecto_PROCESO, 2262909/proyecto_FIN, 2262909/proyecto_PROCESO, 2262909/proyecto_FIN, 2262909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262911 | Proyecto de inversión | 1090665.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090665.67, modificado:1090665.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO TIERRA COLORADA - 239537 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 239537 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:7, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO TIERRA COLORADA, 69265 TIERRA COLORADA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA SOBRE LA CALLE GUERRERO, lon:-98.00688332, lat:17.82425173}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 1090665.67 | 1090665.67 | 1090665.67 | 1090665.67 | 1090665.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-06/2023, contratista:MERG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, monto:1090665.67, importe_modificado:1090665.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2262911/proyecto_INICIO, 2262911/proyecto_PROCESO, 2262911/proyecto_FIN, 2262911/proyecto_PROCESO, 2262911/proyecto_FIN, 2262911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255362 | Proyecto de inversión | 922559 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922559.0, modificado:922559.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE VALERIO TRUJANO - 194960 | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valerio Trujano | 194960 | S | 441 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO VALERIO TRUJANO, 68672 VALERIO TRUJANO, VALERIO TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SEGUNDA DE ORIENTE, CALLE 20 DE ORIENTE EL PROYECTO DE PAVIMENTACION SE REALIZARÁ EN LA CALLE HIDALGO EMPEZAN, lon:-96.97861482, lat:17.77321674}} | 2023-06-11 | 2023-07-25 | 922559 | 922559 | 922559 | 922559 | 922559 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/558/FAISMUN/002/2023, contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO, monto:922559.0, importe_modificado:922559.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2255362/proyecto_INICIO, 2255362/proyecto_PROCESO, 2255362/proyecto_FIN, 2255362/proyecto_INICIO, 2255362/proyecto_PROCESO, 2255362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255366 | Proyecto de inversión | 3322728.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3322728.86, modificado:3322728.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIO SANTIAGO - 194978 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 194978 | S | 549 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:CALLE CALLE BENITO JUÀREZ Y CALLE MORELOS PUEBLO RÍO SANTIAGO, 68502 RÍO SANTIAGO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLEJON HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ EL PUNTO DE INICIO DE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 90 METR, lon:-96.761124, lat:18.122446}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 3322728.86 | 3322728.86 | 3322728.86 | 3322728.86 | 3322728.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/025/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:3322728.86, importe_modificado:3322728.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}} | {2255366/proyecto_INICIO, 2255366/proyecto_PROCESO, 2255366/proyecto_FIN, 2255366/proyecto_PROCESO, 2255366/proyecto_FIN, 2255366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato y liga documento de evidencia., trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:ANEXAR FOTOGRAFÍA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVA 3.1.3 LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302259040 | Proyecto de inversión | 364627.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364627.67, modificado:364627.67}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MANINALTEPEC - 218006 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 218006 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO MANINALTEPEC - SAN JUAN NOCHIXTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 550 RANCHERIA MANINALTEPEC, 69015 MANINALTEPEC, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CAMINO NOCHIXTLAN Y VEREDA MEZQUITE MOCHO, LA OBRA SE PRE, lon:-97.64359736, lat:18.070644}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 364627.67 | 364627.67 | 364627.67 | 364627.67 | 364627.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSCH/2023/IV3/FAISMUN.03, contratista:VLADIMIR VILLAREAL VILLAREAL, convocante:VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:364627.67, importe_modificado:364627.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {2259040/proyecto_INICIO, 2259040/proyecto_FIN, 2259040/proyecto_PROCESO, 2259040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302259052 | Proyecto de inversión | 946110.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946110.82, modificado:946110.82}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, SAN JOSE LACHIGUIRI - 218106 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 218106 | S | 1961 | 1739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:7, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHO RANCHO NUEVO, 70813 RANCHO NUEVO, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-96.3555568, lat:16.44070142}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 946110.82 | 946110.82 | 946110.82 | 946110.82 | 946110.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL-FAISMUN-003-2023, contratista:EMEC Infraestructura S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ, monto:946110.82, importe_modificado:946110.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2259052/proyecto_INICIO, 2259052/proyecto_PROCESO, 2259052/proyecto_FIN, 2259052/proyecto_PROCESO, 2259052/proyecto_FIN, 2259052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263347 | Proyecto de inversión | 849361.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849361.45, modificado:849361.45}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD NUEVO UBERO - 241041 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 241041 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE JOSÉ LOPEZ PORTILLO Y BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO NUEVO UBERO, 70310 NUEVO UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JO, lon:-95.05110925, lat:17.32087771}} | 2023-08-18 | 2023-09-16 | 849361.45 | 849361.45 | 849361.45 | 849361.45 | 849361.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/017/193/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:849361.45, importe_modificado:849361.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.0}} | {2263347/proyecto_PROCESO, 2263347/proyecto_FIN, 2263347/proyecto_PROCESO, 2263347/proyecto_INICIO, 2263347/proyecto_PROCESO, 2263347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263743 | Proyecto de inversión | 306012.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306012.78, modificado:306012.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE SAN PEDRO COATLAN, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 242631 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 242631 | S | 482 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.26, meta_modificada:196.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN PEDRO COATLAN, 70802 SAN PEDRO COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLAN COMO REFERENCIA ESTA A UN COSTADO DE LA CASA DE REPR, lon:-96.74648315, lat:16.25409292}} | 2023-09-15 | 2023-10-14 | 306012.78 | 306012.78 | 306012.78 | 306012.78 | 306012.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MMPD/059/ADJ/012/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:306012.78, importe_modificado:306012.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.26}} | {2263743/proyecto_INICIO, 2263743/proyecto_FIN, 2263743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264121 | Proyecto de inversión | 942704.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942704.61, modificado:942704.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO. - 244731 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 244731 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.46, meta_modificada:739.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:12, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO PIE DE LA CUESTA, 71613 PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MONTE ALBAN LA OBRA SE ENCUENTRA DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE MORELOS QU, lon:-98.1255507, lat:16.61904771}} | 2023-08-07 | 2023-09-05 | 942704.61 | 942704.61 | 942704.61 | 942704.61 | 942704.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2023/009, contratista:EDIFICACIONES, VALUACION Y DISTRIBUIDORA TICAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:942704.61, importe_modificado:942704.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.46}} | {2264121/proyecto_INICIO, 2264121/proyecto_PROCESO, 2264121/proyecto_FIN, 2264121/proyecto_PROCESO, 2264121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 de los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302255373 | Proyecto de inversión | 3237363.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3237363.1, modificado:3237363.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BERBEL SEGUNDA ETAPA - 195000 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 195000 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA BERBEL, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA HUAUTLA A TEOTITLAN DE FLORES MAGON EL PUNTO DE INICIO DE LA PRESENTE OBRA SE UBICA A 300 METROS DEL CAMPO , lon:-96.852207, lat:18.127004}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 3237363.1 | 3237363.1 | 3237363.1 | 3237363.1 | 3237363.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/011/2023, contratista:ARMANDO AMBROSIO ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:3237363.1, importe_modificado:3237363.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2255373/proyecto_INICIO, 2255373/proyecto_PROCESO, 2255373/proyecto_FIN, 2255373/proyecto_PROCESO, 2255373/proyecto_FIN, 2255373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255377 | Proyecto de inversión | 2450360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450360.0, modificado:2450360.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CIRCUITO GREGORIO HERRERA - 195008 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 195008 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO GREGORIO HERRERA BARRIO PLAN DE LA SALIDA, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JUAREZ LA PRESENTE OBRA SE UBICA SOBRE EL CIRCUITO GREG, lon:-96.827944, lat:18.128614}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 2450360 | 2450360 | 2450360 | 2450360 | 2450360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/012/2023, contratista:ABRAHAM ADRIAN MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2450360.0, importe_modificado:2450360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {2255377/proyecto_INICIO, 2255377/proyecto_PROCESO, 2255377/proyecto_FIN, 2255377/proyecto_PROCESO, 2255377/proyecto_FIN, 2255377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257003 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZACATECAS RUMBO AL PANTEÓN Y CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE CANAMA - 206066 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 206066 | S | 91 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SONORA Y ZACATECAS PUEBLO CANAMA, 69776 CANAMÁ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN MIXTEPEC Y CALLE COLIMA, CALLE PUEBLA CALLE PRINCIPAL QUE VA HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL Y CONECTA CON LA CALLE QUE , lon:-97.8664761, lat:17.31464038}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2257003/proyecto_INICIO, 2257003/proyecto_FIN, 2257003/proyecto_PROCESO, 2257003/proyecto_FIN, 2257003/proyecto_INICIO, 2257003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302259066 | Proyecto de inversión | 1394680.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394680.83, modificado:1394680.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 218176 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 218176 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA MARÍA, 71974 SANTA MARÍA, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPA, lon:-97.0500195, lat:16.02145683}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 1394680.83 | 1394680.83 | 1394680.83 | 1394680.83 | 1394680.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/05/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:1394680.83, importe_modificado:1394680.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2259066/proyecto_INICIO, 2259066/proyecto_FIN, 2259066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs2: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs3: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs4: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}}
2023 | 3 | OAX230302259077 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | REHABILITACION DE PRESA DESAZOLVE, SANTA CRUZ ÑUMA - 218364 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 218364 | S | 128 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2196.4, meta_modificada:2196.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:14, direccion:VEREDA TRAMO SAN JUAN CUITITO - SAN TA CRUZ ÑUMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 INTERIOR 69200 RANCHERIA SANTA CRUZ ÑUMA, 69200 SAN JUAN CUITITÓ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OA, lon:-97.75319911, lat:17.62719636}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-549-006-2023, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, monto:640000.0, importe_modificado:640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2196.4}} | {2259077/proyecto_INICIO, 2259077/proyecto_PROCESO, 2259077/proyecto_FIN, 2259077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264142 | Proyecto de inversión | 2999866.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999866.41, modificado:2999866.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, SEGUNDA ETAPA - 244840 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 244840 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1511.6, meta_modificada:1478.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA A 40 METROS AL OESTE DEL PALACIO, lon:-96.95540348, lat:18.16696297}} | 2023-02-22 | 2023-05-12 | 2999866.41 | 2999866.41 | 2999866.41 | 2999866.41 | 2999866.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/434/003/COP/002/FAISMUN/2023, contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:2999866.41, importe_modificado:2999866.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1478.03}} | {2264142/proyecto_INICIO, 2264142/proyecto_PROCESO, 2264142/proyecto_FIN, 2264142/proyecto_INICIO, 2264142/proyecto_PROCESO, 2264142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:falta firma del contratista en contrato y acta de entrega recepción dudas al cel 951 204 5327, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302256814 | Proyecto de inversión | 610709.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610709.47, modificado:610709.47}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORIENTE 4 Y LA SEGUNDA PRIVADA DE NORTE 1, DE LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA SUR, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 204848 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 204848 | S | 960 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 4 COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE NORTE 1 Y CALLE NORTE 3, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ORIENTE 4 ENTRE LAS CALLES, lon:-96.70888327, lat:17.06121472}} | 2023-06-01 | 2023-06-21 | 610709.47 | 610709.47 | 610709.47 | 610709.47 | 610709.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP18/07/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA JAISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:610709.47, importe_modificado:610709.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2256814/proyecto_INICIO, 2256814/proyecto_PROCESO, 2256814/proyecto_FIN, 2256814/proyecto_INICIO, 2256814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs6: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs7: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs8: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262234 | Proyecto de inversión | 597468.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597468.64, modificado:597468.64}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL RANCHITO - 236428 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 236428 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:60, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA PUEBLO EL RANCHITO, 71606 EL RANCHITO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO.200 Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL JUSTO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE MACEDONIO ALCALA CON LA , lon:-98.163034, lat:16.372979}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 597468.64 | 597468.64 | 597468.64 | 597468.64 | 597468.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/033/2023, contratista:MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:597468.64, importe_modificado:597468.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {2262234/proyecto_INICIO, 2262234/proyecto_PROCESO, 2262234/proyecto_INICIO, 2262234/proyecto_FIN, 2262234/proyecto_INICIO, 2262234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA Y CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263794 | Proyecto de inversión | 2086365.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086365.46, modificado:2086365.46}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EL MANZANO - 242833 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 242833 | S | 87 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.17, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MANZANO, 68583 EL MANZANO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MANZANAL, lon:-96.98616515, lat:18.05737504}} | 2023-05-20 | 2023-07-18 | 2086365.46 | 2086365.46 | 2086365.46 | 2086365.46 | 2086365.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/009/2023, contratista:ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES FICHESTER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2086365.46, importe_modificado:2086365.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2263794/proyecto_FIN, 2263794/proyecto_INICIO, 2263794/proyecto_FIN, 2263794/proyecto_PROCESO, 2263794/proyecto_INICIO, 2263794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302256842 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA DEL KM 0 000 AL KM 6 000 EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE - 204992 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 204992 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 6 PUEBLO EL CUAJILOTE, 69774 EL CUAJILOTE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL CUAJILOTE, lon:-97.85618279, lat:17.39745522}} | 2023-06-27 | 2023-09-30 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135306, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2256842/proyecto_INICIO, 2256842/proyecto_PROCESO, 2256842/proyecto_FIN, 2256842/proyecto_PROCESO, 2256842/proyecto_FIN, 2256842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302262255 | Proyecto de inversión | 492917.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492917.83, modificado:492917.83}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 236532 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 236532 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:120, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENA VISTA, 68422 BUENAVISTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE BOULEVARD GENERAL LAZARO CARDENAS Y CAMINO AL ARROYO HONDO, CAMINO A TERRENOS EJIDALES LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA COMUNIDAD A, lon:-96.56868389, lat:18.52229269}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 492917.83 | 492917.83 | 492917.83 | 492917.83 | 492917.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/022, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:492917.83, importe_modificado:492917.83}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2262255/proyecto_PROCESO, 2262255/proyecto_INICIO, 2262255/proyecto_FIN, 2262255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION NO COINCIDE EN CONTRATO Y ACTA ENTREGA DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302252950 | Proyecto de inversión | 799993.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799993.32, modificado:799993.32}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN ISIDRO JALTEPETONGO - 178963 | 20 | Oaxaca | 144 | San Francisco Jaltepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Jaltepetongo | 178963 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - SAN ISIDRO JALTPETONGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA SAN ISIDRO JALTEPETONGO, 69937 SAN ISIDRO JALTEPETONGO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE CAMINO A MORELOS JA, lon:-97.27598894, lat:17.31597208}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 799993.32 | 799993.32 | 799993.32 | 799993.32 | 799993.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-02/MSFJ/144/R33/FIII/2023, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:SAN FANCISCO JALTEPETONGO, monto:799993.32, importe_modificado:799993.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2252950/proyecto_PROCESO, 2252950/proyecto_FIN, 2252950/proyecto_INICIO, 2252950/proyecto_FIN, 2252950/proyecto_PROCESO, 2252950/proyecto_FIN, 2252950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:solventar, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302257033 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. - 206343 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 206343 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:12, direccion:CALLEJON DEL TANQUE PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 71608 GUADALUPE VICTORIA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA PINOTEPA NACIONAL - PLAYA BANCO DE ORO Y AVENIDA PRINCIPAL, POR LA CARRETERA PINOTEPA NACIONAL PLAYA B, lon:-98.067916, lat:16.247758}} | 2023-06-07 | 2023-07-06 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/029/2023, contratista:CHRISTIAN HERNANDEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2257033/proyecto_INICIO, 2257033/proyecto_PROCESO, 2257033/proyecto_FIN, 2257033/proyecto_INICIO, 2257033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA Y DEL CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302257040 | Proyecto de inversión | 284169 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284169.0, modificado:284169.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN OAXACA - 206369 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 206369 | S | 365 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.56, meta_modificada:11.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:COLONIA DEL CARMEN, 68547 COLONIA MIRADOR, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA DEL CARMEN EN EL PARAJE CONOCIDO COMO PARTE ALTA COLINDANDO CON EL BARRIO EL MIRADOS SE ENCUENTRA PARTIENDO , lon:-97.0545, lat:18.105853}} | 2023-08-21 | 2023-10-04 | 284169 | 284169 | 284169 | 284169 | 284169 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.CO-MSMT/244/R33-III/06/2023, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:284169.0, importe_modificado:284169.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.56}} | {2257040/proyecto_INICIO, 2257040/proyecto_PROCESO, 2257040/proyecto_FIN, 2257040/proyecto_PROCESO, 2257040/proyecto_FIN, 2257040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302257041 | Proyecto de inversión | 749264.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749264.15, modificado:749264.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA VISTA MAR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA JICALTEPEC - 206370 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 206370 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:32, direccion:CALLE PIEDRA MUJER PUEBLO SANTA MARÍA JICALTEPEC, 71607 SANTA MARÍA JICALTEPEC, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA PINOTEPA NACIONAL - SANTA MARÍA JICALTEPEC Y , SOBRE LA CARRETERA PINOTEPA NACIONAL SANTA MARÍ, lon:-98.046834, lat:16.371163}} | 2023-06-07 | 2023-07-21 | 749264.15 | 749264.15 | 749264.15 | 749264.15 | 749264.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/030/2023, contratista:CHRISTIAN HERNANDEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:749264.15, importe_modificado:749264.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {2257041/proyecto_INICIO, 2257041/proyecto_FIN, 2257041/proyecto_PROCESO, 2257041/proyecto_FIN, 2257041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL CONTRATO DE LA OBRA QUE REPORTA NO DE TODAS, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302257045 | Proyecto de inversión | 2500376.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500376.97, modificado:2500376.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON. - 206383 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 206383 | S | 352 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CMARON - LLANO TEMAZCAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 BARRIO LLANO TEMAZCAL, 68555 EL CAMARÓN, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTACION SE UBICA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO DE CAMARON A, lon:-96.80176043, lat:18.06292393}} | 2023-04-15 | 2023-06-13 | 2500376.97 | 2500376.97 | 2500376.97 | 2500376.97 | 2500376.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUM/MH/040/03/2023, contratista:ISAIAS REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:2500376.97, importe_modificado:2500376.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2257045/proyecto_FIN, 2257045/proyecto_INICIO, 2257045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302259409 | Proyecto de inversión | 300798.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300798.53, modificado:300798.53}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ASERRADERO I - 220308 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 220308 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO ASERRADERO, 68424 ASERRADERO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZY EN, lon:-96.57275124, lat:18.50748114}} | 2023-07-05 | 2023-08-03 | 300798.53 | 300798.53 | 300798.53 | 300798.53 | 300798.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/030, contratista:OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:300798.53, importe_modificado:300798.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.0}} | {2259409/proyecto_FIN, 2259409/proyecto_INICIO, 2259409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302261126 | Proyecto de inversión | 474165.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474165.89, modificado:474165.89}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL PREESCOLAR DZAHUINDANDA CLAVE 20DCC1019J - 230535 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 230535 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE DZAHUINDANDA PUEBLO SANTIAGO TILAPA, 69792 SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , AL FINALIZAR LA CALLE DZAHUINDANDA A 100 METROS DE LA AGENCIA EN EL CENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO TILAP, lon:-98.262117, lat:17.258347}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 474165.89 | 474165.89 | 474165.89 | 474165.89 | 474165.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/17-017/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:474165.89, importe_modificado:474165.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2261126/proyecto_INICIO, 2261126/proyecto_PROCESO, 2261126/proyecto_FIN, 2261126/proyecto_PROCESO, 2261126/proyecto_FIN, 2261126/proyecto_INICIO, 2261126/proyecto_PROCESO, 2261126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302261143 | Proyecto de inversión | 96972.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96972.61, modificado:96972.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO COSECHERO XHIRU LAS PILAS, SAN PEDRO COMITANCILLO, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA CALLE NICOLÁS BRAVO - 230612 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 230612 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.15, meta_modificada:49.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO XHIRU LAS PILAS PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE AV. HIDALGO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-95.16446982, lat:16.4899646}} | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 96972.61 | 96972.61 | 96972.61 | 96972.61 | 96972.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/305/002/ MSPC/2023, contratista:IDEAS CRATIVAS & CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO, monto:96972.61, importe_modificado:96972.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.15}} | {2261143/proyecto_INICIO, 2261143/proyecto_FIN, 2261143/proyecto_PROCESO, 2261143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302261145 | Proyecto de inversión | 749237.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749237.23, modificado:749237.23}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERAS DEL CASTILLO - 230620 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 230620 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA TEMBLADERAS DEL CASTILLO, 68426 TEMBLADERA DEL CASTILLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO REAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA COMUNI, lon:-96.4974414, lat:18.39292543}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 749237.23 | 749237.23 | 749237.23 | 749237.23 | 749237.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/007, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:749237.23, importe_modificado:749237.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2261145/proyecto_PROCESO, 2261145/proyecto_FIN, 2261145/proyecto_INICIO, 2261145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263058 | Proyecto de inversión | 1489883.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489883.4, modificado:1489883.4}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD COLONIA GABRIEL RAMOS MILLAN - 240031 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 240031 | S | 120 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO GABRIEL RAMOS MILLAN - EL CORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 1 INTERIOR SN COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN, 70315 COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA , lon:-94.91574736, lat:17.19040417}} | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 1489883.4 | 1489883.4 | 1489883.4 | 1489883.4 | 1489883.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/009/157/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:1489883.4, importe_modificado:1489883.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2263058/proyecto_FIN, 2263058/proyecto_PROCESO, 2263058/proyecto_FIN, 2263058/proyecto_INICIO, 2263058/proyecto_FIN, 2263058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302264197 | Proyecto de inversión | 1356183.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356183.62, modificado:1356183.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYULA - 245024 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 245024 | S | 300 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JUAN COYULA, 68601 SAN JUAN COYULA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN GRAN PARTE EN LA CALLE REFORMA ENTRADO POR EL POZO DE AGUA D, lon:-96.91277023, lat:17.91611625}} | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 1356183.62 | 1356183.62 | 1356183.62 | 1356183.62 | 1356183.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/007/2023, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:1356186.62, importe_modificado:1356183.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {2264197/proyecto_INICIO, 2264197/proyecto_PROCESO, 2264197/proyecto_FIN, 2264197/proyecto_INICIO, 2264197/proyecto_FIN, 2264197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302254709 | Proyecto de inversión | 384811.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384811.12, modificado:407997.34}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA REDENCION, CON CLAVE 20DPR1449F, EN EL BARRIO CENTRO. - 190059 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Tamazulapan | 190059 | S | 525 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS BARRIO CENTRO, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CALLE LA PILA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CARRETERA OAXACA - PUERTO ANGEL LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL SE LOCALIZA HA, lon:-96.58172738, lat:16.27194524}} | 2023-07-31 | 2023-09-23 | 407997.34 | 407997.34 | 407997.34 | 407997.34 | 407997.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135733, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, monto:407997.4, importe_modificado:407997.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {2254709/proyecto_INICIO, 2254709/proyecto_PROCESO, 2254709/proyecto_FIN, 2254709/proyecto_PROCESO, 2254709/proyecto_FIN, 2254709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302257064 | Proyecto de inversión | 1310638.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310638.31, modificado:1310638.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL CUIL - 206813 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 206813 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ISIDRO EL CUIL, 71974 SAN ISIDRO EL CUIL, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DOS CA, lon:-97.05363327, lat:16.04062979}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 1310638.31 | 1310638.31 | 1310638.31 | 1310638.31 | 1310638.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/10/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:1310638.31, importe_modificado:1310638.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2257064/proyecto_INICIO, 2257064/proyecto_FIN, 2257064/proyecto_PROCESO, 2257064/proyecto_FIN, 2257064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs2: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs3: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs4: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}}
2023 | 3 | OAX230302255643 | Proyecto de inversión | 2404645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404645.17, modificado:2404645.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 197044 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 197044 | S | 656 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3565.0, meta_modificada:3565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:39, direccion:CALLE LINDA VISTA RANCHERIA CERRO ARMADILLO GRANDE, 68486 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE COYOACAN SUR, CALLE JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD , lon:-96.30731996, lat:17.86061704}} | 2023-08-21 | 2023-10-07 | 2404645.17 | 2404645.17 | 2404645.17 | 2404645.17 | 2404645.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:2404645.17, importe_modificado:2404645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3565.0}} | {2255643/proyecto_FIN, 2255643/proyecto_INICIO, 2255643/proyecto_PROCESO, 2255643/proyecto_FIN, 2255643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255661 | Proyecto de inversión | 1249948.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249948.95, modificado:1249948.95}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA - 197112 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 197112 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.38, meta_modificada:934.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:26, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PIEDRA BLANCA, 71608 PIEDRA BLANCA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE PIEDRA B, lon:-97.99752, lat:16.261937}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 1249948.95 | 1249948.95 | 1249948.95 | 1249948.95 | 1249948.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/003/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1249948.95, importe_modificado:1249948.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.38}} | {2255661/proyecto_INICIO, 2255661/proyecto_PROCESO, 2255661/proyecto_FIN, 2255661/proyecto_PROCESO, 2255661/proyecto_FIN, 2255661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | OAX230302259731 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CUARTA ETAPA - 222203 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 222203 | S | 142 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.26, meta_modificada:130.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MARCOS DE GARZÓN, 69203 SAN MARCOS DE GARZÓN, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, LA PRESENTE OBRA SE ENCUEN, lon:-97.94271278, lat:17.55715363}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-549-008-2023, contratista:LUIS AMAYA TORRES, convocante:HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, monto:495000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.26}} | {2259731/proyecto_INICIO, 2259731/proyecto_PROCESO, 2259731/proyecto_FIN, 2259731/proyecto_INICIO, 2259731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302263459 | Proyecto de inversión | 694593.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694593.24, modificado:694593.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIQUEM EN EL PARAJE TABLA DEL MONTE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS. - 241522 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 241522 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE SIQUEM INTERIOR SN PARAJE TABLA DEL MONTE, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A PUERTO ÁNGEL MÉXICO 175 Y CALLE CAMINO REAL, CALLE SAMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-96.71204214, lat:16.99863418}} | 2023-07-04 | 2023-08-17 | 0 | 694593.24 | 694593.24 | 694593.24 | 694593.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAJ-083/FAISMUN/02/2023, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, CENTRO, OAXACA., monto:694593.24, importe_modificado:694593.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {2263459/proyecto_FIN, 2263459/proyecto_PROCESO, 2263459/proyecto_FIN, 2263459/proyecto_INICIO, 2263459/proyecto_PROCESO, 2263459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:Se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs10: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs11: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs12: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302264225 | Proyecto de inversión | 1699587.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699587.57, modificado:1699587.57}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL, TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 135 TEOTITLÁN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA KM. 97 200 DI SANTIAGO QUIOTEPEC SAN JUAN COYULA. DEL KM. 10 000 AL 13 000, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 245108 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 245108 | S | 300 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN COYULA - PARAJE AGUA DULCE, SANTIAGO QUIOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 001 PUEBLO SAN JUAN COYULA, 68601 SANTIAGO QUIOTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO HACIA SANTIAGO QUIOTEPEC, lon:-96.95291154, lat:17.91364528}} | 2023-07-03 | 2023-08-21 | 1699587.57 | 1699587.57 | 1699587.57 | 1699587.57 | 1699587.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/008/2023, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:1699587.57, importe_modificado:1699587.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5200.0}} | {2264225/proyecto_INICIO, 2264225/proyecto_FIN, 2264225/proyecto_PROCESO, 2264225/proyecto_INICIO, 2264225/proyecto_FIN, 2264225/proyecto_PROCESO, 2264225/proyecto_INICIO, 2264225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262295 | Proyecto de inversión | 749949.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749949.07, modificado:749949.07}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NOVENA ORIENTE EN BARRIO CHICO - 236756 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 236756 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:122.41, meta_modificada:122.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE CIUDAD PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR, CALLE 11 ORIENTE A 450 METROS AL SUR DE BODEGA AURERA DEL CENTRO SOBRE LA CALL, lon:-98.049828, lat:16.335366}} | 2023-07-18 | 2023-08-31 | 749949.07 | 749949.07 | 749949.07 | 749949.07 | 749949.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/034/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:749949.07, importe_modificado:749949.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:122.41}} | {2262295/proyecto_INICIO, 2262295/proyecto_PROCESO, 2262295/proyecto_INICIO, 2262295/proyecto_FIN, 2262295/proyecto_INICIO, 2262295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA Y CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302262663 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS MERINOS, EL CARRIZAL - 238560 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 238560 | S | 195 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CARRIZAL, 71367 EL CARRIZAL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A LA TELESECUNDARIA Y CALLE HACIA LA AGENCIA, LA OBRA SE UBICA A 500 METROS DE LA AGENCIA A 700 METRO DE LA TIENDA DE MATERIALES, lon:-97.44422216, lat:16.53331997}} | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/041-18/2023, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2262663/proyecto_FIN, 2262663/proyecto_PROCESO, 2262663/proyecto_FIN, 2262663/proyecto_INICIO, 2262663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302255678 | Proyecto de inversión | 981555.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981555.25, modificado:981555.25}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 4 ORIENTE ENTRE LA CALLE 22 NORTE Y LA 24 NORTE, BARRIO EL RASTRO - 197230 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 197230 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE BARRIO EL RASTRO, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 22 NORTE Y CALLE 24 NORTE, CALLE 6 ORIENTE CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 22 NORTE Y 24 NORTE., lon:-98.040933, lat:16.337538}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 981555.25 | 981555.25 | 981555.25 | 981555.25 | 981555.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/004/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:981555.25, importe_modificado:981555.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0}} | {2255678/proyecto_INICIO, 2255678/proyecto_PROCESO, 2255678/proyecto_FIN, 2255678/proyecto_PROCESO, 2255678/proyecto_FIN, 2255678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del contrato de la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | OAX230302259857 | Proyecto de inversión | 549972.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549972.34, modificado:549972.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE COMUNICA LOS POCITOS CON LA AGENCIA MUNICIPAL DE PASO DE LAS GARROCHA. - 223014 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 223014 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE LA GARROCHA - LOS POCITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR SN COLONIA PASO DE LA GARROCHA, 71607 PASO DE LA GARROCHA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A, lon:-98.04242, lat:16.155541}} | 2023-06-13 | 2023-07-22 | 549972.34 | 549972.34 | 549972.34 | 549972.34 | 549972.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/017/2023, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:549972.34, importe_modificado:549972.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2259857/proyecto_INICIO, 2259857/proyecto_PROCESO, 2259857/proyecto_FIN, 2259857/proyecto_PROCESO, 2259857/proyecto_FIN, 2259857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA T CONTRATO DE UNA SOLA OBRA, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302259858 | Proyecto de inversión | 373041 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373041.0, modificado:373041.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 223016 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 223016 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:13, direccion:CALLE A LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO LA PROVIDENCIA, 69943 LA PROVIDENCIA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL Y CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO, CAMINO A LA LABOR LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL PANTEON MUNCI, lon:-97.32549722, lat:17.28615861}} | 2023-07-16 | 2023-09-15 | 373041 | 373041 | 373041 | 373041 | 373041 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135461, contratista:, convocante:H. A. SANTIAGO TILANTONGO, monto:373041.0, importe_modificado:373041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} | {2259858/proyecto_INICIO, 2259858/proyecto_PROCESO, 2259858/proyecto_FIN, 2259858/proyecto_INICIO, 2259858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263481 | Proyecto de inversión | 608996.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608996.1, modificado:608996.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 241599 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Cuyotepeji | 241599 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE CALLE LIBERTAD Y CALLE MANUEL CARRASQUEDO, ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y MANUEL CARRAS, lon:-97.67636612, lat:17.93144185}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 608996.1 | 608996.1 | 608996.1 | 608996.1 | 608996.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/009-2023, contratista:JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:608996.1, importe_modificado:608996.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.0}} | {2263481/proyecto_INICIO, 2263481/proyecto_PROCESO, 2263481/proyecto_INICIO, 2263481/proyecto_FIN, 2263481/proyecto_PROCESO, 2263481/proyecto_FIN, 2263481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302264244 | Proyecto de inversión | 1006257.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006257.39, modificado:1006257.39}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 245157 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 245157 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA FLORES MAGON CIUDAD SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL PALACIO, lon:-94.76808688, lat:16.58710491}} | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 1006257.39 | 1006257.39 | 1006257.39 | 1006257.39 | 1006257.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/003/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, monto:1006257.39, importe_modificado:1006257.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {2264244/proyecto_INICIO, 2264244/proyecto_PROCESO, 2264244/proyecto_FIN, 2264244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260211 | Proyecto de inversión | 2699999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699999.99, modificado:2699999.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0419D, BARRIO NINO DIOS - 225119 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 225119 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE VEREDA EL ARROYO Y , ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y EL ARROYO EN FRENTE DE CALLE NUEVO MEXICO, lon:-98.270194, lat:17.273653}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 2699999.99 | 2699999.99 | 2699999.99 | 2699999.99 | 2699999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/05-003/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2699999.99, importe_modificado:2699999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2260211/proyecto_INICIO, 2260211/proyecto_PROCESO, 2260211/proyecto_FIN, 2260211/proyecto_PROCESO, 2260211/proyecto_FIN, 2260211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302261196 | Proyecto de inversión | 381002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381002.06, modificado:381002.06}} | REHABILITACION DE CAMINO CONEJO MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD EL CONEJO - 230901 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 230901 | S | 627 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.72, meta_modificada:0.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CONEJO - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 72 RANCHERIA EL CONEJO, 68427 EL CONEJO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL CONEJO-MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAM, lon:-96.45504585, lat:18.53704957}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 381002.06 | 381002.06 | 381002.06 | 381002.06 | 381002.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/015, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:381002.06, importe_modificado:381002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.72}} | {2261196/proyecto_INICIO, 2261196/proyecto_FIN, 2261196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263118 | Proyecto de inversión | 418250.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418250.76, modificado:418250.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN NÚCLEO MANANTIALES EN LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 240257 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 240257 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:207, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CUAUHTÉMOC, 70317 COLONIA CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NUCLEO RURAL LOS MANANTIALES EN LA COLONIA C, lon:-94.89422399, lat:17.09308824}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 418250.76 | 418250.76 | 418250.76 | 418250.76 | 418250.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/207/042/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:418250.76, importe_modificado:418250.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2263118/proyecto_INICIO, 2263118/proyecto_FIN, 2263118/proyecto_PROCESO, 2263118/proyecto_FIN, 2263118/proyecto_PROCESO, 2263118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302256924 | Acción | 1437880.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437880.59, modificado:1437880.59}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 205729 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 205729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.873692, lat:17.588373}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1437880.59 | 1437880.59 | 1437880.59 | 1437880.59 | 1437880.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/CPS-01/2023, contratista:DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1437880.59, importe_modificado:1437880.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2256924/proyecto_PROCESO, 2256924/proyecto_INICIO, 2256924/proyecto_FIN, 2256924/proyecto_PROCESO, 2256924/proyecto_INICIO, 2256924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:Se regresa al municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302262340 | Proyecto de inversión | 982365.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982365.05, modificado:982365.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA SELVA 1 - 236966 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 236966 | S | 398 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO TEMBLADERA DE LA SELVA 1, 68428 TEMBLADERA DE LA SELVA 1, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PAR, lon:-96.51851667, lat:18.44932543}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 982365.05 | 982365.05 | 982365.05 | 982365.05 | 982365.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/034, contratista:GUIIBA CONSTRUCTURA Y MATERIALES PETREOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:982365.05, importe_modificado:982365.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.0}} | {2262340/proyecto_FIN, 2262340/proyecto_INICIO, 2262340/proyecto_PROCESO, 2262340/proyecto_FIN, 2262340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302254837 | Proyecto de inversión | 483846.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483846.73, modificado:472331.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA ENTUBADA, EN EL BARRIO EL TERRERO. - 190946 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Tamazulapan | 190946 | S | 1418 | 1308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:55.9, meta_modificada:55.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:BARRIO EL TERRERO, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DÍAZ LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SE LOCALIZA APROXIMADAMENT, lon:-96.58535785, lat:16.25917163}} | 2023-07-31 | 2023-09-26 | 472331.48 | 472331.48 | 472331.48 | 472331.48 | 472331.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135734, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, monto:472331.48, importe_modificado:472331.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55.9}} | {2254837/proyecto_INICIO, 2254837/proyecto_PROCESO, 2254837/proyecto_FIN, 2254837/proyecto_INICIO, 2254837/proyecto_PROCESO, 2254837/proyecto_FIN, 2254837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:Reportar avaneces o solicitar suspensión / cancelación., trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | OAX230302260598 | Proyecto de inversión | 975575.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975575.6, modificado:975575.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO ALUMBRADO - 227535 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 227535 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO HACIA RIO A ALUMBRADO PUEBLO RÍO ALUMBRADO, 69794 RÍO ALUMBRADO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , CAMINO AL RIO AMPLIACION DE LA LOCALIDAD DE RIO ALUMBRADO, lon:-98.1991233, lat:17.19632857}} | 2023-04-21 | 2023-06-19 | 975575.6 | 975575.6 | 975575.6 | 975575.6 | 975575.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/26-005/2023, contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:975575.6, importe_modificado:975575.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2260598/proyecto_PROCESO, 2260598/proyecto_FIN, 2260598/proyecto_INICIO, 2260598/proyecto_FIN, 2260598/proyecto_PROCESO, 2260598/proyecto_FIN, 2260598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302263928 | Proyecto de inversión | 1103398.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103398.36, modificado:1103398.36}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CINCO FLORES - 243838 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 243838 | S | 15 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:4, direccion:CALLE LAS FLORES 4 PUEBLO CINCO FLORES, 68545 CINCO FLORES, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE PUERTO SOLEDAD Y CALLE FLORES 3, EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE UBICA A 1150 METROS DE LA OFICINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL CI, lon:-96.99244659, lat:18.16422826}} | 2023-01-11 | 2023-02-09 | 1103398.36 | 1103398.36 | 1103398.36 | 1103398.36 | 1103398.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/434/004/COP/001/FAISMUN/2023, contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1103398.36, importe_modificado:1103398.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {2263928/proyecto_INICIO, 2263928/proyecto_PROCESO, 2263928/proyecto_INICIO, 2263928/proyecto_FIN, 2263928/proyecto_PROCESO, 2263928/proyecto_FIN, 2263928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263929 | Proyecto de inversión | 707028.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707028.46, modificado:707028.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO BUENAVISTA OCOTLÁN DEL KM 0 655 AL KM 0 815. - 243839 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 243839 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1854 TRAMO BUENAVISTA - OCOTLAN KILÓMETRO 0 + 655 PUEBLO OCOTLÁN, 71612 OCOTLÁN, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO BUENAVISTA Y , LA OBRA S EUBUCA EN EL CAMINO BUENAVISTA A OCOTLAN , lon:-98.20448165, lat:16.64567603}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 707028.46 | 707028.46 | 707028.46 | 707028.46 | 707028.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2023/010, contratista:REYES DELGADO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:707028.46, importe_modificado:707028.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2263929/proyecto_INICIO, 2263929/proyecto_PROCESO, 2263929/proyecto_FIN, 2263929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302264277 | Proyecto de inversión | 1150500.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150500.3, modificado:1150500.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD COSTATITLÁN DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 245289 | 20 | Oaxaca | 345 | San Sebastián Ixcapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Ixcapa | 245289 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:4, direccion:CALLE PEREZ GASGA PUEBLO COSTATITLÁN, 71640 COSTATITLÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE CAMINO AL IEBO, LA OBRE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL PEREZ GASGA INICIA EN LA CALLE LOS ALMENDROS Y T, lon:-98.1283925, lat:16.51416132}} | 2023-05-09 | 2023-08-01 | 1150500.3 | 1150500.3 | 1150500.3 | 1150500.3 | 1150500.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-05/ MSSI/345-004/FAISMUN/2023, contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA, monto:1150500.3, importe_modificado:1150500.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2264277/proyecto_INICIO, 2264277/proyecto_PROCESO, 2264277/proyecto_FIN, 2264277/proyecto_PROCESO, 2264277/proyecto_FIN, 2264277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccionXV111 de los lineamientos del fondo de aportacioes para la infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302264289 | Proyecto de inversión | 520813.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520813.6, modificado:520813.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN IXCAPA - 245347 | 20 | Oaxaca | 345 | San Sebastián Ixcapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Ixcapa | 245347 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.04, meta_modificada:264.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ PONIENTE Y CALLE ZARAGOZA, CARRETERA PEREZ GASGA LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION FR, lon:-98.14537566, lat:16.54376732}} | 2023-07-18 | 2023-08-16 | 520813.6 | 520813.6 | 520813.6 | 520813.6 | 520813.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-06/MSSI/345-001/FAISMUN/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA, monto:520813.6, importe_modificado:520813.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.04}} | {2264289/proyecto_PROCESO, 2264289/proyecto_FIN, 2264289/proyecto_INICIO, 2264289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se presenta evidencia fotografica de entrega de obra a la poblacion beneficiada y comite de obras, trimestre:3.0, usuario:ricardoestevezm, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación:debe de ingresar foto de termino de acuerdo al numeral 3.1.3 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | OAX230302258852 | Proyecto de inversión | 310000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.12, modificado:310000.12}} | MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EL GUELAVACA - 216647 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 216647 | S | 2210 | 2490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE DEL NIÑO OAXAQUEÑO PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPI, lon:-96.71034458, lat:16.94564571}} | 2023-08-29 | 2023-09-09 | 310000.12 | 310000.12 | 310000.12 | 310000.12 | 310000.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/002/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER GALÁN CRUZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:310000.12, importe_modificado:310000.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2258852/proyecto_INICIO, 2258852/proyecto_PROCESO, 2258852/proyecto_FIN, 2258852/proyecto_INICIO, 2258852/proyecto_FIN, 2258852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | OAX230302255752 | Proyecto de inversión | 1057978.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057978.72, modificado:1057978.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SUEÑO ETERNO, EN EL BARRIO BUSTAMANTE - 197625 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 197625 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE SUEÑO ETERNO BARRIO BUSTAMANTE, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SUEÑO ETERNO ENTRE, lon:-97.07910791, lat:16.09506092}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1057978.72 | 1057978.72 | 1057978.72 | 1057978.72 | 1057978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/97/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:1057978.72, importe_modificado:1057978.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.9}} | {2255752/proyecto_INICIO, 2255752/proyecto_FIN, 2255752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs2: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs3: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}, obs4: {observación:en el reporte de termino debe de ingresar fotos de termino de acuerdo al numeral 3.13 fraccion XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-07}}
2023 | 3 | OAX230302260609 | Proyecto de inversión | 955936.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955936.51, modificado:955936.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE EMILIANO ZAPATA EN ASERRADERO I - 227590 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 227590 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.0, meta_modificada:927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA ASERRADERO, 68420 ASERRADERO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOZALIZA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO J, lon:-96.57215758, lat:18.50962359}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 955936.51 | 955936.51 | 955936.51 | 955936.51 | 955936.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/025, contratista:CONSTRUCTORA BURTON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:955936.51, importe_modificado:955936.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.0}} | {2260609/proyecto_FIN, 2260609/proyecto_INICIO, 2260609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302260626 | Proyecto de inversión | 767157.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767157.18, modificado:767157.18}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CERRO DEL AIRE - 227665 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 227665 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22900.0, meta_modificada:22900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5+750 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 750 PUEBLO CERRO DE AIRE YUCUTACHI, 69794 CERRO DE AIRE (YUCUTACHI), COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , CAMINO SACA COSECHA CERRO DE AIRE HASTA EL CAMINO HACI, lon:-98.18408666, lat:17.19630038}} | 2023-04-26 | 2023-05-25 | 767157.18 | 767157.18 | 767157.18 | 767157.18 | 767157.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/28-006/2023, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:767157.18, importe_modificado:767157.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22900.0}} | {2260626/proyecto_PROCESO, 2260626/proyecto_FIN, 2260626/proyecto_INICIO, 2260626/proyecto_PROCESO, 2260626/proyecto_FIN, 2260626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302260629 | Proyecto de inversión | 748698.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748698.72, modificado:748698.72}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA SEGUNDA ETAPA - 227679 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 227679 | S | 128 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE TERCERA DE PALMA PUEBLO AGUA BLANCA, 70800 AGUA BLANCA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA BLANCA. DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ., lon:-96.56169151, lat:16.30008322}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 748698.72 | 748698.72 | 748698.72 | 748698.72 | 748698.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MMPD/059/ADJ/008/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:748698.72, importe_modificado:748698.72}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2260629/proyecto_INICIO, 2260629/proyecto_FIN, 2260629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261249 | Proyecto de inversión | 774255.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774255.27, modificado:774255.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD EL PAGUITAL - 231299 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 231299 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:CALLE FLORES MAGON SAN FELIPE SAN FRANCISCO, SAN LORENZO INTERIOR SN PUEBLO EL PAGUITAL, 70300 EL PAGUITAL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE SAN LORENZO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBI, lon:-94.9846165, lat:17.2666532}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 774255.27 | 774255.27 | 774255.27 | 774255.27 | 774255.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/019/015/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:774255.27, importe_modificado:774255.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2261249/proyecto_INICIO, 2261249/proyecto_PROCESO, 2261249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302261255 | Proyecto de inversión | 706173.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706173.44, modificado:706173.44}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 10, CLAVE 20DTA0008P, DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 231401 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 231401 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN EL BACHILLERATO TEGNOLOGICO AGROPECUARIO A UNOS 120 METR, lon:-97.92529402, lat:16.19261027}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 706173.44 | 706173.44 | 706173.44 | 706173.44 | 706173.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/005/R33/FIII/COP/008/2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL RANC DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:706173.44, importe_modificado:706173.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2261255/proyecto_INICIO, 2261255/proyecto_PROCESO, 2261255/proyecto_FIN, 2261255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302261265 | Proyecto de inversión | 1462364.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462364.24, modificado:1462364.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA. - 231474 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 231474 | S | 111 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA REFORMA, 68468 LA REFORMA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A 300 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA A TUXTEPEC, lon:-96.21176956, lat:17.86550566}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 1462364.24 | 1462364.24 | 1462364.24 | 1462364.24 | 1462364.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/417/FISMDF/005/2023, contratista:ARKIVA CONTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SANTA MARIA JACATEPEC, monto:1462364.24, importe_modificado:1462364.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2261265/proyecto_INICIO, 2261265/proyecto_FIN, 2261265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302261267 | Proyecto de inversión | 562464.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562464.41, modificado:562464.41}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LA ESPERANZA TORREON EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 231495 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 231495 | S | 142 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.98, meta_modificada:0.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - TORREON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 98 RANCHERIA ESPERANZA, 68428 ESPERANZA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO ESPERANZA-TORREON Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE , lon:-96.39490055, lat:18.43333459}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 562464.41 | 562464.41 | 562464.41 | 562464.41 | 562464.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/066, contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:562464.41, importe_modificado:562464.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.98}} | {2261267/proyecto_FIN, 2261267/proyecto_INICIO, 2261267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263180 | Proyecto de inversión | 1583407 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583407.0, modificado:1583407.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO. - 240467 | 20 | Oaxaca | 321 | San Pedro Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Nopala | 240467 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CAMINO AL RIO PUEBLO SAN PEDRO YOCOCUNO, 69519 YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA OAXACA ENTRE Y , CENTRAO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.57859615, lat:17.85367956}} | 2023-05-19 | 2023-07-02 | 1583407 | 1583407 | 1583407 | 1583407 | 1583407 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSPN/321/FAISMUN/0ID/02/2023, contratista:CECILIA REYES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA, monto:1583407.0, importe_modificado:1583407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2263180/proyecto_INICIO, 2263180/proyecto_FIN, 2263180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263537 | Proyecto de inversión | 819135.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819135.42, modificado:819135.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 241804 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 241804 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.31, meta_modificada:552.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LIBERTAD LA OBRA S, lon:-96.71001159, lat:17.00932723}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 0 | 819135.42 | 819135.42 | 819135.42 | 819135.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAJ-083/FAISMUN/04/2023, contratista:VIDSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, CENTRO, OAXACA., monto:819135.42, importe_modificado:819135.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.31}} | {2263537/proyecto_INICIO, 2263537/proyecto_PROCESO, 2263537/proyecto_FIN, 2263537/proyecto_INICIO, 2263537/proyecto_PROCESO, 2263537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:REGRESAR AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:se regresa al municipio para captura de avance, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs10: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs11: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}, obs12: {observación:se regesa al municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302264306 | Proyecto de inversión | 3220809.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3220809.51, modificado:3220809.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA OBSCURA. - 245408 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 245408 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:120, direccion:CALLE CAMINO A MINA DE ARENA PUEBLO AGUA OBSCURA, 68570 CERRO LIQUIDÁMBAR ÁRNICA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EN SAN JOSÉ TENANGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA OBSCURA., lon:-96.7253, lat:18.1269}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 3220809.51 | 3220809.51 | 3220809.51 | 3220809.51 | 3220809.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/12/2023, contratista:EFRAIN MACARIO MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:3220809.51, importe_modificado:3220809.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2264306/proyecto_INICIO, 2264306/proyecto_FIN, 2264306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260633 | Proyecto de inversión | 962051.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962051.7, modificado:962051.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 227684 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 227684 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO SANTA URSULA - RANCHO EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA EL PORVENIR, 68442 EL PORVENIR, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL KILOMETRO 1, lon:-96.2258154, lat:17.97288183}} | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 962051.7 | 962051.7 | 962051.7 | 962051.7 | 962051.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/417/FISMDF/004/2023, contratista:R.P-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A DE C.V, convocante:SANTA MARIA JACATEPEC, monto:962051.7, importe_modificado:962051.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2260633/proyecto_FIN, 2260633/proyecto_INICIO, 2260633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302260634 | Proyecto de inversión | 901202.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901202.98, modificado:901155.44}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ESPUMA - 227686 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 227686 | S | 423 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.5, meta_modificada:104.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:CALLE DEL ANDADOR RANCHERIA ARROYO ESPUMA, 68460 ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA 182 JALAPA HUATLA DE JIMENEZ EL PUEBLO SIGUIENTE PASANDO JALAPA DE DIAZ, lon:-96.54954446, lat:18.05996848}} | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 901155.44 | 901155.44 | 901155.44 | 901155.44 | 901155.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/039/IR/2023, contratista:IC GRUPO DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:901155.44, importe_modificado:901155.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.5}} | {2260634/proyecto_INICIO, 2260634/proyecto_PROCESO, 2260634/proyecto_FIN, 2260634/proyecto_PROCESO, 2260634/proyecto_FIN, 2260634/proyecto_PROCESO, 2260634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302260641 | Proyecto de inversión | 815935.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815935.96, modificado:815935.96}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL LOS ANGELES - 227714 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 227714 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LOS ÁNGELES, 69793 LOS ÁNGELES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , CAMINO A CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.21423566, lat:17.26909209}} | 2023-04-29 | 2023-05-28 | 815935.96 | 815935.96 | 815935.96 | 815935.96 | 815935.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/29-007/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:815935.96, importe_modificado:815935.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {2260641/proyecto_INICIO, 2260641/proyecto_PROCESO, 2260641/proyecto_INICIO, 2260641/proyecto_FIN, 2260641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302261275 | Proyecto de inversión | 2301788 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301788.0, modificado:2301788.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS ZACATE AMARILLO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 231572 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 231572 | S | 232 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO JOSE MARIA MORELOS - ZACATE AMARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 EL TICO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO ZACATE AMARILLO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SER, lon:-97.92666993, lat:16.16196392}} | 2023-06-21 | 2023-08-04 | 2301788 | 2301788 | 2301788 | 2301788 | 2301788 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/005/R33/FIII/COP/011/2023, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:2301788.0, importe_modificado:2301788.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2261275/proyecto_INICIO, 2261275/proyecto_PROCESO, 2261275/proyecto_FIN, 2261275/proyecto_PROCESO, 2261275/proyecto_FIN, 2261275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-14}, obs5: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTO DE TERMINO DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1.3 FRACCION XV111 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | OAX230302263196 | Proyecto de inversión | 428114.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428114.6, modificado:428114.6}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA JUSTO SIERRA - 240509 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 240509 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA JUSTO SIERRA, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO SUR Y CALLE CORREGIDORA SUR, AVENIDA AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-95.04165575, lat:16.87355584}} | 2023-08-09 | 2023-09-07 | 428114.6 | 428114.6 | 428114.6 | 428114.6 | 428114.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/077/2023, contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:428114.6, importe_modificado:428114.6}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:49.0}} | {2263196/proyecto_INICIO, 2263196/proyecto_PROCESO, 2263196/proyecto_FIN, 2263196/proyecto_INICIO, 2263196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263560 | Proyecto de inversión | 2727736.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727736.45, modificado:2727736.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE LUCIO BLANCO 1RA ETAPA ENTRE CARRETERA ESTATAL EL AMATE Y CALLE GENERAL ANASTACIO BUSTAMANTE - 241903 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 241903 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27270.0, meta_modificada:27270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE LUCIO BLANCO PUEBLO VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL ANASTACIO BUSTAMANTE Y CARRETERA ESTATAL EL AMATE, BRECHA ANASTACIO BUSTAMANTE LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-96.52222003, lat:18.51718866}} | 2023-03-17 | 2023-04-15 | 2727736.45 | 2727736.45 | 2727736.45 | 2727736.45 | 2727736.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/078, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, monto:2727736.45, importe_modificado:2727736.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27270.0}} | {2263560/proyecto_INICIO, 2263560/proyecto_PROCESO, 2263560/proyecto_FIN, 2263560/proyecto_INICIO, 2263560/proyecto_PROCESO, 2263560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263573 | Proyecto de inversión | 294631 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294631.0, modificado:294631.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA ENTUBADA - 241994 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 241994 | S | 356 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE ECHEVERRIA PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ECHEVERRIA Y CALLE HIDALGO, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE UBICARA A APROXIMADAMENTE 50 METROS AL NORTE DE, lon:-96.60950221, lat:16.19167445}} | 2023-06-23 | 2023-07-22 | 294631 | 294631 | 294631 | 294631 | 294631 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/006/2023, contratista:OSGU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:294631.0, importe_modificado:294631.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2263573/proyecto_INICIO, 2263573/proyecto_FIN, 2263573/proyecto_INICIO, 2263573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | OAX230302262031 | Proyecto de inversión | 188308.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188308.09, modificado:188308.09}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO - 235376 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 235376 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.93, meta_modificada:82.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:206, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NACIMIENTO, 00000 EL NACIMIENTO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, CAMINO A TERRENOS EJIDALES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-96.62358672, lat:18.56203272}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 188308.09 | 188308.09 | 188308.09 | 188308.09 | 188308.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/016, contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:188308.09, importe_modificado:188308.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.93}} | {2262031/proyecto_FIN, 2262031/proyecto_PROCESO, 2262031/proyecto_INICIO, 2262031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302262775 | Proyecto de inversión | 1343813.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343813.94, modificado:1343813.94}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CUEVA DE LOS SERES. - 239056 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 239056 | S | 282 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO TEOTITLAN - TUXTEPEC KILÓMETRO 180 + 0 PUEBLO CUEVA DE LOS SERES, 68555 CUEVA DE LOS SERES, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA SE UBICA ENFRENTE , lon:-96.78687416, lat:18.06927881}} | 2023-04-25 | 2023-06-23 | 1343813.94 | 1343813.94 | 1343813.94 | 1343813.94 | 1343813.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUM/MH/040/07/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DAIRA S. A. DE C. .V, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:1343813.94, importe_modificado:1343813.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2262775/proyecto_INICIO, 2262775/proyecto_FIN, 2262775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar la liga de acta de entrega recepcion dudas al cel 951 20 4 5327, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302255836 | Proyecto de inversión | 686373 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686373.0, modificado:686373.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN TECHADO DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA. - 198227 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 198227 | S | 312 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:438.24, meta_modificada:438.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE OBRADOR Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE LIBERTAD ENTRE LA CALLE OBRADOR Y LA CAL, lon:-98.079479, lat:16.346164}} | 2023-05-12 | 2023-06-24 | 686373.14 | 686373.14 | 686373.14 | 686373.14 | 686373.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/007/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:686373.14, importe_modificado:686373.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:438.24}} | {2255836/proyecto_PROCESO, 2255836/proyecto_INICIO, 2255836/proyecto_PROCESO, 2255836/proyecto_FIN, 2255836/proyecto_INICIO, 2255836/proyecto_PROCESO, 2255836/proyecto_FIN, 2255836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LA LIGA DE LA OBRA QUE REPORTA NO DE TODAS LAS OBRAS, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302260657 | Proyecto de inversión | 883577.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883577.8, modificado:883577.78}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ UNIDAD DEPORTIVA - 227796 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 227796 | S | 3664 | 3199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTEPECENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA, lon:-96.53737709, lat:18.07857058}} | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 883577.78 | 883577.78 | 883577.78 | 883577.78 | 883577.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/040/IR/2023, contratista:ABEL JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:883577.78, importe_modificado:883577.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.0}} | {2260657/proyecto_INICIO, 2260657/proyecto_PROCESO, 2260657/proyecto_FIN, 2260657/proyecto_PROCESO, 2260657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FOTOGRAFIA DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3 RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599 , trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | OAX230302260751 | Proyecto de inversión | 1748188.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748188.29, modificado:1748188.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE TIERRA COLORADA - 228292 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 228292 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA COLORADA, 69799 TIERRA COLORADA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y , EN EL ENTROQUE DE LA CARRETERA DE ACCESO Y LA CALLE PRINCIPAL DE TIERRA COLORADA A APROXIMADA, lon:-98.19718682, lat:17.15342687}} | 2023-06-11 | 2023-08-09 | 1748188.29 | 1748188.29 | 1748188.29 | 1748188.29 | 1748188.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/016/47-015/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1748188.29, importe_modificado:1748188.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2260751/proyecto_INICIO, 2260751/proyecto_PROCESO, 2260751/proyecto_FIN, 2260751/proyecto_INICIO, 2260751/proyecto_FIN, 2260751/proyecto_PROCESO, 2260751/proyecto_FIN, 2260751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | OAX230302261303 | Proyecto de inversión | 719271.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719271.9, modificado:894341.77}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PIE DEL CERRO - 231742 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 231742 | S | 58 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EL PALOMAR - PIE DEL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 046 PUEBLO PIE DEL CERRO, 71608 PIE DEL CERRO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 5 KILOMETROS DE LA AGENCIA EL PALOMAR SOBR, lon:-98.130699, lat:16.226231}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 894341.77 | 894341.77 | 894341.77 | 894341.77 | 894341.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/031/2023, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CORONEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:719271.9, importe_modificado:719271.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2261303/proyecto_INICIO, 2261303/proyecto_PROCESO, 2261303/proyecto_FIN, 2261303/proyecto_PROCESO, 2261303/proyecto_FIN, 2261303/proyecto_INICIO, 2261303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega de la obra que reporta no icluir todas las obras, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega de la obra que reporta no icluir todas las obras, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega de la obra que reporta no icluir todas las obras, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega de la obra que reporta no icluir todas las obras, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302261304 | Proyecto de inversión | 379999.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379999.3, modificado:379999.3}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE PALO SOLO A EL CARMEN EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 231743 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 231743 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.71, meta_modificada:0.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN - PALO SOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 71 RANCHERIA EL CARMEN, 68426 EL CARMEN, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO PALO SOLO EL CARMEN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE, lon:-96.4235274, lat:18.48411112}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 379999.3 | 379999.3 | 379999.3 | 379999.3 | 379999.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/062, contratista:ELVIA KARINA RAMOS DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:379999.3, importe_modificado:379999.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.71}} | {2261304/proyecto_INICIO, 2261304/proyecto_FIN, 2261304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | OAX230302263226 | Proyecto de inversión | 572491.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572491.73, modificado:572491.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE GALEANA Y EJIDO EN LA COLONIA BARRIO JUÁREZ NORTE - 240611 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 240611 | S | 75 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA Y EJIDO INTERIOR SN BARRIO JUÁREZ NORTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE JUAREZ NORTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES GELAN, lon:-95.035264, lat:16.881273}} | 2023-08-28 | 2023-10-11 | 572491.73 | 572491.73 | 572491.73 | 572491.73 | 572491.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/089/2023, contratista:C. DIEGO RODRIGUEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, monto:572491.73, importe_modificado:572491.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2263226/proyecto_INICIO, 2263226/proyecto_PROCESO, 2263226/proyecto_FIN, 2263226/proyecto_INICIO, 2263226/proyecto_PROCESO, 2263226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | OAX230302263581 | Proyecto de inversión | 817014.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817014.9, modificado:817014.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 242032 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 242032 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, 68426 ARROYO DE PITA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 10 DE AGOSTO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLE, lon:-96.36117921, lat:18.39222808}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 817014.9 | 817014.9 | 817014.9 | 817014.9 | 817014.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2023/002/047, contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:817014.9, importe_modificado:817014.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2263581/proyecto_INICIO, 2263581/proyecto_PROCESO, 2263581/proyecto_FIN, 2263581/proyecto_INICIO, 2263581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO DE LAS 3 ETAPAS, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | OAX230302263584 | Proyecto de inversión | 1054663.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054663.93, modificado:1054663.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD - 242038 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 242038 | S | 128 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO LA COFRADIA, 70840 LA COFRADÍA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO CAMINO A LACHINILLA, LA OBRA INICIARA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE LIBERTAD CON DIRECCION A LA E, lon:-96.62083835, lat:16.12341906}} | 2023-06-23 | 2023-08-06 | 1054663.93 | 1054663.93 | 1054663.93 | 1054663.93 | 1054663.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/008/2023, contratista:OPROCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1054663.93, importe_modificado:1054663.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2263584/proyecto_INICIO, 2263584/proyecto_PROCESO, 2263584/proyecto_FIN, 2263584/proyecto_PROCESO, 2263584/proyecto_FIN, 2263584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Verificar liga de contrato, no se visualiza. , trimestre:3.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-10-10}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
OAX15150400614923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85000 | 85000
OAX14150300565766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
OAX14140200353778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1026000 | 1026000
OAX180301284058 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 391033.41 | 391033.41
OAX180301284058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1173100.25 | 1173100.25
OAX180301284061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1590000 | 1590000
OAX14150300565793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
OAX180301289574 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 4239784.77 | 4239784.77
OAX180301289574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4239784.77 | 4239784.77
OAX200301715523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1543255.18 | 1543255.18
OAX200301715523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6823974.3 | 6823974.3
OAX200401798020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471286 | 471286
OAX200401798020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1885144 | 1885144
OAX200401798127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882801.23 | 1882801.23
OAX200401798127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4393202.87 | 4393202.87
OAX200401804650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2130000 | 2130000
OAX200401802021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137701.74 | 137701.74
OAX200401802021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550806.95 | 550806.95
OAX200401800665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2353347.3 | 2353347.3
OAX200401800665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
OAX200401802054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235794.9 | 235794.9
OAX200401802054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 943179.62 | 943179.62
OAX220102061076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74970.8
OAX220102061100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1700000 | 1698978.24
OAX220102065774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2900000 | 2900000
OAX220202070702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295625.83 | 295625.83
OAX220202066718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607459.33 | 607459.33
OAX220202066718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2429837.32 | 2429837.32
OAX220202072517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470872.2 | 470872.2
OAX220202066747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
OAX220202066747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5073790.48 | 5073790.48
OAX220202066794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1833000 | 1833000
OAX220202066794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4277000 | 4277000
OAX220202068437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2921782.36 | 2921782.36
OAX220202068438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2921782.36 | 2921782.36
OAX220202072837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636641.24 | 636641.24
OAX220202070551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1525000 | 1525000
OAX220202069917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1606093.6 | 1606093.6
OAX220202070619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
OAX220202070013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286323 | 286323
OAX220202074902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1437557.55 | 1437557.55
OAX220202067213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2845573.91 | 2844264.44
OAX220202074549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127032.21 | 127032.21
OAX220202072098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2900000 | 2900000
OAX220202070786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496982.13 | 496982.13
OAX220202074638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045496.4 | 1045496.4
OAX220202074641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98019.33 | 98019.33
OAX220202068170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2476476.97 | 2476476.97
OAX220202068170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5778446.27 | 5778446.27
OAX220202073163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 3200000
OAX220202075183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78412.23 | 78412.23
OAX220202073443 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 380000 | 380000
OAX220202073443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
OAX220202069839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785396.87 | 785396.87
OAX220202076720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2084000 | 2084000
OAX220202078241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1460695 | 1460695
OAX220202081340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
OAX220202078695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3472082.37 | 3472082.37
OAX220202085326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819951 | 819951.64
OAX220202085361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235442 | 235442
OAX220202085372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410475 | 410475
OAX220202085416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374637.5 | 374637.5
OAX220202085428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368088 | 368675.11
OAX220202085514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99779.67 | 99779.67
OAX220202077243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238659.99 | 238659.99
OAX220202085479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475687.35 | 475687.35
OAX220202080023 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 2123050.06 | 2123050.06
OAX220202080023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2123050.06 | 2123050.06
OAX220302101929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2953489.81 | 2953489.81
OAX220302101929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6891476.21 | 6891476.21
OAX220302101327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
OAX220302101327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1999999.92 | 1999999.92
OAX220302101666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
OAX220302101666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1999999.92 | 1999999.92
OAX220302109137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064040.36 | 1064040.36
OAX220302126294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1416190.8 | 1416190.8
OAX220302126320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895641.25 | 895641.25
OAX220302124590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631225.1 | 631225.1
OAX220302127103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1018629.63 | 1018629.63
OAX220302124619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450961.8 | 450961.8
OAX220302124632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541093.45 | 541093.45
OAX220302119596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1809967.72 | 1809967.72
OAX220302126416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037576.81 | 1037576.81
OAX220302124416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 952347.82 | 952347.82
OAX220302109309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1458425.67 | 1458425.67
OAX220302124672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1866889.24 | 1866889.25
OAX220302124746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
OAX220302126864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107786.07 | 107786.07
OAX220302124509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954000 | 954000
OAX220302124517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659558.23 | 659558.23
OAX220302113730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
OAX220302116118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695000 | 695000
OAX220302116940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330158.59 | 330158.59
OAX220302109999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979559.97 | 979559.97
OAX220302113844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317477.43 | 317477.43
OAX220302117005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2172648.41 | 2172648.41
OAX220302113611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118835.91 | 118835.91
OAX220302112092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013878.44 | 1013878.44
OAX220302115605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1282991.25 | 1282991.25
OAX220302115609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782868.85 | 782868.85
OAX220302112161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5400458.32 | 5400458.32
OAX220302112179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1138464.57 | 1138464.57
OAX220302106687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402711.24 | 402711.24
OAX220302107491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144656.55 | 144656.55
OAX220302115259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
OAX220302109670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433329 | 433329
OAX220302115285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746795.35 | 746795.35
OAX220302105559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191334.93 | 191334.93
OAX220302105565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207720.27 | 207720.27
OAX220302111002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96359.22 | 96359.22
OAX220302112256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073305 | 1073305
OAX220302111041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363975.72 | 363975.72
OAX220302109808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1530645.8 | 1530645.8
OAX220302111948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
OAX220302111973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2836106 | 2836106
OAX220302115440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354537.15 | 354537.15
OAX220302105733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239948.28 | 239948.28
OAX220302108911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300516 | 300516
OAX220302112026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819700.08 | 819700.08
OAX220302115055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468811.34 | 468811.34
OAX220302115055 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 24150 | 24150
OAX220302115055 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1 | 1
OAX220302115056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74292.9 | 74292.9
OAX220302115926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1630589.84 | 1630589.84
OAX220302120909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972903.82 | 972903.82
OAX220302119138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044615.11 | 1044615.11
OAX220302107236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2188730.64 | 2188730.64
OAX220302113914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
OAX220302116446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
OAX220302116925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417147.76 | 417147.76
OAX220302113916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479944.11 | 479944.11
OAX220302113926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521542.97 | 521542.97
OAX220302113929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 914035.81 | 914035.81
OAX220302116469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558025.51 | 558025.51
OAX220302121009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792784.85 | 792784.85
OAX220302107274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201571.56 | 201571.56
OAX220302113959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467752.46 | 467752.46
OAX220302121029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044718.67 | 1044718.67
OAX220302112404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
OAX220302114835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190727.13 | 190727.13
OAX220302116536 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 129166 | 0
OAX220302116536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129166 | 129166
OAX220302119684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650006.38 | 650006.38
OAX220302113088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124294.97 | 1124294.97
OAX220302113122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542000 | 542000
OAX220302112691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632491.7 | 632491.7
OAX220302109112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492259.99 | 1492259.99
OAX220302116012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
OAX220302121747 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1 | 1
OAX220302121747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744662.5 | 744662.5
OAX220302120864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027894.21 | 1027894.21
OAX220302113273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672213.04 | 672213.04
OAX220302120900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900972.73 | 900972.73
OAX220302107170 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1378592.24 | 1378592.24
OAX220302107170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1378592.24 | 1378592.24
OAX220402145221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1873714.88 | 1873714.87
OAX220302130985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4403.52 | 4403.52
OAX220302130987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9280 | 9280
OAX220302130991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12396 | 12396
OAX220402145505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4995818.17 | 4995818.16
OAX220302130995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8866.32 | 8866.32
OAX220302130996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12856.72 | 12856.72
OAX220402148060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491894.69 | 491894.69
OAX220302128866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2628501.58 | 2628501.58
OAX220402148091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671524.66 | 671524.66
OAX220302128896 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 849189.56 | 0
OAX220302128896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849189.56 | 849189.56
OAX220402145638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 275634.03 | 275634.02
OAX220402148135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2473371.5 | 2473371.5
OAX220402148139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340178.79 | 340178.79
OAX220402148146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414814.23 | 414814.23
OAX220402148157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184642.56 | 184642.56
OAX220402148161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130475.85 | 1130475.85
OAX220402145663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2133577.95 | 2133577.94
OAX220402145338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2770862.33 | 2770862.32
OAX220302128694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2658593.07 | 2658593.07
OAX220402147907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75351.75 | 75351.75
OAX220402145137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6054632.19 | 6054632.13
OAX220402145143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3376833.42 | 3376833.4
OAX220402145201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 672455.96 | 672455.94
OAX220302140586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4897872.98 | 4897872.98
OAX220402145103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1539538.14 | 1539538.13
OAX220402145122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7076718.02 | 7076718.01
OAX220402145218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1290350.19 | 1290350.18
OAX220302129139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
OAX220302129172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999999.55 | 999999.55
OAX220302129185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699999.99 | 699999.99
OAX220302130105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1730312.74 | 1730312.74
OAX220302130127 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | FORTAMUN | 265086.96 | 246705.93
OAX220302130127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841762.23 | 841762.23
OAX220302129229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552796.81 | 552796.81
OAX220302129259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714963.48 | 714963.48
OAX220302129291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
OAX220302129843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3076111.53 | 3076111.53
OAX220302138019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412146.24 | 412146.24
OAX220302129322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
OAX220302130236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992177.35 | 992177.35
OAX220302130972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48208.8 | 48208.8
OAX220302129347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470000 | 470000
OAX220302130253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2076375.28 | 2076375.28
OAX220302130976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5223.2 | 5223.2
OAX220302131040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93073 | 93073
OAX220302131043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40406.66 | 40406.66
OAX220302129019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX220302140263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U002-Programa de apoyo para infraestructura carretera |  | 24500000 | 29400000
OAX220302129956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1730312.74 | 1730312.74
OAX220302129051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX220302129065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
OAX220302129081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1610000 | 1610000
OAX220302139441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19007604.06 | 18987099.8
OAX220402168767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230795.94 | 230795.94
OAX220402162952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172057.27 | 172057.27
OAX220402168205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385600 | 385600
OAX220402161478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449695.92 | 449696.32
OAX220402161418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88809.09 | 88809.09
OAX220402162270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727655.59 | 727655.59
OAX220402164412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678971.5 | 678971.5
OAX220402165251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001971.83 | 1001971.83
OAX220402166473 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1 | 1
OAX220402166473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1442396 | 1442396
OAX220402170097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992888.8 | 992888.8
OAX220402170476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146557.46 | 1146557.46
OAX220402163799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809723.94 | 809723.94
OAX220402162664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73892.43 | 73892.43
OAX220402167732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496443.43 | 496443.43
OAX220402170121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203994.44 | 203994.44
OAX220402164525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663725.41 | 663725.41
OAX220402169022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167193.78 | 167193.78
OAX220402158163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479184.58 | 1479184.58
OAX220402153149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221109.98 | 221109.98
OAX220402165676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504654.92 | 1682183.06
OAX220402168428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894511.73 | 894511.73
OAX220402169680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
OAX220402170554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916913.32 | 916913.32
OAX220402152471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295400.25 | 295400.25
OAX220402165719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733093.03 | 733093.03
OAX220402164705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1588150.01 | 1588150.01
OAX220402165759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1273884.94 | 1273884.94
OAX220402166844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364674.11 | 1364674.11
OAX220402160645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530015.84 | 530015.84
OAX220402168524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1371045.57 | 1371045.57
OAX220402161928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350380.5 | 1350380.5
OAX220402168544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034633.14 | 1034633.14
OAX220402168552 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1 | 1
OAX220402168552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608341.12 | 608341.12
OAX220402167945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214370.16 | 214370.16
OAX220402169426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140168.52 | 140168.52
OAX220402165190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1137647.38 | 1137647.38
OAX220402169881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998704.95 | 998704.95
OAX220402171580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146499 | 146499
OAX220402166010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2136483.53 | 2136483.53
OAX220402166419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410996 | 410996
OAX220402167050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970000 | 970000
OAX220402169319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1488779.1 | 1488779.1
OAX220402172029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435267.15 | 1435267.15
OAX220402172051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668614.35 | 668614.35
OAX220402161435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906614.24 | 906614.24
OAX220402166042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410067.84 | 410067.84
OAX220402167069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1333907.51 | 1333907.51
OAX220402157020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940250 | 940250
OAX220402172058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125996.5 | 125996.5
OAX220402161454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195276.28 | 195276.28
OAX220402162190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799952.34 | 799952.34
OAX220402163029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487960.83 | 487960.83
OAX220402166072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1649999.91 | 1649999.91
OAX220402167639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2251713.75 | 2251713.75
OAX220402157039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
OAX220402172082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454530.11 | 454530.11
OAX220402163059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1833949.57 | 1833949.57
OAX220402161607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1786377.89 | 1786377.89
OAX220402161607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446594.47 | 446594.47
OAX220402163233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1791865.86 | 1791865.86
OAX220402166139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1951888.15 | 1951888.15
OAX220402167683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 969884.35 | 969884.35
OAX220402166157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177475.41 | 177475.41
OAX220402167164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577939.24 | 577939.24
OAX220402161689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758138.32 | 758138.74
OAX220402163301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317433.51 | 317433.51
OAX220402163307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4969824.93 | 4969824.93
OAX220402168055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1056766.38 | 1056766.38
OAX220402161731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1171632 | 1171632
OAX220402161732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402012.63 | 402012.63
OAX220402165584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965291.32 | 965291.32
OAX220402172229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549931.3 | 549931.3
OAX220402172628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399247.11 | 399247.11
OAX220402162507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1460116.24 | 1460116.24
OAX220402168177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003387.49 | 1003387.49
OAX220402171868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1361385.8 | 1361385.8
OAX220402171868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733053.89 | 733053.89
OAX220402165049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681205.29 | 681205.29
OAX220402166953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155475.43 | 155475.43
OAX220402167365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171280.58 | 171280.58
OAX220402162597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1654758.77 | 1654758.77
OAX220402164289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822500 | 822500
OAX220402165370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2168895.09 | 2168895.09
OAX220402168365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856619.2 | 1856619.2
OAX220402169233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610336.23 | 610336.23
OAX220402168371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339380.99 | 339380.99
OAX220402168373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1402882.23 | 1402882.23
OAX220402168504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027714.11 | 1027714.11
OAX220402169253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1636000 | 1636000
OAX220402167013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396868.8 | 396868.8
OAX220402168595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620883.67 | 871517.43
OAX220402168605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1272732.8 | 1272732.8
OAX220402156620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621427.69 | 621427.69
OAX220402157447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376388.82 | 376388.82
OAX220402158715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628268.88 | 628268.88
OAX220402161398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2535410.94 | 2535410.94
OAX220402149868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257552.13 | 257552.13
OAX220402148822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347560.68 | 347560.68
OAX220402148823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432516.93 | 432516.93
OAX220402149304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015104.92 | 1015104.92
OAX220402153405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970385.75 | 970385.75
OAX220402154864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988392.45 | 988392.45
OAX220402156651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1527919 | 1527919
OAX220402158176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1775420.65 | 1775420.65
OAX220402158189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX220402148847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1975000 | 1975000
OAX220402148852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125100.45 | 125100.45
OAX220402149315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287925.08 | 287925.08
OAX220402151896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1359981.13 | 1359981.13
OAX220402159746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500047.66 | 2500047.66
OAX220402160870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291808.56 | 1291808.56
OAX220402160884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001193.29 | 1001193.29
OAX220402150474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233721.28 | 233721.28
OAX220402150483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701163.84 | 701163.84
OAX220402154996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1722743.69 | 1722743.69
OAX220402156721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303460.58 | 303460.58
OAX220402160911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003787.38 | 1003787.38
OAX220402156746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510655.2 | 510655.2
OAX220402158856 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 523436.14 | 523436.14
OAX220402158856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523436.14 | 523436.14
OAX220402151551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1754509.22 | 1754509.22
OAX220402151970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2120406.62 | 2120406.62
OAX220402150567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1158551.82 | 1158551.82
OAX220402152725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478770.5 | 478770.5
OAX220402156131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760000 | 760000
OAX220402160067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999830.94 | 1999830.94
OAX220402150579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2055864.09 | 2055864.09
OAX220402150586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX220402150589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536947.16 | 1536947.16
OAX220402156796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1632604.47 | 1632604.47
OAX220402156809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819852.04 | 819852.04
OAX220402158340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536616.35 | 536616.35
OAX220402158922 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 523828.71 | 523828.71
OAX220402158922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523828.71 | 523828.71
OAX220402152050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381332.94 | 381332.94
OAX220402155136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2136218.88 | 2136218.88
OAX220402156854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392029.97 | 392029.97
OAX220402157054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
OAX220402158356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906000 | 906000
OAX220402158945 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 523436.14 | 523436.14
OAX220402158945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523436.14 | 523436.14
OAX220402161148 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | FISCAL | 1599861.17 | 1599861.17
OAX220402161148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830986.83 | 830986.83
OAX220402161164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373364.84 | 373336.53
OAX220402150626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536947.18 | 1536947.18
OAX220402152087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255911.76 | 255911.76
OAX220402156199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124002.72 | 124002.72
OAX220402158388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
OAX220402148654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432557.96 | 432557.96
OAX220402148658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387152.34 | 387152.34
OAX220402150657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325554.4 | 1325554.4
OAX220402158403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146187.84 | 146187.84
OAX220402158413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976656.2 | 976656.2
OAX220402148667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901958.42 | 901958.42
OAX220402149181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1024355.25 | 1024355.25
OAX220402160682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223482.63 | 223482.63
OAX220402155332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444600.08 | 444600.08
OAX220402156347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000
OAX220402158477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847000 | 847000
OAX220402149209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851504.86 | 851504.86
OAX220402149771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
OAX220402149773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2187194.07 | 2187194.07
OAX220402149784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2453761.49 | 2453761.49
OAX220402149785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
OAX220402157435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513941.93 | 1513941.93
OAX220402158036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377435.45 | 377435.45
OAX220402161345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
OAX220402148769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544690.1 | 544690.1
OAX220402148771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2102967.42 | 2102967.42
OAX220402155710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2631184.5 | 2631184.5
OAX220402155737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202085.45 | 1202085.45
OAX220402158596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783731.12 | 783731.12
OAX220402159938 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 82668.48 | 82668.48
OAX220402159938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82668.48 | 82668.48
OAX220402151118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815767.3 | 815767.3
OAX220402155764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2631184.5 | 2631184.5
OAX220402155773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326674.24 | 1326674.24
OAX220402156460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6998031.77 | 6998031.77
OAX220402156460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3110091.27 | 3110091.27
OAX220402158614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862000 | 862000
OAX220402158624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975000 | 975000
OAX220402159955 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1178025.97 | 1178025.97
OAX220402159955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178025.97 | 1178025.97
OAX220402155788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1682531.45 | 1682531.45
OAX220402155800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507327 | 507327
OAX220402157419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010958.17 | 1010958.17
OAX220402151169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520000 | 520000
OAX220402156830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653867.7 | 653867.7
OAX220402158662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 980000
OAX220402158666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976500 | 976500
OAX220402158671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095508 | 1095508
OAX220402159380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1476550.78 | 1519252.81
OAX220402149030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1888845.56 | 1888845.56
OAX220402150789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300493.82 | 1300493.82
OAX220402152594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325475.36 | 325475.36
OAX220402156858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305883.82 | 305883.82
OAX220402156872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2427724.35 | 2427724.35
OAX220402158680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873000 | 873000
OAX220402158690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835000 | 835000
OAX220402158694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX220402158695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175000 | 1175000
OAX220402158698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2273920 | 2273920
OAX220402160565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400604.09 | 400604.79
OAX220402154538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403568.27 | 403568.27
OAX220402154541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898399.07 | 898399.07
OAX220402154542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1238110.59 | 1238110.59
OAX220402154543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503016.67 | 503016.67
OAX220402154546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104073.87 | 104073.87
OAX220402155850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90072.18 | 90072.18
OAX220402155851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1946192.56 | 1946192.56
OAX220402156887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2386320.22 | 2386320.22
OAX220402156897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582621.6 | 582621.6
OAX220402150188 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 2730960.55 | 2730960.55
OAX220402150188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2730960.55 | 2730960.55
OAX220402150200 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1388396.56 | 1388396.56
OAX220402150200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1388396.56 | 1388396.56
OAX220402155386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226277.79 | 226277.79
OAX220402156905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004907.24 | 1004907.24
OAX220402156917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653724.34 | 653724.34
OAX220402160164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576640.08 | 574204.83
OAX220402156929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666106.9 | 666106.9
OAX220402156944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563791.84 | 563791.84
OAX220402157576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
OAX220402159061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60609.99 | 60609.99
OAX220402159479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65856.18 | 65856.18
OAX220402160167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157864.17 | 157864.17
OAX220402160737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1532630.89 | 1532630.89
OAX220402156043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1573022.27 | 1573022.27
OAX220402156971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467222.74 | 467222.74
OAX220402157598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769520.19 | 769520.19
OAX220402159062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785396.87 | 785396.87
OAX220402159066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1369916.53 | 1369916.53
OAX220402159071 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1178025.84 | 1178025.84
OAX220402159071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178025.84 | 1178025.84
OAX220402160201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2029723.49 | 2029723.49
OAX220402153657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495279.7 | 495279.7
OAX220402156978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96409.92 | 96409.92
OAX220402156982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3348829.33 | 3348829.33
OAX220402156990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205014.77 | 205014.77
OAX220402156999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729314.25 | 729314.25
OAX220402154287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299432 | 1299432
OAX220402154692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225049.05 | 1225049.05
OAX220402157005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353974.29 | 353974.29
OAX220402157066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX220402152874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
OAX220402154735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307667.96 | 307667.96
OAX220402154756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129905.62 | 129905.62
OAX220402155603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185918.47 | 185918.47
OAX220402156359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587710.67 | 587710.67
OAX220402158195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX220402160300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299332.1 | 1299332.1
OAX220402154344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
OAX220402154346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501012.81 | 501012.81
OAX220402154775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152918.37 | 152918.37
OAX220402155648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224838.39 | 224838.39
OAX220402158521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1647542.87 | 1647542.87
OAX220402159864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3300000 | 3300000
OAX220402161075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758599.18 | 758599.18
OAX220402159890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
OAX220402154397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261640.88 | 261640.88
OAX220402154911 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1 | 1
OAX220402154911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580322.14 | 580322.14
OAX220402195029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420589.36 | 420589.36
OAX220402195037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205766.42 | 205766.42
OAX220402196095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717083.08 | 717083.08
OAX220402196549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197905.17 | 1197905.17
OAX220402197080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328885.9 | 372755.9
OAX220402197321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797269.18 | 797269.18
OAX220402186283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550974.27 | 550974.27
OAX220402193572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936177.25 | 936177.25
OAX220402194428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
OAX220402196107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639240.17 | 639240.17
OAX220402196581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3198856.82 | 3198856.82
OAX220402197092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045000 | 1045000
OAX220402197096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773780.9 | 773780.9
OAX220402197115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77258.75 | 77258.75
OAX220402197359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399677.84 | 399677.84
OAX220402197361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1736527.84 | 1736527.84
OAX220402186291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666000 | 666000
OAX220402190409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
OAX220402190410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4144259.98 | 4144259.98
OAX220402191307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442331.05 | 442331.05
OAX220402193946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681426.34 | 681426.34
OAX220402195086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531441.51 | 531441.51
OAX220402196140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744929.84 | 744929.84
OAX220402197118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798865.87 | 798865.87
OAX220402197125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760000 | 760000
OAX220402197136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898227.13 | 898227.13
OAX220402197385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387223.42 | 387223.42
OAX220402187295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
OAX220402189820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326986.14 | 326986.14
OAX220402193982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
OAX220402196161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392949.22 | 392949.22
OAX220402180984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
OAX220402197406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1730312.74 | 1730312.74
OAX220402187301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021879.28 | 1021879.28
OAX220402186443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
OAX220402193996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1807725.53 | 1807725.53
OAX220402194735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383529.36 | 383529.36
OAX220402195132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286168.75 | 286168.75
OAX220402196195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546425.59 | 546425.59
OAX220402196630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760000 | 760000
OAX220402186457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1478445.69 | 1478445.69
OAX220402192973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016214.14 | 1016214.14
OAX220402192984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2514761.1 | 2514761.1
OAX220402194028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337894.68 | 337894.68
OAX220402194030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131703.87 | 131703.87
OAX220402195151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326390 | 326390
OAX220402196201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288776.91 | 288776.91
OAX220402196211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847461.82 | 847461.82
OAX220402196219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180328.7 | 1180328.7
OAX220402196667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647175.37 | 647175.37
OAX220402197437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314763.75 | 314763.75
OAX220402197451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42865.99 | 42865.99
OAX220402197459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392957.02 | 392957.02
OAX220402186484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573682.77 | 573682.77
OAX220402190803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1558121.07 | 1558121.07
OAX220402191422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 398720.62 | 398720.62
OAX220402191422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275604.49 | 275604.49
OAX220402194036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243041.16 | 243041.16
OAX220402195182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314989.24 | 314989.24
OAX220402196230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202706.34 | 202706.34
OAX220402196239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1296217.36 | 1296217.36
OAX220402196700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2704597.35 | 2704597.35
OAX220402181046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720149.34 | 720149.34
OAX220402181050 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO GENERAL 28 | 233623.36 | 233623.36
OAX220402181050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002623.59 | 1002623.59
OAX220402182877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 285000
OAX220402182877 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | BENEFICIARIOS | 35000 | 35000
OAX220402182877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1515640.12 | 1515640.12
OAX220402194075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498127.76 | 498127.76
OAX220402195408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581946.7 | 581946.7
OAX220402196703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520339.63 | 520339.63
OAX220402194102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455559.93 | 455559.93
OAX220402182322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497660.63 | 1497660.63
OAX220402195460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412730.03 | 412730.03
OAX220402196838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762842.48 | 762842.48
OAX220402196781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850733.14 | 850733.14
OAX220402197528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467299.27 | 467299.27
OAX220402182921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724670.01 | 724670.01
OAX220402189958 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | FAIS MUNICIPAL Y DEMARCAN | 483462.53 | 483462.53
OAX220402189958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483462.53 | 483462.53
OAX220402191606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40725.57 | 40725.57
OAX220402196381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1917136.66 | 1917136.66
OAX220402196864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898370 | 898370
OAX220402196870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697805.81 | 697805.81
OAX220402197160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1282155.83 | 1282155.83
OAX220402197164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1279569.2 | 1279569.2
OAX220402197544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1076639.04 | 1076639.04
OAX220402193430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308431.09 | 1308431.09
OAX220402193436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
OAX220402194136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857638.46 | 857638.46
OAX220402194212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525055.36 | 525055.36
OAX220402195678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657367.28 | 657367.28
OAX220402196892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778154.71 | 778154.71
OAX220402196900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466927.89 | 466927.89
OAX220402196901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898370 | 898370
OAX220402197567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467299.27 | 467299.27
OAX220402197570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930710 | 930710
OAX220402197577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2153278.05 | 2153278.05
OAX220402197578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861442.31 | 861442.31
OAX220402182953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819192.19 | 819192.19
OAX220402194224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
OAX220402195774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460759.28 | 460759.28
OAX220402196423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1377985.76 | 1377985.76
OAX220402196911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194292.01 | 194292.01
OAX220402197201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279550.25 | 325517.25
OAX220402197205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76902.79 | 76902.79
OAX220402187563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899999.65 | 899999.65
OAX220402182989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712854.74 | 712854.74
OAX220402188969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332153.8 | 332153.8
OAX220402191028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1196411.81 | 1196411.81
OAX220402196446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800277.4 | 800277.4
OAX220402196448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1851214.81 | 1851214.81
OAX220402196944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411257.17 | 411257.17
OAX220402196951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855033.13 | 855033.13
OAX220402197224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883136.3 | 883136.3
OAX220402197244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826092.03 | 826092.03
OAX220402189018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275053.84 | 275053.84
OAX220402191058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633254.95 | 633254.95
OAX220402191061 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 590000 | 590000
OAX220402191061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590000 | 590000
OAX220402194273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737462.7 | 737462.7
OAX220402195811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1261716.17 | 1261716.17
OAX220402196474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1133561.33 | 1133561.33
OAX220402196959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604807.66 | 604807.66
OAX220402196974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835481.54 | 835481.54
OAX220402197265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548908.48 | 548908.48
OAX220402197267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321074.3 | 321074.3
OAX220402197269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376675.98 | 1376675.98
OAX220402187701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1636751.89 | 1636751.89
OAX220402193519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932466.49 | 932466.49
OAX220402194340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147364.35 | 147364.35
OAX220402194348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293664.97 | 1293664.97
OAX220402195839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711390.15 | 711390.15
OAX220402196495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2099963.52 | 2099963.52
OAX220402196509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2893301.58 | 2893301.58
OAX220402196511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620510 | 620510
OAX220402196985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539022 | 898370
OAX220402196997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531896 | 531896
OAX220402197002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576596.9 | 576596.9
OAX220402197271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445115.56 | 445115.56
OAX220402197290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1730312.74 | 1730312.74
OAX220402197291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019930.15 | 1019930.15
OAX220402186231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
OAX220402194916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1599988.41 | 1599988.41
OAX220402195865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1677401.87 | 1677401.87
OAX220402196513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1224407.85 | 1224407.85
OAX220402196521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1732616.36 | 1732616.36
OAX220402196524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243352.92 | 243352.92
OAX220402197026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625426.85 | 625426.85
OAX220402197031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045000 | 1045000
OAX220402197298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417048.42 | 417048.42
OAX220402187752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749000 | 749000
OAX220402187754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899848.4 | 899848.4
OAX220402192842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350961.83 | 350961.83
OAX220402196995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2412919.61 | 2412919.61
OAX220402190630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
OAX220402192880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248360.47 | 248360.47
OAX220402193802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
OAX220402193808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980042.68 | 980042.68
OAX220402194609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2613165.67 | 2613165.67
OAX220402195893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1304438.55 | 1304438.55
OAX220402188441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693752.35 | 693752.35
OAX220402190664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536166.71 | 536166.71
OAX220402192926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397241.88 | 397241.88
OAX220402183777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268769.15 | 1268769.15
OAX220402183785 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMA | 250000 | 250000
OAX220402183785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
OAX220402195332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282778.74 | 282778.74
OAX220402195928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765856.46 | 765856.46
OAX220402187994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1959879.92 | 1959879.92
OAX220402190466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443083.16 | 443083.16
OAX220402173417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431947.88 | 431947.88
OAX220402192955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245278 | 245278
OAX220402193866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181921.23 | 181921.23
OAX220402195360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401348.46 | 401348.46
OAX220402195955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612830.98 | 612830.98
OAX220402186092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188800 | 188800
OAX220402186994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942191.35 | 942191.35
OAX220402195378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292637 | 292637
OAX220402188025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867978.35 | 867978.35
OAX220402188030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
OAX220402187227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1553751.24 | 1553751.24
OAX220402190723 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 1200000 | 1200000
OAX220402190723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
OAX220402190732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769038.42 | 769038.42
OAX220402190735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358488.66 | 358488.66
OAX220402195402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913268.49 | 913268.49
OAX220402195996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618083.95 | 618083.95
OAX220402186148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
OAX220402186167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
OAX220402190755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX220402193061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361083.16 | 361083.16
OAX220402193078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 399818.09 | 399818.09
OAX220402193078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932466.49 | 932466.49
OAX220402187104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785396.87 | 785396.87
OAX220402193917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1697818.31 | 1697818.31
OAX220402194777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 458889.49 | 458889.5
OAX220402194777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458889.49 | 458889.5
OAX220402195428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258999.95 | 258999.95
OAX220402196020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
OAX220402196026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313936.63 | 313936.63
OAX220402196031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754000 | 754000
OAX220402188456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
OAX220402191725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40725.57 | 40725.57
OAX220402192201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065435.19 | 1065435.19
OAX220402192207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
OAX220402192608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
OAX220402194169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2130089.48 | 2130089.48
OAX220402195533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
OAX220402192228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397409.21 | 397409.21
OAX220402192632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177746.34 | 177746.34
OAX220402194208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1699999.78 | 1699999.78
OAX220402196074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246760.26 | 246760.26
OAX220402186536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243361.97 | 243361.97
OAX220402188151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1321217.02 | 1321217.02
OAX220402186893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860867.71 | 860867.71
OAX220402190961 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | FASI MUNICIPAL | 1010000.01 | 1010000.01
OAX220402190961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010000.01 | 1010000.01
OAX220402191774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 245605.44 | 245605.44
OAX220402191774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532838 | 532838
OAX220402193626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104536.95 | 1104536.95
OAX220402194286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
OAX220402194305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326139.65 | 326139.65
OAX220402196286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120911.65 | 1120911.65
OAX220402188212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485606.68 | 485606.68
OAX220402191072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354539.53 | 354539.53
OAX220402191840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168111.07 | 1168111.07
OAX220402192671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013837.52 | 1013837.52
OAX220402194963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267722.86 | 267722.86
OAX220402186579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763000 | 763000
OAX220402187606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409999.68 | 409999.68
OAX220402188606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52392.09 | 52392.09
OAX220402188755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249308.43 | 249308.43
OAX220402191145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2624504.9 | 2624504.9
OAX220402191858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
OAX220402191858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932707.29 | 932707.29
OAX220402192702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2497262.93 | 2497262.93
OAX220402194486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
OAX220402195625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300029.25 | 1300029.25
OAX220402196321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4671767.01 | 4671767.01
OAX220402196324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350555.68 | 350555.68
OAX220402186597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669834.69 | 669834.69
OAX220402186598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460944.1 | 460944.1
OAX220402190028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464462.82 | 464462.82
OAX220402190042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168264.63 | 168264.63
OAX220402191181 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 840847.84 | 840847.84
OAX220402191181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840847.84 | 840847.84
OAX220402192330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320581.8 | 320581.8
OAX220402194490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 370000
OAX220402195164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295033.16 | 295033.16
OAX220402195661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736849.43 | 736849.43
OAX220402196407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1751988.72 | 1751988.72
OAX220402196708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2310000 | 2310000
OAX220402186612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5263113.24 | 5263113.24
OAX220402186619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
OAX220402187775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1478730.67 | 1478730.67
OAX220402191949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX220402192352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998807.46 | 998807.46
OAX220402192764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1224512.39 | 1224512.39
OAX220402193233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392779.25 | 392779.25
OAX220402193709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677252.97 | 677252.97
OAX220402195689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503726.66 | 1503726.66
OAX220402196711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935491.66 | 935491.66
OAX220402196729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717505.38 | 717505.38
OAX220402186642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2103538.69 | 2103538.69
OAX220402187801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222450.75 | 222450.75
OAX220402190087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1676656.69 | 1676656.69
OAX220402192376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340561.11 | 340561.11
OAX220402192782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344989.61 | 344989.61
OAX220402193735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352010.36 | 352010.36
OAX220402196753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880143.04 | 880143.04
OAX220402188360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314728.3 | 314728.3
OAX220402190575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240126.79 | 1240126.79
OAX220402190594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415162.41 | 415162.41
OAX220402192406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1872558.06 | 1872558.06
OAX220402192795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262135.87 | 262135.87
OAX220402195743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605670.46 | 605670.46
OAX220402196811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370361.9 | 370361.9
OAX220402196813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164064.57 | 164064.57
OAX220402196815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1566604.64 | 1566604.64
OAX220402187918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572439 | 572439
OAX220402187922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972186.06 | 972186.06
OAX220402190619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2038621.98 | 2038621.98
OAX220402182809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572491.97 | 572491.97
OAX220402182811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378914.68 | 378914.68
OAX220402186758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745232.21 | 745232.21
OAX220402176671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
OAX220402182825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681426.34 | 681426.34
OAX220402183906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1319868.06 | 1319868.06
OAX220402185372 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | FONDO GENERAL DE PARTICIP | 333537.18 | 333537.18
OAX220402185372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82377.25 | 82377.25
OAX220402178289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388409.93 | 388409.93
OAX220402179258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1570491.46 | 1570491.46
OAX220402182847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1418319.29 | 1418319.29
OAX220402183924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300394.55 | 2300394.55
OAX220402182613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1289002.88 | 1289002.88
OAX220402185816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64516.8 | 64516.8
OAX220402176714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2060416.67 | 2060416.67
OAX220402177583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111452.83 | 111452.83
OAX220402183051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758625.55 | 758625.55
OAX220402183934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
OAX220402182642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115715.55 | 1115715.55
OAX220402176061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228644.82 | 228644.82
OAX220402183083 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | FAIS MUNICIPAL Y DEMARCAC | 365000 | 365000
OAX220402183083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365000 | 365000
OAX220402183961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834473.11 | 834473.11
OAX220402182658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549617.1 | 549617.1
OAX220402176188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1290701.39 | 1290701.39
OAX220402176796 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | FAIS MUNICIPAL Y DEMARCAC | 795132.95 | 795132.95
OAX220402176796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795132.95 | 795132.95
OAX220402184221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
OAX220402173473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397047.87 | 397047.87
OAX220402175648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499640.01 | 1499640.01
OAX220402183569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1678108.44 | 1678108.44
OAX220402185539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
OAX220402180733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397549.49 | 397549.49
OAX220402185560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327232.23 | 327232.23
OAX220402186021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866940.32 | 866940.32
OAX220402186032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
OAX220402178848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820987.49 | 820987.49
OAX220402186108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
OAX220402186200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
OAX220402186309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899969.06 | 899969.06
OAX220402186325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014790.38 | 1014790.38
OAX220402176308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59200.4 | 59200.4
OAX220402183717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1942947.02 | 1942947.02
OAX220402184322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174959.32 | 174959.32
OAX220402184324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556779.25 | 1556779.25
OAX220402186353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1216282.84 | 1216282.84
OAX220402178900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1542178.07 | 1542178.07
OAX220402183743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713445.03 | 713445.03
OAX220402186366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1488162.25 | 1488162.25
OAX220402177082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2568725.27 | 2568725.27
OAX220402180146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1321400 | 1321400
OAX220402183755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652494.16 | 652494.16
OAX220402186651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175406.42 | 1175406.42
OAX220402186653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818636.1 | 818636.1
OAX220402184586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
OAX220402186662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007417.85 | 1007417.85
OAX220402186677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466387.58 | 466387.58
OAX220402186681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
OAX220402178056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 827646.69 | 827646.69
OAX220402178057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6887218.71 | 6887218.71
OAX220402178057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2951665.16 | 2951665.16
OAX220402178964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057481.15 | 1057481.15
OAX220402182766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 844178.04 | 844178.04
OAX220402183822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1315800.5 | 1315800.5
OAX220402185703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 470000
OAX220402186685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347654.19 | 347654.19
OAX220402186701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
OAX220402180391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553262.16 | 553262.16
OAX220402182790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1314513.97 | 1314513.97
OAX220402180406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596817.84 | 596817.84
OAX220402181801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3159290.36 | 3159290.36
OAX220402183196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112776.48 | 1112776.48
OAX220402183204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530000 | 530000
OAX220402183514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1660598.96 | 1660598.96
OAX220402178713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498041.56 | 1498041.56
OAX220402181810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1133364.69 | 1133364.69
OAX220402183530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091203.47 | 1091203.47
OAX220402184998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005843.5 | 1005843.5
OAX220402176381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
OAX220402177341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029031.81 | 1029031.81
OAX220402181846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642487.49 | 642487.49
OAX220402176398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
OAX220402180543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172100 | 172100
OAX220402180547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530000 | 530000
OAX220402183277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156369.94 | 1156369.94
OAX220402183625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700595.44 | 700595.44
OAX220402173332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508670.51 | 508670.51
OAX220402178989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1378628.22 | 1378628.22
OAX220402176461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673477.16 | 673477.16
OAX220402173534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637258.72 | 637258.72
OAX220402174153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005843.5 | 1005843.5
OAX220402181086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794240 | 794240
OAX220402181953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3174943 | 3174943
OAX220402182510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1879084 | 1879084
OAX220402179158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165482.85 | 165482.85
OAX220402181996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704977.89 | 704977.89
OAX220402182541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1579308.02 | 1579308.02
OAX220402183324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285340.26 | 1285340.26
OAX220402184433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1374858.8 | 1374858.8
OAX220402184438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1289281.71 | 1289281.71
OAX220402185233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339900 | 339900
OAX220402179200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350282 | 1350282
OAX220402182020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1234059.43 | 1234059.43
OAX220402182584 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | FAIS MUNICIPAL | 1700000 | 1700000
OAX220402182584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
OAX220402183357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530000 | 530000
OAX220402175199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1946800.26 | 1946800.26
OAX220402176087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191601.81 | 191601.81
OAX220402180076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
OAX220402180170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1567308.52 | 1567308.52
OAX220402182061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 44691.38 | 44691.38
OAX220402182061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44691.38 | 44691.38
OAX220402182069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610455.72 | 610455.72
OAX220402184502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679087.41 | 679087.41
OAX220402184518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467299.27 | 467299.27
OAX220402177046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2404097.89 | 2404097.89
OAX220402182690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
OAX220402183117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647269.8 | 647269.8
OAX220402185340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156356.3 | 156356.3
OAX220402176118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427326.07 | 427326.07
OAX220402183447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287288.31 | 287288.31
OAX220402184603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579146.98 | 579146.98
OAX220402176160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954025.01 | 954025.01
OAX220402181332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050524.69 | 1050524.69
OAX220402182138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1890299.37 | 1890299.37
OAX220402181756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851601 | 851601
OAX220402184648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845995.25 | 845995.25
OAX220402177303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 969244.83 | 969244.83
OAX220402180319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1597509.16 | 1597509.16
OAX220402197784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 9038564.34 | 9038564.34
OAX220402204692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
OAX220402204692 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO 28 | 150000 | 150000
OAX220402197783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 7192609 | 7192609
OAX230202228195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3751201.93 | 3751201.93
OAX230202228885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739122.64 | 739122.64
OAX230202227794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
OAX230202227854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
OAX230202228269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2191880.58 | 2191880.58
OAX230202229663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577986.94 | 647580.94
OAX230202227227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
OAX230202227228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1528422.5 | 1528422.5
OAX230202228377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593546.7 | 593546.7
OAX230202227252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398536.25 | 1398536.25
OAX230202229149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803911.39 | 803911.39
OAX230202229633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54285.36 | 54285.36
OAX230202229179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4613050 | 4613050
OAX230202229189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2649634.2 | 2649634.2
OAX230202229193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4416660 | 4416660
OAX230202220432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1334624.72 | 1334624.72
OAX230202229199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2453587.5 | 2453587.5
OAX230202229201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4613543.5 | 4613543.5
OAX230202229212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4612744.5 | 4612744.5
OAX230202229242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1342548.96 | 1342548.96
OAX230202226802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2423475.41 | 2423475.41
OAX230202228606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531077.88 | 531077.88
OAX230202228101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444626.58 | 444626.58
OAX230202228651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999585.47 | 1999585.47
OAX230202229414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181210.2 | 1181210.2
OAX230202228106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955880.84 | 955880.84
OAX230202228778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367651.77 | 367651.77
OAX230202229421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627560 | 627560
OAX230202229473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110585 | 1110585
OAX230202224190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748000 | 1748000
OAX230202219649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186821 | 186821
OAX230202223392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63950 | 63950
OAX230202221162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152839.98 | 152839.98
OAX230202224293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312025.72 | 312025.72
OAX230202224308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130390.41 | 130390.41
OAX230202225147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961554.86 | 961554.86
OAX230202218046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219023.04 | 219023.04
OAX230202218047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601173.06 | 601173.06
OAX230202220375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1116307.49 | 1061909.58
OAX230202222835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1369696.78 | 1369696.78
OAX230202223548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1245012.06 | 1245012.06
OAX230202223586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209331.77 | 1209331.77
OAX230202223587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126856.86 | 126856.8
OAX230202219789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1278822.35 | 1278822.35
OAX230202220403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058306.99 | 1058306.99
OAX230202220423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853379.04 | 853379.04
OAX230202225266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
OAX230202225272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145043.76 | 145043.76
OAX230202220461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205308.93 | 205308.93
OAX230202220462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1284002.29 | 1284002.29
OAX230202219908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1336683.27 | 1336683.27
OAX230202218253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
OAX230202220647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160080 | 160080
OAX230202223676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111600 | 1111600
OAX230202224479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1319405.14 | 1319405.14
OAX230202219991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000000 | 9000000
OAX230202220000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175635.4 | 175635.4
OAX230202222216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104211.57 | 104211.57
OAX230202225452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3012458.44 | 3012458.44
OAX230202218300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626854.68 | 626854.68
OAX230202218318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3177089.66 | 3177089.66
OAX230202220023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2308605.11 | 2308312.44
OAX230202221553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118566.39 | 118566.39
OAX230202222228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1744624.02 | 1744582.89
OAX230202223736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009584.76 | 1009584.76
OAX230202223788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
OAX230202222381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8722264.96 | 8722264.96
OAX230202224759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354537.15 | 354537.15
OAX230202224760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354537.15 | 354537.15
OAX230202225515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145753.05 | 145753.05
OAX230202221637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 540000
OAX230202224764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354537.15 | 354537.15
OAX230202224766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354537.15 | 354537.15
OAX230202224767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728000 | 728000
OAX230202214726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1884423.27 | 1884423.27
OAX230202214727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 999999.97 | 999999.97
OAX230202220139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1810730.88 | 1046495.2
OAX230202220870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133409.85 | 133409.85
OAX230202220876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260655.73 | 1259865.79
OAX230202223125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6899237.52 | 6899237.52
OAX230202225623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96850 | 96850
OAX230202225636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1756846.2 | 1756846.2
OAX230202225639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016518.65 | 1016518.65
OAX230202214736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1510170.8 | 1507512.63
OAX230202214741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3119551.66 | 3119439.23
OAX230202214742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1351059.67 | 1348786.8
OAX230202214743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 959749.15 | 958915.09
OAX230202214744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3196565.92 | 3196565.92
OAX230202214744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3196565.92 | 3196565.92
OAX230202214745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2803037.16 | 2803037.16
OAX230202214745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2803037.16 | 2803037.16
OAX230202214746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1844482.91 | 1844482.91
OAX230202214746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1844482.9 | 1844482.9
OAX230202214747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2407809.18 | 2407809.18
OAX230202214747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2407809.17 | 2407809.17
OAX230202215468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2240362.1 | 2239508.66
OAX230202215473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2085812.99 | 2085089.98
OAX230202217775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495839.88 | 495839.88
OAX230202220883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882336.14 | 1881964.51
OAX230202221729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93072.21 | 93072.21
OAX230202222522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164977.35 | 164977.35
OAX230202225655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1131706.8 | 1131706.8
OAX230202225656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2514904 | 2514904
OAX230202225706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498637.17 | 498637.17
OAX230202214772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2120931.57 | 2120931.57
OAX230202214772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2120931.57 | 2120931.57
OAX230202214774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1342551.54 | 1342551.54
OAX230202214774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1342551.53 | 1342551.53
OAX230202216415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1571997.75 | 1570000
OAX230202220188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1459697.22 | 1062108.99
OAX230202221758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26000 | 26000
OAX230202221760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64270 | 64270
OAX230202221761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23700 | 23700
OAX230202221767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600734.34 | 1600734.34
OAX230202221775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820249.36 | 820249.36
OAX230202221777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2492483.85 | 2492483.85
OAX230202225748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76604.08 | 76604.08
OAX230202225752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250560 | 250560
OAX230202225753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2245648.76 | 2245648.76
OAX230202217887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930110.05 | 930110.05
OAX230202222320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998309.11 | 998309.11
OAX230202224064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12574520 | 12574520
OAX230202224073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785020.38 | 785020.38
OAX230202216552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2955446.76 | 2955446.76
OAX230202218325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2537964 | 2537964
OAX230202219800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179783.73 | 179783.73
OAX230202219803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221689.77 | 221689.77
OAX230202222346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2045388.41 | 2045202.26
OAX230202222347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93326.64 | 93326.64
OAX230202226667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156172 | 156172
OAX230202219875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451543.17 | 451543.17
OAX230202221527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67464.12 | 67464.12
OAX230202221529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1524909.48 | 1524909.48
OAX230202222352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1088516.76 | 1088516.76
OAX230202222360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313270.58 | 1312663.34
OAX230202222362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830412.19 | 830412.19
OAX230202222368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079121.24 | 1079121.24
OAX230202221611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127006.5 | 127006.5
OAX230202219945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53316.24 | 53316.24
OAX230202220865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177116.04 | 177116.04
OAX230202223446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149944.6 | 1149944.6
OAX230202220036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272244.18 | 272244.18
OAX230202221776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1587654.22 | 1587654.22
OAX230202222545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157664.31 | 157664.31
OAX230202223464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1301514.37 | 1301514.37
OAX230202223480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833141.56 | 833141.56
OAX230202225254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
OAX230202224358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2006761.28 | 2006152.92
OAX230202220155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559503.41 | 559503.41
OAX230202220204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607480 | 607480
OAX230202225317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1386053.2 | 1386053.2
OAX230202217820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393272.34 | 393272.34
OAX230202222680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191062.47 | 1191062.47
OAX230202225381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551434.87 | 551434.87
OAX230202217858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490881.07 | 490881.07
OAX230202218756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2119671.27 | 2119671.27
OAX230202221977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1395178.68 | 1395178.68
OAX230202223756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348131.34 | 348131.34
OAX230202225444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127684.89 | 127684.89
OAX230202221990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375436.95 | 375436.95
OAX230202223795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49500 | 49500
OAX230202224675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620260.72 | 1620260.72
OAX230202216947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80192.16 | 80192.16
OAX230202218835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690000 | 690000
OAX230202222027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349998.93 | 349998.93
OAX230202225538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1544587.49 | 1544587.49
OAX230202219541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397684.86 | 397684.86
OAX230202219564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156641.34 | 156641.34
OAX230202223886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203488.19 | 203488.19
OAX230202214732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3141383.48 | 3141383.48
OAX230202214734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3206319.75 | 3206319.75
OAX230202214748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1259183.95 | 1259183.95
OAX230202214748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1259183.95 | 1259183.95
OAX230202214749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1188859.18 | 1188859.18
OAX230202214749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1188859.17 | 1188859.17
OAX230202214768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2719999.53 | 2719999.53
OAX230202214768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2719999.53 | 2719999.53
OAX230202214770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2121973.87 | 2121973.87
OAX230202214770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2121973.86 | 2121973.86
OAX230202216376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176923.24 | 1175937.04
OAX230202216377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821680.44 | 821368.8
OAX230202216380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2880909.97 | 2871000
OAX230202216382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1529968.45 | 1529054.6
OAX230202216395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049013.03 | 1048076.66
OAX230202223145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213378.48 | 213378.48
OAX230202225666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711358.56 | 483096.04
OAX230202216407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3747812.01 | 3747812.01
OAX230202225679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231183.56 | 231183.56
OAX230202222269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1419956.37 | 1419376.42
OAX230202222273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14233382.39 | 11356849.86
OAX230202222278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048179.2 | 1048123.46
OAX230202223177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112000 | 112000
OAX230202226505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX230202216495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750849.84 | 750849.84
OAX230202219714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428426.4 | 428426.4
OAX230202226620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2582376.96 | 2582376.96
OAX230202222855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293238.63 | 293238.63
OAX230202228616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524427.73 | 524427.73
OAX230202229898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12471655.76 | 12471655.76
OAX230202229899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4690000 | 4690000
OAX230202226631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466978.54 | 466978.54
OAX230202229328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847616.94 | 847616.94
OAX230202229906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919450.05 | 919450.05
OAX230202229908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000 | 310000
OAX230202229921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987970.91 | 987970.91
OAX230202229922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4612326.2 | 4612326.2
OAX230202226692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687844.14 | 687844.14
OAX230202225964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455733.78 | 455733.78
OAX230202228706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369451.33 | 369451.33
OAX230202229930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816000.07 | 816000.07
OAX230202229943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054188.23 | 1054188.23
OAX230202228731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611358.1 | 599284.42
OAX230202227921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315010.56 | 315010.56
OAX230202227928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1796688.97 | 1796688.97
OAX230202229985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1042384.03 | 1042384.03
OAX230202229990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1244420.81 | 1244420.81
OAX230202228011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465150.3 | 465150.3
OAX230202228824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381467.44 | 381467.44
OAX230202229458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2340000 | 2340000
OAX230202230016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919243.35 | 919243.35
OAX230202216378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5359810 | 5359810
OAX230202228860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334893.78 | 334893.78
OAX230202230031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498904.83 | 1498904.83
OAX230202230036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2188282.68 | 2188282.68
OAX230202230042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283040 | 283040
OAX230202230047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1304395.09 | 1290003.23
OAX230202227020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5885608 | 5885608
OAX230202228949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1377765.71 | 1377765.71
OAX230202229700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561591.99 | 0
OAX230202229712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340699.71 | 379870.75
OAX230202229716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591409.65 | 591409.65
OAX230202229718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4612956 | 4612956
OAX230202229721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3321035.2 | 3321035.2
OAX230202229728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2922813 | 2922813
OAX230202229731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
OAX230202229737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2401891.46 | 2401891.46
OAX230202230099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229008.27 | 1229008.27
OAX230202226332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
OAX230202228330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816000 | 816000
OAX230202230110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313954.01 | 313954.01
OAX230202227154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198800.8 | 198800.8
OAX230202219786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421177.65 | 421177.65
OAX230202229066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754543.1 | 752591.39
OAX230202229787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 312677.44 | 312677.44
OAX230202229787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291118.02 | 291118.02
OAX230202230141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444126.42 | 1444126.42
OAX230202230148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3887797.21 | 3887797.21
OAX230202227208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275755.96 | 275755.96
OAX230202229126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203737.08 | 203737.08
OAX230202229793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66750 | 66750
OAX230202229797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2649858.24 | 2649858.24
OAX230202229808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85300 | 85300
OAX230202229809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2635247.86 | 2635247.86
OAX230202230165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706552.74 | 706552.74
OAX230202227239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3847980.56 | 3847980.56
OAX230202227246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16216.99 | 16216.99
OAX230202229170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699501.43 | 719518.45
OAX230202229184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4612326.2 | 4612326.2
OAX230202222713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666042.19 | 666042.19
OAX230202228479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509105.49 | 509105.49
OAX230202229873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3194039.87 | 3194039.87
OAX230202229878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686384.13 | 686384.13
OAX230202229925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2553200 | 2553200
OAX230302240714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2160435.83 | 2160435.83
OAX230302236365 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230202233722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 3226341.21 | 3226341.21
OAX230202233955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 885925.71 | 885925.71
OAX230302240774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102610.72 | 102610.72
OAX230202235637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2786712 | 2786712
OAX230202233918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8000000 | 8000000
OAX230202235844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2998955.62 | 2998955.62
OAX230202233900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 8000000 | 8000000
OAX230202233903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 564592.55 | 564592.55
OAX230202233910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3146205.68 | 3146205.68
OAX230202236048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2492483.85 | 2492483.85
OAX230202233924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1561793.48 | 1561793.48
OAX230302248736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000.84 | 1400000.84
OAX230302248737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
OAX230302249155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1614387.81 | 1614387.81
OAX230302250176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
OAX230302250193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763934.02 | 763934.02
OAX230302251299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961696 | 961696
OAX230302251301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1738303.29 | 1738303.29
OAX230302243547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854800 | 854800
OAX230302244812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011050.58 | 1011050.58
OAX230302244987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193555.77 | 193555.77
OAX230302245560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694572.78 | 694572.78
OAX230302245563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3174929.85 | 3174929.85
OAX230302246647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116507.83 | 116507.83
OAX230302248764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000.17 | 220000.17
OAX230302248765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
OAX230302248770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000.01 | 340000.01
OAX230302249187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1699719.6 | 1699719.6
OAX230302249190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
OAX230302250846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415000 | 415000
OAX230302251328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477491.1 | 477491.1
OAX230302242048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1267954.5 | 1267954.5
OAX230302243575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1685205.85 | 1685205.85
OAX230302241127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960274.51 | 960274.51
OAX230302241128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821064.03 | 821064.03
OAX230302241130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803682.28 | 803682.28
OAX230302245593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1602000 | 1602000
OAX230302246222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309009.45 | 309009.45
OAX230302245982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127554.63 | 127554.63
OAX230302247328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3220743 | 3220743
OAX230302248177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449349.51 | 449349.51
OAX230302248179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150706.23 | 150706.23
OAX230302248180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1583058.17 | 1583058.17
OAX230302248189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2496741.64 | 2496741.64
OAX230302248784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000.01 | 1000000.01
OAX230302248792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254640.33 | 1254640.33
OAX230302248799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2565169.55 | 2565169.55
OAX230302250222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349896.39 | 1349896.39
OAX230302250226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
OAX230302250883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2150000 | 2150000
OAX230302242985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988545.16 | 988545.16
OAX230302242989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687516.2 | 687516.2
OAX230302242994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24250 | 24250
OAX230302243004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1159813.52 | 1159813.52
OAX230302245024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898496.7 | 898496.7
OAX230302246249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1990676.86 | 1990676.86
OAX230302247356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69600 | 69600
OAX230302247357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88160 | 88160
OAX230302247358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59160 | 59160
OAX230302247359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82360 | 82360
OAX230302248806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2634057.41 | 2634057.41
OAX230302249116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3279552 | 3279552
OAX230302250242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1683886.98 | 1683886.98
OAX230302250249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767035.83 | 767035.83
OAX230302250264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349896.39 | 1349896.39
OAX230302247681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257120.34 | 257120.34
OAX230302251380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896724.93 | 896724.93
OAX230302241178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411821.61 | 411821.61
OAX230302245033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1948642.45 | 1948642.45
OAX230302245041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2429430.73 | 2429430.73
OAX230302245656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
OAX230302245657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66000 | 66000
OAX230302245658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957314.33 | 957314.33
OAX230302246259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1705880.66 | 1705880.66
OAX230302246010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
OAX230302246019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625350 | 1625350
OAX230302246026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
OAX230302240098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 301000 | 301000
OAX230302240099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2170000 | 2170000
OAX230302240101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 966000 | 966000
OAX230302240104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 860000 | 860000
OAX230302240106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1974000 | 1974000
OAX230302240107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1312500 | 1312500
OAX230302245523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1126609.54 | 1126609.54
OAX230302245531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1596564.61 | 1596564.61
OAX230302250282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
OAX230302250923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365118.96 | 365118.96
OAX230302251396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738734.19 | 738734.19
OAX230302243036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912120.2 | 912120.2
OAX230302244852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1728029.65 | 1728029.65
OAX230302244868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863381.3 | 863381.3
OAX230302246275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1770000 | 1770000
OAX230302246042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
OAX230302248311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516352.05 | 516352.05
OAX230302249270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722786.22 | 722786.22
OAX230302249273 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 1405874.89 | 1405874.89
OAX230302249273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1405874.89 | 1405874.89
OAX230302250293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349896.39 | 1349896.39
OAX230302250296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188089 | 188089
OAX230302243053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3798824.9 | 3798824.9
OAX230302245081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95331.14 | 95331.14
OAX230302244898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4103041.87 | 4103041.87
OAX230302246067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475565.46 | 475565.46
OAX230302246071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2959180.18 | 2959180.18
OAX230302246075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX230302250963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991669.09 | 991669.09
OAX230302251441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674744.13 | 674744.13
OAX230302251449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3499766.16 | 3499766.16
OAX230302243073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2856839.1 | 2856839.1
OAX230302243080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286227.11 | 286227.11
OAX230302243678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2464594 | 2464594
OAX230302246081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
OAX230302247090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4495343.53 | 4495343.53
OAX230302247508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099999.98 | 1099999.98
OAX230302248253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623710.66 | 623710.66
OAX230302248254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548851.21 | 1548851.21
OAX230302248371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3278028.8 | 3278028.8
OAX230302249568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2628773.12 | 2628773.12
OAX230302249591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246792.18 | 246792.18
OAX230302247778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2569490 | 2569490
OAX230302247781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880109.69 | 880109.69
OAX230302251473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1857898.32 | 1857898.32
OAX230302243117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2722576.82 | 2722576.82
OAX230302243710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821064.03 | 821064.03
OAX230302243725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740859.2 | 740859.2
OAX230302244596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414202.7 | 414202.7
OAX230302245129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1900000
OAX230302245139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302246438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1335160 | 1335160
OAX230302246439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2700000
OAX230302246441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510149.85 | 510149.85
OAX230302246442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391476.48 | 391476.48
OAX230302246443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522286.9 | 522286.9
OAX230302247106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2559851.56 | 2559851.56
OAX230302247532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319633.77 | 319633.77
OAX230302248540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3589157 | 3589157
OAX230302248543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2195000 | 2195000
OAX230302248550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358633.83 | 358633.83
OAX230302248397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000.02 | 2000000.02
OAX230302249597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2626316.28 | 2626316.28
OAX230302243126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643080.78 | 643080.78
OAX230302243129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX230302243137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708318.43 | 708318.43
OAX230302243139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
OAX230302244374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792584.41 | 792584.41
OAX230302244969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157459.92 | 157459.92
OAX230302246479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064790 | 1064790
OAX230302247129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729683.33 | 729683.33
OAX230302247140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1935251.72 | 1935251.72
OAX230302247143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342982.36 | 342982.36
OAX230302247568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88138.89 | 88138.89
OAX230302240217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9915389.27 | 9915389.27
OAX230302248408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
OAX230302250384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211780.41 | 211780.41
OAX230302251040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1805738.01 | 1805738.01
OAX230302251043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1693897.01 | 1693897.01
OAX230302251508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 312677.34 | 312677.34
OAX230302251508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073297.74 | 1073297.74
OAX230302243155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19250 | 19250
OAX230302243164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5490610.58 | 5490610.58
OAX230302244415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6865252.24 | 6865252.24
OAX230302244642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1255522.7 | 1255522.7
OAX230302244646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821239.83 | 821239.83
OAX230302245177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195214.44 | 195214.44
OAX230302245670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
OAX230302247170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919476.25 | 919476.25
OAX230302248585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4779789.34 | 4779789.34
OAX230302250407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 952208.57 | 952208.57
OAX230302250409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995486.07 | 1995486.07
OAX230302250414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850301.3 | 850301.3
OAX230302250415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499800.28 | 1499800.28
OAX230302250416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2357587 | 2357587
OAX230302251056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601288.83 | 601288.83
OAX230302251064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325094.49 | 325094.49
OAX230302247851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1290089.71 | 1290089.71
OAX230302243188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
OAX230302244427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708318.43 | 708318.43
OAX230302244431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2644895.07 | 2644895.07
OAX230302244661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299983.24 | 1299983.24
OAX230302244666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755002.88 | 755002.88
OAX230302245683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971591.38 | 971591.38
OAX230302247180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98432 | 98432
OAX230302247181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1736425.16 | 1736425.16
OAX230302247183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156901 | 156901
OAX230302247615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549161.49 | 549161.49
OAX230302243274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
OAX230302250439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 312677.34 | 312677.34
OAX230302250439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590232.96 | 590232.96
OAX230302251561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463049.04 | 463049.04
OAX230302244463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 978033.98 | 978033.98
OAX230302244685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259195.85 | 1259195.85
OAX230302244696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222374.06 | 1222374.06
OAX230302245700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1590103.96 | 1590103.96
OAX230302245702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308251 | 1308251
OAX230302246529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262210.65 | 1262210.65
OAX230302246537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110144.38 | 110144.38
OAX230302246540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110144.38 | 110144.38
OAX230302243292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677659 | 677659
OAX230302243301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800121.74 | 1800404.9
OAX230302248472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
OAX230302248489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 801000 | 801000
OAX230302248489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1869000 | 1869000
OAX230302249701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510500 | 510500
OAX230302250727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
OAX230302250729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4473459.23 | 4473459.23
OAX230302250730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000.01 | 1000000.01
OAX230302250731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499400.22 | 1499400.22
OAX230302250733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 3200000
OAX230302250734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4998994.04 | 4998994.04
OAX230302250735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903301.54 | 903301.54
OAX230302250736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3499987.79 | 3499987.79
OAX230302251597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394206.96 | 394206.96
OAX230302243227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75439.75 | 75439.75
OAX230302243463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2650028.27 | 2650028.27
OAX230302245259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426929.16 | 426929.16
OAX230302245261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465001.31 | 465001.31
OAX230302246559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2547010.62 | 2547010.62
OAX230302246563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065164 | 1065164
OAX230302246567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781533.27 | 781533.27
OAX230302246570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632619.41 | 632619.41
OAX230302243317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399940.1 | 1399940.1
OAX230302248655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
OAX230302248670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1985660 | 1985660
OAX230302249709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1580855.39 | 1580855.39
OAX230302250745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198567.03 | 1198567.03
OAX230302250753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391278.38 | 1391278.38
OAX230302250755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100521.16 | 1100521.16
OAX230302244736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604593.93 | 604593.93
OAX230302244738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800527.14 | 800527.14
OAX230302245277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 980000
OAX230302245278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095508 | 1095508
OAX230302245279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000.01 | 1900000.01
OAX230302245294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4673947.8 | 4673947.8
OAX230302245761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072521.34 | 1072521.34
OAX230302246575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457358.21 | 457358.21
OAX230302246586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830000 | 830000
OAX230302243334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
OAX230302243345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
OAX230302248677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
OAX230302248693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7850000 | 7850000
OAX230302248524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3224363.39 | 3224363.39
OAX230302248528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1121234.4 | 1121234.4
OAX230302250763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1825546.66 | 1825546.66
OAX230302250764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456274.95 | 456274.95
OAX230302250785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167413.39 | 167413.39
OAX230302244758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532325.8 | 532325.8
OAX230302244769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194304.03 | 194304.03
OAX230302245490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1562788.7 | 1562788.7
OAX230302245787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1109428.29 | 1109428.29
OAX230302246622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012292.26 | 1012292.26
OAX230302247290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3174900 | 3174900
OAX230302248134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365223.2 | 365223.2
OAX230302248140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3405067.19 | 3405067.19
OAX230302243367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893884.38 | 893884.38
OAX230302243375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
OAX230302248714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2653634.35 | 2653634.35
OAX230302249133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3151509.59 | 3151509.59
OAX230302251272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302465 | 302465
OAX230302244549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2812141.7 | 2812141.7
OAX230302244553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680794.63 | 680794.63
OAX230302244798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643963.13 | 643963.13
OAX230302245542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484000 | 484000
OAX230302245806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928217.65 | 928217.65
OAX230302245815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943158.42 | 943158.42
OAX230302246625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3350580.01 | 3350580.01
OAX230302246634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4078817.47 | 4078817.47
OAX230302250037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554515.41 | 554515.41
OAX230302250040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846821.66 | 846821.66
OAX230302250048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
OAX230302252173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2899134.35 | 2899134.35
OAX230302252192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2193935.89 | 2193935.89
OAX230302244218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499422.47 | 499422.47
OAX230302244228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2191028.6 | 2191028.6
OAX230302252626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2398049.5 | 2398049.5
OAX230302252648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2087794.81 | 2087794.81
OAX230302246705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354890.43 | 354890.43
OAX230302246711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 827137.19 | 827137.19
OAX230302246715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355190.51 | 1355190.51
OAX230302246717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584234.16 | 584234.16
OAX230302241123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102280.65 | 102280.65
OAX230302241125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1094735.16 | 1094735.16
OAX230302241126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641356.61 | 641356.61
OAX230302250063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1828709.06 | 1828709.06
OAX230302250069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587681.62 | 587681.62
OAX230302251828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1614387.81 | 1614387.81
OAX230302252397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306753.87 | 306753.87
OAX230302252502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2234508.39 | 2234508.39
OAX230302252513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835000 | 835000
OAX230302252515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873000 | 873000
OAX230302252516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349547.97 | 349547.97
OAX230302252519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862000 | 862000
OAX230302241263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85377 | 85377
OAX230302240715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3068116.72 | 3068116.72
OAX230302240716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100000 | 3100000
OAX230302240717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4822437.3 | 4822437.3
OAX230302240718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1932503.53 | 1932503.53
OAX230302240719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1100265.94 | 1100265.94
OAX230302240720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7325338.22 | 7325338.22
OAX230302240721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2576405.53 | 2576405.53
OAX230302240722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4997597.03 | 4997597.03
OAX230302240723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9676877.18 | 9676877.18
OAX230302240724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9999883.53 | 9999883.53
OAX230302240725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4951184.57 | 4951184.57
OAX230302240726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19006347.14 | 19006347.14
OAX230302240728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9999990.82 | 9999990.82
OAX230302240730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1298334.19 | 1298334.19
OAX230302240731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6429829.73 | 6429829.73
OAX230302240732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4637235.52 | 4637235.52
OAX230302242215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109533.78 | 109533.78
OAX230302242615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
OAX230302249379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727624.97 | 727624.97
OAX230302249381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299305 | 1299305
OAX230302250084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27239483.59 | 27239483.59
OAX230302251754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4999654.93 | 4999654.93
OAX230302251845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580653.36 | 580653.36
OAX230302244840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949682.64 | 949682.64
OAX230302244264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498500 | 2498500
OAX230302240733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14999994.5 | 14999994.5
OAX230302240734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3499397.4 | 3499397.4
OAX230302240735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2200669.34 | 2200669.34
OAX230302240736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1162132.34 | 1162132.34
OAX230302240738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9999637.4 | 9999637.4
OAX230302240739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2996671.6 | 2996671.6
OAX230302240740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 960072.89 | 960072.89
OAX230302240741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17405523.36 | 17405523.36
OAX230302242253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708800 | 708800
OAX230302248917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298341.66 | 298341.66
OAX230302249001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100232.83 | 2100232.83
OAX230302249384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
OAX230302249397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1599696.58 | 1599696.58
OAX230302246770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1304215 | 1304215
OAX230302250126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756184.01 | 756184.01
OAX230302251771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1820000 | 1820000
OAX230302251871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192000 | 192000
OAX230302251876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152171 | 152171
OAX230302252211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3569764.28 | 3569764.28
OAX230302246332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4962555.54 | 4962555.54
OAX230302240762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 870000 | 870000
OAX230302240764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145000
OAX230302240765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 449500 | 449500
OAX230302240767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29999985.27 | 29999985.27
OAX230302241635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213000 | 213000
OAX230302242816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162751.32 | 162751.32
OAX230302249416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013725.43 | 1013725.43
OAX230302246803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1777735.81 | 1777735.81
OAX230302250137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516654.46 | 516654.46
OAX230302251893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1541085.96 | 1541085.96
OAX230302251896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2485720.58 | 2485720.58
OAX230302244314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2450100 | 2450100
OAX230302245848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905323.12 | 905323.12
OAX230302241332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363076.98 | 363076.98
OAX230302241645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324248.97 | 324248.97
OAX230302245350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2821477.96 | 2821477.96
OAX230302245371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000 | 108000
OAX230302246813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325515.29 | 1325515.29
OAX230302250475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
OAX230302243959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1408295.61 | 1408295.61
OAX230302241354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724353.87 | 724353.87
OAX230302242860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1598450.27 | 1598450.27
OAX230302249469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470211 | 470211
OAX230302251940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1332478.45 | 1332478.45
OAX230302245874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2402237.98 | 2402237.98
OAX230302242358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4396611.56 | 4396611.56
OAX230302242731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427584.09 | 427584.09
OAX230302245400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499754.07 | 499754.07
OAX230302245401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2536152.51 | 2536152.51
OAX230302247464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781406.97 | 781406.97
OAX230302240890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211711.44 | 211711.44
OAX230302242884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94236.52 | 94236.52
OAX230302249477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458295.06 | 458295.06
OAX230302252254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2237909.09 | 2237909.09
OAX230302242365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708800 | 708800
OAX230302245423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1281457.57 | 1064010.25
OAX230302245435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020195.62 | 1020195.62
OAX230302242928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
OAX230302246883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
OAX230302246886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782619.39 | 759405.5
OAX230302250543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1665354.8 | 1665354.8
OAX230302250557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1572973.37 | 1572973.37
OAX230302241995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001380.52 | 1001380.52
OAX230302245443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2654827.63 | 2654827.63
OAX230302245453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1558559.78 | 1558559.78
OAX230302246909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94947.61 | 94947.61
OAX230302246918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154917.74 | 154917.74
OAX230302246920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800250.86 | 1800250.86
OAX230302250577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3143630 | 3143630
OAX230302244046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2655690.8 | 2655690.8
OAX230302244056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101280.78 | 101280.78
OAX230302252290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4354981.86 | 4354981.86
OAX230302245958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068697.72 | 1068697.72
OAX230302242033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997895.8 | 997895.8
OAX230302245473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1948550 | 1948550
OAX230302248030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920145.5 | 920145.5
OAX230302240968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264789.12 | 264789.12
OAX230302249010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3340800 | 3340800
OAX230302246932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150121.05 | 1150121.05
OAX230302246944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138927.45 | 138927.45
OAX230302246947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708318.43 | 708318.43
OAX230302250603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1886178 | 1886178
OAX230302250606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252029.43 | 252029.43
OAX230302252317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320560.17 | 1320560.17
OAX230302252320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086708.91 | 1086708.91
OAX230302242042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2685376.43 | 2685376.43
OAX230302240986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327337.02 | 327337.02
OAX230302249035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3320000.04 | 3320000.04
OAX230302249811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas |  | 25448239.41 | 25448239.41
OAX230302249811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10906388.32 | 10906388.32
OAX230302246951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3202549.01 | 3202549.01
OAX230302246959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2700000
OAX230302246960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000 | 310000
OAX230302246963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694146.5 | 694146.5
OAX230302244089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650168.17 | 650168.17
OAX230302244096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5620068.92 | 5620068.92
OAX230302244099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1047802.77 | 1047802.77
OAX230302252335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847987.39 | 847987.39
OAX230302252347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429702.73 | 1429702.73
OAX230302248103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956702.29 | 956702.29
OAX230302252521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX230302242461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92906.33 | 92906.33
OAX230302243758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017780.47 | 1017780.47
OAX230302248058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115540.11 | 1115540.11
OAX230302248076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642094 | 642094
OAX230302249056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3698285.21 | 3698285.21
OAX230302249058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3971268 | 3971268
OAX230302246972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2998955.62 | 2998955.62
OAX230302246979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906000 | 906000
OAX230302246980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1214093.94 | 1214093.94
OAX230302246982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975000 | 975000
OAX230302246984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4134564 | 4134564
OAX230302246985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672282.94 | 672282.94
OAX230302246988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1362287.66 | 1362287.66
OAX230302246991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1275753.78 | 1275753.78
OAX230302246992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941769.42 | 941769.42
OAX230302244124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11083880.85 | 11901633.72
OAX230302252363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830000 | 830000
OAX230302252373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605967.08 | 605967.08
OAX230302242096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746827.71 | 746827.71
OAX230302242487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1421703.64 | 1421703.64
OAX230302246141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562060.3 | 562060.3
OAX230302246150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388138.55 | 365500
OAX230302249072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2445000 | 2445000
OAX230302249081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380268.2 | 1380268.2
OAX230302246997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1309686.9 | 1309686.9
OAX230302246998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1081392.98 | 1081392.98
OAX230302247000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1362881.9 | 1339968.36
OAX230302247002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777299.72 | 777299.72
OAX230302247005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1579003.92 | 1579003.92
OAX230302250664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2128000 | 2128000
OAX230302244138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6038122.86 | 6038122.86
OAX230302244145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899883.54 | 899883.54
OAX230302252381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592846.58 | 592846.58
OAX230302252417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2376159.5 | 2376159.5
OAX230302252555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490000 | 490000
OAX230302241554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80408.88 | 80408.88
OAX230302243800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
OAX230302246166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1493688.57 | 1493688.57
OAX230302246177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148133 | 1148133
OAX230302248749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2883475.99 | 2883475.99
OAX230302250691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278736.56 | 278736.56
OAX230302250695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99555.78 | 99555.78
OAX230302250696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1530000 | 1530000
OAX230302252140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11141170.49 | 11141170.49
OAX230302252435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1357566 | 1357566
OAX230302252445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10097528 | 10097528
OAX230302252594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
OAX230302252601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769820.03 | 769820.03
OAX230302241574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650302 | 650302
OAX230302243824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1328281.56 | 1328281.56
OAX230302248818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1805945.05 | 1805945.05
OAX230302248820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100232.83 | 2100232.83
OAX230302241092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506484.03 | 1506484.03
OAX230302249908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1258996.05 | 1258996.05
OAX230302250704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
OAX230302250705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2537555.21 | 2537555.21
OAX230302250706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494014.03 | 1494014.03
OAX230302250707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
OAX230302250710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302250711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3078713.3 | 3078713.3
OAX230302250714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1918616.21 | 1918616.21
OAX230302250717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498464.02 | 2498464.02
OAX230302250719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997302.46 | 997302.46
OAX230302252157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 232000
OAX230302252470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212494.79 | 212494.79
OAX230302241590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182554.41 | 182554.41
OAX230302241610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650302 | 650302
OAX230302242183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2363734.24 | 2363734.24
OAX230302243860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11068767.27 | 11068767.27
OAX230302246692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753835.48 | 753835.48
OAX230302249930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
OAX230302239045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19499651.93 | 19499651.93
OAX230302240063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 825549.68 | 825549.68
OAX230302240063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 825549.68 | 825549.68
OAX230302240478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 904000 | 904000
OAX230302240479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9999906.07 | 9999906.07
OAX230302240481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 735000 | 735000
OAX230302240486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1921000 | 1921000
OAX230302240488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612500 | 612500
OAX230302240489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319000 | 319000
OAX230302239512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13121781.8 | 13121781.8
OAX230302239513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246500 | 246500
OAX230302239517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 638000 | 638000
OAX230302239518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1899500 | 1899500
OAX230302239520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14999999.99 | 14999999.99
OAX230302239616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 980000 | 980000
OAX230302239069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22724999.95 | 22724999.95
OAX230302240067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1352400 | 1352400
OAX230302239531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 783000 | 783000
OAX230302239539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2205000 | 2205000
OAX230302239540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43500 | 43500
OAX230302237879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1443000 | 1443000
OAX230302238711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 273000 | 273000
OAX230302238723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 643500 | 643500
OAX230302238724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117000 | 117000
OAX230302238726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 808000 | 808000
OAX230302238727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1695000 | 1695000
OAX230302239079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9997859.57 | 9997859.57
OAX230302239082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4999999.81 | 4999999.81
OAX230302239093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6833895.59 | 6833895.59
OAX230302240490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612500 | 612500
OAX230302240495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2061500 | 2061500
OAX230302240503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 773500 | 773500
OAX230302239542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116000 | 116000
OAX230302239545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4641000 | 4641000
OAX230302239548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101000 | 101000
OAX230302239561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1347500 | 1347500
OAX230302239562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1919000 | 1919000
OAX230302237563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 137848.7
OAX230302237567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253000 | 253000
OAX230302237569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 483000 | 482989.99
OAX230302238733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292500 | 292500
OAX230302238734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 585000 | 585000
OAX230302238735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 585000 | 585000
OAX230302238736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97500 | 97500
OAX230302238737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1347500 | 1347500
OAX230302238738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 333500 | 333500
OAX230302238739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234000 | 234000
OAX230302238740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 579600 | 579600
OAX230302238741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 735000 | 735000
OAX230302238744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3920000 | 3920000
OAX230302238747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245000 | 245000
OAX230302239634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 367500 | 367500
OAX230302239640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4900870.35 | 4900870.35
OAX230302239641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9999339.37 | 9999339.37
OAX230302239642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9999997.31 | 9999997.31
OAX230302239645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14098872.49 | 14098872.49
OAX230302240510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 585000 | 585000
OAX230302240511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 773500 | 773500
OAX230302240512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319000 | 319000
OAX230302237574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1725000 | 1725000
OAX230302237587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245000 | 245000
OAX230302238750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1960000 | 1960000
OAX230302239649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2047500 | 2047500
OAX230302240526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 980000 | 980000
OAX230302240533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612500 | 612500
OAX230302240539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175500 | 175500
OAX230302240543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 468000 | 468000
OAX230302240544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 490000 | 490000
OAX230302240545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195000 | 195000
OAX230302240232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4999214 | 4999214
OAX230302240234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2481239.33 | 2481239.33
OAX230302240244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2480000.13 | 2480000.13
OAX230302236295 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 781056.14 | 780228.1
OAX230302236295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 781056.14 | 780228.11
OAX230302236298 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302236300 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302236302 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302236304 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302237596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2028600 | 2028600
OAX230302237597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230000 | 230000
OAX230302237598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 598000 | 598000
OAX230302237603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1347500 | 1347500
OAX230302237609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3864000 | 3864000
OAX230302240547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97500 | 97500
OAX230302240549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117000 | 117000
OAX230302240550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 273000 | 273000
OAX230302240551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292500 | 292500
OAX230302240554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3430000 | 3430000
OAX230302240555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292500 | 292500
OAX230302240556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1102500 | 1102500
OAX230302240558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2940000 | 2940000
OAX230302240559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292500 | 292500
OAX230302240560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175500 | 175500
OAX230302240562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117000 | 117000
OAX230302240565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2421161.98 | 2421161.98
OAX230302240245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1722866.5 | 1722866.5
OAX230302240251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1626755.36 | 1626755.36
OAX230302240253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 896490 | 896490
OAX230302240260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1699999.99 | 1699999.99
OAX230302240261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3045795.15 | 3045795.15
OAX230302236367 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302236368 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302236370 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302236371 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302236374 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302236376 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302236379 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302236381 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302236384 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302237617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2604000 | 2604000
OAX230302237620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612500 | 612500
OAX230302237632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 980000 | 980000
OAX230302240567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
OAX230302240569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3104022.5 | 3104022.5
OAX230302240570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 552500 | 552500
OAX230302240572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319000 | 319000
OAX230302240573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4182933.19 | 4182933.19
OAX230302240574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 520000 | 520000
OAX230302240576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 483000 | 483000
OAX230302240577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1875000 | 1875000
OAX230302240579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612500 | 612500
OAX230302240580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1225000 | 1225000
OAX230302240581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1111500 | 1111500
OAX230302240582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4131339.81 | 4131339.81
OAX230302240274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3900000 | 3900000
OAX230302237646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 644000 | 644000
OAX230302240591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 390000 | 390000
OAX230302240594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 643500 | 643500
OAX230302240595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612500 | 612500
OAX230302240597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3207323.21 | 3207323.21
OAX230302240601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2761586.75 | 2761586.75
OAX230302240607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1850000 | 1850000
OAX230302240306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 657783.05 | 657783.05
OAX230302239327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2285128.95 | 2285128.95
OAX230302237657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 857500 | 857500
OAX230302237658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 682500 | 682500
OAX230302237661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122500 | 122500
OAX230302237670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 980000 | 980000
OAX230302237672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 735000 | 735000
OAX230302238007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1718487.86 | 1718487.86
OAX230302240617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1786815.16 | 1786815.16
OAX230302240618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100000 | 3100000
OAX230302240622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1999632.09 | 1999632.09
OAX230302240315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1200000 | 1200000
OAX230302239340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2500000
OAX230302239347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1214577.62 | 1214577.62
OAX230302237353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2885703.23 | 2885703.23
OAX230302237355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1171093.81 | 1171093.81
OAX230302237359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6741359.85 | 6741359.85
OAX230302237362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2766197.38 | 2766197.38
OAX230302237677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1417500 | 1417500
OAX230302237678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 976500 | 976500
OAX230302237680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1592500 | 1592500
OAX230302237686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1175000 | 1175000
OAX230302237687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 624000 | 624000
OAX230302237690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 525000 | 525000
OAX230302237692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375000 | 375000
OAX230302237693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 353500 | 353500
OAX230302238025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1252913.07 | 1252913.07
OAX230302238026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3566646.48 | 3566646.48
OAX230302238027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5037128.55 | 5037128.55
OAX230302238029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1879100.01 | 1879100.01
OAX230302239376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9999999.99 | 9999999.99
OAX230302237365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3785095.11 | 3785095.11
OAX230302237366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3902608.99 | 3902608.99
OAX230302237377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1478140.71 | 1478140.71
OAX230302237378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2608355.53 | 2608355.53
OAX230302237380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 880000 | 880000
OAX230302237383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1280000 | 1280000
OAX230302237695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58000 | 58000
OAX230302237696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 483000 | 483000
OAX230302237697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 261000 | 261000
OAX230302237699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555500 | 555500
OAX230302237702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1225000 | 1225000
OAX230302237704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 454500 | 454500
OAX230302237711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1470000 | 1470000
OAX230302238065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5331482.06 | 5331482.06
OAX230302241664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203056.02 | 203056.02
OAX230302241666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125777.37 | 125777.37
OAX230302241669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2115920.31 | 2115920.31
OAX230302237389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1576121.89 | 1576121.89
OAX230302237389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1576121.88 | 1576121.88
OAX230302237390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 2428861.92 | 2428861.92
OAX230302237390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2428861.91 | 2428861.91
OAX230302237391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1274559.71 | 1274559.71
OAX230302237391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1274559.7 | 1274559.7
OAX230302237392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1516214.77 | 1516214.77
OAX230302237392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1516214.76 | 1516214.76
OAX230302237393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5669312.35 | 5669312.35
OAX230302237394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2698700.12 | 2698700.12
OAX230302237402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3179919.44 | 3179919.44
OAX230302237402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3179919.44 | 3179919.44
OAX230302237717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115000 | 115000
OAX230302237730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1357000 | 1357000
OAX230302237731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 455000 | 455000
OAX230302237732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 940000 | 940000
OAX230302237733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 690000 | 690000
OAX230302237734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2145000 | 2145000
OAX230302237735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612500 | 612500
OAX230302237736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 299000 | 299000
OAX230302241679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2482768.89 | 2482768.89
OAX230302240388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97500 | 97500
OAX230302239399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435000 | 435000
OAX230302239400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130500 | 130500
OAX230302239401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 304500 | 304500
OAX230302239402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145000
OAX230302239403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214500 | 214500
OAX230302239404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175500 | 175500
OAX230302239405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232000 | 232000
OAX230302239406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292500 | 292500
OAX230302239407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145000
OAX230302239408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195000 | 195000
OAX230302239409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217500
OAX230302239410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214500 | 214500
OAX230302239411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 487500 | 487500
OAX230302239412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 663000 | 663000
OAX230302239413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116000 | 116000
OAX230302239414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195000 | 195000
OAX230302239415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87000 | 87000
OAX230302239416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 623500 | 623500
OAX230302239417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1450000 | 1450000
OAX230302239418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 870000 | 870000
OAX230302237406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3073241.9 | 3073241.9
OAX230302237406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3073241.9 | 3073241.9
OAX230302237410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2534805.54 | 2534805.54
OAX230302237410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2534805.53 | 2534805.53
OAX230302237411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3072161.04 | 3072161.04
OAX230302237423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3005749.93 | 3005749.93
OAX230302237737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 368000 | 368000
OAX230302237738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 368000 | 368000
OAX230302237739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1449000 | 1449000
OAX230302239825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 831883.27 | 831883.27
OAX230302239826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1157045.75 | 1157045.75
OAX230302241714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650756.19 | 650756.19
OAX230302240391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97500 | 97500
OAX230302240392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292500 | 292500
OAX230302240393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195000 | 195000
OAX230302240394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 909000 | 909000
OAX230302240395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1105000 | 1105000
OAX230302240396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 656500 | 656500
OAX230302240397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1105000 | 1105000
OAX230302240399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 663000 | 663000
OAX230302240408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97500 | 97500
OAX230302240411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 367500 | 367500
OAX230302239423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 652500 | 652500
OAX230302237439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13980426.5 | 13980426.5
OAX230302237761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1189500 | 1189500
OAX230302239989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5495270.82 | 5495270.82
OAX230302240412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
OAX230302240413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97500 | 97500
OAX230302240414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612500 | 612500
OAX230302240416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612500 | 612500
OAX230302240417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 542500 | 542500
OAX230302240422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 542500 | 542500
OAX230302240425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612500 | 612500
OAX230302240426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319000 | 319000
OAX230302240432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 468000 | 468000
OAX230302238979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175500 | 175500
OAX230302238982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 552500 | 552500
OAX230302238987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
OAX230302240005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2686000 | 2686000
OAX230302241750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8555727.87 | 8555727.87
OAX230302240434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195000 | 195000
OAX230302240436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319000 | 319000
OAX230302240437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23993514.11 | 23993514.11
OAX230302240440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 468000 | 468000
OAX230302240442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234000 | 234000
OAX230302240443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 630000 | 630000
OAX230302240446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214500 | 214500
OAX230302239462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612500 | 612500
OAX230302239566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234000 | 234000
OAX230302239567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156000 | 156000
OAX230302239569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12500000 | 12500000
OAX230302239570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5602187.79 | 5602187.79
OAX230302238650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4972000 | 4972000
OAX230302238989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2415000 | 2415000
OAX230302238993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 46000
OAX230302238996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
OAX230302239001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136500 | 136500
OAX230302239002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1545600 | 1545600
OAX230302239008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319000 | 319000
OAX230302240456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 468000 | 468000
OAX230302240457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14427956.41 | 14427956.41
OAX230302240458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195000 | 195000
OAX230302240460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175500 | 175500
OAX230302240464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136500 | 136500
OAX230302240465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195000 | 195000
OAX230302240470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 604500 | 604500
OAX230302240471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97500 | 97500
OAX230302240472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319000 | 319000
OAX230302240474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195000 | 195000
OAX230302240475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1470000 | 1470000
OAX230302239497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100000 | 3100000
OAX230302239498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1293316.68 | 1293316.68
OAX230302239603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1225000 | 1225000
OAX230302239011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612500 | 612500
OAX230302239012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1380000 | 1380000
OAX230302239014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136500 | 136500
OAX230302239016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 331500 | 331500
OAX230302239018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612500 | 612500
OAX230302239019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253000 | 253000
OAX230302239024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312000 | 312000
OAX230302239112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2749999.12 | 2749999.12
OAX230302240695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 473000 | 473000
OAX230302240696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312000 | 312000
OAX230302240697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145000
OAX230302240698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7824941.02 | 7824941.02
OAX230302240699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4999401.28 | 4999401.28
OAX230302240700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1800000 | 1800000
OAX230302240701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1548000 | 1548000
OAX230302240702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145000
OAX230302240703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100000 | 3100000
OAX230302240704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
OAX230302240705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1438510.03 | 1438510.03
OAX230302240706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100000 | 3100000
OAX230302240707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319000 | 319000
OAX230302240708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100000 | 3100000
OAX230302240709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100000 | 3100000
OAX230302240710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 387000 | 387000
OAX230302240711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1087500 | 1087500
OAX230302240712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6770320.93 | 6770320.93
OAX230302240713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
OAX220302116304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716880 | 716880
OAX230302239125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8999999.85 | 8999999.85
OAX220302113957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283446.38 | 283446.38
OAX230302239181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100000 | 3100000
OAX230302239190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3068116.72 | 3068116.72
OAX230302239191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100000 | 3100000
OAX230302239199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10764883.55 | 10764883.55
OAX230302239201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29998509.2 | 29998509.2
OAX230302239206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19999963.68 | 19999963.68
OAX230302239209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4872294.31 | 4872294.31
OAX230302239211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9997327.06 | 9997327.06
OAX230302239212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500478.69 | 6500478.69
OAX220402170649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403722.17 | 403722.17
OAX230302237325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3914728.86 | 3914728.86
OAX220402153186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
OAX230302237349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2500000
OAX220402149208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590324 | 590324
OAX220402156540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919597.84 | 919597.84
OAX230302236292 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 2660314.12 | 2657928.32
OAX230302236292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2660314.13 | 2657928.33
OAX230302239939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
OAX230302239941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4486890.71 | 4486890.71
OAX230302236299 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302236301 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302236369 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302239944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4147264.91 | 4147264.91
OAX230302239947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2500000
OAX220402197484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471465.9 | 471465.9
OAX230302236377 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302236377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302239971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5249999.76 | 5249999.76
OAX230302239974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2050000.01 | 2050000.01
OAX230302239975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
OAX230302239976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2500000
OAX220202073248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55873.14 | 55873.14
OAX220402194171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906092.07 | 906092.07
OAX220402192720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253780 | 253780
OAX220402197044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808042.36 | 1808042.36
OAX220402196802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1330000 | 1330000
OAX230302238518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8111231.74 | 8111231.74
OAX230302238518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8111231.74 | 8111231.74
OAX230302238520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 12151247.21 | 12151247.21
OAX230302238520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12151247.21 | 12151247.21
OAX230302239986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1497890 | 1497890
OAX230302238539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6741293.52 | 6741293.52
OAX230302238539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8239358.74 | 8239358.74
OAX230302240660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2800000 | 2800000
OAX230302240662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 980000 | 980000
OAX230302240666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246500 | 246500
OAX230302240667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145000
OAX230302240668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 630000 | 630000
OAX230302240669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 299000 | 299000
OAX230302240670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2205000 | 2205000
OAX230302240671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161000 | 161000
OAX230302240672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130500 | 130500
OAX230302240673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130500 | 130500
OAX220202078143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1590577.11 | 1590577.11
OAX220402180852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302266.97 | 302266.97
OAX230302240674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 904000 | 904000
OAX230302240675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435000 | 435000
OAX230302240676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312000 | 312000
OAX230302240677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130500 | 130500
OAX230302240678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130500 | 130500
OAX230302240679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234000 | 234000
OAX230302240680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 904000 | 904000
OAX230302240681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 780000 | 780000
OAX230302240683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 487500 | 487500
OAX230302240684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2260000 | 2260000
OAX230302240685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 624000 | 624000
OAX230302240686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2327500 | 2327500
OAX230302240687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 429000 | 429000
OAX230302240688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1159200 | 1159200
OAX230302240689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136500 | 136500
OAX230302240690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
OAX230302240691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 429000 | 429000
OAX230302240692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 299000 | 299000
OAX230302240694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9111032.66 | 9111032.66
OAX230302272177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 239874.4 | 239874.4
OAX230302264751 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302268556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199383.18 | 1199383.18
OAX230302271589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12000000 | 12000000
OAX230302268591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 175467.5 | 175467.5
OAX230302271601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1758130 | 1758130
OAX230302271628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2660214 | 2660214
OAX230302252994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2398593.27 | 2398593.27
OAX230302264532 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302271650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2909290 | 2909290
OAX230302255993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1126878.99 | 1126878.99
OAX230302255998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348858.72 | 348858.72
OAX230302256016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1243386.82 | 1243386.82
OAX230302256021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX230302256026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
OAX230302256029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3900000 | 3900000
OAX230302256032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428077.74 | 428077.74
OAX230302256033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1517532.86 | 1517532.86
OAX230302270302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
OAX230302271725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9269718.82 | 9269718.82
OAX230302256037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225006.46 | 1225006.46
OAX230302256044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837147.87 | 837147.87
OAX230302256052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549995.72 | 549995.72
OAX230302269714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7964368.28 | 7964368.28
OAX230302256073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522106.95 | 522106.95
OAX230302256075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040253.73 | 1040253.73
OAX230302256079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667640.85 | 667640.85
OAX230302250207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111551.93 | 1111551.93
OAX230302253102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1597153.64 | 1597153.64
OAX230302256088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
OAX230302256090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495864.5 | 495864.5
OAX230302256098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139029 | 139029
OAX230302256099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2693799.34 | 2693799.34
OAX230302244405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4319698.94 | 4319698.94
OAX230302271916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
OAX230302245549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 950000
OAX230302271971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 13230000 | 13230000
OAX230302242634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562804.59 | 562804.59
OAX230302244296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708318.43 | 708318.43
OAX230302241390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74296.02 | 74296.02
OAX230302253185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1987062.08 | 1987062.08
OAX230302267511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
OAX230302253202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798473.77 | 798473.77
OAX230302253208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1516303.74 | 1516303.74
OAX230302257680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2234378.17 | 2234378.17
OAX230302260795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3752134.76 | 3752134.76
OAX230302268639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2990726.78 | 2990726.78
OAX230302268645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2560000 | 2560000
OAX230302268535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3333979 | 3333979
OAX230302268746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3899999.99 | 3899999.99
OAX230302263996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355886.8 | 1355886.8
OAX230302262481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2676242 | 2676242
OAX230302258979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1334426.62 | 1334426.62
OAX230302268653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
OAX230302265595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139200 | 139200
OAX230302265597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179920 | 179920
OAX230302265598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52652.48 | 52652.48
OAX230302265599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 230000
OAX230302265602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33231.1 | 33231.1
OAX230302265622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404000 | 404000
OAX230302265645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224568 | 224568
OAX230302268576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3500000 | 3500000
OAX230302258463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
OAX230302258466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2325676.99 | 2325676.99
OAX230302258470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2327682.11 | 2327682.11
OAX230302258472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
OAX230302258474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883879.66 | 883879.66
OAX230302258476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
OAX230302258482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 1120000
OAX230302254775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966378.48 | 966378.48
OAX230302258487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1482590 | 1482590
OAX230302258492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999831.6 | 2999831.6
OAX230302258496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755963.74 | 755963.74
OAX230302258506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532754.92 | 532754.92
OAX230302258523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1704000 | 1704000
OAX230302258524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917000 | 917000
OAX230302265726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301028.78 | 301028.78
OAX230302271645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1065439.47 | 1065439.47
OAX230302265761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76280 | 76280
OAX230302271662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 14063720.67 | 14063720.67
OAX230302265770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61860.18 | 61860.18
OAX230302265788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68594 | 68594
OAX230302266987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 640000 | 640000
OAX230302266994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 640000 | 640000
OAX230302269683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2427970 | 2427970
OAX230302258595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2044501.58 | 2044501.58
OAX230302271731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 18657263.01 | 18657263.01
OAX230302265333 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1193982.43 | 1193982.53
OAX230302265333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
OAX230302265825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136872.62 | 136872.62
OAX230302258626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1924635.52 | 1924635.52
OAX230302270980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7745137 | 7745137
OAX230302265876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1419.46 | 1419.46
OAX230302265898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57500 | 57500
OAX230302265906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267085.68 | 267085.68
OAX230302264694 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302265907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76415 | 76415
OAX230302265919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273551.12 | 273551.12
OAX230302265920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104400 | 104400
OAX230302265929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62601.88 | 58758.1
OAX230302265931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109902.56 | 109902.56
OAX230302265933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29992 | 31420
OAX230302265950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429283 | 429283
OAX230302265954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126136 | 126136
OAX230302265959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44640 | 44640
OAX230302269157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 46412259.23 | 46412259.23
OAX230302271196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 470000 | 470000
OAX230302265964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151196.78 | 151196.78
OAX230302265967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463090 | 463090
OAX230302265984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803903.84 | 803903.84
OAX230302265989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53000 | 53000
OAX230302265555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73235 | 73235
OAX230302265579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125392.86 | 125392.86
OAX230302268530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3500000 | 3500000
OAX230302258430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
OAX230302258431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2393752.51 | 2393752.51
OAX230302258433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693658.06 | 693658.06
OAX230302258438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144045.08 | 144045.08
OAX230302258442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1649354.53 | 1649354.53
OAX230302258444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674863.63 | 674863.63
OAX230302259809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
OAX230302259815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
OAX230302259824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34441.9 | 34441.9
OAX230302260257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111551.93 | 1111551.93
OAX230302260275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269163.84 | 269163.84
OAX230302260712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1929875.36 | 1929875.36
OAX230302260714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1910571.57 | 1910571.57
OAX230302260716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4323016.76 | 4323016.76
OAX230302260728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2022102.16 | 2022102.16
OAX230302260730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4227416.32 | 4227416.32
OAX230302261640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1386065.65 | 1386065.65
OAX230302261645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299999.99 | 1299999.99
OAX230302261647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2631474.38 | 2631474.38
OAX230302261650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949315 | 949315
OAX230302261651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999864.8 | 999864.8
OAX230302262992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399004.46
OAX230302264308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388580.55 | 388580.55
OAX230302264309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302036.01 | 1302036.01
OAX230302264317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638924.14 | 638924.14
OAX230302264320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991302.21 | 991302.21
OAX230302265005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92618.3 | 92618.3
OAX230302265006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351977.14 | 351977.14
OAX230302265009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164000 | 164000
OAX230302253839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449759.2 | 449759.2
OAX230302253846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1347529.37 | 1347529.37
OAX230302254207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2829591.38 | 2829591.38
OAX230302254220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799992.21 | 799992.21
OAX230302254588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609301.21 | 609301.21
OAX230302254595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69610.68 | 69610.68
OAX230302254598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX230302254609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586997.48 | 586997.48
OAX230302255797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1584238.53 | 1584238.53
OAX230302255802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000
OAX230302255804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838757.43 | 838757.43
OAX230302256119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549133.45 | 1549133.45
OAX230302256481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781110.81 | 781110.81
OAX230302256497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299999.99 | 1299999.99
OAX230302257282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995200 | 1995200
OAX230302257301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573253.28 | 573253.28
OAX230302258060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5145000 | 5145000
OAX230302258066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5250489.63 | 5250489.63
OAX230302258452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695163.36 | 695163.36
OAX230302258453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991815.67 | 991815.67
OAX230302258457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3427875.43 | 3427875.43
OAX230302258461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4631001 | 4631001
OAX230302259442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4550000 | 4550000
OAX230302259444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1785000 | 1785000
OAX230302259449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2052860.65 | 2052860.65
OAX230302259871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
OAX230302260285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767035.83 | 767035.83
OAX230302260296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2965547.34 | 2965547.34
OAX230302260737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5628133.75 | 5628133.75
OAX230302260749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
OAX230302260765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700867.97 | 1699837.81
OAX230302260770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934725.14 | 934725.14
OAX230302261672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302264328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456568.91 | 456568.91
OAX230302264329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2476258.38 | 2476258.38
OAX230302264332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970071.04 | 970071.04
OAX230302264335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710473.27 | 710473.27
OAX230302264339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104904.64 | 1104904.64
OAX230302264344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3152811.03 | 3152811.03
OAX230302253477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3047854.63 | 3047854.63
OAX230302254241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341362.8 | 341362.8
OAX230302254247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000.01 | 1000000.01
OAX230302254797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111551.93 | 1111551.93
OAX230302256123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1630079.61 | 1630079.61
OAX230302256136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1958369.39 | 1958369.39
OAX230302256138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570714.88 | 570714.88
OAX230302256141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2384408.64 | 2384408.64
OAX230302256510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299999.99 | 1299999.99
OAX230302256511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129431.91 | 129431.91
OAX230302256515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2459206.2 | 2459206.29
OAX230302256525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3793423.11 | 3793423.11
OAX230302257702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398318.86 | 398318.86
OAX230302257705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3789317.47 | 3789317.47
OAX230302257706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924430.54 | 924430.54
OAX230302258071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3999526 | 3999526
OAX230302259879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519229.11 | 519229.11
OAX230302259881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101019.64 | 1101019.64
OAX230302259883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2655490.79 | 2655490.79
OAX230302259892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67813.6 | 67813.6
OAX230302259899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1369568.04 | 1369568.04
OAX230302260313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2073449.18 | 2660147.52
OAX230302260317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500441.06 | 2500441.06
OAX230302260318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685353.81 | 685353.81
OAX230302260325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561551.93 | 561551.93
OAX230302260794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4348260.89 | 4348260.89
OAX230302260796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2797970.4 | 2797970.4
OAX230302261683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2900000 | 2900000
OAX230302261686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2236753.23 | 2236753.23
OAX230302261690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2984062.97 | 2984062.97
OAX230302261693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
OAX230302261698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708513.8 | 708513.8
OAX230302264351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 947223.51 | 947223.51
OAX230302264354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634658.53 | 634658.53
OAX230302264359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598347.69 | 598347.69
OAX230302264360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563355.6 | 563355.6
OAX230302264367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1554420.39 | 1554420.39
OAX230302264368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312346.77 | 312346.77
OAX230302253495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100232.83 | 2100232.83
OAX230302253504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1238339.29 | 1238339.29
OAX230302253871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037156 | 1037156
OAX230302253876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1457000 | 1457000
OAX230302253887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404250.09 | 404250.09
OAX230302254265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071757.18 | 1071757.18
OAX230302254268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999999.47 | 999999.47
OAX230302254270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415000 | 415000
OAX230302254822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111551.93 | 1111551.93
OAX230302254860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109815.66 | 109815.66
OAX230302256147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3875748.62 | 3875748.62
OAX230302256156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238646.05 | 238646.05
OAX230302256157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3850550.5 | 3850550.5
OAX230302256165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102320.2 | 1102320.2
OAX230302256527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2190433.22 | 2190433.22
OAX230302256529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299999.99 | 1299999.99
OAX230302256537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099830.36 | 1099830.36
OAX230302256545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542857.14 | 2542857.14
OAX230302257333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516744.74 | 516744.74
OAX230302257720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962887.18 | 962887.18
OAX230302258098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1543500 | 1543500
OAX230302258118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761162.52 | 761162.52
OAX230302259906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1852727.86 | 1852727.86
OAX230302259909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463596 | 463596
OAX230302259913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693000 | 693000
OAX230302259915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
OAX230302260336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85400 | 85400
OAX230302260341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
OAX230302260350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829872.1 | 829872.1
OAX230302260799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1982797.3 | 1982797.3
OAX230302260802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870109.38 | 870109.38
OAX230302260803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710452.03 | 710452.03
OAX230302260804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX230302260805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101019.64 | 1101019.64
OAX230302260806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080000 | 1080000
OAX230302260808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 874817.29 | 874817.29
OAX230302260809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326518.24 | 326518.24
OAX230302260811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987308.35 | 987308.35
OAX230302260813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650125 | 1650125
OAX230302260815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353864 | 353864
OAX230302264372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328373.22 | 328373.22
OAX230302264374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4047403.75 | 4047403.75
OAX230302264375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1588774.24 | 1500701.56
OAX230302264378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630342.2 | 630342.2
OAX230302264381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661751.61 | 661751.61
OAX230302252822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2558392.59 | 2558392.59
OAX230302252822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2558392.59 | 2558392.59
OAX230302252841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248856.09 | 1248856.09
OAX230302253524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599793.52 | 3599793.52
OAX230302253537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112157.76 | 112157.76
OAX230302253539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2028207.31 | 2028207.31
OAX230302254279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465545.17 | 465545.17
OAX230302254282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830072.74 | 830072.74
OAX230302254298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499990.8 | 499990.8
OAX230302254299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437000 | 437000
OAX230302254883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277149.45 | 277149.45
OAX230302256173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3886169.68 | 3886169.68
OAX230302256174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572332.05 | 572332.05
OAX230302256553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197356.92 | 1197356.92
OAX230302256561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2993996.98 | 2993996.98
OAX230302256570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1036075.71 | 1036075.71
OAX230302257752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1834801.7 | 1834801.7
OAX230302259503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058000 | 2058000
OAX230302260822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373041 | 373041
OAX230302260824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373041 | 373041
OAX230302260825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373041 | 373041
OAX230302260830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099999.99 | 1099999.99
OAX230302260835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182537.23 | 1182537.23
OAX230302261739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
OAX230302261752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
OAX230302264400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470000 | 1470000
OAX230302264403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584355.8 | 584355.8
OAX230302264404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 874974.21 | 874974.21
OAX230302253927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621458.19 | 621458.19
OAX230302254302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 886524.33 | 886524.33
OAX230302256208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192824.04 | 192824.04
OAX230302256211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2350615.88 | 2350615.88
OAX230302256578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1505720.28 | 1465719.78
OAX230302257389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1850000
OAX230302257776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564988.39 | 564988.39
OAX230302257776 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 161684.61 | 161684.61
OAX230302257776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 161684.61 | 161684.61
OAX230302257786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104949.73 | 1104949.73
OAX230302258144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029000 | 1029000
OAX230302258148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2519305.21 | 2519305.21
OAX230302259956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1850000
OAX230302261783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696000 | 696000
OAX230302264423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570868.54 | 570868.54
OAX230302264426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182108.17 | 1182108.17
OAX230302264427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169070 | 169070
OAX230302264430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
OAX230302264434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448558.95 | 448558.95
OAX230302252866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615407.18 | 615407.18
OAX230302253955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513221.35 | 1495428.23
OAX230302254916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3926636.53 | 3926636.53
OAX230302256222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1524128.85 | 1524128.85
OAX230302256234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2101888.09 | 2101888.09
OAX230302256237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1344284.14 | 1344284.14
OAX230302256604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2658790.83 | 2658790.83
OAX230302256616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3561411.97 | 3561411.97
OAX230302257420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880985.43 | 880985.43
OAX230302257794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467125.46 | 467125.46
OAX230302257806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374786 | 374786
OAX230302258178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999694.14 | 2999694.14
OAX230302258189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196504 | 196504
OAX230302259986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226795.17 | 226795.17
OAX230302259988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3177240 | 3177240
OAX230302260403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320164.8 | 320164.8
OAX230302261784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
OAX230302261804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419999.99 | 419999.99
OAX230302261807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227289.23 | 227289.23
OAX230302264439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2170606.2 | 2170606.2
OAX230302264444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1637688.5 | 1637688.5
OAX230302264446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259800 | 1259800
OAX230302264448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888561.21 | 888561.21
OAX230302264450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10354357.8 | 10354357.8
OAX230302264452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1656829.64 | 1656829.64
OAX230302253231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485000 | 485000
OAX230302254362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2389620.64 | 2389620.64
OAX230302254945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142378.88 | 1142378.88
OAX230302254961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349896.39 | 1349896.39
OAX230302256240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2017496.78 | 2017496.78
OAX230302256246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3086406.54 | 3086406.54
OAX230302256260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120553.77 | 1120553.77
OAX230302256638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100344.88 | 1100344.88
OAX230302256644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3593847.2 | 3593847.2
OAX230302257440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899885.9 | 899885.9
OAX230302257813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443129.15 | 443129.15
OAX230302258199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710500 | 710500
OAX230302258209 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 52500 | 52500
OAX230302258209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154449.1 | 1154449.1
OAX230302259588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
OAX230302260429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176563 | 176563
OAX230302260431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414000 | 414000
OAX230302260443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819000 | 819000
OAX230302260447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951336.37 | 951336.37
OAX230302261814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
OAX230302264462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35400 | 35400
OAX230302264505 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264508 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264511 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264519 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264520 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264521 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264527 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264533 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264534 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264535 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264537 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302253252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2497224.85 | 2497224.85
OAX230302253999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654548.73 | 654548.73
OAX230302254001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2234508.39 | 2234508.39
OAX230302254012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198269 | 198269
OAX230302254962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360983.27 | 360983.27
OAX230302257452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3679605.04 | 3679605.04
OAX230302257461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1786256.52 | 1786256.52
OAX230302257466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9091298.52 | 9091298.52
OAX230302257470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64000 | 64000
OAX230302257839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1943883.35 | 1943883.35
OAX230302257857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3552076.47 | 3552076.47
OAX230302258218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050000.08 | 2050000.08
OAX230302258234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532252 | 532252
OAX230302259608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614526.24 | 614526.24
OAX230302259609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2216331.69 | 2216331.69
OAX230302259610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496216.35 | 496216.35
OAX230302260034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3717384.6 | 3717384.6
OAX230302260471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400432.59 | 2400432.59
OAX230302260472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
OAX230302260918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX230302260928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1134044.31 | 1134044.31
OAX230302261468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567893.51 | 567893.51
OAX230302261470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2804838.18 | 2804838.18
OAX230302264548 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264550 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264553 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264554 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264555 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264556 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264557 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264559 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264563 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264564 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264565 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264568 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264584 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264586 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264587 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264592 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302253658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1886178 | 1886178
OAX230302254986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
OAX230302255005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4529323.01 | 4529323.01
OAX230302256289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1683799.96 | 1683799.96
OAX230302256676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302256685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3581511.5 | 3581511.5
OAX230302257477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1974554.58 | 1974554.58
OAX230302257481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491929.46 | 1491929.46
OAX230302257860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1765000 | 1765000
OAX230302257864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8600000 | 8600000
OAX230302257878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1629813.8 | 1629813.8
OAX230302257882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819000 | 819000
OAX230302258238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2963414.31 | 2963414.31
OAX230302258246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
OAX230302258254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000606.59 | 2000606.59
OAX230302259622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458799.56 | 458799.56
OAX230302260060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
OAX230302260473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1851579.33 | 1851444.53
OAX230302261476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845655.23 | 845655.23
OAX230302261484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2248125.32 | 2248125.32
OAX230302261488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3100000 | 3100000
OAX230302261489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885747.09 | 885747.09
OAX230302261492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529656.96 | 529656.96
OAX230302261493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2150469.47 | 2150469.47
OAX230302261857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176392.82 | 1176392.82
OAX230302264594 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264598 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264600 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264646 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264647 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264652 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264653 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302253289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1375531.69 | 1375531.69
OAX230302253293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261937.38 | 261937.38
OAX230302254061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099651.26 | 1099651.26
OAX230302254425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701523.33 | 701523.33
OAX230302255016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1901328.8 | 1901328.8
OAX230302255019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997718.33 | 997718.33
OAX230302255024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1925987.51 | 1925987.51
OAX230302255028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2019310.29 | 2019310.29
OAX230302255029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1784279.02 | 1784279.02
OAX230302256331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2939627.21 | 2939627.21
OAX230302256699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3281431.93 | 3281431.93
OAX230302257884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1373697.27 | 1373697.27
OAX230302258264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999659.22 | 999659.22
OAX230302258283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772481.82 | 772481.82
OAX230302259652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700437.29 | 700437.29
OAX230302260076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362250 | 362250
OAX230302260502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895179.74 | 895179.74
OAX230302261496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3066657.3 | 3066657.3
OAX230302261501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814162.49 | 814162.49
OAX230302261518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749250.22 | 1749250.22
OAX230302261889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11924349.1 | 11924349.1
OAX230302264656 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264657 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264662 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264663 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264696 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302254071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507319.78 | 507319.78
OAX230302256338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2914072.75 | 2914072.75
OAX230302256353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485845.02 | 485845.02
OAX230302257529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2856758.66 | 2856758.66
OAX230302257913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1628495.96 | 1628495.96
OAX230302257919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1275000 | 1275000
OAX230302257920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX230302257923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566663 | 566663
OAX230302257928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556797.97 | 556797.97
OAX230302259682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146943 | 146943
OAX230302260528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949635.16 | 949635.16
OAX230302261520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890791.9 | 890791.9
OAX230302261521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230035.14 | 1230035.14
OAX230302261529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2669084.01 | 2669084.01
OAX230302261917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
OAX230302261921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209670 | 209670
OAX230302264749 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302264753 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302264760 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302264763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3828287 | 3828287
OAX230302264765 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302253332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1721118.16 | 1721118.16
OAX230302254099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960430.18 | 960430.18
OAX230302254481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096970.78 | 1333911.96
OAX230302254487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219716.07 | 219716.07
OAX230302256367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4336500 | 4336500
OAX230302256375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368093.4 | 368093.4
OAX230302257166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400476.36 | 1400476.36
OAX230302257547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302257553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6613111.16 | 6613111.16
OAX230302258329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
OAX230302259702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467530.89 | 467530.89
OAX230302259711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901988.74 | 901988.74
OAX230302260145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1844297.77 | 1842805.66
OAX230302260569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162610.5 | 162610.5
OAX230302261544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148520.94 | 148520.94
OAX230302261551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 540000
OAX230302261937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550983.05 | 550983.05
OAX230302264813 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302264816 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302264819 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302264820 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302264821 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302264862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
OAX230302264863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160717 | 160717
OAX230302264866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
OAX230302255089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3128345 | 3128345
OAX230302256383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2914072.75 | 2914072.75
OAX230302256403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2914072.75 | 2914072.75
OAX230302256404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2019908 | 2019908
OAX230302257194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589407.57 | 589407.57
OAX230302257586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435539.23 | 435539.23
OAX230302257590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1993369.91 | 1993369.91
OAX230302257960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387828.55 | 387828.55
OAX230302258350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999569.38 | 2999569.38
OAX230302259721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587463.63 | 587463.63
OAX230302260168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1488970.66 | 1488970.66
OAX230302261575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710191.8 | 710191.8
OAX230302261578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614781.47 | 614781.47
OAX230302262922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403707.29 | 403707.29
OAX230302262932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702355.05 | 702355.05
OAX230302264873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104973.28 | 104973.28
OAX230302264874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59694.44 | 59694.44
OAX230302264875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79260 | 79260
OAX230302264876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22154.06 | 22154.06
OAX230302264877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86926.94 | 86926.94
OAX230302264902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
OAX230302264903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
OAX230302264908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59810.06 | 59810.06
OAX230302264911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62218.18 | 62218.18
OAX230302253763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3160465.08 | 3160465.08
OAX230302253765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224427.9 | 224427.9
OAX230302253772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3772356 | 3772356
OAX230302254136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865687.38 | 865687.38
OAX230302254143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286428.88 | 286428.88
OAX230302254158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1795280.74 | 1795280.74
OAX230302254523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1296420.01 | 1296420.01
OAX230302255261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
OAX230302257228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1803483 | 1803483
OAX230302257600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1301951.76 | 1301951.76
OAX230302258368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
OAX230302258376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1575000 | 1575000
OAX230302258380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3067912.59 | 3067912.59
OAX230302259776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899997.53 | 899997.53
OAX230302260670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029000 | 1029000
OAX230302260675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69877.92 | 69877.92
OAX230302260677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5979892.13 | 5979892.13
OAX230302261590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
OAX230302261593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434180 | 434180
OAX230302261606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154449.1 | 1154449.1
OAX230302262962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1706545.76 | 1706545.76
OAX230302264918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36190.34 | 36190.34
OAX230302264922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224000 | 224000
OAX230302264923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163102.24 | 163102.24
OAX230302264925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296417.72 | 296417.72
OAX230302264962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
OAX230302264965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97092 | 97092
OAX230302264968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139200 | 139200
OAX230302264973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
OAX230302264974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
OAX230302253798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628726 | 628726
OAX230302254162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
OAX230302254163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4468550.82 | 4468550.82
OAX230302254165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162236.13 | 162236.13
OAX230302254171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2919900.35 | 2919900.35
OAX230302255288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1474745.22 | 1474745.22
OAX230302257622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2243469.84 | 2243469.84
OAX230302257623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1041351.16 | 1041351.16
OAX230302257634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270672 | 500000
OAX230302258383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999664 | 2999664
OAX230302258386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2670129.01 | 2670129.01
OAX230302258388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2615140.34 | 2615140.34
OAX230302258390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499999.99 | 1499999.99
OAX230302258392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4511229.91 | 4511229.91
OAX230302258394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2997790.62 | 2997790.62
OAX230302258396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1116567.67 | 1116567.67
OAX230302258398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1811291.85 | 1811291.85
OAX230302258402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999999.68 | 2999999.68
OAX230302259779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937328.97 | 937328.97
OAX230302259794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100232.83 | 2100232.83
OAX230302260695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1622939.73 | 1622939.73
OAX230302260699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696276.31 | 696276.31
OAX230302260705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
OAX230302260706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900970.06 | 1900556.66
OAX230302260709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146803.11 | 146803.11
OAX230302261614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549873.78 | 549873.78
OAX230302261621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549873.78 | 549873.78
OAX230302261626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292941 | 1292941
OAX230302261628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132000 | 132000
OAX230302262969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700007.69 | 1700007.69
OAX230302262987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582076.1 | 582076.1
OAX230302264976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
OAX230302264979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69600 | 69600
OAX230302264983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79797.24 | 79797.24
OAX230302264984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97868.74 | 97868.74
OAX230302264985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43800 | 43800
OAX230302264986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
OAX230302264989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
OAX230302264991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61333.88 | 61333.88
OAX230302264994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119512.8 | 119512.8
OAX230302265001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97000 | 97000
OAX230302265002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482941.34 | 482941.34
OAX230302253436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000.15 | 1200000.15
OAX230302253447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6175741.66 | 6175741.66
OAX230302253812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2183188.09 | 2183188.09
OAX230302254192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846454.84 | 846454.84
OAX230302254195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1658145.03 | 1658145.03
OAX230302254205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140686.41 | 1140686.41
OAX230302254572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
OAX230302254578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538211.33 | 538211.33
OAX230302254579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2492595.54 | 2492595.54
OAX230302254584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642272.62 | 642272.62
OAX230302257663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180773.6 | 1180773.6
OAX230302257664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199904.14 | 199904.14
OAX230302257664 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 171116.51 | 171116.51
OAX230302257664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 171116.51 | 171116.51
OAX230302263603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2255524.22 | 2255524.22
OAX230302263611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984000 | 984000
OAX230302263620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1226921.44 | 1226921.44
OAX230302263983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2029713.69 | 2029713.69
OAX230302263997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3866470.81 | 3866470.81
OAX230302264569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264569 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264570 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264574 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264579 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264590 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264591 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264597 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302266044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107300 | 107300
OAX230302266049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532581.86 | 532581.86
OAX230302266050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186000 | 186000
OAX230302266051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183676.94 | 183676.94
OAX230302266058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999394.85 | 1999394.85
OAX230302262424 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FONDO IV FORTAMUN | 637212.92 | 637212.92
OAX230302262424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2195080.47 | 2195080.47
OAX230302262430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1662781 | 1662781
OAX230302262790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635005.63 | 635005.63
OAX230302262810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455659.38 | 455659.38
OAX230302255167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966378.48 | 966378.48
OAX230302258913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1845258.81 | 1845258.81
OAX230302258921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340505.17 | 340505.17
OAX230302258731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2360060.58 | 2360060.58
OAX230302260937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2588987.04 | 2588987.04
OAX230302260949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447294.12 | 447294.12
OAX230302261322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789397.42 | 789397.42
OAX230302261326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42019.22 | 42019.22
OAX230302261335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747556.4 | 747556.4
OAX230302263231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2401907.68 | 2401907.68
OAX230302263232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749993 | 749993
OAX230302263238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000.4 | 1100000.4
OAX230302263240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940916.63 | 940916.63
OAX230302263247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970625.84 | 970625.84
OAX230302263249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1918008.9 | 1918008.9
OAX230302263625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1616527.33 | 1616527.33
OAX230302263626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800058.56 | 800058.56
OAX230302263631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345640.68 | 345640.68
OAX230302263638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
OAX230302263639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1155584.46 | 1155584.46
OAX230302263642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754610.62 | 754610.62
OAX230302264002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
OAX230302264006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785190.24 | 785190.24
OAX230302264645 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264648 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264649 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264650 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264651 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264654 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264655 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264658 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264660 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264666 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264695 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264704 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264706 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302262087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308956.8 | 308956.8
OAX230302262455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 874445.69 | 874445.69
OAX230302252661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445559.01 | 1445559.01
OAX230302252664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1333710.86 | 1333710.86
OAX230302255197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660000 | 660000
OAX230302255207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750800 | 750800
OAX230302255888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110587.16 | 1110587.16
OAX230302255893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1449772.2 | 1449772.2
OAX230302258937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527965.71 | 527965.71
OAX230302258942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000.01 | 1000000.01
OAX230302258951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1754654.48 | 1754654.48
OAX230302258757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2407089 | 2407089
OAX230302258764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48495.82 | 48495.82
OAX230302258767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
OAX230302260962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1507666.92 | 1507666.92
OAX230302260974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591952.52 | 591952.52
OAX230302263265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2910614.23 | 2910614.23
OAX230302263274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367509.72 | 367509.72
OAX230302263650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1413804.59 | 1413804.59
OAX230302263653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475132.52 | 475132.52
OAX230302263659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
OAX230302263661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086775.46 | 1086775.46
OAX230302263662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4612326.2 | 4612326.2
OAX230302263666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2874664.51 | 2874664.51
OAX230302264035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746608.13 | 746608.13
OAX230302264750 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302264758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4745564 | 4745564
OAX230302264767 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12470
OAX230302264767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12470
OAX230302264768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 285509 | 285509
OAX230302264769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 304491 | 304491
OAX230302262472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788376.8 | 788376.8
OAX230302262851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4462071.78 | 4462071.78
OAX230302252684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1032974.3 | 1032974.3
OAX230302258965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3558630.12 | 3558630.12
OAX230302258973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4571364.27 | 4571364.27
OAX230302255575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1490556.55 | 1490556.55
OAX230302258769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4408020.6 | 4408020.6
OAX230302258786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2719203.5 | 2719203.5
OAX230302261372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765967.94 | 765967.94
OAX230302261383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1243540.94 | 1243540.94
OAX230302263279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340557.19 | 340557.19
OAX230302263286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540792.34 | 540792.34
OAX230302263297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424986.38 | 424714.13
OAX230302263671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350020.55 | 1350020.55
OAX230302263672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742539.9 | 742539.9
OAX230302263677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302263678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991237.69 | 991237.69
OAX230302263681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2098700 | 2098700
OAX230302263685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4612326.2 | 4612326.2
OAX230302263689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569352.6 | 569352.6
OAX230302263692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984763 | 984763
OAX230302263693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956086.18 | 956086.18
OAX230302264045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3537486.01 | 3537486.01
OAX230302264048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816000.07 | 816000.07
OAX230302264049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
OAX230302264055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913827.11 | 913827.11
OAX230302264056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286827.15 | 286827.15
OAX230302264057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1569231.63 | 1569231.63
OAX230302264059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459652.39 | 459652.39
OAX230302264773 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302264799 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302264807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16056367 | 16056367
OAX230302264811 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302264812 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302264815 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302264817 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 12550.5 | 12470
OAX230302264817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 12550.5 | 12470
OAX230302264818 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 13000 | 12992
OAX230302264818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13000 | 12992
OAX230302256721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749900 | 749900
OAX230302256727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381800 | 1381800
OAX230302262138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541568.36 | 541568.36
OAX230302262861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2829231.42 | 2829231.42
OAX230302262862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847122.76 | 847122.76
OAX230302262865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099999.5 | 1140000
OAX230302262867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928993.1 | 928993.1
OAX230302262871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2481317.2 | 2481317.2
OAX230302262877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1677512.06 | 1677512.06
OAX230302262881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920054.34 | 920054.34
OAX230302252709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785412.21 | 785412.21
OAX230302255928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1508888.78 | 1508888.78
OAX230302259002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3601040.46 | 3601040.46
OAX230302261011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2244949.06 | 2244949.06
OAX230302261388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513780.42 | 513780.42
OAX230302261394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2299835.45 | 2299835.45
OAX230302261399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175854.98 | 175854.98
OAX230302263317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620627.91 | 620534.62
OAX230302263700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2553200 | 2553200
OAX230302263703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391048.95 | 391048.95
OAX230302263706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663022.67 | 663022.67
OAX230302263716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
OAX230302264070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2226249.84 | 2226249.84
OAX230302264073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819562.41 | 819562.41
OAX230302264075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4200135.25 | 4200135.25
OAX230302264078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829991.25 | 829991.25
OAX230302264084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1586420.5 | 1586420.5
OAX230302264085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5033855.66 | 5033855.66
OAX230302264087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477539.13 | 477539.13
OAX230302264088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499157.6 | 1499157.6
OAX230302256736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571102.86 | 571102.86
OAX230302262143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949999.81 | 949999.81
OAX230302262520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644537.12 | 644537.12
OAX230302262885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547917.69 | 547917.69
OAX230302262887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862862.71 | 862862.71
OAX230302262891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736000 | 736000
OAX230302262899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643609.95 | 643609.95
OAX230302252730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4830070.79 | 4830070.79
OAX230302252734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1816711.17 | 1816711.17
OAX230302252747 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSO FISCAL | 1000150 | 1000150
OAX230302252747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2255156.07 | 2255156.07
OAX230302259021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181513.38 | 181513.38
OAX230302259329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1767248.05 | 1767248.05
OAX230302261031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850091.81 | 850091.81
OAX230302261425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2039438.47 | 2039438.47
OAX230302261427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
OAX230302261433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1504735.03 | 1504735.03
OAX230302263329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233171.19 | 233171.19
OAX230302263332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912898.42 | 912898.42
OAX230302263338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400275.49 | 400275.49
OAX230302263719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
OAX230302263721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950508.06 | 950508.06
OAX230302263723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385622 | 385622
OAX230302263725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373269.25 | 373269.25
OAX230302263726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377773.95 | 377773.95
OAX230302263727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999968.65 | 999968.65
OAX230302264093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2392817.18 | 2392817.18
OAX230302264101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
OAX230302264104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3240000 | 3240000
OAX230302264109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161895.54 | 161895.54
OAX230302264112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1589650.8 | 1589650.8
OAX230302264115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700017.11 | 2700017.11
OAX230302264886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79044.26 | 79044.26
OAX230302264901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104115 | 104115
OAX230302264914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35800 | 35800
OAX230302264926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64500 | 64500
OAX230302264927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96000 | 96000
OAX230302264933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
OAX230302264934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
OAX230302262169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836111.56 | 836111.56
OAX230302262559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 771644.32 | 771644.32
OAX230302264580 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264790 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 12550 | 12470
OAX230302264790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 12550 | 12470
OAX230302255354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850232.83 | 1850232.83
OAX230302255358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999426.39 | 1999426.39
OAX230302255361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX230302255364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1480000 | 1480000
OAX230302255365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496216.35 | 496216.35
OAX230302255368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520000 | 520000
OAX230302256964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552777.86 | 552777.86
OAX230302256967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1528559.26 | 1528559.26
OAX230302256971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141186.94 | 141186.94
OAX230302256978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1581409.16 | 1581409.16
OAX230302256979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686974.33 | 686974.33
OAX230302256981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485845.03 | 485845.03
OAX230302259034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877831.43 | 877831.43
OAX230302259037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1039667.54 | 1039667.54
OAX230302259047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512380.65 | 512380.65
OAX230302259051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1362608.6 | 1362608.6
OAX230302261064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
OAX230302261449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
OAX230302263351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179111.31 | 179111.31
OAX230302263352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3999989.82 | 3999989.82
OAX230302263354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740900 | 740900
OAX230302263355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718294.85 | 718294.85
OAX230302263358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002453.1 | 1002453.1
OAX230302263365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510400 | 510400
OAX230302263744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62960 | 62960
OAX230302263753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2976064 | 2976064
OAX230302263758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2295841.5 | 2295841.5
OAX230302264124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956511.11 | 956511.11
OAX230302264126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1307184.71 | 1307184.71
OAX230302264128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154449.1 | 1154449.1
OAX230302264129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501754.53 | 501754.53
OAX230302264131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856857.94 | 856857.94
OAX230302264132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200373.27 | 1200373.27
OAX230302264938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
OAX230302264939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
OAX230302264942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58000 | 58000
OAX230302264943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
OAX230302264944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73080 | 73080
OAX230302264945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
OAX230302264947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46585.28 | 46585.28
OAX230302264958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
OAX230302256794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968996.22 | 968996.22
OAX230302256797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482505.16 | 482505.16
OAX230302262192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422400.8 | 422400.8
OAX230302262197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2415000 | 2415000
OAX230302262202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1457015.28 | 1457015.28
OAX230302262561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347023.42 | 347023.42
OAX230302252901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754334.35 | 754334.35
OAX230302252909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2517521.55 | 2517521.55
OAX230302252913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1599746.28 | 1599746.28
OAX230302255389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660000 | 660000
OAX230302256995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352405.55 | 352405.55
OAX230302257002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4698946.93 | 4698946.93
OAX230302259057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299999.91 | 1299999.91
OAX230302259067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1039122.21 | 1039122.21
OAX230302259070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544119.54 | 544119.54
OAX230302259072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620133.04 | 620133.04
OAX230302259073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876155.42 | 876155.42
OAX230302259078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1312743.13 | 1312743.13
OAX230302261464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499753.89 | 499753.89
OAX230302262997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699891.05 | 699891.05
OAX230302263000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749431.35 | 749431.35
OAX230302263010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784641.93 | 784641.93
OAX230302263374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302263378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359434.99 | 359434.99
OAX230302263379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616095.81 | 616095.81
OAX230302263380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220200 | 220200
OAX230302263384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2705102.01 | 2705102.01
OAX230302263391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009674.07 | 1009674.07
OAX230302263775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079188.4 | 1079188.4
OAX230302263779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1972783.9 | 1972783.9
OAX230302263783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1316431.96 | 1316431.96
OAX230302264139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154449.1 | 1154449.1
OAX230302264140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695398.15 | 695398.15
OAX230302264141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663650.07 | 663650.07
OAX230302264145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548848 | 548848
OAX230302264148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1732799.49 | 1732799.49
OAX230302264150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720124.11 | 720124.11
OAX230302264153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3639108.41 | 3639108.41
OAX230302264156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
OAX230302264160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561198.87 | 561198.87
OAX230302256808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131655.57 | 131655.57
OAX230302252945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1759585.82 | 1759585.82
OAX230302257009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1717274.76 | 1717274.76
OAX230302257014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821064.34 | 821064.34
OAX230302257016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82110.57 | 82110.57
OAX230302257019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512196.74 | 512196.74
OAX230302259084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2129361.7 | 2129361.7
OAX230302254702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2578330 | 2578330
OAX230302255614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2205024.25 | 2205024.25
OAX230302259405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681313.7 | 681313.7
OAX230302261099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2698549.16 | 2698549.16
OAX230302261121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123465.45 | 123465.45
OAX230302263016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304863.31 | 304863.31
OAX230302263021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710364.88 | 710364.88
OAX230302263024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611474.81 | 611474.81
OAX230302263030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
OAX230302263031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1796308.11 | 1796308.11
OAX230302263035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549635.25 | 549635.25
OAX230302263393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1480215.24 | 1480215.24
OAX230302263396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703568.68 | 703568.68
OAX230302263406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399967.04 | 1399967.04
OAX230302263412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94551.33 | 94551.33
OAX230302263795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163408 | 163408
OAX230302263804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1826641.88 | 1826641.88
OAX230302263804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4673336.43 | 4673336.43
OAX230302263808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145997.85 | 145997.85
OAX230302264165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1307184.71 | 1307184.71
OAX230302264174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 969023.22 | 969023.22
OAX230302264178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154449.1 | 1154449.1
OAX230302264181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1321006.47 | 1321006.47
OAX230302264183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2638603.81 | 2638603.81
OAX230302262236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2720407.96 | 2720407.96
OAX230302262239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1187080.69 | 1187080.69
OAX230302262251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2376338 | 2376338
OAX230302262623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716898.58 | 716898.58
OAX230302252946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389210 | 389210
OAX230302252969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899981.93 | 1899981.93
OAX230302255430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158800 | 158800
OAX230302257044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1983826.47 | 1983826.47
OAX230302257046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320345.94 | 320345.94
OAX230302259119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1482296.62 | 1482296.62
OAX230302255629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2172706.88 | 2172706.88
OAX230302259412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219400.56 | 219400.56
OAX230302263039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985412.09 | 983413.76
OAX230302263044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1441046.04 | 1441046.04
OAX230302263052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999865.15 | 999865.15
OAX230302263061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348460.32 | 348460.32
OAX230302263417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1341740.26 | 1341740.26
OAX230302263424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1106510.67 | 1106510.67
OAX230302263428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174751.58 | 174751.58
OAX230302263431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323028.67 | 322684.88
OAX230302263433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805406.76 | 805406.76
OAX230302263815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455321.55 | 1455321.55
OAX230302263825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254894.19 | 1254894.19
OAX230302263831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693205.26 | 693205.26
OAX230302263832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619568.25 | 619568.25
OAX230302264184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178992 | 178992
OAX230302264186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027047.9 | 1027047.9
OAX230302264199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2509376.61 | 2509376.61
OAX230302264202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201045.78 | 201045.78
OAX230302264203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201045.78 | 201045.78
OAX230302264204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868724 | 868724
OAX230302256872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1422483.23 | 1422483.23
OAX230302262627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3806774.22 | 3806774.22
OAX230302262632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228085.97 | 1228085.97
OAX230302253216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798473.77 | 798473.77
OAX230302253219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798473.77 | 798473.77
OAX230302253220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109853.94 | 109853.94
OAX230302255458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258807.81 | 258807.81
OAX230302255461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736187.78 | 736187.78
OAX230302257058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1985408.05 | 1985408.05
OAX230302259121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1844889.14 | 1844889.14
OAX230302255646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010457.05 | 1010457.05
OAX230302259733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91364.7 | 91364.7
OAX230302259761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2185266.6 | 2185266.6
OAX230302259838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520531.2 | 520531.2
OAX230302261150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2378695.65 | 2378695.65
OAX230302261151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373041 | 373041
OAX230302261156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636208.76 | 636208.76
OAX230302263074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
OAX230302263076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1312765.3 | 1312765.3
OAX230302263080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397163.96 | 397163.96
OAX230302263443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182112.5 | 1182112.5
OAX230302263448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663939.62 | 663939.62
OAX230302263452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652806.97 | 652806.97
OAX230302263837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94249.2 | 94249.2
OAX230302263838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721145.23 | 721145.23
OAX230302263841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491838.85 | 1491838.85
OAX230302263846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1676556 | 1676556
OAX230302263847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819915.22 | 819915.22
OAX230302264207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1365341.47 | 1365341.47
OAX230302264210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2985028.35 | 2985028.35
OAX230302264211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1518264.22 | 1518264.22
OAX230302264215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063522.51 | 1063522.51
OAX230302264222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148494.11 | 148494.11
OAX230302264223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314286.05 | 314286.05
OAX230302256876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2176898.06 | 2176898.06
OAX230302256897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
OAX230302262285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133035.18 | 133035.18
OAX230302262297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025001.38 | 1025001.38
OAX230302262652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831106.31 | 831106.31
OAX230302262666 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FONDO IV FORTAMUN | 637212.92 | 637212.92
OAX230302262666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053195.17 | 1053195.17
OAX230302254736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349896.39 | 1349896.39
OAX230302257084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699318.27 | 699318.27
OAX230302259148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 312677.34 | 312677.34
OAX230302259148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948532.88 | 948532.88
OAX230302259169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699995.04 | 699995.04
OAX230302255667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145157.29 | 145157.29
OAX230302255681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2199488.23 | 2199488.23
OAX230302255683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995853.04 | 995853.04
OAX230302259851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487621.97 | 487621.97
OAX230302259853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740000 | 740000
OAX230302259860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1671395.29 | 1671395.29
OAX230302261174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372589.04 | 1372589.04
OAX230302261181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214498.15 | 214498.15
OAX230302263090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507436.47 | 507436.47
OAX230302263095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401159.05 | 1401159.05
OAX230302263096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999999.89 | 999999.89
OAX230302263111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1710788.96 | 1710788.96
OAX230302263464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535557.39 | 1535557.39
OAX230302263465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283895.91 | 283895.91
OAX230302263470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997870.06 | 997870.06
OAX230302263474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015013.02 | 1015013.02
OAX230302263475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130500 | 130500
OAX230302263476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591906.76 | 591906.76
OAX230302263480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450999.04 | 450999.04
OAX230302263485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283495.93 | 1283495.93
OAX230302263859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1622323.11 | 1622323.11
OAX230302263860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683034.95 | 683034.95
OAX230302263865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750023.78 | 750023.78
OAX230302263867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3691769.24 | 3691769.24
OAX230302263871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995170.42 | 1995170.42
OAX230302263873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2345543.2 | 2345543.2
OAX230302263878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
OAX230302263880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476553.78 | 476553.78
OAX230302264238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367478.73 | 367478.73
OAX230302264242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211454.29 | 1211454.29
OAX230302264249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759635 | 759635
OAX230302264250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767140 | 767140
OAX230302262316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2376319.55 | 2376319.55
OAX230302262678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1407854.47 | 1407854.47
OAX230302262679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900130.27 | 1900130.27
OAX230302254745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3481461.99 | 3481461.99
OAX230302254746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1670000 | 1670000
OAX230302254761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966378.48 | 966378.48
OAX230302255692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230380.89 | 230380.89
OAX230302255695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1532166.4 | 1532166.4
OAX230302255704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525136.51 | 525136.51
OAX230302255707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108464.7 | 108464.7
OAX230302260200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2299320.4 | 2299320.4
OAX230302261205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409508.9 | 1409508.9
OAX230302261209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302261220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2510871.74 | 2510871.74
OAX230302263113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600067.62 | 1600067.62
OAX230302263116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749983.2 | 749983.2
OAX230302263117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1968101.53 | 1968101.53
OAX230302263120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322624.9 | 322624.9
OAX230302263129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949768.23 | 949768.23
OAX230302263132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
OAX230302263501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1088849.14 | 1088849.14
OAX230302263503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499368.42 | 499368.42
OAX230302263883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1039984.76 | 1039984.76
OAX230302263890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1245935.86 | 1245935.86
OAX230302263892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1845150.87 | 1845150.87
OAX230302263893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1217300.2 | 1217300.2
OAX230302263896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720095.91 | 720095.91
OAX230302263897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001385 | 1001385
OAX230302263900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
OAX230302263904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684242.49 | 684242.49
OAX230302264257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862433 | 862433
OAX230302264262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2861702 | 2861702
OAX230302264263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561937.59 | 561937.59
OAX230302264264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110084 | 110084
OAX230302264270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430500.3 | 430500.3
OAX230302264273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3906838.75 | 3906838.75
OAX230302256928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820102.25 | 820102.25
OAX230302262704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
OAX230302262705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493038.64 | 493038.64
OAX230302262707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2949136.34 | 2949136.34
OAX230302262708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1342239.71 | 1342239.71
OAX230302254764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073754.35 | 1008733.08
OAX230302255515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3952349.1 | 3952349.1
OAX230302259196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455410.2 | 455410.2
OAX230302255732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398043.41 | 398043.41
OAX230302260599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132713.91 | 132713.91
OAX230302263139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949997.75 | 949997.75
OAX230302263143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
OAX230302263148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311427.26 | 311427.26
OAX230302263150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
OAX230302263153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749976.2 | 749976.2
OAX230302263517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519700.65 | 519700.65
OAX230302263521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000.01 | 1000000.01
OAX230302263524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73892 | 73892
OAX230302263910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233086.18 | 1233086.18
OAX230302263914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129507.87 | 129507.87
OAX230302263923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875792.32 | 875792.32
OAX230302264285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160500 | 1153700.59
OAX230302264286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412895.02 | 1412895.02
OAX230302264287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1790468.66 | 1790468.66
OAX230302264288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009200.9 | 1009200.9
OAX230302264290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692893.75 | 692893.75
OAX230302264292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1880913.32 | 1880913.32
OAX230302264295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818030.41 | 818030.41
OAX230302261991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68498 | 68498
OAX230302262362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053195.18 | 1053195.18
OAX230302262365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2029930.2 | 2029930.2
OAX230302262369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401220.43 | 401220.43
OAX230302262729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732874.63 | 732874.63
OAX230302262732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1433877.5 | 1433877.5
OAX230302262740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302254850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
OAX230302255536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 305182.03 | 305182.03
OAX230302255536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185504.68 | 185504.68
OAX230302258837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582500 | 582500
OAX230302258853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3403951.68 | 3403951.68
OAX230302259241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154449.1 | 1154449.1
OAX230302255745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3507025.3 | 3507025.3
OAX230302255751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3003106.4 | 3003106.4
OAX230302255753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121304.42 | 115345.2
OAX230302260608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1728140.68 | 1728129.04
OAX230302260623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2070013.24 | 2070013.24
OAX230302261246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3578588.69 | 3578588.69
OAX230302261257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211797 | 211797
OAX230302263159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059997.48 | 1059997.48
OAX230302263162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485000 | 485000
OAX230302263164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2952840.4 | 2952840.4
OAX230302263169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2462601.01 | 2462601.01
OAX230302263172 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | PARTICIPACIONES FEDERALES | 250000 | 250000
OAX230302263172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2816378.7 | 2816378.7
OAX230302263177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000.1 | 950000.1
OAX230302263182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
OAX230302263533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385481.92 | 385481.92
OAX230302263937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1346800 | 1346800
OAX230302263938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15600 | 15600
OAX230302263939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
OAX230302263946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554668.47 | 554668.47
OAX230302263952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
OAX230302264298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811509 | 811509
OAX230302264301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1994492.32 | 1994492.32
OAX230302264307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866720.44 | 866720.44
OAX230302264307 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FORTAMUN | 300458.44 | 300458.44
OAX230302264307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300458.44 | 300458.44
OAX230302264484 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264485 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264486 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264501 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302266006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3001200 | 3001200
OAX230302266009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
OAX230302266012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250291.3 | 250291.3
OAX230302262010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230000 | 1230000
OAX230302262011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944902.92 | 944902.92
OAX230302262744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819180.39 | 819180.39
OAX230302255136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111551.93 | 1111551.93
OAX230302255805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894395.1 | 894395.1
OAX230302255819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548861.22 | 548861.22
OAX230302255822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485000 | 485000
OAX230302255826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498779.2 | 2498779.2
OAX230302258866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998674.35 | 998674.35
OAX230302259243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2597883.86 | 2597883.86
OAX230302259253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1671897.27 | 1671897.27
OAX230302259259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362390.25 | 362390.25
OAX230302255772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257452 | 1257452
OAX230302260644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650600 | 1650600
OAX230302260647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1451003.24 | 1451003.24
OAX230302261270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350778.18 | 350778.18
OAX230302261283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950693.57 | 950693.57
OAX230302261287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39783.28 | 39783.28
OAX230302263185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1601916.85 | 1601916.85
OAX230302263187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2109801.38 | 2109801.38
OAX230302263194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483506.21 | 483506.21
OAX230302263195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228301.47 | 1228301.47
OAX230302263200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621673.22 | 621673.22
OAX230302263559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298662.1 | 298662.1
OAX230302263561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2103796.22 | 2103796.22
OAX230302263564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
OAX230302263566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2101766.16 | 2101766.16
OAX230302263574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1850000
OAX230302263956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296677 | 296677
OAX230302263958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 21000
OAX230302263960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2017849.8 | 2017849.8
OAX230302263963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26859 | 26859
OAX230302263967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2502879.8 | 2502879.8
OAX230302263968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
OAX230302263974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632516.67 | 632516.67
OAX230302264507 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264510 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264512 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264513 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264514 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264515 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264517 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264522 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264524 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264526 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264528 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264529 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264530 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264536 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264549 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302264561 | ESTATAL | 2023 |  |  | ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 11020 | 11020
OAX230302264561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11020 | 11020
OAX230302266015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112570.8 | 112570.8
OAX230302266016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247608.66 | 247608.66
OAX230302266017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233332.62 | 233332.62
OAX230302266019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353000.14 | 353000.14
OAX230302266028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185389 | 185389
OAX230302266031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86588.44 | 86588.44
OAX230302266041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131789.22 | 131789.22
OAX230302262021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1765342.21 | 1765342.21
OAX230302262035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856474.4 | 856474.4
OAX230302262397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52508 | 52508
OAX230302262771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801012.85 | 801012.85
OAX230302255152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829872.1 | 829872.1
OAX230302255155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 230000
OAX230302255848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811734.87 | 811734.87
OAX230302258888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908218.98 | 908218.98
OAX230302258892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3094638.06 | 3094638.06
OAX230302255790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4583601.48 | 4583601.48
OAX230302258707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3758351.54 | 3758351.54
OAX230302258711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517594.45 | 517594.45
OAX230302260659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814187.19 | 814187.19
OAX230302260753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4216864.03 | 4216864.03
OAX230302260755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387378.44 | 387378.44
OAX230302260760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987508.97 | 987508.9
OAX230302261298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746082 | 746082
OAX230302261312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468678.96 | 468678.96
OAX230302263218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1786622.74 | 1786622.74
OAX230302263224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 232000.46 | 232000.46
OAX230302263224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1558971.75 | 1558971.75
OAX230302263228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696813.71 | 696813.71
OAX230302263230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1395943.3 | 1395943.3
OAX230302263578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287704 | 287704
OAX230302263588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800025.25 | 800025.25
OAX230302263596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1251500 | 1251500
OAX220202074487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2402455.41 | 2402455.41
OAX220202079531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144411.96 | 144411.96
OAX220302127969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1539000 | 1539000
OAX220302115408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075323.12 | 1075323.12
OAX220302107320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187863.51 | 187860
OAX220302110604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960420.84 | 960420.84
OAX220302111605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935943.61 | 935943.61
OAX220302113915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445990.2 | 1445990.2
OAX220302129115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349174.44 | 1349174.44
OAX220302128144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3991577.97 | 3991577.97
OAX220302129251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999906.46 | 999906.46
OAX220302137253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 474307.43 | 474307.43
OAX220302137262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 534718.82 | 534718.82
OAX220302131039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64273.28 | 64273.28
OAX220402164493 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO | 200000 | 200000
OAX220402164493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252987.96 | 1252987.96
OAX220402153114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69684.48 | 69684.48
OAX220402160664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3660000 | 3660000
OAX220402160669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3314266.66 | 3314266.66
OAX220402158171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815115.28 | 815115.28
OAX220402153748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661305.65 | 661305.65
OAX220402161103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4466000 | 4466000
OAX220402155137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1472944.09 | 1472944.09
OAX220402151621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60000 | 60000
OAX220402151621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474686.73 | 474686.73
OAX220402148662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
OAX220402148668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4198668.05 | 4198668.05
OAX220402149631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461719.77 | 461719.78
OAX220402159578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378144.57 | 378144.57
OAX220402160678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
OAX220402160691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3242000.12 | 3242000.12
OAX220402160694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4526668.5 | 4526668.5
OAX220402160358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3660000 | 3660000
OAX220402160372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3265364.67 | 3265364.67
OAX220402158606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3111479.65 | 3111479.65
OAX220402158612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3132000 | 3132000
OAX220402158616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000.11 | 1500000.11
OAX220402159492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1477654.98 | 1477654.98
OAX220402155453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154754.64 | 1154754.64
OAX220402155575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593415.4 | 593415.4
OAX220402187397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148327 | 148327
OAX220402193391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836592 | 836592
OAX220402193417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768140.06 | 768140.06
OAX220402187462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479702.1 | 479702.1
OAX220402189023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236372.51 | 1236372.51
OAX220402190268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1553916.15 | 1553916.15
OAX220402188789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 77347.88 | 77347.88
OAX220402188789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216285.08 | 216285.08
OAX220402193042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421581 | 421581
OAX220402193077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 938848.9 | 938848.9
OAX220402195548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864953.9 | 864953.9
OAX220402194949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963000 | 963000
OAX220402187515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1530794 | 1530794
OAX220402187575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355850 | 355850
OAX220402193158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484415.42 | 484415.42
OAX220402192353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1755611.76 | 1766343.21
OAX220402192768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403651.4 | 403651.4
OAX220402193261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250351 | 250351
OAX220402193309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477021.46 | 477021.46
OAX220402177610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2369456.57 | 2369456.57
OAX220402184213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2915975.35 | 2915975.35
OAX220402184569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867129.12 | 867129.12
OAX220402185679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660234.69 | 660234.69
OAX220402177151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830000 | 830000
OAX220402183230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 889952.49 | 889952.49
OAX220402184465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1436305.94 | 1436303.18
OAX220402178625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158978.01 | 158978.01
OAX230202227088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2751906.39 | 2751906.39
OAX230202227948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3841438.76 | 3841438.76
OAX230202229099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2531208.15 | 2531208.15
OAX230202227973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1717556.64 | 1752074.74
OAX230202227363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899416.92 | 925115.66
OAX230202228045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4015629.48 | 4015629.48
OAX230202229356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230202226929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 889671.11 | 889671.11
OAX230202229425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2650088.63 | 2650088.63
OAX230202226977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2350978.76 | 2350978.76
OAX230202227660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009312.72 | 1065059.48
OAX230202223334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1568950.73 | 1568950.73
OAX230202225002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600002.18 | 1600002.18
OAX230202217980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179275.14 | 1179275.14
OAX230202223386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741494.49 | 741494.49
OAX230202220371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694866.23 | 694866.23
OAX230202225170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807394.03 | 807394.03
OAX230202222863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1085710.2 | 1085710.2
OAX230202220470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545513.2 | 545513.2
OAX230202224382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1917507.84 | 1917507.84
OAX230202224394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3336760 | 3336760
OAX230202221375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898940.44 | 898940.44
OAX230202221385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770566.99 | 770566.99
OAX230202225493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302264.56 | 1302264.56
OAX230202222380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801457.78 | 801457.78
OAX230202225069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1814579.29 | 1814579.29
OAX230202226598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8100000 | 8100000
OAX230202221561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2120284.54 | 2120284.54
OAX230202222379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508033.89 | 508033.89
OAX230202222384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740822.89 | 740823.54
OAX230202223522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412455.64 | 412455.64
OAX230202221073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2363915.71 | 2363915.71
OAX230202226201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1789574.28 | 1789574.28
OAX230202217971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500000 | 7500000
OAX230202221248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101691.5 | 101691.5
OAX230202225583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1613674.4 | 1613674.4
OAX230202216398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186079.31 | 1192924.23
OAX230202216408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285947.89 | 1607270.34
OAX230202216410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135211.52 | 1135211.52
OAX230202225681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2112104.8 | 2112104.8
OAX230202224028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471407.77 | 1471407.77
OAX230202226623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230202222840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1335516.65 | 1335516.65
OAX230202228623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
OAX230202229890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908759.79 | 996981.24
OAX230202229310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346287.96 | 346287.96
OAX230202228711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1917252.62 | 2323350.71
OAX230202229335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
OAX230202229968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1396736.02 | 1396736.02
OAX230202228861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2720000 | 2720000
OAX230202226153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1580885.2 | 1580885.2
OAX230202228881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468316.68 | 468316.68
OAX230202228962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
OAX230202227277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1889205.66 | 1889205.66
OAX230202228967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313920.09 | 313920.09
OAX230202229727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2557138.74 | 2557138.74
OAX230202230098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080703.1 | 1080703.1
OAX230202228995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1919527.89 | 1919527.89
OAX230202230123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599770.74 | 599770.74
OAX230202229779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025000 | 1025000
OAX230202229786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384382.29 | 384382.29
OAX230202230136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403486.59 | 403486.59
OAX230202220588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380247.45 | 1380247.45
OAX230202229145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591757.93 | 591757.93
OAX230202228475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2359392.66 | 2359392.66
OAX230202229843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5665228.62 | 5665228.62
OAX230202226558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4800000 | 4800000
OAX230202228518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX230202233949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548062.18 | 548062.18
OAX230302248727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2465000 | 2465000
OAX230302249153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
OAX230302249156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1973219.18 | 1973219.18
OAX230302251289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355625.16 | 355625.16
OAX230302243545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
OAX230302244576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 978310.3 | 978310.3
OAX230302244984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181120.03 | 181120.03
OAX230302244986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6328905.84 | 6328905.84
OAX230302247293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2707134.32 | 2707134.32
OAX230302248157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1685480 | 1685480
OAX230302248160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 886500 | 886500
OAX230302248168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666600 | 666600
OAX230302248775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2944433.96 | 2944433.96
OAX230302248777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000.27 | 1000000.27
OAX230302249178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1449105.95 | 1449105.95
OAX230302249181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143400 | 143400
OAX230302250212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1123172.99 | 1123172.99
OAX230302241129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1219242.37 | 1219242.37
OAX230302245609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
OAX230302247335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
OAX230302250228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439734.76 | 439734.76
OAX230302250238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260760.58 | 1260760.58
OAX230302242992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
OAX230302243591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849127.8 | 849127.8
OAX230302247347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875100 | 875100
OAX230302245503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3658169.36 | 3658169.36
OAX230302248807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1129162.84 | 1129162.84
OAX230302250886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738012.26 | 741671.86
OAX230302251375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2918725.64 | 2918725.64
OAX230302243008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990029.39 | 990029.39
OAX230302243017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993506.77 | 993506.77
OAX230302245044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708584.4 | 708584.4
OAX230302247370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2029818.05 | 2029818.05
OAX230302250920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543321 | 543321
OAX230302247705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1670880.79 | 1670880.79
OAX230302251404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531546.3 | 531546.3
OAX230302251405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1648588.77 | 1648588.77
OAX230302243040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284157.67 | 284157.67
OAX230302241200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900632.82 | 900632.82
OAX230302245057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1948106.61 | 1948106.61
OAX230302245070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2662899.75 | 2662899.75
OAX230302246052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
OAX230302247387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233040.08 | 1233040.08
OAX230302247395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1569595.3 | 1569595.3
OAX230302247396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693216 | 693216
OAX230302248209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091000 | 1091000
OAX230302250942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199595.2 | 1199595.2
OAX230302250949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
OAX230302251411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811274.36 | 811274.36
OAX230302243063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925165.01 | 925165.01
OAX230302243069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960363.29 | 960363.29
OAX230302241210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191296.34 | 1191296.34
OAX230302246389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1177590.56 | 1177590.56
OAX230302248331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1314243.74 | 1314243.74
OAX230302248351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
OAX230302249548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
OAX230302243082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748088.36 | 1748088.36
OAX230302244907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373041 | 373041
OAX230302248267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1638968.35 | 1635936.81
OAX230302243105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883785.57 | 883785.57
OAX230302245143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
OAX230302244932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584591 | 584591
OAX230302247546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252500 | 1252500
OAX230302248282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980000 | 1980000
OAX230302248544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4231227 | 4231227
OAX230302247797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806403.2 | 806403.2
OAX230302247804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1226495.71 | 1226495.71
OAX230302247805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150554.08 | 3150554.08
OAX230302247806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1207837.17 | 1207837.17
OAX230302243122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353514.23 | 353514.23
OAX230302243130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214497.45 | 199889.5
OAX230302243142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
OAX230302244624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1577845.42 | 1577845.42
OAX230302245152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
OAX230302245173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389129.01 | 389129.01
OAX230302246461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752500 | 752500
OAX230302246468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275034.87 | 275034.87
OAX230302247127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367776.2 | 1367776.2
OAX230302247558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3460000 | 3460000
OAX230302247570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497979.68 | 497979.68
OAX230302247835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3459217.68 | 3459217.68
OAX230302251505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1954447.68 | 1954447.68
OAX230302243162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1677272.73 | 1677272.73
OAX230302245175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188500 | 188500
OAX230302245192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261665.12 | 261665.12
OAX230302245672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3472902.62 | 3472902.62
OAX230302246493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231140.11 | 231140.11
OAX230302247579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1134680 | 1134680
OAX230302247580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160000 | 1160000
OAX230302243231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848714.66 | 848714.66
OAX230302248599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376293.24 | 376293.24
OAX230302250412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1192800 | 1192800
OAX230302247855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2012620.6 | 2012620.6
OAX230302244440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3199972.81 | 3199972.81
OAX230302245699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2620249.78 | 2620249.78
OAX230302243276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312363.77 | 312363.77
OAX230302248623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4530311 | 4530311
OAX230302249672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
OAX230302249678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3760256 | 3760256
OAX230302250438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
OAX230302243205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
OAX230302243215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588238.2 | 588238.2
OAX230302244462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3095120.2 | 3095120.2
OAX230302245226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372443.06 | 372443.06
OAX230302245227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472966.24 | 472966.24
OAX230302245701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2536915.46 | 2536915.46
OAX230302245703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551630.52 | 551630.52
OAX230302245705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483977.35 | 483977.35
OAX230302245708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902567.66 | 902567.66
OAX230302245719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
OAX230302246535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640249.29 | 640249.29
OAX230302248627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348883.32 | 348883.32
OAX230302248633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686405 | 686405
OAX230302248641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2019609 | 2019609
OAX230302249689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1368742 | 1368742
OAX230302249692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4572544.34 | 4572544.34
OAX230302249696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975530.19 | 975530.19
OAX230302250738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020000.02 | 1020000.02
OAX230302244713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373041 | 373041
OAX230302245263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458826.98 | 458826.98
OAX230302245736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301774.37 | 301774.37
OAX230302248664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3960000 | 3960000
OAX230302248514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745739.48 | 745739.48
OAX230302250739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2310000 | 2310000
OAX230302250743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588000 | 588000
OAX230302250746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149250 | 149250
OAX230302250754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76398.58 | 76398.58
OAX230302250757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164256.94 | 164256.94
OAX230302251142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
OAX230302243472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502237.68 | 502237.68
OAX230302245276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1541310.08 | 1541310.08
OAX230302245287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783085.4 | 783085.4
OAX230302245763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416426.09 | 416426.09
OAX230302247245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500057 | 1500057
OAX230302247669 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FORTAMUN | 185249.81 | 185249.81
OAX230302247669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550368.48 | 1550368.48
OAX230302248530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2881464.3 | 2881464.3
OAX230302248532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3389958 | 3389958
OAX230302248536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3421990 | 3421990
OAX230302250765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000
OAX230302247944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
OAX230302247950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
OAX230302247952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX230302245770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425067.52 | 425067.52
OAX230302245778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
OAX230302245779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442411.73 | 442411.73
OAX230302246608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2282407.45 | 2282407.45
OAX230302246621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711797 | 711797
OAX230302248133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2670000 | 2670000
OAX230302248135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388648.67 | 388648.67
OAX230302248147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925201.26 | 925201.26
OAX230302243377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421238.1 | 421238.1
OAX230302250796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2677280.24 | 2677280.24
OAX230302250808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300150 | 300150
OAX230302251668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590133.38 | 590133.38
OAX230302246636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101010.71 | 1101010.71
OAX230302252177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
OAX230302252180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2246214.44 | 2246214.44
OAX230302252181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631903.5 | 631903.97
OAX230302252183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376949.48 | 376949.48
OAX230302244232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3041671.64 | 3041671.64
OAX230302252627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012535.17 | 1012535.17
OAX230302241625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1734245.5 | 1734245.5
OAX230302242191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365041.86 | 365041.86
OAX230302242579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145688.99 | 145688.99
OAX230302246709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235499.32 | 215682
OAX230302251735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5014174.53 | 5014174.53
OAX230302243904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1033833.92 | 1033833.92
OAX230302246742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307266.99 | 307266.99
OAX230302250083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1652031.98 | 1652031.98
OAX230302251842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498865.7 | 498865.7
OAX230302251858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1806486.33 | 1806486.33
OAX230302251859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299850.33 | 299850.33
OAX230302244274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3009784.81 | 3009784.81
OAX230302241283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455656.57 | 455656.57
OAX230302245297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281797 | 281797
OAX230302245300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135607.47 | 135607.47
OAX230302245302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1538662.01 | 1538662.01
OAX230302245306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338491.17 | 1338491.17
OAX230302245310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4604053.68 | 4604053.68
OAX230302245315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605584.61 | 605584.61
OAX230302246771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987010.1 | 987010.1
OAX230302251775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2645154 | 2645154
OAX230302251864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1701578.71 | 1701578.71
OAX230302251865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1221541.02 | 1221541.02
OAX230302251870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1567820.1 | 1567820.1
OAX230302251878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000
OAX230302251886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2816052.25 | 2816052.25
OAX230302251888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073207.64 | 1073207.64
OAX230302251889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3184921.1 | 3184921.1
OAX230302242262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1425945.74 | 1425945.74
OAX230302242660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284730.55 | 284730.55
OAX230302245318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792635.22 | 792635.22
OAX230302245322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2083803.76 | 2083803.76
OAX230302246785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158527.05 | 158527.05
OAX230302246799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221792 | 221792
OAX230302247417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
OAX230302249445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750183.6 | 750183.6
OAX230302249452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598334.76 | 598334.76
OAX230302246828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181797 | 181797
OAX230302250482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 312677.34 | 312677.34
OAX230302250482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745390.05 | 745390.05
OAX230302245385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697019.09 | 697019.09
OAX230302246849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53248.98 | 53248.98
OAX230302245875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647477.93 | 647477.93
OAX230302247460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302245914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746900 | 746900
OAX230302241410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258086.73 | 258086.73
OAX230302241411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625000 | 1625000
OAX230302247503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045000 | 1045000
OAX230302247982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1575000 | 1575000
OAX230302246894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
OAX230302250541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70065.34 | 70065.34
OAX230302244040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
OAX230302252274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2514285.71 | 2514285.71
OAX230302245933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397272.59 | 397272.59
OAX230302241428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266986.27 | 266986.27
OAX230302245449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3463827.2 | 3463827.2
OAX230302248006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1523502.1 | 1523502.1
OAX230302250582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302244051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1797877.7 | 1797877.7
OAX230302245952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469851.24 | 469851.24
OAX230302241455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306144.26 | 306144.26
OAX230302241458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2223000 | 2223000
OAX230302241459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936468.35 | 936468.35
OAX230302241463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644046.23 | 644046.23
OAX230302241464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372013.72 | 372013.72
OAX230302242019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125677.77 | 1125677.77
OAX230302249011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 255586.12 | 255586.12
OAX230302249011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2098108.48 | 2098108.48
OAX230302249012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1559984.24 | 1559984.24
OAX230302250607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302244068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3127872.6 | 3127872.6
OAX230302244070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499600 | 1499600
OAX230302244073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518232.65 | 518232.65
OAX230302242438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1588197.62 | 1588197.62
OAX230302243730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499937.1 | 2499937.1
OAX230302248044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2723990 | 2723990
OAX230302249021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476506.98 | 476506.98
OAX230302246966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559500 | 559500
OAX230302250615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140301.46
OAX230302250616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302250628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302244098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983223.09 | 983223.09
OAX230302248064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000.59 | 1500000.59
OAX230302249061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2440010 | 2440010
OAX230302249062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1239364.58 | 1239364.58
OAX230302246971 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FORTAMUN | 185249.81 | 185249.81
OAX230302246971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358032.11 | 1358032.11
OAX230302246986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100180 | 100180
OAX230302246987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67020 | 67020
OAX230302246990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80064.95 | 80064.95
OAX230302242097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659300.11 | 659300.11
OAX230302243778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501600.92 | 501600.92
OAX230302249085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2162614.74 | 2162614.74
OAX230302246999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194061.74 | 194061.74
OAX230302247004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120201.15 | 1120201.15
OAX230302247008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1609607.21 | 1609607.21
OAX230302247011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282360.21 | 325391.42
OAX230302247013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742597.29 | 742597.29
OAX230302252118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429398.95 | 429398.95
OAX230302252385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685714.29 | 685714.29
OAX230302243811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566979.7 | 566979.7
OAX230302248750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596859.08 | 596859.08
OAX230302249092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429000 | 1429000
OAX230302249105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2249270.95 | 2249270.95
OAX230302249871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
OAX230302252146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1905931.3 | 1905931.3
OAX230302252442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741173.74 | 741173.74
OAX230302246661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42019.22 | 42019.22
OAX230302249890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376860.43 | 1376860.43
OAX230302249902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011713.44 | 1011713.44
OAX230302250701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138000 | 138722.28
OAX230302250712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
OAX230302250721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2602723.15 | 2602723.15
OAX230302252159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4269150.32 | 4269150.32
OAX230302252163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157311.75 | 1157311.75
OAX230302252171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879020.16 | 879020.16
OAX230302252459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332333.8 | 332333.8
OAX230302252465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107298.93 | 315071.21
OAX230302241601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112442.79 | 1112442.79
OAX230302249330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3777878.55 | 3777878.55
OAX230302241813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64076.7 | 64076.7
OAX230302241819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405819.13 | 405819.13
OAX230302241823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153072.13 | 153072.13
OAX230302241884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2398713.04 | 2398713.04
OAX230302241852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1964067.57 | 1964067.57
OAX230302241853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1288653.73 | 1288653.73
OAX230302241866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847236.43 | 847236.43
OAX230302241870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2163818.4 | 2163818.4
OAX230302241746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1151600.78 | 1151600.78
OAX230302241782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162013.72 | 162013.72
OAX230302241786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400479.41 | 400479.41
OAX220402193448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX230302260733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729013.53 | 729013.53
OAX230302261055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950693.57 | 950693.57
OAX230302268080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 986209.86 | 986209.86
OAX230302260791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1812000.04 | 1812000.04
OAX230302267820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 789571.23 | 789571.23
OAX230302262187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712549.66 | 712549.66
OAX230302252989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150837.61 | 1150837.61
OAX230302255970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 149854.94 | 149854.94
OAX230302255970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692023.09 | 692023.09
OAX230302263587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334936.08 | 334936.08
OAX230302263643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342321.58 | 342321.58
OAX230302263737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1255025.04 | 1255025.04
OAX230302258501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
OAX230302256045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1042926.84 | 1042926.84
OAX230302256050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765066.41 | 765066.41
OAX230302256056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737710.93 | 737710.93
OAX230302256060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749998.26 | 749998.26
OAX230302256064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630654.97 | 630654.97
OAX230302256067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2388132.39 | 2388132.39
OAX230302256069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822618.41 | 822618.41
OAX230302258858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1066075.01 | 1066075.01
OAX230302260016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485209.01 | 485209.01
OAX230302256083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2661198.9 | 2661198.9
OAX230302256104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930059.14 | 930059.14
OAX230302256623 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RAMO VEINTIOCHO | 870247.7 | 870247.7
OAX230302256623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX230302256106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302662.64 | 302662.64
OAX230302271914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1138305.19 | 1138305.19
OAX230302256769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710526.01 | 710526.01
OAX230302250471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106552.5 | 106552.5
OAX230302269406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800531.92 | 800531.92
OAX230302257491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101019.64 | 1101019.64
OAX230302272156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 94594.52 | 94594.52
OAX230302260251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2076446.66 | 2076334.77
OAX230302260682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599855.42 | 599855.42
OAX230302254177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2230894.46 | 2230894.46
OAX230302255897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730097.28 | 730097.28
OAX230302265600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
OAX230302265601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117783.64 | 117783.64
OAX220202074543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2349662.55 | 2349662.55
OAX230302271409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 210169.44 | 210169.44
OAX230302245418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154857.59 | 1154857.59
OAX230302258467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967842.72 | 967842.72
OAX230302258478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
OAX230302258481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1109000 | 1109000
OAX230302245698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3689380.42 | 3689380.42
OAX230302265676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63075.06 | 63075.06
OAX230302267812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1914316.98 | 1914316.98
OAX230302258495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276000 | 1276000
OAX230302258500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784546.56 | 784546.56
OAX230302258502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2620259.2 | 2620259.2
OAX230302258504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561405.6 | 561405.6
OAX220302129103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997682.49 | 997682.49
OAX230202225574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3300000 | 3300000
OAX230202225667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1895069.77 | 1895069.77
OAX230302246874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1746000 | 1746000
OAX230302258528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181783.29 | 1181783.29
OAX220202074580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2121795.67 | 2121795.67
OAX230202220446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338488 | 338488
OAX230302248074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1599999.76 | 1599999.76
OAX220402149636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2897449.91 | 2897449.91
OAX220402149659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1241737.07 | 1241737.07
OAX220402149673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4102783.24 | 4102783.24
OAX230202220597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2661464.03 | 2661464.03
OAX230202220605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390494.87 | 1732556.55
OAX230202220618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934749.84 | 934749.84
OAX230202226602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2759912.95
OAX230202226762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302241460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64076.7 | 64076.7
OAX230302265775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
OAX230302266953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 705452 | 705452
OAX220402153123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300143.56 | 300143.56
OAX220402155659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273854.31 | 273854.31
OAX220402156708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397313.29 | 397313.29
OAX220402158622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3659999.99 | 3659999.99
OAX230202220951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4969427.76 | 4969427.76
OAX230202226820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 386427.97 | 386427.97
OAX230202226820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284506.24 | 284506.24
OAX230202226902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2356340.98 | 2356340.98
OAX230302248751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257433.92 | 1257433.92
OAX230302249104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3340800 | 3340800
OAX230302265798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34968 | 34968
OAX220402160684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2350000 | 2350000
OAX220402161177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753500 | 753500
OAX220402163048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688599.98 | 688599.98
OAX230202221731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444060.8 | 1444060.8
OAX230302242407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1297241.15 | 1297241.15
OAX220402165246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541021.99 | 541021.99
OAX230202222020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165859.2 | 165859.2
OAX230302249833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1462686.15 | 1462686.15
OAX230302265877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307585 | 307585
OAX230302258665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1979813.99 | 1979813.99
OAX220402174863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415461.81 | 415461.81
OAX220402177585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2701096.66 | 2701096.66
OAX230202222337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926639.58 | 926639.58
OAX230202228144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579156.12 | 579156.12
OAX230302243091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2245000 | 2245000
OAX230302250287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1959770.17 | 1959770.17
OAX230302250402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1237636.45 | 1237636.45
OAX230302250419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3627691.19 | 3627691.19
OAX230302250759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246308.01 | 246308.01
OAX230202216401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4318945.95 | 4772391.21
OAX220402183136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2469446.77 | 2469446.77
OAX220402186326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 827301.71 | 827301.71
OAX230202228868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1145017.36 | 1145017.36
OAX230302251887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1917726.98 | 1917726.98
OAX230302252166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1963208.22 | 1963208.22
OAX230302265961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128142.6 | 128142.6
OAX230302272139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 334156.06 | 334156.06
OAX230202229204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668728.5 | 1668728.5
OAX230202229306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1405223.01 | 1405223.01
OAX230302270082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 980000 | 980000
OAX220302109824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225714 | 1225714
OAX230202223594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000
OAX230202229391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180129.13 | 180129.13
OAX230202229430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861607.48 | 861607.48
OAX230302253845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545231.31 | 545231.31
OAX230302270120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 780000 | 780000
OAX220402193229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950359 | 950359
OAX220402193288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550355.1 | 550355.1
OAX230202223931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3868014.59 | 3868014.59
OAX230202224115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1244010.91 | 1244010.91
OAX230202229781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1360957.28 | 1360957.28
OAX230202229887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2551848 | 2551848
OAX230302244676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373041 | 373041
OAX230302244732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373041 | 373041
OAX230302254561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918133.09 | 918133.09
OAX230302254790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784300 | 784300
OAX230302258445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021000 | 1021000
OAX230302259802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436031.04 | 436031.04
OAX230302260279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939158.41 | 938813.16
OAX230302260713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552297.36 | 552297.36
OAX230302260715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000.01 | 1000000.01
OAX230302260720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004345.4 | 1004345.4
OAX230302261638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1473321.17 | 1473321.17
OAX230302261641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1106246.84 | 1106246.84
OAX230302264322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013135.94 | 1013135.94
OAX230302253465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539936.48 | 539936.48
OAX230302253466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1459987.3 | 1459987.3
OAX230302254214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500394.29 | 500394.29
OAX230302254589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615713.65 | 615713.65
OAX230302256114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498808 | 498808
OAX230302256118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250473.07 | 250473.07
OAX230302258059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1315854.48 | 1315854.48
OAX230302258462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100481.34 | 1100481.34
OAX230302259826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1397637.1 | 1397637.1
OAX230302259868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135662.21 | 135662.21
OAX230302259875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245016.15 | 245016.15
OAX230302260293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460000 | 460000
OAX230302260739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000
OAX230302260743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1584925.04 | 1584925.04
OAX230302260744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787468.51 | 787468.51
OAX230302260768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848244.51 | 848244.51
OAX230302261670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099976.28 | 1099976.28
OAX230302264345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985376.06 | 985376.06
OAX230302253861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1597921.77 | 1597921.77
OAX230302253864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3487510.64 | 3487510.64
OAX230302253865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110754.49 | 1110754.49
OAX230302256124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200507.39 | 200507.39
OAX230302256129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
OAX230302256132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499305.17 | 1499305.17
OAX230302256519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570481.04 | 570481.04
OAX230302257313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1267000 | 1267000
OAX230302257319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451897.43 | 451897.43
OAX230302259895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463596 | 463596
OAX230302260776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948222.46 | 948222.46
OAX230302260783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1983000.87 | 1983000.87
OAX230302260787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982286.36 | 982286.36
OAX230302260793 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RAMO GENERAL VEINTIOCHO | 400000 | 400000
OAX230302260793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1907430.37 | 1907430.37
OAX230302261696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571290.72 | 571290.72
OAX230302264348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285780.9 | 1285780.9
OAX230302264363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2230961.95 | 2230961.95
OAX230302253873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622852.42 | 622852.42
OAX230302253875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1561617.74 | 1561617.74
OAX230302253881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1224778.78 | 1224778.78
OAX230302254260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994680.85 | 994680.85
OAX230302254267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999999.99 | 999999.99
OAX230302254818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3862704.74 | 3862704.74
OAX230302256531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904243.2 | 904243.2
OAX230302260798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1885819.12 | 1885819.12
OAX230302260800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654985.64 | 654985.64
OAX230302253519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1610291.94 | 1610291.94
OAX230302256559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950281.12 | 950281.12
OAX230302260358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1753400.98 | 1753286.09
OAX230302252851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424640.02 | 424640.02
OAX230302254300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
OAX230302254318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974500 | 974500
OAX230302254902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000.12 | 1000000.12
OAX230302257381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831560.77 | 831560.77
OAX230302258157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 839445.69 | 839445.69
OAX230302260389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1823777.86 | 1823777.86
OAX230302264415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815081.01 | 815081.01
OAX230302252871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880000 | 880000
OAX230302254345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
OAX230302256228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079515.15 | 1079515.15
OAX230302257405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3916952.59 | 3916952.59
OAX230302257417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4085772.87 | 4085772.87
OAX230302259553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242013.72 | 242013.72
OAX230302264442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481280.15 | 481280.15
OAX230302264457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575000.95 | 575000.95
OAX230302254351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180808.46 | 180808.46
OAX230302254958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295350 | 295350
OAX230302257439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417633.04 | 417633.04
OAX230302258213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 844445.32 | 844445.32
OAX230302259573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 640000
OAX230302259579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
OAX230302260011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499999.76 | 1499999.76
OAX230302260018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1334313 | 1334313
OAX230302260436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2219979.48 | 2219909.23
OAX230302261826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419999.99 | 419999.99
OAX230302256279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995326.15 | 1995326.15
OAX230302256671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
OAX230302257846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125000 | 1125000
OAX230302257856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1555368.22 | 1555368.22
OAX230302259603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980755.92 | 980755.92
OAX230302253277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339965.27 | 339965.27
OAX230302256294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1949563.91 | 1949563.91
OAX230302256688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2003821.46 | 2003821.46
OAX230302257490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713868.63 | 713868.63
OAX230302257867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1487650.61 | 1487650.61
OAX230302258253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1041275.46 | 1041275.46
OAX230302259619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2700000
OAX230302260057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2276340.15 | 2276340.15
OAX230302261878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2711987.07 | 2711987.07
OAX230302253681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822528.96 | 822528.96
OAX230302255011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1839760.6 | 1839760.6
OAX230302255020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532586.3 | 532586.3
OAX230302257499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101019.64 | 1101019.64
OAX230302257894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3327809 | 3327809
OAX230302259650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776509.49 | 776509.49
OAX230302259655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423618.22 | 423618.22
OAX230302260500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999103.05 | 2999103.05
OAX230302261503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283259 | 1283259
OAX230302261506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569681.36 | 569681.36
OAX230302261512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387050.54 | 1387050.54
OAX230302253309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3518937.16 | 3518937.16
OAX230302255037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1108510.64 | 1108510.64
OAX230302257908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505794.8 | 505794.8
OAX230302257926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
OAX230302258305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715970 | 715970
OAX230302260102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000.01 | 440000.01
OAX230302260107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1584556.37 | 1584032.56
OAX230302260535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699852.07 | 699852.07
OAX230302261524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615233.67 | 615233.67
OAX230302261534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882065.53 | 882065.53
OAX230302261918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2355192.07 | 2355192.07
OAX230302257552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1319996.25 | 1319996.25
OAX230302257567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792711.46 | 792711.46
OAX230302257932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
OAX230302257936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419826.27 | 419826.27
OAX230302258314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3459189.79 | 3459189.79
OAX230302259712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1805500.99 | 1805500.99
OAX230302260132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248736.96 | 1248736.96
OAX230302257207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524218.86 | 524218.86
OAX230302260571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2485197.54 | 2485197.54
OAX230302260579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638197.28 | 638197.28
OAX230302260582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3100000 | 3100000
OAX230302260594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814135.26 | 814135.26
OAX230302262934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348187.01 | 1348187.01
OAX230302253392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500561.68 | 500561.68
OAX230302256408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1622622.07 | 1622622.07
OAX230302257215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
OAX230302257608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
OAX230302259750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1334823.07 | 1334823.07
OAX230302259775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1611762.71 | 1611762.71
OAX230302260183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775692.73 | 775216.88
OAX230302260680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445860.76 | 445860.47
OAX230302260683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1106356.4 | 1106356.4
OAX230302260684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1610960.61 | 1610960.61
OAX230302264969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282090.23 | 282090.23
OAX230302253422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230000 | 1230000
OAX230302254170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111360 | 111360
OAX230302254174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2803280.06 | 2803280.06
OAX230302256447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615589.99 | 615589.99
OAX230302257628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
OAX230302257633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011384 | 1011384
OAX230302258382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972685.12 | 972685.12
OAX230302260248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500811.74 | 500811.74
OAX230302260696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 952621 | 952621
OAX230302260702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557262.03 | 557262.03
OAX230302261609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746216.96 | 746216.96
OAX230302261620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
OAX230302264978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507441.68 | 507441.68
OAX230302254190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2154836.46 | 2154836.46
OAX230302254196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065202.82 | 1065202.82
OAX230302254197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800266.3 | 2800266.3
OAX230302254206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774264.7 | 774264.7
OAX230302254570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1588256.93 | 1588256.93
OAX230302254575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1793490.75 | 1793490.75
OAX230302254581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153000 | 153000
OAX230302257270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576800.78 | 576800.78
OAX230302257271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1551608.07 | 1551608.07
OAX230302257654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883351.55 | 883351.55
OAX230302257662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809912.73 | 809912.73
OAX230302258037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
OAX230302258425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
OAX230302263976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120097.39 | 1120097.39
OAX230302255170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796258.6 | 796258.6
OAX230302255870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267395.02 | 267395.02
OAX230302258915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329426.5 | 329426.5
OAX230302263628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937869.99 | 937869.99
OAX230302263634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722502.29 | 722502.29
OAX230302264013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870295.52 | 870295.52
OAX230302262072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269568.51 | 269568.51
OAX230302262825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778149.38 | 778149.38
OAX230302262827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760078.35 | 760078.35
OAX230302252651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058363.93 | 2058363.93
OAX230302258681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
OAX230302258688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538117.23 | 538117.23
OAX230302258750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2009075.13 | 2009075.13
OAX230302258753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037243.34 | 1037243.34
OAX230302261343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441636.78 | 441636.78
OAX230302261354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114872.74 | 114872.74
OAX230302263271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006869.68 | 1006869.68
OAX230302264022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1877666.67 | 1877666.67
OAX230302262838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507299.1 | 507299.1
OAX230302262850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498999.99 | 2498999.99
OAX230302252698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774959.14 | 774959.14
OAX230302258967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157831.69 | 157831.69
OAX230302261000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668463.75 | 1668463.75
OAX230302263674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834888.07 | 834888.07
OAX230302264064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911068.72 | 911068.72
OAX230302256726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3396466.74 | 3396466.74
OAX230302262868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953543.77 | 953543.77
OAX230302262878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156412.48 | 1156412.48
OAX230302255256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949999.18 | 949999.18
OAX230302255944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117440.5 | 117440.5
OAX230302258989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752710.58 | 752710.58
OAX230302255600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210005 | 210005
OAX230302258797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1896268.27 | 1896268.27
OAX230302263300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367825.92 | 1367825.92
OAX230302263316 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 232910.37 | 232910.37
OAX230302263316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
OAX230302263698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774445 | 774445
OAX230302263711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325091.37 | 325091.37
OAX230302264083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
OAX230302264092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562554.88 | 562554.88
OAX230302256738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624889.41 | 624889.41
OAX230302256746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567470.38 | 567470.38
OAX230302262897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303936.73 | 1303936.73
OAX230302262902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348440.7 | 1348440.7
OAX230302262906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1352189.96 | 1352189.95
OAX230302255954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1344575.63 | 1344575.63
OAX230302255956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2152678.65 | 2152678.65
OAX230302256954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
OAX230302261029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259300 | 259300
OAX230302263324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760888.11 | 760888.11
OAX230302263729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488833.08 | 488833.08
OAX230302263732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129176.05 | 129176.05
OAX230302264094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856950 | 856950
OAX230302256757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3931150 | 3931150
OAX230302262909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350656.51 | 1350656.51
OAX230302262911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090665.67 | 1090665.67
OAX230302255362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922559 | 922559
OAX230302255366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3322728.86 | 3322728.86
OAX230302259040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364627.67 | 364627.67
OAX230302259052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946110.82 | 946110.82
OAX230302263347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849361.45 | 849361.45
OAX230302263743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306012.78 | 306012.78
OAX230302264121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942704.61 | 942704.61
OAX230302255373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3237363.1 | 3237363.1
OAX230302255377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2450360 | 2450360
OAX230302257003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
OAX230302259066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1394680.83 | 1394680.83
OAX230302259077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 640000
OAX230302264142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999866.41 | 2999866.41
OAX230302256814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610709.47 | 610709.47
OAX230302262234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597468.64 | 597468.64
OAX230302263794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2086365.46 | 2086365.46
OAX230302256842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680000 | 680000
OAX230302262255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492917.83 | 492917.83
OAX230302252950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799993.32 | 799993.32
OAX230302257033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
OAX230302257040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284169 | 284169
OAX230302257041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749264.15 | 749264.15
OAX230302257045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500376.97 | 2500376.97
OAX230302259409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300798.53 | 300798.53
OAX230302261126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474165.89 | 474165.89
OAX230302261143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96972.61 | 96972.61
OAX230302261145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749237.23 | 749237.23
OAX230302263058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489883.4 | 1489883.4
OAX230302264197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356183.62 | 1356183.62
OAX230302254709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384811.12 | 407997.34
OAX230302257064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310638.31 | 1310638.31
OAX230302255643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2404645.17 | 2404645.17
OAX230302255661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249948.95 | 1249948.95
OAX230302259731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495000 | 495000
OAX230302263459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694593.24 | 694593.24
OAX230302264225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1699587.57 | 1699587.57
OAX230302262295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749949.07 | 749949.07
OAX230302262663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
OAX230302255678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981555.25 | 981555.25
OAX230302259857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549972.34 | 549972.34
OAX230302259858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373041 | 373041
OAX230302263481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608996.1 | 608996.1
OAX230302264244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006257.39 | 1006257.39
OAX230302260211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2699999.99 | 2699999.99
OAX230302261196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381002.06 | 381002.06
OAX230302263118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418250.76 | 418250.76
OAX230302256924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1437880.59 | 1437880.59
OAX230302262340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982365.05 | 982365.05
OAX230302254837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483846.73 | 472331.48
OAX230302260598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975575.6 | 975575.6
OAX230302263928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103398.36 | 1103398.36
OAX230302263929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707028.46 | 707028.46
OAX230302264277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150500.3 | 1150500.3
OAX230302264289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520813.6 | 520813.6
OAX230302258852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000.12 | 310000.12
OAX230302255752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057978.72 | 1057978.72
OAX230302260609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955936.51 | 955936.51
OAX230302260626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767157.18 | 767157.18
OAX230302260629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748698.72 | 748698.72
OAX230302261249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774255.27 | 774255.27
OAX230302261255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706173.44 | 706173.44
OAX230302261265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1462364.24 | 1462364.24
OAX230302261267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562464.41 | 562464.41
OAX230302263180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1583407 | 1583407
OAX230302263537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819135.42 | 819135.42
OAX230302264306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3220809.51 | 3220809.51
OAX230302260633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962051.7 | 962051.7
OAX230302260634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901202.98 | 901155.44
OAX230302260641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815935.96 | 815935.96
OAX230302261275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2301788 | 2301788
OAX230302263196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428114.6 | 428114.6
OAX230302263560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2727736.45 | 2727736.45
OAX230302263573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294631 | 294631
OAX230302262031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188308.09 | 188308.09
OAX230302262775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1343813.94 | 1343813.94
OAX230302255836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686373 | 686373.14
OAX230302260657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883577.8 | 883577.78
OAX230302260751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748188.29 | 1748188.29
OAX230302261303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719271.9 | 894341.77
OAX230302261304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379999.3 | 379999.3
OAX230302263226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572491.73 | 572491.73
OAX230302263581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817014.9 | 817014.9
OAX230302263584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054663.93 | 1054663.93

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
OAX15150400614923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
OAX14150300565766 | Equipamiento | 1 | 1
OAX14140200353778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
OAX180301284058 | Metros lineales | 2756.52 | 2756.52
OAX180301284061 | Otros | 0.8 | 0.8
OAX14150300565793 | Equipamiento | 1 | 1
OAX180301289574 | Vivienda | 93 | 93
OAX200301715523 | Metros lineales | 8098.9 | 8098.9
OAX200401798020 | Otros | 1801 | 1801
OAX200401798127 | Metros lineales | 11451.15 | 11451.15
OAX200401804650 | Otros | 2.72 | 2.72
OAX200401802021 | Otros | 5884.5 | 5884.5
OAX200401800665 | Metros lineales | 921.45 | 921.45
OAX200401802054 | Otros | 1795.4 | 1795.4
OAX220102061076 | Estufa(s) | 10 | 10
OAX220102061100 | Kilómetro lineal | 4.83 | 4.83
OAX220102065774 | Metros Cuadrados | 12950 | 12950
OAX220202070702 | Kilómetro lineal | 7 | 7
OAX220202066718 | Metros lineales | 3086.98 | 3086.98
OAX220202072517 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220202066747 | Kilómetro lineal | 5.41 | 5.41
OAX220202066794 | Metros Cuadrados | 4704 | 4704
OAX220202068437 | Metros Cuadrados | 709.69 | 709.69
OAX220202068438 | Metros Cuadrados | 709.69 | 709.69
OAX220202072837 | Metros lineales | 219 | 219
OAX220202070551 | Metros Cuadrados | 467 | 467
OAX220202069917 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
OAX220202070619 | Metros Cuadrados | 400 | 400
OAX220202070013 | SERVICIO(S) | 1 | 6
OAX220202074902 | Metros Cuadrados | 1118 | 1118
OAX220202067213 | Kilómetro lineal | 6.73 | 6.73
OAX220202074549 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220202072098 | Metros Cuadrados | 12950 | 12950
OAX220202070786 | Otros | 1 | 1
OAX220202074638 | Metros cuadrados de construcción | 27 | 27
OAX220202074641 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX220202068170 | Metros Cuadrados | 5040 | 5040
OAX220202073163 | Metros lineales | 250 | 250
OAX220202075183 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX220202073443 | Pozo(s) | 380000 | 380000
OAX220202069839 | Metros Cuadrados | 588 | 588
OAX220202076720 | Kilómetro lineal | 3 | 3
OAX220202078241 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220202081340 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
OAX220202078695 | Metros lineales | 500 | 500
OAX220202085326 | Metros Cuadrados | 700 | 700
OAX220202085361 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX220202085372 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX220202085416 | Metros Cuadrados | 64000 | 64000
OAX220202085428 | Metros Cuadrados | 150 | 150
OAX220202085514 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220202077243 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220202085479 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220202080023 | Metros lineales | 9240 | 9240
OAX220302101929 | Metros Cuadrados | 6096.78 | 6096.78
OAX220302101327 | Cuarto(s) | 40 | 40
OAX220302101666 | Cuarto(s) | 40 | 40
OAX220302109137 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
OAX220302126294 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
OAX220302126320 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001
OAX220302124590 | Kilómetro lineal | 14 | 14
OAX220302127103 | Metros Cuadrados | 69.22 | 69.22
OAX220302124619 | Kilómetro lineal | 10 | 10
OAX220302124632 | Kilómetro lineal | 12 | 12
OAX220302119596 | Metros lineales | 1864 | 1864
OAX220302126416 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190
OAX220302124416 | Metros Cuadrados | 398.4 | 398.4
OAX220302109309 | Metros cuadrados de construcción | 1537 | 1537
OAX220302124672 | Metros lineales | 1860.5 | 1860.5
OAX220302124746 | Metros Cuadrados | 54.2 | 54.2
OAX220302126864 | Piezas | 1 | 1
OAX220302124509 | Aula | 3 | 3
OAX220302124517 | Kilómetro lineal | 3 | 3
OAX220302113730 | Kilómetro lineal | 2 | 2
OAX220302116118 | Metros lineales | 2700 | 2700
OAX220302116940 | Centro(s) de salud | 1 | 1
OAX220302109999 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302113844 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302117005 | Metros Cuadrados | 801.4 | 801.4
OAX220302113611 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302112092 | Metros Cuadrados | 779.67 | 779.67
OAX220302115605 | Metros cuadrados de construcción | 1490 | 1490
OAX220302115609 | Metros cuadrados de construcción | 879.15 | 879.15
OAX220302112161 | Aula | 6 | 6
OAX220302112179 | Kilómetro lineal | 11 | 11
OAX220302106687 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302107491 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302115259 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX220302109670 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302115285 | Kilómetro lineal | 6 | 6
OAX220302105559 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302105565 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302111002 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302112256 | Metros Cuadrados | 350 | 350
OAX220302111041 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302109808 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480
OAX220302111948 | SERVICIO(S) | 1 | 5
OAX220302111973 | Kilómetro lineal | 5 | 5
OAX220302115440 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302105733 | SERVICIO(S) | 1 | 9
OAX220302108911 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302112026 | Piezas | 12 | 12
OAX220302115055 | Metros Cuadrados | 968.84 | 968.84
OAX220302115056 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302115926 | Piezas | 15 | 15
OAX220302120909 | Metros Cuadrados | 1147.4 | 1147.4
OAX220302119138 | Metros Cuadrados | 1215 | 1215
OAX220302107236 | Metros cuadrados de construcción | 2239 | 2239
OAX220302113914 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
OAX220302116446 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX220302116925 | Metros lineales | 2600 | 2600
OAX220302113916 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302113926 | Sanitario(s) | 3 | 3
OAX220302113929 | Kilómetro lineal | 20 | 20
OAX220302116469 | Metros lineales | 3600 | 3600
OAX220302121009 | Metros Cuadrados | 853.7 | 853.7
OAX220302107274 | Metros lineales | 307 | 307
OAX220302113959 | Metros lineales | 2227.6 | 2227.6
OAX220302121029 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX220302112404 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302114835 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX220302116536 | Cuarto(s) | 3 | 3
OAX220302119684 | Cancha(s) | 510 | 510
OAX220302113088 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX220302113122 | Cuarto(s) | 7 | 7
OAX220302112691 | Metros Cuadrados | 100 | 100
OAX220302109112 | Metros Cuadrados | 1100.7 | 1100.7
OAX220302116012 | Metros Cuadrados | 60998 | 60998
OAX220302121747 | Metros Cuadrados | 1056 | 1056
OAX220302120864 | Metros Cuadrados | 1372.4 | 1372.4
OAX220302113273 | Metros lineales | 50 | 50
OAX220302120900 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085
OAX220302107170 | Metros lineales | 6000 | 6000
OAX220402145221 | Kilómetro lineal | 7.2 | 7.2
OAX220302130985 | Piezas | 11 | 11
OAX220302130987 | Piezas | 2 | 2
OAX220302130991 | Piezas | 3 | 3
OAX220402145505 | Kilómetro lineal | 13.1 | 13.1
OAX220302130995 | Piezas | 2 | 2
OAX220302130996 | Piezas | 2 | 2
OAX220402148060 | Metros lineales | 111.81 | 111.81
OAX220302128866 | Piezas | 25 | 25
OAX220402148091 | Metros lineales | 238.16 | 238.16
OAX220302128896 | Metros lineales | 3862.11 | 3862.11
OAX220402145638 | Kilómetro lineal | 0.8 | 0.8
OAX220402148135 | Metros Cuadrados | 2084.6 | 2084.6
OAX220402148139 | Metros Cuadrados | 248.66 | 248.66
OAX220402148146 | Metros lineales | 196.36 | 196.36
OAX220402148157 | Metros lineales | 164.92 | 164.92
OAX220402148161 | Metros Cuadrados | 966.86 | 966.86
OAX220402145663 | Kilómetro lineal | 7 | 7
OAX220402145338 | Kilómetro lineal | 11.9 | 11.9
OAX220302128694 | Metros Cuadrados | 1849.8 | 1849.86
OAX220402147907 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402145137 | Metros lineales | 74 | 74
OAX220402145143 | Kilómetro lineal | 5.2 | 5.2
OAX220402145201 | Kilómetro lineal | 2.7 | 2.7
OAX220302140586 | Metros Cuadrados | 300 | 300
OAX220402145103 | Kilómetro lineal | 6.09 | 6.09
OAX220402145122 | Kilómetro lineal | 13.59 | 13.59
OAX220402145218 | Kilómetro lineal | 8.52 | 8.52
OAX220302129139 | Metros Cuadrados | 670.26 | 670.26
OAX220302129172 | Metros cúbicos | 373.23 | 373.23
OAX220302129185 | Metros lineales | 55 | 55
OAX220302130105 | Metros lineales | 490 | 490
OAX220302130127 | Metros lineales | 3000 | 3000
OAX220302129229 | Cuarto(s) | 6 | 6
OAX220302129259 | Metros lineales | 600 | 600
OAX220302129291 | Metros Cuadrados | 560 | 560
OAX220302129843 | Kilómetro lineal | 6.12 | 6.12
OAX220302138019 | Estudio de preinversión | 1 | 1
OAX220302138019 | REGLAMENTO(S) | 4 | 4
OAX220302129322 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104
OAX220302130236 | Metros Cuadrados | 820.72 | 820.72
OAX220302130972 | Computadoras | 3 | 3
OAX220302129347 | Cancha(s) | 1 | 1
OAX220302130253 | Metros lineales | 2800 | 2800
OAX220302130976 | Piezas | 2 | 2
OAX220302131040 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX220302131040 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX220302131043 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX220302129019 | Metros lineales | 992 | 992
OAX220302140263 | Kilómetro | 5 | 6
OAX220302129956 | Metros lineales | 900 | 900
OAX220302129051 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX220302129065 | Metros cúbicos | 600 | 600
OAX220302129081 | Metros lineales | 600 | 600
OAX220302139441 | Metros Cuadrados | 4418 | 4418
OAX220402168767 | Metros Cuadrados | 81 | 81
OAX220402162952 | Metros lineales | 78 | 78
OAX220402168205 | Piezas | 5 | 5
OAX220402161478 | Piezas | 10 | 9
OAX220402161418 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402162270 | Metros lineales | 450 | 450
OAX220402164412 | Metros Cuadrados | 527 | 527.8
OAX220402165251 | Metros lineales | 322 | 322
OAX220402166473 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX220402170097 | Metros lineales | 3930 | 3930
OAX220402170476 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
OAX220402163799 | Metros Cuadrados | 597.04 | 597.04
OAX220402162664 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402167732 | Piezas | 25 | 25
OAX220402170121 | Metros Cuadrados | 284.48 | 284.48
OAX220402164525 | Metros Cuadrados | 676 | 676
OAX220402169022 | Kilómetro lineal | 1.16 | 1.16
OAX220402158163 | Metros Cuadrados | 430 | 430
OAX220402153149 | Metros lineales | 70.21 | 70.21
OAX220402165676 | Metros cuadrados de construcción | 593.88 | 593.88
OAX220402168428 | Metros lineales | 2700 | 2700
OAX220402169680 | Metros lineales | 703 | 703
OAX220402170554 | Metros Cuadrados | 773 | 775
OAX220402152471 | Metros cuadrados de construcción | 1234.3 | 1234.3
OAX220402165719 | Metros Cuadrados | 313 | 313
OAX220402164705 | Metros lineales | 120 | 120
OAX220402165759 | Metros lineales | 1060 | 1060
OAX220402166844 | Metros lineales | 784 | 784
OAX220402160645 | Metros Cuadrados | 350 | 378.72
OAX220402168524 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225
OAX220402161928 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX220402168544 | Metros lineales | 250 | 250
OAX220402168552 | Metros lineales | 564.02 | 564.02
OAX220402167945 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402169426 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402165190 | Metros lineales | 953.53 | 953.53
OAX220402169881 | Metros lineales | 3200 | 3200
OAX220402171580 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402166010 | Metros Cuadrados | 170 | 170
OAX220402166419 | Metros Cuadrados | 193.35 | 193.35
OAX220402167050 | Kilómetro lineal | 4 | 4
OAX220402169319 | Metros Cuadrados | 660 | 660
OAX220402172029 | Metros Cuadrados | 1049.3 | 1049.3
OAX220402172051 | Metros Cuadrados | 364 | 364
OAX220402161435 | Metros Cuadrados | 649.5 | 649.5
OAX220402166042 | Metros lineales | 150.85 | 150.85
OAX220402167069 | Metros lineales | 182.66 | 182.66
OAX220402157020 | Comedor(es) | 1 | 1
OAX220402172058 | Metros lineales | 400 | 400
OAX220402161454 | Metros Cuadrados | 140.92 | 140.92
OAX220402162190 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX220402163029 | Metros lineales | 143.4 | 143.4
OAX220402166072 | Metros lineales | 1207 | 1207
OAX220402167639 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500
OAX220402157039 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX220402172082 | Metros Cuadrados | 320 | 320
OAX220402163059 | Planta(s) | 1 | 1
OAX220402161607 | Sanitario(s) | 33 | 33
OAX220402163233 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402166139 | Metros Cuadrados | 520 | 520
OAX220402167683 | Metros lineales | 350 | 350
OAX220402166157 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402167164 | Metros lineales | 208.9 | 208.9
OAX220402161689 | Metros Cuadrados | 500 | 502.23
OAX220402163301 | Calentador(es) | 39 | 39
OAX220402163307 | Metros lineales | 207 | 207
OAX220402168055 | Metros Cuadrados | 855 | 855
OAX220402161731 | Metros lineales | 2992 | 2992
OAX220402161732 | Metros Cuadrados | 130 | 130
OAX220402165584 | Piezas | 59 | 59
OAX220402172229 | Metros cúbicos | 60.8 | 60.8
OAX220402172628 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402162507 | Kilómetro lineal | 1 | 1
OAX220402168177 | Metros Cuadrados | 859.68 | 859.68
OAX220402171868 | Metros lineales | 4008.9 | 4008.9
OAX220402165049 | Metros Cuadrados | 451.77 | 451.77
OAX220402166953 | Metros Cuadrados | 156.54 | 156.54
OAX220402167365 | Metros lineales | 140.52 | 140.52
OAX220402162597 | Metros lineales | 780 | 780
OAX220402164289 | Kilómetro lineal | 727.71 | 727.71
OAX220402165370 | Sanitario(s) | 33 | 33
OAX220402168365 | Metros lineales | 22 | 22
OAX220402169233 | Metros Cuadrados | 598.02 | 598.02
OAX220402168371 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX220402168373 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
OAX220402168504 | Metros Cuadrados | 940 | 940
OAX220402169253 | Metros Cuadrados | 483.89 | 483.89
OAX220402167013 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402168595 | Kilómetro lineal | 5 | 5
OAX220402168605 | Metros lineales | 2091.23 | 2091.23
OAX220402156620 | Metros lineales | 183.04 | 183.04
OAX220402157447 | Metros lineales | 91.15 | 91.15
OAX220402158715 | Metros cuadrados de construcción | 86 | 86
OAX220402161398 | Metros lineales | 1145.3 | 1145.3
OAX220402149868 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX220402148822 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402148823 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402149304 | Metros cuadrados de construcción | 375.2 | 409.77
OAX220402153405 | Metros lineales | 2315 | 2315
OAX220402154864 | Metros Cuadrados | 9600 | 9600
OAX220402156651 | Metros Cuadrados | 20 | 20
OAX220402158176 | Kilómetro lineal | 5 | 5
OAX220402158189 | Kilómetro lineal | 5 | 5
OAX220402148847 | Metros Cuadrados | 1802.9 | 1802.9
OAX220402148852 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402149315 | Metros lineales | 130.39 | 130.39
OAX220402151896 | Piezas | 16 | 16
OAX220402159746 | Metros Cuadrados | 164.37 | 164.37
OAX220402160870 | Metros lineales | 45 | 45
OAX220402160884 | Metros lineales | 605 | 605
OAX220402150474 | Metros lineales | 1621 | 1621
OAX220402150483 | Metros cúbicos | 2413.5 | 2413.5
OAX220402154996 | Metros lineales | 1450 | 1450
OAX220402156721 | Metros lineales | 106.8 | 106.8
OAX220402160911 | Metros lineales | 50 | 50
OAX220402156746 | Metros cúbicos | 2000 | 2000
OAX220402158856 | Cuarto(s) | 13 | 13
OAX220402151551 | Metros cúbicos | 117 | 117
OAX220402151970 | Piezas | 25 | 25
OAX220402150567 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402152725 | Metros lineales | 443.93 | 443.93
OAX220402156131 | Metros Cuadrados | 300 | 300
OAX220402160067 | Metros lineales | 1813 | 1813
OAX220402150579 | Piezas | 4 | 4
OAX220402150586 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX220402150589 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
OAX220402156796 | Metros cuadrados de construcción | 1099 | 1099
OAX220402156809 | Metros lineales | 3850 | 3850
OAX220402158340 | Metros Cuadrados | 39300 | 39300
OAX220402158922 | Cuarto(s) | 13 | 13
OAX220402152050 | Metros Cuadrados | 338.8 | 338.8
OAX220402155136 | Piezas | 240 | 240
OAX220402156854 | Metros lineales | 300 | 300
OAX220402157054 | Metros lineales | 26 | 26
OAX220402158356 | Metros Cuadrados | 645 | 645
OAX220402158945 | Piezas | 20 | 20
OAX220402161148 | Metros Cuadrados | 2506 | 2506
OAX220402161164 | Metros lineales | 178 | 173
OAX220402150626 | Cuarto(s) | 15 | 15
OAX220402152087 | Metros lineales | 92.75 | 92.75
OAX220402156199 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402158388 | Olla(s) o coloctor(es) | 5 | 5
OAX220402148654 | Metros Cuadrados | 64 | 64
OAX220402148658 | Kilómetro lineal | 15.32 | 15.32
OAX220402150657 | Kilómetro lineal | 2 | 2
OAX220402158403 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402158413 | Metros Cuadrados | 679.5 | 679.5
OAX220402148667 | Metros Cuadrados | 334.08 | 334.08
OAX220402149181 | Otros | 1 | 1
OAX220402160682 | Metros lineales | 35 | 35
OAX220402155332 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
OAX220402156347 | Piezas | 20 | 20
OAX220402158477 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX220402149209 | Metros cuadrados de construcción | 531.94 | 531.94
OAX220402149771 | Piezas | 1 | 1
OAX220402149773 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
OAX220402149784 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
OAX220402149785 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000
OAX220402157435 | Metros Cuadrados | 510 | 510
OAX220402158036 | Piezas | 21 | 29.51
OAX220402161345 | Metros Cuadrados | 1726.9 | 1726.9
OAX220402148769 | Metros lineales | 413.45 | 413.45
OAX220402148771 | Metros Cuadrados | 1770.41 | 1770.41
OAX220402155710 | Metros lineales | 185.25 | 185.25
OAX220402155737 | Metros lineales | 407.1 | 407.1
OAX220402158596 | Metros cuadrados de construcción | 793.54 | 793.54
OAX220402159938 | Metros lineales | 300 | 300
OAX220402151118 | Metros cuadrados de construcción | 651 | 651
OAX220402155764 | Metros lineales | 3326 | 3326
OAX220402155773 | Metros lineales | 227.04 | 227.04
OAX220402156460 | Metros cuadrados de construcción | 9878.1 | 9878.1
OAX220402158614 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX220402158624 | Metros cuadrados de construcción | 820.43 | 820.43
OAX220402159955 | Piezas | 17 | 17
OAX220402155788 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX220402155800 | Metros lineales | 117.6 | 117.6
OAX220402157419 | Metros lineales | 600 | 600
OAX220402151169 | Piezas | 7 | 7
OAX220402156830 | Metros cuadrados de construcción | 660 | 660
OAX220402158662 | Metros cuadrados de construcción | 960 | 960
OAX220402158666 | Kilómetro lineal | 4 | 4
OAX220402158671 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX220402159380 | Metros lineales | 400 | 400
OAX220402149030 | Metros Cuadrados | 1591.7 | 1591.74
OAX220402150789 | Kilómetro lineal | 6.36 | 6.36
OAX220402152594 | Metros lineales | 127.29 | 127.29
OAX220402156858 | Metros lineales | 128.36 | 128.36
OAX220402156872 | Metros cuadrados de construcción | 576.84 | 576.84
OAX220402158680 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX220402158690 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX220402158694 | Cárcamo(s) | 1 | 1
OAX220402158695 | Metros cuadrados de construcción | 1520 | 1520
OAX220402158698 | Metros lineales | 1226 | 1226
OAX220402160565 | Metros lineales | 165 | 471
OAX220402154538 | Metros Cuadrados | 44 | 44
OAX220402154541 | Metros Cuadrados | 832.02 | 832.02
OAX220402154542 | Metros Cuadrados | 725.5 | 725.5
OAX220402154543 | Metros Cuadrados | 10800 | 10800
OAX220402154546 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402155850 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402155851 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
OAX220402156887 | Metros Cuadrados | 10500 | 10500
OAX220402156897 | Metros cúbicos | 2200 | 2200
OAX220402150188 | Metros lineales | 2381 | 2381
OAX220402150200 | Metros lineales | 200 | 200
OAX220402155386 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402156905 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
OAX220402156917 | Metros Cuadrados | 650 | 650
OAX220402160164 | Metros lineales | 200 | 196.95
OAX220402156929 | Metros lineales | 6500 | 6500
OAX220402156944 | Metros Cuadrados | 56 | 56
OAX220402157576 | Metros lineales | 260 | 260
OAX220402159061 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402159479 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402160167 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX220402160737 | Piezas | 17 | 17
OAX220402156043 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX220402156971 | Metros cúbicos | 65.8 | 65.8
OAX220402157598 | Metros lineales | 2119.6 | 2119.6
OAX220402159062 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX220402159066 | Metros lineales | 436 | 436
OAX220402159071 | Metros lineales | 1105.8 | 1105.8
OAX220402160201 | Metros Cuadrados | 1025.7 | 1025.7
OAX220402153657 | Metros Cuadrados | 421.22 | 421.22
OAX220402156978 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402156982 | Metros Cuadrados | 13200 | 13200
OAX220402156990 | Metros Cuadrados | 24 | 24
OAX220402156999 | Metros Cuadrados | 780 | 780
OAX220402154287 | Kilómetro lineal | 13 | 13
OAX220402154692 | Comedor(es) | 1 | 1
OAX220402157005 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402157066 | Metros Cuadrados | 65 | 65
OAX220402152874 | Piezas | 10 | 10
OAX220402154735 | Metros Cuadrados | 184.5 | 184.5
OAX220402154756 | Metros lineales | 6 | 6
OAX220402155603 | Metros lineales | 90 | 90
OAX220402156359 | Metros lineales | 217.33 | 217.33
OAX220402158195 | Kilómetro lineal | 5 | 5
OAX220402160300 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
OAX220402154344 | Metros cuadrados de construcción | 360 | 360
OAX220402154346 | Kilómetro lineal | 5 | 5
OAX220402154775 | Metros lineales | 7 | 7
OAX220402155648 | Metros lineales | 64 | 64
OAX220402158521 | Piezas | 25 | 25
OAX220402159864 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
OAX220402161075 | Kilómetro lineal | 1 | 1
OAX220402159890 | Metros Cuadrados | 4522.6 | 4522.6
OAX220402154397 | Metros lineales | 200 | 200
OAX220402154911 | Metros cúbicos | 40 | 40
OAX220402195029 | Metros lineales | 223.38 | 223.38
OAX220402195037 | Metros lineales | 57.3 | 57.3
OAX220402196095 | Metros lineales | 675 | 675
OAX220402196549 | Metros Cuadrados | 1245.41 | 1245.41
OAX220402197080 | Metros Cuadrados | 70.85 | 88.95
OAX220402197321 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
OAX220402186283 | Metros lineales | 224.79 | 224.79
OAX220402193572 | Metros Cuadrados | 364.99 | 364.99
OAX220402194428 | Piezas | 12 | 12
OAX220402196107 | Cuarto(s) | 1 | 1
OAX220402196581 | Cuarto(s) | 58 | 58
OAX220402197092 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX220402197096 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
OAX220402197115 | Metros lineales | 274.4 | 274.4
OAX220402197359 | Metros lineales | 290.2 | 290.2
OAX220402197361 | Metros Cuadrados | 6800 | 6800
OAX220402186291 | Metros lineales | 800 | 800
OAX220402190409 | Cuarto(s) | 2 | 2
OAX220402190410 | Metros lineales | 3660 | 3660
OAX220402191307 | Metros lineales | 295.78 | 295.78
OAX220402193946 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX220402195086 | Metros Cuadrados | 900 | 900
OAX220402196140 | Metros lineales | 250 | 250
OAX220402197118 | Metros lineales | 410 | 410
OAX220402197125 | Metros lineales | 900 | 900
OAX220402197136 | Metros Cuadrados | 742 | 742
OAX220402197385 | Metros Cuadrados | 1435 | 1435
OAX220402187295 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
OAX220402189820 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402193982 | Metros lineales | 112 | 112
OAX220402196161 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
OAX220402180984 | Metros lineales | 70 | 70
OAX220402197406 | Metros lineales | 130 | 130
OAX220402187301 | Metros Cuadrados | 876 | 876
OAX220402186443 | Metros lineales | 3000 | 3000
OAX220402193996 | Metros lineales | 1100 | 1100
OAX220402194735 | Piezas | 10 | 10
OAX220402195132 | Metros Cuadrados | 500 | 500
OAX220402196195 | Metros lineales | 1888 | 1888
OAX220402196630 | Metros Cuadrados | 504 | 504
OAX220402186457 | Metros lineales | 4.5 | 4.5
OAX220402192973 | Piezas | 10 | 10
OAX220402192984 | Metros Cuadrados | 1023.85 | 1023.85
OAX220402194028 | Metros Cuadrados | 150 | 150
OAX220402194030 | Piezas | 3 | 3
OAX220402195151 | Metros lineales | 250 | 250
OAX220402196201 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX220402196211 | Metros lineales | 1198.7 | 1198.7
OAX220402196219 | Metros lineales | 1136 | 1136
OAX220402196667 | Metros lineales | 481 | 481
OAX220402197437 | Metros lineales | 233.38 | 233.38
OAX220402197451 | Metros lineales | 100 | 100
OAX220402197459 | Metros lineales | 960 | 960
OAX220402186484 | Metros lineales | 210 | 210
OAX220402190803 | Metros cuadrados de construcción | 275.17 | 275.17
OAX220402191422 | Metros cuadrados de construcción | 849.67 | 849.67
OAX220402194036 | Centro(s) de salud | 1 | 1
OAX220402195182 | Metros lineales | 1500 | 1500
OAX220402196230 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402196239 | Metros lineales | 188 | 188
OAX220402196700 | Metros cúbicos | 5964.7 | 5964.7
OAX220402181046 | Metros Cuadrados | 313.2 | 313.2
OAX220402181050 | Piezas | 19 | 19
OAX220402182877 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
OAX220402194075 | Metros Cuadrados | 511.18 | 511.18
OAX220402195408 | Metros cuadrados de construcción | 3320 | 3320
OAX220402196703 | Metros lineales | 685 | 685
OAX220402194102 | Piezas | 8 | 8
OAX220402182322 | Metros lineales | 1178 | 1178
OAX220402195460 | Cárcamo(s) | 1 | 1
OAX220402196838 | Kilómetro lineal | 6 | 6
OAX220402196781 | Metros lineales | 100 | 100
OAX220402197528 | Sanitario(s) | 6 | 6
OAX220402182921 | Sanitario(s) | 15 | 15
OAX220402189958 | Aula | 1 | 1
OAX220402191606 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402196381 | Metros Cuadrados | 5100.4 | 5100.4
OAX220402196864 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX220402196870 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510
OAX220402197160 | Metros Cuadrados | 1254 | 1254
OAX220402197164 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
OAX220402197544 | Metros lineales | 100 | 100
OAX220402193430 | Metros lineales | 86 | 86
OAX220402193436 | Metros Cuadrados | 571.65 | 571.65
OAX220402194136 | Metros Cuadrados | 701.94 | 701.94
OAX220402194212 | Piezas | 6 | 6
OAX220402195678 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
OAX220402196892 | Metros cuadrados de construcción | 550 | 550
OAX220402196900 | Metros lineales | 318 | 318
OAX220402196901 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX220402197567 | Piezas | 4 | 4
OAX220402197570 | Otros | 1 | 1
OAX220402197577 | Cuarto(s) | 24 | 24
OAX220402197578 | Piezas | 8 | 8
OAX220402182953 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
OAX220402194224 | Metros Cuadrados | 215.38 | 215.38
OAX220402195774 | Metros lineales | 34 | 34
OAX220402196423 | Metros Cuadrados | 1096.1 | 1096.1
OAX220402196911 | Metros cuadrados de construcción | 137 | 137
OAX220402197201 | Metros Cuadrados | 266.5 | 278.3
OAX220402197205 | Metros lineales | 312 | 312
OAX220402187563 | Metros lineales | 750 | 750
OAX220402182989 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX220402188969 | Metros Cuadrados | 384 | 384
OAX220402191028 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX220402196446 | Metros lineales | 837.61 | 837.61
OAX220402196448 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750
OAX220402196944 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800
OAX220402196951 | Metros cuadrados de construcción | 650 | 650
OAX220402197224 | Metros lineales | 391 | 391
OAX220402197244 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX220402189018 | Metros lineales | 122.9 | 122.9
OAX220402191058 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
OAX220402191061 | Piezas | 10 | 10
OAX220402194273 | Piezas | 15 | 15
OAX220402195811 | Metros cuadrados de construcción | 950 | 950
OAX220402196474 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
OAX220402196959 | Metros lineales | 90 | 90
OAX220402196974 | Metros cuadrados de construcción | 560 | 560
OAX220402197265 | Metros Cuadrados | 2404.7 | 2404.7
OAX220402197267 | Piezas | 40 | 40
OAX220402197269 | Metros lineales | 831 | 831
OAX220402187701 | Metros lineales | 110.51 | 110.51
OAX220402193519 | Metros cuadrados de construcción | 910 | 910
OAX220402194340 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX220402194348 | Metros Cuadrados | 200 | 200
OAX220402195839 | Metros lineales | 460 | 460
OAX220402196495 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050
OAX220402196509 | Metros Cuadrados | 2195 | 2195
OAX220402196511 | Piezas | 500 | 500
OAX220402196985 | Cuarto(s) | 6 | 10
OAX220402196997 | Metros Cuadrados | 800 | 800
OAX220402197002 | Metros cuadrados de construcción | 389 | 389
OAX220402197271 | Kilómetro lineal | 2.94 | 2.94
OAX220402197290 | Kilómetro lineal | 2.4 | 2.4
OAX220402197291 | Metros lineales | 3000 | 3000
OAX220402186231 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX220402194916 | Piezas | 32 | 32
OAX220402195865 | Metros lineales | 8000 | 8000
OAX220402196513 | Metros lineales | 900 | 900
OAX220402196521 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000
OAX220402196524 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402197026 | Metros cuadrados de construcción | 540 | 540
OAX220402197031 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 350
OAX220402197298 | Metros Cuadrados | 3910 | 3910
OAX220402187752 | Comedor(es) | 1 | 1
OAX220402187754 | Puente(s) | 1 | 1
OAX220402192842 | Metros lineales | 88.58 | 88.58
OAX220402196995 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
OAX220402190630 | Cuarto(s) | 32 | 32
OAX220402192880 | Metros lineales | 450 | 450
OAX220402193802 | Metros lineales | 3722 | 3722
OAX220402193808 | Metros Cuadrados | 409 | 409
OAX220402194609 | Metros Cuadrados | 760 | 760
OAX220402195893 | Cuarto(s) | 1 | 1
OAX220402188441 | Metros cuadrados de construcción | 682.5 | 682.5
OAX220402190664 | Metros lineales | 97.3 | 97.3
OAX220402192926 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402183777 | Metros Cuadrados | 978.08 | 978.08
OAX220402183785 | Metros lineales | 1 | 1
OAX220402195332 | Metros Cuadrados | 54 | 54
OAX220402195928 | Metros cuadrados de construcción | 375 | 375
OAX220402187994 | Metros lineales | 214.27 | 214.27
OAX220402190466 | Metros lineales | 319.94 | 319.94
OAX220402173417 | Metros Cuadrados | 336.89 | 336.89
OAX220402192955 | Metros lineales | 32.7 | 32.7
OAX220402193866 | Metros lineales | 500 | 500
OAX220402195360 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX220402195955 | Metros lineales | 161 | 161
OAX220402186092 | Metros Cuadrados | 120 | 120
OAX220402186994 | Metros lineales | 83.98 | 83.98
OAX220402195378 | Piezas | 100 | 100
OAX220402188025 | Metros Cuadrados | 765.47 | 765.47
OAX220402188030 | Metros lineales | 2222 | 2222
OAX220402187227 | Metros lineales | 837.31 | 837.31
OAX220402190723 | Metros cuadrados de construcción | 1050 | 1050
OAX220402190732 | Piezas | 10 | 10
OAX220402190735 | Piezas | 5 | 5
OAX220402195402 | Metros lineales | 230.56 | 230.56
OAX220402195996 | Metros cúbicos | 40 | 40
OAX220402186148 | Metros Cuadrados | 75 | 75
OAX220402186167 | Metros Cuadrados | 125 | 125
OAX220402190755 | Metros lineales | 3960 | 3960
OAX220402193061 | Metros lineales | 73 | 73
OAX220402193078 | Comedor(es) | 1 | 1
OAX220402187104 | Metros lineales | 350 | 350
OAX220402193917 | Metros lineales | 950 | 950
OAX220402194777 | Metros cúbicos | 38 | 38
OAX220402195428 | Kilómetro lineal | 5.24 | 5.24
OAX220402196020 | Metros lineales | 2268 | 2268
OAX220402196026 | Metros lineales | 200 | 200
OAX220402196031 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX220402188456 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX220402191725 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402192201 | Metros lineales | 424 | 424
OAX220402192207 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450
OAX220402192608 | Metros lineales | 100 | 100
OAX220402194169 | Metros Cuadrados | 640.34 | 640.34
OAX220402195533 | Metros Cuadrados | 35 | 35
OAX220402192228 | Sanitario(s) | 2 | 2
OAX220402192632 | Piezas | 410 | 410
OAX220402194208 | Metros lineales | 893 | 893
OAX220402196074 | Metros lineales | 150 | 150
OAX220402186536 | Metros Cuadrados | 248.92 | 248.92
OAX220402188151 | Kilómetro lineal | 4 | 4
OAX220402186893 | Metros Cuadrados | 652.5 | 652.5
OAX220402190961 | Piezas | 10 | 10
OAX220402191774 | Metros cuadrados de construcción | 1023.3 | 1023.3
OAX220402193626 | Metros lineales | 120 | 120
OAX220402194286 | Metros Cuadrados | 500 | 500
OAX220402194305 | Metros lineales | 207.64 | 207.64
OAX220402196286 | Metros lineales | 887 | 887
OAX220402188212 | Metros Cuadrados | 397.59 | 397.59
OAX220402191072 | Metros lineales | 20 | 20
OAX220402191840 | Kilómetro lineal | 4 | 4
OAX220402192671 | Metros lineales | 483 | 483
OAX220402194963 | Metros Cuadrados | 582.42 | 582.42
OAX220402186579 | Kilómetro lineal | 42 | 42
OAX220402187606 | Planta(s) | 1 | 1
OAX220402188606 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402188755 | Metros lineales | 108.17 | 108.17
OAX220402191145 | Metros lineales | 5000 | 5000
OAX220402191858 | Metros cuadrados de construcción | 1008 | 1008
OAX220402192702 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX220402194486 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010
OAX220402195625 | Metros cuadrados de construcción | 1100 | 1100
OAX220402196321 | Metros Cuadrados | 4310.7 | 4310.7
OAX220402196324 | Piezas | 5 | 5
OAX220402186597 | Metros Cuadrados | 633.83 | 633.83
OAX220402186598 | Metros Cuadrados | 311.42 | 311.42
OAX220402190028 | Metros Cuadrados | 33 | 33
OAX220402190042 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402191181 | Piezas | 1 | 1
OAX220402192330 | Metros Cuadrados | 308.27 | 308.27
OAX220402194490 | Metros cuadrados de construcción | 252 | 252
OAX220402195164 | Metros Cuadrados | 235.1 | 235.1
OAX220402195661 | Metros cuadrados de construcción | 570 | 570
OAX220402196407 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
OAX220402196708 | Kilómetro lineal | 13 | 13
OAX220402186612 | Metros Cuadrados | 4102.14 | 4102.14
OAX220402186619 | Metros lineales | 180 | 180
OAX220402187775 | Metros lineales | 3742 | 3742
OAX220402191949 | Metros lineales | 1000 | 1000
OAX220402192352 | Kilómetro lineal | 2 | 2
OAX220402192764 | Metros lineales | 400 | 400
OAX220402193233 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5
OAX220402193709 | Metros cuadrados de construcción | 76.82 | 76.82
OAX220402195689 | Metros Cuadrados | 547.08 | 547.08
OAX220402196711 | Metros lineales | 820 | 820
OAX220402196729 | Metros lineales | 60 | 60
OAX220402186642 | Metros Cuadrados | 1786.5 | 1786.56
OAX220402187801 | Metros Cuadrados | 214.06 | 214.06
OAX220402190087 | Kilómetro lineal | 4.5 | 4.5
OAX220402192376 | Metros Cuadrados | 102.21 | 102.21
OAX220402192782 | Metros lineales | 200 | 200
OAX220402193735 | Piezas | 3 | 3
OAX220402196753 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450
OAX220402188360 | Metros Cuadrados | 70 | 70
OAX220402190575 | Metros Cuadrados | 251.91 | 251.91
OAX220402190594 | Metros lineales | 153.63 | 153.63
OAX220402192406 | Metros Cuadrados | 2238 | 2238
OAX220402192795 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX220402195743 | Metros cuadrados de construcción | 540 | 540
OAX220402196811 | Metros cuadrados de construcción | 580.86 | 580.86
OAX220402196813 | Metros Cuadrados | 148 | 148
OAX220402196815 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500
OAX220402187918 | Cancha(s) | 1 | 1
OAX220402187922 | Metros Cuadrados | 950 | 950
OAX220402190619 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX220402182809 | Metros lineales | 101.4 | 101.4
OAX220402182811 | Metros Cuadrados | 14.32 | 14.32
OAX220402186758 | Piezas | 40 | 40
OAX220402176671 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5
OAX220402182825 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX220402183906 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
OAX220402185372 | Metros Cuadrados | 241.63 | 241.63
OAX220402178289 | Metros lineales | 12 | 12
OAX220402179258 | Metros lineales | 2900 | 2900
OAX220402182847 | Metros Cuadrados | 822.33 | 822.33
OAX220402183924 | Metros Cuadrados | 1986.8 | 1986.8
OAX220402182613 | Metros Cuadrados | 913.18 | 913.18
OAX220402185816 | Otros | 1 | 1
OAX220402176714 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5
OAX220402177583 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX220402183051 | Metros Cuadrados | 266.45 | 266.45
OAX220402183934 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300
OAX220402182642 | Metros Cuadrados | 700 | 700
OAX220402176061 | Metros lineales | 212.53 | 212.53
OAX220402183083 | Metros lineales | 1 | 1
OAX220402183961 | Metros Cuadrados | 857 | 857
OAX220402182658 | Metros Cuadrados | 85.67 | 85.67
OAX220402176188 | Metros cúbicos | 5400 | 5400
OAX220402176796 | Kilómetro lineal | 50 | 50
OAX220402184221 | Metros lineales | 2860 | 2860
OAX220402173473 | Metros lineales | 16 | 16
OAX220402175648 | Metros lineales | 866.7 | 866.7
OAX220402183569 | Metros Cuadrados | 1005.5 | 1005.5
OAX220402185539 | Metros Cuadrados | 420 | 420
OAX220402180733 | Metros Cuadrados | 376 | 376
OAX220402185560 | Metros Cuadrados | 315.23 | 315.23
OAX220402186021 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX220402186032 | Metros Cuadrados | 456.32 | 456.32
OAX220402178848 | Piezas | 48 | 48
OAX220402186108 | Metros Cuadrados | 107 | 107
OAX220402186200 | Metros Cuadrados | 200 | 200
OAX220402186309 | Metros cúbicos | 14.37 | 14.37
OAX220402186325 | Metros Cuadrados | 96 | 96
OAX220402176308 | Piezas | 34 | 34
OAX220402183717 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX220402184322 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX220402184324 | Metros lineales | 800 | 800
OAX220402186353 | Metros lineales | 620 | 620
OAX220402178900 | Metros Cuadrados | 1444.8 | 1444.8
OAX220402183743 | Piezas | 9 | 9
OAX220402186366 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
OAX220402177082 | Metros lineales | 950 | 950
OAX220402180146 | Kilómetro lineal | 2.2 | 2.2
OAX220402183755 | Metros Cuadrados | 360 | 360
OAX220402186651 | Metros Cuadrados | 967.28 | 967.28
OAX220402186653 | Metros Cuadrados | 580.4 | 580.4
OAX220402184586 | Piezas | 35 | 35
OAX220402186662 | Metros Cuadrados | 841.92 | 841.92
OAX220402186677 | Metros lineales | 143.31 | 143.31
OAX220402186681 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX220402178056 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402178057 | Metros Cuadrados | 6096.7 | 6096.7
OAX220402178964 | Metros lineales | 3155 | 3155
OAX220402182766 | Kilómetro lineal | 12 | 12
OAX220402183822 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX220402185703 | Metros Cuadrados | 160 | 160
OAX220402186685 | Metros lineales | 49.8 | 49.8
OAX220402186701 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX220402180391 | Metros lineales | 1652.5 | 1652.5
OAX220402182790 | Metros cúbicos | 26 | 26
OAX220402180406 | Metros cúbicos | 35.74 | 35.74
OAX220402181801 | Metros Cuadrados | 1469.06 | 1469.06
OAX220402183196 | Metros Cuadrados | 758.7 | 758.7
OAX220402183204 | Metros Cuadrados | 768 | 768
OAX220402183514 | Metros Cuadrados | 681.24 | 681.24
OAX220402178713 | Metros Cuadrados | 597.5 | 597.5
OAX220402181810 | Metros cuadrados de construcción | 4200 | 4200
OAX220402183530 | Kilómetro lineal | 3 | 3
OAX220402184998 | Cuarto(s) | 9 | 9
OAX220402176381 | Metros Cuadrados | 620 | 620
OAX220402177341 | Kilómetro lineal | 8 | 8
OAX220402181846 | Kilómetro lineal | 1 | 1
OAX220402176398 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX220402180543 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402180547 | Metros cuadrados de construcción | 787.5 | 787.5
OAX220402183277 | Metros Cuadrados | 483.9 | 483.9
OAX220402183625 | Metros Cuadrados | 275.7 | 275.7
OAX220402173332 | Metros Cuadrados | 445.26 | 445.26
OAX220402178989 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160
OAX220402176461 | Metros Cuadrados | 596.64 | 596.64
OAX220402173534 | Metros Cuadrados | 139.43 | 139.43
OAX220402174153 | Metros Cuadrados | 1010.7 | 1010.7
OAX220402181086 | Metros Cuadrados | 300 | 300
OAX220402181953 | Metros cuadrados de construcción | 7200 | 7200
OAX220402182510 | Metros cuadrados de construcción | 239.2 | 239.2
OAX220402179158 | Metros lineales | 179.63 | 179.63
OAX220402181996 | Metros lineales | 12 | 12
OAX220402182541 | Metros Cuadrados | 2006 | 2006
OAX220402183324 | Kilómetro lineal | 3 | 3
OAX220402184433 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5
OAX220402184438 | Metros lineales | 19.4 | 19.4
OAX220402185233 | Piezas | 16 | 16
OAX220402179200 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX220402182020 | Piezas | 21 | 21
OAX220402182584 | Metros lineales | 1 | 1
OAX220402183357 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX220402175199 | Metros Cuadrados | 1542 | 3500
OAX220402176087 | Metros lineales | 202.27 | 202.27
OAX220402180076 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX220402180170 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX220402182061 | Piezas | 1 | 1
OAX220402182069 | Metros lineales | 2000 | 2000
OAX220402184502 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX220402184518 | Metros lineales | 700 | 700
OAX220402177046 | Metros Cuadrados | 1003 | 1003
OAX220402182690 | Kilómetro lineal | 30 | 30
OAX220402183117 | Metros Cuadrados | 75.65 | 75.65
OAX220402185340 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402176118 | Metros Cuadrados | 250.95 | 250.95
OAX220402183447 | Metros cuadrados de construcción | 70 | 70
OAX220402184603 | Kilómetro lineal | 4 | 4
OAX220402176160 | Kilómetro lineal | 9.2 | 9.2
OAX220402181332 | Kilómetro lineal | 2 | 2
OAX220402182138 | Metros lineales | 30 | 30
OAX220402181756 | Kilómetro lineal | 1 | 1
OAX220402184648 | Metros lineales | 80 | 80
OAX220402177303 | Kilómetro lineal | 7 | 7
OAX220402180319 | Piezas | 18 | 18
OAX220402197784 | Metros | 1269.25 | 1269.25
OAX220402204692 | Piezas | 1 | 1
OAX220402197783 | Metros | 1073.65 | 1073.65
OAX230202228195 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
OAX230202228885 | Metros lineales | 344.81 | 344.81
OAX230202227794 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX230202227854 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202228269 | Metros Cuadrados | 1369.52 | 1369.52
OAX230202229663 | Metros Cuadrados | 512 | 512
OAX230202227227 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
OAX230202227228 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202228377 | Metros lineales | 204.75 | 204.75
OAX230202227252 | Aula | 2 | 2
OAX230202229149 | Metros cúbicos | 4670 | 4670
OAX230202229633 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202229179 | Cuarto(s) | 47 | 47
OAX230202229189 | Cuarto(s) | 27 | 27
OAX230202229193 | Cuarto(s) | 45 | 45
OAX230202220432 | Metros lineales | 863.95 | 863.95
OAX230202229199 | Cuarto(s) | 25 | 25
OAX230202229201 | Cuarto(s) | 47 | 47
OAX230202229212 | Cuarto(s) | 47 | 47
OAX230202229242 | Kilómetro lineal | 6 | 6
OAX230202226802 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
OAX230202228606 | Metros cuadrados de construcción | 105 | 105
OAX230202228101 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202228651 | Metros Cuadrados | 1113.9 | 1113.9
OAX230202229414 | Metros Cuadrados | 561.09 | 561.09
OAX230202228106 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
OAX230202228778 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202229421 | Metros cuadrados de construcción | 61.2 | 61.2
OAX230202229473 | Metros lineales | 450 | 450
OAX230202224190 | Piezas | 23 | 23
OAX230202219649 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202223392 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202221162 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202224293 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
OAX230202224308 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202225147 | Metros Cuadrados | 1170.7 | 1170.7
OAX230202218046 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202218047 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX230202220375 | Metros lineales | 737 | 737
OAX230202222835 | Metros lineales | 1183.21 | 1183.21
OAX230202223548 | Metros lineales | 370 | 370
OAX230202223586 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
OAX230202223587 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202219789 | Piezas | 17 | 17
OAX230202220403 | Metros lineales | 751 | 751
OAX230202220423 | Luminaria | 163 | 163
OAX230202225266 | Kilómetro | 2.84 | 2.84
OAX230202225272 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202220461 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202220462 | Metros Cuadrados | 804 | 804
OAX230202219908 | Kilómetro | 2 | 2
OAX230202218253 | Kilómetro lineal | 4.65 | 4.65
OAX230202220647 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202223676 | Toma(s) | 60 | 60
OAX230202224479 | Metros lineales | 1100 | 1100
OAX230202219991 | Metros Cuadrados | 8400 | 8400
OAX230202220000 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202222216 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202225452 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202218300 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202218318 | Kilómetro | 23.2 | 23.2
OAX230202220023 | Metros lineales | 3300 | 3300
OAX230202221553 | SERVICIO(S) | 1 | 3
OAX230202222228 | Metros lineales | 2300 | 2300
OAX230202223736 | Metros lineales | 800 | 800
OAX230202223788 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202222381 | Metros Cuadrados | 6245.5 | 6245.5
OAX230202224759 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202224760 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202225515 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202221637 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202224764 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202224766 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202224767 | Metros lineales | 100 | 100
OAX230202214726 | Kilómetro | 1.17 | 1.17
OAX230202214727 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230202220139 | Metros Cuadrados | 1602.6 | 1426.46
OAX230202220870 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202220876 | Metros Cuadrados | 925 | 925
OAX230202223125 | Metros lineales | 5389.5 | 5389.5
OAX230202225623 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202225636 | Luminaria | 54 | 54
OAX230202225639 | Metros | 501 | 501
OAX230202214736 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202214741 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202214742 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202214743 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202214744 | Metros lineales | 20323.64 | 20323.64
OAX230202214745 | Metros lineales | 13661.89 | 13661.89
OAX230202214746 | Metros lineales | 5313.81 | 5313.81
OAX230202214747 | Metros lineales | 7652.49 | 7652.49
OAX230202215468 | Metros Cuadrados | 1630.04 | 1630.04
OAX230202215473 | Metros Cuadrados | 517.75 | 517.75
OAX230202217775 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202220883 | Metros Cuadrados | 1242.5 | 1242.5
OAX230202221729 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202222522 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202225655 | Metros Cuadrados | 1541.4 | 1541.4
OAX230202225656 | Metros Cuadrados | 2409.2 | 2409.2
OAX230202225706 | Metros Cuadrados | 130 | 130
OAX230202214772 | Sanitario(s) | 60 | 60
OAX230202214774 | Sanitario(s) | 36 | 36
OAX230202216415 | Metros Cuadrados | 924 | 924
OAX230202220188 | Metros Cuadrados | 1580 | 1601.61
OAX230202221758 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202221760 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202221761 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202221767 | Kilómetro | 15 | 15
OAX230202221775 | Metros lineales | 150 | 150
OAX230202221777 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX230202225748 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202225752 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202225753 | Metros lineales | 715 | 715
OAX230202217887 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
OAX230202222320 | Metros Cuadrados | 480.02 | 480.02
OAX230202224064 | Metros lineales | 9834.4 | 9834.4
OAX230202224073 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202216552 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202218325 | Kilómetro lineal | 15 | 15
OAX230202219800 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202219803 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202222346 | Metros Cuadrados | 1456 | 1456
OAX230202222347 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202226667 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202219875 | SERVICIO(S) | 1 | 7
OAX230202221527 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202221529 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202222352 | Metros lineales | 253.61 | 253.61
OAX230202222360 | Metros Cuadrados | 814 | 814
OAX230202222362 | Metros lineales | 145.5 | 145.5
OAX230202222368 | Metros lineales | 139.03 | 139.03
OAX230202221611 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202219945 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202220865 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202223446 | Kilómetro lineal | 0.37 | 0.37
OAX230202220036 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202221776 | Metros | 450 | 450
OAX230202222545 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202223464 | Metros lineales | 660 | 660
OAX230202223480 | Kilómetro lineal | 0.25 | 0.25
OAX230202225254 | Luminaria | 21 | 21
OAX230202224358 | Metros Cuadrados | 1137.4 | 1200
OAX230202220155 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202220204 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202225317 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202217820 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202222680 | Metros Cuadrados | 845.18 | 845.18
OAX230202225381 | Metros Cuadrados | 631.26 | 631.26
OAX230202217858 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202218756 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202221977 | PROYECTO(S) | 1 | 29
OAX230202223756 | PROYECTO(S) | 1 | 20
OAX230202225444 | SERVICIO(S) | 1 | 7
OAX230202221990 | PROYECTO(S) | 1 | 7
OAX230202223795 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202224675 | Kilómetro | 2.3 | 2.3
OAX230202216947 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202218835 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202222027 | PROYECTO(S) | 1 | 6
OAX230202225538 | Metros Cuadrados | 94390.5 | 94390.5
OAX230202219541 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202219564 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202223886 | Metros lineales | 140 | 140
OAX230202214732 | Metros | 153.93 | 153.93
OAX230202214734 | Metros Cuadrados | 724.8 | 724.8
OAX230202214748 | Metros lineales | 3665.58 | 3665.58
OAX230202214749 | Metros lineales | 3243.74 | 3243.74
OAX230202214768 | Sanitario(s) | 80 | 80
OAX230202214770 | Sanitario(s) | 59 | 59
OAX230202216376 | Metros Cuadrados | 811.26 | 811.26
OAX230202216377 | Metros Cuadrados | 5885 | 5885
OAX230202216380 | Metros Cuadrados | 1950 | 1619.42
OAX230202216382 | Metros Cuadrados | 1027.7 | 1195
OAX230202216395 | Metros Cuadrados | 714 | 714
OAX230202223145 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202225666 | Metros Cuadrados | 567.4 | 611.42
OAX230202216407 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202225679 | Metros Cuadrados | 208 | 208
OAX230202222269 | Metros Cuadrados | 1092.2 | 1039.03
OAX230202222273 | Metros lineales | 3837.4 | 3837.4
OAX230202222278 | Metros Cuadrados | 7524.8 | 7524.8
OAX230202223177 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202226505 | Metros | 325 | 325
OAX230202216495 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202219714 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202226620 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510
OAX230202222855 | PROYECTO(S) | 1 | 10
OAX230202228616 | Metros lineales | 199.34 | 199.34
OAX230202229898 | Metros cuadrados de construcción | 1323.65 | 1323.65
OAX230202229899 | Metros Cuadrados | 3410 | 3410
OAX230202226631 | Metros Cuadrados | 510 | 510
OAX230202229328 | Metros Cuadrados | 459.29 | 459.29
OAX230202229906 | Metros lineales | 275.16 | 275.16
OAX230202229908 | Metros lineales | 245 | 245
OAX230202229921 | Metros Cuadrados | 759.92 | 759.92
OAX230202229922 | Cuarto(s) | 47 | 47
OAX230202226692 | Metros lineales | 2118 | 2118
OAX230202225964 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202228706 | Metros lineales | 145.25 | 145.25
OAX230202229930 | Metros Cuadrados | 817.2 | 817.2
OAX230202229943 | Metros lineales | 181.18 | 181.18
OAX230202228731 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX230202227921 | PROYECTO(S) | 1 | 7
OAX230202227928 | Puente(s) | 1 | 1
OAX230202229985 | Metros lineales | 1052.6 | 1052.6
OAX230202229990 | Metros Cuadrados | 204.58 | 204.58
OAX230202228011 | SERVICIO(S) | 1 | 10
OAX230202228824 | Metros Cuadrados | 322.48 | 322.48
OAX230202229458 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202230016 | Metros Cuadrados | 751.56 | 751.56
OAX230202216378 | Piezas | 850 | 850
OAX230202228860 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202230031 | Metros Cuadrados | 330 | 330
OAX230202230036 | Metros Cuadrados | 1475.7 | 1475.7
OAX230202230042 | Kilómetro | 8 | 8
OAX230202230047 | Metros lineales | 462.13 | 462.13
OAX230202227020 | Metros lineales | 3800 | 3800
OAX230202228949 | Metros lineales | 50 | 50
OAX230202229700 | Metros Cuadrados | 70.52 | 0
OAX230202229712 | Metros lineales | 20 | 15.4
OAX230202229716 | SERVICIO(S) | 1 | 12
OAX230202229718 | Cuarto(s) | 47 | 47
OAX230202229721 | Cuarto(s) | 30 | 30
OAX230202229728 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202229731 | Metros lineales | 600 | 600
OAX230202229737 | Metros lineales | 2390 | 2390
OAX230202230099 | Metros cuadrados de construcción | 768.62 | 768.11
OAX230202226332 | Metros Cuadrados | 610 | 610
OAX230202228330 | Metros cuadrados de construcción | 33.76 | 33.76
OAX230202230110 | Metros lineales | 125.66 | 125.66
OAX230202227154 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202219786 | Conexione(s) | 60 | 60
OAX230202229066 | Metros lineales | 1000 | 1000
OAX230202229787 | Cuarto(s) | 7 | 7
OAX230202230141 | Metros lineales | 492.49 | 492.49
OAX230202230148 | Metros Cuadrados | 232 | 232
OAX230202227208 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202229126 | Metros Cuadrados | 119.89 | 119.89
OAX230202229793 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202229797 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202229808 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202229809 | Metros Cuadrados | 2024.7 | 2024.7
OAX230202230165 | Metros Cuadrados | 170.81 | 170.81
OAX230202227239 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160
OAX230202227246 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230202229170 | Metros | 550 | 550
OAX230202229184 | Cuarto(s) | 47 | 47
OAX230202222713 | Metros lineales | 800 | 800
OAX230202228479 | Metros lineales | 193.99 | 193.99
OAX230202229873 | Metros Cuadrados | 630 | 630
OAX230202229878 | Metros lineales | 115.7 | 115.7
OAX230202229925 | Cuarto(s) | 26 | 26
OAX230302240714 | Metros Cuadrados | 981.7 | 981.7
OAX230302236365 | Piezas | 1 | 1
OAX230202233722 | Albergue(s) | 1 | 1
OAX230202233955 | Metros | 526 | 526
OAX230302240774 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202235637 | Metros Cuadrados | 731.8 | 731.8
OAX230202233918 | Metros | 1100 | 1100
OAX230202235844 | Kilómetro | 21.24 | 21.24
OAX230202233900 | Metros | 3200 | 3200
OAX230202233903 | Metros | 3200 | 3200
OAX230202233910 | Metros | 3200 | 3200
OAX230202236048 | Metros | 1800 | 1800
OAX230202233924 | Metros | 896 | 896
OAX230302248736 | Metros Cuadrados | 875 | 875
OAX230302248737 | Kilómetro | 1 | 1
OAX230302249155 | Metros | 709 | 709
OAX230302250176 | Metros Cuadrados | 409.47 | 409.47
OAX230302250193 | Metros lineales | 544.21 | 544.21
OAX230302251299 | SERVICIO(S) | 1 | 21
OAX230302251301 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
OAX230302243547 | Metros cúbicos | 139.9 | 139.9
OAX230302244812 | Metros lineales | 600 | 600
OAX230302244987 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302245560 | Vivienda | 12 | 12
OAX230302245563 | Piezas | 26 | 26
OAX230302246647 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX230302248764 | Kilómetro | 2 | 2
OAX230302248765 | Metros Cuadrados | 150 | 150
OAX230302248770 | Metros Cuadrados | 246 | 246
OAX230302249187 | Metros | 1000 | 1000
OAX230302249190 | Piezas | 17 | 17
OAX230302250846 | Metros Cuadrados | 322 | 322
OAX230302251328 | Metros Cuadrados | 1026.78 | 1026.78
OAX230302242048 | Vivienda | 30 | 30
OAX230302243575 | Piezas | 22 | 22
OAX230302241127 | Sanitario(s) | 1 | 1
OAX230302241128 | Kilómetro | 6 | 6
OAX230302241130 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
OAX230302245593 | Metros cúbicos | 400 | 400
OAX230302246222 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302245982 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302247328 | Metros Cuadrados | 2258 | 2258
OAX230302248177 | Metros lineales | 109.95 | 109.95
OAX230302248179 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302248180 | Metros lineales | 1196 | 1196
OAX230302248189 | Metros | 1275 | 1275
OAX230302248784 | Metros lineales | 786 | 786
OAX230302248792 | Metros lineales | 452.86 | 452.86
OAX230302248799 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX230302250222 | Vivienda | 16 | 16
OAX230302250226 | Metros Cuadrados | 378.75 | 378.75
OAX230302250883 | Metros lineales | 1967.9 | 1967.9
OAX230302242985 | Vivienda | 15 | 15
OAX230302242989 | Vivienda | 14 | 14
OAX230302242994 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302243004 | Piezas | 13 | 13
OAX230302245024 | Metros cúbicos | 1728 | 1728
OAX230302246249 | Metros cúbicos | 120 | 120
OAX230302247356 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302247357 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302247358 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302247359 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302248806 | Metros Cuadrados | 358 | 358
OAX230302249116 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302250242 | Metros Cuadrados | 1302 | 1302
OAX230302250249 | Metros Cuadrados | 149.2 | 149.2
OAX230302250264 | Cuarto(s) | 21 | 21
OAX230302247681 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302251380 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
OAX230302241178 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302245033 | Metros Cuadrados | 456 | 456
OAX230302245041 | Metros lineales | 29 | 29
OAX230302245656 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302245657 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302245658 | Vivienda | 24 | 24
OAX230302246259 | Kilómetro | 1 | 1
OAX230302246010 | Metros lineales | 191 | 191
OAX230302246019 | Metros lineales | 1560 | 1560
OAX230302246026 | Metros lineales | 200 | 200
OAX230302240098 | Vivienda | 7 | 7
OAX230302240099 | Cuarto(s) | 20 | 20
OAX230302240101 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX230302240104 | Vivienda | 20 | 20
OAX230302240106 | Metros cúbicos | 282 | 282
OAX230302240107 | Sanitario(s) | 25 | 25
OAX230302245523 | Piezas | 11 | 11
OAX230302245531 | Piezas | 14 | 14
OAX230302250282 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX230302250923 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302251396 | Piezas | 12 | 12
OAX230302243036 | Metros lineales | 150 | 150
OAX230302244852 | Metros Cuadrados | 821.9 | 821.9
OAX230302244868 | Metros lineales | 650 | 650
OAX230302246275 | Kilómetro | 13.2 | 13.2
OAX230302246042 | Metros Cuadrados | 840 | 840
OAX230302248311 | Metros lineales | 131.68 | 131.68
OAX230302249270 | PROYECTO(S) | 1 | 10
OAX230302249273 | Metros lineales | 2255.3 | 2255.3
OAX230302250293 | Cuarto(s) | 20 | 20
OAX230302250296 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302243053 | Metros lineales | 311.36 | 311.36
OAX230302245081 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302244898 | Metros Cuadrados | 2958 | 2958
OAX230302246067 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302246071 | Metros Cuadrados | 320 | 320
OAX230302246075 | Metros lineales | 70 | 70
OAX230302250963 | Metros lineales | 244.82 | 244.82
OAX230302251441 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302251449 | Metros lineales | 1909 | 1909
OAX230302243073 | Metros lineales | 2042 | 2042
OAX230302243080 | Piezas | 4 | 4
OAX230302243678 | Metros lineales | 622.6 | 622.6
OAX230302246081 | Metros Cuadrados | 700 | 700
OAX230302247090 | Kilómetro lineal | 9 | 9
OAX230302247508 | Metros Cuadrados | 541.2 | 541.2
OAX230302248253 | Metros lineales | 202.12 | 202.12
OAX230302248254 | Metros Cuadrados | 200.24 | 200.24
OAX230302248371 | Metros cúbicos | 1921.3 | 1921.3
OAX230302249568 | Metros Cuadrados | 2106 | 2106
OAX230302249591 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302247778 | Metros lineales | 875.17 | 875.17
OAX230302247781 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302251473 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302243117 | Metros lineales | 1808.8 | 1808.8
OAX230302243710 | Kilómetro | 11 | 11
OAX230302243725 | Piezas | 1 | 1
OAX230302244596 | Metros Cuadrados | 288.9 | 288.9
OAX230302245129 | Metros Cuadrados | 1940.1 | 1940.1
OAX230302245139 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX230302246438 | Planta(s) | 1 | 1
OAX230302246439 | Metros lineales | 7950 | 7950
OAX230302246441 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302246442 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302246443 | Metros lineales | 3600 | 3600
OAX230302247106 | Metros lineales | 200 | 200
OAX230302247532 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302248540 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302248543 | Kilómetro | 6.1 | 6.1
OAX230302248550 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302248397 | Kilómetro | 7.8 | 7.8
OAX230302249597 | Metros cuadrados de construcción | 640 | 640
OAX230302243126 | Metros lineales | 1300 | 1300
OAX230302243129 | Kilómetro lineal | 5 | 5
OAX230302243137 | Metros lineales | 1159 | 1159
OAX230302243139 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302244374 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
OAX230302244969 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302246479 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302247129 | Metros Cuadrados | 520 | 520
OAX230302247140 | Metros Cuadrados | 594.47 | 594.47
OAX230302247143 | Metros lineales | 203 | 203
OAX230302247568 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302240217 | Hospital(es) | 1 | 1
OAX230302248408 | Metros Cuadrados | 800 | 800
OAX230302250384 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302251040 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX230302251043 | Metros Cuadrados | 519 | 519
OAX230302251508 | Metros lineales | 873.64 | 873.64
OAX230302243155 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302243164 | Metros lineales | 830 | 830
OAX230302244415 | Metros cúbicos | 931.61 | 931.61
OAX230302244642 | Metros lineales | 1332 | 1332
OAX230302244646 | Metros lineales | 1000 | 1000
OAX230302245177 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302245670 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302247170 | Metros Cuadrados | 231 | 231
OAX230302248585 | Kilómetro | 4974.3 | 4974.3
OAX230302250407 | Metros cúbicos | 1800 | 1800
OAX230302250409 | Metros cúbicos | 3500 | 3500
OAX230302250414 | Kilómetro | 4 | 4
OAX230302250415 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX230302250416 | Metros Cuadrados | 2040 | 2040
OAX230302251056 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302251064 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302247851 | Metros Cuadrados | 570 | 570
OAX230302243188 | Metros lineales | 637 | 637
OAX230302244427 | Metros | 6200 | 6200
OAX230302244431 | Metros cuadrados de construcción | 676.8 | 676.8
OAX230302244661 | Metros Cuadrados | 744 | 744
OAX230302244666 | Kilómetro lineal | 0.72 | 0.72
OAX230302245683 | Metros lineales | 137.3 | 137.3
OAX230302247180 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302247181 | Metros cuadrados de construcción | 478.97 | 478.97
OAX230302247183 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302247615 | Cuarto(s) | 4 | 4
OAX230302243274 | Metros lineales | 3300 | 3300
OAX230302250439 | Kilómetro lineal | 7 | 7
OAX230302251561 | Piezas | 7 | 7
OAX230302244463 | Metros lineales | 45.53 | 45.53
OAX230302244685 | Metros lineales | 1050 | 1050
OAX230302244696 | Metros Cuadrados | 535.55 | 535.55
OAX230302245700 | Kilómetro | 2.11 | 2.11
OAX230302245702 | Metros Cuadrados | 398.09 | 398.09
OAX230302246529 | Metros lineales | 545 | 545
OAX230302246537 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302246540 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302243292 | Metros lineales | 1087 | 1087
OAX230302243301 | Metros | 1472.8 | 1472.8
OAX230302248472 | Metros Cuadrados | 968 | 968
OAX230302248489 | Metros Cuadrados | 510 | 510
OAX230302249701 | Metros Cuadrados | 792 | 792
OAX230302250727 | PROYECTO(S) | 1 | 7
OAX230302250729 | Metros Cuadrados | 233.68 | 233.68
OAX230302250730 | Metros cúbicos | 105 | 105
OAX230302250731 | Metros cúbicos | 1362 | 1362
OAX230302250733 | Metros Cuadrados | 723.33 | 723.33
OAX230302250734 | Metros Cuadrados | 1128.1 | 1128.1
OAX230302250735 | Aula | 2 | 2
OAX230302250736 | Metros lineales | 2046.1 | 2046.1
OAX230302251597 | Piezas | 3 | 3
OAX230302243227 | Luminaria | 4 | 4
OAX230302243463 | Metros lineales | 1582.3 | 1582.3
OAX230302245259 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302245261 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6
OAX230302246559 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
OAX230302246563 | PROYECTO(S) | 1 | 25
OAX230302246567 | Metros Cuadrados | 303.8 | 303.8
OAX230302246570 | Metros cuadrados de construcción | 413.35 | 413.35
OAX230302243317 | Metros lineales | 585 | 585
OAX230302248655 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX230302248670 | Metros lineales | 140 | 140
OAX230302249709 | Metros Cuadrados | 250 | 250
OAX230302250745 | Metros lineales | 4890.5 | 4890.5
OAX230302250753 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302250755 | Metros Cuadrados | 1219.1 | 1219.1
OAX230302244736 | Metros lineales | 180 | 180
OAX230302244738 | Metros Cuadrados | 588 | 588
OAX230302245277 | Metros Cuadrados | 990 | 990
OAX230302245278 | Kilómetro lineal | 550 | 550
OAX230302245279 | Piezas | 1 | 1
OAX230302245294 | Metros lineales | 5925 | 5925
OAX230302245761 | Metros Cuadrados | 347.94 | 347.94
OAX230302246575 | Metros lineales | 129 | 129
OAX230302246586 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
OAX230302243334 | Metros lineales | 1067 | 1067
OAX230302243345 | Metros lineales | 233 | 233
OAX230302248677 | Metros Cuadrados | 200 | 200
OAX230302248693 | Metros Cuadrados | 3300 | 3300
OAX230302248524 | Kilómetro lineal | 45 | 45
OAX230302248528 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
OAX230302250763 | Metros Cuadrados | 780 | 780
OAX230302250764 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302250785 | Metros lineales | 1500 | 1500
OAX230302244758 | Metros lineales | 170 | 170
OAX230302244769 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302245490 | Vivienda | 27 | 27
OAX230302245787 | Kilómetro lineal | 1 | 1
OAX230302246622 | Metros lineales | 680 | 680
OAX230302247290 | Metros cuadrados de construcción | 891.5 | 891.5
OAX230302248134 | Metros Cuadrados | 371.8 | 371.8
OAX230302248140 | Cuarto(s) | 25 | 25
OAX230302243367 | Olla(s) o coloctor(es) | 3 | 3
OAX230302243375 | Metros lineales | 155 | 155
OAX230302248714 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302249133 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302251272 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302244549 | Metros Cuadrados | 640 | 640
OAX230302244553 | Metros lineales | 414 | 414
OAX230302244798 | Metros Cuadrados | 351.3 | 351.3
OAX230302245542 | Metros lineales | 837 | 837
OAX230302245806 | Metros lineales | 900 | 900
OAX230302245815 | Kilómetro lineal | 2.16 | 2.16
OAX230302246625 | Toma(s) | 42 | 42
OAX230302246634 | Metros Cuadrados | 7880 | 7880
OAX230302250037 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302250040 | Metros lineales | 167.42 | 167.42
OAX230302250048 | Metros lineales | 1158.5 | 1158.5
OAX230302252173 | Metros Cuadrados | 2081.4 | 2081.4
OAX230302252192 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302244218 | Metros lineales | 172.5 | 172.5
OAX230302244228 | Metros Cuadrados | 1295.26 | 1295.26
OAX230302252626 | Metros Cuadrados | 300 | 300
OAX230302252648 | Metros Cuadrados | 550 | 550
OAX230302246705 | Metros lineales | 400 | 400
OAX230302246711 | Metros Cuadrados | 178.23 | 178.23
OAX230302246715 | Kilómetro | 0.9 | 0.9
OAX230302246717 | Kilómetro | 2 | 2
OAX230302241123 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302241125 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302241126 | Vado(s) | 1 | 1
OAX230302250063 | Metros Cuadrados | 780 | 780
OAX230302250069 | Metros Cuadrados | 392.7 | 392.7
OAX230302251828 | Planta(s) | 1 | 1
OAX230302252397 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302252502 | Metros Cuadrados | 500 | 500
OAX230302252513 | Kilómetro | 8.5 | 8.5
OAX230302252515 | Vivienda | 10 | 10
OAX230302252516 | Metros lineales | 1300 | 1300
OAX230302252519 | Kilómetro lineal | 5608 | 5608
OAX230302241263 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302240715 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX230302240716 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX230302240717 | Kilómetro | 4.51 | 4.51
OAX230302240718 | Metros lineales | 254.25 | 254.25
OAX230302240719 | Metros lineales | 39.97 | 39.97
OAX230302240720 | Metros lineales | 271.88 | 271.88
OAX230302240721 | Metros lineales | 1428.18 | 1428.18
OAX230302240722 | Kilómetro lineal | 1.25 | 1.25
OAX230302240723 | Kilómetro lineal | 1.4 | 1.4
OAX230302240724 | Kilómetro lineal | 3.9 | 3.9
OAX230302240725 | Kilómetro lineal | 1.9 | 1.9
OAX230302240726 | Kilómetro lineal | 50 | 50
OAX230302240728 | Kilómetro lineal | 1.7 | 1.7
OAX230302240730 | Kilómetro lineal | 10.7 | 10.7
OAX230302240731 | Kilómetro lineal | 1 | 1
OAX230302240732 | Kilómetro lineal | 9.4 | 9.4
OAX230302242215 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302242615 | Metros lineales | 1800 | 1800
OAX230302249379 | Luminaria | 16 | 16
OAX230302249381 | Metros Cuadrados | 327.36 | 327.36
OAX230302250084 | Metros Cuadrados | 4235 | 4235
OAX230302251754 | Kilómetro | 190 | 190
OAX230302251845 | PROYECTO(S) | 1 | 7
OAX230302244840 | Cárcamo(s) | 1 | 1
OAX230302244264 | Metros cuadrados de construcción | 2080 | 2080
OAX230302240733 | Kilómetro lineal | 15.7 | 15.7
OAX230302240734 | Kilómetro lineal | 11 | 11
OAX230302240735 | Kilómetro lineal | 14 | 14
OAX230302240736 | Kilómetro lineal | 4.3 | 4.3
OAX230302240738 | Kilómetro lineal | 1.7 | 1.7
OAX230302240739 | Kilómetro lineal | 1.48 | 1.48
OAX230302240740 | Kilómetro lineal | 3.6 | 3.6
OAX230302240741 | Kilómetro lineal | 2.62 | 2.62
OAX230302242253 | Metros lineales | 400 | 400
OAX230302248917 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302249001 | Metros | 1380 | 1380
OAX230302249384 | Metros Cuadrados | 1137 | 1137
OAX230302249397 | Metros lineales | 6980 | 6980
OAX230302246770 | Biblioteca(s) | 1 | 1
OAX230302250126 | Metros lineales | 151 | 151
OAX230302251771 | Kilómetro | 4.9 | 4.9
OAX230302251871 | SERVICIO(S) | 1 | 3
OAX230302251876 | Otros | 1 | 1
OAX230302252211 | Metros Cuadrados | 3507 | 3507
OAX230302246332 | Metros cuadrados de construcción | 1647.46 | 1647.46
OAX230302240762 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
OAX230302240764 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302240765 | Metros Cuadrados | 744 | 744
OAX230302240767 | Kilómetro lineal | 9 | 9
OAX230302241635 | Otros | 1 | 1
OAX230302242816 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302249416 | Metros Cuadrados | 1640 | 1673.65
OAX230302246803 | Kilómetro | 6.2 | 6.2
OAX230302250137 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302251893 | Metros lineales | 4731.9 | 4731.9
OAX230302251896 | Metros Cuadrados | 550 | 550
OAX230302244314 | Metros lineales | 3198 | 3198
OAX230302245848 | Piezas | 15 | 15
OAX230302241332 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302241645 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302245350 | Metros Cuadrados | 930 | 930
OAX230302245371 | PROYECTO(S) | 1 | 4
OAX230302246813 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
OAX230302250475 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
OAX230302243959 | Metros cuadrados de construcción | 749.47 | 749.47
OAX230302241354 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302242860 | Metros lineales | 400 | 400
OAX230302249469 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
OAX230302251940 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
OAX230302245874 | Metros lineales | 3250 | 3250
OAX230302242358 | Metros cuadrados de construcción | 127.12 | 127.12
OAX230302242731 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302245400 | Metros Cuadrados | 388 | 388
OAX230302245401 | Metros lineales | 392 | 392
OAX230302247464 | Metros lineales | 291.8 | 291.8
OAX230302240890 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302242884 | Metros cúbicos | 12 | 12
OAX230302249477 | Metros lineales | 113.16 | 113.16
OAX230302252254 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302242365 | Metros cúbicos | 160 | 0
OAX230302245423 | Metros Cuadrados | 688.76 | 688.76
OAX230302245435 | Toma(s) | 50 | 50
OAX230302242928 | Metros lineales | 367.71 | 367.71
OAX230302246883 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX230302246886 | Metros | 40 | 40
OAX230302250543 | Metros cuadrados de construcción | 1166.5 | 1166.5
OAX230302250557 | Metros Cuadrados | 648 | 648
OAX230302241995 | Kilómetro | 1500 | 1500
OAX230302245443 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX230302245453 | Kilómetro | 1.45 | 1.45
OAX230302246909 | Metros cúbicos | 12 | 12
OAX230302246918 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302246920 | Metros lineales | 2000 | 2000
OAX230302250577 | Metros Cuadrados | 3288.21 | 3288.21
OAX230302244046 | Metros lineales | 433.78 | 433.78
OAX230302244056 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302252290 | Metros Cuadrados | 3920 | 3920
OAX230302245958 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
OAX230302242033 | Metros Cuadrados | 619.36 | 619.36
OAX230302245473 | Metros Cuadrados | 493.2 | 493.2
OAX230302248030 | Metros Cuadrados | 224.68 | 224.68
OAX230302240968 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302249010 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302246932 | Metros Cuadrados | 1740 | 1740
OAX230302246944 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302246947 | Metros lineales | 350 | 350
OAX230302250603 | Metros Cuadrados | 1722.23 | 1722.23
OAX230302250606 | SERVICIO(S) | 1 | 28
OAX230302252317 | Metros lineales | 24.4 | 24.4
OAX230302252320 | Metros lineales | 1315 | 1315
OAX230302242042 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
OAX230302240986 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302249035 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302249811 | Kilómetro | 5 | 5
OAX230302246951 | Metros Cuadrados | 3283.2 | 3283.2
OAX230302246959 | Metros lineales | 2400 | 2400
OAX230302246960 | Metros Cuadrados | 222 | 222
OAX230302246963 | Metros lineales | 16.36 | 16.36
OAX230302244089 | Metros lineales | 216.72 | 216.72
OAX230302244096 | Metros cuadrados de construcción | 2569.5 | 2569.5
OAX230302244099 | Metros lineales | 1106 | 1106
OAX230302252335 | Metros Cuadrados | 682 | 682
OAX230302252347 | Metros Cuadrados | 1013 | 1013
OAX230302248103 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300
OAX230302252521 | Metros lineales | 150 | 150
OAX230302242461 | Metros cúbicos | 12 | 12
OAX230302243758 | Metros Cuadrados | 1548 | 1548
OAX230302248058 | Metros lineales | 1700 | 1700
OAX230302248076 | Metros lineales | 313.96 | 313.96
OAX230302249056 | Metros Cuadrados | 902.84 | 902.84
OAX230302249058 | Metros Cuadrados | 4205 | 4205
OAX230302246972 | Metros Cuadrados | 106215 | 106215
OAX230302246979 | Metros Cuadrados | 630 | 630
OAX230302246980 | Metros lineales | 552.7 | 552.7
OAX230302246982 | Metros Cuadrados | 970 | 970
OAX230302246984 | Kilómetro | 6.44 | 6.44
OAX230302246985 | Metros lineales | 268.79 | 268.79
OAX230302246988 | Metros cúbicos | 60 | 60
OAX230302246991 | Metros cúbicos | 60 | 0
OAX230302246992 | Metros lineales | 800 | 0
OAX230302244124 | Metros cuadrados de construcción | 3301.8 | 4254.17
OAX230302252363 | Kilómetro cuadrado | 2.96 | 2.96
OAX230302252373 | Metros lineales | 539.6 | 539.6
OAX230302242096 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302242487 | Metros Cuadrados | 62.32 | 62.32
OAX230302246141 | Metros cuadrados de construcción | 230.3 | 230.3
OAX230302246150 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX230302249072 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX230302249081 | Cuarto(s) | 27 | 27
OAX230302246997 | Metros lineales | 800 | 0
OAX230302246998 | Metros cúbicos | 60 | 0
OAX230302247000 | Metros lineales | 385.59 | 385.59
OAX230302247002 | Aula | 1 | 0
OAX230302247005 | Metros Cuadrados | 85 | 85
OAX230302250664 | Metros | 480 | 480
OAX230302244138 | Metros cuadrados de construcción | 2331.8 | 2331.8
OAX230302244145 | Metros lineales | 760 | 760
OAX230302252381 | Metros Cuadrados | 17500 | 17500
OAX230302252417 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302252555 | Metros lineales | 370 | 370
OAX230302241554 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302243800 | Metros Cuadrados | 16250 | 16250
OAX230302246166 | Metros cuadrados de construcción | 877.22 | 877.22
OAX230302246177 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302248749 | Metros Cuadrados | 1322 | 1322
OAX230302250691 | Metros lineales | 200 | 200
OAX230302250695 | PROYECTO(S) | 1 | 11
OAX230302250696 | Metros | 141 | 141
OAX230302252140 | Metros lineales | 327.69 | 327.69
OAX230302252435 | Metros lineales | 5200 | 5200
OAX230302252445 | Kilómetro | 2 | 2
OAX230302252594 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001
OAX230302252601 | Metros Cuadrados | 327.8 | 327.8
OAX230302241574 | Aula | 1 | 1
OAX230302243824 | Metros lineales | 1225 | 1225
OAX230302248818 | Metros lineales | 8200 | 8200
OAX230302248820 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
OAX230302241092 | Metros | 226.83 | 226.83
OAX230302249908 | Metros Cuadrados | 886.4 | 886.4
OAX230302250704 | Metros Cuadrados | 220 | 220
OAX230302250705 | Piezas | 31 | 31
OAX230302250706 | Metros cúbicos | 1564 | 1564
OAX230302250707 | Cuarto(s) | 4 | 4
OAX230302250710 | Metros Cuadrados | 940 | 940
OAX230302250711 | Metros lineales | 470.77 | 470.77
OAX230302250714 | Metros cúbicos | 4370.6 | 4370.6
OAX230302250717 | Metros cúbicos | 6720.4 | 6720.4
OAX230302250719 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
OAX230302252157 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302252470 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302241590 | Otros | 1 | 1
OAX230302241610 | Aula | 1 | 1
OAX230302242183 | Metros Cuadrados | 25 | 25
OAX230302243860 | Metros cuadrados de construcción | 1636.3 | 1636.3
OAX230302246692 | Metros cuadrados de construcción | 52.8 | 52.8
OAX230302249930 | Metros Cuadrados | 266.12 | 266.12
OAX230302239045 | Kilómetro lineal | 2.6 | 2.6
OAX230302240063 | Metros lineales | 3242.93 | 3242.93
OAX230302240478 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX230302240479 | Kilómetro lineal | 2 | 2
OAX230302240481 | Cuarto(s) | 6 | 6
OAX230302240486 | Cuarto(s) | 17 | 17
OAX230302240488 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302240489 | Metros Cuadrados | 528 | 528
OAX230302239512 | Kilómetro lineal | 2 | 2
OAX230302239513 | Metros Cuadrados | 408 | 408
OAX230302239517 | Metros Cuadrados | 1056 | 1056
OAX230302239518 | Metros Cuadrados | 3144 | 3144
OAX230302239520 | Kilómetro lineal | 28.1 | 28.1
OAX230302239616 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX230302239069 | Kilómetro lineal | 20 | 20
OAX230302240067 | Cuarto(s) | 14 | 14
OAX230302239531 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296
OAX230302239539 | Cuarto(s) | 18 | 18
OAX230302239540 | Metros Cuadrados | 72 | 72
OAX230302237879 | Metros Cuadrados | 1776 | 1776
OAX230302238711 | Metros Cuadrados | 336 | 336
OAX230302238723 | Metros Cuadrados | 792 | 792
OAX230302238724 | Metros Cuadrados | 144 | 144
OAX230302238726 | Cuarto(s) | 16 | 16
OAX230302238727 | Cuarto(s) | 15 | 15
OAX230302239079 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5
OAX230302239082 | Kilómetro lineal | 10.66 | 10.66
OAX230302239093 | Kilómetro lineal | 1 | 1
OAX230302240490 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302240495 | Cuarto(s) | 19 | 19
OAX230302240503 | Cuarto(s) | 7 | 7
OAX230302239542 | Metros Cuadrados | 192 | 192
OAX230302239545 | Cuarto(s) | 42 | 42
OAX230302239548 | Cuarto(s) | 2 | 2
OAX230302239561 | Cuarto(s) | 11 | 11
OAX230302239562 | Cuarto(s) | 38 | 38
OAX230302237563 | Metros Cuadrados | 144 | 144
OAX230302237567 | Metros Cuadrados | 264 | 264
OAX230302237569 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302238733 | Metros Cuadrados | 360 | 360
OAX230302238734 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX230302238735 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX230302238736 | Metros Cuadrados | 120 | 120
OAX230302238737 | Cuarto(s) | 11 | 11
OAX230302238738 | Metros Cuadrados | 552 | 552
OAX230302238739 | Metros Cuadrados | 288 | 288
OAX230302238740 | Cuarto(s) | 6 | 6
OAX230302238741 | Cuarto(s) | 6 | 6
OAX230302238744 | Cuarto(s) | 32 | 32
OAX230302238747 | Cuarto(s) | 2 | 2
OAX230302239634 | Cuarto(s) | 3 | 3
OAX230302239640 | Metros lineales | 79.64 | 79.64
OAX230302239641 | Kilómetro lineal | 3.8 | 3.8
OAX230302239642 | Kilómetro lineal | 2 | 2
OAX230302239645 | Kilómetro lineal | 2 | 2
OAX230302240510 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX230302240511 | Cuarto(s) | 7 | 7
OAX230302240512 | Metros Cuadrados | 528 | 528
OAX230302237574 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX230302237587 | Cuarto(s) | 2 | 2
OAX230302238750 | Cuarto(s) | 16 | 16
OAX230302239649 | Metros Cuadrados | 2520 | 2520
OAX230302240526 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX230302240533 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302240539 | Metros Cuadrados | 216 | 216
OAX230302240543 | Metros Cuadrados | 576 | 576
OAX230302240544 | Cuarto(s) | 4 | 4
OAX230302240545 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302240232 | Metros Cuadrados | 2210.54 | 2210.54
OAX230302240234 | Kilómetro | 1.43 | 1.43
OAX230302240244 | Metros Cuadrados | 1496.5 | 1496.5
OAX230302236295 | Metros lineales | 3203.89 | 3203.89
OAX230302236298 | Piezas | 1 | 1
OAX230302236300 | Piezas | 1 | 1
OAX230302236302 | Piezas | 1 | 1
OAX230302236304 | Piezas | 1 | 1
OAX230302237596 | Cuarto(s) | 21 | 21
OAX230302237597 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302237598 | Metros Cuadrados | 624 | 624
OAX230302237603 | Cuarto(s) | 11 | 11
OAX230302237609 | Cuarto(s) | 40 | 40
OAX230302240547 | Metros Cuadrados | 120 | 120
OAX230302240549 | Metros Cuadrados | 144 | 144
OAX230302240550 | Metros Cuadrados | 336 | 336
OAX230302240551 | Metros Cuadrados | 360 | 360
OAX230302240554 | Cuarto(s) | 28 | 28
OAX230302240555 | Metros Cuadrados | 360 | 360
OAX230302240556 | Cuarto(s) | 9 | 9
OAX230302240558 | Cuarto(s) | 25 | 25
OAX230302240559 | Metros Cuadrados | 360 | 360
OAX230302240560 | Metros Cuadrados | 216 | 216
OAX230302240562 | Metros Cuadrados | 124 | 124
OAX230302240565 | Kilómetro | 1.65 | 1.65
OAX230302240245 | Metros | 1.11 | 1.11
OAX230302240251 | Metros Cuadrados | 922.91 | 922.91
OAX230302240253 | Kilómetro | 0.34 | 0.34
OAX230302240260 | Metros Cuadrados | 2574 | 2574
OAX230302240261 | Kilómetro lineal | 1.73 | 1.73
OAX230302236367 | Piezas | 1 | 1
OAX230302236368 | Piezas | 1 | 1
OAX230302236370 | Piezas | 1 | 1
OAX230302236371 | Piezas | 1 | 1
OAX230302236374 | Piezas | 1 | 1
OAX230302236376 | Piezas | 1 | 1
OAX230302236379 | Piezas | 1 | 1
OAX230302236381 | Piezas | 1 | 1
OAX230302236384 | Piezas | 1 | 1
OAX230302237617 | Cuarto(s) | 24 | 24
OAX230302237620 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302237632 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX230302240567 | Metros Cuadrados | 2040 | 2040
OAX230302240569 | Metros Cuadrados | 650.44 | 650.44
OAX230302240570 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302240572 | Metros Cuadrados | 528 | 528
OAX230302240573 | Metros Cuadrados | 2529.24 | 2529.24
OAX230302240574 | Sanitario(s) | 8 | 8
OAX230302240576 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302240577 | Sanitario(s) | 25 | 25
OAX230302240579 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302240580 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX230302240581 | Metros Cuadrados | 1368 | 1368
OAX230302240582 | Kilómetro | 2.11 | 2.11
OAX230302240274 | Metros Cuadrados | 2276.64 | 2276.64
OAX230302237646 | Metros Cuadrados | 672 | 672
OAX230302240591 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX230302240594 | Metros Cuadrados | 792 | 792
OAX230302240595 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302240597 | Metros Cuadrados | 724.8 | 724.8
OAX230302240601 | Metros Cuadrados | 662.4 | 662.4
OAX230302240607 | Aula | 3 | 3
OAX230302240306 | Aula | 1 | 1
OAX230302239327 | Luminaria | 51 | 51
OAX230302237657 | Cuarto(s) | 7 | 7
OAX230302237658 | Sanitario(s) | 13 | 13
OAX230302237661 | Cuarto(s) | 1 | 1
OAX230302237670 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX230302237672 | Cuarto(s) | 6 | 6
OAX230302238007 | Kilómetro | 1.15 | 1.15
OAX230302240617 | Kilómetro | 0.96 | 0.96
OAX230302240618 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX230302240622 | Kilómetro | 1.34 | 1.34
OAX230302240315 | Sanitario(s) | 2 | 2
OAX230302239340 | Kilómetro | 2.23 | 2.23
OAX230302239347 | Kilómetro | 0.69 | 0.69
OAX230302237353 | Metros Cuadrados | 1816.14 | 1816.14
OAX230302237355 | Metros Cuadrados | 910 | 910
OAX230302237359 | Metros Cuadrados | 4035.4 | 4035.4
OAX230302237362 | Kilómetro | 1.22 | 1.22
OAX230302237677 | Sanitario(s) | 27 | 27
OAX230302237678 | Cuarto(s) | 9 | 9
OAX230302237680 | Cuarto(s) | 13 | 13
OAX230302237686 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX230302237687 | Metros Cuadrados | 768 | 768
OAX230302237690 | Sanitario(s) | 7 | 7
OAX230302237692 | Sanitario(s) | 5 | 5
OAX230302237693 | Cuarto(s) | 7 | 7
OAX230302238025 | Kilómetro lineal | 0.82 | 0.82
OAX230302238026 | Metros Cuadrados | 1316.4 | 1316.4
OAX230302238027 | Kilómetro lineal | 3.07 | 3.07
OAX230302238029 | Kilómetro | 1.27 | 1.27
OAX230302239376 | Kilómetro lineal | 1.76 | 1.76
OAX230302237365 | Metros Cuadrados | 2531.9 | 2531.9
OAX230302237366 | Metros Cuadrados | 1401.36 | 1401.36
OAX230302237377 | Kilómetro | 1.05 | 1.05
OAX230302237378 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575
OAX230302237380 | Kilómetro | 0.53 | 0.53
OAX230302237383 | Kilómetro | 0.86 | 0.86
OAX230302237695 | Metros Cuadrados | 96 | 96
OAX230302237696 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302237697 | Metros Cuadrados | 432 | 432
OAX230302237699 | Cuarto(s) | 11 | 11
OAX230302237702 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX230302237704 | Cuarto(s) | 9 | 9
OAX230302237711 | Cuarto(s) | 12 | 12
OAX230302238065 | Kilómetro lineal | 0.78 | 0.78
OAX230302241664 | SERVICIO(S) | 1 | 0
OAX230302241666 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302241669 | Metros Cuadrados | 15208 | 15208
OAX230302237389 | Metros lineales | 5941.22 | 5941.22
OAX230302237390 | Sanitario(s) | 67 | 67
OAX230302237391 | Metros lineales | 6177.1 | 6177.1
OAX230302237392 | Sanitario(s) | 48 | 48
OAX230302237393 | Kilómetro | 4.37 | 4.37
OAX230302237394 | Kilómetro | 1.77 | 1.77
OAX230302237402 | Sanitario(s) | 137 | 77
OAX230302237717 | Metros Cuadrados | 120 | 120
OAX230302237730 | Metros Cuadrados | 1416 | 1416
OAX230302237731 | Sanitario(s) | 7 | 7
OAX230302237732 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX230302237733 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX230302237734 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640
OAX230302237735 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302237736 | Metros Cuadrados | 312 | 312
OAX230302241679 | Metros lineales | 1185 | 1185
OAX230302240388 | Metros Cuadrados | 120 | 120
OAX230302239399 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX230302239400 | Metros Cuadrados | 216 | 216
OAX230302239401 | Metros Cuadrados | 504 | 504
OAX230302239402 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302239403 | Metros Cuadrados | 264 | 264
OAX230302239404 | Metros Cuadrados | 216 | 216
OAX230302239405 | Metros Cuadrados | 384 | 384
OAX230302239406 | Metros Cuadrados | 360 | 360
OAX230302239407 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302239408 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302239409 | Metros Cuadrados | 360 | 360
OAX230302239410 | Metros Cuadrados | 264 | 264
OAX230302239411 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302239412 | Metros Cuadrados | 816 | 816
OAX230302239413 | Metros Cuadrados | 192 | 192
OAX230302239414 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302239415 | Metros Cuadrados | 144 | 144
OAX230302239416 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032
OAX230302239417 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302239418 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
OAX230302237406 | Metros lineales | 11028.2 | 11028.2
OAX230302237410 | Metros lineales | 3874.85 | 3874.85
OAX230302237411 | Metros Cuadrados | 1740 | 1740
OAX230302237423 | Kilómetro | 2.26 | 2.26
OAX230302237737 | Metros Cuadrados | 384 | 384
OAX230302237738 | Metros Cuadrados | 384 | 384
OAX230302237739 | Cuarto(s) | 15 | 15
OAX230302239825 | Metros Cuadrados | 605 | 605
OAX230302239826 | Metros | 116 | 116
OAX230302241714 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302240391 | Metros Cuadrados | 120 | 120
OAX230302240392 | Metros Cuadrados | 360 | 360
OAX230302240393 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302240394 | Cuarto(s) | 18 | 18
OAX230302240395 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX230302240396 | Cuarto(s) | 13 | 13
OAX230302240397 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX230302240399 | Cuarto(s) | 6 | 6
OAX230302240408 | Metros Cuadrados | 120 | 120
OAX230302240411 | Cuarto(s) | 3 | 3
OAX230302239423 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
OAX230302237439 | Kilómetro lineal | 1.7 | 1.7
OAX230302237761 | Metros Cuadrados | 1464 | 1464
OAX230302239989 | Metros lineales | 52.6 | 52.6
OAX230302240412 | Metros Cuadrados | 120 | 120
OAX230302240413 | Metros Cuadrados | 120 | 120
OAX230302240414 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302240416 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302240417 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302240422 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302240425 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302240426 | Metros Cuadrados | 528 | 528
OAX230302240432 | Metros Cuadrados | 576 | 576
OAX230302238979 | Metros Cuadrados | 216 | 216
OAX230302238982 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302238987 | Metros Cuadrados | 72 | 72
OAX230302240005 | Aula | 4 | 4
OAX230302241750 | Metros Cuadrados | 240.07 | 240.07
OAX230302240434 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302240436 | Metros Cuadrados | 528 | 528
OAX230302240437 | Metros lineales | 5287.66 | 5287.66
OAX230302240440 | Metros Cuadrados | 576 | 576
OAX230302240442 | Metros Cuadrados | 288 | 288
OAX230302240443 | Metros cúbicos | 90 | 90
OAX230302240446 | Metros Cuadrados | 264 | 264
OAX230302239462 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302239566 | Metros Cuadrados | 288 | 288
OAX230302239567 | Metros Cuadrados | 192 | 192
OAX230302239569 | Kilómetro lineal | 2 | 2
OAX230302239570 | Kilómetro lineal | 3.2 | 3.2
OAX230302238650 | Cuarto(s) | 44 | 44
OAX230302238989 | Cuarto(s) | 25 | 25
OAX230302238993 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX230302238996 | Metros Cuadrados | 120 | 120
OAX230302239001 | Metros Cuadrados | 168 | 168
OAX230302239002 | Cuarto(s) | 16 | 0
OAX230302239008 | Metros Cuadrados | 528 | 528
OAX230302240456 | Metros Cuadrados | 576 | 576
OAX230302240457 | Metros lineales | 84 | 84
OAX230302240458 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302240460 | Metros Cuadrados | 216 | 216
OAX230302240464 | Metros Cuadrados | 168 | 168
OAX230302240465 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302240470 | Metros Cuadrados | 744 | 744
OAX230302240471 | Metros Cuadrados | 120 | 120
OAX230302240472 | Metros Cuadrados | 528 | 528
OAX230302240474 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302240475 | Cuarto(s) | 12 | 12
OAX230302239497 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX230302239498 | Metros Cuadrados | 720.78 | 720.78
OAX230302239603 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX230302239011 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302239012 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
OAX230302239014 | Metros Cuadrados | 168 | 168
OAX230302239016 | Metros Cuadrados | 408 | 408
OAX230302239018 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302239019 | Metros Cuadrados | 264 | 264
OAX230302239024 | Metros Cuadrados | 384 | 384
OAX230302239112 | Kilómetro lineal | 7.4 | 7.4
OAX230302240695 | Vivienda | 11 | 11
OAX230302240696 | Metros Cuadrados | 384 | 384
OAX230302240697 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302240698 | Celdas solares | 25 | 25
OAX230302240699 | Metros Cuadrados | 2550.94 | 2550.94
OAX230302240700 | Kilómetro | 0.96 | 0.96
OAX230302240701 | Vivienda | 36 | 36
OAX230302240702 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302240703 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX230302240704 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX230302240705 | Kilómetro | 0.93 | 0.93
OAX230302240706 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX230302240707 | Metros Cuadrados | 528 | 528
OAX230302240708 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX230302240709 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX230302240710 | Vivienda | 9 | 9
OAX230302240711 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX230302240712 | Metros Cuadrados | 3369.19 | 3369.19
OAX230302240713 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640
OAX220302116304 | Metros lineales | 2200 | 2200
OAX230302239125 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5
OAX220302113957 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX230302239181 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX230302239190 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX230302239191 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX230302239199 | Kilómetro lineal | 285 | 285
OAX230302239201 | Kilómetro lineal | 20.2 | 20.2
OAX230302239206 | Kilómetro lineal | 8 | 8
OAX230302239209 | Metros | 2.6 | 2.6
OAX230302239211 | Kilómetro lineal | 6.45 | 6.45
OAX230302239212 | Kilómetro lineal | 1 | 1
OAX220402170649 | Metros lineales | 158.93 | 158.93
OAX230302237325 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX220402153186 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
OAX230302237349 | Metros Cuadrados | 1210.21 | 1210.21
OAX220402149208 | Kilómetro lineal | 40 | 40
OAX220402156540 | Metros lineales | 90 | 90
OAX230302236292 | Vivienda | 58 | 58
OAX230302239939 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
OAX230302239941 | Kilómetro | 2.81 | 2.81
OAX230302236299 | Piezas | 1 | 1
OAX230302236301 | Piezas | 1 | 1
OAX230302236369 | Piezas | 1 | 1
OAX230302239944 | Luminaria | 219 | 219
OAX230302239947 | Luminaria | 43 | 43
OAX220402197484 | Metros lineales | 91.7 | 91.7
OAX230302236377 | Piezas | 1 | 1
OAX230302239971 | Kilómetro lineal | 12 | 12
OAX230302239974 | Metros lineales | 4.5 | 4.5
OAX230302239975 | Kilómetro lineal | 3.87 | 3.87
OAX230302239976 | Kilómetro lineal | 2.7 | 2.7
OAX220202073248 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402194171 | Piezas | 19 | 19
OAX220402192720 | Metros lineales | 100 | 100
OAX220402197044 | Metros lineales | 950 | 950
OAX220402196802 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
OAX230302238518 | Metros lineales | 5621.75 | 5621.75
OAX230302238520 | Metros lineales | 6497.77 | 6497.77
OAX230302239986 | Kilómetro lineal | 9.2 | 9.2
OAX230302238539 | Metros lineales | 6028.85 | 6028.85
OAX230302240660 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX230302240662 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX230302240666 | Metros Cuadrados | 408 | 408
OAX230302240667 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302240668 | Metros cúbicos | 90 | 90
OAX230302240669 | Metros Cuadrados | 312 | 312
OAX230302240670 | Cuarto(s) | 18 | 18
OAX230302240671 | Metros Cuadrados | 168 | 168
OAX230302240672 | Metros Cuadrados | 216 | 216
OAX230302240673 | Metros Cuadrados | 216 | 216
OAX220202078143 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402180852 | Metros lineales | 1300 | 1300
OAX230302240674 | Cuarto(s) | 9 | 9
OAX230302240675 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX230302240676 | Metros Cuadrados | 384 | 384
OAX230302240677 | Metros Cuadrados | 216 | 216
OAX230302240678 | Metros Cuadrados | 216 | 216
OAX230302240679 | Metros Cuadrados | 288 | 288
OAX230302240680 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX230302240681 | Sanitario(s) | 12 | 12
OAX230302240683 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302240684 | Cuarto(s) | 20 | 20
OAX230302240685 | Metros Cuadrados | 768 | 768
OAX230302240686 | Cuarto(s) | 19 | 19
OAX230302240687 | Metros Cuadrados | 528 | 528
OAX230302240688 | Cuarto(s) | 12 | 12
OAX230302240689 | Metros Cuadrados | 168 | 168
OAX230302240690 | Metros Cuadrados | 120 | 120
OAX230302240691 | Metros Cuadrados | 528 | 528
OAX230302240692 | Metros Cuadrados | 312 | 312
OAX230302240694 | Metros Cuadrados | 4244.59 | 4244.59
OAX230302272177 | Piezas | 17 | 17
OAX230302264751 | Piezas | 1 | 1
OAX230302268556 | Metros | 660.74 | 660.74
OAX230302271589 | Metros cuadrados de construcción | 1172.66 | 1172.66
OAX230302268591 | Metros | 365 | 365
OAX230302271601 | Piezas | 812 | 812
OAX230302271628 | Metros Cuadrados | 670 | 670
OAX230302252994 | Metros lineales | 211.47 | 211.47
OAX230302264532 | Piezas | 1 | 1
OAX230302271650 | Metros Cuadrados | 322 | 322
OAX230302255993 | Metros Cuadrados | 791.14 | 791.14
OAX230302255998 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302256016 | Metros lineales | 2504 | 2504
OAX230302256021 | Metros Cuadrados | 2415 | 2415
OAX230302256026 | Metros lineales | 1213.7 | 1213.7
OAX230302256029 | Metros Cuadrados | 929.61 | 929.61
OAX230302256032 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302256033 | Metros Cuadrados | 148.72 | 148.72
OAX230302270302 | Metros Cuadrados | 1113.35 | 1113.35
OAX230302271725 | Kilómetro lineal | 1.4 | 1.4
OAX230302256037 | Metros Cuadrados | 831.85 | 831.85
OAX230302256044 | Kilómetro lineal | 3 | 3
OAX230302256052 | Metros Cuadrados | 32 | 32
OAX230302269714 | Piezas | 90 | 90
OAX230302256073 | Metros cuadrados de construcción | 88.48 | 88.48
OAX230302256075 | Sanitario(s) | 10 | 10
OAX230302256079 | Metros Cuadrados | 496.25 | 496.25
OAX230302250207 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX230302253102 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX230302256088 | Metros lineales | 410 | 410
OAX230302256090 | Piezas | 108 | 108
OAX230302256098 | Kilómetro | 1 | 1
OAX230302256099 | Kilómetro cuadrado | 1111 | 1111
OAX230302244405 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302271916 | Metros lineales | 96 | 96
OAX230302245549 | Piezas | 2 | 2
OAX230302271971 | Kilómetro lineal | 2.7 | 2.7
OAX230302242634 | Metros cúbicos | 100.65 | 100.65
OAX230302244296 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX230302241390 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302253185 | Metros Cuadrados | 1296.3 | 1296.3
OAX230302267511 | Metros Cuadrados | 651.33 | 651.33
OAX230302253202 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302253208 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
OAX230302257680 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
OAX230302260795 | Metros | 1100 | 1100
OAX230302268639 | Metros | 660.74 | 660.74
OAX230302268645 | Metros | 4000 | 4000
OAX230302268535 | Metros | 314 | 314
OAX230302268746 | Metros | 1275.74 | 1275.74
OAX230302263996 | Metros lineales | 2293 | 2293
OAX230302262481 | Metros | 20 | 20
OAX230302258979 | Metros lineales | 1326.8 | 1326.8
OAX230302268653 | Metros | 660.74 | 660.74
OAX230302265595 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302265595 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302265597 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302265597 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302265598 | Metros Cuadrados | 370 | 370
OAX230302265599 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302265599 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302265602 | Metros Cuadrados | 230 | 230
OAX230302265622 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302265622 | MANUAL(ES) | 1 | 1
OAX230302265622 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302265645 | IMPRESORA(S) | 12 | 12
OAX230302265645 | Computadoras | 12 | 12
OAX230302265645 | PROGRAMA(S) | 12 | 12
OAX230302268576 | Metros | 1660.7 | 1660.7
OAX230302258463 | Metros cuadrados de construcción | 1029.8 | 1029.8
OAX230302258466 | Metros lineales | 773.89 | 773.89
OAX230302258470 | Metros lineales | 509 | 509
OAX230302258472 | Metros Cuadrados | 1970 | 1970
OAX230302258474 | Metros lineales | 115.5 | 115.5
OAX230302258476 | Metros Cuadrados | 42.51 | 42.51
OAX230302258482 | Metros lineales | 715 | 715
OAX230302254775 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302258487 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302258492 | Metros lineales | 2618.6 | 2618.6
OAX230302258496 | Metros Cuadrados | 210 | 34.64
OAX230302258506 | Metros lineales | 721.5 | 721.5
OAX230302258523 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
OAX230302258524 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302265726 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302265726 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302265726 | MANUAL(ES) | 1 | 1
OAX230302271645 | Kilómetro lineal | 1 | 1
OAX230302265761 | Computadoras | 5 | 5
OAX230302265761 | Piezas | 7 | 7
OAX230302265761 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 3 | 3
OAX230302271662 | Metros lineales | 815 | 815
OAX230302265770 | Mobiliario y equipo | 30 | 30
OAX230302265788 | Computadoras | 4 | 4
OAX230302265788 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 3 | 3
OAX230302266987 | Metros | 126 | 126
OAX230302266994 | Metros | 126 | 126
OAX230302269683 | Metros Cuadrados | 329.02 | 329.02
OAX230302258595 | Tanque(s) | 24 | 24
OAX230302271731 | Lote | 1 | 1
OAX230302265333 | Metros cúbicos | 7078 | 9478
OAX230302265825 | Piezas | 19 | 19
OAX230302258626 | Metros lineales | 205 | 205
OAX230302270980 | Metros Cuadrados | 940.76 | 940.76
OAX230302265876 | Otros | 1 | 1
OAX230302265898 | Mobiliario y equipo | 18 | 18
OAX230302265906 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302265906 | REGLAMENTO(S) | 2 | 2
OAX230302264694 | Piezas | 1 | 1
OAX230302265907 | Mobiliario y equipo | 28 | 28
OAX230302265919 | Mobiliario y equipo | 564 | 564
OAX230302265920 | PLAN(ES) | 2 | 2
OAX230302265929 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 3 | 4
OAX230302265929 | Estudio de preinversión | 4 | 4
OAX230302265931 | Computadoras | 7 | 7
OAX230302265931 | Otros | 1 | 1
OAX230302265933 | Piezas | 9 | 9
OAX230302265950 | Computadoras | 37 | 37
OAX230302265950 | Otros | 6 | 6
OAX230302265950 | IMPRESORA(S) | 10 | 10
OAX230302265950 | Estudio de preinversión | 30 | 30
OAX230302265954 | Mobiliario y equipo | 92 | 92
OAX230302265959 | Piezas | 24 | 24
OAX230302269157 | Albergue(s) | 1 | 1
OAX230302271196 | Kilómetro | 61 | 61
OAX230302265964 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302265964 | MANUAL(ES) | 1 | 1
OAX230302265964 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302265967 | IMPRESORA(S) | 12 | 12
OAX230302265967 | PROGRAMA(S) | 6 | 6
OAX230302265967 | Computadoras | 12 | 12
OAX230302265967 | Piezas | 13 | 13
OAX230302265984 | Metros Cuadrados | 1079 | 1079
OAX230302265984 | Piezas | 99 | 99
OAX230302265989 | Otros | 1 | 1
OAX230302265989 | Estudio de preinversión | 1 | 1
OAX230302265555 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302265555 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302265579 | REGLAMENTO(S) | 2 | 2
OAX230302268530 | Metros | 314 | 314
OAX230302258430 | Piezas | 24 | 24
OAX230302258431 | Metros Cuadrados | 775.88 | 775.88
OAX230302258433 | Metros cúbicos | 1300 | 1300
OAX230302258438 | Metros lineales | 135 | 135
OAX230302258442 | Metros Cuadrados | 92.4 | 92.4
OAX230302258444 | Cuarto(s) | 6 | 6
OAX230302259809 | Piezas | 76 | 76
OAX230302259815 | Metros lineales | 18 | 18
OAX230302259824 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302260257 | Puente(s) | 1 | 1
OAX230302260275 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302260712 | Metros lineales | 683.46 | 683.46
OAX230302260714 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302260716 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX230302260728 | Metros Cuadrados | 550 | 840
OAX230302260730 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX230302261640 | Metros Cuadrados | 1129.9 | 1129.9
OAX230302261645 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
OAX230302261647 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000
OAX230302261650 | Kilómetro lineal | 4.1 | 4.1
OAX230302261651 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX230302262992 | Metros lineales | 267 | 267
OAX230302264308 | Metros | 1032.6 | 1032.6
OAX230302264309 | Metros lineales | 1437.01 | 1437.01
OAX230302264317 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264320 | Metros Cuadrados | 500.6 | 500.6
OAX230302265005 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302265006 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302265009 | Mobiliario y equipo | 82 | 82
OAX230302253839 | Metros Cuadrados | 443.81 | 443.81
OAX230302253846 | Metros | 256.04 | 256.04
OAX230302254207 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302254220 | Metros lineales | 104.21 | 104.21
OAX230302254588 | Metros Cuadrados | 8450 | 650
OAX230302254595 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302254598 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302254609 | Metros lineales | 17.6 | 17.6
OAX230302255797 | Metros lineales | 198.3 | 198.3
OAX230302255802 | Metros Cuadrados | 580.8 | 580.8
OAX230302255804 | Metros lineales | 1666.6 | 1666.6
OAX230302256119 | Metros Cuadrados | 2957.8 | 2957.8
OAX230302256481 | Metros lineales | 225 | 225
OAX230302256497 | Metros cúbicos | 318 | 318
OAX230302257282 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450
OAX230302257301 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302258060 | Metros | 3000 | 3000
OAX230302258066 | Metros Cuadrados | 3379.3 | 3379.3
OAX230302258452 | Piezas | 1 | 1
OAX230302258453 | Metros lineales | 360 | 360
OAX230302258457 | Kilómetro | 1 | 1
OAX230302258461 | Kilómetro | 1 | 1
OAX230302259442 | Metros Cuadrados | 409.39 | 409.39
OAX230302259444 | Metros | 31.5 | 31.5
OAX230302259449 | Metros lineales | 1000 | 1000
OAX230302259871 | Metros lineales | 80 | 80
OAX230302260285 | Metros | 318 | 318
OAX230302260296 | Metros cúbicos | 247.8 | 247.8
OAX230302260737 | Cuarto(s) | 25 | 25
OAX230302260749 | Sanitario(s) | 10 | 10
OAX230302260765 | Piezas | 17 | 17
OAX230302260770 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
OAX230302261672 | Metros Cuadrados | 1037.2 | 1037.2
OAX230302264328 | Metros Cuadrados | 457.24 | 457.24
OAX230302264329 | Metros Cuadrados | 1268.1 | 1268.1
OAX230302264332 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX230302264335 | Metros Cuadrados | 101.61 | 101.61
OAX230302264339 | Metros lineales | 435 | 435
OAX230302264344 | Piezas | 1 | 1
OAX230302253477 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
OAX230302254241 | Metros lineales | 8 | 8
OAX230302254247 | Sanitario(s) | 14 | 14
OAX230302254797 | Metros Cuadrados | 314.25 | 314.25
OAX230302256123 | Metros lineales | 574.78 | 574.78
OAX230302256136 | Metros Cuadrados | 1091 | 1091
OAX230302256138 | Metros Cuadrados | 83 | 83
OAX230302256141 | Metros lineales | 338.17 | 338.17
OAX230302256510 | Sanitario(s) | 17 | 17
OAX230302256511 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302256515 | Metros lineales | 395 | 395
OAX230302256525 | Metros cuadrados de construcción | 138 | 138
OAX230302257702 | Metros lineales | 120 | 120
OAX230302257705 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302257706 | Metros lineales | 827.53 | 827.53
OAX230302258071 | Metros lineales | 2061.27 | 2061.27
OAX230302259879 | Celdas solares | 9 | 9
OAX230302259881 | Metros Cuadrados | 615 | 615
OAX230302259883 | Metros lineales | 577.03 | 577.03
OAX230302259892 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302259899 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28
OAX230302260313 | Metros Cuadrados | 854.71 | 854.71
OAX230302260317 | Metros cuadrados de construcción | 331.5 | 331.5
OAX230302260318 | Metros Cuadrados | 320 | 320
OAX230302260325 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
OAX230302260794 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
OAX230302260796 | Metros lineales | 266.6 | 266.6
OAX230302261683 | Metros cúbicos | 120 | 120
OAX230302261686 | Metros Cuadrados | 10200 | 10200
OAX230302261690 | Metros Cuadrados | 15600 | 15600
OAX230302261693 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX230302261698 | Metros Cuadrados | 398 | 398
OAX230302264351 | Metros lineales | 2075.7 | 2075.7
OAX230302264354 | Metros Cuadrados | 330.55 | 330.55
OAX230302264359 | Metros Cuadrados | 281 | 281
OAX230302264360 | Metros Cuadrados | 427.54 | 427.54
OAX230302264367 | Metros Cuadrados | 137.26 | 137.26
OAX230302264368 | Kilómetro lineal | 155 | 155
OAX230302253495 | Puente(s) | 1 | 1
OAX230302253504 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
OAX230302253871 | Piezas | 40 | 40
OAX230302253876 | Kilómetro lineal | 20 | 20
OAX230302253887 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302254265 | Metros Cuadrados | 383.49 | 383.49
OAX230302254268 | Metros lineales | 21 | 21
OAX230302254270 | Metros lineales | 770 | 770
OAX230302254822 | Metros Cuadrados | 1691.7 | 1691.7
OAX230302254860 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302256147 | Metros Cuadrados | 2149.3 | 2149.3
OAX230302256156 | Cuarto(s) | 2 | 2
OAX230302256157 | Kilómetro | 15 | 15
OAX230302256165 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680
OAX230302256527 | Metros Cuadrados | 560.1 | 560.1
OAX230302256529 | Metros lineales | 70 | 70
OAX230302256537 | Metros Cuadrados | 910 | 910
OAX230302256545 | Metros lineales | 500 | 500
OAX230302257333 | Metros Cuadrados | 621.6 | 621.6
OAX230302257720 | Metros Cuadrados | 200 | 200
OAX230302258098 | Metros | 900 | 900
OAX230302258118 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302259906 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302259909 | Metros lineales | 300 | 3000
OAX230302259913 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX230302259915 | Metros Cuadrados | 525 | 525
OAX230302260336 | Metros Cuadrados | 217.58 | 217.58
OAX230302260341 | Metros | 40 | 40
OAX230302260350 | Metros Cuadrados | 522 | 522
OAX230302260799 | Metros Cuadrados | 112 | 112
OAX230302260802 | Metros | 200 | 200
OAX230302260803 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX230302260804 | Metros Cuadrados | 900 | 900
OAX230302260805 | Metros lineales | 293.43 | 293.43
OAX230302260806 | Metros Cuadrados | 871 | 871
OAX230302260808 | Metros Cuadrados | 728 | 728
OAX230302260809 | Metros Cuadrados | 250 | 250
OAX230302260811 | Kilómetro | 1 | 1
OAX230302260813 | Kilómetro | 10 | 10
OAX230302260815 | Metros Cuadrados | 360 | 440
OAX230302264372 | Metros lineales | 110.53 | 110.53
OAX230302264374 | Piezas | 1 | 1000
OAX230302264375 | Celdas solares | 54 | 54
OAX230302264378 | Sanitario(s) | 7 | 7
OAX230302264381 | Kilómetro lineal | 373 | 373
OAX230302252822 | Metros lineales | 8165 | 8165
OAX230302252841 | Metros lineales | 283.87 | 283.87
OAX230302253524 | Metros lineales | 1200 | 1200
OAX230302253537 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302253539 | Metros lineales | 3355 | 3355
OAX230302254279 | Metros Cuadrados | 33 | 33
OAX230302254282 | Metros Cuadrados | 584 | 584
OAX230302254298 | Metros | 12 | 12
OAX230302254299 | Metros cúbicos | 94 | 94
OAX230302254883 | Metros lineales | 252.11 | 252.11
OAX230302256173 | Metros lineales | 4749.06 | 4800.23
OAX230302256174 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302256553 | Metros Cuadrados | 819 | 819
OAX230302256561 | Metros | 500 | 500
OAX230302256570 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302257752 | Metros Cuadrados | 362.97 | 362.97
OAX230302259503 | Kilómetro lineal | 8.5 | 8.5
OAX230302260822 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX230302260824 | Metros Cuadrados | 585 | 585
OAX230302260825 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302260830 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX230302260835 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
OAX230302261739 | Metros cúbicos | 60 | 60
OAX230302261752 | Metros | 80 | 80
OAX230302264400 | Kilómetro lineal | 5 | 5
OAX230302264403 | Metros Cuadrados | 301.91 | 301.91
OAX230302264404 | Metros Cuadrados | 128 | 128
OAX230302253927 | Metros lineales | 568.1 | 568.1
OAX230302254302 | Metros cúbicos | 185.2 | 185.2
OAX230302256208 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302256211 | Metros Cuadrados | 740.52 | 740.52
OAX230302256578 | Metros cuadrados de construcción | 190 | 190
OAX230302257389 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450
OAX230302257776 | Metros lineales | 205 | 205
OAX230302257786 | Metros lineales | 124.22 | 124.22
OAX230302258144 | Kilómetro lineal | 2 | 2
OAX230302258148 | Metros cuadrados de construcción | 1361 | 1361
OAX230302259956 | Metros Cuadrados | 129 | 129
OAX230302261783 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302264423 | Metros lineales | 95 | 95
OAX230302264426 | Metros lineales | 47.25 | 47.25
OAX230302264427 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302264430 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX230302264434 | Metros | 742.14 | 742.14
OAX230302252866 | Metros Cuadrados | 29.23 | 29.23
OAX230302253955 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
OAX230302254916 | Metros lineales | 197 | 197
OAX230302256222 | Metros cuadrados de construcción | 503.83 | 503.83
OAX230302256234 | Metros lineales | 347.63 | 347.63
OAX230302256237 | Metros cuadrados de construcción | 88.8 | 88.8
OAX230302256604 | Metros Cuadrados | 1082 | 1082
OAX230302256616 | Metros Cuadrados | 725.04 | 725.04
OAX230302257420 | Metros Cuadrados | 549.75 | 549.75
OAX230302257794 | Metros lineales | 7779 | 7779
OAX230302257806 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
OAX230302258178 | Metros Cuadrados | 880.38 | 880.38
OAX230302258189 | Piezas | 1 | 1
OAX230302259986 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302259988 | Metros Cuadrados | 2288 | 2288
OAX230302260403 | Otros | 1 | 1
OAX230302261784 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302261804 | Metros cúbicos | 7.6 | 7.6
OAX230302261807 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX230302264439 | Metros Cuadrados | 66.5 | 66.5
OAX230302264444 | Metros lineales | 2450 | 2450
OAX230302264446 | Metros lineales | 110 | 110
OAX230302264448 | Kilómetro | 6.74 | 6.74
OAX230302264450 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302264452 | Luminaria | 62 | 62
OAX230302253231 | Kilómetro | 2 | 2
OAX230302254362 | Tanque(s) | 46 | 46
OAX230302254945 | Metros Cuadrados | 941.73 | 941.73
OAX230302254961 | Kilómetro | 7.9 | 7.9
OAX230302256240 | Metros lineales | 65 | 65
OAX230302256246 | Metros Cuadrados | 1608.6 | 1608.6
OAX230302256260 | Metros lineales | 630 | 630
OAX230302256638 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX230302256644 | Kilómetro | 14 | 14
OAX230302257440 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302257813 | Metros lineales | 160 | 160
OAX230302258199 | Metros | 2000 | 2000
OAX230302258209 | Piezas | 70 | 70
OAX230302259588 | Metros | 2100 | 2100
OAX230302260429 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302260431 | Metros Cuadrados | 1028.48 | 1028.48
OAX230302260443 | Piezas | 10 | 10
OAX230302260447 | Puente(s) | 1 | 1
OAX230302261814 | Metros lineales | 60.3 | 60.3
OAX230302264462 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302264505 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264508 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264511 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264519 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264520 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264521 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264527 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264533 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264534 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264535 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264537 | Piezas | 1 | 1
OAX230302253252 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX230302253999 | Metros lineales | 687.29 | 687.29
OAX230302254001 | Metros lineales | 3100 | 3100
OAX230302254012 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302254962 | Metros cúbicos | 111.11 | 111.11
OAX230302257452 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5
OAX230302257461 | Metros Cuadrados | 280 | 280
OAX230302257466 | Metros Cuadrados | 612.85 | 612.85
OAX230302257470 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302257839 | Metros lineales | 840 | 840
OAX230302257857 | Cuarto(s) | 35 | 35
OAX230302258218 | Piezas | 29 | 29
OAX230302258234 | Metros lineales | 300 | 300
OAX230302259608 | Metros cúbicos | 108.98 | 108.98
OAX230302259609 | Metros cúbicos | 206.21 | 206.21
OAX230302259610 | Tanque(s) | 17 | 17
OAX230302260034 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
OAX230302260471 | Metros Cuadrados | 1412.17 | 1412.17
OAX230302260472 | Metros Cuadrados | 332.56 | 332.56
OAX230302260918 | Metros Cuadrados | 398 | 398
OAX230302260928 | Otros | 1 | 1
OAX230302261468 | Metros lineales | 50 | 50
OAX230302261470 | Metros Cuadrados | 576 | 576
OAX230302264548 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264550 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264553 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264554 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264555 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264556 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264557 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264559 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264563 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264564 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264565 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264568 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264584 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264586 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264587 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264592 | Piezas | 1 | 1
OAX230302253658 | Metros Cuadrados | 2534.4 | 2534.4
OAX230302254986 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302255005 | Metros lineales | 162 | 162
OAX230302256289 | Metros lineales | 750 | 750
OAX230302256676 | Kilómetro | 20 | 20
OAX230302256685 | Metros Cuadrados | 620 | 620
OAX230302257477 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX230302257481 | Metros Cuadrados | 252 | 252
OAX230302257860 | Metros lineales | 143 | 143
OAX230302257864 | Piezas | 97 | 97
OAX230302257878 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX230302257882 | Kilómetro lineal | 1.8 | 1.8
OAX230302258238 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX230302258246 | Metros Cuadrados | 1037.2 | 1037.2
OAX230302258254 | Cuarto(s) | 1 | 1
OAX230302259622 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302260060 | Metros Cuadrados | 154.56 | 154.56
OAX230302260473 | Piezas | 15 | 15
OAX230302261476 | Kilómetro | 25 | 25
OAX230302261484 | Metros lineales | 1149 | 1149
OAX230302261488 | Kilómetro | 14.2 | 14.2
OAX230302261489 | Metros lineales | 97 | 97
OAX230302261492 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 350
OAX230302261493 | Metros Cuadrados | 150 | 150
OAX230302261857 | Piezas | 12 | 12
OAX230302264594 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264598 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264600 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264646 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264647 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264652 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264653 | Piezas | 1 | 1
OAX230302253289 | Puente(s) | 1 | 1
OAX230302253293 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302254061 | Metros lineales | 952.5 | 952.5
OAX230302254425 | Metros lineales | 660 | 660
OAX230302255016 | Metros lineales | 2128.2 | 1919.5
OAX230302255019 | Kilómetro | 10.3 | 10.3
OAX230302255024 | Cuarto(s) | 14 | 14
OAX230302255028 | Cuarto(s) | 16 | 16
OAX230302255029 | Cuarto(s) | 13 | 13
OAX230302256331 | Metros lineales | 226 | 226
OAX230302256699 | Metros Cuadrados | 154.42 | 154.42
OAX230302257884 | Metros Cuadrados | 1250 | 250
OAX230302258264 | Metros lineales | 340 | 340
OAX230302258283 | Kilómetro | 10 | 10
OAX230302259652 | Metros Cuadrados | 492.91 | 492.91
OAX230302260076 | Metros Cuadrados | 766.59 | 766.59
OAX230302260502 | Metros Cuadrados | 660.29 | 660.29
OAX230302261496 | Metros lineales | 3550.6 | 3550.6
OAX230302261501 | Metros lineales | 400 | 400
OAX230302261518 | Cancha(s) | 1 | 1
OAX230302261889 | Metros | 3300 | 3300
OAX230302264656 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264657 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264662 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264663 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264696 | Piezas | 1 | 1
OAX230302254071 | Metros lineales | 600 | 600
OAX230302256338 | Kilómetro lineal | 1 | 1
OAX230302256353 | Piezas | 12 | 12
OAX230302257529 | Metros lineales | 3086.9 | 3086.9
OAX230302257913 | Metros lineales | 250 | 250
OAX230302257919 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX230302257920 | Metros lineales | 1119.82 | 1119.82
OAX230302257923 | Metros | 120 | 120
OAX230302257928 | Kilómetro lineal | 35.13 | 35.13
OAX230302259682 | Planta(s) | 1 | 1
OAX230302260528 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302261520 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX230302261521 | Piezas | 15 | 15
OAX230302261529 | Metros Cuadrados | 608 | 608
OAX230302261917 | Metros Cuadrados | 129 | 129
OAX230302261921 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302264749 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264753 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264760 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264763 | Otros | 6 | 6
OAX230302264765 | Piezas | 1 | 1
OAX230302253332 | Kilómetro | 1.5 | 0
OAX230302254099 | Metros lineales | 827.65 | 827.65
OAX230302254481 | Metros cúbicos | 5568.8 | 5568.8
OAX230302254487 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302256367 | Kilómetro | 8.5 | 8.5
OAX230302256375 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302257166 | Metros cuadrados de construcción | 194.86 | 194.86
OAX230302257547 | Metros cuadrados de construcción | 165 | 165
OAX230302257553 | Metros lineales | 255.76 | 255.76
OAX230302258329 | Metros Cuadrados | 560.1 | 560.1
OAX230302259702 | Centro(s) de salud | 1 | 1
OAX230302259711 | Metros Cuadrados | 664.98 | 664.98
OAX230302260145 | Metros Cuadrados | 189.72 | 189.72
OAX230302260569 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302261544 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302261551 | Metros Cuadrados | 400 | 400
OAX230302261937 | Metros Cuadrados | 455 | 455
OAX230302264813 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264816 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264819 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264820 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264821 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264862 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302264863 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264866 | MANUAL(ES) | 1 | 1
OAX230302255089 | Metros Cuadrados | 3266 | 3266
OAX230302256383 | Puente(s) | 1 | 1
OAX230302256403 | Metros | 1200 | 1200
OAX230302256404 | Metros lineales | 40 | 40
OAX230302257194 | Metros Cuadrados | 640.3 | 640.3
OAX230302257586 | Metros lineales | 54.63 | 54.63
OAX230302257590 | Metros Cuadrados | 832.1 | 832.1
OAX230302257960 | Metros lineales | 33 | 33
OAX230302258350 | Metros Cuadrados | 226 | 226
OAX230302259721 | Cárcamo(s) | 1 | 1
OAX230302260168 | Piezas | 1 | 1
OAX230302261575 | Metros Cuadrados | 156.05 | 156.05
OAX230302261578 | Metros lineales | 170 | 170
OAX230302262922 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302262932 | Metros lineales | 2278.68 | 2278.68
OAX230302264873 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264874 | Computadoras | 5 | 5
OAX230302264875 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264876 | Computadoras | 2 | 2
OAX230302264877 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264902 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264903 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264908 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264911 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302253763 | Metros lineales | 439.8 | 439.8
OAX230302253765 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302253772 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
OAX230302254136 | Metros lineales | 120 | 120
OAX230302254143 | Luminaria | 26 | 26
OAX230302254158 | Metros Cuadrados | 260 | 260
OAX230302254523 | Metros lineales | 480.93 | 480.93
OAX230302255261 | Metros | 800 | 800
OAX230302257228 | Metros lineales | 8500 | 8500
OAX230302257600 | Piezas | 15 | 15
OAX230302258368 | Metros cúbicos | 29805 | 29805
OAX230302258376 | Metros | 38.5 | 38.5
OAX230302258380 | Metros Cuadrados | 2065 | 1834.8
OAX230302259776 | Metros Cuadrados | 671.5 | 671.5
OAX230302260670 | Metros Cuadrados | 128 | 128
OAX230302260675 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302260677 | Cuarto(s) | 27 | 27
OAX230302261590 | Metros | 1400 | 1400
OAX230302261593 | Kilómetro | 29 | 29
OAX230302261606 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
OAX230302262962 | Metros Cuadrados | 481.85 | 481.85
OAX230302264918 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264922 | Computadoras | 8 | 8
OAX230302264923 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264925 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264962 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302264965 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302264968 | MANUAL(ES) | 1 | 1
OAX230302264973 | MANUAL(ES) | 1 | 1
OAX230302264974 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
OAX230302253798 | Metros Cuadrados | 503.41 | 503.41
OAX230302254162 | Metros lineales | 1300 | 1300
OAX230302254163 | Metros Cuadrados | 1436.2 | 1436.2
OAX230302254165 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302254171 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302255288 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
OAX230302257622 | Metros Cuadrados | 1 | 1
OAX230302257623 | Metros cúbicos | 55 | 55
OAX230302257634 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302258383 | Metros cuadrados de construcción | 509.6 | 509.6
OAX230302258386 | Metros Cuadrados | 508.8 | 508.8
OAX230302258388 | Metros Cuadrados | 513.4 | 513.4
OAX230302258390 | Metros Cuadrados | 257.78 | 257.78
OAX230302258392 | Metros Cuadrados | 4096.7 | 4096.7
OAX230302258394 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX230302258396 | Metros lineales | 900 | 900
OAX230302258398 | Metros Cuadrados | 656.88 | 656.88
OAX230302258402 | Metros cuadrados de construcción | 825 | 825
OAX230302259779 | Piezas | 130 | 130
OAX230302259794 | Metros Cuadrados | 588 | 588
OAX230302260695 | Metros lineales | 729.3 | 729.3
OAX230302260699 | Metros Cuadrados | 463.5 | 463.5
OAX230302260705 | Metros | 590.95 | 590.95
OAX230302260706 | Piezas | 19 | 19
OAX230302260709 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302261614 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX230302261621 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX230302261626 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
OAX230302261628 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302262969 | Metros Cuadrados | 1382.62 | 1382.62
OAX230302262987 | Metros cuadrados de construcción | 139.92 | 139.92
OAX230302264976 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302264979 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264983 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264984 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264985 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264986 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264989 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264991 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302264994 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302265001 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302265002 | Metros Cuadrados | 45 | 45
OAX230302253436 | Metros Cuadrados | 588 | 588
OAX230302253447 | Metros Cuadrados | 3597.5 | 3597.5
OAX230302253812 | Metros Cuadrados | 1190.7 | 1190.7
OAX230302254192 | Metros Cuadrados | 447.21 | 447.21
OAX230302254195 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302254205 | Metros lineales | 218.42 | 218.42
OAX230302254572 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520
OAX230302254578 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302254579 | Kilómetro | 13.2 | 13.2
OAX230302254584 | Metros Cuadrados | 207.76 | 207.76
OAX230302257663 | Metros Cuadrados | 1 | 1
OAX230302257664 | Metros lineales | 45.17 | 45.17
OAX230302263603 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
OAX230302263611 | Metros lineales | 150 | 150
OAX230302263620 | Metros | 2163 | 2163
OAX230302263983 | Metros Cuadrados | 434 | 434
OAX230302263997 | Metros lineales | 1374 | 1374
OAX230302264569 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264570 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264574 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264579 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264590 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264591 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264597 | Piezas | 1 | 1
OAX230302266044 | Piezas | 27 | 27
OAX230302266049 | Computadoras | 12 | 12
OAX230302266049 | ESCANER(S) | 3 | 3
OAX230302266049 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 7 | 7
OAX230302266049 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
OAX230302266050 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302266050 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302266051 | Computadoras | 8 | 8
OAX230302266051 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
OAX230302266058 | Metros cuadrados de construcción | 680 | 680
OAX230302262424 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
OAX230302262430 | Metros cúbicos | 46 | 46
OAX230302262790 | Metros Cuadrados | 418.11 | 418.11
OAX230302262810 | Metros lineales | 180 | 180
OAX230302255167 | Metros | 1400 | 1400
OAX230302258913 | Metros lineales | 320 | 320
OAX230302258921 | Metros lineales | 150 | 150
OAX230302258731 | Metros lineales | 326.6 | 326.6
OAX230302260937 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
OAX230302260949 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302261322 | Metros Cuadrados | 90 | 90
OAX230302261326 | Metros Cuadrados | 150 | 150
OAX230302261335 | Metros Cuadrados | 350 | 350
OAX230302263231 | Metros Cuadrados | 718.4 | 718.4
OAX230302263232 | Metros Cuadrados | 537 | 537
OAX230302263238 | Piezas | 36 | 36
OAX230302263240 | Metros lineales | 900 | 900
OAX230302263247 | Metros cúbicos | 70 | 70
OAX230302263249 | Metros Cuadrados | 65649 | 65649
OAX230302263625 | Kilómetro lineal | 163 | 163
OAX230302263626 | Metros | 10.5 | 10.5
OAX230302263631 | Metros Cuadrados | 272.64 | 272.64
OAX230302263638 | Metros lineales | 5000 | 5000
OAX230302263639 | Metros Cuadrados | 1140.2 | 1140.2
OAX230302263642 | Metros Cuadrados | 374 | 374
OAX230302264002 | Metros Cuadrados | 807.9 | 807.9
OAX230302264006 | Metros | 286 | 286
OAX230302264645 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264648 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264649 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264650 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264651 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264654 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264655 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264658 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264660 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264666 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264695 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264704 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264706 | Piezas | 1 | 1
OAX230302262087 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302262455 | Metros lineales | 36 | 36
OAX230302252661 | Metros lineales | 560 | 560
OAX230302252664 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
OAX230302255197 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX230302255207 | Metros lineales | 1638.9 | 1638.9
OAX230302255888 | Kilómetro | 5 | 5
OAX230302255893 | Kilómetro | 8.42 | 8.42
OAX230302258937 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302258942 | Metros Cuadrados | 170.22 | 170.22
OAX230302258951 | Metros Cuadrados | 1123.7 | 1123.7
OAX230302258757 | Metros cúbicos | 100 | 100
OAX230302258764 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302258767 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302260962 | Metros Cuadrados | 1050.7 | 1050.7
OAX230302260974 | Metros Cuadrados | 684 | 684
OAX230302263265 | Metros cúbicos | 29250 | 29250
OAX230302263274 | Metros Cuadrados | 328.9 | 328.9
OAX230302263650 | Metros Cuadrados | 1512.8 | 1512.8
OAX230302263653 | Metros cúbicos | 114.93 | 114.93
OAX230302263659 | Kilómetro lineal | 4.82 | 4.82
OAX230302263661 | Metros Cuadrados | 900 | 900
OAX230302263662 | Cuarto(s) | 47 | 47
OAX230302263666 | Metros | 150 | 150
OAX230302264035 | Metros | 815 | 815
OAX230302264750 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264758 | Metros Cuadrados | 940 | 940
OAX230302264767 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264768 | Otros | 1 | 1
OAX230302264769 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302262472 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
OAX230302262851 | Kilómetro | 2.33 | 2.33
OAX230302252684 | Piezas | 12 | 12
OAX230302258965 | Kilómetro lineal | 30.25 | 30.25
OAX230302258973 | Metros | 800 | 800
OAX230302255575 | Metros lineales | 2298 | 2298
OAX230302258769 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
OAX230302258786 | Metros Cuadrados | 640 | 640
OAX230302261372 | Metros Cuadrados | 229 | 229
OAX230302261383 | Luminaria | 11 | 11
OAX230302263279 | Metros lineales | 142 | 142
OAX230302263286 | Metros lineales | 159.66 | 159.66
OAX230302263297 | Metros lineales | 153 | 153
OAX230302263671 | Cuarto(s) | 15 | 15
OAX230302263672 | Metros lineales | 235.88 | 235.88
OAX230302263677 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX230302263678 | Metros Cuadrados | 21.7 | 21.7
OAX230302263681 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
OAX230302263685 | Cuarto(s) | 47 | 47
OAX230302263689 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302263692 | Metros Cuadrados | 656.96 | 656.96
OAX230302263693 | Metros lineales | 135 | 135
OAX230302264045 | Metros lineales | 472 | 472
OAX230302264048 | Metros Cuadrados | 817.2 | 817.2
OAX230302264049 | Metros lineales | 184.86 | 184.86
OAX230302264055 | Metros Cuadrados | 585 | 585
OAX230302264056 | Pozo(s) | 3 | 3
OAX230302264057 | Metros lineales | 871.15 | 871.15
OAX230302264059 | Sanitario(s) | 6 | 6
OAX230302264773 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264799 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264807 | Metros Cuadrados | 753.96 | 753.96
OAX230302264811 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264812 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264815 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264817 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264818 | Piezas | 1 | 1
OAX230302256721 | Metros lineales | 1200 | 1200
OAX230302256727 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
OAX230302262138 | Metros Cuadrados | 424.25 | 424.25
OAX230302262861 | Metros Cuadrados | 2261.16 | 2261.16
OAX230302262862 | Metros cuadrados de construcción | 2349 | 2349
OAX230302262865 | Metros lineales | 700 | 700
OAX230302262867 | Metros lineales | 9.6 | 9.6
OAX230302262871 | Metros Cuadrados | 1823.05 | 1823.05
OAX230302262877 | Metros Cuadrados | 512 | 512
OAX230302262881 | Metros lineales | 668 | 668
OAX230302252709 | Luminaria | 24 | 24
OAX230302255928 | Metros Cuadrados | 642 | 642
OAX230302259002 | Metros | 744 | 744
OAX230302261011 | Metros Cuadrados | 56350 | 56350
OAX230302261388 | Metros lineales | 20 | 20
OAX230302261394 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
OAX230302261399 | Metros Cuadrados | 130.18 | 130.18
OAX230302263317 | Metros lineales | 260 | 260
OAX230302263700 | Cuarto(s) | 26 | 26
OAX230302263703 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302263706 | Metros lineales | 58 | 58
OAX230302263716 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
OAX230302264070 | Cuarto(s) | 26 | 26
OAX230302264073 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX230302264075 | Metros Cuadrados | 3520 | 3520
OAX230302264078 | Metros lineales | 112.18 | 112.18
OAX230302264084 | Piezas | 23 | 23
OAX230302264085 | Metros Cuadrados | 12800 | 12800
OAX230302264087 | Aula | 1 | 1
OAX230302264088 | Metros Cuadrados | 960 | 960
OAX230302256736 | Metros cuadrados de construcción | 202.75 | 202.75
OAX230302262143 | Cuarto(s) | 20 | 20
OAX230302262520 | Metros lineales | 400 | 400
OAX230302262885 | Metros Cuadrados | 322 | 322
OAX230302262887 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX230302262891 | Metros lineales | 290 | 290
OAX230302262899 | PROYECTO(S) | 1 | 18
OAX230302252730 | Metros Cuadrados | 41.54 | 41.54
OAX230302252734 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
OAX230302252747 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
OAX230302259021 | Metros lineales | 57 | 57
OAX230302259329 | Metros cúbicos | 998.39 | 998.39
OAX230302261031 | Metros cuadrados de construcción | 126 | 126
OAX230302261425 | Metros Cuadrados | 361.29 | 361.29
OAX230302261427 | Metros cúbicos | 85.45 | 85.45
OAX230302261433 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
OAX230302263329 | Luminaria | 19 | 19
OAX230302263332 | Kilómetro | 14 | 14
OAX230302263338 | Metros Cuadrados | 262.5 | 262.5
OAX230302263719 | Metros Cuadrados | 1255.5 | 1255.5
OAX230302263721 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24
OAX230302263723 | Metros lineales | 33 | 33
OAX230302263725 | Metros Cuadrados | 43.31 | 43.31
OAX230302263726 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302263727 | Metros lineales | 129.19 | 129.19
OAX230302264093 | Metros lineales | 525.72 | 525.72
OAX230302264101 | Metros | 300 | 300
OAX230302264104 | Metros Cuadrados | 552.23 | 552.23
OAX230302264109 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
OAX230302264112 | Metros lineales | 130 | 130
OAX230302264115 | Metros lineales | 240 | 240
OAX230302264886 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264901 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264914 | Metros Cuadrados | 28 | 28
OAX230302264926 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264927 | Estudio de preinversión | 1 | 1
OAX230302264933 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264934 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302262169 | Metros Cuadrados | 307.01 | 307.01
OAX230302262559 | Metros Cuadrados | 523.25 | 523.25
OAX230302264580 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264790 | Piezas | 1 | 1
OAX230302255354 | Metros Cuadrados | 925.46 | 925.46
OAX230302255358 | Metros lineales | 1237.8 | 1237.8
OAX230302255361 | Metros lineales | 1317 | 1317
OAX230302255364 | Kilómetro | 26 | 26
OAX230302255365 | Metros lineales | 4000 | 4000
OAX230302255368 | Kilómetro | 7 | 7
OAX230302256964 | Metros Cuadrados | 90.9 | 90.9
OAX230302256967 | Metros lineales | 185.12 | 185.12
OAX230302256971 | Kilómetro | 14 | 14
OAX230302256978 | Metros Cuadrados | 1562.1 | 1562.1
OAX230302256979 | Metros lineales | 689.5 | 689.5
OAX230302256981 | Metros Cuadrados | 468 | 468
OAX230302259034 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
OAX230302259037 | Metros Cuadrados | 667 | 667
OAX230302259047 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302259051 | Metros Cuadrados | 280 | 280
OAX230302261064 | Metros cuadrados de construcción | 737.96 | 737.96
OAX230302261449 | Metros cúbicos | 250 | 250
OAX230302263351 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302263352 | Metros lineales | 1710 | 1710
OAX230302263354 | Metros cuadrados de construcción | 775 | 775
OAX230302263355 | Metros lineales | 166 | 166
OAX230302263358 | Metros Cuadrados | 708 | 708
OAX230302263365 | Metros lineales | 110 | 110
OAX230302263744 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
OAX230302263753 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302263758 | Metros lineales | 180 | 180
OAX230302264124 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302264126 | Metros lineales | 223.63 | 223.63
OAX230302264128 | Metros cuadrados de construcción | 182 | 182
OAX230302264129 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
OAX230302264131 | Metros lineales | 473 | 473
OAX230302264132 | Metros lineales | 368.89 | 368.89
OAX230302264938 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264939 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264942 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302264943 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302264944 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
OAX230302264945 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264947 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302264958 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302256794 | Metros Cuadrados | 639 | 639
OAX230302256797 | Metros lineales | 48 | 48
OAX230302262192 | Metros Cuadrados | 355 | 355
OAX230302262197 | Metros | 540 | 540
OAX230302262202 | Metros lineales | 3658.65 | 3658.65
OAX230302262561 | Kilómetro | 0.2 | 0.2
OAX230302252901 | Metros lineales | 603.07 | 603.07
OAX230302252909 | Metros Cuadrados | 1948.7 | 1948.7
OAX230302252913 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX230302255389 | Metros lineales | 90 | 90
OAX230302256995 | Metros lineales | 1026 | 1026
OAX230302257002 | Metros Cuadrados | 2456.1 | 2456.1
OAX230302259057 | Cuarto(s) | 10 | 10
OAX230302259067 | Metros lineales | 196.4 | 196.4
OAX230302259070 | Metros Cuadrados | 36 | 36
OAX230302259072 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX230302259073 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302259078 | Metros lineales | 286.1 | 286.1
OAX230302261464 | Metros Cuadrados | 61 | 61
OAX230302262997 | Metros cúbicos | 4051.1 | 4051.1
OAX230302263000 | Metros Cuadrados | 684 | 684
OAX230302263010 | Metros lineales | 245.5 | 245.5
OAX230302263374 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
OAX230302263378 | Metros lineales | 155 | 155
OAX230302263379 | Metros Cuadrados | 83 | 83
OAX230302263380 | Metros | 260 | 260
OAX230302263384 | Metros Cuadrados | 936 | 936
OAX230302263391 | Metros Cuadrados | 82 | 82
OAX230302263775 | Kilómetro | 10.8 | 10.8
OAX230302263779 | Metros Cuadrados | 3764 | 3764
OAX230302263783 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
OAX230302264139 | Metros cúbicos | 100 | 100
OAX230302264140 | Kilómetro | 7 | 7
OAX230302264141 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
OAX230302264145 | Metros lineales | 45 | 45
OAX230302264148 | Metros lineales | 45 | 45
OAX230302264150 | Metros Cuadrados | 240.92 | 240.92
OAX230302264153 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX230302264156 | Metros cúbicos | 70 | 70
OAX230302264160 | Metros lineales | 153.74 | 153.74
OAX230302256808 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302252945 | Metros Cuadrados | 144 | 144
OAX230302257009 | Metros lineales | 325.63 | 325.63
OAX230302257014 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX230302257016 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302257019 | Metros lineales | 183 | 183
OAX230302259084 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
OAX230302254702 | Metros lineales | 1211.8 | 1211.8
OAX230302255614 | Metros lineales | 5408.3 | 5408.3
OAX230302259405 | Metros Cuadrados | 54.73 | 54.73
OAX230302261099 | Metros Cuadrados | 606.9 | 606.9
OAX230302261121 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302263016 | Luminaria | 13 | 13
OAX230302263021 | Cuarto(s) | 6 | 6
OAX230302263024 | Metros | 98 | 98
OAX230302263030 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
OAX230302263031 | Metros Cuadrados | 951 | 951
OAX230302263035 | Kilómetro | 3.47 | 3.47
OAX230302263393 | Metros lineales | 483.48 | 483.48
OAX230302263396 | Metros lineales | 254.57 | 254.57
OAX230302263406 | Metros Cuadrados | 307.8 | 307.8
OAX230302263412 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302263795 | Puente(s) | 3 | 3
OAX230302263804 | Metros Cuadrados | 5877.5 | 5877.5
OAX230302263808 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302264165 | Metros lineales | 1352.5 | 1352.5
OAX230302264174 | Metros lineales | 500 | 500
OAX230302264178 | Metros Cuadrados | 960 | 960
OAX230302264181 | Metros Cuadrados | 322 | 322
OAX230302264183 | Metros Cuadrados | 608 | 608
OAX230302262236 | Metros cuadrados de construcción | 118.99 | 118.99
OAX230302262239 | Metros Cuadrados | 608 | 608
OAX230302262251 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
OAX230302262623 | Metros Cuadrados | 67.15 | 67.15
OAX230302252946 | Metros Cuadrados | 73 | 73
OAX230302252969 | Kilómetro | 1 | 1
OAX230302255430 | Metros Cuadrados | 376.8 | 376.8
OAX230302257044 | Metros Cuadrados | 1258 | 1258
OAX230302257046 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302259119 | Metros Cuadrados | 2444.9 | 2444.9
OAX230302255629 | Metros lineales | 2051 | 2051
OAX230302259412 | Metros Cuadrados | 148.5 | 148.5
OAX230302263039 | Cárcamo(s) | 1 | 1
OAX230302263044 | Metros Cuadrados | 513 | 513
OAX230302263052 | Metros lineales | 200 | 200
OAX230302263061 | Kilómetro | 2.1 | 2.1
OAX230302263417 | Metros Cuadrados | 807.73 | 807.73
OAX230302263424 | Metros lineales | 766.43 | 766.43
OAX230302263428 | Luminaria | 5 | 5
OAX230302263431 | Metros lineales | 109.9 | 109.9
OAX230302263433 | Metros lineales | 225 | 225
OAX230302263815 | Metros cuadrados de construcción | 540.89 | 540.89
OAX230302263825 | Piezas | 15 | 15
OAX230302263831 | Aula | 1 | 1
OAX230302263832 | Metros lineales | 167.3 | 167.3
OAX230302264184 | Cárcamo(s) | 1 | 1
OAX230302264186 | Metros Cuadrados | 832 | 832
OAX230302264199 | Metros cuadrados de construcción | 1501.83 | 1501.83
OAX230302264202 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302264203 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302264204 | Kilómetro lineal | 6 | 6
OAX230302256872 | Metros lineales | 686.82 | 686.82
OAX230302262627 | Metros cúbicos | 25828 | 25828
OAX230302262632 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX230302253216 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302253219 | Cuarto(s) | 5 | 5
OAX230302253220 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302255458 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302255461 | Metros lineales | 710 | 710
OAX230302257058 | Metros lineales | 1265 | 1265
OAX230302259121 | Metros lineales | 838 | 834.78
OAX230302255646 | Metros cúbicos | 57.24 | 57.24
OAX230302259733 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302259761 | Metros lineales | 5000 | 5000
OAX230302259838 | Metros Cuadrados | 840 | 840
OAX230302261150 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
OAX230302261151 | Cuarto(s) | 5 | 7
OAX230302261156 | Metros lineales | 11 | 11
OAX230302263074 | Metros lineales | 1000 | 1000
OAX230302263076 | Vivienda | 8 | 8
OAX230302263080 | Metros lineales | 223 | 223
OAX230302263443 | Metros Cuadrados | 330 | 330
OAX230302263448 | Metros Cuadrados | 500.85 | 500.85
OAX230302263452 | Metros lineales | 241.17 | 241.17
OAX230302263837 | Metros cúbicos | 81 | 81
OAX230302263838 | Piezas | 8 | 8
OAX230302263841 | Kilómetro lineal | 4.5 | 4.5
OAX230302263846 | Metros lineales | 463.06 | 463.06
OAX230302263847 | Metros lineales | 125 | 125
OAX230302264207 | Metros Cuadrados | 707.4 | 707.4
OAX230302264210 | Metros Cuadrados | 495.31 | 495.31
OAX230302264211 | Metros Cuadrados | 828 | 828
OAX230302264215 | Metros Cuadrados | 490 | 490
OAX230302264222 | Piezas | 32 | 32
OAX230302264223 | Metros lineales | 1800 | 1800
OAX230302256876 | Metros cuadrados de construcción | 671.85 | 671.85
OAX230302256897 | Metros lineales | 475.99 | 475.99
OAX230302262285 | Piezas | 1 | 1
OAX230302262297 | Metros Cuadrados | 175.78 | 175.78
OAX230302262652 | Kilómetro lineal | 3 | 3
OAX230302262666 | Metros lineales | 6 | 6
OAX230302254736 | Metros Cuadrados | 1188.9 | 1188.9
OAX230302257084 | Metros lineales | 274.6 | 274.6
OAX230302259148 | Metros Cuadrados | 201 | 201
OAX230302259169 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302255667 | Metros Cuadrados | 350 | 350
OAX230302255681 | Metros Cuadrados | 596.8 | 596.8
OAX230302255683 | Kilómetro | 16 | 16
OAX230302259851 | Metros lineales | 1335 | 1335
OAX230302259853 | Metros lineales | 320 | 320
OAX230302259860 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
OAX230302261174 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302261181 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302263090 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302263095 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
OAX230302263096 | Cuarto(s) | 17 | 17
OAX230302263111 | Kilómetro | 5.3 | 5.3
OAX230302263464 | Metros Cuadrados | 204.65 | 204.65
OAX230302263465 | Metros lineales | 131.5 | 131.5
OAX230302263470 | Metros Cuadrados | 532 | 532
OAX230302263474 | Metros cúbicos | 110 | 110
OAX230302263475 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302263476 | Metros lineales | 59.7 | 59.7
OAX230302263480 | Metros lineales | 310.07 | 310.07
OAX230302263485 | Metros Cuadrados | 736 | 736
OAX230302263859 | Metros Cuadrados | 1095 | 1095
OAX230302263860 | Piezas | 8 | 8
OAX230302263865 | Puente(s) | 1 | 1
OAX230302263867 | Metros | 200 | 200
OAX230302263871 | Metros Cuadrados | 644 | 644
OAX230302263873 | Metros Cuadrados | 618.3 | 618.3
OAX230302263878 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX230302263880 | Metros Cuadrados | 97.75 | 97.75
OAX230302264238 | Metros lineales | 114.06 | 114.06
OAX230302264242 | Metros Cuadrados | 655.2 | 655.2
OAX230302264249 | Metros cúbicos | 129.96 | 129.96
OAX230302264250 | Metros Cuadrados | 420 | 420
OAX230302262316 | Metros Cuadrados | 3730 | 3730
OAX230302262678 | Metros Cuadrados | 1214.9 | 1214.9
OAX230302262679 | Metros lineales | 106.3 | 106.3
OAX230302254745 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
OAX230302254746 | Metros lineales | 2000 | 2000
OAX230302254761 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
OAX230302255692 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302255695 | Metros cuadrados de construcción | 723.61 | 723.61
OAX230302255704 | Metros lineales | 148.6 | 148.6
OAX230302255707 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302260200 | Metros cuadrados de construcción | 161.18 | 161.18
OAX230302261205 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
OAX230302261209 | Kilómetro | 1 | 1
OAX230302261220 | Metros Cuadrados | 2219.1 | 2219.1
OAX230302263113 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX230302263116 | Metros lineales | 490 | 490
OAX230302263117 | Metros cúbicos | 300 | 300
OAX230302263120 | Metros Cuadrados | 54.56 | 54.56
OAX230302263129 | Metros lineales | 200 | 200
OAX230302263132 | Sanitario(s) | 3 | 3
OAX230302263501 | Metros Cuadrados | 697.5 | 697.5
OAX230302263503 | Metros Cuadrados | 75.4 | 75.4
OAX230302263883 | Celdas solares | 14 | 14
OAX230302263890 | Metros Cuadrados | 314 | 314
OAX230302263892 | Metros Cuadrados | 800 | 800
OAX230302263893 | Metros Cuadrados | 806.94 | 806.94
OAX230302263896 | Cuarto(s) | 6 | 6
OAX230302263897 | Metros Cuadrados | 208 | 208
OAX230302263900 | Metros cuadrados de construcción | 114 | 114
OAX230302263904 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302264257 | Metros Cuadrados | 700 | 700
OAX230302264262 | Kilómetro | 4 | 4
OAX230302264263 | Metros cuadrados de construcción | 399 | 399
OAX230302264264 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302264270 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX230302264273 | Metros lineales | 7850 | 7850
OAX230302256928 | Metros lineales | 98.5 | 98.5
OAX230302262704 | Metros lineales | 569 | 569
OAX230302262705 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
OAX230302262707 | Metros lineales | 5389.2 | 5389.2
OAX230302262708 | Metros Cuadrados | 1137.5 | 1137.5
OAX230302254764 | Metros lineales | 831.41 | 831.41
OAX230302255515 | Metros lineales | 1200 | 1200
OAX230302259196 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
OAX230302255732 | Metros | 150 | 150
OAX230302260599 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302263139 | Metros lineales | 737.7 | 737.7
OAX230302263143 | Metros lineales | 188 | 188
OAX230302263148 | Luminaria | 9 | 9
OAX230302263150 | Metros Cuadrados | 21000 | 21000
OAX230302263153 | Metros Cuadrados | 537 | 537
OAX230302263517 | Metros lineales | 180.43 | 180.43
OAX230302263521 | Metros lineales | 701 | 701
OAX230302263524 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302263910 | Metros Cuadrados | 38781 | 38781
OAX230302263914 | Metros Cuadrados | 90 | 90
OAX230302263923 | Cuarto(s) | 7 | 7
OAX230302264285 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX230302264286 | Metros | 50 | 50
OAX230302264287 | Metros cuadrados de construcción | 1126.9 | 1126.9
OAX230302264288 | Metros Cuadrados | 165.7 | 115.54
OAX230302264290 | Metros Cuadrados | 44115 | 44115
OAX230302264292 | Cuarto(s) | 26 | 26
OAX230302264295 | Celdas solares | 39 | 40
OAX230302261991 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302262362 | Metros Cuadrados | 96 | 96
OAX230302262365 | Metros Cuadrados | 125.75 | 125.75
OAX230302262369 | Metros lineales | 255 | 255
OAX230302262729 | Metros lineales | 510 | 510
OAX230302262732 | Metros lineales | 360 | 360
OAX230302262740 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
OAX230302254850 | Metros Cuadrados | 1334.84 | 1334.84
OAX230302255536 | Metros Cuadrados | 800 | 800
OAX230302258837 | Piezas | 1 | 1
OAX230302258853 | Metros Cuadrados | 630.4 | 630.4
OAX230302259241 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX230302255745 | Metros lineales | 2814.2 | 2814.2
OAX230302255751 | Metros lineales | 1500 | 1500
OAX230302255753 | Metros lineales | 500 | 500
OAX230302260608 | Piezas | 14 | 14
OAX230302260623 | Metros lineales | 1875 | 1875
OAX230302261246 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302261257 | Metros Cuadrados | 73.8 | 73.8
OAX230302263159 | Metros lineales | 336.11 | 336.11
OAX230302263162 | Kilómetro | 2 | 2
OAX230302263164 | Metros Cuadrados | 23107 | 23107
OAX230302263169 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
OAX230302263172 | Metros Cuadrados | 279.84 | 279.84
OAX230302263177 | Piezas | 17 | 17
OAX230302263182 | Metros lineales | 1200 | 1200
OAX230302263533 | Pozo(s) | 4 | 4
OAX230302263937 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510
OAX230302263938 | PROYECTO(S) | 1 | 0
OAX230302263939 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302263946 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX230302263952 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302264298 | Kilómetro lineal | 40 | 40
OAX230302264301 | Metros | 1298 | 1298
OAX230302264307 | Metros Cuadrados | 773.22 | 773.22
OAX230302264484 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264485 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264486 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264501 | Piezas | 1 | 1
OAX230302266006 | Computadoras | 170 | 170
OAX230302266006 | Piezas | 16 | 16
OAX230302266006 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
OAX230302266009 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302266009 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302266012 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302266012 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302262010 | Metros lineales | 170 | 170
OAX230302262011 | PROYECTO(S) | 1 | 17
OAX230302262744 | Metros Cuadrados | 636.23 | 636.23
OAX230302255136 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302255805 | Metros cúbicos | 40 | 40
OAX230302255819 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302255822 | Metros Cuadrados | 495 | 495
OAX230302255826 | Metros lineales | 500 | 500
OAX230302258866 | Metros | 1065 | 1065
OAX230302259243 | Kilómetro lineal | 1.48 | 1.48
OAX230302259253 | Metros Cuadrados | 900 | 900
OAX230302259259 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX230302255772 | Metros Cuadrados | 978.71 | 978.71
OAX230302260644 | Kilómetro lineal | 4.5 | 4.5
OAX230302260647 | Kilómetro | 14 | 14
OAX230302261270 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302261283 | Metros Cuadrados | 676.71 | 676.71
OAX230302261287 | Luminaria | 13 | 13
OAX230302263185 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX230302263187 | Metros cúbicos | 300 | 300
OAX230302263194 | Metros lineales | 40 | 40
OAX230302263195 | Kilómetro cuadrado | 868 | 868
OAX230302263200 | Kilómetro | 8.4 | 8.4
OAX230302263559 | Metros Cuadrados | 40 | 40
OAX230302263561 | Metros lineales | 1469.86 | 1469.86
OAX230302263564 | Metros lineales | 3900 | 3900
OAX230302263566 | Metros lineales | 38 | 38
OAX230302263574 | Metros | 932 | 932
OAX230302263956 | Metros lineales | 1300 | 1300
OAX230302263958 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302263960 | Metros Cuadrados | 112 | 112
OAX230302263963 | Piezas | 1 | 1
OAX230302263967 | Metros lineales | 150 | 150
OAX230302263968 | Metros cúbicos | 46.87 | 46.87
OAX230302263974 | Metros lineales | 857 | 857
OAX230302264507 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264510 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264512 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264513 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264514 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264515 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264517 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264522 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264524 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264526 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264528 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264529 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264530 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264536 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264549 | Piezas | 1 | 1
OAX230302264561 | Piezas | 1 | 1
OAX230302266015 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX230302266015 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302266016 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302266016 | MANUAL(ES) | 3 | 3
OAX230302266017 | Estudio de preinversión | 2 | 2
OAX230302266019 | Computadoras | 2 | 2
OAX230302266028 | Computadoras | 7 | 7
OAX230302266028 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 4 | 4
OAX230302266031 | Mobiliario y equipo | 14 | 14
OAX230302266041 | Piezas | 7 | 7
OAX230302262021 | Metros cúbicos | 231.87 | 231.87
OAX230302262035 | Metros Cuadrados | 254.8 | 254.8
OAX230302262397 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302262771 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24
OAX230302255152 | Metros | 3450 | 3450
OAX230302255155 | Metros Cuadrados | 593.44 | 593.44
OAX230302255848 | Metros cúbicos | 315 | 315
OAX230302258888 | Metros lineales | 2492 | 2492
OAX230302258892 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730
OAX230302255790 | Metros lineales | 12.5 | 12.5
OAX230302258707 | Metros lineales | 500 | 500
OAX230302258711 | Metros cuadrados de construcción | 432 | 432
OAX230302260659 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302260753 | Metros Cuadrados | 608 | 608
OAX230302260755 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302260760 | Piezas | 8 | 8
OAX230302261298 | Metros lineales | 1520 | 1520
OAX230302261312 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302263218 | Metros Cuadrados | 1230 | 1230
OAX230302263224 | Metros Cuadrados | 102.5 | 102.5
OAX230302263228 | Metros lineales | 159 | 159
OAX230302263230 | Metros Cuadrados | 159.54 | 159.54
OAX230302263578 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302263588 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX230302263596 | Metros | 555 | 555
OAX220202074487 | Kilómetro lineal | 38 | 38
OAX220202079531 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302127969 | Piezas | 19 | 19
OAX220302115408 | Metros cuadrados de construcción | 1035 | 1035
OAX220302107320 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220302110604 | Metros Cuadrados | 896 | 896
OAX220302111605 | Metros lineales | 260 | 260
OAX220302113915 | Metros Cuadrados | 992.58 | 992.58
OAX220302129115 | Metros Cuadrados | 1262.1 | 1262.1
OAX220302128144 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX220302129251 | Biblioteca(s) | 1 | 1
OAX220302137253 | Metros Cuadrados | 250 | 250
OAX220302137262 | Metros Cuadrados | 150 | 150
OAX220302131039 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX220402164493 | Metros cuadrados de construcción | 8633 | 8633
OAX220402153114 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402160664 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX220402160669 | Metros lineales | 4350 | 4350
OAX220402158171 | Metros lineales | 1618.1 | 1618.1
OAX220402153748 | Metros lineales | 307 | 307
OAX220402161103 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX220402155137 | Metros Cuadrados | 1292.4 | 1292.4
OAX220402151621 | Metros Cuadrados | 12 | 512
OAX220402148662 | Metros lineales | 1260 | 1260
OAX220402148668 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX220402149631 | Metros lineales | 159 | 159
OAX220402159578 | Piezas | 1 | 1
OAX220402160678 | Metros Cuadrados | 72 | 72
OAX220402160691 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX220402160694 | Metros lineales | 3800 | 3800
OAX220402160358 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX220402160372 | Metros lineales | 4350 | 4350
OAX220402158606 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX220402158612 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
OAX220402158616 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX220402159492 | Kilómetro lineal | 1 | 1
OAX220402155453 | Metros Cuadrados | 1217.6 | 1217.6
OAX220402155575 | Metros lineales | 475 | 475
OAX220402187397 | Metros cúbicos | 340.04 | 340.04
OAX220402193391 | Metros cuadrados de construcción | 964 | 964
OAX220402193417 | Metros cuadrados de construcción | 165 | 165
OAX220402187462 | Metros lineales | 78 | 78
OAX220402189023 | Metros cuadrados de construcción | 65.82 | 65.82
OAX220402190268 | Metros Cuadrados | 63.8 | 63.8
OAX220402188789 | Metros Cuadrados | 674.35 | 674.35
OAX220402193042 | Metros lineales | 300 | 300
OAX220402193077 | Metros Cuadrados | 809.36 | 809.36
OAX220402195548 | Noria(s) | 1 | 1
OAX220402194949 | Metros lineales | 519 | 519
OAX220402187515 | Metros lineales | 400 | 400
OAX220402187575 | Metros cuadrados de construcción | 56.72 | 56.72
OAX220402193158 | Metros cúbicos | 106.12 | 106.12
OAX220402192353 | Metros cúbicos | 800 | 800
OAX220402192768 | Aula | 1 | 1
OAX220402193261 | Metros cuadrados de construcción | 391 | 391
OAX220402193309 | Piezas | 1 | 1
OAX220402177610 | Kilómetro lineal | 23 | 23
OAX220402184213 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
OAX220402184569 | Metros lineales | 200 | 200
OAX220402185679 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX220402177151 | Metros cuadrados de construcción | 147 | 300
OAX220402183230 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 96
OAX220402184465 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX220402178625 | Metros lineales | 22 | 22
OAX230202227088 | Metros Cuadrados | 1518.7 | 1518.7
OAX230202227948 | Metros lineales | 2276 | 2276
OAX230202229099 | Metros Cuadrados | 2174.1 | 2174.1
OAX230202227973 | Metros Cuadrados | 875.28 | 878.25
OAX230202227363 | Metros Cuadrados | 407.16 | 417.63
OAX230202228045 | Metros | 25 | 25
OAX230202229356 | Metros cúbicos | 3385.8 | 3385.8
OAX230202226929 | Metros Cuadrados | 414.63 | 414.63
OAX230202229425 | Metros Cuadrados | 1545 | 1545
OAX230202226977 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202227660 | Aula | 2 | 96
OAX230202223334 | Noria(s) | 1 | 16.78
OAX230202225002 | Metros Cuadrados | 900 | 900
OAX230202217980 | Luminaria | 228 | 228
OAX230202223386 | Noria(s) | 1 | 34.56
OAX230202220371 | Metros lineales | 356.1 | 352.7
OAX230202225170 | Metros | 800 | 800
OAX230202222863 | Metros Cuadrados | 558.87 | 558.87
OAX230202220470 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230202224382 | Piezas | 12 | 835
OAX230202224394 | Cuarto(s) | 34 | 34
OAX230202221375 | Kilómetro | 13 | 13
OAX230202221385 | Kilómetro | 8.93 | 8.93
OAX230202225493 | Metros | 508.2 | 508.2
OAX230202222380 | Metros lineales | 817.99 | 838.73
OAX230202225069 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230202226598 | Metros Cuadrados | 4054.22 | 4054.22
OAX230202221561 | Metros lineales | 547.72 | 547.72
OAX230202222379 | Metros lineales | 561.91 | 561.91
OAX230202222384 | Piezas | 22 | 22
OAX230202223522 | Cuarto(s) | 3 | 3
OAX230202221073 | Celdas solares | 42 | 42
OAX230202226201 | Metros Cuadrados | 511.8 | 511.8
OAX230202217971 | Metros Cuadrados | 4872.7 | 4872.7
OAX230202221248 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230202225583 | Metros | 1407.07 | 1407.07
OAX230202216398 | Metros Cuadrados | 916.5 | 937.76
OAX230202216408 | Metros Cuadrados | 840 | 846.52
OAX230202216410 | Metros Cuadrados | 270 | 270
OAX230202225681 | Sanitario(s) | 17 | 17
OAX230202224028 | Metros lineales | 80 | 84
OAX230202226623 | Metros lineales | 1570.79 | 1570.79
OAX230202222840 | Metros lineales | 1069 | 3695.82
OAX230202228623 | Metros Cuadrados | 100 | 100
OAX230202229890 | Metros Cuadrados | 441.96 | 542.5
OAX230202229310 | Metros lineales | 85 | 85
OAX230202228711 | Metros Cuadrados | 1150 | 1400
OAX230202229335 | Metros Cuadrados | 1926 | 1926
OAX230202229968 | Metros lineales | 366.88 | 357
OAX230202228861 | Metros cúbicos | 3110.91 | 3110.91
OAX230202226153 | Metros lineales | 232 | 232
OAX230202228881 | Aula | 1 | 1
OAX230202228962 | Metros Cuadrados | 249.19 | 249.19
OAX230202227277 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420
OAX230202228967 | Metros Cuadrados | 710 | 710
OAX230202229727 | Metros Cuadrados | 432 | 432
OAX230202230098 | Metros Cuadrados | 826 | 826
OAX230202228995 | Aula | 1 | 1
OAX230202230123 | Metros Cuadrados | 33.52 | 33.52
OAX230202229779 | Cárcamo(s) | 1 | 1
OAX230202229786 | Metros lineales | 400 | 400
OAX230202230136 | Metros Cuadrados | 303.55 | 303.55
OAX230202220588 | Metros Cuadrados | 593.67 | 593.67
OAX230202229145 | Metros lineales | 232.32 | 232.32
OAX230202228475 | Metros Cuadrados | 670.09 | 670.09
OAX230202229843 | Kilómetro | 11.5 | 11.5
OAX230202226558 | Metros Cuadrados | 539.87 | 539.87
OAX230202228518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
OAX230202233949 | Metros | 425 | 425
OAX230302248727 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX230302249153 | Kilómetro | 4.1 | 4.1
OAX230302249156 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
OAX230302251289 | Metros lineales | 120 | 120
OAX230302243545 | Piezas | 8 | 8
OAX230302244576 | Kilómetro | 7.13 | 7.13
OAX230302244984 | Metros cúbicos | 29.48 | 29.48
OAX230302244986 | Kilómetro | 13 | 13
OAX230302247293 | Cuarto(s) | 32 | 32
OAX230302248157 | Metros | 5110 | 5110
OAX230302248160 | Metros | 2680 | 2680
OAX230302248168 | Metros | 2000 | 2000
OAX230302248775 | Metros lineales | 1260 | 1260
OAX230302248777 | Metros lineales | 1293 | 1293
OAX230302249178 | Metros cúbicos | 64.98 | 64.98
OAX230302249181 | PROYECTO(S) | 1 | 9
OAX230302250212 | Metros lineales | 200.49 | 200.49
OAX230302241129 | Metros Cuadrados | 400 | 400
OAX230302245609 | Metros | 2500 | 2500
OAX230302247335 | Metros Cuadrados | 770 | 770
OAX230302250228 | Metros lineales | 497.92 | 497.92
OAX230302250238 | Metros cúbicos | 270.3 | 270.3
OAX230302242992 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302243591 | Luminaria | 32 | 32
OAX230302247347 | Metros lineales | 400 | 400
OAX230302245503 | Metros lineales | 270 | 270
OAX230302248807 | Metros Cuadrados | 1136 | 1136
OAX230302250886 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
OAX230302251375 | Metros Cuadrados | 3050 | 3050
OAX230302243008 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
OAX230302243017 | Metros lineales | 300 | 300
OAX230302245044 | Metros Cuadrados | 333.6 | 333.6
OAX230302247370 | Metros Cuadrados | 1354.5 | 1342.48
OAX230302250920 | Metros lineales | 950 | 950
OAX230302247705 | Metros Cuadrados | 1291.5 | 1291.5
OAX230302251404 | Cuarto(s) | 4 | 4
OAX230302251405 | Metros Cuadrados | 2337.7 | 2337.7
OAX230302243040 | Metros Cuadrados | 22.5 | 22.5
OAX230302241200 | Metros cúbicos | 3120 | 3120
OAX230302245057 | Metros Cuadrados | 1123.34 | 1123.34
OAX230302245070 | Metros lineales | 106.8 | 106.8
OAX230302246052 | Sanitario(s) | 14 | 14
OAX230302247387 | Metros lineales | 304.5 | 304.5
OAX230302247395 | Metros Cuadrados | 701 | 701
OAX230302247396 | Metros Cuadrados | 1159.6 | 1159.6
OAX230302248209 | Metros | 3300 | 3300
OAX230302250942 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840
OAX230302250949 | Celdas solares | 16 | 16
OAX230302251411 | Kilómetro | 6.1 | 6.1
OAX230302243063 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX230302243069 | Metros lineales | 202.24 | 196.01
OAX230302241210 | Metros cúbicos | 4080 | 4080
OAX230302246389 | Metros Cuadrados | 705.22 | 705.22
OAX230302248331 | Metros Cuadrados | 839.4 | 839.4
OAX230302248351 | Metros lineales | 105 | 105
OAX230302249548 | Kilómetro | 5 | 5
OAX230302243082 | Kilómetro | 1.74 | 1.74
OAX230302244907 | Metros Cuadrados | 696 | 708
OAX230302248267 | Metros cúbicos | 3150 | 3150
OAX230302243105 | Metros lineales | 500 | 500
OAX230302245143 | Metros Cuadrados | 774.8 | 774.8
OAX230302244932 | Kilómetro | 1 | 1
OAX230302247546 | Metros | 4000 | 4000
OAX230302248282 | Kilómetro | 6 | 6
OAX230302248544 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
OAX230302247797 | Metros lineales | 885.2 | 885.19
OAX230302247804 | Metros lineales | 100 | 100
OAX230302247805 | Metros lineales | 1800 | 1800
OAX230302247806 | Metros lineales | 100 | 100
OAX230302243122 | Metros lineales | 215 | 215
OAX230302243130 | Vado(s) | 1 | 1
OAX230302243142 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302244624 | Metros Cuadrados | 1115.12 | 1115.12
OAX230302245152 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
OAX230302245173 | Metros cúbicos | 478.17 | 478.17
OAX230302246461 | Metros lineales | 2400 | 2400
OAX230302246468 | Kilómetro | 1.18 | 1.18
OAX230302247127 | Metros Cuadrados | 810 | 810
OAX230302247558 | Metros | 10500 | 10500
OAX230302247570 | Metros lineales | 807.62 | 807.62
OAX230302247835 | Metros cuadrados de construcción | 2525.3 | 2525.3
OAX230302251505 | Metros Cuadrados | 594.98 | 594.98
OAX230302243162 | Metros lineales | 250 | 250
OAX230302245175 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302245192 | Kilómetro | 2.56 | 2.56
OAX230302245672 | Metros Cuadrados | 1372 | 1372
OAX230302246493 | Metros lineales | 55 | 55
OAX230302247579 | Metros Cuadrados | 910 | 910
OAX230302247580 | Metros Cuadrados | 461 | 491.36
OAX230302243231 | Metros lineales | 1350 | 1350
OAX230302248599 | Metros Cuadrados | 269.99 | 269.99
OAX230302250412 | Kilómetro lineal | 8 | 8
OAX230302247855 | Metros Cuadrados | 1360.75 | 1360.75
OAX230302244440 | Metros lineales | 1462 | 1462
OAX230302245699 | Metros lineales | 35 | 35
OAX230302243276 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302248623 | Metros lineales | 3500 | 3500
OAX230302249672 | Kilómetro | 1 | 1
OAX230302249678 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
OAX230302250438 | Metros | 14.49 | 14.49
OAX230302243205 | Metros Cuadrados | 1410 | 1410
OAX230302243215 | Metros lineales | 1200 | 1200
OAX230302244462 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302245226 | Metros Cuadrados | 438.08 | 438.08
OAX230302245227 | Cuarto(s) | 4 | 4
OAX230302245701 | Metros lineales | 676 | 676
OAX230302245703 | Metros lineales | 54.7 | 54.7
OAX230302245705 | Metros lineales | 153.47 | 153.47
OAX230302245708 | Metros lineales | 150 | 150
OAX230302245719 | Metros Cuadrados | 550 | 111.87
OAX230302246535 | Metros lineales | 187.5 | 187.5
OAX230302248627 | Metros cuadrados de construcción | 304.5 | 304.5
OAX230302248633 | Metros lineales | 500 | 500
OAX230302248641 | Luminaria | 40 | 40
OAX230302249689 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
OAX230302249692 | Metros Cuadrados | 5551 | 5551
OAX230302249696 | Metros Cuadrados | 510 | 510
OAX230302250738 | Kilómetro | 7 | 7
OAX230302244713 | Olla(s) o coloctor(es) | 12 | 12
OAX230302245263 | Metros lineales | 96.93 | 96.55
OAX230302245736 | Kilómetro | 3 | 3
OAX230302248664 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302248514 | Metros Cuadrados | 427.5 | 427.5
OAX230302250739 | Metros Cuadrados | 1433.76 | 4615.43
OAX230302250743 | Metros lineales | 199.16 | 290.08
OAX230302250746 | Metros lineales | 57 | 272.1
OAX230302250754 | Metros Cuadrados | 50.4 | 50.4
OAX230302250757 | Metros Cuadrados | 245 | 245
OAX230302251142 | Piezas | 7 | 7
OAX230302243472 | Metros Cuadrados | 460.8 | 460.8
OAX230302245276 | Metros Cuadrados | 726.16 | 707.61
OAX230302245287 | Metros Cuadrados | 735.3 | 735.3
OAX230302245763 | Metros lineales | 45.4 | 45.4
OAX230302247245 | Metros cúbicos | 340 | 340
OAX230302247669 | Metros Cuadrados | 863.9 | 863.9
OAX230302248530 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302248532 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302248536 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302250765 | Metros Cuadrados | 844 | 844
OAX230302247944 | Metros Cuadrados | 35 | 35
OAX230302247950 | Metros Cuadrados | 67 | 67
OAX230302247952 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
OAX230302245770 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510
OAX230302245778 | Metros lineales | 130 | 130
OAX230302245779 | Metros lineales | 512 | 512
OAX230302246608 | Metros Cuadrados | 2527.31 | 2527.31
OAX230302246621 | Metros Cuadrados | 468.42 | 468.42
OAX230302248133 | Metros lineales | 8100 | 8100
OAX230302248135 | Metros lineales | 122.51 | 125.39
OAX230302248147 | Metros cuadrados de construcción | 570.7 | 570.7
OAX230302243377 | Metros | 41 | 41
OAX230302250796 | Kilómetro | 4 | 4
OAX230302250808 | Metros Cuadrados | 750 | 750
OAX230302251668 | Metros lineales | 246 | 246
OAX230302246636 | Metros cúbicos | 196.56 | 196.56
OAX230302252177 | Metros Cuadrados | 130.19 | 130.19
OAX230302252180 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX230302252181 | Luminaria | 500 | 500
OAX230302252183 | Metros lineales | 10100 | 10100
OAX230302244232 | Kilómetro lineal | 5 | 5
OAX230302252627 | Celdas solares | 34 | 34
OAX230302241625 | Metros Cuadrados | 750.75 | 750.75
OAX230302242191 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX230302242579 | Otros | 1 | 20
OAX230302246709 | Metros | 40 | 40
OAX230302251735 | Metros Cuadrados | 2104.9 | 2104.9
OAX230302243904 | Piezas | 14 | 14
OAX230302246742 | Luminaria | 9 | 9
OAX230302250083 | Metros Cuadrados | 799 | 720
OAX230302251842 | Kilómetro | 4 | 4
OAX230302251858 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX230302251859 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
OAX230302244274 | Metros lineales | 68.4 | 68.4
OAX230302241283 | Metros Cuadrados | 715 | 715
OAX230302245297 | Metros Cuadrados | 30.25 | 30.25
OAX230302245300 | Metros Cuadrados | 200 | 200
OAX230302245302 | Metros lineales | 60.1 | 60.1
OAX230302245306 | Metros lineales | 250 | 250
OAX230302245310 | Metros lineales | 199.55 | 199.55
OAX230302245315 | Metros Cuadrados | 275.5 | 275.5
OAX230302246771 | Kilómetro | 31 | 31
OAX230302251775 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
OAX230302251864 | Metros Cuadrados | 892 | 892
OAX230302251865 | Metros Cuadrados | 445.87 | 445.87
OAX230302251870 | Metros Cuadrados | 728 | 728
OAX230302251878 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX230302251886 | Metros Cuadrados | 1275 | 1275
OAX230302251888 | Metros Cuadrados | 500 | 500
OAX230302251889 | Metros Cuadrados | 1784 | 1784
OAX230302242262 | Metros Cuadrados | 800 | 800
OAX230302242660 | Metros Cuadrados | 280.8 | 280.8
OAX230302245318 | Metros Cuadrados | 990 | 990
OAX230302245322 | Metros Cuadrados | 996.42 | 996.42
OAX230302246785 | Metros Cuadrados | 73.8 | 73.8
OAX230302246799 | Kilómetro | 0.24 | 0.24
OAX230302247417 | Metros lineales | 103.17 | 104.15
OAX230302249445 | Metros cúbicos | 270 | 270
OAX230302249452 | Metros lineales | 236.57 | 236.57
OAX230302246828 | Metros Cuadrados | 89.76 | 89.76
OAX230302250482 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX230302245385 | Metros lineales | 2376 | 2376
OAX230302246849 | PROYECTO(S) | 1 | 4
OAX230302245875 | Metros Cuadrados | 438.9 | 438.9
OAX230302247460 | Metros Cuadrados | 788 | 788.71
OAX230302245914 | Metros Cuadrados | 1243 | 1243
OAX230302241410 | Kilómetro | 0.71 | 0.71
OAX230302241411 | Metros Cuadrados | 252.5 | 252.5
OAX230302247503 | Metros | 3160 | 3160
OAX230302247982 | Metros lineales | 600 | 621.1
OAX230302246894 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302250541 | Metros Cuadrados | 140 | 140
OAX230302244040 | Metros lineales | 350 | 350
OAX230302252274 | Metros Cuadrados | 3050 | 3050
OAX230302245933 | Kilómetro | 4.1 | 4.1
OAX230302241428 | Kilómetro | 0.12 | 0.12
OAX230302245449 | Metros Cuadrados | 234.84 | 234.84
OAX230302248006 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 350
OAX230302250582 | Vivienda | 23 | 23
OAX230302244051 | Metros lineales | 1320 | 1320
OAX230302245952 | Metros Cuadrados | 900 | 900
OAX230302241455 | Metros Cuadrados | 299.38 | 239.5
OAX230302241458 | Cuarto(s) | 6 | 6
OAX230302241459 | Metros lineales | 50 | 47.5
OAX230302241463 | Piezas | 8 | 8
OAX230302241464 | Metros cúbicos | 64 | 64
OAX230302242019 | Metros Cuadrados | 685.86 | 685.86
OAX230302249011 | Metros Cuadrados | 217.08 | 217.08
OAX230302249012 | Metros lineales | 210 | 210
OAX230302250607 | Vivienda | 20 | 20
OAX230302244068 | Kilómetro lineal | 5 | 5
OAX230302244070 | Metros lineales | 125.25 | 125.25
OAX230302244073 | Kilómetro lineal | 800 | 800
OAX230302242438 | Metros lineales | 5500 | 5500
OAX230302243730 | Metros lineales | 1208 | 1208
OAX230302248044 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX230302249021 | Metros lineales | 168 | 168
OAX230302246966 | Metros lineales | 279 | 279
OAX230302250615 | Metros Cuadrados | 77.81 | 77.81
OAX230302250616 | Cuarto(s) | 20 | 20
OAX230302250628 | Cuarto(s) | 21 | 21
OAX230302244098 | Metros cúbicos | 223.48 | 100
OAX230302248064 | Kilómetro lineal | 5 | 5
OAX230302249061 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX230302249062 | Metros cuadrados de construcción | 522.44 | 522.44
OAX230302246971 | Metros cúbicos | 200.2 | 200.2
OAX230302246986 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302246987 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302246990 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302242097 | Kilómetro | 22 | 22
OAX230302243778 | Metros lineales | 145 | 145
OAX230302249085 | Metros Cuadrados | 1394 | 1394
OAX230302246999 | Metros Cuadrados | 60 | 60
OAX230302247004 | Metros Cuadrados | 791.94 | 791.94
OAX230302247008 | Metros Cuadrados | 1186.2 | 1186.2
OAX230302247011 | Kilómetro | 4 | 2.17
OAX230302247013 | Metros lineales | 1400.3 | 1400.3
OAX230302252118 | Kilómetro lineal | 3.3 | 2.76
OAX230302252385 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
OAX230302243811 | Metros lineales | 208.62 | 208.62
OAX230302248750 | Metros Cuadrados | 694.15 | 694.15
OAX230302249092 | Kilómetro | 10 | 10
OAX230302249105 | Metros Cuadrados | 1669 | 1669
OAX230302249871 | Metros Cuadrados | 558.72 | 558.72
OAX230302252146 | Metros lineales | 1500 | 1500
OAX230302252442 | Metros cúbicos | 90 | 90
OAX230302246661 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
OAX230302249890 | Metros lineales | 1130 | 1130
OAX230302249902 | Metros Cuadrados | 125.46 | 125.46
OAX230302250701 | Metros | 32 | 25.5
OAX230302250712 | Metros | 2950 | 3000
OAX230302250721 | Metros Cuadrados | 595 | 595
OAX230302252159 | Metros lineales | 4750 | 4750
OAX230302252163 | Metros lineales | 332 | 332
OAX230302252171 | Metros lineales | 1200 | 1200
OAX230302252459 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX230302252465 | Kilómetro | 1.69 | 1.69
OAX230302241601 | Metros Cuadrados | 2229.76 | 2229.76
OAX230302249330 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302241813 | Metros Cuadrados | 43.73 | 43.73
OAX230302241819 | Metros Cuadrados | 621.5 | 621.5
OAX230302241823 | Metros lineales | 250 | 250
OAX230302241884 | Metros lineales | 2400 | 2400
OAX230302241852 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX230302241853 | Metros Cuadrados | 2240 | 2240
OAX230302241866 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
OAX230302241870 | Metros cúbicos | 1511.8 | 1511.8
OAX230302241746 | Metros Cuadrados | 1182 | 1182
OAX230302241782 | Metros lineales | 611 | 611
OAX230302241786 | Metros cúbicos | 230 | 230
OAX220402193448 | Metros lineales | 740 | 740
OAX230302260733 | Metros Cuadrados | 17.16 | 17.16
OAX230302261055 | Metros Cuadrados | 676.71 | 676.71
OAX230302268080 | Metros cúbicos | 5202.23 | 5202.23
OAX230302260791 | Metros | 600 | 600
OAX230302267820 | Metros cúbicos | 4169.82 | 4169.82
OAX230302262187 | Metros Cuadrados | 642 | 642
OAX230302252989 | Puente(s) | 1 | 1
OAX230302255970 | Piezas | 10 | 10
OAX230302263587 | Metros Cuadrados | 360 | 360
OAX230302263643 | Metros Cuadrados | 72.8 | 72.8
OAX230302263737 | Metros Cuadrados | 96 | 96
OAX230302258501 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
OAX230302256045 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302256050 | Metros Cuadrados | 587 | 587
OAX230302256056 | Metros Cuadrados | 187.36 | 187.36
OAX230302256060 | Metros Cuadrados | 489 | 489
OAX230302256064 | Metros Cuadrados | 382.5 | 382.5
OAX230302256067 | Piezas | 39 | 39
OAX230302256069 | Metros Cuadrados | 640 | 640
OAX230302258858 | Metros Cuadrados | 994 | 940
OAX230302260016 | Metros lineales | 60 | 60
OAX230302256083 | Metros lineales | 350 | 350
OAX230302256104 | Kilómetro lineal | 10 | 10
OAX230302256623 | Piezas | 500 | 500
OAX230302256106 | Metros lineales | 44.9 | 44.9
OAX230302271914 | Metros cuadrados de construcción | 361.12 | 361.12
OAX230302256769 | Metros lineales | 110.7 | 110.7
OAX230302250471 | Metros | 30 | 30
OAX230302269406 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
OAX230302257491 | Metros Cuadrados | 674.9 | 674.9
OAX230302272156 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302260251 | Metros lineales | 3300 | 3300
OAX230302260682 | Metros Cuadrados | 416 | 416
OAX230302254177 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX230302255897 | Metros Cuadrados | 461.97 | 461.97
OAX230302265600 | Mobiliario y equipo | 60 | 60
OAX230302265601 | IMPRESORA(S) | 4 | 4
OAX230302265601 | Otros | 2 | 2
OAX230302265601 | Computadoras | 4 | 4
OAX220202074543 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX230302271409 | Kilómetro | 1.37 | 1.37
OAX230302245418 | Metros lineales | 232.8 | 232.8
OAX230302258467 | Metros Cuadrados | 694 | 694
OAX230302258478 | Metros cúbicos | 2160 | 2160
OAX230302258481 | Metros cúbicos | 318.33 | 318.33
OAX230302245698 | Metros lineales | 1528.8 | 1528.8
OAX230302265676 | Computadoras | 5 | 5
OAX230302265676 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
OAX230302267812 | Metros lineales | 6677.4 | 6677.4
OAX230302258495 | Hectárea | 1 | 1
OAX230302258500 | Metros lineales | 816 | 816
OAX230302258502 | Metros cuadrados de construcción | 2700 | 2700
OAX230302258504 | Metros cuadrados de construcción | 780 | 780
OAX220302129103 | Metros Cuadrados | 726 | 726
OAX230202225574 | Metros | 2296.92 | 2296.92
OAX230202225667 | Metros lineales | 735.4 | 735.4
OAX230302246874 | Metros lineales | 2270.5 | 2270.5
OAX230302258528 | Metros lineales | 388.5 | 388.5
OAX220202074580 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX230202220446 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302248074 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
OAX220402149636 | Metros Cuadrados | 1934.6 | 1934.6
OAX220402149659 | Metros lineales | 277.61 | 277.61
OAX220402149673 | Metros lineales | 913.41 | 913.41
OAX230202220597 | Metros Cuadrados | 929.91 | 929.91
OAX230202220605 | Metros lineales | 61.5 | 61.5
OAX230202220618 | Piezas | 11 | 11
OAX230202226602 | Kilómetro | 2.33 | 15
OAX230202226762 | Metros Cuadrados | 133.18 | 133.18
OAX230302241460 | Metros lineales | 456 | 456
OAX230302265775 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1
OAX230302265775 | IMPRESORA(S) | 2 | 2
OAX230302265775 | Computadoras | 3 | 3
OAX230302266953 | Metros lineales | 2200 | 2200
OAX220402153123 | Metros Cuadrados | 288 | 288
OAX220402155659 | Metros lineales | 50 | 50
OAX220402156708 | Metros cuadrados de construcción | 109.2 | 109.2
OAX220402158622 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230202220951 | Kilómetro lineal | 1030 | 1030
OAX230202226820 | Metros Cuadrados | 68.89 | 68.89
OAX230202226902 | Metros Cuadrados | 1792.8 | 1792.8
OAX230302248751 | Metros Cuadrados | 859.19 | 859.19
OAX230302249104 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX230302265798 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2
OAX230302265798 | Computadoras | 1 | 1
OAX230302265798 | Otros | 4 | 4
OAX220402160684 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX220402161177 | Piezas | 1 | 1
OAX220402163048 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX230202221731 | Kilómetro | 11 | 11
OAX230302242407 | Metros cúbicos | 63.53 | 63.53
OAX220402165246 | Metros lineales | 400 | 400
OAX230202222020 | PROYECTO(S) | 1 | 5
OAX230302249833 | Metros lineales | 31 | 31
OAX230302265877 | Piezas | 10 | 10
OAX230302258665 | Metros lineales | 205 | 205
OAX220402174863 | Kilómetro lineal | 5.1 | 5.1
OAX220402177585 | Kilómetro lineal | 23 | 23
OAX230202222337 | Metros lineales | 236.03 | 236.03
OAX230202228144 | Metros lineales | 196.38 | 196.38
OAX230302243091 | Metros | 1521 | 1521
OAX230302250287 | Metros Cuadrados | 1941 | 2341
OAX230302250402 | Metros cúbicos | 1700 | 1700
OAX230302250419 | Metros Cuadrados | 2772 | 2772
OAX230302250759 | Metros lineales | 63 | 63
OAX230202216401 | Metros Cuadrados | 2812 | 3132
OAX220402183136 | Kilómetro lineal | 23 | 23
OAX220402186326 | Metros lineales | 900 | 900
OAX230202228868 | Metros lineales | 13 | 13
OAX230302251887 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX230302252166 | Kilómetro | 4.52 | 4.52
OAX230302265961 | IMPRESORA(S) | 3 | 3
OAX230302265961 | Computadoras | 6 | 6
OAX230302265961 | Otros | 1 | 1
OAX230302272139 | Metros lineales | 674.15 | 674.15
OAX230202229204 | Cuarto(s) | 17 | 17
OAX230202229306 | Metros Cuadrados | 505.2 | 505.2
OAX230302270082 | Otros | 1 | 1
OAX220302109824 | Piezas | 20 | 20
OAX230202223594 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX230202229391 | Metros Cuadrados | 32 | 32
OAX230202229430 | Metros Cuadrados | 574 | 574
OAX230302253845 | Piezas | 6 | 6
OAX230302270120 | Otros | 1 | 1
OAX220402193229 | Metros cuadrados de construcción | 1100 | 1100
OAX220402193288 | Metros lineales | 432 | 432
OAX230202223931 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710
OAX230202224115 | Bordo(s) | 16 | 16
OAX230202229781 | Metros lineales | 1100 | 1100
OAX230202229887 | Cuarto(s) | 26 | 26
OAX230302244676 | Metros Cuadrados | 855 | 855
OAX230302244732 | Cuarto(s) | 7 | 7
OAX230302254561 | Metros | 60 | 60
OAX230302254790 | Metros Cuadrados | 1814.1 | 1814.1
OAX230302258445 | Metros cúbicos | 30 | 30
OAX230302259802 | Metros Cuadrados | 360 | 360
OAX230302260279 | Metros lineales | 1650 | 1650
OAX230302260713 | Metros Cuadrados | 286.95 | 286.95
OAX230302260715 | Metros Cuadrados | 198 | 198
OAX230302260720 | Kilómetro lineal | 12 | 12
OAX230302261638 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
OAX230302261641 | Metros Cuadrados | 952 | 952
OAX230302264322 | Metros lineales | 273.57 | 273.57
OAX230302253465 | Metros lineales | 559 | 559
OAX230302253466 | Metros lineales | 1000 | 1000
OAX230302254214 | Metros lineales | 76 | 76
OAX230302254589 | Metros Cuadrados | 49.72 | 49.72
OAX230302256114 | Metros Cuadrados | 452.13 | 452.13
OAX230302256118 | Metros lineales | 48 | 48
OAX230302258059 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125
OAX230302258462 | Metros Cuadrados | 16 | 16
OAX230302259826 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX230302259868 | Metros lineales | 11 | 11
OAX230302259875 | Metros Cuadrados | 130.5 | 150.3
OAX230302260293 | Metros Cuadrados | 300 | 300
OAX230302260739 | Metros Cuadrados | 850 | 850
OAX230302260743 | Metros Cuadrados | 750 | 750
OAX230302260744 | Metros lineales | 413.5 | 413.5
OAX230302260768 | Metros | 350 | 350
OAX230302261670 | Metros lineales | 935 | 935
OAX230302264345 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526
OAX230302253861 | Metros Cuadrados | 448 | 448
OAX230302253864 | Metros cúbicos | 7000 | 7000
OAX230302253865 | Piezas | 1 | 1
OAX230302256124 | Metros cuadrados de construcción | 21.17 | 21.17
OAX230302256129 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
OAX230302256132 | Metros Cuadrados | 958.78 | 958.78
OAX230302256519 | Metros lineales | 70 | 70
OAX230302257313 | Metros lineales | 110 | 110
OAX230302257319 | Metros Cuadrados | 145.96 | 145.96
OAX230302259895 | Metros Cuadrados | 900 | 936
OAX230302260776 | Kilómetro | 25 | 25
OAX230302260783 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX230302260787 | Metros | 250 | 250
OAX230302260793 | Metros Cuadrados | 1226.7 | 1226.7
OAX230302261696 | Metros lineales | 1000 | 1000
OAX230302264348 | Metros Cuadrados | 261.8 | 261.8
OAX230302264363 | Piezas | 1 | 1
OAX230302253873 | Metros lineales | 378.12 | 378.12
OAX230302253875 | Kilómetro lineal | 3.59 | 3.59
OAX230302253881 | Kilómetro lineal | 3.03 | 3.03
OAX230302254260 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
OAX230302254267 | Metros lineales | 170 | 170
OAX230302254818 | Metros lineales | 500 | 3000
OAX230302256531 | Kilómetro | 2 | 2
OAX230302260798 | Metros Cuadrados | 660 | 660
OAX230302260800 | Metros | 160 | 160
OAX230302253519 | Metros lineales | 240 | 240
OAX230302256559 | Metros Cuadrados | 448 | 448
OAX230302260358 | Metros Cuadrados | 2784 | 2784
OAX230302252851 | Metros lineales | 310.98 | 310.98
OAX230302254300 | Metros lineales | 110 | 110
OAX230302254318 | Metros Cuadrados | 564.3 | 564.3
OAX230302254902 | Kilómetro lineal | 9.26 | 0.92
OAX230302257381 | Metros Cuadrados | 607.97 | 607.97
OAX230302258157 | Sanitario(s) | 10 | 10
OAX230302260389 | Piezas | 22 | 22
OAX230302264415 | Metros Cuadrados | 629.44 | 629.44
OAX230302252871 | Metros lineales | 95.5 | 95.5
OAX230302254345 | Metros Cuadrados | 507 | 507
OAX230302256228 | Metros Cuadrados | 744 | 744
OAX230302257405 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5
OAX230302257417 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
OAX230302259553 | Metros lineales | 273.3 | 273.3
OAX230302264442 | Metros Cuadrados | 34.06 | 34.06
OAX230302264457 | Metros lineales | 338.25 | 338.25
OAX230302254351 | Metros Cuadrados | 28.43 | 28.43
OAX230302254958 | Metros lineales | 3750 | 3750
OAX230302257439 | Metros lineales | 106.13 | 106.13
OAX230302258213 | Metros cúbicos | 1626 | 1626
OAX230302259573 | Metros Cuadrados | 320 | 340
OAX230302259579 | Metros | 510 | 510
OAX230302260011 | Tanque(s) | 47 | 47
OAX230302260018 | Metros Cuadrados | 988 | 988
OAX230302260436 | Metros lineales | 3931 | 3931
OAX230302261826 | Metros Cuadrados | 300 | 300
OAX230302256279 | Metros lineales | 1184.5 | 1184.5
OAX230302256671 | Metros lineales | 181.25 | 181.25
OAX230302257846 | Metros cúbicos | 90.09 | 90.09
OAX230302257856 | Kilómetro lineal | 4.7 | 4.7
OAX230302259603 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
OAX230302253277 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX230302256294 | Kilómetro lineal | 5.3 | 5.3
OAX230302256688 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
OAX230302257490 | Metros cúbicos | 154.86 | 154.86
OAX230302257867 | Kilómetro lineal | 4.12 | 4.12
OAX230302258253 | Metros Cuadrados | 447 | 447
OAX230302259619 | Metros lineales | 389 | 389
OAX230302260057 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
OAX230302261878 | Metros Cuadrados | 1098.18 | 1098.18
OAX230302253681 | Biblioteca(s) | 1 | 1
OAX230302255011 | Metros cúbicos | 50 | 50
OAX230302255020 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
OAX230302257499 | Metros lineales | 673.2 | 673.2
OAX230302257894 | Metros Cuadrados | 1464.2 | 1470
OAX230302259650 | Metros Cuadrados | 927.9 | 927.9
OAX230302259655 | Kilómetro | 6.95 | 6.95
OAX230302260500 | Metros Cuadrados | 682 | 661.44
OAX230302261503 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
OAX230302261506 | Metros Cuadrados | 425 | 425
OAX230302261512 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX230302253309 | Kilómetro lineal | 1 | 1
OAX230302255037 | Kilómetro | 3 | 3
OAX230302257908 | Kilómetro lineal | 9 | 9
OAX230302257926 | Noria(s) | 1 | 1
OAX230302258305 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX230302260102 | Metros Cuadrados | 80 | 80
OAX230302260107 | Metros lineales | 2281.6 | 2281.6
OAX230302260535 | Metros Cuadrados | 400 | 400
OAX230302261524 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX230302261534 | Metros Cuadrados | 630 | 630
OAX230302261918 | Piezas | 22 | 22
OAX230302257552 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
OAX230302257567 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302257932 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480
OAX230302257936 | Metros Cuadrados | 333.6 | 333.6
OAX230302258314 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5
OAX230302259712 | Metros Cuadrados | 750.75 | 750.75
OAX230302260132 | Metros Cuadrados | 900 | 900
OAX230302257207 | Vivienda | 5 | 5
OAX230302260571 | Metros Cuadrados | 946.39 | 946.39
OAX230302260579 | Metros Cuadrados | 792 | 792
OAX230302260582 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302260594 | Metros Cuadrados | 801 | 801
OAX230302262934 | Piezas | 14 | 14
OAX230302253392 | Metros Cuadrados | 437.4 | 437.4
OAX230302256408 | Metros Cuadrados | 1115 | 1078.72
OAX230302257215 | Metros cuadrados de construcción | 185.5 | 185.5
OAX230302257608 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302259750 | Metros cúbicos | 210 | 210
OAX230302259775 | Kilómetro lineal | 1 | 1
OAX230302260183 | Metros lineales | 253.54 | 253.54
OAX230302260680 | Metros Cuadrados | 640 | 640
OAX230302260683 | Metros Cuadrados | 100 | 100
OAX230302260684 | Piezas | 33 | 33
OAX230302264969 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302253422 | Metros lineales | 50 | 50
OAX230302254170 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX230302254174 | Pozo(s) | 3 | 3
OAX230302256447 | Metros Cuadrados | 594.5 | 594.5
OAX230302257628 | Metros lineales | 327 | 327
OAX230302257633 | Metros Cuadrados | 392 | 392
OAX230302258382 | Metros lineales | 1000 | 1000
OAX230302260248 | Metros cúbicos | 27.09 | 27.09
OAX230302260696 | Piezas | 2275 | 2275
OAX230302260702 | Metros cúbicos | 50 | 50
OAX230302261609 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302261620 | Metros Cuadrados | 578 | 578
OAX230302264978 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX230302254190 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX230302254196 | Metros Cuadrados | 991 | 991
OAX230302254197 | Metros cuadrados de construcción | 581.85 | 581.85
OAX230302254206 | Metros Cuadrados | 627 | 627
OAX230302254570 | Metros lineales | 266.7 | 266.7
OAX230302254575 | Metros cúbicos | 202.28 | 202.28
OAX230302254581 | PROYECTO(S) | 1 | 16
OAX230302257270 | Metros Cuadrados | 96 | 96
OAX230302257271 | Metros Cuadrados | 805.45 | 805.45
OAX230302257654 | Vivienda | 9 | 9
OAX230302257662 | Luminaria | 25 | 25
OAX230302258037 | Metros Cuadrados | 710.45 | 710.45
OAX230302258425 | Metros Cuadrados | 300 | 300
OAX230302263976 | Kilómetro | 12 | 12
OAX230302255170 | Metros | 333.03 | 333.03
OAX230302255870 | Metros Cuadrados | 660 | 660
OAX230302258915 | Metros Cuadrados | 44.15 | 44.15
OAX230302263628 | Metros lineales | 5000 | 5000
OAX230302263634 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
OAX230302264013 | Kilómetro | 9 | 9
OAX230302262072 | Metros Cuadrados | 44.1 | 44.1
OAX230302262825 | Metros lineales | 800 | 800
OAX230302262827 | Metros Cuadrados | 589.1 | 589.1
OAX230302252651 | Metros cuadrados de construcción | 220 | 220
OAX230302258681 | Metros cúbicos | 43 | 43
OAX230302258688 | Metros lineales | 161 | 161
OAX230302258750 | Metros lineales | 250 | 250
OAX230302258753 | Metros Cuadrados | 100 | 100
OAX230302261343 | Metros Cuadrados | 784.7 | 784.7
OAX230302261354 | Metros lineales | 135.12 | 135.12
OAX230302263271 | Metros lineales | 223.5 | 223.5
OAX230302264022 | Metros lineales | 282 | 282
OAX230302262838 | Metros Cuadrados | 457.24 | 457.24
OAX230302262850 | Kilómetro | 3.47 | 3.47
OAX230302252698 | Metros Cuadrados | 430 | 430
OAX230302258967 | Piezas | 1 | 1
OAX230302261000 | Metros Cuadrados | 735.74 | 735.74
OAX230302263674 | Metros Cuadrados | 22 | 22
OAX230302264064 | Kilómetro | 10 | 10
OAX230302256726 | Kilómetro lineal | 3.31 | 3.31
OAX230302262868 | Metros lineales | 28.5 | 28.5
OAX230302262878 | Metros Cuadrados | 850 | 850
OAX230302255256 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
OAX230302255944 | Kilómetro | 1 | 1
OAX230302258989 | Metros Cuadrados | 575 | 575
OAX230302255600 | Metros lineales | 162 | 162
OAX230302258797 | Metros lineales | 250 | 250
OAX230302263300 | Metros Cuadrados | 771.4 | 771.4
OAX230302263316 | Metros Cuadrados | 180 | 180
OAX230302263698 | Piezas | 10 | 7
OAX230302263711 | Metros Cuadrados | 181 | 181
OAX230302264083 | Tanque(s) | 1 | 1
OAX230302264092 | Metros lineales | 300 | 300
OAX230302256738 | Metros lineales | 410 | 410
OAX230302256746 | Metros Cuadrados | 652.5 | 652.5
OAX230302262897 | Metros cúbicos | 355.87 | 355.87
OAX230302262902 | Cuarto(s) | 15 | 15
OAX230302262906 | Cuarto(s) | 15 | 15
OAX230302255954 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144
OAX230302255956 | Metros | 500 | 500
OAX230302256954 | Kilómetro lineal | 4 | 4
OAX230302261029 | Metros | 250 | 250
OAX230302263324 | Metros lineales | 126.8 | 126.8
OAX230302263729 | Metros Cuadrados | 39.41 | 39.41
OAX230302263732 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
OAX230302264094 | Kilómetro | 24294 | 24294
OAX230302256757 | Metros Cuadrados | 2000.7 | 2000.7
OAX230302262909 | Cuarto(s) | 15 | 15
OAX230302262911 | Piezas | 13 | 13
OAX230302255362 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
OAX230302255366 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180
OAX230302259040 | Metros Cuadrados | 11 | 11
OAX230302259052 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302263347 | Metros Cuadrados | 431 | 431
OAX230302263743 | Metros Cuadrados | 196.26 | 196.26
OAX230302264121 | Metros Cuadrados | 739.46 | 739.46
OAX230302255373 | Metros lineales | 500 | 500
OAX230302255377 | Metros lineales | 69 | 69
OAX230302257003 | Metros lineales | 220 | 220
OAX230302259066 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302259077 | Metros cúbicos | 2196.4 | 2196.4
OAX230302264142 | Metros Cuadrados | 1511.6 | 1478.03
OAX230302256814 | Metros lineales | 98 | 98
OAX230302262234 | Metros lineales | 178 | 178
OAX230302263794 | Metros cuadrados de construcción | 95.17 | 100
OAX230302256842 | Kilómetro lineal | 6 | 6
OAX230302262255 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302252950 | Cárcamo(s) | 1 | 1
OAX230302257033 | Metros lineales | 160 | 160
OAX230302257040 | Metros Cuadrados | 11.56 | 11.56
OAX230302257041 | Metros lineales | 236 | 236
OAX230302257045 | Metros lineales | 350 | 350
OAX230302259409 | Metros lineales | 533 | 533
OAX230302261126 | Metros Cuadrados | 110 | 110
OAX230302261143 | Metros lineales | 49.15 | 49.15
OAX230302261145 | Metros lineales | 550 | 550
OAX230302263058 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
OAX230302264197 | Metros Cuadrados | 1370 | 1220
OAX230302254709 | Metros lineales | 64 | 64
OAX230302257064 | Metros Cuadrados | 825 | 825
OAX230302255643 | Metros Cuadrados | 3565 | 3565
OAX230302255661 | Metros Cuadrados | 934.38 | 934.38
OAX230302259731 | Metros Cuadrados | 130.26 | 130.26
OAX230302263459 | Metros lineales | 196 | 196
OAX230302264225 | Metros cúbicos | 5200 | 5200
OAX230302262295 | Metros cúbicos | 122.41 | 122.41
OAX230302262663 | Metros Cuadrados | 100 | 100
OAX230302255678 | Metros Cuadrados | 763 | 763
OAX230302259857 | Metros Cuadrados | 384 | 384
OAX230302259858 | Metros Cuadrados | 625 | 775
OAX230302263481 | Metros Cuadrados | 438 | 438
OAX230302264244 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
OAX230302260211 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302261196 | Kilómetro | 0.72 | 0.72
OAX230302263118 | Piezas | 5 | 5
OAX230302256924 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX230302262340 | Metros Cuadrados | 1210 | 1210
OAX230302254837 | Metros cúbicos | 55.9 | 55.9
OAX230302260598 | Piezas | 10 | 10
OAX230302263928 | Metros lineales | 680 | 1040
OAX230302263929 | Metros Cuadrados | 550 | 550
OAX230302264277 | Metros lineales | 650 | 650
OAX230302264289 | Metros Cuadrados | 264.04 | 264.04
OAX230302258852 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302255752 | Metros lineales | 9.9 | 9.9
OAX230302260609 | Metros Cuadrados | 927 | 927
OAX230302260626 | Metros Cuadrados | 22900 | 22900
OAX230302260629 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX230302261249 | Piezas | 13 | 7
OAX230302261255 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX230302261265 | Metros lineales | 100 | 100
OAX230302261267 | Kilómetro | 0.98 | 0.98
OAX230302263180 | Piezas | 19 | 19
OAX230302263537 | Metros Cuadrados | 552.31 | 552.31
OAX230302264306 | Kilómetro | 1 | 1
OAX230302260633 | Metros lineales | 60 | 60
OAX230302260634 | Metros Cuadrados | 104.5 | 104.5
OAX230302260641 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000
OAX230302261275 | Kilómetro lineal | 6 | 6
OAX230302263196 | Luminaria | 49 | 49
OAX230302263560 | Metros Cuadrados | 27270 | 27270
OAX230302263573 | Metros cúbicos | 30 | 30
OAX230302262031 | Metros Cuadrados | 82.93 | 82.93
OAX230302262775 | Metros Cuadrados | 570 | 570
OAX230302255836 | Metros cuadrados de construcción | 438.24 | 438.24
OAX230302260657 | Metros Cuadrados | 1166 | 1166
OAX230302260751 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX230302261303 | Metros Cuadrados | 480 | 600
OAX230302261304 | Kilómetro | 0.71 | 0.71
OAX230302263226 | Metros lineales | 50 | 20
OAX230302263581 | Cuarto(s) | 8 | 8
OAX230302263584 | Metros Cuadrados | 900 | 900

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
OAX15150400614923 | Oaxaca | Gobierno de la Entidad |  | - | -96.7254 | 17.06
OAX14150300565766 | Oaxaca | Gobierno de la Entidad |  | SAN PEDRO COATLAN | -96.7254 | 17.06
OAX14140200353778 | Oaxaca | Gobierno de la Entidad |  | - | -96.7254 | 17.06
OAX180301284058 | Oaxaca | Sitio de Xitlapehua | Sitio de Xitlapehua | CALLE GUERRERO INTERIOR SN PARAJE SITIO DE XITLAPEHUA, 70816SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACAENTRE CALLE GUERRERO Y,ESTAS COORDENADAS CORRESPONDE AL LUGAR DONDE SE UBICARA EL TANQUES DE ALMACENAMIENTO LATITUD 16.346817 LONGITUD: -9 | -96.5295 | 16.3475
OAX180301284061 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | CALLE SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACAENTREY,EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE EN UN PUNTO DE INICIO LAT. 16.543448 LONG. -97.495756 Y | -97.4947 | 16.5368
OAX14150300565793 | Oaxaca | Gobierno de la Entidad |  | SAN VICENTE COATLAN | -96.7254 | 17.06
OAX180301289574 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa María Ocotlán | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA OCOTLÁN, 71160SANTA MARÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACAENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO CAMINOA COLONIA VILLANUEVA,UNA DE LAS BENEFICIARIAS MARTHA HERNANDEZ BAUTISTA CON DOMICIL | -97.7308 | 16.9629
OAX200301715523 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa De Zaachila | CALLE TEOTZAPOTLAN PUEBLO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PINOPAA Y CALLE COQUIZA, CALLE LEOBAA A CUADRA Y MEDIA DE ESCUELA PRIMARIA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, A UNA CUADRA DE LA IGLES | -96.7506 | 16.9547
OAX200401798020 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Barrio Santa Cruz | CALLE CAMINO A SANTA CRUZ CHAHUITEPEC INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 70350 BARRIO SANTA CRUZ, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS CASTRO Y CALLE ANA GASGA PÉREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA A 10 METROS DEL CENTRO PR | -95.1441 | 16.8266
OAX200401798127 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Guadalupe Hidalgo | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 69944 GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCIÓN, A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 100 METROS DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL | -97.4015 | 17.1914
OAX200401804650 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Escalerilla Hidalgo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESCALERILLA, 71190 ESCALERILLA HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CAMINO LA ESCALERILLA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO RUMBO A LA ESCALERILLA CAMINO QUE INICIA A LA LOCALIDAD A 50 METR | -97.675 | 16.8433
OAX200401802021 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | BOULEVARD LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ANTONIO DE LEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA POBLA | -98.1413 | 17.5026
OAX200401800665 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | AVENIDA REFORMA INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE 7 Y CALLE PONIENTE 1, AVENIDA BENITO JUÁREZ CERCA D | -96.2992 | 17.7775
OAX200401802054 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | BOULEVARD LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA POBLACI | -98.1417 | 17.503
OAX220102061076 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Concepción Pápalo | CALLE DE LOS MAJIA INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE DE BENITO JUÁREZ Y , CALLE DE LOS MAJÍA EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 800 MTS. D | -96.8809 | 17.8428
OAX220102061100 | Oaxaca | Santiago Laxopa | San Sebastián Guiloxí | CALLE PRINCIPAL NACIONAL RANCHERIA SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, 68796 SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ SE ENCUENTRA A 7.00 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO L | -96.2907 | 17.2274
OAX220102065774 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María la Asunción | Calle de San Pedro | -96.8105 | 18.1097
OAX220202070702 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | BRECHA TRAMO CARRETERA A QUIOTEPEC - PARAJE LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE EN | -96.5929 | 17.587
OAX220202066718 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REFORMA, CALLE MIGUEL VALLE UNO DE LOS BENEFICIARIOS ES EL PALACIO MUNICIPA | -98.2762 | 17.2723
OAX220202072517 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Tamazola | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2269 | 17.1604
OAX220202066747 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Nejapa de Madero | AVENIDA BUENAVISTA INTERIOR SN PUEBLO NEJAPA DE MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA A 20 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 20 | -95.9805 | 16.6084
OAX220202066794 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Tierra Negra | AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA NEGRA, 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL INICIANDO EN LAS COORDENADAS 17.2133169027113 95.4425338028023 | -95.4427 | 17.2134
OAX220202068437 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Callejón de Rómulo | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE Y PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO | -98.3501 | 16.2746
OAX220202068438 | Oaxaca | Santiago Astata | Zaachilac | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO ZAACHILAC, 70790 ZAACHILAC, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 325 METROS DE LA AGENCIA MUNICI | -95.5331 | 15.9749
OAX220202072837 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE HIDALGO COLONIA LIBERTAD, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE CINCO, CALLE SINALOA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE UNA PANIFICADORA EN LA CALLE HIDALGO Y A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA LIBERTAD | -95.8712 | 18.1095
OAX220202070551 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CALLE HIDALGO PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FIDEL SANTIAGO, CALLE SERVANDO SANTIAGO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ESQUINA CON FIDEL SANTIAGO EN LA TERC | -96.6711 | 16.5394
OAX220202069917 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MATIAS ROMERO, CALLE PÍPILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ESTE DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICI | -96.5872 | 17.602
OAX220202070619 | Oaxaca | Coatecas Altas | Peña Larga | CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + undefined RANCHERIA PEÑA LARGA, 71574 PEÑA LARGA, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENC | -96.5806 | 16.5133
OAX220202070013 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7633 | 18.0497
OAX220202074902 | Oaxaca | Santa Cruz Tayata | La Estancia | CALLE LIBERTAD Y EL EJIDO INTERIOR SN PUEBLO LA ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE UNION LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN | -97.5554 | 17.3967
OAX220202067213 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Las Palmas (Barrio San Antonio) | CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR LAS PALMAS BARRIO SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR SN PUEBLO LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO), 70966 LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO), SAN PEDRO EL ALTO OAXACA EN | -96.4625 | 15.9875
OAX220202074549 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | Santiago Nacaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9165 | 17.5055
OAX220202072098 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María la Asunción | CALLE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN A HOSPITAL RURAL NO 43 INTERIOR A1 BARRIO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE SAN PEDRO Y CALLE CALLE MARÍA SABINA, CALLE HUAUTLA | -96.8105 | 18.1097
OAX220202070786 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.665 | 16.5368
OAX220202074638 | Oaxaca | Santa Cruz Tayata | La Estancia | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 69820 TRAMO LA ESTANCIA - LA ESTANCIA KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO LA ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZADA EN DIRENTES PARTES DE LA LOCALIDAD DONDE E | -97.5534 | 17.4005
OAX220202074641 | Oaxaca | San Miguel Tenango | San Miguel Tenango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.5925 | 16.2673
OAX220202068170 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec | CALLE ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL MANGAL Y , CALLE ALLENDE EL PROYECTO SE SITUA EN LA CALLE ORIENTE CONTINÚA EN LA INTERSECCIÓN CON | -96.8946 | 16.8212
OAX220202073163 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María la Asunción | CALLE SANTA MARIA LA ASUNCION PARAJE AGUA DE ZORRA, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARIA LA ASUNCION Y CALLE A CENTRO, CALLE A CERRO LA ADORACION LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD | -96.8187 | 18.1095
OAX220202075183 | Oaxaca | Santa Cruz Tayata | Santa Cruz Tayata | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5686 | 17.3578
OAX220202073443 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YUCUITA, 69670 SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y , SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA POBLACÓN A ORILLA DEL RIO YUCUITA | -97.2713 | 17.509
OAX220202069839 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | Santa María Nieves | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA NIEVES, 68706 SANTA MARÍA NIEVES, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORIZABA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -96.5617 | 17.6269
OAX220202076720 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | CAMINO TRAMO SANTA MARIA ZANIZA - HUERTAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 510 + undefined PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , CAMINO CAMINO PRINCIPAL L | -97.3348 | 16.651
OAX220202078241 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.88 | 18.1099
OAX220202081340 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santos Reyes Yucuná | CALLE ISABEL LA CATOLICA PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALTAMIRANO LA CALLE CONECTA CON EL LADO LATERAL IZQUIERDO DEL PALACIO MUNIC | -98.0019 | 17.7769
OAX220202078695 | Oaxaca | San José Tenango | Mina de Arena | CALLE CAMINO A MINA DE ARENA RANCHERIA MINA DE ARENA, 68571 MINA DE ARENA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MINA DE ARENA | -96.7192 | 18.13
OAX220202085326 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | PUEBLO , 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -97.2252 | 17.4615
OAX220202085361 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | El Cortijo | , 00000 EL CORTIJO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -97.1271 | 17.3393
OAX220202085372 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Nuevo Morelos | PUEBLO , 00000 NUEVO MORELOS, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -97.0951 | 17.3587
OAX220202085416 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Reforma Asunción Nochixtlán | PUEBLO , 00000 REFORMA ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -97.1597 | 17.3694
OAX220202085428 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santa María Añuma | PUEBLO , 00000 SANTA MARÍA AÑUMA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LAS CALLES DE LA POBLACION | -97.1826 | 17.4058
OAX220202085514 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6833 | 17.5179
OAX220202077243 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3238 | 17.7246
OAX220202085479 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Antonino Monte Verde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7206 | 17.5336
OAX220202080023 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Santo Domingo de Morelos | CAMINO TRAMO 0+000 - 9+240 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 240 PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y CAMINO EC A LA BENITA, LA OBRA INICIA | -96.67 | 15.8287
OAX220302101929 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GARCÍA VIGIL, AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA A 560 METRO | -96.7806 | 16.8652
OAX220302101327 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa María Ozolotepec | CALLE CENTENARIO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESPERANZA, CALLE INDEPENDENCIA LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES CO | -96.368 | 16.1343
OAX220302101666 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MÉRIDA, LAS ACCIONES A REALIZAR SE LLEVAN A CABO EN CALLES COMO ALDAMA MORELOS CH | -96.4061 | 16.0896
OAX220302109137 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | La Libertad | CAMINO TRAMO LA LIBERTAD - CARRETERA ZIHUALTEPEC PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 887 EJIDO LA LIBERTAD, 70225 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DEL PUENTE DE ARROYO PEÑA AMARILLA | -95.2598 | 17.5473
OAX220302126294 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Isla de Málzaga | CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO ISLA DE MÁLZAGA, 68434 ISLA DE MÁLZAGA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DE LA AGENCIA DE POLICIA LOCALIDAD QUE SE UBICA DENTRO | -96.5753 | 18.3096
OAX220302126320 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Colonia Cosoltepec | CALLE LEONCIO MARTINEZ PUEBLO COSOLTEPEC, 68433 COLONIA COSOLTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HERORES Y CALLE PRIMERO DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA A 230 METROS DEL SALON SOCIAL DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CAL | -96.3647 | 18.2827
OAX220302124590 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Andrés Niño | ANDADOR CAMINO SACA COSECHAS PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DEL SAN ANDRES NIÑO, SAN | -96.5829 | 16.5535
OAX220302127103 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Saúl Martínez | CALLE SAUL MARTINEZ COLONIA SAUL MARTINEZ, 70000 SAÚL MARTÍNEZ, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL ORTIZ VASQUEZ Y CALLE ANTONIO VALDIVIESO, LA COLONIA SAUL MARTINEZ ESTA UBICADA A 200 MTS. APROXIMADAMENTE DE LA C | -95.0366 | 16.4419
OAX220302124619 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Santiago la Libertad | ANDADOR CAMINO AL CENTRO PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA LIB | -96.5319 | 16.5625
OAX220302124632 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | ANDADOR CAMINOS SACACOSECHAS PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SANITARIOS SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DEL S | -96.552 | 16.5908
OAX220302119596 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL. EN EL CENTRO D | -96.8197 | 16.5583
OAX220302126416 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Málzaga (La Breña) | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO PUEBLO NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), 68433 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAGUNA LA OBRA SE LOCAL | -96.3832 | 18.3537
OAX220302124416 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREESCOLAR SABER LEER CON CLAVE 20DCC1969I EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC CON D | -95.7591 | 16.967
OAX220302109309 | Oaxaca | Cosolapa | Estación Refugio | PROLONGACION MIGUEL HIDALGO PUEBLO ESTACIÓN REFUGIO, 68410 ESTACIÓN REFUGIO, COSOLAPA OAXACA ENTRE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CAMINO CAMINO VIEJO A ESTACION REFUGIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL CAM | -96.6569 | 18.5752
OAX220302124672 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - LOMA COYOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 020 RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE | -96.585 | 17.8604
OAX220302124746 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Amialtepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA AMIALTEPEC, 71901 SANTA MARÍA AMIALTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO DE SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL MUNICPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA SE UBICA | -97.2179 | 16.2777
OAX220302126864 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9383 | 17.4378
OAX220302124509 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTE | -95.7614 | 16.9761
OAX220302124517 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Xaguía | ANDADOR CAMINOS SACACOSECHAS PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DEL XAGUÍA SAN JUAN LACHI | -96.5141 | 16.5216
OAX220302113730 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - EL ARMADILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KI | -95.7653 | 16.9843
OAX220302116118 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Peña Blanca | AMPLIACION ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PEÑA BLANCA, 70737 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA DE PEÑA BLANCA | -95.2966 | 16.8323
OAX220302116940 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA COLONIA CHEGUIGO, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y , LA OBRA SE ENCUENGRA EN LA COLONIA CHEG | -95.3577 | 16.7382
OAX220302109999 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0024 | 17.0789
OAX220302113844 | Oaxaca | San Mateo Piñas | San Mateo Piñas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3352 | 15.9995
OAX220302117005 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | CALLE PRINCIPAL BARRIO DE JESÚS, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE LA ASUNCION Y CALLE ANTONIO VALDES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CARINA JUQUILA 50 MET | -97.2936 | 16.2365
OAX220302113611 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5349 | 17.0712
OAX220302112092 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | CALLE CRESPO PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GALEANA, SE ENCUENTRA UBICA EN LA PARTE PORTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO | -97.01 | 16.9373
OAX220302115605 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Corral de Piedra | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOPEZ MATEO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL SALON SOCIAL DE LA COMUNID | -96.3042 | 18.2436
OAX220302115609 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Abajo | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 24 DE FEBRERO LA CCALLE A PAVIMENTAR SE LOCALIZA FRENTE AL | -96.3544 | 18.2394
OAX220302112161 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CRESPO, CALLE BENITO JUAREZ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL | -97.0112 | 16.9381
OAX220302112179 | Oaxaca | San Miguel Peras | Soledad Peras | TERRACERÍA TRAMO SOLEDAD PERAS - SAN MIGUEL PERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SOLEDAD PERAS, 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CAMINO SOLEDAD PERAS Y CAMINO SAN MIGUEL PERAS, LA O | -96.9418 | 16.9634
OAX220302106687 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | San Francisco Ixhuatán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.4838 | 16.3524
OAX220302107491 | Oaxaca | San Pedro Taviche | San Pedro Taviche | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5376 | 16.6378
OAX220302115259 | Oaxaca | San Juan Lajarcia | San Juan Lajarcia | VEREDA TRAMO SAN JUAN LAJARCIA - SAN JUAN LAJARCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN EL MARGEN IZQUIERDO DE UNA VEREDA QUE | -95.922 | 16.5116
OAX220302109670 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.01 | 16.9379
OAX220302115285 | Oaxaca | San Juan Lajarcia | San Juan Lajarcia | CAMINO TRAMO LA QUEBRADORA - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE LA QUEBRADORA HACIA LA ESTANCIA | -95.9229 | 16.5074
OAX220302105559 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8211 | 17.2421
OAX220302105565 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | San Sebastián Coatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8275 | 16.2013
OAX220302111002 | Oaxaca | Nazareno Etla | Nazareno Etla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.824 | 17.178
OAX220302112256 | Oaxaca | San Miguel Peras | La Brujería | PUEBLO LA BRUJERÍA, 71327 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL, FRENTE AL TECHADO DE CANCHA DE LA LOCALIDAD. | -96.9808 | 16.9239
OAX220302111041 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7224 | 16.8043
OAX220302109808 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | CALLE UNION Y PROGRESO COLONIA LA EXPERIMENTAL, 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA PGR DEL ESTADO | -96.7054 | 17.0234
OAX220302111948 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4664 | 16.094
OAX220302111973 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL PERAS - SAN ANTONIO HUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 481 + undefined PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO CARR. LOCAL, CALLE BEN | -97.0135 | 16.9384
OAX220302115440 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.3545 | 16.738
OAX220302105733 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Asunción Cacalotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9566 | 17.0353
OAX220302108911 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5488 | 16.5917
OAX220302112026 | Oaxaca | Coatecas Altas | Chepeginio | CAMINO TRAMO CAMINO AL CENTRO DE SALUD - CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 484 PUEBLO CHEPEGINIO, 71573 CHEPEGINIO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL CENTRO DE SALUD Y CAMINO CAMINO A LA ESCU | -96.6255 | 16.5211
OAX220302115055 | Oaxaca | Santiago Yucuyachi | Santiago Yucuyachi | CALLE CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CARRETERA TAMAZOLA-SILACAYOAPAM Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACIÓN RUMBO A LA COMUNIDAD DE SAN MA | -98.197 | 17.601
OAX220302115056 | Oaxaca | Santiago Yucuyachi | Santiago Yucuyachi | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1964 | 17.6082
OAX220302115926 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | AVENIDA ACCESO PRINCIPAL AMPLIACION SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL MISIONERO, CAMINO ALGODON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BEN | -95.352 | 16.7355
OAX220302120909 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Candelaria | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA CANDEALRIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO Y A 40 METROS DE LA ESCUELA TELESECUN | -96.2625 | 18.2166
OAX220302119138 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | San Antonio Cosolapa | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANTONIO COSOLAPA, 68433 SAN ANTONIO COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE LOCALIZA A 180 METROS DE LA IGLESIA CA | -96.4016 | 18.2849
OAX220302107236 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BERNA TORRES, AVENIDA JUAN LOZANO LA OBRA INICIA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES RAMIREZ EN AVENIDA BENITO JUAR | -96.6831 | 18.6019
OAX220302113914 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María la Asunción | CALLE A TIERRA AMARILLA BARRIO LLANO DE AGUA, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE A TIERRA AMARILLA Y CALLE HACIA LA CAPILLA, CALLE HACIA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE UBICA EN LA LOC | -96.8091 | 18.1077
OAX220302116446 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Lachivixá | CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LACHIVIXÁ, 70738 LACHIVIXÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO A LA PURIFICADORA MANANTIAL DE VIDA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE AL ACCESO PRI | -95.3486 | 16.711
OAX220302116925 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Lachiguxé | AMPLIACION CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA HERNANDEZ PUEBLO COLONIA HERNANDEZ, 70737 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA HERNANDEZ | -95.2943 | 16.9057
OAX220302113916 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Nejapa de Madero | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9805 | 16.6082
OAX220302113926 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Progreso | ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA SANITARIOS SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO C | -96.502 | 16.5884
OAX220302113929 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGAL | -96.5505 | 16.5814
OAX220302116469 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Cieneguilla | CONTINUACION CAMINO ALGODON A LA CHIGUIRI PUEBLO CIENEGUILLA, 70735 CIENEGUILLA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO ALGODON A LA CHIGUIRI Y CAMINO LAS BOTIJAS, CAMINO ALGODON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TR | -95.4608 | 16.7511
OAX220302121009 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Emiliano Zapata | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 68430 EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A AUN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 145 LA GRANJA TEMASCAL FRENTE A LA LOCALIDAD DE NU | -96.3438 | 18.2935
OAX220302107274 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BERNA TORRES, AVENIDA JUAN LOZANO REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE. TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE 10 CM D | -96.6835 | 18.6009
OAX220302113959 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Fortín de Juárez | CALLE TAJIKI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE TAJIKI, 71125 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE AVENIDA SAN LUIS Y CALLE FORTIN DE JUAREZ, CALLE KUÑITE 200 M ANTES DE LOS INVERNADEROS SAN FILEMON | -97.5327 | 17.0524
OAX220302121029 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Buenavista | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO NUEVO BUENAVISTA, 68433 NUEVO BUENAVISTA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE RAFAEL VICENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLIC | -96.3734 | 18.3462
OAX220302112404 | Oaxaca | San Juan Lajarcia | San Juan Lajarcia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9256 | 16.5084
OAX220302114835 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3512 | 17.0042
OAX220302116536 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Santa Cruz del Río (Río de Ocote) | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ DEL RIO, 68207 SANTA CRUZ DEL RÍO (RÍO DE OCOTE), SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE OTRAS CALLES, CALLE PRIVADA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA SU | -97.0669 | 17.3568
OAX220302119684 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Arroyo Murciélago | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO MURCIELAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LO LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA Y FREN | -96.5475 | 18.1462
OAX220302113088 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Temascal | PUEBLO EL TEMASCAL, 71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, CADA UNO DE LOS CUARTO DE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA AGENCIA DE EL TEMASCAL | -96.9664 | 16.9392
OAX220302113122 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Manzanito | RANCHERIA EL MANZANITO, 71327 EL MANZANITO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, CADA UNO DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS CERCA DE LA AGENCIA DE EL MANZANITO | -96.9602 | 16.9616
OAX220302112691 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CERCA DE LA ESCUELA AMADO NERVO Y DEL PALACIO MUNICIPAL | -97.0114 | 16.9385
OAX220302109112 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Emiliano Zapata | CALLE PEREZ GASGA INTERIOR SN EJIDO EMILIANO ZAPATA, 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -95.2084 | 17.4843
OAX220302116012 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Nizavigana | CAMINO TRAMO NIZAVIGANA - SAN ISIDRO LACHIGUXE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 NIZAVIGANA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO NIZAVIGANA Y CAMINO SAN ISIDRO LACHIGUXE, LA OBRA | -95.3222 | 16.7428
OAX220302121747 | Oaxaca | Santiago Yucuyachi | Santa Rosa de Juárez | CALLE CALLES REFORMA Y CHAPULTEPEC PUEBLO SANTA ROSA DE JUÁREZ, 69421 SANTA ROSA DE JUÁREZ, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE OLVIDO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE UBICA EN EL LADO PONIENTE DE LA POBLACIÓN CE | -98.2349 | 17.617
OAX220302120864 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Carmen | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO PUEBLO EL CARMEN, 68433 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE CASTO VIRGEN MARIANO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA A 10 | -96.3398 | 18.3492
OAX220302113273 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | CERRADA CERRADA DE VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERERRO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL JA | -96.8495 | 16.6146
OAX220302120900 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa de Jícama | CALLE FRANCISOC I MADERO PUEBLO PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA | -96.3172 | 18.2839
OAX220302107170 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Las Pilas | CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LAS PILAS, 70906 LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO LAS PILAS Y CAMINO YERBA SANTA, LA OBRA INICIA EN EL TRAMO CERO MAS | -96.6708 | 15.8007
OAX220402145221 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Santo Tomás | CAMINO TRAMO PLAYA CHICA - SANTO TOMás MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS SE ENCUENTRA 5.8 KILÓMETR | -96.5138 | 18.0441
OAX220302130985 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.052 | 16.2772
OAX220302130987 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.052 | 16.2772
OAX220302130991 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.052 | 16.2772
OAX220402145505 | Oaxaca | Santiago Choápam | San Juan Maninaltepec | CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL RÍO - SAN JUAN MANINALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN MANINALTEPEC, 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JUA | -95.8446 | 17.3978
OAX220302130995 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.052 | 16.2772
OAX220302130996 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.052 | 16.2772
OAX220402148060 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE LAGUNILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EJIDAL, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FLOR DE PIÑA, CALLE PLUTON ESTA OBRA SE EJECUTARA AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL CERCA DEL PANTE | -95.8869 | 18.0973
OAX220302128866 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | CALLE PRIVADA DE ARANJUEZ PARAJE , 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA DE ARANJUEZ 1A.. CERRADA DE ARANJUEZ3A. PRIV. 4A. PRIV | -96.6326 | 17.0739
OAX220402148091 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE CISNE COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE TABASCO, CALLE EL AZULEJO LA OBRA SE EJECUTARA INICIANDO CERCA DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL | -95.8915 | 18.1072
OAX220302128896 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | Reforma | RANCHERIA REFORMA, 69818 REFORMA, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFORMA SAN MARTIN HUAMELÚLPAM, TLAXIACO, OAXACA CP. 69818 | -97.631 | 17.4084
OAX220402145638 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Zapotillo | CAMINO TRAMO ARROYO ZAPOTILLO - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 INTERIOR SN BARRIO ARROYO ZAPOTILLO, 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARROYO ZA | -96.549 | 18.0805
OAX220402148135 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA OBRERA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA TABASCO, CALLE URSULO GALVAN A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. | -95.8883 | 18.1093
OAX220402148139 | Oaxaca | Loma Bonita | La Soledad | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA LA SOLEDAD, 68404 LA SOLEDAD, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA LOMA BONITA-MIXTAN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE EJECUTARA A TRES CUADRAS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -95.8754 | 17.8633
OAX220402148146 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE RUFINO TAMAYO COLONIA DIEGO RIVERA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ZAGAGUAS Y CALLE TABASCO, CALLE LUIS ESPOTA LA OBRA SE EJECUTARÁ AL LADO DE SECUNDARIA GENERAL DIEGO RIVERA Y LA CANCHA DEPORTIVA DIEGO | -95.8913 | 18.1082
OAX220402148157 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLEJON VALERIO TRUJANO COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE CATARINO RODRIGUEZ, CALLE QUINTANA ROO LA OBRA SE EJECUTARA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL A UN LADO | -95.8826 | 18.1012
OAX220402148161 | Oaxaca | Loma Bonita | Mixtán | CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO EL MIRADOR, 68400 MIXTÁN, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD | -95.8607 | 17.9123
OAX220402145663 | Oaxaca | San Miguel Aloápam | San Isidro Aloápam | CAMINO TRAMO SANTA ANA YARENI - SAN ISIDRO ALOÁPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO ALOAPAM, 68737 SAN ISIDRO ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA INICIA EN LA | -96.6567 | 17.433
OAX220402145338 | Oaxaca | Monjas | Santa María Velató | CAMINO TRAMO MONJAS - SANTA MARÍA VELATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VELATÓ SE ENCUENTRA A 20 | -96.6444 | 16.5039
OAX220302128694 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Álvaro Obregón | CALLE 5 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON ES UNA AGENCIA MUNICIPAL QUE SE | -95.0863 | 16.2989
OAX220402147907 | Oaxaca | San Juan del Río | San Juan del Río | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1605 | 16.8825
OAX220402145137 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Las Ánimas | INTERIOR SN RANCHERIA LAS ANIMAS, 70532 LAS ÁNIMAS, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS SE ENCUENTRA A 8.7 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADEROTRES CUADRAS AL SUROESTE DE LA CL | -96.0358 | 16.622
OAX220402145143 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | Santa María Coatlán | CAMINO TRAMO SANTA MARÍA COATLÁN - MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COATLAN, 70855 SANTA MARÍA COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, | -96.7264 | 16.2299
OAX220402145201 | Oaxaca | San Juan Colorado | La Soledad | CAMINO TRAMO SANTA MARIA NUTIO - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD, 71720 LA SOLEDAD, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SE ENCUENTRA A 13.7 KILOMETRO | -97.8629 | 16.4917
OAX220302140586 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | CAMINO DE LA CRUZ | -96.6435 | 17.0625
OAX220402145103 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Andrés Lovene | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - SAN ANDRÉS LOVENE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 87 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS | -96.206 | 16.0382
OAX220402145122 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Lachiguxé | CAMINO TRAMO NIZAVIGANA - SAN ISIDRO LACHIGUXE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 593 INTERIOR SN RANCHERIA LACHIGUXÉ, 70737 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DEL AYUNTAMIENTO DE | -95.2988 | 16.887
OAX220402145218 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Río San Juan | CAMINO TRAMO LOS REYES - RIO SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 INTERIOR SN PUEBLO RÍO SAN JUAN, 70874 RÍO SAN JUAN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RÍO SAN JUAN SE ENCUENTRA 22.1 KILÓMETROS | -96.6441 | 16.1027
OAX220302129139 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Guadalupe Hidalgo | CALLE HACIA EL PANTEON RANCHERIA GUADALUPE HIDALGO, 69800 GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HACIA EL PANTEON | -97.74 | 17.2499
OAX220302129172 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Pedro Yosotatu | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN PEDRO YOSOTATU, 69806 SAN PEDRO YOSOTATU, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOTATU | -97.776 | 16.9924
OAX220302129185 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Ojite Centro | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO EL OJITE, 69806 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL | -97.728 | 17.2125
OAX220302130105 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Antonio Yodonduza Monteverde | CALLE COLOSIO PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE 1 DE JULIO, CALLE PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CA | -97.7336 | 17.4987
OAX220302130127 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | Zoquiápam Boca de los Ríos | TERRACERÍA TRAMO ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RÍOS - SAN JUAN QUIOTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 200 RANCHERIA ZOQUIÁPAN BOCA DE LOS RÍOS, 68205 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , P | -96.8067 | 17.6115
OAX220302129229 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Rancho Viejo | BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA RACHO VIEJO, 69806 RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DISTISTON PUTOS DE LA LARANCHERIA DISPERSADOS EN TODAS DIRECCIONES | -97.7271 | 17.2439
OAX220302129259 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Loma Santa Rosa | BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO BENITO UAREZ CUQUILA, 69802 LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , ENTRE EL CAMINO ENTRE EL CAMINO DIRECCION AL VERGEL | -97.6898 | 17.2162
OAX220302129291 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Tee Ujia Progreso | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO TEE UJIA PROGRESO, 69803 TEE UJIA PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A CABECERA Y , EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD | -97.8023 | 17.1829
OAX220302129843 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Miguel Monteverde | CALLE AQUILES CORDOVA MORAN PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD GLOBAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA P | -97.7921 | 17.5306
OAX220302138019 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0554 | 16.9569
OAX220302129322 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | Las Conchas | CALLE PRINCIPE DE PAZ PUEBLO LAS CONCHAS, 70157 LAS CONCHAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL Y , CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA | -94.7154 | 16.6633
OAX220302130236 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Colonia Zapoteca | CALLE STAGABEÑEE COLONIA ZAPOTECA, 70000 COLONIA ZAPOTECA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CARRETERA PANAMERICANA, LA COLONIA ZAPOTECA TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA A LA ALTURA | -95.0409 | 16.4302
OAX220302130972 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.052 | 16.2772
OAX220302129347 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | Las Anonas | CALLE CAMINO A CABECERA BARRIO LAS ANONAS, 70157 LAS ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , UBICADO DENTRO DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD | -94.768 | 16.7059
OAX220302130253 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Antonino Monte Verde | CALLE CARRETERA DE SAN ANTONINO MONTE VERDE A SAN SEBASTIAN NICANANDUTA PUEBLO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DE LA | -97.7005 | 17.5337
OAX220302130976 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.052 | 16.2772
OAX220302131040 | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Santa Cruz Papalutla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5849 | 16.9595
OAX220302131043 | Oaxaca | Rojas de Cuauhtémoc | Rojas de Cuauhtémoc | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6186 | 17.0083
OAX220302129019 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Yosotiun Yosostatu Yucuhillo San Miguel Progreso | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO YUCUHILLO, 69806 YOSOTIUN YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AMBOS EXTREMOS DE LA LOCALIDAD UNA CON A | -97.7902 | 17.1681
OAX220302140263 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | CAMINO A SANTA MARIA PEÑOLES | -97.159 | 16.9702
OAX220302129956 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San José Monteverde | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ MONTEVERDE, 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 METROS DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD A PARTIR DE UNA CURVA DE LA CALLE HIDALGO Y COMPR | -97.7228 | 17.5019
OAX220302129051 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Nicolás | AVENIDA SAN NICOLAS BARRIO SAN NICOLÁS, 69800 BARRIO SAN NICOLÁS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION | -97.6936 | 17.2781
OAX220302129065 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Guadalupe [Colonia] | CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE, 69800 GUADALUPE [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GUADALUPE | -97.6804 | 17.2479
OAX220302129081 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio de San Diego | CALLE 7MO. PTE. BARRIO SAN PEDRO, 69800 BARRIO DE SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 7MO. PTE. | -97.6723 | 17.252
OAX220302139441 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | VICENTE GUERRERO, MIGUEL ALEMAN | -96.7273 | 17.0493
OAX220402168767 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | PRIVADA PRIVADA DE HIDALGO PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FIDEL SANTIAGO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA PRIVADA DE LA CALLE HIDALGO ANTES DE LA CALLE MORELOS Y DE L | -96.6732 | 16.5382
OAX220402162952 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | CALLE ALOTEPEC COLONIA 2A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE IZCOTAL Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MOCTEZUMA COLINDA AL CENTRO CON LA CALLE PROLONGACION DE MOCTEZU | -96.6846 | 17.0439
OAX220402168205 | Oaxaca | Rojas de Cuauhtémoc | Rojas de Cuauhtémoc | CALLE PLAZUELA PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL ARROYO, CALLE PORFIRIO DÍAZ ATRAS DE LA IGLESIA HACIA EL PARQUE CENTRAL PLAZUELA DE ROJAS DE | -96.6173 | 17.0076
OAX220402161478 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE LAS FLORES BARRIO SANTA ELENA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GABINO GARCIA, CALLE CIPRIANO PEREZ CERNAS LA OBRA SE UBICARA SOBRE LAS CALLES LAS FLORES Y 16 | -96.7312 | 17.0383
OAX220402161418 | Oaxaca | San Juan Ihualtepec | San Juan Ihualtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2888 | 17.7398
OAX220402162270 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJÓN HIDALGO SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA FELIX GUZMAN, SE LLEGA A TRAVÉS DE LA AV. GUADALUPE VICT | -95.1448 | 16.8169
OAX220402164412 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE GUERRERO COLONIA NIÑOS HÉROES, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SANTA MARTHA, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL CAMPO JORGE L. TAMAYO | -95.8717 | 18.1075
OAX220402165251 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA RIVERA DE LA PRESA SON 4 RAMALES QUE SE VAN AMPLIAR DOS SE UBICAN A | -96.4174 | 18.2399
OAX220402166473 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Agua del Toro | CALLE DIVERSAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL TORO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AGUA DEL TORO, 71166 AGUA DEL TORO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , CALLES DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL TORO | -97.7165 | 16.9919
OAX220402170097 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | San Antonio Abad | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO ABAD (CERRO CHANGO), 68433 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS DOS ACCESOS QUE TIENE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD | -96.2835 | 18.1717
OAX220402170476 | Oaxaca | San Antonio Nanahuatípam | San Antonio Nanahuatípam | CALLE HIDALGO Y REFORMA PUEBLO SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SERA EN 2 CALLES LAS CUALES SE | -97.1236 | 18.1322
OAX220402163799 | Oaxaca | Loma Bonita | El Sacrificio | CALLE 10 DE MAYO COLONIA EL SACRIFICIO, 68405 EL SACRIFICIO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EL MANANTIAL Y CARRETERA SAN BENITO, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE DE ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO | -95.8909 | 18.0149
OAX220402162664 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | San Miguel Achiutla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4894 | 17.3063
OAX220402167732 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA UNO BARRIO RIVERA DEL RIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE OCHO, AVENIDA DOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA UNO SE UBICA FRENTE AL PARQUE BENITO JUAREZ Y FRENTE AL SALON SOCIA | -96.4021 | 18.2404
OAX220402170121 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Las Margaritas | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOLT Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y A ORILLAS DEL | -96.2867 | 18.2568
OAX220402164525 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Santa Martha Etla | CALLE PEÑÓN PUEBLO SANTA MARTHA ETLA, 68227 SANTA MARTHA ETLA, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PEÑÓN ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y VICENTE GU | -96.8062 | 17.2511
OAX220402169022 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - TERRENOS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 159 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO AL TECOLOTE Y CAMINO CAMINO AL TEPEHUAJE, EL PROYECTO SE UB | -96.6746 | 16.5506
OAX220402158163 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Lázaro Cárdenas | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 69795 LÁZARO CÁRDENAS, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA CALLE JUQUILITA QUE INICIA EN EL CENTRO | -98.2084 | 17.2534
OAX220402153149 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE COLOSIO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CALLEJON DEL TIGRE Y CALLE PORVENIR, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO EL CONEJO | -95.8794 | 18.1202
OAX220402165676 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | CALLE GUERRERO COLONIA SAN LUCAS, 71404 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE GUERRERP Y CALLE RIBERAS DEL RIO VALIENTE, SOBRE LADO INZQUIERDO DE LA CALLE GUERRERO PASANDO EL PUENTE DEL RIO VALIE | -96.7781 | 16.9841
OAX220402168428 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cosolapa Caracol | CALLE TEMASCAL - LA GRANJA PUEBLO COSOLAPA CARACOL, 68433 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 145 TRAMO TEMASCALLA GRANJA A UN COSTADO DE LA SUBESTACION EL | -96.3909 | 18.2581
OAX220402169680 | Oaxaca | San Antonio Nanahuatípam | San Gabriel Casa Blanca | CALLE CALLE AL TANQUE PUEBLO SAN GABRIEL CASA BLANCA, 68569 SAN GABRIEL CASA BLANCA, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE 05 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD A UN | -97.1379 | 18.1493
OAX220402170554 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE ANTONIO PLAZA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES JUVENTINO | -95.0461 | 16.8818
OAX220402152471 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | CALLE CUITLÁHUAC PUEBLO SAN PEDRO CAJONOS, 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS OAXACA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE MORELOS, CALLE DEL PANTEON LA CALLE CUITLÁHUAC SE UBICA ENTRE EL TEMPLO CATÓLICO Y EL CAMPANARIO EN LA PAR | -96.2624 | 17.1703
OAX220402165719 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | CALLE GUADALUPE COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE EMBAJADORA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y EMBAJADORA EN EL BARRIO DE GUADALUPE | -96.7785 | 17
OAX220402164705 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE MORELOS COLONIA LAS GRANDES AGUAS, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AZUCNAS LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS DIFEREMTES DENTRO DE LA COLONIA LAS GRANDES AGUAS | -96.4095 | 18.2394
OAX220402165759 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Abajo | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA | -96.3662 | 18.241
OAX220402166844 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Loma Bonita | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA BONITA, 68434 LOMA BONITA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDFAD DE LOMA BONITA A 230 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -96.4898 | 18.1552
OAX220402160645 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | AVENIDA DEL PANTEON COLONIA LA OAXAQUEÑA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y PRIVADA PRIMERA DEL ITSMO, CALLE PRIMAVERA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AV. PANTEÓN UBICADA | -96.7547 | 17.0215
OAX220402168524 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Las Margaritas | CALLE RIVERA DEL RIO PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 17 DE ABRIL Y , CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL IEBO NUMERO 13 | -96.2827 | 18.2578
OAX220402161928 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | Primera Sección San Antonio de la Cal | CALLE PINOS SECCION PRIMERA, 71250 PRIMERA SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE LA JOYA Y , A UN CAOSTADO DEL PLANTEL 44 DEL COBAO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | -96.6934 | 17.032
OAX220402168544 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA CAMINO AL EMBARCADERO PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDIRA GANDHI, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL BOULEVARD CAMINO AL EMBARCADERO Y SE LOCALIZA A 250 METROS | -96.4143 | 18.2385
OAX220402168552 | Oaxaca | Santiago Yucuyachi | Santiago Yucuyachi | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE EJECUTARÁ EN VIARIAS CALLES DE LA COMUNID | -98.199 | 17.6105
OAX220402167945 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3385 | 16.6551
OAX220402169426 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | San Andrés Nuxiño | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1053 | 17.2384
OAX220402165190 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE HERIBERTO RAMIREZ MARTINEZ COLONIA LA MAZATECA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CASTO VIRGEN Y , CALLE PRINCIPAL AL MESON LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO HERNANDEZ | -96.4086 | 18.2456
OAX220402169881 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo de Enmedio | CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI PUEBLO ARROYO DE ENMEDIO, 68430 ARROYO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA AL FINAL DE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI HUBICADA A 150 METROS DE LA IGLESIA CAT | -96.396 | 18.2867
OAX220402171580 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.1529 | 16.2437
OAX220402166010 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Francisco Ozolotepec | ANDADOR PREESCOLAR INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL SUR PASANDO LA IGLESIA SIGUIENDO EL CAMINO A | -96.2215 | 16.1005
OAX220402166419 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE VILLA DORADA COLONIA VILLA DORADA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VILLA CLARA Y CALLE VILLA DEL MAR, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE EJECUTARA A UN LADO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 250 | -95.8891 | 18.0993
OAX220402167050 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | CAMINO TRAMO SAN BALTAZAR LOXICHA - SANTA CATARINA LOXICHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BALTAZAR LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I | -96.7901 | 16.0816
OAX220402169319 | Oaxaca | Nazareno Etla | Lomas de Nazareno | CALLE AV BENITO JUAREZ PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 LOMAS DE NAZARENO, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE DEL PALACIO Y PRIVADA FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ EL KM 0 SE ENCUENTRA A UN COST | -96.8261 | 17.1796
OAX220402172029 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | CALLE CALZADA DEL PANTEON PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA MANZANILLO Y CALLEJON PANTEON, CALLE CALZADA DEL PANTEON ENTRE LAS AVENIDAS MANZANILLO Y CALLEJON PA | -95.1485 | 16.2476
OAX220402172051 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | CALLE MANZANILLO PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON PANTEON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JUANA ROMERO CALLE MANZANILLO ESQUINA CON EL CALLEJON DEL PANTEON ENTRE | -95.1489 | 16.2465
OAX220402161435 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 649 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PIE DEL CALVAR | -96.5017 | 16.9073
OAX220402166042 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE PROLONGACION PUEBLA COLONIA AMP. MÉXICO 2DA SECCION, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE ENCINOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE EJECUTARA A 5 CUADRAS DEL CBTIS 90 Y A UNA CUADRA DE U | -95.865 | 18.1181
OAX220402167069 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | CALLE TRANSFORMADORES SECCION LA EXPERIMENTAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE ENCUENTRA A 200 METROS HACIA EL PONIENT | -96.7082 | 17.0252
OAX220402157020 | Oaxaca | San Miguel del Río | San Miguel del Río | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL RÍO, 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, UBICADO FRENTE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO. | -96.5691 | 17.3213
OAX220402172058 | Oaxaca | San Antonio Nanahuatípam | San Antonio Nanahuatípam | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL A | -97.1235 | 18.1316
OAX220402161454 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | PRIVADA 3 DE OCTUBRE COLONIA 3 DE MAYO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DIAGONAL Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 3 DE OCTUBRE AL | -96.7331 | 17.0431
OAX220402162190 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Taraguntín | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TARAGUNTIN, 70906 TARAGUNTÍN, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 40 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS TERRACERIA PRINCIPAL SANTO DOMINGO DE MORELOS TONAM | -96.5754 | 15.8083
OAX220402163029 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLEJON NICOLAS BRAVO COLONIA JOSEFA 2DA. SECCION, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE EJECUTARA AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A CUATRO CUADRAS DE | -95.8833 | 18.1171
OAX220402166072 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San José Ozolotepec | CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - SAN JOSE OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL | -96.2113 | 16.0872
OAX220402167639 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Guadalupe Victoria | CALLE MACAHUITE PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 70517 GUADALUPE VICTORIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE A PAVIMENTAR UBICADA EN CALLE PARALELA A LA CALLE QUE VA HACIA LA AGENCI | -95.8885 | 16.0146
OAX220402157039 | Oaxaca | Coatecas Altas | Las Salinas | CAMINO TRAMO ARROYO - CASA DE SALUD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 PUEBLO LAS SALINAS, 71573 LAS SALINAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO COATECAS ALTAS-LAS SALINAS Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO COATECA | -96.5682 | 16.4776
OAX220402172082 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | CALLEJON LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLEJON LAZARO CARDENAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO | -95.15 | 16.2437
OAX220402163059 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | BRECHA TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SAN PEDRO CAJONOS, 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA A LA PLANTA DE | -96.2586 | 17.1649
OAX220402161607 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Infiernillo | CALLE EL ESTUDIANTE PUEBLO INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE INFIERNILLO Y CALLE 4 DE OCTUBRE, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -97.1984 | 16.8993
OAX220402163233 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9282 | 17.0262
OAX220402166139 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Juan Guivini | CAMINO TRAMO SAN JUAN GUIVINI - CAMINO ANTIGUO A SAN FELIPE LACHILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN GUIAVINE, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO D | -96.1917 | 16.0949
OAX220402167683 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Capulín | CALLE RESURRECION PUEBLO EL CAPULÍN, 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RESURRECCION FRENTE A LA ESCUELA PRI | -96.2781 | 18.2286
OAX220402166157 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Francisco Ozolotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2207 | 16.1005
OAX220402167164 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE XOCHIMILCO COLONIA JUAN LÓPEZ CRUZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, CALLE MACEDONIO ALCALA LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DIAS Y A UN CO | -95.8765 | 18.0999
OAX220402161689 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE BENITO QUEZADA COLONIA ODILÓN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CLARA CORDOBA, CALLE WENCESLAO VICTORIA LA PRESENTE OBRA SE CONSTRUIRÁ LA CALLE BENITO QUEZADA EN LA COL | -96.7593 | 17.0276
OAX220402163301 | Oaxaca | Rojas de Cuauhtémoc | Rojas de Cuauhtémoc | PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS SECUNDARIA SIN NÚMERO MORELOS NO 2 LINDA VISTA NO 4 FRESNOS NO 2 AMAPOLAS NO 2 | -96.619 | 17.0084
OAX220402163307 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | CALLE MARGARITA MAZA , 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE PROL. DE HIDALGO Y CALLE EL PITAYAL, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARGARITA MAZA PARAJE LOS MANGALES | -96.6439 | 17.082
OAX220402168055 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CASTO VIRGEN MARIANO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR UBICADA EN LA COLONIA RIVERA | -96.4169 | 18.2423
OAX220402161731 | Oaxaca | San Mateo Tlapiltepec | Barrio de San Isidro | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MATEO TLAPILTEPEC, 69355 BARRIO DE SAN ISIDRO, SAN MATEO TLAPILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE LLEVO ACABO EN LOS SIGUIENTES PARAJES PARAJE OJO DE AGUAKUNDOAC | -97.4321 | 17.789
OAX220402161732 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | CALLE RUMBO AL IEBO COLONIA SANTA MARÍA TEPANTLALI, 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CAMINO HACIA EL CRUCERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DENOMINADO HACIA EL IEBO A 115 M DEL PLAN | -96.0161 | 16.9985
OAX220402165584 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA TRES BARRIO SAN MIGUEL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA DOS Y CALLE SEIS, AVENIDA CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MIGUEL ARCANGE | -96.3995 | 18.2448
OAX220402172229 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Buenavista | TERRACERÍA TRAMO OCOTLAN DE MORELOS - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PUEBLO BUENAVISTA, 71515 BUENAVISTA, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CARRETERA OCOTLAN DE MORELOS Y CARRETERA PUERTO ANGEL, TERRACERIA SAN PE | -96.7931 | 16.7271
OAX220402172628 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.757 | 16.3205
OAX220402162507 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | CAMINO TRAMO PANTEON GENERAL - RIO DORMIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A PARTIR DEL KM 0000 A UN C | -95.7705 | 16.9696
OAX220402168177 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA COLONIA EL POLVORÍN, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DEL SALON SOCIAL DE LA COLONIA EL POLVORIN Y A 120 METROS DE LA | -96.4007 | 18.2485
OAX220402171868 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | San Miguel Achiutla | CALLE MORELOS INDEPENDENCIA ALDAMA MERCED, 29 DE SEPTIEMBRE, Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALVAROOBREGON SE AMPLI | -97.4898 | 17.3063
OAX220402165049 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE AGUASCALIENTES COLONIA FÉLIX GAYOT, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE SAN LUIS POSTOSI LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA EVANGELICA | -95.8712 | 18.1033
OAX220402166953 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE QUERETARO BARRIO LAS DELICIAS, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE SONORA, CALLE AGUASCALIENTES LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL PARQUE ACUÁTICO | -95.8873 | 18.1065
OAX220402167365 | Oaxaca | Loma Bonita | Guadalupe Victoria | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 68402 GUADALUPE VICTORIA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CAMINO ACCESO GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARA PASANDO LAS VÍAS DEL FERROC | -95.975 | 18.1193
OAX220402162597 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Santa Cruz Condoy | CAMINO TRAMO CALLE JOYOTY, CERCA DEL RIO PRINCIPAL - CALLE JOYOTY, CRUCERO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 780 PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE AVENI | -95.7926 | 16.9799
OAX220402164289 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | CALLE HERMANOS FLORES MAGON COLONIA OAXACA, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y AVENIDA VASCONCELOS, CALLE JOSE MARIA MURGUIA A 60 METROS AL NORTES SE LOCALIZA LA CANCHE DE BALONCES | -96.7596 | 17.0815
OAX220402165370 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | La Joya | CALLE CARRETERA FEDERAL RANCHERIA LA JOYA, 69950 LA JOYA, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.0668 | 17.2657
OAX220402168365 | Oaxaca | Coatecas Altas | Tepehuaje | CAMINO TRAMO EL PORTILLO - EL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 22 PUEBLO TEPEHUAJE, 71573 TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO EL PORTILLO Y CAMINO EL TEPEHUAJE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 12346.00 | -96.6304 | 16.5405
OAX220402169233 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE RUFINO TAMAYO COLONIA AMPL. OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE VICTOR BRAVO AHUJA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE EJECUTARA A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA TÉCNICA N | -95.8815 | 18.0961
OAX220402168371 | Oaxaca | Coatecas Altas | Tepehuaje | CAMINO TRAMO EL PORTILLO - EL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 60 PUEBLO TEPEHUAJE, 71573 TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO EL PORTILLO Y CAMINO EL TEPEHUAJE, LA OBRA SE UBICA EN EL KM 12346.00 ENTRE LA LO | -96.6304 | 16.5404
OAX220402168373 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CAMINO TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE - 16 DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 170 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL CALVARIO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 | -96.6678 | 16.5382
OAX220402168504 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cosolapa Caracol | AVENIDA TRES PUEBLO COSOLAPA CARACOL, 68433 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -96.388 | 18.273
OAX220402169253 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CALLE CAMINO AL TEPEHUAJE PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICTOR SANTIAGO, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO AL TEPEHUAJE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS AM | -96.6768 | 16.5492
OAX220402167013 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9044 | 17.2966
OAX220402168595 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Agua Blanca | TERRACERÍA TRAMO AGUA BLANCA - RIO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 001 PUEBLO SOLEDAD AGUA BLANCA, 70531 AGUA BLANCA, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A RIO GRANDE Y CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL A SAN | -95.7178 | 16.6917
OAX220402168605 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Río Verde | RANCHO RÍO VERDE, 69776 RÍO VERDE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD LA CAPTACION SE ENCUENTRA EN LA REPRESA RIO VERDE | -97.8763 | 17.3321
OAX220402156620 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE TLACOLULA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT, 68406 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE TEOTITLAN, CALLE EJUTLA LA OBRA SE EJECUTARA A UN LADO DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Y A UN LADO DEL | -95.8893 | 18.1054
OAX220402157447 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE PRIVADA DEL REFUGIO COLONIA INFONAVIT EL REFUGIO, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FRANK PETER Y CALLE DERECHOS POLITICOS, CALLE DEL NIÑO LA OBRA SE EJECUTARA A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ | -95.8687 | 18.1131
OAX220402158715 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Santa María Yaviche | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE ENCUENTA ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL QUE CONSTA DE FACHADA DE | -96.2955 | 17.4015
OAX220402161398 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | Río Jordán | CALLE RIO JORDAN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 RÍO JORDÁN, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CACTUS, CALLE EMILIANO ZAPATA A 200 METROS DE LA CAPTACION DE AGUA DEL PARAJE EL TECOLOTE.ENTRE CALLE AL | -96.5083 | 16.8994
OAX220402149868 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.4475 | 16.341
OAX220402148822 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9639 | 17.6746
OAX220402148823 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco del Mar | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.515 | 16.3394
OAX220402149304 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | CALLE GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EMBAJADORA Y CALLE ALDAMA, CALLE ITURBIDE LA CALLE GUADALUPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EMBAJADORA CALLE ALDAMA Y CALLE ITUR | -96.7785 | 16.9993
OAX220402153405 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa de Jícama | PUEBLO PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 220 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL Y A 120 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -96.3184 | 18.282
OAX220402154864 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | CALLE DEL COBAO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE Y , CARRETERA OAXACA-PUERTO ÁNGEL EL CAMINO SE ENCUENTRA PARALELO AL COBAO Y QUE TAMBIÉN DA ACCESO A LA COMUNIDAD DE | -96.6954 | 16.7373
OAX220402156651 | Oaxaca | San Juan Yatzona | San Juan Yatzona | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN YATZONA, 68817 SAN JUAN YATZONA, SAN JUAN YATZONA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL AREA DE | -96.1691 | 17.4006
OAX220402158176 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC - SANTA MARIA PEÑOLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 160 PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA MARIA PEÑOLES Y , S | -97.1547 | 16.9546
OAX220402158189 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Nuevo Ocotlán | AVENIDA ENTRADA PRINCIPAL NUEVO OCOTLAN INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68962 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CAMINO CAMINO A BELLA VISTA, LA OBRA INICIA SOBRE LA CARRETERA TUX | -95.4976 | 17.4947
OAX220402148847 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 145 TIERRA BLANCA-SAYULA DE ALEMAN, AVENIDA OAXACA LA REHABILITACION | -95.8801 | 18.1099
OAX220402148852 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam de la Unión | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4735 | 17.6671
OAX220402149315 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE CUITLAHUAC COLONIA MÉXICO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MEXICO, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL CBTIS 90 Y UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MEXICO | -95.8714 | 18.1149
OAX220402151896 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Llano de León | CAMINO TRAMO LLANO DE LEON - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LLANO DE LEÓN, 70843 LLANO DE LEÓN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y , LA OBRA SE LOCAIZA | -97.0208 | 16.0559
OAX220402159746 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Taraguntín | CALLE PRINCIPAL SANTO DOMINGO - TONAMECA PUEBLO TARAGUNTIN, 70906 TARAGUNTÍN, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL SANTO DOMINGO - TONAMECA Y CALLE HACIA EL RIO SAN FRANCISCO, LA OBRA SE LOCALIZA A 40 MINUTOS | -96.5752 | 15.8083
OAX220402160870 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Emiliano Zapata | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTR | -96.5998 | 18.1821
OAX220402160884 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE MORELOS COLONIA EL CALVARIO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE N ARCISO MENDOZA Y CALLE EMILIANO ZAPARA, ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE A LA PLAN | -96.5125 | 18.1474
OAX220402150474 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 621 + undefined PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO COATECAS ALTAS Y CAMINO A LA PRESA, EL PROYECTO SE UBICA DE LA | -96.6822 | 16.5274
OAX220402150483 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - TERRENOS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 023 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CAMINO CAMINO SACA COSECHAS, EL PROYECTO SE UB | -96.6626 | 16.523
OAX220402154996 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA JUAN LOZANO Y CALLE 19 DE MARZO, ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZO EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE ELLAS, AV. 2 | -96.6825 | 18.6007
OAX220402156721 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE CARRANZA BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE OAXACA LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE AL CUARTEL DE LA POLICÍA MUNICIPAL PASANDO LAS VÍAS DEL FERROCA | -95.8852 | 18.1096
OAX220402160911 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Felipe Tílpam | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FELIPE TILPAM, 68450 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE E | -96.5865 | 18.1881
OAX220402156746 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Mateo Tunuchi | CAMINO TRAMO SAN MATEO TUNUCHI - SAN MATEO TUNUCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN MATEO TUNUCHI, 69740 SAN MATEO TUNUCHI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA AGUA BUENA- SAN MATEO TUNUCHI Y , | -98.0859 | 17.3967
OAX220402158856 | Oaxaca | Santiago Apoala | Unión Buena Vista (Yodocanit o Yodocani) | PUEBLO UNIÓN BUENA VISTA YODOCANIT O YODOCANI, 69626 UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI), SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD LA CUAL NO CUENTA CON CALLES SI | -97.1327 | 17.6312
OAX220402151551 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | CALLE CAMINO LA SOLEDAD BARRIO PARAJE LAROGULA, 71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE ZIMATLAN - MAGDALENA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA DE MAGDALENA MIXTEPEC A ZIMATLAN | -96.8982 | 16.8954
OAX220402151970 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Cristóbal Honduras | CALLE FORESTAL PUEBLO SAN CRISTÓBAL HONDURAS, 70844 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE ENCANTO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD ENTRE LA | -97.0425 | 16.323
OAX220402150567 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7806 | 16.996
OAX220402152725 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE ESTADOS UNIDOS COLONIA OAXACA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE PANAMA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA OAXACA A 5 CUADRAS DEL COBAO | -95.871 | 18.1193
OAX220402156131 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Coxcatepec | CALLE COXCATEPEC PUEBLO COXCATEPEC, 69287 COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE COXCATEPEC | -97.9606 | 17.775
OAX220402160067 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Macahuitera | CALLE PRINCIPAL PUEBLO MACAHUITERA, 70906 MACAHUITERA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA INICIANDO POR LA CA | -96.6332 | 15.8371
OAX220402150579 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Taurino (Rancho Taurino) | CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE SAN JUAN OTZOLOTEPEC - CAMINO EL ARCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SAN JUAN OTZOLOTEPEC, 70216 TAURINO (RANCHO TAURINO), SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL ARCO Y CAMINO CAMIN | -95.5575 | 17.3341
OAX220402150586 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Jaltepec de Candoyoc | CALLE S NOMBRE EJIDO JALTEPEC DE CANDOYOC, 70215 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE REY CONDOY Y , A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL | -95.4126 | 17.352
OAX220402150589 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Arroyo Venado | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO VENADO, 70216 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -95.7441 | 17.3466
OAX220402156796 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Marcos Xinicuesta | CAMINO TRAMO SAN MARCOS XINICUESTA - PANTEON DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ACCESO AL PANTEON Y , | -98.1205 | 17.2929
OAX220402156809 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Río de Hielo Juárez | CAMINO TRAMO SAN MARTIN DURAZNOS - RIO DE HIELO JU.AREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 PUEBLO RIO DE HIELO JUAREZ, 69740 RÍO DE HIELO JUÁREZ, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE SAN MARTIN DURTAZNOS-RIO DE HIELO | -98.097 | 17.2937
OAX220402158340 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | CALLE AL COYOTE BARRIO MAGDALENA MIXTEPEC, 71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALVARO ABREGON Y CALLE CAMINO A SANTA INES, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A SANTA INES LLAMADO EL PARAJE EL COYOTE DEL MUNI | -96.9027 | 16.9
OAX220402158922 | Oaxaca | Santiago Apoala | Jazmín Morelos | PUEBLO JAZMÍN MORELOS, 69627 JAZMÍN MORELOS, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUANTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA MAYORIA DE LAS VIVIENDAS NO TIENEN CALLE PARA LLEGAR A SUS HOGARES SE TRANSITA | -97.1534 | 17.6615
OAX220402152050 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SAN PEDRO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE ARTICULO 127 LA OBRA SE EJECUTARA AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL CERCA DE MINISUPER TERE Y TORTILLERI | -95.8724 | 18.099
OAX220402155136 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUAN LOZANO MEJIA, PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ ESTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES DE LA PO | -96.6826 | 18.6022
OAX220402156854 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA CENTRO, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 2 DE ABRIL, SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA EMILIA | -98.0306 | 17.3494
OAX220402157054 | Oaxaca | Coatecas Altas | El Portillo | CAMINO TRAMO EL PORTILLO - EL PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 26 PUEBLO EL PORTILLO, 71573 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO COATECAS ALTAS-LACHIGALLA Y CAMINO CAMINO COATECAS ALTAS-LAS SALINAS, | -96.64 | 16.5414
OAX220402158356 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Santa María Yaveo | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YAVEO, 68961 SANTA MARÍA YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO A SANTIAGO YAVEO, LA OBRA SE ECNUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA ENFR | -95.5541 | 17.4345
OAX220402158945 | Oaxaca | Santiago Apoala | Tierra Colorada | PUEBLO TIERRA COLORADA, 69626 TIERRA COLORADA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE Y OTRAS VEREDAS DENTRO DE LA POBLACION | -97.1424 | 17.614
OAX220402161148 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | Lom Yuuxhnia | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 70474 TRAMO 1+126 - 1+484 KILÓMETRO 1 + 358 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 LOM YUUXHNIA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE HACIA SAN MARCOS TLAPAZOLA, CALLE LOS PINOS | -96.4918 | 16.9223
OAX220402161164 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA AGUAYO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ZENZONTLES Y CALLE MORELOS, BRECHA IGNACIO ALDAMA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SE LOCALIZARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ | -96.7456 | 17.0108
OAX220402150626 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Santa María Matamoros | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA MATAMOROS, 70221 SANTA MARÍA MATAMOROS, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA A COSTADO DE LAS CALLES PRINCIPALES Y UNICAS | -95.762 | 17.2604
OAX220402152087 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE VALERIO TRUJANO COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE CATARINO RODRIGUEZ, CALLE QUINTANA ROO LA OBRA SE EJECUTARA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL A UN LADO DE | -95.8823 | 18.1008
OAX220402156199 | Oaxaca | Santiago Apoala | Santiago Apoala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1369 | 17.6486
OAX220402158388 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Andrés Niño | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE DA EN VARIOS PUNTOS DE LA AGENCIA TODOS ESTOS PUNTOS SON DOMICILIOS CONOCIDOS DENTRO | -96.5915 | 16.558
OAX220402148654 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE MANGALES COLONIA AMPLIACION ARBOLEDA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CIPRES, CALLE ENCINOS LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRES CUADRAS DE SALÓN DE EVENTOS RAGAZZI | -95.8871 | 18.1028
OAX220402148658 | Oaxaca | Loma Bonita | Desparramadero | CAMINO TRAMO CAMINO VIEJO - DESPARRAMADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA DESPARRAMADERO, 68406 DESPARRAMADERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO Y , LA OBRA SE EJECUTARA DE LA COMUNID | -95.9751 | 18.0188
OAX220402150657 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | Santa Ana Cuauhtémoc | CAMINO TRAMO CAMINO A SANTA ANA CUAUHTEMOC - CUYAMECALCO DE ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINICPA | -96.7986 | 17.9808
OAX220402158403 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9077 | 16.8961
OAX220402158413 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Santa Catalina Mixtepec | CALLE AVENIDA ZIMATLAN BARRIO MAGDALENA MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA POBLACION A UNOS O | -96.9364 | 16.8933
OAX220402148667 | Oaxaca | Loma Bonita | Tierra Alta | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA ALTA, 68402 TIERRA ALTA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -95.9327 | 18.1386
OAX220402149181 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Santo Domingo de Morelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6681 | 15.833
OAX220402160682 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | San José Aragón | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JOSÉ ARAGÓN, 68696 SAN JOSÉ ARAGÓN, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD DE SAN JOSE ARAGON NACALTEPEC OAXACA. | -96.8299 | 17.4968
OAX220402155332 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Santa María Natividad | CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA NATIVIDAD, 69474 SANTA MARÍA NATIVIDAD, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE ITURBIDE LA PAVIMENTACION INICIA A LADO DEL TANQUE DE AGUA | -97.9986 | 17.5145
OAX220402156347 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Santiago la Libertad | PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE MANTENIMIENTO SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA LIBERTAD | -96.5328 | 16.5682
OAX220402158477 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Bella Vista | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO ENTRONQUE A ZAPOTITANCILLO Y CALLE CAMINO A RIO SAN JUAN, LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA A 300 MTS A LA DERECHA D | -95.2937 | 17.7109
OAX220402149209 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | San José Buenavista | CALLE EL JAZMIN PUEBLO SAN JOSE BUENAVISTA, 69287 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ES UNA CALLE PERPENDICULAR A LA PRINCIPAL ENTRONCAA FRENTE A LA IGLESIA DEL PUEBLO | -98.0187 | 17.7777
OAX220402149771 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | María Lombardo de Caso | CALLE AGUSTIN MELGAR EJIDO MARÍA LOMBARDO DE CASO, 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE RIO SARAVIA, CALLE RIO JUNAPA 20 METROS ANTES DE UNA ESCUELA DE PREECOLAR | -95.4244 | 17.4425
OAX220402149773 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Felipe Zihualtepec | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, 70212 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE EL PROGRESO A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL | -95.3683 | 17.4766
OAX220402149784 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Santa María Puxmetacán | EJIDO SANTA MARÍA PUXMETACAN, 70220 SANTA MARÍA PUXMETACÁN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA MARIA HUITEPEC MARIA LOMBARDO Y , PRIMER CALLE A MANO DERECHA DEL PARQUE CENTRAL | -95.6275 | 17.2682
OAX220402149785 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | María Lombardo de Caso | CALLE ONCE SUR EJIDO MARÍA LOMBARDO DE CASO, 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN LAS CALLES POSTERIORES A LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES. | -95.424 | 17.4499
OAX220402157435 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Arroyo Murciélago | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO MURCIELAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE Y LA IGL | -96.5465 | 18.1461
OAX220402158036 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA MERCADITO VIEJO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE OAXACA, CALLE CUAHUTEMOC SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CASA DE CULTURA TELPOCHCALLI | -95.8809 | 18.1133
OAX220402161345 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE COLON, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE COLON CALLE BENITO JUAR | -96.5033 | 16.9033
OAX220402148769 | Oaxaca | Loma Bonita | El Paraíso Zacatal | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA PARAÍSO ZACATAL, 68403 EL PARAÍSO ZACATAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -95.8935 | 17.9387
OAX220402148771 | Oaxaca | Loma Bonita | Arroyo Metate | CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA ARROYO METATE, 68403 ARROYO METATE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE AL KINDER SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD | -95.9314 | 18.0063
OAX220402155710 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | CAMINO TRAMO TLAXIACO - SAN MATEO PEÑASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 018 + 185 PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y CAMINO INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCI | -97.5331 | 17.1515
OAX220402155737 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | PRIVADA PRIVADA DEL PANTEON PRIVADA SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CERRADA RIO SALADO Y , SE UBICA A 50 METROS DEL MOTEL DULCE PLACER ASI MISMO ENTRONCA CON LA C | -96.7073 | 17.0306
OAX220402158596 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Santa María Yaviche | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, AL SUR SE LOCALIZA EL CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA YAVICHEUNIVERSIDAD AUTONO | -96.2951 | 17.4009
OAX220402159938 | Oaxaca | Santiago Apoala | Santiago Apoala | PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ITANUNI INICIANDO EN LA CALLE PINO SUAREZ Y TERMINA SOBRE LA CARRETERA | -97.1368 | 17.6486
OAX220402151118 | Oaxaca | Santiago Tapextla | La Culebra | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -98.5123 | 16.314
OAX220402155764 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | CAMINO TRAMO PROLONGACION CALLE HIDALGO - SAN PEDRO APOSTOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 126 PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE ALDREDO ARANDA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE | -97.5419 | 17.1499
OAX220402155773 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | CALLE FRANCISCO VILLA PARAJE LA MEZQUITERA, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA A LADO PONIENTE DE SAN ANTONIO DE LA CAL A LA ALTURA DEL TERRENO D | -96.7028 | 17.0352
OAX220402156460 | Oaxaca | San Miguel Tenango | San Miguel Tenango | AVENIDA ISTMO PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE VA A REALIZAR EN LA CABECERA MUNICIPAL TODAS LAS CALLES AVEN | -95.5927 | 16.2673
OAX220402158614 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Llano Grande | CALLE FLORES MAGON INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68962 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA VIVIENDA 1 2 Y 3 SE ENCUENTRA A 20 MTS SOBRE LA CALLE FLORES MAGON LA VIVIENDA 4 | -95.4424 | 17.5174
OAX220402158624 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Nuevo Ocotlán | CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68962 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CALLE PROLONGACION IGNACIO ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ALTURA DEL KILOMETRO 010 | -95.4983 | 17.4943
OAX220402159955 | Oaxaca | Santiago Apoala | Santiago Apoala | PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUANTRA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE FLECHADOR DEL SOL 4 POSTES EN LA CALLE INDEPENDENCIA 5 POSTES Y EN LA CALLE ALLE | -97.1368 | 17.6486
OAX220402155788 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | CALLE BENITO JUAREZ PARAJE 3A SECCIÓN CASA DEL TEMBLOR, 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE INDEPENDENCIA, A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DIECTIVAS DE LA CASA DEL TEMBLOR | -96.7022 | 17.019
OAX220402155800 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | PRIVADA CUARTA PRIVADA DEL COBAO PRIVADA SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CAMPO DE TIRO Y PRIVADA DIVISION ORIENTE, LA O BRA DE UBICA EN EL LADO ESTE DE LA COM | -96.6955 | 17.0324
OAX220402157419 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | COLONIA AMPLIACION PINO SUAREZ, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA AMPLIACION PINO SUAREZ FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE E | -96.5009 | 18.14
OAX220402151169 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CAMINO TRAMO AV. COATECAS ALTAS - PRIV. CAMINO AL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO AV COATECAS ALTAS Y CAMINO PRIV. DEL CAMINO AL TEPEH | -96.6818 | 16.5414
OAX220402156830 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | CAMINO TRAMO BARRIO DE SAN PEDRO - CAMINO AL SALADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO SAN PEDRO, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALZADA REVOLUCION Y CALLE CANAL, SE ENC | -98.0449 | 17.3433
OAX220402158662 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Dolores Hidalgo | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES LA CALLE SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA ESCUE | -95.4831 | 17.4849
OAX220402158666 | Oaxaca | Santiago Yaveo | La Fortuna [Rancho] | CALLE CAMINO A ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA ZAPOTITANCILLO, 68960 LA FORTUNA [RANCHO], SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A BELLA VISTA Y CERRADA ZAPOTITANCILLO, EL ENTORNQUE A ZAPOTIANCILLO SE ENCUEN | -95.3024 | 17.6586
OAX220402158671 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Francisco Villa | CALLE 2 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CERRADA SAL SI PUEDES EL TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA ENTRE LA CANCHA DE FUTBIL Y EL | -95.454 | 17.4712
OAX220402159380 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San Gonzalo Pueblo Viejo | CALLE SAN GONZALO RANCHERIA , 71965 SAN GONZALO PUEBLO VIEJO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A LA ALTURA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CANCHA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRI | -97.2258 | 16.0522
OAX220402149030 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE AGUASCALIENTES COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE A LA IGLESIA EVANGELICA SENDA ANTIGUA Y A UNA CU | -95.8721 | 18.1034
OAX220402150789 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | El Tesoro | CALLE CHAPULTEPEC EJIDO EL TESORO, 70229 EL TESORO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE INSURGENTES, CALLE MORELOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL TESORO | -95.225 | 17.3896
OAX220402152594 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE CIPRES COLONIA ARBOLEDAS, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE SABINOS, CALLE CAOBA LA OBRA SE EJECUTARA A TRES CUADRAS DEL SALON DE EVENTOS RAGAZZI Y A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA T | -95.8879 | 18.102
OAX220402156858 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE CHAPULTEPEC COLONIA UNIVERSITARIA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON NUEVO Y A DOS CUADRAS DE LA UNIVERSIDA | -95.8931 | 18.1
OAX220402156872 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Río de Hielo Juárez | CALLE RIO DE HIELO BARRIO RIO DE HIELO JUAREZ, 69740 RÍO DE HIELO JUÁREZ, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE RIO DE HIELO JUAREZ Y , SE ENCUNTRA EN LA ESCULA PRIMARIA A 10 MS DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -98.0972 | 17.2886
OAX220402158680 | Oaxaca | Santiago Yaveo | La Guadalupe | CALLE CAMINO A LA TRINIDAD INTERIOR SN RANCHERIA CAMPO NUEVO, 68962 LA GUADALUPE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA 1 Y CALLE PRIVADA 2, TODAS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -95.5006 | 17.4533
OAX220402158690 | Oaxaca | Santiago Yaveo | El Mirador [Rancho] | AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA JONOTAL, 68962 EL MIRADOR [RANCHO], SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , TODAS LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL NO EXISTEN CALLES SOLO LA VENIDA PRINCIPAL | -95.3976 | 17.5541
OAX220402158694 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Santa Cecilia | CALLE CAMINO AL RIO YAVEO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAVEO, 68960 SANTA CECILIA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO AL POZO DE CAPTACION SE REALIZARAN EN LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL POZO A LA R | -95.7018 | 17.3526
OAX220402158695 | Oaxaca | Santiago Yaveo | San Juan Jaltepec | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN JALTEPEC, 68960 SAN JUAN JALTEPEC, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 300 METROS DEL DOMO DE USOS | -95.6617 | 17.3507
OAX220402158698 | Oaxaca | Santiago Yaveo | La Trinidad | CALLE UNION GENERAL OBRERO CAMPESINA Y POPULAR INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD, 68960 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE CALLE LA UNION LAS | -95.5437 | 17.4427
OAX220402160565 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE 2 DE FEBRERO COLONIA 2 DE FEBRERO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE YAGUL Y , LA PRESENTE OBRALA PRESENTE OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE 2 DE FEBRERO Y 24 DE FEBRERO PERTENECIENTES | -96.7698 | 17.0214
OAX220402154538 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | CALLE CAMINO VIEJO A OCOTLÁN INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE 5 DE FEBRERO EL PUENTE SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUN | -96.7134 | 16.7482
OAX220402154541 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUÁREZ LA CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA IGLESIA | -96.7093 | 16.7448
OAX220402154542 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 270 METROS DE LA TELESECUNDARIA A 2 | -96.7113 | 16.7415
OAX220402154543 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | CALLE CAMINO A LA ASUNCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN DIFERENTES CAMINOS SACA COSECHAS COMO CAMINO A LA ASUNCION CA | -96.7147 | 16.75
OAX220402154546 | Oaxaca | San José Ayuquila | San José Ayuquila | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9693 | 17.9418
OAX220402155850 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8611 | 17.7196
OAX220402155851 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | CALLE PINOS SECCION LA SOLEDAD, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE Y CALLE CIPRES, SE ENCUENTRA DEL LADO PONIENTE DEL MUNICIPIO LA ENTRADA ES POR LA LATERAL HACIA LA TIENDA WALMART | -96.7134 | 17.023
OAX220402156887 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Marcos Xinicuesta | CAMINO TRAMO SAN MARCOS XINICUESTA - SAN MARCOS XINICUESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SACA COSECHAS Y , | -98.1262 | 17.2934
OAX220402156897 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Santa Cruz Rancho Viejo | CAMINO TRAMO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO - SANTA CRUZ RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, 69740 SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SANTA CRU | -98.054 | 17.3982
OAX220402150188 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | Mixistlán de la Reforma | TERRACERÍA TRAMO MIXISTLAN DE LA REFORMA - EL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 PUEBLO LOCALIDAD EL CARRIZAL, 00000 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DESA | -96.1242 | 17.1502
OAX220402150200 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | San Cristóbal Chichicaxtepec | CAMINO TRAMO KAJPEN KUJK TOO - AGENCIA MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, 70263 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA C | -96.0924 | 17.1641
OAX220402155386 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5336 | 17.1508
OAX220402156905 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CAMINO SAN PEDRO QUILITONGO-TIERRA COLORADA, EN LA COLINA BOCA DEL PERRO SALIEND | -97.1414 | 17.5083
OAX220402156917 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Los Rendón | CAMINO TRAMO CAMINO A LOS RENDON - CAMINO A LOS RENDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 125 RANCHERIA LOS RENODN, 69740 LOS RENDÓN, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LOS RENDON Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CA | -98.0269 | 17.4111
OAX220402160164 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | La Crucecita [Barrio] | CALLE MOCTEZUMA COLONIA COSIJOEZA, 71233 LA CRUCECITA [BARRIO], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO Y CALLE TRES DE MAYO, CALLE XOXOCOTLAN LA OBRA SE LOCALIZARA SOBRE LAS CALLES CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBAN | -96.7498 | 17.0352
OAX220402156929 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Antonio el Mogote (El Mogote) | RANCHERIA SAN ANTONIO EL MOGOTE, 69740 SAN ANTONIO EL MOGOTE (EL MOGOTE), SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA CAPATACION SE ENCUENTRA EN LA LOCILIDAD DE PEÑAPRIETA Y TERMINA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL M | -98.0323 | 17.3834
OAX220402156944 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | San Francisco de las Flores | CALLE PRINCIPAL PUERTO SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LLEGANDO AL CENTRO DE LA POBLACION | -98.0312 | 17.7766
OAX220402157576 | Oaxaca | San Miguel Peras | La Lobera | RANCHERIA LA LOBERA, 71326 LA LOBERA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA RED DE LA ENERGIA ELECTRICA COLACANDO UN TRANFORMADOR PARA D | -96.9327 | 16.9838
OAX220402159061 | Oaxaca | Rojas de Cuauhtémoc | Rojas de Cuauhtémoc | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6186 | 17.0083
OAX220402159479 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2606 | 17.1687
OAX220402160167 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | CALLE 3 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR LAZADO | -97.1419 | 16.9291
OAX220402160737 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | CALLE EXCELSIOR COLONIA SANTA MARÍA TEPANTLALI, 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ESTANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PALACIO M | -96.0098 | 16.9977
OAX220402156043 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | CALLE PROLONGACION DE RAFAEL CARREÑO BARRIO SAN ANTONIO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.4 KM DEL CENTRO DE LA POBLACION EN UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA AGENCIA DE VIG | -96.8043 | 16.8655
OAX220402156971 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Santo Niño Jesús Yucuyi | CAMINO TRAMO SANTO NIÑO JESUS YUCUYI - SANTO NIÑO JESUSYUCUYU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO SANTO NIÑO JESUS YUCUYI, 69740 SANTO NIÑO JESÚS YUCUYI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA 2008 | -98.1057 | 17.2856
OAX220402157598 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Pachiñe Encinal | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUEBLO PACHIÑE ENCINAL, 70330 PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE CASA DE SALUD, PARTIENDO DE LA CABEZERA MUNICIPAL SE TRASLADA | -95.1117 | 16.9973
OAX220402159062 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | Santa María Totomoxtla | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, 68706 SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA, PASA | -96.5622 | 17.6099
OAX220402159066 | Oaxaca | San Francisco Sola | Quialelá | CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO SOLA - GOTZENGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHO QUIALELA, 71470 QUIALELÁ, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CAMINO ALTERNO A GOTZENGO Y CALLE 5 DE OCUBRE, CAMINO GOTZENGO SOBRE EL CAMINO A | -96.9527 | 16.5026
OAX220402159071 | Oaxaca | Santiago Apoala | San Antonio Nduayaco | PUEBLO SAN ANTONIO NDUAYACO, 69628 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CALLE BENITO JUAREZ AVENIDA CENTRAL , CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA COM | -97.1468 | 17.685
OAX220402160201 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Xambao (Colonia Revolución) | CALLE VENTOSA COLONIA CERRO COSTOCHE, 70287 XAMBAO (COLONIA REVOLUCIÓN), SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CAMINO RUMBO A SAN JUAN JUQUILA MIXES Y CALLE AL CENTRO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VENTOSA LA CUAL SE ENCU | -95.9875 | 16.9612
OAX220402153657 | Oaxaca | Loma Bonita | El Obispo | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA OBISPO, 68400 EL OBISPO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD | -95.9295 | 18.1012
OAX220402156978 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1358 | 17.4988
OAX220402156982 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Isidro Zaragoza Alacrán | CAMINO TRAMO SAN MARCOS XINICUESTA - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN ISIDRO ZARAGOZA ALACRÁN, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE SAN MARCOS XINIC | -98.1165 | 17.2791
OAX220402156990 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | CALLE 21 DE MARZO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALZADA INDEPENDENCIA, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE ENCUNTRA A 50 METROS DE LA CLINICA RUR | -98.0232 | 17.3498
OAX220402156999 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Los Alvarado | CAMINO TRAMO LOS ALVARADO - LOS ALVARADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 130 RANCHERIA LOS ALVARADO, 69740 LOS ALVARADO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LOS ALVARADO Y , ES LA UNICA VIA POR EL CUAL SE ACCESA | -98.0178 | 17.3851
OAX220402154287 | Oaxaca | Ayotzintepec | San Pedro Ozumacín | CAMINO TRAMO AYOTZINTEPEC - SAN PEDRO UZUMAZIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO DE AUOTZINTEPEC CABECERA MUNICIPAL HACIA | -96.2296 | 17.6804
OAX220402154692 | Oaxaca | Santa Catarina Zapoquila | Santa Catarina Zapoquila | CALLE OBREGON RANCHERIA SANTA CATARINA ZAPOQUILLA, 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE OBREGON ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA POBLACION | -97.6021 | 18.0641
OAX220402157005 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1474 | 16.9273
OAX220402157066 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - EL PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 13 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO COATECAS ALTAS Y CAMINO EL PORTILLO, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMI | -96.6592 | 16.5478
OAX220402152874 | Oaxaca | Sitio de Xitlapehua | Saúz | CALLE CONCEPCIÓN INTERIOR SN PUEBLO EL SAÚZ, 70816 SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO SITIO DE XITLAPEHUA, CAMINO TECOLOTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CONCEPCIÓN DEL CAMINO DE XITLAPEHUA PASANDO 20 M | -96.5458 | 16.3591
OAX220402154735 | Oaxaca | Santa Catarina Zapoquila | Membrillos | CALLE MORELOS RANCHERIA MEMBRILLOS, 69047 MEMBRILLOS, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS A 200 MTS DEL ENTROQUE CON LA CALLE SIN NOMBRE | -97.5487 | 18.0243
OAX220402154756 | Oaxaca | Santa Catarina Zapoquila | Río Grande | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA RIO GRANDE, 69047 RÍO GRANDE, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE ES ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD | -97.5776 | 18.0507
OAX220402155603 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CALLE DIVISION ORIENTE Y CALLE ALDAMA, PRIVADA HIDALGO A DOS CUADRAS HACIA EL PONIENTE DEL PALACIO MUNICIP | -96.7011 | 17.033
OAX220402156359 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLEJON PINO SUAREZ BARRIO LAS DELICIAS, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE SAN LUIS POTOSI, AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE EJECUTARA UNA CALLE ATRAS DEL PARQUE ACUATICO DEL MINICIPIO | -95.8877 | 18.1065
OAX220402158195 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Bella Vista | AVENIDA CAMINO A BELLA VISTA RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINOA SAN JUANITA Y CAMINO CAMINO A ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ, LA OBRA COLINDA EN LA PARTE POSTERIOR CON EL CAMINO QUE | -95.2948 | 17.711
OAX220402160300 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Arroyo Encino | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ARROYO ENCINO, 70215 ARROYO ENCINO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -95.3143 | 17.4355
OAX220402154344 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Tecoyame | CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO TECOYAME, 71684 TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE HUBICA EN EL ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | -98.5454 | 16.3259
OAX220402154346 | Oaxaca | Santiago Tapextla | La Culebra | CALLE LOS LIROS LA CULEBRA PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA HUBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD DE LOS LIROS A LA COMUNIDAD DE LA CULEBRA | -98.5079 | 16.3121
OAX220402154775 | Oaxaca | Santa Catarina Zapoquila | Rancho Ramírez (Barrio de Jesús Ramírez) | CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA RANCHO RAMIRES, 69045 RANCHO RAMÍREZ (BARRIO DE JESÚS RAMÍREZ), SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CERCA DEL CAMINO QUE CONDUCE A MEMBRILLOS | -97.5978 | 18.0665
OAX220402155648 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACION ALLENDE, DETRAS DEL CENTRO DE SALUD SOBRE LLA CALL | -96.7008 | 17.0236
OAX220402158521 | Oaxaca | San Raymundo Jalpan | San Raymundo Jalpan | AVENIDA REFORMA PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CARRETERA OAXACA-ZIMATLAN DE ALVAREZ, CALLE ARISTA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE UNION Y LA CARRETERA OAXAC | -96.7537 | 16.9754
OAX220402159864 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Cerro Campana Alto | CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CERRO CAMPANA ALTO, 70906 CERRO CAMPANA ALTO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 60 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE C | -96.6072 | 15.8579
OAX220402161075 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - EL TESORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE EL TESORO, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION DA INICIO A PARTIR D | -95.7507 | 16.9728
OAX220402159890 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Cerro Campana | CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CERRO CAMPANA, 70906 CERRO CAMPANA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE CER | -96.6557 | 15.8534
OAX220402154397 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | CALLE ABASOLO BARRIO LA PEÑA, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE TRUJANO, CERCA DE LLEGAR AL RIO EL MORALITO | -97.2209 | 17.4551
OAX220402154911 | Oaxaca | Santiago Yucuyachi | Santiago Yucuyachi | CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y , LA OBRA SE UBICA EL LADO ORIENTE DE LA POBLACIÓN RUMBO A LA CAPTACIÓN DEL AGUA POTABLE. | -98.1959 | 17.6048
OAX220402195029 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Bartolo | CALLE CALLES DEL BARRIO SAN BARTOLO BARRIO SAN BARTOLO, 69800 SAN BARTOLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO EN LAS DIVERSAS CALLES DEL BARRIO SAN BARTOLO | -97.663 | 17.2613
OAX220402195037 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLEJON AQUILES SERDAN COLONIA OBRERA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA TABASCO, CALLE URSULO GALVAN LA OBRA SE EJECUTARA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | -95.8883 | 18.1092
OAX220402196095 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO Y CALLE TERCERA DE SAN ANDRES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DE REHABILITACIÓN INICIA A 5 METR | -96.4096 | 16.3182
OAX220402196549 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Marcos Liquidámbar | CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - SAN MARCOS LIQUIDAMBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 586 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINICIPA | -96.9001 | 18.1222
OAX220402197080 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Santa Cruz | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA CRUZ, 69265 SANTA CRUZ, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ | -98.0013 | 17.8273
OAX220402197321 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Peña Blanca | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - PEÑA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 PEÑA BLANCA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA | -96.9546 | 18.0964
OAX220402186283 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA REFORMA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CHIMALPOPOCA, CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DEL CONSEJO NACIONAL DEL FOMENTO EDUCATIVO Y DE | -95.8721 | 18.1109
OAX220402193572 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE AMARANTO COLONIA LA GUADALUPE, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL RESTAURAN ESMERALDA UBICADA SOBRE EL CAMINO HACIA EL EMBARCADERO | -96.4133 | 18.2386
OAX220402194428 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | La Purísima Concepción | CORREDOR LA PURISIMA CONCEPCION RANCHO , 00000 LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LAA LOCALIDAD | -97.6421 | 17.275
OAX220402196107 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 5 DEMAYO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE BENITO JUAREZ CENTRO INTEGRADOR DE ATENCION SAN MATEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SA | -95.1183 | 16.8187
OAX220402196581 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Llano de Álamo | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LLANO DE ALAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 LLANO DE ÁLAMO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZAN EN VARIOS PUNTOS DE LA POBLACION DE | -96.8778 | 18.0966
OAX220402197092 | Oaxaca | Ayotzintepec | Plan Juan Martínez | PUEBLO , 00000 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN PLAN JUAN MARTINEZ | -96.0779 | 17.7622
OAX220402197096 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | El Vizaje | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - VISAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 EL VIZAJE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE VIZAJE | -96.9038 | 18.1097
OAX220402197115 | Oaxaca | Cosolapa | Estación Refugio | CALLE MIGURL HIDALGO RANCHERIA ESTACIÓN REFUGIO, 68410 ESTACIÓN REFUGIO, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA AVENIDA FERROCARRIL, CALLE LOPEZ ARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACESSO PA | -96.6603 | 18.5899
OAX220402197359 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | San Vicente Goola [Colonia] | CALLE MARIANO MONTERO COLONIA SAN VICENTE GOOLA, 70014 SAN VICENTE GOOLA [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LA TEHUANA Y , LA COLONIA SAN VICENTE GOOLA SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUIDAD Y COLINDA CON LA COLO | -95.0213 | 16.4637
OAX220402197361 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Isidro Zoquiápam | CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - LLANO TEMPEQUISTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL TRAMO QUE VA A LLANO T | -96.9271 | 18.0973
OAX220402186291 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Ojite Centro | BRECHA TRAMO OJITE - CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL OJITE, 69806 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE BRECHA TRAMO OJITE - CUAUHTEMOC Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL O | -97.7473 | 17.2215
OAX220402190409 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | Unión y Progreso | BRECHA TRAMO SAN PEDRO OCOTEPEC - UNION Y PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 RANCHERIA UNION PROGRESO, 00000 UNIÓN Y PROGRESO, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA RANCHERI | -95.8537 | 16.9776
OAX220402190410 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | CAMINO TRAMO SAN MATEO SINDIHUI - RIO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 PARAJE , 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL RIO GRANDE CON DIRECCION A EL PARAJE LLANO | -97.3507 | 16.9997
OAX220402191307 | Oaxaca | Loma Bonita | Mulato Viejo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MULATO VIEJO, 68405 MULATO VIEJO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BELIZARIO DOMINGUEZ | -95.9081 | 17.9638
OAX220402193946 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE COSME JIMENEZ COLONIA 5 DE ABRIL, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MACARIO MATUS Y CALLE 14 DE JUNIO, CARRETERA A IXTALTEPEC LA COLONIA 5 DE ABRIL SE UBICA EN ELNORTE DE LA CIUDAD SOBRE L | -95.0317 | 16.4541
OAX220402195086 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | Santiago Ihuitlán Plumas | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MENDOZA LÓPEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CA | -97.4265 | 17.848
OAX220402196140 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CERRO GUACAMAYA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA OAXACA. | -95.12 | 16.8305
OAX220402197118 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Loma Ocotitlán | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LOMA OCOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 LOMA OCOTITLÁN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOMA O | -96.8879 | 18.137
OAX220402197125 | Oaxaca | Ayotzintepec | Monte Mario | PUEBLO , 00000 MONTE MARIO, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL DE MONTE MARIO MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC OAXACA | -96.1629 | 17.6757
OAX220402197136 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Martín | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN MARTÍN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN | -96.9495 | 18.1238
OAX220402197385 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | El Paxtle | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - EL PAXTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 EL PAXTLE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE AL PAXTLE | -96.9191 | 18.1403
OAX220402187295 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Llano Yosovee 1ra. Sección | CALLE MORAL COLONIA COLONIA LOS SAUCES, 69800 LLANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 2, CALLE 1A PRIVADA. LLANO YOSOBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CAL | -97.6928 | 17.2492
OAX220402189820 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Pablo Coatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.783 | 16.224
OAX220402193982 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Santa María Nieves | CALLE CAMINO A SANTA MARÍA NIEVES PUEBLO SANTA MARÍA NIEVES, 69252 SANTA MARÍA NIEVES, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE CAMINO A SAN MIGUEL TIUXI, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN | -98.1294 | 17.8489
OAX220402196161 | Oaxaca | Santa María Petapa | El Bajío | CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMGUEZ CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA BAJÍO ORIENTE SANTA MARÍA PETAPA OAXACA. | -95.0257 | 16.8858
OAX220402180984 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | Pueblo Viejo | PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71376 PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBALCION ES LA UNICA PRIMARIA AUN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.5021 | 16.7048
OAX220402197406 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | Guadalupe Monteverde | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE MONTEVERDE, 69548 GUADALUPE MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HÉROES DEL SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL PARQUE MUNICIPAL HACIA LA ESCUE | -97.712 | 17.5084
OAX220402187301 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Encajonado | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL SALON SOCIAL DEL EJIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -96.3886 | 18.2412
OAX220402186443 | Oaxaca | San Martín Peras | Santiago Petlacala | RANCHERIA SANTIAGO PETLACALA, 69780 SANTIAGO PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PETLACALA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS | -98.2894 | 17.2997
OAX220402193996 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Isla del Viejo Soyaltepec | PUEBLO ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, 68432 ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZAR EN CASI TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC LOCALIDAD UBICADA EN EL VAS | -96.4832 | 18.2007
OAX220402194735 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Rancho Valdez | RANCHO VALDEZ, 68430 RANCHO VALDEZ, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD RANCHO VALDEZ UBICADA A UN KILOMETRO DE LAL OCALIDAD DE ARROYO TIGRE EN DIRECCION HASIA | -96.441 | 18.1463
OAX220402195132 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | La Esperanza | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESPERANZA, 70350 LA ESPERANZA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA EN LA CALLE PRINCIPAL COMO EFERENCIA SE PUEDE MENCIONAR LA ESCUELA PRIMARIA | -95.23 | 16.9349
OAX220402196195 | Oaxaca | La Reforma | El Porvenir | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PORVENIR, 71087 EL PORVENIR, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACION | -97.8421 | 16.7067
OAX220402196630 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Guadalupe | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 GUADALUPE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE | -96.8955 | 18.1292
OAX220402186457 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Santa Cruz Aguatlán | CAMINO TRAMO CAMINO RURAL DE - SANTA CRUZ AGUATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO SANTA CRUZ AGUATLAN, 70292 SANTA CRUZ AGUATLÁN, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADO A 300 M DE LA LOCALIDAD | -95.9369 | 17.0556
OAX220402192973 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | PROLONGACION BRENA TORRES COLONIA FLORESTA, 68418 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE PROLONGACION BRENA TORRES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICACDA EN LA COLONIA AMPLIACION FLORESTA | -96.6766 | 18.5987
OAX220402192984 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | CALLE SEGUNDA DE SAN ANDRES PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE TERCERA DE SAN ANDRES, CALLE LIBERTAD LA OBRA ESTÁ UBICADA A 350 METRO | -96.4044 | 16.3165
OAX220402194028 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Mariscala de Juárez | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE IGNACIO MARISCAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARI | -98.1415 | 17.8618
OAX220402194030 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Chu Rube [Colonia] | CALLE CHU RUBE COLONIA CHU RUBE, 70000 CHU RUBE [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y , LA COLONIA CHU RUBE SE UBICA EN EL NOROESTE DE LA CIUDAD SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON LA LOCALIDA | -95.0398 | 16.4463
OAX220402195151 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | San Miguel Adéquez (Adequés) | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL ADEQUEZ, 69600 SAN MIGUEL ADÉQUEZ (ADEQUÉS), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 28 DE SEPTIEMBRE, UBICADO A UNA CUADRA ABAJO DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.1472 | 17.4584
OAX220402196201 | Oaxaca | Santa María Petapa | Barreña | PUEBLO RANCHO NUEVO, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACIÓN MUNICIPAL RANCHO NUEVO SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. | -94.9615 | 16.9331
OAX220402196211 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE 2DA DE SAN FRANCISCO LA OBRA DE REHABILITACIÓN INICIA A 5 M | -96.4096 | 16.3182
OAX220402196219 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | San Cristóbal Chichicaxtepec | CAMINO TRAMO KAJPEN KUJK TOO - AGENCIA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, 00000 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , | -96.0918 | 17.1612
OAX220402196667 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE LA RIVERA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LA RIVERA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE LA RIVERA AYUNTAMIENTO Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA MUNICI | -95.1218 | 16.8225
OAX220402197437 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Chicapa de Castro | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SUR, 70000 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO | -94.8241 | 16.4379
OAX220402197451 | Oaxaca | Ayotzintepec | Ayotzintepec | CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , REHABILITACION DE GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | -96.1272 | 17.6715
OAX220402197459 | Oaxaca | Cosolapa | Almolonga | AVENIDA SONORA RANCHERIA ALMOLONGA, 68410 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA SONORA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ULTIMA CALLE QUE DELIMITA LA LOCALIDAD. ENTRANDO EN LA PRIMERA CALLE A LA DERECHA HASTA EL FOND | -96.6587 | 18.6111
OAX220402186484 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE 18 DE MARZO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BRIGIDA GARCIA A OBRA SE EJECUTARÁ AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A UNA | -95.8888 | 18.1128
OAX220402190803 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITOJUAREZ, LA AMPLIACION DEL TECHADO SE REALIZO EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUA | -97.3505 | 17.004
OAX220402191422 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | San Gabriel Etla | CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN GABRIEL ETLA, 68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CARRETERA VILLA DE ETLA SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE Y , SE ENCUENTRA A 500M DEL PANTEON DE SAN MIGUEL ETLA | -96.7777 | 17.2155
OAX220402194036 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | San Miguel Achiutla | CALLE DE LA SALUD PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MERCED, CALLE ALDAMA LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL INTERIOR DEL CENTRO DE SALUD CON CLAVE | -97.4891 | 17.3031
OAX220402195182 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San José Patriarca | CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL PATRIARCA RANCHO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN JOSÉ PATRIARCA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN SAN JOSE EL PATRIACR SAN FELIPE TINDACO | -97.4568 | 16.9696
OAX220402196230 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | San Pedro Ocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.8468 | 16.9554
OAX220402196239 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SANTA MARIA, CALLE ZARAGOZA CALLE AYUNTAMIENTO CON SANTA MARÍA DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA | -95.1205 | 16.8223
OAX220402196700 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | TERRACERÍA TRAMO COSOLAPA - PALMA SOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 715 PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CAMINO COSOLAPA PALMA SOLA Y CAMINO COSOLAPA MORELOS RANCHO TABLAS, CAMINO RANCHO TABLAS SAN | -96.6593 | 18.6021
OAX220402181046 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | CALLE A PATA DE GALLO PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2004 Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS EL PAVIMENTO A CONSTRUIR SE UBICA A UN LADO DE LA CALLE MORELOS Y | -97.1448 | 16.931
OAX220402181050 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - SAN JUAN TABAA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PARAJE RHASHA BEE Y YISHIRHOXLL, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO YATEE - VI | -96.1719 | 17.3409
OAX220402182877 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Buena Vista | PUEBLO BUENA VISTA, 00000 BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA ES UNA COMUNIDAD PEQUEÑA Y SUS CALLES NO TIENEN NO | -96.2747 | 16.5753
OAX220402194075 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA AVENIDA DOS COLONIA OBRERA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CASTO VIRGEN MARIANO Y CALLE OCHO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26 UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCAL | -96.3973 | 18.2507
OAX220402195408 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | CALLE BELLA VISTA BARRIO AMPLIACION CHOCANO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , ENTRE LA CALLE XOCHITL Y EMILIANO ZAPATA | -97.2333 | 17.4647
OAX220402196703 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SANTA MARIA CALLE AYUNTAMIENTO 16 DE SEPTIEMBRE SANTA MARÍA, INDEPENDENCIA Y | -95.1204 | 16.8223
OAX220402194102 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE JUAN ESTEBAN SANTIAGO COLONIA MARGARITAS, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PAMELA TERAN PINEDA Y CARRETERA A XADANI, LA COLONIA LAS MARGARITAS SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA | -95.0274 | 16.4093
OAX220402182322 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Chical | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ARROYO CHICALI, 68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL SE LOCALIZA | -96.3367 | 18.2164
OAX220402195460 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | La Mexicana | CALLE CAMINO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA MEXICANA PUEBLO LA MEXICANA, 69333 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL CAMINO QUE LLEVA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA MEXICANA | -97.4922 | 17.9217
OAX220402196838 | Oaxaca | Santa María Petapa | Guivisía | PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , GUETEHUINE DEL KM 0000 AL KM. 6000 EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA. | -94.9565 | 16.9542
OAX220402196781 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA | -95.1167 | 16.819
OAX220402197528 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | San Miguel Campo México | PUEBLO SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, 70292 CAMPO MÉXICO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE SAN MIGUEL CAMPO MEXICO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION CACACLOTEPEC | -95.9336 | 17.0171
OAX220402182921 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Tierra Colorada | VEREDA TRAMO TIERRA COLORADA - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO TIERRA COLORADA, 71218 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE VEREDA TIERRA COLORADA Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD TIERRA COLORAD | -96.9378 | 16.7555
OAX220402189958 | Oaxaca | Monjas | Los Pocitos Monjas | CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LOS POCITOS, 70826 LOS POCITOS MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE Y , ESTA CERCA DEL DEPORTIVO LOS POCITOS | -96.6139 | 16.3579
OAX220402191606 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6805 | 17.2675
OAX220402196381 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Lucas Zoquiápam | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LOMA YOLOXOCHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 850 + 01 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLE | -96.9061 | 18.1362
OAX220402196864 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Cañada del Tecolote | BARRIO CAÑADA DEL TECOLOTE, 69265 CAÑADA DEL TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES OUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BARRIO CAÑADA DEL TECOLOTE | -97.9952 | 17.8592
OAX220402196870 | Oaxaca | Santa María Petapa | Lázaro Cárdenas | CALLE ESPERANZA PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE ALDAMA, CALLE 8 DE MAYO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LA ESPERANZA DE LA DELEGA | -95.049 | 16.885
OAX220402197160 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Agua de Niño | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - AGUA DE NIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 890 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 AGUA DE NIÑO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE AGU | -96.8789 | 18.1067
OAX220402197164 | Oaxaca | Cosolapa | Cerro Alto | CALZADA CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO ALTO, 68413 CERRO ALTO, COSOLAPA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SIENDO ESTE EL UNICO Y LLEVA POR NOMBRE CAMINO RANC | -96.7095 | 18.546
OAX220402197544 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | Guadalupe de las Flores Monteverde | CALLE AMAPOLAS PUEBLO GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE, 69546 GUADALUPE DE LAS FLORES, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA ANTES DE LL | -97.7384 | 17.5395
OAX220402193430 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa Lecuona | CALLE MAXIMINIO JUAREZ PUEBLO PLAYA LECUONA (MIGUEL HIDALGO), 68433 PLAYA LECUONA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MAXIMINIO JUAREZ | -96.666 | 18.3525
OAX220402193436 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | San Miguel Achiutla | CALLE GUERRERO Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BUENAVISTA, CALLE VISTA HERMOSA EL TRAMO A PAVIMENTAR EN LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUE | -97.4875 | 17.2992
OAX220402194136 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE ALLENDE COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA CAMINO AL EMBARCADERO, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO | -96.411 | 18.2373
OAX220402194212 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Tres Lomas [Colonia] | CALLE 3 LOMAS COLONIA 2A SECCIÓN, 70000 TRES LOMAS [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CIRCUITO PERIFERICO Y CARRETERA A UNION HIDALGO, LA COLONIA 3 LOMAS SE UBICA SOBRE EL CIRCUITO PERIFERICO SE UBICA EN EL NORESTE | -95.0041 | 16.4452
OAX220402195678 | Oaxaca | Santa María Petapa | Barreña | CALLE CONOCIDO PUEBLO LA BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL LA BARREÑA | -94.9644 | 16.9394
OAX220402196892 | Oaxaca | Santa María Petapa | Llano Suchiapa | CALLE AMERICA LATINA PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AMERICA LATINA Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, CALLE REPUBLICA DE CHILE CALLE AMÉRICA LATINA DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPA | -95.0551 | 16.872
OAX220402196900 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA JUAN LOZANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE | -96.6832 | 18.6018
OAX220402196901 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Tierra Colorada | BARRIO TIERRA COLORADA, 69265 TIERRA COLORADA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA | -98.0047 | 17.8271
OAX220402197567 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | San Jorge Casa Grande | RANCHERIA SAN JORGE CASA GRANDE, 70292 CASA GRANDE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN JORGE CASA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC | -95.9007 | 17.0476
OAX220402197570 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.0216 | 16.4333
OAX220402197577 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | Santa María de las Nieves Monteverde | CALLE CERVANTES PUEBLO SANTA MARÍA DE LAS NIEVES, 69546 SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS CERCANAS AL PALACIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL. | -97.738 | 17.5205
OAX220402197578 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA CALLE LATERAL A LA PRINCIPAL | -96.6813 | 18.5952
OAX220402182953 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Rancho Frutal | CAMINO TRAMO RANCHO FRUTAL - SAN MIGUEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO RANCHO FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO FRUTAL A 100 METROS CON DIRE | -96.9215 | 16.7283
OAX220402194224 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Mariscala de Juárez | CALLE JOAQUIN BRAVO PUEBLO MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CENTENERIO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1413 | 17.8597
OAX220402195774 | Oaxaca | Santa María Petapa | Llano Suchiapa | CALLE REPUBLICA DE ECUADOR PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE CIPRES, CALLE REP URUGUAY PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA AGNECIA DE POLICIA MUNICIPAL LLANO | -95.055 | 16.87
OAX220402196423 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Colonia Mariano Montero | CALLE RICARDO RAMIREZ LOPEZ COLONIA MARIANO MONTERO, 70030 COLONIA MARIANO MONTERO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A XADANI Y CALLE LOS OLIVOS, CALLE CARLOS SANCHEZ LOPEZ LA COLONIA MARIANO MONTERO TIENE SU ACCESO | -95.0273 | 16.4137
OAX220402196911 | Oaxaca | Santa María Petapa | Hidalgo Norte | CALLEJON DIAZ MIRON PUEBLO HIDALGO NORTE, 70370 HIDALGO NORTE, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y , CALLEJÓN DIAZ MIRÓN DE LA DELEGACIÓN HIDALGO NORTE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. | -95.0528 | 16.8798
OAX220402197201 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAZARO CAEDENAS PIPILA Y GUERRERO | -98.0101 | 17.8304
OAX220402197205 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | La Reforma (Yoscama) | CALLE FLORES MAGÓN COLONIA LA REFORMA, 69546 LA REFORMA (YOSCAMA), SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE EJERCITO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 M DE LA OFICINA DEL REPRESENTANTE DE LA LOCALIDA | -97.7283 | 17.5307
OAX220402187563 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | El Vergel | RANCHERIA EL VERGEL, 69802 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ESMERALDA, DESDE EL POSTE DE MEDIA TENSION EXISTENTE EN LA LOCALIDAD CON DIRECCION A LA ZONA AGRICOLA | -97.7059 | 17.2263
OAX220402182989 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Llano Verde | CAMINO TRAMO LLANO VERDE - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LLANO VERDE, 71218 LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARIENDO DE LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE A UN KILOMETRO 500 METROS CON DI | -96.932 | 16.7457
OAX220402188969 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | El Progreso | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA SANTIAGO TILANTONGO, 69940 EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A ETLATONGO Y CAMINO CAMINO A EL PROGRESO, LA OBRA SE UBICARA EN EL PARAJE TANQUE DE AGUA QUE SE UBICA PAR | -97.3016 | 17.3236
OAX220402191028 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | San Pedro Ocotepec | PUEBLO , 00000 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYE JUSTO A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL COMO SEÑA PARTICULAR SE UBICA ATRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD. | -95.846 | 16.9564
OAX220402196446 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE TERCERA DE SAN ANDRES LA OBRA DE REHABILITACIÓN INICIA A 300 M | -96.4071 | 16.3168
OAX220402196448 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Lucas Zoquiápam | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - A LOMA AURORA Y LOMA ISOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIP | -96.9062 | 18.1364
OAX220402196944 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Cerro de Arena | CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - CERRO ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 CERRO DE ARENA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO ARE | -96.8866 | 18.1291
OAX220402196951 | Oaxaca | Santa María Petapa | La Paz | CALLE LOS VASQUEZ PUEBLO LA PAZ, 70370 LA PAZ, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MATIAS ROMER Y , LOS VÁZQUEZ AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LA PAZ SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. | -95.0796 | 16.8617
OAX220402197224 | Oaxaca | Cosolapa | Almolonga | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ALMOLONGA, 68410 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA SONORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSE MARIA CANCINO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ACCESO DE NOMBRE INDEPENDENCIA LA CUAL P | -96.6615 | 18.6107
OAX220402197244 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Lucas Zoquiápam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9064 | 18.1362
OAX220402189018 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE ALLENDE COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE CHIAPAS, CALLE YUCATAN LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO | -95.88 | 18.1184
OAX220402191058 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | San Pedro Ocotepec | ANDADOR ANDADOR A LA CLINICA PUEBLO SAN PEDRO OCOTEPEC, 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE ANDADOR CAMINI A LA ESCUELA PRESCOLAR Y , LA OBRA SE REALIZO A 300 METROS DEL PALACIO MUNICPAL HACIA EL LADO O | -95.8481 | 16.9562
OAX220402191061 | Oaxaca | Monjas | La Guadalupe [Barrio] | CALLE GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 70826 LA GUADALUPE [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y , EN LA CALLE GUADALUPE Y PIEDRAS NEGRAS | -96.6262 | 16.3617
OAX220402194273 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE 21 DE JUNIO COLONIA 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A XADANI Y AVENIDA NEGRETE, LA COLONIA 21 DE JUNIO TIENE SUACCESO SOBRE LA CARRETERA QUECOMUNICA CON LA LOCALIDAD D | -95.034 | 16.4218
OAX220402195811 | Oaxaca | Santa María Petapa | Las Flores | CALLE DR DAVID ANTONIO TOLEDO PUEBLO LAS FLORES, 70370 LAS FLORES, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE EDEN Y CALLE TULIPANES, CALLE LA ROSA CALLE DR. DAVID ANTONIO TOLEDO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORESSANTA MARIA PETAP | -95.0177 | 16.8864
OAX220402196474 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San José Vista Hermosa | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN JOSE VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 257 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCI | -96.8827 | 18.1238
OAX220402196959 | Oaxaca | Nazareno Etla | Lomas de Nazareno | CALLE LAS TAREAS PUEBLO LOMAS DE NAZARENO, 68240 LOMAS DE NAZARENO, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO 20DPR0273A SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAS TAREAS DEL MUNICIPIO DE | -96.8187 | 17.179
OAX220402196974 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE LA RIVERA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE LA RIVERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. | -95.1228 | 16.8229
OAX220402197265 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | El Cuartel | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - EL CUARTEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 EL CUARTEL, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE EL C | -96.9385 | 18.1132
OAX220402197267 | Oaxaca | Ayotzintepec | Ayotzintepec | CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | -96.1295 | 17.6759
OAX220402197269 | Oaxaca | Santiago Laollaga | El Zapotal | VEREDA TRAMO KM 0+000 - KM 0+831 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 831 INTERIOR SN EJIDO EL ZAPOTAL, 70720 EL ZAPOTAL, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN EL EJID | -95.2176 | 16.5815
OAX220402187701 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Encajonado | EJIDO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON 30 DE JULIO Y CALLE PASCUAL ORTIZ QUINTANA, AVENIDA FIDEL LOYO MENDOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTE PERTENECIENTE AL EJIDO | -96.3922 | 18.2439
OAX220402193519 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | San Juan Bautista Guelache | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTOS DEGOLLADO, 68236 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VILLA GUERRERO LA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DEL | -96.7835 | 17.2239
OAX220402194340 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Mariscala de Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1416 | 17.8605
OAX220402194348 | Oaxaca | Santiago Xanica | San Jerónimo | RANCHERIA SAN JERONIMO, 70890 SAN JERÓNIMO, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION ES EN DOMICILIO CONOCIDO | -96.2443 | 16.0001
OAX220402195839 | Oaxaca | Santa María Petapa | Rincón Viejo | CALLE PROLONGACION DE HIDALGO PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE PROLOGANCION DE HIDALGO Y CALLE AV FERROCARRIL, CALLE AGUAS NEGRAS CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO Y AV. FERROCARRIL DE LA A | -95.0374 | 16.8995
OAX220402196495 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Juan la Unión | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN JUAN LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 249 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN JUAN LA UNIÓN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE SAN J | -96.8883 | 18.1016
OAX220402196509 | Oaxaca | Ayotzintepec | Ayotzintepec | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC | -96.1304 | 17.674
OAX220402196511 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE BENITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN MARTIN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN MARTIN, EN LA ENTRADA | -95.0952 | 16.9641
OAX220402196985 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN | -98.0039 | 17.8294
OAX220402196997 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | CALLE GUERRERO BARRIO LA PEÑA, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION. | -97.2253 | 17.4591
OAX220402197002 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍ | -95.1199 | 16.822
OAX220402197271 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - CHEPEGINIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 940 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CAMINO EL PORTILLO-CHEPEGINIO, EL PROYECTO SE UBICA ENTR | -96.6601 | 16.5371
OAX220402197290 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Francisco Caballúa | CALLE LIBRAMIENTO A SAN JOSÉ MONTEVERDE PUEBLO SAN FRANCISCO CABALLUA, 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KM DEL PALACIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL D | -97.7169 | 17.4905
OAX220402197291 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Peña Colorada | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - PEÑA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 PEÑA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -96.933 | 18.1393
OAX220402186231 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | El Quebrachal | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL QUEBRACHAL, 70156 EL QUEBRACHAL, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL | -94.1828 | 16.5525
OAX220402194916 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | CALLE BARRIO SAN DIEGO BARRIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE BARRIO SAN DIEGO Y , EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO SAN DIEGO | -97.6833 | 17.2751
OAX220402195865 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | San Sebastián Nicananduta | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SEGUNDA Y TERCERA SECCIÓN DEL PUEBLO EN VARIAS CALLES DE | -97.6836 | 17.5182
OAX220402196513 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS FLORES, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ DE PORFIRIO DIAZ A NICOLAS BRAVO | -97.227 | 17.4592
OAX220402196521 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Isidro Zoquiápam | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN ISIDRO ZOQUIAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 920 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CONDUCE | -96.9266 | 18.0979
OAX220402196524 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | Mixistlán de la Reforma | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.112 | 17.1468
OAX220402197026 | Oaxaca | Santa María Petapa | Barreña | PUEBLO LA BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LA BARREÑA SANTA MARÍA PETAPA OAXACA. | -94.9607 | 16.9371
OAX220402197031 | Oaxaca | Ayotzintepec | San José Mano Marqués | PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE MANO MARQUEZ MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC | -96.0069 | 17.7932
OAX220402197298 | Oaxaca | Cosolapa | Almolonga | AVENIDA INDEPENDENCIA RANCHERIA ALMOLONGA, 68410 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA CANCINO Y AVENIDA SONORA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ACCESO DE NOMBRE INDEPENDENCIA QUE P | -96.6611 | 18.6109
OAX220402187752 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Campo de Aviación | CALLE CAMINO DE LOS ESPINOS EJIDO CAMPO DE AVIACIÓN, 69806 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMPO DE AVIACION | -97.6793 | 17.2397
OAX220402187754 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Sebastián | CALLE JACARANDAS BARRIO BARRIO SAN BARTOLO, 69802 BARRIO SAN SEBASTIÁN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PALMAS, SOBRE LA CALLE JACARANDAS CERCA DE LA SALIDA DE LA AVENIDA DEL ESTUDIANTE. | -97.6899 | 17.2657
OAX220402192842 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | CALLE 2DA DE SAM ANDRES PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE TERCERA DE SAN ANDRES, CALLE LIBERTAD LA OBRA ESTÁ UBICADA A 350 METROS AL | -96.4044 | 16.3161
OAX220402196995 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Los Frailes | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LOS FRAILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 LOS FRAILES, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LO | -96.9492 | 18.1036
OAX220402190630 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | Israel | BRECHA TRAMO SAN PEDRO OCOTEPEC - SANTA CRUZ CONDY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RANCHO ISRAEL, 00000 ISRAEL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA AL LADO DE | -95.8344 | 16.9682
OAX220402192880 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE COLECTIVOS COLONIA LA SOLEDAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL TANQUE DE AGUA LOCALIZADO EN LA COLONIA LA SOLEDAD | -96.4112 | 18.2414
OAX220402193802 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE VARIAS CALLES CIUDAD LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 145 SAYULA DE ALEMAN TIERRA BLNAC Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARA EN LO | -95.8703 | 18.0966
OAX220402193808 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Candelaria | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSE LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CONGREGACION DE SAN JOSE LA CANDELARIA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA Y SE | -96.2571 | 18.212
OAX220402194609 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Benito Juárez II | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN), 68434 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE | -96.4627 | 18.1413
OAX220402195893 | Oaxaca | Santa María Petapa | Barreña | CALLE RANCHO NUEVO PUEBLO RANCHO NUEVO, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL RANCHO NUEVO SANTA MARIA PETAPA OAXACA. | -94.9615 | 16.9332
OAX220402188441 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Juan del Río | CALLE ICHI NDÓYO TIO PUEBLO SAN JUAN DEL RIO, 69806 SAN JUAN DEL RÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 125 Y , CALLE RIO DE OCOTEPEC EN LA ENTRADA POR LA CARRETERA FEDERAL 125 PARALELA A RIO DE OCOTEPEC | -97.7712 | 17.1741
OAX220402190664 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE GUIE SHUUBA COLONIA INFONAVIT ZAPANDU, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE GUIE BIGUA, LA COLONIA INFONATIV ZAPANDU SE UBICA EN EL NORESTE DE LA CIUDAD | -95.0121 | 16.4384
OAX220402192926 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Miguel Mixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9573 | 16.7781
OAX220402183777 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Abajo Dos | CALLE PARCELA PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TRES CALLES EN LA CALLE REFORMA, CHARRITO Y PARCELA, UBICADAS EN LA LOCALI | -96.3993 | 18.1474
OAX220402183785 | Oaxaca | Monjas | La Guadalupe [Barrio] | BARRIO BARRIO SAN ANTONIO, 70827 LA GUADALUPE [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE Y , ESTA UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO | -96.6431 | 16.3615
OAX220402195332 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santa Cruz Río Salinas | PUEBLO SANTA CRUZ RIO SALINAS, 69600 SANTA CRUZ RÍO SALINAS, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE SANTA CRUZ RIO SALINAS | -97.1937 | 17.4246
OAX220402195928 | Oaxaca | Santa María Petapa | El Paraíso | PUEBLO EL PARAÍSO, 70372 EL PARAÍSO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL PARAISO SANTA MARIA PETAPA OAXACA. | -95.0774 | 16.8698
OAX220402187994 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | San Pablo Cuatro Venados | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE PROGRESO, CALLE MORELOS A MEDIO KM DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | -96.8903 | 16.9809
OAX220402190466 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLEJON 6 DE ENERO COLONIA AMPLIACIÓN MÉXICO, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE MEXICO, CALLE LA SOLEDAD LA OBRA SE EJECUTARÁ AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A | -95.8667 | 18.1192
OAX220402173417 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE HELIODORO VALLEJO SANTANDER COLONIA VICTOR YODO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLEJON LAZARO CARDENAS LA COLONIA VICTOR YODO SE UBICA SOBRE LA CAR | -95.0338 | 16.4404
OAX220402192955 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | Piedra Campana | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA CAMPANA, 70850 PIEDRA CAMPANA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA CAMPANA COMO REFERENC | -96.917 | 16.0393
OAX220402193866 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | San Miguel Tiuxi | CALLE SAN MIGUEL TIUXI PUEBLO SAN MIGUEL TIUXI, 69257 SAN MIGUEL TIUXI, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LAS NIEVES Y TERMINA EN SAN MIGUEL TIUXI CON UNA LONGITUD DE 500M | -98.132 | 17.8471
OAX220402195360 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | San Antonio Abad | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO ABAD, 69333 SAN ANTONIO ABAD, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO INGRESADO SOBRE LA CALLE MIGUE | -97.4544 | 17.8975
OAX220402195955 | Oaxaca | Santa María Petapa | Lázaro Cárdenas | AVENIDA ESPERANZA PUERTO LAZARO CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 8 DE MAYO Y CALLE ALDAMA, AV. LA ESPERANZA CON CALLE 8 MAYO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS SANTA MARÍA PETAPA, | -95.0492 | 16.8846
OAX220402186092 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | Las Cruces | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CRUCES, 70158 LAS CRUCES, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES | -94.7066 | 16.6615
OAX220402186994 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL HOSPITAL COMUNI | -95.8845 | 18.1213
OAX220402195378 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | Santiago Ihuitlán Plumas | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALLENDE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO C | -97.4274 | 17.8513
OAX220402188025 | Oaxaca | Loma Bonita | San Benito Encinal | CALLE 22 DE ABRIL RANCHERIA SAN BENITO DE ENCINAL, 68405 SAN BENITO ENCINAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMIREZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 12 DE ABRIL LA OBRA SE EJECUTARÁ FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO D | -95.91 | 17.9895
OAX220402188030 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Santa María Cuquila | RANCHERIA SANTA MARÍA CUQUILA, 69802 SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE DESDE LA ZONA ARQUEOLOGICA HASTA LA PARTE BAJA A UN COSTADO DE LA CARRETERA. | -97.7544 | 17.198
OAX220402187227 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landázuri | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, 68433 COLONIA INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALFREDO BONFIL, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE | -96.3821 | 18.27
OAX220402190723 | Oaxaca | Monjas | Santa María Velató | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE PORFIRIO DIAZ Y BENITO JUAREZ | -96.6461 | 16.5049
OAX220402190732 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | San Gabriel Etla | CALLE LIBRAMIENTO PUEBLO SAN GABRIEL ETLA, 68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE SE LOCALIZO A 1 KM DEL PATEON DE SAN MIGUEL ETLA | -96.7735 | 17.2147
OAX220402190735 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE 8 DE JUNIO COLONIA 8 DE JUNIO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y , LA COLONIA 8 DE JUNIO SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA QUE COM | -95.0349 | 16.4466
OAX220402195402 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ENCINOS LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUN | -95.8861 | 18.1018
OAX220402195996 | Oaxaca | Santa María Petapa | Las Lomitas | CALLE OAXACA PUEBLO LAS LOMITAS, 70370 LAS LOMITAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PINOTEPA NACIONAL, CALLE FRANCISCO I MADERO CONSTRUCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS | -95.031 | 16.8882
OAX220402186148 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | Río Grande | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO GRANDE, 70158 RÍO GRANDE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE | -94.6718 | 16.7044
OAX220402186167 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | San Antonio | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 70157 SAN ANTONIO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SOL Y LUNA | -94.1932 | 16.6552
OAX220402190755 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | Santa Cruz Ocotal | BRECHA TRAMO SANTA CRUZ OCOTAL - SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SANTA CRUZ OCOTAL, 70293 SANTA CRUZ OCOTAL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA BRECHA QUE CONDUCE | -95.8253 | 16.9831
OAX220402193061 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | San Sebastián Atoyaquillo | RANCHERIA SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, 69841 SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA Y CALLE EL PROGRESO, CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN AYOYAQUILLO | -97.5065 | 17.3079
OAX220402193078 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | San Miguel Etla | PRIVADA BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL ETLA, 68236 SAN MIGUEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE ALFREDO LOPEZ SE LOCALIZA A 200 MTROS DEL CENTRO DE SALUD | -96.7831 | 17.2118
OAX220402187104 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | Santiago Cuasimulco | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTIAGO CUASIMULCO, 68704 SANTIAGO CUASIMULCO, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE CAPTACIÓN SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA MISMA MANERA EL TANQUE DE ALMAC | -96.3975 | 17.6655
OAX220402193917 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Patria | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO NUEVA PATRIA, 68433 NUEVA PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALE EMILIANO ZAPATA CALLE 21 DE MARZO UBICADA EN | -96.4272 | 18.3113
OAX220402194777 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | AVENIDA CAMINO A LOMA ALTA COLONIA AMIGOS CHARROS, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON ACCESO MOTEL QUINTA LAS PALOMAS Y CERRADA ACCESO A INSTALACIONES LIENZO CHARRO, CALLE ORO COLON | -96.1565 | 18.0846
OAX220402195428 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE VARIAS CALLES COLONIA SAN PEDRO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CARRETERA SAYULA - TIERRA BLANCA, CALLE AGUASCALIENTES INICIA A DOS CUADRAS DE LA GASERA GASZAR FINALIZA EN LA PLANTA TRATADORA | -95.8718 | 18.0968
OAX220402196020 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE SANTA CRUZ COLONIA SANTA CRUZ, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y , LA COLONIA SANTAC CRUZ SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA COL | -95.001 | 16.4571
OAX220402196026 | Oaxaca | Santa María Petapa | Llano Suchiapa | CALLE AMERICA LATINA PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AMERICA LATINA Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, CALLE REPUBLICA DE CHILE CALLE AMÉRICA LATINA DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPA | -95.0546 | 16.872
OAX220402196031 | Oaxaca | San Agustín Amatengo | San Agustín Amatengo | CALLE ALDAMA PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALDAMA ESQUINA CON EL RIO ATOYAC.SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA Z | -96.7923 | 16.5152
OAX220402188456 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Miguel | AVENIDA GIRASOLES BARRIO SAN MIGUEL, 69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE BOULEVARD RAFAEL REYES Y CALLE EL RIO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL | -97.6736 | 17.273
OAX220402191725 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6805 | 17.2675
OAX220402192201 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | San Juan Bautista Guelache | BRECHA TRAMO 0+000 - 0+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 05 + 500 PUEBLO , 68236 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE Y , ES UNA BRECHA A LA SALIDA DEL PUEBLO. ASSDSDAS AEFWED | -96.7721 | 17.2285
OAX220402192207 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Lorenzo Vista Hermosa | CALLE CONSTITUCION BARRIO SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL BARRIO GUA | -98.0676 | 17.962
OAX220402192608 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | CALLE ACAMINO AL OJO DE AGUA COLONIA LAS FLORES, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE PEDRO COLMENARES Y CAMINO LAS TINITAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA AL | -97.5757 | 17.6873
OAX220402194169 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Agua Escondida | PUEBLO ISLA AGUA ESCONDIDA, 68430 AGUA ESCONDIDA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA LOCALIZADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN YA QUE ES | -96.4778 | 18.1738
OAX220402195533 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | Primera Sección | CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 PRIMERA SECCIÓN, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA. | -97.6773 | 17.5205
OAX220402192228 | Oaxaca | Loma Bonita | Artículo Sesenta y Cinco Reforma Agraria | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ARTÍCULO SESENTA Y CINCO REFORMA AGRARIA, 68404 ARTÍCULO SESENTA Y CINCO REFORMA AGRARIA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE REFORMA UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL | -95.8933 | 17.7971
OAX220402192632 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD SIENDO LA CALLE LATERAL AL PARQUE MUNICIPAL | -96.6833 | 18.6016
OAX220402194208 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Chocolate | CALLE PRINCIPAL LOS ROBLES Y PASCUALITO PUEBLO CHOCOLATE, 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN GUICHICOVI SE TOMA LA CARRET | -95.0897 | 16.9331
OAX220402196074 | Oaxaca | Santa María Petapa | San Bartolo | CALLEJON UNION PUEBLO SAN BARTOLO, 70370 SAN BARTOLO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE INSURGENTES, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLEJÓN LA UNIÓN EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL SAN BARTOLO SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA | -95.029 | 16.8812
OAX220402186536 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE MORELOS COLONIA VICENTE GUERRERO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE PLAN DE CHILPANCINGO, CALLE GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARÁ FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA | -95.8705 | 18.1084
OAX220402188151 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Pablo Coatlán | CAMINO TRAMO SAN PABLO COATLAN - CAMPOS COSECHEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA LA CONSTRU | -96.7808 | 16.2282
OAX220402186893 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | CALLE CALLE EL PROGRESO PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL A | -96.5879 | 17.6025
OAX220402190961 | Oaxaca | Monjas | La Unión [Barrio] | CALLE LIBERTAD BARRIO BARRIO LA UNION, 70826 LA UNIÓN [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE LIBERTAD | -96.6298 | 16.3922
OAX220402191774 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | El Vergel | CALLE MARGARITAS EL VERGEL, 68236 EL VERGEL, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE CEREZOS, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL VERGEL | -96.7931 | 17.2086
OAX220402193626 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO EL AGUILA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA DOS, CALLE NUEVE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL AGUILA A 100 METROS DEL RASTRO MUNICIPAL | -96.4055 | 18.2383
OAX220402194286 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Guadalupe Copaltepec | CALLE GUADALUPE COPALTEPEC PUEBLO GUADALUPE COPALTEPEC, 69253 GUADALUPE COPALTEPEC, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MARISCALA DE JUÁREZ Y CALLE CAMINO A SAN JUAN CIENEGUILLA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA ENTRADA | -98.1855 | 17.8521
OAX220402194305 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE PAMELA TERAN COLONIA LIBERTAD, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , LA COLONIA LIBERTAD SE UBICA EN ELNORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LACOLONIA 8 DE OCTUBRE | -95.0373 | 16.427
OAX220402196286 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | CALLE SAN FRANCISCO Y 3RA DE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 1RA DE SAN FRANCISCO, CALLE 1RA DE SAN FRANCISCO LA OBRA RE REHABILI | -96.4087 | 16.3173
OAX220402188212 | Oaxaca | Loma Bonita | General Francisco Villa | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 68406 GENERAL FRANCISCO VILLA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LIC. MAXIMILIANO ESPARZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA | -95.895 | 18.0106
OAX220402191072 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | CALLE CLEMENTE RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA ROBLES ORIENTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL RPOYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CLLE CLEMENTE RAMIREZ EN LA COLONIA ROBLES ORIENTE, PE | -95.0432 | 16.8663
OAX220402191840 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Agustín Mixtepec | TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN MIXTEPEC - SAN CRISTOBAL AMATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 RANCHERIA SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA DE REH | -96.3639 | 16.2782
OAX220402192671 | Oaxaca | Cosolapa | Colonia Agrícola Miguel Hidalgo | RANCHERIA MIGIEL HIDALGO (COLONIA AGRÍCOLA), 68413 COLONIA AGRÍCOLA MIGUEL HIDALGO, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL | -96.7169 | 18.5258
OAX220402194963 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE PINO SUAREZ COLONIA ING. FELIPE REYES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ UBICADA EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | -95.8951 | 18.0982
OAX220402186579 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Fortín de Juárez | TERRACERÍA TRAMO FORTIN DE JUAREZ - SANTA CATARINA TICUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA FORTIN JUAREZ, 71125 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CAMINO A FORTIN DE JUAREZ Y , ES EL | -97.5297 | 17.0477
OAX220402187606 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Ignacio Manuel Altamirano | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 69804 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | -97.6578 | 17.2137
OAX220402188606 | Oaxaca | San Francisco Teopan | San Francisco Teopan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4928 | 17.8513
OAX220402188755 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE CARRANZA LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN Y FRENTE A LA CASA DE LA CRI | -95.8836 | 18.1101
OAX220402191145 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | San Pedro Ocotepec | BRECHA TRAMO SAN PEDRO OCOTEPEC - RIO GRANDE SAN ISIDRO HUAYAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA , 00000 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA JUSTO EN LA BRECHA QUE CO | -95.8462 | 16.9542
OAX220402191858 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | Asunción Etla | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ASUNCIÓN ETLA, 68236 ASUNCIÓN ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 3 DE MAYO SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DEL TEMPLO CATOLICO | -96.8035 | 17.211
OAX220402192702 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro Tepexcuintle | CALLE CARRETERA FEDERAL 182 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC PUEBLO CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LALA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDAL 182 SAN FEL | -96.3362 | 18.1427
OAX220402194486 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Mexicalcingo de los Granados | CALLE CALLE AL PANTEON RANCHO MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, 69806 MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE QUE VA CAMINO AL PANTEON | -97.8392 | 17.081
OAX220402195625 | Oaxaca | Santa María Petapa | Hidalgo Sur | CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 HIDALGO SUR, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE COLOMBIA, CALLE URUGUAY CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA HIDALGO SUR | -95.0522 | 16.8762
OAX220402196321 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Jardín [Colonia] | CALLE CAMINO CARRETERO COLONIA JARDIN, 70000 JARDÍN [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CIRCUITO PERIFERICO Y CARRETERA PANAMERICANA, LA COLONIA JARDIN SE UBICA SOBRE EL CIRCUITO PERIFERICO EN EL TRAMO DE CARRETERA O | -94.9997 | 16.4488
OAX220402196324 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Agustín Mixtepec | CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN - SAN AGUSTIN MIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE LIBERTAD Y CALLE LIBER | -96.3637 | 16.2822
OAX220402186597 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE LAZARO CARDENA COLONIA 25 DE MAYO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA ERNESTO CHE GUEVARA Y AVENIDA RUBEN JARAMILLO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA 25 DE MAYO SE UBICA EN EL NORTE DE L | -95.0147 | 16.4563
OAX220402186598 | Oaxaca | Loma Bonita | El Mirador | CALLE BRIGIDA GARCIA RANCHERIA EL MIRADOR, 68400 EL MIRADOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARCELINO JUAREZ Y EN VIALIDAD POSTE | -95.8272 | 17.9315
OAX220402190028 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE JUVENTUD INTERIOR 6 PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE JUVENTUD Y , TERRENO UBICADO FRENTE A LA COCINA COMEDOR DE LA POBLACION. | -97.3536 | 16.9986
OAX220402190042 | Oaxaca | San Juan Bautista Guelache | San Juan Bautista Guelache | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7785 | 17.2265
OAX220402191181 | Oaxaca | Monjas | Monjas | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MONJAS, 70826 MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE Y , EN LA ESCUELA SECUNDARIA | -96.6386 | 16.3714
OAX220402192330 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE 10 DE MAYO COLONIA DEL VALLE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JUPITER Y CARRETERA CD ALEMAN-SAYULA, CALLE COAHUILA LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DEL CORREDOR TURISTICO | -95.8848 | 18.0935
OAX220402194490 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | Mariscala de Juárez | PUEBLO MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAMOS TODA LA CALLE MIGUEL HIDALGO PASANDO EL HOTEL DEL CENTRO DOBLAMOS EN LA CALLE TRINIDAD A MA | -98.1462 | 17.8683
OAX220402195164 | Oaxaca | Loma Bonita | El Mirador | CALLE PINO SUAREZ RANCHERIA SAN FELIPE, 68406 EL MIRADOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -95.8261 | 17.9285
OAX220402195661 | Oaxaca | Santa María Petapa | Barrio Nuevo | CALLE EFRAIN VASQUEZ SOL PUEBLO BARRIO NUEVO, 70370 BARRIO NUEVO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE MARIO NACIF ALVAREZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE EFRAIN V. SOL DE LA DELEGACION MUNICIPAL BARRIO NUEVOSANTA MARIA PETAPA | -95.0222 | 16.8806
OAX220402196407 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San José Vista Hermosa | CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN JOSE VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 570 PUEBLO SAN JOSE VISTA HERMOSA, 68560 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINC | -96.8828 | 18.124
OAX220402196708 | Oaxaca | Ayotzintepec | San Pedro Ozumacín | CAMINO TRAMO OZUMAZIN - AYOTZINTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ZAN PEDRO OZUMAZIN HACIA LA CABECE | -96.23 | 17.6805
OAX220402186612 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE CARRETERA PANAMERICANA COLONIA 8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD FRENTE | -95.0373 | 16.4333
OAX220402186619 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | CALLE YUCHIO MARTIR Y AURELIO VASQUEZ PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LUIS VASQUEZ, CALLE FORTIN DE JUAREZ ES LA CALLE POSTERIOR A LA IGLESIA | -97.5339 | 17.0718
OAX220402187775 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Pescadito de Arriba | CAMINO TRAMO E.C. PIEDRA DE AMOLAR - ARROYO TIGRE - PESCADITO DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 742 PUEBLO PESCADITO DE ARRIBA, 68430 PESCADITO DE ARRIBA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA | -96.4128 | 18.1313
OAX220402191949 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Guadalupe Villahermosa | CALLE CAMINO A CAJA DE AGUA BARRIO GUADALUPE VILLAHERMOSA, 69249 GUADALUPE VILLAHERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALZADA CAMINO A SAN ADRES SABINILLO, LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD TOM | -98.0123 | 17.7593
OAX220402192352 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta | Tercera Sección | PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 TERCERA SECCIÓN, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTEVERDE HASTA LLE | -97.6933 | 17.4882
OAX220402192764 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO SAN FRANCISCO, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE MATAMOROS, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA DA INICIO A DOS CUADRAS | -97.5694 | 17.6767
OAX220402193233 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | BRECHA TRAMO SAN JUAN QUIOTEPEC - RANCHO CONEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LAA LOCA | -96.6044 | 17.6075
OAX220402193709 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Enmedio | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CARRETERA FEDERAL TRAMO TEMASCAL-LA GRANJA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA | -96.3749 | 18.2705
OAX220402195689 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | CALLE 16 DE ABRIL PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO LA OBRA SE UBICA A 90 METROS AL NORESTE DEL PALACIO | -96.4089 | 16.318
OAX220402196711 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE UBICACION DE PROYECTO DENTRO DE LA LOCAIDAD CABECERA M | -95.0908 | 16.9629
OAX220402196729 | Oaxaca | Santa María Petapa | Las Flores | CALLE DR DAVID ANTONIO TOLEDO PUEBLO LAS FLORES, 70370 LAS FLORES, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE EDEN Y CALLE TULIPANES, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORESSANTA MARIA PETAPA OAXACA. | -95.0171 | 16.8871
OAX220402186642 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | El Ángel [Rancho] | CALLE ALFA Y OMEGA COLONIA EL ANGEL, 70000 EL ÁNGEL [RANCHO], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CIRCUITO PERIFERICO Y CALLE GENESIS, LA COLONIA EL ANGEL SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA COLONIA TIERRA Y LIBERT | -95.0148 | 16.459
OAX220402187801 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE MICHOACAN COLONIA BENITO JUÁREZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL CEDRO, CALLE GUANAJUATO LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRES CUADRAS DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L. TAMAYO Y TRES CUADRAS | -95.8682 | 18.1062
OAX220402190087 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Andrés Mixtepec | CALLE SANTA CECILIA PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN ANDRÉS MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 5 DE MAYO EL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA ENTRE | -96.4052 | 16.3144
OAX220402192376 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PROLONGACION NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES Y | -95.8858 | 18.115
OAX220402192782 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | CALLE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE HERMITA Y CARRETERA CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GUADALUPE SOBRE | -97.5809 | 17.6803
OAX220402193735 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | San Miguel Achiutla | CALLE HIDALGO Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBIDE, CALLE MERCED LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA RE REALIZÓ SOBRE | -97.4882 | 17.304
OAX220402196753 | Oaxaca | Santa María Petapa | Guivisía | PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA SANTA MARIA PETAPA OAXACA. | -94.9618 | 16.9511
OAX220402188360 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Los Silva (La Sabinera los Silva) | PUEBLO LA SABINERA LOS SILVA, 69740 LOS SILVA (LA SABINERA LOS SILVA), SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD JUSTO EN LA ESCUELA DE LA MISMA. | -98.0695 | 17.4218
OAX220402190575 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE TECNOLOGICO COLONIA 4A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA A PLAYA VICENTE LA ESCUELA SE UBICA EN LA 4A SECCIÓN TIENE SU ACCESO P | -95.0116 | 16.4318
OAX220402190594 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE 5 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO | -95.8671 | 18.1023
OAX220402192406 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA - ZACATIXPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 650 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE DANIEL BAUSTISTA Y , SE RALIZA EN TRES CAMINOS DIFERENTES DE AC | -95.9726 | 18.1228
OAX220402192795 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro Verde | CALLE CARRETERA TEMASCAL-LAS MARGARITAS PUEBLO CERRO VERDE, 68430 CERRO VERDE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN A 900 METROS DE LA CENTRA HIDROLECTRICA TEMASCAL 1 SOBRE LA CARRETERA TEMASCALL | -96.4036 | 18.2359
OAX220402195743 | Oaxaca | Santa María Petapa | Barreña | CALLE DELEGACION MONTE OSCURO PUEBLO MONTE OSCURO, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MONTE OSCURO | -94.9616 | 16.9332
OAX220402196811 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BRENA TORRES, AVENIDA JUAN LOZANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD SIENDO LA CAL | -96.6831 | 18.6019
OAX220402196813 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CALLE HIDALGO PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE RUTILIO JUÁREZ, EL PROYECTO SE UBICA ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LA CALLE RUTILIO JUAREZ JUNTO A LA CAPILLA | -96.6673 | 16.5376
OAX220402196815 | Oaxaca | Santa María Petapa | El Bajío | CALLE REFORMA NORTE PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MORELOS, CALLE RODOLFO FIERRO CALLE REFORMA NORTE EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA OAX | -95.0349 | 16.8889
OAX220402187918 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | El Porvenir | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PORVENIR, 69806 EL PORVENIR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR | -97.7418 | 17.2342
OAX220402187922 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSE CORTES Y AVENIDA BRENA TORRES, CALLE JIQUILPAN LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -96.6826 | 18.6004
OAX220402190619 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Donají | CALLE JOSÉ MARIA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROS Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DONAJI EN LA CALLE JOSÉ MATIA MORELOS | -95.05 | 17.2303
OAX220402182809 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | AVENIDA CANDIDO LUCHO PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE HELIODORO CHARIS CASTRO Y CALLE RUIZ CORTINES, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA | -94.9452 | 16.5547
OAX220402182811 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE AGUASCALIENTES COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 7 DE JULIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | -95.8663 | 18.1026
OAX220402186758 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | CALLE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CARRETERA CRISTOBAL COLON Y CALLE MORELOS, CALLE HERMITA LAS LUMINARIAS SE DISTRIBUYERON EN LA LOCALIDAD | -97.5803 | 17.6778
OAX220402176671 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Margarita Huitepec | CAMINO TRAMO MARGARITA HUITEPEC - ENTRONQUE DE CAMINO DE CAMOTLAN A IXCUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR 1 PUEBLO , 00000 MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL | -95.6678 | 16.9401
OAX220402182825 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE JESUS URBIETA COLONIA 5 D EABRIL, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y CALLE 14 DE JUNIO, LA COLONIA 5 DE ABRIL SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD SOBRE LA CARRETERA QUE | -95.0317 | 16.4535
OAX220402183906 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Tigre | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO TIGRE, 68430 ARROYO TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZASOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR | -96.4419 | 18.1299
OAX220402185372 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | CALLE INDEPENDENCIA SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MATIAS ROMERO, A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL | -96.1644 | 17.3355
OAX220402178289 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | CALLE RIO TEMPRANO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE RIO TEMPRANO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC | -97.2672 | 16.2202
OAX220402179258 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | CALLE 2 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA LLANO DE MECATE, CARRETERA QUE VA A MIGUEL HIDALGO LA CAPTACION Y EL CARCAMO DE BOMB | -97.1401 | 16.9298
OAX220402182847 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE FRANK PETER COLONIA INFONAVIT, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PASO CURITA Y CALLE GUILLERMO HERNANDEZ CASTRO, CALLE MARGARITO MUÑOS LOPEZ LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA SECUNDARIA LIC. BENITO J | -95.8686 | 18.115
OAX220402183924 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE MICHOACAN BARRIO LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SANTA MARIA, CALLE SANTA MARTHA LA OBRA SE EJECUTARÁ UBICADO AL LADO DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L. TAMAYO | -95.8735 | 18.1067
OAX220402182613 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Rincón Bonito | CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCON BONITO, 68434 RINCÓN BONITO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SZE LOCALIZA SOBRE LA UNICA CALLE DE LAL OCALIDAD EN DOS TRAMOS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARI Y A UN COSTADO DE LA IGLE | -96.4843 | 18.1411
OAX220402185816 | Oaxaca | Santa María Ixcatlán | Santa María Ixcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1905 | 17.8516
OAX220402176714 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | CAMINO TRAMO ENCINO DEL CERRO - LLANO ZACATAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE ENC | -95.7191 | 16.9866
OAX220402177583 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8208 | 17.1717
OAX220402183051 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA CUATRO BARRIO EL MACAYO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SIETE, AVENIDA TRES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL MACAYO A 50 METROS DEL SALON SOCIAL Y A 330 METROS DEL MERCADO MUNICI | -96.4033 | 18.2432
OAX220402183934 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santiago el Jazmín | PUEBLO SANTIAGO EL JAZMIN, 69287 SANTIAGO EL JAZMÍN, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC EN EL CENTRO DE LA POBLACION | -98.0019 | 17.7769
OAX220402182642 | Oaxaca | Soledad Etla | Soledad Etla | CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE AZALEAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE ANTURIOS SE LOCALIZA AL NORTE CON LA CALLE DE ANTURIOS AL SUR CON LA CALLE LAS ROSAS, AL NORESTE CON LA | -96.8266 | 17.1671
OAX220402176061 | Oaxaca | Loma Bonita | 27 de Febrero | PRIVADA 3 Y 4 COLONIA 27 DE FEBRERO, 68402 27 DE FEBRERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA TLACOJALPAN LA OBRA SE EJECUTARA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO | -95.8889 | 18.1259
OAX220402183083 | Oaxaca | Monjas | La Unión [Barrio] | CALLE PRIVADA DE 16 DE SEPT BARRIO BARRIO LA UNION, 70827 LA UNIÓN [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , UBICADO EN EL BARRIO LA UNION | -96.6298 | 16.3923
OAX220402183961 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Las Flores | CALLE MAGNOLOA INTERIOR SN PUEBLO LAS FLORES, 70308 LAS FLORES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE BENITO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MAGNOLIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL LAS FLORES | -95.0171 | 16.8824
OAX220402182658 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE ZACATECAS BARRIO EL CONEJO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE OAXACA, CALLE DURANGO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO | -95.8763 | 18.1164
OAX220402176188 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | San Felipe Apóstol | TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE APOSTOL - BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO SAN FELIPE APÓSTOL, 71515 SAN FELIPE APÓSTOL, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LLEGAR | -96.7509 | 16.7456
OAX220402176796 | Oaxaca | Monjas | Santa María Velató | CALLE MORELOS CONJUNTO HABITACIONAL MONJAS, 70826 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , SANTA MARIA ES UNA AGENCIA DE MONJAS UBICADA POR ETLA | -96.6418 | 16.5078
OAX220402184221 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | Palo Colorado | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO COLORADITO, 70158 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE A LAS CONCHAS Y CALLE CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE E | -94.7009 | 16.6637
OAX220402173473 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | Santa Ana Cuauhtémoc | CAMINO TRAMO SANTA ANA CUAUHTEMOC - CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A L | -96.7986 | 17.9807
OAX220402175648 | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | CALLE CANAL PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE VIADUCTO LA OBRA DE ENCUETRA A 100 M DE LA CABECARA MUNICIPAL SOBRE LA C | -97.6209 | 17.045
OAX220402183569 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA FIDEL LOYO BARRIO EL PEDREGAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL COBAO PLANTEL 51 | -96.3953 | 18.2463
OAX220402185539 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | Cuauhtémoc Guadalupe | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CUAUHTÉMOC GUADALUPE, 70156 CUAUHTÉMOC GUADALUPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE A LA SECUNDARIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC GUADA | -94.6743 | 16.7049
OAX220402180733 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Coyol Seco | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COYOL SECO, 70341 COYOL SECO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CAMINO A VISTA HERMOSA, LA LOCALIDAD DE COYOL SECO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUI | -95.0065 | 16.9934
OAX220402185560 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE ESTHER PITALUA DE REYES COLONIA UNION ANTORCHISTA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LENIN CAMPOS Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE AQUILES CORDOVA LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL COMU | -95.8856 | 18.1223
OAX220402186021 | Oaxaca | Santa María Ixcatlán | Santa María Ixcatlán | CAMINO TRAMO SANTA MARIA IXCATLAN - SAN PEDRO NODON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 PUEBLO SANTA MARÍA IXCATLÁN, 68595 SANTA MARÍA IXCATLÁN, SANTA MARÍA IXCATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PEDRO NODON Y , LA OBRA SE | -97.188 | 17.8525
OAX220402186032 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | Barrancón | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BARRANCON, 70157 BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRANCON | -94.7848 | 16.6675
OAX220402178848 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE SEIS BARRIO EL MUNICIPIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA SIETE, CALLE OCHO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL MUNICIPIO EN EL CUAL SE UBICAN EL PALACIO MUNICIPAL LAS OFICINAS DE | -96.4043 | 18.241
OAX220402186108 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | La Compuerta | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA COMPUERTA, 70157 LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA | -94.7009 | 16.6637
OAX220402186200 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | El Palmar | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PALMAR, 70158 EL PALMAR, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR | -94.6714 | 16.704
OAX220402186309 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada Candelaria | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO CAÑADA CANDELARIA, 69802 CAÑADA CANDELARIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 2, FRENTE AL DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD | -97.7408 | 17.1979
OAX220402186325 | Oaxaca | La Reforma | La Reforma | CALLE HIDALGO PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE EL TRAPICHE Y CALLE LOS CHIPILES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO | -97.842 | 16.6254
OAX220402176308 | Oaxaca | San Miguel Tenango | San Miguel Tenango | AVENIDA ISTMO CORREGIDORA Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA CORREGIDORA, AVENIDA CORREGIDORA LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DEL | -95.5924 | 16.2675
OAX220402183717 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Piedra de Amolar | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA DE AMOLAR, 68434 PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD | -96.451 | 18.1195
OAX220402184322 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.059 | 18.1007
OAX220402184324 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | CALLE CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO Y CAMINO CAMINO AL PARAJE LA JOYA, CAMINO CAMINO PARAJE A LA MEZQUITERA | -97.0648 | 18.1038
OAX220402186353 | Oaxaca | Rojas de Cuauhtémoc | Rojas de Cuauhtémoc | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO CAMINO SACACOSECHA DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC A SAN JUAN TEITIPAC, CALLE HIDALGO LOS TRABAJO | -96.6138 | 17.0079
OAX220402178900 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma | CALLE AURELIO CASTILLO PUEBLO LA REFORMA, 68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA Y SE LOCALIZA A 230 METROS DEL CAMPO | -96.3152 | 18.303
OAX220402183743 | Oaxaca | La Reforma | La Nueva Esperanza | CALLE VISTA HERMOSA PUEBLO LA NUEVA ESPERANZA, 71080 LA NUEVA ESPERANZA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA EL ACCESO ES A TRAVES DE LA CALLE REFORMA A 100 MTS DE LA AGENCIA M | -97.8169 | 16.6623
OAX220402186366 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | CALLE YUCHIO MARTIR Y AURELIO VASQUEZ PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LUIS VASQUEZ, CALLE FORTIN DE JUAREZ ES LA CALLES POSTERIOR DE LA IGLES | -97.5339 | 17.0719
OAX220402177082 | Oaxaca | Mixistlán de la Reforma | Mixistlán de la Reforma | AVENIDA AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MIXISTLÁN DE LA REFORMA, 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CONSTITUCION, AVENIDA 5 DE FEBRERO LA OBR | -96.113 | 17.1459
OAX220402180146 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | BRECHA TRAMO CAMINO SANTA MARIA ZANIZA - EL CULEBRON - PARAJE SIN NOMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 08 + 1 PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SANTA MARIA ZANIZA - | -97.3365 | 16.6487
OAX220402183755 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Mateo Río Hondo | CALLE 3 DE OCTUBRE PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , LA CALLE TRES DE OCTUBRE INICIA EN AVENIDA OAXACA Y TERMINA EN CAMINO A BARRANCA GRANDE | -96.4494 | 16.1493
OAX220402186651 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE NAZARIO CHACON COLONIA MAGISTERIO DEMOCRÁTICO, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MERCURIO Y CIRCUITO PERIFERICO, LA COLONIA MAGISTERIO DEMOCRATICO COLINDA CON LA COLONIA MARTIRES 31 DE | -95.0142 | 16.4533
OAX220402186653 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE PINO SUAREZ COLONIA ING. FELIPE REYES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ UBICADA EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | -95.8952 | 18.0976
OAX220402184586 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DEL TOREO Y CALLE CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CALLE DE LA JUVENTUD LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS CALLES Y DI | -97.059 | 18.0999
OAX220402186662 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL LOPEZ SALINAS Y CIRCUITO PERIFERICO, LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD TIENE SU ACCESO SOBRE EL PERIFERICO | -95.0155 | 16.4626
OAX220402186677 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLEJON SAN JOSE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE EJECUTARÁ A 5 CUADRAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD | -95.8828 | 18.1184
OAX220402186681 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | Lagunillas | CAMINO TRAMO ZARAGOZA - LAGUNILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LAGUNILLA, 68547 LAGUNILLAS, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL Y CAMINO CAMINO A LA IGLESIA, CAMINO CAMINO A LA ES | -96.9939 | 18.1128
OAX220402178056 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7856 | 16.8667
OAX220402178057 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS BARRIO SAN LORENZO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO-COSIJOEZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE AV. FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA A 600 MTS. DE | -96.781 | 16.866
OAX220402178964 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cabeza de Tigre | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO COSOLAPA - CABEZA DE TIGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 155 PUEBLO CABEZA DE TIGRE, 68433 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y | -96.4299 | 18.3007
OAX220402182766 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Zompantle | CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO ZOMPANTLE, 70292 ZOMPANTLE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL APROXIMADAMENTE A 100 MTRS DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ZO | -95.9025 | 17.015
OAX220402183822 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Calería | CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVA CALERÍA, 68433 NUEVA CALERÍA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA | -96.397 | 18.3177
OAX220402185703 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | Palo Colorado | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO COLORADITO, 70158 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE A LA SECUNDARIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN PALO COLORADO | -94.7009 | 16.6637
OAX220402186685 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE JORGE L TAMAYO COLONIA EJIDAL, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JUAN REVULETAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAQUEL OSORIO VIALIDAD POSTERIOR A LAS AL | -95.8844 | 18.1031
OAX220402186701 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | Cuixtepec | CAMINO TRAMO LAGUNILLAS - CUIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO CUIXTEPEC, 68547 CUIXTEPEC, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA AGENCIA Y CAMINO CAMINO A LA IGLESIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA L | -96.9949 | 18.1089
OAX220402180391 | Oaxaca | Santiago Laollaga | Guichixú | CAMINO TRAMO CAMINO AL RANCHO TRES MARIAS - REPRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 709 INTERIOR SN RANCHERIA TRES MARÍAS, 70723 GUICHIXÚ, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CAMINO AL RANCHO TRES MARÍAS Y VEREDA AL RANCHO TRES MARÍA | -95.2492 | 16.7282
OAX220402182790 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Chicapa de Castro | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA MACEDONIO ALCALA Y AVENIDA MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA EN EL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CHI | -94.82 | 16.4412
OAX220402180406 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | CALLE MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA QUE SE E | -97.3379 | 16.6549
OAX220402181801 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | CALLE LOMAS DEL SOL COLONIA SHA GI BLOO, 70439 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARROYO, CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA C | -96.3675 | 16.9246
OAX220402183196 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nacional | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO NUEVO PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MEJI CARMONA Y CALLE GRAL FRANCISCO VILLA, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 180 METROS DE LA ESCUELA PRIMA | -96.3954 | 18.2416
OAX220402183204 | Oaxaca | La Reforma | Río Tigre | CALLE GUADALUPE PUEBLO RÍO TIGRE, 71083 RÍO TIGRE, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NUEVO PROGRESO LA UBICACION DE LA OBRA ES FRENTE A LA AGENCIA MUNICPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE B | -97.8509 | 16.6823
OAX220402183514 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL COBAO PLANTEL 51 Y A | -96.3954 | 18.2473
OAX220402178713 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Mateo Río Hondo | CALLE ALDAMA PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE ALDAMA AHI A MEDIA CALLE APROXIMADAMENTE SE EMPIEZA A PAVIMENTAR DE AHI CON | -96.4493 | 16.1434
OAX220402181810 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Agua Fría Campanario | CAMINO TRAMO AGUA FRIA - GEGOVELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 519 PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SALIENDO DE LA AGENCIA CON RUMBO A GEGOVELA AVANZAR 3 KILÓ | -96.9135 | 16.7419
OAX220402183530 | Oaxaca | San Francisco Chapulapa | Monte Flor | PUEBLO MONTGE FLOR, 68635 MONTE FLOR, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALO MORA MONTE FLOR | -96.7773 | 17.9413
OAX220402184998 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Pedro Loma Larga | PUEBLO SAN PEDRO LOMA LARGA, 70869 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD | -96.5522 | 16.1785
OAX220402176381 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | CALLE PAZ Y UNION PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE 25 DE NOVIEMBRE Y CALLE TICUA, CALLE COSTITUCION A UN COSTADO EN DIRECCION ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL KIOSC | -97.5353 | 17.0713
OAX220402177341 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | El Rincón | ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A LA LOCALIDAD CON SUS AGENCIAS Y PUEBLOS VECINOS ES UN CAMINO AMPLIAMNETE CONOCIDO POR TOD | -96.556 | 16.532
OAX220402181846 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Miguel Mixtepec | CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE MORELOS Y , PARTIENDO DEL MIUNICIPIO AVANZAR SOBRE LA CALLE ITURBIDE HASTA ENCONTRAT LA CALLE MORELOS AVA | -96.9568 | 16.7745
OAX220402176398 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE MARTIR Y CALLE 25 DE NOVIEMBRE, CALLE PINO SUAREZ A UN COSTADO DEL TEMPLO CATOLICO DEL CENTRO DE SANTA CATARINA | -97.5349 | 17.0722
OAX220402180543 | Oaxaca | La Reforma | La Reforma | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8445 | 16.6233
OAX220402180547 | Oaxaca | La Reforma | Estanzuela Grande | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO ESTANZUELA GRANDE, 71081 ESTANZUELA GRANDE, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A EL PORVENIR Y , AL LLEGAR A LA AGENCIA MUNICIPAL DOBLAR A MANO DERECHA | -97.8492 | 16.6555
OAX220402183277 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA A 70 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMIREZ | -96.4087 | 18.2412
OAX220402183625 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Caracol | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CARACOL, 68430 ARROYO CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL LOCALIDAD UBICADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN EL UNICO ACCES | -96.4756 | 18.3002
OAX220402173332 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE FELIPE LUIS COLONIA 22 DE FEBRERO, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DEMETRIO VALLEJO Y CALLE RODRIGO CARRASCO, CALLE HECTOR VELAZQUEZ LA COLONIA 22 DE FEBRERO SE UBICA EN EL NORTE DE LACI | -95.0167 | 16.4537
OAX220402178989 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Loma Coyol San Martín | PUEBLO LOMA COYOL SAN MARTIN, 68434 LOMA COYOL SAN MARTÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DE 108 VIVIENDAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA COYOL SAN MARTIN | -96.4867 | 18.1267
OAX220402176461 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE GERANIO COLONIA FLORESTA, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE AVENIDA COLIMA Y CALLE JAZMIN, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE EJECUTARÁ FRENTE A LAS OFICINAS DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -95.8753 | 18.0974
OAX220402173534 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | San Martín Caballero | PUEBLO SAN MARTIN CABALLERO, 68614 SAN MARTÍN CABALLERO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , EL TECHADO SE CONSTRUIRÁ EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN | -96.8055 | 17.9604
OAX220402174153 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | La Ciénega | CALLE LA CIENEGA PUEBLO LA CIENEGA, 70868 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE LA CIENEGA EN LA POBLACION DE LA CIENEGA | -96.5307 | 16.2038
OAX220402181086 | Oaxaca | San Juan del Estado | San Juan del Estado | CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PEÑASCO E HIDALGO | -96.8046 | 17.2736
OAX220402181953 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Miguel Mixtepec | CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , PARTIENDO DE EL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE ITURBIDE AVANZAR HASTA TOPAR CON MORELOS AVANZAR 600 MTS HASTA | -96.9568 | 16.7745
OAX220402182510 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , CAMINO INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NARCISO MENDOZA CLAVE 20DCC1288D. EN LA LOCALIDAD DE SAN | -97.338 | 16.654
OAX220402179158 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | CALLE TRANSFORMADORES COLONIA LA EXPERIMENTAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA, CALLE PORFIRIO DIAZ SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DE LA AVENIDA S | -96.7082 | 17.0252
OAX220402181996 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | El Campanario | TERRACERÍA TRAMO CAMPANARIO - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO , 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DEL CAMPANARIO HACIA SAN MIGUEL MIXTE | -96.9202 | 16.7514
OAX220402182541 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Río Lima | CAMINO TRAMO RÍO LIMA - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NAZARENO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE RÍO LIMA EN DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE SAN | -96.9275 | 16.7732
OAX220402183324 | Oaxaca | San Francisco Chapulapa | San Alejo el Progreso | PUEBLO SAN ALEJO EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO | -96.7245 | 17.8866
OAX220402184433 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Pedro el Alto | TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - TERRENOS DE CULTVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 AMPLIACION SAN PEDRO EL ALTO, 69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SAN PEDRO EL ALTO Y VEREDA DESPOBLAD | -97.4606 | 17.1439
OAX220402184438 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Cerro Moneda | CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CERRO MONEDA | -95.9177 | 17.0112
OAX220402185233 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | San Francisco de las Flores | CALLE ISABEL LA CATOLICA PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE PR | -98.0304 | 17.7762
OAX220402179200 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | PARAJE LA MESITA, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE LOS FILTROS Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL PARAJE LA MESITA | -96.6974 | 17.0366
OAX220402182020 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE ADOLFO C GURRION COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE JOSE F GOMEZ Y CALLE CHE GORIO MELENDEZ, CALLE TONA TAATI LA COLONIA SE UBICA EN EL SUR DE LA CIUDAD SO | -95.0056 | 16.4288
OAX220402182584 | Oaxaca | Monjas | Santa María Velató | PRIVADA 2 PRIVADA DE MORELOS PUEBLO SANTA MARIA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUNTRA EN LA CALLE MORELOS Y DE AHI SE CONVIERTE EN PRIVADA | -96.6451 | 16.5045
OAX220402183357 | Oaxaca | La Reforma | El Porvenir | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PORVENIR, 71087 EL PORVENIR, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE CONSTITUCION Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICPAL | -97.8425 | 16.7064
OAX220402175199 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santos Reyes Nopala | CALLE HIDALGO ITURBIDE, MORELOS PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE BULMARO ARREOLA Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE ANTONIO PLAZA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN | -97.1437 | 16.1067
OAX220402176087 | Oaxaca | Loma Bonita | Hermanos Gutiérrez | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA AGRÍCOLA HERMANOS GUTIÉRREZ, 68406 HERMANOS GUTIÉRREZ, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JUAN GUTIERREZ Y CAMINO SAN BENITO, CALLE PABLO GUTIERREZ LA OBRA SE EJECUTARA ENFRENTE DE LA CAPILLA SAN JU | -95.9234 | 17.999
OAX220402180076 | Oaxaca | La Reforma | Emiliano Zapata (Río Leche) | CALLE 5 DE MAYO COLONIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71080 EMILIANO ZAPATA (RÍO LECHE), LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO QUE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA A | -97.8404 | 16.6168
OAX220402180170 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | CALLE SABINOS SECCION PRIMERA, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SABINOS, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL COM REFERENCIA A UN LADO DE UN PU | -96.6963 | 17.0338
OAX220402182061 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Infiernillo | CALLE INFIERNILLO PUEBLO INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 4 DE OCTUBRE LA OBRA ES SOBRE ATENCION SOCIAL Y LAS REUNIONES SE LLEVAN ACABO EN OBRA | -97.1983 | 16.8995
OAX220402182069 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Barranca Fierro | VEREDA TRAMO BARRANCA FIERRO - BARRANCA FIERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO BARRANCA FIERRO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE BARRA | -96.9053 | 16.7901
OAX220402184502 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | CAMINO TRAMO CALLE INDEPENDENCIA - CAMINO DE PASO A TLAXIACO -CHALCATONGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y CAMINO CALLE | -97.5349 | 17.1525
OAX220402184518 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Orilla del Llano | CAMINO TRAMO PARAJE - CENTRO ENCINO DEL LLANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO ORILLA DEL LLANO, 70290 ORILLA DE LLANO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO ORILLA DEL | -95.9536 | 17.001
OAX220402177046 | Oaxaca | San Juan del Estado | San Juan del Estado | CALLE FRATERNIDAD PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PORFIRIO DIAZ | -96.7962 | 17.2834
OAX220402182690 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | BRECHA TRAMO CAMINO SANTA MARIA ZANIZA - DESVIACION LLANO YERBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 1 PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , SE LE DARÁ MANTENIMIENTOS A LOS D | -97.3404 | 16.6561
OAX220402183117 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA SIETE BARRIO EL POLVORÍN, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE UNO, AVENIDA CINCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CCT 20DPB1436A DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN | -96.4007 | 18.2471
OAX220402185340 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santos Reyes Yucuná | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0045 | 17.7777
OAX220402176118 | Oaxaca | Loma Bonita | Desparramadero | CALLE EFRAIN BERNARDI RANCHERIA DESPARRAMADERO, 68406 DESPARRAMADERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAN LOPEZ CRUZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE | -95.9783 | 18.0192
OAX220402183447 | Oaxaca | San Francisco Chapulapa | San Francisco Chapulapa | PUEBLO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 68635 SAN FRANCISCO CHAPULAPA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA LOBRA DEL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA | -96.7543 | 17.9405
OAX220402184603 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | Vista Hermosa | CALLE CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA PUEBLO VISTA HERMOSA, 68547 VISTA HERMOSA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A VISTA HERMOSA Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD | -97.0235 | 18.0998
OAX220402176160 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | Santa Ana Cuauhtémoc | CAMINO TRAMO PEÑA BLANCA - RIO CABILDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA RIO CABILDO, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CAMINO SANTA ANA CUAUHTEMOC-CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ Y , E | -96.7876 | 18.0037
OAX220402181332 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Juan Xochiltepec | CALLE CENTRAL PUEBLO SAN JUAN XOCHILTEPEC, 71306 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE SALIDA A OAXACA Y CALLE SALIDA A HUAXOLOTIPAC, LA LINEA DE AGUA ESTA EN UNA CAPTACION AFUERAS DEL PUEBLO Y LA TOMA | -97.0904 | 16.9387
OAX220402182138 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Isidro | VEREDA TRAMO SAN ISIDRO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SAN ISIDRO, 71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA SAN ISIDRO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO A 300 METROS C | -96.9354 | 16.7629
OAX220402181756 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Agua Fría Campanario | TERRACERÍA TRAMO AGUA FRIA - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 010 PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA DE AGUA FRIA CAMPANARIO | -96.9154 | 16.7436
OAX220402184648 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | CALLE CALLE DEL MIRADOR PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE LA JUVENTUD Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO EL MIRADOR LA CALLE SE LE CONOCE COMO CALLE DEL | -97.0567 | 18.1007
OAX220402177303 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | El Rincón | ANDADOR CAMINO SACA COSECHAS PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DONDE LOS AGRICULTORES SACAN SUS COSECHAS DE TEMPORADA EL DOMIICILIO ES BASTANTE | -96.5562 | 16.5327
OAX220402180319 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | CALLE JUAREZ PARAJE BIAYALHAGA, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLEJON MATIAS ROMERO Y CALLE REVOLUCION, CARRETERA RUMBO A VILLA ALTA A 700 MTS DEL MUNICIPIO | -96.1615 | 17.3343
OAX220402197784 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | C. Juan de la Barrera, Las Palmas | -96.3184 | 15.8311
OAX220402204692 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT20DPB1300N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA | -96.4325 | 16.8076
OAX220402197783 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Calz. Año de Juárez 3, 1ra, 70900 San Pedro Pochutla, Oax. | -96.4701 | 15.7416
OAX230202228195 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Noria | CAMINO TRAMO LA NORIA - SAN AGUSTIN AMATENGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO LA NORIA, 71504 LA NORIA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA AGENCIA DE LA N | -96.7881 | 16.4854
OAX230202228885 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE 10 Y 11 COLONIA LIBERTAD, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, CALLE 9 LA REALIZACION DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SERÁ A 155 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD SO | -95.8665 | 18.1101
OAX230202227794 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Sitio del Palmar | CALLE NICOLAS BRAVO SECTOR SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPEDENCIA, CERCA DE LA FABRICA TESORO DEL PALMAR | -96.4909 | 16.5146
OAX230202227854 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Sitio del Palmar | PASAJE PARAJE TEJOCOTE BARRIO SITIO DEL PALMAR, 70811 TEJOCOTE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , SALIENDO DE SITIO DEL PALMAR PASANDO PARAJE EL TEJOCOTE LLEGANDO AL CENTRO DE SAN JERONIMO TITITLAN SIGUIENDO A | -96.5035 | 16.5215
OAX230202228269 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | CALLE COLON PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, ANDADOR DEL BESO SE ACCEDE POR LA CALLE MORELOS QUE LLEVA AL MERCADO MUNICIPAL SE CONTINUA RECTO HA | -96.7222 | 16.8076
OAX230202229663 | Oaxaca | Villa Talea de Castro | San Bartolomé Yatoni | CALLE CARRETERA QUE CONDUCE A VILLA TALEA DE CASTRO. PUEBLO SAN BARTOLOMÉ YATONI, 68821 SAN BARTOLOMÉ YATONI, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE M. AVILA, CALLE LEONA VICARIO LA ESCUELA PRIMARIA SE E | -96.2488 | 17.3792
OAX230202227227 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | Tierra Blanca | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 TIERRA BLANCA, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN SAN VICENTE COATLAN | -96.8567 | 16.4081
OAX230202227228 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santa Cecilia Jalieza | PASAJE EL RODEO PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA 400 MTRS DEL CAMINO SANTA CECILIA JALIEZA TEITIPAC Y A 1.32 KM DE LA AGENCIA MUNIC | -96.6143 | 16.8912
OAX230202228377 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE PASO CURITA COLONIA INFONAVIT, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE PROLONGACION PUEBLA Y CALLE MARGARITO MUÑOZ LOPEZ, CALLE ALMENDROS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL EL BACHILLERATO CBTIS 90 Y A150 METROS AL NO | -95.8685 | 18.1154
OAX230202227252 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Tierra Blanca | CALLE LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CRUCE DE LAS CALLES LAZARO CARD | -94.8876 | 16.8839
OAX230202229149 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | CALLE A VILLA ALTA INTERIOR SN PUEBLO VILLA ALTA, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE ROMPECAPA Y CALLE CAMINO A LA LOMA, EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO EN EL | -96.6054 | 17.0371
OAX230202229633 | Oaxaca | Natividad | Natividad | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4333 | 17.2969
OAX230202229179 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Patio Iglesia | PUEBLO PATIO IGLESIA, 68511 PATIO IGLESIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.726 | 18.2874
OAX230202229189 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Benito Juárez | PUEBLO BENITO JUAREZ, 68510 BENITO JUÁREZ, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 27 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.7632 | 18.3381
OAX230202229193 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa Elena | PUEBLO SANTA ELENA, 68514 SANTA ELENA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 45 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.7348 | 18.264
OAX230202220432 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Piedra Quemada | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PIEDRA QUEMADA, 68444 PIEDRA QUEMADA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS TRABAJOS PROYECTADOS DE LA OBRA S | -96.1832 | 18.0374
OAX230202229199 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Loma Alta | PUEBLO LOMA ALTA, 68511 LOMA ALTA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 25 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.6499 | 18.3093
OAX230202229201 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Agua de Paxtle | PUEBLO AGUA DE PAXTLE, 68511 AGUA DE PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 43 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD PRINCIPALMENTE A 30 M A LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL Y 4 CUARTO S S | -96.7159 | 18.2932
OAX230202229212 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Río Lodo | PUEBLO RIO LODO, 68510 RÍO LODO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.6816 | 18.2978
OAX230202229242 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Pablo Coatlán | CAMINO TRAMO SAN PABLO COATLAN - CRUZ DE LA MISION - CRUZ DE ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE PARTE DE LA CABECERA MU | -96.7837 | 16.2215
OAX230202226802 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Cacahuatal | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO CACAHUATAL, 68470 CACAHUATAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA NOCHE TRISTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD A LA IZQUIERDA QUE ES LA CALLE BENITO JUAREZ Q | -96.4873 | 17.9938
OAX230202228606 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | AVENIDA JUAREZ VILLA SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE PORFIRIO DIAZ SE ACCEDE POR LA CALLE PRESIDENTES Y LA ESCUELA SE ENCUENTRA A U | -96.7801 | 16.8269
OAX230202228101 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7224 | 16.8043
OAX230202228651 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | CALLE ZARAGOZA VILLA SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE PORFIRIO DIAZ SE ACCEDE POR LA CALLE PUEBLOS UNIDOS HASTA | -96.682 | 16.7971
OAX230202229414 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | ANDADOR 2 DE SEPRIEMBRE COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA, 68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CONTINUACION ANDADOR 2 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA ESTACION DE SERVICIO REPSOL, | -96.1343 | 18.108
OAX230202228106 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | CAMINO TRAMO SANTIAGO APOSTOL - CAMINO RIO CHIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA A SANTA ANA ZEG | -96.7287 | 16.8045
OAX230202228778 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6846 | 16.8032
OAX230202229421 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | ANDADOR MERIDA BARRIO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE ANDADOR CAMINO DE SAN MARCIAL A LA LUZ DEL ORIENTE Y , LA OBRA SE SITÚA SOBRE EL CAMINO CON NOMBRE MÉRIDA ESPECÍ | -96.399 | 16.0912
OAX230202229473 | Oaxaca | Sitio de Xitlapehua | Sitio de Xitlapehua | ANDADOR VEREDA SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VEREDA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL POZO QUE ESTA EN EL ARROYO SOBRE LA CALLE LA VEREDA QUE INTE | -96.5255 | 16.3458
OAX230202224190 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | Río Jalapilla | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO JALAPILLA, 71333 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA SALIDA DE LA POBLACION RUMBO AL ENTRONQUE CON EL CAMINO A LA CABEC | -96.89 | 17.0052
OAX230202219649 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5699 | 17.2845
OAX230202223392 | Oaxaca | Santiago Tillo | Santiago Tillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3197 | 17.4603
OAX230202221162 | Oaxaca | Yogana | Yogana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7886 | 16.4612
OAX230202224293 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | Río Minas | CAMINO TRAMO 0+000.00 - 2+500.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 510 PUEBLO RÍO MINAS, 71333 RÍO MINAS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , ES EL UNICO CAMINO DE RIO MINAS A SAN AL ENTRONQUE CON EL CAMINO A LA CABECE | -96.8575 | 16.9999
OAX230202224308 | Oaxaca | San Pedro Tidaá | San Pedro Tidaá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3773 | 17.3408
OAX230202225147 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santa Teresa Papaloapan | CALLE REFORMA EJIDO SANTA TERESA, 68440 SANTA TERESA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO MEJIA Y CALLE JUANA LOPEZ CRUZ, CALLE LORENZO ESPINOZA SANCHEZ LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARA SOBRE L | -96.1144 | 18.1449
OAX230202218046 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | San Pablo Cuatro Venados | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8911 | 16.9827
OAX230202218047 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | San Cristóbal | RANCHO SAN CRISTÓBAL, 71333 SAN CRISTÓBAL, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMINO PAVIMENTADO FRENTE A LA CRUZ DE CONCRETO ES UNA CALLE DE TERRACERIA QUE NOS LLEV AL TANQUE EXISTENTE, FRENTE A ÉL | -96.8644 | 17.0183
OAX230202220375 | Oaxaca | San Martín Tilcajete | La Loma | PROLONGACION DE AVENIDA ORIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN TILCAJETE, 71506 LA LOMA, SAN MARTÍN TILCAJETE OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE PROGRESO Y CAMINO A SANTA ANA, LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DEL C | -96.7027 | 16.8604
OAX230202222835 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Escobillal | AVENIDA FLOR DE LA CAÑA COLONIA EL ESCOBILLAL, 68364 EL ESCOBILLAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ Y CALLE CRUCE CAÑA BRAVA, CALLE CAÑA BRAVA LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE EJECUTARAN | -96.1945 | 18.0962
OAX230202223548 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE MORELOS COLONIA EL CALVARIO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NARCISO MENDOZA, ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL CALVARIO EN LA PARTE BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL, A U | -96.512 | 18.147
OAX230202223586 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Arroyo Pasle | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE LA BOTIJA A CIENEGUILLA - ARROYO PASLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO PASLE, 70737 ARROYO PASLE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA DESVIACIÓN A ARROYO | -95.4114 | 16.715
OAX230202223587 | Oaxaca | Santo Domingo Chihuitán | Santo Domingo Chihuitán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.1624 | 16.5919
OAX230202219789 | Oaxaca | San José Estancia Grande | San José Estancia Grande | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLE | -98.2509 | 16.3648
OAX230202220403 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Agua Fría Papaloapan | CALLE BARRIENTOS RANCHERIA AGUA FRÍA, 68440 AGUA FRÍA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA POR LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBR | -96.0843 | 18.1129
OAX230202220423 | Oaxaca | Tlacotepec Plumas | Tlacotepec Plumas | CALLE 02 DE ABRIL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TLACOTEPEC PLUMAS, 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES | -97.4321 | 17.8501
OAX230202225266 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Lachiguizo | CAMINO TRAMO PARAJE LACHINE - LACHIGUIZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 840 SECCION SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 LACHIGUIZO, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO RURAL DE TERRACERIA PARAJE LACHINE A LACHIGUIZO | -96.5307 | 16.4292
OAX230202225272 | Oaxaca | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3742 | 17.2815
OAX230202220461 | Oaxaca | Santiago Astata | Santiago Astata | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.6759 | 15.9876
OAX230202220462 | Oaxaca | Santiago Astata | Barra de la Cruz | CALLE OCEANO PACIFICO PUEBLO BARRA DE LA CRUZ, 70790 BARRA DE LA CRUZ, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLEJON CALLEJON 1, CALLEJON CALLEJON 2 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA VIC | -95.9698 | 15.8398
OAX230202219908 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Guadalupe del Tambor | BRECHA TRAMO AGENCIA GUADALUPE DEL TAMBOR - CAMINO SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 2 , 71789 GUADALUPE DEL TAMBOR, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS AL NORESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE | -97.6404 | 16.4249
OAX230202218253 | Oaxaca | Santiago Minas | Tierra Blanca | CAMINO TRAMO SANTIAGO MINAS - SAN CRISTOBAL, SOLA DE VEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 , 00000 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE SANTIA | -97.2125 | 16.4013
OAX230202220647 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.781 | 16.8267
OAX230202223676 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE PRINCIPAL COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ ADELANTE DEL PALACIO MUNICIPAL, A MANO DERECHA Y EN LOS BAJ | -96.5109 | 18.1513
OAX230202224479 | Oaxaca | San Pedro Yucunama | San Pedro Yucunama | CALLE PRIMERA CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO YUCUNAMA, 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA COORDENADA DEL TANQUE EXISTENTE ES LA SIGUIENTE 17342.68N 97297.09O Y LA COORDENADA | -97.4772 | 17.5724
OAX230202219991 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Paso Rincón | CAMINO TRAMO PASO RINCON - E.C TEMASCAL A LA GRANJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO PASO RINCÓN, 68445 LOS ANZURES (AMAPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL TRAMO DEL CAMINO PROYECTADO ES DE 1.2 K | -96.2899 | 18.2865
OAX230202220000 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Francisco Ozolotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2207 | 16.1005
OAX230202222216 | Oaxaca | San José Estancia Grande | San José Estancia Grande | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2513 | 16.3652
OAX230202225452 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santa Rosa Papaloapan | CALLE PARALELA A PREDIO DE ESCUELA PRIMARIA CON DIRECCION A VIAS DE FERROCARRIL EJIDO SANTA ROSA, 68440 SANTA ROSA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA AGUA FRIA CON DIRECCION A PAPALOAPAN Y CALLE PARALEL | -96.0852 | 18.1355
OAX230202218300 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0256 | 17.8914
OAX230202218318 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Bella Vista | AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CERRADA RIO SAN JUAN Y CAMINO A LA CHINITA, LA OBRA ATRAVIESA TODA LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA Y ABARCA TODA EL CAMIN | -95.288 | 17.7148
OAX230202220023 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | La Concha | CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CONCHA COLONIA LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO CORRESPONDIENTE DE LA LOCADAD DE PLAYA CHICA A LA LOCALIDAD DE LA CONCHA | -96.484 | 18.056
OAX230202221553 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9064 | 18.2106
OAX230202222228 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Culebra | CAMINO TRAMO ARROYO CULEBRA - DESV EL CRUCERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 460 COLONIA ARROYO CULEBRA, 68462 ARROYO CULEBRA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTE | -96.4813 | 18.0877
OAX230202223736 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Arroyo Zontle | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO ZONTLE, 68450 ARROYO ZONTLE, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE EN LOS BAJOS DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA | -96.5741 | 18.1656
OAX230202223788 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | San Martín Huamelúlpam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6024 | 17.3974
OAX230202222381 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | CALLE LA RAZA COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SEGUNDA SECCION EN LA CALLE LA RAZA A UNOS CUANTOS PASOS DE LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ | -96.5315 | 18.0709
OAX230202224759 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.3545 | 16.738
OAX230202224760 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.3545 | 16.738
OAX230202225515 | Oaxaca | Santiago Laxopa | Santiago Laxopa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3134 | 17.2198
OAX230202221637 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.1938 | 16.3672
OAX230202224764 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.3545 | 16.738
OAX230202224766 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.3545 | 16.738
OAX230202224767 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | COLONIA SAN VICENTE COATLÁN, 71595 PRIMER BARRIO, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A LOS ALREDEDORES DE LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN | -96.8456 | 16.3806
OAX230202214726 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Santiago Tilantongo | CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 YUUKU-YAQUUZ, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO A 1 KM DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL DEL INICIO DE LA OBRA SE LLEVA A CA | -97.3316 | 17.2805
OAX230202214727 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santiago el Jazmín | AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO EL JAZMÍN, 69287 SANTIAGO EL JAZMÍN, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 1.2 KM DE LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES YUCUNÁ A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -97.9921 | 17.7648
OAX230202220139 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE 16 SUR FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 2A ETAPA, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 29 ORIENTE Y CALLE PARALELA A CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ, CALLE 10 SUR LOS TRABAJOS | -96.1519 | 18.0864
OAX230202220870 | Oaxaca | Santo Domingo Xagacía | Santo Domingo Xagacía | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.268 | 17.1555
OAX230202220876 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Cacao | CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA ARROYO CACAO, 68463 ARROYO CACAO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA TODA LA CALLE PRINCIPAL | -96.5205 | 18.08
OAX230202223125 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE MÉXICO INDEPENDENCIA, IGNACIO ALLENDE, BENITO JUÁREZ, JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, CORREGIDORA, CUAUHTÉMOC, CONSTITUCIÓN, CRISTÓBAL COLON, REFORMA, MIGUEL HIDALGO, CALLE ABASOLO, CALLE NOCHE TRISTE, IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SAN JU | -96.1758 | 17.1819
OAX230202225623 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Concepción Buenavista | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4002 | 17.8785
OAX230202225636 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE SEBASATIAN ORTIZ COLONIA MARÍA LUISA, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CARRANZA Y CALLE DANIEL SOTO, CALLE PONCIANO MEDINA LA OBRA SE SITUA SOBRE EL PERIMETRO DE LA CASA DE | -96.1298 | 18.0875
OAX230202225639 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Colonia Rosalinda | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA ROSALINDA, 68345 COLONIA ROSALINDA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE IGNACIO E NAVARRETE MARTINEZ LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE TR | -96.1755 | 18.0654
OAX230202214736 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, CALLEJON ITURBIDE A 170 METROS DE LA IGLESIA BAUTISTA FILADELFIA A 300 | -96.773 | 17.1217
OAX230202214741 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | AVENIDA AVENIDA DEL MERCADO COLONIA MERCADO DE ABASTOS, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALZADA CALZADA VALERIO TRUJANO Y CALLE CONSTITUYENTES, AVENIDA MITLA A UN COSTADO DEL PUENTE VALERIO TRUJANO A 400 M | -96.7373 | 17.0614
OAX230202214742 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE ENCINOS COLONIA , 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE DE LA HUMEDA, CALLE SAUCES CERCA DE CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS HTTPSGOO.GLMAPS3EMH1ZVGHEKATTIU7 A 400 METROS DEL | -96.7749 | 17.1208
OAX230202214743 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | AVENIDA RIVERAS DEL ATOYAC COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE | -96.7431 | 17.0724
OAX230202214744 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | Zoquiápam Boca de los Ríos | CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CERCA DEL PREESCOLAR INDÍGENA EMILIANO ZAPATA A 100 ME | -96.8485 | 17.558
OAX230202214745 | Oaxaca | Santiago Apoala | San Antonio Nduayaco | PRIVADA PRIVADA DE LOS PINOS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO NDUAYACO, 69628 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA DE UNO DE LOS BENEFICIARIOS | -97.1474 | 17.6852
OAX230202214746 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | Agua Español | INTERIOR SN PUEBLO AGUA ESPAÑOL, 68558 AGUA ESPAÑOL, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUDA 100 MMETROS DE PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DCC1984A1AGUA ESPAÑOL MUNICIPIO SAN JUA | -96.7363 | 18.0397
OAX230202214747 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Juan Lalana | CALLE PRINICIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LALANA, 68940 SAN JUAN LALANA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE CALLESIN NOMBRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JOSE | -95.8804 | 17.4724
OAX230202215468 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | La Sorpresa | CALLE LOS MARIANOS SECCION LA SORPRESA, 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL JALAPA DE DIAZ ENTRADA A LA SORPRESA A MANO IZQUIERDA A 550 MTS | -96.4671 | 18.099
OAX230202215473 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Colonia la Central | CARRETERA FEDERAL LIBRE 68460 TRAMO TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 57 + 5 COLONIA , 68460 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA TUXTEPEC JALAPA DE DÍAZ KM. 57.5 SNCOLON | -96.5158 | 18.0869
OAX230202217775 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE VILLA SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE PROLONGACION DE ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO SE ACCEDE POR LA CALLE PRESIDENTE | -96.7741 | 16.8081
OAX230202220883 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | La Concha | CALLE LOS MORALES SECCION LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE LA CONCHA EN LAS CALLES DE LOS LERDO Y LOS MORALES | -96.4846 | 18.055
OAX230202221729 | Oaxaca | Santa Catarina Quiané | Santa Catarina Quiané | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7407 | 16.8803
OAX230202222522 | Oaxaca | Santiago Tenango | Santiago Tenango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0041 | 17.3249
OAX230202225655 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE AHUEHUETE FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CAOBA, CALLE NACASTE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARAN SOBRE DOS VIALIDADES. LA PRIME | -96.1422 | 18.0459
OAX230202225656 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Francisco Salsipuedes | AVENIDA 5 DE MAYO EJIDO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARA SOBRE AVENIDA 5 | -96.2403 | 18.1197
OAX230202225706 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLEJON MIS AMORES, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE EL CALLEJON MIS A | -95.3544 | 16.7381
OAX230202214772 | Oaxaca | Santa Cruz Acatepec | Santa Cruz Acatepec | INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ACATEPEC, 68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE PREESCOLAR INDÍGENA JUAN ESCUTIA CLAV 20DCC2377D1SANTA CRUZ ACATEPEC SANTA CRUZ ACATEPEC OAX. C.P. 685 | -96.8769 | 18.1615
OAX230202214774 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | La Concepción | CALLE CALLES SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 69845 LA CONCEPCIÓN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICLIO DE REFERENCIA SE UBICA A 80 MTS DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DCC043 | -97.8915 | 17.1928
OAX230202216415 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | CALLE PRIV. DE ARNULFO GREGORIO SECCION SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A JALAPA DE DIAZ EN LA MAZATECA SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA UN | -96.5352 | 18.0759
OAX230202220188 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE C COLONIA REACOMODO PLAYA DE MONO, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO Y CALLE 3, CALLE D LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARAN SOBRE LAS CALLES C CON | -96.1691 | 18.0615
OAX230202221758 | Oaxaca | Santiago del Río | Santiago del Río | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0885 | 17.456
OAX230202221760 | Oaxaca | Santiago del Río | Santiago del Río | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0885 | 17.456
OAX230202221761 | Oaxaca | Santiago del Río | Santiago del Río | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0885 | 17.456
OAX230202221767 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Campo Quemado | AVENIDA ENTRADA PRINCIPAL AL NARANJAL RANCHERIA EL NARANJAL, 68963 CAMPO QUEMADO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL A BELLA VISTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 39 DEL CAMINO PRINCIPAL A BELLA VISTA PAS | -95.3257 | 17.6385
OAX230202221775 | Oaxaca | Santiago Tetepec | San Isidro del Parral | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO DEL PARRAL, 71784 SAN ISIDRO DEL PARRAL, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 200 MTS AL NORESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL. | -97.6563 | 16.3922
OAX230202221777 | Oaxaca | Santiago Tetepec | La Cumbre | CAMINO TRAMO LA CUMBRE - DESV. A TETEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 300 PUEBLO LA CUMBRE, 71784 LA CUMBRE, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO DESVIACIÓN A TETEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 MTS AL | -97.6738 | 16.2827
OAX230202225748 | Oaxaca | Santa María Nativitas | Santa María Nativitas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3348 | 17.6615
OAX230202225752 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0294 | 16.8157
OAX230202225753 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | CAMINO TRAMO CALLE MAIZALES TEMPRANEROS - CALLE REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 270 PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE SEGUNDA 5 DE | -97.0271 | 16.8182
OAX230202217887 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | CALLE CAMINO DEL SERRANO PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 BARBAS, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ACCESO POR LA CARRETERA FEDERAL 131 A PUERTO ANGEL PASANDO LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES SE EN | -96.8179 | 16.8143
OAX230202222320 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO COLONIA GUADALUPE HINOJOSE DE MURAT, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ISTMO Y CALLE PAPALOAPAN, CALLE CAÑADA LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLE RO | -96.1372 | 18.0533
OAX230202224064 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Mata de Caña | CAMINO TRAMO MATA DE CAÑA - EL YAGUAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO MATA DE CAÑA, 68325 MATA DE CAÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO ENTRADA A MATA DE CAÑA KM 4.1 Y CONTINUACION CAMINO MATA DE CAÑA EN | -96.115 | 18.0319
OAX230202224073 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.683 | 16.9099
OAX230202216552 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8462 | 18.1304
OAX230202218325 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Nuevo Ocotlán | CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CALLE A LLANO GRANDE, LA OBRA SE ENCUNTRA SOBRE LA CARRETERA TEXTEPEC PALOMARES A L | -95.4975 | 17.4947
OAX230202219800 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8371 | 16.744
OAX230202219803 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | San Miguel Tlacamama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0632 | 16.4167
OAX230202222346 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Santo Tomás | CALLE SECCION LOMA BUENA VISTA COLONIA SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DESVIACION A PLAYA CHICA A MANO DERECHA ESTA LA DESVIACION PARA SANTO TOMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD SE SIGUE | -96.5106 | 18.0354
OAX230202222347 | Oaxaca | San Bartolo Yautepec | San Bartolo Yautepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9731 | 16.4307
OAX230202226667 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | San Bartolo Soyaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3089 | 17.5906
OAX230202219875 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia del Rosario | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9415 | 17.0378
OAX230202221527 | Oaxaca | San Francisco Teopan | San Francisco Teopan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4925 | 17.8511
OAX230202221529 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0316 | 16.7832
OAX230202222352 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ANTONIO EL ENCINAL, 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EL PROYECTO SE LLE | -96.1425 | 18.0698
OAX230202222360 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | CALLE ERNESTO GARCIA COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CALLE DEL MERCADO NUEVO EN LA SECCION CUARTA | -96.536 | 18.0708
OAX230202222362 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE LOS CAPORALES COLONIA EL TRIGAL, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL ARADO Y CALLE ROSA MARIA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LAS CALLES LOS CAPORALES EN | -96.1394 | 18.1035
OAX230202222368 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE ZAFIRO COLONIA EL RUBÍ, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PLATA Y CALLE EL DIAMANTE, CALLE TURQUESA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN UN PRIMER TRAMO SOBRE LA CALLE ZAFIRO DONDE S | -96.1613 | 18.0857
OAX230202221611 | Oaxaca | San Ildefonso Sola | San Ildefonso Sola | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9837 | 16.5198
OAX230202219945 | Oaxaca | San Andrés Sinaxtla | San Andrés Sinaxtla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2838 | 17.4685
OAX230202220865 | Oaxaca | Santa María Sola | Santa María Sola | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0131 | 16.5667
OAX230202223446 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | La Raya de Ixcatlán | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA RAYA DE IXCATLAN, 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA DE IXCATLAN EN LA PARTE BAJA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A ORILLAS DE | -96.5121 | 18.1202
OAX230202220036 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3782 | 16.333
OAX230202221776 | Oaxaca | Santiago Tetepec | El Rosario | PUEBLO EL ROSARIO, 71788 EL ROSARIO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS AL SUROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL AL ENTRONQUE CON EL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD | -97.7702 | 16.3225
OAX230202222545 | Oaxaca | Santo Domingo Yanhuitlán | Santo Domingo Yanhuitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3423 | 17.528
OAX230202223464 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Fernando | CAMINO TRAMO DESVIACION SAN PEDRO IXCATLAN - SAN PEDRO IXCATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA SAN FERNANDO, 68450 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A SAN | -96.4995 | 18.1269
OAX230202223480 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Arroyo Murciélago | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO MURCIELAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN LADO DEL CENTRO DE SALUD R | -96.548 | 18.1471
OAX230202225254 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Esteban Amatlán | CALLE CAMPIÑA LOS MANGALES, Y 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA DIVIONGO Y , SOBRE CARRETERA A DIVIONGO | -96.5466 | 16.499
OAX230202224358 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Sección Arroyo Crecido | CALLE PRIINCIPAL SECCION SECCIÓN ARROYO CRECIDO, 68462 SECCIÓN ARROYO CRECIDO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC EN LA DESVIACION QUE VA PARA AGUA DE TIERRA QUE SE ENCU | -96.5035 | 18.08
OAX230202220155 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Santa María Yucuhiti | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7695 | 17.0182
OAX230202220204 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6778 | 17.0665
OAX230202225317 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Unión | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO LA UNIÓN, 68447 LA UNIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA LIMITE ZONA URBANA EL POZO PROFUNDO SE CONSTRUIRA EN UN PREDIO UBICADO FRENTE A LA CALLE 2 | -95.9542 | 17.9538
OAX230202217820 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y AVENIDA FERROCARRIL, SE ACCEDE POR LA AVENIDA PRESIDENTES SE SIGUE RUMBO AL MUNICIPIO H | -96.7748 | 16.8133
OAX230202222680 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE MORELOS PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA CUADRA ATRAS DEL IMSS EN LA CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA 1RO DE MA | -96.6857 | 18.5978
OAX230202225381 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | CALLE LA LOMA PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE UNION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA A | -96.7645 | 17.1914
OAX230202217858 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE MACEDONIO ALCALA Y AVENIDA FERROCARRIL, SE ACCEDE POR LA CALLE PRESIDENTES RUMBO AL PALACIO MUNICIPA | -96.7747 | 16.8133
OAX230202218756 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4951 | 16.5351
OAX230202221977 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Mazatlán Villa de Flores | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9137 | 18.0326
OAX230202223756 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1251 | 16.1585
OAX230202225444 | Oaxaca | Villa Talea de Castro | Villa Talea de Castro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2498 | 17.36
OAX230202221990 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Santa María Teopoxco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9551 | 18.1667
OAX230202223795 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | San Martín Huamelúlpam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6024 | 17.3974
OAX230202224675 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO A PUERTO ESCONDIDO - HACIA LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 00000 LUCINO ORTEGA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE Y , EMPI | -96.8507 | 16.6991
OAX230202216947 | Oaxaca | San Pedro Jaltepetongo | San Pedro Jaltepetongo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0349 | 17.6879
OAX230202218835 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.7617 | 16.9755
OAX230202222027 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8684 | 18.1437
OAX230202225538 | Oaxaca | San José del Peñasco | San José del Peñasco | CALLE CAMINO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO LOMA GRANDE - LA OCOTERA - EL TABAJE PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , INICIA EN EL PARAJE LOMA GRANDE Y TERMINA EN EL TABAJE D | -96.511 | 16.3104
OAX230202219541 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Magdalena Peñasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5515 | 17.2363
OAX230202219564 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7666 | 16.8971
OAX230202223886 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AUN LA | -96.511 | 18.1485
OAX230202214732 | Oaxaca | San Juan Colorado | Nuevo Progreso | CALLE REVOLUCION PUEBLO NUEVO PROGRESO, 71720 NUEVO PROGRESO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PRIVADA REVOLUCION A 4 CUADRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL A 500 METROS DEL PANTEON LA OBRA | -97.8954 | 16.5208
OAX230202214734 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Santo Domingo Nuxaá | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SANTO DOMINGO NUXAA, 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE PRIVADA MELCHOR OCAMPO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 300 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL A 600 | -97.1175 | 17.2211
OAX230202214748 | Oaxaca | San Juan Lalana | Asunción Lacova | INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN LACOVA, 68940 ASUNCIÓN LACOVA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA INDÍGENA BENITO JUAREZCLAVE20DPB2314X1ASUNCIÓN LACOVA SAN JUAN LALANA , OAXACAC.P. 68940 LATITUD 17.47047 LONGITUD. 95.92 | -95.9261 | 17.4704
OAX230202214749 | Oaxaca | Mártires de Tacubaya | Mártires de Tacubaya | CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO MÁRTIRES DE TACUBAYA, 71630 MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE 11 DE ABRIL LA OBRA BENEFICIA CIARA A LAS ESCUELAS P | -98.2535 | 16.5382
OAX230202214768 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DEL PREESCOLAR INDÍGENA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DCC0642Y1SANTA MARÍA YAVESÍA SANTA MARÍA YAVESÍA OAX Y A 30 | -96.4295 | 17.2348
OAX230202214770 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Jerónimo Tititlán | CALLE CALLES SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS OBRAS DE REFERENCIAS SE UBICA EN FRENTE DE LA PRIMARIA GENERAL PROF. RAFAEL R | -96.8387 | 16.8768
OAX230202216376 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Playa Chica | CALLE PRINCIPAL SECCION PLAYA CHICA, 68464 PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL A 400 MTS LLEGANDO A LA INTERSECCION A MANO IZQUIERDA | -96.5165 | 18.061
OAX230202216377 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Sección Fabián | CALLE PRINCIPAL SECCION FABIAN, 68462 SECCIÓN CALIXTO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO DESVIACION A CERRO QUEMADO A MANO DERACHA SE ENCUENTRA LA SECCION FABIAN DESDE LA ENTRADA HASTA LLEGAR AL PUEBLO | -96.498 | 18.1112
OAX230202216380 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | La Sorpresa | CALLE CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ COLONIA LA SORPRESA, 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ HOMBRO DERECHO TRAMO LA SOR | -96.4673 | 18.1033
OAX230202216382 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Espuma | CALLE BUENA VISTA SECCION ARROYO ESPUMA, 68460 ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO FRENTE AL TECHADO DE ARROYO ESPUMA A 200 MTS SE ENCUENTRA LA CALLE A PAVIMENTAR | -96.5482 | 18.061
OAX230202216395 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | La Concha | CALLE LOS MARTINEZ SECCION LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA CONCHA A 3OO MTS DE LA ENTRADA SE ENCUENTRA LA ESCUELA A MANO DERECHA | -96.4846 | 18.055
OAX230202223145 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1788 | 17.1859
OAX230202225666 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Francisco I. Madero (Los Cerritos) | CALLE 2 EJIDO FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS), 68443 FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 1 Y CONTINUACION CALLE 2 CON DIRECCION A TERRENOS DE CULTIVO, LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE | -96.2096 | 18.1364
OAX230202216407 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5361 | 18.0713
OAX230202225679 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | CALLEJON ARROYO CENTRO COLONIA CENTRO, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y PERIFERICO LIBRAMIENTO RIVERA DEL RÍO LOS PERROS, SOBRE CALLEJON DEL ARROYO CENT ENTRE LA AV. HIDALGO Y | -95.3554 | 16.7385
OAX230202222269 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Sección Calixto | CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SECCION CALIXTO COLONIA SECCION CALIXTO, 68464 SECCIÓN CALIXTO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTEPECA LA DERECHA EN LA DESVIACION A CERRO QU | -96.5012 | 18.1134
OAX230202222273 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Chuparrosa | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA CHUPARROSA, 68462 CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC TRAMO EL ZACATAL SE ENCUENTRA LA DESVIACION A MANO IZQUIERDA PARA LA ENTRADA AG | -96.4906 | 18.0665
OAX230202222278 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Agua de Tierra (Sección la Montaña) | CALLE PRINCIPAL COLONIA SECCIÓN LA MONTAÑA AGUA DE TIERRA, 68464 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC DESVIACION AGUA DE TIERRA TRAMO CAM | -96.5093 | 18.0861
OAX230202223177 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6663 | 16.9713
OAX230202226505 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | PARAJE SAN VICENTE COATLÁN, 71595 ARROYO DESTENDIDO, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN VICENTE COATLAN SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DOBLANDO A LA DERECHA CON LA DERECHAEN LA C | -96.8517 | 16.3332
OAX230202216495 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Tlazoyaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9955 | 17.0269
OAX230202219714 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Santiago Tetepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7483 | 16.3223
OAX230202226620 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Domingo Jalieza | CALLE CAMINO A LA PRESA PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE AMARGURA Y , LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD A UN CO | -96.6367 | 16.8794
OAX230202222855 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8075 | 16.4024
OAX230202228616 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UNA CUADRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JO | -95.8876 | 18.1141
OAX230202229898 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE BUSTAMANTE COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE GUERRERO, CALLE ARMENTA Y LOPEZ CALLE BUSTAMANTECOLONIA OAXACA CENTRO CP. 68000 OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DE JUÁREZ | -96.7251 | 17.0595
OAX230202229899 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | El Naranjo | PUEBLO EL NARANJO, 68510 EL NARANJO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -96.7606 | 18.3291
OAX230202226631 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Domingo Jalieza | CALLE CAMINO A LA PRESA PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE AMARGURA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL TELEBA | -96.6368 | 16.8794
OAX230202229328 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Rosario Ibarra de Piedra [Centro de Población] | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, 68336 ROSARIO IBARRA DE PIEDRA [CENTRO DE POBLACIÓN], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUSTAVO PACHECO VILLASEÑOR, LOS TRABAJOS SE REAL | -96.1767 | 18.0154
OAX230202229906 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS PERALES Y CALLE LOS LIMONEROS, CALLE LOS NANANJOS LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLE SAN ANTONIO EN U | -96.1563 | 18.0939
OAX230202229908 | Oaxaca | Santo Domingo Chihuitán | Santo Domingo Chihuitán | CALLE SANTO DOMINGO PUEBLO SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 BARRIO CHEGUIGO ROSARIO, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN OAXACA ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN PEDRO LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE | -95.1572 | 16.5947
OAX230202229921 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Buenos Aires el Apompo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO BUENOS AIRES EL APOMPO, 68443 BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN CALLE 20 DE N | -96.2867 | 18.1427
OAX230202229922 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Barranca Seca | PUEBLO BARRANCA SECA, 68512 BARRANCA SECA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.7396 | 18.3122
OAX230202226692 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | CAMINO TRAMO PARAJE EL POCHOTE - PARAJE TOMA DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 118 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE TOMA DE AGUA, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES SEGUNDAS SEC | -97.0533 | 18.0987
OAX230202225964 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa María Ozolotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3701 | 16.1308
OAX230202228706 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLEJON NIÑO PERDIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CIUDAD Y A UNA CUADRA | -95.8825 | 18.1178
OAX230202229930 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Rafael | PUEBLO SAN RAFAEL, 68513 SAN RAFAEL, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 20 MUROS FIRMES UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.7152 | 18.3753
OAX230202229943 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE, 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GERARDO HERNANDEZ Y CONTINUACION CALLE IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHA DEL RIO PAPALOAPAN, CALLE NARC | -96.1464 | 18.0658
OAX230202228731 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | Guadalupe Gavillera | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE GAVILLERA - SAN AGUSTIN MONTELOBOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO GAVILLERA, 69567 SANTA CRUZ PÍPILA, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A MONTELOBOS Y , TERRACERIA CAMI | -97.2718 | 17.6143
OAX230202227921 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.671 | 16.8444
OAX230202227928 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santa Cecilia Jalieza | CALLE CAMINO A TLACOLULA PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DE LA POBLACION EN EL CRUCERO DE LA CALLE CAMINO A TLAC | -96.6145 | 16.8802
OAX230202229985 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Soledad Macín Chico | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SOLEDAD MACÍN CHICO, 68444 SOLEDAD MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE LA | -96.2198 | 18.0599
OAX230202229990 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBRAGON Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 220 METROS AL NORTE DEL | -95.8831 | 18.121
OAX230202228011 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1561 | 16.6137
OAX230202228824 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLEJON POMELO COLONIA BENITO JUÁREZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MICHOACAN Y , CALLE GUANAJUATO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA TELESECUNDARIA LOMA BONITA Y A 4 CUADRAS DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L. TAMA | -95.8702 | 18.1063
OAX230202229458 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Santiago Amoltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4948 | 16.6409
OAX230202230016 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Unión | PRIVADA 2 DE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA UNIÓN, 68376 LA UNIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE UBICAN EN TRES PRIVADAS QUE DESPRENDEN O ENTRONCAN CON LA UNICA CALLE DE ACCESO DE LA COLONIA | -96.1339 | 18.1269
OAX230202216378 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | CALLE PRINCIPAL CIUDAD SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA TUXTEPECSAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TRAMO LA SORPRESA A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | -96.531 | 18.0793
OAX230202228860 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Santa María Ipalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0338 | 16.6362
OAX230202230031 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE APOLO, CALLE PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE EN | -97.9899 | 16.7631
OAX230202230036 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | AVENIDA MICHOACAN COLONIA LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE NAYARIT, CALLE COLIMA SE ENCUENTRA A 220 METROS AL ESTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AVANZANDO SOBRE LA CALLE HIDALGO | -95.8782 | 18.1073
OAX230202230042 | Oaxaca | San Juan Teposcolula | San Miguel Marcos Pérez | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, 69561 SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION MARCOS PEREZ A SAN | -97.3917 | 17.6301
OAX230202230047 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE CALLES JUAN DE LA BARRERA CERRADA ANTONIO DE LEÓN, PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN DE FELIPE ÁNGELES COLONIA SECTOR 4, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE JUAN D | -96.7292 | 17.097
OAX230202227020 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | CALLE LAS CRUCES INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CARRETERA CARRETERA SANTIAGO IXTALTEPEC - SANTA MARIA CHIMALAPA LA OBRA SE UBIC | -94.6805 | 16.9105
OAX230202228949 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | La Luz del Oriente | CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - RANCHERIA LA LUZ DEL ORIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 RANCHERIA LA LUZ DEL ORIENTE, 70894 LA LUZ DEL ORIENTE, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO DE S | -96.3828 | 16.0419
OAX230202229700 | Oaxaca | Villa Talea de Castro | Santa Gertrudis | CALLE CARRETERA QUE CONDUCE A VILLA TALEA DE CASTRO. PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 68820 SANTA GERTRUDIS, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y , EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE UBICA EN | -96.2424 | 17.3467
OAX230202229712 | Oaxaca | Villa Talea de Castro | Santa Gertrudis | CAMINO TRAMO SANTA GERTRUDIS - VILLA TALEA DE CASTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 400 PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 68820 SANTA GERTRUDIS, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE PRETENDE LLEVAR A CABO SOBRE | -96.2439 | 17.3447
OAX230202229716 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Pedro Sochiápam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6644 | 17.8251
OAX230202229718 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Río Sapo | PUEBLO RÍO SAPO, 68511 RÍO SAPO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD 10 CUARTOS ESTAN A 130 M. DE LA ESC. PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS 12 CUARTOS A 120 | -96.7188 | 18.2719
OAX230202229721 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa María Ozolotepec | CALLE PRIMERA DE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE SEGUNDA DE LIBERTAD EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN A U | -96.3703 | 16.131
OAX230202229728 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa María Chilchotla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8305 | 18.2342
OAX230202229731 | Oaxaca | Santo Domingo Chihuitán | Santo Domingo Chihuitán | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LAS | -95.1648 | 16.5907
OAX230202229737 | Oaxaca | Villa Talea de Castro | Villa Talea de Castro | CALLE CAFETICULTORES SUR PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLE IZALCO Y CALLE CHAPALA, CALLE VIÑA DEL MAR LA REHABILITACION SE PLANEA REALIZAR EN DIVERSAS CALLES DE | -96.2488 | 17.361
OAX230202230099 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE PRIVADA DE CAMINO REAL COLONIA CASCO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA SAN LUIS BELTRAN Y CALLE CAMINO REAL, CALLE PRIVADA DE CAMINO REAL SN CASCO DE LA AGENCIA MUN | -96.695 | 17.0982
OAX230202226332 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LA NORIA, CALLE COLON PARTIENDO DEL LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIJETE AL OESTE HACIA C. | -96.8451 | 16.3944
OAX230202228330 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PROGRESO LA OBRA SE SITUARA A 50 MTS DEL MERCADO DE ARTESANIAS EN LA | -96.6726 | 16.8448
OAX230202230110 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE IGNACIO MEJIA ALTAMIRANO COLONIA DIEGO RIVERA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO TOLEDO Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA DIEGO RIVERA Y | -95.8911 | 18.1094
OAX230202227154 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | CALLE PINO SUAREZ PARAJE LA TEMBLADERA, 71507 EL TRONCO DE HUAMUCHE, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A A 200 MTRS DEL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EN AL SECCION SUR EN EL PARAJE DENOMINADO LA TEM | -96.6657 | 16.8406
OAX230202219786 | Oaxaca | San José Estancia Grande | San José Estancia Grande | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO BARRIO, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIP | -98.2499 | 16.3636
OAX230202229066 | Oaxaca | Santa María Nativitas | Santa María Nativitas | CARRETERA FEDERAL CUOTA 135D TRAMO OAXACA - TEHUACAN KILÓMETRO 130 + 0 PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 69390 LOMA DE ESPINAL (PIE DEL CORDONCILLO), SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE CAMINO MORELOS Y , LA RED DE AGUA ENTUBAD | -97.348 | 17.661
OAX230202229787 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santa María Josaa | PUEBLO SANTA MARÍA JOSAA, 68728 SANTA MARÍA JOSAA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LOS 7 CUARTOS DORMITORIOS A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA JOSAA | -96.3297 | 17.4798
OAX230202230141 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE 4ª 5ª, 6ª Y 7ª PRIVADAS DE NUEVO MÉXICO COLONIA COLONIA LOS ANGELES, 68157 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE 3ER PRIVADA DE NUEVO MEXICO, CALLE NUEVO LAREDO CALLE 4 5 6 Y 7 PRIVADAS D | -96.7519 | 17.1194
OAX230202230148 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Guadalupe Nuevo Centro | CALLE PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE NUEVO CENTRO, 71065 GUADALUPE NUEVO CENTRO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE MEXICO, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PUEBLA EN LA L | -97.9021 | 16.7965
OAX230202227208 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Domingo Jalieza | CALLE CAMINO A LA PRESA PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE AMARGURA Y , EL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDA DE SANTO DOMINGO JALIEZA SE ENCUENTRA A 130 MTRS DE LA TE | -96.6367 | 16.8806
OAX230202229126 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE ENEBROS COLONIA ARBOLEDAS, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE AMATES SE ENCUENTRA A 57 METROS AL ESTE DE LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN UNPA Y | -95.8951 | 18.1016
OAX230202229793 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7393 | 16.5804
OAX230202229797 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0503 | 16.339
OAX230202229808 | Oaxaca | San Nicolás | San Nicolás | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7408 | 16.416
OAX230202229809 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | San Marcos Tlapazola | CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN MARCOS TLAPAZOLA, 70406 SAN MARCOS TLAPAZOLA, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EL PORVENIR, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA A 150 METROS HACIA EL OESTE DE LA AGEN | -96.5254 | 16.9121
OAX230202230165 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE HIDALGO COLONIA VICENTE GUERRERO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE CHILPANCINGO Y CALLE JOSE LARA, CALLE MICHOACAN A 90 METROS AL SUR DE LA TELESECUNDARIA LOMA BONITA Y A 100 METROS AL OESTE DE LA | -95.8698 | 18.1092
OAX230202227239 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Escolapa | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO ESCOLAPA, 70363 ESCOLAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA DE ESCOLAPA INICIANDO A 200 METROS AL NORESTE DE LA COCINA COMU | -94.7479 | 16.8427
OAX230202227246 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7644 | 17.1891
OAX230202229170 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Playa de Soyaltepec | RANCHERIA PLAYA DE SOYALTEPEC, 68470 PLAYA DE SOYALTEPEC, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE SOYALTEPEC PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA A | -96.4172 | 18.1103
OAX230202229184 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Rancho Nuevo | PUEBLO RANCHO NUEVO, 68512 RANCHO NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 47 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.8148 | 18.2568
OAX230202222713 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL ROSARIO. ESTA SE ENCUENTRA ENTRE LA COLONIA JUAN PABLO SEG | -96.6861 | 18.5893
OAX230202228479 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE TLALOC COLONIA MÉXICO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HUITZILOPOCHTLI Y PROLONGACION PUEBLA, CALLE FERROCARRIL SE UBICA A 140 METROS AL OESTE DEL BACHILLERATO CBTIS 90 Y A 220 METROS AL ESTE DE LA ESCUE | -95.8707 | 18.1154
OAX230202229873 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Villa Hermosa | PUEBLO VILLA HERMOSA, 68510 VILLA HERMOSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL LA CUAL NO TIENE NOMBRE A 20 MTS. DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DEL CONAFE. | -96.799 | 18.3031
OAX230202229878 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE AMAPOLAS COLONIA LA ROSALÍA, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE GLADIOLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS EL PRINCIPAL DE 85 MTS SOBRE LA | -96.1509 | 18.0827
OAX230202229925 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 68513 SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 26 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.7655 | 18.3558
OAX230302240714 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | El Diamante Juxtlahuaca | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL DIAMANTE JUXTLAHUACA, 69700 EL DIAMANTE JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA RIO SANTIAGO COPALA-JUXTLAHUACA Y , LA CALLE DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL | -97.9635 | 17.2058
OAX230302236365 | Oaxaca | Coatecas Altas | Poblete | POBLETE | -96.5961 | 16.5208
OAX230202233722 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE SIN NOMBRE NUMERO 3, CAMARA DE DIPUTADOS, SAN RAYMUNDO JALPAN C.P. 71280 | -96.7544 | 16.994
OAX230202233955 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Noria | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7864 | 16.484
OAX230302240774 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | San Mateo Etlatongo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2717 | 17.4148
OAX230202235637 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Puerto Ángel | CIUDAD UNIVERSITARIA SN COLONIA EL FARO | -96.4991 | 15.6622
OAX230202233918 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | DOMICILIO CONOCIDO | -95.2323 | 16.3335
OAX230202235844 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Los Pinos | CON DIRECCION A LLANO MANTECA | -97.1932 | 16.6379
OAX230202235844 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Los Pinos | CALLE JUSTINO DIAZ | -97.2148 | 16.6065
OAX230202233900 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | domicilio conocido | -96.7666 | 17.0206
OAX230202233903 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7666 | 17.0206
OAX230202233910 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7666 | 17.0206
OAX230202236048 | Oaxaca | Santiago Tetepec | La Cumbre | CALLE SIN NOMBRE, DOM. CONOCIDO | -97.6738 | 16.2826
OAX230202236048 | Oaxaca | Santiago Tetepec | La Cumbre | CALLE SIN NOMBRE, DOM. CONOCIDO | -97.6728 | 16.2852
OAX230202233924 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO | -96.4931 | 17.3304
OAX230302248736 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Santa María Acatepec | RANCHERIA SANTA MARÍA ACATEPEC, 71826 SANTA MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRICIPAL Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACATEPEC PERTENECIENT | -97.5161 | 16.1483
OAX230302248737 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San Felipe | RANCHERIA SAN FELIPE, 71803 SAN FELIPE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , CAMINO COSECHERO QUE INICIA EN EL TRAMO CARRETERO FEDERAL NÚMERO 200 EL GACHUPINSAN JOSÉ DEL PROGRESO TUTUTEPEC A LAS PARCELAS AGRÍ | -97.6481 | 16.0832
OAX230302249155 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Linda Vista | CAMINO TRAMO LINDA VISTA - SECTOR 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 709 PUEBLO LINDA VISTA, 70280 LINDA VISTA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AYUTLA - CACALOTEPEC Y , VEREDA ANTIGUO CAMINO CUATRO PALO | -95.9979 | 17.0261
OAX230302250176 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | Santa Ana del Río | CAMINO TRAMO SAN LORENZO ALBARRADAS - SANTA ANA DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 1 PUEBLO SANTA ANA DEL RÍO, 70479 SANTA ANA DEL RÍO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, TOMAR EL CAMINO | -96.1764 | 16.8421
OAX230302250193 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE JAVIER GARCIA SANCHEZ COLONIA INSURGENTES, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EZEQUIEL RAMIREZ LEYVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE DESARROLLARA E | -96.1392 | 18.0594
OAX230302251299 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.199 | 16.5855
OAX230302251301 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | El Tortuguero | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE PUEBLO EL TORTUGUERO, 70240 EL TORTUGUERO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE A UN LADO DEL SAL | -95.268 | 17.3283
OAX230302243547 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Las Casas | CALLE PRINCIPAL LAS CASAS RANCHERIA LAS CASAS, 70494 LAS CASAS, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCES | -96.447 | 16.6262
OAX230302244812 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Cerro Quemado | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO QUEMADO, 68450 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO A UN LADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y DE LA AGENCIA MUNIC | -96.5748 | 18.1544
OAX230302244987 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santa María Ecatepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.8811 | 16.2842
OAX230302245560 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Llano la Luna | AMPLIACION CAMINO RUMBO A ALTA FLORIDA DEL SUR INTERIOR SN RANCHERIA LLANO LA LUNA, 70874 CERRO MADROÑO, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RUMBO A ALTA FLORIDA DEL SUR Y , DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL | -96.6795 | 16.1688
OAX230302245563 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Cieneguilla | CALLE PRINICIPAL PUEBLO CIENEGUILLA, 70878 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SAN JOSE DEL PACIFICO MARCIAL OZOLOTEPEC | -96.3869 | 16.1824
OAX230302246647 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Paso del Jobo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO DEL JOBO, 68482 PASO DEL JOBO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL JOBO UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA B | -96.2499 | 17.7986
OAX230302248764 | Oaxaca | Villa de Tututepec | El Tlacuache | RANCHERIA EL TLACUACHE, 71840 EL TLACUACHE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRICIPAL Y , VIALIDAD QUE CONDUCE AL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL TLACUACHE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC. | -97.6876 | 16.0353
OAX230302248765 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San Vicente | RANCHERIA SAN VICENTE, 71803 SAN VICENTE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE | -97.4898 | 16.1774
OAX230302248770 | Oaxaca | Villa de Tututepec | El Mamey | RANCHERIA EL MAMEY, 71821 EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DEL CAMINO A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA JUSTAMENTE EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL MAMEY A APROXIMADAMENTE 1.23 KM DE LA AGENCIA MUNICIPA | -97.5025 | 16.1784
OAX230302249187 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | San Vicente Piñas | CAMINO TRAMO SAN VICENTE PIÑAS - SAN ANTONIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE PIÑAS, 71057 SAN VICENTE PIÑAS, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAM | -98.059 | 16.789
OAX230302249190 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San José Yatandoyo | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ YATANDOYO, 69859 SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DOS PUNTOS IGNACIO ZARAGOZA Y INDEPENDENCIA Y | -97.7043 | 17.1622
OAX230302250846 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Barrio Nuevo | CALLE MANZANAL PUEBLO BARRIO NUEVO, 70966 BARRIO NUEVO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE MANZANAL Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA COMIENZA SOBRE LA CALLE MANZANAL Y SIGUE CON RUMBO A LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO VILLA | -96.4683 | 16.0382
OAX230302251328 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Rancho Ojoche | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO OJOCHE, 68480 RANCHO OJOCHE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO OJOCHE UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA ES | -96.298 | 17.844
OAX230302242048 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Llano Grande | CALLE DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA LLANO GRANDE, 70875 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE DIRERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD Y CALLE DIFERENTES VALLES DE LA COMUNIDAD, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE | -96.6702 | 16.1247
OAX230302243575 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | CALLE ALDAMA PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y PRIVADA 1ERA PRIVADA DE ALDAMA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL BASURERO LA | -96.8301 | 16.7394
OAX230302241127 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , CALLE 5 DE FEBRERO ESQUINA BENITO JUAREZ CENTRO, A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO ATOYAC | -97.9869 | 16.4888
OAX230302241128 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | El Naranjo | CAMINO TRAMO EL NARANJO - SAN PEDRO ATOYAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO EL NARANJO, 71710 EL NARANJO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO COSECHERO RUMBO A SAN PEDRO ATOYAC | -97.9918 | 16.5204
OAX230302241130 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | CALLE CAMINO SAN PEDRO ATOYAC - LA PALMA PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 BARRIO CHICO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE SAN PEDRO ATOYAC HACIA LA COMUNIDAD DE LA PALMA | -97.982 | 16.4908
OAX230302245593 | Oaxaca | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLEJON REFORMA PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 70470 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL FONDO DEL CALLEJON DE REFORMA CASI LLEGANDO AL RIO A UNOS 10 METROS DEL PALENQUE DE MEZ | -96.1646 | 16.8814
OAX230302246222 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7259 | 16.8379
OAX230302245982 | Oaxaca | San Pedro Ocopetatillo | San Pedro Ocopetatillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9132 | 18.1849
OAX230302247328 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | CAMINO TRAMO ARROYO SIETE - REVOLUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 258 PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE CINCO SEÑORES Y CALLE REVOLUCION, CALLE ARROLLO SIETE LA OBRA S | -97.3211 | 16.3008
OAX230302248177 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Tierra Caliente | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA CALIENTE, 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y , TOMAR EL CAMINO JALAPA DEL VALLE SANTIAGO TLAZOYALTEPC EN EL KM 24800LLEGAR AL ENTRONQUE DEL PARAJEDENOM | -97.0064 | 17.0487
OAX230302248179 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | Santiago Nacaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9165 | 17.5055
OAX230302248180 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cerro de Águila (Tierra Caliente) | BRECHA TRAMO TIERRA CALIENTE - CERRO DE AGUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE CERRO DE AGUILA TIERRA CALIENTE, 68269 CERRO DE ÁGUILA (TIERRA CALIENTE), SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA TIERRA CALIENTE A CER | -97.0165 | 17.0522
OAX230302248189 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | Huamúchil | BRECHA TRAMO HUAMUCHIL - CALLE VICENTE GUERREO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 131 + 800 PUEBLO HUAMÚCHIL, 70138 HUAMÚCHIL, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.31 KILOMETROS AL NORTE DEL CENTRO DE | -94.6702 | 16.3848
OAX230302248784 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Santa Juanita | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA JUANITA, 69848 SANTA JUANITA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE2, LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE UN COSTADO DEL RIO DENOMINADO YUTE YU NDOYO DE LA LOCALIDAD QUE CON | -97.5828 | 17.2205
OAX230302248792 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Lomas del Pedregal | CALLE JAZMINES Y EUCALPITOS COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 70430 LOMAS DEL PEDREGAL, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE LAS SALINAS Y CALLE LOOD DAAN LOO, CARRETERA FEDERAL 179 LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DEL PALACIO MUNI | -96.3545 | 16.9149
OAX230302248799 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | CALLE ALVARO CARRILLO COLONIA COMPOSITORES, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MATAMOROS EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DEL M | -96.3617 | 16.9148
OAX230302250222 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Sabinillo | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SABINILLO, 69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -97.7834 | 17.4547
OAX230302250226 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Bartolo | CALLE VALENTINA PUEBLO SAN BARTOLO ALBARRADAS, 70479 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE LAS FLORES, VINIENDO DE LA CARRETERA LIBRE SAN LORENZO ALBARRADAS CON DIRECCION A SANTA MARIA ALBARR | -96.2212 | 16.9438
OAX230302250883 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cañada de Curva | BRECHA TRAMO EC. AGUA FRIA - EL PORTEZUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE CAÑADA DE CURVA, 68268 CAÑADA DE CURVA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA SACACOSECHAS AGUA FRIA A CAÑADA DE CURVA Y , TOM | -96.9459 | 17.0407
OAX230302242985 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Linda Vista | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LINDA VISTA, 70874 LINDA VISTA, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A LINDA VISTA Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS CON MUROS FIRMES SE ENCUENTRAN SITUADAS EN LAS ORILLAS DEL CAMINO | -96.65 | 16.151
OAX230302242989 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Loma Larga (Cerro Largo) | AMPLIACION CAMINO RUMBO A CERRO LARGO RANCHERIA CERRO LARGO, 70874 LOMA LARGA (CERRO LARGO), SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO RUMBO CERRO LARGO Y , LAS VIVIENDAS QUE SERÁN BENEFICIADAS CON MUROS FIRMES SE ENCUENTRAN EN | -96.6946 | 16.1561
OAX230302242994 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Ixpantepec Nieves | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0449 | 17.5067
OAX230302243004 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | CALLE JAZMINES GERANIOS 1, GERANIOS 2 Y BUGAMBILIAS PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ EJECUTADA EN LAS CALLES JAZMINES GERANIOS 1 | -96.3497 | 16.9198
OAX230302245024 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Rancho Jesús | RANCHO RANCHO JESÚS, 69009 RANCHO JESÚS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA PRESA DE LA COMUNIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD LLEGANDO A LA AGENCIA RANCHO JESUS TOMAN | -97.8308 | 17.816
OAX230302246249 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA CASCO DE LA AGENCIA DE DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE MANUEL GARCÍA VIGIL CALLE ÁLVARO OBREGÓN DOM. CONOCI | -96.7013 | 17.1038
OAX230302247356 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0195 | 16.7043
OAX230302247357 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0195 | 16.7043
OAX230302247358 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0195 | 16.7043
OAX230302247359 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0195 | 16.7043
OAX230302248806 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | CALLE CAMINO A RIO PUERCO PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO A RIO PUERCO SAN PEDRO ATOYAC | -97.9861 | 16.4933
OAX230302249116 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -96.6159 | 16.0171
OAX230302250242 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Santa María Tiltepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA TILTEPEC, 70252 SANTA MARÍA TILTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, A 20 METROS AL NORTE SE LOCALIZA LA CASA DE SALUD DE SANTA MARIA TILTEP | -96.0961 | 17.2328
OAX230302250249 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Pueblo Nuevo | RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 69807 PUEBLO NUEVO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE CONOCIDO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA | -97.772 | 17.4429
OAX230302250264 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San José Ñumí | RANCHERIA SAN JOSÉ ÑUMI, 69809 SAN JOSÉ ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN DIVERSAS CALLES Y PARAJES DE LA POBLACION | -97.744 | 17.4047
OAX230302247681 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.059 | 18.1007
OAX230302251380 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Campo de Aviación | TERRACERÍA TRAMO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 PUEBLO CAMPO DE AVIACION, 68269 CAMPO DE AVIACIÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA JALAPA DEL VALLE - SANTIA | -96.9561 | 17.0075
OAX230302241178 | Oaxaca | San Pedro el Alto | San Pedro el Alto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4737 | 16.0336
OAX230302245033 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Cerro del Amole | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CERRO DEL AMOLE, 70283 CERRO DEL AMOLE, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN EL CENTRO DE LA POBLACION SE ENCUENTRA LA AGENCIA DE CERRO AMOLE LUG | -96.0732 | 16.9955
OAX230302245041 | Oaxaca | San Pedro Tidaá | San Pedro Tidaá | CALLE NUEVA REFORMA PUEBLO SAN PEDRO TIDAÁ, 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO QUE INICIA A UN COSTADO DEL IEBO A APROX 500 M SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN EL CAMINO ES TERRACERIA Y SE AGRE | -97.3731 | 17.3608
OAX230302245656 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7623 | 17.1453
OAX230302245657 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7623 | 17.1453
OAX230302245658 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | El Progreso | RANCHERIA EL PROGRESO, 70874 EL PROGRESO, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA OAX MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y TERRACERIA EL PROGRESO, LA CARRETERA DE SAN MIGUEL A MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ A MANO DERECHA ANTES DE LA | -96.6733 | 16.2372
OAX230302246259 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Miguel Mixtepec | CAMINO TRAMO PARAJE RIO CANGREJO - PARAJE LA PARCELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 850 PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 EL CANGREJO [RANCHO], SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL RELLENO SANITARIO DE SAN MIGUEL M | -96.9418 | 16.7832
OAX230302246010 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Barrio Linda Vista | CALLE PORFIRIO DIAZ FRANCISCO I MADERO, TULIPANES INTERIOR 0 BARRIO LINDAVISTA, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CONSTRUCCION A PAV | -96.3909 | 16.8107
OAX230302246019 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | CALLE MORELOS PUEBLO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE GALEANA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA | -97.1989 | 16.5851
OAX230302246026 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Colonia Libertad | PRIVADA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO BARRIO LIBERTAD, 70495 COLONIA LIBERTAD, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, PRIVADA DE INDEPENDENCIA BARRIO LIBERTAD | -96.3873 | 16.7877
OAX230302240098 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | El Tololote | CALLE EL TOLOLOTE INTERIOR SN PUEBLO EL TOLOLOTE, 70900 EL TOLOLOTE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE EL POCHOTE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE EL TOLOLOTE A 252 ML AL OESTE DE LA CANCHA DE U | -96.4182 | 15.782
OAX230302240099 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Santa María Lachixío | CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LACHIXIO, 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUÁREZ, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ A | -97.0125 | 16.732
OAX230302240101 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | CALLE DONAJÍ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE JAZMINES, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE DONAJÍ A 350 ML AL SURESTE DEL PA | -96.7103 | 16.7397
OAX230302240104 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Mancuernas | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ Y CALLE SONORA , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLEND | -98.1061 | 16.3872
OAX230302240106 | Oaxaca | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi | CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PROGRESO E | -97.3725 | 17.2798
OAX230302240107 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Segunda Manzana | INTERIOR SN RANCHERIA SEGUNDA MANZANA, 71196 SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE A 1000 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 1100 ML AL SU | -97.6134 | 16.6761
OAX230302245523 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | El Jefe | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 EL JEFE, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINICIPAL DE LA COMUNIDAD LA CUAL COMUNICA A LA LA LOCALIDAD DE EL | -96.4306 | 16.2233
OAX230302245531 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Río Molino | CALLE ALDAMA PUEBLO CIENEGUILLA, 70878 RÍO MOLINO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE PRINICIPAL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES BENITO JUAREZ PORFIRIO DIAZ VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE D | -96.4731 | 16.2228
OAX230302250282 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Juan Ñumí | PUEBLO SAN JUAN ÑUMI, 69807 EL LLANO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD | -97.6939 | 17.4004
OAX230302250923 | Oaxaca | Santiago Xanica | Santiago Xanica | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2249 | 16.0095
OAX230302251396 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Santo Domingo Zanatepec | CALLE 4 CUARTA COLONIA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL JUCHITAN-TAPACHULA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CUARTA Y CAL | -94.3397 | 16.4758
OAX230302243036 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | CALLE CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA BARRIO PIEDRA ABIERTA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE VICENTE FOX QUESADA CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA EN EL BARRIO PIEDRA ABIERTA . | -96.674 | 18.0337
OAX230302244852 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | AVENIDA PRIMERO DE MAYO PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL IMSS DE COSOLAPA SOBRE LA AVENIDA PRIMERO | -96.685 | 18.5981
OAX230302244868 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Felipe Tílpam | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FELIPE TILPAM, 68450 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TILPAM AUN LADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y DE LA CA | -96.5866 | 18.1884
OAX230302246275 | Oaxaca | Santa María Texcatitlán | Santa María Texcatitlán | CAMINO TRAMO SANTA MARIA TEXCATITLAN - SAN PEDRO JOCOTIPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 20 PUEBLO SANTA MARÍA TEXCATITLAN, 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CA | -97.0702 | 17.7104
OAX230302246042 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA CONSTRUCCION SE UBICA EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE HIDALGO Y | -96.3066 | 16.796
OAX230302248311 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | CALLE DIAZ ORDAZ PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO, A 10 METROS DEL BANCO PARA EL BIENESTAR AMATLÁN OAXACA. | -96.4102 | 16.3198
OAX230302249270 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3622 | 16.9219
OAX230302249273 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Dolores Hidalgo | CAMINO TRAMO DOLORES HIDALGO - ASUNCIÓN ATOYAQUILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + UND PARAJE DOLORES HIDALGO, 71173 DOLORES HIDALGO, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CARRETERA DOLORES HIDALGO Y , LA CONSTRUCCION DEL | -97.8346 | 16.7681
OAX230302250293 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Pedro Ñumí | RANCHERIA SAN PEDRO ÑUMI, 69809 SAN PEDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD | -97.6698 | 17.3796
OAX230302250296 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4882 | 17.5121
OAX230302243053 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PRIMERO DE MAYO, 70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO CERCA DE | -95.1983 | 16.1906
OAX230302245081 | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.6255 | 16.6032
OAX230302244898 | Oaxaca | Cosolapa | Almolonga | CALLE ABDON BERLIN RANCHERIA ALMOLONGA, 68410 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE ABDON BERLIN Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL TERRENO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE | -96.6626 | 18.609
OAX230302246067 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Miguel Mixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9573 | 16.7781
OAX230302246071 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Miguel Monteverde | CALLE UNIDAD MUNDIAL INTERIOR 1 PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE RIGEL Y CALLE UNIDAD MUNDIAL, CASI FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -97.7959 | 17.5307
OAX230302246075 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | CALLE FLORES MAGON INTERIOR SN BARRIO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIOS NUNCA MUERE Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA CONSTRUCCION SERA SOBRE LA CALLE FLORES MAGON CAMI | -96.3925 | 16.7971
OAX230302250963 | Oaxaca | San Miguel Huautla | San Miguel Huautla | CALLE SEGUNDA DE ZARAGOZA BARRIO SANTA CRUZ, 69610 SAN MIGUEL HUAUTLA, SAN MIGUEL HUAUTLA OAXACA ENTRE CALLE SOCIEDAD Y CALLE MATAMOROS, CALLE ZARAGOZA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA COMIENZA EL TANQUE SEGUIMMOS SOBRE ESA CALLE AL NOR | -97.1415 | 17.7353
OAX230302251441 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0651 | 17.0544
OAX230302251449 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | CALLE HIDALGO COLONIA SEGUNDA SECCION, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA SEGUNDA SEC | -94.9901 | 16.2101
OAX230302243073 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Loma de Zacatón | CAMINO TRAMO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 RANCHERIA LOMA DE ZACATON, 68268 LOMA DE ZACATÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y | -96.9577 | 17.0414
OAX230302243080 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | PRIVADA SEGUNDA PRIV DE 3 DE MAYO PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ EJECUTADA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE 3 DE MAYO DE LA COLONIA SH | -96.3697 | 16.9259
OAX230302243678 | Oaxaca | San Andrés Yaá | San Andrés Yaá | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANDRÉS YAÁ, 68854 SAN ANDRÉS YAÁ, SAN ANDRÉS YAÁ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE CRUZ VERDE CALLE INDEPENDENCIA SIN NUMERO CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA COMUNIDA | -96.1539 | 17.2929
OAX230302246081 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Morelos | CALLE LA PAZ INTERIOR SN BARRIO MORELOS II, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA PAZ Y CALLE MORELOS DEL BARRIO DE MORELOS II | -96.3961 | 16.7922
OAX230302247090 | Oaxaca | San Miguel Aloápam | San Miguel Aloápam | BARRIO LACHIBLARI, 68737 LACHIBLARI, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL PARAJE LACHIBLARI ENTRONQUE CARRETERO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM AL MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ. | -96.6875 | 17.3968
OAX230302247508 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cieneguilla | CALLE MORELOS PUEBLO CIENEGUILLA, 71873 CIENEGUILLA, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO DERECHO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA ES ESCUELA PRIMARIA BILING | -97.3162 | 16.3245
OAX230302248253 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE SEGUNDA DE SAN ANDRES, SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PRESCOLAR LUIS DONALDO | -96.4036 | 16.3183
OAX230302248254 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA SOLEDAD, 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA BAHIA A LA VENTOSA LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA CARRETERA BAILA A LA VENTOSA | -95.1857 | 16.1839
OAX230302248371 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CARLOS G. FLORES, 70620 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE AVENIDA OLEODUCTO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CARLOS G. FLORES ENFRENTE DE LA ESCUEL | -95.1952 | 16.2074
OAX230302249568 | Oaxaca | San Pedro Teozacoalco | San Pedro Teozacoalco | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN PEDRO TEOZACOALCO, 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE CALLE DEL TRIUNFO Y CAMINO CAMINO A BUENAVISTA, CALLE IGNACIO PEREZ RAYON OBRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ A | -97.291 | 17.0163
OAX230302249591 | Oaxaca | Villa de Santiago Chazumba | Villa de Santiago Chazumba | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6805 | 18.1888
OAX230302247778 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | Tierra Colorada | CALLE GUERRERO PARAJE TIERRA COLOARADA, 70477 TIERRA COLORADA, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 2A DE GUERRERO, DEL ARCO DE ACCESO A LA POBLACIÓN A 620 ML EN LINEA RECTA Y A 240 MTS DEL CENTRO DE SAL | -96.2581 | 16.9162
OAX230302247781 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7506 | 16.9507
OAX230302251473 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.9819 | 16.2097
OAX230302243117 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | Santa Cruz Xitla | CALLE EMAUS PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL | -96.6738 | 16.3244
OAX230302243710 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN PEDRO ORIZABA, 71624 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHA INICIANDO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, HACIA LAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD | -98.3488 | 16.5164
OAX230302243725 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | CALLE CAMINO HACIA SAN PEDRO ORIZABA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE Y , CAMINO HACIA SAN PEDRO ORIZABA VIA PRINCIPAL HACIA LA CABECE | -98.3517 | 16.5056
OAX230302244596 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | CALLE DEL CALVARIO SECCION PRIMERA, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE DEL CALVARIO, CALLE AMAPOLAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LA NORIA ESQ. CALLE DEL CALVARIO DOMICILIO CONOCIDO | -96.6121 | 16.9371
OAX230302245129 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MIGUEL CABRERA, PROLONGACION BENITO JUÁREZ SOBRE LA CALLE SE ENCUENTRA LA MISCELANEA EL E | -96.4665 | 16.9962
OAX230302245139 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | Santiago Nuxaño | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTIAGO NUXAÑO, 69735 SANTIAGO NUXAÑO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUAC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL QUE C | -98.0163 | 17.4091
OAX230302246438 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE UNION Y , CALLE MORELOS EL PROYECTO SE UBICA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO L | -96.6068 | 17.012
OAX230302246439 | Oaxaca | Santiago Textitlán | San Isidro Llano Yerba | CALLE LLANO YERBA PUEBLO SAN ISIDRO LLANO YERBA, 71384 SAN ISIDRO LLANO YERBA, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE AVENIDA PRINCIPAL ENTRE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZANIZA Y BUENA VISTA | -97.3582 | 16.6955
OAX230302246441 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | BRECHA TRAMO SANTIAGO TAPEXTLA - CAMINO A LOS INVERNADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA A 3 KM DE LA POBLACIO | -98.4404 | 16.3359
OAX230302246442 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2603 | 16.6927
OAX230302246443 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Lachivixá | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LAOLLAGA - SANTA MARIA GUIENAGATI KILÓMETRO 28 + 100 PUEBLO LACHIVIXÁ, 70738 LACHIVIXÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , A 600 MTS. AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE LACHIVIZA A 150 MTS.Y | -95.3544 | 16.7107
OAX230302247106 | Oaxaca | San Miguel Aloápam | San Miguel Aloápam | AVENIDA AVENIDA OAXACA PUEBLO SAN MIGUEL ALOAPAN, 68737 SAN MIGUEL ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LLEGADA A LA POBLACIÓN DENOMINADA AVENIDA OAXACA JUSTO FRENTE AL PALACIO MUNI | -96.6914 | 17.4131
OAX230302247532 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Zapotitlán Lagunas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3896 | 17.7555
OAX230302248540 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Corozal | PUEBLO PIEDRA CUACHE, 70925 EL COROZAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE EL COROZAL A PIEDRA CUACHE | -96.6455 | 15.9085
OAX230302248543 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | CAMINO TRAMO CUYAMECALCO - LA CIENEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PARAJE LA CIENEGA Y CALLE CH | -96.8287 | 17.9696
OAX230302248550 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | El Barrio de la Soledad | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.1122 | 16.8039
OAX230302248397 | Oaxaca | Villa de Tututepec | El Azufre | RANCHERIA EL AZUFRE, 71814 EL AZUFRE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL AZUFRE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC | -97.7763 | 15.9886
OAX230302249597 | Oaxaca | San Lorenzo | San Miguel Tetepelcingo | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL TETEPELCINGO, 71760 SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CON UBICACIÓN EN CALL | -97.9 | 16.3996
OAX230302243126 | Oaxaca | Calihualá | Calihualá | CAMINO TRAMO CALIHUALA - SAN ANTONIO O LAS MESAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO CALIHUALÁ, 69450 CALIHUALÁ, CALIHUALÁ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONTINUA | -98.281 | 17.5243
OAX230302243129 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO TAPEXTLA - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA CABEC | -98.446 | 16.3248
OAX230302243137 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Jerónimo Zoochina | AVENIDA CARRETERA OAXACA INTERIOR SN BARRIO SAN JERONIMO ZOOCHINA, 68860 SAN JERÓNIMO ZOOCHINA, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE BRECHA CARRETERA OAXACA Y , SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL APROXIMA | -96.2495 | 17.2269
OAX230302243139 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Ixpantepec Nieves | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0449 | 17.5067
OAX230302244374 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | CALLE EJIDO HUAJUAPAN EJIDO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 FIDEPAL (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO), HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CIRCUITO LIC. JORGE CHAVEZ ZARATE Y CALLE AZUCENA, C | -97.7942 | 17.8304
OAX230302244969 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Santa Catarina Lachatao | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4729 | 17.2684
OAX230302246479 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Ignacio Mejía | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68540 TRAMO TEOTITLAN - IGNACIO MEJIA KILÓMETRO 3 + 49 PUEBLO IGNACIO MEJIA, 68543 IGNACIO MEJÍA, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA TEOTITLANIGNACIO | -97.0945 | 18.1028
OAX230302247129 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Lomas de San Jerónimo | CALLE LOMA BONITA COLONIA SAN JERÓNIMO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE VALERIO GOMEZ GIL Y CALLE MONTE BELLO, LA UBICACION SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE VALERIO GOMEZ GIL Y CALLE MI | -97.0747 | 18.1231
OAX230302247140 | Oaxaca | Magdalena Ocotlán | Magdalena Ocotlán | CALLE MORELOS PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y AL | -96.7118 | 16.7092
OAX230302247143 | Oaxaca | Abejones | Abejones | CALLE CALLE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO INVOLUCRANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBE | -96.6086 | 17.4361
OAX230302247568 | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7132 | 16.9889
OAX230302240217 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | CALLE DEL NIÑO OAXAQUEÑA PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEL NIÑO OAXAQUEÑO, PRIVADA ALDAMA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO CO | -96.7109 | 16.9466
OAX230302248408 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Miramar | CALLE CUITLAHUAC PUEBLO MIRAMAR, 71110 MIRAMAR, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA NACIONAL Y CALLE CUAUHTEMOC, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE MIRAMAR RUMBO A ZARAGOZA | -97.7986 | 17.0002
OAX230302250384 | Oaxaca | San Jacinto Tlacotepec | San Jacinto Tlacotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.386 | 16.5204
OAX230302251040 | Oaxaca | San Miguel Huautla | Tierra Blanca | CALLE FRANCISCO IMADERO PARAJE EL TEPOZÁN, 69614 SAN MIGUEL HUAUTLA, SAN MIGUEL HUAUTLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PROL DE FRANCISCO I MADERO, CAMINO A EL ZAPOTAL SOBRE CALLE FRANCISCO I MADERO HACIA PARAJE EL | -97.1468 | 17.7355
OAX230302251043 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santos Reyes Yucuná | CALLE ISABEL LA CATOLICA PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUETRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 40 METRO | -98.0031 | 17.7773
OAX230302251508 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santiago Teotlasco | PUEBLO SANTIAGO TEOTLAXCO, 68727 SANTIAGO TEOTLASCO, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN3 DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD POR SER UNA COMUNIDAD PEQUEÑA NO TIENEN NOMBRE SUS CALLES PARA PODER UBICAR LA O | -96.3197 | 17.4473
OAX230302243155 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Ixpantepec Nieves | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0449 | 17.5067
OAX230302243164 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | San Felipe de Jesús Pueblo Viejo | CAMINO TRAMO SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO - LA CUMBRE EN SANTA MARIA YUCUHITI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 830 PUEBLO SANTA MARÍA YUCUHITI, 71110 SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , | -97.7826 | 17.0302
OAX230302244415 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | CALLE LA PROCESIÓN PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUQUILA Y , LA CALLE LA PROCESIÓN CENTRO, SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | -96.0663 | 17.0951
OAX230302244642 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Tlalixtac Viejo | CAMINO TRAMO PRINCIPAL - AGUA RELAMPAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 332 BARRIO , 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL PARTIENDO DEL CENTRO DE TLALIXTAC VIEJO HACIA OTRAS LOCALID | -96.7511 | 17.8844
OAX230302244646 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Peña Prieta | CAMINO TRAMO PRINCIPAL - PEÑA PRIETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 BARRIO , 68627 PEÑA PRIETA, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL HACIA PEÑA PRIETA. DICHO CAMINO SE ENCUENTRAN ESCUELAS POR LO QUE | -96.7247 | 17.9375
OAX230302245177 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Santa María Tlalixtac | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7381 | 17.9517
OAX230302245670 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7623 | 17.1453
OAX230302247170 | Oaxaca | Abejones | Abejones | CALLE CALLE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUELAES PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LIMITE DE LA COLINNDANCIA DE LA COMUNIDAD DE ABEJONES ZONA ESTE. | -96.6037 | 17.4366
OAX230302248585 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Agustín Mixtepec | CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN MIXTEPEC - SAN CRISTOBAL AMATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 974 PUEBLO SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE L | -96.3749 | 16.2831
OAX230302250407 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | CALLE ZARAGOZA BARRIO DEPORTIVO, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL PESCADOR, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE AGENCIA DE REPRESENTACIÓN BARRIO DEPORTIVO | -94.979 | 16.2153
OAX230302250409 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Villa Hermosa | CAMINO TRAMO CAMINO - REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 740 , 70785 VILLA HERMOSA, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS APROXIMADAMENTE ENTRE ENTRONQUE CON CARRETERA QUE VA A SAN MATEO DE | -95.1217 | 16.2082
OAX230302250414 | Oaxaca | Santiago Tapextla | La Culebra | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO - LA CULEBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LOS LIROS, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CARRETERA CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO Y CALLE BENI | -98.5216 | 16.3369
OAX230302250415 | Oaxaca | Santiago Tapextla | San Isidro | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO, 71683 SAN ISIDRO, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION DE SAN ISIDRO A 50 MTS DE L | -98.4015 | 16.3703
OAX230302250416 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Llano Grande | CALLE 12 DE DICIEMBRE PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE BRECHA JOSE DE LOS REYES MARTINEZ Y CALLE ISABELA CATOLICA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MTS DEL SALON DE USOS MULTIP | -98.4432 | 16.3034
OAX230302251056 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0899 | 16.6539
OAX230302251064 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7633 | 18.0497
OAX230302247851 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | CALLE 30 DE ABRIL COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE MARAVILLAS, CALLE LAS ROSAS EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA CALLE 30 DE ABRIL ESQUINA CON CALLE MARAVI | -96.6941 | 16.9214
OAX230302243188 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Reyes Llano Grande | INTERIOR SN PUEBLO , 00000 REYES LLANO GRANDE, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , SE INSTALARAN LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD | -97.8046 | 17.0182
OAX230302244427 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Yatzachi el Alto | BRECHA TRAMO DESVIACION A BRECHA AL RIO - RIVERAS DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO YATZACHI EL ALTO, 68865 YATZACHI EL ALTO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO CAJONOS-SAN JUAN TABAÁ | -96.2251 | 17.218
OAX230302244431 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Súchil | CALLE ESCOLAR PUEBLO EL SUCHIL, 71459 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A RIO TALEA Y CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA A 200 M DE LA AGENCIA DE POLI | -97.1663 | 16.5246
OAX230302244661 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Hacienda del Carmen | CALLE EMPERATRIZ PUEBLO DEL CARMEN, 69007 HACIENDA DEL CARMEN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE BELEN Y CALLE IGNACIO CALDERON, CALLE SAN PABLO LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA A | -97.7933 | 17.7965
OAX230302244666 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Loma San Juan | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA SAN JUAN, 68450 LOMA SAN JUAN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN ADELANTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y JUNTO AL BASURERO MUNICIPAL DE LA CABE | -96.4946 | 18.1333
OAX230302245683 | Oaxaca | San Blas Atempa | San Blas Atempa | CALLE MATEO JIMENEZ COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CERRO DEL TIGRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MATEO JIMENEZ A LAS FALDAS DEL CERRO DEL TI | -95.2262 | 16.33
OAX230302247180 | Oaxaca | San Pedro Juchatengo | San Pedro Juchatengo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0873 | 16.341
OAX230302247181 | Oaxaca | Santa Catarina Quioquitani | Santa Catarina Quioquitani | CALLE CENTRAL PUEBLO SANTA CATARINA QUIOQUITANI, 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PROGRESO, CALLE CENTRAL SIN NÚMERO ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y PROGRE | -96.2859 | 16.3155
OAX230302247183 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3622 | 17.8748
OAX230302247615 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Unión Paz y Progreso | CALLE UNION Y PROGRESO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA NDUAYACO, 69580 UNIÓN PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA ENTRE Y , LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRES EN LA ACTUALIDAD LAS COORD | -97.5248 | 17.395
OAX230302243274 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | San Felipe de Jesús Pueblo Viejo | PUEBLO SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO, 71110 SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE UBICA EN DIVERAS PARTES DE LA COMUNIDAD | -97.782 | 17.0292
OAX230302250439 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Miguel Tiltepec | TERRACERÍA TRAMO E.C. SAN MIGUEL TILTEPEC - SANTA MARIA JOSAA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 PUEBLO SAN MIGUEL TILTEPEC, 68728 SAN MIGUEL TILTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL EN | -96.3235 | 17.5136
OAX230302251561 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Santo Domingo | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 70165 SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO COYOTERA Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE CABRESTEADA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOC | -94.3785 | 16.3764
OAX230302244463 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA DE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL PREESCOLAR NESIU BIANI A 50 MET | -96.5574 | 16.907
OAX230302244685 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | La Raya de Ixcatlán | CAMINO TRAMO DESVIACION SAN PEDRO IXCATLAN - SAN PEDRO IXCATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LA RAYA DE IXCATLAN, 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE E | -96.5121 | 18.1203
OAX230302244696 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | CALLE AZUCENAS COLONIA ANTONIO DE LEÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE AZUCENAS, CALLE JOSE ANGEL CONCHELLO DAVILA LA OBRA SE ENCUENTR | -97.7886 | 17.8188
OAX230302245700 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Flores | PARAJE PIEDRA REDONDA, 70265 PIEDRA REDONDA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARAJE PIEDRA REDONDA EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES | -96.1364 | 17.121
OAX230302245702 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Monte Rosa | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO MONTE ROSA, 70283 MONTE ROSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE BRECHA 20 DE NOVIEMBRE Y , A 200 METROS AL PONIENTE ESTA LA IGLESIA SAN PEDRO 15 METROS AL NORTE SE LOCALIZA LAS OFICINAS DE | -96.158 | 17.006
OAX230302246529 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE SAN PABLO COLONIA SAN PABLO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SAN PABLO EN LA ENTRADA DE LA POBLACION FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N | -96.5066 | 18.1355
OAX230302246537 | Oaxaca | Santa María Temaxcalapa | Santa María Temaxcalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1625 | 17.3811
OAX230302246540 | Oaxaca | Santa María Temaxcalapa | Santa María Temaxcalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1625 | 17.3811
OAX230302243292 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | San Isidro Paz y Progreso | PUEBLO SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO, 71110 SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO | -97.8345 | 17.072
OAX230302243301 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | CALLE PROL. GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA NORIA, CALLE AMAPOLAS LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICT | -96.6117 | 16.9248
OAX230302248472 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Guadalupe Buenavista | CALLE AVENIDA CENTRAL PUEBLO GUADALUPE BUENAVISTA, 71110 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE LOCALIZA EN EL CENTRODE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LAAGENCIA MUNI | -97.8061 | 17.0317
OAX230302248489 | Oaxaca | Santa María Alotepec | Santa María Alotepec | CALLE PRINCIPAL AL MUNICIPIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL A SAN PEDRO AYACAXTEPEC Y , CALLE PRINCIPAL AL | -95.8544 | 17.0921
OAX230302249701 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Rancho Frutal | CAMINO TRAMO CALLE LIBERTAD - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO RANCHO FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CALLE LIBERTAD Y CAMINO CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE | -96.9217 | 16.7287
OAX230302250727 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1947 | 16.1631
OAX230302250729 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Huazantlán del Río | CALLE BENITO JUAREZ , 70785 HUAZANTLÁN DEL RÍO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE ENCUENTRA A 180 METROS DE DISTACI | -95.1274 | 16.22
OAX230302250730 | Oaxaca | San Mateo del Mar | La Reforma | CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA REFORMA, 70785 LA REFORMA, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE BELEN Y , LA OBRA SE UBICA A 1.5 KM DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA DE HUIJILOTEPEC | -95.068 | 16.2004
OAX230302250731 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Laguna Santa Cruz | AVENIDA OAXACA , 70780 LAGUNA SANTA CRUZ, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMEC Y CALLE 3 DE MAYO, MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AVENIDA OAXACA EN LAGUNA SANTA CRUZ EN ESTA AVENIDA SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR SOR JU | -94.9586 | 16.2154
OAX230302250733 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Colonia Cuauhtémoc | CALLE RAMAL COLONIA CUAUHTEPEC COLONIA CUAUHTÉMOC, 70785 COLONIA CUAUHTÉMOC, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE Y , ONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA TELESECUNDARIA | -95.1202 | 16.1993
OAX230302250734 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | CALLE HIDALGO , 70785 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALTAMIRANO MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE SAN MATEO APOSTOL DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DE | -94.9825 | 16.2102
OAX230302250735 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Colonia Cuauhtémoc | COLONIA CUAHUTEMOC, 70780 VILLA HERMOSA, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BILINGUE CANANEA CLAVE 20DCC0691G EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA CUAU | -95.122 | 16.2045
OAX230302250736 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | AVENIDA CUAHUTEMOC COLONIA PRIMERA SECCION, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE ALTAMIRANO AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA AVENIDA HIDALGO Y LA AVENIDA CUAUHTÉ | -94.9908 | 16.21
OAX230302251597 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | El Porvenir | CALLE AGUSTIN INTURBIDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR, 70161 EL PORVENIR, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A LA CA | -94.3343 | 16.3669
OAX230302243227 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CALLE LA RAYA, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS ARCOS DE | -96.8353 | 16.7463
OAX230302243463 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Santa Cruz Río Venado | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA CRUZ RIO VENADO, 71030 SANTA CRUZ RÍO VENADO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE HERIBERTO PAZOS ORTIZ Y CALLE PAULINA MARTINEZ DELIA, CALLE CHE GUEVARA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUE | -98.031 | 17.0689
OAX230302245259 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4641 | 16.1828
OAX230302245261 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | CALLE MORELOS PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EJIDO LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ M | -96.4635 | 16.1841
OAX230302246559 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Miguel Mixtepec | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC - LA TAZONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 EL CANGREJO [RANCHO], SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL RELLENO SANITARIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | -96.944 | 16.7831
OAX230302246563 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0152 | 16.4522
OAX230302246567 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | San Agustín Yatareni | CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA ENTRE CALLE EL TABICHI Y CALLE AGRARISTA, CALLE BENITO JUÁREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA M | -96.6705 | 17.0812
OAX230302246570 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | CALLE YANHUITLAN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE YAGUL Y CALLE ZAACHILA, LA CALLE YAGUL SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN TRE LA CALLE ZAACHIL | -97.0828 | 18.1372
OAX230302243317 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Zaragoza | PUEBLO ZARAGOZA, 71110 ZARAGOZA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE RED SE LOCALIZA EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD | -97.7917 | 16.9878
OAX230302248655 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | La Central | PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 LA CENTRAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCIÓN A EL RECUERDO BUENAVISTA | -96.5532 | 15.9423
OAX230302248670 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Francisco Loxicha | PUEBLO SAN FRANCISCO LOXICHA, 70925 SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO LOXICHA | -96.6042 | 15.9055
OAX230302249709 | Oaxaca | La Compañía | Agua del Espino | CALLE MORELOS RANCHERIA AGUA DEL ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA A 400 METROS DE | -96.8012 | 16.5897
OAX230302250745 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Llano Flor | CALLE CONOCIDO PUEBLO LLANO FLOR, 70967 LLANO FLOR, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONCIDO, CALLE CONOCIDO LA LINEA DE CONDUCCION INICIA EN LA CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA KM 1200 Y TE | -96.4656 | 15.9962
OAX230302250753 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.304 | 17.775
OAX230302250755 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Campo de Aviación | TERRACERÍA TRAMO JALAPA DEL VALLE -STGO TLAZOYALTEPEC - EC. AGUA FRIA - EL GACHUPIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 500 PUEBLO EL GACHUPIN, 68269 CAMPO DE AVIACIÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA EC. AGUA FRI | -96.9553 | 17.0082
OAX230302244736 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | El Progreso | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PROGRESO, 68450 EL PROGRESO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO A UN LADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.5456 | 18.1258
OAX230302244738 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE JIQUILPAN, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLE JIQUILPAN Y | -96.6858 | 18.5994
OAX230302245277 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Dolores Hidalgo | CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN RANCHERIA DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA TUXTEPEX - PALOMARES, LA CALLE 24 DE FEBRESE SE ECUENTRA EN FRENTE DE LA AGENC | -95.485 | 17.4858
OAX230302245278 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Francisco Villa | CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALLENDE LA TUBERIA A REHABILITAR SE ATRAVIESA TODA LA COMUNIDAD SE ENCUETRA A UN COSTADO D | -95.4539 | 17.4712
OAX230302245279 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | CALLE ACCESO PRICIPAL A SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 LA HERENCIA [RANCHO], SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL HACIA LA POBLACIÓN DE SAN JUAN B | -98.3377 | 16.4987
OAX230302245294 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | La Valenciana | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 LA VALENCIANA, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE MORELOS LA RED DE DISTRIBUCION RECORRERA LAS CALLES DEL LADO | -96.5542 | 16.9017
OAX230302245761 | Oaxaca | San Pedro Ocopetatillo | San Pedro Ocopetatillo | CALLE JUVENTUD BARRIO , 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CARRETERA ELOXOCHITLAN REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES REPARACION DE ACABADOS DAÑADOS EN EL CENTRO DE I | -96.9131 | 18.1849
OAX230302246575 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Progreso Estetla | CALLE CONOCIDO PROGRESO ESTETLA A SANTA MARÍA PEÑOLES INTERIOR SN RANCHERIA EL PROGRESO ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC Y , LA OBRA SE ENCUE | -97.0923 | 17.0284
OAX230302246586 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Palantla | RANCHERIA SAN JUAN PALATLA, 68486 SAN JUAN PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE SOR JUANA INES Y CALLE NOCHE TRISTE, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PALANTLA UBICADA SOBRE | -96.3962 | 17.8496
OAX230302243334 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Yosonicaje | PUEBLO YOSONICAJE, 71110 YOSONICAJE, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE RED SE LOCALIZA EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD | -97.788 | 17.071
OAX230302243345 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Santa María Yucuhiti | CALLE REFORMA NU´VE KA´UN Y PRIMARIA PUEBLO SANTA MARÍA YUCUHITI, 71110 SANTA MARÍA YUCUHITI, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE NICOLAS BRAVO LAS CALLES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COMU | -97.769 | 17.0186
OAX230302248677 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | CALLE AURELIO PABLO PUEBLO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO AV ZEMPOALTEPETL Y CALLE VIVERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL VIVERO | -96.0609 | 17.0594
OAX230302248693 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Magdalena Loxicha | PUEBLO MAGDALENA LOXICHA, 70926 MAGDALENA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO MACAHUITE ANTES DE LLEGAR A LA AGENCIA MUNICIPAL | -96.6913 | 15.9034
OAX230302248524 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | PUEBLO CHILAPA, 70921 PORTILLO LAS FLORES, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN AGUSTIN LOXICHA CHILAPA Y LA SIRENA | -96.5903 | 16.0188
OAX230302248528 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Barrio San Martín | PUEBLO BARRIO SAN MARTIN, 70921 BARRIO SAN MARTÍN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO SAN MARTIN | -96.6198 | 16.0171
OAX230302250763 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CUY | -96.8328 | 17.9647
OAX230302250764 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.757 | 16.3205
OAX230302250785 | Oaxaca | Santa María Guienagati | La Cañada Chayotepec | VEREDA TRAMO CHAYOTEPEC - LA CAÑADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA LA CAÑADA CHAYOTEPEC, 70736 LA CAÑADA CHAYOTEPEC, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA CAÑADA SE UBICA A 1600 MTS. AL PONIENTE DE CHAYO | -95.4785 | 16.7361
OAX230302244758 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Cerro Quemado | CAMINO TRAMO CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 RANCHERIA SECCION LOS MARTINEZ, 68450 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO CERRO | -96.5766 | 18.1558
OAX230302244769 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santos Reyes Yucuná | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0045 | 17.7777
OAX230302245490 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Llano de Ocote | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LLANO DE OCOTE, 00000 LLANO DE OCOTE, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA RUMBO A MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ Y TERRACERIA RUMBO A SAN MIGUEL COATLÁN, EN LA CA | -96.7044 | 16.2122
OAX230302245787 | Oaxaca | San Pedro Ocopetatillo | San Pedro Ocopetatillo | CAMINO TRAMO C. BENITO JUAREZ - C. ELOXOCHITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 BARRIO , 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUVENTUD, CAMINO ELOXOCHITLAN MANTENIMIENTO DE | -96.9101 | 18.1848
OAX230302246622 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN LADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y FRENTE A LA IGLE | -96.5103 | 18.1465
OAX230302247290 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | AVENIDA QUIAHIJE PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE AVENIDA QUIAHIJE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIAL DEL MUNICIPIO DE QUIAHIJE JUSTO ENFRENTE D | -97.3166 | 16.3019
OAX230302248134 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Zapotitlán Lagunas | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ABASOLO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE | -98.3884 | 17.7571
OAX230302248140 | Oaxaca | San Miguel Piedras | Chidoco | CALLE SAN MIGUEL PIEDRAS COLONIA CHIDOGO, 69991 CHIDOCO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA A SAN MIGUEL PIEDRAS, CD 01 LA 16.968620 LONG 97.224390 CD02 LA 16.968580 LONG 97.224390 CD 03 LA 16.966 | -97.2245 | 16.9674
OAX230302243367 | Oaxaca | San Juan Teitipac | Los Pinos [Rancho] | TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN TEITIPAC - SANTA CECILIA JALIETZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 217 PARAJE GUEGULINA, 70453 LOS PINOS [RANCHO], SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE DIVIDE EN TRES PARAJES EL PRIMER C | -96.6088 | 16.9133
OAX230302243375 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | La Soledad Caballo Rucio | CALLE CALLE RUIZ CORTINEZ Y OAXACA PUEBLO LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, 71110 LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COMUNIDAD | -97.8059 | 17.0451
OAX230302248714 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | La Sirena | PUEBLO LA SIRENA, 70923 LA SIRENA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDA | -96.6515 | 15.9722
OAX230302249133 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Tres Ríos | PUEBLO TRES RIOS, 70926 TRES RÍOS, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -96.7011 | 15.8471
OAX230302251272 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4725 | 16.7251
OAX230302244549 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Limoncillo | TERRACERÍA TRAMO LIMONCILLO - EL MAMEY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 550 PUEBLO EL LIMONCILLO, 71388 EL LIMONCILLO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LIMON | -97.5608 | 16.6204
OAX230302244553 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Agua Dulce | CALLE PIRUL PUERTO AGUA DULCE, 69005 AGUA DULCE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE NOGAL Y PROLONGACION VALERIO TRUJANO, CALLE MEXICALI LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO AL MÓDULO DE POLICÍAS QUE SE ENCUENTRA LA O | -97.7869 | 17.8354
OAX230302244798 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA DE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO A 60 | -96.5572 | 16.9074
OAX230302245542 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Felipe Cieneguilla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CIENEGUILLA, 70878 SAN FELIPE CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINICIPAL DE LA COMUNIDAD SAN FELIPE CIENEGUILLAS | -96.4185 | 16.2026
OAX230302245806 | Oaxaca | San Pedro Ocopetatillo | San Pedro Ocopetatillo | CAMINO TRAMO C. BENITO JUAREZ - C. ELOXOCHITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 BARRIO , 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO OAXACA ENTRE Y CALLE JUAREZ, CAMINO ELOXOCHITLAN MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN | -96.9052 | 18.1835
OAX230302245815 | Oaxaca | San Pedro Ocopetatillo | San Pedro Ocopetatillo | CAMINO TRAMO LOMA OCOTAL - C. EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 160 BARRIO , 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO OAXACA ENTRE Y CALLE JUVENTUD, CAMINO EMILIANO ZAPATA MANTENIMIENTO DE SUBRASANTE | -96.9169 | 18.1898
OAX230302246625 | Oaxaca | Santo Domingo Xagacía | Lashe Huashine | CALLE LASHE HUASHINE. INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LASHE HUASHINE, 68890 LASHE HUASHINE, SANTO DOMINGO XAGACÍA OAXACA ENTRE CAMINO CALLE LASHE HUASHINE Y VEREDA PARAJE LOS SANCHEZ, VEREDA PARAJE LOS SANCHEZ LA OBRA SE UBI | -96.276 | 17.1526
OAX230302246634 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | CAMINO TRAMO TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 PUEBLO PIEDRA ARROBA SANTA CRUZ, 70280 PIEDRA ARROBA (SANTA CRUZ), TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CALLE VIA CORTA A TIERR | -96.0643 | 17.0443
OAX230302250037 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5587 | 16.9066
OAX230302250040 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, LOS TRABAJOS SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO CO | -96.1611 | 18.0997
OAX230302250048 | Oaxaca | Santa María Tecomavaca | Santa María Tecomavaca | CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE HIDALGO EN LA CALLE GALEANA SOBR | -97.0142 | 17.9607
OAX230302252173 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE CHINACOS CONTINUACION DE CALLE REVOLUCION PARA | -97.1977 | 16.1649
OAX230302252192 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Ignacio Zaragoza | PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 68440 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO SANTA CATARINA, EL POZO PROFUNDO SE CONSTRUIRA EN UN PREDIO QUE SE ENC | -96.0588 | 18.0951
OAX230302244218 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE PANAMA, CALLE EXPROPIACION PETROLERA LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DIRIG | -97.7987 | 17.8054
OAX230302244228 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Santa María Pápalo | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA CENTRO SANTA MARIA PAPALO | -96.7997 | 17.7798
OAX230302252626 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | CALLE ANTONIO VALDES PUEBLO TATALTEPEC DE VALDÉS, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION | -97.5463 | 16.3061
OAX230302252648 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Plan del Aire | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN DEL AIRE, 71853 PLAN DEL AIRE, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA CALLE PRINCIPAL. | -97.5963 | 16.3337
OAX230302246705 | Oaxaca | San Cristóbal Suchixtlahuaca | San Cristóbal Suchixtlahuaca | CALLE ALLENDE PUEBLO SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, 69380 SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE LA CALLE ALLENDE CONTINU | -97.3646 | 17.7287
OAX230302246711 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Peña de Letra Tepantepec | RANCHERIA PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, 68266 PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A SAN MATEO TEPANTEPEC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC A AP | -97.0222 | 16.9985
OAX230302246715 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 900 PUEBLO SANTIAGO TEXTITLAN, 71380 SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PASAJE LLANO YERBA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALID | -97.2621 | 16.6917
OAX230302246717 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Guishihui | VEREDA TRAMO PASO LIMÓN - GUIECHONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA GUISHIHUI, 70737 PALMAR DOS, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DEL CAMINO INICIARA A 2.4 KM. DEL ENTRONQUE CARRETERO ST | -95.3407 | 16.7523
OAX230302241123 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8106 | 17.1716
OAX230302241125 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9899 | 16.7639
OAX230302241126 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | CAMINO TRAMO SAN PEDRO ATOYAC - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 15 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE SAN PEDRO ATOYAC A EL N | -97.9863 | 16.4937
OAX230302250063 | Oaxaca | Santa María Tecomavaca | Santa María Tecomavaca | CALLE ALLENDE PUEBLO SANTA MARÍA TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA ENTRE LA | -97.0222 | 17.9585
OAX230302250069 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Mundo Nuevo | CALLE LATERAL MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PAPALOAPAN COLONIA MUNDO NUEVO, 68376 MUNDO NUEVO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CONTINUACION CALLE MARGEN IZQUIERDO RIO PAPALOAPAN, EL PROYECTO SE DESARROL | -96.1323 | 18.1251
OAX230302251828 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Las Peñas | CAMINO TRAMO LAS PEÑAS - SANTA MARIA TEPANTLALI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 886 RANCHERIA LAS PEÑAS, 70282 LAS PEÑAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOB | -96.0222 | 16.9931
OAX230302252397 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.4475 | 16.341
OAX230302252502 | Oaxaca | Santa María Alotepec | San Isidro Huayápam | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO HUAYÁPAM, 70270 SAN ISIDRO HUAYÁPAM, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL PALACIO MUNICIPAL, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE | -95.8748 | 17.0264
OAX230302252513 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Jonotal | AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A JONOTAL RANCHERIA JONOTAL, 68960 LA CRUZ, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPALA A JONOTAL Y AVENIDA CAMINO A BELLA VISTA, LA ENTRADA AL JONOTAL SE ENCUENTRA A 12 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD D | -95.4088 | 17.5518
OAX230302252515 | Oaxaca | Santiago Yaveo | El Sacrificio | CALLE CAMINO A LA TRINIDAD INTERIOR SN RANCHERIA CAMPO NUEVO, 68962 EL SACRIFICIO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA 1 Y CALLE PRIVADA 2, TODAS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -95.4926 | 17.4617
OAX230302252516 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Guielavazá | CAMINO TRAMO ENTRONQUE LAOLLAGA-SANTA MARIA GUIENAGATI - RIO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA RÍO GRANDE, 70736 GUIELAVAZÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , GUIELAVAZA SE UBICA EN EL MARGEN DERECH | -95.3466 | 16.6749
OAX230302252519 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Llano Grande | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68962 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FLORES MAGON, CALLE INDEPENDENCIA LA RED DE DISREIBUCION SE ENCUENTRA EN TODAS LAS CALLES DE LA | -95.442 | 17.5167
OAX230302241263 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Santa María Nduayaco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4963 | 17.4115
OAX230302240715 | Oaxaca | San Francisco Chindúa | San Francisco Chindúa | CALLE AQUILES SERDÁN INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CHINDÚA, 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA | -97.2974 | 17.4221
OAX230302240716 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | CALLE CAMINO AL CECYTE INTERIOR SN PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL CECYTE Y CARRETERA TUXTEPEC - OAXACA, LA OBRA SE UBICA A 240 METROS LINEALES AL OESTE DE LA CAR | -96.4915 | 17.3278
OAX230302240717 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | Tamarindo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO SAN PABLO COATLÁN - TAMARINDO KILÓMETRO 000 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA TAMARINDO, 70855 TAMARINDO, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -96.883 | 16.0452
OAX230302240718 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE FRANCISCO ZARCO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE MARTIREZ DE TACUBAYA, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A36 MTS | -96.7287 | 17.0468
OAX230302240719 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y , CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 312 MTS DEL PUENTE PO | -96.729 | 17.0473
OAX230302240720 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE FRANCISCO ZARCO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE MARTIRES DE TACUBAYA, CALLE LUIS CABRERA LA OBRA A REALIZAR SE ENC | -96.7288 | 17.0469
OAX230302240721 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE DEL REFUGIO INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUÁREZ, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON GENER | -96.7138 | 17.0615
OAX230302240722 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO PINOTEPA DE DON LUIS - SAN JUAN COLORADO KILÓMETRO 1 + 250 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLO | -97.9557 | 16.45
OAX230302240723 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Santa María Pueblo Nuevo | CAMINO TRAMO CONSTANCIA DEL ROSARIO - SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, 71031 PIEDRA BLANCA, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE C | -97.957 | 17.0633
OAX230302240724 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Guevea de Humboldt | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SANTA MARÍA GUIENAGATI - GUEVEA DE HUMBOLDT KILÓMETRO 3 + 90 INTERIOR SN PUEBLO GUEVEA DE HUMBOLDT, 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA MARÍA GUIENAGATI - | -95.3672 | 16.7938
OAX230302240725 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD IXTEPEC - GUEVEA DE HUMBOLDT KILÓMETRO 1 + 900 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SANT | -95.3508 | 16.7351
OAX230302240726 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO SANTA MARÍA CHIMALAPA - ASUNCIÓN IXTALTEPEC KILÓMETRO 50 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 EL PARAÍSO (RÍO MILAGRO) [RANCHO], SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , E | -94.6927 | 16.9009
OAX230302240728 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa Sofía | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SANTA MARÍA JACATEPEC - SANTA SOFIA KILÓMETRO 1 + 700 INTERIOR SN PUEBLO SANTA SOFÍA, 68465 LOS COME CARNE [RANCHO], SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JAC | -96.1743 | 17.9119
OAX230302240730 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa Catarina Estetla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 01 TRAMO SANTA MARÍA PEÑOLES - SANTA CATARINA ESTETLA KILÓMETRO 10 + 700 PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA C | -97.0939 | 17.0273
OAX230302240731 | Oaxaca | San Agustín Amatengo | San Agustín Amatengo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 175 TRAMO OAXACA - PUERTO ÁNGEL KILÓMETRO 6 + 800 INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO SE | -96.7841 | 16.5142
OAX230302240732 | Oaxaca | Santiago Camotlán | San Miguel Reaguí | CAMINO TRAMO SANTIAGO LALOPA - SAN MIGUEL REAGUÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 600 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL REAGUI, 68806 SAN MIGUEL REAGUÍ, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL REAGUI DEL | -96.23 | 17.4588
OAX230302242215 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Baltazar Yatzachi el Bajo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2198 | 17.2282
OAX230302242615 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Santiago Ixtaltepec | CALLE BENITO JUAREZ PARAJE SANTIAGO IXTALTEPEC, 70423 SANTIAGO IXTALTEPEC, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CAMINO A LA SIERRA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA POBLACION EN | -96.5634 | 17.0346
OAX230302249379 | Oaxaca | Santiago Minas | Santiago Minas | CALLE REVOLUCION PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REV OLUCION, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE SANTIAGO MINAS INICIANDO | -97.2292 | 16.4237
OAX230302249381 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Guigovelaga | PUEBLO GUIGOVELAGA, 70705 GUIGOVELAGA, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO PRINCIPAL A UNOS 500 METRO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUIGOVELAGA HAY UNA DESVIACION AHI SE ENCUE | -95.4471 | 16.8763
OAX230302250084 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CUAUHTEMOC, AVENIDA BENITO JUAREZ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DETRÁS DE LA IGLESIA PRI | -96.8462 | 18.1301
OAX230302251754 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | CAMINO TRAMO SANTA LUCIA MONTEVERDE - TORRALBA DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE CAMINO QUE COMUNICA A SANTA LUCIA | -97.6665 | 16.9696
OAX230302251845 | Oaxaca | Santiago Camotlán | Santiago Camotlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1847 | 17.4463
OAX230302244840 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Francisco Villa | VEREDA TRAMO CAPTACION - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 240 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 69867 FRANCISCO VILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZA 800.00 | -97.7585 | 17.1232
OAX230302244264 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Arador | CALLE CAMINO AL SUCHIL PUEBLO EL ARADOR, 71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A 120 M DEL PUENTE DE SAN LORENZO TEXMELUCAN A EL ARADOR Y FINALIZA ENTRONCANDO CON EL PAVIMENTO EXISTENTE IN | -97.184 | 16.5418
OAX230302240733 | Oaxaca | Villa Talea de Castro | Villa Talea de Castro | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO IXTLAN DE JUAREZ - TALEA DE CASTRO KILÓMETRO 15 + 70 INTERIOR SN PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 LAS DELICIAS, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE C | -96.2739 | 17.3554
OAX230302240734 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Martín Duraznos | CAMINO TRAMO GUADALUPE NUNDACA - SAN MARTÍN DURAZNOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DURAZNOS, 69743 GUADALUPE NUNDACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE S | -98.1015 | 17.3047
OAX230302240735 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Morelos Uno Tepantepec | CAMINO TRAMO MORELOS UNO TEPANTEPEC - SANTA CATARINA ESTETLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 14 RANCHERIA MORELOS UNO TEPANTEPEC, 68266 MORELOS UNO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MORELOS U | -97.0358 | 17.0058
OAX230302240736 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Malvarisco | CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - SAN PEDRO EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA MALVARISCO, 70967 MALVARISCO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO SE ENCUENTRA A | -96.4873 | 16.0031
OAX230302240738 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | La Cascada | CAMINO TRAMO SANTIAGO YOSONDÚA - LA CASCADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 RANCHERIA LA CASCADA, 71180 LA CASCADA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SANTIAGO O YOSONDUA SE ENCUENTRA A 230 KILÓMETROS L | -97.5802 | 16.8674
OAX230302240739 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Aserradero | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - TETELA KILÓMETRO 1 + 48 INTERIOR SN PUEBLO ASERRADERO, 68420 LA LOMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CARRETERA ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ¿ TETELA Y , E | -96.5607 | 18.5056
OAX230302240740 | Oaxaca | San Pedro el Alto | El Potrero Jazmín | CAMINO TRAMO LLANO PLAZA - EL POTRERO JAZMÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 799 RANCHERIA EL POTRERO JAZMÍN, 70967 EL POTRERO JAZMÍN, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO SE ENCUENTRA A 168 | -96.4731 | 16.0226
OAX230302240741 | Oaxaca | San Juan Colorado | Agua Fría | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SAN JUAN COLORADO - AGUA FRÍA KILÓMETRO 2 + 620 INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRÍA, 71724 AGUA FRÍA, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO SE ENCUENTRA A 349 KILÓ | -97.9353 | 16.4418
OAX230302242253 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | Santa Catarina Yetzelalag | BRECHA TRAMO DE CAPTACION - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PARAJE , 68800 SANTA CATARINA YETZELALAG, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A PARTIR DEL ESCURRIMIENTO DE AGUA AL TANQUE D | -96.1662 | 17.4526
OAX230302248917 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7232 | 17.1741
OAX230302249001 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | El Duraznal | CAMINO TRAMO DURAZNAL - PIEDRA DE DOS PUNTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 380 RANCHERIA EL DURAZNAL, 70281 EL DURAZNAL, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA KONKIXP Y , VEREDA CAMINO REAL HACIA ATI | -95.9773 | 17.0743
OAX230302249384 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Vicente Guerrero | CALLE AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71120 VICENTE GUERRERO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD COMO CALLE PRINCIPAL | -97.7008 | 17.0613
OAX230302249397 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | CARRETERA ESTATAL LIBRE 68540 TRAMO TEOTITLAN - HUAHUTLA DE JIMENEZ KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA FRATERNIDAD, 68540 BUENOS AIRES, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y , EL PREDIO SE UBICA A UN CONSTADO | -97.0617 | 18.1413
OAX230302246770 | Oaxaca | San Miguel del Río | San Miguel del Río | CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL DEL RÍO, 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PALACIO M | -96.569 | 17.3217
OAX230302250126 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN EN EL BOULEVARD | -96.141 | 18.0516
OAX230302251771 | Oaxaca | San Miguel Santa Flor | Cerro Culebra | TERRACERÍA TRAMO VIA PRINCIPAL - ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 600 AMPLIACION SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624 CERRO CULEBRA, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCI | -96.8085 | 17.9246
OAX230302251871 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2596 | 16.9072
OAX230302251876 | Oaxaca | San Sebastián Teitipac | San Sebastián Teitipac | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.614 | 16.9514
OAX230302252211 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San José de las Flores | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 70247 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE COAHUILA, CALLE 9 DE MARZO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A UN LADO DEL PAR | -95.399 | 17.3511
OAX230302246332 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE SAUCES COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSE MURAT, CALLE SAUCES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS AGENCIA MUNICIPLA DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA D | -96.7385 | 17.084
OAX230302240762 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Pedro Sochiápam | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO SOCHIÁPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUÁREZ, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN CALLES COMO ACUEDUCTO MORELOS Y LAS PALMAS.UNA DE L | -96.6668 | 17.8245
OAX230302240764 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | Colonia de la Palma | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA COLONIA DE LA PALMA, 68665 COLONIA DE LA PALMA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN PRINCIPALMENTE EN LA CALLE MORELOS. A 1.1 KM DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOC | -96.658 | 17.8308
OAX230302240765 | Oaxaca | San Juan Yatzona | San Juan Yatzona | INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YATZONA, 68817 SAN JUAN YATZONA, SAN JUAN YATZONA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE REFORMA LAS ACCIONES SE DESARROLLAN EN CALLES COMO REFORMA JUÁREZ E INDEPENDENCIA. UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUE | -96.1694 | 17.4035
OAX230302240767 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | La Luz Rahelle | CAMINO TRAMO RIO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 800 INTERIOR SN COLONIA LA LUZ RAHELLE, 69700 LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA LUZ RAHELLE SE ENCUENTR | -97.9802 | 17.0694
OAX230302241635 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.2605 | 16.3737
OAX230302242816 | Oaxaca | Santa Catarina Minas | Santa Catarina Minas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6155 | 16.7792
OAX230302249416 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santa Úrsula | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SANTA ÚRSULA, 68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE FRANCIS | -96.2373 | 18.0077
OAX230302246803 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | San Mateo Yucutindoo | TERRACERÍA TRAMO CENTRO DE SAN MATEO YUCUTINDOO - RANCHO LOS MAGUEYES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN SE | -97.479 | 16.7433
OAX230302250137 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Juan Yagila | PUEBLO SAN JUAN YAGILA, 68727 SAN JUAN YAGILA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LOS 5 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD LA MAYORIA SOBRE LA UNICA CALLE PRINCIPAL ES UNA COMUNI | -96.34 | 17.4658
OAX230302251893 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Ejido el Rincón | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , LA REFERENCIA SE UBICA A 760 METROS AL SUR DE CENTRO DE EDUCACION PRESCOLAR GABRIELA MISTRAL DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON | -97.0387 | 16.6498
OAX230302251896 | Oaxaca | San Antonio Acutla | San Antonio Acutla | CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN ANTONIO ACUTLA, 69526 SAN ANTONIO ACUTLA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LLEGAR A TAMAZULAPAM DEL PROGRESO Y SE TOMA LA CARRETERA HA | -97.5006 | 17.7439
OAX230302244314 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río de Talea | BRECHA TRAMO MANANTIAL - TANQUE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 198 PUEBLO RÍO DE TALEA, 71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO INICIA EN EL MANANTIAL CONOCIDO COMO CERRO DE | -97.1595 | 16.4887
OAX230302245848 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | El Castillo | CALLE CUATRO MILPA COLONIA EL CASTILLO, 68480 EL CASTILLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA TUXTEPEC ESTE PROYEC | -96.2827 | 17.7829
OAX230302241332 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6484 | 17.0745
OAX230302241645 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.82 | 16.5582
OAX230302245350 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | San Ildefonso Villa Alta | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, 68800 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO EN LA CALLE PREPENDICULAR DEL AYUNTAMIENTO | -96.1525 | 17.3386
OAX230302245371 | Oaxaca | Teotongo | Teotongo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5367 | 17.7263
OAX230302246813 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Cerro Marín | CALLE CARRETERA CERRO MARIN - RANCHO OJOCHE RANCHERIA CERRO MARÍN, 68482 CERRO MARÍN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MARÍN UBICADA AL NOROESTE DE LA POBLACION | -96.2838 | 17.8101
OAX230302250475 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | El Tinajero | CALLE INTERNACIONAL 190 PUEBLO UNIDAD AGRÍCOLA, 70180 EL TINAJERO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , HACE CRUCE CON LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 A 3 KM DE LA POBLACION DE GENERAL PASCUAL FUENTES Y A 5.5 DE LA POBLAC | -94.2364 | 16.423
OAX230302243959 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | PRIVADA CONSTITUYENTES COLONIA COL. CONSTITUYENTES, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE REPUBLICA Y CALLE TLATELOLCO, CALLE FEDERALISMO PRIVADA CONSTITUYENTES COLONIA COSTITUYENTES PUEBLO NUEVO OAXACA DE | -96.7542 | 17.1196
OAX230302241354 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Juan Petlapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0368 | 17.4693
OAX230302242860 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Martín Piedra Ancha | CALLE SAN MARTIN PIEDRA ANCHA SAN MARTIN PIEDRA ANCHA, 68577 SAN MARTÍN PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PIEDRA ANCHA PA | -96.7161 | 18.0485
OAX230302249469 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Rancho Frutal | CAMINO TRAMO CALLE LIBERTAD - PARAJE LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO RANCHO FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CALLE LIBERTAD Y CAMINO CAMINO A RIO JUNTA, CAMINO CAMINO A SAN | -96.921 | 16.7279
OAX230302251940 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | CALLE REFORMA PUEBLO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPEDENCIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 5 DE FEBRERO ES LA CALLE QUE COMUNICA CON LA UNIDAD MEDICA RURAL | -97.6644 | 16.9717
OAX230302245874 | Oaxaca | San Bartolomé Yucuañe | San Bartolomé Yucuañe | CALLE PARAJE LOMA KINI ÑUU JA A INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, 69850 YUTENDICA, SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA DE UBICA EN PARAJE LOMA KINI ÑUU JA A.INIC | -97.4843 | 17.2422
OAX230302242358 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Santa María Lovani | CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA MARIA LOVANI, 68980 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL, CALLE HACIA LA C | -96.0792 | 17.5153
OAX230302242731 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Santiago Lachiguiri | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.5327 | 16.6865
OAX230302245400 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Santa Teresa | CALLE CAMINO REAL PUEBLO SANTA TERESA, 69005 SANTA TERESA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA ENTRE LAS CALLES | -97.7661 | 17.8034
OAX230302245401 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Duraznal | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO EL DURAZNAL, 70283 DURAZNAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE Y , 200 METROS AL NORTE SE UBICA EL PANTEON 500 METROS AL SUR EN CENTRO DE SALUD Y | -96.199 | 17.0389
OAX230302247464 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ANTONIO, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO VILLA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 M AL OESTE DE LA ESCUEL | -95.8906 | 18.1014
OAX230302240890 | Oaxaca | Santa María Alotepec | Santa María Alotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.8546 | 17.0921
OAX230302242884 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SIN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MACEDONIO ALCALA, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN EL MARGEN DERECHO DE LA CALLE 5 | -96.7202 | 16.7343
OAX230302249477 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE 7 DE JULIO COLONIA FÉLIX GAYOT, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE JORGE L. TAMAYO, CALLE AGUASCALIENTES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 700 METROS AL SUROESTE SOBRE LA CALLE S | -95.8686 | 18.1015
OAX230302252254 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Pio V Becerra Ballesteros | PROLONGACION RAUL FERRER EJIDO PÍO V BECERRA BALLESTEROS, 68444 PIO V BECERRA BALLESTEROS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO PIEDRA QUEMADA, EL POZO PROFUNDO SE CONSTRUIRA EN UN PREDIO QUE SE ENC | -96.1702 | 18.0412
OAX230302242365 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | San Francisco Yatee | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA , 68800 SAN FRANCISCO YATEE, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA TLACOLULA- SAN ILDEFONSO VILLA ALTA LA CALLE SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA POBLACION CERCA DE LOS BAÑOS PÚBLICOS C | -96.1632 | 17.3055
OAX230302245423 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | El Molino | CALLE NUYOO ORIENTE EL MOLINO, 69005 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y CALLE FEDERALISMO, CALLE MORELOS NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL 195 RUMBO A L | -97.753 | 17.777
OAX230302245435 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | La Laguna | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNA, 68450 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA Y DE LA CAPILLA CAT | -96.5308 | 18.136
OAX230302242928 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Santa María Albarradas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA ALBARRADAS, 70430 SANTA MARÍA ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ EJECUTADA SOBRE LA CALLE DENOMINADA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALBARRA | -96.1919 | 16.9648
OAX230302246883 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | CALLE CALLE ILUSTRACIÓN INTERIOR 0 69730 PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE ILUSTRACIÓN Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE LA UNION SE ENCUENTRA UBICA | -98.0069 | 17.4532
OAX230302246886 | Oaxaca | San Francisco Chindúa | San Francisco Chindúa | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUADALUPE CHINDÚA, 69685 BARRIO DE DOLORES, SAN FRANCISCO CHINDÚA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA PARTIENDO DEL ENTRONQUE A GUADA | -97.2948 | 17.4302
OAX230302250543 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santa Catarina Estancia | CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA SANTA CATARINA ESTANCIA, 69220 SANTA CATARINA ESTANCIA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE DE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD | -98.0115 | 17.9533
OAX230302250557 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PERIFERICO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DEL LIENZO CHARRO Y 300 METR | -97.8066 | 16.4004
OAX230302241995 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santos Reyes Yucuná | TERRACERÍA TRAMO CAMINO A SANTOS REYES YUCUNA - CAMINO CERRO LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , EL ACCESO A LA REHABILITACI | -98.0013 | 17.7895
OAX230302245443 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Arroyo Zontle | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO ZONTLE, 68450 ARROYO ZONTLE, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MILLAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.5735 | 18.1655
OAX230302245453 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Magueyal | PARAJE TSUJXENAM, 70265 MAGUEYAL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARAJE TSUJXENAM EN LA LOCALIDAD DEL MAGUEYAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | -96.0891 | 17.0762
OAX230302246909 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE ESTACIONES Y CALLE EL PINO, CALLE LAUREL SOBRE CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE EL PINIO | -96.7232 | 16.7315
OAX230302246918 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | CAMINO TRAMO SAN PEDRO APOSTOL - PARAJE EL JAZMIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 LOS LAURELES, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE GERRERO, CAMINO CAMI | -96.7353 | 16.7431
OAX230302246920 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Santa María Pueblo Nuevo | CALLE SANTA MARIA PUEBLO SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, 71031 SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EL OLIVO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PUEB | -97.9667 | 17.0512
OAX230302250577 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Pueblo Nuevo Papaloapan | AVENIDA FRANCISCO I MADERO PUEBLO PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, 68440 PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE ANTONIO DÍAZ SOTO, AVENIDA REFORMA EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBR | -96.0803 | 18.1409
OAX230302244046 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SECTOR 4, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA SN SECTOR 4 EJIDO GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DE JUÁREZ OAXAC | -96.7355 | 17.1046
OAX230302244056 | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8577 | 16.6001
OAX230302252290 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Constitución Mexicana | CALLE AQUILES SERDÁN. PUEBLO CONSTITUCIÓN MEXICANA, 70247 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE DE AQUILES SERDÁN PASANDO POR LA | -95.373 | 17.3416
OAX230302245958 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Los Huamuchales | CALLE LEANDRO VALLE BARRIO SAN PEDRO, 71310 LOS HUAMUCHALES, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CAMINO CAMINO LA RAYA, EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE LEANDRO VALLE ESQUINA CON CAMINO A LA RAYA EN L | -96.7367 | 16.9607
OAX230302242033 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Campo Nuevo | RANCHERIA CAMPO NUEVO, 70874 LOMA LARGA (CERRO LARGO), SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE TLALOC CLAVE 20DPV0864M3L | -96.7003 | 16.1434
OAX230302245473 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | El Portillo Matagallina | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PORTILLO MATAGALLINAS, 70283 EL PORTILLO MATAGALLINA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE BRECHA AL PEDIMENTO Y , A 200 METROS AL NORTE AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO | -96.1282 | 17.0177
OAX230302248030 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Tierra Caliente | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA CALIENTE, 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , TOMAR EL CAMINO JALAPA DEL VALLE SANTIAGO TLAZOYALTEPC EN EL KM 24800 LLEGAR AL ENTRONQUE DEL PARAJE DENO | -97.0064 | 17.0487
OAX230302240968 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5336 | 17.1508
OAX230302249010 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Santa María Bella Vista | PUEBLO SANTA MARIA BELLA VISTA, 70925 SANTA MARÍA BELLA VISTA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -96.6215 | 15.8723
OAX230302246932 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | CALLE CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 0 69730 PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CHAPULTEPEC SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTR | -98.0042 | 17.4585
OAX230302246944 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Andrés Dinicuiti | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7268 | 17.6881
OAX230302246947 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Santa María Xochixtepec | CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA XOCHIXTEPEC, 68860 SANTA MARÍA XOCHIXTEPEC, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MOREL | -96.2065 | 17.2295
OAX230302250603 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Bethania | AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOMAS DE CEDROS, CALLE LOS NARANJOS EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN UN TRA | -96.0034 | 17.921
OAX230302250606 | Oaxaca | San Juan Tepeuxila | San Juan Tepeuxila | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8411 | 17.7229
OAX230302252317 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE CIRCUNVALACION COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 26 DE AGOSTO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN | -96.1107 | 18.0722
OAX230302252320 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Isidro | CAMINO TRAMO CALLE DEL PANTEON - PARAJE LA PIÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SAN ISIDRO, 71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA PIÑA Y CAMINO CAMINO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2 | -96.9352 | 16.7632
OAX230302242042 | Oaxaca | Santa María Temaxcalapa | Santa María Temaxcalapa | BRECHA TRAMO EC. A SAN JUAN YALAWI EN EL KM 0+000 - KM 1+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO , 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA TEMAXCALAPA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL EC. A SAN JUAN YALAWI EN EL | -96.1507 | 17.3853
OAX230302240986 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4194 | 15.9258
OAX230302249035 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Cerro Cantor | PUEBLO CERRO CANTOR, 70921 CERRO CANTOR, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -96.6323 | 15.9335
OAX230302249811 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Desengaño | CAMINO TRAMO EL DESENGAÑO - LA MINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 823 EJIDO EL DESENGAÑO, 68323 PALMILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO EL DESENGAÑO A LA MINA KM. 3.823 Y CONTINUACION CAMINO EL DESENGAÑO A LA | -96.0762 | 18.0582
OAX230302246951 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 547 PUEBLO SANTIAGO TEXTITLAN, 71380 SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE PASAJE SANTIAGO TEXTITLAN Y PASAJE LAS JUNTAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL | -97.2625 | 16.6921
OAX230302246959 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | AVENIDA SANTIAGO TEXTITLAN PARAJE SANTIAGO TEXTITLAN, 71380 SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXTITLAN UBICADA SOBRE EL PARAJE AGUA FRIA ES | -97.2569 | 16.6959
OAX230302246960 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San Francisco de Arriba | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 71804 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , ACCESO SECUNDARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC | -97.5778 | 16.138
OAX230302246963 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa Catarina Estetla | PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A SANTA MARÍA PEÑOLES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMMUNIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA A 50 METROS DE LA TIENDA | -97.0975 | 17.0266
OAX230302244089 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y REFORMA COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y REFORMA COLONIA SAN LUIS B | -96.6951 | 17.1041
OAX230302244096 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE PROLONGACION DE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CASCO DE LA AGENCIA DE DONAJI, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MANUEL GARCIA VIGIL, CALLE PROLONGACION DE VE | -96.7021 | 17.1079
OAX230302244099 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Tlalixtac Viejo | CAMINO TRAMO PRINCIPAL - CENTRO DE TLALIXTAC VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 106 INTERIOR 0 BARRIO , 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO CALLE PRINCIPAL CAMINO PRINCIPAL DE LOS LIMITES D | -96.7523 | 17.8768
OAX230302252335 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Tecoyame | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECOYAME, 71684 TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 20DPR2353Z Y A 300 MTS DE LA CAPILLA DE LA POBLACION Y A 450 MTS DEL | -98.5459 | 16.3258
OAX230302252347 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA TORT | -98.4479 | 16.3432
OAX230302248103 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | El Gachupín | CALLE CAMINO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE EL GACHUPIN PUEBLO EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO EC. AGUA FRIA - EL PORTEZUELO - DESV. A | -96.961 | 17.0086
OAX230302252521 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Santiago Yaveo | CALLE MORELOS PUEBLO SANTIAGO YAVEO, 68960 SANTIAGO YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE BARRIO SAN MIGUEL Y CALLE CAMINO A ARROLLO VENADO, LA CALLE SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL KINDER IGNACIO ALLENDE | -95.7021 | 17.3373
OAX230302242461 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | CALLE LAURELES INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE ESTACIONES, CALLE 5 DE FEBRERO LA INSTITUCION DE UBICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD Y PARTE | -96.7245 | 16.7344
OAX230302243758 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Pedro Orizaba | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO SAN PEDRO ORIZABA, 71624 SAN PEDRO ORIZABA, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE Y , CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CAMINO RUMBO A LA CARRETERA FEDERAL 200 | -98.329 | 16.4647
OAX230302248058 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Pájaro Madrugador (Santa Rosa) | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PAJARO MADRUGADOR, 69223 PÁJARO MADRUGADOR (SANTA ROSA), SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN- MARISCALA Y , CALLE BUGAMBILIAS LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO | -97.9469 | 17.9204
OAX230302248076 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE SEXTA ORIENTE Y PRIV. 5 ORIENTE COLONIA CUAUHTÉMOC, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE TRES SUR Y CALLE PIPILA, CALLE QUINTA DE ORIENTE CALLE SEXTA ORIENTE Y PRIV. 5 ORIENTE COLONIA CUAUHTÉMOC AGE | -96.7407 | 17.0861
OAX230302249056 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia del Rosario | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO CONSTANCIA DEL ROSARIO, 71030 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | -97.9395 | 17.039
OAX230302249058 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Benemérito Juárez | AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO BENEMÉRITO JUÁREZ, 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 145 SAYULA A TIERRA BLANCA Y CALLE NARCISO MENDOZA, AVENIDA FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE DESA | -96.0014 | 18.1153
OAX230302246972 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO FLOR, CALLE JUSTINO DIAZ LOS TRABAJOS INICIAN D | -97.2157 | 16.6044
OAX230302246979 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Santa María Yaveo | CALLE CAMINO PRINCIPAL A YAVEO PUEBLO SANTA MARÍA YAVEO, 68961 SANTA MARÍA YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA AMPLIACION DEL DOMO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | -95.5542 | 17.4345
OAX230302246980 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE SIN NOMRE COLONIA LOS OLIVOS, 68417 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE PROLONGACION BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUETRA UBICADA EN LA COLONIA LOS OLIVOS Y SE ENCUENTRA UBICACDA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA LAGU | -96.6737 | 18.5971
OAX230302246982 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Nuevo Ocotlán | CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68961 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CAMINO TUXTEPEX - PALOMARES, LA OBRA SE ENCUENTA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL KM 10050 DE L | -95.5015 | 17.495
OAX230302246984 | Oaxaca | Santa Catalina Quierí | Santa Catalina Quierí | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 70595 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSE LACHIGUIRI - CABECERA SANTA CATALINA QUIERI KILÓMETRO 6 + 044 INTERIOR 70595 PUEBLO SANTA CATALINA QUIERI, 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ OAX | -96.2735 | 16.3273
OAX230302246985 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHAPULTEPEC, 70614 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SANTA MARIA, CALLE JUAN ESCUTIA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA CALZADA LA REFINERIA A LA | -95.199 | 16.2179
OAX230302246988 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua | INTERIOR SN PARAJE CERRO PRIETO, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , EN EL PARAJE CERRO PRIETO | -97.1949 | 17.6414
OAX230302246991 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua | PARAJE MONTE OBSCURO, 69615 MONTE OBSCURO, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , EN EL PARAJE MONTE OBSCURO | -97.1693 | 17.6214
OAX230302246992 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua | PARAJE YODO ÑUU, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE CALLE AYENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA | -97.1939 | 17.6415
OAX230302244124 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | AVENIDA VALERIO TRUJANO COLONIA VALERIO TRUJANO, 00000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE SOLEDAD, CALLE MONTE ALBAN AVENIDA VALERIO TRUJANO COLONIA VALERIO TRUJANO CP. 00000 OAXACA D | -96.7388 | 17.0616
OAX230302252363 | Oaxaca | Santiago Tapextla | La Culebra | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO - LA CULEBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 967 PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LOS LIROS, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE CARRERA CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO Y , | -98.5181 | 16.3517
OAX230302252373 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Los Reyes (Ampliación Santa Úrsula) | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LOS REYES AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA, 68444 LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, LOS TRABAJOS DE LA RED DE DI | -96.2574 | 18.0001
OAX230302242096 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5461 | 16.3064
OAX230302242487 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Arroyo Blanco | CALLE HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL COLONIA ARROYO BLANCO, 68987 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE HACIA LA ESCOLETA, LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO S | -95.9877 | 17.4807
OAX230302246141 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE ERA COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERERO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE SEGUNDA DE VICENTE GUERRERO AGENCIA MUNICIPAL DE CANDIANI | -96.7175 | 17.0432
OAX230302246150 | Oaxaca | Silacayoápam | San Antonio | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO, 69412 SAN ANTONIO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 12 METROS AL ESTE DEL COMEDOR COMUNITARIO | -98.1046 | 17.5641
OAX230302249072 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | La Conchuda | PUEBLO LA CONCHUDA, 70924 LA CONCHUDA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -96.6373 | 16.0139
OAX230302249081 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Santo Domingo Ticú | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO TICÚ, 69581 SANTO DOMINGO TICÚ, SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PROGRESO, CALLE FLORES LA UBICACOION DE TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRA LAS CALLES LIBERTAD PROGRESO | -97.5308 | 17.4358
OAX230302246997 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | La Corregidora Tierra Colorada | PARAJE NRUA´A TIDATA, 69615 LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , SE AMPLIARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA QUE LLEGUE A MAS GENTE | -97.2209 | 17.6185
OAX230302246998 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | El Fortín Alto | PARAJE FORTIN ALTO, 69615 YUCUTICUU, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , EN EL PARAJE FORTIN ALTO | -97.1911 | 17.6187
OAX230302247000 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE JUAREZ BARRIO JUÁREZ, 70670 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRONTERA, CALLE CAMINO AL TANQUE DE AGUA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO JUAREZ EN LA CALLE BENITO JUAREZ PERO SE REGISTRA COM | -95.1896 | 16.1846
OAX230302247002 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | El Fortín Alto | CALLE LIBRES PUEBLO FORTIN ALTO, 69615 EL FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL PORVENIR, SE REALIZARA UN AULA PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL | -97.1979 | 17.6062
OAX230302247005 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 3 DE OCTUBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA ANA CP. 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CAL | -96.7102 | 16.342
OAX230302250664 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO EN LINEA RECTA A 250 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPAL | -96.2576 | 16.9087
OAX230302244138 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | AVENIDA MONTOYA COLONIA MONTOYA, 68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO BERNAL Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BANITO JUAREZ CARRETERA AVENIDA MONTOYA COLONIA MONTOYA CP. 68143 OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DE | -96.7567 | 17.074
OAX230302244145 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Rancho Solano | CALLE MORELOS RANCHO SOLANO, 69006 RANCHO SOLANO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ITURBIDE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONINETE DE LA CIUDAD LLEGANDO AL CAMINO PRINCIPAL A RA | -97.816 | 17.8162
OAX230302252381 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Cahuitán | TERRACERÍA TRAMO LLANO GRADE - CAHUITAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO CAHUITAN, 71684 CAHUITÁN, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE CAHUITAN CON DIRECCION AL PARAJE CONOCIDO | -98.4857 | 16.3136
OAX230302252417 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6168 | 16.0166
OAX230302252555 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Paso Limón | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTA MARÍA GUIENAGATI - NIZAVIGANA KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA PASO LIMÓN, 70738 PASO LIMÓN, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , PASO LIMON SE LOCALIZA A 2.4 DE LA CARRETERA SANTA MA | -95.3436 | 16.7422
OAX230302241554 | Oaxaca | Taniche | Taniche | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7536 | 16.567
OAX230302243800 | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | CALLE CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REFORMA, CALLE CAMINO DEL GONGATE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LAS CA | -96.8575 | 16.5976
OAX230302246166 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE LA ERA COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERERO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE 3 RA PRIVADA DE VICENTE GUERRERO CALLE LA ERA COL CANDIANI OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DE JUÁREZ O | -96.7175 | 17.0431
OAX230302246177 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0024 | 17.0789
OAX230302248749 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | AVENIDA OLEODUCTO COLONIA MIGUEL HIDALGO ORIENTE, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE BRECHA GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE PRESA BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO OESTE DE LA ESCUELA SECU | -95.196 | 16.2083
OAX230302250691 | Oaxaca | San Pedro el Alto | San Pedro el Alto | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 70966 SAN PEDRO EL ALTO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIARA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL Y LA QUE DA ACCESO A LA POBLACION LAS VALVULAS SERAN COLOCADAS | -96.4737 | 16.0336
OAX230302250695 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0715 | 17.4508
OAX230302250696 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | CALLE MORELOS PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE GUERRERO, CALLE MORELOS EN LINEA RECTA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL | -96.2597 | 16.9086
OAX230302252140 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE PEDRO CASTILLO COLONIA EXNORMAL, 68314 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA, AVENIDA ROBERTO COLORADO EL PROYECTO INTEGRAL SE EJECU | -96.1106 | 18.0857
OAX230302252435 | Oaxaca | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE CAMINO AL ARROYO PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 70470 DAAÑ VICIAA DUUN, SAN JUAN DEL RÍO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO INICIA EN EL OJO DE AGUA CONOCIDO COMO YOJOBA HIERBABUENA LUGAR DONDE SE ABASTECERÁ DEL AGUA Y TOMARÁ CU | -96.1211 | 16.9112
OAX230302252445 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Arroyo Limón | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA TUXTEPEC A PALOMARES - BUENA VISTA GALLARDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO ARROYO LIMÓN, 68446 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA TUX | -95.9659 | 17.9006
OAX230302252594 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | El Ocote o la Palma | CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 EL OCOTE O LA PALMA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN SE ECUENTRA A LA ENTRADA DEL MISMO. | -97.5812 | 16.3443
OAX230302252601 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Gustavo Díaz Ordaz | CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 00000 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , CARRETERA 147 TUXTEPEC PALOMARES LA OBRA ESTA UBICADA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE PRINCIPAL CON LA CARRETERA 147 TUXTEPE | -95.2683 | 17.2762
OAX230302241574 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | CALLE MORELOS PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAUHTÉMOC, LA CONSTRUCCIÓN DE AULA SE ENCUANTRA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN LLAMADA C | -96.2387 | 17.2386
OAX230302243824 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Santa María Tlalixtac | CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL - CALLE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 225 INTERIOR 0 0 BARRIO , 68627 SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE COLONIA NUEVA, CAMINO HIDAL | -96.7314 | 17.9519
OAX230302248818 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | CALLE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA DE YUCUIJI A SAN ESTEBAN ATATLAHUCA Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA LA AMPLIACION D | -97.6781 | 17.0696
OAX230302248820 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Maguey | CAMINO TRAMO CUATRO PALOS DURAZNAL - LA ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO MAGUEY, 70280 MAGUEY, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO CUATRO PALOS AL DURAZNAL Y , CAMINO PATIO DEL AGUA UBICADO EN E | -96.0493 | 17.0581
OAX230302241092 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam de la Unión | CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE INSURGENTES, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA | -97.4749 | 17.666
OAX230302249908 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE HERIBERTO MARTINEZ Y CALLE INDEOENDENCIA, LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VICENTE | -98.0152 | 16.4513
OAX230302250704 | Oaxaca | Calihualá | San Antonio o las Mesas | CALLE NUEVA CREACIÓN PUEBLO SAN ANTONIO O LAS MESAS, 69453 SAN ANTONIO O LAS MESAS, CALIHUALÁ OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A CALIHUALA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NUEVA CREACIÓN AL INICIO DE ESTA ENTRE LA CARRETE | -98.3009 | 17.5173
OAX230302250705 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Lachicocana | CALLE REVOLUCION PUEBLO LACHICOCANA, 70284 LACHICOCANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, SOBRE LA CALLE REVOLUCION DONDE SE REALIZARA LA AMPLIACION A UNOS 150 METROS AL ORIENTE SE | -96.1632 | 17.0637
OAX230302250706 | Oaxaca | San Mateo del Mar | El Pacífico | AVENIDA EL MEZQUITAL , 70780 EL PACÍFICO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE 20 DE MAYO, CALLE LUCIANO ALVAREZ LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO SE LOCALIZA EN LA AVENIDA EL MEZQUITAL EN LA LOCALIDAD | -95.0113 | 16.2047
OAX230302250707 | Oaxaca | Calihualá | San José Sabinillo | CALLE JUÁREZ PUEBLO SAN JOSÉ SABINILLO, 69457 SAN JOSÉ SABINILLO, CALIHUALÁ OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JUÁREZ, SON CUATRO CUARTO QUE SE VAN A CONSTRUIR LOS CUALES SE UBICAN EN LAS CALLES JUÁREZ DOS COCINAS LÁZ | -98.241 | 17.5592
OAX230302250710 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Martín | AVENIDA MOCTEZUMA , 70785 SAN MARTÍN, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMONGUEZ, CALLE LIBERTAD CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MOCTEZUMA EN L | -95.1298 | 16.2142
OAX230302250711 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | CALLE NEEJKOJPKJOOJTY PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE AYUUJK KAJP Y CALLE JEMPY XEE, CALLE AYUU K JP 80 METROS AL NORTE SE LOCALIZA CDE CO | -96.0786 | 17.0305
OAX230302250714 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Costa Rica | CALLE FRANCISCO I MADERO , 70780 COSTA RICA, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE MIRAMAR Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE COSTA RICA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 875 EN LA LOCALIDAD DE CO | -95.0135 | 16.1998
OAX230302250717 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Pablo | CALLE ZARAGOZA COLONIA SAN PABLO, 70784 SAN PABLO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MORSE, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN PABLO UNA DE LAS CALLES CON MA | -95.0034 | 16.208
OAX230302250719 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Barrio Nuevo | CALLE LA REFORMA , 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE PECADORES Y CALLE BACHILLERES, CALLE MAGISTERIAL AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO NUMERO OCSSA008026 DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO | -94.9806 | 16.2053
OAX230302252157 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5189 | 17.0296
OAX230302252470 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7506 | 16.9507
OAX230302241590 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7176 | 16.3406
OAX230302241610 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | CALLE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO - SAN ILDEFONSO VILLA ALTA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRA DE LAS INMEDIACI | -96.2419 | 17.245
OAX230302242183 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE 5 DE MAYO, LA CALLE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA | -96.4038 | 16.3183
OAX230302243860 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE LA PAZ COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA JOSE MURAT Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE LA PAZ COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO CP. 68010 OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DE JUÁREZ OA | -96.7394 | 17.0937
OAX230302246692 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MATAMOROS, EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LA CALLE MATAMOROS | -96.6962 | 16.9297
OAX230302249930 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Cristóbal Honduras | CALLE A LA TELESECUNDARIA RANCHERIA SAN CRISTÓBAL HONDURAS, 70844 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FORESTAL Y CALLE ENCANTO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE | -97.0458 | 16.3229
OAX230302239045 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María la Asunción | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SANTA MARIA LA ASUNCIÓN - HUAUTLA DE JIMENEZ KILÓMETRO 3 + 297 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALID | -96.8077 | 18.1074
OAX230302240063 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | San Pedro Totomachápam | CALLE reforma PUEBLO SAN PEDRO TOTOMACHAPAM, 71202 SAN PEDRO TOTOMACHÁPAM, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN EL PUNT | -97.1394 | 16.8421
OAX230302240478 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Independencia | INTERIOR SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA A 225 ML AL NORESTE DE LA CASA DE SALUD DE INDEPENDENCIA Y A 170 ML AL NORESTE DEL AUDITORIO DEP | -97.658 | 17.0955
OAX230302240479 | Oaxaca | Santo Domingo Tonaltepec | San Francisco Río Blanco | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO RÍO BLANCO - VISTA HERMOSA KILÓMETRO 4 + 390 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO RÍO BLANCO, 69537 SAN FRANCISCO RÍO BLANCO, SANTO DOMINGO TONALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SANTO DO | -97.3475 | 17.5831
OAX230302240481 | Oaxaca | San José Ayuquila | San José Ayuquila | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE MATAMOROS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO J | -97.9655 | 17.9437
OAX230302240486 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y , CALLE LA MURALLA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A 650 ML AL SUR DEL CECYTEO | -97.6778 | 17.0708
OAX230302240488 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | La Laguna | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALZADA CAMINO AL ESPINO Y , CALLE CARRETERA A MARISCALA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBR | -98.012 | 17.9097
OAX230302240489 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | El Portezuelo | CALLE FRANCISCO HERNÁNDEZ INTERIOR SN PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO HERNÁNDEZ A 32 ML AL ESTE DE LA CLÍNICA | -96.9385 | 17.0375
OAX230302239512 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | La Cañada del Marqués | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO CAÑADA DEL MARQUÉS - EL ZAPOTE KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA LA CAÑADA DEL MARQUÉS, 71675 LA CAÑADA DEL MARQUÉS, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA | -98.155 | 16.4573
OAX230302239513 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Independencia | INTERIOR SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71120 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , A 102 METROS AL NORESTE DEL AUDITORIO DEPORTIVO Y USOS MÚLTIPLES 160 METROS AL NORESTE DE LA CASA DE SALUD Y 280 METROS AL NO | -97.6591 | 17.0959
OAX230302239517 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , A 395 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL 400 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA Y 350 METROS DE LA | -97.6808 | 17.0681
OAX230302239518 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 632 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO 750 METROS DEL | -97.8751 | 17.228
OAX230302239520 | Oaxaca | Ayotzintepec | Ayotzintepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO TUXTEPEC - PALOMARES - AYOTZINTEPEC, HIDALGO KILÓMETRO 14 + 700 INTERIOR SN PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC SE ENCUENTRA | -96.1307 | 17.6779
OAX230302239616 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTÍN DE ITURBID | -97.3301 | 17.732
OAX230302239069 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SAN AGUSTIN LOXICHA - SAN MATEO RIO HONDO KILÓMETRO 30 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN AG | -96.6101 | 16.0168
OAX230302240067 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | El Mosquito | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL MOSQUITO, 71900 EL MOSQUITO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE A 60 ML AL SUROESTE DE LA CAPILLA CATÓLICA Y | -97.2839 | 16.0992
OAX230302239531 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San José Xochixtlán | INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ XOCHITLÁN, 69846 SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DEL CEMENTERIO 280 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN Y 270 METROS DE LA OFICINA DE BIENES COMU | -97.8155 | 17.2073
OAX230302239539 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Santiago Jicayán | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE LEONA VICARIO A 130 METROS DE LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ | -98.0092 | 16.4791
OAX230302239540 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | Loma Buenos Aires | INTERIOR SN RANCHERIA LOMA BUENOS AIRES, 69846 LOMA BUENOS AIRES, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 437 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 3 KILÓMETROS DEL CEMETERIO Y 2 KILÓMETROS DEL CENTRO EDUCATIVO LLANO YOSOCI | -97.8117 | 17.2011
OAX230302237879 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE EN | -96.552 | 16.5797
OAX230302238711 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santa Cruz Progreso | INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A 290 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA SANTA CRUZ A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 500 METROS DE LA AGENCIA MUNI | -97.8298 | 17.1575
OAX230302238723 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE JUVENTUD POPULAR INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUÁREZ, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE OAXACA DE JUÁREZ, A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO A 700 ME | -96.7454 | 17.0716
OAX230302238724 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE 7 NORTE INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUÁREZ, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE EL TEQUIO, CALLE RANCHO GUBIÑA A 1.14 KM DEL MERCADO ZONAL SANTA ROSA A 700 METROS DEL CENTRO COME | -96.7426 | 17.0887
OAX230302238726 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | San Sebastián Coatlán | CALLE 2DA DE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN COATLÁN, 70850 SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 120 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ A 400 METROS DEL PANTEON | -96.8243 | 16.1994
OAX230302238727 | Oaxaca | Coatecas Altas | El Portillo | INTERIOR SN PUEBLO EL PORTILLO, 71570 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS APROXIMADAMENTE DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD | -96.6379 | 16.5435
OAX230302239079 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Loma San Bernabé | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO LOMA SAN BERNABÉ - SAN LUCAS OJITLÁN KILÓMETRO 4 + 001 INTERIOR SN PUEBLO LOMA SAN BERNABÉ, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA LOMA SAN BERNABÉ | -96.3671 | 18.0855
OAX230302239082 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Arroyo Blanco | CAMINO TRAMO ARROYO BLANCO - SAN MIGUEL LACHIXOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 INTERIOR SN PUEBLO ARROYO BLANCO, 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO SE ENCUENTRA A | -95.9886 | 17.4813
OAX230302239093 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | La Nevería | CAMINO TRAMO LLANO DEL TORO - LA NEVERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 INTERIOR SN RANCHERIA LA NEVERÍA, 71334 LA NEVERÍA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA NEVERIA SE ENCUENTRA A 41.1 KI | -96.9041 | 16.9616
OAX230302240490 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS A 150 ML AL SURESTE DEL PA | -96.7054 | 17.9762
OAX230302240495 | Oaxaca | Huautepec | Huautepec | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA CRUZ, CALLE LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 900 ML AL SU | -96.7947 | 18.1017
OAX230302240503 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GENARO VÁSQUEZ A 620 MTS AL NOREST | -97.6707 | 17.2704
OAX230302239542 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | La Reforma Itunyoso | AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA ITUNYOSO, 69845 LA REFORMA ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 13.2 METROS AL OESTE DEL PREESCOLAR 1 KILÓMETROS DEL CECYTE EMSAD 69 Y 750 METROS DE LA IGLESIA | -97.8784 | 17.2207
OAX230302239545 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , A 560 METROS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN AL ESTE 88 METROS DE LA CANC | -97.9083 | 16.3044
OAX230302239548 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Laguna Guadalupe | INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA GUADALUPE, 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS AL SUR DEL AUDITORIO MUNICIPAL 400 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD Y 700 METROS DE LA AGENCIA M | -97.8555 | 17.1829
OAX230302239561 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San Isidro Vista Hermosa | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 200 METROS DE LA PRIMA | -97.7104 | 17.1816
OAX230302239562 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Santiago Jicayán | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -98.0112 | 16.4803
OAX230302237563 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | AVENIDA ELISEO JIMÉNEZ RUIZ PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE REFORMA A 450 METROS DE LA CAPILLA DEL BARRIO ALTO DE SAN | -96.8052 | 17.1243
OAX230302237567 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río Cacho | INTERIOR SN PUEBLO RIO CACHO, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL NORTE APROXIMADAMENTE Y A 400 METROS DE LA CASA DE LA SALUD | -96.997 | 17.1036
OAX230302237569 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | San Bernardo Miahuatlán | CALLE GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS AL SUR APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -96.7072 | 16.3633
OAX230302238733 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Rancho Cafetal | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO CAFETAL, 68487 RANCHO CAFETAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 270 METROS APROXIMADAMNETE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD | -96.335 | 17.9017
OAX230302238734 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | Santa Catarina Xanaguía | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUÍA, 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 420 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD | -96.2442 | 16.0898
OAX230302238735 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Cerro Armadillo Grande | INTERIOR SN RANCHERIA CERRO ARMADILLO GRANDE, 68486 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 170 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONINO OBISPO. | -96.3088 | 17.8682
OAX230302238736 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PRESIDEN | -97.8078 | 16.4014
OAX230302238737 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE ING. VÍCTOR BRAVO AHUJA, CALLE AV. REVOLUCIÓN A 134 METR | -97.3785 | 16.2613
OAX230302238738 | Oaxaca | San Francisco Logueche | El Costoche | CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA EL COSTOCHE, 70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , A 974 METROS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -96.3921 | 16.3958
OAX230302238739 | Oaxaca | Coatecas Altas | El Portillo | CALLE CALLE RUMBO A LA AGENCIA PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , A 670 METROS DE LA AGENCIA DE EL PORTILLO A 300 METROS DEL PANTEON Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA | -96.6367 | 16.54
OAX230302238740 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | Yuxaño | CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA RANCHERIA YUXAÑO, 69936 YUXAÑO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE Y , A 20 METROS DE LA AGENCIA A 500 METROS DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA | -97.2825 | 17.3489
OAX230302238741 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Andrés Lovene | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD | -96.2039 | 16.0384
OAX230302238744 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San Antonio Cuixtla | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO CUIXTLA, 71960 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ANTONIO CUIXTLA CAMINO AL PANTEON | -97.1918 | 15.9927
OAX230302238747 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia del Bosque | CALLE ALMENDROS COLONIA DEL BOSQUE, 71317 COLONIA DEL BOSQUE, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , A 880 METROS AL NORTE DE ESCUELA PRIMARIA RURAL FORMAL SÍMBOLOS PATRIOS DE LA COLONIA DEL BOSQUE | -96.6805 | 16.922
OAX230302239634 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Francisco Yocucundo | CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, 71307 SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y , EL DOMICLIO DE REFERENCIA SE UBICA 300 METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPA | -97.1749 | 16.8887
OAX230302239640 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | El Cerrito | CALLE CARRETERA A LA BOCA INTERIOR SN RANCHERIA EL CERRITO, 68465 EL CERRITO, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL SE ENCUENTRA A 10.9 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC | -96.2188 | 17.8005
OAX230302239641 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Ixpantepec Nieves | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO IXPANTEPEC NIEVES - SILACAYOÁPAM KILÓMETRO 3 + 800 INTERIOR SN PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA IXPANTEPEC NIEVES | -98.0405 | 17.5095
OAX230302239642 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | Yucutaco | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO UNIÓN Y LIBERTAD - YUCUTACO KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA YUCUTACO, 71768 YUCUTACO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YUCUTACO SE ENCUENTRA A 16.4 KM DE DISTA | -97.7915 | 16.4563
OAX230302239645 | Oaxaca | San Sebastián Ixcapa | Vista Hermosa | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO YUCUDAA-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - VISTA HERMOSA KILÓMETRO 2 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA VISTA HERMOSA, 71642 VISTA HERMOSA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VISTA HE | -98.1678 | 16.5444
OAX230302240510 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Arroyo Blanco | INTERIOR SN PUEBLO ARROYO BLANCO, 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 500 ML AL SUR DEL | -95.9871 | 17.4763
OAX230302240511 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Licenciado Adolfo López Mateos | CALLE SELVA INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y , A 822 MTS AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA ADOLFO LOPEZ | -97.6731 | 17.2959
OAX230302240512 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Tlazoyaltepec | CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 2 DE ABRIL A 274 ML AL NOROESTE DE LA CL | -96.9938 | 17.0321
OAX230302237574 | Oaxaca | Santo Tomás Mazaltepec | Santo Tomás Mazaltepec | PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PORFIRIO DÍAZ A 153 METROS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN | -96.8744 | 17.171
OAX230302237587 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , AVENIDA AL ROSARIO A 600 METROS DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE L | -96.6996 | 17.0504
OAX230302238750 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | CALLE ZAACHILA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , CALLE ALDAMA A 144.75 METROS AL NORTE DE LA ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO | -96.7085 | 16.9396
OAX230302239649 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Cerro Moneda | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA CERRO MONEDA, 70290 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100M DE LA TIENDA DICONSA CON DIRECCIÓN AL SUR A 30 METROS DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA AL SUR Y A 10 METR | -95.9172 | 17.0113
OAX230302240526 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Santa Marta Chichihualtepec | CALLE REFORMA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE UNA DE LA ACCIONES | -96.7769 | 16.6511
OAX230302240533 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | El Cerro de las Huertas | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL CERRO DE LAS HUERTAS, 71504 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 140 | -96.7004 | 16.5666
OAX230302240539 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Gulera | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN EJIDO GULERA, 71417 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO A LA AGENCIA DE POLICÍA Y CAMINO AL RANCHO LA TRINIDAD, CAMINO A SECCIÓN CUARTA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA | -96.9659 | 16.4828
OAX230302240543 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | La Laguna | INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE LA CUESTA, CARRETERA MARISCALA DE JUÁREZ - HUAJUAPAN DE LEÓN LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LA | -98.0123 | 17.9068
OAX230302240544 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Ninguno | CALLE EL RECUERDO INTERIOR SN COLONIA , 71317 IMPULSSO [COLONIA], VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE CERRO CANTOR, CALLE CHILAPA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE EL RECUERDO A 379 ML AL NOROESTE DE | -96.6855 | 16.9035
OAX230302240545 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Santa Marta Chichihualtepec | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE 21 DE MARZO UNA D | -96.7722 | 16.6466
OAX230302240232 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | El Rastrojo | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL RASTROJO, 69716 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA | -97.9586 | 17.1579
OAX230302240234 | Oaxaca | San Francisco Logueche | Bramadero | INTERIOR SN PUEBLO BRAMADERO, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION. EL PUNTO GEOREFERECIADO SE LOCALIZA A 250 MTS AL ESTE DE LA ESCUELA PR | -96.3625 | 16.3907
OAX230302240244 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO UBI | -96.563 | 16.9067
OAX230302236295 | Oaxaca | Santa Catarina Quioquitani | Santa Catarina Quioquitani | Santa Catarina Quioquitani | -96.283 | 16.317
OAX230302236298 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Cosolapa Sarmiento | cosolapa sarmiento | -96.5733 | 18.3733
OAX230302236300 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Esperanza Madero | ESPERANZA MADERO | -96.5892 | 18.37
OAX230302236302 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | San Antonio Tlaxcaltepec | SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC | -95.9322 | 17.0706
OAX230302236304 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | COATECAS ALTAS | -96.6653 | 16.5365
OAX230302237596 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | AVENIDA 21 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA FERROCARRIL A 830 METROS APROXIMADAMENTE DEL MERCADO 7 DE NOVIEMBR | -94.8364 | 16.4687
OAX230302237597 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cañada de Espina | INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE ESPINA, 68266 CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 1 KM DE LA AGENCIA CAÑADA DE ESPINA AL SUR DE POBLACION APROXIMADAMENTE | -97.0487 | 16.971
OAX230302237598 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE CAMINO EL PORTILLO, CALLE NICOLÁS BRAVO A 200 METROS DEL PARQUE DE LA COLONIA LÁ | -96.7417 | 17.0038
OAX230302237603 | Oaxaca | Santo Tomás Mazaltepec | Santo Tomás Mazaltepec | INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ARROYO, CALLE RÍO GRANDE A 1100 METROS DE LA IGLESIA DE SANTO TOMÁS MAZALTEPEC A 560 METROS DEL C | -96.8733 | 17.1781
OAX230302237609 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Laguna Guadalupe | INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA GUADALUPE, 71014 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A 613 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA | -97.8486 | 17.1815
OAX230302240547 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | CALLE UNIÓN INTERIOR SN COLONIA OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LA PAZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE UNIÓN A | -96.6713 | 16.7912
OAX230302240549 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San José Tenería | INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ TENERÍA, 69243 SAN JOSÉ TENERÍA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN N | -98.0358 | 17.8962
OAX230302240550 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Santos Reyes Sola | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES SOLA, 71424 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 650 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE SAN | -96.9837 | 16.4936
OAX230302240551 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Unión | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA UNIÓN, 70800 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE L | -96.6811 | 16.4718
OAX230302240554 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO Y CALLE REFORMA, CALLE EL MIRADOR LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES C | -96.409 | 16.3259
OAX230302240555 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Bejuco | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL BEJUCO, 70802 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 600 ML AL SUROESTE DE LA IGLESIA EL BEJUCO | -96.6476 | 16.4663
OAX230302240556 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Juan Guivini | INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN GUIVINI, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE LIBERTAD UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 80 ML AL NOROESTE DE | -96.1944 | 16.1005
OAX230302240558 | Oaxaca | Concepción Pápalo | San Francisco Pueblo Nuevo | CALLE QUINTA ORIENTE RANCHERIA SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68643 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE CUARTA SUR UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBR | -96.8683 | 17.8635
OAX230302240559 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San Juan Elotepec | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN ELOTEPEC, 71410 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRER | -97.2084 | 16.843
OAX230302240560 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Yoganita | CALLE PRINCIPAL YOGANITA RANCHERIA YOGANITA, 71410 YOGANITA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SOLA DE VEGA Y CALLE AL ARROLLO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBREA 550 ML AL SUR | -96.9885 | 16.5688
OAX230302240562 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Potrerillo | CALLE PRINCIPAL A POTRERILLO COLONIA POTRERILLO, 71410 POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO A VILLA SOLA DE VEGA Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 20 ML AL NORTE DE LA AGENCIA | -97.0129 | 16.3477
OAX230302240565 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Independencia | CALLE LA PRESA INTERIOR SN PUEBLO INDEPENDENCIA, 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE RAMIREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL CENTRO DE LA POBLACION Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A | -97.6609 | 17.0979
OAX230302240245 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA SAN DIONISIO OCOTEPEC - SAN BALTAZAR CHICHICAPAM Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION. EL PUNTO GEOREFERE | -96.4397 | 16.7959
OAX230302240251 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Santa María Yucuhiti | CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YUCUHITI, 71110 SANTA MARÍA YUCUHITI, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MATEO MAXIMO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN EL LADO | -97.7709 | 17.0191
OAX230302240253 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | CALLE VALERIO TRUJANO INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE L | -98.0017 | 17.8284
OAX230302240260 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Cahuayaxi | INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN CAHUAYAXI, 69777 SAN JUAN CAHUAYAXI, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN A UNA DISTANCIA DE 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL LA OBRA SE | -97.9195 | 17.3926
OAX230302240261 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Sabinillo | CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN PUEBLO SABINILLO, 69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA EN LA CALLE QUE LL | -97.7863 | 17.4549
OAX230302236367 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Rancho Pastor | RANCHO PASTOR | -98.2458 | 17.2522
OAX230302236368 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Río Alumbrado | RIO ALUMBRADO | -98.1989 | 17.1947
OAX230302236370 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Agua de Cerro | AGUA DE CERRO | -96.7939 | 18.1658
OAX230302236371 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Barranca Seca | BARRANCA SECA | -96.755 | 18.2267
OAX230302236374 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Bramaderos | BRAMADEROS | -96.6092 | 16.4492
OAX230302236376 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Palo de Marca | PALO DE MARCA | -96.8622 | 18.0981
OAX230302236379 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | SAN ANDRES PAXTLAN | -96.5069 | 16.2153
OAX230302236381 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | El Carrizal | EL CARRIZAL | -96.5575 | 16.1939
OAX230302236384 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | Agua del Sol | AGUA DEL SOL | -96.5069 | 16.2153
OAX230302237617 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Lagunilla | CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO LAGUINILLA, 70966 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO SAN PEDRO Y , APROXIMADAMENTE A 1 KM AL OESTE DE LA AGENCIA Y A 500 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL | -96.4447 | 15.9783
OAX230302237620 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Infiernillo | INTERIOR SN PUEBLO INFIERNILLO, 71305 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASÍS APROXIMADAMENTE 40 METROS AL NORTE | -97.198 | 16.8987
OAX230302237632 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 360 MTS DEL CECYTE EMSAD 70 A 600 METROS DEL | -97.8862 | 17.2249
OAX230302240567 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | CALLE SAN LORENZO INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO REAL, PROLONGACION DE SAN LORENZO LA OBRA A EJECUTAR SE UBICA EN | -96.7931 | 17.1325
OAX230302240569 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | Piedra Campana | CALLE BARRANCA LARGA VENTANILLA INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRA CAMPANA, 70850 PIEDRA CAMPANA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION AL LADO DE LA CARRETERA BARRANCA LARGA VEN | -96.9177 | 16.0441
OAX230302240570 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Barrio San Miguel | CALLE LOS GIRASOLES BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE AZUCENAS A 1.11 KM AL SURESTE DE LA CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR | -97.6667 | 17.2754
OAX230302240572 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Buenavista | CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO RANCHERIA BUENA VISTA, 68269 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 1800 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA D | -96.9278 | 17.01
OAX230302240573 | Oaxaca | San José Chiltepec | Fortino J. Pinacho | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO FORTINO J. PINACHO, 68456 FORTINO J. PINACHO, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, LA CALLE LIBERTAD SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR ORIENTE DE LA POBLACION AL OES | -96.1733 | 17.9914
OAX230302240574 | Oaxaca | San José Chiltepec | Leyes de Reforma | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LEYES DE REFORMA, 68456 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COSECHERO Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE BENITO JUAREZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE | -96.1015 | 17.939
OAX230302240576 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | La Permuta | PROLONGACION BENITO JUAREZ COLONIA LA PERMUTA, 68460 LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MADERO, CALLE LIBRES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 90 ML AL SUR DE LA CA | -96.4898 | 18.0984
OAX230302240577 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | CALLE TEOTITLÁN DEL VALLE COLONIA TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE LAMBITYECO Y CARRETERA INTERNACIONAL CRISTÓBAL COLÓN KM 190 , CALLE ARROYO CRIATURA UNA DE | -96.4868 | 16.9678
OAX230302240579 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Agua Fría | CALLE PRINCIPAL A AGUA FRÍA COLONIA AGUA FRÍA, 71410 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 800 ML AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD A | -96.9518 | 16.5593
OAX230302240580 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Candelaria la Estancia | CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA CANDELARIA LA ESTANCIA, 71416 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 410 ML AL OESTE DE LA AGENCIA M | -97.0481 | 16.3603
OAX230302240581 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Santa María Albarradas | CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO SANTA MARÍA ALBARRADAS, 70430 SANTA MARÍA ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE GUERRERO, CALLE MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE | -96.1876 | 16.9659
OAX230302240582 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Jicaltepec | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JICALTEPEC, 71006 JICALTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACION Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE I | -97.8137 | 16.9558
OAX230302240274 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE TERCERA SUR INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE QUINTA SUR, CALLE VIGESIMA PRIMERA PONIENTE LA OBRA SE ENCUETRA EN | -98.0571 | 16.331
OAX230302237646 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | Río Jalapilla | INTERIOR SN RANCHERIA RÍO JALAPILLA, 71333 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 30 METROS APROXIMADAMENTE DESPUÉS DEL ALBERGUE | -96.8889 | 17.0099
OAX230302240591 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Sochiltepec | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SOCHILTEPEC, 71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CAMINO A SANTO DOMINGO TEOJOMULCO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN L | -97.2532 | 16.6644
OAX230302240594 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE REFORMA, CALLE MURGUÍA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN A 640 | -96.6043 | 16.93
OAX230302240595 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | La Estancia | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LA ESTANCIA, 69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMÍREZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE REFORMA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE FRANC | -97.7739 | 17.7924
OAX230302240597 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Antonio Lalana | CALLE DIAZ ORDAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTR | -96.8515 | 16.0793
OAX230302240601 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | San Sebastián Nopalera | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN NOPALERA, 71162 SAN SEBASTIÁN NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE INGENIERO ANTONIO PEDROZA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA AL S | -97.7769 | 16.9408
OAX230302240607 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | San Pablo Cuatro Venados | CALLE JILGUERO INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PROGRESO LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLA | -96.8909 | 16.9826
OAX230302240306 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | El Progreso (San Juan Elotepec) | INTERIOR SN PUEBLO EL PROGRESO, 71427 EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE ENCUENTRA A 1.2 KILÓMETROS AL PONIENTE DE LA AGENCIA DE SAN JUAN ELOTEPEC A 1.3 KIILÓME | -97.1999 | 16.8446
OAX230302239327 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Agua Ceniza | INTERIOR SN PUEBLO AGUA CENIZA, 71366 AGUA CENIZA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 100 | -97.3948 | 16.5019
OAX230302237657 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FLORES MAGÓN, CALLE PACIFICO A 115.00 MTS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA B. GRANDE A 400 ME | -98.0123 | 16.4489
OAX230302237658 | Oaxaca | San José del Progreso | Rancho de los Vásquez | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, 71550 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , A 40 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL LOS VÁSQUEZ | -96.6899 | 16.7236
OAX230302237661 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | El Tololote | INTERIOR SN PUEBLO EL TOLOLOTE, 70900 EL TOLOLOTE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 110 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BLINGUE FLORES MAGÓN Y A 250 METROS DE LA CAPILLA CATÓLICA A 240 MTS DE | -96.4183 | 15.7821
OAX230302237670 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Las Huertas | CALLE AL PANTEÓN INTERIOR SN RANCHERIA LAS HUERTAS, 69800 LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 450 MTS DE LA AGENCIA DE POLICÍA | -97.7629 | 17.2475
OAX230302237672 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Chuparrosa | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CHUPAROSA, 71740 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I MADERO A 151.11 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SANTA ROSA DE LIMA A 500 ME | -98.0479 | 16.4613
OAX230302238007 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE CARRETERA UNIVERSIDAD CAM. SAUZ INTERIOR SN COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 RANCHO GRACIAS A DIOS UN NUEVO AMANECER, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE DURANGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBI | -96.5829 | 16.3452
OAX230302240617 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION. EL PUNTO GE | -97.8768 | 17.2304
OAX230302240618 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa Catarina Estetla | INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE ENCUENTRA A 56 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA POBALCIÓN A 80 METRO | -97.0982 | 17.0255
OAX230302240622 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | Cacalotepec | CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CACALOTEPEC, 68645 CACALOTEPEC, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION EL PUNTO GEORREFERENCIADO SE UBICA FRENTE A LA ESCUEL | -96.882 | 17.7647
OAX230302240315 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Iturbide | CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO ITURBIDE, 71145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CALLE SAN MIGUELITO Y CALLE LOS PINOS, LS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 220 METROS | -97.5918 | 17.0625
OAX230302239340 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | El Limonar | INTERIOR SN RANCHERIA EL LIMONAR, 71366 EL LIMONAR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA AL SUR DE LA POBLACION FRENTE A LA CASA DE SALUD EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA A 400 METROS DE | -97.4248 | 16.5627
OAX230302239347 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE GENERAL NICOLAS BRAVO Y , PROLONGACION DE MORELOS LA OBRA SE LLEVARÁ | -97.683 | 17.2617
OAX230302237353 | Oaxaca | San Juan Atepec | San Juan Atepec | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA Y A 500 MTS APROXIMAD | -96.5428 | 17.4283
OAX230302237355 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Río Grande o Piedra Parada | CALLE FRANCISCO ZARCO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA AV. OAXACA Y CALLE GUILERMO PRIETO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA | -97.4372 | 16.0072
OAX230302237359 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Barrio Mendillo | CALLE OCTAVIO PAZ PUEBLO MENDILLO 1A SECCIÓN, 70900 BARRIO MENDILLO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A POCHUTLA Y CAMINO ARRROYO MENDILLO, PRIVADA OCTAVIO PAZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE OCTAVIO PAZ UBI | -96.4802 | 15.7422
OAX230302237362 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE HEROE DE NACOZARI INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZANDUNGA Y CALLE HEROE DE NACOZARI, CALLE ENTRADA A LA ZONA HUAVE LA OBRA | -95.2189 | 16.3402
OAX230302237677 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE Y , A 850 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA SANTA LUCÍA OCOTLÁN | -96.688 | 16.736
OAX230302237678 | Oaxaca | San Francisco Logueche | Bramadero | INTERIOR SN PUEBLO BRAMADERO, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , AL ESTE A 400 METROS DE LA AGENCIA A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD A 410 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LOCALIDAD D | -96.3628 | 16.3873
OAX230302237680 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lo de Mejía | CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA LO DE MEJIA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CALLE SUR Y CAMINO A SANTIAGO PINOTEPA, A 160 MTS DEL SALÓN JARDÍN DE INFANCIA A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICI | -98.1699 | 16.422
OAX230302237686 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | San Felipe de Jesús Pueblo Viejo | CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, 71117 NUU ITUN PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 200 DE LA POBLACION Y 300 DEL IE | -97.7855 | 17.037
OAX230302237687 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | Dos Caminos | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO DOS CAMINOS, 71764 DOS CAMINOS, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA | -97.8068 | 16.3722
OAX230302237690 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lo de Mejía | INTERIOR SN RANCHERIA LO DE MEJIA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 170 MTS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO | -98.1688 | 16.4249
OAX230302237692 | Oaxaca | San Juan Lalana | San José Río Manzo | AVENIDA GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE AV. MORELOS EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 130 MET | -95.8796 | 17.6687
OAX230302237693 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE MORELOS EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A | -97.3607 | 17.8736
OAX230302238025 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Dolores | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA DOLORES, 69008 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN PARA REFERENCIA UNA DE LASS CALLES SE EN | -97.7587 | 17.8529
OAX230302238026 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | CALLE ANTONIO SALANUEVA INTERIOR SN COLONIA SANTA LUCÍA, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 18 DE JULIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL ARC | -96.707 | 17.0632
OAX230302238027 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | San Miguel Achiutla | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCERO DE CALLE BUENAVISTA Y SAN MIGUEL EN EL CENTRO DE LA LOC | -97.4936 | 17.3025
OAX230302238029 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE SAUZ INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO SAUZ Y EL PUNTO REFERENCIADO | -96.5809 | 16.3344
OAX230302239376 | Oaxaca | San Francisco Tlapancingo | Guadalupe Nogales | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO GUADALUPE NOGALES - TLAPANCINGO KILÓMETRO 6 + 300 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE NOGALES, 69485 GUADALUPE NOGALES, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NOGALE | -98.3068 | 17.4797
OAX230302237365 | Oaxaca | San Pedro Mártir Quiechapa | San Pedro Mártir Quiechapa | CALLE ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ITURBIDE UBICADA AL OESTE | -96.2471 | 16.4142
OAX230302237366 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | El Jicaral | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO EL JICARAL, 69790 EL JICARAL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE PROLONGACION DE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 KM AL ESTE DEL TELEBACHILLERATO COMUNI | -98.2001 | 17.128
OAX230302237377 | Oaxaca | Villa de Tututepec | La Pastoría | CALLE LA PASTORA INTERIOR SN RANCHERIA LA PASTORÍA, 71815 LA PASTORÍA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ARROYO CHACALAPA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA PONIENTE DE LA POBLACION Y EL PUNTO REFERENC | -97.5976 | 16.0307
OAX230302237378 | Oaxaca | Magdalena Ocotlán | Magdalena Ocotlán | CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MORELOS UBICADA AL SUR DE LA POBLACION Y EL | -96.7123 | 16.7067
OAX230302237380 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE MONTE ALBÁN INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 22 DE MARZO Y CALLE MITLA, CALLE EL PIPILA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN | -95.2633 | 16.309
OAX230302237383 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE | -95.2437 | 16.306
OAX230302237695 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lo de Mejía | CALLE LO DE MEJÍA INTERIOR SN RANCHERIA LO DE MEJIA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 450 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL VICENTE GUERRERO | -98.1678 | 16.4245
OAX230302237696 | Oaxaca | San Simón Almolongas | San Simón Almolongas | CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE Y , A 480 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y A 300 METROS DE ESCUELA PR | -96.7311 | 16.3816
OAX230302237697 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Lagunilla | INTERIOR SN PUEBLO LAGUNILLA, 70966 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -96.4365 | 15.9771
OAX230302237699 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santiago Choápam | INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 350 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 50 MTS DE LA CALLE 5 DE MAYO | -95.9197 | 17.3619
OAX230302237702 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE 16 DE SE | -95.2443 | 16.3081
OAX230302237704 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | Santiago Ihuitlán Plumas | AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 170 METROS DEL J | -97.4275 | 17.8458
OAX230302237711 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Sector H Tres | INTERIOR SN COLONIA , 70987 SECTOR H TRES, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS AL NORTE DEL JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ | -96.1482 | 15.7616
OAX230302238065 | Oaxaca | San Andrés Yaá | Colonia Colorada | INTERIOR SN PUEBLO COLONIA COLORADA, 68854 COLONIA COLORADA, SAN ANDRÉS YAÁ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COLONIA COLORADO SE ENCUENTRA A 0.950 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAÁ EL TRAMO A CONSTRUIR SE E | -96.1505 | 17.2982
OAX230302241664 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | San Ildefonso Villa Alta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.153 | 17.339
OAX230302241666 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4717 | 16.9948
OAX230302241669 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CAMINO TRAMO COSOLAPA - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 820 INTERIOR 68415 PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CAMINO MORELOS-RANCHO TABLAS Y CAMINO RANCHO TABLAS REYES-SAN MIGUEL DE REYES CARRI | -96.6811 | 18.5953
OAX230302237389 | Oaxaca | Santiago Atitlán | Santiago Atitlán | INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ATITLÁN, 70276 SANTIAGO ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 20DPB1647E1SANTIAGO ATITLÁN SANTIAGO ATITLÁN OAX. C.P. 70276LATITUD 17.1042 LONGITUD 95 | -95.9459 | 17.1038
OAX230302237390 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Cosme de la Paz | INTERIOR SN PUEBLO SAN COSME DE LA PAZ, 71170 SAN COSME DE LA PAZ, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , PREESCOLAR GENERAL JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 20DJN1129E1SAN COSME DE LA PAZ SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAX. C | -97.7692 | 16.8754
OAX230302237391 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Santa María Lachixío | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LACHIXIO, 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCÍON Y CALLE INDEPENDENCÍA, CALLE ZARAGOZA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATASANTA MARÍA LACHIXÍO S | -97.0202 | 16.7273
OAX230302237392 | Oaxaca | San Pedro Mártir Quiechapa | San Pedro Mártir Quiechapa | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA UBICACION DE REFERENCIA ESTA A 50 MTS DE PREESCOLAR GENERAL GABRIELA | -96.2506 | 16.4162
OAX230302237393 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Agua de la Rosa | CALLE EL ENCINAL INTERIOR SN RANCHERIA AGUA DE LA ROSA, 68505 AGUA DE LA ROSA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTA UBICADA EN VARIOS TRAMOS DE LA CALLE EL ENCINAL Y EL PUNTO REFERENCIADO SE EN | -96.7557 | 18.1637
OAX230302237394 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE 4 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA DEL MAESTRO, 70805 CABO REAL [FRACCIONAMIENTO], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 4 DE MARZO Y CALLE 9 DE ENERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIMERA CIUDADANO NETZAHUALCOY | -96.6143 | 16.3133
OAX230302237402 | Oaxaca | Villa de Santiago Chazumba | Villa de Santiago Chazumba | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA HUAJUAPAM - TEHUACAN, CALLE CRUZ VERDE MISCELANEA LA PASADITA | -97.6777 | 18.1909
OAX230302237717 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | PRIVADA DE ZAPOTECA INTERIOR SN PUEBLO ZAACHILA, 71310 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ZAPOTECA Y CALLE TIBOOT, CALLE CAMINO REAL A 700 METROS DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO A 900 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA A UN KILÓM | -96.6812 | 16.9078
OAX230302237730 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | CALLE RUBÍ INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAN ESCUTIA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 300 METROS DELA GUARDERÍA LEONA VI | -96.6855 | 16.9296
OAX230302237731 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | El Rodeo | CALLE COLONIA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO EL RODEO, 69310 EL RODEO, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 135 LA LOCALIDAD DE RODEO COLINDA A UNOS | -97.3557 | 17.9807
OAX230302237732 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Linda Vista | CALLE OYAMEL INTERIOR SN PUEBLO LINDAVISTA, 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y , CALLE GERANIO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL NÚCLEO RURAL DE LINDA VISTA A | -97.6865 | 17.2628
OAX230302237733 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 220 METROS DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SANTA MARÍA ZAN | -97.3397 | 16.6542
OAX230302237734 | Oaxaca | San Nicolás | San Nicolás | CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS, 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE 3 DE OCTUBRE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 150 MTS DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN NICOLAS Y 20 MTS DE | -96.742 | 16.4248
OAX230302237735 | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec | Santo Domingo Ozolotepec | CALLE ESCONDIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COLON Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 300 METROS DEL PREESCOLAR NARCISO MEND | -96.3085 | 16.1518
OAX230302237736 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Santa María Peñoles | INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES Y A 20 | -97.0012 | 17.0782
OAX230302241679 | Oaxaca | Cosolapa | Rancho Tablas de Reyes Carrizal (San Miguel) | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA TABLAS DE REYES CARRIZAL SAN MIGUEL, 68412 RANCHO TABLAS DE REYES CARRIZAL (SAN MIGUEL), COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA D | -96.6391 | 18.5747
OAX230302240388 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Villa Sola de Vega | CALLE PUERTO ESCONDIDO OAXACA KILÓMETRO 131 INTERIOR SN COLONIA VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JUAN DE LA BARRERA | -96.9776 | 16.5266
OAX230302239399 | Oaxaca | San Francisco Logueche | Bramadero | INTERIOR SN PUEBLO BRAMADERO, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , A 1.13 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 1.0 KILÓMETROS EXPLANADA MUNICIPAL Y 1.20 KILÓMETRO DEL COMEDOR | -96.372 | 16.3972
OAX230302239400 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San José Ñumí | INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ ÑUMI, 69809 SAN JOSÉ ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , A 1.2 KILÓMETROS AL ESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA 750 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HÉROES Y A 1.2 KILÓMETROS A | -97.7423 | 17.4076
OAX230302239401 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Santa Rosa | CALLE CALLE SINNOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ROSA ÑUMI, 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , A 533 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFOROMA 550 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARI | -97.7262 | 17.3956
OAX230302239402 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Río Centro Ñumí | INTERIOR SN PUEBLO RÍO CENTRO ÑUMÍ, 69807 RÍO CENTRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , A 887 METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE RIÓ CENTRO ÑUMI 1.4 KILÓMETROS AL SUROESTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL | -97.687 | 17.3884
OAX230302239403 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Viejo | INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN VIEJO, 70330 SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS APROXIMADAMENTE DEL CAMPO DE FUTBOL 210 METROS DE LA IGLESIA Y 300 METROS DEL AUDITORIO. | -95.1656 | 17.0396
OAX230302239404 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | Jardines del Tepeyac | PRIVADA TERCERA PRIVADA DE CLAVELES INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL TEPEYAC, 71248 JARDINES DEL TEPEYAC, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CLAVELES Y , A 2.2 KM DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA 2.8 KM DEL CENTR | -96.8296 | 17.0499
OAX230302239405 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Isidro Ñumí | INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ÑUMI, 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , A 577 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA 571 METROS AL ESTE DEL AUDITORIO Y 697.49 METROS AL SURESTE DE LA UMR IMSS | -97.7014 | 17.3981
OAX230302239406 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río Pachiñe | CALLE RIO PACHIÑE INTERIOR SN PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , A 391 METROS DEL CENTRO DE SALUD 900 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y 650 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. | -95.065 | 16.9656
OAX230302239407 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Coxcatepec | CALLE ISABELA CATOLICA INTERIOR SN PUEBLO COXCATEPEC, 69287 COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 413 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS 450 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE COXCATEPEC Y 600 M | -97.9579 | 17.7756
OAX230302239408 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Unión y Progreso | CALLE NDUVA YOO INTERIOR SN RANCHERIA UNIÓN Y PROGRESO, 69838 UNIÓN Y PROGRESO, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE 21 DE ABRIL A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 240 METROS DE LA AGENCIA Y 4.2 KM DEL PALACIO MUNI | -97.5911 | 17.2674
OAX230302239409 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Río San Juan | CALLE CALLE SINNOMBRE INTERIOR SN PUEBLO RÍO SAN JUAN, 69809 RÍO SAN JUAN, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , A 116 METROS AL NORTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE RIÓ SAN JUAN A 2.4 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE DE UNIÓN | -97.6824 | 17.3986
OAX230302239410 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zacatal | INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA A 350 METROS DELA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA 700 METROS DEL PANTEÓN Y 400 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS. | -95.1989 | 16.9395
OAX230302239411 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Lirio | AVENIDA VICENTE GUERRERO INTERIOR SN EJIDO ARROYO LIRIO, 70344 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE CONSTITUCIÓN A 185 METROS DEL PREESCOLAR JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ 300 METROS D | -95.2993 | 17.2236
OAX230302239412 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Mogoñé Viejo | INTERIOR SN EJIDO MOGOÑÉ VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 850 METROS DEL PARQUE MOGOÑÉ VIEJO Y 1.2 KM DEL PARQUE DEPORTIVO. | -95.0225 | 17.01
OAX230302239413 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | San Francisco de las Flores | CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 447 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GAMIO DE SAN FRANCISCO DE LAS FLORES | -98.0322 | 17.7801
OAX230302239414 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUAREZ, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, A 130 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN 350 METROS DE LA | -96.6961 | 17.1012
OAX230302239415 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | San José Buenavista | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 69287 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 238 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 200 M AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD | -98.0198 | 17.7776
OAX230302239416 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santos Reyes Yucuná | CALLE ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 997 METROS AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES YUCUNÁ 1.10 KM AL SUR | -98.0029 | 17.7709
OAX230302239417 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | San Pedro Huamelula | INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE Y , A 570 METROS AL NORTE DEL PALCIO MUNICIPA CAMINO CONOCIDO DEL PANTEÓN GENERAL. | -95.67 | 16.0239
OAX230302239418 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALI | -96.3355 | 16.3775
OAX230302237406 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | San Francisco Huehuetlán | PROLONGACION DE GUERRERO PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y PRIVADA CUAUHTEMOC, CALLE 5 DE MAYO A 300 METROS DE LA PRIMARIA GENERAL JOSÉ MAR | -96.9476 | 18.1954
OAX230302237410 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MATIAS ROMERO Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE LA ESPERANZA ESCUELA PRIMARIA RURAL MATUTINA REVOLUCIÓN LAZARO CARDENA | -96.5849 | 17.6008
OAX230302237411 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Independencia | CALLE 1 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO INDEPENDENCIA, 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE SURESTE DE LA POBLACION SOBRE LA CALLE 1O. DE MAYO Y EL PUNTO REFER | -97.6591 | 17.0903
OAX230302237423 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Agua de Cerro | CALLE AL CENTRO DEL PUEBLO RANCHERIA AGUA DE CERRO, 68502 AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CARRETERA RUMBO A HUAUTLA Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES EN LA PARTE NORTE Y EN LA PARTE SUR DE LA | -96.795 | 18.167
OAX230302237737 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Duraznal | CALLE PRINCIPAL TERRACERIA INTERIOR SN PUEBLO DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 230 METROS DEL CENTRO DE SALUD D | -96.9637 | 17.0669
OAX230302237738 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cañada de Hielo | CALLE TERRACECIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE HIELO, 68267 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 880 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CAÑADA DE HIELO SOBRE C | -96.9647 | 17.1103
OAX230302237739 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS A 70 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA | -97.9554 | 16.4592
OAX230302239825 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Juanito o la Botija | INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , A 160 METROS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JUANITO O LA BOTIJA | -96.7887 | 15.79
OAX230302239826 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Corral de Piedra | AVENIDA AVENIDA 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68267 CORRAL DE PIEDRA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE AVENIDA AVENIDA SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 68 METROS AL NORTE DE LA | -97.0881 | 17.0584
OAX230302241714 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9129 | 16.3022
OAX230302240391 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Yogorente | INTERIOR SN RANCHERIA YOGORENTE, 71417 YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 220 ML AL SUR DE LA CAPILLA VIRGEN DE JUQUILA A 300 ML AL NORTE DE LA C | -96.95 | 16.466
OAX230302240392 | Oaxaca | San José Chiltepec | Leyes de Reforma | INTERIOR SN PUEBLO LEYES DE REFORMA, 68456 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUIZ CORTÍNEZ, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 50 ML AL OESTE DE LA ESCUELA | -96.1015 | 17.9396
OAX230302240393 | Oaxaca | Reforma de Pineda | Reforma de Pineda | CALLE VERACRUZ INTERIOR SN PUEBLO REFORMA DE PINEDA, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE VERACRUZ EN | -94.4576 | 16.4024
OAX230302240394 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Monte Negro | CALLE SALINAS INTERIOR SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE 5 DE MAYO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SALINAS A 210 ML AL SUROESTE DEL PANTE | -95.8759 | 17.5916
OAX230302240395 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Santa María Tindú | CALLE ANTONIO DE LEÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TINDÚ, 69202 SANTA MARÍA TINDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE VENUSTIA | -97.9326 | 17.4973
OAX230302240396 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Santiago Jocotepec | INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS PARA COCINA A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LÁMINA GALVATEJA CAL. 26 PARA EL ME | -95.9439 | 17.5362
OAX230302240397 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Peña Colorada | CALLE SAN LUIS POTOSÍ INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA COLORADA, 69807 PEÑA COLORADA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , CALLE MICHOACÁN UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ A 290 ML AL NORESTE DE L | -97.7949 | 17.4802
OAX230302240399 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Agua Dulce | CALLE ENRIQUE MORTEN INTERIOR SN COLONIA AGUA DULCE, 69005 AGUA DULCE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ARTESANOS MIXTECOS Y CALLE AGUSTÍN HERNÁNDEZ, CALLE MARIO PANI UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICA | -97.7945 | 17.8396
OAX230302240408 | Oaxaca | Monjas | Santa María Velató | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL NORESTE DEL PALACIO DE LA AGENCI | -96.644 | 16.5065
OAX230302240411 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MAGDALENA MARTÍNEZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADO | -97.148 | 16.927
OAX230302239423 | Oaxaca | Santa Catalina Quierí | Santa Catalina Quierí | CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATALINA QUIERI, 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTÉMOC, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN C | -96.2668 | 16.322
OAX230302237439 | Oaxaca | San José Chiltepec | San Isidro Naranjal | CAMINO TRAMO EL NARANJAL - SAN JOSÉ CHILTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 RANCHERIA SAN ISIDRO NARANJAL, 68459 TIERRA NEGRA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO DEL NARANJAL Y , LA LOCALIDAD DE S | -96.1568 | 17.9461
OAX230302237761 | Oaxaca | San Martín de los Cansecos | San Martín de los Cansecos | CALLE INDEPENDECIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PUERTO ANGEL OAXACA LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE L | -96.7298 | 16.6549
OAX230302239989 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Hacienda Zurita | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO VILLA DE ZAACHILA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 2 + 860 HACIENDA HACIENDA ZURITA, 71310 HACIENDA ZURITA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CARRETERA A ZAACHILA Y , EL MUNICIPIO DE LA VILLA | -96.7285 | 16.9404
OAX230302240412 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Río Chiquito | AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA , AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 | -95.9333 | 17.617
OAX230302240413 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Colonia Nuevo Valle Real | BOULEVARD 28 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA NUEVO VALLE REAL, 68480 COLONIA NUEVO VALLE REAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE NUM. 2, CALLE GUADALUPE VICTORIA UNA DE LAS ACCIONES SE ENC | -96.3123 | 17.7826
OAX230302240414 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Santa Ana | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ANA, 71416 SANTA ANA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE A 160 ML AL NORESTE DEL PALACIO DE LA AGENCIA S | -97.0478 | 16.4254
OAX230302240416 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Lazo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO VILLA SOLA DE VEGA - LAZO KILÓMETRO 101 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA LAZO, 71423 LAZO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL NÚ | -97.0268 | 16.4578
OAX230302240417 | Oaxaca | Huautepec | Los Pinos | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LOS PINOS, 68555 LOS PINOS, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ISAÍAS CARRERA, PROLONGACION PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBR | -96.791 | 18.0961
OAX230302240422 | Oaxaca | Huautepec | Agua Come Tigre | CALLE RUMBO A MARÍA LA ASUNCIÓN RANCHERIA AGUA COME TIGRE, 68555 AGUA COME TIGRE, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HUAUTLA Y CALLE MIGUEL ARCANGEL, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRET | -96.8033 | 18.1026
OAX230302240425 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Yoganita | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO YOGANITA, 71418 YOGANITA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA A LA ESCUELA PRIMARIA Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 75 ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE | -96.9875 | 16.5706
OAX230302240426 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Huaxolotipac | CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68269 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS A 135 MTS AL SURESTE DE LA CLÍNICA | -97.0872 | 16.9731
OAX230302240432 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Loma Mecate | INTERIOR SN RANCHERIA LOMA MECATE, 68269 LOMA MECATE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A LA ALTURA DE LA CARRETERA FEDERAL SAN PEDRO IXTLAHUACA SANTIAG | -96.979 | 17.041
OAX230302238979 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | San José Peñasco | CALLE A SANTA CATARINA PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SAN JOSÉ PEÑASCO, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , A 700 METROS DE LA AGENCIA ACCIONES DISTRIBUIDAS EN EL PAREJA A LAS AFUERAS DE LA CABECERA A 700 METROS | -96.6992 | 16.033
OAX230302238982 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Río Chiquito | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACI | -95.9329 | 17.6169
OAX230302238987 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE REFORMA, AVENIDA AVENIDA JUÁREZ LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LAS CALL | -97.364 | 17.8777
OAX230302240005 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Ninguno | CALLE NARANJOS INTERIOR SN COLONIA , 71316 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE JULIO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE NOGALES LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PANTEÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL ZAACHIL | -96.7026 | 16.9105
OAX230302241750 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Espuma | CALLE PRINCIPAL COLONIA ARROYO ESPUMA, 68460 ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ESPUMA CALLE PRINCIPAL A MANO IZQUIERDA | -96.5495 | 18.0611
OAX230302240434 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada Alejandro | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA ALEJANDRO, 69800 CAÑADA ALEJANDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 850 ML AL NOROESTE DEL CEN | -97.7218 | 17.2757
OAX230302240436 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | El Gachupín | CALLE PRINCIPAL GACHUPIN PUEBLO EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 70 ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE BACHILLERATO INTEGRAL | -96.9608 | 17.0086
OAX230302240437 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | CALLE HERÓES MEXICANOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE PROLONGACIÓN DE COLÓN, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 240 METROS AL ESTE ENTRONQUE | -96.7058 | 17.0557
OAX230302240440 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE INDEPENDENCIA , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC A 350 ML AL | -97.0084 | 16.9385
OAX230302240442 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Juan Luvina | CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ Y CALLE REFORMA, CALLE CAMINO ANTIGUO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN | -96.5499 | 17.504
OAX230302240443 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | El Gachupín | CALLE LOMA DE YUCKCIMIL RANCHERIA EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SIN NÚMERO A 430 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 400 | -96.9599 | 17.0107
OAX230302240446 | Oaxaca | San José Ayuquila | San José Ayuquila | CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORF | -97.9699 | 17.9422
OAX230302239462 | Oaxaca | San Miguel Piedras | Río Minas | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA RIO MINAS, 69990 RÍO MINAS, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL 1.27 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 1.45 KM AL ESTE DEL JARDÍN D | -97.2388 | 16.9296
OAX230302239566 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | CALLE HUAMUCHE INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DEL TANQUE DE AGUA 1.1 KM DEL JARDÍN D | -96.7237 | 16.5522
OAX230302239567 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | San Juan Coatecas Bajas | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN COATECAS BAJAS, 71500 SAN JUAN COATECAS BAJAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DE LA IGLESIA 4.7 KM DEL CENTRO EDUCATIVO MARÍA AUXILIADORA | -96.708 | 16.5488
OAX230302239569 | Oaxaca | San Miguel Piedras | Río Minas | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO RÍO MINAS - INFIERNILLO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN PUEBLO RÍO MINAS, 69990 RÍO MINAS, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RÍO MINAS SE ENCUENTRA A 17.3 KM DE DISTANCIA D | -97.2396 | 16.9302
OAX230302239570 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO (PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ - SAN AGUSTÍN CHAYUCO KILÓMETRO 24 + 440 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE Y | -97.8339 | 16.3385
OAX230302238650 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO A 60 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ | -96.7475 | 17.0084
OAX230302238989 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | El Jicaral | INTERIOR SN PUEBLO EL JICARAL, 69799 EL JICARAL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA AGENCIA MU | -98.1953 | 17.1189
OAX230302238993 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | El Rodeo | CALLE RUMBO A LA CABECERA RANCHERIA EL RODEO, 69310 EL RODEO, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA 135D TEHUACÁN- OAXACA Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 340 METROS DE LA CASA COMU | -97.356 | 17.9798
OAX230302238996 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE MAGDALENA MARTÍNEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN | -97.1481 | 16.927
OAX230302239001 | Oaxaca | San José Chiltepec | Buenos Aires | CALLE BUENOS AIRES INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 68456 BUENOS AIRES, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL BENEFICIARIO SE E | -96.1586 | 17.9577
OAX230302239002 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE CALLE VICTORIA Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENC | -96.703 | 17.9737
OAX230302239008 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Pedro Acatlán Grande | CALLE SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, 70243 SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL IDEN | -95.518 | 17.0504
OAX230302240456 | Oaxaca | San Miguel Peras | Pensamiento Liberal Mexicano | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 60 ML AL | -97.0446 | 16.9248
OAX230302240457 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | San Pedro del Río | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC KILÓMETRO 17 + 530 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DEL RÍO, 71365 SAN PEDRO DEL RÍO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE S | -97.4803 | 16.5127
OAX230302240458 | Oaxaca | Ayotzintepec | Plan Juan Martínez | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 150 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRI | -96.0811 | 17.7603
OAX230302240460 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Yosonduchi | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO YOSONDUCHI, 71010 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A 180 ML AL OESTE DEL PALACIO DE | -97.8122 | 17.1416
OAX230302240464 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Ignacio Zaragoza | INTERIOR SN RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 69825 IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE A 150 ML AL NORDESTE DE LA AYUDANTÍA ZARAGOZA A 5 KM AL SUROESTE DE LA | -97.657 | 17.3582
OAX230302240465 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santo Domingo del Estado | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOM | -97.8506 | 17.1544
OAX230302240470 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | Juquilita | CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA JUQUILITA, 71247 JUQUILITA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MARGARITAS A 450 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUAL | -96.7844 | 17.045
OAX230302240471 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE 2A DE LAS HUERTAS INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CANAL 5 Y CALLE SEGUNDA DE LAS HUERTAS, UNA DE LAS ACCIONES SE EN | -96.5868 | 16.3199
OAX230302240472 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAUHTÉMOC UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CAL | -97.0086 | 16.939
OAX230302240474 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Hidalgo | INTERIOR SN RANCHERIA HIDALGO, 69826 HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 1100 ML AL ESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE HIDALGO SANTIAGO NUNDICHE A 900 | -97.6325 | 17.3525
OAX230302240475 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | CALLE JUSTINO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JUSTO DÍAZ A 1 | -97.2173 | 16.605
OAX230302239497 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San José del Progreso | CALLE CARLOS MARÍA BUSTAMANTE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ROGELIO ZÁRATE FLORES Y CALLE MIGUEL CASTRO, CALLE JOSÉ MARÍA PALACIOS A 400 METROS AL N | -97.6921 | 16.0962
OAX230302239498 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Ndoyocoyo (Ciénega de Tule) | CALLE EULOGIO BAUTISTA INTERIOR SN RANCHERIA NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), 71124 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EL PUNTO R | -97.7333 | 17.1136
OAX230302239603 | Oaxaca | Huautepec | Huautepec | CALLE CALLE SINNOMBRE INTERIOR SN PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HERMENEGILDO Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTÁ A 450 METROS AL SURESTE DEL BACHILLERATO IEBO PLANTEL 261 650 METROS AL SUR DE | -96.7971 | 18.104
OAX230302239011 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | Zapotitlán del Río | CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71378 BUENA VISTA, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL PUNTO SEÑALADO ESTÁ EN LA TERRACERÍA QUE LLE | -97.2395 | 16.8794
OAX230302239012 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | San Francisco Jayacaxtepec | INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, 70256 SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , A 250 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DEL PUEBLO | -95.9752 | 17.2228
OAX230302239014 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | AVENIDA REVOLUCIÓN INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MORELOS LOS BENFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN CALLES COMO PROGRESO CUAUH | -96.167 | 17.9481
OAX230302239016 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Progreso | INTERIOR SN RANCHERIA PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN DISTINTAS PARTES DE LA LOCALIDAD EL PUNTO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 35 METROS APROXIMADAMENTE DE LA | -96.5019 | 16.5884
OAX230302239018 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | CALLE PALENQUE INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MONTE ALBÁN Y CALLE PROLONGACIÓN DE ALDAMA, CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES SE ENCUENTR | -96.7487 | 17.0349
OAX230302239019 | Oaxaca | Tlacotepec Plumas | Tlacotepec Plumas | CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC PLUMAS, 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE PORFÍRIO DÍAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN CALLES COMO ALLENDE BENITO JUÁREZ Y VICENTE G | -97.4336 | 17.8483
OAX230302239024 | Oaxaca | San José Chiltepec | Arroyo Frijol | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN EJIDO ARROYO FRÍJOL, 68458 ARROYO FRIJOL, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE JUAN SANTIAGO LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN COMO 20 DE NOVIEMBRE Y JA | -96.1879 | 17.9258
OAX230302239112 | Oaxaca | San Juan Yaeé | Santiago Yagallo | CAMINO TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - SANTIAGO YAGALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 400 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAGALLO, 68811 SANTIAGO YAGALLO, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAGALLO SE ENC | -96.2961 | 17.4242
OAX230302240695 | Oaxaca | Santiago Atitlán | El Potrero | INTERIOR SN RANCHERIA EL POTRERO, 70277 EL POTRERO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA SOBRE CALLE SIN NOMBRE A 435 ML AL SUROESTE | -95.9396 | 17.1025
OAX230302240696 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Xaagá | CALLE PINO SUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN Y , CALLE NIÑOS HÉROES UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PINO SUÁREZ A 10 ML AL NORTE D | -96.3301 | 16.905
OAX230302240697 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Las Palmas | CALLE HERMANOS CAMARILLO INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 69007 LAS PALMAS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO NIÑO DE RIVERA Y CALLE CEDROS, CALLE GENERAL GABRIEL VELÁZQUEZ LAS ACCIONES SE REALIZAN E | -97.805 | 17.8035
OAX230302240698 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 LA LAGUNA ESCONDIDA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN DIVERSOS NUCLEOS RURALES ASENTADOS EN LAS ISLAS DE LA PRESA. EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA | -96.2736 | 17.971
OAX230302240699 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA | -97.9185 | 16.3342
OAX230302240700 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | El Retumbadero | INTERIOR SN RANCHERIA EL RETUMBADERO, 68665 EL RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO | -96.6504 | 17.8036
OAX230302240701 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco del Mar | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MÚJICA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE GÓMEZ FARÍAS LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES | -94.5137 | 16.3414
OAX230302240702 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | La Estancia | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LA ESTANCIA, 69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMÍREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFEREN | -97.7723 | 17.7917
OAX230302240703 | Oaxaca | San Bartolo Yautepec | San Bartolo Yautepec | CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO YAUTEPEC, 70550 SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN BARTOLO YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA A 130 METROS LINEALES AL NORTE DE LA IGLESIA DEL POBLADO A 120 MTS | -95.9731 | 16.4316
OAX230302240704 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Yosoyuxi Copala | CALLE PRINCIPAL DE YOSOYUXI RANCHERIA SAN JUAN COPALA, 69702 YOSOYUXI COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , A 60 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 500 METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD Y A 600 METROS DE LA CARRETER | -97.931 | 17.1797
OAX230302240705 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | Santa María de las Nieves Monteverde | INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, 69546 SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN CALLES DE LA PARTE ORIENTE DE LA POBLACION. E | -97.7378 | 17.5207
OAX230302240706 | Oaxaca | San Pedro Yaneri | San Pedro Yaneri | CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO SAN PEDRO YANERI, 68734 SAN PEDRO YANERI, SAN PEDRO YANERI OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GUERRERO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE SIN NOMBRE Y NO TIENE VIALIDADES ALREDEDOR AP | -96.3532 | 17.4179
OAX230302240707 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CALLE SIN NOMB | -97.787 | 17.7768
OAX230302240708 | Oaxaca | Santa Ana Yareni | Santa Ana Yareni | AVENIDA OAXACA INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA YARENI, 68745 SANTA ANA YARENI, SANTA ANA YARENI OAXACA ENTRE CALLE GANDHI Y CALLE PRIVADA DE AVENIDA OAXACA, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA QUE SE FORM | -96.6148 | 17.3953
OAX230302240709 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Juan Petlapa | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN PETLAPA, 68980 SAN JUAN PETLAPA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , EL TELEBACHILLERATO SE UBICA A 30 METOS DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN JUAN Y A 26 MTS DEL AYUNTAMIENTO | -96.0361 | 17.4695
OAX230302240710 | Oaxaca | Santiago Atitlán | San Sebastián Atitlán | INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATITLÁN, 70277 SAN SEBASTIÁN ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 30 ML A | -95.9435 | 17.1128
OAX230302240711 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | El Molino | INTERIOR SN PUEBLO EL MOLINO, 69009 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS NORTE Y CALLE INTERNACIONAL 190, CALLE NUYOO LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD UNA DE LAS | -97.7524 | 17.7776
OAX230302240712 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Francisco Coatlán | CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO COATLÁN, 70855 SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE CENTRO LA OBRA SE EJECUTARÀ EN LAS CALLES ALLENDE 16 DE SEPTIEMBRE | -96.7716 | 16.1869
OAX230302240713 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CAMINO A LA SECUNDARIA Y , CALLE AZUCENA LA OBRA A EJECUTAR SE UBICA EN LA COLONIA LA AZUCENA QUE SE LOCALIZA AL ORIENTE | -96.7632 | 17.1792
OAX220302116304 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Arroyo Pasle | AMPLIACION CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO EL PASLE, 70735 ARROYO PASLE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOZALIZADA EN LA RANCHERIA DENOMINADA ARROYO EL PASLE | -95.4137 | 16.7148
OAX230302239125 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | San Pedro Huamelula | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SANTIAGO ASTATA - SAN PEDRO HUAMELULA KILÓMETRO 4 + 840 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO H | -95.6665 | 16.0193
OAX220302113957 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Fortín de Juárez | AVENIDA SAN LUIS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE TAJIKI, 71125 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE PRIVADA SAN PEDRITO Y PRIVADA SAN JUAN, PRIVADA IMPERIOS 100M AL NORESTE DEL MOLINO DE NIXTAMAL TIO MINGO A L | -97.5253 | 17.0598
OAX230302239181 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | CALLE 3 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 LOYU SEED, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE TRES DE MAYO, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE ENCUENTRA A 700 METROS DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL A 65 | -96.5454 | 16.9629
OAX230302239190 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Juanito o la Botija | CALLE CALLE SINNOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE LA ESCUELA FRANCISCO Y MADERO ESTA A 160 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -96.7887 | 15.79
OAX230302239191 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | CALLE UNION INTERIOR SN PUERTO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE EMILIANO CARRANZA A 550 METROS AL NORTE POBLADO CAMINO DEL PREESCOL | -97.2925 | 17.0382
OAX230302239199 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Santa María Amialtepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SANTA CATARINA JUQUILA - SANTA MARÍA AMIALTEPEC KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA AMIALTEPEC, 71901 EL PORTILLO AMIALTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA LO | -97.2189 | 16.2575
OAX230302239201 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | San Baltazar Chichicápam | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO MINAS - SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM KILÓMETRO 20 + 200 INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE S | -96.4957 | 16.7641
OAX230302239206 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO INDEPENDENCIA - SAN JUAN MIXTEPEC KILÓMETRO 8 + 000 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALID | -97.8322 | 17.3083
OAX230302239209 | Oaxaca | San Pablo Huitzo | San Pablo Huitzo | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA CENTRO DE LA TERCERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CALLE RIVERAS DEL RIO Y , LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO SE ENCUENTRA A 40.1 KMS . DE DISTANCIA DEL MU | -96.9053 | 17.281
OAX230302239211 | Oaxaca | Mártires de Tacubaya | Mártires de Tacubaya | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MÁRTIRES DE TACUBAYA - SAN JUAN CACAHUATEPEC KILÓMETRO 6 + 450 INTERIOR SN PUEBLO MÁRTIRES DE TACUBAYA, 71630 MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE | -98.2501 | 16.5384
OAX230302239212 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Coxcatepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO COXCATEPEC - SANTOS REYES YUCUNÁ KILÓMETRO 4 + 300 INTERIOR SN PUEBLO COXCATEPEC, 69287 COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COXCATEPEC SE ENCUENTRA A 10.5 KMS. | -97.963 | 17.7745
OAX220402170649 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA AMPLIACION JOSEFA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE EJECUTARA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES | -95.8874 | 18.1167
OAX230302237325 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | CALLE MARIANO JIMÉNEZ PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA Y CALLE DOLORES, CALLE MARIANO JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DE INDEPENDENCI | -96.8346 | 18.1279
OAX220402153186 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Llano Grande | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA CATOLICA, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 30 MTS DEL TANQUE ELEV | -98.4433 | 16.3048
OAX230302237349 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | CALLE SEGUNDA INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE PACIFICO LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y AL SURE | -98.0194 | 16.4507
OAX220402149208 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santos Reyes Yucuná | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS CALLES Y CAMINOS DE LA POBLACION | -98.007 | 17.7778
OAX220402156540 | Oaxaca | Loma Bonita | 10 de Abril | CALLE CAMINO A MULATO VIEJO RANCHERIA 10 DE ABRIL, 68405 10 DE ABRIL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARRASCO ALTAMIRANO, CALLE HEROES DE LA REFORMA SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES 10 DE ABRIL Y VICENTE GU | -95.8916 | 18.0094
OAX230302236292 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Rancho Cafetal | rancho cafetal | -96.3344 | 17.9017
OAX230302239939 | Oaxaca | San Pedro Yólox | San Pedro Yólox | CALLE NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO YOLOX, 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 MTS AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL PUNTO | -96.552 | 17.5918
OAX230302239941 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Laguna Guadalupe Yucunicoco | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, 69700 LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUE | -97.919 | 17.2507
OAX230302236299 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Peña Blanca | peña blanca | -96.6053 | 18.5376
OAX230302236301 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Cerro Moneda | CERRO MONEDA | -95.9192 | 17.0136
OAX230302236369 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | San Antonio Benito Juárez | SAN ANTONIO BENITO JUAREZ | -98.2741 | 17.2713
OAX230302239944 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Puerto Ángel | CALLE PEDRO SAINZ DE BARRANDA INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , BOULEVARD VIRGILIO URIBE LA OBRA SE REALIZARA EN LA MAYOR PARTE DE LAS CALLES DE LA POBLACION EL PU | -96.4962 | 15.6653
OAX230302239947 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Benito Juárez Yucunicoco | INTERIOR SN RANCHERIA BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO, 69724 BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE LLEVA AL COMEDOR COMUNITARIO Y LA CALLE QUE LLEVA A LA IGLESIA EV | -97.963 | 17.2687
OAX220402197484 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE COLONIA 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA FELIPE PESCADOR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CIRCUITO JOSE F GOMEZ LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION | -95.0221 | 16.4468
OAX230302236377 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Miguel Yogovana | SAN MIGUEL YOGOVANA | -96.6328 | 16.2814
OAX230302239971 | Oaxaca | Santo Domingo Roayaga | Tonaguía | CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ROAYAGA - TONAGUÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 001 PUEBLO TONAGUÍA, 68838 TONAGUÍA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL A TONAGUIA Y , LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA SE E | -96.0335 | 17.3332
OAX230302239974 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Buenavista | CAMINO TRAMO BUENAVISTA - LA LAGUNA ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA BUENAVISTA, 71737 BUENAVISTA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , A 286 KILÓMETROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ Y A | -97.7913 | 16.618
OAX230302239975 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Juan Ixtaltepec | CAMINO TRAMO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS - SAN JUAN IXTALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 380 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , A | -97.0619 | 17.5394
OAX230302239976 | Oaxaca | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán | CARRETERA ESTATAL LIBRE 131 TRAMO ASUNCIÓN OCOTLÁN - ASUNCIÓN OCOTLÁN KILÓMETRO 2 + 700 INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN OCOTLÁN SE E | -96.7174 | 16.7615
OAX220202073248 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2704 | 17.5123
OAX220402194171 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | AVENIDA NEGRETE COLONIA 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A XADANI Y , LA COLONIA PEDRO MARTINEZ TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE XADANI COL | -95.0341 | 16.424
OAX220402192720 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | CALLE FAUSTINO BAUTISTA BARRIO SAN FRACISCO, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA AL | -97.569 | 17.6788
OAX220402197044 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSE CORTES Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, PROLONGACION BRENA TORRES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD YA QUE SE REP | -96.6826 | 18.6005
OAX220402196802 | Oaxaca | Ayotzintepec | Monte Tinta | CALLE PRINCIPAL PUEBLO MONTE TINTA, 00000 MONTE TINTA, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE MONTE TINTA EN EL MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC OAXACA | -96.1393 | 17.7638
OAX230302238518 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO EL ESPINAL, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO INSTITUTO EN COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA DEHESACALLE IGNACIO ALLENDE CENTRO EL ESPINAL, OAX.C.P. 7 | -95.0417 | 16.4837
OAX230302238520 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | CALLE DEL MOLINO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AVENIDA SAMUEL VILLALOBOS, CALLE RIVERA DEL RÍO LA OBRA SE ENCUEN | -95.2335 | 16.3232
OAX230302239986 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Rincón Hacienda Vieja | INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN HACIENDA VIEJA, 71437 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIXIO SE ENCUENTRA A 101 KILOMETROS LINEALES CON UN RECORRIDO EN AUTOMÓVIL DE 2 | -97.026 | 16.617
OAX230302238539 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | CALLE PEZELAO INTERIOR SN VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE DANNIGUIBECHI Y CALLE COSIJOEZA, CALLE TIBOOT LA OBRA SE REALIZA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD COMO PEZELAO COSIJOPÍ | -96.7509 | 16.9508
OAX230302240660 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | La Cumbre Clavellinas | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA CUMBRE CLAVELLINAS, 71200 LA CUMBRE CLAVELLINAS, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA S | -96.9223 | 16.937
OAX230302240662 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Villa Sola de Vega | CALLE PUERTO ESCONDIDO INTERIOR SN COLONIA VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y , CALLE JUAN DE LA BARRERA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN L | -96.9776 | 16.5266
OAX230302240666 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Colonia Buena Vista | CALLE DURANGO INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 69006 COLONIA BUENA VISTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE OAXACA, CALLE GUANAJUATO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DURANGO | -97.8155 | 17.8243
OAX230302240667 | Oaxaca | Santa María Petapa | Rincón Viejo | AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AGUAS NEGRAS Y CALLE HIDALGO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA FERROCARRIL AL SUROESTE DE IG | -95.0355 | 16.8974
OAX230302240668 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Huaxolotipac | CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BUENA VISTA, CALLE REFORMA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CAL | -97.0867 | 16.9732
OAX230302240669 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zarzal | INTERIOR SN RANCHERIA EL ZARZAL, 70330 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 190 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 500 ML AL NORESTE DE LA ES | -95.037 | 17.0135
OAX230302240670 | Oaxaca | San Miguel el Grande | General Lázaro Cárdenas | CALLE NDUA VEE RANCHERIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 71144 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CARRETERA TLAXIACO - SAN MIGUEL EL GRANDE Y CALLE NDUA STOKO, CALLE YUKUJIO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRE | -97.6244 | 17.1543
OAX230302240671 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Encinal Colorado | INTERIOR SN PUEBLO ENCINAL COLORADO, 70330 ENCINAL COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 550 ML AL NORTE DEL AUDITORIO EJIDAL A 400 ML AL NORESTE DE | -95.1067 | 17.0115
OAX230302240672 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Colonia del Maestro | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA DEL MAESTRO 1A SECCIÓN, 69005 COLONIA DEL MAESTRO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS AC | -97.772 | 17.8234
OAX230302240673 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Vista Hermosa | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 69005 VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 35 ML AL | -97.7578 | 17.7963
OAX220202078143 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.652 | 16.565
OAX220402180852 | Oaxaca | San Francisco Sola | San Francisco Sola | CALLE AQUILES SERDA SECCION PRIMERA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE GALEANA, CALLE REFORMA LAS CALLES QUE TENDRAN MEJORAS SON AQUILES SERDAN LIBERTAD REFORMA VICENTE GUERRERO MORELO | -96.9736 | 16.5165
OAX230302240674 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Morelos | CALLE NUSMEÑO RANCHERIA MORELOS, 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE BENITO JUAREZ, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A 120 ML AL NOROESTE DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE MORELOS Y | -97.7205 | 17.0841
OAX230302240675 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Volcanes [Colonia] | CIRCUITO AJUSCO INTERIOR SN COLONIA VOLCANES, 69005 VOLCANES [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE TEYOTL, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CIRCUITO AJUSCO A 1400 ML AL | -97.7762 | 17.8321
OAX230302240676 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | La Rinconada | INTERIOR SN RANCHERIA LA RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 270 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 290 | -96.1983 | 17.7583
OAX230302240677 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Yuxichi | CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUERTO YUXICHI, 69008 YUXICHI, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 750 ML AL OESTE DE LA ESCUELA PRI | -97.736 | 17.8763
OAX230302240678 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Rancho Reyes | CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO REYES, 69008 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES | -97.7696 | 17.8561
OAX230302240679 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Isidro Piedra Ancha | INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, 68620 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 167 ML AL SUR DE LA AGENCIA DE POLICÍA Y A 1 | -96.6117 | 18.0236
OAX230302240680 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Ndoyocoyo (Ciénega de Tule) | CALLE EULOGIO BAUTISTA SANDOVAL RANCHERIA NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), 71124 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA A 330 ML AL SURESTE DEL | -97.7341 | 17.1127
OAX230302240681 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Buenavista Loxicha | CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL SUR DE LA AGENCIA | -96.5543 | 15.9464
OAX230302240683 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | CALLE JAZCIEL GARCÍA RUÍZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE JAZCIEL GARCÍA RUÍZ Y CALLE JAZCIEL GARCÍA RUÍZ, CALLE 3 DE MAYO UNA DE L | -96.3695 | 16.9276
OAX230302240684 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | San Juan Mixtepec Distrito 26 | CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE MATAMORO | -96.3005 | 16.2787
OAX230302240685 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Arroyo Seco | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO SECO, 68488 ARROYO SECO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 3170 ML AL NORESTE DE LA E | -96.2957 | 17.898
OAX230302240686 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ARTEAGA, CALLE GUERRERO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO VIL | -96.8447 | 16.3936
OAX230302240687 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 98 ML AL NORESTE DEL PREESCOLAR FEDERICO FRÖBEL Y A 566 ML | -96.703 | 17.9808
OAX230302240688 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | Santa Cruz | CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO BARRIO SANTA CRUZ, 69870 SANTA CRUZ, SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 730 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ Y A 560 ML | -97.5718 | 17.1483
OAX230302240689 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Cañada Tierra Blanca | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA TIERRA BLANCA, 69825 CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA A 1200 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA DE SAN PEDRO ÑUMÍ Y A 1000 M | -97.6606 | 17.3706
OAX230302240690 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Rancho Jesús | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO JESÚS, 69009 RANCHO JESÚS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE , CALLE INSURGENTES UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICAD | -97.8241 | 17.8056
OAX230302240691 | Oaxaca | Santa María Sola | Santa María Sola | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, LA ACCIÓN DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO A 130 ML AL O | -97.0135 | 16.5678
OAX230302240692 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zacatal | INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 70 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 900 ML AL OESTE DE LA ESCU | -95.2021 | 16.941
OAX230302240694 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | El Rastrojo | CALLE PRINCIPAL AL RASTROJO RANCHERIA EL RASTROJO, 69716 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA POBLACIÒN Y EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA A 50 MTS. DEL C | -97.96 | 17.1588
OAX230302272177 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | San Agustín Yatareni | CALLE AGRARISTA SIN NUMERO | -96.6722 | 17.0771
OAX230302264751 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | CIÉNEGA DE ZIMATLÁN | -96.7667 | 16.8969
OAX230302268556 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Andrés Dinicuiti | DOMICILIO CONOCIDO | -97.7268 | 17.6881
OAX230302271589 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Santa Cruz | CD. UNIVERSITARIA, S/N BARRIO SANTA CRUZ 4TA. SECCION. | -95.2409 | 16.2888
OAX230302271589 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Barrio Santa Cruz | CD. UNIVERSITARIA, S/N, BARRIO SANTA CRUZ 4TA SECCION. | -95.2406 | 16.2857
OAX230302268591 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Mazatlán Villa de Flores | DOMICILIO CONOCIDO | -96.9137 | 18.0326
OAX230302271601 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | DIVERSAS CALLES EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | -96.6946 | 17.0641
OAX230302271628 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | carretera teotitlan san antonio nanhuatipan | -97.0955 | 18.1358
OAX230302252994 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE B MEXICO NORTE COLONIA TUXTEPEC, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CALLE PERIFERICO REVOLUCION MARGEN RIO PAPALOAPAN, CALLE MEXICO LOS TRABAJOS DE LA OBRA | -96.1607 | 18.0515
OAX230302264532 | Oaxaca | San José Tenango | Cerro Liquidámbar | CERRO LIQUIDAMBAR | -96.68 | 18.1458
OAX230302271650 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | CARRETERA TEOTITLAN SAN ANTONIO NANAHUATIPAN | -97.0955 | 18.1358
OAX230302255993 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Santa Fe y la Mar | CALLE PEDRO FRANCISCO VAZQUEZ PUEBLO SANTA FE Y LA MAR, 68483 SANTA FE Y LA MAR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RAUL SANDOVAL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN FRENTE DEL SALÓN | -96.3163 | 17.7672
OAX230302255998 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3168 | 16.3019
OAX230302256016 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | La Gran Lucha | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA GRAN LUCHA, 68480 LA GRAN LUCHA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 16 DE AGOSTO Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA GRAN LUCHA ES UNA AMP | -96.3131 | 17.7739
OAX230302256021 | Oaxaca | Santa Catarina Quiané | Santa Catarina Quiané | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA ENTRE CALLE NUÑO DEL MERDADO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE COLON LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA A 10 METROS DEL PALACIO M | -96.7402 | 16.8802
OAX230302256026 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | Cerro Costoche | CALLE CERRO COSTOCHE PUEBLO CERRO CASTOCHE, 70488 CERRO COSTOCHE, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE CALLE HACIA EL CENTRO Y CALLE HACIA SAN PEDRO QUIATONI, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHE A UNOS 100 MET | -96.0946 | 16.8746
OAX230302256029 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE AGUA BLANCA Y CALLE JUAREZ, CALLE GUERRERO LA OBRA SE REALIZA EN EL MERCADO A UNOS 65 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A UN | -96.0313 | 16.7826
OAX230302256032 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8314 | 17.9651
OAX230302256033 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | Unión Juárez | CALLE CARRETERA A UNION JUAREZ PUEBLO UNION JUAREZ, 70486 UNIÓN JUÁREZ, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE EL MANANTIAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA NUEVA RAZA A UNOS 300 METROS DE L | -95.9973 | 16.7191
OAX230302270302 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | CALLE SUCHIATE | -95.9992 | 16.6616
OAX230302271725 | Oaxaca | Guelatao de Juárez | Guelatao de Juárez | CAMINO A YAHUICHE | -96.4915 | 17.313
OAX230302256037 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Modelo Alta Luz | CAMINO TRAMO MODELO ALTA LUZ - LA ENCINADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 210 PUEBLO MODELO ALTA LUZ, 70964 MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA ENCINADA Y , SOBRE CARRETERA FEDERAL OAX | -96.4773 | 15.9345
OAX230302256044 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Iturbide | COLONIA CENTRO, 71145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RUMBO A CHALCATONGO DE HIDALGO Y , EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE JUNTO A LA CALLE 12 DE DICIEMBRE 8 DE MAYO LOPEZ OBRADOR Y JUNTO A LA CARRETERA A | -97.5903 | 17.0629
OAX230302256052 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Cuarta Sección | CALLE GUEGOLAA SECCION CUARTA SECCIÓN, 71294 CUARTA SECCIÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZAAPECHE Y CALLE GUEGOVEE, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑ | -96.6968 | 16.9381
OAX230302269714 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BLVD BENITO JUAREZ 68380 | -96.1377 | 18.0831
OAX230302269714 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | MURO BOULEVARD | -96.13 | 18.0976
OAX230302269714 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BUGAMBILIAS SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | -96.1146 | 18.0936
OAX230302256073 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Santa María Magdalena Piñas | CALLE PLAZA PRINCIPAL DE SANTA MARIA MAGDALEN PIÑAS PUEBLO SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, 70963 SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE SANTA MARIA MAGADALENA PIÑAS Y CALLE SOR JUANA, CALLE | -96.3755 | 15.9097
OAX230302256075 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | La Patria | CALLE CALLE PRINCIPAL LA PATRIA PUEBLO LA PATRIA, 70964 GUERRERO, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL LA PATRIA Y CARRETERA CARRETERA OAXACA A POCHUTLA, SOBRE LA CARRETERA DE OAXACA A POCHUTLA EN EL KM. 210000 A | -96.4876 | 15.8995
OAX230302256079 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | CALLE AV. HIDALGO PUEBLO PLUMA HIDALGO, 70960 PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE AV. HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE ALLENDE EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CH | -96.42 | 15.926
OAX230302250207 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Buenavista | RANCHERIA BUENAVISTA, 69809 BUENAVISTA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE ACESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA AGENCIA | -97.7953 | 17.447
OAX230302253102 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Moctezuma | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO MOCTEZUMA, 71160 MOCTEZUMA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN DIFERENTES CALLES Y ZONAS DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA Y | -97.682 | 16.9885
OAX230302256088 | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | CALLE MORELOS RANCHERIA SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CAMINO NACIONAL, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL ENT | -96.8611 | 16.604
OAX230302256090 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | CALLE AV. HIDALGO PUEBLO PLUMA HIDALGO, 70960 PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE MORELOS EN LA ENTRADA DEL PUEBLO DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIARIA COMIENZA LA CALLE AV. HIDALGO | -96.42 | 15.9259
OAX230302256098 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Morelos | TERRACERÍA TRAMO CENTRO DE MORELOS - CARRETERA A INDEPENDENCIA ATATLAHUCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 , 71140 MORELOS, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y VEREDA NUU VIINHA, SE AMPLIO EL SISTEMA D | -97.6302 | 17.0592
OAX230302256099 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO EL OCOTE - PLUMA HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO PLUMA HIDALGO, 70960 EUREKA, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE ANDADOR ACCESO PRINCIPAL A PLUMA HIDALGO Y CALLE AV HIDALGO, CALLE ALLEND | -96.4195 | 15.93
OAX230302244405 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Piedra del Tambor | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA DEL TAMBOR, 71386 PIEDRA DEL TAMBOR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA TAMBOR TOMANDO EL CAMINO PRINCIPAL DE LA AGEN | -97.5218 | 16.6606
OAX230302271916 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | francisco i madero | -96.4449 | 17.3045
OAX230302271916 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | francisco i madero | -96.4441 | 17.3043
OAX230302245549 | Oaxaca | Teotongo | Teotongo | CALLE DE LA PAZ PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CAMINO ANTIGUO, CALLE AZTECA EN LAS INSTALACIONES DEL IEBO 186 A UN COSTADO DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA MISMA INSTITUCION | -97.5362 | 17.7307
OAX230302271971 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | El Llano | CAMINO A SAN FRANCISCO JALTEPETONGO | -97.2498 | 17.3496
OAX230302271971 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | El Llano | CAMINO A JALTEPETONGO | -97.2742 | 17.351
OAX230302242634 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Taquiche | RANCHERIA TAQUICHE, 70490 TAQUICHE, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A RIO SECO Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA MESTIZA ALVARO OBREGON A 100 MTS M | -96.387 | 16.5531
OAX230302244296 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Santa María Yohueche | CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA MARÍA YOHUECHE, 68861 SANTA MARÍA YOHUECHE, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO A LAS RIVERAS DEL RIO Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA A 200 METROS AL NORESTE | -96.1971 | 17.2457
OAX230302241390 | Oaxaca | San Bartolomé Yucuañe | San Bartolomé Yucuañe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4479 | 17.2425
OAX230302253185 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | San Sebastián Nopalera | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN SEBASTIÁN NOPALERA, 71162 SAN SEBASTIÁN NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE INGENIERO ANTONIO PEDROZA Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN | -97.7763 | 16.9408
OAX230302267511 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Acatlima | CARRETERA A ACATLIMA KM 2.5, AGENCIA ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69000 | -97.8055 | 17.828
OAX230302253202 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | El Paraíso Nopalera | PUEBLO EL PARAISO NOPALERA, 71162 EL PARAÍSO NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ZONAS DE LA POBLACION | -97.8217 | 16.9524
OAX230302253208 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | El Progreso Yucubey | PUEBLO EL PROGRESO YUCUBEY, 71161 EL PROGRESO YUCUBEY, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA CONOCIDA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERRENOS DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE NORTE DEL CENTRO DE LA POBLACION ES UN | -97.6478 | 16.958
OAX230302257680 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Las Cuevas | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS CUEVAS, 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS SE AVANZA APROXIMANDAMENTE 60 METROS HACIA EL TRAMO 1 DE | -97.5762 | 16.6358
OAX230302260795 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | San Mateo Yucutindoo | CALLE CALLE REVOLUCION PRIVADA SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE CALLE LIBERTAD Y CALLE CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION QUE VA RUM | -97.4784 | 16.7347
OAX230302268639 | Oaxaca | San Miguel Santa Flor | San Miguel Santa Flor | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7993 | 17.9211
OAX230302268645 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | DOMICILIO CONOCIDO | -97.6805 | 17.2675
OAX230302268535 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | DOMICILIO CONOCIDO | -95.033 | 16.4833
OAX230302268746 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cruz Blanca | domicilio conocido | -96.7604 | 17.0154
OAX230302263996 | Oaxaca | San Miguel Amatlán | Las Vigas | VEREDA TRAMO LOCALIDAD DE LAS VIGAS - A SAN MIGUEL AMATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 800 PARAJE LAS VIGAS, 68786 LAS VIGAS, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA ENTRE BRECHA SAN MIGUEL AMATLAN LAS VIGAS Y , SAN MIGUEL AMTLAN S | -96.4469 | 17.1713
OAX230302262481 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | La Unión Zaragoza | PUEBLO LA UNIÓN ZARAGOZA, 69696 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE VEREDA SANTA INES DE ZARAGOZA Y CAMINO AL BARRIO LA NOPALERA, CAMINO LA UNION LA OBRA SE ENCUENTRA EL EL RIO GUACAMAYA CAMINO QUE CONDUCE AL | -97.127 | 17.2815
OAX230302258979 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec | CAMINO TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC - PARAJE EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DEL SAN BERNAREDO MIXTEPEC | -96.9027 | 16.8277
OAX230302268653 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Junta | DOMICILIO CONOCIDO | -96.6569 | 18.4902
OAX230302265595 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7232 | 17.1741
OAX230302265597 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3168 | 16.3019
OAX230302265598 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3168 | 16.3019
OAX230302265599 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8314 | 17.9651
OAX230302265602 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8314 | 17.9651
OAX230302265622 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6778 | 17.0665
OAX230302265645 | Oaxaca | San Pablo Huixtepec | San Pablo Huixtepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.781 | 16.8267
OAX230302268576 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Sochiltepec | DOMICILIO CONOCIDO | -97.2567 | 16.6661
OAX230302258463 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Llano Víbora | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO VÍBORA, 71368 LLANO VÍBORA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDA, LA OBRA SE UBICA A 160 METROS DEL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 37 A 180 METROS DE LA IGLE | -97.5269 | 16.4396
OAX230302258466 | Oaxaca | San José Tenango | Nuevo Maldonado (Altamira) | CAMINO TRAMO ENTRONQUE ALTAMIRA - LLANO NUEVO DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 773 PUEBLO LLANO NUEVO DE LA CRUZ, 68573 NUEVO MALDONADO (ALTAMIRA), SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LLANO NUEVO DE LA | -96.6494 | 18.1365
OAX230302258470 | Oaxaca | San José Tenango | Vista Hermosa | CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA - LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 509 PUEBLO , 68574 VISTA HERMOSA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE VISTA | -96.7241 | 18.1893
OAX230302258472 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO 3RA SECCION, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA INICIA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE INDEPENDENCIA Y T | -94.9775 | 16.2106
OAX230302258474 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN GUICHICOVI - ZACATAL Y PROLONGACION AL COBAO PL 29, PRIVADA POZO NORIA DE LAMINA PARA LLEGAR AL LUGAR | -95.0975 | 16.9634
OAX230302258476 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Colonia Juárez | CALLE HIDALGO COLONIA JUÁREZ, 70784 COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUIBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA A 90 METROS ADELANTE LA AGENCIA DE LA COLONIA JUAREZ | -95.0276 | 16.2089
OAX230302258482 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | CALLE AVILA CAMACHO BARRIO ESPINAL, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALLENDE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO ESPINAL SE ENCUENTRA UBICAD | -94.9877 | 16.213
OAX230302254775 | Oaxaca | San Juan Ñumí | La Paz Yosoñama | RANCHERIA LA PAZ YOSOÑAMA, 69809 SAN JOSÉ ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A UNA DISTANCIA DE 1KM DEL MARGEN DERECHO DEL CAMINO QUE CONDUCE A SANTO DOMIGO YOSOÑAMA A EL PARAJE TRES CRUCES LA OBRA SE UBICA EN L | -97.7607 | 17.3612
OAX230302258487 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2761 | 17.2729
OAX230302258492 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Cinco Cerros | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CINCO CERROS, 71367 CINCO CERROS, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CAMINO HACIA LA AGENCIA, LA OBRA SE UBICA A UNOS 150 METROS DE LA AGENCIA Y A UNOS 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARI | -97.4556 | 16.4032
OAX230302258496 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | La Nueva Esperanza | CALLE MELINAS INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPERANZA, 70308 LA NUEVA ESPERANZA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MELINAS EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE MAT | -95.01 | 16.8897
OAX230302258506 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | Soledad Tectitlán | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SOLEDAD TECTITLÁN, 68712 SOLEDAD TECTITLÁN, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, LA OBRA SE UBICA Y INICIA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDA | -96.5715 | 17.5832
OAX230302258523 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa María Asunción | CALLE SAN ANTONIO PUEBLO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 69703 SANTA MARÍA ASUNCIÓN, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON A SAN MIGUEL TLACOTEPEC Y CALLE BUENA VISTA, LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA CALLE DE SAN ANT | -98.0002 | 17.2465
OAX230302258524 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Cerro del Pájaro | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA CERRO PAJARO, 69725 CERRO DEL PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA INICIA ENFRETE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD Y CONTINUA POR 100 | -98.0517 | 17.0802
OAX230302265726 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia del Rosario | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9415 | 17.0378
OAX230302271645 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | CAMINO A SAN ISIDRO LLANO YERBA | -97.2724 | 16.6941
OAX230302265761 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.836 | 16.3344
OAX230302271662 | Oaxaca | Guelatao de Juárez | Guelatao de Juárez | MIGUEL CASTRO | -96.4961 | 17.3164
OAX230302265770 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.836 | 16.3344
OAX230302265788 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | San Jorge Nuchita | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1061 | 17.656
OAX230302266987 | Oaxaca | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | DOMICILIO CONOCIDO | -96.9131 | 18.2065
OAX230302266994 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | DOMICILIO CONOCIDO | -94.9085 | 16.6845
OAX230302269683 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | GUILLERMO ROJAS MIJANGOS SN COL. CIUDAD UNIVERSITARIA. CP 70800 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | -96.5825 | 16.3438
OAX230302258595 | Oaxaca | San Miguel Piedras | Colorado | CALLE PRINCIPAL COLORADO COLONIA COLORADO, 69990 COLORADO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE CAMINO A COLORADO Y CALLE PRINCIPAL COLORADO, TODAS LAS ACCIONES A TRABAJAR PERTENECEN A LA AGENCIA DE POLICIA COLORADO 1. LATITUD 16. | -97.2322 | 16.9859
OAX230302271731 | Oaxaca | Guelatao de Juárez | Guelatao de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO LAGUNA ENCANTADA | -96.4938 | 17.3208
OAX230302265333 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Guadalupe Victoria | CALLE MORELOS PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 68544 GUADALUPE VICTORIA, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CONSTITUCION EL PUNTO DE LA OBRA MARCADO EN LA IDENTIFICACION GEOGRAFICA DEL PROYE | -96.9546 | 18.1632
OAX230302265825 | Oaxaca | Santiago Astata | Santiago Astata | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.6759 | 15.9876
OAX230302258626 | Oaxaca | San José Tenango | Pozo de Águila | CALLE CARRETERA A CAÑA DE MAMEY PUEBLO CARRETERA A CAÑA DE MAMEY, 68570 POZO DE ÁGUILA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA A CAÑA DE MAMEY | -96.6845 | 18.1922
OAX230302270980 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | GUILLERMO ROJAS MIJANGOS SN., COL CIUDAD UNIVERSITARIA CP 70800 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | -96.5825 | 16.3432
OAX230302265876 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8314 | 17.3057
OAX230302265898 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.1599 | 16.4903
OAX230302265906 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8815 | 17.229
OAX230302264694 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santa Cruz Bamba y Garrapatero | SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO | -95.4239 | 16.0331
OAX230302265907 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | San Pablo Cuatro Venados | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8911 | 16.9827
OAX230302265919 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3834 | 16.8661
OAX230302265920 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Luis Amatlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4972 | 16.3894
OAX230302265929 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3209 | 17.6713
OAX230302265931 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3834 | 16.8661
OAX230302265933 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3209 | 17.6713
OAX230302265950 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0633 | 17.0975
OAX230302265954 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0633 | 17.0975
OAX230302265959 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Luis Amatlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4972 | 16.3894
OAX230302269157 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | Avenida fray pedro samayoa sin numero barrio 21 de marzo san pedro tapanatepec c.p. 70180 | -94.1882 | 16.3599
OAX230302271196 | Oaxaca | Santo Domingo Xagacía | Santo Domingo Xagacía | CAMINOS DE TERRACERIA | -96.2518 | 17.1464
OAX230302265964 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5458 | 16.9568
OAX230302265967 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.0951 | 16.9628
OAX230302265984 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.0951 | 16.9628
OAX230302265989 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Luis Amatlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4972 | 16.3894
OAX230302265555 | Oaxaca | Santa María Tecomavaca | Santa María Tecomavaca | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0244 | 17.9563
OAX230302265579 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4882 | 17.5121
OAX230302268530 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | DOMICILIO CONOCIDO | -95.033 | 16.4833
OAX230302258430 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENTE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MOCTEZUMA CERCA DE LA PRIMARIA JOSE VAZCONCELOS VARIAS CALLES UBICADAS E | -96.478 | 16.9944
OAX230302258431 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | CALLE PINOPA COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PEZELAO Y CALLE PINOPAA, CALLE COZIJOPI EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN ENTRE LA CALLE PEZELAO PINOPAA Y COSIJOPII A UNA CUADRA DE | -96.7057 | 16.9373
OAX230302258433 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Benito Juárez | TERRACERÍA TRAMO PARAJE YUUCHA SAHNAA - CENTRO DE BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 , 71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE YUUCHA SAHNAA RUMBO AL CENTRO | -97.6292 | 17.0055
OAX230302258438 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN MIGUEL, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE CALVARIO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y MORELOS | -96.648 | 17.0676
OAX230302258442 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Colonia Cuauhtémoc | CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 70317 CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD COLONIA CUAUHTÉMOC MUNICIPIO DE MAT | -94.8841 | 17.0965
OAX230302258444 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Río Comal | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO COMAL, 00000 RÍO COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL QUEYON Y CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE, CUARTO 1 SE ENCUENTRA A APROX. 800 M AL OESTE DE LA DESVIACION RIO COMAL EL QUE | -96.6367 | 16.2301
OAX230302259809 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | CALLE ALFONSO CAZO PUEBLO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE AVENIDA ZEMPOALTEPETL Y CAMINO SANTA CRUZ- VIVERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE P | -96.0648 | 17.0542
OAX230302259815 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Los Guajes | INTERIOR SN RANCHERIA LOS GUAJES, 70495 BUENAVISTA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA PARAJE CONOCIDO Y , POR EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RANCHERIA LOS GUAJES 500 METROS ANTES DE LLEGAR A LA RANCHERIA | -96.4011 | 16.7269
OAX230302259824 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0195 | 16.7043
OAX230302260257 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Río San Juan | PUEBLO RÍO SAN JUAN, 69809 RÍO SAN JUAN, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CAMINO RIO SAN JUAN A SAN JUAN ÑUMI Y , LO OBRA SE UBICA EN EL RIO SAN JUAN COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO ÑUMI SOBRE EL CAMINO A SAN JUAN ÑUMI E | -97.6852 | 17.3978
OAX230302260275 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2213 | 17.3236
OAX230302260712 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 18 DE MARZO OBRA INICIA EN EL ENTRONQ | -96.3086 | 16.7907
OAX230302260714 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.652 | 16.565
OAX230302260716 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | El Naranjo | RANCHERIA EL NARANJO, 71737 EL NARANJO, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE CON DIRECCION AL NARANJO Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DELA AGENCIA MUNICIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES | -97.7558 | 16.5835
OAX230302260728 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | La Trinidad | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA TRINIDAD, 69790 LA TRINIDAD, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENTROQUE CON CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA LA TRINIDAD | -98.2609 | 17.3113
OAX230302260730 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | El Huamuche | CALLE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES PUEBLO EL HUAMUCHE, 71736 EL HUAMUCHE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ESCULEA PRIMARIA NIÑOS HEROES | -97.7278 | 16.4931
OAX230302261640 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO EL CONEJO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE YUCATAN, CALLE OAXACA SE UBICA A 200 METROS AL NOROESTE DEL JARDIN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO A 450 METROS AL SUROESTE | -95.8787 | 18.1165
OAX230302261645 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Morelos | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO MORELOS, 71120 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE NUSMEÑO, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y NUSMEÑO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE MORELOS | -97.7194 | 17.0846
OAX230302261647 | Oaxaca | Santa María Xadani | Santa María Xadani | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 SECCION SEGUNDA SECCIÓN, 70125 TRES DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE BRECHA EL CALVARIO Y , EL PROYECTO INICIA EN LA CALLE EL CALVARIO COMO TRAMO CERO MA | -95.0123 | 16.3765
OAX230302261650 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Zaragoza | CALLE BARRIO ZARAGOZA BARRIO BARRIO ZARAGOZA, 68640 ZARAGOZA, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN Y CAMINO A CONCEPCION PAPALO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO ZARAGOZA UBICADO | -96.882 | 17.8391
OAX230302261651 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Santa Cruz el Limón | CALLE CAMINO A SAN MIGUEL AMATITLAN BARRIO SANTA CRUZ EL LIMÓN, 69244 SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN MIGUEL AMATITLAN Y CARRETERA HUAJUAPAN MARISCALA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCAL | -98.0152 | 17.9012
OAX230302262992 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | San Nicolás Tabernillas | PUEBLO SAN NICOLÁS TABERNILLAS, 69008 SAN NICOLÁS TABERNILLAS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA SALIDA A HUAJUAPAN PUEBLA A 4.9 KM SE ENCUENTRA LA DESVIACIÓN DE LADO DERECHO HACIA L | -97.7917 | 17.8584
OAX230302264308 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Carrizal | CALLE BENITO JUÁREZ RANCHO CARRIZAL, 71409 CARRIZAL, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DEL CHOMPO, BRECHA LA CIENEGA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO LA AGENCIA DE POLICÍA DEL CARRIZAL EN LAS CALLES DE BENITO | -96.8129 | 17.0104
OAX230302264309 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Agua Dulce | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA DULCE, 71742 AGUA DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN TUBADA EN AGUA DULCE SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL LADO SUR DE LA LOCALIDAD P | -98.0649 | 16.5006
OAX230302264317 | Oaxaca | San Miguel Tecomatlán | San Miguel Tecomatlán | PASAJE SANTA CRUZ PUEBLO SAN MIGUEL TECOMATLÁN, 69915 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, SAN MIGUEL TECOMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSE MARIA ARTEAGA SE UBICA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL | -97.2605 | 17.398
OAX230302264320 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | CALLE RENACIMIENTO COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN CUARTA ENTRE LA CALLE LIBRES Y LA CALLE P | -96.7743 | 16.9917
OAX230302265005 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Andrés Dinicuiti | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7268 | 17.6881
OAX230302265006 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Nejapa de Madero | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9805 | 16.6082
OAX230302265009 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7254 | 17.06
OAX230302253839 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALDAMA, CALLE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -96.7017 | 17.0303
OAX230302253846 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | CALLE EUCALIPTOS SECCION BUENOS AIRES 4A SECCIÓN, 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y PRIVADA 5 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EUCALIPTOS A 20 MTS DE LA GASOLINERA PEMEX | -96.7109 | 17.0188
OAX230302254207 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE AV.ITURBIDE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y EMILIANO ZAPATA EN EL | -94.762 | 16.3248
OAX230302254220 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA RUFINO TAMAYO, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA PLATA, CONTINUACION CALLE CONSTITUCION EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE | -96.1611 | 18.0831
OAX230302254588 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Santa María Huitepec | CAMINO TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 8 PUEBLO SANTA MARÍA HUITEPEC, 70257 SANTA MARÍA HUITEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SACA COSECHAS PUEBLO VIEJO A TIERRA CALIENTE Y , 5 | -96.0363 | 17.175
OAX230302254595 | Oaxaca | Santa María Jaltianguis | Santa María Jaltianguis | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5283 | 17.3656
OAX230302254598 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | Capultitla | ANDADOR BARRIO HIDALGO Y ANDADOR BARRIO MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 68547 CAPULTITLA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO DE CAPULTITLA A INGNACIO ZARAGOZA RUMBO NORESTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD | -97.0045 | 18.1352
OAX230302254609 | Oaxaca | San Juan Yaeé | Santa María Lachichina | PUEBLO SANTA MARÍA LACHICHINA, 68812 SANTA MARÍA LACHICHINA, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA ES UNA VEREDA QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD CON LOS CAMPOS DE CULTIVO | -96.2874 | 17.4398
OAX230302255797 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68039 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE MANUEL AVULA CAMACHO A TRES CUADRAS DEL INSTITUTO TECNOLOGIC | -96.7498 | 17.0844
OAX230302255802 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Río Piedra | RANCHERIA RIO PIEDRA, 70843 RÍO PIEDRA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE SENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPR3555C EN LA LOCALIDAD DE RIO PIEDRA | -96.9895 | 16.1373
OAX230302255804 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO KM O+00 ENTRONQUE CON CARRRETERA FEDERAL - SANTIAGO YAITEPEC KILÓMETRO 1 + 666 BARRIO BARRIO CHICO, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN JUAN LAC | -97.257 | 16.23
OAX230302256119 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Villa de Guadalupe Victoria | CALLE 18 DE AGOSTO , 71144 VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA TECNOLOGIO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, LAS CALLES A PAVIMENTAR SON LAS CALLES 18 DE AGOSTO PRIVADA TECNOLÓGICO Y GRACIANO | -97.61 | 17.0697
OAX230302256481 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | CALLE 10 DE ABRIL COLONIA CHAHUITES CENTRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE AVENIDA AGRICULTURA ORIENTE Y AVENIDA AYUNTAMIENTO ORIENTE, CALLE 5 DE MAYO EL COLECTOR SE LOCALIZA A 120 METROS AL ESTE DEL PARQUE CENTRAL DE C | -94.194 | 16.2875
OAX230302256497 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Ndoyocoyo (Ciénega de Tule) | PUEBLO NDOYOCOYO, 71120 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , EL MURO DE CONTENCION SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y EN LOS LIMITES CON LA ESCUELA PRIMARIA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -97.7339 | 17.1137
OAX230302257282 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Cañada de Guadalupe | CALLE CALLE A LA AGENCIA MUNICIPAL INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE GUADALUPE, 71953 CAÑADA DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA CAÑADA DE GUADALUPE A PIE DEL CERRO Y CALLE CALLE A LA AGENCIA MUNI | -97.1605 | 16.16
OAX230302257301 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6947 | 17.0641
OAX230302258060 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Lorenzo | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN LORENZO, 68940 SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RICARDO FLOREZ MAGON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EL NOMBRE DE LA CALLE ES MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON 5 DE MAYO | -95.7769 | 17.5835
OAX230302258066 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | CALLE EPX YUKP PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE LIDER BUENO Y CALLE TORMENTA, 200 METROS AL SUR ESTA EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO Y | -96.0749 | 17.0274
OAX230302258452 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6993 | 17.0313
OAX230302258453 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Tierra Blanca | CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO SANTA MARIA COLOTEPEC - TIERRA BLANCA KILÓMETRO 200 + 300 PUEBLO TIERRA BLANCA, 70937 TIERRA BLANCA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A LA DELEGACION MUNCIPAL TIERRA BLANCA Y CARRETERA | -96.8687 | 15.7693
OAX230302258457 | Oaxaca | San José Tenango | Santa Catarina | CALLE TRAMO AGUA JABALI SANTA CATARINA PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, TRAMO AGUA JABALI SANTA CATARINA, 68570 SANTA CATARINA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TRAMO AGUA JABALI | -96.6265 | 18.1861
OAX230302258461 | Oaxaca | San José Tenango | Sitio Iglesia | CAMINO TRAMO SITIO IGLESIA - RANCHO GENOVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SITIO IGLESIA, 68572 SITIO IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE CAMINO SITIO IGLESIA RANCHO GENOVA Y CAMINO SITIO IGLESIA RANCHO GENOVA, CAMI | -96.6978 | 18.2331
OAX230302259442 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HUAUTLA A SAN FELIPE JAPALA DE DIAZ, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL LADO IZQUIERDO | -96.7634 | 18.0496
OAX230302259444 | Oaxaca | San Juan Lalana | Colonia Morelos | CAMINO TRAMO COLONIA MORELOS CAM SAN GABRIEL - SAN LORENZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO COLONIA MORELOS, 68940 PASO DE HIDALGO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO SAN GABRIEL EL PUENTE ESTA LOCALIZA | -95.8118 | 17.597
OAX230302259449 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Vista Hermosa | CAMINO TRAMO BUENA VISTA LA PAZ - VISTA HERMOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 001 COLONIA VISTA HERMOSA, 71152 BUENA VISTA LA PAZ, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA BUENA VISTA LA PAZ A SANTA CRUZ YOSOYUA Y CALLE | -97.5001 | 17.0643
OAX230302259871 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | El Pedregal [Colonia] | CALLE LAS MILPAS INTERIOR SN COLONIA EL PEDREGAL, 70495 EL PEDREGAL [COLONIA], SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORTILLO ZAPOTECO Y , CAMINO HACIA LA AGENCIA LAS MILPAS A LAS ORILLAS DE LA COLONIA EL PEDREGAL ACTUALM | -96.4038 | 16.7891
OAX230302260285 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Monte Negro | RANCHERIA MONTENEGRO, 69809 MONTE NEGRO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RIO SAN JUAN A MONTENEGRO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO | -97.6741 | 17.4061
OAX230302260296 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Las Playitas | CAMINO TRAMO EL CIRUELO - PLAYA PASO LA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO EL CIRUELO, 71606 LAS PLAYITAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PASAJE LAS PLAYITAS, A 4 KM ADELANTE DE L | -98.286 | 16.3017
OAX230302260737 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Yucuxina | CALLE DEL MAESTRO INTERIOR SN PUEBLO YUCUXINA, 69955 YUCUXINA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA | -97.1927 | 17.2351
OAX230302260749 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Las Milpas (Zapoteca Nizayul) | RANCHERIA , 00000 BUENAVISTA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SAN ISIDRO LAS MILPAS Y CAMINO BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN EL CAMINO SAN | -96.4062 | 16.7308
OAX230302260765 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Agua de Olla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA DE OLLA, 68460 AGUA DE OLLA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO AL CENTRO DE JALAPA DE DIAZ SOBRE LA CALZADA DEL PANTEON HASTA LLEGAR AL CAMINO QUE CONDUCE A SANTO DOMINGO A | -96.5364 | 18.0389
OAX230302260770 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Santo Tomás de Arriba | CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS DE ARRIBA, 70498 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALI | -96.2353 | 16.7776
OAX230302261672 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DIAZ ORDAZ LA OBRA SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA IGLES | -96.5554 | 16.904
OAX230302264328 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Juan Luvina | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA, LA CALLE SE ENCUENTRA EN TRE LAS CALLES DE MORELOS Y REFORMA DETRAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ | -96.5511 | 17.5048
OAX230302264329 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | CALZADA RIO GRANDE PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE S DE FEBRERO Y CALLE COSIJIEZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE | -96.3617 | 16.9242
OAX230302264332 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE PROGRESO EN BARRIO GRANDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE B | -97.2749 | 16.2299
OAX230302264335 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA OAXACA - ZAAACHILA, LA OBRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE CUILÁPAM | -96.7797 | 16.9953
OAX230302264339 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Viguera | CALZADA PINOS Y LAURELES PARAJE MIRAVALLE, 68278 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO NORTE | -96.7483 | 17.1273
OAX230302264344 | Oaxaca | San José Tenango | Sitio Caballero | CALLE CAMINO A SITIO CABALLERO PASANDO AGUA CIENEGA CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SITIO CABALLERO, 68572 SITIO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CAMINO A SITIO CABALLERO PASANDO AGUA CIENEGA CENTRO DE LA POBLACIO | -96.6537 | 18.1889
OAX230302253477 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Nueva Luz | CAMINO TRAMO SANTA CATARINA LOXICHA - NUEVA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 400 RANCHERIA NUEVA LUZ, 70910 NUEVA LUZ, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A RIO MEDIO Y CAMINO CAMINO A LA PRIMAVERA, CAMINO CAMI | -96.7388 | 16.0171
OAX230302254241 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Llano Verde | CAMINO TRAMO CALLE INDEPENDENCIA - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO LLANO VERDE, 71218 LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y CAMINO CAMINO A LA NEVERIA, CAMINO A AGUA FRI | -96.9328 | 16.7467
OAX230302254247 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Corona Siniti | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CORONA SINITI, 69848 CORONA SINITI, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y CAMINO CAMINO RURAL, LAS ACCIONES DE LA OBRA SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DOMICILIOS UBICADO | -97.5376 | 17.2372
OAX230302254797 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Santo Domingo Yosoñama | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, 69808 SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE INDEPENDNECIA EL MERCADO SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LA AGENCIA M | -97.7696 | 17.4343
OAX230302256123 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | AVENIDA FERROCARRIL BARRIO DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE NEPTUNO, CALLE XETAO EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN AVENIDA FERROCARRIL EL TRAMO UNO SE ENCUENTRA ENFRETE DE | -96.7533 | 16.9594
OAX230302256136 | Oaxaca | San Lorenzo | Santa María Yosocani | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO SANTA MARIA - BASURERO SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 272 PUEBLO SANTA MARÍA YOSOCANI, 71763 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO YOSOCANI | -97.8714 | 16.4178
OAX230302256138 | Oaxaca | San Lorenzo | Santa María Yosocani | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA YOSOCANI, 71763 SANTA MARÍA YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE LA PREPARATORIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES QUE ESTA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A | -97.8685 | 16.4283
OAX230302256141 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA DOLORES, 68028 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RIO QUIOTEPEC Y CALLE RIO GRANDE, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA LLEGANDO SOBRE LA AVENIDA RIO GRANDE A UNA CUADRA DE LA CALLE FC | -96.7026 | 17.0881
OAX230302256510 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Yucuiji | CALLE DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD PUEBLO YUCUIJI, 71120 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS CALLES Y PARAJES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE YUCUIJI DE LOS 17 SANITARIOS | -97.6907 | 17.1088
OAX230302256511 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | San Juan Mixtepec Distrito 26 | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2995 | 16.2775
OAX230302256515 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | San Juan Mixtepec Distrito 26 | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QU | -96.3 | 16.2771
OAX230302256525 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Juan Toavela | CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JUAN TOAVELA, 68987 SAN JUAN TOAVELA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CALLE A LA AGENCIA DE POLICIA Y CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE ARROYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LADO DE LA E | -96.0655 | 17.5274
OAX230302257702 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Santiago Jareta | CALLE DOLORES PUEBLO SANTIAGO JARETA, 70256 SANTIAGO JARETA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, SE UBICA A 80 METROS AL ORIENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO JARETA 100 ME | -96.0258 | 17.2372
OAX230302257705 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | San Lorenzo el Zapote | CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO EL ZAPOTE PUEBLO SAN LORENZO EL ZAPOTE, 71388 SAN LORENZO EL ZAPOTE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO D | -97.561 | 16.5944
OAX230302257706 | Oaxaca | San Nicolás Hidalgo | San Nicolás Hidalgo | CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA PRINCIPALMENTE SOBRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE ZARAGO | -98.143 | 17.7843
OAX230302258071 | Oaxaca | San Juan de los Cués | San Juan de los Cués | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN JUAN DE LOS CUES, 68585 SAN JUAN DE LOS CUÉS, SAN JUAN DE LOS CUÉS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL ARROYO NATURAL FRANCISCO I MADERO | -97.0489 | 18.0503
OAX230302259879 | Oaxaca | Santa Catarina Zapoquila | Santa Catarina Zapoquila | CALLE ANTONIO DE LEON PUEBLO SANTA CATARINA ZAPOQUILLA, 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCION ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD | -97.6025 | 18.0645
OAX230302259881 | Oaxaca | San Pedro Yólox | Nuevo Rosario Temextitlán | CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN, 68708 NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y , LA OBRA SE UBICA A 25 METROS DE LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD NUEVO ROSARIO TEMEXTIT | -96.3651 | 17.6839
OAX230302259883 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , EN EL ARCO DE BIENVENIDA COMIENZA HASTA LA CALLE ENFRENTE HAY U | -96.3113 | 16.7857
OAX230302259892 | Oaxaca | Santa Catarina Zapoquila | Santa Catarina Zapoquila | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6017 | 18.0646
OAX230302259899 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Santa Cruz Mixtepec | CALLE CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 EX-HACIENDA DE DOLORES, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS SABINOS Y , A UN LADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA POBLACION | -96.8747 | 16.7876
OAX230302260313 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE QUE LLEGA A LA UNIDAD DE | -96.5377 | 18.0786
OAX230302260317 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, A UN COSTADO0 DE LA IGLESIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | -94.7578 | 16.32
OAX230302260318 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa María Ozolotepec | CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CAMINO VIEJO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE RELAIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -96.3712 | 16.1312
OAX230302260325 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Juan Ñumí | PUEBLO SAN JUAN ÑUMI, 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE UBICA INGRESANDO POR LA CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL | -97.7074 | 17.4003
OAX230302260794 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Santo Domingo Zanatepec | CALLE POPULAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRANCISCO VILLA, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA PANAMERICANA JUCHITAN-TAPACHULA Y PRIVADA AZUCENAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBI | -94.3478 | 16.4741
OAX230302260796 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SANTA ROSA, A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD | -96.7142 | 16.7407
OAX230302261683 | Oaxaca | San Juan Lalana | La Esperanza | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA ESPERANZA, 68943 LA ESPERANZA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LAS 7 OBRAS DE DRENAJE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA OBRA1 IGNACIO | -95.7655 | 17.523
OAX230302261686 | Oaxaca | Santa María Xadani | Santa María Xadani | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 SECCION SANTA MARÍA XADANI, 70125 COLONIA 10 DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE AVENIDA LOS PESCADORES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA AVEIDA DE LOS PESCADRES S | -95.0212 | 16.3488
OAX230302261690 | Oaxaca | Santa María Xadani | Santa María Xadani | CAMINO TRAMO 0+700 - 1+850 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 SECCION SANTA MARÍA XADANI, 70125 3 DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE CAMINO MANUEL BORA Y CAMINO PUNTA PALMAR, CAMINO PASO DEL RIO EL PROYECTO SE UBICA EN EL | -94.9986 | 16.3616
OAX230302261693 | Oaxaca | La Compañía | Río de Ejutla | CALLE JOSE MARIA CORONADO RANCHERIA RÍO DE EJUTLA, 71569 RÍO DE EJUTLA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CAMINO A LA AGENCIA LA LABOR Y CAMINO A LA COMPAÑIA, CAMINO A LA AGENCIA DE POLICIA LA CHOPA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.5 KM DEL MUNI | -96.7946 | 16.5482
OAX230302261698 | Oaxaca | La Compañía | Agua Blanca | CALLE CALLE MORELOS RANCHERIA AGUA BLANCA, 71567 AGUA BLANCA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE LA CENTRAL Y CALLE LOS PINOS, CALLE CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.2 KM DEL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA A 50 METR | -96.7965 | 16.5745
OAX230302264351 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho San Felipe | CALLE TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO SAN FELIPE, 70445 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA SAN DIONISIO - OCOTLAN Y CALLE DOLORES, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARAJES DE LA LOCALIDAD UNA L | -96.4715 | 16.8088
OAX230302264354 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | CALLE LOS PINOS COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN), CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE PROLONGACION DE ALDAMA, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN TERCERA EN EL PARAJE A | -96.7792 | 17.009
OAX230302264359 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | La Nevería | CALLE DE LOS HUERTOS PUEBLO LA NEVERIA, 68780 LA NEVERÍA, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE OS HUERTOS Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PUEBLO DE LA NEVERIA EN LA CALLE CONOCIDA POR LOS CIUDADANOS COMO LA CA | -96.5294 | 17.1256
OAX230302264360 | Oaxaca | Loma Bonita | General Francisco Villa | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 68405 GENERAL FRANCISCO VILLA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA A 60 METROS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS D | -95.8949 | 18.0122
OAX230302264367 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | CALLE CAMINO PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL COLONIA SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL EN LA PRIMERA DESVIACIÓN SOBRE CALLE SIN NOMBRE | -97.2658 | 16.2302
OAX230302264368 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Lomas de Rancho Quemado | CALLE REAL DE BOSQUE COLONIA RANCHO QUEMADO, 71405 LOMAS DE RANCHO QUEMADO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LOS HUAMUCHES, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REAL DEL BOSQUE EN LAS CALLES LAS FLORES Y C | -96.7928 | 17.0175
OAX230302253495 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tierra Caliente | CAMINO TRAMO TIERRA CALIENTE - TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 790 PUEBLO TIERRA CALIENTE, 70281 RANCHO SALINAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBR | -96.0915 | 17.06
OAX230302253504 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | CAMINO TRAMO SANTA CATARINA LOXICHA - SAN ANTONIO COFRADIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 PORTILLO LA SOLEDAD, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CAMINO SANTA CATARINA LOXICHA A SAN F | -96.7439 | 16.0782
OAX230302253871 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Chicometepec | PUEBLO SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA A JOSE MARIA MORELOS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHICOMETEPEC AL NOROESTE DEL MUNICIPI | -97.9598 | 16.1721
OAX230302253876 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | Santa Ana Zegache | CALLE INDEPENDENCIA PARAJE EL HORNO, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CAMINO DE SANTA ANA ZEGACHE Y CAMINO AL CECYTE EMSAD NO. 48, AVENIDA HIDALGO LA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL PARAJE EL HORNO SE LOCA | -96.7323 | 16.8345
OAX230302253887 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1474 | 16.9273
OAX230302254265 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL TÉRMINO DE LA CALLE HIDALGO BAR | -98.0196 | 16.4532
OAX230302254268 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Andrés el Alto | CALLE SAN ANDRES EL ALTO PUEBLO SAN ANDRÉS EL ALTO, 71345 SAN ANDRÉS EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ANDRES EL ALTO Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO PREESCOLAR CUAUHTÉMOC A 100 MET | -97.0531 | 16.8444
OAX230302254270 | Oaxaca | San Antonino el Alto | El Río Hilo | PUEBLO EL RÍO HILO, 71345 EL RÍO HILO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A EL RIO HILO Y CAMINO SAN MATEO MIXTEPEC - SAN ANTONINO EL ALTO, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL SUR DE LA A | -96.9975 | 16.8009
OAX230302254822 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Pedro Yosoñama | RANCHERIA SAN PEDRO ÑUMI, 69809 SAN PEDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE ACCESO A LA AGENCIA Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE DE ACCESO A LA AGENCIA COLINDA CON LA AGENCIA Y LA CANCHA DE BASQUETBOL | -97.7734 | 17.4196
OAX230302254860 | Oaxaca | San Juan Teposcolula | San Juan Teposcolula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4246 | 17.5506
OAX230302256147 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN ANTONIO, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CALVARIO SE LOCALIZA PERPENDICULAR A LA CALLE PRINCIPAL | -96.6531 | 17.0688
OAX230302256156 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Ignacio Zaragoza | INTERIOR SN RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 69825 IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE TERRACERIA TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE CAÑADA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE LOMA ITUNUMA, CAMINO ENTRE CAÑADA | -97.6577 | 17.3573
OAX230302256157 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Candelaria Loxicha | CAMINO TRAMO 0+000 - 15+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 BARRIO NUEVO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE BRECHA CANDELARIA- MIRAMAR Y , LA OBRA INICIA A 10 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACI | -96.5009 | 15.9228
OAX230302256165 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Río Lima | CAMINO TRAMO CALLE LOS PINOS - PARAJE LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 352 PUEBLO RIO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PANTEON Y CAMINO GUERRERO, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL S | -96.925 | 16.7726
OAX230302256527 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Sebastopol | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SEBASTOPOL, 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL TECHADO SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIM | -96.1744 | 18.0328
OAX230302256529 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Independencia | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO INDEPENDENCIA, 71120 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE CALLE DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE | -97.6594 | 17.0955
OAX230302256537 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Progreso | CALLE UNION Y PROGRESO PUEBLO PROGRESO, 71120 PROGRESO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE | -97.6797 | 17.0937
OAX230302256545 | Oaxaca | Chahuites | El Porvenir | CALLE CAMINO AL PORVENIR COLONIA EL PORVENIR, 70195 LOS CONEJOS, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE HIDALGO, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1200 METROS DE LA ES | -94.2073 | 16.2736
OAX230302257333 | Oaxaca | San Juan Lachao | El Rosario | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ROSARIO, 71943 EL ROSARIO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL ROSARIO Y CALLE CALLE QUE CONDUCE AL TEMPO CATOLICO, CALLE CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN L | -97.0793 | 16.1389
OAX230302257720 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santa María Ecatepec | CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA ECATEPEC, 70565 SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC A UN COSTADO DEL PARQUE. | -95.8815 | 16.2847
OAX230302258098 | Oaxaca | San Juan Lalana | Santa Cecilia de Madero | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CECILIA DE MADERO, 68950 SANTA CECILIA DE MADERO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO PARA SAN MIGUEL LA PAZ LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SANTA CECILIA DE M | -95.8103 | 17.4722
OAX230302258118 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0771 | 17.0272
OAX230302259906 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Trapiche Santa Cruz | CALLE CALLE MORELOS PUEBLO TRAPICHE SANTA CRUZ, 71215 TRAPICHE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CALLE HIDALGO, DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO A UN LADO DE LA CAPILLA | -96.8584 | 16.7639
OAX230302259909 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Guadalupe Hidalgo | CALLE PEDREGAL PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 69944 GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CAMINO A LA PAZ, CAMINO A LA OLLA DE AGUA LA LINEA SE ENCUENTA EN EL PARAJE NUT NU PASANDO CAMINO RUMBO | -97.4048 | 17.2074
OAX230302259913 | Oaxaca | San Juan Lalana | Nuevo San Antonio | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO SAN ANTONIO, 68940 NUEVO SAN ANTONIO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANTONI | -95.6924 | 17.4747
OAX230302259915 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | La Cumbre Perales | PASAJE LA TIERRITA PARAJE SAN ANTONIO PERALES, 69632 LA CUMBRE PERALES, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM OAXACA ENTRE PASAJE LA TIERRITA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LA TIERRITA NO EXISTE ALGUNA VIALIDAD CERCANA | -97.2315 | 17.5767
OAX230302260336 | Oaxaca | Silacayoápam | Guadalupe Cabacoa | CALLE NACIONAL PUEBLO GUADALUPE CABACOA, 69400 GUADALUPE CABACOA, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CERRADA DE CAMINO NACIONAL, CALLE NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA SOBRE LA MISMA CALL | -98.0672 | 17.5385
OAX230302260341 | Oaxaca | San Juan Lalana | Ignacio Zaragoza | CALLE IGNACIO ZARAGZA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 68940 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEREOS Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL LUGAR DONDE SE VA CONSTRUIR EL PUENTE SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL CENTRO DE | -95.8968 | 17.5358
OAX230302260350 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Unión Hidalgo | CALLE REFORMA COLONIA UNIÓN HIDALGO, 69807 UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA DE LA AGENCIA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALLE INDEPEN | -97.6929 | 17.3935
OAX230302260799 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE TRUJANO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LOS PINOS LA UBICACION DE LA REFERENCIA SE UBICA A 60 METROS AL NOROESTE T | -97.0197 | 16.7053
OAX230302260802 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | CALLEJON EL PORVENIR EN BARRIO GRANDE PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CALLEJÓN EL PORVENI | -97.9549 | 16.4636
OAX230302260803 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | CALLE LOS GUAPINOLES PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE LOS GUAPINOLES Y CALLE INSURGENTES, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LOS | -97.9555 | 16.4639
OAX230302260804 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | Zapotitlán del Río | CALLE CALLE PROGRESO COLONIA ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71378 ZAPOTITLÁN DEL RÍO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PROGRESO Y CALLE CALLE EL FORTIN, LA OBRA SE ENCUENTRA ESQUINA ENTRE LA CALLE EL PROGRESO Y CALLE EL FORT | -97.2379 | 16.8768
OAX230302260805 | Oaxaca | San Pedro Yólox | San Francisco la Reforma | CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO SAN FRANCISCO LA REFORMA, 68708 SAN FRANCISCO LA REFORMA, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN DIVERSA CALLES LAS CUALES NO TIENE | -96.5709 | 17.641
OAX230302260806 | Oaxaca | San Juan Colorado | El Terrero | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TERRERO, 71721 EL TERRERO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO ACHO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -97.9224 | 16.494
OAX230302260808 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Santo Domingo Zanatepec | CALLE JUAN MARTINEZ COLONIA SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALDAMA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPE | -94.3536 | 16.4808
OAX230302260809 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CALLEJÓN 20 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO IÑI Ñ | -97.9522 | 16.4607
OAX230302260811 | Oaxaca | San Juan Colorado | Agua Fría | CAMINO TRAMO SAN JUAN COLORADO - MIÑII TIN NDAKU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 AGUA FRÍA, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SACA COSECHAS | -97.9201 | 16.4371
OAX230302260813 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | San Mateo Yucutindoo | CALLE CALLE REVOLUCION COLONIA SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE CALLE REVOLUCION Y CALLE ACCESO A EL SABINO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION CON DIRECCION | -97.4906 | 16.7346
OAX230302260815 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Monte Negro | CALLE PRINCIPAL AL ACCESO A LAS RUINAS ARQUEOLOGICAS PUEBLO MONTE NEGRO, 69943 MONTE NEGRO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A LAS RUINAS ARQUOLOGICAS Y CAMINO A LAS CABAÑAS ECOTURISTICAS, CAMINO AL PLAN DE NONAKATNI EL C | -97.3561 | 17.2585
OAX230302264372 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LOS PRESIDENTES, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PEDRO MARIA ANAYA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO | -96.3633 | 16.9268
OAX230302264374 | Oaxaca | San José Tenango | Rancho Guadalupe | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - CAMINO A SAN MARTIN,, PASANDO RANCHO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 PUEBLO SAN ISIDRO, 68573 RANCHO GUADALUPE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CAMINO A SAN MARTIN, PASANDO RANCHO G | -96.6239 | 18.1105
OAX230302264375 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 REFORMA, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CAMINO CUEVA DE COYOTE Y , ESTA OBRA DE UBICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO CUEVA DE COYOTE DONDE SE UBICAN LOS TANQUES DE REBOMBEO DE LA LOCALIDAD | -97.8415 | 17.8932
OAX230302264378 | Oaxaca | San Pedro Yaneri | San Juan Tepanzacoalco | CALLE CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE SAN JUAN TEPANZACOALCO PUEBLO SAN JUAN TEPANZACOLCO, 68735 SAN JUAN TEPANZACOALCO, SAN PEDRO YANERI OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JUAN TEPANZACOALCO Y CALLE CAMINO A SAN PEDRO YANERI, | -96.3778 | 17.4015
OAX230302264381 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Manzano | CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO COLONIA MANZANO, 71409 MANZANO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE RIO MANZANO Y CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN DE 5 DE MAYO A UNOS 100 METROS DE | -96.8143 | 17.0351
OAX230302252822 | Oaxaca | Villa de Chilapa de Díaz | Barrio San Francisco | CALLE LIBERTAD VILLA VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 BARRIO SAN FRANCISCO, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE BRASIL, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA EN LA POBLACION DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ LA RED | -97.6208 | 17.5908
OAX230302252841 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | General Lázaro Cárdenas | CALLE CONTIGUA A ESCUELA PRIMARIA EJIDO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 68449 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE CALLE 5 DE MAYO, EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN TRAMOS | -95.8929 | 17.8412
OAX230302253524 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | CALLE 1RA DE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE BRENDA TORRES, CALLE CHAPULTEPEC SE UBICA ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y TERMI | -96.7551 | 16.0697
OAX230302253537 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | Santiago Comaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5478 | 17.5641
OAX230302253539 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | Santiago Comaltepec | CALLE CALLE DEL ADOBE PUEBLO SANTIAGO COMALTEPEC, 68710 SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VOLADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE UBICA Y INICIA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICAD | -96.5484 | 17.5682
OAX230302254279 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR SN BARRIO SANTO DOMINGO, 69702 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MIGUEL NEGRETE, AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL | -98.0091 | 17.3273
OAX230302254282 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | CALLE ECUADOR COLONIA LAS AMÉRICAS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE URUGUAY Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE ECUADOR EN EL EXTREMO NORTE DE LA COLONIA LAS AMERICAS EN LA ESQUINA DE ECUADOR Y | -98.018 | 17.3359
OAX230302254298 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Agustín Mixtepec | INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , ACCESO A TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1223Z | -96.3653 | 16.2769
OAX230302254299 | Oaxaca | Silacayoápam | San Jerónimo Progreso | CAMINO TRAMO LOCALIDAD - TANQUE PUBLICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN JERÓNIMO PROGRESO, 69407 SAN JERÓNIMO PROGRESO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RUMBO A SAN ANDRES MONTAÑA Y CAMINO SAN JERONIMO PROGR | -98.1601 | 17.4347
OAX230302254883 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA BICENTENARIO, 70680 COLONIA MIRAMAR, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA COL | -95.1781 | 16.1786
OAX230302256173 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Juan | CALLE ELADIO RAMIREZ LOPEZ BARRIO SAN JUAN, 71076 SAN JUAN, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ELADIO RAMIREZ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC | -98.1024 | 16.6874
OAX230302256174 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | San Felipe Tejalápam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8533 | 17.1114
OAX230302256553 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO JUCHI, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE AVENIDA AGRICULTURA ORIENTE Y AVENIDA AYUNTAMIENTO ORIENTE, CALLE 5 DE MAYO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO SE L | -94.192 | 16.2869
OAX230302256561 | Oaxaca | San Lucas Quiaviní | San Lucas Quiaviní | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 70467 TRAMO SAN LUCAS QUIVINI - TLACOLULA DE MATAMOROS KILÓMETRO 6 + 000 PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA DE SAN LUCAS QUIAVINI T | -96.4704 | 16.8992
OAX230302256570 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.396 | 16.7978
OAX230302257752 | Oaxaca | Santo Domingo Roayaga | Santo Domingo Roayaga | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTO DOMINGO ROAYAGA, 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE Y , EL COMEDOR SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA CALLE CONSTITUCION | -96.1148 | 17.3373
OAX230302259503 | Oaxaca | San Juan Lalana | Monte Negro | CAMINO TRAMO MONTE NEGRO - ARROYO BLACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO MONTE NEGRO, 68946 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO MONTE NEGRO- ARROYO PIEDRA-ARROYO BLANCO SE PRETENDE REHABILITAR EL C | -95.8681 | 17.5901
OAX230302260822 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | General Vicente Guerrero | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PUEBLO GENERAL VICENTE GUERRERO, 69945 GENERAL VICENTE GUERRERO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LAS FLORES Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA, CAMINO | -97.3449 | 17.1946
OAX230302260824 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Las Flores Tilantongo | CALLE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PUEBLO LAS FLORES TILANTONGO, 69945 LAS FLORES TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, CAMINO A LA LOC | -97.3622 | 17.197
OAX230302260825 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | San José Tres Lagunas | CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO SAN JOSÉ TRES LAGUNAS, 69945 SAN JOSÉ TRES LAGUNAS, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO 88 Y CAMINO A SANTIAGO MITLATONGO, CAMINO A LA LABOR LA UBICACION DE LOS DOR | -97.3046 | 17.2424
OAX230302260830 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Benito Juárez | CALLE DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BENITO JUAREZ, 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ QUE BENEFICIARAN A 8 VIV | -97.6476 | 17.0449
OAX230302260835 | Oaxaca | San Juan Tabaá | San Juan Tabaá | CALLE ALDAMA PUEBLO SAN JUAN TABAA, 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y CANCHA MUNICIPAL EN LA PARTE CÉNTR | -96.207 | 17.3053
OAX230302261739 | Oaxaca | Silacayoápam | San Miguel Aguacates | CAMINO TRAMO TANQUE - LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 322 PUEBLO SAN MIGUEL AGUACATES, 69408 SAN MIGUEL AGUACATES, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL TANQUE Y CAMINO CAMINO A SAN JERONIMO - SAN MIGUEL AGUACAT | -98.1397 | 17.4441
OAX230302261752 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Yucuninde | CALLE CENTRO PUEBLO YUCUNINDE, 69500 YUCUNINDE, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN TEPOSCOLULA Y , SE LOCALIZA EN LAS SIGUENTES COORDENADAS 14 665920.01 M E 1937205.71 M N | -97.437 | 17.5149
OAX230302264400 | Oaxaca | San Juan Lalana | Paso del Águila | CAMINO TRAMO PASO DEL AGUILA - ARROYO LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO PASO DEL ÁGUILA, 68940 PASO DEL ÁGUILA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIARA CON 0000 EN EL TERMINO DE LA CALLE CENTRO HACI | -95.6446 | 17.5449
OAX230302264403 | Oaxaca | Loma Bonita | Jobal Nuevo | CALLE NIÑO PERDIDO Y UBERAL RANCHERIA JOBAL NUEVO, 68406 JOBAL NUEVO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE DEL TAMARINDO Y CARRETERA MIXTAN, CALLE FLORESTA SE ENCUENTRA A 120 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA | -95.8668 | 17.8864
OAX230302264404 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | CALLE CAMINO PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL COLONIA SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PRINIPAL DE CAMINO A SANTIAGO APOSTOL EN LA PRIMERA DESVIACION A MANO DERE | -97.2661 | 16.2304
OAX230302253927 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | CALLE EUCALIPTOS SECCION BUENOS AIRES 4A SECCIÓN, 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y PRIVADA 5 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE EUCALIPTOS A 20 MTS DE LA GASOLINERA PEMEX | -96.7106 | 17.0187
OAX230302254302 | Oaxaca | Santo Tomás Tamazulapan | Santo Tomás Tamazulapan | CALLE DEMOCRACIA BARRIO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN Y CALLE HIDALGO, LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN SE LOCALIZA A 630 MTS | -96.5909 | 16.2698
OAX230302256208 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7626 | 17.1008
OAX230302256211 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Macín Chico | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO MACÍN CHICO, 68444 MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUARERZ Y CALLE LATERAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL TECHADO SE LOCALIZA EN CANCHA DE LA | -96.2752 | 18.0727
OAX230302256578 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | CALLE PRIMERA DE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE COLON, LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL NORESTE DEL PALACI | -97.0288 | 16.8162
OAX230302257389 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | San José Pie del Cerro | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSE PIE DEL CERRO, 71953 SAN JOSÉ PIE DEL CERRO, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINICIPAL CALLE UNICA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLIC | -97.178 | 16.1679
OAX230302257776 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Santa María Ocotepec | CALLE AL CALVARIO PUEBLO SANTA MARÍA OCOTEPEC, 70251 SANTA MARÍA OCOTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS AL NORTE SE LOCALIZA LA AGENCIA DE SANTA MARIA OCOTEPEC Y A 150 METROS SE LOCALIZA LA EL | -95.9917 | 17.2268
OAX230302257786 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ COLONIA SAN JUAN, 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE PASO DE CORTES, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA COLONIA SAN JUAN A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MA | -95.1818 | 16.171
OAX230302258144 | Oaxaca | San Juan Lalana | San José Arroyo Copete | CAMINO TRAMO SAN JOSE ARROYO COPETE - NUEVO SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN JOSE ARROYO COPETE, 68940 SAN JOSÉ ARROYO COPETE, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO HACIA LA CAMUNIDAD DE NU | -95.7846 | 17.3914
OAX230302258148 | Oaxaca | San José del Progreso | San José del Progreso | CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE AL CAMPO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL UBICADO AL NO | -96.6867 | 16.6903
OAX230302259956 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Miguel Cuevas | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN MIGUEL CUEVAS, 69706 SAN MIGUEL CUEVAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE MÉXICO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 ML AL SUR SUROESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD EN LA INTERSECCIÓ | -98.0507 | 17.2437
OAX230302261783 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.0951 | 16.9628
OAX230302264423 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | CALLE EMBAJADORA COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN ENT | -96.7717 | 16.9999
OAX230302264426 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | CALLE PROLONGACION DE CORREGIDORA BARRIO GRANDE, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE CORREGIDORA SOBRE LA CALLE CORREGIDORA EN LA DESVIACIÓN A MANO IZQUIERDA HACIA ABAJO EN BARRIO GRANDE | -97.2638 | 16.2202
OAX230302264427 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8181 | 17.8899
OAX230302264430 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Miguel Albarradas | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN MIGUEL ALBARRADAS, 70430 SAN MIGUEL ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y , LA OBARA SE UBICA ASL SUR DEL CENTRO DE LA POBLACION INICIANDO EN LA ESQUINA DE LA CALL | -96.2717 | 17.039
OAX230302264434 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | CALLE 2 DE ABRIL Y NOGALES CIUDAD CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE LIBERTAD Y | -96.7832 | 16.9934
OAX230302252866 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | CALLE BIDOO BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ZAPOTECA Y CALLE TRES CRUCES, CALLE XOCHICALCO EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BIDOO SN ESQUINA CON CALLE ZAPOTECA EN LAS INST | -96.7568 | 16.9431
OAX230302253955 | Oaxaca | Santa Ana Zegache | San Jerónimo Zegache | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN JERÓNIMO ZEGACHE, 71517 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PORF | -96.7501 | 16.8496
OAX230302254916 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Nejapa de Madero | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO NEJAPA DE MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE PRIVADA DE IGNACIO ZARAGOZA, SE AVANZA POR LA CALLE BENITO JUAREZ GIRAR A LA DERECHA EN BUEN | -95.9759 | 16.611
OAX230302256222 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | CALLE AZUCENAS SECCION LA ZORITANA, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE HUAMUCHE, CALLE LOS LAGOS SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ZORITANA SECCI | -96.7282 | 16.5484
OAX230302256234 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE PLAYA DEL AMOR COLONIA 7 REGIONES, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE PUERTO ANGEL Y CALLE LAS BRISAS, CALLE PUERTO ANGEL CALLE PLAYA DEL AMOR COLONIA 7 REGIONES AGENCIA MUNICIPAL | -96.6928 | 17.0953
OAX230302256237 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Santa Isabel Cajonos | CALLE A LAS OFICINAS DEL NUCLEO RURAL COLONIA SANTA ISABEL CAJONOS, 68987 SANTA ISABEL CAJONOS, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CALLE A LAS OFICINAS DEL NUCLEO RURAL Y CALLE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, CALLE PRINCIPAL LA OBRA S | -96.0475 | 17.5449
OAX230302256604 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Miramar | CALLE MIRAMAR PUEBLO MIRAMAR, 70950 JUQUILITA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA HORA Y MEDIA DEL CASCO DELA POBLACION PASANDO SANTARITA CAMINO A MIRAMAR | -96.5505 | 15.8938
OAX230302256616 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | El Alacrán | CALLE 175 PUEBLO EL ALACRÁN, 70950 EL ALACRÁN, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 10 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACION UBICADO EN BARRIO EL ALACRAN FRENTE A LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE JUQUIL | -96.48 | 15.9349
OAX230302257420 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santiago Ayuquililla | CALLE MORELOS PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ARISTA EL ALBERGUE DONDE SE REALIZARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SE ENCUENT | -97.9587 | 17.9327
OAX230302257794 | Oaxaca | Nazareno Etla | Nazareno Etla | CALLE HIDALGO Y MORELOS BARRIO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA CENTRO DE LA POBLACIÓ | -96.8211 | 17.1774
OAX230302257806 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santo Tomás Teipan | PASAJE TIERRA BLANCA PUEBLO SANTO TOMÁS TEIPAN, 70569 SANTO TOMÁS TEIPAN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE SANTO TOMAS TEIPA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -95.9671 | 16.2451
OAX230302258178 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | San Miguel | CALLE CAMINO A LA AGENCIA PUEBLO SAN MIGUEL, 71366 SAN MIGUEL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE CONOCIDA, LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LA AGENCIA A UNOS 70 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINC | -97.4629 | 16.5787
OAX230302258189 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5766 | 16.8734
OAX230302259986 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5458 | 16.9568
OAX230302259988 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 LOYU SEED, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DEL ARROYO, SE UBICA EN EL PARAJE LOO YUU A UNOS 300 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE ATENCION MEDICA DE SAN | -96.5493 | 16.9635
OAX230302260403 | Oaxaca | San Miguel el Grande | San Miguel el Grande | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6222 | 17.0467
OAX230302261784 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.0951 | 16.9628
OAX230302261804 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Tierra Blanca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA BLANCA, 70967 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE TIERRA BLANCA SAN PEDRO EL ALTO A 50 METROS DE LA AGENCIA TIERRA BLANCA | -96.5074 | 16.0183
OAX230302261807 | Oaxaca | San Miguel Piedras | Colorado | CALLE PRINCIPAL COLORADO COLONIA COLORADO, 69990 COLORADO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , SALIENDO DEL MUNCIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA SE SIGUE EN EL MISMO SENTIDO DE LA C | -97.2322 | 16.9857
OAX230302264439 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlachichilco | San Juan Bautista Tlachichilco | CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO - LA LUZ TENEXCALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y | -98.3657 | 17.6371
OAX230302264444 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho San Felipe | PUEBLO SAN FELIPE, 70445 LAS FLORES, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE | -96.4718 | 16.8307
OAX230302264446 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Felipe Cieneguilla | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CIENEGUILLA, 70878 SAN FELIPE CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL AL LADO DE LA | -96.4141 | 16.2049
OAX230302264448 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | TERRACERÍA TRAMO CUILAPAM DE GUERRERO - BASURERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 BULMARO SILVA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE MINA, CARRETERA ZAACHILA-OAXAC | -96.784 | 16.9893
OAX230302264450 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | CALLE LIBERTAD COLONIA SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.8193 | 17.0631
OAX230302264452 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE CALLE ALDAMA Y 20 DE NOVIEMBRE COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LAS CASAS CABECERA MUNICIPAL CENTRO HISTORICO | -96.7271 | 17.0589
OAX230302253231 | Oaxaca | San Miguel Tulancingo | San Miguel Tulancingo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 69370 SAN MIGUEL TULANCINGO, SAN MIGUEL TULANCINGO OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA. | -97.4415 | 17.7507
OAX230302254362 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Tierra Blanca | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 69838 TIERRA BLANCA, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CAÑADA DE TEJOCOTAL, SON 46 BENEFICIARIOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES UBICA | -97.5955 | 17.2946
OAX230302254945 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Progreso | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PROGRESO, 70725 PROGRESO, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO INICIANDO FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL | -95.412 | 16.8473
OAX230302254961 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Santa Rosa | CALLE VARIAS CALLES Y PARAJES RANCHERIA SANTA ROSA ÑUMI, 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN DIFERENTES PARAJES Y LA LINEA SE CONDUCE SOBRE LAS CALLES Y LA CARRETERA SAN JUAN ÑUMI PE | -97.7222 | 17.391
OAX230302256240 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Camino Sacristán | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMINO SACRISTAN, 68450 CAMINO SACRISTÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CAMINO SACRISTAN EN EL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE CALLE PRINCIPAL Y EN LOS BAJO | -96.5273 | 18.1254
OAX230302256246 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Candelaria Loxicha | CALLE ALLENDE PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CASCO DE LA POBLACION EN LAS CALLES ALL | -96.4917 | 15.9265
OAX230302256260 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CARRANZA, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA EN LOS BAJOS DE LA IGLESIA CATOLICA Y FRENTE | -96.51 | 18.1451
OAX230302256638 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO EL MORRO, 70195 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE 15 DE MAYO SUR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 55 | -94.1904 | 16.2841
OAX230302256644 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Candelaria Loxicha | BRECHA TRAMO 0+000 - 14+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 PUEBLO SAN ISIDRO DEL CAMINO, 70950 SAN MARTÍN ONDINAS, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE BRECHA CANDELARIA Y BRECHA SAN ISIDRO, LA OBRA SE ENCUENRA UBICADO A 5 MIN | -96.4917 | 15.9293
OAX230302257440 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santiago Ayuquililla | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE AMATITLAN Y , CARRETERA CARRETERA HUAJUAPAN- MARISCALA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO S N EN E | -97.9633 | 17.9364
OAX230302257813 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | San Marcos Moctum | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARCOS MOCTUM, 70256 SAN MARCOS MOCTUM, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , 200 METROS AL NORTE SE LOCALIZA EL PREESCOLAR PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER Y 500 MET | -96.0044 | 17.2461
OAX230302258199 | Oaxaca | San Martín Zacatepec | San Martín Zacatepec | CAMINO TRAMO CALLE GUERREO - BARRIO GUADALUPE SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN MARTÍN ZACATEPEC, 69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE G | -98.0625 | 17.808
OAX230302258209 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | El Portillo Paxtlán (San Andrés) | ANDADOR CARRETERA FEDERAL 195 A PUERTO ANGEL EL PORTILLO, 70868 EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS), SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 Y , LA OBRA SE UBICA EN 70 PUNTOS REPARTIDOS EN LA LOCALIDAD | -96.5245 | 16.2255
OAX230302259588 | Oaxaca | San Juan Lalana | San José Río Manzo | CALLE 18 DE MARZO PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONTINUACION DE LA CALLE 18 DE MARZO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO | -95.8772 | 17.6744
OAX230302260429 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5985 | 17.0114
OAX230302260431 | Oaxaca | Silacayoápam | Rancho Alfaro | CALLE AGUA BUENA PUEBLO ALFARO, 69402 RANCHO ALFARO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE AGUA BUENA Y CALLE EL POZO, CALLE ARROYO LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 METROS ASUR DE LA AHENCIA MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA | -98.0965 | 17.5752
OAX230302260443 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Lorenzo | CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO SAN LORENZO, 68940 SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ESCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN LORENZO LALANA | -95.7823 | 17.5793
OAX230302260447 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Ninguno | CALLE PROLONGACION DE PARAISO COLONIA ARBOLEDAS, 71316 ARBOLEDAS, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE PARAISO Y CALLE PARAISO, CALLE DALIAS EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION DE PARAISO PERTE | -96.7046 | 16.9147
OAX230302261814 | Oaxaca | San José Independencia | San José Independencia | ANDADOR MALECÓN PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, A 430 METROS DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | -96.6447 | 18.242
OAX230302264462 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3209 | 17.6713
OAX230302264505 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | Huamúchil | HUAMÚCHIL | -94.6697 | 16.3683
OAX230302264508 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Los Zarates | LOS ZARATES | -96.5358 | 18.0703
OAX230302264511 | Oaxaca | San Francisco del Mar | El Vergel del Maíz | EL VERGEL DEL MAIZ | -94.5147 | 16.3383
OAX230302264519 | Oaxaca | San José Independencia | El Tepeyac | EL TEPEYAC | -96.6458 | 18.2392
OAX230302264520 | Oaxaca | San José Independencia | Cerro Torito | CERRO TORITO | -96.6642 | 18.2431
OAX230302264521 | Oaxaca | San José Tenango | Agua Ciénega | AGUA CIENEGA | -96.655 | 18.1847
OAX230302264527 | Oaxaca | San José Tenango | Sitio Iglesia | SITIO IGLESIA | -96.6789 | 18.2264
OAX230302264533 | Oaxaca | San José Tenango | Cerro Palmera | cerro palmera | -96.6989 | 18.1536
OAX230302264534 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | SAN JUAN COMALTEPEC | -95.9527 | 17.3451
OAX230302264535 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Bartolo Lachixova | SAN BARTOLO LACHIXOVA | -95.9656 | 17.3142
OAX230302264537 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Arroyo Encino | ARROYO ENCINO | -95.3142 | 17.4353
OAX230302253252 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Torralba de Juárez | PUEBLO TORRALBA DE JUAREZ, 00000 TORRALBA DE JUÁREZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , EL ESPACIO A TECHAR SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA POBLACION. | -97.8222 | 16.9051
OAX230302253999 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Mata de Caña | CALLE LATERAL IZQUIERDO DEL CAMINO MATA DE CAÑA A EL YAGUAL COLONIA LA LOMITA, 68325 LOS MANANTIALES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUMERO ONCE Y CALLE LOMAS DEL PASTOR, CALLE LOMA ENCANTADA LOS TRABAJOS SE UBICA | -96.1154 | 18.0433
OAX230302254001 | Oaxaca | Santa María Alotepec | San Pedro Ayacaxtepec | CAMINO TRAMO SAN PEDRO AYACAXTEPEC - SAN JUAN COTZOCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SAN PEDRO AYACAXTEPEC, 70271 SAN PEDRO AYACAXTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN COTZOCON Y CAMINO SANTA MARIA | -95.8795 | 17.1203
OAX230302254012 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7563 | 16.8087
OAX230302254962 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Cerro Armadillo Chico | AVENIDA LOS PINOS RANCHERIA CERRO ARMADILLO CHICO, 68482 CERRO ARMADILLO CHICO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE CARRETERA CERRO ARMADILLO CHICO - CERRO ARMADILLO GRANDE, LA OBRA SE LOCAL | -96.3121 | 17.8487
OAX230302257452 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | CAMINO TRAMO 0+000 - 3+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 PUEBLO TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE LOCALIZA RUMBO AL RANCHO SAN ANT | -96.0186 | 17.2644
OAX230302257461 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HACIA EL PALACIO LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL | -96.0282 | 17.258
OAX230302257466 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE PROLONGACION DE COLON COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE ITURBIDE, CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA A DOS | -96.7104 | 17.1034
OAX230302257470 | Oaxaca | San José del Progreso | San José del Progreso | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6855 | 16.6851
OAX230302257839 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Isidro | CAMINO TRAMO AGUA DE TORTUGA - LLANO AMARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 640 PUEBLO SAN ISIDRO, 68557 SAN ISIDRO, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y CAMINO A LOMA DE HUESO, VEREDA AL RIO LA CONSTRUCCIÓN | -96.7523 | 18.0374
OAX230302257857 | Oaxaca | Santo Domingo Roayaga | Tonaguía | PUEBLO TONAGUÍA, 68838 TONAGUÍA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONSTRUIRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD PARA BENEFICIAR A 35 FAMILIAS | -96.0338 | 17.3333
OAX230302258218 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | El Oro | CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES. INTERIOR SN PUEBLO EL ORO, 69966 EL ORO, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES. Y CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES., CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES. EN DIVERSAS UBICACIONES DE | -97.0391 | 17.1863
OAX230302258234 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | La Unión Chayuco | CALLE BENITO JUAREZ RANCHO LA UNIÓN CHAYUCO, 71764 LA UNIÓN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA AGENCIA DE LA UNION CHAYUCO SAN AGUST | -97.7951 | 16.4302
OAX230302259608 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 200 TRAMO ENTRADA PONIENTE DE PINOTEPA NACIONAL - ENTRADA ORIENTE DE PINOTEPA NACIONAL KILÓMETRO 0 + 200 CIUDAD PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAX | -98.0526 | 16.3517
OAX230302259609 | Oaxaca | Santiago Ixcuintepec | Santiago Ixcuintepec | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO IXCUINTEPEC, 70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO IXCUINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL SE LOCALIZA SOBRE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DEL | -95.627 | 16.9347
OAX230302259610 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | La Mexicana | INTERIOR SN PUEBLO , 69330 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN AL CONTORNO DE LA COMUNIDAD Y NO SE CUENTA CON CALLES ES | -97.4954 | 17.9259
OAX230302260034 | Oaxaca | Santiago Tamazola | Santiago Tamazola | CALLE REFORMA RUMBO A LA ESTACION DE CFE PUEBLO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE JAIME NUNO AL TERMINAR Y , AL FINALIZAR CALLE REFORMA RUMBO A LA ESTACION DE CFE EN SANTIAGO TA | -98.2172 | 17.6746
OAX230302260471 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Carrizo | CALLE DE LA IGLESIA PUEBLO EL CARRIZO, 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DEL TANQUE DE AGUA, VINIENDO DE LA CARRETERA DE ACCESO A EL CARRIZO APROXIMADAMENTE A 850 METROS DESPUES | -98.0312 | 16.2554
OAX230302260472 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Los Pocitos | CALLE PRINCIPAL DE LOS POCITOS PUEBLO LOS POCITOS, 71607 LOS POCITOS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CAMINO A YUYAQUITA Y CAMINO A PASO LA GARROCHA, A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. | -98.0064 | 16.2033
OAX230302260918 | Oaxaca | Concepción Pápalo | San Lorenzo Pápalo | CALLE CALLE REFORMA RANCHERIA SAN LORENZO PÁPALO, 68640 SAN LORENZO PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CALVARIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 14 KM DEL MUNICIPIO DE CON | -96.8769 | 17.8851
OAX230302260928 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Candelaria Loxicha | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4919 | 15.9263
OAX230302261468 | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NUMERO SANTA MARIA GUELACE TLACOLULA OAXACA | -96.6059 | 16.9986
OAX230302261470 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE MELCHOR OCAMPO LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUNTRA UBICADA SOBRE LA CA | -96.8451 | 16.3944
OAX230302264548 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Brena Torres | BRENA TORRES | -95.0931 | 16.9617
OAX230302264550 | Oaxaca | San Juan Lalana | Arroyo de Piedra | ARROYO DE PIEDRA | -95.8481 | 17.5725
OAX230302264553 | Oaxaca | San Juan Lalana | Villa Nueva | VILLA NUEVA | -95.8172 | 17.6364
OAX230302264554 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Cuatode | CUATODE | -96.5197 | 15.7344
OAX230302264555 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Frutilla | FRUTILLA | -96.5614 | 15.7883
OAX230302264556 | Oaxaca | San Juan Lalana | Arroyo Lumbre | ARROYO LUMBRE | -95.8675 | 17.5203
OAX230302264557 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Palma Larga | PALMA LARGA | -96.7644 | 15.8036
OAX230302264559 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | SAN MARTIN ITUNYOSO | -97.8808 | 17.2281
OAX230302264563 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Cocal | EL COCAL | -97.5414 | 16.6425
OAX230302264564 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San José Xochixtlán | San José Xochixtlán | -97.8169 | 17.2083
OAX230302264565 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Santa Cruz el Limón | SANTA CRUZ EL LIMON | -98.0128 | 17.9025
OAX230302264568 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | SAN MIGUEL AMATITLÁN | -98.0239 | 17.8911
OAX230302264584 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | El Tololote | EL TOLOLOTE | -96.4183 | 15.7875
OAX230302264586 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Galilea | GALILEA | -96.4622 | 15.855
OAX230302264587 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | -98.0039 | 17.8278
OAX230302264592 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Santa Cruz | SANTA CRUZ | -97.9989 | 17.825
OAX230302253658 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Mina | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA MINA, 68444 LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE INSURGENTES, CALLE LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA CON PUN | -96.1009 | 17.9887
OAX230302254986 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Guevea de Humboldt | PUEBLO GUEVEA DE HUMBOLDT, 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA OAXACA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUEVEA DE HUMBOLDT. | -95.3686 | 16.7924
OAX230302255005 | Oaxaca | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | CALLE ING. JORGE L. TAMAYO PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE ING. JORGE L. TAMAYO Y CALLE ISAURO NAVA GARCIA, CARRETERA HUAUTLA A TEOTITLAN EL PUNTO DE INICIO DE LA PRESEN | -96.839 | 18.1286
OAX230302256289 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Cerro Benito Juárez | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO BENITO JUAREZ, 68450 CERRO BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL SALON DE USOS M | -96.562 | 18.1378
OAX230302256676 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | CALLE LOS LAURELES COLONIA JARDÍN, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE JAZMINES, CALLE LAS ALMENDRAS EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 300 METROS AL NORTE DEL CECYTE PLANTEL 3 | -94.1872 | 16.3073
OAX230302256685 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Cerro Cruz | CALLE CERRO CRUZ PUEBLO CERRO CRUZ, 70950 CERRO CRUZ, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNA HORA DEL CASCO DE LA POBLACION EN LA COMUNIDAD DE CERRO CRUZ EN FRENTE DEL CENTRO INTEGRADOR PASANDO LA COMUN | -96.5128 | 15.8442
OAX230302257477 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | San Miguel Achiutla | CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE Y , CANCHA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | -97.4863 | 17.3074
OAX230302257481 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | Llano de Cal | CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LLANO DE CAL, 69953 LLANO DE CAL, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS NUXIÑO SALIENDO POR LA CALLE REVO | -97.0872 | 17.2362
OAX230302257860 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Sitio del Palmar | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , A 65 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL CON DIRECCION AL SUR | -96.4903 | 16.5143
OAX230302257864 | Oaxaca | San Juan Lalana | Monte Negro | CAMINO TRAMO CAMINO MONTE NEGRO - CAMINO SAN GABRIEL DE LA CHINANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO MONTE NEGRO, 68946 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN GABRIEL CHINANTLA Y , CAMINO A MONTE NEGR | -95.8569 | 17.6015
OAX230302257878 | Oaxaca | Santa Cruz Tayata | Santa Cruz Tayata | CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TAYATA, 69820 SANTA CRUZ TAYATA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE Y , CALLE MORELOS SANTA CRUZ TAYATA, TLAXIACO, OAX. | -97.5721 | 17.3553
OAX230302257882 | Oaxaca | San Juan Lalana | Nuevo San Antonio | CAMINO TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO - LA NOPALERA-ARROYO COPETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO NUEVO SAN ANTONIO, 68940 NUEVO SAN ANTONIO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE VA | -95.692 | 17.4747
OAX230302258238 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | La Soledad | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD, 71387 LA SOLEDAD, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL INICIO DEL ENTRONQUE DE LA CALLE PRINCIPAL DE SANTIAGO AMOLTEPEC Y CONTINUA POR EL MARGEN IZQUIERDO 300 M | -97.4911 | 16.6345
OAX230302258246 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa María Siempreviva | CALLE CAMINO A LA AGENCIA PUEBLO SANTA MARÍA SIEMPREVIVA, 71366 SANTA MARÍA SIEMPREVIVA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE HACIA LA AGENCIA, LA OBRA SE UBICA A UN LADO DE LA GALERA Y A UNOS 170 METROS | -97.4113 | 16.5607
OAX230302258254 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Tierra Azul | TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO NUYOO (CABECERA MUNICIPAL) - PLAN DE ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 TIERRA AZUL, 71133 TIERRA AZUL, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL SO | -97.7558 | 16.996
OAX230302259622 | Oaxaca | San José del Progreso | San José del Progreso | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6855 | 16.6851
OAX230302260060 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE COLON EN EL BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO A 200 METROS AL SUR DEL | -96.5492 | 16.9513
OAX230302260473 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | CALLE CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , ENTRANDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENCONTRARAN | -96.5403 | 18.0714
OAX230302261476 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS | -97.971 | 16.4227
OAX230302261484 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | San Miguel Tlacamama | CALLE TOMAS DOMINGUEZ BARRIO LOS HERRERA, 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL TLACAMAMA - SAN PEDRO JICAYAN Y CALLEJON HACIA LA CANCHA DE LOS HERRERA, LAS OBRA CONTEMPLA LA AMPLIA | -98.0635 | 16.4213
OAX230302261488 | Oaxaca | Concepción Pápalo | San Lorenzo Pápalo | CALLE CAMINO A SAN LORENZO PAPALO RANCHERIA SAN LORENZO PÁPALO, 68640 SAN LORENZO PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CARRETERA A CONCEPION PAPALO Y CAMINO A CAMINO A SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CARRETERA A SAN JUAN BAUTISTA C | -96.8745 | 17.8837
OAX230302261489 | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NUMETO SANTA MARIA GUELACE, TLACOLULA, OAXACA | -96.6035 | 17.0044
OAX230302261492 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSEFA ORT | -95.0908 | 16.9637
OAX230302261493 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 YUTACHIQUEHUE, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS | -97.9672 | 16.4258
OAX230302261857 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | CALLE ARROYO NARANJO RANCHERIA ARROYO NARANJO, 71870 RÍO FLOR, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CAMINO ARROYO NARANJO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO DEL CAMINO DE SAN JUAN QUIAHIJE A LA LOCALIDAD DE ARROYO NARANJ | -97.3096 | 16.3058
OAX230302264594 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santiago Ayuquililla | santiago ayuquililla | -97.9619 | 17.9371
OAX230302264598 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Agua Fría | agua fria | -97.9878 | 17.2244
OAX230302264600 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Cerro Cabeza | cerro cabeza | -98.0469 | 17.1078
OAX230302264646 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Rancho Nuevo | RANCHO NUEVO | -97.9964 | 17.8494
OAX230302264647 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | La Paz | LA PAZ | -97.6733 | 16.9347
OAX230302264652 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Rafael | SAN RAFAEL | -96.7233 | 18.3736
OAX230302264653 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Guichiquero | GUICHIQUERO | -95.4336 | 16.53
OAX230302253289 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | San José el Porvenir | CAMINO TRAMO SANTA LUCIA MONTEVERDE - SAN SEBASTIAN NOPALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 PUEBLO SAN JOSE EL PORVENIR, 00000 SAN JOSÉ EL PORVENIR, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN AMI | -97.7365 | 16.9475
OAX230302253293 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1949 | 17.6369
OAX230302254061 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Isidro las Piñas | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN ISIDRO LAS PIÑAS, 68442 SAN ISIDRO LAS PIÑAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LATERAL VIAS DEL FERROCARRIL Y PROLONGACION 15 DE SEPTIEMBRE FRENTE ESC. TELESECUNDARIA, CALLE 5 DE MAY | -96.0524 | 18.121
OAX230302254425 | Oaxaca | San Pedro Teozacoalco | San José Río Minas | PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MINAS, 69983 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA BRECHA QUE CONDUCE AL BARRIO NUEVO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MINAS. | -97.2608 | 16.9517
OAX230302255016 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE EJECTAR EN LAS CALLES HIDALGO PORFIRIO DIAZ BENITO JUAREZ | -96.7617 | 16.8047
OAX230302255019 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | CAMINO TRAMO 0+000 - 10+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CAMINO FERROCARRIL Y CAMINO RIO ATOYAC, CAMINO DOS DE ABRIL LA OBRA SE REA | -96.7617 | 16.8046
OAX230302255024 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | San Esteban Ozolotepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN TODO EL POLIGONO DE LA POBLACION | -96.3608 | 16.0783
OAX230302255028 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | San Gregorio Ozolotepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, 70870 SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LAS VIVIENDAS SE EJECUTARAN EN TODO EL POLIGONO DE LA LOCALID | -96.3289 | 16.1328
OAX230302255029 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | San Pablo Ozolotepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PABLO OZOLOTEPEC, 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LOS CUARTOS DORMITORIOS SE EJECUTARAN EN TODO EL POLIGONO DE LA LOC | -96.35 | 16.1461
OAX230302256331 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN ISIDRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MATAMOROS LA REHABULITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD | -94.1966 | 16.2812
OAX230302256699 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | El Chilar | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CHILAR, 70950 EL CHILAR, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNA HORA Y MEDIA DEL CASCO DE LA POBLACION EN LA COMUNIDAD EL CHILAR PASANDO SAN JOSE CHACALAPA ARROYO CULEBRA EL CR | -96.5322 | 15.8209
OAX230302257884 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Chinantequilla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHINANTEQUILLA, 70253 CHINANTEQUILLA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1RO DE MAYO, A 100METROS AL NORTE SE LOCALIZA LA CAPILLA DE SAN JOSE A 50 METROS AL SUR ESTA | -95.9883 | 17.3093
OAX230302258264 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Almoloya Bajo (Estación Almoloya) | CALLE CARR. RURAL ALMOLOYA PUEBLO EL BARRIO DE LA SOLEDAD, 70390 ALMOLOYA BAJO (ESTACIÓN ALMOLOYA), EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE CALLE AV. BENITO JAREZ Y CALLE CARR RURAL ALMOLOYA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE AVBENITO | -95.0571 | 16.7676
OAX230302258283 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE YUTE NAVA, LOS CAMINOS INICIAN EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC PART | -97.57 | 17.2852
OAX230302259652 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Acuautepec o Agua de la Caña | CALLE ACCESO AL SECTOR NORTE DE AGUA DE LA CAÑA PUEBLO ACUAUTEPEC O AGUA DE LA CAÑA, 71606 ACUAUTEPEC O AGUA DE LA CAÑA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO.200 Y , APROXIMADAMENTE A 350 METROS AL NO | -98.0014 | 16.3336
OAX230302260076 | Oaxaca | Silacayoápam | El Carmen | CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO DEL CARMEN, 69411 EL CARMEN, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CARRETERA OAXACA IXPANTEPEC NIEVES, CALLE CAMNO NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUROESTE DE LA TELESECUNDA | -98.1319 | 17.524
OAX230302260502 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lo de Candela | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LO DE CANDELA, 71606 LO DE CANDELA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y , A 200 METROS ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LO DE CANDELA VINIENDO DE MANCUERNAS. | -98.1334 | 16.3966
OAX230302261496 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | San Simón Coyoltepec | VEREDA TRAMO AGUACATITLA - SAN SIMON COYOLTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 520 PUEBLO SAN SIMÓN COYOLTEPEC, 68583 SAN SIMÓN COYOLTEPEC, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL SURESTE | -96.8584 | 18.0203
OAX230302261501 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Tierra Caliente Tepantepec | PUEBLO TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, 68267 MANO DE LEÓN TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A GACHUPIN Y CAMINO CONOCIDO A SAN MATEO TEPANTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA EL EL TRAMO CAMINO CONOCIDO A EL GAC | -96.9839 | 16.9948
OAX230302261518 | Oaxaca | Santiago Minas | Coquito | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COQUITO, 71490 COQUITO, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMU | -97.306 | 16.4383
OAX230302261889 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Santa Cruz Tepenixtlahuaca | CALLE CALLE 8 TEMBLOR PUEBLO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE PIEDRA DEL SOL, CALLE CARMEN CERDAN LA RED DE DISTRIBUCION SE ENCUENTRA | -97.4928 | 16.2932
OAX230302264656 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Peña de Letra Tepantepec | PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC | -97.0211 | 16.9978
OAX230302264657 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Pueblo Viejo | PUEBLO VIEJO | -96.7444 | 15.8456
OAX230302264662 | Oaxaca | Santiago Yucuyachi | Santiago Yucuyachi | SANTIAGO YUCUYACHI | -98.1964 | 17.6081
OAX230302264663 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Morro de Mazatán | MORRO DE MAZATÁN | -95.3794 | 16.0981
OAX230302264696 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santa Cruz Hidalgo | SANTA CRUZ HIDALGO | -95.4494 | 16.0508
OAX230302254071 | Oaxaca | Santa María Alotepec | Santa María Alotepec | CAMINO TRAMO SANTA MARIA ALOTEPEC - PARAJE RANCHO ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO SANTA MARÍA ALOTEPEC, 70270 ARRIBA DEL CAMINO, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA MARIA ALOTEPEC Y CAMINO PARAJE | -95.8417 | 17.0736
OAX230302256338 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Andrés Lovene | VEREDA TRAMO PARAJE PIEDRA BLANCA - SANTA CRUZ OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA AGENCIA DE SAN ANDRE SLOVENE EN EL | -96.2094 | 16.0358
OAX230302256353 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Las Peñas | CAMINO TRAMO LAS PEÑAS - CAMINO A SAN JUAN JUQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO LAS PEÑAS, 70282 LAS PEÑAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 M | -96.0274 | 16.9951
OAX230302257529 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Mamey | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL MAMEY PUEBLO EL MAMEY, 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL MAMEY TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL DESDE EL | -97.5519 | 16.6269
OAX230302257913 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Chinantequilla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHINANTEQUILLA, 70253 CHINANTEQUILLA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE AL PEDIMENTO Y , A 200 METROS AL NORTE SE LOCALIZA EL PANTEON A 100 METROS AL SUR SE LOCALIZA LA ESCUELA PRIMARIA VE | -95.988 | 17.3084
OAX230302257919 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Los Tejocotes | PUEBLO LOS TEJOCOTES, 69773 LOMA REYES ALMACÉN, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE UBICA A 750 METROS DE LA CANCHA DE LA AGENCIA | -97.9035 | 17.3153
OAX230302257920 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Morelos | BARRIO , 70495 MORELOS, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIOS NUNCA MUERE Y , INICIO DEL PROYECTO EN EL TANQUE EXISTENTE CALLE DE TERRACERIA EL TRAYECTO CONTEMPLA SOBRE LA CALLE DIOS NUNCA MUERATERMINANDO LA CALLE CO | -96.3928 | 16.7903
OAX230302257923 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | La Reforma | CALLE EL PROGRESO PUEBLO LA REFORMA, 70561 LA REFORMA, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE REFORMA A TRES HORAS DE LA CIUADAD DE OAXACA | -95.7653 | 16.4021
OAX230302257928 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | CAMINO TRAMO MAGDALENA JALTEPEC - DIVERSOS CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 134 PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LA CARZONA, CALLE 5 DE FEB | -97.2203 | 17.3276
OAX230302259682 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LADO ORIENTE DE LA POBLACION AL MARGEN IZQ D | -96.7328 | 16.7367
OAX230302260528 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Francisco I. Madero | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO, 69867 FRANCISCO I. MADERO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE FRANCISCO I. MADERO HACIA LA CARRETERA PRINCIPAL SOBRE L | -97.7683 | 17.1521
OAX230302261520 | Oaxaca | Santa Cruz Tayata | Santa Cruz Tayata | INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TAYATA, 69820 BARRIO SAN JOSÉ, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE Y , SANTA CRUZ TAYATA TLAXIACO OAXACA | -97.5724 | 17.3574
OAX230302261521 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | CALLE PROLONGACION DE BIDOO VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE BIDOO Y PRIVADA 1RA PRIVADA DE YAGMOCH, PRIVADA PRIVADA DE ZETOBAA LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN 2DA PRI | -96.7638 | 16.9436
OAX230302261529 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Las Ánimas | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LAS ANIMAS, 70532 LAS ÁNIMAS, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE CONSTANTINO JIMENEZ Y CALLE 3 DE MAYO, SE AVANZA POR LA CARRETERA FEDERAL 190 DIRECCION OAXACA ISTMO A LA ALTURA DEL KM 124 600 GIR | -96.0311 | 16.6219
OAX230302261917 | Oaxaca | San José Independencia | El Tepeyac | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TEPEYAC, 68407 EL TEPEYAC, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A SAN JOSÉ INDEPENDENCIA Y , ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A SAN JOSÉ INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE L | -96.6199 | 18.223
OAX230302261921 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.0951 | 16.9628
OAX230302264749 | Oaxaca | Abejones | Abejones | ABEJONES | -96.6067 | 17.435
OAX230302264753 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | IXTLÁN DE JUÁREZ | -96.4872 | 17.3306
OAX230302264760 | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | SAN ANDRÉS ZABACHE | -96.8589 | 16.5992
OAX230302264763 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA, C.P. 68725 | -96.4837 | 17.3161
OAX230302264765 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | -96.5354 | 18.0699
OAX230302253332 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | El Fortín Alto | CIRCUITO FORTIN ALTO PARAJE EL FORTÍN ALTO, 69616 EL FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , EN LA AGENCIA DEL FORTIN ALTO | -97.195 | 17.6113
OAX230302254099 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE 26 SUR O DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO COLONIA GUELATAO, 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE 21 ORIENTE, CALLE MAGNOLIAS LOS TRABAJOS SE UBICAN EN VARIOS T | -96.1475 | 18.0898
OAX230302254481 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Laritza | CAMINO TRAMO REYNOSO - LACHATAO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO , 68780 LARITZA, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE Y , CAMINO REYNOSO-LACHATAO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNIC | -96.4833 | 17.2688
OAX230302254487 | Oaxaca | Santo Domingo Roayaga | Santo Domingo Roayaga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1146 | 17.3376
OAX230302256367 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Jorge el Porvenir | CAMINO TRAMO 0+000 DESVIACION CAMINO - 8+500 SAN JORGE POR VENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SAN JORGE EL PORVENIR, 68940 SAN JORGE EL PORVENIR, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO 179 | -95.8265 | 17.4689
OAX230302256375 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Juan Ozolotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2593 | 16.133
OAX230302257166 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE 19 DE AGOSTO COLONIA NUEVE DE MAYO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE PRIMERO DE JUIO, CALLE SAN MARCOS AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | -96.7565 | 17.1186
OAX230302257547 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Xaagá | CALLE COLON PUEBLO XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE COLON Y , LA OBRA INICIA AL MARGEN DE LA PRESA EL POTRERO UBICADA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.3292 | 16.8979
OAX230302257553 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | CALLE INDEPENDENCIA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE C | -97.8077 | 17.6524
OAX230302258329 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | La Palma | CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO LA PALMA, 71367 LA PALMA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL RANCHO LA PALMA Y CALLE CAMINO HACIA LA CONCHITA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FAR | -97.4773 | 16.4794
OAX230302259702 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | CALLE ESTACIONES INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO SE LOCALIZA ENTRE EL MARCADO MUNICIPAL Y EL JERDIN DE NIÑOS EN E | -96.7248 | 16.7345
OAX230302259711 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE 12 PONIENTE COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 19 NORTE Y CALLE 21 NORTE, CALLE 14 PONIENTE APROXIMADAMENTE A 450 METROS AL NORTE LA AGENCIA DE AUTOS DE LA NIS | -98.0582 | 16.3494
OAX230302260145 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Venado (Sección Tercera) | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA ARROYO VENADO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL TUXTEPECJALAPA DE DIAZ LLEGANDO A COMISION FEDEAL A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA | -96.5296 | 18.0781
OAX230302260569 | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla | Santa Cruz Papalutla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5849 | 16.9595
OAX230302261544 | Oaxaca | Reforma de Pineda | Reforma de Pineda | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.4584 | 16.3993
OAX230302261551 | Oaxaca | San José Independencia | San José Independencia | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN FRENTE DEL SALON DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTADO DE LA BIBLIOTEC | -96.6455 | 18.2403
OAX230302261937 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Mancuernas | CALLE MORELOS PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PRIMERO DE MAYO A 200 METRO HACIA EL PONIENTE DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPA | -98.1101 | 16.3884
OAX230302264813 | Oaxaca | San Miguel Amatlán | San Miguel Amatlán | SAN MIGUEL AMATLÁN | -96.4711 | 17.2783
OAX230302264816 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | San Francisco Cotahuixtla | SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA | -96.9114 | 17.5292
OAX230302264819 | Oaxaca | Santa Ana Yareni | Santa Ana Yareni | SANTA ANA YARENI | -96.6103 | 17.3972
OAX230302264820 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santiago Ayuquililla | SANTIAGO AYUQUILILLA | -97.9581 | 17.9342
OAX230302264821 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Santa María Teopoxco | SANTA MARIA TEOPOXCO | -96.9547 | 18.1661
OAX230302264862 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.396 | 16.7978
OAX230302264863 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.396 | 16.7978
OAX230302264866 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.396 | 16.7978
OAX230302255089 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | AVENIDA CAMINO A LOMA ALTA COLONIA LOMA ALTA, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JARDINES DE GRANADA Y CALLE LA PAZ, EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE LOCALIZA EN UN PREDIO ADJUNTO A LA | -96.1675 | 18.0811
OAX230302256383 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | Santiago Lapaguía | CALLE CAMINO AL RIO PUEBLO SANTIAGO LAPAGUÍA, 70899 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , FRENTE LA AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL DOMO SE ENCUENTRA EL CAMINO PAVIMENTADO AL RIO BAJAR 300 MTS APROXIMAD | -96.1917 | 16.1356
OAX230302256403 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | Santa Catarina Xanaguía | CAMINO TRAMO SANTA CATARINA XANAGUIA - CRUCERO DE ACCESO A LA POBLACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUIA, 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SALIENDO DE LA | -96.2463 | 16.0893
OAX230302256404 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I. MADERO COLONIA ALFONSO CASO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA ALFONSO CASO AL FONDO DE LA CABECERA MUNICIP | -96.5105 | 18.1548
OAX230302257194 | Oaxaca | San Juan Lachao | Santa María Rancho Nuevo | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA MARÍA RANCHO NUEVO, 71943 SANTA MARÍA RANCHO NUEVO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PREESCOLAR Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA LA OBRA | -97.1191 | 16.1787
OAX230302257586 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLEJON 5 DE FEBRERO COLONIA SAN PABLO SUR SEC. 3, 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LOMAS DEL PEDRAGAL, CALLE LAS ADAS LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN PABLO SUR SEC. 3 EL ACCESO AL | -95.205 | 16.1813
OAX230302257590 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EL FORTIN Y CALLE YOLOXOCHITL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL OESTE DEL COMEDOR AGU | -96.8715 | 18.1412
OAX230302257960 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Las Rositas | TERRACERÍA TRAMO PEÑA BLANCA - LAS ROTITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA LAS ROSITAS, 70737 LAS ROSITAS, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 1.45 KM. SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO DE | -95.2993 | 16.8472
OAX230302258350 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | CALLE CORREJIDORA PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA A 60 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A UNO | -97.495 | 16.5342
OAX230302259721 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Ignacio Allende las Huertas | RANCHERIA IGNACIO ALLENDE, 69824 IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE A IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS Y TERRACERIA CAMINO HACIA GUADALUPE MIRASOL SAN JUAN ÑUMI | -97.6988 | 17.3515
OAX230302260168 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | CALLE HACIA BUENA VISTA PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 LOMA DEL CUATILLO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PARAJE LAS PEÑOTAS Y CAMINO HACIA EL CENTRO DE LA POBLACION, LA OBRA SE UBICA A UNOS 2 KILOMETROS DEL | -97.2015 | 17.3231
OAX230302261575 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Emiliano Zapata | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71317 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL PROYECTO SE IDENTICA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SIN NUMERO | -96.7154 | 16.9324
OAX230302261578 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | CALLE DANNIGUIBECHI VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE DANNIGUIBECHI Y CALLE PROLONGACION DE ZAPOTECA, CALLE TETZILACALTZIN EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA CALLE DANNIGUIBECHI AUN COST | -96.7504 | 16.9497
OAX230302262922 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | Santiago Nacaltepec | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA SANTIAGO NACALTEPEC, 68692 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE UNIOM Y PROGRESO, LA CONSTRUCCION DEL POZO DE ABSORCION SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNICIP | -96.9167 | 17.5054
OAX230302262932 | Oaxaca | Santiago del Río | Santiago del Río | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y TERRACERIA CANINO SANTIAGO DEL RIO LA SABINERA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y CONTINUA SOBRE C | -98.0896 | 17.4573
OAX230302264873 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Santa Catarina Lachatao | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4729 | 17.2684
OAX230302264874 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7232 | 17.1741
OAX230302264875 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Miguel Mixtepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9573 | 16.7781
OAX230302264876 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8314 | 17.9651
OAX230302264877 | Oaxaca | San Pedro Tidaá | San Pedro Tidaá | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3773 | 17.3408
OAX230302264902 | Oaxaca | Santa María del Rosario | Santa María del Rosario | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5938 | 17.3518
OAX230302264903 | Oaxaca | Santiago Tillo | Santiago Tillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3197 | 17.4603
OAX230302264908 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Santa Catarina Yosonotú | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6621 | 17.0206
OAX230302264911 | Oaxaca | San Bartolo Yautepec | San Bartolo Yautepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9731 | 16.4307
OAX230302253763 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE TEHUANTEPEC COLONIA GUADALUPE, 68446 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA BACHILLERES Y CALLE SIETE REGIONES, LOS TRABAJOS DE LA OBRA INICIAN A MEDIA CUADRA DE LA CALLE TEHUANTEPEC | -96.1184 | 18.073
OAX230302253765 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8211 | 17.2421
OAX230302253772 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Rancho Nuevo Jonotal | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO ZACATE COLORADO A EL PORVENIR - RANCHO NUEVO JONOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO RANCHO NUEVO JONOTAL, 68443 RANCHO NUEVO JONOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A RA | -96.2051 | 18.1461
OAX230302254136 | Oaxaca | San Vicente Nuñú | San Vicente Nuñú | PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES EN UN PARAJE LLAMADO SAXNUÑU POR LO TANTO SOLO TIENE UNA CALLE SECUNDARIA LA ZONA LAS COORDENA | -97.4336 | 17.4551
OAX230302254143 | Oaxaca | San Vicente Nuñú | San Vicente Nuñú | CALLE CALLE 2 NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 RÍO NEGRO, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE DA ACCESO AL MUNI | -97.4387 | 17.4647
OAX230302254158 | Oaxaca | San Vicente Nuñú | San Vicente Nuñú | PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 GUADALUPE DIQUINILLUJO, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA NORTE Y , LA OBRA NO SE ENCUENTRA EN UN PARAJJE LLAMADO TEÑU BACO SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM 665473 | -97.4419 | 17.4622
OAX230302254523 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Piedra de Amole | CALLE AV BENITO JUAREZ PUEBLO BENITO JUÁREZ, 68783 PIEDRA DE AMOLE, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE Y , CALLE AV BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE CONOCIDO EN EL PUEBLO COMO LA NEVERIA CON COORDENADAS 17.12768 | -96.4944 | 17.1277
OAX230302255261 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | San José Konkixp | CAMINO TRAMO SAN JOSE KONKIXP - PARAJE LA COLINDANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO SAN JOSE KONKIXP, 70280 SAN JOSÉ KONKIXP, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO RUMBO A COLINDANCIA Y , EL PROYECT | -95.9753 | 17.0419
OAX230302257228 | Oaxaca | San Juan Bautista Suchitepec | San Juan Bautista Suchitepec | BRECHA TRAMO CAÑADA SAN PEDRO - SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, 69040 SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC OAXACA ENTRE CALL | -97.6571 | 17.9734
OAX230302257600 | Oaxaca | Santa Catarina Cuixtla | Santa Catarina Cuixtla | CALLE PRIVADA DE ABASOLO BARRIO SEGUNDO Y CALLEJÓN MORELOS BARRIO CUARTO PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, CALLE MINA PRIVADA DE ABAS | -96.6414 | 16.3088
OAX230302258368 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | San Isidro Calabazo | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO CALABAZO - TIZNE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO SAN ISIDRO CALABAZO, 71366 SAN ISIDRO CALABAZO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO CALABAZO Y CAMINO A TIZNE, LA OBRA SE | -97.4807 | 16.5409
OAX230302258376 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Lorenzo | CAMINO TRAMO LA GUADALUOE 0+000 - MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 PUEBLO SAN LORENZO, 68940 SAN ISIDRO ARENAL, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO A SAN JUAN LALANA LA CONSTRUCC | -95.8028 | 17.5549
OAX230302258380 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Cocal | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL COCAL, 71388 EL COCAL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 875 METROS DESDE LA DESVIACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERIAS TRAMO SANTIAGO AMOLTEPEC HACIA LA LOCALIDAD DE EL COC | -97.5417 | 16.6432
OAX230302259776 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE 7 ORIENTE COLONIA VICENTE GUERRERO, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 22 SUR Y CALLE 24 SUR, CALLE 9 ORIENTE APROXIMADAMENTE A 350 METROS AL SUR DE LA CARRETERA FEDERAL NO.200 | -98.0429 | 16.3334
OAX230302260670 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Jorge el Porvenir | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JORGE EL PORVENIR, 68940 SAN JORGE EL PORVENIR, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE LA AGENCIA E POLICÍA | -95.8252 | 17.4688
OAX230302260675 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2704 | 17.5123
OAX230302260677 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Yuta | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN YUTA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y CALLE MORELOS, CALLE SEGUNDA DE INDEPENDENCIA LAS CUARTOS DORMITORIO SE HARÁN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD DE | -97.1715 | 17.0218
OAX230302261590 | Oaxaca | San Juan Lalana | Ignacio Zaragoza | CALLE IGNACIO ZARAGZA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 68940 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEREOS Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION DE IGNACIO ZARAGOZA | -95.8968 | 17.5358
OAX230302261593 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | CAMINO TRAMO EL PERAL - SAN ANTONINO EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , PRINCIPALES ACCESOS A LAS AGENCIAS DEL MUNICIPIO | -97.0219 | 16.8168
OAX230302261606 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | La Ciénega | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA REPRESENTACIÓN LA CIENEGA, 70868 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA FEDERAL 175 AOAXACA A PUERTO ANGEL Y CALLE CALLE PRINCIPAL A LA REPRESENTACION, LA OBRA SE SITUA EN EL | -96.5326 | 16.2016
OAX230302262962 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | La Junta | CALLE LOS PINOS PUEBLO LA JUNTA, 69008 LA JUNTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE PABLO LOPEZ Y , SE TOMA LA CARRETERA A TEHUACAN HUAJUAPAN LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE POLICIA LA JUNTA FREN | -97.7453 | 17.8282
OAX230302264918 | Oaxaca | Natividad | Natividad | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4333 | 17.2969
OAX230302264922 | Oaxaca | Santiago Camotlán | Santiago Camotlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1847 | 17.4463
OAX230302264923 | Oaxaca | Santiago Camotlán | Santiago Camotlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1847 | 17.4463
OAX230302264925 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7224 | 16.8043
OAX230302264962 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.355 | 17.3851
OAX230302264965 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8314 | 17.3057
OAX230302264968 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8314 | 17.3057
OAX230302264973 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.836 | 16.3344
OAX230302264974 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.836 | 16.3344
OAX230302253798 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | AVENIDA MEXICO FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GRETEL Y CALLE HONDURAS, EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LA AVENIDA MEXICO EN UN TRAMO EN DONDE SE | -96.135 | 18.0787
OAX230302254162 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Guadalupe Tixa | CALLE CAMINO A SAN ANDRES LAGUNAS INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TIXA, 69500 GUADALUPE TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y , SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL QUEBRACHO LAS SIGUIENTES COORDENAS U | -97.5337 | 17.5382
OAX230302254163 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Bartolo | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EJIDAL Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN UN PREDIO QUE SE UBICA POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO FREN | -96.109 | 18.0924
OAX230302254165 | Oaxaca | Santo Tomás Tamazulapan | Santo Tomás Tamazulapan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5858 | 16.272
OAX230302254171 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Buena Vista la Paz | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 71152 COLONIA BUENA VISTA LA PAZ, 71152 BUENA VISTA LA PAZ, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL Y AL L | -97.5074 | 17.068
OAX230302255288 | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | CALLE CAMINO NACIONAL RANCHERIA SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CAMINO A LA Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DEL CENTRO DE SAL | -96.8634 | 16.5978
OAX230302257622 | Oaxaca | Santa María Sola | Santa Rosa Matagallinas | CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA ROSA MATAGALLINAS, 71461 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , SOBRE LA CALLE LIBERTAD ESTA UNA PRIVADA SIN NOMBRECOORDENADAS 16.588231 97.019803 | -97.0198 | 16.5882
OAX230302257623 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Santiago Amatepec | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO AMATEPEC, 70254 SANTIAGO AMATEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL TANQUE SE UBICA A 236 METROS AL SUR DEL PREESCOLAR RIC | -96.013 | 17.2784
OAX230302257634 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | Tejaltitlán | RANCHERIA TEJALTITLÁN, 69057 TEJALTITLÁN, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA ENTRE CALLE LIRIO Y , CALLE GERANIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEJALTITLAN MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA COMO REFERENCIA CALLE LIRIO | -97.8429 | 17.797
OAX230302258383 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | La Huichicata | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA HUICHICATA, 71366 LA HUICHICATA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A LA AGENCIA Y CALLE HACIA LA IGLESIA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE REALIZA EN 20 CASAS CONOCIDAS EN LA LOCALIDAD A UNO 500 METRO | -97.4686 | 16.5689
OAX230302258386 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Barranca Cocida | CALLE CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE UNION Y PROGRESO PUEBLO BARRANCA COSIDA, 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BARRANCA COCIDA CAMIANDO 1.5 K | -97.5232 | 16.6319
OAX230302258388 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Llano Metate | CALLE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO METATE PUEBLO LLANO METATE, 71388 LLANO METATE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A ESCASOS METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD CAMINAN | -97.5898 | 16.6033
OAX230302258390 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | La Soledad Cofradía | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD COFRADÍA, 71366 LA SOLEDAD COFRADÍA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA IGLESIA Y CALLEJON CONOCIDO, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNOS 70 METROS DE LA IGLES | -97.5472 | 16.5441
OAX230302258392 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Camarón Salsipuedes | CAMINO TRAMO CAMARON SALSIPUEDES - ENTRONQUE CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 EJIDO CAMARÓN SALSIPUEDES, 68443 CAMARÓN SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEP | -96.1945 | 18.104
OAX230302258394 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Barranca Rica | TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO AMOLTEPEC - BARRANCA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 PUEBLO BARRANCA RICA, 71388 BARRANCA RICA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 5.8 KM PARTIENDO DEL CENTRO DE SA | -97.5396 | 16.6076
OAX230302258396 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | INTERIOR 69970 PUEBLO , 00000 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALE ARMENTA Y LÓPEZ YUTANDUCHI DE GUERRERO NOCHIXTLÁN OAXACA | -97.3007 | 17.036
OAX230302258398 | Oaxaca | Santa María Totolapilla | Santa María Totolapilla | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, 70716 SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, SANTA MARÍA TOTOLAPILLA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUITLAHUAC, SE TRATA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA APARTIR DEL CAD. 370.000. | -95.6271 | 16.5996
OAX230302258402 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | La Aurora | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA AURORA, 71367 LA AURORA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE UBICA EN 23 DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD EN UN DIAMETRO DE 400 METROS ALREDEDOR D | -97.4227 | 16.4318
OAX230302259779 | Oaxaca | San Francisco Teopan | San Francisco Teopan | CALLE ITURBIDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TEOPAN, 69345 SAN FRANCISCO TEOPAN, SAN FRANCISCO TEOPAN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA UBICACION DE LAS CISTERNA SE LOCALIZARAN EN GRAN PARTES DE LAS VIVI | -97.4936 | 17.8507
OAX230302259794 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Cuatro Palos | CALLE CAMINO PRINCIPAL CUATRO PALOS PUEBLO CUATRO PALOS, 70280 CUATRO PALOS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL CAMINO 4 PALOS-KONKIXP Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL OESTE DE LAS INSTALACI | -96.0012 | 17.0525
OAX230302260695 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE LA BOMBA Y MONTAÑITA PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA PACHIÑE ENCINAL Y CALLE SAN PASCUALITO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA QUE SE LO | -95.1003 | 16.9665
OAX230302260699 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Añil | CALLE PRINCIPAL DEL AÑIL PUEBLO EL AÑIL, 71608 EL AÑIL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA PINOTEPA NACIONAL - PLAYA BANCO DE ORO Y , A 50 METROS DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DEL AÑIL ACCESANDO POR LA CARRETE | -98.0774 | 16.285
OAX230302260705 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | CALLE ALVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA A 6 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -96.5608 | 16.9019
OAX230302260706 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Camino de Ixcatlán | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 LOS HERNÁNDEZ [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC SE TOMA EL CAMINO QUE ESTA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA | -96.5222 | 18.1085
OAX230302260709 | Oaxaca | San Juan del Estado | San Juan del Estado | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7993 | 17.2735
OAX230302261614 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Buenavista Totohi | CALLE CALLE CENTRO TOTOHI PUEBLO BUENAVISTA TOTOHI, 71120 CRUZ GEYUCO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENASOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOTOHI | -97.6864 | 17.0885
OAX230302261621 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Buenavista Totohi | CALLE CALLE CENTRO TOTOHI PUEBLO BUENAVISTA TOTOHI, 71120 CRUZ GEYUCO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA ESCUELA PREESCOLARINDIGENA FRIDA KAHLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOTOHI | -97.6899 | 17.0909
OAX230302261626 | Oaxaca | Santo Domingo Tlatayápam | Santo Domingo Tlatayápam | CAMINO TRAMO CALLE FOTIN - CAMINO A CERRO TLATAYAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 PUEBLO SANTO DOMINGO TLATAYAPAM, 69577 SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM, SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FORTIN, SE | -97.3531 | 17.4072
OAX230302261628 | Oaxaca | San Antonio Acutla | San Antonio Acutla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5003 | 17.744
OAX230302262969 | Oaxaca | San Dionisio Ocotlán | San Dionisio Ocotlán | CALLE MAIZENA PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA A PUERTO ANGEL, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE MAIZENA DE LA LOCAL | -96.68 | 16.7526
OAX230302262987 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río Pachiñe | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CARRETERA RIO PACHIÑE A ARROYO CUCHARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRO | -95.064 | 16.9704
OAX230302264976 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.836 | 16.3344
OAX230302264979 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | San Pablo Cuatro Venados | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8911 | 16.9827
OAX230302264983 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1358 | 17.4988
OAX230302264984 | Oaxaca | San Juan del Estado | San Juan del Estado | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7993 | 17.2735
OAX230302264985 | Oaxaca | Santa Ana Tavela | Santa Ana Tavela | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9116 | 16.6547
OAX230302264986 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3834 | 16.8661
OAX230302264989 | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha | San Bartolomé Loxicha | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.711 | 15.9704
OAX230302264991 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0633 | 17.0975
OAX230302264994 | Oaxaca | San Miguel Piedras | San Miguel Piedras | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2327 | 16.9997
OAX230302265001 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.199 | 16.5855
OAX230302265002 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7344 | 17.0273
OAX230302253436 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | CALLE AURELIO PABLO PUEBLO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO A LOMA DEL VIENTO Y , CAMINO RUMBO AL PARAJE EL VIVERO LA OBRA SE ENCUENTRA A | -96.0613 | 17.0569
OAX230302253447 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | CALLE 2DA DE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE GALEANA, CALLE BRENDA TORRES ES LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DEL PUEBLO Q | -96.7532 | 16.0713
OAX230302253812 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | CALLE LA PLAYITA PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE MORELOS, CALLE MONTE EL CALVARIO LA OBRA SE UBICA A UNOS 350 METROS DEL PALACI | -97.9138 | 16.305
OAX230302254192 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Esfuerzo | CALLE NUMERO UNO COLONIA EL ESFUERZO, 68325 EL ESFUERZO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUMERO VEINTICINCO Y CALLE NUMERO SEIS, EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN TRAMOS DE DOS VIALIDADES DE LA COLONIA. EL PRINCIPA | -96.1118 | 18.0466
OAX230302254195 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.0421 | 16.8779
OAX230302254205 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Papaloapan | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA PAPALOAPAN, 68335 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GALEANA, AVENIDA BENITO JUAREZ EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDAL | -96.0927 | 18.1591
OAX230302254572 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Nueva Esperanza | CAMINO TRAMO TERMINO DE LA CALLE ESTUDIANTES - PANTEON MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 380 PUEBLO NUEVA ESPERANZA, 70726 NUEVA ESPERANZA, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CALLE ESTUDIANTES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA U | -95.4211 | 16.831
OAX230302254578 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0274 | 17.2586
OAX230302254579 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | San Francisco Jayacaxtepec | CAMINO TRAMO 0+000 - 13+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 13 PUEBLO SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, 70256 SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SACA COSECHA EN EL PARAJE RANCHO EL CANGR | -95.968 | 17.2249
OAX230302254584 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | San Miguel Metepec | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL METEPEC, 70255 SAN MIGUEL METEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, 20 METROS AL NORTE SE LOCALIZA LA IGLESIA CATOLICA 100 METROS AL SUR LA ES | -96.059 | 17.215
OAX230302257663 | Oaxaca | Santa María Sola | Texcoco | CALLE LIBERTAD RANCHERIA TEXCOCO, 71465 TEXCOCO, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE TERRACERIA CALLE LIBERTAD Y , EN LA CARRETERA QUE VA DE LA COMUNIDAD DE TEXCOCO HACIA SANTA MARIA SOLA COORDENADAS AL COSTADO DE UNA GALERA DE AR | -97.0338 | 16.5711
OAX230302257664 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Santiago Jareta | CALLE RUFINO TAMAYO PUEBLO SANTIAGO JARETA, 70256 SANTIAGO JARETA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL CALVARIO, SE UBICA A 100 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO | -96.0252 | 17.2368
OAX230302263603 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | La Chinilla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CHINILLA, 70842 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA COFRADIA Y CAMINO CAMINO A SANTA LUCIA MIAHUATLAN, LA OBRA INICIARA EN LA CALLE FRENTE A LA AGENCIA CON DIRECCION | -96.6028 | 16.1582
OAX230302263611 | Oaxaca | San Andrés Sinaxtla | San Andrés Sinaxtla | BOULEVARD BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ANDRÉS SINAXTLA, 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE NUEVA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 190, CALLE DE LA PEÑA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ | -97.2865 | 17.472
OAX230302263620 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | El Paraíso | CAMINO TRAMO CUZERO LA COFRADIA - AGENCIA DE POLICIA EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 RANCHERIA EL PARAÍSO, 71395 EL PARAÍSO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE TERRACERIA CRUZERO A RANCHERIA EL HOYO Y TERRACERI | -97.3531 | 16.6022
OAX230302263983 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ABASOLO, PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARA EN EL IEBO PLANTEL NO. 121 DE | -96.5852 | 16.7789
OAX230302263997 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | El Porvenir | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EL PORVENIR, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO A LOMA SAN BERNABÉ, CAMINO CAMINO A VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIO PUNTOS DE LA LOCALIDA | -96.3899 | 18.0664
OAX230302264569 | Oaxaca | San Miguel Peras | La Brujería | LA BRUJERIA | -96.9808 | 16.9244
OAX230302264570 | Oaxaca | San Miguel Peras | Soledad Peras | SOLEDAD PERAS | -96.9369 | 16.9658
OAX230302264574 | Oaxaca | San Miguel Peras | Barrio Río Morales | BARRIO RIO MORALES | -97.0019 | 16.9161
OAX230302264579 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Huamúchil | el huamuchil | -97.5433 | 16.5883
OAX230302264590 | Oaxaca | San Miguel Peras | La Lobera | LA LOBERA | -96.9369 | 16.9658
OAX230302264591 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Cañada del Tecolote | CAÑADA DEL TECOLOTE | -97.9897 | 17.8564
OAX230302264597 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Mogote Colorado (San Isidro) | mogote colorado san isidro | -97.9661 | 17.9142
OAX230302266044 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | El Barrio de la Soledad | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.1122 | 16.8039
OAX230302266049 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4792 | 16.9556
OAX230302266050 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5587 | 16.9066
OAX230302266051 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5587 | 16.9066
OAX230302266058 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Santiago Nuyoó | TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO NUYOO (CABECERA MUNICIPAL) - BACHILLERATO BIC 07 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 PARAJE SIKTKAVA ARRIBA DE LA PEÑA, 71130 SIKTKAVA (ARRIBA DE LA PEÑA), SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA S | -97.762 | 17.0205
OAX230302262424 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | San Juan Bautista Atatlahuca | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE DEL ESTUDIANTE LA OBRA SE UBICA A 300 METROS | -96.8296 | 17.5341
OAX230302262430 | Oaxaca | Santa María del Rosario | Las Margaritas | CALLE PARAJE LAS MARGARITAS PUEBLO LAS MARGARITAS, 69827 LAS MARGARITAS, SANTA MARÍA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , POR EL MOMENTO NINGUNA CALLE CUENTA CON UN NOMBRE ESTABLECIDO EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE DISTRIBUIRA EL | -97.6273 | 17.3347
OAX230302262790 | Oaxaca | Loma Bonita | Celestino Gasca Villaseñor | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, 68400 CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CAMINO HACIA ARROYO METATE, CALLE CONOCIDO SE UBICA A 20 METROS AL NORESTE DE LA AGENCIA DE | -95.9464 | 18.0238
OAX230302262810 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Loma Larga | CALLE CALLE EL TORONTON PUEBLO LOMA LARGA, 71604 LOMA LARGA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE LOMA PRINCIPAL, A 150 METROS AL SUR DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER. | -98.1159 | 16.3289
OAX230302255167 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Guadalupe Mirasol Ñumí | RANCHERIA GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ, 69808 GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LIMITE DEL MUNICPIOY LA LINEA DE CONDUCCION CRUZA EL MARGEN DEL RIO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD EL TANQU | -97.7516 | 17.3558
OAX230302258913 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | CALLE PARAISO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PARAISO Y CAMINO LIBRAMIENTO A RIO RAMAL, CALLE AL PARAJE EL MANANTIAL LA OBRA SE UBICA EN L | -96.0583 | 16.9587
OAX230302258921 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE FELIPE REYES COLONIA LOS PINOS, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FELIPE REYES, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SE ENCUENTRA A 80 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y | -95.8893 | 18.1146
OAX230302258731 | Oaxaca | San José Tenango | Agua Caballo | CALLE CARRETERA A TEOCUATLAN PUEBLO TIERRA COLORADA, 68573 AGUA CABALLO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA A TEOCUATLAN | -96.68 | 18.173
OAX230302260937 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Emiliano Zapata | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71317 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE VENUSTIAN | -96.7152 | 16.9342
OAX230302260949 | Oaxaca | San José Independencia | San José Independencia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6461 | 18.2398
OAX230302261322 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | CALLEJON UNO FINAL INTERIOR SN COLONIA PASO LIMÓN, 70305 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CALLEJÓN UNO FINAL EN LA COLONIA PASO LIMON DE LA LOCALIDAD DE | -95.0323 | 16.8693
OAX230302261326 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Rancho Pérez | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA RANCHO RANCHO PÉREZ, 68480 RANCHO PÉREZ, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN RANCHO PÉREZ UBICADA AL NORESTE DE LA POBLACION SOBRE CAMINO PRINCIPAL D | -96.2645 | 17.8494
OAX230302261335 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | ANDADOR TIERRA BLANCA BARRIO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL | -98.2752 | 17.2717
OAX230302263231 | Oaxaca | Santa María Colotepec | El Potrero | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL POTRERO, 70935 EL POTRERO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MALUCANO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE A RIO BALLESTEROS LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO A MALUCANO Y LA CALLE PRIN | -96.9441 | 15.9376
OAX230302263232 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | El Alacrán | CALLE DEL IGLESIA PUEBLO EL ALACRÁN, 71606 EL ALACRÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD. | -98.1876 | 16.4255
OAX230302263238 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Llano de Ayuca | CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCA SANTO DOMINGO NUXAÁ. PUEBLO LLANO DE AYUCA, 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCA S | -97.1131 | 17.1738
OAX230302263240 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Morelos | CAMINO TRAMO AGENCIA MUNICIPAL DE MORELOS - AGENCIA DE POLICIA DE FRANCISCO I. MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA MORELOS, 69867 FRANCISCO I. MADERO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SALIENDO DE LAS | -97.7744 | 17.1548
OAX230302263247 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Francisco Caballúa | PUEBLO SAN FRANCISCO CABALLUA, 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , EN EL PARAJE MAXDA TIASHENUU DUATE DUA SHEÑUU | -97.7136 | 17.4854
OAX230302263249 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Agua Dulce | PUEBLO AGENCIA AGUA DULCE, 69004 AGUA DULCE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CAMINO RANCHO REYES Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE A MANO IZQUIERDA RUMBO A LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO REYES | -97.7808 | 17.8339
OAX230302263625 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | San Pedro Ocotepec | CAMINO TRAMO CAMINO - AL PANTEÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 163 COLONIA SAN PEDRO OCOTEPEC, 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HACIA EL PANTEON Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SA | -95.8482 | 16.956
OAX230302263626 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Barrio Loma Bonita | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LOMA BONITA, 71030 BARRIO LOMA BONITA, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO DE LOMA BONITA | -97.9419 | 17.0513
OAX230302263631 | Oaxaca | Loma Bonita | El Paraíso Zacatal | CALLE AGUASCALIENTES RANCHERIA PARAÍSO ZACATAL, 68403 EL PARAÍSO ZACATAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CAMINO PARAISO ZACATAL, SE ENCUENTRA A 400 METROS AL NOROESTE DE LA GANADERA DE LA COMUNIDAD Y A 372 METROS AL | -95.891 | 17.9402
OAX230302263638 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Xadani | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XADANI, 70725 XADANI, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL AL PANTEON, CALLEJON CALLEJON GARDENIAS EL PROYECTO SE DISTRIBUIRA DEN | -95.4083 | 16.8303
OAX230302263639 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Progreso | CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PROGRESO, 70725 PROGRESO, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE VEREDA ARROYO Y , SOBRE LA VÍA PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD INICIANDO EN EL PUNTO CONOCIDO COMO VADO DONDE PASA EL ARROYO QUE ATRAVIE | -95.4106 | 16.8465
OAX230302263642 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | AVENIDA PACIFICO PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTCION SE ENCUENTRA SOBRE LA AV. PACIFICO ENT | -98.0144 | 16.4487
OAX230302264002 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | CALLE PROLONGACIÓN DE COLÓN PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE COLÓN, CALLE UNION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE COLÓN EN EL MUNICIPIO | -96.7655 | 17.1861
OAX230302264006 | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS PEÑAS, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES BENITO JUREZ Y LA CALLE LAZARO CARDENAS | -96.8138 | 17.2022
OAX230302264645 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Las Tres Cruces | LAS TRES CRUCES | -97.9897 | 17.8158
OAX230302264648 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Peña Negra Nopalera | PEÑA NEGRA NOPALERA | -97.795 | 16.9161
OAX230302264649 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Agua de Paxtle | AGUA PAXTLE | -96.7164 | 18.2956
OAX230302264650 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Benito Juárez | BENITO JUAREZ | -96.7625 | 18.3383
OAX230302264651 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Patio Iglesia | PATIO IGLESIA | -96.7261 | 18.2881
OAX230302264654 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Cerro del Chivo | CERRO DEL CHIVO | -95.4819 | 16.5847
OAX230302264655 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Cañada de Hielo | CAÑADA DE HIELO | -96.9681 | 17.1078
OAX230302264658 | Oaxaca | Santiago Xanica | San Felipe Lachilló | SAN FELIPE LACHILLÓ | -96.1553 | 16.01
OAX230302264660 | Oaxaca | Santiago Xanica | San Antonio Ozolotepec | SAN ANTONIO OZOLOTEPEC | -96.2931 | 16.0792
OAX230302264666 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santa Clara | SANTA CLARA | -95.5294 | 16.0953
OAX230302264695 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Zanjón y Garrapatero | ZANJÓN Y GARRAPATERO | -95.4403 | 16.0036
OAX230302264704 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Ciénega Grande | CIÉNEGA GRANDE | -97.2381 | 16.0961
OAX230302264706 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Cerro Niño | CERRO NIÑO | -97.2203 | 16.1447
OAX230302262087 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7623 | 17.1453
OAX230302262455 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Profesor Otilio Montaño | CALLE OTILIO MONTAÑO INTERIOR SN PUEBLO PROF. OTILIO MONTAÑO, 70315 PROFESOR OTILIO MONTAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROFESOR OTILIO MONTAÑO EN EL MUNICIPI | -94.9645 | 17.146
OAX230302252661 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO TATALTEPEC DE VALDÉS, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLEJON MARIANO ARISTA Y CALLE XICOTENCATL, CALLE ANTONIO VALDES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ARISTA AL SUR DE | -97.5446 | 16.3037
OAX230302252664 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Las Cruces | CALLE TRANSISTMICA KM 185 PUEBLO EL BARRIO DE LA SOLEDAD, 70390 LAS CRUCES, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , SE UBICA UNA SALIDA EN LA CARRETERA TRANSITMICA A LA ALTURA DEL KM 185 APROX A 200 MTRS DESPUES DE LA ESC | -94.9511 | 16.8463
OAX230302255197 | Oaxaca | Concepción Pápalo | San Francisco Pueblo Nuevo | CALLE CALLE 2A ORIENTE RANCHERIA SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68643 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE SEGUNDA SUR, CALLE SIGLO VEINTIUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCAL | -96.8662 | 17.8651
OAX230302255207 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Barrio de Guadalupe | BRECHA TRAMO IXPANTEPEC NIEVES - BARRIO GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 BARRIO GUADALUPE, 69472 BARRIO DE GUADALUPE, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE BRECHA CARRETERA IXPANTEPEC NIEVES - BARRIO GUADALUPE Y , LA | -98.0463 | 17.4838
OAX230302255888 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | La Trinidad (Hondura de Nanche) | CALLE CAMINO TERRACERIA PASO DEL JOBO - LA TRINIDAD HONDURA DE NANCHE RANCHERIA HONDURA DE NANCHE, 68484 LA TRINIDAD (HONDURA DE NANCHE), SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA LA BOCA - SAN CRISTOBAL Y CA | -96.2228 | 17.7955
OAX230302255893 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Santa María Magdalena Piñas | CAMINO TRAMO SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS - DESVIACIÓN EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 420 PUEBLO SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, 70963 SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL SANTA | -96.3763 | 15.908
OAX230302258937 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Nejapa de Madero | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9805 | 16.6082
OAX230302258942 | Oaxaca | Coatecas Altas | El Portillo | CALLE CAMINO A SAN JUAN LACHIGALLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL PORTILLO, 71573 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO AL TEPEHUAJE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO HACIA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA FRE | -96.6397 | 16.5416
OAX230302258951 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | Barrio del Carmen | CALLE PROGRESO COLONIA COLONIA DEL CARMEN, 71210 BARRIO DEL CARMEN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA DEL CARMEN PASANDO EL ARROYO. | -96.9033 | 16.8406
OAX230302258757 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Llano Laguna | CALLE A LLANO LAGUNA PUEBLO LLANO LAGUNA, 70207 LLANO LAGUNA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LLANO CRUCERO Y CAMINO A LOMA LINDA, CAMINO A CERRO PASCLE LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE EL MANANTIAL SOBRE EL CAMINO | -96.0436 | 16.9015
OAX230302258764 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | San Pedro Ocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.8468 | 16.9554
OAX230302258767 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | San Pedro Ocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.8468 | 16.9554
OAX230302260962 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Cerro de la Esperanza | CALLE DE ACCESO A JARDÍN DE NIÑOS PUEBLO CERRO DE LA ESPERANZA, 71608 CERRO DE LA ESPERANZA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE ACCESO BARRIO BAJO, DESDE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL HA | -97.9789 | 16.2103
OAX230302260974 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Santo Domingo Zanatepec | CALLE HIDALGO COLONIA COLONIA GUADALUPE, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE POPULAR, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE POPULAR | -94.3454 | 16.4799
OAX230302263265 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | El Cucharal | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CUCHARAL, 71366 EL CUCHARAL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO EL CUCHARAL Y CAMINO LA PAZ, LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL CUCHARAL EN LAS CALLES PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDA A UNOS 200 M | -97.554 | 16.5069
OAX230302263274 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN COLONIA JUSTO SIERRA, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE PLAN AYALA Y CALLE AV FERROCARRIL, EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PROLONGACION 16 DE ESEP | -95.0424 | 16.8739
OAX230302263650 | Oaxaca | Santiago Laxopa | Santa Catarina Yahuío | CALLE PORFIRIO DIAZ 1 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LAXOPA, 68795 SANTA CATARINA YAHUÍO, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO. 20 TECHADOS UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALI | -96.295 | 17.223
OAX230302263653 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San José del Paso | AVENIDA DEL VALLE RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PASO, 70434 SAN JOSÉ DEL PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE AVENIDA DEL VALLE Y , SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBALACION TENEIENDO COMO REFERENCIA LA AGENCIA DE POLICIA DE SA | -96.3079 | 16.9364
OAX230302263659 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | Santa Cruz Ocotal | CAMINO TRAMO SANTA CRUZ OCOTAL - EL LODAZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 386 PUEBLO SANTA CRUZ OCOTAL, 70294 SANTA CRUZ OCOTAL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL PARA LA COMUNICACION DE SANTA CRUZ OCO | -95.8293 | 16.9888
OAX230302263661 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | La Colmena | CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO LA COLMENA, 69265 LA COLMENA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE CAMINO | -98.013 | 17.8298
OAX230302263662 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Rancho Nuevo | PUEBLO RANCHO NUEVO, 68512 RANCHO NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD ES UNA ZONA RURAL CON LOMERIO FUERTE POR LO QUE ES DIFICIL REFERENCIAR LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES, YA QUE SE ENCUENTRAN SOBRE | -96.8153 | 18.2565
OAX230302263666 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | El Porvenir | BRECHA TRAMO DESVIACION DEL CAMINO A LOMA SAN BERNABE - PUNTO DONDE SE PERFORARÁ EL POZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 140 RANCHERIA VILLA DE GUADALUPE, 68470 EL PORVENIR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA AL POZO | -96.3923 | 18.0773
OAX230302264035 | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | COLONIA LA LOMA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LA LOMA | -96.8147 | 17.209
OAX230302264750 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | -96.6167 | 18.5333
OAX230302264758 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | Av.Universidad S/N, Ixtlán de Juárez, Oax. C.P.68725 | -96.4834 | 17.3169
OAX230302264767 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | El Tecolote | EL TECOLOTE | -96.8608 | 17.1025
OAX230302264768 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA, C.P. 68725 | -96.4831 | 17.3156
OAX230302264769 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA, C.P. 68725 | -96.4835 | 17.3169
OAX230302262472 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Río Lima | CAMINO TRAMO CAMINO A SAN ISIDRO - PARAJE LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO RIO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PANTEON Y CAMINO GUERRERO, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN E | -96.9242 | 16.7715
OAX230302262851 | Oaxaca | Santo Tomás Mazaltepec | Santo Tomás Mazaltepec | CAMINO TRAMO PARAJE SALINAS - PARAJE LOMA LARGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 332 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE LOMA LARGA, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA SALINAS Y TERRACER | -96.9116 | 17.1399
OAX230302252684 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | CALLE FRESNO COLONIA LOMAS DE LA CUESTA, 71316 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE MEZQUITE, CALLE TEPEHUAJE EL PROYECTO SE IDENTIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA EL RAMAL 1 SE LOCALIZA EN LAS CALLES FRESNO Y CALLE | -96.6961 | 16.9143
OAX230302258965 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | CALLE ZARAGOZA BARRIO BARRIO TERCERO, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO A RANCHO MIJANGOS, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DENTRO DE LA POBLACIÓN DE | -96.34 | 16.3803
OAX230302258973 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | CALLE AL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA ALMA MIXE PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO BUENAVISTA Y CAMINO CAMINO NACIONAL, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA BUE | -96.0586 | 16.9495
OAX230302255575 | Oaxaca | Nuevo Zoquiápam | Nuevo Zoquiápam | CALLE SAN MATIAS PUEBLO NUEVO ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PROGRESO LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD INICIANDO DEL TANQUE DE | -96.6199 | 17.2873
OAX230302258769 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CAMINO TRAMO KM 0+000 - 0+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL DISTRITO DE EJUTLA DE CRESPO. | -96.683 | 16.546
OAX230302258786 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Los Naranjales | CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA PUEBLO LOS NARANJALES, 71457 LOS NARANJALES, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL A EL CARRIZAL Y , EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TE | -97.2102 | 16.4993
OAX230302261372 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | CALLE PROLONGACION FINAL TIERRA Y LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA REFORMA, 70307 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PROLONGACION FINAL DE TIERRA Y LIBER | -95.0374 | 16.8686
OAX230302261383 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Las Flores | RANCHERIA LAS FLORES, 70496 LAS FLORES, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LAS FLORES ENTRADA PRINCIPAL Y , ENTRANDO A LA RANCHERIA LAS FLORES VINIENDO DEL CAMINO QUE LLEVA A LA CABECERA MUNICIPAL 40 KILOMETR | -96.3848 | 16.7603
OAX230302263279 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Hacienda del Carmen | CALLE IGNACIO CALDERON HACIENDA DEL CARMEN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE LINDA VISTA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO CALDERON ENTR | -97.7918 | 17.7941
OAX230302263286 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | El Cerrito I | CALLE 12 DE ABRIL INTERIOR PARAJE EL CERRITO I, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE LA ERA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 12 | -96.7074 | 17.0056
OAX230302263297 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | CALLE SECTOR LA JOYA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE PANAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA BARR | -97.8004 | 17.8057
OAX230302263671 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Barrio Juquilita | CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO JUQUILITA, 69265 BARRIO JUQUILITA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN EL BARRIO JUQUILITA TOMANDO COMO REFERENCIA A LA CALLE LAZARO CARDENA | -98.0068 | 17.8322
OAX230302263672 | Oaxaca | Loma Bonita | 20 de Noviembre | CALLE APOLONIO DOMINGUEZ RANCHERIA 20 DE NOVIEMBRE, 68405 20 DE NOVIEMBRE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA VICTORIANO HUERTA Y CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA, CARRETERA SAN BENITO SE ENCUENTRA A 380 METROS AL SUROESTE DE LA ENT | -95.8871 | 18.0292
OAX230302263677 | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | San Jerónimo Tlacochahuaya | CALLE UNION COLONIA SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA DEL MUNICIP | -96.5819 | 17.0083
OAX230302263678 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | CALLE CUAHUTEMOC INTERIOR SN COLONIA ROBLES SUR, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE BETHEL Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO EN LA COLONIA | -95.043 | 16.8604
OAX230302263681 | Oaxaca | Santiago Laollaga | Santiago Laollaga | CALLE GRISIÑA PUEBLO SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRESNOS, CALLE CALVARIO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE GRISIÑA ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y FRESNOS PARALELO | -95.2009 | 16.5798
OAX230302263685 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Barranca Seca | PUEBLO BARRANCA SECA, 68512 BARRANCA SECA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD ES UNA ZONA RURAL CON LOMERIO FUERTE POR LO QUE ES DIFICIL REFERENCIAR LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES YA QUE SE ENCUENTRAN SOBRE | -96.7397 | 18.3121
OAX230302263689 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6182 | 16.1865
OAX230302263692 | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | San Jerónimo Tlacochahuaya | CALLE UNION COLONIA SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA DEL MUNICI | -96.582 | 17.0081
OAX230302263693 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SUR EL PROYECTO SE ENCUENT | -95.0405 | 16.8779
OAX230302264045 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | ANDADOR CARRETERA FEDERAL 182 CARRETERA FEDERAL 182, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA. | -96.6716 | 18.0301
OAX230302264048 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Rafael | PUEBLO SAN RAFAEL, 68513 SAN RAFAEL, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LAS 20 ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.7159 | 18.3749
OAX230302264049 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San Isidro Vista Hermosa | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 184 PUEBLO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDEN | -97.7095 | 17.1792
OAX230302264055 | Oaxaca | Reyes Etla | San Lázaro Etla | CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN LÁZARO ETLA, 68238 SAN LÁZARO ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE PROGRESO Y CALLE LIBERTAD, A LAS ORILLAS COLINDANTES CON LA LOCALIDAD DE REYES ETA Y SAN LAZARO ETLA | -96.8198 | 17.2144
OAX230302264056 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | CALLEJON MIS AMORES PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE CALLEJON MIS AMORES ENTRE LAS CALLES | -95.3542 | 16.738
OAX230302264057 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN MIGUEL, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MATAMOROS, CALLE CALVARIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA PALACIO MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y MOREL | -96.648 | 17.0676
OAX230302264059 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Cañada Tierra Blanca | RANCHERIA CAÑADA TIERRA BLANCA, 69825 CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL AL MUNIICPIO DE SAN JUAN ÑUMII Y TERRACERIA CAMNO HACIA IGNACIO ZARAGOZA, TERRACERIA CAMINO HACIA SAN PEDRO ÑU | -97.6642 | 17.364
OAX230302264773 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | El Porvenir | EL PORVENIR | -95.2556 | 17.4758
OAX230302264799 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | SAN MIGUEL AMATITLÁN | -98.0267 | 17.8914
OAX230302264807 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | Puerto Ángel | CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, COLONIA EL FARO, PUERTO ÁNGEL. | -96.5001 | 15.6624
OAX230302264811 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Santa Inés de Zaragoza | SANTA INES DE ZARAGOZA | -97.1583 | 17.2281
OAX230302264812 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santos Reyes Nopala | SANTOS REYES NOPALA | -97.2049 | 16.1106
OAX230302264815 | Oaxaca | Villa Talea de Castro | Villa Talea de Castro | VILLA TALEA DE CASTRO | -96.25 | 17.3667
OAX230302264817 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | San Pablo Cuatro Venados | SAN PABLO CUATRO VENADOS | -96.8908 | 16.9833
OAX230302264818 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | SANTIAGO JUXTLAHUACA | -98.0111 | 17.3389
OAX230302256721 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río de Talea | CALLE CAMINO A CARRIZAL PUEBLO RÍO DE TALEA, 71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO AL SUCHIL Y CALLE CALLE A LA AGENCIA, EL PROYECTO INICIA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA E | -97.1623 | 16.5092
OAX230302256727 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Miguel (La Paz) | CAMINO TRAMO 0+000 DESVIACION CAMINO SAN JORGE - 1+500 SAN MIGUEL (LA PAZ) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN MGUEL LA PAZ, 68940 SAN MIGUEL (LA PAZ), SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO SAN JORGE -CAMINO 17 | -95.8014 | 17.4811
OAX230302262138 | Oaxaca | Loma Bonita | El Triunfo | CALLE 6 DE ENERO RANCHERIA EL TRIUNFO, 68403 EL TRIUNFO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A 10 METROS AL ESTE DE LA TIENDA DE LICONSA EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO | -95.8617 | 18.0352
OAX230302262861 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Brisas de Zicatela | CALLE ALVARO CARRILLO COLONIA BRISAS DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PUERTO JUQUILA Y CALLE A MALUCANO, SE ENCUENTRA A UNOS 50 M DE LA CAPILLA SAN JUAN DIEGO Y CALLE QUE DIRIGE | -97.0524 | 15.8655
OAX230302262862 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Pedro Sochiápam | CALLE 22 DE JULIO PUEBLO SAN PEDRO SOCHIÁPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA CALLE SE ENCUENTRA 90 METROS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL | -96.6653 | 17.8238
OAX230302262865 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BUGAMBILIAS Y LA CALLE REFORMA AL NORESTE A 250 METROS AL NORESTE | -97.0262 | 16.8171
OAX230302262867 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Mata de Bule | CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA MATA DE BULE, 70936 MATA DE BULE, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIMARIA Y CAMINO EL COLUMPIO, CAMINO EL COROZALITO LA OBRA SE ENCUENTRA CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA CAMIN | -96.8453 | 15.8756
OAX230302262871 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO AGUAJE DE LA DANTA, CALLE MAYNOR DE FIGUEROA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE CAMINO A AGUAJE LA DANTA RUMBO | -96.9318 | 15.8967
OAX230302262877 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Juan Zautla | CALLE RUMBO AL TELEBACHILLERATO PUEBLO SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO AL CENTRO DE SALUD Y , A 220 METRIOS HACIA EL SUR DEL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EL TELEBACHILLERATO | -96.6786 | 17.8571
OAX230302262881 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA, 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE MORELOS, CALLE JUAREZ LA LINEA DE AGUA A REHABILITAR SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL PLANTEL COBAO N | -96.9407 | 15.8973
OAX230302252709 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia Santa Isabel | CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA SANTA ISABEL, 71316 COLONIA SANTA ISABEL, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IRENE IBAÑEZ, CALLE FRANCISCO VILLA EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LAS SIGUIENTES CALLES MIGUEL | -96.7134 | 16.9166
OAX230302255928 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Chiquihuitlán de Benito Juárez | CALLE MORELOS SECCION SEGUNDA SECCIÓN, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE ANDADOR CAMINO LOMA DEL MIRO Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS AL LLEGAR AL MUNIC | -96.743 | 17.9969
OAX230302259002 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Llano Crucero | CALLE A LA TELESECUNDARIA PUEBLO LLANO CRUCERO, 70206 LLANO CRUCERO, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LLANO CRUCERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EL LA CALLE A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO | -96.0783 | 16.9177
OAX230302261011 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | CAMINO TRAMO CAMINO YETLA DE JUAREZ - SAN SEBASTIAN DEL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 50 PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 CUENCA LECHERA CERRO BLANCO (LA POSTA), SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO YETLA DE | -97.974 | 17.685
OAX230302261388 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Plan de las Flores | PEATONAL AL CAMPO DEL AGUA RANCHERIA PLAN DE LAS FLORES, 68486 PLAN DE LAS FLORES, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAS FLORES AL SUR DE LA POBLACION UBICADA S | -96.3449 | 17.7098
OAX230302261394 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE 15 PONIENTE COLONIA 5 DE MAYO, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE 7 SUR, CALLE 17 PONIENTE A DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL TIENDA DE AUTO SERVICIO VIGS DE LA COLON | -98.0575 | 16.3352
OAX230302261399 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | CALLE ANTONIO SALANUEVA COLONIA GUELATAO, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE MARCELINO JUAREZ Y CALLE PRIV. BRÍGIDA GARCIA, CALLE JOSEFINA JUAREZ PARTIENDO DE CAMINO NACIONAL RUMBO HACIA EL | -96.7071 | 17.0653
OAX230302263317 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | CALLE PRIVADA DE JUAN DE LA BARRERA Y RIO NILO COLONIA LA MERCED, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y AVENIDA LA ERMITA, ENTRE CALLE JUAN DE L | -97.7815 | 17.8157
OAX230302263700 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 68513 SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LAS 26 ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.7655 | 18.3561
OAX230302263703 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Guevea de Humboldt | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.3681 | 16.7926
OAX230302263706 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | PRIVADA GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA RINCÓN VIEJO MATÍAS, 70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN ARRO | -95.0452 | 16.8827
OAX230302263716 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Linda Vista | CAMINO TRAMO LA COLONIA - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 PUEBLO , 00000 LINDA VISTA, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE CONTEMPLA EN EL CAMINO TRAMO EL PORVENIR A LINDA VISTA | -95.4563 | 16.8502
OAX230302264070 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | La Revolución | PUEBLO LA REVOLUCIÓN, 68510 LA REVOLUCIÓN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LAS 26 ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.8356 | 18.2077
OAX230302264073 | Oaxaca | Reyes Etla | Barrio de San Juan de Dios | CAMINO TRAMO DIAZ ORDAZ - DIAZ ORDAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO SAN JUAN DE DIOS, 68237 BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, COLINDANCIA CON LA LOCALIDAD DE | -96.8134 | 17.1964
OAX230302264075 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | Santa Cruz Xitla | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA | -96.6731 | 16.321
OAX230302264078 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | CALLEJON BARRIO PLANO BARRIO PLANO, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 Y , CALLE VICENTE FOX QUESADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA. | -96.6721 | 18.0302
OAX230302264084 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | Santa Cruz Xitla | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLEJON SEGUNDA DE PORFIRIO DIAZ Y CALLEJON PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ, CALLEJÓN PORFIRIO DÍAZ SANTA CRUZ XITLA Y CAMINO A SAN | -96.6689 | 16.3233
OAX230302264085 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO AL CENTRO DE SAN MIGUEL TILQUIPAM Y CAMINO A MINAS, LA OBRA SE UBICARA EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ DEL | -96.5913 | 16.7807
OAX230302264087 | Oaxaca | La Trinidad Vista Hermosa | La Trinidad Vista Hermosa | CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, 69507 LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 2 DE ABRIL, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PREESCOLAR ALVARO OBREGON YA QUE ES L | -97.5066 | 17.7691
OAX230302264088 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | San Bernardo Miahuatlán | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ AGENCIA SAN BERNARDO | -96.7041 | 16.3697
OAX230302256736 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN PASCUALITO, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALG | -95.0971 | 16.9659
OAX230302262143 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Lázaro Cárdenas | VEREDA TRAMO AGENCIA MUNICIPAL LAZARO CARDENAS - SALIDA DE LA POBLACION HACIA NUNUMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ELISTAN LA | -97.7717 | 17.0836
OAX230302262520 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Rancho Alegre | TERRACERÍA TRAMO IXPANTEPEC NIEVES - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 898 RANCHERIA RANCHO ALEGRE, 69470 RANCHO ALEGRE, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1600 METROS DEL MARGEN DERECHO DEL CA | -98.0582 | 17.4966
OAX230302262885 | Oaxaca | San Lorenzo | San Antonio Yosocani | CALLE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS PUEBLO SAN ANTONIO YOSOCANI, 71762 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE SALIDA A SAN JUAN YOSOCANI Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA A 40 METROS DE LA SALIDA A SAN JUAN YOSO | -97.8822 | 16.4233
OAX230302262887 | Oaxaca | San Lorenzo | San Antonio Yosocani | CAMINO TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO SANTA MARIA - SAN ANTONIO YOSOCANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 190 PUEBLO SAN ANTONIO YOSOCANI, 71762 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 M DE | -97.8786 | 16.4223
OAX230302262891 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Arroyo del Bajo | RANCHERIA ARROYO DEL BAJO, 70938 ARROYO DEL BAJO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO OAXACA BARRA NAVIDAD Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA OAXACA BARRA NAVIDAD | -96.9764 | 15.8752
OAX230302262899 | Oaxaca | San Lorenzo | San Lorenzo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8748 | 16.3943
OAX230302252730 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | General Felipe Ángeles | CALLE GRAL. FELIPE ÁNGELES PUEBLO GENERAL FELIPE ÁNGELES, 70247 GENERAL FELIPE ÁNGELES, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA 147 TUXTEPEC PALOMARES Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA VIALIDAD QUE CONECTA AL LA CARRETERA 147 C | -95.3254 | 17.3385
OAX230302252734 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro de Agua Platanar | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE AGUA PLATANAR, 68430 CERRO DE AGUA PLATANAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR LOCALIDAD LOCALIZADA EN EL VASO | -96.5325 | 18.3716
OAX230302252747 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | CALLE MERCADO BARRIO DE ARRIBA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MERCADO, CALLE 5 DE MAYO A UN COSTADO DEL TEMPLO CATOLICO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL A 200 METROS DEL PALACIO MUNICI | -96.7677 | 16.8976
OAX230302259021 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA CENTRO NORTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE SIMON BOLIVAR EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALL | -95.0419 | 16.8797
OAX230302259329 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CALLE 13 NORTE - 47 BATALLON DE INFANTERIA KILÓMETRO 2 + 666 COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE DE ACCESO A LA U | -98.0566 | 16.3441
OAX230302261031 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | La Zacatera | CALLE FRANCISCO VILLA CARRETERA FEDERAL RUMBO A UXPANAPA PUEBLO LA ZACATERA, 70335 LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO COSECHERO, CARRETERA BOCA DEL MONTE - UXPANAPA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA | -94.9631 | 17.0928
OAX230302261425 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLEJON SAN MARTIN BARRIO EL CONEJO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE TABASCO SE ENCUENTRA A 20 METROS AL SUR DE LA CAPILLA DE SAN MARTIN SOBRE LA CALLE OAXACA SE ENCUENTRA A | -95.8772 | 18.1136
OAX230302261427 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Coxcatepec | CAMINO TRAMO SAN GABRIEL COXCATEPEC - EL JAZMIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 PUEBLO SAN GABRIEL COXCATEPEC, 69287 COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL JAZMIN Y , LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE E | -97.9719 | 17.7764
OAX230302261433 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Mancuernas | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE APROXIMADAMENTE A 210 METROS HACIA EL NORTE DEL TANQUE ELEVADO DE AGU | -98.1135 | 16.3907
OAX230302263329 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | CALLE CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INSURGENTES, CALLE GALEANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES C | -95.0291 | 16.8784
OAX230302263332 | Oaxaca | San Lorenzo | San Lorenzo | CAMINO TRAMO CAMINO SAN LORENZO A SANTA MARIA - RIO DE SAN LORENZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA MARIA YOSOCANI Y , LA OBRA SE REALIZA SOB | -97.8653 | 16.4077
OAX230302263338 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE PUERTO DE SALINA CRUZ, CALLE BENITO JUAR | -97.8009 | 17.8012
OAX230302263719 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | Comitlán | CALLE LIBERTAD PUEBLO COMITLAN, 00000 COMITLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE VICENTE GUERRERO DE | -96.8623 | 16.0343
OAX230302263721 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Antonio Lalana | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y , SE UBICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 68 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTON | -96.8508 | 16.0783
OAX230302263723 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Las Rositas | TERRACERÍA TRAMO PEÑA BLANCA - LAS ROSITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA LAS ROSITAS, 70737 LAS ROSITAS, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 1.45 KM. MARGEN IZQUIERDO DEL CAMINO | -95.2993 | 16.8472
OAX230302263725 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Pablo Coatlán | CALLE REFORMA PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE HIDALGO SE UBICA EN EL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN LOCALIZADO EN LA | -96.7829 | 16.2238
OAX230302263726 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Pablo Coatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.783 | 16.224
OAX230302263727 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Pablo Coatlán | CALLE REFORMA PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE HIDALGO UBICADO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN | -96.7839 | 16.2246
OAX230302264093 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE LAS CASAS VICTRIA Y PRIV. DE VICTORIA COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA PERIFERICO Y CALLE GALEANA, CALLE VICTORIA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA CENTRAL DE ABASTO | -96.7334 | 17.0607
OAX230302264101 | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS EN LAS PEÑAS | -96.8143 | 17.203
OAX230302264104 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Agustín | PUEBLO SAN AGUSTÍN, 68514 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE SAN AGUSTIN. | -96.7395 | 18.271
OAX230302264109 | Oaxaca | Santo Domingo Tonaltepec | Santo Domingo Tonaltepec | CALLE UNION PUEBLO SANTO DOMINGO TONALTEPEC, 69536 DEQUE INU (CABEZA DE CIGARRO), SANTO DOMINGO TONALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL MOGOTE Y , LA LINEA DE DISTRIBUCION INICIA EN EL CERRO DEL MOGOTEY BAJA SOBRE LA CALLE U | -97.3509 | 17.6153
OAX230302264112 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | Cafetal Carlota | BARRIO , 68577 CAFETAL CARLOTA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CAFETAL CARLOTA. | -96.6964 | 18.0448
OAX230302264115 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | CALLE MORELOS PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ARMENTA Y LOPEZ, CALLE INDEPENDENIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS | -96.3789 | 16.8646
OAX230302264886 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9064 | 18.2106
OAX230302264901 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | San Bartolo Soyaltepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3089 | 17.5906
OAX230302264914 | Oaxaca | San Andrés Sinaxtla | San Andrés Sinaxtla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2838 | 17.4685
OAX230302264926 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Concepción Buenavista | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4002 | 17.8785
OAX230302264927 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3209 | 17.6713
OAX230302264933 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.836 | 16.3344
OAX230302264934 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.836 | 16.3344
OAX230302262169 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | San Francisco Jaltepetongo | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, 69935 SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CAMINO NACIONAL SE SITÚA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDE | -97.259 | 17.3835
OAX230302262559 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE 6 DE JUNIO COLONIA ODILÓN MINA, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MICHOACAN SE UBICA A 380 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE QUERETA | -95.8693 | 18.1041
OAX230302264580 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Yododeñe | YODODEÑE | -97.1481 | 17.5358
OAX230302264790 | Oaxaca | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | SAN LORENZO CACAOTEPEC | -96.8 | 17.1283
OAX230302255354 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | San José Konkixp | CALLE CALLE MARTINEZ PUEBLO SAN JOSE KONKIXP, 70281 SAN JOSÉ KONKIXP, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CALLE CALLE MARTINEZ Y CAMINO CALLE DOMINGUEZ, CAMINO AL DURAZNAL EL PROYECTO INICIA A 150 METROS DE LA AGENCIA M | -95.9799 | 17.0437
OAX230302255358 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa Cruz Ozolotepec | CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALDAMA, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE REALIZARA TANTO EN EL CENTRO COMO EN LA PERIFERIA DE LA L | -96.3031 | 16.0708
OAX230302255361 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | San Miguel Ozolotepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL OZOLOTEPEC, 70870 SAN MIGUEL OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO Y EN LA PERIFERIA DE LA LOCA | -96.3942 | 16.1017
OAX230302255364 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa Cruz Ozolotepec | CAMINO TRAMO SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - SANTA MARIA OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 1 PUEBLO SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, C | -96.3009 | 16.0694
OAX230302255365 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | San Antonio Abad | CALLE CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO ABAD, 69333 SAN ANTONIO ABAD, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , SE LLEVARA ACABO LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA AGENCI | -97.4232 | 17.88
OAX230302255368 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | San Gregorio Ozolotepec | CAMINO TRAMO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC - SANTA MARIA OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 PUEBLO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, 70870 SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIP | -96.3249 | 16.1276
OAX230302256964 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Santa María Ayú | CALLE REFORMA RANCHO SANTA MARIA AYU, 69005 SANTA MARÍA AYÚ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SA | -97.8006 | 17.9329
OAX230302256967 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | PRIVADA TERCERA DE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LIBERTAD, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA MAGNOLIA Y PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA CONSTITUYENTES ACCESO POR EVENIDA CONSTITUYENTEES A 5 CUA | -96.7385 | 17.0651
OAX230302256971 | Oaxaca | San Jacinto Tlacotepec | Río Trapiche | TERRACERÍA TRAMO SAN JACINTO TLACOTEPEC - EL OBSCURO TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 164 SAN JACINTO TLACOTEPEC, 71275 RÍO TRAPICHE, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO Y TERRACERIA EL VENADO, | -97.3844 | 16.5136
OAX230302256978 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao Pueblo Viejo | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, 71945 SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA AGENCIA, CALLE CALLE PRINCIPAL SAN J | -97.1357 | 16.2325
OAX230302256979 | Oaxaca | San Jacinto Tlacotepec | San Jacinto Tlacotepec | TERRACERÍA TRAMO SAN JACINTO TLACOTEPEC - SAN JACINTO TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 108 SECCION SAN JACINTO TLACOTEPEC, 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE VEREDA LA FALDA DE RIO FLOR Y | -97.3879 | 16.5192
OAX230302256981 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Linda Vista | CALLE HACIA AL CAMINO A LA CLÍNICA DE LA LOCALIDAD PUEBLO LINDA VISTA, 70280 LINDA VISTA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL ATRÁS D | -95.9971 | 17.0228
OAX230302259034 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | Reforma Agraria Integral | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO REFORMA AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENC | -94.4586 | 16.2747
OAX230302259037 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA HIDALGO NORTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBR | -95.0417 | 16.8801
OAX230302259047 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3364 | 16.3788
OAX230302259051 | Oaxaca | Nuevo Zoquiápam | Nuevo Zoquiápam | CALLE PROLONGACION DE MARCOS PEREZ PUEBLO NUEVO ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MARCOS PEREZ Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE UB | -96.6165 | 17.2919
OAX230302261064 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Nunuma | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NUNUMA, 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CALLE 5 DE MAYO A LA ALTURA DE LA PRIMARIA DONDE TERMINA EL PAVIMENTO DE LA 1RA ETAPA SE ENCUENTRA EL | -97.784 | 17.0916
OAX230302261449 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Guadalupe Xonoxtle | CALLE CAMINO AL PARAJE EL TEPEHUAJE BARRIO GUADALUPE XONOXTLE, 69243 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL PARAJE EL TEPEHUAJE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ENTRAN | -98.0256 | 17.9158
OAX230302263351 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7506 | 16.9507
OAX230302263352 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | San Antonio Nuevo Paraíso | BRECHA TRAMO NUEVO SAN ANTONIO - TERRENO DE SIMEBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 01 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO NUEVO PARAÍSO, 70366 SAN ANTONIO NUEVO PARAÍSO, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA | -94.3538 | 17.1613
OAX230302263354 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Ixpantepec Nieves | CALLE ALDAMA PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 BARRIO DE SAN JUAN, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CARRETERA IXPANTEPEC NIEVES - SILACAYOAPAM Y TERRACERIA IXPANTEPEC NIEVES . SAN JUAN HUAXTEPEC, LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL PAL | -98.0444 | 17.5138
OAX230302263355 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | CALLE ALLENDE COLONIA CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE Y CALLE MINA, ENTRE LA CALLE MINA Y NARCIZO MENDOZA EN ESTA CALLE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE SAN | -97.7822 | 17.806
OAX230302263358 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Barrio Nuevo | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 70300 BARRIO NUEVO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD COLONIA BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPI | -95.0225 | 16.8759
OAX230302263365 | Oaxaca | Santiago Tillo | San Mateo Yucucuy | CALLE REFORMA PUEBLO SAN MATEO YUCUCUI, 69681 SAN MATEO YUCUCUY, SANTIAGO TILLO OAXACA ENTRE CARRETERA CARREERA FEDERAL 190 Y CALLE ITURBIDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LA CARRETERA FE | -97.3012 | 17.4777
OAX230302263744 | Oaxaca | Santiago del Río | Santiago del Río | CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE | -98.0888 | 17.4549
OAX230302263753 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | Barra Copalita | CALLE AVENIDA LOS CABALLOS PUEBLO BARRA COPALITA, 70995 BARRA COPALITA, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE LA CANELA Y CALLE LA CEIBA, CALLE AVENIDA COPALITA PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BARRA | -96.0639 | 15.8184
OAX230302263758 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | La Soledad Piedra Ancha | CALLE LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA BARRIO LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, 68577 LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA. | -96.7028 | 18.0465
OAX230302264124 | Oaxaca | Reyes Etla | Reyes Etla | CAMINO TRAMO 2O DE NOVIEMBRE - DIAZ ORDAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 90 PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE DIAZ ORDAZ, UNA CALLE ANTES DE LLEGAR AL PALACIO MUNICIPAL | -96.8086 | 17.2021
OAX230302264126 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos | San Juan Juquila Vijanos | PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , SON TRES TRAMOS A REHABILITAR EL PRIMERO ESTA E LA CALLE EL CALVARIO EL SEGUNDO EN LA SECCIÓN PONIENTE Y EL TERCERO | -96.3039 | 17.3556
OAX230302264128 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | El Carrizal | EL CARRIZAL, 70868 EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA REPRESENTACION Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN 8 LUGARES DONDE SON REPARTIDAS EN LA AGENCIA A NO MAS DE 100 METROS DE LA CARRETERA | -96.5571 | 16.1934
OAX230302264129 | Oaxaca | Santo Domingo Tonaltepec | Santo Domingo Tonaltepec | CALLE CAMINO A SANTA MARIA POZOLTEPEC PARAJE SANTO DOMINGO TONALTEPEC, 69536 YUQUINI, SANTO DOMINGO TONALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTO DOMINGO TONALTEPEC Y , LA OLLA SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE L | -97.3639 | 17.6112
OAX230302264131 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Anita | CALLE PRINCIPAL Y CORRAL VIEJO PUEBLO SANTA ANITA, 70340 SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CORRAL VIEJO, CAMINO COSECHERO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA PARA LA COMUNIDAD DE S | -95.0784 | 17.0491
OAX230302264132 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE SEGUNDA DE LAS PALMAS COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y , CALLE PRIMERA DE LAS PALMAS AGENCIA MUNICIPAL DE CANDIANI | -96.7171 | 17.043
OAX230302264938 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | San Jorge Nuchita | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1061 | 17.656
OAX230302264939 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Tlazoyaltepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9955 | 17.0269
OAX230302264942 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8314 | 17.3057
OAX230302264943 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Tlazoyaltepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9955 | 17.0269
OAX230302264944 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8314 | 17.3057
OAX230302264945 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8314 | 17.3057
OAX230302264947 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2704 | 17.5123
OAX230302264958 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | San Jorge Nuchita | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1061 | 17.656
OAX230302256794 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE HACIA EL COBAO PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CARRETERA OCOTAL - ZACATAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA QUE SE LOCALI | -95.0976 | 16.96
OAX230302256797 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | CALLE 24 DE JUNIO PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL CALVARIO, CAMINO HUAUTLA-JALAPA LA OBRA SERA EN LA CALLE QUE VA A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO J | -96.7661 | 18.0476
OAX230302262192 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santa María Zapotitlán | CALLE RUMBO A LA TELEBACHILLERATO PUEBLO SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, 70560 SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA ZAPOTITLAN A 8 HORAS DEL CIUDAD DE OAXACA | -95.8557 | 16.1296
OAX230302262197 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | CALLE CENTRO PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO LA ESCUELA CECYTE EMSAD 69 SE ENCUENTRA A 1022 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN MARTIN ITUNYO | -97.8887 | 17.2269
OAX230302262202 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | El Llano | CALLE CAMINO NACIONAL RANCHERIA EL LLANO, 69936 EL LLANO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CAMINO LLUDUXI, CALLE MADERO SE SITUA EN CAMINO QUE TRAMO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO MAGDALENA JALTEPEC EN | -97.2558 | 17.3448
OAX230302262561 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Tierra Colorada | CAMINO TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - PARAJE LA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO TIERRA COLORADA, 71218 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO CAMINO A SAN ISIDRO, CA | -96.9403 | 16.7564
OAX230302252901 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Esmalta | CALLE CONTIGUA O LATERAL SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTO DOMINGO EJIDO LA ESMALTA, 68444 LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PARQUE O ESCUELA PRIMARIA Y CALLE BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE DESARR | -96.2008 | 18.0228
OAX230302252909 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SPTIEMBRE LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA AL ESTE DEL CENTRO DE | -97.6646 | 16.9708
OAX230302252913 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | El Tapanco | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL TAPANGO, 71064 EL TAPANCO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TAPAPANCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARI | -97.998 | 16.8171
OAX230302255389 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Coápam de Guerrero | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA COAPAN DE GUERRERO, 68644 COÁPAM DE GUERRERO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE CAMINO AL PANTEON, CALLE CAMINO A CONCEPCION PAPALO LA OBRA SE ENCUENTRA UBI | -96.854 | 17.833
OAX230302256995 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Pachiñe Encinal | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PACHIÑE ENCINAL, 70330 PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y PROLONGACION PRINCIPAL, CALLE MOLINO PARA LLEGAR A LA AGENCIA DE PACHIÑE ENCINAL INICIALMEN | -95.111 | 16.9961
OAX230302257002 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA PATRIA NUEVA, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA A VIGUERA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REVOLUCION AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA A 7 CUADRAS DE LA AUTOPISTA CRI | -96.7614 | 17.1277
OAX230302259057 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Ndoyonoyuji (Ciénega de Flores Amarillas) | CALLE VARIOS LUGARES DE LA LOCALIDAD DE NDOYONOYUJI PUEBLO NDOYONOYUJI, 71120 NDOYONOYUJI (CIÉNEGA DE FLORES AMARILLAS), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , SON 10 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA | -97.7494 | 17.0583
OAX230302259067 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CRUZA POR LA CARRETERA OAXACA TLAXIACO SE ENCUENTRA CERACA DE LA PLANTA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -97.5639 | 17.4734
OAX230302259070 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | CALLEJON EUCALIPTOS DOS INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 70307 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CALLEJÓN EUCALIPTOS DOS EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCAL | -95.029 | 16.8627
OAX230302259072 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Yuyusa (Yuyuza) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO YUYUSA (YUYUZA), 69534 YUYUSA (YUYUZA), VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA UBICADA EN LA AGENCIA DE YUYUSA YUYUZA UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPT | -97.4881 | 17.6713
OAX230302259073 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8083 | 17.6545
OAX230302259078 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE CALLE HORACIO ZUÑIGA Y , EL SE UBICA EN CALLE HORACIO ZUÑIGA PASANDO LA CARRETERA OAXACA TLAXIACO | -97.5733 | 17.4695
OAX230302261464 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | CALLE CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE ENCUENTRA AUN LADO DEL PALACIO MUNICIPAL CON LA SIGUIENTE COORDENA UTM 651 | -97.57 | 17.2848
OAX230302262997 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Loma Canela | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA CANELA, 70967 LOMA CANELA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA CANELA CON RUMBO A SAN PEDRO EL ALTO | -96.4815 | 15.998
OAX230302263000 | Oaxaca | Fresnillo de Trujano | Fresnillo de Trujano | CALLE TULIPAN PUEBLO FRESNILLO DE TRUJANO, 69210 LAS FLORES, FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ INICIA EN ENTRONQUE CON CARRETERA FRSNILLO DE TRUJANO MARISCALA DE JUAREZ ENFREN | -98.1335 | 17.9047
OAX230302263010 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Ahuehuetitlán de González | PUEBLO , 69008 AHUEHUETITLÁN DE GONZÁLEZ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA HUAJUAPAN PUEBLA LLEGANDO AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA HACIA LA POBLACION DE ZAPOTITLAN PALMAS DE LADO DERECH | -97.7729 | 17.9413
OAX230302263374 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Yosocahua | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO YOSOCAHUA, 69848 YOSOCAHUA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YOSOCAHUA ES UN TRAMO DE 20 | -97.597 | 17.2042
OAX230302263378 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | CALLE ALLENDE COLONIA CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE MINA, ENTRE LA CALLE MINA Y NARCIZO MENDOZA EN ESTA CALLE SE ENCUENTRA LA | -97.7822 | 17.8061
OAX230302263379 | Oaxaca | San Lorenzo | San Lorenzo | CALLEJON CALLEJON A LAVADEROS COMUNITARIOS PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA SE LOCALIZA AL TERMINAR EL CALLEJON A LOS LAVADEROS QUE | -97.8764 | 16.3943
OAX230302263380 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Santa Catarina Río Delgado | CALLE CAMINO HACIA SANTA MARIA NDUAYACO PUEBLO SANTA CATARINA RIO DELGADO, 69503 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES CO | -97.5235 | 17.4712
OAX230302263384 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | CALLE ALLENDE COLONIA CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE MINA, ENTRE LA CALLE MINA Y NARCIZO MENDOZA EN ESTA CALLE SE ENCUENTRA LA | -97.7835 | 17.8058
OAX230302263391 | Oaxaca | La Compañía | La Labor | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA LABOR, 71569 LA LABOR, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA LA LABOR UBICADA A 4 KM DEL MUNICIPIO D | -96.8038 | 16.5418
OAX230302263775 | Oaxaca | Santiago Apoala | Tierra Colorada | CAMINO TRAMO TIERRA COLORADA - UNION BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 8 PUEBLO TIERRA COLORADA, 69626 TIERRA COLORADA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CAMINO VIEJO A UNION BUENA VISTA | -97.1419 | 17.6151
OAX230302263779 | Oaxaca | Santiago del Río | Santiago del Río | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO SE UBICA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MATAMOROS A UNA CUADR | -98.0907 | 17.4563
OAX230302263783 | Oaxaca | San Andrés Solaga | Santo Domingo Yojovi | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO YOJOVI, 68844 SANTO DOMINGO YOJOVI, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DO | -96.2101 | 17.2991
OAX230302264139 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Pedro Loma Larga | CALLE CAMINO A SAN PEDRO LOMA LARGA RANCHERIA SAN PEDRO LOMA LARGA, 70869 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA REPRESENTACION Y , UNA DE LAS ACCIONES ESTA A 85 METROS DE LA CASA DE REPRESE | -96.5523 | 16.1783
OAX230302264140 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Carrizal | RANCHERIA CARRIZAL PEÑOLES, 68266 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A RECIBIMIENTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL PEÑOLES ESPECIFICAMENTE EN LA VIALIDAD QUE CONECTA A LA COMUN | -96.9536 | 17.0821
OAX230302264141 | Oaxaca | Santo Domingo Tonaltepec | San Francisco Río Blanco | CAMINO TRAMO VISTA HERMOSA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PUEBLO SAN FRANCISCO RÍO BLANCO, 69537 VISTA HERMOSA, SANTO DOMINGO TONALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A VISTA HERMOSA-RIO BLANCO Y , LA OLLA SE | -97.3602 | 17.5892
OAX230302264145 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | CALLE 31 DE OCTUBRE INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE LUIS REYES SE ENCUENTRA CALLE 31 DE OCTUBR | -94.763 | 16.59
OAX230302264148 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Martín Piedra Ancha | CALLE HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MARTIN PIEDRA ANCHA, 68577 SAN MARTÍN PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 Y , CALLE PRINCIPAL A LA CASA DE SALUD LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA | -96.7132 | 18.0461
OAX230302264150 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | AVENIDA MUNICIPAL COLONIA , 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA OAXACA - ZAAACHILA, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN ENTRE LAS CALLES AVENIDA MUNICIPAL | -96.7802 | 16.9958
OAX230302264153 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | CALLE LA CORONILLA BARRIO LOMAS DE LAS AZUCENAS, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE LA CORONILLA Y CALLE LA CORONILLA, CALLE EL MANGUITO SE LOCALIZA AL NORTE DEL CENTRO DE LA POBLACION A UN LADO | -96.6444 | 17.0885
OAX230302264156 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Emilio Portes Gil | VEREDA TRAMO AGENCIA MUNICIPAL DE EMILIO PORRTES GIL - PARAJE SIKI NDUTE TUYUJI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SALIENDO DE LA A | -97.7929 | 17.1261
OAX230302264160 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos | Colonia Reforma | PUEBLO REFORMA, 68828 COLONIA REFORMA, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AL NORESTE. | -96.293 | 17.3594
OAX230302256808 | Oaxaca | San Pedro Jocotipac | San Pedro Jocotipac | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0802 | 17.7686
OAX230302252945 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Peña Negra Nopalera | PUEBLO PEÑA NEGRA NOPALERA, 71166 PEÑA NEGRA NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 20DPB2014Z | -97.7954 | 16.9162
OAX230302257009 | Oaxaca | Santo Domingo Roayaga | Santo Domingo Roayaga | PARAJE SANTO DOMINGO ROAYAGA, 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LTHA GUICHIYUU EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA A 2 KM DELPALACIO MUNICIPAL | -96.1199 | 17.3358
OAX230302257014 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | CALLE UNION INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA P | -96.5987 | 17.0122
OAX230302257016 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2606 | 17.1687
OAX230302257019 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE PLAYA DEL AMOR COLONIA 7 REGIONES AMPLIACIÓN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS BRISAS Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE PUERTO ANGEL AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI | -96.6934 | 17.093
OAX230302259084 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Las Acacias | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 LAS ACACIAS, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PUERTO ESCONDIDO - OAXACA LA OBRA SE ENCUETRA UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS ACACIAS SOBRE EL HOMBRO DERECHO EN L | -97.0658 | 16.0947
OAX230302254702 | Oaxaca | San Pedro Mártir Quiechapa | San Pedro Mártir Quiechapa | CALLE CAMINO AL OJO DE AGUA PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MART | -96.2426 | 16.4081
OAX230302255614 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PRINCIPAL, LA REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 600 METROS AL OESTE DEL | -97.0234 | 16.7134
OAX230302259405 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE PEDREGAL BARRIO SANTA ROSA, 70670 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE ACAPULCO, CALLE LA PAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SANTA ROSA ES A 4 CUADRAS LADO ESTE DEL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTR | -95.1891 | 16.1779
OAX230302261099 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | La Toma | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA TOMA, 68582 EL COYOTE [BARRIO], MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD LA TOMA CONFORME A LOS PLANOS MUNICIPALES QUE OBRAN EN EL ARCHIVO MUNICIPAL LA OBRA | -96.9667 | 18.0689
OAX230302261121 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.1599 | 16.4903
OAX230302263016 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | CALLE HIDALGO INDEPENDENCIA UNION LAS PALMAS NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA RINCON VIEJO SUR, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE NICOLAS BRAVO EL P | -95.0424 | 16.8851
OAX230302263021 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Carrizal | RANCHO EL CARRIZAL, 68266 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A LA COMUNIDAD DE RECIBIMIENTO Y , LA OBRA SE PLANTEA EN LA RANCHERIA DE EL CARRIZAL PEÑOLES EN SEIS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DEBIDO A LAS | -96.963 | 17.0837
OAX230302263024 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Antonio Yodonduza Monteverde | CALLE PUERTO ESCONDIDO PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , PARAJE DOMICILIO CONOCIDO A SAN ANTONIO YODONDUZA | -97.7284 | 17.4944
OAX230302263030 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Guadalupe | CAMINO TRAMO CRUCERO - LOC DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUADALUPE, 70725 GUADALUPE, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A GUADALUPE Y , CRUCERO DE LACHUGUIRI A | -95.5368 | 16.7422
OAX230302263031 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Nueva Esperanza | CALLE ESTUDIANTES PUEBLO NUEVA ESPERANZA, 70726 NUEVA ESPERANZA, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CARRETERA OCOTAL-SANTIAGO LA OLLAGA Y CAMINO CAMINO COSECHERO HACIA EL PANTEÓN, SOBRE LA VÍA PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD | -95.4199 | 16.8311
OAX230302263035 | Oaxaca | Fresnillo de Trujano | Fresnillo de Trujano | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO FRESNILLO DE TRUJANO, 69210 FRESNILLO DE TRUJANO, FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA ENTRE Y , UBICADA SOBRE PANTEON MUNICIPAL Y ENTRONQUE DE CARRETERA FRESNIL | -98.1354 | 17.913
OAX230302263393 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | El Cerrito II (Paraje la Pilita) | CALLE 28 DE AGOSTO INTERIOR SN PARAJE EL CERRITO II, 71260 EL CERRITO II (PARAJE LA PILITA), SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE DIAZ ORDAZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS | -96.7052 | 17.0072
OAX230302263396 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Colonia Sinaí Primera Sección | CALLE NEVADO DE TOLUCA COLONIA SINAHI 1A. SECCIÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MONTE SION, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NEVADO | -97.8043 | 17.8076
OAX230302263406 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA MILITAR, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CARRETERA EJERCITO NACIONAL Y CALLE GUAYABO, DIRECCIONSE ENCUENTRA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTR | -97.7918 | 17.8136
OAX230302263412 | Oaxaca | San Pedro Yaneri | San Pedro Yaneri | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3546 | 17.4194
OAX230302263795 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Palenque | CAMINO TRAMO PAZLE - PALENQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA PALENQUE, 70736 PALENQUE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA ALCANTARILLA NUM. 1 SE UBICA EN EL KM. 1400 LA ALCANTARILLA NUM. 2 SE UBICA | -95.4254 | 16.7077
OAX230302263804 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Aguacatitla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUACATITLA, 68583 AGUACATITLA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , CALLE PORFIRIO DIAZ EL PUNTO DE OBRA SE UBICA A 120 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AGUACATI | -96.8605 | 18.036
OAX230302263808 | Oaxaca | Santiago Apoala | Santiago Apoala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1369 | 17.6486
OAX230302264165 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos | Las Delicias | PUEBLO LAS DELICIAS, 68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA PARTE DE UN TANQUE DE REGULARIZACION DE 10 M3 AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DISTRIBUYENDO HACIA LA ZONA SURESTE. | -96.2616 | 17.3395
OAX230302264174 | Oaxaca | San Jerónimo Tecóatl | San Jerónimo Tecóatl | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , EL CAMINO LLEGARA CERCA DE LA BODEGA DE MIEL NECTAR MAZATECO | -96.9118 | 18.1684
OAX230302264178 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | Cerro Santiago | CALLE CALLE A LA REPRESENTACION RANCHERIA CERRO SANTIAGO, 70868 CERRO SANTIAGO, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA REPRESENTACION Y , LA OBRA SE SITUA A 50 METROS DE LA REPRESENTACION | -96.5761 | 16.1925
OAX230302264181 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Martín Piedra Ancha | CALLE PRINCIPAL A LA CASA DE SALUD SAN MARTIN PIEDRA ANCHA, 68577 SAN MARTÍN PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PIEDRA ANCH | -96.7132 | 18.0461
OAX230302264183 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | CALLE GRANDE BARRIO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CAMPESINA, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN PRIMERA DE CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE LA CALLE | -96.7872 | 16.9998
OAX230302262236 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Soyaltitla | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SOYALTITLA, 68584 SOYALTITLA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE BASQUETBOL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SOYALTITLA | -96.866 | 18.0647
OAX230302262239 | Oaxaca | Santiago Nacaltepec | Santiago Nacaltepec | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA SANTIAGO NACALTEPEC, 68692 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE UNION Y PROGRESO, CALLE BOLIVAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DEL PALAC | -96.9163 | 17.5049
OAX230302262251 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Agua Fría Campanario | CAMINO TRAMO CAMINO A GUEGOVELA - PARAJE TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A GUEGOVELA Y CAMINO CAMINO A RIO | -96.8963 | 16.7291
OAX230302262623 | Oaxaca | Santa María Jaltianguis | Santa María Jaltianguis | CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE NICOLAS BRAVO LA CONSTRUCCION SE VA CONSTRUIR EN LA CALLE REFORMA ESQUI | -96.5294 | 17.3644
OAX230302252946 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Coyul Grande | CALLE COYUL GRANDE INTERIOR SN PUEBLO COYUL GRANDE, 71067 COYUL GRANDE, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE COYUL GRANDE EN LA LOCALIDAD DE COYUL GRANDE PERTENECIENTE AL MUNI | -97.9262 | 16.7286
OAX230302252969 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | El Guayabo (Nopalera) | BRECHA TRAMO EL GUAYABO (NOPALERA) - PEÑA NEGRA NOPALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO PEÑA NEGRA NOPALERA, 71166 EL GUAYABO (NOPALERA), SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SERÁ EN | -97.7831 | 16.9199
OAX230302255430 | Oaxaca | Silacayoápam | San Mateo Nuevo | CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN MATEO NUEVO, 69400 SAN MATEO NUEVO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CALLE RUMBO A LOS REYES MICHAPA, CAMINO CAMINO RUMBO A SANTIAGO DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA A C | -98.0717 | 17.4987
OAX230302257044 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE RIO PEDREGAL COLONIA LA CASCADA, 68040 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO JORDAN, CALLE RIO GRIJALVA CABECERA MUNICIPAL DE OAXACA DE JUAREZ | -96.7246 | 17.0775
OAX230302257046 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | San Mateo Yucutindoo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4831 | 16.7368
OAX230302259119 | Oaxaca | Salina Cruz | Playa Brasil | CAMINO TRAMO SALINA CRUZ - PLAYA BRASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + 200 COLONIA PLAYA BRASIL, 70703 4 DE ABRIL [FRACCIONAMIENTO], SALINA CRUZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE PLAY | -95.2707 | 16.1449
OAX230302255629 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Ejido el Rincón | CALLE CLINICA PUEBLO EL RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE AL CAMPO Y CALLE AL CAMPO, LA REFERENCIA SE UBICA A 300 METROS AL OESTE DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD MISMA QUE SE ENCUENT | -97.0422 | 16.6386
OAX230302259412 | Oaxaca | Villa de Santiago Chazumba | El Higo | CAMINO TRAMO SANTIAGO CHAZUMBA - EL HIGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EL HIGO, 69017 EL HIGO, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV | -97.7187 | 18.1989
OAX230302263039 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Saucitlán de Morelos | CALLE LIBERTAD PUEBLO SAUCITLAN DE MORELOS, 69007 SAUCITLÁN DE MORELOS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, CALLE VICTORIA CARRETERA ESTATAL HUAJUAOPAN MARISCALA DE JJUAREZ LLEGANDO | -97.8332 | 17.7812
OAX230302263044 | Oaxaca | San Lorenzo | San Juan Yosocani | CALLE ESTRELLITA PUEBLO SAN JUAN YOSOCANI, 71762 SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ESTRELLITA PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL A 50 METROS DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES | -97.9004 | 16.4343
OAX230302263052 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | CALLE FRESNOS COLONIA LLANO VERDE, 71227 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE COMPUERTAS SE UBICA A TRES CALLES DEL RIO SALADO ENTRANDO POR LA CALLE COMPUERTAS | -96.6886 | 17.0514
OAX230302263061 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | CALLE CAMINO AL MOGOTILLO PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SECCIÓN SEGUNDA AGUA BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE SE DIRIGE AL TIRARERO MUNICIPAL | -96.8303 | 16.7362
OAX230302263417 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Santa Teresa | CALLE FRESNOS PUEBLO SANTA TERESA, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CAMINO REAL, ENTRE CALLE ALAMOS Y CAMINO REAL A 200 METROS SE ENCUENTRA LA CL | -97.7672 | 17.8044
OAX230302263424 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | La Estancia | CALLE EN LA CALLE CUAHUTEMOC ANTONIO DE LEON Y LEONA VICARIO PUEBLO LA ESTANCIA, 69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA ESTANCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA | -97.7714 | 17.7913
OAX230302263428 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | PRIVADA TERCERA PRIVADA DE XETAO VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE XETAO Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE XETAO, PRIVADA CUARTA PRIVADA DE XETAO EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA TERCERA PR | -96.7515 | 16.9605
OAX230302263431 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA SOLEDAD SEGUNDA SECCION, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE GUAYABO, ENTRE CALLE ZAPATA Y GUAYABOS A 300 METROS SE E | -97.7971 | 17.8132
OAX230302263433 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín de las Juntas | CALLE MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN PARAJE EL RANCHO, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PIRÚ, CALLE GERANIOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE M | -96.7046 | 17.0106
OAX230302263815 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ocotal | CALLE PRINCIPAL PUEBLO OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA SAN JUAN GUICHICOVI - ZACATAL Y CARRETERA OCOTALITO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD D | -95.1295 | 16.9491
OAX230302263825 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Loma Delgada | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA DELGADA, 68582 LOMA DELGADA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , EL PUNTO E INICIO DE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD LOMA | -96.95 | 18.0594
OAX230302263831 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Arroyo Camarón | TERRACERÍA TRAMO CAMINO A LOMA DE CEDRO - ESCUELA TELESECUNDARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 470 EJIDO ARROYO CAMARON, 68470 ARROYO CAMARÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A LA TELESECUNDARIA Y , PARA | -96.4406 | 18.0751
OAX230302263832 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Chocolate | CALLE CORREGIDORA PUEBLO CHOCOLATE, 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRONCANDO CON LA CALLE PRINCIPAL AL COSTADO DEL SALÓN DE ÚSOS MÚLTIPLES | -95.0904 | 16.932
OAX230302264184 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | VEREDA TRAMO LA CHIHUAHUA - GUIECHONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA GUIECHONA, 70738 GUIECHONA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 2.4 KM. SOBRE LA VEREDA HACIA GUIECHONA PARTIE | -95.3106 | 16.7848
OAX230302264186 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | CALLE LOMA LARGA SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LOMA LARGA Y CALLE RIO MANZANILLO, LA OBRA SE SITUA EN LA CALLE LOMA LARGA QUE ESTA EN DIRECCION DEL PREESCOLAR DEL MUNICIP | -96.5082 | 16.2133
OAX230302264199 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Santiago Jicayán | CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA | -98.0113 | 16.48
OAX230302264202 | Oaxaca | San Jerónimo Tecóatl | San Jerónimo Tecóatl | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9132 | 18.1669
OAX230302264203 | Oaxaca | San Jerónimo Tecóatl | San Jerónimo Tecóatl | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9132 | 18.1669
OAX230302264204 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | El Girasol | CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN-SANTOS REYES PAPALO - EL GIRASOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 80 PUEBLO EL GIRASOL, 68645 EL GIRASOL, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA ENTRE Y , EL TRAMO COMIENZA EN EL ENTRONQUE CON L | -96.8904 | 17.8007
OAX230302256872 | Oaxaca | San Jacinto Tlacotepec | La Cofradía | TERRACERÍA TRAMO SAN JACINTO TLACOTEPEC - EL VENADO TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 494 RANCHERIA SAN JACINTO TLACOTEPEC, 71275 LA COFRADÍA, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO SAN JACINTO TLACOTEPE | -97.3591 | 16.5153
OAX230302262627 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | CAMINO TRAMO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - SAN PEDRO DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365 SAN PEDRO DEL RÍO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO HACIA SAN PEDRO DEL RIO Y CAMINO CONO | -97.4841 | 16.5139
OAX230302262632 | Oaxaca | San Mateo Cajonos | San Mateo Cajonos | PASAJE PARAJE CONOCIDO PUEBLO SAN MATEO CAJONOS, 68880 SAN MATEO CAJONOS, SAN MATEO CAJONOS OAXACA ENTRE PASAJE CAMINO BRECHERO Y , PARAJE CONOCIDO Y CAMINO BRECHERO | -96.2055 | 17.1563
OAX230302253216 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Peña de Jícara | PUEBLO PEÑA DE JICARA, 71162 PEÑA DE JÍCARA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ZONAS DE LA POBLACION | -97.7936 | 16.9401
OAX230302253219 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Peña Flor de Clavo | PUEBLO PEÑA FLOR DE CLAVO, 00000 PEÑA FLOR DE CLAVO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS ZONAS DE LA POBLACION | -97.7842 | 16.9076
OAX230302253220 | Oaxaca | Santa María Tecomavaca | Santa María Tecomavaca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0244 | 17.9563
OAX230302255458 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.568 | 17.1516
OAX230302255461 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | CALLE ARROYO ABAJO PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE LA MARINA Y CALLE ZARAGOZA, LA REFERENCIA SE UBICA SOBRE LA CALLE ARROYO ABAJO A 250 METROS DE LA TELESECUNDA | -97.0224 | 16.7083
OAX230302257058 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | CALLE CAMINO AL RIO VEINTE BARRIO LA TRINIDAD, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL RIO VEINTE Y , CALLE CAMINO AL RIO VEINTE SE LOCALIZA EN DIAGONAL AL CAMINO RIO VERDE Y SE SIGUE SOBR | -96.632 | 17.0686
OAX230302259121 | Oaxaca | San Martín Tilcajete | San Martín Tilcajete | CALLE AL TANQUE EL CAJETE Y AVENIDA ORIENTE PUEBLO SAN MARTÍN TILCAJETE, 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE OAXACA ENTRE CALLE AL TANQUE Y AVENIDA ORIENTE, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA - PUERTO ESCONDIDO | -96.6923 | 16.8623
OAX230302255646 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | CALLE RIO MANTECA BARRIO BARRIO CHICO, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO SANTIAGO APOSTOL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CAMINO A SANTIAGO APOSTOL EN BARRIO CHICO A 800 MET | -97.2574 | 16.2287
OAX230302259733 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.726 | 16.7351
OAX230302259761 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | CALLE HIDALGO , 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA DENTRO DEL TERRENO COMUNAL DE SAN MATEO PEÑASCO SE ENCUENTRA A 2 HORAS DEL MUNICIPIO | -97.5329 | 17.1589
OAX230302259838 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Tierra Colorada | CAMINO TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - LA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO TIERRA COLORADA, 71218 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO CAMINO A SAN ISIDRO, | -96.9395 | 16.7558
OAX230302261150 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | Unión y Progreso | CALLE PARAJE XINI YUKU ÑUÑAMA PUEBLO UNIÓN Y PROGRESO, 69838 UNIÓN Y PROGRESO, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS 17166.25N 973615.60O COLINDA CON | -97.6046 | 17.2686
OAX230302261151 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Galeana | CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO GALEANA, 69945 GALEANA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A NARCISO MENDOZA Y CAMINO AL PLAN GRANDE, CAMINO A LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LOS DORMITORIOS SE UBICAN A | -97.3274 | 17.2201
OAX230302261156 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | CALLE RÍO CHIQUITO COLONIA CALICANTO, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HIDALGO, CALLE 13 DE DCIEMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE RÍO CHIQUITO CASI ESQUINA CON CALLE | -96.7005 | 17.059
OAX230302263074 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Yodonocuito | CALLE CAMINO A SAN JUAN TEPOSCOLULA PUEBLO YODONOCUITO, 00000 YODONOCUITO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN TEPOSCOLULA Y , SE LOCALIZA EN LA SIGUIENTES COORDENADAS 14 Q 663384.00 M E 1937764. | -97.455 | 17.5155
OAX230302263076 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Isidro Monteverde | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ISIDRO MONTEVERDE, 69548 SAN ISIDRO MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LOS PUNTOS A UBICAR SON 8 PUNTOS DIFERENTES YA QUE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN DIFERENTES ESPACIOS | -97.7044 | 17.4689
OAX230302263080 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | FIDEPAL (Colonia Lázaro Cárdenas del Río) | CALLE REMIGIO SARABIA COLONIA COLONIA FIDEPAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, 69005 FIDEPAL (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO), HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE JOSE MURAT CASAR Y CALLE ALVARO CARRILLO, CALLE LICEN | -97.7946 | 17.8292
OAX230302263443 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Dolores | RANCHO DOLORES, 69008 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , EL TECHADO SE REALIZARA EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA DE POLICIA DOLORES EN CARRETERA RUMBO A RANCHO RAMIREZ KILOMETRO 3.5 | -97.7527 | 17.8534
OAX230302263448 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | CALLE EUCALIPTO COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HUAJUAPAN Y CALLE NAZARET, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA HU | -97.7951 | 17.8045
OAX230302263452 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | El Cuajilote (El Palenque) | CALLE ARROYO DE LA HUERTA INTERIOR SN PARAJE EL CUAJILOTE (EL PALENQUE), 71260 EL CUAJILOTE (EL PALENQUE), SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE A LA SECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS | -96.6999 | 17.0098
OAX230302263837 | Oaxaca | Guadalupe Etla | La Resurrección [Paraje] | CALLE CEDROS INTERIOR SN PARAJE LA RESURRECCIÓN, 68257 LA RESURRECCIÓN [PARAJE], GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE TERRACERIA FRESNOS Y TERRACERIA CAMINO A VISTA HERMOSA, FRENTE AL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DEL PARAJE LA RESURR | -96.7927 | 17.1839
OAX230302263838 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | La Laguna | CALLE MIRADOR PUEBLO LA LAGUNA, 68582 NOPALERA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE LA BARRANCA LA OBRA SE UBICA A 170 METROS AL NORESTE DE LA TIENDA DE ABARROTES LA LAGUNITA | -96.9625 | 18.0609
OAX230302263841 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | CAMINO TRAMO CARRETERERA FEDERAL 125 - SAN MARTIN ITUNYOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 LOMA BUENAVISTA, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 125 LO OBRA SE ENCUENT | -97.8706 | 17.208
OAX230302263846 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | CALLE BUSTAMANTE PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE ARMENTA Y LOPEZ, CALLE BUSTAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA SECUNADARIA TECNICA NO. 4 | -98.1368 | 17.5057
OAX230302263847 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | CALLE IGNACIO ALDAMA Y EMILIANO ZAPATA COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE QUE | -94.8277 | 16.478
OAX230302264207 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | CALLE GUADALUPE COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE EMBAJADORA, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN TERCERA DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO | -96.7786 | 17.0005
OAX230302264210 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Villa Nueva | PRIVADA REFORMA PUEBLO VILLA NUEVA, 68545 VILLA NUEVA, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE DOCTORES Y CALLE EURREA, CALLE AVENIDA REFORMA LA OBRA SE UBICA A UNA COSTADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD | -96.9804 | 18.1786
OAX230302264211 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | CALLE TRES CRUCES PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE PRIVADA DE LAS FLORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN EN LA CALLE | -97.0578 | 18.1021
OAX230302264215 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | CALLE LA UNION COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN SEGUNDA ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE | -96.7894 | 17.0054
OAX230302264222 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Rancho Areche [Paraje] | TERRACERÍA TRAMO CUILAPAM DE GUERRERO - RANCHO ARECHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 191 PARAJE RANCHO ARECHE, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PAREJE | -96.7974 | 16.9817
OAX230302264223 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD CALLE ALDAMA IN | -96.3835 | 16.8663
OAX230302256876 | Oaxaca | Santa María Yavesía | Santa María Yavesía | CALLE ABASOLO PUEBLO SANTA MARÍA YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EVOLUCION SOCIAL, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LAS INSTALACIONES EL TEMPLO DE LA LOCAL | -96.4292 | 17.2353
OAX230302256897 | Oaxaca | San Jacinto Tlacotepec | San Isidro el Viejo (La Zonga) | TERRACERÍA TRAMO SAN ISIDRO EL VIEJO - AL CAMALOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 235 PARAJE SAN JACINTO TLACOTEPEC, 71275 SAN ISIDRO EL VIEJO (LA ZONGA), SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO EL VIEJO - CA | -97.3761 | 16.548
OAX230302262285 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | San Juan Bautista Atatlahuca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8299 | 17.5311
OAX230302262297 | Oaxaca | Santa María Peñoles | San José Contreras | PUEBLO SAN JOSÉ CONTRERAS TEPANTEPEC, 68267 SAN JOSÉ CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A LA AGENCIA DE SAN JOSE CONTRERAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA DE SAN JOSE CONTRERAS | -97.0058 | 16.9844
OAX230302262652 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Unión Paz y Progreso | CALLE CAMINO UNION PAZ Y PROGRESO PUEBLO UNIÓN PAZ Y PROGRESO, 69584 TICODO, SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UNION PAZ Y PROGRESO ACTUALMENTE NO CUENTA CON NOMBRES NINGUNA CALLE | -97.508 | 17.4032
OAX230302262666 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | Zoquiápam Boca de los Ríos | CALLE DOLORES RANCHERIA ZOQUIÁPAN BOCA DE LOS RÍOS, 68205 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CALLE DOLORES A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DIRIGIENDO HA | -96.8482 | 17.5595
OAX230302254736 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Peña Colorada | CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHERIA PEÑA COLORADA, 69807 PEÑA COLORADA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A | -97.7963 | 17.4789
OAX230302257084 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA LINDAVISTA, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA RELICARIO Y CALLE MORELIA, CALLE XINANTECATL SE UNE DE FORMA PERPENDICULAR CON LA CALLE CHIHUAHUA | -96.7371 | 17.0791
OAX230302259148 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santa María Zoogochi | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA ZOOGACHI, 68727 SANTA MARÍA ZOOGOCHI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE CENTRICA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICI | -96.3382 | 17.4314
OAX230302259169 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Malvarisco | CALLE BARRIO NUEVO PUEBLO MALVARISCO, 70966 MALVARISCO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE A LA BODEGA Y CALLE CONOCIDA, LA OBRA SE CONSTITUYE DE LA CONSTRUCCION DE DOS TRAMOS EL TRAMO UNO COMIENZA EN LA CALLE BARRIO NUEVO Y | -96.4907 | 15.999
OAX230302255667 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | Arroyo Seco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO SECO, 68480 ARROYO SECO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO UBICADA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN SOBRE EL CAMINO DE TERRACER | -96.3088 | 17.8891
OAX230302255681 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Ojo de Agua | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO OJO DE AGUA, 68447 OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALDAMA EL TECHADO SE LOCALIZA EN UN PREDIO ADJUNTO AL SALON SOCIAL DE USOS | -95.942 | 17.8779
OAX230302255683 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CAMINO TRAMO EL PORTILLO - SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 1 INTERIOR SN PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO EJUTLA - SAN JUAN LA CHIGALLA Y , CAMINO PRINCIPAL HACIA LA LOC | -96.6655 | 16.5423
OAX230302259851 | Oaxaca | San Juan Achiutla | Barrio Dolores | CALLE A LA PRESA BARRIO DOLORES, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y , AVENIDA RUTILIO RUIZ HERNANDEZ SALIDA A SAN FELIPE IXTAPA JUNTO A LA CASA DE LA SRA MARGARIA REYES TRUJILLO | -97.5061 | 17.3659
OAX230302259853 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Rancho Diego | PUEBLO RANCHO DIEGO, 69777 RANCHO DIEGO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA TIENDA COMUNITARIA CONASUPO | -97.8834 | 17.3449
OAX230302259860 | Oaxaca | San Juan Achiutla | San Juan Achiutla | CALLE REFORMA PUEBLO SAN JUAN ACHIUTLA, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑO PERDIDO, AVENIDA RUTILIO RUIZ HERNANDEZ RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL PASANDO EL PUENTE DE CALLE REFO | -97.5047 | 17.3418
OAX230302261174 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6805 | 17.2675
OAX230302261181 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | San Agustín Yatareni | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6681 | 17.0812
OAX230302263090 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Santo Domingo Nuxaá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1207 | 17.2219
OAX230302263095 | Oaxaca | San Lorenzo | Guadalupe Yosocani | BRECHA TRAMO GUADALUPE YOSOCANI - SAN CRISTOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO GUADALUPE YOSOCANI, 71763 GUADALUPE YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SANTA MARIA A LA GUADALUPE Y , LA OBRA SE DESARRO | -97.861 | 16.44
OAX230302263096 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | Santo Domingo Nuxaá | CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUXAÁ SANTO DOMINGO NUXAÁ PUEBLO SANTO DOMINGO NUXAA, 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE SA | -97.1209 | 17.2219
OAX230302263111 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San Antonio Río Verde | RANCHERIA SAN ANTONIO RÍO VERDE, 71804 SAN ANTONIO RÍO VERDE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRICIPAL Y , CAMINO PRINCIPAL QUE INICIA SOBRE EL TRAMO CARRETERO FEDERAL NÚMERO 200 A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO RÍO VERD | -97.7345 | 16.1627
OAX230302263464 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Emiliano Zapata | CALLE CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71317 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CALLE BENITO JAUREZ, EL RPOYECTO SEIDENTIFICA EN EL CAMINO A LA | -96.7203 | 16.9319
OAX230302263465 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN MIGUEL, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE CALVARIO SE LOCALIZA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL ENTRE LAS CALLE DE MATAMOROS Y LA CAL | -96.648 | 17.0676
OAX230302263470 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTCION SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CA | -98.0141 | 16.4507
OAX230302263474 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | San Sebastián Progreso | PUEBLO SAN SEBASTIAN PROGRESO, 69007 SAN SEBASTIÁN PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DENOMINADO EL PIPE ENTRE LA LOMA LA CUESTA Y LOMA PICHO | -97.6981 | 17.8131
OAX230302263475 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5766 | 16.8734
OAX230302263476 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | PRIVADA DEL PORVENIR PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE 5 DE MALLO, CALLE LAZARO CARDENAS EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUND | -96.3868 | 16.8664
OAX230302263480 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Colonia del Maestro | CALLE TRAMO LIBRAMIENTO NORTE COLONIA COLONIA EL MAESTRO, 69005 COLONIA DEL MAESTRO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CERRO DE LAS MINAS Y CALLE BENEMERITO DE OAXACA, ENTRE LA CALLE CERRO DE LAS MINAS Y | -97.7729 | 17.8269
OAX230302263485 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | CALLE INSURGENTES COLONIA SAN RAFAEL 1 SECCIÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE AGUSTIN | -97.7945 | 17.8098
OAX230302263859 | Oaxaca | San Francisco Logueche | El Guayabo | CALLE MIAHUATLAN RANCHERIA GUAYABO, 70818 EL GUAYABO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE MIAHUATLAN Y CALLE PROLONGACION DE HIDALGO, CARRETERA MIAHUATLAN SAN CARLOS YAUTEPEC SE SITUA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA AGENCIA | -96.396 | 16.3688
OAX230302263860 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Piedra Ancha | CALLE PIEDRA ANCHA PUEBLO PIEDRA ANCHA, 68580 PIEDRA ANCHA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE A PIEDRA DE LEÓN Y CALLE AL PANTEON, CALLE A SAN SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA A 350 METROS AL ESTE | -96.9068 | 18.0318
OAX230302263865 | Oaxaca | San Francisco Logueche | San Francisco Logueche | CALLE COLON PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDIPENDENCIA, CALLE CRISTOBAL COLON SE SITUA EN LA CALLE COLON A 50 METROS DE CAMINO QUE | -96.3751 | 16.3572
OAX230302263867 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Cafetal Segundo | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL CAFETAL SEGUNDO, 68476 CAFETAL SEGUNDO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PARA LLEGARA A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE AVANZA POR LA CALLE INDEPENDENCIA HAST | -96.3565 | 18.0659
OAX230302263871 | Oaxaca | San Francisco Logueche | Bramadero | CALLE PRINCIPAL BRAMADERO RANCHERIA BRAMADERO, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE MANGALES, CALLE PRINCIPAL DE BRAMADERO SE SITUA A 10 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 30 METROS DE | -96.366 | 16.3868
OAX230302263873 | Oaxaca | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | CAMINO TRAMO SAN JERONIMO TECOALT - SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 170 PARAJE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA OAXACA ENTRE Y , LA T | -96.9181 | 18.2011
OAX230302263878 | Oaxaca | San Francisco Logueche | Barrio Nuevo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 15D TRAMO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - SAN CARLOS YAUTEPEC KILÓMETRO 35 + 200 RANCHERIA BARRIO NUEVO, 70818 BARRIO NUEVO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE AL TANQUE Y CAMINO SACA COSECHAS, CALL | -96.364 | 16.3685
OAX230302263880 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | CALLE DE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE EL MOGOTE, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS FRENTE AL MUSEO COMUNITARIO EL CASIQUE | -96.8044 | 17.1665
OAX230302264238 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | PROLONGACION MAGNOLIAS COLONIA LIBERTAD, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA PERIFERICO Y PRIVADA TERCERA DE GUADALUPE VICTORIA, SOBRE AVENIDA PERIFERICO FERROCARRIL | -96.7368 | 17.0654
OAX230302264242 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Los Ríos [Colonia] | CALLE RIO GRIJALVA COLONIA LOS RÍOS, 71406 LOS RÍOS [COLONIA], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA -AZAACHILA Y CALLE RIO BRAVO, LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN SEGUNDA ENTRE CARRETERA OAXACACUILÁPAM Y LA CALLE R | -96.7597 | 17.0116
OAX230302264249 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Concepción Buenavista | BRECHA TRAMO CONCEPCION BUENAVISTA - RIO LA MINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO CONCEPCIÓN BUENAVISTA, 69320 GADIANDA, CONCEPCIÓN BUENAVISTA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN ANTONIO ABAD Y CARRETERA CARRETERA | -97.4136 | 17.8758
OAX230302264250 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Paraje Zavaleta | CALLE PARAISO PARAJE PARAJE ZAVALETA, 71403 PARAJE ZAVALETA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE JACARANDAS, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLELAS HUERTAS Y CALLE JACARANDAS EN EL MISMO ESPACIO PREDIO QUE | -96.7691 | 16.99
OAX230302262316 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Agua Tendida | TERRACERÍA TRAMO CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ - AGUA TENDIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO AGUA TENDIDA, 68618 AGUA TENDIDA, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE ITURBIDE DE CHIQUIHUITLAN Y CALLE C | -96.7648 | 17.9727
OAX230302262678 | Oaxaca | Loma Bonita | Guadalupe Victoria | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 68402 GUADALUPE VICTORIA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS SE UBICA A 10 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA A 10 | -95.975 | 18.1196
OAX230302262679 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Rancho Viejo | RANCHO RANCHO VIEJO, 71033 RANCHO VIEJO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIA MONTESINOS CLAVE 20DPR2687N | -97.9592 | 17.0316
OAX230302254745 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Santa Marta Chichihualtepec | CAMINO TRAMO SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC - CAMINO A SAN JUAN LOGOLAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 005 + 505 PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE | -96.774 | 16.6464
OAX230302254746 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Xadani | VEREDA TRAMO TANQUE DE ALMACENAMIENTO - CAJA COLECTORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 01 PUEBLO XADANI, 70725 XADANI, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DE LA POBLACION DE XADANI. | -95.4091 | 16.8378
OAX230302254761 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Isidro Yosoñama | RANCHERIA SAN ISIDRO YOSOÑAMA, 69809 SAN ISIDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EN PARAJE CERCANO A LAS FALDAS DEL CERRO | -97.7551 | 17.4212
OAX230302255692 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8987 | 16.8247
OAX230302255695 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE PRIVADA DE HIDALGO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PRIVADA DE HIDALGO AGENCIA MUNICIPAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA CP. 68024 OAXA | -96.736 | 17.101
OAX230302255704 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | CALLE COOZANA NIZARINDANI BARRIO LA GUADALUPE, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE PROLONGACION TEOTZAPOTLAN Y CALLE ZICATELA, CALLE DONAJI EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LAS CALLES COZAANA Y NIZARINDANI CO | -96.7585 | 16.9563
OAX230302255707 | Oaxaca | San Juan Atepec | San Juan Atepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5391 | 17.4264
OAX230302260200 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Carrizal | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE PRIVADA DEL CENTRO DE SALUD Y TERRACERIA CAMINO A PALO DE LIMA, LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENFR | -97.2022 | 16.5124
OAX230302261205 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | San Agustín Yatareni | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE SEGUNDA DE CARRETERA A SAN AGUSTIN YATARENI, CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO DE C | -96.6688 | 17.0812
OAX230302261209 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Guadalupe Peñasco | CAMINO TRAMO GUADALUPE PEÑASCO - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 69848 GUADALUPE PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RURAL 1 Y CAMINO CAMINO RURAL 2, LA OBRA | -97.564 | 17.2622
OAX230302261220 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE XOCHIMILCO COLONIA JUAN LÓPEZ CRUZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE NAYARIT, CALLE MACEDONIO ALCALA LA OBRA SE ENCUENTRA A 239 M AL NORTE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SOBRE LA CALLE | -95.8774 | 18.1
OAX230302263113 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | La Ciénega | CALLE A LA AGENCIA LA CIENGEA PUEBLO LA CIENEGA, 71091 LA CIÉNEGA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA | -98.0306 | 16.5944
OAX230302263116 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | PROLONGACION 12 NORTE COLONIA LA SOLEDAD, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DEL CBTA Y PERIFERICO DE PINOTEPA NACIONAL, CALLE 10 NORTE ES LA CONTINUACION DE LA CALLE 12 NORTE DESPUES | -98.0429 | 16.3459
OAX230302263117 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Miguel Monteverde | PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , CAMINO AL TANQUE ANTIGUO | -97.798 | 17.5286
OAX230302263120 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia Valle Dorado | CALLE GERANIOS COLONIA VALLE DORADO, 71316 COLONIA VALLE DORADO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE VALLES CENTRALES, CALLE VALLE DEL SILENCIO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIM | -96.7071 | 16.9219
OAX230302263129 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | CALLE VIOLETAS COLONIA LLANO VERDE, 71227 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE PINOS, CALLE COMPUERTAS SE UBICA A 5 CALLES DEL RIO SALADO Y ENTRE CALLE COMPUERTAS SE UBICAN TORRES DE LUZ | -96.6886 | 17.0504
OAX230302263132 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Santo Tomás de Arriba | CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS DE ARRIBA, 70498 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BRECHA LOS PINOS, ENTRE LA CALLE MORELOS Y NIÑOS HEROES ESTARAN DOS BAÑOS Y UNO CERC | -96.236 | 16.7773
OAX230302263501 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PROGRESO EN LA CALLE IGANACIO ZARAGOZA A UN COST | -97.2217 | 16.5977
OAX230302263503 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Tabaco | RANCHO TABACO, 69008 TABACO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA AGENCIA YUXICHI Y , LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO AL CAMINO RANCHO YUXICHI Y RANCHO RAMIREZ PASANDO EL CRUCERO DE YUXICHI A 700 M | -97.7541 | 17.8799
OAX230302263883 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | Guadalupe Gavillera | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO GAVILLERA, 69567 GUADALUPE GAVILLERA, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE LOS ENEBROS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE | -97.2749 | 17.6048
OAX230302263890 | Oaxaca | San Andrés Solaga | San Andrés Solaga | CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS SOLAGA, 68844 SAN ANDRÉS SOLAGA, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROGRESO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SOLAG | -96.237 | 17.2711
OAX230302263892 | Oaxaca | San Francisco Logueche | San Francisco Logueche | CALLE MIAHUATLAN SAN CARLOS YAUTEPEC PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PROLONGACION DE HIDALGO, CALLE MORELOS SE SITUA EN AL CARRET | -96.381 | 16.3581
OAX230302263893 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | CALLE JAIME NUNÓ PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE TLATELOLCO Y CALLE DEL ESTUDIANTE, CALLE HUERTAS LA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIEREDO SOBRE LA CALLE | -98.1485 | 16.6199
OAX230302263896 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río Contreras | RANCHERIA RIO CONTRERAS, 68266 RÍO CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO A SANTA MARÍA PEÑOLES Y CALLE CONOCIDO A CAÑADA DE HIELO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONTRERAS 6 ACCIONES REPA | -96.9766 | 17.0933
OAX230302263897 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | Ignacio Zaragoza | CALLE DOMICLIO CONOCIDO PUEBLO GNACIO ZARAGOZA, 68548 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE Y CAMINO SAN MARTIN TOXPALAN - A DURAZNILLO, CAMINO RUMBOA A LA AGENCIA MUNICIPALDE IGNACIO ZARAGOZA DOMICILIO CONOCIDO | -96.9917 | 18.1287
OAX230302263900 | Oaxaca | San Francisco Logueche | El Costoche | CALLE PRINCIPAL DE COSTOCHE RANCHERIA EL COSTOCHE, 70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE A LA TELESECUNDARIA Y CALLE AL TEMPRO CATOLICO, CALLE AL POZO DE AGUA SE SITUA A 100 MTROS DE LA AGENCIA DEL COSTOCH | -96.3904 | 16.4015
OAX230302263904 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Juan Ñumí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7064 | 17.3983
OAX230302264257 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | CALLE RIBERA DEL RIO LOS PERROS PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE RIBERA DEL RIO LOS PERROS Y , LA ESCUELA RELESECUNDARIA SE UBICA SOBRE LA RIBERA DEL RIO L | -95.3548 | 16.7349
OAX230302264262 | Oaxaca | Santiago Atitlán | El Rodeo | CALLE PRINCIPAL EL RODEO PUEBLO EL RODEO, 70277 EL RODEO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE A LA PRIMARIA UNION Y PROGRESO Y CALLE A LA TELESECUNDARIA, CALLE A CASA COMUNITARIA SE UBICA AL LADO IZQUIERDO DEL PREESCOLAR MALINC | -95.921 | 17.0953
OAX230302264263 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Tierra Blanca | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ECUENTRA EN EL NUCLEO RURAL DE TIERRA BLANCA | -96.4665 | 16.8071
OAX230302264264 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8611 | 17.7196
OAX230302264270 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | El Porvenir | CALLE HACIA LINDA VISTA INTERIOR 1 1A RANCHERIA EL PORVENIR, 70726 EL PORVENIR, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LINDA VISTA Y CAMINO CAMINO HACIA EL PANTEÓN, CARRETERA CAMINO HACIA SAN MIGUEL TRANSITANDO SOBRE L | -95.426 | 16.8576
OAX230302264273 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | ANDADOR CAMINO A LA LUZ DEL ORIENTE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REHABILITARAN LOS CAMINOS A LAS RANCHERIAS QUE ESTAN EN EL CAMINO DE LA LUZ DEL ORIENTE | -96.4057 | 16.089
OAX230302256928 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | PROLONGACION MAGNOLIAS COLONIA LIBERTAD, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA PERIFERICO Y PRIVADA TERCERA DE GUADALUPE VICTORIA, A 4 CUDRAS DE LA CENTRAL DE ABASTO ACCESANDO POR AV PERIFERICO A 1 CUA | -96.7363 | 17.0649
OAX230302262704 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | The Real | CALLE LOS MEDARDOS PUEBLO THE REAL, 70333 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LOS MEDARDOS Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO ACCESO UBICANDOSE EN LA CARRETERA FEDERAL 185 DESDE PALOMARES OAX. SE TOMA EL ENTRONQUE HACIA LA | -95.1391 | 17.1151
OAX230302262705 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Corral de Piedra | PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68266 EL PROGRESO ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A LA COMUNIDAD DE LOS SABINOS Y CAMINO CONOCIDO A SANTA MARIA PEÑOLES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO CONOCIDO A LA CO | -97.0893 | 17.0415
OAX230302262707 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | La Conchita | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCHITA, 71367 LA CONCHITA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE HACIA LA CONCHA, CALLE HACIA EL TANQUE LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION ESTO CON EL FIN DE B | -97.4501 | 16.4628
OAX230302262708 | Oaxaca | Loma Bonita | El Obispo | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA OBISPO, 68400 EL OBISPO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA A 90 METROS AL NORTE DEL PARQUE DE LA LOCALIDA A 135 METROS AL NOROES | -95.9307 | 18.1013
OAX230302254764 | Oaxaca | Salina Cruz | Colonia Francisco I. Madero | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO, 70660 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE SALINA CRUZ LA ENTRADA A LA COLONIA ES POR LA COLONIA FRANCI | -95.2203 | 16.2234
OAX230302255515 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE 13 ORIENTE INTERIOR 71603 COLONIA UCIDEBAC, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y CALLE 6 SUR, CARRETERA PINOTEPA NACIONAL - COLLANTES DESDE LA INTERSECCION DE LA CAL | -98.0513 | 16.334
OAX230302259196 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Chocani | INTERIOR SN PUEBLO CHOCANI, 69533 CHOCANI, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA CHOCANI FRENTE A LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE | -97.5024 | 17.6643
OAX230302255732 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | CALLE BOCA DEL PALO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE TIERRA NEGRA, SE ENCUENTRA EN DONDE SE UTILIZA COMO CENTRO DE ACOPIO CERCA DE AVENIDA | -96.6798 | 17.0537
OAX230302260599 | Oaxaca | San Sebastián Abasolo | San Sebastián Abasolo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5889 | 16.9947
OAX230302263139 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | CALLE TRES CRUCES VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE TRES CRUCES Y CALLE PITAO COSIYO, PRIVADA CUAJILOTE EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LAS SIGUIENTES CALLES PRIVADA DE CUAJILOTE PELAXIL | -96.757 | 16.9516
OAX230302263143 | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | San Jerónimo Tlacochahuaya | CALLE RUMBO AL RIO GRANDE PUEBLO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 TIERRA DEL SOL, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO RUMBO A LA OLLA DE CAPTACIÓN DEL R | -96.5614 | 17.0039
OAX230302263148 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia Jardines del Sur | CALLE AMAPOLAS COLONIA JARDÍNES DEL SUR, 71316 COLONIA JARDINES DEL SUR, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR CALL | -96.7149 | 16.9135
OAX230302263150 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Loma Ñuhu-cua | CAMINO TRAMO YOSONTECUIJI - YOSOYANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 21 RANCHERIA LOMA ÑUHUCUA, 69859 LOMA ÑUHU-CUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A LLEVAR A CABO EN EL CAMINO QUE CONECTA A LA COMUNIDA | -97.7275 | 17.1286
OAX230302263153 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Lo de Mejía | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LO DE MEJIA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO A RANCHO NUEVO, FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA Y FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUN | -98.1698 | 16.4238
OAX230302263517 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | El Coquito [Paraje] | CALLE ARROYO EL COQUITO INTERIOR SN PARAJE EL COQUITO, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EL COQUITO, LA OBRA SE ENCUETRA EN LAS CALLES ARROYO EL COQUITO Y MIGUEL | -96.7081 | 17.0031
OAX230302263521 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | Reyes Mantecón | AVENIDA AVENIDA FEDERAL 131 PUEBLO REYES MANTECÓN, 71295 REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y DEL | -96.7299 | 16.9077
OAX230302263524 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | San Vicente Lachixío | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0195 | 16.7043
OAX230302263910 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | Santa María Coatlán | CAMINO TRAMO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - ARROYO YEGALAN - EL PERICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 PUEBLO SANTA MARÍA COATLAN, 70855 SANTA MARÍA COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA MIAHUATLAN - SAN PABLO | -96.7201 | 16.2376
OAX230302263914 | Oaxaca | San Francisco Logueche | San Francisco Logueche | CALLE MORELOS PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE MORELOS SE UBICA EN LA CALLE MORELOS ATRA DEL TEMPRO CATOLICO DE SAN | -96.378 | 16.3506
OAX230302263923 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Río de Manzanita | PUEBLO RIO MANZANITA, 68266 RÍO DE MANZANITA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A CAÑADA DE HIELO Y CAMINO CONOCIDO A SANTA MARIA PEÑOLES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE RIO MANZANITA EN SANTA MARIA PEÑ | -96.9733 | 17.1225
OAX230302264285 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Río de las Palmas | CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA RANCHERIA RÍO DE LAS PALMAS, 69324 RÍO DE LAS PALMAS, CONCEPCIÓN BUENAVISTA OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE CALLE DE LA AGENCIA, EL TECHADO SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA LE | -97.4579 | 17.9627
OAX230302264286 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cruz Blanca | CALLE BRASIL COLONIA CRUZ BLANCA, 71406 CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-ZAACHILA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE CRUZ BLANCA ENTRE LAS CALL | -96.7577 | 17.0133
OAX230302264287 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -96.4448 | 16.8045
OAX230302264288 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE CAMINO REAL COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS BELTRAN | -96.6969 | 17.0998
OAX230302264290 | Oaxaca | San Agustín Amatengo | San Agustín Amatengo | CONTINUACION VARIOS CAMINOS COSECHEROS CAMINO A TANICHE CONTINUACION 2 DE ABRIL, CAMINOS SIN NOMBRE, CONTINUACION PROGRESO, CONTINUACION ALLENDE, CAMINO SIN NOMBRE. PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUS | -96.7844 | 16.5145
OAX230302264292 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Joya María | PUEBLO JOYA MARÍA, 68510 JOYA MARÍA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD ES UNA ZONA RURAL CON LOMERIO FUERTE POR LO QUE ES DIFICIL REFERENCIAR LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES YA QUE SE ENCUENTRAN SOBRE SENDE | -96.8357 | 18.2138
OAX230302264295 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | CALLE REFORMA PUEBLO SAN MARCOS ARTEAGA, 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, ESTE PROYECTO SE UBICA ENTRE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE REFORMA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO PA | -97.8627 | 17.7179
OAX230302261991 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.0951 | 16.9628
OAX230302262362 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | El Porvenir | CALLE VICTOR BRAVO AHUJA RANCHERIA EL PORVENIR, 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL INGR | -96.8059 | 17.53
OAX230302262365 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | CALLE MATIAS ROMERO PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FLORES MAGON, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ELECTROFERRETERA ORION A | -96.1657 | 17.3354
OAX230302262369 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Los Horcones | CAMINO TRAMO LOMA LARGA - LOS HORCONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO LOS HORCONES, 71606 LOS HORCONES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 400 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CALLE PRIN | -98.1255 | 16.3366
OAX230302262729 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Ocotalito | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL OCOTALITO, 70330 EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE TIENE QUE LLEGAR AL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICH | -95.1269 | 16.9569
OAX230302262732 | Oaxaca | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL PARAJE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA 1150 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL | -97.8759 | 17.2241
OAX230302262740 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y PRIVADA INDEPENDENCIA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL TEMPLO | -96.5581 | 16.9042
OAX230302254850 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | Barra Copalita | CALLE AVENIDA COPALITA PUEBLO BARRA COPALITA, 70995 BARRA COPALITA, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA LOS CABALLOS Y CALLE AVENIDA PIEDRA EL CALVARIO, CALLE XADANI LA CALLE AVENIDA COPALITA SE LOCALIZA AL NOROEST | -96.0638 | 15.8193
OAX230302255536 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | Santiago Ihuitlán Plumas | CALLE JOSE MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL | -97.4284 | 17.8495
OAX230302258837 | Oaxaca | Santo Domingo Xagacía | Santo Domingo Xagacía | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTO DOMINGO XAGACIA, 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y TERRACERIA VEREDA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO ANTIGUO A YAGANIZA, TERRACERIA CAMINO A | -96.2638 | 17.1533
OAX230302258853 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | CALLE OBREGON PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VERACRUZ, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DE ENCUENTRA AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 1332 METROS DE DISTANCIA DE LA ZONA URBANA EN LAS COODENA | -96.4675 | 16.7331
OAX230302259241 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | La Venta | CALLE CAMINO A LA REPRESENTACIÓN LA VENTA, 70868 LA VENTA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 175 A PUERTO ANGEL Y CALLE CAMINO A LA REPRESENTACIÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175 EN EL CE | -96.5202 | 16.195
OAX230302255745 | Oaxaca | San Juan Atepec | San Juan Atepec | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD Y CALLE ARGENTINA, CALLE CUAUHTEMOC CALLES UBICADAS AL REDEDOR DEL PALACIO MUNICIPAL E IGLESIA | -96.538 | 17.4281
OAX230302255751 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Paso las Garzas | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA PASO LAS GARZAS, 70944 PASO LAS GARZAS, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO A LA RIVERA Y CAMINO A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, LA OBRA INICIARA FRENTE AL PREESCOLAR NIÑOS HEROES CON DIRECC | -96.7272 | 15.786
OAX230302255753 | Oaxaca | Santa María Nativitas | Santa María Nativitas | CAMINO TRAMO SAN JOSE MONTEVERDE - SANTA MARIA NATIVITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 600 PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 69390 LOMA DEL TEPEJILLO, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA DE CUOTA 135D Y , | -97.3373 | 17.6544
OAX230302260608 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DESVIACION EN LA GASOLINERA AL LLEGAR A LA DESVIACION A LA DERECHA EN EL CAMINO DE IXCATLAN A 500 MTS S | -96.5318 | 18.0894
OAX230302260623 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | San Mateo Mixtepec | CALLE GUERRERO PUEBLO SAN MATEO MIXTEPEC, 71217 SAN MATEO MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A BARRANCA DE FIERRO Y , CALLE QUE COMUNICA A SAN MATEO MIXTEPEC CON SANTA CRUZ MIXTEPEC | -96.9368 | 16.784
OAX230302261246 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coyul | CALLE PRINCIPAL PUEBLO COYUL, 69793 COYUL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL APROXIMANADAMENTE A 350 METROS DE LA AGENCIA MUNCIPAL | -98.1955 | 17.1783
OAX230302261257 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA LAS PIEDRAS, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE PRIVADA PRIVADA DE LA NOCHE TRISTE Y CALLE JALAPA, CALLE MURO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA | -96.3084 | 17.7712
OAX230302263159 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Hacienda del Carmen | CALLE LINDA VISTA HACIENDA DEL CARMEN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE FERNANDO VALENZUELA Y CARRETERA JUXTLAHUACA, LA OBRA SE UBICA RUMBO A LA CARRETERA HUAJU | -97.7864 | 17.7929
OAX230302263162 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Charco Redondo | RANCHERIA CHARCO REDONDO, 71803 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SACACOSECHA Y , CAMINO COSECHERO QUE INICIA EN EL UNICO CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHARCO REDONDO PERTENECIENTE AL MUNI | -97.7444 | 16.0439
OAX230302263164 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Piedra Grande | CAMINO TRAMO PIEDRA GRANDE - QUINICUENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 850 PUEBLO PIEDRA GRANDE, 71368 PIEDRA GRANDE, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PIEDRA GRANDE II Y CAMINO CAMINO QUINICUENA, LA OBRA INI | -97.5506 | 16.4205
OAX230302263169 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Arroyo Tomatal | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TOTOLÁPAM, 70938 ARROYO TOMATAL, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , CAMINO RANCHO A LAS NUBES ENTRE LA CANCHA MUNICIPAL Y LA DELEGACION MUNICIPAL | -96.8814 | 15.812
OAX230302263172 | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | Macuilxóchitl de Artigas Carranza | CALLE ZARAGOZA COLONIA MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, 70461 MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE ZARAGOZA Y CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOB | -96.5351 | 17.0123
OAX230302263177 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá | El Sabinal | CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE EL SABINAL SANTO DOMINGO NUXAÁ. PUEBLO EL SABINAL, 69960 EL SABINAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CALLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE EL SABINAL SANTO DOMINGO NUX | -97.0809 | 17.2111
OAX230302263182 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | El Molino | CALLE CAMINO A SAN VICENTE ÑUNU PUEBLO EL MOLINO, 69500 EL MOLINO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM 14 Q 666523.00 M E 1934305.00 M N 666399.00 M E 1934135.00 | -97.436 | 17.4841
OAX230302263533 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín de las Juntas | CALLE LIBERTAD COLONIA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE JERUSALÉN Y CALLE INSURGENTES, CARRETERA A PUERTO ÁNGEL MEXICO 175 LA OBRA SE UBICA EN LOS SITIOS DE | -96.711 | 17.0025
OAX230302263937 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | El Hoyo | TERRACERÍA TRAMO CUZERO LA COFRADIA - AGENCIA DE POLICIA ELHOYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA EL HOYO, 71399 EL HOYO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CAMINO RANCHO EL HOYO Y , SE UBICA EN LA AGENCIA D | -97.3567 | 16.5816
OAX230302263938 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5536 | 17.5343
OAX230302263939 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5536 | 17.5343
OAX230302263946 | Oaxaca | Santa María Peñoles | El Mamey Tepantepec | RANCHERIA EL MAMEY TEPANTEPEC, 68266 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A SAN MATEO TEPANTEPEC Y CAMINO CONOCIDO A EL CARRIZAL TEPANTEPEC, CAMINO CONOCIDO A LLANO VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN | -97.0417 | 16.9978
OAX230302263952 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5536 | 17.5343
OAX230302264298 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | CAMINO TRAMO SANTIAGO YAITEPEC - PIE DEL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 3 PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERA EN TODO EL TRAMO DEL CAMINO PIE DEL CERRO | -97.2608 | 16.2174
OAX230302264301 | Oaxaca | Santa Catarina Lachatao | Latuvi | CALLE AV VENUSTIANO CARRANZA PARAJE LLANO DE MARTHA, 68780 LATUVI, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE CALLE AV LLANO DE MARTHA Y PRIVADA PRIVADA LLANO DE MARTHA, CALLE PERIFERICO ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO | -96.5156 | 17.1913
OAX230302264307 | Oaxaca | San Pedro Yaneri | San Pedro Yaneri | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO YANERI, 68734 SAN PEDRO YANERI, SAN PEDRO YANERI OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CARRETERA A ZOOGOCHI, LA CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PARALELA A LA CALLE GUERRERO SE E | -96.3544 | 17.42
OAX230302264484 | Oaxaca | San Blas Atempa | Monte Grande | MONTE GRANDE | -95.1644 | 16.2831
OAX230302264485 | Oaxaca | San Blas Atempa | Puente Madera | PUENTE MADERA | -95.1814 | 16.3739
OAX230302264486 | Oaxaca | San Blas Atempa | Loma Bonita | LOMA BONITA | -95.1925 | 16.3828
OAX230302264501 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | SAN DIONISIO DEL MAR | -94.7562 | 16.3254
OAX230302266006 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7254 | 17.06
OAX230302266009 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Mazatlán Villa de Flores | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9137 | 18.0326
OAX230302266012 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Santa María Teopoxco | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9551 | 18.1667
OAX230302262010 | Oaxaca | San José Independencia | Cerro Laguna | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO LAGUNA, 68407 CERRO LAGUNA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A CERRO LAGUNA Y , SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A SAN JOSÉ INDEPENDENCIA | -96.6618 | 18.2642
OAX230302262011 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9386 | 15.8978
OAX230302262744 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE ARTICULO 27 COLONIA SAN PEDRO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CALLE AZUCENA SE ENCUENTRA A 250 METROS OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ARRAZOLA SOBRE LA CALLE BUGAMBILIA Y A | -95.8717 | 18.098
OAX230302255136 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Isidro Ñumí | RANCHERIA SAN ISIDRO ÑUMI, 69808 SAN ISIDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SAN ISIDRO EN EL PARAJE LOS CULTIVOS | -97.6927 | 17.3557
OAX230302255805 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Ignacio Zaragoza | CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN PARAJE MINII CHUICHA, 71143 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CARRETERA PISTA SAN MIGUEL EL GRANDE Y CARRETERA CHALCATONO DE HIDALGO, EL CARCAMO DE BOMBEO SE UBICA EN EL PARAJE | -97.6043 | 17.0356
OAX230302255819 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.1958 | 16.2876
OAX230302255822 | Oaxaca | Concepción Pápalo | San Francisco de Asís | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, 68643 SAN FRANCISCO DE ASÍS, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 8.4 | -96.8435 | 17.863
OAX230302255826 | Oaxaca | Chahuites | El Porvenir | CALLE CAMINO AL PORVENIR COLONIA EL PORVENIR, 70195 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE HIDALGO, LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 600 METROS AL SUR PON | -94.2064 | 16.2786
OAX230302258866 | Oaxaca | Guadalupe de Ramírez | Guadalupe de Ramírez | CAMINO TRAMO GUADALUPE DE RAMIREZ - CUCHILLA PASTORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO GUADALUPE DE RAMÍREZ, 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA COMO SU | -98.1611 | 17.7539
OAX230302259243 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Juan Ixtaltepec | VEREDA TRAMO 0+000 - 0+1477 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 477 RANCHERIA SAN JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , VEREDA HACIA EL RIO DE CHORRO Y RIO DE PIEDRA DEL SU | -97.0615 | 17.5435
OAX230302259253 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACI | -96.7567 | 16.8058
OAX230302259259 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Santa Catarina | INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA, 69534 SANTA CATARINA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA SANTA CATARINA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA AGENCIA DE POLICIA | -97.4485 | 17.6888
OAX230302255772 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Camalotal | CALLE PRINCIPAL EJIDO CAMALOTAL, 68447 CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HACIA EL CAMPO DEPORTIVO Y PROLONGACION CALLE PRINCIPAL, CALLE NUEVE EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN CUYO T | -96.0318 | 17.9644
OAX230302260644 | Oaxaca | San Juan Lalana | San Juan Evangelista | CAMINO TRAMO SAN JUAN EVANGELISTA - TRAMO SAN JORGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA, 68940 SAN JUAN EVANGELISTA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO SAN JORGE A SANTA CECILIA LA OBRA VA EM | -95.8426 | 17.46
OAX230302260647 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Yuta | CAMINO TRAMO LLANO DE LA CANOA - SAN JUAN YUTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN YUTA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN SE REALIZA ENTRE LAS LOCALIDAD | -97.1729 | 17.0234
OAX230302261270 | Oaxaca | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.6029 | 16.3989
OAX230302261283 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE 14 NORTE BARRIO EL DISPENSARIO, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, CALLE 12 NORTE A UNA CUADRA HACIA EL PONIENTE DE LA ESCUELA JOSE A BAÑOS AGUIR | -98.0431 | 16.343
OAX230302261287 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | CALLE MURO COLONIA PLAYA BRUJA, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE SAN JUAN, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PLAYA BRUJA EN | -96.3114 | 17.7711
OAX230302263185 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Paso Lagarto | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA PASO LAGARTO, 70935 PASO LAGARTO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A OAXACA Y , SE ENCUENTRA A UNO 150 M DEL PUENTE COLGANTE QUE ES EL ACCESO PEATONAL | -96.931 | 15.9001
OAX230302263187 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San José Monteverde | PUEBLO SAN JOSÉ MONTEVERDE, 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , PARAJE NUU KUATO SOKUA | -97.7293 | 17.4912
OAX230302263194 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA POPULAR INDEPENDENCIA, 71227 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CIPRES, CALLE VICENTE GUERRERO A UNOS 40 METROS DEL RIO SALADO COLINDANDO AL S | -96.6863 | 17.0544
OAX230302263195 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | CALLE TIERRA BLANCA COLONIA SAN MIGUEL, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE CORDOVA, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRADO POR EL FRACCIONAMIEN | -97.7862 | 17.8256
OAX230302263200 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | CALLE CAMINO A TAPLEXTLA PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE | -98.3828 | 16.333
OAX230302263559 | Oaxaca | Santiago Laollaga | Santiago Laollaga | CALLE DE LOS POETAS PUEBLO SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON DE LOS POETAS, EL ROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LOS POETAS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y EL CA | -95.2038 | 16.5851
OAX230302263561 | Oaxaca | Santa María Colotepec | El Banco | CALLE MALUCANO RANCHERIA EL BANCO, 70938 EL BANCO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CUIXTLA Y CAMINO A SAN JOSE EL QUEQUESTLE, SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO A MALUCANO LA CONSTRUCCION DEL POZO ARTESIANO SE REALIZARA AUN | -96.9795 | 15.8894
OAX230302263564 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | CALLE CONSTITUCION BARRIO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN TERRENO COMUNAL DE SAN MATEO PEÑASCO SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DEL MUNICIPIO | -97.5351 | 17.1534
OAX230302263566 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Francisco Ozolotepec | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AL TELESECUNDARIA Y LA UNIDAD MEDICA RURAL | -96.2231 | 16.1049
OAX230302263574 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Nuevo Amanecer San Jacinto [Colonia] | CALLE EJUTLA COLONIA NUEVO AMANECER, 70938 NUEVO AMANECER SAN JACINTO [COLONIA], SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL REGADIO Y , CAMINO CAMINO A LOMA BONITA CAMINO A LA UNION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AV | -97.0438 | 15.8858
OAX230302263956 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Nizavigana | CAMINO TRAMO NIZAVIGANA - CERRO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 150 RANCHERIA EL ENCINO, 70738 CERRO GRANDE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A AMPLIARSE SE UBICA EN EL KM. 4150 MARGEN DERECHO DEL CA | -95.2749 | 16.7505
OAX230302263958 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5536 | 17.5343
OAX230302263960 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Hacienda Vieja | CARRETERA ESTATAL LIBRE KM 65 TRAMO LAS HUERTAS - AGENCIA DE POLICIAS HACIEND VIEJA KILÓMETRO 3 + 420 RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 71398 HACIENDA VIEJA, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CAMINO HACIENDA VIEJA Y , SE INGREA | -97.2914 | 16.5574
OAX230302263963 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5536 | 17.5343
OAX230302263967 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | CALLE CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA BARRIO PIEDRA ABIERTA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE VICENTE FOX QUESADA CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA EN EL BARRIO PIEDRA ABIERTA. | -96.6739 | 18.0335
OAX230302263968 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | El Porvenir | CALLE CALLE HACIA LINDA VISTA INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR, 70725 EL PORVENIR, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CALLE CALLE HACIA LINDA VISTA Y CALLE CALLE HACIA EL PANTEON, CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL LACHIGUIRI EL PROYECTO | -95.4259 | 16.8576
OAX230302263974 | Oaxaca | Santa María Peñoles | San Juan Ayllu Tepantepec | PUEBLO SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, 68266 SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO A SAN MATEO TEPANTEPEC Y CAMINO CONOCIDO A SAN JUAN AYLLU CENTRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN | -97.013 | 16.9977
OAX230302264507 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Culebra | ARROYO CULEBRA | -96.4806 | 18.0844
OAX230302264510 | Oaxaca | San Francisco del Mar | Santa Cruz | SANTA CRUZ | -94.5886 | 16.3669
OAX230302264512 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Isidro el Cuil | SAN ISIDRO EL CUIL | -97.055 | 16.0411
OAX230302264513 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Santa María | SANTA MARÍA | -97.0519 | 16.0239
OAX230302264514 | Oaxaca | San José Independencia | San José Independencia | SAN JOSÉ INDEPENDENCIA | -96.6458 | 18.2392
OAX230302264515 | Oaxaca | San José Independencia | Cerro Clarín | CERRO CLARÍN | -96.6753 | 18.2761
OAX230302264517 | Oaxaca | San José Independencia | Cerro Chapultepec | CERRO CHAPULTEPEC | -96.6297 | 18.23
OAX230302264522 | Oaxaca | San José Tenango | Cañada de Mamey | CAÑADA DE MAMEY | -96.7083 | 18.185
OAX230302264524 | Oaxaca | San José Tenango | Altamira | ALTAMIRA | -96.6553 | 18.1356
OAX230302264526 | Oaxaca | San José Tenango | Cerro Otate | CERRO OTATE | -96.6831 | 18.18
OAX230302264528 | Oaxaca | San José Tenango | Agua de Cedro | Agua de Cedro | -96.5975 | 18.1111
OAX230302264529 | Oaxaca | San José Tenango | Las Ruinas | LAS RUINAS | -96.6256 | 18.1389
OAX230302264530 | Oaxaca | San José Tenango | Camino de Yeso | CAMINO DE YESO | -96.7442 | 18.1481
OAX230302264536 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Arroyo Carrizal | ARROYO CARRIZAL | -95.4411 | 17.4483
OAX230302264549 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Pachiñe Encinal | PACHIÑE ENCINAL | -95.1128 | 16.9947
OAX230302264561 | Oaxaca | San Martín Zacatepec | San Martín Zacatepec | SAN MARTIN ZACATEPEC | -98.0597 | 17.8069
OAX230302266015 | Oaxaca | San Juan de los Cués | San Juan de los Cués | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0597 | 18.0469
OAX230302266016 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Francisco Cahuacuá | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3056 | 16.8936
OAX230302266017 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8684 | 18.1437
OAX230302266019 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7254 | 17.06
OAX230302266028 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.199 | 16.5855
OAX230302266031 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.199 | 16.5855
OAX230302266041 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | El Barrio de la Soledad | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.1122 | 16.8039
OAX230302262021 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santa María Zapotitlán | CALLE CALLE RUMBO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PUEBLO SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, 70560 SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA ZAPOTITLAN A 8 HORAS DE LA | -95.8558 | 16.1297
OAX230302262035 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Cofradía Chimalapa | CALLE LA CALLE NO CUENTA CON NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO COFRADIA CHIMALAPA, 70363 COFRADÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE LA CALLE NO CUENTA CON NOMBRE Y CALLE LA CALLE NO CUENTA CON NOMBRE, CALLE LA CALLE NO | -94.7584 | 16.7681
OAX230302262397 | Oaxaca | Santa María del Rosario | Santa María del Rosario | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5938 | 17.3518
OAX230302262771 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | VIVAH 2000 [Fraccionamiento] | CALLE CUATRO FRACCIONAMIENTO VIVAH 2000, 71603 VIVAH 2000 [FRACCIONAMIENTO], SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE ANDADOR, APROXIMADAMENTE A 530 METROS DESPUES DE PASAR EL PAVIMENTO DE LA CALLE PRINCIPAL | -98.0531 | 16.327
OAX230302255152 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Río Centro Ñumí | RANCHERIA RIO CENTRO ÑUMI, 69807 RÍO CENTRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA INICIA EN EL PARAJE EL TANQUE Y CRUZA A UN COSTADODE LOS TERRENOSDE CULTIVOS HASTA LLEGAR A LA OLLA DE AGUA ASI COMO EN DIFR | -97.6823 | 17.3838
OAX230302255155 | Oaxaca | Silacayoápam | San Sebastián | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN SEBASTIAN, 69400 SAN SEBASTIÁN, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CARDENAS A 100 MTR | -98.1376 | 17.4887
OAX230302255848 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Antonio Ocote | RANCHERIA SAN ANTONIO OCOTE, 68487 SAN ANTONIO OCOTE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE CALLE SIN NOMBRE DE TERRACERIA ESTA C | -96.4186 | 17.8355
OAX230302258888 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Loma Larga | CALLE LOMA LARGA-PARAJE EL MANANTIAL PUEBLO , 70208 LOMA LARGA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LOMA LARGA-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC Y CAMINO AL PARAJE EL MANANTIAL, CAMINO A TIERRA BLANCA LA OBRA SE UBICA EN EL P | -96.0887 | 16.961
OAX230302258892 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | San Matías Chilazoa | CAMINO TRAMO SAN MATIAS CHILAZOA - SAN PEDRO APOSTOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 455 PUEBLO SAN MATÍAS CHILAZOA, 71502 SAN MATÍAS CHILAZOA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE ABASOLO, | -96.7333 | 16.7272
OAX230302255790 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | CALLE RAYON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA DE LOCALIZA AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y ESTA LOCALIZADA A 200 METROS DE DISTANCIA CON | -96.4763 | 16.7247
OAX230302258707 | Oaxaca | San José Tenango | Agua Vista | CALLE CARRETERA A TEOCUATLAN PUEBLO TIERRA COLORADA, 68573 AGUA VISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA A TEOCUATLAN | -96.6787 | 18.1635
OAX230302258711 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Pachiñe Encinal | CALLE PRINCIPAL Y EL MOLINO PUEBLO PACHIÑE ENCINAL, 70330 PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA ENCINAL COLORADO Y , PARA LLEGAR A LA AGENCIA DE PACHIÑE ENCINAL INICIALMENTE SE DEBE TOMAR LA DESVIACIÓN E | -95.1114 | 16.9976
OAX230302260659 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8314 | 17.3057
OAX230302260753 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | El Frutillo | CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIAMRIA LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL FRUTILLO, 71736 EL FRUTILLO, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE A FRUTILLO Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA ESCUELA PRIMA | -97.7761 | 16.4933
OAX230302260755 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9639 | 17.6746
OAX230302260760 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Agua de Tierra (Sección la Montaña) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA DE TIERRA SECCIÓN LA MONTAÑA, 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE DE DIAZ TUXTEPEC PASANDO LA LOCALIDAD DE EL ZA | -96.5084 | 18.0873
OAX230302261298 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Laguna Grande Tilantongo | CALLE PRINCIPAL A LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PUEBLO LAGUNA GRANDE TILANTONGO, 69944 LAGUNA GRANDE TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A CORRAL DE PIEDRA Y CAMINO A SANTA MARIA TATALTEPEC, CAMINO A LA ES | -97.3792 | 17.1811
OAX230302261312 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Santo Domingo Zanatepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.3539 | 16.4828
OAX230302263218 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Arroyo Tomatal | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO TOMATAL, 70937 ARROYO TOMATAL, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA LA CAPILLA, CAMINO RANCHO A LAS NUBES ENTRE LA CANCHA MUNICIPAL Y LA DELEGACION MUNICIPAL | -96.8809 | 15.8121
OAX230302263224 | Oaxaca | San Juan del Estado | San Juan del Estado | CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PEÑASCO, CALLE BENITO JUÁREZ A 300 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -96.8021 | 17.274
OAX230302263228 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Rancho Ramírez | RANCHO RANCHO RAMÍREZ, 69008 RANCHO RAMÍREZ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , CARRETERA LA JUNTA RAMIREZ KILOMETROS 5.5 EL PARAJE SE UBICA EN LADO ORIENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO RAMIREZ A LADO | -97.7623 | 17.8751
OAX230302263230 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Llano Verde | CARRETERA ESTATAL LIBRE 53 TRAMO CRUZERO LA COFRADIA - AGENCIA DE POLICIA KILÓMETRO 7 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA LLANO VERDE, 71399 LLANO VERDE, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE LLANO VERDE Y , SE UBICA A UN COS | -97.363 | 16.5646
OAX230302263578 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín de las Juntas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7114 | 17.0117
OAX230302263588 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Santa Ana Rayón | CALLE SAN MIGUE COPALA PUEBLO SANTA ANA RAYON, 71030 SANTA ANA RAYÓN, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC CLAVE 20DPB009 | -97.9315 | 17.0473
OAX230302263596 | Oaxaca | Santa María Colotepec | El Bajo | RANCHERIA EL BAJO, 70935 EL BAJO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA OAXACA - BARRA DE NAVIDAD Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL TRAMO OAXACA BARRA NAVIDAD | -96.9733 | 15.8848
OAX220202074487 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Quelové | PUEBLO QUELOVE, 70921 QUELOVÉ, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE QUELOVE ES LA VIA PRINCIPAL PARA MAGDALENA LOXICHA | -96.6799 | 15.9767
OAX220202079531 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8181 | 17.8899
OAX220302127969 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Chivela | PUEBLO CHIVELA, 70910 CHIVELA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CHIVELA | -96.7238 | 16.055
OAX220302115408 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nazareno | CALLEJON GREGORIO FELICIANO GUADALUPE PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD Y DE LA AGENCIA DE POLICIA Y A | -96.3505 | 18.2968
OAX220302107320 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6085 | 16.9344
OAX220302110604 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO LA CHORRERA, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL NORTE Y CALLE HIDALGO, AVENIDA FERROCARRIL PONIENTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 120 ME | -94.1971 | 16.2855
OAX220302111605 | Oaxaca | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 70470 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y CALLE CALLE JUAREZ, LAS COORDENADAS DE LA OBRA INICIAN 16.882105 96.163761 Y TERMINA 16.88224596 | -96.1628 | 16.8828
OAX220302113915 | Oaxaca | Salina Cruz | San José del Palmar | CALLE SOLIDARIDAD COLONIA CESAR LINTON, 70614 SAN JOSÉ DEL PALMAR, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE OLEODUCTO Y CALLE SALINA CRUZ, CALLE JESUS RAZGADO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A UN CAMPO DE FUT BALL | -95.1903 | 16.2212
OAX220302129115 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Linda Vista | CALLE MARGARITAS COLONIA LINDAVISTA, 69800 LINDA VISTA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA LINDA VISTA | -97.6881 | 17.2619
OAX220302128144 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | El Huamuche | CALLE CALLE DIRECCION AL FRUTILLO PUEBLO EL HUAMUCHE, 71736 EL HUAMUCHE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DEL HUAMUCHE Y CALLE CALLE DIRECCION AL FRUTILLO, CALLE PRINCIPAL DIRECCION AL FRUTILLO | -97.7255 | 16.4956
OAX220302129251 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Benito Juárez Cuquila | CALLE LOPEZ ROAD PUEBLO BENITO JUÁREZ, 69800 BENITO JUÁREZ CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LOPEZ Y , DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA SUR DE LA ESCUELA. | -97.7882 | 17.2005
OAX220302137253 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Isidro Camalote | CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO, SAN ISIDRO CAMALOTE | -96.6177 | 15.8813
OAX220302137262 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San José de la Unión | AGENCIA MUNICIPAL SIN NUMERO, SAN JOSÉ LA UNION | -96.6048 | 15.9521
OAX220302131039 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1358 | 17.4988
OAX220402164493 | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | CALLE LUCERO INTERIOR 0 PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LUCERO, CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL UNIDAD DEPORTIVA DE ANIMAS TRUJANO | -96.7126 | 16.9874
OAX220402153114 | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7132 | 16.9889
OAX220402160664 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Río Granada | PUEBLO RIO GRANADA, 70921 RÍO GRANADA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANADA | -96.6048 | 15.9845
OAX220402160669 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Juquilita | PUEBLO SANTUARIO JUQUILITA, 70921 JUQUILITA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTUARIO JUQUILITA | -96.5706 | 16.0089
OAX220402158171 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | CALLE NUEVO MEXICO PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CARRANZA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS CALLES ALEDAÑAS A LA NUEVO MEXICO Y CALLES P | -98.2693 | 17.2741
OAX220402153748 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE BOCA DEL RIO INTERIOR 70680 COLONIA ISTMEÑA, 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE ESPINAL Y CALLE CHAHUITES, CALLE SALINA CRUZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE BOCA DEL RIO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA C | -95.19 | 16.1914
OAX220402161103 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Buenavista Loxicha | PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA CAPILLA CON DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA POBLACIÓN | -96.5537 | 15.9423
OAX220402155137 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Ixpantepec Nieves | CALLE BUENA VISTA PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA. | -98.0391 | 17.5057
OAX220402151621 | Oaxaca | Villa Talea de Castro | San Bartolomé Yatoni | CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO SAN BARTOLOMÉ YATONI, 68821 SAN BARTOLOMÉ YATONI, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CARRETERA TALEA YATONI Y CARRETERA YATONI SANTIAGO LALOPA, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ARRIBA D | -96.2512 | 17.3591
OAX220402148662 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Llano Palmar | PUEBLO LLANO PALMAR, 70921 LLANO PALMAR, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , DIVERSOS CAMINOS DE LA POBLACIÓN | -96.6341 | 16.0413
OAX220402148668 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Piedra Virgen | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PIEDRA VIRGEN, 70926 PIEDRA VIRGEN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -96.6626 | 15.9499
OAX220402149631 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 5 DE DICIEMBRE, 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRADO SOBRE LA CALLE LEÑADOR LLEGAN | -95.2258 | 16.2127
OAX220402159578 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia del Rosario | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9415 | 17.0378
OAX220402160678 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | CALLE COLON PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE COLON A LA ALTURA DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN DEL BARRIO | -96.6175 | 16.0172
OAX220402160691 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Sinaí | PUEBLO TIERRA BLANCA LOXICHA, 70921 EL SINAÍ, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE TIERRA BLANCA | -96.5726 | 15.9568
OAX220402160694 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Portillo [Barrio] | PUEBLO BARRIO EL PORTILLO, 70921 EL PORTILLO [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD | -96.6067 | 16.0594
OAX220402160358 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Tierra Blanca San Vicente | PUEBLO TIERRA BLANCA SAN VICENTE, 70921 TIERRA BLANCA SAN VICENTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL | -96.6419 | 16.0286
OAX220402160372 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Tovalá Copalita | PUEBLO LOMA JUQUILITA, 70921 TOVALÁ COPALITA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTÓ EN SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOMA JUQUILITA | -96.5784 | 16.0308
OAX220402158606 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Piedra Cuache | PUEBLO PIEDRA CUACHE, 70921 PIEDRA CUACHE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A A ESCUELA | -96.6239 | 15.8935
OAX220402158612 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Recuerdo | PUEBLO EL RECUERDO, 70921 EL RECUERDO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -96.5662 | 15.9176
OAX220402158616 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Santa María [Barrio] | PUEBLO BARRIO SANTA MARÍA, 70921 SANTA MARÍA [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ELEAZAR MARTINEZ A UNOS METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN LOXICHA | -96.6223 | 16.0158
OAX220402159492 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | CAMINO TRAMO BARRIO NIÑO DIOS - CERRO NIÑO DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 BARRIO BARRIO NIÑO DIOS, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO CARRANZA Y CALLE CONSTITUCION, LA O | -98.2645 | 17.2744
OAX220402155453 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | AVENIDA CUAHUTEMOC SECCION QUINTA SECCIÓN, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE A PIVIMENTAR SE UBICA EN LA QUINTA SECCION A UN COS | -95.0508 | 16.5047
OAX220402155575 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Aguas Calientes la Mata | CALLE A PARQUE ANTIGUO LA MATA PUEBLO AGUAS CALIENTES LA MATA, 70142 AGUAS CALIENTES LA MATA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A LA SUB ESTACION Y CARRETERA TRANSISMICA, CALLE PRINCIPAL A LA MATA LA CALLE DONDE SE AMP | -94.9733 | 16.6151
OAX220402187397 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | La Deportiva [Colonia] | CALZADA CARRETERA CANAL 33 SECCION CUARTA SECCIÓN, 70140 LA DEPORTIVA [COLONIA], ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERO Y , SE CONSTRUIRA SOBRE LA CARRETERA CANAL 33 DE LA LOCALIDAD DE ASUNCION IXTALTEPEC | -95.0659 | 16.4977
OAX220402193391 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Santa Rosa | COLONIA SANTA ROSA, 70141 SANTA ROSA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOCALIDAD DE SANTA ROSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC | -94.9941 | 16.7303
OAX220402193417 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Sitio de las Flores | RANCHERIA SITIO DE LAS FLORES, 70144 SITIO DE LAS FLORES, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SITIO DE LAS FLORES MUNICIPIO DE ASUNCIÒN IXTALTEPEC OAXACA | -94.901 | 16.7364
OAX220402187462 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | CALLE JOSE MARIA YERMO Y PARRES PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OSÉ MARÍA | -95.0564 | 16.5021
OAX220402189023 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE PLAYA AZUL INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE HUATULCO Y CALLE YAUTEPEC, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO A LADO DEL PUENTE CON NOMBRE DE CALLE HAUTULCO EN LA COLONIA BE | -95.2229 | 16.2143
OAX220402190268 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE ROJITAS INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PUERTO DEL AIRE Y CALLE CAMPO AEREO, CALLE AVIACION CIVIL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO ROJITAS DE LA SECCION 674 | -95.2023 | 16.2138
OAX220402188789 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | CALLE ISABEL LA CATÓLICA PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ LA OBR | -97.1359 | 17.4986
OAX220402193042 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Chivela | AVENIDA REVOLUCION RANCHERIA CHIVELA, 70141 CHIVELA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE REVOLUCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRE | -94.9973 | 16.7121
OAX220402193077 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | El Mezquite | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL MEZQUITE, 70144 EL MEZQUITE, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS PERLAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE. | -94.9555 | 16.6931
OAX220402195548 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | La Carroza [Paraje] | PARAJE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 LA CARROZA [PARAJE], SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE Y , OAXACA VALLES CENTRALES CENTRO SAN ANDRES HUAYAPAM, SAN ANDRES HUAYAPAM, PARAJE EL ZOMPANTLE, CERCA DE CALLE LA CARROZA, PALAPA LOS | -96.6689 | 17.0917
OAX220402194949 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | La Cueva | COLONIA LA CUEVA, 70142 LA CUEVA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC | -94.9885 | 16.6272
OAX220402187515 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | AVENIDA JESUS RASGADO PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA JESÚS RASGADO MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXT | -95.0546 | 16.5051
OAX220402187575 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR Y CAMINO CARRETERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FLORE | -95.0661 | 16.507
OAX220402193158 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Mena | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO MENA NIZANDA, 70140 MENA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE MENA NIZANDA MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC. | -95.0117 | 16.6604
OAX220402192353 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Guadalupe Xonoxtle | CALLE CAMINO A CARCAMO DE BOMBEO BARRIO GUADALUPE XONOXTLE, 69243 GUADALUPE XONOXTLE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD TOMANDO EL CAMINO AL CARCAMO DE BO | -98.0268 | 17.9158
OAX220402192768 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Ixpantepec Nieves | PROLONGACION BENITO JUAREZ PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA DE MANERA PERPENDICULAR A LA ESCUELA | -98.0449 | 17.5087
OAX220402193261 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | CALLE 21 DE AGOSTO PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN CRISPIN SEXTA SECCIÓN CHEGUIGO | -95.0502 | 16.5126
OAX220402193309 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Santiago Ixtaltepec | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 SANTIAGO IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC | -94.9068 | 16.6909
OAX220402177610 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Manantial | PUEBLO EL MANANTIAL, 70921 EL MANANTIAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL MANANTIAL | -96.6487 | 16.0063
OAX220402184213 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | La Humedad | CALLE CALLEDIRECCION A LA IGLESIA PUEBLO LA HUMEDAD, 71736 LA HUMEDAD, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , BARRIO LOS RUICES BARRIO LOS RAMIREZ | -97.6579 | 16.5837
OAX220402184569 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Asunción Cacalotepec | CAMINO TRAMO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - ASUNCION CACALOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PUEBLO ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO ENCONTRANDOSE EN | -95.9569 | 17.035
OAX220402185679 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Juan Petlapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0368 | 17.4693
OAX220402177151 | Oaxaca | Santa Catarina Quioquitani | Santa Catarina Quioquitani | CALLE PROGRESO PUEBLO SANTA CATARINA QUIOQUITANI, 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CENTRAL EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN | -96.2865 | 16.3149
OAX220402183230 | Oaxaca | San Pedro Mártir Quiechapa | San Pedro Mártir Quiechapa | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE JUAN DE LA BARRERA EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA | -96.2452 | 16.4149
OAX220402184465 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | La Cuchara | CALLE CALLE DIRECCION A LA CUCHARA PUEBLO LA CUCHARA, 71735 LA CUCHARA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE LA CUCHARA | -97.6629 | 16.5799
OAX220402178625 | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 45 INTERIOR 45 PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE LAZARO CARDENAS JARDIN DE NIÑOS EDOUARD CLAPAREDE | -96.7145 | 16.9863
OAX230202227088 | Oaxaca | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi | CALLE NARANJAL PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE LA PAZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NARANJAL TOMANDO DE REFERENCIA EL PALACIO M | -97.3651 | 17.2801
OAX230202227948 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Cruz Roja | CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO IXCATLAN CENTRO - AGENCIA CRUZ ROJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 276 PUEBLO CRUZ ROJA, 71146 CRUZ ROJA, SANTO DOMINGO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA | -97.5299 | 16.9209
OAX230202229099 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE QUERETARO BARRIO LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE NAYARIT, CALLE PUEBLA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DEL CENTRO DE ATENCION M | -95.8758 | 18.1049
OAX230202227973 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | CALLE ÄLVARO OBREGÓN EJIDO LOS ÁNGELES, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL LUGAR, PARTIENDO DEL PALACIO MUNI | -96.4103 | 18.0604
OAX230202227363 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Esperanza | CALLE UNO EJIDO ESPERANZA, 68470 ESPERANZA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL AL EMBARCADERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA EN LA CALLE UNO PARA LLEGAR A LUGAR DEL PROYECTO SE CIRCULA | -96.3959 | 18.0499
OAX230202228045 | Oaxaca | Santa María Ipalapa | Zocoteaca de León | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ZOCOTEACA DE LEÓN, 71092 ZOCOTEACA DE LEÓN, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL CENTRO RECREATIVO EL DELFIN AZUL CAMINAR 50 MET | -98.0022 | 16.6397
OAX230202229356 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | La Paz | CAMINO TRAMO LA PAZ - RIO HUERTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 881 PUEBLO LA PAZ, 71366 LA PAZ, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA PAZ Y CAMINO CAMINO A RIO HUERTOS, LA OBRA SE UBICA A UNOS 1200 METROS D | -97.4032 | 16.5758
OAX230202226929 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Guadalupe | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA GUADALUPE, 68425 LA GUADALUPE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, JUNTO A LA PRESA MIGUEL ALEMAN | -96.6472 | 18.3899
OAX230202229425 | Oaxaca | Constancia del Rosario | San José Yosocañú (Yosocanú) | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), 71037 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA CALLE ES UNA DE LAS PRINCIPALES DE LA POBLACION SE LLAMA VICENTE | -98.0765 | 17.0922
OAX230202226977 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | San Luis del Río | PUEBLO SAN LUIS DEL RÍO, 70405 SAN LUIS DEL RÍO, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE Y , CAMINO SAN LUIS LA OBRA SE UBICA A 900 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL RIO A UN COSTADO DEL ARROYO. | -96.1779 | 16.7842
OAX230202227660 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Villa de Zaachila | CALLE TRES CRUCES BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE TRES CRUCES Y CALLE BIDOO, CALLE XOCHICALCO CASI ENFRENTE DE LA CAPILLA DE LAS TRES CRUCES | -96.7585 | 16.9432
OAX230202223334 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | CALLEJON POZO YUTA SHA¿ABA PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA HIDALGO LA CONSTRUCCION DEL POZO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE | -98.0128 | 16.4524
OAX230202225002 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | CALLE 29 DE DICIEMBRE COLONIA COLONIA 5 DE FEBRERO, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE CHETUMAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 29 DE DICIEMBRE S | -98.0899 | 16.6572
OAX230202217980 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | San Francisco Ixhuatán | CALLE AVENIDA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE PROGRESO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MU | -94.4851 | 16.3486
OAX230202223386 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | CALLEJON POZO YUTA INA PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , LA CONSTRUCCION DEL POZO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CALLEJON HACIA EL POZ | -98.011 | 16.4536
OAX230202220371 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE CUATRO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DEL INGENIO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE UNO, CALLE TRES LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARAN SOBRE UN | -96.1477 | 18.0575
OAX230202225170 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Reforma | AVENIDA CALLE UNO EJIDO LA REFORMA, 68426 LA REFORMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y , CALLE LA IGLESIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL CALLE UNO ENTRE CALLES SIN NOMBRE CON CALL | -96.4637 | 18.4857
OAX230202222863 | Oaxaca | Natividad | Natividad | ANDADOR ATLETISMO PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ANDADOR DENOMINADO ATLETISMO 50 METROS AL NORTE DE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL ANDADOR YO | -96.4319 | 17.3009
OAX230202220470 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VENECIA, SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE IGNACIO ALLENDE EN | -95.2599 | 16.3727
OAX230202224382 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia del Bosque | CALLE CAMINO REAL COLONIA DEL BOSQUE, 71317 COLONIA DEL BOSQUE, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE DEL PALMITO, CALLE DE LAS ANTENAS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DEL PALMITO Y DE LAS ANTENAS SOBRE LA CALL | -96.6884 | 16.9199
OAX230202224394 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Paso Cocuyo | PUEBLO PASO COCUYO, 68510 PASO COCUYO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTA EN LA CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.6654 | 18.3335
OAX230202221375 | Oaxaca | San José Estancia Grande | San José Estancia Grande | CAMINO TRAMO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - EL CERRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 130 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CAMINO IND | -98.2533 | 16.3652
OAX230202221385 | Oaxaca | San José Estancia Grande | San José Estancia Grande | CAMINO TRAMO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - LA QUEBRADORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 930 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CAMINO C | -98.2499 | 16.3616
OAX230202225493 | Oaxaca | San José del Peñasco | San José del Peñasco | CALLE CAMINO AL YAGALAN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE HIDALGO Y , CALLE PRIMERA DE HIDALGO INICIA EN DONDE SE UBICA EL TANQUE UNICABO EN LA CALLE CA | -96.4993 | 16.3142
OAX230202222380 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Roberto Colorado | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ROBERTO COLORADO, 68365 ROBERTO COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE FLORENTINO SALAZAR SOTO EL PROYECTO SE DESARROLL | -96.183 | 18.0921
OAX230202225069 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | CALLE AV BENITO JUAREZ PUEBLO CANTARRANA, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 23 DE ABRIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS DE SAN PEDRO TAP | -94.1962 | 16.3688
OAX230202226598 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | CALLE ABREVADERO PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE EL PEÑASCO, CALLE MONTE NEGRO LA OBRA INICIA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CONTINUANDO LA CALLE QU | -96.0267 | 16.7746
OAX230202221561 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Nizabiguidi | CALLE CAMPESINOS PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 NIZABIGUIDI, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE 4 DE NOVIEMBRE Y , DE LA ESC LAZARO CARDENAS SE CAMINA DOS CUADRAS PASANDO LA CALLE 4 DE NOVIEMBRE HASTA LLEGAR A | -95.2565 | 16.3852
OAX230202222379 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Buena Vista (Tuxtepec) [Colonia] | CALLE 2 COLONIA BUENA VISTA TUXTEPEC, 68365 BUENA VISTA (TUXTEPEC) [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y BRECHA LIMITE DE ZONA URBANA, CALLE 5 EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE TRAMOS DE VARIAS | -96.1805 | 18.0917
OAX230202222384 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | CALLE UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA FRENTE AL CAMPO DE BEISBOLL | -96.5355 | 18.0783
OAX230202223522 | Oaxaca | Santiago Nundiche | Santiago Nundiche | CALLE CAMINO A ALLENDE PUEBLO SANTIAGO NUNDICHE, 69824 SANTIAGO NUNDICHE, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CALLE SAN JOSE Y VEREDA HACIA LA CAPTACION DE AGUA, LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS LADO ESTE DE LA CASA DE LA MOYORDIMI | -97.6778 | 17.3294
OAX230202221073 | Oaxaca | Santa María Tataltepec | Santa María Tataltepec | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PARAJE TICOLLENDE, 69880 SANTA MARÍA TATALTEPEC, SANTA MARÍA TATALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SAN JUAN TEITA Y CAMINO TICOLLENDE, CAMINO A SAN JUAN TEITA PASANDO EL PARAJE TICONAMA SE DA VU | -97.4054 | 17.1271
OAX230202226201 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Nuevo Aguacate | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO NUEVO AGUACATE, 68475 NUEVO AGUACATE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA SE SUBE POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA PASANDO POR LA ES | -96.3307 | 18.0052
OAX230202217971 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Soledad Salinas | CALLE CHAPALA PUEBLO LA SOLEDAD SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE ENTRADA A LA ESCUELA, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUANTRA A 50 METROS DEL BACHILLERATO Y A 500 METOS DE | -96.0004 | 16.6585
OAX230202221248 | Oaxaca | San Miguel Amatlán | San Miguel Amatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4718 | 17.2755
OAX230202225583 | Oaxaca | San Miguel del Puerto | San Miguel del Puerto | CALLE ABASOLO PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE HIDALGO, LA CALLE ABASOLO ESTA JUSTO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SAN MIGUEL DE | -96.1743 | 15.9221
OAX230202216398 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Agua de Tierra (Sección la Montaña) | CALLE ACCESO A LA SECUNDARIA SECCION AGUA DE TIERRA SECCIÓN LA MONTAÑA, 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC DESVIACION A LA CHU | -96.5085 | 18.0872
OAX230202216408 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Loma de San Juan | CALLE IGLESIA CATOLICA SECCION LOMA DE SAN JUAN, 68463 LOMA DE SAN JUAN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO DE LOMA DE SAN JUAN 500 MTS DEL CAMINO A LOS BIBIANOS FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES | -96.5451 | 18.0995
OAX230202216410 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Arroyo Zapotillo | SECCION ARROYO ZAPOTILLO, 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL 5 DE MAYO EN EL JARDIN DE NIÑOS MAESTRO RAFAEL RAMIREZ | -96.5445 | 18.0768
OAX230202225681 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Colonia 20 de Noviembre (Vista Hermosa) | CALLE PROFESOR SEBASTIAN HERNANDEZ EJIDO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE VISTA HERMOSA, 68470 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (VISTA HERMOSA), SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PROFESOR SEBASTIAN HERNANDEZ Y CALLE PRICIPAL, LA OBRA SE LOCA | -96.4413 | 18.0336
OAX230202224028 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | Llano de Amuzgos | CARRETERA FEDERAL LIBRE 125 TRAMO YUCUDAA - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL KILÓMETRO 209 + 040 PUEBLO LLANO DE AMUZGOS, 71070 LLANO DE AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE Y , CARRETERA ALFONZO PEREZ GAZGA LA OBRA SE LOCALI | -98.0536 | 16.6693
OAX230202226623 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Mancornada | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA MANCORNADA, 70487 LA MANCORNADA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO CAMINO A LA CAPTACION LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LAS CALLES | -96.0205 | 16.6478
OAX230202222840 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | AVENIDA 1 COLONIA 10 DE ABRIL, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO Y CALLE 5, AVENIDA 2 LOS TRABAJOS DEL PROYECTO SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE CAÑADA A PARTIR D | -96.1348 | 18.0532
OAX230202228623 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | Río Lana | CALLE CAMINO A CERROLEON RANCHERIA RIO LANA 1, 70486 RÍO LANA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PEDRO QUIATONI Y CAMINO CAMINO A RIO LANA 1, LA OBRA SE UBICA A UNOS 200 METROS DE LA COMUNIDAD EN LA PARTE AL | -96.1108 | 16.8278
OAX230202229890 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista de Matamoros | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, 68448 SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE OAXACA LOS TRABAJOS SE REALIZ | -96.0407 | 18.1145
OAX230202229310 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Vicente Guerrero | CALLE LEONA VICARIO COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO A LADO DE LA IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA TORRE FUERTE Y EL CENTRO DE SALUD | -96.7018 | 16.9323
OAX230202228711 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | Buenavista | CAMINO TRAMO SECCIÓN PRIMERA - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 280 EJIDO BUENAVISTA, 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PROFESOR FLORENTINO TERÁN SANCHEZ Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN | -96.3779 | 18.045
OAX230202229335 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | CALLE MORELOS PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUTEMOC LA OBRA INICIA EN LA CALLE MORELOS A UNOS 50 METROS DE LA | -97.4952 | 16.5357
OAX230202229968 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Carlota | CALLE NETZAHUALCOYOTL EJIDO LA CARLOTA, 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE LOCALIZA POR EL JARDIN DE NIÑOS SOBRE LA CALLE NETZAHUA | -95.8781 | 17.8427